444 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.02.00 | M4C2-20 | Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up | Traguardo | Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario. | L'accordo è firmato dal governo italiano e da Cassa Depositi e Prestiti. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Gli elementi da includere nella politica/strategia di investimento dello strumento finanziario sono: - Obiettivi di investimento (dimensioni del fondo, numero di operazioni, importi da sostenere nel tempo differenziati in funzione del beneficiario, come le PMI rispetto alle imprese a media capitalizzazione/grandi imprese, ...) - Ambito di applicazione e beneficiari ammissibili - Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione - Tipo di sostegno fornito (quali garanzie, prestiti, equity, quasi-equity) - Rischio/rendimento mirati per ciascun tipo di investitore - Politica in materia di rischi e antiriciclaggio - Governance (partner, gestori di fondi, consiglio, comitato per gli investimenti, ruolo e responsabilità) - Limiti di diversificazione e concentrazione - Politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per gli investimenti azionari - Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità ed elenco di esclusione - Politica di prestito per investimenti nel debito, comprese le garanzie e le garanzie reali richieste - Calendario per la raccolta di fondi e l'attuazione | I | P | MISE |  | Finanziamento di start-up | Ministry of Economic Development / Cassa Depositi e Prestiti |  | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of the contract;  extract of the relevant parts of the Financial Instrument’s investment policy/strategy technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone the list of contractual counterparts. | The elements that shall be included in Financial Instrument’s investment policy/strategy are: - Investment targets (fund size, number of operations, amounts to be supported over time differentiated by beneficiary such as SMEs and mid-caps/large companies) - Scope and eligible beneficiaries - Eligible financial intermediaries and selection process- Type of support provided (such as guarantees, loans, equity and quasi- equity) - Targeted risk/returns for each type of investor - Risk policy and AML policy - Governance (partners, fund managers, Board, Investment Committee, role and responsibilities) - Diversification and concentration limits - Equity policy including exit strategy for equity investments - DNSH and sustainability proofing policy and exclusion list - Lending policy for debt investment, including required guarantees and collateral - Timeline for fund raising and for implementation | 2
501 | M6 | M6C1 | M6C1-R01.00.00 | M6C1-1 | Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Traguardo | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazio ne dell'assistenza sanitaria. | Disposizione nella normativ a che indica l'entrata in vigore della normativ a. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede: - la definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le regioni; - la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato "One Health". | R | P |  |  |  | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation (Ministerial Decree) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the secondary legislation (Ministerial Decree) providing for: - Definition of a new organizational model of the territorial healthcare assistance network, through the definition of a regulatory framework which identifies structural, technological and organizational standards across regions; definition of a new institutional structure of Health- Environment-Climate prevention, according to the "One-Health" approach. | 2
502 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.01.00 | M6C1-2 | Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Traguardo | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | Notifica dell'approvazione dal parte del Ministero della Salute e delle regioni | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per le Case della Comunità: il contratto istituzionale di sviluppo è uno strumento di governance che deve contenere l'elenco di tutte le parti idonee individuate per l'attuazione della Casa della Comunità al fine di potenziare l'assistenza sanitaria sul territorio. Il contratto deve individuare anche gli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il conseguimento del risultato atteso in relazione alla Casa della Comunità. Il contratto mira a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità ed è particolarmente utile per grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Case della comunità e presa in carico della persona | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province,explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signed b) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature and confirming the entry into force of the institutional development contract by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Community health houses:The Institutional Development Contract is a governance tool that shall list all the suitable parties identified for the implementation of the Community Health House to Improve territorial health assistance. The contract shall also identify obligations that each Italian region will assume to guarantee the achievement of the expected results concerning Community Health House. The contract aimed at supporting territorial cohesion, development and economic growth, and at accelerating the implementation of complex interventions. The Institutional Development Contract is particularly useful for major projects or investments articulated in individual interventions functionally connected to each other, which require an integrated approach and the use of European investment structural funds and national funds also included in plans and operational programmes funded from national and European resources. | 2
504 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-4 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Traguardo | Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domicili are | Linee guida approvate dal Ministero della Salute. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Le linee guida devono razionalizzare i processi necessari per potenziare l'assistenza domiciliare attraverso lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | (a) Copy of the approved guidelines and a link to the website where they can be accessed. (b) Letter confirming the adoption of the guidelines, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutiveelements, was satisfactorily fulfilled. | The guidelines shall streamline the processes necessary to enhance home care through the development of remote monitoring techniques and home automation. | 2
505 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-5 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Traguardo | Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute | Notifica del contratto approvat o | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per l'assistenza domiciliare. Il contratto istituzionale di sviluppo deve esplicitare, per ogni intervento o categoria di interventi, il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region or Autonomous Province) approved and signed. b) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature of the institutional development contract and confirming its entry into force by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Home Care The Institutional Development Contract shall establish for each intervention or category of interventions, the time schedule, the responsibilities of the contractors, the evaluation and monitoring criteria and the sanctions for any non- compliance. It also defines the conditions of potential partial defunding of interventions or the allocation of the relevant resources to another level of government, in compliance with the principle of subsidiarity. | 2
510 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.03.00 | M6C1-10 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Traguardo | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | Notifica dell'appro vazione del contratto istituzion ale di sviluppo | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per gli Ospedali di Comunità Il contratto istituzionale di sviluppo deve contenere l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il conseguimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da parte della regione il Ministero della Salute deve procedere al commissariamento "ad acta" Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza ai metodi di aggregazione degli appalti. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |  | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signed; b)Provision of a link to the website where it can be accessed. b) Letter notifying the signature of the institutional development contract and confirming its entry into force by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Community hospitals The Institutional Development Contract shall list all suitable sites identified for the investments, as well as the obligations that each region shall assume to guarantee the achievement of the envisaged result. In case of breach by any region the Ministry of Health shall proceed to the commissioner “ad acta”. With regards to the technology park of the facilities, i.e. all the tools, licences and interconnections, preference shall be given to aggregate procurement methods | 2
516 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-5 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo | Notifica della firma del Contratto istituzionale di sviluppo da parte del Ministero della Salute e delle Regioni italiane | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un Contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme ad altri soggetti interessati chiave. Il Contratto istituzionale di sviluppo è lo strumento individuato dalla legislazione nazionale vigente (disposizioni combinate degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi. Il Contratto istituzionale di sviluppo deve contenere l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna Regione italiana deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da parte della regione il ministero della Salute procederà al commissariame nto "ad acta" | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 TerritorialCoordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signedb) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature and confirming the entry into force of the institutional development contract by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations and other key stakeholders. The Institutional Development Contract is the tool identified by current national legislation (combined provisions of art. 1 and art. 6 of Legislative Decree no. 88 of May 31, 2011, and art. 7 of Legislative Decree no. 91 of June 20, 2017, by Law no. 123 of August 3, 2017) to accelerate the implementation of strategic projects, functionally connected to each other. The Institutional Development Contract shall listall the suitable sites identified for the iinvestments, as well as the obligations that each region shall assume to guarantee the achievement of the expected result. In case of breach by any region the Ministry of Health shall proceed to the commissioner “ad acta”. | 2
252 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.01.00 | M2C1-18 | Investimento 3.1 - Isole verdi | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | Il decreto direttoriale deve approvare la graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando. La procedura di selezione deve includere gli elementi seguenti: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. I possibili settori di intervento sono i seguenti: - la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale ("anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno"); - la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; - la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; - lo sviluppo di un turismo sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali"); - la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; - l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; - lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); - l'integrazione dei servizi di mobilità; - lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energicamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti"). Il biometano deve essere conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29-31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere fissate dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. | I | P | MITE |  | Isole verdi | Ministry of the Ecological Transition |  | Copy of the publication of the Directorial decree inthe MITE’s web site achieving the objectives described in the CID, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Provide specific details to prove compliance with the Do No Significant harm Principle | The Directorial decree shall approve the ranking of projects relating to the results ofthe public notice. The selection procedure shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 37% of the total cost of the investment supported by the RRF c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. The possible areas of interventions are: - the integrated and certified management of the agro-forestry heritage ("also through the exchange of credits deriving from the capture ofcarbon dioxide, the management of biodiversity and the certification of the wood supply chain"); - the integrated and certified management of water resources; - the production of energy from local renewable sources, such as micro hydroelectric plants, biomass, biogas, wind, cogeneration and bio-methane; - the development of sustainable tourism ("capable of enhancing local products"); - the construction and sustainable management of the building stock and infrastructure of a modern mountain; - energy efficiency and intelligent integration of plants and networks; - the sustainable development of production activities (zero waste production); - the integration of mobility services; - - the development of a sustainable farm model ("which is also energy independent through the production and use of energy from renewable sources in the electrical, thermal and transport sectors"). The bio-methane shall comply with the sustainability and greenhouse gas emissionsavings criteria set out in Articles 29-31 and the rules on food and feed based biofuels set out in Article 26 of the Renewable Energy Directive 2018/2001/EU (REDII), and related implementing and delegated acts in order to allow the measure to comply with Do-No-Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | 3
254 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.02.00 | M2C1-20 | Investimento 3.2 - Green communities | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | Notifica dell aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | Notifica della procedura di concessione delle sovvenzioni, che dovrebbe includere criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | PCM_Reg |  | Green Communities | Head of the Regional Affairs and Autonomies Department (Presidenza del | The interventions fields considered are: - the integrated and certified management of the agro- forestryheritage ("also through the exchange of credits deriving from the capture of carbon dioxide, the management of biodiversity and the certification of the wood supply chain"); - the integrated and certified management of water resources; - the production of energy from local renewable sources, such as micro hydroelectricplants, biomass, biogas, wind, cogeneration and biomethane; - the development of sustainable tourism ("capable of enhancing local products"); - the construction and sustainable management of the building stock and infrastructure of a modern mountain; - energy efficiency and intelligent integration ofplants and networks; - the sustainable development of production activities (zero waste production); - the integration of mobility services; - the development of a sustainable farm model ("which is also energy independent through the production and use of energy from renewable sources in the electrical, thermal and transport sectors"). | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target . e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the awarding procedure for the grants, which should include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 3
324 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.02.00 | M2C4-2 | Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | Traguardo | Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Disposizione nell'atto giuridico/negl i atti giuridici pertinenti che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | La legge/i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo: ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale; prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionament o; stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga". | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The general Law / Regulations on water services for their sustainable use and incentivise investment in water infrastructure, which at least shall: Reduce fragmentation of entities through rules and aggregation mechanisms to incentivise currently autonomous managing operators to be integrated into the unique operator for the entire Ambito Territoriale Ottimale; Provide for incentives for a sustainable use of water in agriculture. notably to support the use of the common monitoring system for water uses (SIGRIAN) for collective and self-supply irrigation uses; Set a system of regulated prices that takes adequately into account environmental resource use and pollution in accordance with the polluter-pays principle | 3
482 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.04 | M5C2-17 | Investimento 5.2 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | Traguardo | Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | La strategia di investimento del Fondo è approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | La strategia di investimento del Fondo deve definire almeno: i) la natura e la portata degli investimenti sostenuti, che promuovono progetti sostenibili di rigenerazione urbana e di sviluppo e devono essere in linea con gli obiettivi del Fondo, anche in relazione al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato nella nota orientativa della Commissione del 12 febbraio 2021; ii) gli interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati, che sono promotori privati di progetti finanziariamente autosostenibili per i quali il sostegno pubblico è giustificato da un fallimento del mercato o dal profilo di rischio, e i criteri di ammissibilità; iv) i criteri di ammissibilità per i beneficiari di finanziamenti e la loro selezione mediante una gara aperta; v) l'inclusione di una linea specifica per soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo e industriale; e vi) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per gli stessi obiettivi strategici, anche oltre il 2026. L'accordo contrattuale con l'entità delegata deve imporre il ricorso al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | Ministry of Finance |  | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted strategy b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the strategy contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Letter confirming its adoption by the competent authority | The Fund’s investment strategy shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the investments supported, which shall promote sustainable urban regeneration and development projects and be in line with the RRF objectives, including in relation to compliance with the Do No Significant Harm principle, as further specified in the Commission guidance note of 12 February 2021, (ii) the operations supported, (iii) the targeted beneficiaries, which shall be private promoters of financially self- sustainable projects for which public support is justified by a market failure or the risk profile, and their eligibility criteria, (iv) the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call; (v) the inclusion of a specific line for decent housing solutions for the workers in the agriculture and industrial sector, and (vi) provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives, also beyond 2026. The contractual agreement with entrusted entity requiring shall require the use of the DNSH guidance. | 3
3 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-3 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Traguardo | Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN) | Relazione sulla diffusione del cloud da parte del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La piena realizzazione dell'intero progetto si ritiene completata quando tutte le amministrazioni pubbliche interessate avranno portato a termine il trasferimento dei rack individuati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) e sarà stata effettuata con successo la verifica di quattro centri dati, consentendo l'avvio del processo di migrazione delle serie di dati e delle applicazioni di specifiche amministrazioni pubbliche verso il PSN. | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) List of the public administrations which have completed the moving of identified racks towards the Polo Strategico Nazionale (PSN); c) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, certifying that the testing of datacenters is successfully completed and including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | The full completion of the overall project shall be reached when all the targeted public administrations have completed the moving of identified racks towards the Polo Strategico Nazionale (PSN) and the testing of four datacenters is successfully completed, which allows the start of the migration process of the datasets and applications of targeted public administrations towards the PSN. | 3
4 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-4 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Traguardo | Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa | Relazione del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) che dimostri il lancio della Piattaforma Digitale Nazionale Dati | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La piattaforma deve consentire alle agenzie di: - pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma; - redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma; - autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma; - convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità. | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD with PagoPA |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of works completion signed by the competent authority, on the basis of the documentation duly provided by the contractor, demonstrating the project has been completed and is operational. | The platform shall allow the agencies to: - publish their Application Programming Interfaces (APIs) on the Platform's API Catalogue; - establish and sign digital interoperability agreements via the Platform; - authenticate and authorize APIs access using the Platform's functionalities; - validate and assess the compliance with the national interoperability framework. | 3
5 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-5 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale | Atto amministrativo di istituzione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il traguardo deve essere conseguito mediante 1) la conversione in legge del decreto-legge che istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attualmente in fase avanzata di elaborazione; 2) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The milestone shall be achieved with (1) the conversion into law of the Law Decree constituting the National Cyber Security Agency, currently under finalization; (2) the publication in the Official Gazette of the Prime Ministerial Decree (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) containing the internal regulation of the National Cyber Security Agency. | 3
6 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-6 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity | Relazione che illustra l'architettura completa dei servizi nazionali di cybersecurity | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il traguardo deve essere conseguito con la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della cybersecurity nazionale (ovvero un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC), una rete di squadre di pronto intervento informatico (CERT), un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML) per analizzare gli incidenti di cybersecurity di portata nazionale). | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | The milestone shall be achieved with the definition of the detailed architecture of the whole ecosystem of the national cybersecurity architecture (that is, a national Information Sharing and Analysis Center (ISAC), a network of Computer emergency response teams (CERTs), a national HyperSOC, the High Performance Computing integrated with the Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) tools to analyse national level cybersecurity incidents). | 3
7 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-7 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity | Documentazione fornita a dimostrazione dei processi e delle procedure individuati da condividere tra i laboratori e relazione fornita a dimostrazione dell'attivazione di almeno un laboratorio. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il traguardo deve essere conseguito mediante: i) l'individuazione, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dei luoghi in cui sorgeranno i laboratori e i centri di screening e certificazione, i profili degli esperti da assumere, la piena definizione dei processi e delle procedure da condividere tra laboratori; ii) l'attivazione di un laboratorio. Le attività create per l'istituzione e l'attivazione dei laboratori di esame devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersecurity, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa. | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the National Cybersecurity Agency (ACN) demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) identification by the National Cybersecurity Agency of where the screening and certification laboratories and centers will be created, the experts profiles to be recruited, the full definition of processes and procedures to be shared among labs; (ii) activation of one lab; (iii) policy and procedure for the supervision by the CVCN of the laboratory (that will be part of the National Cybersecurity Agency by June 2022) and in coordination with the Evaluation Center by the Ministry of Interior and the Ministry of Defence. | The milestone shall be achieved with the: (i) Identification by the National Cybersecurity Agency of where the screening and certification laboratories and centers will be created, the experts profiles to be recruited, the full definition of processes and procedures to be shared among labs. (ii) Activation of one lab. The activities created to the constitution and activation of the scrutiny labs shall be supervised by Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) with the CVCN (National cybersecurity screening and certification laboratory) and integrated with the Evaluation Center (CV) by the Ministry of Interior and the Ministry of Defence. | 3
8 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-8 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS | Relazioni fornite a dimostrazione dell'avvio dell'unità centrale di audit | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | In seno all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale deve essere istituita un'unità interna con il mandato di svolgere le attività di unità centrale di audit per quanto riguarda le misure di sicurezza PSNC e NIS. I processi, la logistica e le modalità operative devono essere formalizzati in una documentazione adeguata, con particolare attenzione ai processi operativi, ossia le regole di ingaggio e le procedure di audit e di rendicontazione. I dati di audit, raccolti, gestiti e analizzati mediante strumenti informatici, devono essere elaborati e utilizzati dall'unità di audit. Deve essere fornita la documentazione attestante che lo sviluppo degli strumenti è stato completato. | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the National Cybersecurity Agency (ACN) demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) appointment of the internal unit within the National Cybersecurity Agency, including reference to its mandate and activities; (ii) the processes, logistics and operation arrangements; (iii) requirements of the supporting IT tools; (iv) completion of the development of the minimum set of tools required for the operation of the audit unit. | An internal unit shall be appointed within the National Cybersecurity Agency, with the mandate for performing the activities of the Central Audit Unit that will account for the PSNC & NIS Security measures. The processes, logistics and operation arrangements shall be formalized into adequate documentation with specific focus on the operating processes, i.e. rules of engagement, auditing and reporting procedures. The IT tools shall gather, manage and analyse the audit data and shall be developed and used by the Audit Unit. Documentation reporting the completion of the development of the tools shall be provided. | 3
9 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-9 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Obiettivo | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1 | N/A | Numero | 0 | 5 | T4 | 2022 | Almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza completati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS). Tra i tipi di intervento figurano l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile). | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target. | At least five strengthening interventions upgrading security structures completed in the National Security Perimeter for Cyber (PSNC) and Network and Information Systems (NIS) sectors. Intervention types include upgrades to Security Operating Centers (SOCs), Cyber boundary defence improvements and Internal monitoring and control capabilities. Interventions shall focus on Healthcare, Energy and Environmental (Drinking Water Supply) sectors. | 3
10 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.02.00 | M1C1-10 | Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione | Traguardo | Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo | Indicazione nel testo di legge della data di entrata in vigore dell'atto giuridico di istituzione dell'Ufficio per la trasformazione e dell'atto giuridico di istituzione della NewCo | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Gli atti giuridici necessari all'istituzione dell'Ufficio per la trasformazione devono comprendere: - la pubblicazione del decreto-legge "reclutamento" (già approvato dal Consiglio dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 giugno 2021); - la pubblicazione di un invito a manifestare interesse; - la selezione degli esperti e il conferimento degli incarichi (su base temporanea per la durata dell'RRF). Per la NewCo, le fasi principali necessarie devono comprendere: - l'autorizzazione di legge; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che autorizza la costituzione della società, che ne fissa gli obiettivi, il capitale sociale e la durata e ne nomina gli amministratori; - l'istituzione della società con atto notarile; - gli atti necessari per rendere operativa la società - statuto e regolamenti vari. | R | S | PCM_Inn |  |  | MITD (in collaboration with MEF) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. a) Copy of the publication of the call; b) Anonymised documentation including, where relevant, legal acts related to the selection and conferment of the assignment to the experts; c) Copy of the notarial deed on the establishment of the company; d) Copies of the acts required to make the company operational. | For the setup of the Transformation office, the necessary legal acts shall include: - The Publication of the Law Decree “reclutamento” (already approved by the Council of Ministers n. 22 of June 4th 2021 and published on the Official Journal (“Gazzetta Ufficiale”) on June 10th 2021); - The publication of a call for expression of interest; - The selection and conferment of the assignment to the experts (on a temporary basis for the duration of the RRF). For the NewCo, the key steps required shall include: - Legislative authorization; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) authorizing the establishment of the company and setting the objectives, share capital, duration and directors to the company; - Institution of the company with notarial deed; Acts required to make the company operational - articles of association and M15various regulations. | 3
34 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-34 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | N/A | Numero | 0 | 8764 | T4 | 2022 | Avviare le procedure di assunzione di almeno 8.764 dipendenti per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021. | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice | Start the recruitme nt procedure s for the Trial Office by completin g the recruitme nt of at least 8 764 units of personnel and put them in service. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The completed staffing procedure s should not include those funded through national funds. For completed staffing procedure s it is meant the contract signed and the personnel in service. | Report on the completed staffing procedures per judicial offices vis-à-vis the 2021 baseline separating the number of new positions funded by national budget and RRF, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymised contracts indicating the identification number of the new employees | Start the recruitment procedures of at least 8 764 units of personnel for the office of trial for civil and criminal Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel at the end of 2021. | 3
35 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.07.00 | M1C1-35 | Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie | Traguardo | Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del quadro giuridico riveduto. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La riforma del quadro giuridico deve avere l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall make the enforcement of tax law more effective and decrease the high amount of appeals at the Court of Cassation. | 3
36 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza | Traguardo | Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza | Indicazione negli atti delegati della data di entrata in vigore degli stessi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati il cui contenuto è indicato nella legislazione attuativa per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal of delegated acts (and primary legislation if needed) that are that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all delegated acts whose contents are indicated in the enabling legislation for the civil and criminal justice reforms and for the insolvency reform. | 3
57 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-57 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della semplificazione, inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e concorrente. | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) and local administrati ons |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation and all other regulations necessary, including agreements with Regions, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all related delegated acts, ministerial decrees. secondary legislation, and all other regulations necessary for the effective implementation of the simplification including agreements with Regions in case of exclusive and concurrent regional competence. | 3
102 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-102 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio. | Pubblicazione della relazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La relazione deve essere redatta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero delle Finanze in collaborazione con amministrazioni selezionate al fine di: - valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio; - definire orientamenti per tutte le amministrazioni pubbliche. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the competent authority on the effectiveness of practices used by selected public administrations for formulating and implementing saving plans. On that basis, the report shall draw guidelines and practical indications for all central administrations for the implementation of their saving plans. | The report shall be prepared by the Accounting Department of the Finance Ministry in cooperation with selected administrations to: - Assess their practices in the formulation and implementation of saving plans. Define guidelines for all public administrations. | 3
105 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-105 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Numero più elevato di "lettere di conformità" | N/A | Numero | 2150908 | 2581090 | T4 | 2022 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 20 % rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. . | The number of “compliance letters”, providing early communication to taxpayers for which anomalies are detected, shall be increased by at least 20% compared to 2019. | 3
106 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-106 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi | N/A | Numero | 126500 | 132825 | T4 | 2022 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie ma non frodi nella verifica ex-post) che rappresentano falsi positivi deve essere ridotto almeno del 5 % rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency | “False positive complianc e letters” shall be intended as complianc e letters sent to taxpayers which proved to wrongfully signal compliant transactio ns according to therelevant criteria. | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period which resulted as “false positive”. It should include as an annex the anonymised list of false positive “compliance letters” sent. | The number of false-positive “compliance letters” (providing an early communication to taxpayers for which anomalies are detected, but for which no frauds are detected ex post) shall be reduced by at least 5% with respect to 2019. | 3
107 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-107 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | N/A | EUR | 2130000000 | 2449500000 | T4 | 2022 | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 15 % rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the increase in tax revenues generated by “compliance letters” over the relevant period and indicating the corresponding increase in aggregated tax revenues reported in the monthly bulletin published by the Financial Department of the Ministry of economy and finance. | Tax revenue generated by “compliance letters” shall increase by 15% with respect to 2019. | 3
123 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-123 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1 | N/A | Numero | 0 | 35 | T4 | 2022 | 35 servizi supplementari messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'INPS (www.inps.it). I servizi sono accessibili sul sito istituzionale mediante logiche di profilazione adeguate (il sistema proporrà servizi di possibile interesse in base all'età, alle caratteristiche del lavoro, ai benefici percepiti e alla storia degli utenti). I 35 servizi riguardano i seguenti ambiti istituzionali INPS: • Prestazioni pensionistiche • Ammortizzatori sociali • Indennità di disoccupazione • Prestazioni d'invalidità • Rimborsi • Raccolta dei contributi da parte delle imprese • Servizi per i lavoratori agricoli • Servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza Nei settori istituzionali elencati i servizi da attuare riguarderanno la presentazione digitale delle richieste di servizi, la verifica dei requisiti per il beneficio, il monitoraggio dello stato della pratica da parte degli utenti, la proposta proattiva di servizi basata sulle esigenze degli utenti e il rinnovo automatico dei benefici senza la necessità di nuove domande. Infine saranno istituiti quadri di controllo che consentano sia il monitoraggio da parte dell'INPS dei benefici erogati sia il supporto basato sui dati alle decisioni dei responsabili politici. | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS, MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the services, new or reengineered, and monitoring dashboards have been completed, are operational and accessible on INPS’ institutional touch points and institutional website, and link to the platform. b) As an alternative to the above point a), in case the works are realised by multiple contractors, official documents with the operatives indication to access to services; c) A list of the services available and for each of them a brief description. | 35 additional services deployed on INPS' institutional web site (www.inps.it). The services shall be accessible on the institutional site through appropriate profiling logics (the system will suggest services of possible interest based on age, work characteristics, perceived benefits, and user history). The 35 services are related to the following INPS institutional areas: •Pensions benefits •Social Shock Absorbers •Unemployment benefits •Disability benefits •Redemptions •Company collection of contribution •Agriculture workers services •Anti-fraud, corruption and transparency services In the listed institutional areas, the services that shall be implemented will concern the digital submission of requests for services, the check of the requirements for the benefit, the status monitoring of the practice by users, the proactive proposal of services based on user's needs, the automatic renewal of benefits without the need for new applications. Finally, there shall be monitoring dashboards that allow both the monitoring by INPS of the benefits provided and data driven support to policy makers’ decisions. | 3
124 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-124 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1 | N/A | Numero | 0 | 4250 | T4 | 2022 | Valutazione di almeno 4 250 dipendenti dell'INPS per quanto riguarda le competenze informatiche e le competenze certificate migliorate nei seguenti settori del quadro europeo delle competenze informatiche: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. I settori di miglioramento delle competenze saranno individuati in base al gruppo di discenti destinatari. | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) The number of INPS employees with improved ICT skills (minimum 4 250), c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 4 250 INPS employees assessed with regards to their Information and with certified improved skills in the following areas of the European e-Competence Framework: (i) Plan; (ii) Build; (iii) Run (iv) Enable; (v) Manage. The areas for improvement of competences will be identified according to the target group of learners. | 3
161 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-6 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La legge annuale sulla concorrenza comprenderà almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022. Dovrà trattare i seguenti temi: - Applicazione delle norme antitrust - Servizi pubblici locali - Energia - Trasporti - Rifiuti - Avvio di un'attività imprenditoriale - Vigilanza del mercato Applicazione delle norme antitrust: i. Eliminare gli ostacoli supplementari al controllo delle concentrazioni allineando ulteriormente al diritto dell'UE le norme sul controllo delle concentrazioni. Servizi pubblici locali: ii. Rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. iii. Limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico (in base all'articolo 192 del codice dei contratti pubblici). iv. Prevedere la corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico attuando l'articolo 19 della legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti. v. Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350 000 abitanti. L'atto giuridico sui servizi pubblici locali attuativo dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 deve almeno: - definire i servizi pubblici sulla base dei criteri del diritto dell'UE; - stabilire i principi generali di prestazione, regolamentazione e gestione dei servizi pubblici locali; - stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico; - separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico; - garantire che le amministrazioni locali giustifichino l'aumento della partecipazione pubblica in società per l'in house providing; - prevedere un'adeguata compensazione dei contratti diservizio pubblico, sulla base di costi controllati da regolatori indipendenti (es. ARERA per l'energia o ART per i trasporti); - limitare la durata media dei contratti in house e ridurre e armonizzare tra gli enti appaltanti la durata standard dei contratti aggiudicati, a condizione che la durata garantisca l'equilibrio economico e finanziario dei contratti, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per i trasporti. Energia: vi. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche. vii. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per la distribuzione del gas. viii. Stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti/delle stazioni di ricarica. ix. Abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici. Il quadro di concorrenza per le concessioni idroelettriche deve almeno: - esigere che importanti impianti idroelettrici siano regolamentati disciplinati da criteri generali e uniformi a livello centrale; - imporre alle Regioni di definire i criteri economici alla base della durata dei contratti di concessione; - eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i contratti (come già stabilito dalla Corte costituzionale italiana); - obbligare le Regioni ad armonizzare i criteri di accesso ai criteri di gara (per creare un contesto imprenditoriale prevedibile). Trasporti: x. Adottare criteri chiari, non discriminatori e trasparenti per l'aggiudicazione delle concessioni portuali. xi. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari portuali di fondere le attività portuali in concessione in diversi porti di grandi e medie dimensioni. xii. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni dei servizi portuali utilizzando le proprie attrezzature, fatta salva la sicurezza dei lavoratori, purché le condizioni necessarie per proteggere la sicurezza dei lavoratori siano necessarie e proporzionate all'obiettivo di garantire la sicurezza nelle aree portuali. xiii. Semplificare la revisione delle procedure per la revisione dei piani di autorizzazione dei porti. xiv. Attuare l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali. Rifiuti: xv. Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Avvio di un'attività imprenditoriale: xvi. Ridurre i tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa. Vigilanza del mercato: xvii. Raggruppare le autorità nazionali di vigilanza del mercato in non più di 10 agenzie situate nelle principali regioni d'Italia, ciascuna delle quali incaricata di tutti i gruppi di prodotti e facente capo all'ufficio unico di collegamento istituito a norma del regolamento 2019/1020 ("Pacchetto merci"). xviii. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di condurre ispezioni digitalizzate dei prodotti e raccogliere dati, di applicare l'intelligenza artificiale per tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e di individuare tendenze e rischi nel mercato unico. xix. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di includere la formazione e l'uso del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza paneuropea del mercato. xx. Istituire nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti. Tali laboratori dovranno effettuare prove sul commercio elettronico, prove fisiche di laboratorio, azioni congiunte (autorità doganali/di vigilanza del mercato; due o più autorità nazionali di vigilanza del mercato, autorità di mercato nazionali e dell'UE) | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competition Law 2021 The bill will be submitted to the Parliament by July 2021. It will be approved by the Chambers by the end of 2022. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2022. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Annual Competition Law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2022. Il shall concern: - Antitrust enforcement - Local public services - Energy - Transport - Waste - Starting a business - Market surveillanceAntitrust enforcement: i. Remove additional hurdles to merger-control by further aligning the Italian merger-control rules with EU law. Local public services: ii. Strengthen and make more widespread use of the principle of competition for local public services contracts, in particular in waste and local public transport. iii. Limit direct awards by requiring local public authorities to justify any deviation from the tendering of public service contracts (as per Article 192 of the Public Procurement Code). iv. Provide for the proper regulation of public service contracts by implementing article 19 of Law 124/2015 as a single text on local public services, in particular in waste management. v. Rules and aggregation mechanisms incentivize municipalities’ unions in order to reduce the number of entities and contracting authorities by linking them to the optimal territorial aggregations (“ambiti territorialiottimali”) and the areas and adequate levels of local and regional public transport services (“bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”) of at least 350.000 inhabitants. The legal act on local public services that implements Article 19 of Law 124/2015 shall at least: - define public services based on EU law criteria; - provides for general principles of provision, regulation and management of local public services; - establish a general principle of proportionality in the length of public service contracts; - clearly separate the functions of regulation and control and the management of public service contracts; - ensure that local public authorities justify their increase in shares of participated companies for in-house awards; - provide for proper compensation of public service contracts, based on costing overseen by an independentregulators (e.g. ARERA for energy or ART for transport); - limit the average duration of in house contracts and reduce and harmonize across tendering entities the standard length of tendered contracts, provided that the duration ensures the economic and financial equilibrium of the contracts, also based on the criteria set forth by the Transports Authority. Energy: vi. Make the tendering of concessions contracts mandatory for hydropower and define the regulatory framework for hydropower concessions. vii. Make the tendering of concessions contracts mandatory for gas distribution. viii. Establish transparent and non-discriminatory requirements for the assignment of public spaces for electric charging or for the selection charging point/station operators. ix. Remove regulated tariffs for electricity supply for electric vehicle charging.The competition framework for hydropower concessions shall at least: - Require that important hydropower facilities should be regulated by general and uniform criteria at central level. - Require Regions to define the economic criteria that underpin the duration of concession contracts. - Phase out the possibility to extend contracts (as already ruled by the Italian Constitutional Court). - Require Regions to harmonise the access criteria to the tendering criteria (to create a predictable business environment). Transport: x. Establish clear, non- discriminatory and transparent criteria for the award for port concessions. xi. Remove barriers for port concessionaires to merge port concession activities in several big and medium-sized ports. xii. Remove barriers that prevent concessionaires from providing someof the port services themselves and using their own equipment, without prejudice to the safety of workers, provided that the relevant conditions required to protect safety of workers are necessary and proportionate to the objective of ensuring safety in the port areas. xiii. Simplify the revision of the procedures for the revision of the ports authorization plans. xiv. Implement article 27 comma 2 d) of Decree-Law 50/2017, which provides incentives for regions to tender out their regional railway contracts. Waste: xv. Simplify authorization procedures for waste treatment facilities. Starting a business: xvi. Reduce the time of accreditation for providing information about employees, from seven to four days to reduce the number of days to set up a business. | 3
162 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-7 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia. | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia per: i. Eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023; ii. Adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica. Dette misure di accompagnamento dovranno almeno: - prevedere aste per la base clienti per garantire parità di condizioni ai nuovi operatori; - fissare un tetto alla quota massima di mercato a disposizione di ciascun fornitore; - consentire ai consumatori italiani di chiedere al fornitore di energia di comunicare i loro dati di fatturazione a un fornitore terzo; - aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di accedere alle sottocomponenti delle "spese per oneri di sistema"; - eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation and implementing measures that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all energy-related implementing measures and secondary legislation (if necessary) to: i. Phase out regulated prices for micro-enterprises and households as from 1 January 2023. ii. Adopt flanking measures to support the uptake of competition in electricity retail markets. The flanking measures to ensure the uptake of competition in electricity retail markets shall provide at least the following: - Auction the customer base to level the playing field for new entrants. - Fix a ceiling as a maximum market share available to each supplier; - Allow Italian consumers to ask their energy supplier to disclose their billing data to a third-party providers; - Increase transparency on the electricity bill by giving consumers access to the sub-components of the “spesi per oneri di sistema”;- Remove the requirement for suppliers to collect charges unrelated to the energy sector. | 3
163 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-8 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021. | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers ; the Ministry of Economic Development / Ministry of Ecological Transition |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all implementing measures (included secondary legislation, if necessary) for the effective implementation and application of the measures stemming from the 2021 Annual Competition Law. | 3
190 | M1 | M1C3 | M1C3-R03.01.00 | M1C3-6 | Riforma 3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Devono essere adottati criteri sugli aspetti seguenti: riduzione dell'uso di carta e stampe; uso di materiali ecocompatibili; allestimento di palcoscenici con materiali riciclati e riutilizzati e arredi sostenibili; gadget a basso impatto ambientale; scelta dei luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità; servizi di ristorazione, trasporto di persone all'evento e trasporto di materiali a basso impatto ambientale; consumo energetico per l'organizzazione dell'evento. Devono rientrare fra i criteri sociali a promozione dell'accessibilità e dell'inclusione: la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità; la promozione di sbocchi occupazionali per giovani, disoccupati di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti e minoranze etniche) e persone con disabilità; la garanzia della parità di accesso agli appalti per le imprese di cui sono titolari o dipendenti persone appartenenti a particolari gruppi etnici o minoranze, quali cooperative, imprese sociali e organizzazioni senza scopo di lucro; la promozione del "lavoro dignitoso" inteso come diritto a un lavoro produttivo liberamente scelto, al rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro, a un salario dignitoso, alla protezione sociale e al dialogo sociale. La riforma deve riguardare eventi culturali quali mostre, festival e spettacoli. | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the ministerial decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Criteria shall be adopted for the following aspects: reduction in the use of paper and prints, use of eco-friendly materials, stage set-up made with recycled and reused materials and sustainable furnishings, low environmental impact gadgets, selection of the location based on the protection of biodiversity, low environmental impact catering services, transport to reach the event and transport of materials, energy consumption for the organization of the event. Social criteria promoting accessibility and inclusion shall include : the promotion of accessibility for persons with disabilities; the promotion of opportunities for youth employment, for the long-term unemployed, for people belonging to disadvantaged groups (such as migrant workers and ethnic minorities) and for people with disabilities ; to ensure equal access to procurement for businesses whose owners or employees belong to ethnic or minority groups, such as cooperatives, social enterprises and non-profit organizations; the promotion of “decent work” understood as the right to productiveand freely chosen work, to fundamental principles and rights at work, to decent wages, social protection and social dialogue. The reform shall cover cultural events such as exhibitions, festivals and performing arts events. | 3
214 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-30 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR | N/A | Numero | 0 | 350000000 | T4 | 2022 | L'erogazione deve essere in linea con la politica di investimento definita nel traguardo. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The disbursement means that the completion of the procedures for the allocation of resources to the EIB Fund of Fund, a budget commitment of 350 million euros and the activation of the investment cycle. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State that the amount of EUR 350 000 000 has been disbursed to the Fund b) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | The disbursement shall be in line with the investment policy defined in the Milestone. | 3
215 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-31 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale | N/A | Numero | 0 | 150000000 | T4 | 2022 | L'erogazione deve essere in linea con la politica di investimento definita nel traguardo. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The disbursement means (i) the completion of the procedures for theallocation of resources to the Real estate funds of funds named National Tourism Fund and managed by CDPI SGR (Cassa Depositi e Prestiti, Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A.); (ii)a budget commitment of 150 million euros, and (iii) the activation of the investment cycle. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements: a) official act of the State that amount of EUR 150 000 000 has been disbursed to the Fund for equity support b) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | The disbursement shall be in line with the investment policy defined in the Milestone. | 3
223 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.01 | M2C1-3 | Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica | Pubblicazione sul sito del ministero o su qualsiasi altro canale di supporto | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale. Il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241; d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | I | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Internal Department |  | Publication of the Decree on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/) and Official Gazzette (https://www.gazzettaufficiale .it/) | The Decree of approval shall define the final ranking. The logistic incentive scheme shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI ofthe Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 32% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 27% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 3
224 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-4 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 0 | 30 | T4 | 2022 | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 30 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure prevedono l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | I | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. | The investmen t will be implemented through calls for proposal with the aim of guaranteeing the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates at least 30% of the total financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/)The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided. | Identification of beneficiary projects whose total value amount at least 30% of the total financial resources assigned to the investment. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | 3
263 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-8 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici. | I | S | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification approving the ranking of the projects admitted to the contribution; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of (all) public contracts to increase the network capacity for the distribution of renewable energy and for the electrification of energy consumption | 3
267 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.02.00 | M2C2-12 | Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti | Traguardo | Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico | Notifica dell'aggiudicazione dei progetti | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4 000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme. | I | S | MITE |  | Interventi su resilienza climatica reti | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID's description of the investment and target | Award of the projects to increase the resilience of at least 4 000 km in the electricity system network so as to reduce the frequency and duration of energy cuts arising from extreme weather conditions. | 3
321 | M2 | M2C3 | M2C3-I03.01.00 | M2C3-9 | Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Traguardo | I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico | Notifica dell'aggiudicazi one di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte competitivi, nel rispetto dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'utilizzo di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | MITE |  | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Ministry for Ecologic al Transitio n | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender provingalignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle.of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Award of all public contracts for the construction of new district heating networks or the extension of existing district heating networks, which should include the requirement of reducing energy consumption. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 3
341 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-19 | Investimento 3.1 - Tutela valorizzazione del verde urbano ed extra urbano extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 | N/A | Numero | 0 | 1650000 | T4 | 2022 | Piantare almeno 1.650.000 alberi rimboschimento delle aree verdi urbane ed extraurbane ai sensi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 (c.d. "Legge sul clima") | I | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select andassign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Plant at least 1 650 000 trees for reforestation of urban and peri-urban areas pursuant to article 4 of the law of 12 December 2019, 141 (so-called climate law) | 3
346 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.04.00 | M2C4-24 | Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" | Traguardo | Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani | Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo dell'adozione del piano d'azione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il piano d'azione per l dei siti orfani deve rid del terreno e migliora urbano. Deve include - l'individuazione d le 20 regioni e/o l autonome; - gli interventi spec in ogni sito orfano l'occupazione del migliorare il risan | I | P | MITE |  | Bonifica dei siti orfani | MiTE | The definition of the milestone "Identificatio n of orphan sites” is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020" aims at identifying the list of the “orphan sites soil” by IVQuarter 2021. The list will include the total surface. | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.] | The Action Plan for the revitalisation of orphan sites shall reduce land take and enhance urban regeneration. It shall include as a minimum: - The identification of orphan sites in all 21 Regions and/or Autonomous Provinces - The specific interventions to be made in every orphan site to reduce land take and enhance urban regeneration | 3
365 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-3 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania nel pieno rispetto delle norme in materia di appalti pubblici. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: linea Napoli-Bari: Orsara-Bovino; linea Palermo-Catania: Catenanuova- Dittaino e Dittaino-Enna. | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The contract (s) will refer to the following parts of those lines: NapoliBari: Orsara- Bovino andPalermo Catania: Catenanuova - Dittaino e Dittaino - Enna The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 and in line with the PublicProcurement Directives | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands; e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the lines Napoli-Bari, and Palermo-Catania in full compliance with the public procurement rules The contract (s) shall refer to the following parts of those lines:Napoli-Bari line: Orsara- Bovino Palermo-Catania line: Catenanuova - Dittaino and Dittaino – Enna | 3
374 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-12 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Traguardo | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The contract (s) will refer to the following lines. The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessmentof the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of all public contracts to introduce the European Rail Transport Management System (ERTMS) | 3
385 | M3 | M3C2 | M3C2-R01.01.00 | M3C2-1 | Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Traguardo | Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazion e delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Disposizione nell'atto o negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazio ne delle procedure per il processo di pianificazione strategica | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il quadro legislativo riveduto deve stabilire che: - Tutte le autorità portuali devono adottare i loro documenti di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e i loro piani regolatori portuali (PRP) tenendo pienamente conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani, approvata con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Il DPSS deve disciplinare almeno i seguenti elementi: - gli obiettivi di sviluppo delle autorità di sistema portuale; - le aree individuate e delineate, destinate esclusivamente alle funzioni di porto e di retroporto; - i collegamenti infrastrutturali stradali e ferroviari dell'ultimo miglio con i porti; - i criteri seguiti per individuare i contenuti della pianificazione; - individuare in modo univoco gli orientamenti, le norme e le procedure per l'elaborazione dei piani regolatori portuali. | R | S | MIMS |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID (including a copy of the reform of Italian ports systems of 2016 as approved by the Legislative Decree N° 169 of 4 August 2016) and reference to the relevant provisions indicating the entry into force,accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislative framework shall set out that, - All port authorities shall adopt their System Strategic Planning Documents (DPSS) and their Port Regulatory Plans (PRP) fully taking into account the reform of Italian ports systems of 2016 as approved by the Legislative Decree N° 169 of 4 August 2016.The DPSS shall as a minimum regulate the following elements, -The development of the objectives of the port system authorities; -The areas identified and outlined intended for strictly port and rear-port functions, -The last-mile infrastructural connections of road and rail with ports, -The criteria followed in identifying the contents of the planning, -Make an unambiguous identification of the guidelines, the rules and the procedures for the preparation of the port regulatory plans. | 3
386 | M3 | M3C2 | M3C2-R01.02.00 | M3C2-2 | Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | Traguardo | Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali | Disposizione nel regolamento che indica l'entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il nuovo regolamento deve definire le condizioni quadro per l'aggiudicazione delle concessioni nei porti. Il regolamento deve definire come minimo: - le condizioni relative alla durata della concessione; - i poteri di supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione; - le modalità di rinnovo; - il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; - i limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari | R | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Regulation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new Regulation shall define the framework conditions for the award of the concessions in ports. The Regulation shall set out as a minimum, -The conditions relating to the duration of the concession; -The supervisory and control powers of the granting authorities;-The methods of renewal; -The transfer of the plants to the new concession holder at the end of the concession; -The limits minimum fees to be paid by licensees. | 3
388 | M3 | M3C2 | M3C2-R01.03.00 | M3C2-4 | Riforma 1.3 - Semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Disposizione giuridica indicante l'entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale) | R | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying howthe milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Streamline the authorisation process to reduce the authorisation time to a maximum of 12 months for the construction of energy transport infrastructures aimed at supplying electricity from land to ships during the mooring phase (in case of interventions not subjected to environmental assessment) | 3
392 | M3 | M3C2 | M3C2-I01.01.00 | M3C2-8 | Investimento 1.1 - Porti verdi - interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Obiettivo | Porti verdi: appalto di opere | N/A | Numero | 0 | 7 | T4 | 2022 | Aggiudicazione di opere alle nove autorità di sistema portuale. La procedura di selezione per l'aggiudicazione di opere deve prevedere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che assicurino la conformità delle opere agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 79 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | I | P | MITE |  | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | Ministry of Ecological Transition (MITE) |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extracts of the technical specifications of the project(s) ensuring alignment with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with (i) the Do No Significant Harm Principle and with the relevant EU and national environmental legislation and (ii) the fact that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 accounts for at least 79% of the total cost of the investment supported by the RRF.d) report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and at the end of the scheme | Assignment of the works to at least seven Port System Authorities. The selectionprocedure for the assignment of works shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the works comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) and with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 79% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 3
399 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-5 | Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento | Traguardo | Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle riforme | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave: i) iniziative di riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione al fine di adeguarlo agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti); ii) iniziative di riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii) iniziative di rafforzamento del sistema degli ITS, anche tramite l'adozione di nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale Industria 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) iniziative di formazione per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico- amministrativo e creazione della Scuola di Alta Formazione al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento; v) iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne. Al fine di conseguire il traguardo in modo soddisfacente, la legislazione deve prevedere scadenze obbligatorie per l'emanazione degli atti di legislazione secondaria, di orientamenti e di tutte le disposizioni regolamentari (monitoraggio a cura del Ministero dell'Istruzione) necessari per garantire un'agevole attuazione. | R | S |  |  |  | Ministry of Education | i) Initiatives to reform the school system shall achieve the following objectives: (1) decrease the ratio between the number of pupils and the number of teachers and (2) adopt school population of the regional territory as the“effective parameter " to identify the education al institution s with a headmast er and a headmistr ess. The adoption of this parameter shall replace the current one, notably, the population of the individual school. ii) Initiatives to reform the orientation system to minimise the drop- out rate in tertiary education shall correspon d to the introducti on of orientatio n modules (at least 30 hours per year) in upper secondary schools for students in the IV and V years. iii) Initiatives to strengthen secondary vocational training shallinclude: a) extension of organizati onal and teaching model to other training contexts (supportin g the training offer, introducin g rewards and widening the paths for the developm ent of enabling technologi cal skills - Enterprise 4.0); b) the positionin g of Vocational Training Institutes in the legal290 | Copy of the publication in the Official Journal for the reforms 1.3, 1.2, 1.1 and copy of the publication on the Ministry website for reform 1.4 (Reform of the “Orientation” System) respectively, for primary legislation and the ministerial decree that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. . | The primary legislation reforms of the primary and secondary education system to improve educational outcomes (by mean of primary legislation) shall include at least the following key elements: i) Initiatives to reform the organisation of the education system to adapt to demographic developments (such as number of schools and pupils/teachers ratio) ii) Initiatives to reform the orientation system to minimise the drop-out rate in tertiary education; iii) Initiatives to strengthen secondary vocational education (Istituti tecnico- professionali) including adoption of the new curriculum and their orientation towards the innovation output of the National Industry 4.0 Plan (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) Initiatives for the training of school managers, teachers and administrative/technical staff and the creation of the Tertiary Advanced School for training to improve teaching quality; v) Initiatives for the for the integration of activities, methodologies and contents aimed at developing and strengthening Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) curricula, digital and innovation skills, in all cycles of education, from kindergarten to upper secondary school, with the aim to boost enrolment in tertiary STEM curricula, particularly for women. In order to satisfactory fulfil the milestone, the legislation shall include mandatory deadlines for the issuance of the secondary legislation, guidelines and all necessary regulatory provisions (monitoring by the Ministry of Education Database) to ensure a smooth implementation. | 3
400 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.02.00 | M4C1-6 | Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatori a dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La legislazione deve comprendere disposizioni volte a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera, l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee di indirizzo della formazione del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandoli alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. L'attuazione di un sistema di formazione iniziale e continua dovrebbe consentire di superare l'attuale frammentazione dei percorsi formativi, che al momento non sono oggetto di una strategia nazionale unificata. | R | S | MI |  |  | Ministry of Education |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a report t duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislation shall include provisions aimed at building a quality training system for school staff in line with continuous professional and career development, the establishment of a qualified body in charge of school staff training guidelines, the selection and coordination of training initiatives, and shall link them to career progressions, as provided for in the recruitment reform. The implementation of a system of initial and continuous training should make it possible toovercome the current fragmentation of training paths, which currently lack a unified national strategy. | 3
422 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-28 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Obiettivo | Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti | N/A | Numero | 40000 | 47500 | T4 | 2022 | Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021. | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of the additional sleeping accommodation units (beds) assigned in accordance with the national legislation. | At least 7 500 additional sleeping accommodation units (beds) created and assigned through law 338/2000, as revised by 31 December 2021 | 3
423 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-29 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della riforma | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate. | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation on the reform on student housing that is critical for achieving the objectives described in the target and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reform shall include: (1) Opening up the participation to the funding also to private investors, also allowing public-private partnerships where the university will make use of the available funding to support the financial equilibrium in real-estate investments for student housing; (2). Ensuring the long-term sustainability of the private investments by guaranteeing a change in the taxation scheme from the one applied for hotel services to the one applied for social housing, by constraining the use of the new accommodations for student housing purposes during the Academic Year, but allowing the use of the structures when they are not needed for student hospitality ; (3). Conditioning the funding as well asadditional tax allowances (such as the equal treatment with the social housing) on the use of the new accommodations for student housing during the overall investment horizon and the compliance with the agreed upper bound in the rents charged to students even beyond the expiration of special funding schemes that my contribute to trigger the investment by the private operators; (4). Redefining the standards for student accommodations, by redetermining the law requirements regarding the common space per student available in the buildings in exchange for better equipped (single) rooms. | 3
425 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.02.00 | M4C2-1 | Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Obiettivo | Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca | N/A | Numero | 50 | 300 | T4 | 2022 | Concessione di almeno 300 borse di ricerca a studenti. La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo terrà inoltre conto del fatto che siano assunti almeno 300 giovani ricercatori. | I | S | MUR |  | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Ministry of University and Research | The term student shall refer to: Postgradu ate Research Grantees (eg ERC grantees, MSCA postdoctor al grantees). | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the research grant awarded. | Award of at least 300 research grants to students. The selection procedure for the awarding shall include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The satisfactory fulfilment of the target will also take into consideration that at least 300 of young researchers are contracted. | 3
448 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-2 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Traguardo | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) | Indicazione dell'entrata in vigore dei piani adottati dalle Regioni e le attività svolte | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La normativa nazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) deve comprendere la definizione a livello regionale delle attività operative necessarie per l'attuazione del programma. Al fine di garantire la coerenza tra la normativa nazionale e l'attuazione a livello regionale devono essere adottati piani regionali per i centri per l'impiego (PES). Oltre ad adottare i piani, le Regioni devono svolgere le attività previste dai piani, raggiungendo almeno il 10 % dei beneficiari del programma previsti (obiettivo finale: 3 000 000 di beneficiari). L'entrata in vigore dei piani per i centri per l'impiego (PES) deve consentire di attuare pienamente il programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions | The most vulnerable shall include at least: recipients of all relevant income support instrumen ts for the unemploy ed (e.g. NASPI, DIS-COLL), the recipients of the citizenship income (“Reddito diCittadinan za”), the recipients of all relevant wage suppleme ntation schemes (e.g. some CIGS schemes), NEET, unemploy ed under 30 and women, people with disabilities and the long-term unemploy ed. | a) Copy of the adopted regional plans accompanied by proof of approval and a link to the websites where they can be accessed. b) Summary document by the responsible authority justifying analytically how the activities executed were satisfactorily fulfilled and the consistency with the approved regional plan. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements:  the number of candidates enrolled and their individual characteristics, A description of Ithe GOL pathways delivered with the results achieved, proof of the certification or recognition of fully executed activities or a description of achieved goals for activities under execution. | The national regulation of the Guaranteed Employability of Workers (GOL) Programme shall envisage the definition at regional level of the necessary operational activities to implement the Programme. In order to ensure coherence between the national regulation and the regional implementation, regional Plans for the Public Employment Services (PES) shall be adopted. In addition, to adopting the Plans, Regions execute the activities based on the Plans, reaching at least 10% of the envisaged beneficiaries of the Programme (final target 3 000 000 people). The entry into force of the Plans for the Public Employment Services (PES) shall allow to fully implement theGuaranteed Employability of Workers (GOL) Programme | 3
452 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.01.00 | M5C1-6 | Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES) | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | N/A | Numero. | 0 | 250 | T4 | 2022 | Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. Queste attività sono in linea con il piano centrale di potenziamento e sono definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate. Tali attività includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego (PES) e l'acquisto di nuove sedi; II) un'ulteriore attuazione del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione. Questo obiettivo non comprende attività infrastrutturali. Nel raggiungimento degli obiettivi è garantito l'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro e Sud). | I | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Ministry of Labour and Social Policies, National Agency for Active Labour Market Policies (ANPAL) | These activities include: - renovation and refurbish ment of current locations of PES and purchase of new ones; - further implement ation of the ITsystem, in the perspectiv e of a national interopera bility; - profession al training of staff (max. 5% of the resources) ; - institution of regional observator ies of local labour markets (max 2%); - institution al communic ation and outreach (max 1,5%)A balanced territorial distributio n are expected to be ensured on the achieveme nt of the target | Summary document justifying analytically how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a copy of the ‘Strengthening Plan’ b) a technical report for each regional administration that analytically shows the activities carried out in relation to the ‘Strengthening Plan’. Such report should include: - A list of Public Employment Services that are benefittingor have benefitted of the activities; - Certificates of completion of the activities in accordance with national legislation. | At least 250 Public Employment Services (PES) have completed at least 50% of the activities envisaged in the ‘Strengthening Plan’ over the three years period 2021-2023. These activities are in line with the central Strengthening Plan and further defined at regional level, on the basis of a need analysis and allocated resources. These activities include: (I) renovation and refurbishment of current locations of Public Employment Services (PES) and purchase of new ones; (II) further implementation of the IT system, inthe perspective of a national interoperability;(III) professional training of staff ; (IV)institution of regional observatories of local labour markets; (V) institutional communication and outreach Infrastructural activities are not included in this target. Equal balance is ensured on the achievement of the target in terms of territorial distribution (North, Centre, and South). | 3
454 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-8 | Riforma 2 – Lavoro sommerso | Traguardo | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Adozione di un piano nazionale e di una tabella di marcia attuativa con scadenze precise (un anno) per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Il piano nazionale deve essere basato sulla strategia generale di lotta al lavoro sommerso e sull'approccio multiagenzia già utilizzato per l'adozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). Il piano nazionale e la tabella di marcia attuativa devono comprendere almeno i seguenti elementi: I) misure volte all'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; II) l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso, ad esempio: a) misure di deterrenza, come il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni, e misure preventive che promuovono il lavoro regolare, quali gli incentivi finanziari mirati, anche attraverso una revisione e una razionalizzazione di quelli esistenti; b) il rafforzamento del legame con l'occupazione e la politica sociale; III) una campagna d'informazione nazionale sul "disvalore" insito nel ricorso al lavoro sommerso, rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali; IV) una struttura di governance che assicuri un'efficace attuazione delle azioni; V) misure volte a superare gli insediamenti abusivi per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. | R | S |  |  |  | Ministry of Labour and Social Policies |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of the adopted national strategy and the Road Map and a links to the websites where they can be accessed. | Adoption of a National Plan and time- bound (one year) Implementation Road Map to fight undeclared work across all economic sectors. The National Plan shall build upon the general strategy to combat undeclared work and on the multi-agency approach used to adopt the National Plan against Labour Exploitation in the agriculture sector - “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020- 2022)”. The National Plan and the Road Map for Implementation shall include at least the following: (I) measures to improve the production, collection and timely distribution of granular data on undeclared work. (II) introducing direct and indirect measures to transform undeclared into declared work by ensuring that benefits of operating in the declared economy outweigh the costs of working in the undeclared economy. For instance, (a) deterrent measures,such as strengthening inspection and sanctions, and preventive measures to promote declared work, such as targeted financial incentives, also through a review and rationalising of existing ones; (b) strengthening the link with employment and social policy. (III) a national information campaign on the “disvalue” of undeclared work, addressed to employers and workers, with the active involvement of social partners. (IV) a governance structure to ensure effective implementation of actions. (V) measures to overcome illegal settlements to fight labour exploitation in agriculture. | 3
458 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-12 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Traguardo | Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese. | Indicazione nel testo di legge della data di entrata in vigore degli atti legislativi e delle misure di esecuzione che disciplinano la definizione del sistema di certificazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. Definizione dei meccanismi di incentivazione per le imprese che intraprendono il processo di certificazione e degli orientamenti tecnici, compresi: I) l'elaborazione delle norme tecniche del sistema di certificazione della parità di genere per le imprese; II) l'identificazione dei meccanismi di incentivazione; III) la misura deve essere accompagnata dall'istituzione di un sistema informativo. | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities | The measure shall be accompani ed by the set up of an IT system. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The gender equality certification system and accompanying incentive mechanisms for companies shall cover at least the following dimensions: growth opportunities for women, equal pay for equal work, management policies for gender diversity, maternity protection. Definition of the incentive mechanisms for organisations that undertake the certification process and of the technical guidance. Including, (I) elaboration of the technical standards of the Gender Certification System for companies. (II) Identification of the incentive mechanism. (III) The measure shall be accompanied by the set up of an IT system. | 3
472 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.02.00 | M5C2-7 | Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Obiettivo | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazio ne degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali | N/A | Numero | 0 | 500 | T4 | 2022 | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali; realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno partecipato alla procedura non competitiva. | I | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimension s and the relevant requirements are those defined in the operationa l Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services throughformal recognitio n of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. " | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the | At least 500 projects in relation to the renovation of home spaces and/or provision of ICT devices to disabled people, accompanied by training on digital skills is delivered by social districts. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactoryfulfilment of a secondary target: at least 500 social districts have delivered at least one project in relation to the renovation of home spaces and/or provision of ICT devices to disabled people, accompanied by training on digital skills. Delivery of at least one project from at least 500 social districts, which have participated in the non-competitive procedure. | 3
478 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.01 | M5C2-13 | Investimento 5.1 - Piani urbani integrati - progetti generali | Traguardo | Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del piano per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il piano di investimenti deve stabilire una serie di criteri in linea con gli obiettivi del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). I progetti devono fare riferimento ai seguenti tipi di interventi: a) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane. | I | P | Mint |  | Piani urbani integrati | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted plans for urban regeneration. b) Report demonstrating how the actions foreseen in the urban regeneration plans contribute toachieving the objectives highlighted in the CID description and in the milestone c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, d) Specific details containing relevant information how compliance with the Do No Significant Harm principle is ensured. | The investment Plan shall establish set of criteria in line with the RRF objectives, including the DNSH principle. The projects shall refer to the following type of interventions: a) Maintenance for the reuse and re- operation of public areas. b) Improvement of the quality of urban décor and the social and environmental fabric. c) Improvement of the environmental quality and digital profile of the urban areas. | 3
488 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Investimento 1.1.1 - Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Traguardo | Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti | Notifica dell'aggiudicazi one di tutti gli appalti pubblici per gli interventi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta. La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le aree interne sono quelle individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne; le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221. Fornire servizi sociali ad almeno 2 000 000 di destinatari residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900 000 abitanti di una delle seguenti otto regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Department for Cohesion Policies, Agency for the Territorial Cohesion and target Regional/Lo cal Authorities | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. Services provision shall be enhancedby increasing funds (in the form of grants) to municipali ties. The projects may concern one of the following areas: (i) home care services for the elderly; (ii)commu nity nurses and midwives; (iii) strengthen ing of small hospitals (those without first aid, basic services – ie.radiology, cardiology, gynecolog y – or outpatient centres); (iv)infrastr uctures for helicopter rescue; (v) strengthen ing centres for the disabled; (vi) counsellin g centres, cultural services, sports services and migrant reception. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle. | The intervention shall create new services and infrastructures or shall improve the existing ones through an increase in the number of recipients or in the quality of supply. The launch of all competitive calls shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. Inner Areas are those identified in the Strategia Nazionale Aree Interne; Rural Pharmacies are defined on the basis of Law. 27 March 1968, n.221. | 3
512 | M6 | M6C2 | M6C2-R01.00.00 | M6C2-1 | Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. | Traguardo | Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La riforma deve riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. La riforma comprende misure volte a: i) rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; ii) migliorare la governance degli IRCCS pubblici attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza. | R | S |  |  |  | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation revising and updating the current legal framework of public and private IRCCS that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying howthe milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reform shall reorganize the network of IRCCS to improve NHS quality and excellence, improving the relationship between Health and Research, revisiting the legal regime of the IRCCS and the research policies within the competence of the Italian Ministry of Health The reform includes measures to: i) strengthen the link between research, innovation and healthcare; ii) improve the governance of the public IRCCSs byenhancing the strategic management and better defining the powers and areas of competence. | 3
518 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-7 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | Notifica di tutti i contratti pubblici | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello). I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati (CED), comprese ITC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazio ne dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazio ne dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura. | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Explanatory report duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of tendering procedures' documentation and copy of Consip framework agreement b) List of awarded contracts including contract identifier. | Publication of tendering procedures (Consip framework agreement) and conclusion of contracts with service providers and digitisation of hospitals classed as DEA I and II level) Contracts shall include the purchase of: a) Data Processing Centre (DPC), including ICT and any ancillary works, necessary to achieve the computerization of the entire hospital structure b) acquisition of hardware and / or software information technology, electromedical technologies, as well as additional technologies and any ancillary works, necessary to achieve computerization of hospital departments. The assessment of the current digitizing level, preliminary to the implementation of the intervention, shall allow to fine-tune this evaluation, according to the real needs of each region/hospital. | 3
11 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.06 | M1C1-11 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Obiettivo | Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1 | N/A | Numero | 0 | 5 | T1 | 2023 | Acquisto di servizi professionali per la scienza dei dati mediante contratto con un fornitore di servizi di consulenza che coinvolge in totale cinque risorse umane responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica). | I | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification; b) Copies of the awarded contracts and extract of the relevant parts of the contracts and of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestonethe CID's description of the investment and target; c) Extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH; d) Copy of the documentation including, where relevant, legal acts related to the release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module. | Purchase of professional data science services by contracting with a consulting service provider involving five human resources in total responsible both for designing the data architecture and for writing the algorithms of the Big Data Analysis unit. Publication of awarded contract for the purchase of data science services in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation and release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module (IT backbone). | 4
72 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Entrata in vigore delle nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici Le misure in parola devono includere quantomeno gli elementi fondamentali seguenti: i. deve essere istituito il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica; ii. ritardi di pagamento: gli indicatori, desunti dalla banca dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono essere costituiti dalla media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle pubbliche autorità agli operatori economici per ciascuno dei seguenti livelli della pubblica amministrazione: - autorità centrali (amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti), - autorità regionali (regioni e province autonome), - enti locali, - enti del Servizio sanitario nazionale. | R | S |  |  |  | Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and/or the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of new rules to reduce late payments from the public administration to businesses. The measures shall include, at least, the following key elements: i. The System InIT shall be deployed in the central public administration in order to support economic and financial accounting and the execution of public expenditure. ii. Late payments: the indicators based on the database of the MoF IT system (Commercial Credit Platform - PCC) shall be the weighted average payment time of public authorities to businesses and the weighted average payment delay of public authorities to businesses for each of the following levels of public administration: - central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regional authorities (Regioni and Province Autonome), - local authorities (enti locali) - public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) | 4
73 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; National (DFP) Anti- Corruption Authority (ANAC) | The Legislative Decree shall (i) ensure the stabilizatio n and consolidati on of all the measures introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1- 71 in 2021, if necessary (e.g. for temporary measures), and (ii) extend to all tender procedure s the measures, introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if limited in scope (e.g. limited only to tenders for works/ser vices related to the NRRP or other EU funds). The IT Authorities shall ensure that any further primary or secondary legislation or any regulatory or implement ing acts (e.g. ANAC’s guidelines) introduced in 2022 and in the first quarter of 2023 to implement, stabilize in time, consolidat e or strengthen the measures introduced to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021 are consistent with and do not alter the content of such measures approved in 2021, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commissio n and Italy, are proved to be ineffective or counterpr oductive as regards the acceleration and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the Legislative- Decree to implement all the previsions of the delegation Law to reform the Public Procurement Code. | 4
125 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.02.00 | M1C1-125 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale | Notifica della aggiudicazione di (tutti) gli appalti pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti) i bandi pubblici per ogni tipo di amministrazione pubblica coinvolta (comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione. La pubblicazione di tre bandi mirati consentirà al Ministero e della Transizione Digitale di valutare le esigenze specifiche di ciascun tipo di amministrazione pubblica interessata. Aggiudicazione degli appalti (ossia pubblicazione dell'elenco delle PA ammesse a ricevere finanziamenti) relativi a tre bandi di gara pubblici, rispettivamente, per i comuni, le scuole e le aziende sanitarie locali, al fine di raccogliere e valutare i piani di migrazione, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. dell'Innovazione Tecnologica | I | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the public calls for the local Public Administrations issued at time of measure; b) List of the Local Public administrations awarded by the call at time of the calls; c) Extract of the relevant parts of public calls that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and the requirement of compliance with the relevant EU andnational environmental legislation. | Notification of the award of (all) public calls for each type of Public Administration involved (Municipalities, Schools, local healthcare agencies) to collect and assess migration plans. The issuance of three dedicated calls shall allow the Ministry for Technological Innovation and Digital Transition to assess the very specific needs of each type of Public Administration involved. Tenders awarded (i.e. publication of the list of public administrations admitted to receive funding) related to three public calls for proposal respectively for Municipalities, Schools, and local healthcare agencies, to collect and assess migration plans, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 4
177 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-22 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari | Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di tecnologia spaziale e satellitare ricomprendenti i) SatCom, ii) Osservazione della Terra, iii) Space Factory e iv) In-Orbit Economy | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and |  | Summary document duly justifying how themilestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copy of contract award notification b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone. | Notification of the award of all public contracts for satellite technology and spaceprojects, which shall consist of (i) Satcom, (ii) Earth Observation, (iii) Space Factory, and (iv) In-Orbit economy | 4
269 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno [...] | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | MITE and MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target | Notification of the award of (all) public contracts for the development of at least 40 re-charging stations based on hydrogen in line with Directive 2014/94/EU on Alternative Fuels Infrastructure | 4
271 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Traguardo | Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Notifica dell'assegnazione delle risorse | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Assegnazione delle risorse, secondo le procedure e i criteri stabiliti, per realizzare nove stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie. | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | MITE and MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Proof of the allocation of resources signed by the contractor and the competent authority; | Allocation of resources according to the procedures and criteria established to build nine refuelling stations for railway based on hydrogen along six railway lines | 4
275 | M2 | M2C2 | M2C2-R03.00.00 | M2C2-20 | Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | Traguardo | Entrata in vigore delle misure legislative necessarie | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Le misure legislative necessarie devono prevedere: i) disposizioni di sicurezza relative alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e iii) misure riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]. | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legislative actions shall set out (i) security provisions in relation to the production, transport and storage of hydrogen, (ii) simplify procedures for the build-up of small structures for the production of green hydrogen and (iii) measures in relation to the conditions to build re-charging stations based on hydrogen. This measure shall only support hydrogen activities that comply with life cycle GHG emissions savingsrequirement of 73.4 % for hydrogen [resulting in 3 tCO2eq/tH2]. | 4
307 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-48 | Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai senti della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse | MITE | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applicationsagainst the Call's demands. | Award of the projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas centres. Funding shall be given to the production of green hydrogen with less than 3 tCO2eq/tH2 to get the best result in terms of decarbonisation This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 4
309 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.02.00 | M2C2-50 | Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to- abate | Traguardo | Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde | Firma dell'accordo | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | I | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutiveelements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the signed agreement which is aligned with the provisions set out in the CID b) Explanatory report demonstrating the compliance of the actions foreseen in the agreement with the objectives of the investment in the CID. | Signature of the agreement with the selected project owners to promote the transition from methane to green hydrogen. The projects shall be in part dedicated to the R&D&I process to develop and in partshall be dedicated to the realisation and testing of an industrial prototype, using hydrogen. This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 4
468 | M5 | M5C2 | M5C2-R02.00.00 | M5C2-3 | Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Traguardo | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore della legge quadro che rafforza gli interventi a favore degli anziani non autosufficie nti | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | La legge quadro proposta dal governo deve rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. La legge deve semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. La legge deve individuare inoltre le risorse finanziarie necessarie. | R | S |  |  |  | Ministry of labour and social policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Framework Law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Framework Law proposed by the Government shall strengthen the actions in favour of non self-sufficient elderly people. The law shall simplify and provide Points of Single Contact for social and health services, review the procedures for assessing the condition of non self-sufficient elderly person, and increase the set of social and health care services that may be provided at home. The law shall also identify the necessary financial resources. | 4
486 | M5 | M5C2 | M5C2-I03.01.00 | M5C2-21 | Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi: 1. costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; 2. fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport; 3. riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio, rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale | Presidency of the Council of Ministers - Department for Sport | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance wouldcontribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) list of projects detailed by localization, by type ofurban regeneration, by social inclusion objective, by sq. meters of intervention and specifying Primary Energy Demand requirements for new buildings and proving alignment with the description of the investment in the CID c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of public contracts, which shall consist of at least one of the following elements: 1. construction of new sport facilities, located in the disadvantaged areas of the country; 2. provision of sports equipment, including the application of technology to sport); 3. requalification and adaptation of existing sports facilities (for examples:, removal of architectural barriers, energy efficiency, etc). The project aims to ensure the regeneration of urban areas through a focus on sportfacilities, in order to promote social inclusion and integration, especially in the most deprived areas of Italy. Selection criteria shall guarantee that at least 50% of the investment shall be allocated to new constructions, compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. | 4
37 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-37 | Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale | Traguardo | Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale | Indicazione nel testo degli atti di diritto derivato della data di entrata in vigore degli stessi | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Completare l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative per le riforme della giustizia. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication of any regulation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the adoption of all regulations and secondary sources of legislation necessary for the effective application of the enabling laws for justice reforms. | 4
58 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-58 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego | Indicazione della data di entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della riforma. | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all related delegated acts, ministerial decrees, secondary legislation, and all other regulations necessary for the effective implementation of the reform. | 4
74 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-74 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici) | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; ANAC; Consip |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all necessary implementing measures and secondary legislation for the reform/simplification of the public procurement system (also stemming from the revision of the Public Procurement Code). | 4
109 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-109 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate | N/A | Numero | 0 | 2300000 | T2 | 2023 | Almeno 2 300 000 contribuenti devono ricevere dichiarazioni IVA precompilate per l'esercizio fiscale 2022. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report with the evidence of the pre-populated VAT tax returns number of recipients, including extracts from the corresponding online platform. In full compliance with the GDPR, the Commission shall be granted access to the full database of “pre-populated" VAT returns sent. | At least 2 300 000 taxpayers shall receive pre-populated VAT tax returns for the tax year 2022. | 4
204 | M1 | M1C3 | M1C3-I03.02.00 | M1C3-20 | Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Traguardo | Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi | Pubblicazione del contratto firmato | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | L'indicatore deve misurare il numero di procedure di affidamento dei lavori concluse con la firma del contratto di aggiudicazione dei lavori. L'intervento comprende: costruzione di nuovi studi, recupero degli studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi digitali per potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Istituto Luce Cinecittà SRL. Il contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società deve prevedere i criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e/o delle società. Impegno/obiettivo di investire il 20 % in beni/attività e/o società conformi ai criteri di selezione per il controllo digitale e il 70 % ai criteri di selezione per il controllo del clima. | I | P | MIC |  | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Ministry of Culture , ISTITUT O LUCE CINECIT TA’, Experim ental Center for Cinemat ography, Cassa Depositi e Prestiti | The investment in digital assets mentioned in the CID, shall cover the following investments: For line A1:  Construc tion of 5 new theaters and recovery of 4 existing theatres; investme nts in new digital technolo gies, systemsand services For line A2, B and C: a. innovative projects to enhance the production and the training activities of the CSC and an enhancem ent of the National Film Archive: new tools for audio- visual production ; b. internation alisation of the CSC and cultural exchangesbetween the member countries of the European Union; c. creation of a photochem ical laboratory for the preservatio n of the collections of the National Film Archive and their robotic migration to new formats; d. conservatio n and safeguardi ng of the enormous historicaland audio- visual artistic heritage of the National Film Archive and its migration to digital platforms. The investment shall also further develop and implement the National strategy for audio-visual training in 3 professional macro-areas: business/ma nagerial; creative/artis tic; technical workers. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of contract(s) or copy of the signed and published contract(s)  extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone extract of the relevant parts containing theselection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and the elements of the respective intervention field of Annex VI of the RRF Regulation | The indicator shall measure the number of procedures for entrusting work concluded with the signing of the contract for the award of works. This intervention includes the construction of new studios, recovery of existing studios, investments in new digital technologies, systems and services aimed at strengthening the Cinecittà film studios managed by Istituto Luce Cinecittà SRL. The contract between the implementing entity Istituto Luce Studios and the companies shall contain selection/eligibility criteria for compliance with the DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) of supported assets/activities and/or companies Commitment/target to invest 20% in assets/activities and/or companies compliant with the selection criteria for digital tracking and 70% with selection criteria for climate tracking. | 4
282 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-27 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la costruzione di 2 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada e almeno 4 000 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy. The call is expectedto target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specificationsof the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of all public contracts to build 2 500 rapid re- charging stations for electric vehicles along freeways and at least 4 000 in urban areas (all municipalities) The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 4
290 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-33 | Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'acquisto di treni puliti. | I | S | MIMS |  |  | MIMS | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone i.e.: Zero- Emission Trains (EE or H2 – the fuel must be specified) | Notification of the award of all public contracts for the acquisition of clean trains | 4
314 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-2 | Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | Obiettivo | Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1 | N/A | Numero | 0 | 13400000 | T2 | 2023 | Completamento della ristrutturazione di edifici per i) almeno 12.000.000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | The energy efficiency certificate referred is the Energy Performan ce Certificatio n as approved by Decree 63/2013 | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation with square meters per building renovation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle, including references to the concrete texts that prove compliance with this principle | Complete building renovation for, (i) at least 12 000 000 square meters which result in primary energy savings of at least 40% and increasing at least two categories in the energy efficiency certificate, (ii) renovate at least 1 400 000 square meters for anti-seismic purposes | 4
343 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.03.00 | M2C4-21 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Traguardo | Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po | Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Entrata in vigore dell legislazione finalizzat corridoio ecologico ra dall'alveo del fiume, c di rimboschimento na per il recupero e la ria lanche e rami abband | I | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of relevant legislation with the objective of recovering the ecological corridor represented by the riverbed, including natural reforestation and interventions for the restoration and reactivation of lateral branches and oxbows. | 4
403 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.01.00 | M4C1-9 | Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzi a e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia. | Notifica, da parte delle autorità locali beneficiare del finanziame nto, dell'aggiudi cazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Aggiudicazione dei contatti di lavoro e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. L'aggiudicazione deve essere effettuata conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido | Ministry of Education, Municipaliti es, Family department | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that thedeployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle, through the use of an exclusion list, and compliance with the relevant EU and national environmental legislation | Award of contract and territorial distribution, for the nursery, preschool, early childhood educationand care services. The award shall be done in compliance with the “Do no significant harm” Technical Guidance(2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 4
436 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-12 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023 | Pubblicazione dell'elenco dei partecipanti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | L'elenco dei soggetti ammessi a partecipare ai progetti IPCEI, a seguito delle verifiche e delle valutazioni dei progetti presentati, è conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. In addition, the verifications and evaluations of projects shall be made in compliance with the ’Do no significant harm’Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | The list shall include the admitted subjects participating in the IPCEI projects, following the verifications and evaluations on the projects presented that will be made in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental. | 4
440 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.01.00 | M4C2-16 | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazio ne di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Obiettivo | Numero di infrastrutture finanziate | N/A | Numero | 0 | 30 | T2 | 2023 | Almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. | I | P | MUR |  | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) the documentation for the 30 funding agreements and for each of them - a brief description of the infrastructure financed; b) justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, c) copy of the signed contracts and documentary evidence proving the satisfactory fulfilment of the hiring for 30 research managers. | At least 30 infrastructures funded for the integrated system of research and innovation infrastructure. The innovation infrastructure shall include multi-purposes infrastructures able to cover at least three topic fields as: (i) quantum, (ii) advanced materials, (iii) photonics, (iv) life- sciences, (v) artificial intelligences, (vi) energy transition. The satisfactory fulfilment of the target also depend on the hiring of at least 30 research managers for the integrated system of research and innovation infrastructure. | 4
464 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-18 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Obiettivo | Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna". | N/A | Numero | 0 | 700 | T2 | 2023 | Per almeno ulteriori 700 imprese rispetto allo scenario di riferimento, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna". Attuazione del "Fondo Impresa Donna" per sostenere l'imprenditorialità femminile attraverso l'erogazione di finanziamenti finalizzati all'utilizzo di strumenti già attivi (NITO, Smart&Start) e del nuovo Fondo istituito dalla Legge di Bilancio 2021. Si prevede che il contributo all'obiettivo deriverà principalmente da NITO ("Nuova imprenditorialità a tasso zero") e Smart&Start, come nello scenario di riferimento (imprese femminili sostenute fino al novembre 2020 tramite gli strumenti finanziari esistenti). | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) [justification of compliance with the CID's description of the investment and target | At least 700 additional enterprises compared to the baseline have received financial support through the Fund “Impresa donna”. Implementation of the Fund IMPRESA DONNA to support female entrepreneurship through the provision of funding for the use of instruments already active (nito, smart & start) and the new fund established by the Budget Law for 2021. The contribution to the target shall expected to mostly derive from Smart & Start and Nuova Imprenditorialità a tasso Zero -NITO as the baseline (Women's enterprises supported until November 2020 by existing financial instruments) | 4
495 | M5 | M5C3 | M5C3-I03.00.00 | M5C3-8 | Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorn o a sostegno del Terzo Settore | Obiettivo | Supporto educativo ai minori (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 20000 | T2 | 2023 | Almeno 20 000 minori fino a 17 anni devono beneficiare di supporto educativo. I progetti si devono concentrare sui seguenti settori: • interventi a favore di minori nella fascia 0-6 anni volti a rafforzare l'accesso ai servizi di asili nido e di scuola materna e a sostenere la genitorialità; • interventi per minori nella fascia 5-10 anni volti a garantire effettive opportunità educative e una precoce prevenzione dell'abbandono scolastico, del bullismo e di altri fenomeni di disagio; • interventi per minori nella fascia 11-17 anni volti a migliorare l'offerta di istruzione e a prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico. Elementi chiave dell'offerta: - gli avvisi pubblici devono avere un valore di 50 000 000 di EUR ciascuno - i progetti degli enti del Terzo Settore devono avere una durata di almeno un anno e fino a un massimo di due Le azioni devono avere luogo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. | I | S | PCM_Sud |  | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of projects with a brief description; b) a list of references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation for the minors aged from zero to 17 years who are provided with educational support; c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects | At least 20 000 minor aged up to 17 years shall receive educational support. The projects shall focus on the following areas: • Interventions for children aged zero to six aimed at strengthening the conditions of access to nursery and kindergarten services and at supporting parenthood;• Interventions for children aged five to ten aimed at guaranteeing effective educational opportunities and early prevention of school dropout, bullying and other phenomena of distress; • Interventions for children aged 11- 17, which aim at improving education supply and preventing the phenomenon of early school leaving. Key elements of the tender: - Public notices shall account for EUR 50 000 000 each - The third sector entities projects shall last at least one year and up to two years. The actions shall take place in the regions of Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia | 4
525 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-14 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | N/A | Numero | 0 | 1800 | T2 | 2023 | Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali. | I | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements:a) a list with references to the scholarships awarded b) a list of first year enrolees. | This investment shall increase scholarships for the specific course in general medicine, guaranteeing the completion of 3 three- year training cycles; | 4
159 | M1 | M1C2 | M1C2-R01.00.00 | M1C2-4 | Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del nuovo codice della proprietà industriale e disposizioni nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi. | R | S |  |  |  | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new Legislative Decree shall amend the Italian industrial property code (Legislative Decree n. 30 of 10 February 2005) and cover thefollowing areas as a minimum: (i) review of the regulatory framework to strengthen the protection of industrial property rights and simplify procedures, (ii) strengthen the support to companies and research institutions, (iii) enhance skills and competences development, (iv) facilitate knowledge transfer, (v) strengthen innovative services promotion. | 5
188 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.03.00 | M1C3-4 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Obiettivo | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 80 | T3 | 2023 | L'indicatore si riferisce al numero di interventi ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico- economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste. | I | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) ) Copies of initial documents identifying energy issues, including technical andeconomic-financial planning, energy audits, initial environmental analyses, an assessment of the improvement of the environmental performance reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance b) certificates of completion of the works issued in accordance with the national legislation. | The indicator refers to the number of interventions concluded as proved by the certification of regular execution of the works. The type of interventions to be completed include : - technical and economic-financial planning, energy audits, initialenvironmental analyses, environmental impact assessment, reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance; - interventions on the building envelope; - interventions of replacement/acquisition of equipment, tools, systems, devices, digital application software, as well as accessory instrumentation for their operation, the acquisition of patents, licenses and know-how; - installation of intelligent systems for remote control, regulation, management, monitoring and optimisation of energy consumption (smart buildings) and polluting emissions also through the use of technological mixes. | 5
256 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-1 | Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore) | Traguardo | Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore | Notifica dell'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Il progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore per la produzione di energia elettrica deve prevedere una capacità installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile. | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | MiTE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification and of the decrees approving the ranking of the projects admitted to the contribution; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | The project for the development of off-shore electricity generation infrastructure shall set out an installed capacity of at least 200 MW from renewable energy sources | 5
317 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.01.00 | M2C3-5 | Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Traguardo | Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico | Notifica dell'aggiudicazi one di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazio ne di tutti gli appalti pubblici per nuove sostituzioni di edifici scolastici ammissibili ai finanziamenti formalizzati dalle autorità locali equivalenti a una superficie totale di almeno 400 000 metri quadri | I | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | Ministry of Public Education, Municipalities, | The new buildings shall provide primary energy consumptionat least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) At least 195 schools will benefit from these interventions The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance wouldcontribute to this aim . | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contracts award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle; | Notification of the award of all public contracts on new schools building replacement eligible for funding formalised by local authorities equivalent to a total surface of at least 400 000square meters | 5
350 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.01.00 | M2C4-28 | Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico idrico | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Numero | 0 | 2000000000 | T3 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici per u 2 000 000 000 EUR p infrastrutture idriche sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Gli appalti devono riguardare - la sicurezza dell'a idrico di importan - lavori strutturali p sicurezza e la resil compreso l'adatta cambiamenti clim dighe); - l'aumento della ca dell'acqua. I criteri di selezione d che l'investimento con agli obiettivi in materi climatici con un coeffi calcolo del sostegno p conformemente all'all regolamento (UE) 202 | I | P | MIMS |  | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | MIMS | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and targetb)further project-specific details with the extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of all public contracts for a total of EUR 2 000 000 000 for investments in primary water infrastructure and on the security of water supply. The scope of the contracts shall be the following, - Water supply security of important urban areas; - Structural works to increase safety and resilience of the network, including adaptation to climate change (excluding dams); - Increase of the transport capacity of water. Selection criteria shall ensure that the investment shall fully contribute to the climate change objectives with a 40 % climate coefficient, in accordance withAnnex VI to the Recovery and Resilience Facility Regulation (EU) 2021/241. | 5
352 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-30 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Notifica dell'aggiudic appalti per un totale d EUR per interventi fi all'ammodernamento delle reti di distribuzi Gli appalti devono rig - interventi volti a r nelle reti per l'acq - incremento della r sistemi idrici ai ca climatici; - rafforzamento del delle reti per una g delle risorse idrich sprechi e limitare | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con ARERA | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS | ‘Complex water systems’ and ‘increase security of supply’ are [as a minimum] defined as follows: • More resilient infrastructure s to climate change • Improved quality of water, where relevant • Increased safety standards of the water infrastructure • Optimisation of water supply, including losses reductionwhere relevant and ‘increase’ means at least: • More water efficiency of supply systems • More water storage • i.e., more availability of water for users • Adaptation/ mitigation during water scarcity and drought events The call is expected to target potential beneficiaries based onneeds. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target | Notification of the award of all contracts for a total of EUR 900 000 000 for interventions for the modernization and efficiency of the water distribution networks. The scope of the contracts shall be the following, - Interventions to reduce losses in networks for drinking water; - Increase the resilience of water systems to climate change; Strengthen the digitization of networks, for an optimal management of water resources, reduce waste and limit inefficiencies | 5
12 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.02 | M1C1-12 | Investimento 1.3.2 - Sportello digitale unico | Obiettivo | Sportello digitale unico | N/A | Numero | 0 | 21 | T4 | 2023 | L'obiettivo è conseguito quando in Italia le 21 procedure amministrative prioritarie di cui al regolamento (UE) 2018/1724 sono pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento. Più nello specifico: a) l'identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale devono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato; b) agli utenti deve essere inviato un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura sia consegnato immediatamente; c) il risultato della procedura deve essere consegnato per via elettronica o fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile; d) gli utenti devono ricevere una notifica elettronica del completamento della procedura. | I | S | PCM_Inn |  |  | AgID |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements related also to the additional procedure replacing the ones non applicable in Italy) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment; b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) the electronic identification of users, the electronic provision of information and supporting evidence, electronic signature and final submission; (ii) output of the procedure and acknowledgment of the receipt and electronic notification of completion of the procedure. | The target shall be reached when in Italy the 21 prioritized administrative procedures defined in EU Regulation 2018/1724 are fully compliant with the requirements defined in article 6 of the EU Regulation 2018/1724. More specifically: (a) the identification of users, the provision of information and supporting evidence, signature and final submission shall all be carried out electronically at a distance, through a service channel which enables users to fulfil the requirements related to the procedure in a user-friendly and structured way; (b) users shall be provided with an automatic acknowledgement of receipt, unless the output of the procedure is delivered immediately; (c) the output of the procedure shall be delivered electronically, or where necessary to comply with applicable Union or national law, delivered by physical means; (d) users shall be provided with an electronic notification of completion of the procedure. | 5
13 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.06 | M1C1-13 | Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia | Traguardo | Soluzioni di mobilità come servizio M1 | Relazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), in collaborazione con le università, che descrive l'attuazione e valuta i risultati di tre progetti pilota. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Sono stati attuati tre progetti pilota finalizzati a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio in città metropolitane tecnologicamente avanzate. Ogni soluzione è stata utilizzata da almeno 1 000 utenti durante la fase pilota. Ogni progetto pilota deve essere aperto a un minimo di 1 000 utenti, che potranno accedervi su base volontaria e a proprie spese e fornire una valutazione individuale, con la possibilità di scegliere e acquistare servizi di mobilità tra quelli disponibili sulla piattaforma. Attraverso un'unica piattaforma tecnologica il servizio MaaS deve suggerire ai cittadini-utenti la migliore soluzione di viaggio sulla base delle loro esigenze, avvalendosi dell'integrazione tra le differenti opzioni di mobilità disponibili (trasporto pubblico locale, sharing, taxi, noleggio auto) per ottimizzare l'esperienza di viaggio sia in termini di pianificazione (navigatore intermodale e informazioni in tempo reale su orari e distanze) che di utilizzo (prenotazione e pagamento dei servizi). | I | S | PCM_Inn |  |  | MIMS; MITD |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the three pilot projects have been completed and are operational; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministries, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID’s description of the investment and milestone; c) Anonymised list of users with reference to the user number/ID for each pilot project. | Three pilot projects aimed at testing Mobility as a Service solutions in technologically advanced metropolitan cities have been implemented. Each solution has been used by at least 1 000 users during the pilot period. Each pilot project shall be open to a minimum of 1000 users, who will be able to access it on a voluntary basis and at their own expense and give the individual assessment, with the possibility to choose and purchase mobility services among those available on the platform. The MaaS service, through a single technological platform, shall suggest to the citizen-user the best travel solution based on his needs, exploiting the integration between the different mobility options available (local public transport, sharing, cab, car rental) to optimize the travel experience both in terms of planning (intermodal route planner and real-time information on times and distances), and in terms of utilization (booking and payment of services). | 5
14 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.05 | M1C1-14 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazion e del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1 | N/A | Numero | 0 | 800000 | T4 | 2023 | Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) pienamente disponibili nel data warehouse. | I | S | PCM_Inn |  |  | Council of State |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list in the form of a table from the Council of State indicating the court documents related to the administrative jurisdiction system fully available in the data warehouse and their total number. | Number of court documents related to administrative jurisdiction system (such as sentences, opinions and decrees) fully available in data warehouse. | 5
38 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.08.00 | M1C1-38 | Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia | Traguardo | Digitalizzazione del sistema giudiziario | Indicazione nel testo degli atti di diritto primario e derivato della rispettiva data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Deve essere istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). Creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Link to the database of civil decisions. | The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office). Creation of a free, fully accessible and searchable database of civil decision according to the legislation. | 5
59 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Indicazione della data di entrata in vigore della normativa per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione Relazione semestrale sugli indicatori chiave di prestazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La legislazione e gli atti delegati per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione devono comprendere: la definizione di piani strategici in materia di risorse umane, per l'assunzione, l'evoluzione della carriera e la formazione per tutte le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto di una banca dati integrata con competenze e profili; la creazione di un'unità operativa centrale per il coordinamento e il sostegno del sistema di pianificazione delle risorse umane. In una seconda fase i piani strategici in materia di risorse umane devono essere estesi ai grandi comuni, mentre i comuni di piccole e medie dimensioni sono oggetto di investimenti specifici per lo sviluppo di capacità. | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled, including the first report on KPIs. Link to the integrated database with skills and profiles. HR strategic plans | The legislation and delegated acts for the introduction of strategic human resource management in the Public Administration shall include: the definition of HR strategic plans, for recruitment, career development and training, for all central and regional administrations, supported by an integrated database with skills and profiles; creation of a central Delivery Unit coordinating and supporting the Human Resource planning system. In a second phase, HR strategic plans shall be extended to large municipalities, while small and medium municipalities are the object of specific capacity building investments. | 5
75 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-75 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement | Disponibilità delle funzioni definite nello studio di fattibilità (da mettere a punto come Task 1 del progetto) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Il Sistema Nazionale di eProcurement deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive UE e comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; ANAC; Consip |  | Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the system Explanatory report demonstrating how the system contribute to the achievement of all the constitutive elements of the milestone | The National eProcurement System shall be operational and fully in line with EU Public Procurement Directives and include the full digitalization of procedures up to the contract execution (smart procurement), shall be interoperable with the management systems of the public administration, shall contain a digital habilitation of PO, auction sessions, machine learning to detect trends, CRMs with chatbots, digital engagement and status chain. | 5
76 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-76 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | N/A | 30 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblicinazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighted average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of central public authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 5
77 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-77 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni) | N/A | 30 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commercial invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of regional public authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 5
78 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-78 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni) | N/A | 30 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administration. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of local public authorities (enti locali) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 5
79 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-79 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni) | N/A | 60 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commercial Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administrations (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be below or equal to 60 days. | 5
80 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-80 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commercial Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblicinazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of thelevels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EUon Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d averagepayment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighted average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be at most 0 days | 5
81 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-81 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued tothe public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits ofinvoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time andunweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time andweighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of regional authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be at most 0 days. | 5
82 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-82 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commercial Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform,including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administration the unweighted average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more theweighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighted average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the targethas been reached for that level of public administration. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighted average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of local authorities (enti locali) to businesses shall be at most 0 days. | 5
83 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-83 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions :a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be at most 0 days. | 5
84 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-84 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | N/A | Numero | 193 | 100 | T4 | 2023 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. | R | S |  |  |  |  | For the purpose of the reduction of the average time between the publicatio n and contract award, ‘publicatio n’ shall refer to the entireperiod for the submissio n of offers, i.e. including the last valid day indicated by the contractin g authority in the call for tender for receiving offers (as originally envisaged in the call for tender and without any subsequent extensions). | Data transmitted for the purposes of the TED. | Based on the data of the EU Official Journal (TED database), the average time between the publication and the contract award shall be reduced to less than 100 days for contracts above the thresholds of the EU public procurement directives. | 5
85 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-85 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | N/A | Percentuale | 100 | 85 | T4 | 2023 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %. | R | S | [5 empty] | The IT Authorities shall provide the data on the time reduction retrieved from ANAC’s database both in aggregated form and divided per different categories of works, for works completed between 3Q2021 and 4Q2023. | The average time between the contract award and the realization of the infrastructure (‘fase esecutiva’) shall be reduced at least by 15%. | 5
86 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-86 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici | N/A | Percentuale | 0 | 20 | T4 | 2023 | Almeno il 20 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | R | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and/or the number of candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 20% of civil servants have been trained through the Public Buyers Professionalization Strategy This takes into account the total number of civil servants actively involved in public procurement, i.e. 100,000 public buyers registered as of 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF. | 5
87 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-87 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | N/A | Percentuale | 0 | 15 | T4 | 2023 | Almeno il 15 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due annie tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | R | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Evidences on Consip DataWareHouse and ANAC National Contrac Registry | At least 15% of contracting authorities are using dynamic purchasing systems as per EU Directive 2014/24 (two years observation timeframe and taking into account that in Italy the use of the DPS is mainly targeted at above the threshold purchases, given that the below-the-threshold ones are mainly performed using eMarketplaces). The target refers to Central Government Contracting Authorities (250 PA as registered per 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF). | 5
110 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-110 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | Inserimento nella legge di bilancio 2024 della riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La legge di bilancio 2024 deve fornire al Parlamento un bilancio per lo sviluppo sostenibile che consiste nella classificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere. La classificazione deve essere coerente con i criteri alla base della definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi dell'Agenda 2030. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The classificati on shall be consistent with the criteria underlying the definition of Sustainable Developm ent Goals and the targets of the Agenda 2030. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that provides for the inclusion in the standard budgetary process of the re- classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality, accompaniedby the 2024 Budget Law and by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall indicate: (i) the methodology used for the re-classification of the general State budget, with reference to the expenditure that promotes gender equality; (ii) the methodology used for the re-classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure, including changes compared to the previously existing methodology; (iii) the section of the 2024 Budget Law proving the implementation of the re- classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality. | The 2024 Budget Law shall provide the Parliament with a Sustainable Development Budget consisting in the classification of the general State budget with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality. The classification shall be consistent with the criteria underlying the definition of Sustainable Development Goals and the targets of the Agenda 2030. | 5
126 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-126 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1 | N/A | Numero | 9000 | 11450 | T4 | 2023 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per: - le pubbliche amministrazioni già nello scenario di riferimento (9 000 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 450 nuove entità). In entrambi i casi le pubbliche amministrazioni dovranno garantire un aumento di almeno + 20 % del numero di servizi integrati, a seconda del loro punto di partenza. Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università). | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of a number of additional services provided by each public administration compared to the baseline 2021 (31.3.2021) and for each of them - a brief description of the services, including indication of the relevant public administrations that have activated the services provided by PagoPA; - official reference to the certificates of works completion issued inaccordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations active on the platform, compared to the baseline 2021 (31.3.2021). | Ensure an increase in the number of services integrated in the platform for: - public administrations already in the baseline (9 000 entities) - new public administrations joining the platform (2 450 new entities). In both cases public administrations will have to ensure an increase of at least +20% in the number of services integrated, depending on their starting point. The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | 5
127 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-127 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1 | N/A | Numero | 2700 | 7000 | T4 | 2023 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per: - le pubbliche amministrazioni già nello scenario di riferimento (2 700 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (4 300 nuove entità). In entrambi i casi le pubbliche amministrazioni dovranno garantire un aumento di almeno + 20 % del numero di servizi integrati, a seconda del loro punto di partenza. Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università). | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of the number of additional services provided by each public administration compared to the baseline 2021 (31.3.2021) and for each of them- a brief description, including indication of the relevant public administrations that has activated the services provided by PagoPA - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations active on the platform, compared to the baseline 2021 (31.3.2021) provided by PagoPA. | Ensure an increase in the number of services integrated in “IO “app for: - public administrations already in the baseline (2 700 entities) - new public administrations joining the platform (4 300 new entities). In both cases public administrations will have to ensure an increase of at least +20% in the number of services integrated, depending on their starting point. The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | 5
128 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-128 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1 | N/A | Numero | 0 | 800 | T4 | 2023 | Almeno 800 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements:  A list of Central Administration and Municipalities providing digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities and for each of them  a brief description, including indication of the relevant public administrations provided by PagoPA;  official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform. | At least 800 Central Public Administrations and Municipalities, with respect to Digital Notification Platform (DNP), shall provide digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities. | 5
129 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.01 | M1C1-129 | Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | Obiettivo | Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1 | N/A | Numero | 0 | 7 | T4 | 2023 | Procedure e processi interni completamente reingegnerizzati (7 processi in totale entro il 31 dicembre 2023) e che possono essere interamente completati online (come l'automazione d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e- learning). | I | P | PCM_Inn |  | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | MI |  | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating projects have been completed and are operational. | Internal procedures and processes fully re- engineered (7 processes in total until 31December 2023) and that can be entirely completed online (such as office automation, mobility services and e- learning). | 5
130 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-130 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1 | N/A | Numero | 0 | 3 500 00 0 | T4 | 2023 | Digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d'appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione. | I | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of civiltrials of lower courts ("Tribunali"); b) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of Courts of Appeal; c) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | Digitalisation of 3.5 million judicial files pertaining to the last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali") and Courts of Appeal, and the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | 5
131 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-131 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Traguardo | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1 | Relazione attestante l'inizio dell'esecuzione del contratto | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Inizio dell'esecuzione del contratto per la realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza del data lake: 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali 6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato. L'esecuzione di ogni appalto pubblico ha inizio con un atto amministrativo specifico del responsabile della procedura, denominato "avvio dell'esecuzione". | I | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) “Starting execution” acts for the realization of six new Data Lake knowledge systems. | Start of execution of the contract for the realization of six new Data Lake knowledge systems: 1) Anonymization system of civil and criminal sentences 2) Integrated management system3) Management and analysis system for civil trials 4) Management and analysis system for criminal trials 5) Advanced statistics system on civil and criminal trials 6) Automated system for identification of victim-guilty relationship. The execution of every public contract starts by a specific administrative act of the responsible of the procedure, named “starting execution”. | 5
132 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-132 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2 | N/A | Numero | 35 | 70 | T4 | 2023 | 35 servizi supplementari messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'INPS (www.inps.it). I servizi sono accessibili sul sito istituzionale mediante logiche di profilazione adeguate (il sistema proporrà servizi di possibile interesse in base all'età, alle caratteristiche del lavoro, ai benefici percepiti e alla storia degli utenti). I 35 servizi riguardano i seguenti ambiti istituzionali INPS: • Prestazioni pensionistiche • Ammortizzatori sociali • Indennità di disoccupazione • Prestazioni d'invalidità • Rimborsi • Raccolta dei contributi da parte delle imprese • Servizi per i lavoratori agricoli • Servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza Nei settori istituzionali elencati i servizi da attuare riguarderanno la presentazione digitale delle richieste di servizi, la verifica dei requisiti per il beneficio, il monitoraggio dello stato della pratica da parte degli utenti, la proposta proattiva di servizi basata sulle esigenze degli utenti e il rinnovo automatico dei benefici senza la necessità di nuove domande. Infine saranno istituiti quadri di controllo che consentano sia il monitoraggio da parte dell'INPS dei benefici erogati sia il supporto basato sui dati alle decisioni dei responsabili politici. | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the additional services, new or reengineered, and monitoringdashboards have been completed, are operational and accessible on INPS’ institutional touch points and institutional website, and link to the platform. b) As an alternative to the above point a) the documental proof is attested through publication of official documents or institutional messages with the operatives indication to access to services; c) A list of the additional services available and for each of them a brief description, including the related appropriate profiles. | 35 additional services deployed on Inps's institutional web site (www.inps.it). The services shall be accessible on the institutional site through appropriate profiling logics (the system will suggest services of possible interest based on age, work characteristics, perceived benefits, and user history). The 35 services are related to the following INPS institutional areas: •Pensions benefits •Social Shock Absorbers •Unemployment benefits •Disability benefits •Redemptions •Company collection of contribution •Agriculture workers services•Anti-fraud, corruption and transparency services In the listed institutional areas, the services that will be implemented will concern the digital submission of request of services, the check of the requirements for the benefit, the status monitoring of the practice by users, the proactive proposal of services based on user's needs, the automatic renewal of benefits without the need for new applications. Finally, there will be monitoring dashboards that allow both the monitoring by INPS of the benefits provided and data driven support to policy makers’ decisions. | 5
133 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-133 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2 | N/A | Numero | 4250 | 8500 | T4 | 2023 | Valutazione di altri 4 250 dipendenti dell'INPS per quanto riguarda le competenze certificate migliorate nei seguenti settori del quadro europeo delle competenze informatiche: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. I settori di miglioramento delle competenze saranno individuati in base al gruppo di discenti destinatari. | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the additional training programmes have been completed; b) The number of additional INPS employees with improved ICT skills (minimum additional 4 250), c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | Additional 4 250 INPS employees assessed with certified improved skills in the following areas of the European e- Competence Framework: (i) Plan; (ii) Build; (iii) Run (iv) Enable; (v) Manage.The areas for improvement of competences will be identified according to the target group of learners. | 5
134 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-134 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1 | N/A | Numero | 29 | 53 | T4 | 2023 | L'obiettivo è raggiungere 53 (52 %) processi e servizi istituzionali reingegnerizzati al fine di renderli pienamente digitalizzati. I settori dell'INAIL interessati sono: assicurazioni, servizi sociali e sanitari, prevenzione e sicurezza sul lavoro, certificazioni e verifiche. In particolare l'obiettivo previsto per ciascun settore è espresso in percentuale superiore al:  assicurazioni: 8 (25 %);  servizi sociali e sanitari: 18 (50 %);  prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 (80 %);  certificazioni e verifiche: 18 (80 %). | I | P | PCM_Inn |  |  | INAIL |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by thecontractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the new digitalized processes and services, including a brief description. | The target is to achieve 53 (52%) re- engineered institutional processes and services in order to make them fully digitized. The involved areas of INAIL are: Insurance, Social and Health services, Prevention and safety work, Certifications and verifications. In particular, the expected target for each area is expressed above:  Insurance: 8 (25%); Social and health services: 18 (50%);  Prevention and safety work: 9 (80%); Certifications and verifications: 18 (80%). | 5
135 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-135 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1 | N/A | Numero | 4 | 15 | T4 | 2023 | Digitalizzazione, revisione e automazione di 15 procedure relative alla gestione del personale della Difesa (quali reclutamento, occupazione e pensionamento, salute dei dipendenti) partendo da una base di riferimento di quattro procedure già digitalizzate. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD, MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the 15 procedures related to management of Defence’s personnel, including a brief description. | Digitization, revision, and automation of 15 procedures related to management of Defence’s personnel (such as recruiting, employment and retirement, employees' health) starting from a baseline of four already digitized procedures. | 5
136 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-136 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1 | N/A | Numero di certificati digitalizzati | 190000 | 450000 | T4 | 2023 | Numero di certificati di identità digitalizzati (450 000) rilasciati dal Ministero della Difesa e che utilizzano l'infrastruttura, integrati da un sito di ripristino in caso di disastro a partire da uno scenario di riferimento di 190 000 certificati già digitalizzati. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list from the Ministry of Defence/MITD indicating the official references of additional digitized identity certificates issued by the Ministry of Defence. | Number of digitized identity certificates (450 000) issued by the Ministry of Defenceand running onto the infrastructure complemented by a disaster recovery site starting from a baseline of 190 000 already digitized certificates. | 5
137 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-137 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Traguardo | Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet | Portali web istituzionali e portali web intranet pienamente operativi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Sviluppo e realizzazione di i) portali web istituzionali e ii) portali intranet per esigenze specifiche di comunicazione interna. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the institutional web portals and intranet portals have beencompleted, are operational and accessible on MD’ institutional website, and links to the portals. | Development and implementation of (i) institutional web portals and (ii) intranet portals for specific needs of internal communication. | 5
138 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-138 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T1 | N/A | Numero | 0 | 10 | T4 | 2023 | Migrazione iniziale e disponibilità operativa di applicazioni non a missione critica verso una nuova infrastruttura open source, comprendenti l'attuazione dell'hardware in ambiente, l'installazione di componenti open source di middleware e la reingegnerizzazione delle applicazioni. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD | The migration has to be completed in order to ensure operational availability of non-mission critical applications to new open source infrastructure . | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. a) A list of migrated non- mission critical applications into S.C.I.P.I.O, including a brief description of the migrated applications and their type (hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications). | Initial migration and operational availability of non-mission critical applications to new open source infrastructure. This encompasses hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications. | 5
164 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-9 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2022. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. La legge deve: i. adottare il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica; ii. promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Ecological Transition | Annual Competition Law 2022 The bill will be submitted to the Parliament by June 2022. It will be approved by the Chambers by the end of 2023. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2023. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2022 Annual Competition Law The Annual competition law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2023. It shall: i. adopt the Electricity Network Development Plan; ii. promote the deployment of 2th generation smart electricity meters. | 5
165 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-10 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022. | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le citate misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation, including all necessary regulations, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all secondary legislation (if necessary), including all necessary regulations for the effective implementation and application of all the aforementioned measures stemming from the 2022 Annual Competition Law. | 5
174 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-19 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a banda ultra- larga alle isole | N/A | Numero | 0 | 18 | T4 | 2023 | Portare la connettività a banda ultra-larga mediante un nuovo backhaul ottico a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation, including an indication of the additional islands and number of households covered in each island,and the resulting speed/capacity by infrastructure deployed; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 18 islands lacking fiber links to the continent provided with ultra- broadband connectivity trough new optical backhaul | 5
184 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.02 | M1C2-29 | Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive | Obiettivo | Contratti di Sviluppo firmati | N/A | Numero | 0 | 40 | T4 | 2023 | Firma di almeno 40 Contratti di Sviluppo, in linea con la loro politica di investimento. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1 500 milioni di EUR di investimenti. | I | P | MISE |  |  |  |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen projects with a project description and period for implementation, - official references of contracts signed with all chosen contractual counterparts, and copies of the signed contracts b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and target. c) confirmation of activation of at least EUR 1 500 million of investments | At least 40 Development Contracts signed, in line with their investment policy. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the activation of at least EUR 1 500 million of investments | 5
191 | M1 | M1C3 | M1C3-I03.03.00 | M1C3-7 | Investimento 3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali | Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici alle organizzazioni e reti incaricate della realizzazione delle attività di sviluppo delle capacità | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Gli enti attuatori selezionati devono essere organizzazioni o reti specializzate in possesso di competenze ed esperienza sia nel campo della formazione che in quello della produzione culturale, dell'ambiente, della gestione culturale e della formazione. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | I | S | MIC |  | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | MiC | The investmen t envisages four main areas of action and the selected projects shall intervene in one of the following areas: a)upskillin g and reskilling of cultural operators and enhanced cooperatio n between them;b) innovation and digital transition along the entire value chain (Productio n co- production , managem ent distributio n and meeting with the public through financial contributi ons and access to real financial services; c)reductio n of ecological footprint of cultural events byincluding environme ntal criteria in public procureme nt; d) promote innovation and inclusive eco design also in terms of circular economy. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen projects with a project description and period for implementation, - official references of award notification for all chosen contractual counterparts, b) extract of the technical specifications of the chosen projects proving alignment with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The selected implementing bodies shall be specialized organizations or networks that possess skills and experience both in the field of training and in the field of cultural production, environment, cultural management and training. Notification of the award of all public contracts for projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | 5
194 | M1 | M1C3 | M1C3-R03.02.00 | M1C3-10 | Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Traguardo | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni. | R | S |  |  |  | Ministry of Tourism | The law shall define thefundamental principles relating to profession of tourist guide, in complianc e with the principles of distributio n of competen ces to the Regions sanctioned by the Constitutio n and the constraint s deriving from the European Union law and obligations hired internationals. This bill is limited to formulating the fundamen tal principles of regulation of the profession leaving to the regions the discipline of the matter in complianc e with the themselves | Copy of the publication on the Ministry website of the regulation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The definition of the minimum national standard shall not imply thecreation of a new regulated profession. The reform shall also provide for training and professional updating in order to better support the offer. The reform shall qualify as a method for the acquisition of a unique professional qualification adopted with uniform standards at national level through a Ministerial Decree of Understanding State Regions. | 5
225 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-5 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 30 | 50 | T4 | 2023 | Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 50 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure prevedono l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | I | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investmen t will be implemented through calls for proposal with the aim of guaranteeing the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates at least 50% of the total financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/)The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided. | The beneficiary projects whose total value amount at least 50% of the total financial resources assigned to the investment shall be identified. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | 5
235 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive (T1) | N/A | Numero delle discariche abusive | 33 | 7 | T4 | 2023 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 7 (ossia una riduzione almeno dell'80 %). | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and ofthe Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) a) certificate of completion new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one issued in accordance with the national legislation[providing details by type of interventions as provided in the CiD]; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring to the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure NIF 2003/2077 from 33 to 7 (i.e. of at least 80%). | 5
236 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 bis | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive (T2) | N/A | Numero delle discariche abusive | 34 | 14 | T4 | 2023 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive coinvolte nella procedura di infrazione NIF 2011/2215 da 34 a 14 (ossia una riduzione almeno del 60 %). | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies,Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2011/2215 from 34 to 14 (i.e. of at least 60%). | 5
237 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 ter | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Differenze regionali nella raccolta differenziata | N/A | Punti percentuali | 22.8 | 20 | T4 | 2023 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. La differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata è ridotta a 20 punti percentuali. | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE),with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment(ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion of the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. issued in accordance with the national legislation d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Data from ISPRA proving that the regional difference have been bridged in line with the target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involvecitizens in adopting good practices in waste management. The difference between the national average and the worst performing region in separate collection rates is reduced to 20 percentage points. | 5
238 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 quater | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Traguardo | Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | L'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici è operativo entro il 31 dicembre 2023 conformemente al piano d'azione dell'UE per l'economia circolare. | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |  |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The bio-waste separate collection obligation is operational by 31 December 2023, in accordance with EU Circular Economy Action Plan | 5
259 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-4 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Produzione supplementare di biometano | N/A | 1000000000 | 0 | 0.6 | T4 | 2023 | Sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³ alla fine del 2023. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. | I | S | MITE |  | Sviluppo biometano | MITE | . | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion of the conversion of the existing plants and of the new plants issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID'sdescription of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle containing the selection criteria, including references to the concrete texts that prove compliance this principle | Develop the production of biomethane from the conversion of the existing plants and from new plants to at least 0.6 billion m3 at the end of the year 2023 The biomethane shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) in order to allow the measure to comply with Do-No- Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. | 5
277 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.01.00 | M2C2-22 | Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | Obiettivo | Piste ciclabili aggiuntive T1 | N/A | Numero | 0 | 200 | T4 | 2023 | Costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane (vale a dire in comuni con più di 50 000 abitanti). | I | S | MIMS |  | Rafforzamento mobilità ciclistica | MIMS | Urban and metropolit an areas are municipali ties above 50,000 inhabitant s | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s)are aligned with the CID's description of the investment and target; | Build at least 200 km of additional cycling lanes in urban and metropolitan areas (i.e. municipalities above 50 000 inhabitants) | 5
279 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-24 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane. | I | S | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of all public contracts for the build-up of cycling lanes, metros, trolleybus lines and funicular in metropolitan areas | 5
289 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-32 | Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di autobus puliti. | I | S | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS | The call is expected to targetpotential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) For vehicles running on biomethane, extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID According to the RRP text, vehicles must be Zero Tailpipe Emission (EV or Hydrogen)– the fuel must be specified in the contract awarded | Notification of the award of public contracts for the acquisition of clean buses | 5
319 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.02.00 | M2C3-7 | Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Traguardo | L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico | Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobiliari dell'amministrazione della giustizia | I | P | MGiu |  | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministry of Justice Ministry of Infrastructures State Property Agency | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives). At least 70% of demolition waste shall be prepared for reuse/recycli ng/recovery of other materials. The call is expected to targetpotential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts on the construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice | 5
328 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.02.00 | M2C4-6 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Obiettivo | Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | N/A | Percentuale | 0 | 70 | T4 | 2023 | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile) | I | S | MITE |  | Digitalizzazione dei parchi nazionali | Ministry of Ecological Transition |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; | At least 70% of national parks and marine protected areas have developed digital services for visitors to national parks and marine protectedareas (at least two among: the connection to the Naturitalia.IT portal; the 5G/wifi or a sustainable mobility app) | 5
332 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.01 | M2C4-10 | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per g... in materia di gestione e ... dei rischi idrogeologici. Gli interventi devono - garantire la messa zone edificate e d sposti al rischio i - prevedere azioni p ambientale e la mi effetti dei cambia- garantire un livell controllo e di gest alluvione; - dare priorità a sol natura nei contratt | I | P | MITE |  | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | MITE / Regions | The contracts will be awarded to the regions on the basis of the surface, the residentpopulation in the region and the risk of landslides, flood and coastal erosion For the non- structural measures the contracts will be awarded to the River Basin Authorities on the basis of the surface. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related totechnical assistance would contribute to this aim. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target; c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of all public contracts for the interventions on risk management and reduction of hydrogeological risks. They shall as a minimum,- Ensure the securisation of built-up areas and hydrographic basins exposed to hydrogeological risk; - Envisage actions for environmental remediation and mitigation of the effects of climate change; - Ensure greater level of control and management of flood risk Give priority to nature-based solutions in contracts | 5
336 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-14 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1 | N/A | Numero | 0 | 7500 | T4 | 2023 | Completare almeno 7 lavori pubblici di picc... Almeno il 30 % degli lavori pubblici di picc... completati nei comuni all'efficienza energetica dell'illuminazione... pu pubblici e/o ll'install per la produzione di energie rinnovabili. | I | P | Mint |  | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculated on the total amount of euro assigned for small public works in municipalitie s. Intervention entailing that at least 30% of investments are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for theproduction of energy from renewable sources Details on the territorial distribution will be reported. Small public works should include at least one of the following interventions , a) energy efficiency projects aimed at improving the efficiency of public lighting, improving the energy efficiency of publicbuildings and at the installation of systems for the production of energy from renewable sources; b) interventions in the field of sustainable mobility for the adaptation and safety of schools, public buildings and municipal heritage and for the removal of architectural barriers. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation [if a milestone refers to giving to operation, please add]; b) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. c) report providing evidence of the interventions representing at least 30% of the total cost dedicated to energy efficiency of public lighting, of publicbuildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources. | Complete at least 7 500 interventions for small public works. At least 30% of investments for small public works completed in municipalities are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources | 5
338 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-16 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1 | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2023 | Completare almeno 1 lavori di media portat degli investimenti per media entità realizzat destinato alla messa i territorio contro i risc | I | P | Mint |  | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculated on the total amount of euro assigned for medium public works in municipalitie s Intervention means public works that atleast 40 % of investments are dedicated to safety of the territory against hydrogeologi cal risks. Details on the territorial distribution will be reported. Medium public works should include at least one of the following interventions , a) investments for the safety of the territory against hydrogeologi cal risks;c) investments in the safety and energy efficiency of buildings, with priority for school buildings, and other structures owned by the institution. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineerendorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target b) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. c) report providing evidence of the interventions representing at least 40% of the total cost dedicated to safety of the territory against hydrogeological risks. | Complete at least 1 000 interventions for medium works. At least 40 % of investments for medium public works realized in municipalities are dedicated to safety of the territory against hydrogeological risks. | 5
355 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-33 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per un totale di 880 000 000 EUR per gli interventi sulle reti e i sistemi irrigui e sul relativo sistema di digitalizzazione e monitoraggio. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudic appalti pubblici per u 880 000 000 EUR per sulle reti e i sistemi ir sistema di digitalizza monitoraggio. Gli appalti devono rig incoraggiare la mis monitoraggio degli collettive (mediante contatori e sistemi remoto) sia per l'autoapprovvigiona un sistema di monit licenze private) qua completare l'introdu politica di tariffazio basata sui volumi id efficiente delle riso agricoltura; ridurre il prelievo il nelle zone rurali; gli investimenti nel dovrebbero mirare modo sicuro le acq possibile, e/o a rend l'irrigazione esisten corpo idrico interes stato. Se lo stato è i in caso di ammoder dell'irrigazione esis devono essere tali d raggiungimento di occorre evitare l'esp sistemi irrigui esist attraverso l'espansi anche mediante un di acqua), anche se più efficienti, quan interessati sono o si saranno (nel contes dell'intensificazione climatici) in uno sta buono. Ci si attende che ques arrecherà un danno si obiettivi ambientali ai 17 del regolamento ( tenendo conto della d interventi in question mitigazione stabilite ripresa e la resilienza orientamenti tecnici s del principio "non arr significativo" (2021/C particolare, per ciascu investimento, prima, l'inizio dei lavori di c essere garantita la pie disposizioni del diritt segnatamente la dirett acque. Inoltre, la mis una valutazione dell'i (VIA) a norma della 2011/92/UE, nonché pertinenti nel contest 2000/60/CE e della di compresa l'attuazione mitigazione necessari In particolare, al mom pubblicazione del pro valutazione dell'impa fini della consultazio fornire una giustificaz dell'investimento risp alternative, sia in term (estensione dei terren alla rigenerazione rur di mezzi (riduzione d acqua e soluzioni bas | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF / Impleme nting Entity of the interven tion/ben eficiary of the loan | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's descriptionof the investment and target; c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle. d) Copy of the draft environmental impact assessment. | Notification of the award of all public contracts for a total of EUR 880 000 000 for the interventions on the networks and irrigation systems and on the related digitalisation and monitoring system. The scope of the contracts shall be the following, Encourage the measurement and monitoring of uses both on collective networks (through the installation of meters and remote-control systems) and for self-supply uses (through a monitoring system of private licenses) as a prerequisite for completing the introduction of water pricing policy based on the water volumes for an efficient use of water resources in agriculture;Reduce illegal water withdrawals in rural areas. Irrigation investment should aim at safe re-use of reclaimed water when feasible and/or to render existing irrigation more efficient, even if the concerned water body is in good status. If in less than good status, the savings have to be such that good status can be reached, in the case of upgrading existing irrigation. It must be ensured that expansion of existing irrigation systems (including through increased use of water, i.e. not only physical expansion), even via more efficient methods, is avoided where the concerned water bodies are, or projected (in the context of intensifying climate change) to be in less than good status. It is expected that this measure does not do significant harm to environmental objectives within the meaning of Article 17 of Regulation (EU) 2020/852, taking into account the description of the measure andthe mitigating steps set out in the recovery and resilience plan in accordance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01). In particular, for each sub- investment, full compliance with the requirements of EU law, including the Water Framework Directive, shall be ensured before, during and after the commencement of the construction works. Further, the measure is subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) pursuant to Directive 2011/92/EU, as well as relevant assessments in the context of Directive 2000/60/EC and Directive 92/43/EEC, including the implementation of required mitigation measures. In particular, when publishing the draft environmental impact assessment for public consultation, it should be framed with a justification of the purpose of the investment as compared to alternatives, both in terms of the goal (extent of irrigated land vs sustainable rural regeneration) and the means (reducing water demand and nature-based solutions). | 5
360 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-36 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione | Notifica di (tutti gli) appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione | N/A | 0 | 600 | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudic appalti per un totale d EUR per interventi ne fognarie e della depur Gli interventi devono - essere conformi pertinenti di cui nota 11, del rego 2021/241; - rendere più effic delle acque reflu acque marine e i attraverso il rico tecnologica; - trasformare alcu depurazione in " che riutilizzino l depurate a fini ir | I | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirementsof Directive 91/271/EEC. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification; b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target; | Notification of the award of the contracts for a total of EUR 600 000 000 for interventions in sewerage and purification. The interventions shall, - Be compliant with the relevant requirements of footnote 11 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241- Make the purification of wastewater discharged into marine and inland waters more effective, also by means of technological innovation; Transform some purification plants into “green factories”, which reuse purified wastewater for irrigation and industrial purposes; | 5
379 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.07.00 | M3C1-17 | Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti pubblici per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: Regione Molise - Roma-Venafro- Campobasso-Termoli; Regione Puglia - Bari-Lamasinata; - Barletta-Canosa; - Pescara-Foggia; - Potenza-Foggia; - Collegamenti Brindisi - Collegamenti Taranto Regione Calabria - Ionica Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme Regione Basilicata - Ferrandina-Matera Regione Campania - Salerno Arechi-Aeroport Pontecagnano Regione Sicilia - nodo di Catania - Palermo-Agrigento-Porto Empedocle - Collegamento al porto di Augusta Regione Sardegna - Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Olbia - Raddoppio Decimomannu- Villamassargia | I | P | MIMS |  | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | MIMS | The tender(s) will set clear, non- discriminatory and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of (all) public contracts for the upgrading, electrification and resilience of railways South. The contract (s) shall refer to the following parts of those lines:Region Molise Rome-Venafro-Campobasso-Termoli; Region Puglia Bari – Lamasinata; Barletta – Canosa; Pescara-Foggia Potenza-Foggia Links Brindisi Links Taranto Region Calabria Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme Region Basilicata Ferrandina-Matera Region Campania Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Region Sicilia Node of CataniaPalermo - Agrigento - Porto Empedocle Link to the Port of Augusta Region Sardegna Rail connection with Obia airport Track-doubling Decimomannu- Villamassargia | 5
390 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.02.00 | M3C2-6 | Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | Obiettivo | Digitalizzazion e della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di gestione del traffico aereo | N/A | Numero | 0 | 13 | T4 | 2023 | Almeno 13 siti: aeroporti, enti di controllo di avvicinamento (APP) e centri di controllo di area (ACC) devono essere dotati di un sistema di gestione del traffico aereo completamente digitalizzato e operativo | I | S | MIMS |  | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | ENAV | "The projects will concern thefollowing macro- categories: - APP (Approach Control Service) consolidati on in ACC (Area Control Centre); - New tower automatio n; - AMAN (Arrival Manager). Airports concerned are Rome Fiumicino and Bergamo, Approache s concerned are Lamezia, Ronchi, Bari, Verona,Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo, ACCs concerned are Roma and Milano. " | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 13 sites: airports, approaches (APPs) and Area Control Centers (ACCs) shall be equipped with a fully digitalized and operational air traffic management system | 5
404 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-10 | Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti | Traguardo | Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La legislazione secondaria deve comprendere tutte le disposizioni necessarie per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria: - riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati; - decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria, - riforma della carriera degli insegnanti, - riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici, - legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole. | R | S |  |  |  | Ministry of Education and Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The secondary legislation shall include all necessary regulations for the effective implementation and application of all the measures concerning the reforms of primary, secondary and tertiary education: - The reforms of the tertiary education system to improve educational outcomes (primary legislation) on: a) enabling university degrees; b) university degree groups; c) reform of PhD programs;- The ministerial decrees for reform on scholarships to enhance access to tertiary education; - The reform on teaching profession; - The reforms of the primary and secondary education system to improve educational outcomes; - The legislation aimed at building a quality training system for school. | 5
405 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-11 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | N/A | Numero | 2560000 | 300 0 00 | T4 | 2023 | Assegnazione di borse di studio ad almeno 300 000 studenti Almeno il 75 % dei beneficiari dovrebbe essere costituito da donne, disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità o persone con meno di 30 anni, e dovrebbero essere erogati almeno 0,3 milioni di corsi di formazione in materia di competenze digitali nel quadro del programma GOL. Con questo progetto deve essere perseguita l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il sostegno allo studio attraverso: - l'aumento di 700 EUR in media dell'importo delle borse di studio, - il finanziamento delle borse di studio per una quota più ampia di studenti. | I | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the scholarships awarded; b) the anonymized list of citizens who were awarded the scholarship and reference to their user ID/number; c) Report specifying the actual increase in the scholarship value and the increment in the share of studentsbenefitting from the scholarships. | Scholarships are granted to at least 300 000 students. With this project, the integration of contribution policies with those for study support shall be pursued through: - increase in average scholarships value by EUR 700; - funding of scholarships for a larger share of students. | 5
429 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-5 | Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativ o Interesse Nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca aggiudicati | N/A | Numero | 0 | 3 15 0 | T4 | 2023 | Aggiudicazione di almeno 3 150 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca. Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca. I progetti di ricerca di interesse nazionale sono proposte dal basso verso l'alto e stimolate dalla curiosità. Il monitoraggio della distribuzione dei progetti finanziati negli ambiti di intervento del programma nazionale di ricerca devono garantire un'equa distribuzione degli sforzi di ricerca e dei fondi. Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of awarded contracts, b) brief description including: i) An extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description ofthe investment and target ii) An extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH and compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Award of at least 3 150 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale research projects aligned with the priorities of the National Research Programme awarded to universities and research bodies. The research priorities addressed with the Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale shall deal with the six major areas of intervention of the National Research Programme. The Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale projects are bottom-up and curiosity-driven proposals. Monitoring of the distribution of the funded projects among the National Research Programme areas of intervention shall assure an equal distribution of research efforts and funds. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of anexclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 5
462 | M5 | M5C1 | M5C1-I02.01.00 | M5C1-16 | Investimento 4 - Servizio Civile Universale | Obiettivo | Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023. | N/A | Numero | 50000 | 170000 | T4 | 2023 | Partecipazione al programma "Servizio Civile Universale" e ottenimento della relativa certificazione nel triennio 2021-2023 per almeno 120 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento. L'obiettivo principale è potenziare il Servizio Civile Universale, aumentando il numero di volontari e migliorando la qualità dei programmi e dei progetti a cui partecipano i giovani. Lo scenario di riferimento corrisponde a 50 000 persone nel triennio 2021-2023. L'obiettivo principale è pertanto aumentare il numero di volontari, che senza risorse aggiuntive rimarrebbe stabile a 50 000 giovani ma che, grazie alle risorse aggiuntive, potrebbe raggiungere i 170 000 giovani. | I | S | PCM_Gio |  | Servizio civile universale | Presidency of the Council of Ministers Department for Youth Policies and Universal Civil Service |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of programs and projects , certifying the number of additional people that have participated in the universal civil service, issued in accordance with national legislation | At least 120,000 additional people, compared to the baseline, have participated in the universal civil service program and obtained the relevant certification in the three-year period 2021-2023. The main objective is to strengthen the Universal Civil Service, increasing the number of volunteers and raising the quality of the programmes and projects in which young people are involved. The baseline corresponds to 50,000 people in the three-year period 2021-2023. The main target, therefore, is to increase the number of volunteers which would stand at 50,000 young people, without the additional resources, and which, thanks to the additional resources, could reach 170,000 young people. | 5
490 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.02.00 | M5C3-3 | Investimento 1.1.2 - Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Obiettivo | Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 500 | T4 | 2023 | Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti. Le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221 – "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali". | I | S | PCM_Sud |  |  | Agency for Territorial Cohesion | The interventi on shall providefinancial support to rural pharmacie s. | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, aslisted in the description of target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a spreadsheet with the list of rural pharmacies subsidised. | At least 500 rural pharmacies in municipalities of Inner Areas of less than 3 000 inhabitants shall benefit from the interventionRural pharmacies are defined on the basis of Law. 8 March 1968, n. 221 – “Provvidenza a favore deli farmacisti rurali”. | 5
499 | M5 | M5C3 | M5C3-I04.00.00 | M5C3-12 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastruttural i per le Zone Economiche Speciali | Obiettivo | Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali. . | N/A | Numero | 0 | 41 | T4 | 2023 | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN- T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con PCM- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | SEZ Commissioners |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate by an independent engineer confirming the start of the works; b) report by an in independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | The planned interventions are: - "Last mile" link: to establish effective connections between industrial areas and the TEN-T railway network; - Digital logistics and energy and environmental efficiency works; - Strengthening resilience and security of the infrastructure in relation to an access to ports. Interventions shall have started (as proved by the certificate for the start of works) for at least 22 last-mile connections with ports or industrial areas of the ZES; at least 15 interventions for digital logistics, urbanizations or energy efficiency works in the same areas; four interventions strengthening ports’ resilience. | 5
508 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-8 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Almeno un progetto per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppa ti nell'amb ito di consorzi tra regioni) | Programmi/progetti assegnati alle regioni | Numero | 0 | 20 | T4 | 2023 | La strategia nazionale per la telemedicina deve promuovere e finanziare lo sviluppo e l'espansione di nuovi progetti e soluzioni in materia di telemedicina nell'ambito dei sistemi sanitari regionali e rappresenta, in quanto tale, un fattore (tecnologico) chiave per l'attuazione dell'approccio all'assistenza sanitaria a distanza rafforzato, con un'attenzione particolare per i malati cronici. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health & Ministry for Technol ogical Innovati on and the Digital Transitio n | Interministeri al Committee for Digital Transition (Comitato Interministeri ale per la transizione digitale - CITD) ensures the coordination and monitoring of technological innovation and digital transition initiatives of public administratio | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted national telemedicine strategy and indication of the criteria needed to be met by projects (e.g. Projects evaluation and selection criteria required in the public call. b) Provision of a link to the website where the selected projects publiccall records are accessible. c) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the national telemedicine strategy contribute to achieving the objectives of the investment. | The national telemedicine strategy shall promote and finance the development and scale-up of new telemedicine projects and solutions within regional healthcare systems, and as such it represents a key (technological) enabler for the implementation of the enhanced remote care approach to health, with a particular focus on chronic patients. The intervention entails the financing of ad hoc research initiatives on digital health and care technologies. | 5
15 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.06 | M1C1-15 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Obiettivo | Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2 | N/A | Numero | 5 | 10 | T1 | 2024 | Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale, stipulando un contratto con un prestatore di servizi di consulenza che coinvolge cinque ulteriori risorse umane (dieci in totale) responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica). | I | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of additional contract(s) award notification; b) Copies of the additional awarded contracts and extract of the relevant parts of the contracts and of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and targetthe CID's description of the investment and target; c) Extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. d) Copy of the documentation including, where relevant, legal acts related to the release on a nationwide scale of tools on the analysis module. | Purchase of professional data science services, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation by contracting with a consulting service provider involving five additional human resources (ten in total) responsible both for designing the data architecture and for writing the algorithms of the Big Data Analysis unit. Publication of awarded contract for the purchase of data science services in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation and release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module (IT backbone). | 6
261 | M2 | M2C2 | M2C2-R01.00.00 | M2C2-6 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e degli attuali regimi di sostegno dell'ammissibilità | Traguardo | Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: ● creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; ● emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1"; riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. | R | S |  |  |  | MiTE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal framework shall include the following objectives: ● creation of a simplified and accessible regulatory framework for renewable energy source installations and the repowering and revamping of existing plants, in continuity with the provisions of the Simplifications Decree; ● the enactment of a discipline, shared with the Regions and the other State Administrations concerned, aimed at defining criteria for the identification of the areas suitable and not suitable for the installation of renewable energy plants with a total power at least equal to that identified by the PNIEC, for the achievement of the objectives of development of renewable sources; ● the completion of the RES support mechanism also for additional non-mature or with high operating cost technologies and theextension of the auction run period for the so called RES1 mechanism,; a reform to promote investment in storage systems, which is reflected in the legislative decree transposing Directive (EU) 2019/944 on common rules for the internal market in electricity. | 6
358 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-35 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | N/A | Percentuale | 0 | 15 | T1 | 2024 | Almeno il 15 % della deve beneficiare di un delle risorse irrigue. | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche |  | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the irrigated area interventions b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 15% the percentage of irrigated area shall benefit from an efficient use of irrigation resources | 6
366 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-4 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tale linea: Battipaglia- Romagnano | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The contract will refer to the following parts of this line: Battipaglia - Romagnano The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020and in line with the Public Procurement Directives | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demand;.e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle. | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the line Salerno Reggio Calabria. The contract shall refer to the following parts of this line: Battipaglia - Romagnano | 6
369 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-7 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona- Brennero | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona-Brennero | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona-Brennero. L'appalto deve fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: Verona-Brennero: circonvallazione di Trento Liguria-Alpi: nodo di Genova e terzo valico dei Giovi Brescia-Verona Verona-bivio Vicenza Rho-Parabiago Pavia-Milano Rogoredo | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità | MIMS | The contract will refer to the following parts of this line: Circonvallazio ne di Trento (Trento bypass) The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurementrules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterpartsd) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the line Verona-Brennero. The contract shall refer to the following parts of these lines: Verona-Brennero: Circonvallazione di Trento (Trento bypass), Liguria Alpi: Genoa Node and Third Giovi Crossing section Brescia-Verona Verona-Bivio-Vincenza Rho-Parabiago Pavia-Milano-Rogoredo | 6
372 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.03.00 | M3C1-10 | Investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: Roma-Pescara Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia | I | P | MIMS |  | Connessioni diagonali | MIMS | The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submittedapplications against the Call's demands. e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build the connections in the lines Roma-Pescara and Orte-Falconara. The contract (s) shall refer to the following parts of those lines: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | 6
402 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.03.00 | M4C1-8 | Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione. | Notifica, da parte delle autorità locali beneficiare del finanziame nto, dell'aggiudi cazione di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei termini definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione a seguito di procedura di appalto pubblico. L'aggiudicazione deve essere conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Il piano di investimento deve essere finalizzato alla costruzione e alla riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell'offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che favoriranno un incremento del tempo scuola. Ci si attende che l'iniziativa favorisca l'integrazione della scuola nel territorio e migliori la pratica dell'attività sportiva e motoria. | I | S | MI |  | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Ministry of Education | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technicalassistance would contribute to this aim. Local authorities are in charge of the interventi ons of constructi on and upgrading of gyms, when they are the owners of the relevant buildings. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID'sdescription of the investment and target c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle, through the use of an exclusion list, and compliance with the relevant EU and national environmental legislation | Award of contracts for the interventions to build and renovate sports facilities and gyms within the terms defined by the decree from the Ministry of Education and following a public tendering procedure. The award shall be in compliance with the “Do no significant harm” Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation.The investment plan shall build and renovate sports facilities and gyms attached to schools, in order to ensure an increase in the educational offer and a strengthening of school facilities, which shall promote an increase in school time. The initiative is expected to favour the integration of the school with the surrounding areas and enhance the practice of sports and motor activities. | 6
455 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-9 | Riforma 2 – Lavoro sommerso | Traguardo | Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia | Piena attuazione delle misure del piano nazionale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Piena attuazione di tutte le misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia | R | S |  |  |  | Ministry of Labour and Social Policies | 2. Report on the completed actions implement ed after the first year from the adoption of the National Plan. | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the roadmap and the adopted National plan and links to the websites where they can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) Entry into force of legislation that is required by the National plan. | Full implementation of all the measures included in the National Plan in line with the Roadmap. | 6
469 | M5 | M5C2 | M5C2-R02.00.00 | M5C2-4 | Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | I decreti legislativi devono attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure. | R | S |  |  |  | Ministry of labour and social policies |  | Copy of the legislative decrees published in the Official Journal for the legislative Decrees that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decrees shall concretize the provisions set out by the Framework Law to strengthen the actions in favour of non self-sufficient elderly people, implementing the different measures. | 6
16 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.05 | M1C1-16 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazion e del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2 | N/A | Numero | 800000 | 2 500 00 0 | T2 | 2024 | Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) pienamente disponibili nel data warehouse. | I | S | PCM_Inn |  |  | Council of State |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list in the form of a table from the Council of State indicating the court documents related to the administrative jurisdiction system fully available in the data warehouse and their total number. | Number of court documents related to administrative jurisdiction system (such as judgments, opinions and decrees) fully available in data warehouse. | 6
39 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-39 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | N/A | Numero | 0 | 19719 | T2 | 2024 | Completare le procedure di assunzione di almeno 19.719 dipendenti per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021. | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice | Complete the recruitment procedures for civil and criminal courts by putting into service at least 19,719 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The funded through national funds. For completed staffing procedure s it is meant the contract signed and the personnel in service. completed staffing procedure s should not include those | Report on the c completion of additional staffing procedures per judicial offices accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Complete the recruitment procedures of at least 19 719 units of personnel for the office of trial for civil and criminal Courts and place units into service. The baseline shall be number of personnel at the end of 2021. | 6
40 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-40 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | N/A | Numero | 168 | 326 | T2 | 2024 | Completare le procedure di assunzione di almeno 326 dipendenti per l'Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale nel secondo trimestre del 2022. | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers | Complete the recruitment procedure s for administra tive courts by putting into service at least 326 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The completed staffing procedure s should not include those funded through national funds. For completed staffing procedures it is meant the contract signed and the personnel in service. | Report on the completion of additional staffing procedures accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. List of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Complete the recruitment procedures of at least 326 units of personnel for the Trial office and Administrative Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel at Q2 of 2022. | 6
41 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-41 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali | N/A | Percentuale | 100 | 75 | T2 | 2024 | Ridurre del 25 % il numero di cause pendenti nel 2019 (109 029) dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado) | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Presidency of the Council of Ministers | The baseline for the reduction of backlog cases for Administrative Regional Courts is 109.209 pending cases at the end of 2019. | Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 25% the number of pending cases in 2019 (109 029) in Administrative Regional Courts (administrative courts of first instance). | 6
42 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-42 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato | N/A | Percentuale | 100 | 65 | T2 | 2024 | Ridurre del 35 % il numero di cause pendenti nel 2019 (24 010) presso il Consiglio di Stato (secondo grado). | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the council | The baseline for the reduction of backlog cases for the Council of State is 24.010 pending cases at the end of 2019. | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 35% the number of pending cases in 2019 (24 010) at the Council of State (second instance). | 6
108 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.15.00 | M1C1-108 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Traguardo | Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale | Risoluzione della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delle Finanze che approva la struttura di governance di contabilità per competenza | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (accrual) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS/EPSAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Adoption with secondary legislation and publication of the new set of accounting rules compliant with the EUROSTAT EPSAS WG directions and of the Multidimensional Chart of Accounts and their publications on the website. | Completion of a conceptual framework as reference for the accrual accounting system according to the qualitative features defined by Eurostat (EPSAS Working Group); Setting of accrual accounting standards based on IPSAS/EPSAS; Design a multidimensional and multi- level chart of accounts. | 6
111 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-111 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023. | Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla spending review nel 2023, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti- legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2023 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022. | R | S | [5 empty] | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2023,certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2023 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | The Finance Ministry report to be transmitted to the Council of Ministers | 6
112 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-112 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Migliorare la capacità operativa dell'amministrazi one fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate. | N/A | Numero di assunzioni | 0 | 4113 | T2 | 2024 | Il personale dell'Agenzia delle Entrate deve essere aumentato di 4 113 unità come indicato nel "Piano della performance 2021-2023". | R | S |  |  |  |  | The relevant reference for the staff increase shall be the Revenue Agency “Performa nce plan 2021- 2023”. | Report on the completed staffing procedures for the Revenue Agency, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The staff of the Revenue Agency shall be increased by 4113 units as indicated in the “Performance plan 2021-2023”. | 6
157 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-2 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Obiettivo | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 | N/A | Numero | 0 | 69900 | T2 | 2024 | Almeno 69 900 imprese hanno utilizzato crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ci si aspetta in particolare: - almeno 17 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023. - almeno 27 300 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 13 600 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali standard, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 10 300 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022; - almeno 1 000 crediti | I | S | MISE |  | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | The Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Economic Development shall monitor the number and type of companies (large/SM Es) using the tax credits. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certification related to the completeness andaccuracy of data on tax return model which underpin the achievement of the target, for all the categories of tax credits involved b) Report including a list of tax credits per category of tax credit. The report shall also include a list of companies using the tax credits and information on their size (large/SMEs) | At least 69 900 Transition 4.0 tax credits have been granted to firms in relation to 4.0 tangible capital goods, 4.0 intangible capital goods, standard intangible capital goods, research, development and innovation activities, or training activities, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022. It is expected that in particular:- at least 17 700 tax credits for 4.0 tangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022; - at least 27 300 tax credits for 4.0 intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022; - at least 13 600 tax credits for standard intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022; - at least 10 300 tax credits for research, development and innovation activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January and 31 December 2022; - at least 1 000 tax credits for training activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January and 31 December 2022. For firms whose tax year does not correspond to the calendar year, the end of the relevant period for the presentation of the tax returns related to all the above-listed tax credits shall be extended from 31 December 2022 to 30 November 2023. | 6
193 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.01.00 | M1C3-9 | Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale | Obiettivo | Coinvolgimento degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale | N/A | Numero | 0 | 20000 | T2 | 2024 | Il numero di operatori turistici coinvolti (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 79.00.00) rappresenta il 4 % dei 500 000 operatori italiani stimati (attività di prenotazione, pianificazione degli itinerari, biglietteria). Almeno il 37 % degli operatori turistici coinvolti deve essere ubicato nel Sud | I | S | Mtur |  | Hub del Turismo Digitale | Ministry of Tourism | The Digital Tourism Hub shall involve tourism operators in the following activities: 1) communic ation services 2) data analysisand economic planning through a research centre on tourism ) 3)solution to support innovation developed by the Competen ce Center 4) integratio n of different services such as tour guides services, tourist assistance and health protection services. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State b) that the funds have been committed c) link to and extracts of the Digital Tourism Hub website and services/solutions put in place evidencing theinvolvement of at least 4% of tourism operators of which 37% located in the South c) a list of the touristic operators involved. d) d) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex Analytical report of the level of use of the provided services | The number of tourism operators involved (such as Hotel, tour operator, and firms as defined by ATECO codes 55.00.00; 79.00.00) corresponds to 4% of the estimated 500 000 Italian operators (booking activities, planning itineraries, ticketing). Al least 37% of the involved touristic operators shall be located in the South. | 6
284 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-29 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada | N/A | Numero | 0 | 2500 | T2 | 2024 | Entrata in funzione di almeno 2 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID'sdescription of the investment and target; ; | Entry in operation of at least 2 500 rapid re-charging stations for electric vehicles along freeways of at least 175 kW | 6
285 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-29 bis | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane | N/A | Numero | 0 | 4000 | T2 | 2024 | Entrata in funzione di almeno 4 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Entry in operation of at least 4 000 rapid re-charging stations for electric vehicles of at least 90kW in urban areas (all municipalities) The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 6
288 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.03 | M2C2-31 | Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli dei Vigili del Fuoco. | I | S | Mint |  |  | National Fire Brigade | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) For vehicles running on biomethane, extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Notification of the award of all public contracts for the acquisition of national fire brigade vehicles | 6
344 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.03.00 | M2C4-22 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Obiettivo | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1 | N/A | Numero | 0 | 13 | T2 | 2024 | Ridurre l'artificialità almeno 13 km | I | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; | Reduce riverbed artificiality by at least 13 km | 6
361 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-37 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Obiettivo | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1 | N/A | Numero | 2572911 | 2002911 | T2 | 2024 | Ridurre di almeno 57 abitanti residenti in a conformi alla direttiv Consiglio a causa del della raccolta e del tra… acque reflue urbane | I | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirementsof Directive 91/271/EEC. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Reduce the number of inhabitants residing in agglomerations non-compliant with the Council Directive 91/271/EEC for not adequate collecting and treating the urban waste water by at least 570 000 | 6
367 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-5 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | N/A | Numero | 0 | 69 | T2 | 2024 | 69 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bar e Palermo-Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 69 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Bicocca-Catenanuova (Palermo-Catania) 37 km Cancello-Frasso (Napoli-Bari) 16 km Napoli-Cancello (Napoli-Bari) 16 km | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The 69 km will be built in the following segments Bicocca Catenanuova (Palermo Catania) 37 km Cancello Frasso (Napoli Bari) 16 km Napoli Cancello (Napoli Bari) 16 km The 69 km will be built in the followingsegments Bicocca Catenanuova (Palermo Catania) 37 km Cancello Frasso (Napoli Bari) 16 km Napoli Cancello (Napoli Bari) 16 km | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle; | 69 km of high-speed rail for both passengers and freight in the lines Napoli-Bari and Palermo-Catania built, ready for authorisation and operational phases. The 69 km shall be built in the following segments: Bicocca -Catenanuova (Palermo-Catania line), 37 km Cancello-Frasso (Napoli-Bari line), 16 km Napoli-Cancello (Napoli-Bari line), 16 km | 6
389 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.01.00 | M3C2-5 | Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica | Obiettivo | Digitalizzazione della catena logistica | N/A | Percentuale | 0 | 70 | T2 | 2024 | Almeno il 70 % dei sistemi per gli operatori portuali delle singole autorità di sistema portuale devono essere interoperabili e compatibili fra loro e con la piattaforma strategica nazionale digitale | I | S | MIMS |  | Digitalizzazione della catena logistica | MIMS for reporting/A DSP for implementa tion |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | At least 70% of the Port Community Systems of the individual Port System Authorities shall be interoperable, compatible with each other and with the digital national strategic platform | 6
394 | M3 | M3C2 | M3C2-R02.02.00 | M3C2-10 | Riforma 2.2 - Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazion e dei servizi passeggeri e merci | Traguardo | Sistemi per gli operatori portuali | Disposizione indicante l'entrata in funzione della [piattaforma strategica nazionale] | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | I sistemi per gli operatori portuali delle singole autorità di sistema portuale devono essere interoperabili fra loro e con la piattaforma strategica nazionale digitale. | R | P |  |  |  | MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the platform | The Port Community Systems of individual Port System Authorities shall be interoperable with each other and with the digital national strategic platform | 6
467 | M5 | M5C2 | M5C2-R01.00.00 | M5C2-2 | Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità | Traguardo | Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità. La legge deve, come minimo, stabilire disposizioni per i) semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, ii) rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e iii) aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. | R | S |  |  |  | Minister for Disabilities/ Political authority with delegation in the field of disability | "People with disabilities are those defined, according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992 | Copy of the publication in the Official Journal for the legislative Decrees that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decrees shall develop the provisions set out by the Framework Law to strengthen the autonomy of people with disabilities. The Law shall as a minimum set out provisions to (I) strengthening the offer of social services, (II) simplifying access to social and health services, (III) reforms of disability assessments, (IV) promoting independent living projects, (V) promoting the work of teams of experts that may support people with disabilities with multidimensional needs. | 6
492 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-5 | Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata | Notifica dell'aggiudicazi one di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Notifica di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata che soddisfano le condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto tra l'Agenzia dei "beni confiscati", l'Agenzia per la coesione territoriale e le autorità locali che definiranno i criteri per l'assegnazione delle risorse e la selezione dei progetti. La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata ai seguenti scopi: - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusion e sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Agency for Territorial Cohesion | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. The list of assets eligible for renovation is available on the website https://w ww.benise questratic onfiscati.it / of the“Agenzia Nazionale per l’amminist razione e la destinazio ne dei beni sequestrat i e confiscate alla criminalità organizzat a”. Regarding the implement ation, the first step shall concern the signature of one or more agreement s in which criteria for resource allocationand project selection are defined. These agreement s shall be signed between the "Confiscat ed Assets" Agency and the Territorial Cohesion Agency and will involve local authorities according to needs. The second step is to open calls for Local Authoritie s and Third Sector Organisations who are responsibl e for the renovation and managem ent of the assets. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Notification of public contracts for interventions on assets confiscated from organized crime, which meet the conditions set up in the Agreement signed between the "Confiscated Assets" Agency, the Territorial Cohesion Agency and local authorities that shall define criteria for resource allocation and project selection. The enhancement of confiscated assets shall be devoted to the following purposes: the creation of facilities, social/health residences, day centres, social co- housing as to support the housing/social inclusion of people living in conditions of exclusion; the regeneration of public spaces aimed at the improving social services to citizens; the creation of socio-cultural gathering spaces for young people managed by voluntary associations; use of assets as barracks, police stations, civil protection as to promote legality and territorial security The calls for proposal shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that theselected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | 6
507 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-7 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte) | N/A | Numero | 0 | 600 | T2 | 2024 | Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion and entry into operation issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by theimplementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | The crucial point of this intervention is the entry in operation of at least 600 Territorial Coordination Centres (“Centrali Operative Territoriali”) (1 for every 100 000 inhabitants) with the function of coordinating and linking the various territorial, social-health and hospital health services, as well as the emergency-urgency network, in order to ensure continuity, accessibility and integration of care. | 6
526 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-15 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | N/A | Numero | 1800 | 2700 | T2 | 2024 | Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali. | I | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list with references to the scholarships awarded b) a list of first year enrolees | This investment shall increase scholarships for the specific course in general medicine, guaranteeing the completion of 3 three- year training cycles. | 6
17 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-17 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Obiettivo | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1 | N/A | Numero | 0 | 100 | T3 | 2024 | Almeno 100 amministrazioni pubbliche centrali e Aziende Sanitarie Locali sono migrate completamente verso l'infrastruttura (Polo Strategico Nazionale). La migrazione completa può comportare per ciascuna istituzione una combinazione di: migrazione "not-cloud- ready in pure hosting", migrazione del tipo "lift-and- shift", aggiornamento verso Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) e Software-as-a- Service (SaaS). La migrazione verso il Polo Strategico Nazionale può essere effettuata con differenti modalità a seconda del livello dell'architettura informatica del software in loco di proprietà di ciascuna pubblica amministrazione migrante. Queste strategie possono variare dal semplice hosting per il software "not-cloud- ready" alla migrazione di tipo IaaS, PaaS e SaaS per i software pronti per il cloud. Il PSN deve mettere a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione migrante tutte le strategie di migrazione ammissibili per considerare conseguito l'obiettivo "migrazione al Polo Strategico Nazionale". Il totale delle pubbliche amministrazioni "rientranti nell'ambito di applicazione" comprende: • amministrazioni pubbliche centrali che rappresentano la quota più consistente della spesa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) (quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia); • amministrazioni pubbliche centrali che ospitano dati in alle migrazioni "lift-and-shift" centri di dati obsoleti, come risulta da indagini condotte di recente sulla "preparazione al cloud"; • Aziende Sanitarie Locali ubicate in Italia centrale e meridionale che non dispongono di infrastrutture adeguate per garantire la sicurezza dei dati. | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of Central Public Administrations and Local Healthcare Authorities whose ICT services and infrastructures have been migrated to Polo Strategico Nazionale and/or to equivalent cloud services qualified by National Cybersecurity Agency (ACN) only for ordinary and critical data/service accordingly to the ational cloud strategy, including for each of them: - a brief description of the type of public administration concerned; - a brief description explaining the type of migration involved; - an official reference to the certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) A justification of compliance with the CID’s description of the investment and target the CID's description of the investment and target; c) The type of eligible migration strategies offered by the PSN. | At least 100 Central Public Administration and Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) have been fully migrated to the infrastructure (Polo Strategico Nazionale). Fully migrated can imply for each institution a mix of: not-cloud- ready in pure hosting, lift-and-shift migrations, upgrade to Infrastructure- as-a-Service (IaaS), Platform-as-a- Service (Paas) and Software-as-a- Service (SaaS). The migration to the Polo Strategico Nazionale can be executed in different ways according to the state of art of on-premise software’s IT architecture owned by each migrating public administration. These strategies can vary from pure hosting and lift-and-shift migrations for not-cloud-ready software to a migration to IaaS, PaaS and SaaS for cloud-ready software. The PSN shall offer to each migrating public administration all of the migration strategies that are eligible to consider the target “migration to the Polo Strategico Nazionale” achieved. Total public administrations "in scope" include: • Central Public Administrations accounting for the largest share of Information and Communication Technologies (ICT) spending (such as National Institute of Social Security and Ministry of Justice) • Central Public Administrations hosting data in outdated data centers as per survey recently run on "cloud readiness" • Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) located in Central and Southern Italy lacking adequate infrastructure to ensure data security. | 7
139 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.02.00 | M1C1-139 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Obiettivo | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1 | N/A | Numero | 0 | 4083 | T3 | 2024 | La migrazione di 4 083 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo. | I | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation. - information on the testing of all systems, datasets and application migration included in each migration plan. b) A report by an independent engineer endorsed by the relevantministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The migration of 4 083 Local Public Administrations towards certified cloud environments shall be considered achieved when the testing of all the systems, datasets and application migration included in each migration plan are successful. | 7
280 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-25 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Obiettivo | Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1 | N/A | Numero | 0 | 25 | T3 | 2024 | Costruzione di almeno 25 km di infrastruttura di trasporto pubblico. I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Perugia, Pozzuoli e Trieste. | I | S | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | Those projects will be carried out in the following metropolit an areas: Perugia, Pozzuoli and Trieste | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 25 km of public transport infrastructure. Those projects shall be carried out in the following metropolitan areas (Perugia, Pozzuoli, Trieste) | 7
331 | M2 | M2C4 | M2C4-I01.01.00 | M2C4-9 | Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione integrato di monitoraggio e previsione | Obiettivo | Approntare un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T3 | 2024 | Il 90 % della superfic… meridionali deve esse sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | I | P | MITE |  | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | 90% of the surface of Southern regions shall be covered by the advanced and integrated monitoring and forecasting system to identify hydrological risks | 7
18 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-18 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Obiettivo | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1 | N/A | Numero | 0 | 400 | T4 | 2024 | L'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi applicativi (API) attuate dalle agenzie, pubblicate nel catalogo API e integrate con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le API comprese nell'ambito di applicazione sono già state mappate. Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) al 31 dicembre 2023: servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri nazionali (come il registro anagrafico e il registro della pubblica amministrazione); ii) al 31 dicembre 2024: i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra fornisce le funzionalità necessarie per valutare tale conformità. | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. | This target consists of reaching at least 400 Application Programming Interfaces (APIs) implemented by the agencies, published in the API catalog and integrated with the National Digital Data Platform. The APIs in scope have already been mapped. The published APIs shall impact the following areas: | 7
19 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-19 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Obiettivo | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2 | N/A | Numero | 5 | 50 | T4 | 2024 | Almeno 50 interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS). I tipi di intervento riguardano, ad esempio, i centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo nel rispetto dei requisiti NIS e PSNC. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile). | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned the CID’s description of the investment and target | At least 50 strengthening interventions completed in the National Security Perimeter for Cyber (PSNC) and Network and Information Systems (NIS) sectors. Interventions types include, for example, Security Operating Centers (SOCs), Cyber boundary defence improvements and Internal monitoring and control capabilities in compliance with NIS and PSNC requirements. Interventions shall pose particular focus on Healthcare, Energy and Environmental (Drinking Water Supply) sectors. | 7
20 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-20 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity | Relazione che illustra la completa attivazione dei servizi nazionali di cybersecurity | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Il traguardo è completato con l'attivazione delle squadre di pronto intervento informatico (CERT), la loro interconnessione con il team italiano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) e con il centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC) e l'integrazione di almeno 5 centri operativi di sicurezza (SOC) con l'HyperSO nazionale, la piena operatività dei servizi di gestione dei rischi di cybersecurity, compresi quelli per l'analisi della catena di approvvigionamento e i servizi di assicurazione contro i rischi informatici. | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | This milestone shall be completed with the activation of the sectorial Computer emergency response teams (CERTs), their interconnection with the Italian Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and the Information Sharing and Analysis Center (ISAC), the integration of at least 5 Security Operating Centers (SOCs) with the national HyperSOC, the full operation of the cybersecurity risk management services, including those for supply chain analysis and cyber risk insurance services. | 7
21 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-21 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity | Relazioni fornite che dimostrino la piena attivazione di almeno 10 laboratori, dei due centri di valutazione (CV) e l'attivazione del laboratorio di certificazione UE | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Attivazione di almeno 10 laboratori di screening e certificazione, dei due centri di valutazione (CV) e attivazione del laboratorio di certificazione UE | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the activation of at least 10 screening and certification laboratories, of the 2 Evaluation Centers (CV), the activation of the EU certification lab and the activation of the EU certification schema as part of the national laboratory network; c) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | Activation of at least 10 screening and certification laboratories, of the 2 Evaluation Centers (CV), and the activation of the EU certification lab. | 7
22 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-22 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni | Relazioni fornite, relazioni di ispezione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Piena operatività dell'unità centrale di audit con almeno 30 ispezioni completate. | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the Central Auditing Unit is operational. b) Reports of the inspections completed. | Full operation of the Central Auditing Unit with at least 30 inspections completed. | 7
43 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-43 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 35 | T4 | 2024 | Ridurre del 65 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | The reduction of backlog is calculated for ordinary Court considering the number of cases pending for more than three years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedin gs pending at the end of 2019: Ordinary courts: Civil: 337,740; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 65% the number of pending cases in 2019 (337 740) in the Civil Ordinary Courts (first instance). The baseline shall be the number of cases pending for more than three years in front of the Civil Ordinary courts in 2019. | 7
44 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-44 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 45 | T4 | 2024 | Ridurre del 55 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (nel 2019). | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | The reduction of backlog is calculated for the Court of Appeal considerin g the number of cases pending for more than two years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Court of Appeal: Civil: 98,371; | Report based on data provided by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 55% the number of pending cases in 2019 (98 371) in the Civil Courts of Appeal (second instance). The baseline shall be the number; cases pending for more than two years in front the Civil Courts of Appeal (in 2019). | 7
60 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-60 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | I settori prioritari individuati per la semplificazione sono: 1. le autorizzazioni ambientali, le energie rinnovabili e l'economia verde 2. le licenze edilizie e la riqualificazione urbana 3. le infrastrutture digitali 4. gli appalti pubblici Altri settori critici sono: 1. il diritto del lavoro 2. il turismo 3. l'agroalimentare Le procedure statali e regionali selezionate possono essere raggruppate nei seguenti settori principali: 1. Autorizzazioni ambientali ed energetiche: - procedura nazionale di valutazione dell'impatto ambientale - procedura regionale di valutazione dell'impatto ambientale - autorizzazioni per la bonifica ambientale - valutazione ambientale strategica - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) - procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili - procedure per il ripotenziamento e l'ammodernamento dei parchi eolici e la sostituzione delle pale delle turbine - procedure di autorizzazione per le infrastrutture energetiche - autorizzazioni relative ai rifiuti 2. Edilizia e riqualificazione urbana: - applicazione del superbonus per l'efficientamento energetico (procedure di conformità, ecc.) - conferenze di servizi 3. Infrastrutture digitali - autorizzazioni per le infrastrutture di comunicazione - 4. gli appalti pubblici - procedure di appalto per ICT 5. Altre procedure: - certificazione del silenzio assenso - potere sostitutivo - procedure per la prevenzione degli incendi - autorizzazioni per zone economiche speciali - procedure nel settore del commercio al dettaglio - autorizzazioni di accesso agli artigiani e al settore delle piccole imprese - autorizzazioni di pubblica sicurezza - autorizzazioni paesaggistiche - autorizzazioni farmaceutiche e sanitarie - procedure/autorizzazi oni sismiche e idrogeologiche | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrati ons |  | Copy of the publication in the Official Journal of the secondary legislation and any other act that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document should include as minimum elements: a) the list of simplified procedures, b) the list of digitalized procedures | Priority areas identified for simplification are: 1. Environmental authorizations, renewables and green economy 2. Construction authorizations and urban requalification 3. Digital infrastructures 4. Public procurement Further critical sectors are: 1. Labour legislation 2. Tourism 3. Agri-food State and regional procedures being selected may be summarised under the following major areas: 1. Environmental and energy authorizations: - State environmental impact assessment procedure - Regional environmental impact assessment procedure - Environmental remediation authorizations - Strategic Environmental Assessment - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) - Authorization procedures for renewables - Repowering, revamping and reblading procedures - Authorization procedures for energy infrastructures - Waste-related authorizations 2. Construction and urban requalification: - Application of the energy efficiency super bonus (conformity procedures, etc.) - Service conference 3. Digital infrastructures: - Authorizations for communication infrastructures 4. Public procurement - ICT procurement procedures 5. Other procedures: - Certification of silent consent - Substitute power - Fire prevention procedures - Special Economic Zones authorizations - Procedures in the retail sector - Authorizations to access the artisans and small business sectors - Public security authorizations - Landscape authorizations - Pharmaceutical and health authorizations Seismic and hydrogeological procedures/authorizations | 7
88 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-88 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 30 | 30 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti);b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the publicadministra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments,the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delayindicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average paymentdelay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of central public authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 7
89 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-89 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 30 | 30 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the publicadministra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits ofinvoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time andunweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time andweighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of regional public authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 7
90 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-90 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 30 | 30 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per yeardivided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform,including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more theweighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the targethas been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of local public authorities (enti locali) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 7
91 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-91 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 60 | 60 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions :a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be below or equal to 60 days. | 7
92 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-92 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori econmici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recordedin the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblicinazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of thelevels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EUon Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d averagepayment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighted average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be at most 0 days. | 7
93 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-93 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoicesissued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exitsof invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and theunweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average paymenttime and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average paymenttime and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of regional authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be at most 0 days | 7
94 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-94 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per yeardivided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform,including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more theweighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the targethas been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of local authorities (enti locali) to businesses shall be at most 0 days. | 7
95 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-95 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | R | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions :a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be at most 0 days. | 7
96 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | N/A | Numero | 100 | 100 | T4 | 2024 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. | R | S |  |  |  |  | For the purpose of the reduction of the average time between the publicatio n and contract award, ‘publicatio n’ shall refer to the entireperiod for the submissio n of offers, i.e. including the last valid day indicated by the contractin g authority in the call for tender for receiving offers (as originally envisaged in the call for tender and without any subsequen t extensions ). | Data transmitted for the purposes of the TED. | Based on the data of the EU Official Journal (TED database),the average time between the publication and the contract award shall be reduced to less than 100 days for contracts above the thresholds of the EU public procurement directives. | 7
97 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | N/A | Percentuale | 85 | 85 | T4 | 2024 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %. | R | S | [5 empty] | The IT Authorities shall provide the data on the time reduction retrieved from ANAC’s database both inaggregated form and divided per different categories of works, for works completed between 32Q2021 and 4Q2024. | The average time between the contract award and the realization of the infrastructure (‘fase esecutiva’) shall be reduced at least by 15%. | 7
98 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-98 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizza nte degli acquirenti pubblici | N/A | Percentuale | 20 | 35 | T4 | 2024 | Almeno il 35 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | R | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and/or the number of candidates enrolled. | At least 35% of civil servants have been trained through the Public Buyers Professionalization Strategy This takes into account the total number of civil servants actively involved in public procurement, i.e. 100,000 public buyers registered as of 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF. | 7
99 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-99 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | Percentuale di stazioni appaltanti dell'amministrazio ne centrale che usano sistemi dinamici di acquisizione, in conformità della direttiva 2014/24/UE | Percentuale | 15 | 20 | T4 | 2024 | Almeno il 20 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24 (periodo di osservazione di due anni e tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | R | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Evidences on Consip DataWareHouse and ANAC National Contrac Registry | At least 20% of contracting authorities are using dynamic purchasing systems as per Directive 2014/24 (two years observation timeframe and taking intoaccount that in Italy the use of the DPS is mainly targeted at above the threshold purchases, given that the below-the-threshold ones are mainly performed using eMarketplaces). The target refers to Central Government Contracting Authorities (250 PA as registered per 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF). | 7
113 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-113 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Numero più elevato di "lettere di conformità" | N/A | Numero | 2150908 | 3011271 | T4 | 2024 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 40 % rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. | The number of “compliance letters”, providing early communication to taxpayers for which anomalies are detected, shall be increased by at least 40% compared to 2019. | 7
114 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-114 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | N/A | EUR | 2130000000 | 2769000000 | T4 | 2024 | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 30 % rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the increase in tax revenues generated by “compliance letters” over the relevant period and indicating the corresponding increase in aggregated tax revenues reported in the monthly bulletin published by the Financial Department of theMinistry of economy and finance. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. | Tax revenue generated by “compliance letters” shall increase by 30% with respect to 2019. | 7
140 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.01 | M1C1-140 | Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 | N/A | Percentuale | 0.1 | 40 | T4 | 2024 | L'adesione al progetto/modello comune di siti web/componenti dei servizi consiste in: 1) valutazione dei progetti presentati; 2) valutazione del completamento dei progetti sulla base delle principali metriche di utilizzabilità (score di utilizzabilità digitale), attraverso una piattaforma dedicata già disponibile. Le amministrazioni (comuni, istituti di istruzione di 1º e 2º grado ed enti specifici pilota nel settore dell'assistenza sanitaria e del patrimonio culturale) aderiscono a un modello e a un sistema di progettazione comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire. | I | P | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A detailed list of administrations that have adhered to the common design/model of websites/services components. | Adherence to the common design/model of websites/services components shall consist of: (1) Evaluation of projects submitted (2) Assessment of project completion on key usability metrics (digital usability scores), through dedicated platform already available. Administrations (municipalities, educational institutions of 1st and 2nd grade and specific piloted health care and cultural heritage entities) adhering to a common model and design system, simplifying user interaction and easing maintenance for the years to come. | 7
141 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-141 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2 | N/A | Numero | 15 | 20 | T4 | 2024 | Digitalizzazione, revisione e automazione di 20 procedure relative alla gestione del personale della Difesa (quali reclutamento, occupazione e pensionamento, salute dei dipendenti) partendo da uno scenario di riferimento di quindici procedure già digitalizzate nel contesto dell'obiettivo 1. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements)was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the additional procedures related to management of Defence’s personnel, including a brief description. | Digitization, revision, and automation of 20 procedures related to management of Defence’s personnel (such as recruiting, employment and retirement, employees'health), starting from a baseline of fifteen already digitized procedures with target 1. | 7
142 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-142 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2 | N/A | Numero di certificati digitalizzati | 450000 | 750000 | T4 | 2024 | Numero di certificati di identità digitalizzati (750 000) rilasciati dal Ministero della Difesa e che utilizzano l'infrastruttura, integrati da un sito di ripristino in caso di disastro a partire da uno scenario di riferimento di 450 000 certificati già digitalizzati nell'ambito dell'obiettivo 1. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list from the Ministry of Defence/MITD indicating the official references of additional digitized identity certificates issued by the Ministry of Defence. | Number of digitized identity certificates (750 000) issued by the Ministry of Defence and running onto the infrastructure complemented by a disaster recovery site, starting from a baseline of 450 000 already digitized certificates with target 1. | 7
143 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-143 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T2 | N/A | Numero | 10 | 15 | T4 | 2024 | Migrazione finale di quattro applicazioni a missione critica e di undici applicazioni a missione non critica verso nuove infrastrutture open source che comprendono l'attuazione dell'hardware in ambiente, l'installazione di componenti open source di middleware e la reingegnerizzazione delle applicazioni, a partire da uno scenario di riferimento di dieci applicazioni già migrate nell'ambito dell'obiettivo 1. | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of migrated additional non-mission critical applications into S.C.I.P.I.O, including a brief description of the migrated applications and their type (hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications). | Final migration of four mission critical and eleven non-mission critical applications to new open source infrastructure encompassing hardware environment implementation, installation of middleware open source components, re-engineering of applications, starting from a baseline of ten already migrated with target 1. | 7
166 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-11 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2023. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2024. Deve comprendere almeno le seguenti misure nel settore dei trasporti/autostrade: - rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione autostradale e definire il quadro normativo per le concessioni autostradali, fatta salva la modalità in house entro i limiti stabiliti dal diritto dell'UE; - richiedere all'ART (autorità di regolamentazione dei trasporti) il calcolo di un massimale di prezzo sulla base di un'analisi comparativa dei costi storici dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti; - richiedere lo svolgimento di gare per pacchetti di concessioni autostradali; - richiedere una descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto di concessione; - potenziare i controlli del Ministero delle Infrastrutture sull'esecuzione delle opere autostradali; - impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione e garantire la conformità degli affidamenti in house(*); - disciplinare le condizioni di risoluzione dei contratti; - limitare le condizioni di risoluzione dei contratti; - ridurre, entro un periodo di tempo ragionevole (massimo cinque anni), la percentuale dei contratti in house dal 40 % al 20 %, fatti salvi i livelli occupazionali; (*) per quanto riguarda gli affidamenti in house, la legge deve: - richiedere una verifica ex ante obbligatoria della legalità dell'affidamento in house e vietare l'avvio della procedura di gara o degli affidamenti in house senza tale verifica; - conferire all'Autorità per la regolamentazione dei trasporti strumenti e poteri adeguati per tali verifiche e il sostegno (giuridico) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); - includere l'installazione di un numero minimo di colonnine di ricarica elettrica tra i criteri di aggiudicazione delle nuove concessioni autostradali. Quanto alla risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra risarcimento dei danni richiesti al concessionario e un'equa compensazione per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competiti on Law 2023 The bill will be submitted to the Parliament by June 2023. It will be approved by the Chambers by the end of 2024. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2024. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2023 Annual Competition Law. The Annual competition law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2024. It shall include at least the following measures in the Transport/Highways sector: - make the tendering of concessions contracts mandatory for highways and define the regulatory framework for highway concessions, without prejudice for in house providing within the limits established by the EU law; - require the calculation of a price cap by the ART (transport regulator) based on a comparative analysis of historical costs of the whole economic sector,according to clear, uniform and transparent criteria; - require the tendering of packages of highway concessions; - require a detailed description of the subject-matter of the concession contract; - reinforce controls by the Ministry of Infrastructure of the execution of works in highways; - prevent the automatic renewal of concession contracts and ensures compliance of in-house entrustments (*) - regulates the contract cancellation conditions; - reduce the contract cancellation conditions; - reduce, in a reasonable period of time (within maximum five years), the share of in house contracts from 40% to 20%, without prejudice for occupational levels. (*) as far as in-house entrustments, the law shall: - require a mandatory ex-ante verification of the legality of in-houseentrustment and forbid the launch of the tender procedure or the in-house entrustments without this verification; - entrust the Authority for the Regulation of Transport with adequate instruments and powers to perform these checks, and the (legal) support of the National Anti-Corruption Authority (ANAC); - include the installation of a minimum number of electric charging points as award criteria of new highway concessions. As for the termination of the contract in the public interest, the law shall at least provide for an adequate compensation to enable the concessionaire to recoup investments that have not been fully amortised. As for the termination of the contract for serious breach, the law shall provide for an adequate balance between the restoration of damages requested to the concessionaire and a just compensation for investments not yet recouped. Cases of serious breach shall be explicitly identified by law. | 7
167 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-12 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council ofMinisters; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation, including all necessaryregulations, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all secondary legislation (if necessary), including all necessary regulations for the effective implementation and application of allthe measures stemming from the 2023 Annual Competition Law. | 7
202 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.03.00 | M1C3-18 | Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi - parchi e giardini storici | Obiettivo | Numero di parchi e giardini storici riqualificati | N/A | Numero | 0 | 40 | T4 | 2024 | L'indicatore deve riferirsi al numero di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1 260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti: manutenzione/ripristin o/gestione dell'evoluzione della componente vegetale; restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.); analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose; interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza; realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo. | I | P | MIC |  | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | MiC (and subject responsi ble for the develop ment of training activities identifie d by MiC) Impleme nting local bodies |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) a list of the individual certificates proving thatthe training programmes have been completed; c) the number of candidates enrolled d) the type of training provided with detail of its content and learning format used | The indicator shall refer to the number of historical parks and gardens requalified (as proved by the certificate of regular execution of the works). The satisfactory fulfilment of the target also depends on the completion of training activities to at least 1 260 operators. Type of interventions to be completed for a satisfactory fulfilment of the requalification of parks and historic gardens include: maintenance/restoration/manage ment of the evolution of the vegetation component; restoration of the present architectural and monumental components (such as small buildings, fountains and furnishings); analysis and optimization of the current methods of use of spaces in order to allow an optimal use, respecting the most fragile or most valuable areas; interventions to ensure accessibility forpeople with reduced functionality, securing of fenced areas, entrance gates, video surveillance systems; realization of information tools (such as posters and guides) to promote knowledge and conscious use by citizens; valorisation actions to promote cultural, educational and recreational use | 7
211 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.03.00 | M1C3-27 | Investimento 4.3 - Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi turistici | Obiettivo | Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 200 | T4 | 2024 | L'investimento deve interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico- architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche il completamento del 50 % dei progetti della linea di investimento #Amanotesa. | I | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Ministry of Tourism | The project #AManoTesa shall include the provision of cultural services to peripheries in order to foster social inclusion, social inclusion, aggregation and intercultural dialogue. The project also envisages the elimination of architectural, sense- perceptive,cultural, and support to families and fragile subjects. The beneficiaries shall be local communities, vulnerable persons, people of all ethnicity, gender and levels of education, young operators of cultural and tourist heritage. Specific training shall be provided for temporary workers and professionals ancillary involved in the project. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the responsible administration justifying the percentage achieved. b) List of certificates of completion of requalification actions detailing the nature of the intervention and the location of the actions | The investment shall include interventions covering: 1. the regeneration and restoration of cultural and urban heritage and complexes of high historical- architectural value of the city of Rome for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU- Next Generation”; 2. the enhancement, safety, anti- seismic consolidation, restoration of places and buildings of historical interest and archeological pathways for the investment line “Jubilee paths”; 3. the redevelopment of sites in peripheral areas for the investment line “#LaCittàCondivisa”; 4. interventions on parks, historical gardens, villas and fountains for investment line #Mitingodiverde; 5. the digitalization of cultural services and the development of apps for tourists or investment line #Roma 4.0;6. Interventions to increasing the supply of cultural offer to peripheries for social integration for investment line #Amanotesa. The investment shall include requalification actions taking place in at least 5 archaeological/cultural sites for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation,” at least 125 archaeological/cultural sites for "Jubilee paths”; at least 50 archaeological/cultural sites for #Lacittàcondivisa; at least 15 archaeological/cultural sites for #Mitingodiverde, at least 5 archaeological/cultural sites for Roma 4.0 The satisfactory achievement of the target shall also depend on the completion of 50% of the projects of the investment line “#Amanotesa” | 7
226 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-6 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 50 | 100 | T4 | 2024 | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure devono prevedere l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | I | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investment will be implemented through different calls for proposal, with the aim of guaranteeing the ng the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates 100% of the financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/). The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided | Identification of beneficiary projects whose total value amount to 100% of the total financial resources assigned to the investment. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures shall provide for the disbursement of loans to companies | 7
227 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.03.00 | M2C1-7 | Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Obiettivo | Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia | N/A | Numero | 0 | 10 | T4 | 2024 | Almeno 10 000 imprese ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia. Gli investimenti sovvenzionati sono: - la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti: - l'introduzione dell'agricoltura di precisione; - la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi. Al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | I | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) proof of support to the enterprises in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by therelevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; c) For off-road vehicles running on biomethane, specific assessment containing extract of the official documents containing the selection criteria used to select the off-road vehicles pointing to the texts that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex | At least 10000 enterprises have received support for paid investment in innovation in the circular economy and bio-economy. The supported investments are: - Replacement of more polluting off-road vehicles - Introduction of precision farming- Replacement of more obsolete facilities for olive mills In order to comply with Do-No- Significant-Harm principle, off-road vehicles shall be zero-emission or run solely on biomethane, which shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive). Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. . | 7
239 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Discariche abusive | N/A | Numero delle discariche abusive | 7 | 4 | T4 | 2024 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 7 a 4 (ossia una riduzione almeno del 90 %). | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD]; d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring to the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2003/2077 from 7 to 4 (i.e. at least 90%) | 7
240 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 bis | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Discariche abusive | N/A | Numero delle discariche abusive | 14 | 9 | T4 | 2024 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia una riduzione almeno del 75 %). | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n(MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Development (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/)c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD]; d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collectionnetwork in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2011/2215 from 14 to 9 (i.e. at least 75%) | 7
241 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 ter | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata | N/A | Punti percentuali | 27.6 | 20 | T4 | 2024 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve ridurre di 20 punti percentuali la differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata e quella delle tre regioni con i risultati peggiori. | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |  | All the environment al data monitoring by UE are reported in the year after the reference year. | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD];d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle f) Data from ISPRA proving that the regional difference have been bridged in line with the target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall reduce by 20 percentage points of the variation between the average three best- performing regions and the three worst- performing regions in separate collection rates. | 7
264 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-9 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2024 | Aumento di almeno 1 000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile. | I | S | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Increase the network capacity for the distribution of renewable energies by at least 1 000 MW | 7
283 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-28 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 5 000 stazioni di ricarica rapida in autostrada e almeno 9 755 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project provingalignment with the CID's description of the investment and target | Award of the contracts to build 5 000 rapid re-charging stations along freeway and at least 9755 in urban areas (all municipalities). The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 7
291 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-34 | Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | Obiettivo | Numero di autobus a emissioni zero T1 | N/A | Numero | 0 | 800 | T4 | 2024 | Acquisto di almeno 800 autobus a emissioni zero per il rinnovo del parco veicoli. | I | S | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Purchase at least 800 Zero Emission buses for the renewal of the respective fleet | 7
292 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-34 bis | Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a emissioni zero T1 | N/A | Numero | 0 | 25 | T4 | 2024 | Entrata in servizio di almeno 25 treni a emissioni zero per il rinnovo del parco ferroviario. | I | S | MIMS |  |  | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target – i.e.. Zero tailpipe emission trains (EV or H2) – the fuel must be specified;;; | Entry into service of at least 25 Zero Emission trains for the renewal of the respective fleet | 7
299 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.03 | M2C2-40 | Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie | Obiettivo | Capacità di generazione di energia delle batterie prodotte | N/A | GWh | 0 | 11 | T4 | 2024 | Produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh. | I | S | MISE |  |  | Ministry of Economic Development |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Production of batteries with a target capacity of 11 GWh | 7
303 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Investimento 1.1 - Sviluppo agro- voltaico | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e strumenti di misurazione in sistemi agro-voltaici. Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agro-voltaici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possano coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi. | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico | MiTE, MiPAAF | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID's description of the investment and target. | .Notification of the award of all public contracts for the installation of photovoltaic solar panels and measuring instruments in agri-voltaic systems Installed power of agrovoltaic systems of an experimental nature, is expected to encourage the development of innovative solutions for ground installations in which multiple land uses can coexist, generating competing benefits. The entry into operation of the plants is recorded in the national Gaudì system (production plant registry), which provides conclusive evidence of the achievement of the objectives | 7
342 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-20 | Investimento 3.1 - Tutela valorizzazione del verde urbano ed extra urbano extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2 | N/A | Numero | 1650000 | 6600000 | T4 | 2024 | Piantare almeno 6.600.000 alberi rimboschimento delle aree verdi urbane ed extraurbane ai sensi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 (c.d. "Legge sul clima") | I | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select andassign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Plant at least 6 600 000 trees for reforestation of urban and peri-urban areas pursuant to article 4 of the law of 12 December 2019, 141 (so-called climate law) | 7
353 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-31 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1 | N/A | Numero | 0 | 9000 | T4 | 2024 | Costruire almeno altri di rete idrica a livello | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con ARERA | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of additional kilometres of districted water networkb) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Build at least 9 000 additional kilometres of districtized water network | 7
356 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-34 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | N/A | Percentuale | 0 | 29 | T4 | 2024 | Portare almeno al 29 fonti di prelievo dotat | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of withdrawal sources equipped with meters b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase to at least 29% the percentage of withdrawal sources equipped with meters | 7
375 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-13 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Obiettivo | 1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | N/A | Numero | 0 | 1400 | T4 | 2024 | 1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The 1400 km will include the completion of the "Rhine Alpine" Corridor from Chiasso to Milan and from Milan to the port of Genoa via Tortona; of the "Mediterrane an" Corridor from Novara to Trieste / Villa Opicina via Milan - Venice Mestre and Vicenza - Castelfranco Veneto - Portogruaro and theBrennero - Verona section on the "Scandinavia n- Mediterranea n" Corridor and new realizations on other lines of the core, comprehensi ve and off- ten network (Roccasecca – Avezzano, Canicattì – Siracusa, Cagliari – Oristano - Chilivani, Decimomann u – Carbonia/Igle sias, Linee Castelli Romani, Caltanissetta – Aragona Caldare,Lercara – Agrigento – Porto Empedocle, Bolzano – Merano, Alcamo – Trapani, Campoleone – Nettuno, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, Barletta – Spinazzola, Monza – Molteno – Lecco, Fortezza – S.Candido, Terni – Sulmona, Novara – Biella – Santhià). | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 1 400 km of rail lines equipped with the European Rail Transport Management System in line with the European Deployment Plan, ready for authorisation and operational phases . | 7
377 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.05.00 | M3C1-15 | Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Obiettivo | 700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | N/A | Numero | 0 | 700 | T4 | 2024 | 700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi metropolitani e collegamenti nazionali chiave, pronti per la fase di autorizzazione e operativa. | I | P | MIMS |  | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | MIMS | 47 upgrading actions will take place along thefollowing indicative routes and nodes: - Adriatic- Ionian (8) - Bologna- Venice- Trieste/Udine (3) - Central and North Tyrrhenian link (7) - Liguria-Alps (5) - Turin- Venice (2) - Urban nodes & regional lines (0) - Urban nodes & regional lines – center (7) - Urban nodes & regional lines - north east (6)- Urban nodes & regional lines - north west (6) - Urban nodes & regional lines – south (3) | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This documentshall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 700 km of upgraded line sections built on metropolitan nodes and key national links, ready for authorisation and operational phases. | 7
381 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.08.00 | M3C1-19 | Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Obiettivo | Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili | N/A | Numero | 0 | 10 | T4 | 2024 | 10 stazioni ferroviarie sono riqualificate e rese più accessibili conformemente alla direttiva 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria. | I | P | MIMS |  | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | MIMS | The upgrade will involve internal and external stations areas and will consist as a minimum of, - Enhancing the accessibility of the stations in line with Directive 1300/2014 (“PRM TSI”) - Increasing the quality of the services provided to users - Improve the comfort, safety and quality of the public areas (internal and external)The actions will take place in the regions of Abruzzo, Campania, Calabria , Sicilia , Puglia and Sardegna . The indicative list of railway stations that will benefit is the following, Vasto San Salvo, Lamezia Terme, Sapri, Polignano a Mare, Barletta, Giovinazzo, Macomer, Oristano, PalermoNotarbartolo, Milazzo | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Ten railway stations are upgraded and accessible in line with Directive 1300/2014 and EU railway safety regulations | 7
401 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.04.00 | M4C1-7 | Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | Obiettivo | Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma. | Sono previste attività di tutoraggio. | Numero | 0 | 820 0 00 | T4 | 2024 | Realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 470 000 giovani a rischio di abbandono scolastico e per almeno 350 000 giovani che hanno già abbandonato la scuola. L'intervento deve garantire: - la distribuzione territoriale e di genere, - l'introduzione di una piattaforma per le attività di tutoraggio e formazione, disponibile online, a sostegno dell'attuazione delle attività di tutoraggio. Avvio di corsi post diploma (qualifiche orientate al lavoro) - l'iniziativa copre l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree a rischio (i territori oggetto dell'intervento sono caratterizzati da ritardi nell'istruzione, basso livello socioeconomico delle famiglie e livello elevato di abbandono prematuro degli studi); - le misure di tutoraggio volte a superare i divari territoriali e le disuguaglianze in termini di parità di accesso all'istruzione e di successo nella formazione saranno rivolte, in particolare, alle scuole e alle situazioni scolastiche in cui i tassi di abbandono scolastico sono maggiori per via di tale condizione sociale. | I | S | MI |  | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | Ministry of Education | Young people at early school leaving can be identified as: i)students who leave their studies premature ly already in the secondary school period and ii) young people who are subject to early schoolleaving according to the European parameter s of the ET2020 strategy (18-24 years). The investmen t is managed by the Ministry of Education. INVALSI, schools and Territorial Support Centers (Centri Territoriali di Supporto, CTS) is expected to be involved in theimplement ation of the interventi ons directed to people with sensory and/or intellectua l disabilities or from disadvanta ged areas. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of candidates enrolled who have completed the training c) the type of training provided with detail of its content and learning format used; d) certificate of activation of a IT platform for mentoring and training activities | Implementation of mentoring activities for at least 470 000 young people at risk of early school leaving and for at least 350.000 young people who have already dropped out. The intervention shall ensure: -Gender and territorial distribution; - Introduction of a Platform for mentoring and training activities available online to support the implementation of mentoring activities. Launch of post-diploma courses (job-oriented qualifications) - The initiative covers the whole of the national territory, with particular attention to areas at risk (the intervention territories are characterised by learning delays, low socio-economic status of families, high level of early school leaving). -Mentoring measures to overcometerritorial gaps and inequalities in equal access to education and success in training will be addressed, in particular, to schools and school situations where there is also a greater presence of drop-out rates linked to this social condition | 7
406 | M4 | M4C1 | M4C1-I04.01.00 | M4C1-12 | Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Obiettivo | Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni) | N/A | Numero | 9000 | 16 20 0 | T4 | 2024 | Assegnazione di almeno 1 200 borse di dottorato supplementari ogni anno (su tre anni); assegnazione di almeno 1 000 borse di dottorato supplementari ogni anno (su tre anni) nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche; assegnazione di almeno 200 nuove borse di dottorato ogni anno (su tre anni) destinate al patrimonio culturale. La base di partenza è stata individuata come il numero attuale (arrotondato) di dottorandi che iniziano ogni anno il dottorato in Italia. a) I dottorati devono essere concepiti in modo tale da coinvolgere più efficacemente le imprese e promuovere la ricerca applicata; b) i dottorati nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche devono essere conformi al quadro normativo da attuare in collaborazione con il Ministero per la Pubblica Amministrazione; i dottorati nell'ambito delle Amministrazione pubbliche possono essere offerti nelle diverse aree identificate dal CUN - Consiglio Universitario Nazionale (ad es. Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali), nella misura in cui sono intesi a qualificare ulteriormente il candidato per contribuire allo sviluppo di sistemi governativi potenziati; i dottorati destinati al patrimonio culturale devono essere conformi a un quadro da definire in stretta cooperazione con il Ministero della Cultura (ad es. nelle aree Scienze dell'antichità, filologico- letterarie e storico-artistiche, e Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, quali identificate dal CUN, Consiglio Universitario Nazionale). | I | S | MUR |  | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Ministry of University and Research | Host universitie s, the Departme nt of public Administra tion and the Ministry of Culture will support the Ministry of University and Research in the managem ent of the programm es. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the fellowships granted; b) the anonymized list of citizens who were awarded the fellowship and reference to their user ID/number; c) Report demonstrating how the new PhDs fellowship programmes contribute to achieving the objectives of the investment (in line with the CID description entries a), b), c)). | At least 1 200 additional PhD fellowships programmes granted per year over three years); at least 1 000 additional PhD fellowships programmes on public administration are granted per year (over three years); at least 200 new PhD fellowships programmes on cultural heritage are granted per year (over three years). The baseline was identified as the current (rounded) number of PhD students starting their programme each year in Italy: a) PhD shall be designed to better involve firms and boost applied research; b) PhD for the Public Administration shall adhere to the regulatory framework to be implemented in collaboration with the Ministry of Public Administration. PhD in Public Administration may be offered in different classes of PhDs identified by the CUN, Consiglio Universitario Nazionale (such as. Law, Economics and Statistics, Political and Social Sciences), as far as aimed at further qualify the candidate to contribute tothe development of enhanced government systems. c) PhDs for Cultural Heritage shall adhere to a framework to be defined under close cooperation with the Culture Ministry, (such as Antiquities, Philology, Literary Studies, Art History, and History, Philosophy, Pedagogy and Psychology, as identified by the CUN, Consiglio Universitario Nazionale). | 7
407 | M4 | M4C1 | M4C1-I02.01.00 | M4C1-13 | Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Obiettivo | Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo | N/A | Numero | 0 | 650 0 00 | T4 | 2024 | Formazione di almeno 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (complessivamente 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo formati). | I | S | MI |  | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of school staff enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. d) a report by the Ministry of Education, also in collaboration with the National Institute for Documentation, Innovation and Educational Research (INDIRE) and the National Institute for the Evaluation of the Educational System of Education and Training (INVALSI) based on the model of the certification and recognition of acquired skills | At least 650 000 school managers, teachers and administrative staff are trained Integrated digital education and training of school staff in the digital transition (650 000 teachers, managers and administrative staff, overal.l trained). | 7
408 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.01.00 | M4C1-14 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Obiettivo | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento. | N/A | Numero | 0 | 70 00 0 | T4 | 2024 | Almeno 70 000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento. | R | S |  |  |  | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the teachers recruited with the reformed recruitment system; b) the anonymized list of teachers recruited and reference to their user ID/number assigned during the probationary period provided in the Reform. | At least 70 000 teachers recruited with the reformed recruitment system | 7
409 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-15 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate. | N/A | Numero | 296000 | 336 0 00 | T4 | 2024 | Almeno 336 000 studenti che beneficiano di una borsa di studio erogata. Con questo progetto si persegue l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il sostegno allo studio attraverso: - l'aumento di 700 EUR in media dell'importo delle borse di studio, - il finanziamento delle borse di studio per una quota più ampia di studenti. | I | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of Universityand Research | By Q4 2023, at least 300000 students are expected to benefiting from scholarshi ps paid, as specified in the milestone M4C1-11. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutiveelements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the scholarships awarded; b) the anonymized list of citizens who were awarded the scholarship and reference to their user ID/number; c) Report specifying the actual increase in the scholarship value and the increment in the share of students benefitting from the scholarships. . | At least 336 000 students benefiting from scholarships paid.With this project, the integration of contribution policies with those for study support is pursued through: - increase in average scholarships value by EUR 700; - funding of scholarships for a larger share of students. | 7
427 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.03.00 | M4C2-3 | Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | Obiettivo | Numero di borse di dottorato innovative assegnate | N/A | Numero | 0 | 15000 | T4 | 2024 | Assegnazione di almeno 15 000 borse di dottorato. I requisiti essenziali per l'individuazione dei dottorati di ricerca innovativi devono seguire le disposizioni precedenti contenute nel decreto direttoriale 29 luglio 2016 n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale. I requisiti comprendono: a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma; b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni; c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente; d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.; g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università; i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili). La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | MUR |  | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | Ministry of Universityand Research | The measureshall be implement ed by the Ministry of University and Research in cooperatio n with the Ente Nazionale del Microcredi to. | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of Ph.D scholarships awarded and for each of them - a brief description, including duration and location; - a official references of the Ph.D scholarships awarded. | Award of at least 15 000 Ph.D scholarships.Critical requirements for the identification of innovative PhDs shall follow the past provisions included in the Ministerial Decree 1540 of 29/7/2016, with reference to the implementation of a tender for innovative PhDs with an industrial connotation. The requirements include:: a) cover disciplinary and thematic areas consistent with the needs, in terms of highly qualified figures, of the labour market of the Regions involved in the program; b) have a total duration of 3 years; c) provide for the implementation of the entire doctoral, training, research and evaluation course, at the administrative and operational headquarters of the beneficiary University, located in the target Regions of the program, without prejudice to the periods of study and research at the company and abroad, planned consistently with the training and research activities envisaged at the offices of the proposing subject; d) provide for periods of study and research in the company from a minimum of six (6) months to a maximum of eighteen (18) months;e) provide for periods of study and research abroad from a minimum of six (6) months to a maximum of eighteen (18) months; f) ensure that the doctoral student can make use of qualified and specific operational and scientific structures, in accordance with the law, for study and research activities, including (if relevant to the type of course) scientific laboratories, libraries, databases, etc. ; g) provide for the implementation of didactic activities for linguistic and IT improvement, for research management and knowledge of European and international research systems, for the enhancement of research results and intellectual property; h) provide for the involvement of companies in defining the training course also in the context of wider collaborations with the University; i) ensure compliance with horizontal principles (environmental sustainability; sustainable development; equal opportunities and non-discrimination; accessibility for disabled people). The selection procedure shall include eligibility criteria that ensure that theselected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 7
517 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-6 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie | N/A | Numero | 0 | 31000 | T4 | 2024 | In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi. | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | For the purpose of the goal of the target the reference number of sanitary equipment is 3133 units. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion signed by the contractor and the competent authority; b) a detailed list of the new diagnostic equipment, including its reference number certified by the Region and the Autonomous Province. | The Ministry of Health carried out an evaluation by which the overall requirement of new large sanitary equipment has been identified in 3 133 units to purchase in substitution of obsolete or out-of-use technologies (over 5 years old). The number and typologies of equipment that shall be substituted are: 340 CT (computer tomography) with 128 slices, 190 NMR (nuclear magnetic resonance) at 1.5 T, 81 Linear Accelerators, 937 Fixed X-ray Systems, 193 Angiography, 82 Gamma cameras, 53 Gamma cameras / CT (computer tomography) scans, 34 PET (positron emission tomography) CT (computer tomography), 295 Mammography, 928 Ultrasound). | 7
23 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.06 | M1C1-23 | Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia | Traguardo | Soluzioni di mobilità come servizio M2 | Risultati pilota valutati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) in collaborazione con università | N/A | N/A | N/A | T1 | 2025 | Il traguardo fa riferimento all'attuazione della seconda tornata di sette progetti pilota volti a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio nelle aree "follower". Ci si aspetta che i comuni valorizzino l'esperienza acquisita nelle città metropolitane "pronte al digitale" selezionate nell'ambito della prima tornata. Il 40 % dei progetti pilota deve essere svolto nel Mezzogiorno del paese. | I | S | PCM_Inn |  |  | MIMS; MITD |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by MIMS/MITD demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Certificates of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the implementation of pilot projects and indicating their location. | The milestone refers to the implementation of the second wave of seven pilot projects aimed at testing Mobility as a Service solutions in ‘follower’ areas. Municipalities are expected to capitalize on the experience of digital- ready metropolitan cities selected under the first wave. 40% of pilot projects shall be located in the South. | 8
481 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.03 | M5C2-16 | Investimento 5.3 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Obiettivo | Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T1 | 2025 | Attività dei progetti completate su almeno il 90 % delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani. In seguito all'assegnazione delle risorse l'amministrazione competente deve fornire un "piano d'azione locale" per ogni insediamento abusivo individuato. | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Ministry of Labour and Social Policies | A monitoring system of illegal settlements will be established in order to update regularly the mapping | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of the project activities with references of the certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed b) Report by an independent technical expert in the field endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Project activities completed on at least 90% of the areas identified as illegal settlements in the local Plans. Following the allocation of resources, a “local action Plan” shall be provided by the relevant administration for each illegal settlement identified | 8
24 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.07.01 | M1C1-24 | Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale | Obiettivo | Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari | N/A | Numero | 0 | 1 000 00 0 | T2 | 2025 | Almeno un milione di cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari. | I | S | PCM_Inn |  | Competenze digitali di base | MITD Dipartiment o per le politiche giovanili e il servizio civile universale (SCU) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates, including their reference number, proving that the training programmes have been completed; b) Official report by Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) certifying the number of citizens participating in the trainings; c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least one million citizens participating in training initiatives provided by non-profit certified entities and volunteers. | 8
25 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.06 | M1C1-25 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Traguardo | Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica | Miglioramento dei sistemi informatici in termini di nuove funzionalità, prestazioni ed esperienza degli utenti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Progressiva diffusione (su base annuale) delle nuove funzionalità dei sistemi informativi operativi al fine di garantirne l'attualità in linea con scenari giuridici in rapida evoluzione, anche in relazione alla situazione pandemica. | I | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the progressive release (on a year basis) of new functionalities of the operational information systems has been completed and is operational. | Progressive release (on a year basis) of new functionalities of the operational information systems in order to ensure their topicality in accordance with rapidly changing law scenarios, also related to pandemic situation. | 8
61 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-61 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Completare l'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente i cittadini | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Le procedure semplificate devono riguardare i seguenti settori: - certificazioni digitali dell'anagrafe - certificati di stato civile online - notifiche digitali e identità digitale - certificazione liste di leva - domicilio digitale dei cittadini - deleghe per l'accesso ai servizi online | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrations |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation (if needed) and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Simplified procedures shall affect the following areas: - Digital registry certifications - Online civil status certificates - Digital notifications and digital identity - Certification of citizen draft lists - Citizens' digital domicile Delegations to access online services | 8
62 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Migliorare l'assorbimento degli investimenti | Pubblicazione di una relazione di attuazione da parte del Ministero delle Finanze | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Pubblicare una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024. | R | S |  |  |  | State Accounting Office | The baseline for the absorption of purely domestic funded from the Compleme ntary Fund is the average of national resources spent on investments in the period 2011-2020 | Report accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, demonstrating the increased capacity to plan, manage and execute capital expenditure funded through the Complementary Fund compared to other capital expenditure in the budget over the period considered. | Publish an implementation report to measure the impact of the actions aimed at providing technical assistance and capacity building, improve the capacity to plan, manage and execute capital expenditure funded through the national budget achieve a significant absorption of resources of the Complementary Fund allocated until 2024. | 8
115 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-115 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024. | Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla spending review nel 2024, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti- legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2024 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022 e nel 2023. | R | S | [5 empty] | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2024, certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022” and the “Document of Economy and Finance 2023”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2024 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | The Finance Ministry report to be transmitted to the Council of Ministers as provided for by decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016 shall: - certify the completion of the spending review process for 2024 in respect of the provision for the spending review framework. - certify the achievement of the target set in 2022 and 2023. | 8
144 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.02 | M1C1-144 | Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | N/A | Numero | 0 | 55 | T2 | 2025 | Entro il T2 del 2025 AgID fornirà sostegno a 55 pubbliche amministrazioni locali al fine di: - fornire 28 esperti tecnici e professionali - ridurre il numero di errori del 50 % su almeno 2 servizi digitali forniti da ciascuna amministrazione - diffondere almeno 3 strumenti volti a riprogettare e sviluppare i servizi digitali più utilizzati di proprietà di ciascuna amministrazione e predisporre la relativa formazione - assicurarsi che almeno il 50 % delle soluzioni accessibili tramite ICT, compresi hardware, software e tecnologie assistive, sia a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità. Il bilancio finanziario comprende un voucher di 490 k/EUR/anno in media, per 2 anni, più i costi delle risorse umane per 4 anni. | I | P | PCM_Inn |  |  | AgID |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copies of the financing agreements for the provision of support. | By Q2-2025, AgID will provide support to 55 local public administration, in order to: - Supply 28 technical and professional experts - reduce the number of errors by 50% on at least 2 digital services provided by each administration - Disseminate and train about, at least, 3 tools aimed to re-design and develop the most used digital services owned by each administration - Make sure that at least 50% of ICT accessible solutions, including hardware, software and assistive technologies, are available to all workers with disabilities. The financial budget includes voucher of 490k/€/year in average, for 2 years, plus human resources costs for 4 years. | 8
158 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-3 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Obiettivo | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 | N/A | Numero | 69900 | 111700 | T2 | 2025 | Sono stati concessi alle imprese almeno 111 700 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Ci si aspetta in particolare: - almeno 26 900 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 41 500 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 20 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali standard, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 20 600 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023; - almeno 2 000 crediti d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. Lo scenario di riferimento si riferisce al numero di imprese che hanno fruito di crediti d'imposta Transizione 4.0, sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0 e beni strumentali immateriali standard e sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022 per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e attività di formazione. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, anche le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 novembre 2023 devono essere incluse nel valore di riferimento per tutti i crediti d'imposta sopramenzionati. | I | S | MISE |  | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | The Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Economic Developm ent shall monitor the number and type of companies (large/SM Es) using the tax credits. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certification related to the completeness and accuracy of data on tax return model which underpin the achievement of the target, for all the categories of tax credits involved b) Report including a list of tax credits per category of tax credit. The report shall also include a list of companies using the tax credits and information on their size (large/SMEs) | At least 111 700 Transition 4.0 tax credits have been granted to firms in relation to 4.0 tangible capital goods, 4.0 intangible capital goods, standard intangible capital goods, research, development and innovation activities, or training activities, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023. It is expected that in particular: - at least 26 900 tax credits for 4.0 tangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023; - at least 41 500 tax credits for 4.0 intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023; - at least 20 700 tax credits for standard intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023; - at least 20 600 tax credits for research, development and innovation activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2022 and 31 December 2023;- at least 2 000 tax credits for training activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2022 and 31 December 2023. For firms whose tax year does not correspond to the calendar year, the end of the relevant period for the presentation of the tax returns related to all the above-listed tax credits shall be extended from 31 December 2023 to 30 November 2024. The baseline refers to the number of Transition 4.0 tax credits that have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022 for 4.0 tangible capital goods, 4.0 intangible capital goods, and standard intangible goods and based on tax returns presented between 1 January and 31 December 2022 for research, development and innovation activities, and training activities. For firms whose tax year does not correspond to the calendar year, also tax returns presented up to 30 November 2023 shall be included in the baseline for all the above-listed tax credits. | 8
200 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.01.00 | M1C3-16 | Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi | Obiettivo | Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati | N/A | Numero | 0 | 1300 | T2 | 2025 | Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche sostenere almeno 1 800 imprese per progetti nei piccoli borghi storici. L'obiettivo deve misurare il numero di interventi di valorizzazione dei siti culturali e turistici ultimati, ciascuno con certificazione della regolare esecuzione dei lavori (restauro e riqualificazione del patrimonio culturale, edifici destinati a servizi culturali e turistici, piccole infrastrutture turistiche). Devo essere compresi i tipi di intervento seguenti: - riutilizzo adattativo e ristrutturazione funzionale, strutturale e impiantistica di edifici e spazi pubblici per i servizi culturali (quali musei e biblioteche), miglioramento dell'efficienza energetica, uso di energie alternative e rinnovabili e rimozione delle barriere che limitano l'accesso alle persone con disabilità; - conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico, storico-artistico, architettonico, demo-etno-antropologico); - allestimento di piattaforme di conoscenza e di informazione e di sistemi di informazione integrati; - allestimento di attività culturali e artistiche, predisposizione e promozione di itinerari culturali e tematici, itinerari storici, itinerari ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione di luoghi di interesse turistico- culturale (quali musei, monumenti, siti UNESCO, biblioteche, aree archeologiche e altre attrazioni culturali, religiose e artistiche); - sostegno alle imprese culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali. Il 37% degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate. | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi | Ministry of Culture, Implementing bodies |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) [justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects.] | The satisfactory fulfilment of the target also depends on the support of at least 1 800 SMEs for projects in the Small Historic Towns The target shall measure the number of interventions concluded for the enhancement of cultural and tourist sites, demonstrated by individual certificates of regular execution (restoration and redevelopment of cultural heritage, buildings intended for cultural and tourist services, small tourist infrastructures). This shall include: -Adaptive reuse and functional, structural and plant engineering redevelopment of buildings and public spaces for cultural services (such as museums and libraries), improving energy efficiency, the use of alternative and renewable energy, and the removal of barriers that limit access to persons with disabilities. -Conservation and valorisation off cultural heritage ( such as archaeological, historic- artistic, architectural, demo-etno- anthropological); -creation of knowledge and information platforms and integrated information systems, );-creation of cultural and artistic activities, the creation and promotion of cultural and thematic itineraries, historical itineraries, cycle and / or pedestrian routes for the connection and use of places of tourist- cultural interest (such as museums, monuments, Unesco sites, libraries, archaeological areas and other cultural, religious and artistic attractions); - Support to the cultural, tourist, commercial, agri-food and craft enterprises 37% of the interventions shall be carried out in less developed regions. | 8
348 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.05.00 | M2C4-26 | Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Obiettivo | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | N/A | Numero | 0 | 22 | T2 | 2025 | Completare almeno 2 larga scala per il ripri fondali e degli habitat sistemi di osservazion | I | P | MITE |  | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Ministry of Ecologic al Transitio n (MITE) |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued inaccordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | Complete at least 22 large-scale interventions for the restoration and protection of seabed and marine habitats and coastal observation systems. | 8
410 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.01.00 | M4C1-16 | Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi | Obiettivo | Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25. | N/A | Numero | 0 | 8000 | T2 | 2025 | Almeno 8 000 scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM. I progetti sono intesi allo sviluppo e alla digitalizzazione della piattaforma digitale nazionale STEM ai fini della piena attuazione del programma, del monitoraggio e della diffusione di informazioni e dati (disaggregati per genere) a partire dalle scuole dell'infanzia e primaria fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado, agli istituti tecnici e professionali e alle università. | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Diparimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Nuove competenze e nuovi linguaggi | Ministry of Education /Universitie s/schools |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of school sites that have activated STEM guidance projects and for each of them - a brief description;- an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects | At least 8 000 schools that have activated STEM guidance projects. The projects shall aim at the development and digitization of the national digital platform STEM aimed at the full implementation of the program, monitoring and spreading information and data (disaggregated by gender), starting from preschool and primary schools, up to the first and second secondary school, to Technical and Professional Institutes and Universities. | 8
411 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.01.00 | M4C1-17 | Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi | Obiettivo | Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti. | N/A | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2025 | Erogazione di almeno 1 000 corsi annuali di lingua e metodologia a tutti gli insegnanti. | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Diparimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Nuove competenze e nuovi linguaggi | Ministry of Education /Universitie s/schools/E qual Opportuniti es Department | The annual methodolo gical courses shall be provided to teachers to improve their methodolo gical skills through pedagogic al and didacting trainings. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that courses have been provided; b) the number of courses c) the type of courses provided with detail of its content and learning format used | At least 1 000 annual language and methodological courses provided to all teachers | 8
430 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-6 | Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativ o Interesse Nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di progetti aggiudicati | N/A | Numero | 3 15 0 | 5350 | T2 | 2025 | Aggiudicazione di almeno 5 350 progetti di ricerca di interesse nazionale in linea con le priorità del programma nazionale di ricerca, assegnati ad università ed enti di ricerca. Le priorità di ricerca affrontate con i progetti di ricerca di interesse nazionale riguardano i sei principali ambiti di intervento del Programma nazionale di ricerca (PNR). Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional; awarded contracts, b) Additional documentation that complement the evidenceprovided for the intermediate target. | Award of at least 5 350 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale research projects aligned with the priorities of the National Research Programme awarded to universities and research bodies. The research priorities addressed with the Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale shall deal with the six major areas of intervention of the PNR National Research Programme. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do nosignificant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 8
431 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-7 | Investimento 1.1 - Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativ o Interesse Nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato | N/A | Numero | 0 | 900 | T2 | 2025 | Assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato I ricercatori assunti si concentrano sulle priorità coerenti con i progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) nell'ambito dei sei principali settori di intervento del programma nazionale di ricerca (PNR) che riflettono i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021- 2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, biodiversità, agricoltura, ambiente. | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research | The target refers to the hiring of 900 researchers. | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, as listed in the description of target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of the certificates of recruitment for fixed- term researchers b) official references of the contracts and a brief description including an extract of their relevant technical specifications c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Award of at least 900 new fixed-term researchers hired. The hired researchers shall focus on the priorities consistent with the Research Projects of Significant National Interest (PRIN) dealing with the six major areas of intervention of the National Research Programme (PNR) that reflect the six clusters of the European Framework Programme for Research and Innovation 2021-2027: i) health; ii) humanistic culture, creativity, social transformations, a society of inclusion; iii) security for social systems; iv) digital, industry, aerospace; v) climate, energy, sustainable mobility; vi) food products, bioeconomics, biodiversity, agriculture, environment. | 8
432 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Obiettivo | Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private | N/A | Numero | 0 | 100 | T2 | 2025 | Almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private (1.3); Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende dalla percentuale di contratti a tempo determinato aggiudicati a ricercatrici: almeno il 40 %. I progetti sono selezionati sulla base di criteri competitivi, tra cui i) il rispetto degli obiettivi e delle priorità del PNR (Piano Nazionale di Ricerca); ii) coinvolgimento delle parti interessate per combinare il livello di maturità tecnologica (TRL) con il livello di preparazione della società (SRL); Saranno inoltre definiti criteri di selezione specifici per garantire i) l'equilibrio dei territori interessati (promuovendo il coinvolgimento di attori di diverse regioni e diverse zone del paese, compreso il Mezzogiorno e le isole); ii) il coinvolgimento sia delle grandi che delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione alle imprese più giovani (fondate da meno di 5 anni) e innovative. L'invito a presentare progetti e la procedura di selezione devono comprendere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 42 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. Infine, l'invito a presentare progetti e la procedura di selezione richiederanno una valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. | I | P | MUR |  | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Ministry of University and Research | No further specification needed | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of recruitment for fixed- term researchers. The recruitment shall be in line with the description of the CID and shall foresee an award quota of at least 40% for women. (b) official references of the contracts and a brief description including an extract of their relevant technical specifications c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregatecharacteristics of all the projects. d) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH, the inclusion of a Strategic Environmental Evaluation (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory, and compliance with national and EU legislation. | At least 100 new fixed-term researchers hired for each one of the envisaged basic research partnerships signed between research institutes and private firms (1.3); The satisfactory fulfilment of the target depends on the share of fixed-term contracts awarded to female researchers: at least 40%. The projects shall be selected based on competitive criteria including i) adherence to the PNR - (Piano Nazionale di Ricerca) objectives and priorities; ii) involvement of stakeholders to combine the Technology Readiness Level -TRL with the Societal Readiness Level -SRL; Moreover, specific selection criteria shall be defined to ensure i) balance of territories involved (by promoting the involvement of actors from different regions and different zones of the country, including the South and the Islands), ii) the involvement of both large and small-medium enterprises (SME) with particular attention to the younger (less than five years from their establishment) and innovative ones.The call for programmes, as well as the selection procedure shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 42% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. Finally, the call for projects, as well as the selection procedure shall require a Strategic Environmental Evaluation (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory. | 8
445 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.02.00 | M4C2-21 | Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up | Obiettivo | Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno | N/A | Numero | 0 | 250 | T2 | 2025 | i) almeno 250 PMI e progetti di start-up finanziati dall'iniziativa per il finanziamento delle start-up Ipotesi basate su un investimento azionario medio pari a 1 200 000 EUR | I | P | MISE |  | Finanziamento di start-up | Ministry of Economi c Develop ment / Cassa Depositi e Prestiti | The target refers to the at least 250 SMEs supported. The average equity investment of [1 200 000 euros]. is not a binding condition. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, the size of the enterprises, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Dono significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID. | (i) Award of at least 250 SMEs and start-up projects through the financing start-ups initiative Assumptions based on an average equity investment equal to EUR 1 200 000. | 8
446 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-22 | Investimento 2.1 - IPCEI | Obiettivo | Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno | N/A | Numero | 1 | 20 | T2 | 2025 | ii) Almeno 20 imprese sostenute attraverso il modello IPCEI; La stima dei valori obiettivo si basa sui metodi operativi dei progetti IPCEI attivati in Italia (Microelettronica 1, Batterie 1, Batterie 2) | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economi c Develop ment |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of the enterprises which received support b) [justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects.] | (ii) At least 20 companies receiving support through the IPCEI model ; Estimation of the target values is based on the operating methods of IPCEI projects activated in Italy (Microelectronics 1, Batteries 1, Batteries 2). | 8
456 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-10 | Riforma 2 – Lavoro sommerso | Obiettivo | Aumento del numero di ispezioni sul lavoro | N/A | Percentuale | 0 | 20 | T2 | 2025 | Incremento almeno del 20 % del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 Nel biennio 2019-20 le ispezioni sul lavoro sono state in media circa 85 000 | R | S |  |  |  | Ministry of Labour and Social Policies | Report with analysis of the number of inspection s and sanctions | List of inspections carried out accompanied by an analytical report by the National Labour Inspectorate which describes how the target in percentage terms has been achieved and analyses the data on inspections and sanctions | Increase of at least +20% in the number of inspections with respect to he 2019-2021 period. In the two years period 2019-20, labour inspections were around 85,000 on average. | 8
493 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-6 | Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Obiettivo | Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 100 | T2 | 2025 | Valorizzazione di almeno 100 beni confiscati alle mafie. La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi: - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusion e sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; - l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale. | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of the certificates of completion issued in accordance with the national legislation | Enhancement of at least 100 assets confiscated from organised crime. The enhancement of confiscated assets shall be devoted to one of the following purposes:  the creation of facilities, social/health residences, day centres, social co-housing as to support the housing/social inclusion of people living in conditions of exclusion;  the regeneration of public spaces aimed at the improving social services to citizens;  the creation of socio-cultural gathering spaces for young people managed by voluntary associations; Use of assets as barracks, police stations, civil protection as to promote legality and territorial security. | 8
116 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" | N/A | Percentuale | 0 | -5 | T4 | 2025 | La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'"Imposta Municipale Unica" e le accise, deve essere inferiore nel 2023 rispetto al 2019 del 5 % del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione è prevista nel novembre 2021, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. La riduzione del 5 % deve essere osservata con riferimento alle stime incluse nella versione aggiornata della stessa relazione che sarà pubblicata nel novembre 2025 sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale 2023. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance,Revenue Agency | The relevant indicator shall be “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipal e Unica) and excises, as reported in table “propensi one al gap nell’impos ta” (table 1.c.2 in the 2020 edition) of the annual governme nt report on the shadow economy required by art 2 of the legislative decree n. 160/2015. Thereduction shall be intended as percent reduction in the propensity to evade with reference to the 2019 baseline, which will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the same legal provisions. | Government report on the shadow economy adopted in 2025 (data referred to tax year 2023) according to the provisions of art 2 of thelegislative decree n. 160/2015, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises shall be lower in 2023 compared to 2019 by 5% of the 2019 baseline. The referenceestimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. The 5% reduction shall be observed with reference to the estimates included in the updated vintage of the same report to be published in November 2025 based on data for the tax year 2023. | 9
145 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.04 | M1C1-145 | Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | Obiettivo | Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) | N/A | Numero di cittadini con CIE | 17500000 | 42300000 | T4 | 2025 | Numero di cittadini italiani con identità digitali valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale. | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Official report from Identity Providers (IDPs)or Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) certifying the number of citizens with valid digital identities ; b) The Commission shall be granted access rights to the database of citizens with valid digital identities on the national digital identity platform. | Number of Italian citizens with valid digital identities on the national digital identity platform. | 9
160 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.06.01 | M1C2-5 | Investimento 6 - Investimento nel sistema della proprietà industriale | Obiettivo | Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale | N/A | Numero | 0 | 254 | T4 | 2025 | Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | MISE |  | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) confirmation of transfer of support by Industrial Property-related funding opportunities to at least 254 additional projects b) report by an independent evaluator, including the list of projects supported, endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and target. | At least 254 additional projects supported by Industrial Property- related funding opportunities for companies and for research bodies, such as patent-related measures (Brevetti+), Proof of Concept (POC) programs and technology transfer offices (TTOs), in compliance with the ’Do no significant harm’ TechnicalGuidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 9
168 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-13 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Adozione della legge annuale sulla concorrenza 2024. Il disegno di legge deve essere presentato al Parlamento entro giugno 2024 e essere approvato dalle Camere entro la fine dello stesso anno. Norme di diritto derivato (se necessario) entro il quarto trimestre del 2025. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competiti on Law 2024 The bill will be submitted to the Parliament by June 2024. It will be approved by the Chambers by the end of 2025. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2025. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2024 Annual Competition Law. The bill shall be submitted to the Parliament by June 2024. It shall be approved by the Chambers by the end of 2024. Secondary legislation (if necessary) no later than 4Q2025. | 9
169 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-14 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Obiettivo | Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. | N/A | Numero | 20 | 33 | T4 | 2025 | Devono essere installati almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry ofEconomic Development / Ministry of Economy and finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) certificate of completion of works for at least 33 million 2G smart meters issued in accordance with the national legislation | At least 33 million 2G smart meters shall be deployed. | 9
185 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.01.00 | M1C3-1 | Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Obiettivo | Utenti formati attraverso la piattaforma di e- learning sui beni culturali | N/A | Numero | 0 | 30000 | T4 | 2025 | L'obiettivo del numero di utenti formati deve misurare l'efficacia dell'offerta formativa, da erogare in formato digitale per il programma di apprendimento permanente. Gli interventi sono dei tipi seguenti: produzione di corsi di formazione, attuazione mediante insegnamento frontale e programmi di e-learning definiti in base a una valutazione delle competenze dei diversi gruppi destinatari di discenti (corrispondenti a tre livelli di corso: competenze di base, competenze specialistiche, competenze gestionali). L'intervento si rivolge a: personale del Ministero, personale delle istituzioni culturali degli enti locali, liberi professionisti della cultura. | I | S | MIC |  | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | MiC | Effectiveness of the training means completio n of the trainings The wording foundatio nal skill shall refer to the basic skills in digital public administra tion (eg: IT security, accessibilit y, digital citizenship) and domain skills in the cultural heritage sector (eg: organizati on of knowledge, cataloging, digital managem ent of cultural heritage) The wording specialist skills shall refer to data managem ent, digital humanitie s, services design. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of citizens enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | The target users trained shall measure the effectiveness of the training offer to be delivered digitally for the lifelong learning program. The type of interventions include: production of training courses, implementation by frontal teaching and e-learning programs designed on the basis of a competence assessment of different target groups of learners (corresponding to three course levels: foundational skills, specialist skills, managerial skills). The recipients of this measure are: employees of the ministry, employees of cultural institutes of local authorities, freelance cultural operators. | 9
186 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.01.00 | M1C3-2 | Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Obiettivo | Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale | N/A | Numero | 0 | 65000000 | T4 | 2025 | L'obiettivo del numero di risorse digitali deve misurare l'aumento del volume di beni culturali digitali sono fruibili online attraverso tecnologie digitali. La digitalizzazione delle risorse da completare è dei tipi seguenti: digitalizzazione di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati. Destinatari: musei, archivi, biblioteche e istituzioni culturali digitalizzati le cui riproduzioni digitali sono fruibili online attraverso tecnologie digitali. La digitalizzazione delle risorse da completare è dei tipi seguenti: digitalizzazione di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati. Destinatari: musei, archivi, biblioteche e istituzioni culturali | I | S | MIC |  | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | MiC |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority; b) audit report confirming at least 65,000,000 digital resources published in the Digital Library. The Commission shall be granted access rights to the Digital Library. | The target digital resources shall measure the increase in the amount of digitized cultural goods, whose digital reproductions may be used online through digital technologies. The kind of digital resources to be completed includes: digitisation of books and manuscripts, documents and photographs, artworks andhistorical and archaeological artefacts, monuments and archaeological sites, audio-video materials, including normalization of previous digitisations and metadata Recipients: museums, archives, libraries and cultural institutes | 9
189 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.03.00 | M1C3-5 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Obiettivo | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte) | N/A | Numero | 0 | 420 | T4 | 2025 | L'indicatore si riferisce a 55 interventi su musei e siti culturali statali, 230 su sale teatrali e 135 su cinema ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico- economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste. | I | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificates of completion of the works issued in accordance with the national legislation; b) Summary information including aggregate data on energy saving achieved per type of intervention c) Copies of initial documents identifying energy issues, including technical and economic-financial planning, energy audits, initial environmental analyses, an assessment of the improvement of the environmental performance reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance | The indicator refers to 55 interventions on State museums and cultural sites, 230 theatrical halls and 135 cinemas concluded with the certification of regular execution of the works. The type of interventions to be completed include: - technical and economic-financial planning, energy audits, initialenvironmental analyses, environmental impact assessment, reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance; - interventions on the building envelope; - interventions of replacement/acquisition of equipment, tools, systems, devices, digital application software, as well as accessory instrumentation for their operation, the acquisition of patents, licenses and know-how; - installation of intelligent systems for remote control, regulation, management, monitoring and optimisation of energy consumption (smart buildings) and polluting emissions also through the use of technological mixes. | 9
201 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.02.00 | M1C3-17 | Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Obiettivo | Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati | N/A | Numero | 0 | 3000 | T4 | 2025 | L'obiettivo indica il numero complessivo di beni oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori). Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: 1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative; 2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali. | I | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | MiC |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation (a certificate ofstart of the works for 900 additional works on protection and enhancement of rural architecture and landscape protection) | The target detects the total number of assets subject to completed interventions (as proved by the certificate of regular execution of the works). The satisfactory fulfilment of the target also depends on the start of 900 additional works on protection and enhancement of rural architecture and landscape protection (as proved by the certificate of start of works). Type of interventions to be completed include: 1. Conservative rehabilitation and functional recovery of agricultural settlements, artefacts and historic rural buildings,agricultural crops of historical interest and typical elements of architecture and rural landscape. Among the techniques for restoration and structural adjustment eco- compatible solutions and the use of alternative energy sources shall be privileged. 2. Completion of the census of the rural built heritage and implementation of national and regional information tools | 9
203 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.04.00 | M1C3-19 | Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Obiettivo | Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) ultimati | N/A | Numero | 0 | 300 | T4 | 2025 | L'obiettivo deve misurare il numero di interventi ultimati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e i siti di ricovero per le opere d'arte dopo eventi calamitosi (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Gli interventi devono comprendere: i) interventi antisismici di prevenzione sui beni architettonici per rimediare ai danni esistenti e preservare il patrimonio culturale; ii) il progetto conservativo Recovery Art, che deve prevedere la creazione di depositi temporanei e protetti per la preservazione dei beni mobili in caso di catastrofe. | I | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Ministry of Culture, Regions, local authoriti es |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. | The target shall measure the number of interventions for the anti-seismic safety of places of worship, restoration of FEC (Fondo Edifici di Culto), shelter for art works in case of disasters completed (as proved by the certificate for the regular execution of works). Interventions shall include: i) preventive anti-seismic interventions of architectural assets to restore existing damage and to secure the cultural heritage; ii) the Recovery Art. Conservation project shall create temporary and protected deposits for the conservation of movable assets in the event of a disaster. | 9
212 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-28 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi | N/A | Numero | 0 | 3500 | T4 | 2025 | Almeno 3 500 imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi. Il sostegno fornito dal credito d'imposta deve migliorare la qualità dell'ospitalità turistica mediante: - investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico); - riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | At least 3500 tourism enterprises supported by the tax credit for infrastructures and/or services; The support provided by the tax credit shall increase the quality of tourist hospitality through: - investing for environmental sustainability (renewable sources less energy-intensive) redeveloping and raising quality standards of Italian accommodation facilities | 9
213 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-29 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti | N/A | Numero | 0 | 150 | T4 | 2025 | Sostegno di almeno 150 progetti turistici Il sostegno fornito dai fondi tematici della Banca europea per gli investimenti deve mirare a: - sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale; - aumentare l'offerta di servizi al turismo; incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Support to at least 150 tourism projects; The support provided through the European Investment Bank Thematic Funds shall be aimed at - supporting innovative investments for the digital transition - increasing the offer of services to tourism encouraging the processes of aggregation of companies | 9
216 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-32 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI | N/A | Numero | 0 | 11800 | T4 | 2025 | Almeno 11 800 imprese turistiche sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI. La concessione delle garanzie deve avvenire sulla base di una procedura di valutazione. I beneficiari del Fondo di garanzia per le PMI devono essere PMI del settore turistico e giovani fino ai 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Il sostegno proveniente dal Fondo di garanzia per le PMI deve essere volto a: - investire nell'innovazione della catena di approvvigionamento; - investire nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale; - investire nella digitalizzazione per accelerare l'innovazione/trasformazione digitale; - sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e la riqualificazione delle strutture ricettive; - promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | Supported enterprises are those for which credithas been accepted | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, the size of the enterprises, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | A least 11 800 tourism enterprises supported by SME’s Guarantee Fund;The guarantee interventions shall be granted on the basis of an evaluation procedure; The beneficiaries of the SME’s Guarantee Fund shall be SMEs in the tourism sector and young people under 35 years of age who want to set up a new business in the tourism sector. The support from the SME’s Guarantee Fund shall be aimed at: - Investing in innovation of the supply chain - Investing in safety and environmental sustainability, - Investing in digitalization for acceleration of digital transformation/innovation, - Supporting the raising of quality in services and the upgrading of accommodation facilities; - Promoting aggregations and the development of business networks. | 9
217 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-33 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 300 | T4 | 2025 | Almeno 300 imprese sostenute dal Fondo rotativo. Gli interventi finanziati dal Fondo rotativo possono includere: - interventi di riqualificazione energetica; - interventi sull'involucro edilizio e di ristrutturazione, conformemente all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); - rimozione delle barriere architettoniche; - sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento dell'aria; - acquisto di arredi o componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive contemplate dal decreto; - interventi per l'adozione di misure antisismiche; - rinnovo di componenti d'arredo; - realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparati necessari allo svolgimento di attività termali, nonché al rinnovo delle strutture espositive per le fiere. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The meaning of the wording“Supported enterprises” shall be interpreted as the enterprises for which credit has been accepted. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | At least 300 enterprises supported by Fondo Rotativo;The interventions financed through the Fondo Rotativo shall include: - energy requalification interventions - interventions on the building envelope and renovation, according to art. 3, paragraph 1, lett. b) of DPR 380/2001 (single text of legislative and regulatory provisions on building) - interventions for the elimination of architectural barriers. - interventions of full or partial replacement of air conditioning systems. - purchase of furniture and furnishing components intended exclusively for the accommodation structures covered by this decree - interventions for the adoption of anti- seismic measures - renovation of furnishing components. realization of thermal pools and acquisition of equipment and apparatus necessary for the conduct of spa activities, and to fairs for the renewal of the exhibition structures. | 9
218 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-34 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo |  | Numero | 0 | 12 | T4 | 2025 | Almeno 12 proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo; il numero potrebbe raggiungere i 17 immobili, considerando l'effetto leva. Il sostegno proveniente dal Fondo nazionale del turismo deve essere volto a: - investire nell'innovazione a livello di prodotti, processi e gestione onde dare impulso alla trasformazione digitale dell'offerta di servizi turistici; - investire per garantire la qualità degli standard dell'ospitalità turistica; - promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | At least 12 real estate properties redeveloped for tourism by the National tourism fund which could reach 17 realestate properties considering the leverage effect. The support from National Tourism Fund shall be aimed at: - Investing for product, process and management innovation to boost the digital transformation of the supply of tourism services, - Investing ensure the quality of standards of tourist hospitality - promoting aggregations and the development of business networks. | 9
242 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio |  | 55 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55 % (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE) 2018/851)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: | The recycling rate of municipal waste shall reach at least 55% (as defined in Article 11(2) (C) of Directive 2008/98/EC on waste as amended by Directive 2018/851) | 9
243 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 bis | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 65 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve raggiungere almeno il 65 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of packaging waste by weight shall reach at least 65% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9
244 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 ter | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 25 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in legno deve raggiungere almeno il 25 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of wood packaging by weight shall reach at least 25% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852))25% | 9
245 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 quater | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 70 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi deve raggiungere almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of ferrous metal packaging by weight shall reach at least 70% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI ofDirective 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9
246 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 quinquies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 50 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in alluminio deve raggiungere almeno il 50 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of aluminium packaging by weight shall reach at least 50% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9
247 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 sexies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 70 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di vetro deve raggiungere almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of glass packaging by weight shall reach at least 70% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9
248 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 septies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 75 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio per carta e cartone deve raggiungere almeno il 75 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of paper and cardboard by weight shall reach at least 75% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9
249 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 octies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 50 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di plastica deve raggiungere almeno il 50 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare |  |  | Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | The recycling rate of plastic packaging by weight shall reach at least 50% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/ECon packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9
250 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 nonies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili | N/A | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | L'Italia applica la raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare. | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare |  |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of separate collection for hazardous waste fractions produced by households and textiles in accordance with the Circular Economy Action Plan. | 9
251 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.01.00 | M2C1-17 decies | Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare. | R | P | [7 empty] | 9
286 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada |  | Numero | 2500 | 7500 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 7 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructure and mobility |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued inaccordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Entry in operation of at least 7 500 rapid re-charging stations for electric vehicles along freeways of at 175kW The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 9
287 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 bis | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane |  | Numero | 4000 | 13000 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 13 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | Rapid re- charging stations have different type of installatio n: (i) 175 kW for freeways (ii) 90kW for urban areas The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Entry in operation of at least 13 000 rapid re-charging stations for electric vehicles in urban areas of at least 90kW The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 9
298 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.01 | M2C2-39 | Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica | Obiettivo | Capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti | N/A | MW | 200 | 2000 | T4 | 2025 | Aumento, entro il 31 dicembre 2025, della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [gigafactory] grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza. | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie | Ministry of Economic Development |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | By 31 December 2025, increase energy production capacity of produced photovoltaic panels from the current 200 MW/year to at least 2 GW/year [Gigafactory] thanks to high-efficiency photovoltaic panels | 9
305 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.02.00 | M2C2-46 | Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Firma dei contratti per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche. | I | P | MITE |  | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | MiTE, GSE | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)list of contracts signed; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public announcement proving alignment with the CID's description of the investment and target. | Signature of the contracts for the award of the loans for the implementation of the interventions for energy communities | 9
315 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-3 | Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | Obiettivo | Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T2 | N/A | Numero | 0 | 35800000 | T4 | 2025 | Completamento della ristrutturazione di edifici per i) almeno 32.000.000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40% e nel miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 3.800.000 metri quadri a fini antisismici | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | "The energy efficiency certificate referred is the Energy Performan ce Certificatio n as approved by Decree 63/2013 The overall estimated energy saving generated by interventi ons amount to 191 Ktoe.Figures have been made taking into account the average energy saving compared to the pre- interventi on situation of 40% (improvem ent of at least two energy classes of the building) and considerin g the specific final energy consumpti on values according to the ItalianLong-term renovation strategy (kWh/sqm ). " | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation with square meters per building renovation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle, including references to the concrete texts that prove compliance with this principle | Complete building renovation for (i) at least 32 000 000 square meters which result in primary energy savings of at least 40% increasing at least two categories in the energy efficiency certificate, (ii) renovate at least 3 800 000 square meters for antiseismic purposes | 9
335 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.02 | M2C4-13 | Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Obiettivo | Completamento degli interventi di tipo E | N/A | Percentuale | 0 | 100 | T4 | 2025 | Completamento di tut... tipo E volti al ripristino... pubbliche danneggiate | I | P | PCM_Civ |  |  | Protezione civile | Type E interventions means " the restoration of public structures and infrastructure s damaged as a result of emergency events and damage suffered bycultural and landscape assets " People considered at direct risk are defined as those living in P2, P3, and P4 areas as per the indicators developed by the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale defined by the Flood Risk Management Plans and by the Hydrogeologi cal Plans (piani Assetto Idrogeologico ) set out by River Basin Authorities | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with thenational legislation [if a milestone refers to giving to operation, please add]; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Completion of all type E interventions aimed at restoring damaged public structures | 9
370 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-8 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi | N/A | Numero | 0 | 53 | T4 | 2025 | 53 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria- Alpi costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 53 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: nodo di Genova e terzo valico dei Giovi | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications ofthe project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | 53 km of high-speed rail for both passengers and freight in the line Liguria-Alpi built, ready for authorisation and operational phases. The 53 km shall be built in the following segments: Genoa Node and Third Giovi Crossing section | 9
393 | M3 | M3C2 | M3C2-I01.01.00 | M3C2-9 | Investimento 1.1 - Porti verdi - interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Traguardo | Porti verdi: completamento delle opere | Completamen to delle opere | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Completamento delle opere da parte di tutte le autorità portuali. Complessivamente, almeno 213 000 000 EUR devono essere destinati ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. | I | P | MITE |  | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | Ministry of Ecologic al Transitio n (MITE) | The main envisaged intervention categories are: - Energy efficiency and production of energy from renewable sources (wind on land and on breakwaters, solar photovoltaic, solar thermal) and environment al monitoring of port areas; - Purchase of electric orzero emission vehicles, boats or other means of transport to be used in ports; - Replacement of inefficient port facilities from an energy point of view; - Creation of infrastructure s useful for the use of electricity on the quays (small boats, vehicles, means of transport, etc ..); - Centralized smoke treatment systems in port;- Environment al quality monitoring systems. In addition to reducing CO2 emissions from fossil fuels, the "Green Ports" program will also achieve the abatement of other combustion pollutants, which are the main cause of deterioration in air quality in port cities. In any case, the solution that makes use of the best sustainable technologiesavailable on the market will be financed. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extract of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target; c) invoices demonstrating that at least EUR 213 000 000 were dedicated to activities supporting climate objective as perthe Methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | Completion of the works by all the Port Authorities. Overall, at least EUR 213 000 000 shall go to activities supporting climate objective as per the Methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | 9
412 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.01.00 | M4C1-18 | Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzi a e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Obiettivo | Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). | N/A | Numero | 0 | 264 4 80 | T4 | 2025 | Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). L'obiettivo del piano per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è l'aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0-6 anni. | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido | Ministry of Public Education, Municipalities, Family department |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description, including the number of new places created for educational and early childhood care services (from zero to six years old) as a result of each project; - a official references of the certificate of completion of works issued in accordance with national legislation. | At least 264 480 new places created for educational and early childhood care services (from zero to six years old)With the plan for the construction and redevelopment of kindergartens, the goal is to increase the available places, enhancing the zero to six years old educational service. | 9
413 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.02.00 | M4C1-19 | Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Obiettivo | Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0. | N/A | Numero | 0 | 100 0 00 | T4 | 2025 | Numero di classi trasformate in ambienti di apprendimento innovativi grazie al piano "Scuola 4.0". L'azione è intesa a trasformare gli spazi scolastici utilizzati come classi tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. L'investimento deve dotare almeno 100 000 classi delle scuole primarie e secondarie utilizzate per l'insegnamento di tutte le tecnologie didattiche più innovative (ad es. dispositivi di programmazione e robotica, dispositivi di realtà virtuale e dispositivi digitali avanzati per l'insegnamento inclusivo). | I | S | MI |  | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Ministry of Education | The transform ation of class rooms into innovative learning environme nts shall involve the arrangeme nt ofclassroom s’ settings and the provision to learners and students with adequate digital tools and devices (such as coding and robotics devices, virtual reality devices and advanced digital devices for inclusive teaching). | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of class rooms transformed in innovative learning environments and for each of them- a brief description of the most innovative teaching technologies introduced; - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | Number of class rooms transformed in innovative learning environments to the “School 4.0” Plan The action shall transform school spaces used for traditional classrooms into innovative, adaptive and flexible learning environments, connected, and integrated with digital technologies, physical and virtual together. The investment shall bring all the most innovative teaching technologies (suchas coding and robotics devices, virtual reality devices and advanced digital devices for inclusive teaching) into at least 100,000 classrooms in primary and secondary schools used for teaching. | 9
414 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.05.00 | M4C1-20 | Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | Obiettivo | Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | N/A | Numero | 11000 | 22 00 0 | T4 | 2025 | Aumento del numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) ogni anno (100 %). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipenderà anche dall'aumento del numero di ITS operativi (+ 208 ITS). | I | S | MI |  | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements:a) a list of the individual certificates proving that students have been enrolled in the training programmes; b) the number of training actions and the number of candidates enrolled; c) a list of the additional operational vocational training schools (ITS) activated. | Increase in the number of student enrolled in the vocational training system yearly (100%). The satisfactory achievement of the target will also depend on the increment of the number of operational vocational training system( + 208 ITS) | 9
426 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.02.00 | M4C2-2 | Investimento 2.2 - Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa | Obiettivo | Numero di progetti presentati da imprese aggiudicatarie | N/A | Numero | 11 | 205 | T4 | 2025 | Devono essere assegnati almeno 205 progetti. La procedura di selezione per l'aggiudicazione comprende quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 60 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 40 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF. d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | I | S | MISE |  | Partenariati - Horizon Europe | Ministry of Economic Development | The research project shall cover the following areas and European partnershi ps : i)High performan ce computing ii) Key digital technologi es iii) Clean energy transition iv) Blue oceans v) Innovative SMEs | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. | At least 205 projects shall be awarded. The selection procedure for the awarding shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 60% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 40% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 9
433 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.04.00 | M4C2-9 | Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti alle strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su determinate Key Enabling Technologies | Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per la creazione di "campioni nazionali di R&S" | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali. I termini dell'invito includono quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 36 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 15 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF. d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. Aggiudicazione di almeno 5 contratti per la creazione di "leader nazionali di R&S". Le Key Enabling Technologies devono includere: - Simulazione avanzata e analisi e gestione dei big data - Tecnologie avanzate per l'ambiente e l'energia - Tecnologie quantistiche e dei materiali avanzati, fotonica ed optoelettronica - Tecnologie per la salute (Biopharma Technologies) - Tecnologie per l'agricoltura e l'alimentazione (Agri- Tech) - Mobilità sostenibile - Tecnologie applicate e patrimonio culturale - Tecnologie per la biodiversità e la sostenibilità ambientale - Tecnologie per la transizione digitale industriale - Industria 4.0 | I | P | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Ministry of University and Research and Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including allthe constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands; d) extract of the relevant parts of the terms of the call demonstrating alignment with the description of the milestone and of the measure. | Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals. The terms of the call shall include the following:a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 36% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 15% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. At least five contracts for the creation of "National R&D leaders" shall be awarded Key Enabling Technologies shall include: - Advanced Simulation and Big Data analysis and management- Advanced Environment and Energy Technologies - Quantum and Advanced Materials Technologies, Photonics and Optoelectronics - Technologies for Health (Biopharma Technologies) - Technologies for Agriculture and Food (Agri-Tech) - Sustainable Mobility - Technologies Applied to Cultural Heritage - Technologies for Biodiversity and Environmental Sustainability - Technologies for Industrial Digital Transition – Industry 4.0 | 9
437 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-13 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Numero di nuovi poli da creare | N/A | Numero | 8 | 50 | T4 | 2025 | Entrata in funzione dei 42 nuovi poli L'investimento si concentra su due tipi di poli: - i centri di competenza - la rete dei poli di innovazione sul campo I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova. | I | P | MISE |  | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. b) justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID,including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. c) the Competence Centres shall be in the form of public–private partnerships and aligned with the requirements included in the description of the CID. | Entry into operation of 42 new hubs The investment shall focus on two types of Hubs: - Competence Centres - Network of on-the-ground innovation hubs The Competence Centers are public-private partnerships and shall be selected according to the capacity to bring innovative and effective tools in implementing digital transformation programs of businesses regarding processes, products and business models. Partners shall be– Institutions such as Universities, Research Centres and technological leading private companies. New centres shall be financed according to the emerging needs of specific sectors or innovation ecosystems. The Network of on- the-ground innovation hubs shall offer services such as: awareness raising, training,technological brokerage, access to finance for technological innovation, technical audit and test beds. | 9
438 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-14 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Esborso di valore finanziario pari a 600 000 000 EUR | N/A | EUR | 140 000 000 | 600 000 000 | T4 | 2025 | I centri di trasferimento di tecnologia devono fornire servizi per una quantità di risorse pari ad almeno 600 000 000, ossia raddoppiando quasi i finanziamenti ottenuti con il meccanismo cofinanziario. I servizi previsti che saranno forniti comprendono: - i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. | I | P | MISE |  | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent expert endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) invoices | - The technology transfer centres shall provide to firms services for an amount of resources accounting for at least EUR 600 000 000 (almost doubles the funding obtained, due to the cofinancial mechanism). The envisaged services to be provided include: i)Test-before invest, ii) training; iii) access to finance; iv) support to the development of innovation projects (TRL more than 5); v) technological brokerage vi) awareness raising at local level. | 9
439 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-15 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Numero di PMI beneficiarie | N/A | Numero | 950 | 4 50 0 | T4 | 2025 | Almeno 4 500 PMI beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130 000 EUR, comprese risorse pubbliche e private. | I | P | MISE |  | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of SMEs supported through the delivery of services and for each of them - a brief description of the services delivered; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. | At least 4 500 SMEs supported through the delivery of services that shall include: i) Test-before invest, ii) training; iii) access to finance; iv) support to the development of innovation projects (TRL more than 5); v) technological brokerage vi) awareness raising at local level. According to past data, each SME is expected to receive services for an amount of EUR 130 000, including public and private resources. | 9
449 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Obiettivo | Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) | N/A | Numero | 400000 | 3000000 | T4 | 2025 | Almeno 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75 % dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o persone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni. | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions |  | Summary document by the responsible authority justifying analytically how the activities executed were satisfactorily fulfilled and the consistency with the approved regional plans. In full compliance with the GDPR, the Commission will begranted access to the Sistema Informativo Unitario’ of labour policies (SIU) for sampling purposes in relation to the beneficiaries of the GOL programme. The section of the SUI related to the programme will be developed with the implementation of the GOL. | At least 3 000 000 people benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: at least 75% of beneficiaries shall be women, long-term unemployed,people with disabilities or people under 30 or over 55. | 9
450 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Obiettivo | Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale | N/A | Numero | 0 | 800000 | T4 | 2025 | La formazione professionale deve essere inclusa nel programma per un quarto dei beneficiari delle ALMPs (800 000 persone in cinque anni). Pertanto almeno 800 000 dei 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) dovrebbero aver partecipato alla formazione professionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno 300 000 di questi beneficiari dovranno aver partecipato a formazioni sulle competenze digitali. | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions |  | Summary document by the responsible authority justifying analytically how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  Report by each regional administration proving compliance with the approved regional plan  A list of references of the certificate of completion issued or a list of executed activities for eachperson in accordance with national legislation, and reference to the topic of the training provided that can serve to verify the achievement of the secondary target. | Vocational training shall be part of the programme for one fourth of the ALMPs beneficiaries (800 000 people in five years). Therefore, at least 800 000 of the 3 000 000 Guaranteed Employability of Workers (GOL) beneficiaries have participated in vocational training. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: at least 300.000 of these beneficiaries have participated in trainings on digital skills. | 9
451 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-5 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | N/A | Percentuale | 0 | 80 | T4 | 2025 | Una componente fondamentale del programma GOL è la definizione di una serie di livelli essenziali per le prestazioni da erogare ai beneficiari delle ALMPs, a cominciare dalle categorie più vulnerabili. Entro la fine del 2025, per almeno l'80 % dei centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions |  | Reports by the competent authorities demonstrating analytically that at least 80% of Public Employment Services (PES) in each region have met the criteria of essential level of PES services as defined in Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Certificate by the responsible administration illustrating the achievement of the milestone | A fundamental component of the Programme GOL is defining a number of essential level of services to be delivered to beneficiaries of ALMPSs, starting from those most vulnerable. By the end of year 2025, at least 80% of Public Employment Services (PES) in each region have met the criteria of the essential level of PES services as defined in Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. | 9
453 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.01.00 | M5C1-7 | Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES) | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | N/A | Numero | 250 | 500 | T4 | 2025 | Per almeno 500 centri per l'impiego (PES), il completamento del 100 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. Queste attività sono in linea con il piano centrale di potenziamento e sono definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate. Tali attività includono: I) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego (PES) e l'acquisto di nuove sedi; II) un'ulteriore attuazione del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; III) la formazione professionale del personale; IV) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; V) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione. Questo obiettivo comprende tutti i tipi di attività, anche quelle strutturali. Nel raggiungimento degli obiettivi è garantito l'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro e Sud). | I | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Ministry of Labour and Social Policies, National Agency for Active Labour Market Policies (ANPAL) | These activities include: - renovation and refurbish ment of current locations of PES and purchase of new ones; - further implement ation of the IT system, in theperspectiv e of a national interopera bility; - profession al training of staff (max. 5% of the resources) ; - institution of regional observator ies of local labour markets (max 2%); - institution al communic ation and outreach (max 1,5%) A balanced territorial distribution are expected to be is ensured on the achieveme nt of the target " | Summary document justifying analytically how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a copy of the ‘Strengthening Plan’ b) A technical report for each regional administration that analytically shows the activities carried out in relation to the ‘Strengthening Plan’ . Such report should include:- A list of Public Employment Services that are benefitting and have benefitted of the activities; - Certificates of completion of the activities in accordance with national legislation. | At least 500 Public Employment Services (PES) have completed 100% of the activities envisaged in the Strengthening Plan over the three years period 2021-2023. These activities are in line with the central Strengthening Plan and further defined at regional level, on the basis of a need analysis and allocated resources. These activities include: (I) renovation and refurbishment of current locations of Public Employment Services (PES) and purchase of new ones; (II) further implementation of the IT system, in the perspective of a nationalinteroperability;(III) professional training of staff); (IV)institution of regional observatories of local labour markets ; (V) institutional communication and outreach This target includes all types of activities, including infrastructural ones. Equal balance is ensured on the achievement of the target in terms of territorial distribution (North, Centre, and South). | 9
461 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Investimento 3 - Sistema duale | Obiettivo | Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025. | N/A | Numero | 39000 | 174000 | T4 | 2025 | Partecipazione al sistema duale e ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento. La distribuzione alle Regioni delle risorse per il potenziamento del sistema duale deve avvenire in base al numero degli studenti iscritti nei percorsi di IFP. | I | S | MLPS |  | Sistema duale | Ministry of Labour and Social Policies |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: A summary document by each regional authority justifying analytically the activities carried out under the dual system and comprehensive of the fully anonymised and complete data and a list of the additional enrolments (to the first year), admissions to next years (second and third year), certifications (third year) and diplomas (fourth year). A list of the young people from 17 to 25 years old who have fulfilled or have been released from the right/duty to formal education and who participate in dual mode in VET courses for the acquisition of certified technical-vocational skills with the purpose of entering the labor market. | At least 135,000 additional people, compared to the baseline, have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025. The distribution of resources to the Regions for the strengthening of the dual system shall take place on the basis of the number of students enrolled in VET courses. | 9
489 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.01.00 | M5C3-2 | Investimento 1.1.1 - Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Obiettivo | Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno . | N/A | Numero | 0 | 2 000 0 00 | T4 | 2025 | L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere: - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l'elisoccorso. | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Department for Cohesion Policies, Agency for the Territorial Cohesion and targetRegional/Lo cal Authorities |  | Document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. -the number of recipients reached by the project b) Explanatory report demonstrating how the new/improved social services reached the overall number of 2 000 000inhabitants of inner areas and Southern Italy, indicating the methodology adopted to calculate the amount of total recipients c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. d) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | Provide social services to at least 2 000 000 recipients located in municipalities of Inner Areas from which at least 900 000 will be inhabitants of one of the following eight regions: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia.The intervention shall create new services and infrastructures or shall improve the existing ones through an increase in the number of recipients or in the quality of supply. New and improved social services shall include: - Home care services for the elderly; - Small hospitals and outpatient centres; - Centres for the disabled; - Counselling centres, cultural services, sports services and migrant reception; - Community nurses and midwives; - Infrastructures for helicopter rescue. | 9
509 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-9 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte) | N/A | Numero | 0 | 200000 | T4 | 2025 | Almeno 200 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina L'intervento prevede il finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health & Ministry for Technol ogical Innovati on and the Digital Transitio n |  | Copy of the Biannual statistical reports on people assisted by telemedicine and a link to the website where they can be accessed. | At least 200 000 people assisted by telemedicine tools. | 9
513 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.01.00 | M6C2-2 | Investimento 2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Obiettivo | Finanziamento di progetti di ricerca su tumori rari e malattie rare | N/A | Numero | 0 | 100 | T4 | 2025 | Attribuzione di finanziamenti a programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari. Queste patologie, ad alta complessità biomedica e spesso ad espressione multiorgano, necessitano della convergenza di elevata competenza clinica e di avanzate attività diagnostiche e di ricerca e richiedono tecnologie di eccellenza e il coordinamento di reti collaborative a livello nazionale ed europeo. La concessione di finanziamenti per progetti di ricerca sulle malattie rare e sui tumori rari deve essere effettuata mediante procedura di gara pubblica. Almeno 100 progetti di ricerca devono aver ricevuto una prima tranche di finanziamenti. | I | S | Msal |  | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) the copies of the acknowledgment of receipt of the first tranche of funding. b) the list of the awards of funding to research programmes/projects including the reference to the identification number for each programme/project and a brief description of the programme/project. | Award of funding to research programmes / projects in the field of rare diseases and rare cancers. These pathologies, of high biomedical complexity and often multi-organexpression, require a mix of high clinical competence and advanced diagnostic and research activities and require technologies of excellence and the coordination of collaborative networks at national and European level. Granting of funding for research projects on rare diseases and rare cancers shall be undertaken through a public tender procedure. At least 100 research projects shall have received a first tranche of financing. | 9
514 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.01.00 | M6C2-3 | Investimento 2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Obiettivo | Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti | N/A | Numero | 0 | 324 | T4 | 2025 | Attribuzione di finanziamenti a programmi/progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti. La concessione di finanziamenti per progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti deve essere effettuata mediante procedura di gara pubblica. Almeno 324 progetti di ricerca devono aver ricevuto una prima tranche di finanziamenti. | I | S | Msal |  | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) the copies of the acknowledgment of receipt of the first tranche of funding. b) the list of the awards of funding to research programmes/projects including the reference to the identification number for each programme/project and a brief description of the programme/project. | Award of funding to research programmes / projects in diseases with a high impact on health. Granting of funding for research projects on diseases with a high impact on health shall be undertaken through a public tender procedure. At least 324 research projects shall have received a first tranche of financing. | 9
519 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-8 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II) | N/A | Numero | 0 | 280 | T4 | 2025 | Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | The assessment of the target shall take into account the results of the evaluation referred to in M6C2-7 | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent expert endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Each digitised hospital shall have a Data Processing Centre (DPC) necessary to achieve the computerization of the entire hospital structure and sufficient hardware and / or software information technology, electromedical technologies, as well as additional technologies necessary to achieve computerization of each hospital department. | 9
522 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-11 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. | Obiettivo | I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico. | N/A | Percentua le | 0 | 85 | T4 | 2025 | L'obiettivo deve essere raggiunto tramite l'incremento del numero di tipi di documento digitalizzati nel FSE e mediante il sostegno e la formazione specialistici volti a conseguire l'aggiornamento digitale dei medici di base in tutto il paese. | I | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Ministry of Health |  | Copy of the biannual reports on the intervention progress by each Region and a link to the website where they can be accessed. Report on specialist support and training provided to general practitioners for digital upskilling, detailing number of GPs trained and training objectives with a breakdown by Region or Autonomous Province | This target shall be achieved through the increase of the number of types of digital documents digitized in the EHR and through specialist support and training to enforce the digital upskilling of general practitioners across the country. | 9
117 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.15.00 | M1C1-117 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Obiettivo | Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza | N/A | Numero | 0 | 18000 | T1 | 2026 | Fine del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza per i rappresentanti di 18 000 enti pubblici. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Summary document duly justifying how the target including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and the number of candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used d) a report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquires skills | End of the first round of training for the transition to the new accrual accounting system for representatives of 18000 public entities. | 10
119 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2026 | Completare l'attuazione del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, come stabilito dal decreto- legge 68/2011 (articoli 1-15), modificato da ultimo dalla legge 176/2020 (articolo 31-sexies). | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers and Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | Primary and secondary legislation shall define the relevant parameter s and implement the fiscal federalism for regions with ordinary status, as defined by the decree-law 68/2011 (article 1-15), as lastly amended by law 176/2020 (article 31-sexties). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the implementation of the “Fiscal federalism” (“Federalismo fiscale”) as provided for by the existing delegation law 42/2009. In particular, primary and secondary legislation shall define the relevant parameters and implement the fiscal federalism for regions with ordinary status, as defined by the decree-law 68/2011 (article 1-15), as lastly amended by law 176/2020 (article 31-sexties). | 10
120 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del federalismo fiscale per le province e le città metropolitane. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2026 | Completare l'attuazione del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare, se del caso, il federalismo fiscale per le province e le città metropolitane, come stabilito dal decreto-legge 68/2011 (articoli 1-15), modificato da ultimo dalla legge 178/2020 (articolo 1, comma 783). | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the implementation of the “Fiscal federalism” (“Federalismo fiscale”) as provided for by the existing delegation law 42/2009. In particular, primary and secondary legislation shall define the relevant parameters and implement, as appropriate, the fiscal federalism for provinces and metropolitan cities, as defined by the decree-law 68/2011 (article 1-15), as lastly amended by law 178/2020 (article 1, comma 783). | 10
146 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.04 | M1C1-146 | Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | Obiettivo | Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) | N/A | Percentuale | 6283 | 16500 | T1 | 2026 | Numero di pubbliche amministrazioni (su un totale di 16 500) che adottano l'identificazione elettronica (SPID o CIE). | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of public administrations (out of a total of 16 500) adopting electronic identification (eID) (SPID or CIE). | Number of public administrations (out of a total of 16 500) adopting electronic identification (eID) (SPID or CIE). | 10
318 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.01.00 | M2C3-6 | Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Obiettivo | Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici. | N/A | Numero | 0 | 400 00 0 | T1 | 2026 | Completamento della costruzione di almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero | I | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | Ministry of Public Educatio n, Municipalities, Province s | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) demostrated by an official energy certificate At least 195 schools will benefit from these interventions . | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation, with square meters b)report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target. c) Specific details to prove compliance withthe Do No Significant Harm Principle. | Completion of the construction of at least 400 000 square meters of new schools through building replacement resulting in primary energy consumption being at least 20% lower than the Nearly Zero Energy Buildings requirement | 10
320 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.02.00 | M2C3-8 | Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Obiettivo | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | N/A | Numero | 0 | 289000 | T1 | 2026 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazi one della giustizia di almeno 289 000 metri quadri | I | P | MGiu |  | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministry of Justice | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) demonstrate d by anofficial energy certificate At least 70% of demolition waste shall be prepared for reuse/recycli ng/recovery of other materials The indicative list of municipalitie s where the interventions will take place is the following, Bari Bergamo Bologna Cagliari Florence Genoa LatinaMessina Milan Monza Naples Palermo Perugia Reggio Calabria Rome Rome Trani Turin Velletri Venice | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that thetechnical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice of at least 289 000 square meters | 10
322 | M2 | M2C3 | M2C3-I03.01.00 | M2C3-10 | Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldament o efficiente | Obiettivo | Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento | N/A | Numero | 0 | 20 | T1 | 2026 | Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. | I | P | MITE |  | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Ministry for Ecological Transition |  | The target of the investment in district heating foresees to build 330 km of efficient networks and the construction of plants or connections for the recovery of waste heat of 360 MW. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description | 10
333 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.01 | M2C4-11 | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Obiettivo | Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico | N/A | Numero | 1750000 | 250000 | T1 | 2026 | Ridurre di almeno 1 5... Il numerodi persone esposte a r... a rischi idrologici dire | I | P | MITE |  | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | MITE / Regions | People at direct risk are people who risk their own safety in the areas of intervention. The target will be measured through the Database ReNDiS web, which collects all the information about mitigation measures and projects, provided by the Regions.People considered at direct risk are defined as those living in P2, P3, and P4 areas as per the indicators developed by the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale defined by the Flood Risk Management Plans and by the Hydrogeologi cal Plans (piani Assetto Idrogeologico ) set out by River Basin Authorities | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extract of the technical specifications proving alignment of the project(s) with the CID's description of the investment and target; | Reduce the number of people at direct flood and hydrological risks by at least 1 500 000 inhabitants | 10
337 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-15 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 | N/A | Numero | 7500 | 30000 | T1 | 2026 | Completare almeno 30.000 interventi per piccoli lavori pubblici. Almeno il 30 % degli investimenti lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni sono dedicati all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica e/o all'installazione di sistemi per la produzione dell'energia da fonti rinnovabili. | I | P | Mint |  | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculatedon the total amount of euro assigned for small public works in municipalitie s entailing that at least 30% of investments are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sourcesSmall public works should include at least one of the following interventions , a) energy efficiency projects aimed at improving the efficiency of public lighting, improving the energy efficiency of public buildings and at the installation of systems for the production of energy from renewable sources; b) interventions in the field ofsustainable mobility for the adaptation and safety of schools, public buildings and municipal heritage and for the removal of architectural barriers. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation ; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. d) report providing evidence of the interventions representing at least 30% of the total cost dedicated to energy efficiency of publiclighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources. | Complete at least 30 000 interventions for small public works. At least 30% of investments for small public works realized in municipalities are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources | 10
339 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-17 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 | N/A | Numero | 1000 | 5000 | T1 | 2026 | Completare almeno 5.000 lavori di media portata degli investimenti di media entità. Almeno il 40% degli investimenti per lavori di media entità nei Comuni sono dedicati alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici | I | P | Mint |  | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculated on the total amount of euro assigned for medium public works in municipalitie s Intervention means public works entailing thatat least 40 % of investments are dedicated to safety of the territory against hydrogeologi cal risks. Details on the territorial distribution will be reported. Medium public works should include at least one of the following interventions , a) investments for the safety of the territory againsthydrogeologi cal risks; c) investments in the safety and energy efficiency of buildings, with priority for school buildings, and other structures owned by the institution. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevantministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. d) Report providing evidence of the interventions representing at least 40% of the total cost dedicated to safety of the territory against hydrogeological risks. | Complete at least 5 000 interventions for medium works. At least 40% of investments for medium public works realized in municipalities are dedicated to safety of the territory against hydrogeological risk | 10
345 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.03.00 | M2C4-23 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Obiettivo | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2 | N/A | Numero | 13 | 37 | T1 | 2026 | Ridurre l'artificialità almeno 37 km | I | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE | A widespread reforestation action with native species is planned to restore the riparian woodlands of the river to improve biodiversity,increase the protection of the banks and river strips and improve the self- purification capacity of the ecosystem and a coverage of at least 337 hectares is expected | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Reduce riverbed artificiality by at least 37 km | 10
347 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.04.00 | M2C4-25 | Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" | Obiettivo | Riqualificazione dei siti orfani | N/A | Percentuale | 0 | 70 | T1 | 2026 | Riqualificare almeno superficie del "suolo fine di ridurre l'occup e migliorare il risana | I | P | MITE |  | Bonifica dei siti orfani | MiTE | The definition of the milestone "Identificatio n of orphansites” is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020" | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation for each of the revitalised orphan sites; b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Revitalise at least 70% of the surface of ‘orphan sites soil’ to reduce land take and enhance urban regeneration | 10
351 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.01.00 | M2C4-29 | Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico idrico | Obiettivo | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | N/A | Numero | 0 | 25 | T1 | 2026 | Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la resilienza dell'infrastruttura di almeno 25 sistemi idrici | I | P | MIMS |  | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | MIMS | ‘Complex water systems’ and ‘increase security of supply’ are [as a minimum] defined as follows: • More resilient infrastructure s to climate change • Improved quality of water, where relevant • Increased safetystandards of the water infrastructure • Optimisation of water supply, including losses reduction where relevant and ‘increase’ means at least: • More water efficiency of supply systems • More water storage • i.e., more availability of water for users • Adaptation/ mitigation during water scarcity anddrought events Complex water systems are water systems supplying large areas/district s, that could need several interventions /works (maintenance or new infrastructure s) for increasing the security of primary water supply (e.g. big cities or residential areas, large irrigation districts). | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications ofthe project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase security of water supply and resilience of the water infrastructure in at least 25 complex water systems | 10
354 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-32 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2 | N/A | Numero | 9000 | 25000 | T1 | 2026 | Costruire almeno altri di rete idrica a livello | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con ARERA | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of additional kilometres of districted water networkb) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Build at least 25 000 additional kilometres of districtized water network | 10
357 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-34bis | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | N/A | Percentuale | 29 | 40 | T1 | 2026 | Portare almeno al 40 fonti di prelievo dotat | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of withdrawal sources equipped with meters b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase to at least 40% the percentage of withdrawal sources equipped with meters | 10
359 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-35bis | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2 | N/A | Percentuale | 15 | 29 | T1 | 2026 | Almeno il 29 % della beneficia di un uso ef risorse irrigue. | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche |  | The irrigation system should provide forinstallation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the irrigated area interventions b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 29% the percentage of irrigated area benefitting from an efficient use of irrigation resources | 10
362 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-38 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Obiettivo | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2 | N/A | Numero | 2002911 | 0 | T1 | 2026 | Ridurre di almeno 2 5 di abitanti residenti in conformi alla direttiv Consiglio a causa del della raccolta e del tra… acque reflue urbane | I | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirements of Directive 91/271/EEC. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineerendorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Reduce the number of inhabitants residing in agglomerations non-compliant with the Council Directive 91/271/EEC for not adequate collecting and treating the urban waste water by at least 2 570 000 | 10
391 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.02.00 | M3C2-7 | Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | Traguardo | Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti | Certificazioni del TOC, dell'ERP, delle informazioni aeronautiche digitalizzate e dell'UTMS | N/A | N/A | N/A | T1 | 2026 | Entrata in esercizio dei seguenti elementi: a) Centro operativo tecnico (TOC) e almeno due sistemi di gestione del traffico aereo b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c) Informazioni aeronautiche digitalizzate d) Sistema di gestione del traffico senza equipaggio e connettività (UTMS) | I | S | MIMS |  | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | ENAV SpA |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority certifying that projects have been completed and are operational | Entry into operation of, a) Technical Operations Center (TOC) and at least two Air Traffic Management systems b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c)Digitalised Aeronautical Information d)Unmanned Traffic Management System and connectivity (UTMS) | 10
457 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-11 | Riforma 2 – Lavoro sommerso | Obiettivo | Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso | N/A | Percentuale | 0 | 2 | T1 | 2026 | Ridurre l'incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali, a seconda dei settori interessati. Scopo principale dell'obiettivo è fissare il livello di ambizione del piano nazionale da adottare entro il 2022. In questo contesto devono essere fornite specifiche analitiche e devono essere individuati indicatori pertinenti e fattibili. | R | S |  |  |  | Ministry of Labour and Social Policies | i) Analytical specificati ons detailing the analysis and rationale behind the choice of relevant indicators | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: i) Report by the National Labour Inspectorate with analysis of the reduction in the incidence of undeclared work in the targeted sectors and following the indicators selected in the National Plan. | Reduce the incidence of undeclared work by at least 2 percentage points depending on the targeted sectors. The main aim of the target is setting the level of ambition of the National Plan to be adopted by 2022. In thisc ontext analytical specifications shall be provided and the relevant and feasible indicators identified. | 10
471 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.01.00 | M5C2-6 | Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Obiettivo | I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out | N/A | Percentuale | 0 | 85 | T1 | 2026 | Almeno l'85 % dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out. L'85 % dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto. Gli interventi previsti nell'ambito delle quattro dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti nel piano operativo per l'inclusione attiva dei gruppi di popolazione vulnerabili, la cui situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali saranno invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio. | I | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimension s and the relevant requireme nts are those defined in the operationa l Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will be | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)List of certificates of completion of activities issued in accordance with the operational Plan, set to be approved in Q3-2021 for each social districts b) report endorsed by the relevant ministry, including analyses that illustrate the actions implemented and how they are aligned with the description of the target in the CID, including how the social districts were solicited to participate. | At least 85% of the social districts achieve at least one of the following results: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) elderly autonomy, (iii) home services to elderly or (iv) favour social workers to prevent burnout 85% of the Italian social districts shall be involved in the project. The actions envisaged under the four dimensions and the relevant requirements are those defined in the operational Plan, for the active inclusion of vulnerable population groups, whose situation worsened as a result of the COVID-19 epidemiological emergency. The action shall cover the entire national territory. All social districts will be solicited to participate, the strategy being that such projects open the path to stabilize services through formal recognition of an essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | 10
473 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.02.00 | M5C2-8 | Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Obiettivo | Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali. | N/A | Numero | 1000 | 5000 | T1 | 2026 | Almeno 5 000 persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali. Almeno 5 000 persone (1 000 esistenti più altre 4 000) con disabilità destinatarie degli interventi di assistenza tecnica. La definizione di persone con disabilità (basata sull'ICF) figura nel piano nazionale per la non autosufficienza del 2019. Le linee guida per il progetto di autonomia delle persone disabili sono già state elaborate a seguito di progetti precedenti. L'approvazione della legge specifica n. 112/2016 e l'istituzione di un fondo nazionale specifico per l'azione devono coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali devono essere invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio. | I | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Ministry of Labor and Social Policies | Disabled people definition (based on ICF) is set in the National plan for non-self- sufficient people 2019 21 (https://w ww.lavoro .gov.it/doc umenti-e- norme/nor mative/Do cuments/2 019/DPCM -del-21112019- adozione- Piano- Nazionale- Non- Autosuffici enza.pdf). Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognitio n of essentiallevel of social assistance to be granted on the entire territory. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation for each intervention of renovation, including a brief description of the renovation allowing to prove that at least 5000disabled people have benefitted from the activities. | At least 5,000 disabled people have received renovation of home space and/or provision of ICT devices. The services shall be accompanied by training on digital skills. Coverage of at least 5 000 people (1 000 existing plus 4 000 new) with disabilities as recipients of the interventions carried out by the TA. The definition of disabled people (based on ICF) is set out in the 2019 national plan for non-self-sufficient people. Guidelines for the project of autonomy for disabled people are already developed as a result of previous projects. The approval of a specific law n. 112/2016 and the establishing of a specific national fundon the action shall cover the entire national territory. All social districts shall be solicited to participate, the strategy being that such projects open the path to stabilize services through formal recognition of an essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | 10
475 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.03.00 | M5C2-10 | Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | Obiettivo | Presa in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta. | N/A | Numero | 0 | 25000 | T1 | 2026 | Almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing First e stazioni di posta. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: 25 000 persone riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi. Presa in carico di almeno 25 000 persone in condizioni di grave deprivazione materiale in quanto destinatarie degli interventi effettuati dal distretto sociale. Le persone in condizioni di grave deprivazione sono definite come segue: si vedano le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata del 5.11.2015 e l'articolo 5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 2018 dove (articolo 5) a tal fine sono identificati come a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e che non dispongono di un alloggio. Benché l'intervento debba coprire l'intero territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia le aree in cui la deprivazione abitativa e la povertà grave sono più urgenti (aree metropolitane, ma anche alcune zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali - molti dei quali stranieri). | I | S | MLPS |  | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Ministry of Labor and Social Policies | People with severely deprivation are defined as follows: see Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia,approved by the Conferenza Unificata il 5.11.2015 and art. 5 of the Annual Decree on the Poverty fund 2018 where (art. 5) for this aim they are identified as a) living in the street or in precarious shelter; b) using public dormitory; c) are hosted in hostels for the deprived; d) are exiting from structures (included jail) and have not a place to live in. The services provided under Housing First and Post Stations are the ones defined in therelevant operationa l Plan, set to be approved in Q4- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory, however area where problems of homelessn ess and hard poverty are more urgent (metropoli tan areas but also some rural areas were seasonal workers - many of which foreigners - are in large numbers) will be privileged." | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 25 000 people living in severely material deprivation shall be provided temporary accommodation by projects on Housing First and Post stations. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: the 25,000 people will be provided temporary accommodation for at least 6 months. Coverage of at least 25 000 people in severe material deprivation as recipients of the interventions carried out by the social district. People with severe deprivation are defined as follows: see Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approved by the Conferenza Unificata il 5.11.2015 and art. 5 of the Annual Decree on the Poverty Fund 2018 where (art. 5) for this aim they are identified as a) living in the street or in precarious shelter; b) using public dormitory; c) are hosted in hostels for the deprived; d) are exiting from structures (including jail) and do not have a place to live in.The action shall cover the entire national territory, however areas where problems of homelessness and severe poverty are more urgent (metropolitan areas but also some rural areas with large numbers of seasonal workers - many of which foreigners) shall be privileged. | 10
485 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.03.00 | M5C2-20 | Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare | Obiettivo | Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno | N/A | Numero | 0 | 10000 | T1 | 2026 | Sostegno a 10.000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800.000 metri quadrati di spazi pubblici. | I | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Ministry of Infrastructures and Transpo rt |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of completion of each intervention, showing the number of dwellings andthe area of public spaces affected by the intervention. b) Report of an independent technician or a technical group in the field identified by the competent ministry, including justific ation that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Support to at least 10 000 housing units supported (in terms of both construction and rehabilitation). The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target that is covering at least 800,000 squared meters of public spaces. | 10
26 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-26 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Obiettivo | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2 | N/A | Numero | 100 | 280 | T2 | 2026 | Almeno 280 amministrazioni pubbliche centrali e Aziende Sanitarie Locali sono migrate al Polo Strategico Nazionale (combinazione di: migrazione "not-cloud-ready in pure hosting", migrazione del tipo "lift-and-shift", aggiornamento verso Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) e Software-as-a- Service (SaaS). La migrazione verso il Polo Strategico Nazionale può essere effettuata con differenti modalità a seconda del livello dell'architettura informatica del software in loco di proprietà di ciascuna pubblica amministrazione migrante. Queste strategie possono variare dal semplice hosting alle migrazioni "lift-and-shift" per il software "not-cloud- ready" alla migrazione di tipo IaaS, PaaS e SaaS per i software pronti per il cloud. Il PSN deve mettere a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione migrante tutte le strategie di migrazione ammissibili per considerare conseguito l'obiettivo "migrazione al Polo Strategico Nazionale". Il totale delle pubbliche amministrazioni "rientranti nell'ambito di applicazione" comprende: • amministrazioni pubbliche centrali che rappresentano la quota più consistente della spesa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ITC) (quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia); • amministrazioni pubbliche centrali che ospitano dati in centri di dati obsoleti, come risulta da indagini condotte di recente sulla "preparazione al cloud"; • Aziende Sanitarie Locali ubicate in Italia centrale e meridionale che non dispongono di infrastrutture adeguate per garantire la sicurezza dei dati. | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of additional Central Public Administrations and Local Healthcare Authorities whose ICT services and infrastructures have been migrated to Polo Strategico Nazionale and/or to equivalent cloud services qualified by the National Cybersecurity Agency (ACN) only for ordinary and critical data/service ccordingly to the national cloud strategy, including for each of them: - a brief description of the type of public administration concerned; - a brief description explaining the type of migration involved; - an official reference to the certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target; c) The type of eligible migration strategies offered by the PSN. | At least 280 Central Public Administrations and Local Healtchare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) migrated to “Polo Strategico Nazionale” (mix of: not-cloud-ready in pure hosting, lift-and-shift migrations, upgrade to Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) and Software-as-a-Service (SaaS). The migration to the Polo Strategico Nazionale can be executed in different ways according to the state of art of on-premise software’s IT architecture owned by each migrating public administration. These strategies can vary from pure hosting and lift-and- shift migrations for not-cloud-ready software to a migration to IaaS, PaaS and SaaS for cloud-ready software. The PSN shall offer to each migrating public administration all of the migration strategies that are eligible to consider the target “migration to the Polo Strategico Nazionale” achieved. Total public administrations “in scope” include: • Central Public Administrations accounting for the largest share of Information and Communication Technologies (ICT) spending (such as National Institute of Social Security, Ministry of Justice); • Central Public Administrations hosting data in outdated data centers as per survey recently run on “cloud readiness”; • Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) located in Central and Southern Italy lacking adequate infrastructure to ensure data security. | 10
27 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-27 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Obiettivo | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2 | N/A | Numero | 400 | 1000 | T2 | 2026 | L'obiettivo consiste nel raggiungere almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1 000). Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) entro il 31 dicembre 2025: procedure pubbliche quali assunzione, pensionamento, iscrizione a scuole e università (ad es., l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e il Pubblico registro automobilistico); ii) entro il 30 giugno 2026: welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie – ad es., i registri dei pazienti e dei medici. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra deve fornire le funzionalità necessarie per valutare tale conformità. | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. | This target consists of reaching at least an additional 600 Application Programming Interfaces (APIs) published in the catalog (for a total of 1 000). The published APIs shall impact the following areas: (i) by 31 December 2025: public procedures such as recruitment, retirement, school and university enrolment (such as National Student Registry and Car License Registry); (ii) by 30 June 2026: welfare, procurement service management, national information system for medical data and sanitary emergencies – such as patients and Physicians' Registries. Each API implementation and documentation shall comply with the national interoperability standards and support the National Digital Data Platform framework; the aforementioned platform shall provide functionalities to assess that compliance. | 10
28 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.07.02 | M1C1-28 | Investimento 1.7.2 - Rete dei servizi di facilitazione digitale | Obiettivo | Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale | N/A | Numero | 0 | 2 000 00 0 | T2 | 2026 | Almeno due milioni di cittadini partecipanti alle iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale. Le attività di formazione prese in considerazione per conseguire l'obiettivo sono le seguenti: a) la formazione personalizzata individuale impartita mediante metodi di facilitazione digitale, generalmente svolta sulla base di una prenotazione del servizio e registrata nel sistema di monitoraggio; b) la formazione in presenza e online per sviluppare le competenze digitali dei cittadini, svolta in modo sincrono dai centri di facilitazione digitale e registrata nel sistema di monitoraggio; c) la formazione online per sviluppare le competenze digitali dei cittadini, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, ma necessariamente con registrazione nel sistema di monitoraggio effettuata nell'ambito del catalogo di formazione preparato dalla rete di servizi di facilitazione digitale e accessibile dal sistema di gestione delle conoscenze utilizzato. | I | S | PCM_Inn |  |  | MITD Regions |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates, including their reference number, proving that the additional training programmes have been completed; b) Official report by Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) certifying the number of additional citizens participating in the trainings; b) The Commission shall be granted access rights to the database of citizens involved in the trainings; c) The types of training provided with detail of its content and learning format used. | At least two million citizens participating in training initiatives provided by digital facilitation centres. The training activities considered to achieve the target are as follows: a) personalized one-to-one training provided through digital facilitation methods, typically carried out on the basis of the service booking and recorded in the monitoring system; b) face-to-face and online training aimed at developing citizens' digital skills, carried out synchronously by the digital facilitation centers and recorded in the monitoring system; c) online training aimed at developing citizens' digital skills, also in self- learning and asynchronous mode but necessarily with registration reported in the monitoring system carried out as part of the training catalog prepared by the network of digital facilitation services and accessible from the knowledge management system implemented. | 10
45 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione della durata dei procedimenti civili | N/A | Percentuale | 100 | 60 | T2 | 2026 | Ridurre del 40 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | Civil and commerci al litigious cases does not include voluntary jurisdictio n proceedings (including the activity of the tutelary judge), separation s and divorces by mutual consent and special proceedin gs (including injunctions). Disposition time = (pending cases / resolved cases)*365 Pending Cases shall be intended as Unresolve d cases on the 31st of December. Resolved Cases shall be intended as cases finalised at that instance within the year The reduction is calculated with regards to 2019 disposition time. | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce the disposition time by 40% of all instances of civil and commercial litigious cases compared to 2019 | 10
46 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Riforma 1.5 - Riforma del processo penale | Obiettivo | Riduzione della durata dei procedimenti penali | N/A | Percentuale | 100 | 75 | T2 | 2026 | Ridurre del 25 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | All cases Dispositio n time = (pending cases / resolved cases)*365 Pending Cases shall be intended as Unresolved Cases on the 31st of December. Resolved Cases = Cases finalised at that instance within the year The reduction is calculated with regards to 2019 disposition time | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | Reduce the disposition time by 25% of all instances of criminal cases compared to 2019 | 10
47 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 10 | T2 | 2026 | Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | Backlog at the ordinary Court should be intended as number of cases pending for more than three years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Ordinary courts: Civil: 337,740; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 90% the number of pending cases in 2019 (337 740) in the Civil Ordinary Courts (first instance). The baseline shall be the number of pending cases: for more than three years in front of the civil ordinary courts in 2019. | 10
48 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 10 | T2 | 2026 | Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti nel 2019 presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (98 371 cause nel 2019). | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | Backlog at the Court of Appeal should be intended as number of cases pending for more than two years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Court of Appeal: Civil: 98,371; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 90% the number of pending cases in 2019 in the Civil Courts of Appeal (second instance). The baseline shall be the number of pending cases pending for more than two years in front of the civil court of appeal (98 371 cases in 2019). | 10
49 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado). | N/A | Percentuale | 100 | 30 | T2 | 2026 | Ridurre del 70 % il numero di cause pendenti (109 029) nel 2019 dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado) | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Presidency of the council |  | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 70% the number of pending cases (109 029) in 2019 in Administrative Regional Courts (administrative court of first instance). | 10
50 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato | N/A | Percentuale | 100 | 30 | T2 | 2026 | Ridurre del 70 % il numero di cause pendenti (24 010) nel 2019 presso il Consiglio di Stato (secondo grado). | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers |  | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 70% the number of pending cases (24 010) in 2019 in the Council of State (second instance). | 10
63 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-63 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale | Pubblicazione del repertorio sul sito web del ministero competente | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Lo screening dei regimi procedurali deve essere completato per tutte le procedure esistenti, unitamente alla loro ulteriore semplificazione e alla reingegnerizzazione delle procedure amministrative. Vanno garantiti anche la verifica e il monitoraggio dell'effettiva attuazione delle nuove procedure, con particolare riferimento ai moduli standardizzati e alla corrispondente gestione digitalizzata. La semplificazione deve applicarsi a un totale di 600 procedure critiche. | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrati ons |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) documentation including, where relevant, legal acts related to the: - screening of procedural regimes for all existing procedures - simplification and re- engineering of all administrative procedures - verification and monitoring of the effective implementation of the new procedures - standardized forms and the corresponding digitized management b) list of simplified critical procedures and for each of them a brief description. | Screening of procedural regimes shall be completed for all existing procedures, together with their further simplification and re-engineering of administrative procedures. Also the verification and monitoring of the effective implementation of the new procedures, with particular reference to standardized forms and the corresponding digitized management shall be ensured. The simplification shall apply to a total 600 critical procedures. | 10
64 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-64 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 350000 | T2 | 2026 | Almeno 350 000 iscrizioni a iniziative di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione da parte del personale delle pubbliche amministrazioni centrali. | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School of Public Administrat ion |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the list of upskilling and reskilling initiatives implemented, detail of its content and learning format used and with the list of participants for each initiative. | At least 350 000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of central public administrations. | 10
65 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-65 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 400000 | T2 | 2026 | Almeno 400 000 iscrizioni a iniziative di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione da parte del personale di altre pubbliche amministrazioni. | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School of Public Administrat ion |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: the list of upskilling and reskilling initiatives implemented with detail of its content and learning format used and the list of participants for each initiative. | At least 400 000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of other public administrations. | 10
66 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-66 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 245000 | T2 | 2026 | Almeno 245 000 (70 %) attività di formazione completate con successo (certificazione formale o valutazione d'impatto) per le amministrazioni pubbliche centrali. | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School ofPublic Administration |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of employees enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 245 000 (70%) training activities successfully completed (formal certification or impact assessment) for central public administrations. | 10
67 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-67 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 280000 | T2 | 2026 | Almeno 280 000 (70 %) attività di formazione completate con successo (certificazione formale o valutazione d'impatto) per altre amministrazioni pubbliche. | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School of Public Administrat ion | Adequate level of staffing and financial resource of the Single Coordinati on Body : XXX full- time equivalents and budget (for di | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of employees enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 280 000 (70%) training activities successfully completed (formal certification or impact assessment) for other public administrations. | 10
118 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.15.00 | M1C1-118 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tutte le misure di esecuzione (compresi orientamenti, manuali operativi e programmi di formazione) relative alla contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Devono essere pubblicati i bilanci della pubblica amministrazione riguardanti almeno il 90 % di tutti gli enti del settore pubblico. Deve essere adottata a partire dal 2027 una riforma legislativa per l'introduzione contabilità per competenza per almeno il 90 % delle amministrazioni pubbliche. Devono essere adottati atti di diritto derivato relativi a: orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori; programma di formazione: creazione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza. del nuovo sistema di | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by adocument duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will also include as an annex the following documentary evidence and elements: the number of entities that issued financial statements; | Public administration financial statements covering at least 90% of the whole public sector entities shall be issued. A legislative reform shall be adopted providing for the introduction of the new accrual accounting system for at least 90% of public administrations asof 2027. Secondary legislation shall be adopted providing: Guideline(s) and Operating manual(s) for the application of accounting standards accompanied by examples and practical representations to support operators; Training program: set up of training programs for the transition to the new accrual accounting system. | 10
121 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-121 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" | N/A | Percentuale | 0 | -15 | T2 | 2026 | La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'"Imposta Municipale Unica" e le accise, deve essere inferiore nel 2024 rispetto al 2019 del 15 % del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione è prevista nel novembre 2021, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. Deve essere osservata una riduzione del 15 % con riferimento alla stima per l'anno fiscale 2024 contenuta in una relazione ad hoc che deve essere predisposta dal Ministero delle Finanze entro il giugno 2026 sulla base della stessa metodologia utilizzata per la relazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and | The relevant indicatorshall be “Propensit y to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipal e Unica) and excises, as computed for table “propensi one al gap nell’impos ta” (table 1.c.2 in the 2020 edition) of the annual governme nt report on the shadow economy required by art 2 of the legislative decree n.160/2015. The reduction shall be intended as percent reduction in the propensity to evade with reference to the 2019 baseline, which will be included in the updated governme nt report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the same legal provisions. | Report to be prepared by the Ministry of economy and finance based on the samemethodology used for the report required by art. 2 of the legislative decree n. 160/2015, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises shall belower in 2024 compared to 2019 by 15% of the 2019 baseline. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. The 15% reduction shall be observed with reference to an estimate for the tax year 2024 included in a dedicated report to be prepared by the Ministry of Finance by June 2026 based on the same methodology used for the report required by art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | 10
122 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-122 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025. | Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla spending review nel 2025, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti- legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016 deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2025 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022, nel 2023 e nel 2024. | R | S | [5 empty] | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2025, certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022”, the “Document of Economy and Finance 2023” and the “Document of Economy and Finance 2024”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2025 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | The Finance Ministry report to be transmitted to the Council of Ministers as provided for by decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016 shall: - certify the completion of the spending review process for 2025 in respect of the provision for the spending review framework. - certify the achievement of the target set in 2022, 2023 and 2024. | 10
147 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.02.00 | M1C1-147 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Obiettivo | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2 | N/A | Numero | 4083 | 12464 | T2 | 2026 | La migrazione di 12 464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo. | I | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of additional projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation. - information on the testing of all systems, datasets and application migration included in each additional migration plan. b) a report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The migration of 12 464 Local Public Administrations towards certified cloud environments shall be considered achievedwhen the testing of all the systems, datasets and application migration included in each migration plan are successful. | 10
148 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.01 | M1C1-148 | Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2 | N/A | Percentuale | 40 | 80 | T2 | 2026 | L'adesione al progetto/modello comune di siti web/componenti dei servizi consiste in: 1) valutazione dei progetti presentati; 2) valutazione del completamento dei progetti sulla base delle principali metriche di utilizzabilità (score di utilizzabilità digitale), attraverso una piattaforma dedicata già disponibile. | I | P | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A detailed list of additional administrations that have adhered to the common design/model of websites/services components. b) A description of the criteria considered to assess the improvement. | Adherence to the common design/model of websites/services components shall consist of: (1) Evaluation of projects submitted (2) Assessment of project completion on key usability metrics (digital usability scores), through dedicated platform already available. | 10
149 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-149 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2 | N/A | Numero | 11450 | 14100 | T2 | 2026 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per: - le pubbliche amministrazioni che hanno già aderito alla piattaforma (11 450 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 650 nuove entità). Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università). | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the number of additional servicesprovided by each public administration activated on the platform (compared to the baseline Q4 2023) and for each of them - a brief description of the services including indication of the relevant public administrations; - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations on the platform (compared to the baseline Q4 2023), provided by PagoPA, | Ensure an increase in the number of services integrated in the platform for: - public administrations already joining the platform (11 450 entities); - new public administrations joining the platform (2 650 new entities). The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for healthauthorities, 15 services for schools and universities). | 10
150 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-150 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2 | N/A | Numero | 7000 | 14100 | T2 | 2026 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per: - le pubbliche amministrazioni che utilizzano già l'applicazione "IO" (7 000 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono all'applicazione (7 100 nuove entità). Il numero di servizi che saranno integrati dipende dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 50 servizi per i comuni, 20 servizi per le regioni, 20 servizi per le autorità sanitarie e 15 servizi per scuole e università). | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the number of additional services provided by each public administration (compared to the baseline Q4 2023) and for each of them - a brief description of the services, including indication of the relevant public administrations - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations on the platform compared to the baseline Q4 2023), provided by PagoPA. | Ensure an increase in the number of services integrated in “IO “app for: - public administrations already using IO (7 000 entities); - new public administrations joining the platform (around 7 100 new entities).The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | 10
151 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-151 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO"; 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2 | N/A | Numero | 800 | 6400 | T2 | 2026 | Almeno 6 400 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how thetarget (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of additional Central Public Administrations and Municipalities providing digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities, and for each of them - a brief description, including indication of the relevant public administrations, provided by PagoPA; - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform. | At least 6 400 Central Public administrations and Municipalities, with respect to Digital Notification Platform (DNP), shall providedigital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities. | 10
152 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.01 | M1C1-152 | Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | Obiettivo | Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2 | N/A | Numero | 7 | 45 | T2 | 2026 | Procedure e processi interni completamente reingegnerizzati (45 processi in totale entro il 31 agosto 2026) e che possono essere interamente completati online (come l'automazione d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e- learning). | I | P | PCM_Inn |  | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | MI |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating projects have been completed and are operational. | Internal procedures and processes fully re- engineered (45 processes in total by 31 August 2026) and that can be entirely completed online (such as office automation, mobility services and e- learning). | 10
153 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-153 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2 | N/A | Numero | 0 | 10 000 000 | T2 | 2026 | Digitalizzazione di dieci milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d'appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione. | I | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the additional digitalised judicial files pertaining tothe last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali"); b) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the additional digitalised judicial files pertaining to the last ten years of Courts of Appeal; c) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the additional digitalised judicial files pertaining to the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | Digitalisation of ten million judicial files pertaining to the last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali") and Courts of Appeal, and of the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | 10
154 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-154 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2 | N/A | Numero | 0 | 6 | T2 | 2026 | Realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza dei data lake: 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali 6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato. I sei elementi sono sistemi separati che utilizzano tecnologie simili. Il quadro dei sistemi è lo stesso: collegamento di dati e documenti provenienti da fonti interne ed esterne; i modelli dei sistemi sono diversi a seconda degli utenti (ad esempio, giudici civili e penali) e degli obiettivi (ad esempio, statistiche e sentenze). | I | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements:a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority. | Implementation of six new Data lake knowledge systems. 1) Anonymization system of civil and criminal sentences 2) Integrated management system 3) Management and analysis system for civil trials 4) Management and analysis system for criminal trials5) Advanced statistics system on civil and criminal trials 6) Automated system for identification of victim-guilty relationship. The six items are separate systems using similar technologies. The framework of the systems is the same: connecting data and documents coming from internal and external sources; the patterns of the systems are different according the users (e.g. civil and criminal judges) and the objectives (e.g. statistics and judgment). | 10
155 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-155 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2 | N/A | Numero | 53 | 82 | T2 | 2026 | L'obiettivo è raggiungere 82 (80 %) processi e servizi istituzionali reingegnerizzati al fine di renderli pienamente digitalizzati. I settori dell'INAIL interessati sono: assicurazioni, servizi sociali e sanitari, prevenzione e sicurezza sul lavoro, certificazioni e verifiche. In particolare l'obiettivo previsto per ciascun settore è espresso in percentuale superiore al:  assicurazioni: 26 (80 %);  servizi sociali e sanitari: 29 (80 %);  prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 (80 %);  certificazioni e verifiche: 18 (80 %). | I | P | PCM_Inn |  |  | INAIL |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the additional digitalized processes and services,including a brief description. | The target is to achieve 82 (80%) re- engineered institutional processes and services in order to make them fully digitized. The involved areas of INAIL are: Insurance, Social and Health services, Prevention and safety work, Certifications and verifications. In particular, the expected target for each area is expressed above:  Insurance: 26 (80%);  Social and health services: 29 (80%);  Prevention and safety work: 9 (80%); Certifications and verifications: 18 (80%). | 10
170 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.02.00 | M1C2-15 | Investimento 2 - Innovazione e tecnologia della microelettronica | Obiettivo | Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio | N/A | Numero | 0 | 374400 | T2 | 2026 | Realizzazione di una capacità produttiva supplementare di almeno 374 400 substrati di carburo di silicio all'anno. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che la capacità aggiuntiva generi almeno 700 nuovi posti di lavoro. | I | P | MEF |  | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | Ministry of Econom y and finance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Report demonstrating the additional production capacity installed of at least 374 400 Silicon Carbide substrates/year b) Signed contracts for the employment of at least 700 additional people, with indication of number and function as well as links to the additional production capacity. | Realisation of an additional production capacity of at least 374 400 Silicon Carbide substrates/year. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the employment of at least 700 additional people linked to the additional capacity | 10
172 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali | N/A | Numero | 0 | 8 500 00 0 | T2 | 2026 | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di 8 500 000 unità immobiliari aggiuntive (di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate) attraverso fibra FTTH/B, FWA o 5G | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation including a clear and precise mapping of the areas where works were completed with data on (i) the number ofadditional households/businesses/o ther entities that are covered and (ii) the resulting speed/capacity by infrastructure deployed. b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | At least 8 500 000 additional residential units (among which at least 450 000 scattered households, that is to say located in remote areas) connected with at least 1 Gbps connectivity via Fiber-to-the- home/building (FTTH/B), Fixed Wireless Access (FWA) or 5G | 10
173 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-18 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie | N/A | Numero | 0 | 21279 | T2 | 2026 | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di altre 9 000 scuole e 12 279 strutture sanitarie pubbliche | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation, including a listing of the additional schoolbuildings and healthcare facilities covered, with data on the resulting speed/capacity by infrastructure deployed; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | At least additional 9 000 schools and 12 279 public healthcare facilities provided with at least 1 Gbps connectivity | 10
175 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-20 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps | N/A | Numero | 0 | 12600 | T2 | 2026 | Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un minimo di altri 12 600 km di strade e corridoi suburbani | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation, including a clear and precise mapping of the areas where works were completed with data on (a) the number of additional households/businesses/o ther entities that arecovered and (b) the resulting speed/capacity; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 12 600 km of suburban roads and corridors provided with 5G coverage of at least 1 Gbps | 10
176 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo |  | N/A | Numero | 0 | 15000 | T2 | 2026 | Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un minimo di altri 15 000 km² di aree a fallimento di mercato | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 15 000 sqkm of market failure areas provided with 5G coverage of at least 1 Gbps | 10
178 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-23 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Obiettivo | Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, Space Factory e dimostratore di propulsione a propellente liquido | N/A | Numero | 0 | 6 | T2 | 2026 | Messa in servizio di almeno altri tre telescopi ad alte prestazioni in grado di identificare oggetti spaziali, di un centro operativo di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) (rete di osservazione e tracciamento dei detriti spaziali), di una Space Factory (linee integrate per la fabbricazione, l'assemblaggio, l'integrazione e il collaudo di piccoli satelliti), di un dimostratore di propulsione a propellente liquido per la nuova generazione di lanciatori | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and other impleme nting partner (ASI, ESA, Ministry of Defence) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID’s description of the investment and target. | At least additional three high-performance telescopes able to identify space objects, one operational Space Surveillance and Tracking (SST) Centre (network of observation and tracking of space debris), one Space Factory (integrated lines for Manufacturing, Assembly, Integration and Testing (M-AIT) of small satellites), one liquid propulsion demonstrator for new generation of launchers deployed | 10
179 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-24 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Obiettivo | Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni | N/A | Numero | 0 | 2 | T2 | 2026 | Realizzazione di almeno altre due costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni nell'ambito delle iniziative SatCom e di Osservazione della Terra | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and other impleme nting partner (ASI, ESA, Ministry of Defence) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the description of the CID’s description of the investment and target. | At least additional two constellations or proof of concept of constellations deployed under Satcom and Earth Observation initiatives | 10
180 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-25 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Obiettivo | Servizi alle amministrazioni pubbliche | N/A | Numero | 0 | 8 | T2 | 2026 | Fornitura alle amministrazioni pubbliche di almeno altri otto servizi resi possibili da iniziative spaziali sostenute: servizio costiero e monitoraggio marittimo-costiero; servizio di qualità dell'aria; servizio movimento terra; monitoraggio della copertura dei servizi e dell'uso del suolo; servizio idrometeorologico; servizio risorse idriche; servizio di emergenza; servizio di sicurezza. | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and other impleme nting partner (ASI, ESA, Ministry of Defence) |  | Summary document duly justifying how the target (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID’s description of the investment and target. | At least additional eight services provided to public administrations stemming from supported space initiatives, such as coastalservice and marine-coastal monitoring, air quality service, ground movement service, monitoring service coverage and land use, hydro-meteorological service, water resource service, emergency services, security services. | 10
187 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.02.00 | M1C3-3 | Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Obiettivo | Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura | N/A | Numero | 0 | 617 | T2 | 2026 | 352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Si tratta di interventi fisici volti a rimuovere le barriere architettoniche e dell'installazione di ausili tecnologici che consentano la fruizione alle persone con ridotte capacità sensoriali (esperienze tattili, sonore, olfattive). Il 37 % degli interventi deve essere al Sud. | I | S | MIC |  | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Ministry of Culture | The interventi ons shall be concluded by Q2 2026 and the conclusion shall be certified by the Certificatio n of regular execution of the works. The investmen t isprimarily focused on the State cultural sites located in the whole country, and regional, provincial, civic or private cultural sites, , managed by public entities or non-profit organisati ons. The investmen t shall consist of four componen ts: a) drafting of a Strategic Plan forthe eliminatio n of sense- perceptive , cultural and cognitive architectur al barriers (PEBA) in Italian cultural sites; b) design and implement ation of targeted interventi ons aimed at removing sensorial- perceptive , cultural and cognitive architectur al barriers in museums,monumen tal complexes , archaeolo gical areas and parks, state archives and libraries; c) creation of an informatio n system, aimed at presenting informatio n on the accessibilit y of cultural venues, based on clear, updated, certain, verified, effective and efficientinformatio n for a wide range of audiences, in Italian and EU languages; d)capacity building scheme, training heritage profession als in the use and effective implement ation of the measures undertake n | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence a) certificate of completion of works improving physical and cognitive accessibility issued in accordance with the national legislation; b) a detailed list of the intervention works carried out on each site, including a separate section on the interventions done in Southern regions (37% of total interventions). | 352 museums, monuments/, archaeological areas and parks, 129 archives, 46 libraries and 90 non-state cultural sites. The interventions concern physical interventions to remove architectural barriers and the installation of technological tools to allow use for subjects with reduced sensory abilities (tactile, sound, olfactory experiences) 37% of the interventions shall be done in Southern regions | 10
205 | M1 | M1C3 | M1C3-I03.02.00 | M1C3-21 | Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Obiettivo | Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati | N/A | Numero | 0 | 17 | T2 | 2026 | Gli interventi riguardano: - la costruzione di tredici studi nuovi; - il rinnovo di quattro teatri esistenti. Il completamento degli interventi è attestato dal certificato di regolare esecuzione. | I | P | MIC |  | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Ministry of Culture , ISTITUTO LUCE CINECITTA’, Experimental Center for Cinematography, Cassa Depositi e Prestiti | The construction of thirteen new studios and have to be high-tech theatres with annexes, services and related systems and roads on a nearby area of 473,000 square meters. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target. | The interventions concern the -construction of thirteen new studios and - the renovation of four existing theatres. The completeness of the interventions is proved by the certificate of regular execution. | 10
220 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.03.00 | M1C3-36 | Investimento 4.3 - Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi turistici | Obiettivo | Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate | N/A | Numero | 0 | 200 | T2 | 2026 | L'investimento deve interessare interventi di:  riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico- architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU";  valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari";  riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa;  interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde;  digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0;  incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa.  L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo saranno necessari anche il completamento di tutti i progetti della linea di investimento #Amanotesa e disponibilità al pubblico dell'applicazione "CaputMundi - Roma4U". | I | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion of works for requalification actions issued in accordance with national legislation. | The investment shall include interventions covering:  the regeneration and restoration of cultural and urban heritage and complexes of high historical- architectural value of the city of Rome for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU- Next Generation”;  the enhancement, safety, anti- seismic consolidation, restoration of places and buildings of historical interest and archeological pathways for the investment line “Jubilee paths”;  the redevelopment of sites in peripheral areas for the investment line “#LaCittàCondivisa”;  interventions on parks, historical gardens, villas and fountains for investment line #Mitingodiverde;  the digitalization of cultural services and the development of apps for tourists or investment line #Roma 4.0;  interventions to increasing the supply of cultural offer to peripheries for social integration for investment line #Amanotesa.The investment shall include requalification actions taking place in at least 5 archaeological/cultural sites for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation,” at least 125 archaeological/cultural sites for "Jubilee paths”; at least 50 archaeological/cultural sites for #Lacittàcondivisa; at least 15 archaeological/cultural sites for #Mitingodiverde, at least 5 archaeological/cultural sites for Roma 4.0 The satisfactory achievement of the target shall also depend on the completion of all the projects of investment line “#Amanotesa” and on the availability to the public of the app “CaputMundi - Roma4U” | 10
228 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.03.00 | M2C1-8 | Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Obiettivo | Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia | N/A | Numero | 10000 | 15000 | T2 | 2026 | Almeno 15 000 imprese ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia. Gli investimenti sovvenzionati sono: - la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti: - l'introduzione dell'agricoltura di precisione; - la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi. Al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | I | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by therelevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; c)For off-road vehicles running on biomethane, specific assessment containing extract of the official documents containing the selection criteria used to select the off- road vehicles with references pointing to the texts that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex | At least 15 000 enterprises have received support for paid investment in innovation in the circular economy and bioeconomy. The supported investments are: - Replacement of more polluting off-road vehicles - Introduction of precision farming - Replacement of more obsolete facilities for olive mills In order to comply with Do-No- Significant-Harm principle, off-road vehicles shall be zero-emission or run solely on biomethane, which shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001.The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | 10
229 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-9 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche | N/A | kW | 0 | 375000 | T2 | 2026 | Almeno 375 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata. | I | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | Ministry of Agricultural , Food and Forestry Policies. At a later stage, details will be provided regarding the | The investment will be implemented through two different procedures that already exist and will be refinanced. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the application. The milestone proposed identifies the allocation of resources to the beneficiari es as % of the total financial resources assigned to the investment. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for the new capacity installed issued in | At least 375.000 (kW) solar power generation capacity installed | 10
230 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.01 | M2C1-10 | Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Obiettivo | Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | N/A | Numero | 0 | 48 | T2 | 2026 | Almeno 48 interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. | I | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Internal Department |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 48 interventions to improve logistics for the agri-food, fishing and aquaculture, forestry, floriculture and plant nursery sectors. | 10
232 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.03.00 | M2C1-12 | Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Obiettivo | Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale | N/A | Numero | 0 | 180 | T2 | 2026 | Almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati e in diretta sulla piattaforma web. | I | S | MITE |  | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | Ministry of the Ecological Transition |  | Online web platform available for use (not yet implemented) Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of the 180 content items produced and links to thecontent on the online platform. | At least 180 podcasts, school-specific video lessons and video contents produced and live on the web platform | 10
253 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.01.00 | M2C1-19 | Investimento 3.1 - Isole verdi | Obiettivo | Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole | N/A | Numero di piccole isole | 0 | 19 | T2 | 2026 | Attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti integrati completi che comportano almeno tre tipi diversi di intervento. Nel complesso il contributo per il clima dell'investimento deve essere pari almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano: - efficientamento energetico; - sviluppo e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di mobilità collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e scooter sharing; - costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; - efficienza della raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; - costruzione/ammodernamento di isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo; - sistemi di desalinizzazione; - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore, le energie marine rinnovabili quali l'energia del moto ondoso o l'energia mareomotrice; - misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; - interventi sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture: dispositivi di stoccaggio, integrazione del sistema dell'energia elettrica con il sistema idrico dell'isola, smart grids, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dell'energia. | I | P | MITE |  | Isole verdi | The interven tions are implemented directly by the non-interconnected islands (Municipalities) after technical-administrative verification by the Italian Ministry of the Ecologic al Transitio n. |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's descriptionof the investment and target | At least 19 small islands implementing completed integrated projects involving at least three different types of intervention. Overall, the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 37% of the total cost of the investment supported by the RRF. The eligible interventions for funding are: - energy efficiency interventions; - development and/or upgrading of collective mobility services and infrastructures; buses and boats powered by electricity; shelters for public transport services; car sharing, bike sharing, scooter sharing; - construction and/or adaptation of cycle routes, construction of sheltering areas;- efficient separate collection with strengthening of collection systems; - construction/modernisation of ecological islands with associated re-use centre; - desalination systems; - renewable energies plants for the electricity, including photovoltaic, wind offshore and marine renewable energy such as wave or tidal power; - energy efficiency measures aimed at reducing electricity demand; - interventions on the electricity grid and related infrastructures: storage devices, integration of the electricity system with the island's water system, smart grids, innovative energy management and monitoring systems. | 10
255 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.02.00 | M2C1-21 | Investimento 3.2 - Green communities | Obiettivo | Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities | N/A | Percentuale di interventi presentati dalle Green communities | 0 | 90 | T2 | 2026 | Completamento di almeno il 90 % degli interventi previsti nei piani presentati dalle Green communities (ai sensi dell'articolo 72 della legge 221/2015). | I | P | PCM_Reg |  | Green Communities | Head of the Regional Affairs and Autonomies Department (Preside nza del Consigli o dei Ministri) | The eligible interventions for funding are: - energy efficiency interventions - development and/or upgrading of collective mobility services and infrastructure s; buses and boats powered by electricity; shelters for public transport services; car sharing, bike sharing, scooter sharing; -construction and/or adaptation of cycle routes,construction of sheltering areas; - efficient separate collection with strengthenin g of collection systems; - construction/ modernisatio n of ecological islands with associated re-use centre; - desalination systems; -renewable energies plants for the electricity, including photovoltaic, wind offshore and marinerenewable energy such as wave or tidal power; -energy efficiency measures aimed at reducing electricity demand; - interventions on the electricity grid and related infrastructure s: storage devices, integration of the electricity system with the island's water system, smart grids, innovative energy management andmonitoring systems. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Completion of the implementation of at least 90% the interventions envisaged in the plans presented by the Green Communities (as defined by art.72 of Law 221/2015) | 10
257 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-2 | Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore) | Obiettivo | Sviluppo di infrastrutture offshore | N/A | Numero | 0 | 200 | T2 | 2026 | Realizzazione di un'infrastruttura offshore per la produzione di energia elettrica equivalente a una capacità installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile o a una produzione indicativa di almeno 480 GWh/anno. | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | MiTE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued inaccordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Establishment of off-shore electricity generation infrastructure equivalent to an installed capacity of at least 200 MW from renewable energy sources or an indicative production of at least 480 GWh per year | 10
258 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-3 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Sostituzione di trattori agricoli | N/A | Numero | 0 | 300 | T2 | 2026 | Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II) per rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | I | S | MITE |  | Sviluppo biometano | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle including referencesto the concrete texts that prove compliance with the principle For tractors running on biomethane, the assessment will contain extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Replacement of at least 300 agricultural tractors fleet, by mechanical tractors powered solely by biomethane and also equipped with precision farming tools. Biomethane shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) in order to comply with Do-No-Significant-Harm principle. Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | 10
260 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-5 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Produzione supplementare di biometano | N/A | 1000000000 | 0.6 | 2.3 | T2 | 2026 | Sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 2,3 miliardi di m³ alla fine di giugno 2026. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. | I | S | MITE |  | Sviluppo biometano | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle containing the selection criteria, including references to the concretetexts that prove compliance with this principle; | Develop the production of biomethane from the conversion of the existing plants and from new plants to at least 2.3 billion m3 at the end of June 2026 Biomethane shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) in order to allow the measure to comply with Do-No- Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. | 10
265 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-10 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | N/A | Numero | 1000 | 4000 | T2 | 2026 | Aumento di almeno 4 000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile. | I | S | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Increase the network capacity for the distribution of renewable energies by at least 4 000 MW | 10
266 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-11 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici | N/A | Numero | 0 | 1 500 00 0 | T2 | 2026 | Elettrificazione dei consumi energetici di almeno 1,5 milioni di abitanti. | I | S | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Electrification of energy consumption reaching at least 1 500 000 inhabitants | 10
268 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.02.00 | M2C2-13 | Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti | Obiettivo | Miglioramento della resilienza della rete del sistema elettrico | N/A | Numero | 0 | 4000 | T2 | 2026 | Miglioramento della resilienza di almeno 4 000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme. | I | S | MITE |  | Interventi su resilienza climatica reti | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Increase the resilience of at least 4 000 km in the electricity system network so as to reduce the frequency and duration of energy cuts arising from extreme weather conditions. | 10
270 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.03.00 | M2C2-15 | Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Obiettivo | Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno | N/A | Numero | 0 | 40 | T2 | 2026 | Sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti in linea con la direttiva 2014/94/UE. | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | MITE and MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Develop at least 40 re-charging stations based on hydrogen for light and heavy vehicles in line with the Directive 2014/94/EU | 10
272 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.04.00 | M2C2-17 | Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Obiettivo | Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno | N/A | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Realizzazione di almeno 10 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, da individuare mediante procedure pubbliche definite dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e dal Ministero della Transizione ecologica (MiTE). | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | MITE and MIMS | The railway lines will be defined by public procedure s establishe d by MIMS and MITE | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build ten refuelling stations for railway based on hydrogen along six railway lines, which shall be defined by public procedures established by the Ministry of Sustainable Mobility (MIMS) and the Ministry of Ecological Transition (MITE) | 10
274 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.05.00 | M2C2-19 | Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | N/A | Numero | 0 | 4 | T2 | 2026 | Svolgimento di almeno quattro progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. | I | S | MITE |  | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by the independent expert commissions concerning , the justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 4 R&D projects carried out (one for each R&D dimension hereunder) and provided with a test certificate or publication Four lines of R&D activities shall be developed, with reference to: a)Green and Clean Hydrogen production b) Innovative technologies for hydrogen storage, transport and transformation into derivates and e- fuels c)Fuel Cells for stationary and mobility application d)Integrated smart management systems to increase the resilience andreliability of intelligent hydrogen- based infrastructures This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity, or hydrogen activities that comply with the life-cycle GHG emissions savings requirement of 73.4% for hydrogen [resulting in life- cycle GHG emissions lower than 3tCO2e/tH2] and 70% for hydrogen- based synthetic fuels relative to a fossil fuel comparator of 94g CO2e/MJ in analogy to the approach set out in Article 25(2) of and Annex V to Directive (EU) 2018/2001 | 10
278 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.01.00 | M2C2-23 | Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | Obiettivo | Piste ciclabili aggiuntive T2 | N/A | Numero | 200 | 1800 | T2 | 2026 | Costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia | I | S | MIMS |  | Rafforzamento mobilità ciclistica | MIMS | Urban and metropolit an areas are municipali ties above 50,000 inhabitant s | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 365 km of additional cycling lanes in urban and metropolitan areas and at least additional 1 235 km in the other areas of Italy | 10
281 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-26 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Obiettivo | Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T2 | N/A | Numero | 25 | 231 | T2 | 2026 | Costruzione di almeno 206 km di infrastruttura di trasporto pubblico. La ripartizione indicativa per modo di trasporto è la seguente: - metropolitana 11 km; - tram 85 km; - filovie 120 km; - funivie 15 km. I progetti devono essere realizzati nelle aree metropolitane di Roma, Genova, Firenze, Palermo, Bologna, Rimini, Napoli, Milano, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto e Trieste. | I | S | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | "The indicative breakdow n per transport mode is the following, 11 km of metro lanes; 85 km of tramway lanes; 120 km for trolleybus lanes and 15 km of funicular lanes Those projects will be carried out in the followingmetropolit an areas (Rome, Genoa, Florence, Palermo, Bologna, Rimini, Naples, Milan, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste) " | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 206 km of public transport infrastructure The indicative breakdown per transport mode is the following: -11 km of metro lanes; -85 km of tramway lanes; -120 km for trolleybus lanes and -15 km of funicular lanes Those projects shall be carried out in the following metropolitan areas (Rome, Genoa, Florence, Palermo, Bologna, Rimini, Naples, Milan, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste) | 10
293 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-35 | Investimento 4.4.1 - Rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | Obiettivo | Numero di autobus a emissioni zero T2 | N/A | Numero | 800 | 3000 | T2 | 2026 | Entrata in servizio di almeno 3 000 autobus a emissioni zero per il rinnovo del parco veicoli. | I | S | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target i.e.. Zero tailpipe emission buses (EV or H2) – the fuel must be specified; | Entry into service of at least 3 000 Zero Emission buses for the renewal of the respective fleet | 10
294 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-35 bis | Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a emissioni zero T2 | N/A | Numero | 25 | 150 | T2 | 2026 | Entrata in servizio di almeno 150 treni a emissioni zero per il rinnovo del parco ferroviario. | I | S | MIMS |  |  | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Entry into service of at least 150 Zero Emission trains for the renewal of the respective fleet | 10
295 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.03 | M2C2-36 | Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Obiettivo | Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | N/A | Numero | 0 | 3800 | T2 | 2026 | Entrata in servizio di almeno 3 800 veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco. 3 500 veicoli potranno essere classificati come 100 % ecologici in quanto totalmente elettrici, con stazioni di ricarica alimentate da pannelli fotovoltaici. I 300 mezzi pesanti, di cui 200 in uso negli aeroporti e 100 per il soccorso urbano, dovranno essere alimentati esclusivamente a biometano ed essere conformi ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | I | S | Mint |  |  | National Fire Brigade |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Entry into service of at least 3 800 clean vehicles for the renewal fleet for the National fire brigade command 3 500 vehicles can benefit from 100% ecological labelling as they shall be 100% electric and the charging stations shall be powered by photovoltaic panels. The 300 heavy vehicles, 200 for airports and 100 for urban rescue, shall only run on biomethane and comply with the crietria set out in 2018/2001 Directive on Renewables (RED II Directive. Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | 10
302 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.04.00 | M2C2-43 | Investimento 5.4 - Supporto a start- up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Obiettivo | Venture capital raccolto a sostegno della transizione ecologica | N/A | EUR | 0 | 250 000 000 | T2 | 2026 | Attivazione da parte del fondo di almeno 250 000 000 EUR di investimenti privati nel settore delle tecnologie verdi. Il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 deve rappresentare il 100 % del costo totale dell'investimento sostenuto dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. Al fine di garantire che la misura sia conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazio ne del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) , i criteri di ammissibilità contenuti nel capitolato d'oneri dei prossimi inviti a presentare progetti dovranno escludere le attività di cui al seguente elenco: i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle34; ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento35; iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori36 e agli impianti di trattamento meccanico biologico37; iv) attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente. Il capitolato d'oneri deve inoltre prevedere che siano selezionate solo le attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | MISE |  | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | CDP VC's manageme nt team enlarged with experience d resources |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; | At least 250.000.000 of private investments in the green tech sector activated by the fund. The climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at 100% of the total cost of the investment supported by the RRF In order to ensure that the measure complies with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), the eligibility criteria contained in terms of reference for upcoming calls for projects shall exclude the following list of activities: (i) activities related to fossil fuels, including downstream use1; (ii) activities under the EU Emission Trading System (ETS) achievingprojected greenhouse gas emissions that are not lower than the relevant benchmarks2; (iii) activities related to waste landfills, incinerators3 and mechanical biological treatment plants4; and (iv) activities where the long-term disposal of waste may cause harm to the environment. The terms of reference shall additionally require that only activities that comply with relevant EU and national environmental legislation shall be selected. | 10
304 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.01.00 | M2C2-45 | Investimento 1.1 - Sviluppo agro- voltaico | Obiettivo | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici | N/A | MW | 0 | 1040 | T2 | 2026 | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici di capacità pari a 1 040 MW per una produzione indicativa di almeno 1 300 GWh/anno. | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico | MiTE, MiPAAF |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation [ b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Install photovoltaic solar panels in agri- voltaic systems with a capacity of 1 040 MW for an indicative production of at least 1300 GWh per year. | 10
306 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.02.00 | M2C2-47 | Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Obiettivo | Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente | N/A | Numero | 0 | 2000 | T2 | 2026 | Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/tH2. | I | P | MITE |  | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | MiTE, GSE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them, - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID'sdescription of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | Support energy communities in municipalities of less than 5 000 inhabitants to provide the installation At least 2.000 MW from renewable sources for an indicative production of 2 500 GWh per year This measure shall not support hydrogen activities that result in GHG emissions above 3tCO2eq/tH2. | 10
308 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-49 | Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Obiettivo | Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali | N/A | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse | MITE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Complete at least 10 projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas of an average capacity of at least 1-5 MW each This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 10
310 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.02.00 | M2C2-51 | Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to- abate | Obiettivo | Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale | N/A | Numero | 0 | 1 | T2 | 2026 | Introduzione dell'idrogeno in almeno uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to-abate. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Almeno 400 000 000 EUR devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 % dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete.lettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) | I | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | MITE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description;- official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation aligned with the provisions set out in the CID. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Introduce hydrogen in at least 1 industrial plants to decarbonised hard to abate sectors. This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity. At least EUR 400 000 000 shall support industrial developments that replace 90 % of the use of methane and fossil fuels in an industrial process with hydrogen based on electrolysis using renewable energy sourcesas defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 10
312 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.02.00 | M2C2-53 | Investimento 5.2 - Idrogeno | Obiettivo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il completamento di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori | N/A | Numero | 0 | 1 | T2 | 2026 | Costruzione di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori con capacità pari a 1 GW/anno. | I | P | MITE |  | Idrogeno | MITE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Build an industrial plant for the production of electrolysers for a capacity of 1 GW per year. | 10
368 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-6 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania | N/A | Numero | 69 | 274 | T2 | 2026 | 274 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo- Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione indicativa è la seguente: Orsara-Bovino (Napoli-Bari) 93 km Battipaglia-Romagnano (Salerno-Reggio Calabria) 33 km Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna (Palermo-Catania) 148 km | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The indicative breakdown is the following, - 93 km in the line Napoli- Bari - 33 km in the line Salerno- Reggio Calabria - 148 km in the line Palermo- CataniaThe 274 km will be built in the following segments Napoli Bari: Napoli - Cancello, Cancello- Frasso, Frasso - Telese, Telese- Vitulano, Apice-Irpinia, Orsara- Bovino; Salerno Reggio: Battipaglia – Romagnano; Palermo Catania: Bicocca- Catenanuova, Catenanuova -Dittaino, Dittaino-Enna, Caltanisetta Xirbi-Lercara, Enna - Caltanisetta Xirbi. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle; | 274 km of high-speed rail for both passengers and freight in the lines Napoli- Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo- Catania built, ready for authorisation and operational phases. The indicative breakdown is the following: Orsara-Bovino (Napoli-Bari line), 93 km Battipaglia-Romagnano (Salerno-Reggio Calabria line), 33 km Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna (Palermo-Catania line), 148 km | 10
371 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-9 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona- Brennero | N/A | Numero | 53 | 180 | T2 | 2026 | 180 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia- Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 180 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Brescia-Verona 48 km Verona-bivio-Vicenza 44 km nodo di Genova e terzo valico dei Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano Rogoredo 11 km Circonvallazione di Trento 15 km | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità | MIMS |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | 180 km of high-speed rail for both passengers and freight in the lines Brescia- Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi and Verona-Brennero built, ready for authorisation and operational phases. The 180 km shall be built in the following segments: Brescia-Verona, 48 km Verona-Bivio-Vincenza, 44 km Genoa Node and Third Giovi Crossing 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km Trento bypass 15 km | 10
373 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.03.00 | M3C1-11 | Investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia | N/A | Numero | 0 | 87 | T2 | 2026 | 87 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma- Pescara, Orte-Falconara e Taranto- Metaponto-Potenza-Battipaglia costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione degli 87 km deve essere la seguente: Roma-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia 35 km | I | P | MIMS |  | Connessioni diagonali | MIMS | - . | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | 87 km of high-speed rail for both passengers and rail in the lines Roma-Pescara, Orte- Falconara and Taranto -Metaponto- Potenza-Battipaglia built, ready for authorisation and operational phases. The breakdown of the 87 km shall be the following: Roma-Pescara, 32 km Orte-Falconara, 20 km Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, 35 km | 10
376 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-14 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Obiettivo | 3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | N/A | Numero | 1400 | 3400 | T2 | 2026 | 3400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The 3 400 kms include the line mentioned above and newrealizations on other lines of the core, comprehensi ve and off- ten network. Deployment will involve the completion of the western section of the CNC Mediterranea n (Modane- Torino- Novara), the cross border connections to Switzerland via Domodossola (Domodossol a – Arona - Rho / Novara) and Luino (Luino – Oleggio andLaveno Mombello – Gallarate ) on the CNC Rhine-Alpine together with the Novara- Alessandria section, the line Firenze- Pisa- Livorno/la Spezia on the CNC ScanMed. A number of other lines belonging to the TEN an off TENT network will also be equipped, including Milano – Piacenza, Firenze – Roma (LL), Prato – Firenze, Bologna –S.Giorgio di Piano, Caserta – Napoli (linea Cassino), Salerno – Arechi, Gallarate - Varese – Stabio / Porto Ceresio, Voghera – Piacenza, Chilivani – Golfo Aranci / Porto Torres, Venezia – Portogruaro, Roma – Fiumicino, Roma – Colleferrro, Roma – Civitavecchia – Grosseto. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annexthe following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 3400 km of rail lines equipped with the European Rail Transport Management System in line with the European Rail Transport Management System in line with the European Deployment Plan, ready for authorisation and operational phases | 10
378 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.05.00 | M3C1-16 | Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Obiettivo | 1280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | N/A | Numero | 700 | 1280 | T2 | 2026 | 1 280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi metropolitani e collegamenti nazionali chiave, pronti per la fase di autorizzazione e operativa. | I | P | MIMS |  | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | MIMS | 94 upgrading actions will take place along the following indicative routes and nodes: - Adriatic- Ionian (12) - Bologna- Venice- Trieste/Udine (6) - Central and North Tyrrhenian link (9) - Liguria-Alps (9) - Turin- Venice (5)- Urban nodes & regional lines (2) - Urban nodes & regional lines – center (10) - Urban nodes & regional lines - north east (12) - Urban nodes & regional lines - north west (20) - Urban nodes & regional lines – south (9) | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | 1 280 km of upgraded line sections built on metropolitan nodes and key national links , ready for authorisation and operational phases | 10
380 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.01 | M3C1-18 | Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | Obiettivo | Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa | N/A | Numero | 0 | 680 | T2 | 2026 | 680 km di linee regionali migliorate, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | I | P | MIMS |  | Potenziamento delle linee regionali | MIMS | The actions consist in the infrastructura l and technological upgrading of the regional lines. The actions will take place in the regions of Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Calabria andPuglia. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's descriptionof the investment and target | 680 km of upgraded regional lines , ready for authorisation and operational phases | 10
382 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.08.00 | M3C1-20 | Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Obiettivo | Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili | N/A | Numero | 10 | 38 | T2 | 2026 | 38 stazioni ferroviarie sono riqualificate e rese più accessibili conformemente alla direttiva 1300/2014 e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria. | I | P | MIMS |  | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | MIMS | The upgrade will involve internal and external stations areas and will consist as a minimum of: - Enhancing the accessibility of the stations - Increasing the quality of the services provided to users - Improve the comfort, safety and quality of the public areas (internal and external). The actions will takeplace in the regions of Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata and Sardegna. The indicative list of railway stations that will benefit is the following, Vasto San Salvo, Chieti, Pescara, Giulianova, Potenza, Potenza Superiore, Lamezia Terme, Cosenza, Crotone, Scalea- S.Domenica Talao, Vibo Valentia-Pizzo, Reggio di Calabria Lido, Sapri, Falciano- Mondragone- Carinola, Maddaloni Inferiore, Pozzuoli Solfatara, Termoli, Polignano a Mare, San Severo, Barletta, Giovinazzo, Brindisi, Foggia, Macomer, Oristano, Palermo Notarbartolo, Milazzo, Acireale, Marsala, Siracusa. In addition, a set of 8 station and one city -line will beupgrade as metropolitan hubs, with larger actions that will involve also local stakeholders and include improvement of the energy efficiency of the stations. The metropolitan hubs will be: Messina Centrale e Marittima, Villa San Giovanni, Benevento, Caserta, L2 Line in Naples, Bari, Lecce, Taranto, Settimo Rende (new station). | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 38 railway stations are upgraded and accessible in line with Directive 1300/2014 and EU railway safety regulations | 10
415 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.02.00 | M4C1-21 | Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno | Obiettivo | Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico. | N/A | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2026 | Almeno 1 000 strutture che possano favorire un incremento del tempo scuola e un'apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico, mediante la costruzione e la ristrutturazione degli spazi delle mense al fine di aumentare il numero di strutture che favoriscano un incremento del tempo scuola e un'apertura delle scuole al territorio oltre l'orario scolastico. Sono fornite informazioni sulla distribuzione territoriale e sul tipo di struttura resa disponibile. | I | S | MI |  | Piano di estensione del tempo pieno e mense | Ministry of Education | The plan shall include actions aimed at either constructi ng or structurall y adapting about 1000 buildings to be used as facilities to support the extensionof full- time. Local authorities are in charge of the interventi ons of constructi on and upgrading of school facilities, when they are the owners of the relevant buildings. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion of works issued in accordance with national legislation. -details related to the location and the type of structure made available for theintervention. | At least 1 000 structures that can facilitate the extension of school time and the opening of schools to the territory beyond school hours: to build and upgrade canteens with the aim of increasing the number of structure that facilitate the extension of school time and the opening up of schools to the territory beyond school hours. Details provided on territorial distribution and type of structure made available. | 10
416 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.03.00 | M4C1-22 | Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Obiettivo | M² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive. | N/A | Numero | 0 | 230 4 00 | T2 | 2026 | Almeno 230 400 m² realizzati o riqualificati da utilizzare come palestre o strutture sportive annesse alle scuole. Registro nazionale degli edifici scolastici e dati derivanti dal monitoraggio GPU, validi per il programma nazionale triennale. | I | S | MI |  | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Ministry of Education, Municipaliti es, Provinces |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of completion of works issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent technical expert notified by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | At least 230 400 Sqm built or renovated to be used as gyms or sports facilities attached to school National register of school buildings and data deriving from the GPU monitoring of , valid on the national three-year program | 10
417 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.04.00 | M4C1-23 | Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitari e avanzate | Obiettivo | Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale. | N/A | Numero | 0 | 500 | T2 | 2026 | Assegnazione di almeno 500 nuovi dottorati di ricerca nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale. Il progetto mira a qualificare e innovare i percorsi universitari (e di dottorato), attraverso le seguenti leve: a) digitalizzazione; b) "cultura dell'innovazione"; c) internazionalizzazione, intervenendo su: - formazione digitale ad accesso aperto (T1) (T2); - rafforzamento del ruolo delle università (T3); - rafforzamento della cooperazione scientifica internazionale (T4) e (T5). | I | S | MUR |  | Didattica e competenze universitarie avanzate | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of new PhDs awarded for three years in programmes devoted to digital and environmental transitionsand for each of them - a brief description; - an official references of the Ph.D scholarships awarded. | At least 500 new PhDs awarded for three years in programmes devoted to digital and environmental transitions The project aims to qualify and innovate university (and PhDs) paths, through the levers of: a) digitization; b) "culture of innovation"; c) internationalization, acting on: - open-access digital training (T1) (T2) - strengthening the role of Universities (T3) - strengthening of international scientific cooperation (T4) and (T5) | 10
418 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.06.00 | M4C1-24 | Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università | Obiettivo | Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola- università. | N/A | Numero | 0 | 1 000 000 | T2 | 2026 | Almeno 1 000 000 di studenti hanno frequentato corsi di transizione dalla scuola secondaria di secondo grado all'università. Si tratta di una stima media degli studenti italiani iscritti al terzo, quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo grado negli anni in cui è realizzato l'investimento. Tale stima si basa principalmente sul numero di studenti attualmente iscritti e sui tassi di laurea. Il numero di studenti iscritti all'orientamento attivo sarà monitorato dal MUR. L'obiettivo è far sì che almeno 1 000 000 studenti negli ultimi due anni della scuola secondaria di secondo grado abbiano frequentato corsi di transizione scuola-università. | I | S | MUR |  | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | Ministry of University and Research | The transition courses shall be providedto all students at high schools, starting from their third year. The courses shall enhance competen cies for the choice of tertiary education, help students getting oriented in the school- university transition. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document willinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been attended; b) the number of students in the last two years of high school that has attended school-university transition courses; c) the type of training provided with detail of its content and learning format used | At least 1 000 000 students attended transition courses from secondary school to universityThis is an average estimate of Italian students enrolled in 3rd, 4th and 5th year of high school during the investment years. The main input for this estimate is the number of current students enrolled, and graduation rates. The number of students enrolled in Active Orientation will be monitored by the MUR. The goal is that at least 1 000 000 students in the last two years of high school has attended school-university transition courses | 10
419 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.04.00 | M4C1-25 | Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | Obiettivo | Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria nel 2024. | N/A | Percentuale | 13.5 | 10.2 | T2 | 2026 | Riduzione del divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria fino a raggiungere la media UE del 2019 (10,2 %). | I | S | MI |  | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | Ministry of Education and schools. |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of projects of interventions in I and II cycle of secondary school and for each of them - a brief description; -an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) a document reporting the results of the specific survey system operated by the National Institute for the Evaluation of the Educational System of Education and Training (INVALSI), with a focus on the schools covered by the intervention. The document shall illustrate how the reduction in the drop-out rate in secondary education was achieved. | Reduce the gap in drop-out rate in secondary education to reach the EU average 2019 (10,2%) | 10
420 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.03.00 | M4C1-26 | Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | Obiettivo | M² di edifici scolastici ristrutturati. | N/A | Numero | 0 | 2 784 000 | T2 | 2026 | Ristrutturazione di almeno 2 784 000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2 784 000 m², pari a circa 2 100 edifici scolastici. | I | S | MI |  | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | Ministry of Education, Municipaliti es, Provinces |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificates of completion of works issued in accordance with the national legislation, specifying the details of the structure where the intervention of restoration was made. b) report by an independent technical expert notified by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | At least 2 784 000 Sqm of school buildings are restored. With the plan for structural and energy redevelopment for school buildings, it is expected to redevelop a total surface of 2 784 000 Sqm, corresponding to at least to 2 100 school buildings. | 10
424 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-30 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Obiettivo | Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo. | N/A | Numero | 47500 | 60000 | T2 | 2026 | Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (L. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti). Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro la fine del 2021 (valore di riferimento: 47 500). | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of the additional sleeping accommodation units (beds) assigned in accordance with the national legislation in the CID. | At least 60 000 additional sleeping accommodation units (beds) created and assigned following the existing (Law no. 338/2000 ) and the new legislative scheme (Reform 1.7: Reform of student housing regulation and investment in student housing). At least 7 500 additional sleeping accommodation units created and assigned through law 338/2000, as revised by the end of 2021 [baseline 47 500] | 10
459 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-13 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Obiettivo | Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere. | N/A | Numero | 0 | 800 | T2 | 2026 | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 PMI). Le imprese devono farsi carico dei costi del proprio processo di certificazione. | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of companies that have obtained the gender equality certificates and for each of them - a brief description; - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation | At least 800 companies (out of which 450 SMEs) have obtained the gender equality certification. The companies shall bear the costs of the certification process themselves. | 10
460 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-14 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Obiettivo | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica. | N/A | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2026 | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1 000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica. Per la fornitura di misure di accompagnamento sotto forma di tutoraggio, supporto tecnico- gestionale, misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata ed educazione all'imprenditorialità si ricorrerà a un sistema di voucher. | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of companies supported through the technical assistance and for each of them - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation | At least 1000 companies supported through the technical assistance have obtained the gender equality certification. For the provision of accompanying measures in the form of mentoring, technical-managerial support, measures for work-life balance, entrepreneurial education a voucher scheme will be used. | 10
465 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-19 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Obiettivo | Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento. | N/A | Numero | 700 | 2400 | T2 | 2026 | Assegnazione di un sostegno finanziario ad almeno 2 400 imprese quali definite nella pertinente politica di investimento. Attuazione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile attraverso l'erogazione di finanziamenti sia tramite l'integrazione del Fondo sia tramite un conferimento di capitale. | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target | At least 2400 enterprises as defined in the relevant investment policy have received financial support. Implementation of the Fund to support female entrepreneurship through the provision of funding both troughs top up the Fund, and capital injection. | 10
477 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.01.00 | M5C2-12 | Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Obiettivo | Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni. | N/A | Numero | 0 | 300 | T2 | 2026 | Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati. Gli interventi sono quelli definiti nel pertinente traguardo per gli interventi di riqualificazione urbana. | I | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificate of completion for each project issued in accordance with the national legislation with references of: b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includin gjustification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 300 completed projects, sent by municipalities of less than 15 000 inhabitants, covering at least 1 000 000 squared meters. The interventions are those defined in the relevant Milestone for Urban Regeneration interventions. | 10
479 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.01 | M5C2-14 | Investimento 5.1 - Piani urbani integrati - progetti generali | Obiettivo | Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane | N/A | Numero | N/A | 14 | T2 | 2026 | Tutte le 14 città metropolitane hanno completato interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: - manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 città metropolitane. 494 | I | P | Mint |  | Piani urbani integrati | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | All 14 metropolitan cities have completed integrated planning actions in at least one of the three following dimensions, - Maintenance for the reuse and re- operation of public areas and existing public building structures,- Improvement of the quality of urban décor and the social and environmental fabric, including through refurbishment of public buildings - Improvement of the environmental quality and digital profile of the urban areas thorough the support to digital technologies and to technologies with lower CO2 emissions The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: completing integrated planning actions over an area of at least 3 000 000 squared meters by all 14 metropolitan cities. 494 | 10
483 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.04 | M5C2-18 | Investimento 5.2 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | Obiettivo | Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani. | N/A | EUR | 0 | 545000000 | T2 | 2026 | Contributo di almeno 545 milioni di EUR al fondo tematico. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: sostegno ad almeno 10 progetti urbani. Approvazione da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il Ministero delle Finanze) di progetti per un importo pari ad almeno 545 milioni di EUR e/o approvazione da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il Ministero delle Finanze) di almeno 10 progetti. | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) proof of contribution to the Thematic Fund; b) specification of the urban projects supported and the amounts involved; c) Proof of approval of projects and amounts by the Fund’s Investment Board ; | At least EUR 545 000 000 contributed to the Thematic Fund.The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: support to at least 10 urban projects. Approval by the Fund's Investment Board (of which the Ministry of Finance is part) of projects for an amount of at least EUR 545 000 000 and approval by the Fund's Investment Board (of which the Ministry of Finance is part) of at least 10 projects. | 10
487 | M5 | M5C2 | M5C2-I03.01.00 | M5C2-22 | Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale | Obiettivo | Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive. | N/A | Numero | 0 | 100 | T2 | 2026 | Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50 % degli investimenti devono essere destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale | Presidency of the Council of Ministers - Department for Sport | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technicalassistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 100 interventions related to the contracts concerning sport facilities. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: the interventions completed shall cover an area of at least 200,000 squared meters. The project shall address the issues of urban regeneration according to principles of sustainability and resilience, focusing on sport facilities, in order to promote socialinclusion and integration, especially in the most deprived areas of Italy. At least 50% of the investment shall be devoted to new constructions compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | 10
491 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.02.00 | M5C3-4 | Investimento 1.1.2 - Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Obiettivo | Sostegno alle farmacie in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti (seconda parte) | N/A | Numero | 500 | 2000 | T2 | 2026 | Devono beneficiare dell'intervento almeno 2 000 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 3 000 abitanti. Le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221 – "Provvidenze a favore dei farmacisti rurali". | I | S | PCM_Sud |  |  | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, as listed in the description of the target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a spreadsheet with the list of rural pharmacies subsidised. | At least 2 000 rural pharmacies in municipalities of Inner Areas of less than 3000 inhabitants shall benefit from the intervention. Rural pharmacies are defined on the basis of Law. 8 March 1968, n. 221 – “Provvidenza a favore deli farmacisti rurali”. | 10
494 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-7 | Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Obiettivo | Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte) | N/A | Numero | 100 | 200 | T2 | 2026 | Valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alle mafie. La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi: - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; - l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territorial | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of certificate of completion issued in accordance with the national legislation | Enhancement of at least 200 assets confiscated from organised crime. The enhancement of confiscated assets shall be devoted to one of the following purposes: - the creation of facilities, social/health residences, day centres, social co-housing as to support the housing/social inclusion of people living in conditions of exclusion; - the regeneration of public spaces aimed at the improving social services to citizens; - the creation of socio-cultural gathering spaces for young people managed by voluntary associations; - use of assets as barracks, police stations, civil protection as to promote legality and territorial security | 10
496 | M5 | M5C3 | M5C3-I03.00.00 | M5C3-9 | Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorn o a sostegno del Terzo Settore | Obiettivo | Supporto educativo ai minori (seconda parte) | N/A | Numero | 20000 | 44000 | T2 | 2026 | Almeno 44 000 minori tra 0 e 17 anni devono beneficiare di supporto educativo. | I | S | PCM_Sud |  | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Agency for Territorial Cohesion | The projects shall focus on the following areas: (i) Interventi ons for children aged zeroto six aimed at strengthen ing the conditions of access to nursery and kindergart en services and at supporting parenthoo d; (ii) Interventi ons for children aged five to ten aimed at guaranteei ng effective education al opportunit ies and early prevention of school dropout, bullyingand other phenomen a of distress; (iii) Interventi ons for children aged 11- 17, which aim at improving education supply and preventing the phenomen on of early school leaving. Key elements of the tender: - Public notices should account for EUR 50 ml each - The third sectorentities projects should last at least one year and up to two years. - The actions will take place in the regions of Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation for the minors aged from zero to 17 years who are provided with educational support b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | At least 44 000 minors aged from zero to 17 years are provided with educational support | 10
500 | M5 | M5C3 | M5C3-I04.00.00 | M5C3-13 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastruttural i per le Zone Economiche Speciali | Obiettivo | Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali. | N/A | Numero | 0 | 41 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 22 collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; di almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, o urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; di almeno quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. L'elenco degli interventi deve comprendere: • Il completamento dell'infrastruttura della rete TEN-T globale nei porti di Vasto e Ortona e nelle aree industriali di Saletti e Manoppello (Abruzzo) • L'infrastruttura nel porto di Salerno e nelle aree industriali di Uffita, Marcianise, Battipaglia e Nola (Campania) • Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce (Puglia e Molise). • Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera (Puglia e Basilicata). • Interventi infrastrutturali per l'accessibilità al porto di Gioia Tauro (Calabria) • L'accessibilità infrastrutturale del porto di Cagliari (Sardegna) • Interventi infrastrutturali per l'accessibilità ai porti di Augusta, Riporto, Sant'Agata di Mitello e Gela (Sicilia) | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con PCM- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | SEZ Commissioners |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annexthe following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Completion of at least 22 last-mile connection with ports or industrial areas of the ZES; at least 15 interventions for digital logistics, or urbanization, or energy efficiency works in the same areas; and atleast four interventions strengthening ports’ resilience have been completed. The e list of interventions shall include: • Completion of the TEN-T comprehensive network infrastructure in the harbours of Vasto and Ortona and the industrial areas of Saletti and Manoppello (Abruzzo) •Infrastructure in the port of Salerno and the industrial areas of Uffita, Marcianise, Battipaglia and Nola (Campania) •Interconnections between the port of Manfredonia and the urban areas of Termoli, Brindisi and Lecce (Puglia and Molise). • Interconnections between the port of Taranto and the urban areas of Taranto, Potenza and Matera (Puglia and Basilicata). • Infrastructural interventions for accessibility to the port of Gioia Tauro (Calabria). •Infrastructure accessibility to the port of Cagliari (Sardegna) •Infrastructural interventions for accesibility to the ports of of Augusta, Riporto, Sant’Agata di Mitello and Gela (Sicilia) | 10
503 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.01.00 | M6C1-3 | Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Obiettivo | Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 1350 | T2 | 2026 | Almeno 1 350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono esser conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Case della comunità e presa in carico della persona | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 1 350 Community Health Houses shall be made available and technologically equipped - in order to ensure equity of access, territorial proximity and quality of care to people regardless of age and their clinical picture (chronically ill patients, non- self-sufficient people needing long-termcare, people with disability, mental distress, poverty), through the activation, development and aggregation of primary care services, and implementing assistance delivery centres (energy efficient) for a multi-professional response. New constructions financed by the RRF shall be compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. | 10
506 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-6 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 800000 | T2 | 2026 | Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 milioni di persone stimate nel 2026). Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800 000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata. | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | Copy of the biannual statistical reports on existing and additional people treated in homecare, stratified by Region and Autonomous Provinces with a breakdown by homecare solution typology. Provision of a link to the website where they can be accessed. | Increase the number of people treated in home care to reach 10% of the population over 65 (an estimated 1,5 million people in 2026). In order to reach that objective, it shall be necessary to increase the number of people over 65 treated in home care by at least 800 000 within 2026. Integrated home care is a service for people of all ages with one or more chronic diseases or a terminal clinical condition requiring continuous and highly specialised professional health and social care. | 10
511 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.03.00 | M6C1-11 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Obiettivo | Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 400 | T2 | 2026 | Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze di breve durata che potrebbero essere forniti a casa, ma che sono erogati in tali strutture a causa della scarsa idoneità dell'edificio stesso (struttura e/o casa familiare). | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of the Community Hospitals and for each of them certification of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 400 Community Hospitals renovated, interconnected and technologically equippedCommunity Hospitals are healthcare facilities for patients who, following an episode of minor acuity or the relapse of chronic pathologies, require low-intensity and short-term clinical interventions that can potentially be provided at home, but who are admitted to these facilities due to the lack of suitability of the home itself (structural and/or family). | 10
520 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-9 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva | N/A | Numero | 0 | 7700 | T2 | 2026 | La dotazione di almeno 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia). | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, in particular with reference to the reorganization plan (milestone M6C2-4). Thisdocument shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of the certificates of completion signed by the contractor and the competent authority; b) a detailed list of the new beds and related equipment | The provision of at least 3 500 intensive care beds and 4 200 beds in the semi- intensive area with related ventilation equipment shall be made structural (corresponding to an increase of about 70%in the number of beds pre-existing the pandemic). | 10
521 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.02.01 | M6C2-10 | Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile | Obiettivo | Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere | N/A | Numero | 0 | 109 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche . | I | P | Msal |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Ministry of Health | The interventions are considered under the action of a multi-year program aimed at renovating and modernising the physical and technological framework of the public health real estate, dealing withseismic upgrading and improvement of hospital facilities. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of theproject(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 109 anti-seismic interventions in hospitals facilities are completed to align them to the anti-seismic regulations. . | 10
523 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-12 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. | Traguardo | Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi. | Entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastrutt ura per l'interoperabili tà del FSE. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastruttur a per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabi lità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità. | I | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority certifying that projects have been completed and the Health Insurance card system and the infrastructure for the interoperability of the electronic health record are operational, and a link to the website where it can be accessed. | Entry into service of the Health Insurance card system and of the infrastructure for the interoperability of the electronic health record: Implementation of a central repository, interoperability, and servicesplatform, according to the Fast Healthcare Interoperability Resources standard, leveraging the already existing experiences in this area, ensuring storage, safety and interoperability standards. | 10
524 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-13 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. | Obiettivo | Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico | N/A | Numero | 0 | 21 | T2 | 2026 | Tutte le Regioni devono creare, alimentare e utilizzare il FSE. In particolare il piano prevede: - l'integrazione/in serimento dei documenti nel FSE deve iniziare dai documenti nativi digitali; la migrazione/trasp osizione ad hoc di documenti cartacei attuali o vecchi deve essere inclusa nel perimetro dell'intervento; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; - il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE. | I | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Ministry of Health | EHR is expected to contain digital documents, services and data as defined by guidelines to the Ministry of Health by the end of 2022. The EHR contents is expected to be in line with the Commission Recommenda tion on a European Electronic Health Record exchange format (C(2019)243) of 6 February 2019 be issued by | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) report by the competent Office of MOH providing target achievement, according to the adoption of documents specified in “Further specification”column; b) a report detailing how financial and competence support have been provided toward EHR adoption by health providers. | All regions shall create, populate and use the EHR. In particular, the plan encompasses: - The integration/feeding of documents into the EHR shall start from digitally-native documents. Ad hoc migration / translation of current or old paper-based documents shall be included in the perimeter of the intervention. - Financial support for healthcare providers to update their equipment and ensurehealthcare data, metadata and documentation shall be generated as digitally native. - Financial support for healthcare providers willing to adopt the national platform, interoperability and UI/UX standards. - Competence support (human capital) for healthcare providers and Regional Health Authorities to implement infrastructural and data changes in order to adopt the national Electronic Health Record. | 10
527 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-16 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN | N/A | Numero | 0 | 4500 | T2 | 2026 | Erogazione dei corsi di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per 4 500 membri del personale del SSN Questo investimento deve essere volto all'attivazione di un percorso di acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per professionisti sanitari del SSN, al fine di prepararli a fronteggiare le sfide attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato. | I | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the job roles of the candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used d) a report by the responsible body or any other responsible body confirming the certification and recognition of acquires skills | Training on managerial and digital skills are provided to 4 500 employees of the National Health Service This investment shall activate a training path for personnel with top roles within NHS bodies in order to allow them to acquire the necessary managerial and digital skills and abilities to face current and future health challenges in an integrated, sustainable, innovative, flexible and result- oriented perspective. | 10
528 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-17 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati | N/A | Numero | 0 | 4200 | T2 | 2026 | Questo investimento fornisce il finanziamento di contratti di formazione medica specializzata che consentirà il finanziamento di 4 200 contratti di formazione supplementari per un ciclo completo di studi (5 anni). | I | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements)was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of the last year enrolees. | This investment provides the financing of specialized medical training contracts which will allow the financing of an additional 4200 training contracts for a complete cycle of studies (5 years) | 10

## Modificati_2023
Componente | Misura | Causale della revisione
M1C1 | investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Attuare alternative migliori
M1C1 | investimento 1.4 - Servizi digitali ed esperienza dei cittadini | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M1C1 | investimento 1.7 - Competenze digitali di base | Aumento dei prezzi
M1C1 | investimento 5 - Cybersecurity | Attuare alternative migliori
M1C1 | investimento 6 - Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Attuare alternative migliori
M1C1 | riforma 1.10 - riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Attuare alternative migliori
M1C1 | riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Attuare alternative migliori
M1C1 | riforma 1.15 - riforma del sistema di contabilità pubblica | Attuare alternative migliori
M1C1 | riforma 1.4 - riforma del processo civile | Attuare alternative migliori
M1C1 | riforma 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Attuare alternative migliori
M1C1 | riforma 1.9 - riforma della pubblica amministrazione | Attuare alternative migliori
M1C2 | investimento 1 - Transizione 4.0 | Attuare alternative migliori
M1C2 | investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M1C2 | riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Attuare alternative migliori
M1C3 | investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Attuare alternative migliori
M1C3 | investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (progetto Cinecittà) | Aumento dei prezzi
M1C3 | investimento 4.1 - Hub del turismo digitale | Aumento dei prezzi
M1C3 | investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M1C3 | investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici | Aumento dei prezzi
M1C3 | riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Attuare alternative migliori
M2C1 | investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Attuare alternative migliori
M2C1 | investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M2C1 | investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Turbative nelle catene di approvvigionamento
M2C1 | riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Attuare alternative migliori
M2C2 | investimento 1.1 - Sviluppo di sistemi agro-voltaici | Aumento dei prezzi
M2C2 | investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Aumento dei prezzi
M2C2 | investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore) | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M2C2 | investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Attuare alternative migliori
M2C2 | investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | Attuare alternative migliori
M2C2 | investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M2C2 | investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Attuare alternative migliori
M2C2 | investimento 4.3 - Infrastrutture di ricarica elettrica | Attuare alternative migliori
M2C2 | investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | Aumento dei prezzi
M2C2 | investimento 5.1 - Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie | Attuare alternative migliori
M2C2 | investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Aumento dei prezzi
M2C3 | investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Aumento dei prezzi
M2C3 | investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Aumento dei prezzi
M2C4 | investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | Attuare alternative migliori
M2C4 | investimento 1.2 - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Attuare alternative migliori
M2C4 | investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni | Cambiamenti delle condizioni di mercato, tra cui aumento dei costi
M2C4 | investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Attuare alternative migliori
M2C4 | investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Attuare alternative migliori
M2C4 | investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Turbative nelle catene di approvvigionamento
M2C4 | investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Attuare alternative migliori
M2C4 | investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Attuare alternative migliori
M2C4 | investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Aumento dei prezzi
M2C4 | investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Aumento dei prezzi
M3C1 | investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Attuare alternative migliori
M3C1 | investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Attuare alternative migliori
M3C1 | investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Attuare alternative migliori
M3C1 | investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Turbative nelle catene di approvvigionamento
M3C1 | investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Attuare alternative migliori
M3C1 | investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | Aumento dei prezzi
M3C1 | investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Attuare alternative migliori
M3C1 | investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Attuare alternative migliori
M3C2 | investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Procedure preparatorie inattese più lunghe di quelle inizialmente previste
M3C2 | investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica | Attuare alternative migliori
M3C2 | investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | Turbative nelle catene di approvvigionamento
M4C1 | investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Aumento dei prezzi
M4C1 | investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno | Aumento dei prezzi
M4C1 | investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Attuare alternative migliori
M4C1 | investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | Aumento dei prezzi
M4C1 | investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate | Aumento dei prezzi
M4C1 | investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Attuare alternative migliori
M4C1 | riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali | Attuare alternative migliori
M4C1 | riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Attuare alternative migliori
M4C1 | riforma R.2.1 - Reclutamento dei docenti | Attuare alternative migliori
M4C2 | investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Mancanza di domanda
M4C2 | investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Procedure preparatorie inattese più lunghe di quelle inizialmente previste
M4C2 | investimento 3.2 - Finanziamento di start-up | Aumento dei prezzi
M4C2 | investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | Attuare alternative migliori
M5C1 | investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES) | Turbative nelle catene di approvvigionamento
M5C1 | investimento 3 - Sistema duale | Aumento dei prezzi
M5C1 | investimento 4 - Servizio Civile Universale | Aumento dei prezzi
M5C1 | investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Attuare alternative migliori
M5C1 | riforma 1 - Politiche attive del lavoro e formazione | Aumento dei prezzi
M5C2 | investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Attuare alternative migliori
M5C2 | investimento 5 - Piani urbani integrati | Turbative nelle catene di approvvigionamento
M5C3 | investimento 1.1 - Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Aumento dei prezzi
M5C3 | investimento 1.2 - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Attuare alternative migliori
M5C3 | investimento 2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Aumento dei prezzi
M5C3 | investimento 4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali | Aumento dei prezzi
M6C1 | investimento 1.1 - Case della Comunità | Aumento dei prezzi
M6C1 | investimento 1.1.2 - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Procedure preparatorie inattese più lunghe di quelle inizialmente previste
M6C1 | investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Aumento dei prezzi
M6C1 | Investimento 1.2.1 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Attuare alternative migliori
M6C1 | investimento 1.3 - Ospedali di Comunità | Aumento dei prezzi
M6C1 | investimento 2.3 - Strategie per la telemedicina | Aumento dei prezzi
M6C2 | investimento 1.1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Aumento dei prezzi
M6C2 | investimento 1.2 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature sanitarie | Aumento dei prezzi
M6C2 | investimento 1.2 - Ospedale sicuro | Aumento dei prezzi

## Modificati_mag2024
Componente | Misura | Traguardo/Obiettivo | Causale/revisione
M1C1 | investimento 1.1 (Infrastrutture digitali) | M1C1-17 | Alternative migliori
M1C1 | investimento 1.1 (Infrastrutture digitali) | M1C1-26 | Alternative migliori
M1C1 | investimento 1.4.1 (Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali); | M1C1-140 nell'ambito dell' | Errore materiale
M1C1 | investimento 1.6.5 (Digitalizzazione del Consiglio di Stato); | M1C1-14 nell'ambito dell' | Errore materiale
M1C1 | investimento 1.6.5 (Digitalizzazione del Consiglio di Stato); | M1C1-16 nell'ambito dell' | Errore materiale
M1C1 | investimento 1.8 (Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi) | M1C1-39 | Alternative migliori
M1C1 | investimento 1.8 (Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi) | M1C1-40 | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni) | M1C1-86 | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) | M1C1-72 ter | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) | M1C1-72 quinquies | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.12 (Riforma dell'amministrazione fiscale) | M1C1-113 | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.12 (Riforma dell'amministrazione fiscale) | M1C1-114 | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.14 (Riforma del quadro fiscale subnazionale); | M1C1-120 nell'ambito della | Errore materiale
M1C1 | riforma 1.15 (Riforma delle norme di contabilità pubblica) | M1C1-117 | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.15 (Riforma delle norme di contabilità pubblica) | M1C1-118 | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.4 (Riforma del processo civile); | M1C1-37 bis | Errore materiale
M1C1 | riforma 1.4 (Riforma del processo civile); | M1C1-45 nell'ambito della | Errore materiale
M1C1 | riforma 1.5 (Riforma del processo penale); | M1C1-46 nell'ambito della | Errore materiale
M1C1 | riforma 1.8 (Digitalizzazione della giustizia) | M1C1-38 bis | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.8 (Digitalizzazione della giustizia) | M1C1-38 bis | Aggiunta
M1C1 | riforma 1.9 (Riforma della pubblica amministrazione) | M1C1-59 ter | Alternative migliori
M1C1 | riforma 1.9.1 (Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione); |  | Alternative migliori
M1C2 | investimento 7 (Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche); | M1C2-32 nell'ambito dell' | Errore materiale
M1C2 | riforma 3 (Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese) | M1C2-14 ter | Alternative migliori
M2C1 | investimento 1.1 (Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) | M2C1-15 ter | Alternative migliori
M2C1 | investimento 1.1 (Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti) | M2C1-16 ter | Alternative migliori
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo); | M2C1-22 | Errore materiale
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo); | M2C1-23 | Errore materiale
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo); | M2C1-24 | Errore materiale
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo); | M2C1-25 | Errore materiale
M2C1 | riforma 1.2 (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) | M2C1-15 | Alternative migliori
M2C1 | riforma 1.2 (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) | M2C1-15 bis | Alternative migliori
M2C1 | riforma 1.2 (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) | M2C1-16 | Alternative migliori
M2C1 | riforma 1.2 (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) | M2C1-16 bis | Alternative migliori
M2C2 | investimento 1.4 (Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare) | M2C2-4 | Alternative migliori
M2C2 | investimento 4.1 (Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)); | M2C2-22 | Errore materiale
M2C2 | investimento 4.1 (Investimenti nella mobilità "soft" (piano nazionale delle ciclovie)); | M2C2-23 nell'ambito dell' | Errore materiale
M2C2 | investimento 4.4.2 (Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale); | M2C2-35-bis nell'ambito dell' | Errore materiale
M2C2 | investimento 4.4.3 (Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco) | M2C2-36 | Alternative migliori
M2C2 | investimento 5.1.1 (Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie); | M2C2-40 nell'ambito dell' | Errore materiale
M2C4 | investimento 2.1 (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) | M2C4-11 | Alternative migliori
M2C4 | investimento 2.1 (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) | M2C4-11 ter | Alternative migliori
M2C4 | investimento 2.1 (Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico) | M2C4-13 | Alternative migliori
M2C4 | investimento 3.1 (Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano); | M2C4-20 nell'ambito dell' | Errore materiale
M2C4 | investimento 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico) | M2C4-28 | Alternative migliori
M2C4 | investimento 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico) | M2C4-28 bis | Alternative migliori
M2C4 | investimento 4.1 (Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico) | M2C4-29 | Alternative migliori
M2C4 | investimento 4.2 (Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti) | M2C4-30 | Alternative migliori
M2C4 | investimento 4.2 (Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus)); |  | Alternative migliori
M2C4 | investimento 4.3 (Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche) | M2C4-33 | Alternative migliori
M2C4 | investimento 4.4 (Investimenti in fognatura e depurazione); | M2C4-36 | Errore materiale
M2C4 | investimento 4.4 (Investimenti in fognatura e depurazione); | M2C4-37 nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C1 | investimento 1.1 (Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci); | M3C1-6 nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C1 | investimento 1.2 (Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa); | M3C1-9 nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C1 | investimento 1.4 (Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS)); | M3C1-14 nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C1 | investimento 1.7 (Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud); | M3C1-17 | Errore materiale
M3C1 | investimento 1.7 (Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud); | M3C1-17 bis nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C2 | investimento 1.1 (Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti); | M3C2-9 nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C2 | investimento 2.2 (Digitalizzazione della gestione del traffico aereo); | M3C2-6 nell'ambito dell' | Errore materiale
M3C2 | investimento 2.3 (Cold ironing); | M3C2-12 nell'ambito dell' | Errore materiale
M4C1 | investimento 3.4 (Didattica e competenze universitarie avanzate); | M4C1-23 | Errore materiale
M4C1 | investimento 3.4 (Didattica e competenze universitarie avanzate); | M4C1-23 bis nell'ambito dell' | Errore materiale
M4C1 | riforma 2.1 (Reclutamento dei docenti), | M4C1-14 ter nell'ambito della | Errore materiale
M4C2 | investimento 1.3 (Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base); | M4C2-8 nell'ambito dell' | Errore materiale
M4C2 | investimento 2.2 (Accordi di Innovazione) | M4C2-2 bis | Aggiunta
M4C2 | investimento 2.2 (Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa) | M4C2-2 | Cancellazione
M4C2 | investimento 2.3 (Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria); | M4C2-14 nell'ambito dell' | Errore materiale
M4C2 | investimento 3.5 (Finanziamento di start-up); | M4C2-21 | Errore materiale
M4C2 | investimento 3.5 (Finanziamento di start-up); | M4C2-21 bis nell'ambito dell' | Errore materiale
M5C2 | investimento 3 (Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta); | M5C2-10 nell'ambito dell' | Errore materiale
M5C3 | investimento 3 (Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore); | M5C3-8 | Errore materiale
M5C3 | investimento 3 (Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore); | M5C3-9 nell'ambito dell' | Errore materiale
M5C3 | investimento 4 (Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali); | M5C3-13 nell'ambito dell' | Errore materiale
M6C1 | investimento 1.1 (Case della Comunità e presa in carico della persona) | M6C1-3 | Alternative migliori
M6C1 | investimento 1.2 (Casa come primo luogo di cura e telemedicina); | M6C1-8 nell'ambito dell' | Errore materiale
M6C2 | investimento 1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero); | M6C2-6 | Errore materiale
M6C2 | investimento 1.1 (Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero); | M6C2-8 nell'ambito dell' | Errore materiale
M6C2 | investimento 1.2 (Verso un ospedale sicuro e sostenibile); | M6C2-10 bis nell'ambito dell' | Errore materiale
M6C2 | investimento 1.3 (Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione); | M6C2-13 nell'ambito dell' | Errore materiale
M7C1 | investimento 10 (Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche); | M7-25 | Errore materiale
M7C1 | investimento 10 (Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche); | M7-26 | Errore materiale
M7C1 | investimento 10 (Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche); | M7-27 | Errore materiale
M7C1 | investimento 10 (Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche); | M7-28 | Errore materiale
M7C1 | investimento 11 (Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale) | M7-31 | Alternative migliori
M7C1 | investimento 12 (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici) | M7-32 | Alternative migliori
M7C1 | investimento 12 (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici) | M7-33 | Alternative migliori
M7C1 | investimento 12 (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici) | M7-34 | Alternative migliori
M7C1 | investimento 15 (Transizione 5.0). |  | Alternative migliori
M7C1 | investimento 16 (Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI); | M7-45 nell'ambito dell' | Errore materiale
M7C1 | investimento 17 (Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili). | M7-47 | Errore materiale
M7C1 | investimento 17 (Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili). | M7-48 nell'ambito dell' | Errore materiale
M7C1 | investimento 7 (Rete di trasmissione intelligente); | M7-24 nell'ambito dell' | Errore materiale
M7C1 | investimento 9 (Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR); | M7-29 | Errore materiale

## Modificati_nov2024
Componente | Misura | Traguardo/Obiettivo | Causale/revisione | Prima | Dopo
M1C1 | investimento 1.6.6 (Digitalizzazione della Guardia di Finanza) | M1C1-15 | Errore materiale | Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale, stipulando un contratto con un prestatore di servizi di consulenza che coinvolge cinque ulteriori risorse umane (dieci in totale) responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica). | Acquisto di servizi professionali per la scienza dei dati mediante contratto con un prestatore di servizi di consulenza che coinvolge cinque ulteriori risorse umane (dieci in totale) responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica).
M1C1 | riforma 1.9 (Riforma del pubblico impiego e semplificazione) | M1C1-59 ter | Alternative migliori | La banca dati integrata per la gestione delle risorse umane ("toolkit HRM") deve essere disponibile per tutte le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti che, per legge, devono adottare un PIAO. Il "toolkit HRM" deve essere interoperabile con il portale del reclutamento (inPA) e la piattaforma "Syllabus". Il "toolkit HRM" e la banca dati PIAO devono essere integrati. | La banca dati integrata per la gestione delle risorse umane ("toolkit HRM") deve essere disponibile per tutte le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti che, per legge, devono adottare un PIAO. Il "toolkit HRM" deve essere interoperabile con il portale del reclutamento (inPA) e la piattaforma "Syllabus". Il "toolkit HRM" e la banca dati PIAO devono essere integrati. Il Ministero per la Pubblica amministrazione deve verificare, almeno per un campione di amministrazioni nazionali e subnazionali con più di 50 dipendenti che adottano un Piao, il contenuto del corrispondente piano strategico in materia di risorse umane e intraprendere azioni di follow-up nella misura necessaria, tenendo anche conto dei risultati delle relazioni semestrali sugli indicatori chiave di performance.
M1C1 | riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) | M1C1-72bis | Alternative migliori | Devono entrare in vigore i provvedimenti legislativi e le azioni specifiche seguenti: - orientamenti che chiariscano l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva sui ritardi di pagamento; - orientamenti che chiariscano l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento in linea con quest'ultima; - legislazione volta a garantire che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture; - legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento; - capacità di audit interno e di controllo dei Ministeri e delle regioni per monitorare la situazione delle fatture non pagate nei tempi previsti. Devono essere intraprese le azioni specifiche descritte di seguito. A livello centrale: - interventi affinché i ministeri e le amministrazioni centrali identificati dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino individualmente entro il termine di 30 giorni (ad es. i Ministeri dell'Agricoltura, della Giustizia, della Difesa, dell'Interno, delle Infrastrutture); - pubblicazione da parte di detti Ministeri dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente; - potenziamento delle task force esistenti e creazione di task force laddove non siano state ancora attivate; attivazione automatica più celere delle task force nel caso di ritardi di pagamento strutturali. A livello locale devono essere intraprese le azioni specifiche seguenti: - interventi affinché le amministrazioni locali identificate dalle autorità italiane entro la fine del [2023] come pagatori strutturalmente in ritardo (ad es. i Comuni di Napoli, Lecce e Salerno) paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione da parte di dette autorità dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente. | Devono entrare in vigore gli atti seguenti: - una circolare che chiarisca l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva sui ritardi di pagamento; - una circolare che chiarisca l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento in linea con quest'ultima; - legislazione volta a garantire che le regioni a statuto ordinario e le autorità locali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture; - legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento; - legislazione che introduce disposizioni per consentire la cessione di crediti a terzi dopo 30 giorni di silenzio/inadempimento della pubblica amministrazione. A livello centrale devono essere intraprese le azioni seguenti: - entrata in vigore della legislazione che individua i pagatori in ritardo a livello centrale e impone l'adozione di misure per garantire che essi paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione con aggiornamento trimestrale, dello stock di arretrati dei ministeri; - creazione di task force ove disposto dalla legislazione. A livello locale devono essere intraprese le azioni seguenti: - entrata in vigore della legislazione che individuai pagatori in ritardo a livello locale e impone l'adozione di misure per garantire che essi paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione con aggiornamento trimestrale, dello stock di arretrati delle autorità.
M1C1 | riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) | M1C1-72quater | Alternative migliori | Entrata in vigore della legislazione che introduce disposizioni per consentire la cessione di crediti a terzi dopo 30 giorni di silenzio/inadempimento della pubblica amministrazione | Adozione di un piano di audit, comprendente una tabella di marcia attuativa, sull'adeguatezza e la tempestività dei processi di pagamento in essere di almeno 130 pubbliche amministrazioni individuate come pagatori in ritardo: i) a livello centrale (comprese le organizzazioni terriotriali dei ministeri); ii) a livello locale e iii) tra gli enti del Servizio sanitario nazionale.
M1C1 | riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) | M1C1-72quinquies | Alternative migliori | Il sistema InIT è pienamente operativo e presenta le caratteristiche seguenti: - consente l'esecuzione dei pagamenti senza fare affidamento sull'interoperabilità con le vecchie piattaforme per il trattamento dei pagamenti; - garantisce la disponibilità dei dati di pagamento, compresi i ritardi, a sostegno delle attività di audit e di controllo dei Ministeri e della Corte dei conti italiana. | Il sistema InIT è pienamente operativo e presenta le caratteristiche seguenti: - consente l'esecuzione dei pagamenti senza fare affidamento sull'interoperabilità con le vecchie piattaforme per il trattamento dei pagamenti; - garantisce la disponibilità dei dati di pagamento, compresi i ritardi, a sostegno delle attività di audit e di controllo dei Ministeri e della Corte dei conti italiana. Deve essere operativa una piattaforma che offra informazioni in materia di crediti commerciali per le imprese creditrici e le pubbliche amministrazioni debitrici. La piattaforma deve fornire almeno gli elementi seguenti: - informazioni per le imprese (creditori) sul quadro giuridico per i crediti verso la PA, sui diritti di un’impresa creditrice, sulle iniziative legali che possono essere intraprese in caso di ritardi nella ricezione di un pagamento, sul funzionamento del meccanismo di pagamento dei fornitori, sul punto di contatto per le imprese creditrici; - Informazioni per le PA (debitrici) sui requisiti giuridici per il pagamento dei debiti commerciali, sugli orientamenti amministrativi, sugli strumenti di monitoraggio a disposizione della PA e sulle migliori pratiche possibili per migliorare l’efficienza dei pagamenti. Tutti i siti web dei Ministeri devono avere un link alla piattaforma.
M1C1 | riforma 1.11 (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie) | M1C1-72sexies | Alternative migliori | Deve essere operativa una piattaforma di informazione dedicata in materia di crediti commerciali per le imprese creditrici e le pubbliche amministrazioni debitrici. La piattaforma deve fornire almeno gli elementi seguenti: - informazioni per le imprese (creditori) sul quadro giuridico per i crediti verso la pubblica amministrazione, sui diritti di un'impresa creditrice, sulle iniziative legali che possono essere intraprese in caso di ritardi nella ricezione di un pagamento, sul funzionamento del meccanismo di pagamento dei fornitori, sul punto di contatto per le imprese creditrici; - informazioni per le pubbliche amministrazioni (debitori) sui requisiti giuridici per il pagamento dei debiti commerciali, sugli orientamenti amministrativi, sugli strumenti di monitoraggio a disposizione della pubblica amministrazione e sulle migliori pratiche possibili per migliorare l'efficienza dei pagamenti. Tutti i siti web dei Ministeri devono avere un link alla piattaforma. | Adozione della relazione finale di audit del piano di audit, comprendente le misure correttive attuate entro il quarto trimestre 2025 in base ai risultati delle attività di audit
M1C1 | riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni) | M1C1-73bis | Alternative migliori | Adozione, sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 36/2023) | Sentita l'ANAC, adozione di una circolare che fornisca orientamenti sulle norme attualmente applicabili in materia di qualificazione e centralizzazione, per spiegare che la qualificazione e/o l'utilizzo di centrali di committenza anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è possibile e auspicabile
M1C1 | riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni) | M1C1-85 | Alternative migliori | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 10 %. | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 10 % sulla base del confronto tra i) i lavori aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e conclusi entro il giugno 2021 e ii) i lavori aggiudicati tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2023.
M1C1 | riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni) | M1C1-97 | Alternative migliori | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 12 %. | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 12 % sulla base del confronto tra i) i lavori aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e conclusi entro il giugno 2021 e ii) i lavori aggiudicati tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 e conclusi entro il 31 dicembre 2024.
M1C1 | riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni) | M1C1-97bis | Alternative migliori | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %. | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 % sulla base del confronto tra i) i lavori aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e conclusi entro il giugno 2021 e ii) i lavori aggiudicati tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025.
M1C1 | riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni) | M1C1-99 | Alternative migliori | Almeno il 20 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due anni, tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | Almeno il 20 % delle stazioni usa sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (inizio del periodo di osservazione il 1° gennaio 2022). Le stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale sono 250 pubbliche amministrazioni (registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF).
M1C1 | riforma 1.15 (Riforma delle norme di contabilità pubblica) | M1C1-108 | Errore materiale | Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (accrual) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS/EPSAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello. | Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (accrual) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello.
M1C1 | riforma 1.12 (Riforma dell'amministrazione fiscale) | M1C1-112 | Riduzione degli oneri amministrativi | Il personale dell'Agenzia delle Entrate deve essere aumentato di 4 113 unità come indicato nel "Piano della performance 2021-2023". | L'Agenzia delle Entrate deve assumere 4.113 nuove unità di personale, in linea con gli obiettivi in materia di assunzioni del "Piano della performance 2021-2023".
M1C2 | investimento 1 (Transizione 4.0) | M1C2-2 | Alternative migliori | Sono stati concessi alle imprese almeno 69 900 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ci si aspetta in particolare: - almeno 17 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 27 300 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 13 600 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali standard 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 10 300 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022; - almeno 1 000 crediti d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023. | Sono stati concessi alle imprese almeno 69 900 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione. Un credito di imposta si considera concesso con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023.
M1C2 | investimento 1 (Transizione 4.0) | M1C2-3 | Alternative migliori | Sono stati concessi alle imprese almeno 111 700 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023. Ci si aspetta in particolare: - almeno 26 900 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 41 500 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 20 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali standard 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023; - almeno 20 600 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023; - almeno 2 000 crediti d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. Lo scenario di riferimento si riferisce al numero di imprese che hanno fruito di crediti d'imposta Transizione 4.0, sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0 e beni strumentali immateriali standard e sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022 per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e attività di formazione. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, anche le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 novembre 2023 devono essere incluse nel valore di riferimento per tutti i crediti d'imposta sopramenzionati. | Sono stati concessi alle imprese almeno 111 700 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione. Un credito di imposta si considera concesso con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. Lo scenario di riferimento si riferisce al numeri di imprese che hanno fruito di crediti di imposta Transizione 4.0 sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard e sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e attività di formazione. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, anche le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 novembre 2023 devono essere incluse nel valore di riferimento per tutti i crediti di imposta sopramenzionati.
M1C3 | investimento 4 (Hub del turismo digitale) | M1C3-9 | Alternative migliori | Il numero di operatori turistici coinvolti (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 e altre strutture appartenenti al settore) corrisponde al 4 % dei 500 000 operatori italiani stimati (miglioramento delle competenze, attività di formazione, comunicazione, analisi dati, soluzioni a sostegno dell'innovazione). Almeno il 37 % degli operatori turistici coinvolti deve essere ubicato nel Sud | Il numero di operatori turistici registrati nell'hub (possono essere inclusi , tra gli altri, alberghi, tour operator e imprese quali definite dai codici ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 e altre strutture appartenenti al settore) deve essere almeno pari a 20.000. Almeno 7.400 operatori turistici (ossia il 37% di 20.000) devono essere situati nel Sud del paese.
M1C3 | investimento 4 (Hub del turismo digitale) | M1C3-9bis | Nuovo obiettivo |  | Il numero di operatori turistici registrati nell'hub (possono essere inclusi , tra gli altri, alberghi, tour operator e imprese quali definite dai codici ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 e altre strutture appartenenti al settore) deve essere almeno pari a 35.000. I servizi elencati nella descrizione della misura devono essere accessibili agli operatori turistici registrati nell'hub.
M2C1 | riforma 1.2 (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) | M2C1-15 | Riduzione degli oneri amministrativi | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 11 (ossia una riduzione almeno del 66 %). Entro il 31 dicembre 2023 devono essere trasmesse alla Commissione almeno 27 (delle 33) richieste di cancellazione. La richiesta di esclusione deve includere un'analisi completa della contaminazione (del suolo e delle acque), una spiegazione chiara del risanamento della contaminazione e garanzie che escludano qualsiasi rischio di contaminazione futura. Entro il 30 giugno 2024 devono essere trasmesse alla Commissione almeno 29 (delle 33) richieste di cancellazione. La richiesta di esclusione deve includere un'analisi completa della contaminazione (del suolo e delle acque), una spiegazione chiara del risanamento della contaminazione e garanzie che escludano qualsiasi rischio di contaminazione futura. | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 11 (ossia una riduzione almeno del 66 %).
M2C1 | riforma 1.2 (Programma nazionale per la gestione dei rifiuti) | M2C1-16 bis | Riduzione degli oneri amministrativi | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia una riduzione almeno del 75 %). | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia una riduzione almeno del 75 %).
M2C1 | investimento 1.2 (Progetti "faro" di economia circolare) | M2C1-17 | Errore materiale | Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55 % (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE) 2018/851)) | Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55 % (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE) 2018/851))
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo) | descrizione | Errore materiale
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo) | M2C1-23 | Errore materiale | L'ISMEA deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare almeno il 50 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel Fondo (tenendo conto delle commissioni di gestione). L'ISMEA elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI. | L'ISMEA deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare almeno il 50 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). L'ISMEA elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI.
M2C1 | investimento 3.4 (Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo) | M2C1-24 | Errore materiale | L'ISMEA deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel Fondo (tenendo conto delle commissioni di gestione). | L'ISMEA deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione).
M2C2 | investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) | M2C2-47 | Errore materiale | Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 1 730 MW da fonti rinnovabili. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2. | Installazione di nuova capacità di generazione elettrica pari ad almeno 1.730 MW da fonti rinnovabili presso le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente ubicati nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2.
M2C2 | investimento 4.4.3 (Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco) | descrizione | Riduzione degli oneri amministrativi
M2C2 | investimento 5.2 (Idrogeno) | M2C2-53 | Errore materiale | Costruzione di almeno un impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori con una capacità totale di almeno 1 GW/anno per l'intero investimento. | Costruzione di almeno un impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori con una capacità totale di almeno 1 GW/anno per l'intero investimento.
M2C2 | investimento 5.4 (Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica) | descrizione | Errore materiale
M2C2 | riforma 1 (Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno) | M2C2-6 | Alternative migliori | Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: ● creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; ● emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1"; ● riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. | Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: ● entrata in vigore delle misure di semplificazione per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, coerentemente con le disposizioni del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, “decreto Semplificazioni”; ● emanazione di un decreto, condiviso con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili per una capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile almeno pari a 73 GW, in linea con la versione aggiornata del Pniec, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1", mantenendo i principi dell’accesso competitivo; ● disposizioni per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
M2C3 | investimento 3.1 (Promozione di un teleriscaldamento efficiente) | M2C3-10 | Riduzione degli oneri amministrativi | Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktpe all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. | Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktep all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza.
M2C4 | investimento 3.2 (Digitalizzazione dei parchi nazionali) | M2C4-6 | Alternative migliori | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; una domanda per procedure amministrative o un'applicazione per la mobilità sostenibile). | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; una domanda per procedure amministrative o un'applicazione per la mobilità sostenibile).
M2C4 | investimento 3.2 (Digitalizzazione dei parchi nazionali) | M2C4-6bis | Nuovo obiettivo |  | Completamento dei quattro interventi riportati di seguito. Due interventi relativi alla semplificazione amministrativa: • la creazione di una piattaforma informatica per la semplificazione delle procedure amministrative relative ai parchi nazionali e alle zone marine protette; • la creazione di un accesso di back-office all’app Naturitalia per il personale di tutti i parchi nazionali e le aree marine protette. Il sistema di back office consentirà di accedere ai dati e alle statistiche sui visitatori e di rispondere alle richieste dei visitatori. Due interventi relativi alla conservazione della natura e al monitoraggio delle risorse naturali: • acquisto e consegna alle autorità di parchi naturali e zone marine protette di almeno 12.000 unità di attrezzature necessarie per l’attuazione delle attività di conservazione della natura e di monitoraggio; • Realizzazione nei parchi naturali e nelle aree marine protette di almeno 7 diversi tipi di servizi tecnici e di formazione per attività di monitoraggio scientifiche e sul campo, in almeno 3 delle 5 categorie seguenti: monitoraggio del mare, monitoraggio degli habitat terrestri, monitoraggio della fauna selvatica terrestre, monitoraggio degli ecosistemi acquatici, monitoraggio della biodiversità basata sul Dna.
M3C2 | investimento 2.1 (Digitalizzazione della catena logistica) | M3C2-5 | Alternative migliori | Almeno il 70 % delle autorità di sistema portuale devono essere dotate di sistemi standard per gli operatori portuali, interoperabili con le pubbliche amministrazioni interessate, conformi al regolamento (UE) n. 1056/2020 e compatibili con la nuova piattaforma logistica digitale nazionale (PLN). | Almeno 12 delle 16 autorità di sistema portuale devono essere dotate di sistemi standard per gli operatori portuali (PCS), interoperabili con con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e/o con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e compatibili con la nuova Piattaforma Logistica Nazionale (PNL). Un'autorità di sistema portuale si considera dotata di servizi PCS se almeno un porto di tale autorità è stato dotato di sistemi PCS.
M3C2 | investimento 2.1 (Digitalizzazione della catena logistica) | M3C2-5bis | Nuovo obiettivo |  | Completamento dei seguenti tre interventi relativi alla digitalizzazione della catena logistica. 1) Centro Log-IN: creazione di una piattaforma digitale (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN), operante in un ambiente cloud sicuro, in grado di promuovere l’interoperabilità tra gli operatori logistici e dei trasporti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, concentrandosi sulla dematerializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e servizi, a norma del regolamento (UE) 2020/1056 ove applicabile. 2) Rete portuale e villaggi merci: tutte le 16 autorità di sistema portuale devono disporre di servizi per gli operatori portuali (PCS) compatibili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e, se del caso, con il regolamento (UE) 2020/1056. Un'autorità di sistema portuale si considera dotata di servizi PCS se almeno un porto di tale autorità è stato dotato di sistemi PCS. I servizi PCS devono essere operativi per tutti i porti della rete centrale individuati dal regolamento (UE) 2024/1679. Almeno 12 villaggi merci nazionali devono disporre di un sistema per villaggi merci (Freight Village System – FVS) compatibile con la PLN e, se del caso, con il regolamento (UE) 2020/1056. 3) Log-IN Business: tale intervento si ritiene completato se almeno 8.350 imprese hanno ricevuto sostegno pubblico per sviluppare sistemi digitali volti a promuovere l’interoperabilità dei servizi e la conformità alle norme eCMR ed eFTI.
M4C1 | investimento 1.3 (Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola) | M4C1-22 | Riduzione degli oneri amministrativi | Almeno 230 400 m² costruiti o riqualificati da utilizzare per palestre o strutture sportive annesse alle scuole. Registro nazionale degli edifici scolastici e dati derivanti dal monitoraggio GPU, validi per il programma nazionale triennale. | Almeno 230.400 m² costruiti o riqualificati da utilizzare per palestre o strutture sportive annesse alle scuole.
M4C1 | investimento 1.3 (Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola) | M4C1-8 | Riduzione degli oneri amministrativi | Aggiudicazione dei contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei termini definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione a seguito di procedura di appalto pubblico. L'aggiudicazione deve essere conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale pertinente dell'UE e nazionale. Il piano di investimento deve essere finalizzato alla costruzione e alla riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell'offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che favoriranno un incremento del tempo scuola. Ci si attende che l'iniziativa favorisca l'integrazione della scuola nel territorio e migliori la pratica dell'attività sportiva e motoria. | Aggiudicazione dei contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre per uso scolastico a seguito di procedura di appalto pubblico.
M4C2 | investimento 2.1 (Ipcei) | M4C2-22 | Errore materiale | Almeno 20 progetti sostenuti attraverso il modello IPCEI. La stima dei valori obiettivo si basa sui metodi operativi dei progetti IPCEI attivati in Italia (Microelettronica 1, Batterie 1, Batterie 2) | Almeno 20 progetti sostenuti attraverso il modello IPCEI. La stima dei valori obiettivo si basa sui metodi operativi dei progetti IPCEI attivati in Italia (Microelettronica 1, Batterie 1, Batterie 2)
M5C1 | riforma 2 (Lavoro sommerso) | M5C1-10 | Alternative migliori | Incremento almeno del 20 % del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021. Nel biennio 2019-20 le ispezioni sul lavoro sono state in media circa 85 000 | Il numero medio di ispezioni tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 deve aumentare di almeno il 30% rispetto alla media di riferimento tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 (tale valore di riferimento corrisponde a una media di 79.150 ispezioni).
M5C1 | riforma 2 (Lavoro sommerso) | M5C1-11 | Alternative migliori | Ridurre l'incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali, a seconda dei settori interessati. Scopo principale dell'obiettivo è fissare il livello di ambizione del piano nazionale da adottare entro il 2022. In questo contesto devono essere fornite specifiche analitiche e devono essere individuati indicatori pertinenti e fattibili. | Devono essere intraprese le azioni seguenti: - Completare lo sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 aree di attività economica ad alto rischio di lavoro sommerso; - A partire dal 1° gennaio 2026 inviare almeno 12.000 lettere di conformità alle imprese individuate grazie agli indicatori ISAC; - Effettuare una valutazione d’impatto quantitativa e qualitativa indipendente sull’utilizzo dei voucher “PrestO” e “Libretto Famiglia” sull’emersione del lavoro sommerso e sulle condizioni dei lavoratori; - Facilitare l’accesso alla “rete del lavoro agricolo di qualità”, in consultazione con le parti sociali del settore; condurre una campagna di informazione per la partecipazione delle parti sociali del settore; le imprese che partecipano alla rete dovranno essere almeno 8.500 (scenario di riferimento al 10 ottobre 2024: 6.527).
M5C1 | riforma 2 (Lavoro sommerso) | M5C1-9 | Alternative migliori | Piena attuazione di tutte le misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia | Devono essere intraprese le azioni seguenti: i. Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari sul lavoro sommerso; ii. Introduzione di misure per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare: a) Una o più misure di deterrenza che possono comprendere, tra le altre, il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni e una o più misure preventive per promuovere il lavoro regolare che possono comprendere, tra le altre, incentivi finanziari mirati; b) Una o pi misure volte a rafforzare il legame con la politica attiva del mercato del lavoro, che possono comprendere, tra le altre, la formazione degli operatori dei centri per l’impiego; iii. Una campagna d’informazione nazionale sul “disvalore” insitoel ricorso al lavoro sommerso; iv. Avvio dei lavori della struttura di governance per contrastare il lavoro sommerso; v. Introduzione di una o più misure per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.
M5C2 | riforma 1 (Legge quadro sulle disabilità) | M5C2-2 | Errore materiale | I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità. La legge deve, come minimo, stabilire disposizioni per i) rafforzare l'offerta di servizi sociali, ii) semplificare l'accesso ai servizi sociali e sanitari, iii) riformare le procedure di accertamento delle disabilità, iv) promuovere progetti di vita indipendente e v) promuovere il lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali. | I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità i) rafforzando l'offerta di servizi sociali, ii) semplificando l'accesso ai servizi sociali e sanitari, iii) riformando le procedure di accertamento delle disabilità, iv) promuovendo progetti di vita indipendente e v) promuovendo il lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali.
M5C2 | investimento 1.1.3 (Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti) | M5C2-4 | Riduzione degli oneri amministrativi | I decreti legislativi devono attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure. | Il decreto legislativo deve attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure.
M5C3 | investimento 1.4 (Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali) | M5C3-12 | Alternative migliori | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti.
M7C1 | riforma 5 (Piano Nuove Competenze Transizioni) | M7-10 | Alternative migliori | Entrata in vigore della normativa regionale. Le leggi riguardano tutte le regioni e le province autonome e introducono: i) meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ai casi di maggiore disallineamento tra competenze richieste e offerte, ad esempio attraverso i patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare i risultati stimati in termini di occupazione negli avvisi e negli annunci di formazione; iii) il riconoscimento della formazione sul luogo di lavoro; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei corsi di formazione brevi (le cosiddette microcredenziali); v) meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato. | Entrata in vigore della normativa regionale. Le leggi riguardano tutte le regioni e le province autonome e introducono: i) meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ad attività di formazione nei settori in cui vi sono i maggiori disallineamenti tra competenze richieste e offerte, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, ad esempio attraverso i patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare i risultati stimati in termini di occupazione negli avvisi e negli annunci di formazione; iii) il riconoscimento della formazione sul luogo di lavoro, in linea con un quadro comune in materia di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei corsi di formazione brevi (le cosiddette microcredenziali), in linea con un quadro comune in materia di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato. Nell’elaborazione e nell’attuazione delle leggi regionali devono essere presi in considerazione i risultati del progetto pilota nell’ambito dell’investimento 10.
M7C1 | investimento 10 (Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green") | M7-30 | Alternative migliori | Il progetto pilota è organizzato in tutte le regioni, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli erogatori di formazione su tutto il territorio nazionale devono essere accreditati conformemente alla legislazione regionale. I moduli di formazione si concentrano sulle competenze settoriali per la transizione verde, coerentemente con le occupazioni individuate nei patti per le competenze, e sono monitorati a livello nazionale. Almeno 20 000 beneficiari del programma GOL (Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori) hanno completato i moduli di formazione. Le attività relative al rafforzamento della capacità amministrativa sono completate. Al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attori coinvolti nella pianificazione e nell'offerta di formazione è destinato al massimo il 4 % delle risorse. | Il progetto pilota è organizzato in tutte le regioni, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli erogatori di formazione su tutto il territorio nazionale devono essere accreditati conformemente alla legislazione regionale. I moduli di formazione si concentrano sulle competenze settoriali per la transizione verde, coerentemente con le occupazioni individuate nei patti per le competenze, e sono monitorati a livello nazionale. Almeno 20 000 beneficiari del programma GOL (Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori) hanno completato i moduli di formazione. Le attività relative al rafforzamento della capacità amministrativa sono completate. Al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attori coinvolti nella pianificazione e nell'offerta di formazione è destinato al massimo il 4 % delle risorse.
M7C1 | investimento 12 (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici) | M7-32 | Alternative migliori | Entrata in vigore dell'accordo attuativo. | Entrata in vigore dell'accordo attuativo.
M7C1 | investimento 12 (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici) | M7-33 | Alternative migliori | Invitalia S.p.A. avrà stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Invitalia S.p.A. elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF. | Sottoscrizione da parte di Invitalia S.p.A. di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Invitalia S.p.A. elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF.
M7C1 | investimento 12 (Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici) | M7-34 | Alternative migliori | L'Italia trasferisce 100.000.000 di EUR a Invitalia S.p.A. per il regime. | L'Italia trasferisce 100.000.000 di EUR a Invitalia S.p.A. per lo strumento.
M7C1 | investimento 13 (Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio)) | M7-35 | Errore materiale | Le autorità italiane dovranno:  stabilire obiettivi di conservazione specifici per i siti Natura 2000 interessati dal progetto secondo la metodologia adottata nel 2022 e nel 2023 dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;  verificare le opportune valutazioni già effettuate ai sensi della direttiva Habitat (VIncA) alla luce dei nuovi obiettivi specifici per sito;  se necessario, aggiornare le opportune valutazioni (VIncA) già effettuate ai sensi della direttiva Habitat conformemente alle linee guida nazionali del 28 dicembre 2019 e garantire che siano integrate nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale globale. | Le autorità italiane dovranno: • stabilire obiettivi di conservazione specifici per i siti Natura 2000 interessati dal progetto secondo la metodologia adottata nel 2022 e nel 2023 dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; • verificare le opportune valutazioni già effettuate ai sensi della direttiva Habitat (VIncA) alla luce dei nuovi obiettivi specifici per sito; • se necessario, aggiornare le opportune valutazioni (VIncA) già effettuate ai sensi della direttiva Habitat conformemente alle linee guida nazionali del 28 dicembre 2019 e garantire che siano integrate nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale globale.
M7C1 | investimento 15 (Transizione 5.0) | descrizione | Riduzione degli oneri amministrativi

## Modificati_REV2023
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo/Obiettivo/Monitoraggio | Denominazione | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo (OLD) | Riferimento (OLD) | Valore obiettivo (OLD) | Trimestre (OLD) | Anno (OLD) | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo | Riferimento | Valore obiettivo | Trimestre | Anno
M1C1-I01.03.02 | M1C1-12 | Investimento 1.3.2 - Sportello digitale unico | Obiettivo | Sportello digitale unico | L'obiettivo è conseguito quando in Italia le 21 procedure amministrative prioritarie di cui al regolamento (UE) 2018/1724 sono pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento. Più nello specifico: a) l'identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale devono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato; b) agli utenti deve essere inviato un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura sia consegnato immediatamente; c) il risultato della procedura deve essere consegnato per via elettronica o fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile; d) gli utenti devono ricevere una notifica elettronica del completamento della procedura. | 0 | 21 | T4 | 2023 | Le 19 procedure amministrative prioritarie applicabili in Italia delle 21 definite dal regolamento (UE) 2018/1724 sono pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento. Più nello specifico: a) l'identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale devono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato; b) agli utenti deve essere inviato un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura sia consegnato immediatamente; c) il risultato della procedura deve essere consegnato per via elettronica o fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile; d) gli utenti devono ricevere una notifica elettronica del completamento della procedura. | 0 | 19 | T4 | 2023
M1C1-I01.06.05 | M1C1-16 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2 | Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) pienamente disponibili nel data warehouse. | 800000 | 2500000 | T2 | 2024 | Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) pienamente disponibili nel data warehouse. | 800000 | 2500000 | T4 | 2023
M1C1-I01.07.01 | M1C1-24 | Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale | Obiettivo | Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari | Almeno un milione di cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari. | 0 | 1000000 | T2 | 2025 | Almeno 700 000 iniziative di educazione digitale e/o facilitazione che coinvolgano i cittadini, condotte da organizzazioni accreditate presso l'Albo del Servizio civile universale | 0 | 700000 | T4 | 2025
M1C1-I03.01.00 | M1C1-39 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | Completare le procedure di assunzione di almeno 19.719 dipendenti per l'Ufficio per il processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021. | 0 | 19719 | T2 | 2024 | Completare le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di almeno 10 000 unità tra dipendenti dell'Ufficio del processo e personale tecnico amministrativo ed entrata in servizio di tali unità Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021. | 0 | 10000 | T2 | 2024
M1C1-R01.04.00 | M1C1-43 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | Ridurre del 65 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili nel 2019. | 100 | 35 | T4 | 2024 | Ridurre del 95 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili (nel 2019). | 100 | 5 | T4 | 2024
M1C1-R01.04.00 | M1C1-44 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | Ridurre del 55 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle corti d'appello civili (nel 2019). | 100 | 45 | T4 | 2024 | Ridurre del 95 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le Corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle Corti d'appello civili (nel 2019). | 100 | 5 | T4 | 2024
M1C1-R01.11.00 | M1C1-76 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | N/A | 30 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | N/A | 30 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-77 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | N/A | 30 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | N/A | 30 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-78 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | N/A | 30 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | N/A | 30 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-79 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | N/A | 60 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | N/A | 60 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-80 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-81 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-82 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T1 | 2025
M1C1-R01.11.00 | M1C1-83 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T4 | 2023 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | N/A | 0 | T1 | 2025
M1C1-R01.10.00 | M1C1-85 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %. | 100 | 85 | T4 | 2023 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 10 %. | 100 | 90 | T4 | 2023
M1C1-R01.11.00 | M1C1-88 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | 30 | 30 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | 30 | 30 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-89 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | 30 | 30 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | 30 | 30 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-90 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | 30 | 30 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | 30 | 30 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-91 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | 60 | 60 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | 60 | 60 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-92 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori econmici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-93 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-94 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T1 | 2026
M1C1-R01.11.00 | M1C1-95 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T4 | 2024 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | 0 | 0 | T1 | 2026
M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. | 100 | 100 | T4 | 2024 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED), il lasso medio di tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte e la data della firma del contratto deve essere ridotto a meno di 115 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. Assicurare la piena coerenza e l'assenza di un intervallo di tempo tra la pubblicazione dei dati relativi alla conclusione del contratto in TED e nella BDNCP (ANAC). | 193 | 115 | T4 | 2025
M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 %. | 85 | 85 | T4 | 2024 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 12 %. | 100 | 88 | T4 | 2024
M1C1-R01.10.00 | M1C1-98 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizza nte degli acquirenti pubblici | Almeno il 35 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | 20 | 35 | T4 | 2024 | Almeno il 40 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici ai fini della qualificazione. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | 20 | 40 | T4 | 2024
M1C1-I01.06.02 | M1C1-153 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2 | Digitalizzazione di dieci milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi dieci anni di processi civili di tribunali e corti d'appello e agli ultimi dieci anni di atti relativi a procedimenti di legittimità emessi dalla Corte di Cassazione. | 0 | 10000000 | T2 | 2026 | Digitalizzazione di 7 750 000 fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni (01/01/2006- 30/06/2026) relativi a processi completati o in corso presso gli organi giurisdizionali. | 3500000 | 7750000 | T2 | 2026
M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di 8 500 000 unità immobiliari aggiuntive (di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate) attraverso fibra FTTH/B, FWA o 5G | 0 | 8500000 | T2 | 2026 | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di 3 400 000 civici aggiuntivi (di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate) attraverso fibra FTTH/B, FWA | 0 | 3400000 | T2 | 2026
M1C2-I01.03.00 | M1C2-18 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di altre 9 000 scuole e 12 279 strutture sanitarie pubbliche | 0 | 21279 | T2 | 2026 | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di altre 9 000 scuole e 8 700 strutture sanitarie pubbliche. | 0 | 17700 | T2 | 2026
M1C2-I01.03.00 | M1C2-19 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a banda ultra- larga alle isole | Portare la connettività a banda ultra-larga mediante un nuovo backhaul ottico a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente | 0 | 18 | T4 | 2023 | Portare la connettività a banda ultra-larga mediante un nuovo backhaul ottico a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente. | 0 | 18 | T4 | 2024
M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo |  | Portare la copertura 5G ad almeno 1 Gbps a un minimo di altri 15 000 km² di aree a fallimento di mercato | 0 | 15000 | T2 | 2026 | Almeno 1 400 km² aggiuntivi di zone abitate a fallimento di mercato abilitati alla copertura 5G, di cui almeno 500 km² dotati di copertura 5G. | 0 | 1400 | T2 | 2026
M1C3-R03.02.00 | M1C3-10 | Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Traguardo | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con decreto ministeriale nell'ambito dell'intesa Stato Regioni. | N/A | N/A | T4 | 2023 | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con legge nazionale e successivi decreti ministeriali attuativi nell'ambito dell'intesa Stato Regioni. | N/A | N/A | T2 | 2024
M1C3-I02.03.00 | M1C3-18 | Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi - parchi e giardini storici | Obiettivo | Numero di parchi e giardini storici riqualificati | L'indicatore deve riferirsi al numero di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1 260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti: manutenzione/ripristin o/gestione dell'evoluzione della componente vegetale; restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.); analisi e ottimizzazione degli attuali metodi di uso degli spazi, nel rispetto delle aree più fragili o più preziose; interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, la messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza; realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo. | 0 | 40 | T4 | 2024 | L'indicatore deve riferirsi al numero di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1 260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti: - manutenzione/ripristino/gestio ne dell'evoluzione della componente vegetale; - restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.); - analisi e ottimizzazione delle attuali modalità di uso degli spazi per consentirne un uso ottimale, - nel rispetto delle aree più fragili o più preziose; - interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, - messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza; - realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; - azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo. | 0 | 40 | T4 | 2025
M1C3-I03.02.00 | M1C3-21 | Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Obiettivo | Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati | Gli interventi riguardano: - la costruzione di tredici studi nuovi; - il rinnovo di quattro teatri esistenti. Il completamento degli interventi è attestato dal certificato di regolare esecuzione. | 0 | 17 | T2 | 2026 | Gli interventi riguardano: la costruzione di cinque studi nuovi; il rinnovo di quattro studi esistenti. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche completare gli interventi indicati nelle linee B e C nella descrizione della misura. | 0 | 9 | T2 | 2026
M1C3-I04.03.00 | M1C3-27 | Investimento 4.3 - Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi turistici | Obiettivo | Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte) | L'investimento deve interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico- architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche il completamento del 50 % dei progetti della linea di investimento #Amanotesa. | 0 | 200 | T4 | 2024 | L'investimento deve interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. | 0 | 100 | T4 | 2024
M1C3-I04.02.00 | M1C3-29 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti | Sostegno di almeno 150 progetti turistici Il sostegno fornito dai fondi tematici della Banca europea per gli investimenti deve mirare a: - sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale; - aumentare l'offerta di servizi al turismo; incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese. | 0 | 150 | T4 | 2025 | Sostegno di almeno 170 progetti turistici Il sostegno fornito dai fondi tematici della Banca europea per gli investimenti deve mirare a:  sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale;  aumentare l'offerta di servizi al turismo;  incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese. | 0 | 170 | T2 | 2026
M1C3-I04.02.00 | M1C3-32 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI | Almeno 11 800 imprese turistiche sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI. La concessione delle garanzie deve avvenire sulla base di una procedura di valutazione. I beneficiari del Fondo di garanzia per le PMI devono essere PMI del settore turistico e giovani fino ai 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico. Il sostegno proveniente dal Fondo di garanzia per le PMI deve essere volto a: - investire nell'innovazione della catena di approvvigionamento; - investire nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale; - investire nella digitalizzazione per accelerare l'innovazione/trasformazione digitale; - sostenere il miglioramento della qualità dei servizi e la riqualificazione delle strutture ricettive; - promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese. | 0 | 11800 | T4 | 2025 | Almeno 1 000 imprese turistiche sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI. | 0 | 1000 | T4 | 2025
M2C1-I02.02.00 | M2C1-5 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 50 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure prevedono l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | 30 | 50 | T4 | 2023 | Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 32 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. La procedura di aggiudicazione prevede l'erogazione di sovvenzioni o altri incentivi alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | 19 | 32 | T4 | 2023
M2C1-I02.02.00 | M2C1-6 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure devono prevedere l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | 50 | 100 | T4 | 2024 | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 63,5 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. La procedura di aggiudicazione deve prevedere l'erogazione di sovvenzioni o altri incentivi alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | 32 | 63.5 | T2 | 2024
M2C1-I02.02.00 | M2C1-9 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche | Almeno 375 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata. | 0 | 375000 | T2 | 2026 | Almeno 1 383 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata | 0 | 1383000 | T2 | 2026
M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive (T1) | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 7 (ossia una riduzione almeno dell'80 %). | 33 | 7 | T4 | 2023 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 11 (ossia una riduzione almeno del 66 %). Entro il 31 dicembre 2023 devono essere trasmesse alla Commissione almeno 27 (delle 33) richieste di cancellazione. La richiesta di esclusione deve includere un'analisi completa della contaminazione (del suolo e delle acque), una spiegazione chiara del risanamento della contaminazione e garanzie che escludano qualsiasi rischio di contaminazione futura. Entro il 30 giugno 2024 devono essere trasmesse alla Commissione almeno 29 (delle 33) richieste di cancellazione. La richiesta di esclusione deve includere un'analisi completa della contaminazione (del suolo e delle acque), una spiegazione chiara del risanamento della contaminazione e garanzie che escludano qualsiasi rischio di contaminazione futura. | 33 | 11 | T2 | 2024
M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Discariche abusive | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 7 a 4 (ossia una riduzione almeno del 90 %). | 7 | 4 | T4 | 2024 | Le misure proposte devono sostenere la costruzione di nuovi impianti di trattamento e riciclaggio e il miglioramento tecnico di quelli esistenti. Obiettivo delle misure è inoltre realizzare e digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti. L'intervento proposto deve portare alla riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 11 a 0 (ossia una riduzione almeno del 100 %). | 11 | 0 | T2 | 2026
M2C2-I01.04.00 | M2C2-4 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Produzione supplementare di biometano | Sviluppo della produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti fino ad almeno 0,6 miliardi di m³ alla fine del 2023. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. | 0 | 0.6 | T4 | 2023 | Sviluppo della capacità di produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti (compresa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, FORSU) fino ad almeno 0,6 miliardi di m³ alla fine del 2023. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. | 0 | 0.6 | T2 | 2025
M2C2-I03.05.00 | M2C2-19 | Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Svolgimento di almeno quattro progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. | 0 | 4 | T2 | 2026 | Svolgimento di almeno dieci progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. | 0 | 10 | T2 | 2026
M2C2-I04.01.00 | M2C2-23 | Investimento 4.1 - Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | Obiettivo | Piste ciclabili aggiuntive T2 | Costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e almeno 1 235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia | 200 | 1800 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 365 km di piste ciclabili nelle aree metropolitane (secondo le modalità indicate nella descrizione della misura) e di almeno 746 km di ciclovie turistiche, secondo le modalità indicate nella legge 28 dicembre 2015, n. 208. | 200 | 1311 | T2 | 2026
M2C2-I04.03.00 | M2C2-29 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada | Entrata in funzione di almeno 2 500 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. | 0 | 2500 | T2 | 2024 | Entrata in funzione di almeno 2 500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. | 0 | 2500 | T4 | 2025
M2C2-I04.03.00 | M2C2-29 bis | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane | Entrata in funzione di almeno 4 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | 0 | 4000 | T2 | 2024 | Entrata in funzione di almeno 4 700 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | 0 | 4700 | T4 | 2025
M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 bis | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane | Entrata in funzione di almeno 13 000 stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | 4000 | 13000 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 13 755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | 4700 | 13755 | T4 | 2025
M2C2-I04.04.02 | M2C2-35 bis | Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a emissioni zero T2 | Entrata in servizio di almeno 150 treni a emissioni zero per il rinnovo del parco ferroviario. | 25 | 150 | T2 | 2026 | Entrata in servizio e acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all'art 15 del D.Lgs. 57/2019 per almeno 53 treni a zero emissioni per il parco ferroviario regionale, almeno 13 treni bimodali e 100 vetture per il servizio universale. Per quanto riguarda il servizio universale/interurbano, il materiale rotabile acquistato con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza sarà di proprietà dello Stato. Pertanto, alla scadenza del contratto di servizio degli attuali fornitori, il materiale rotabile sarà messo a disposizione del nuovo soggetto aggiudicatario del contratto di servizio nel pieno rispetto del regolamento (UE) n. 1370/2007. | 25 | 66 | T2 | 2026
M2C2-I05.01.01 | M2C2-39 | Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica | Obiettivo | Capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti | Aumento, entro il 31 dicembre 2025, della capacità di generazione di energia dei pannelli fotovoltaici prodotti dagli attuali 200 MW/anno ad almeno 2 GW/anno [gigafactory] grazie a pannelli fotovoltaici ad alta efficienza. | 200 | 2000 | T4 | 2025 | Trasferimento di 1 000 000 000 di EUR dall'Italia a Invitalia S.p.A. per lo strumento. |  |  | T4 | 2024
M2C2-I05.01.03 | M2C2-40 | Investimento 5.1.3 - Industria delle batterie | Obiettivo | Capacità di generazione di energia delle batterie prodotte | Produzione di batterie con capacità obiettivo di 11 GWh. | 0 | 11 | T4 | 2024 | Sottoscrizione da parte di Invitalia S.p.A. di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). | 0 | 100% | T4 | 2025
M2C2-I01.01.00 | M2C2-45 | Investimento 1.1 - Sviluppo agro- voltaico | Obiettivo | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici di capacità pari a 1 040 MW per una produzione indicativa di almeno 1 300 GWh/anno. | 0 | 1040 | T2 | 2026 | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici con una capacità di almeno 900 MW. | 0 | 900 | T2 | 2026
M2C2-I01.02.00 | M2C2-47 | Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Obiettivo | Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente | Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2 000 MW da fonti rinnovabili, per una produzione indicativa di 2 500 GWh/anno. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/tH2. | 0 | 2000 | T2 | 2026 | Sostegno alle comunità energetiche in comuni con meno di 5 000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 1 730 MW da fonti rinnovabili. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2. | 0 | 1730 | T2 | 2026
M2C3-I02.01.00 | M2C3-2 | Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | Obiettivo | Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1 | Completamento della ristrutturazione di edifici per i) almeno 12.000.000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici | 0 | 13400000 | T2 | 2023 | Completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 17 000 000 metri quadrati, che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica. | 0 | 17000000 | T2 | 2023
M2C4-I03.02.00 | M2C4-6 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Obiettivo | Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; il 5G/Wi-Fi o un'applicazione per la mobilità sostenibile) | 0 | 70 | T4 | 2023 | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; una domanda per procedure amministrative o un'applicazione per la mobilità sostenibile). | 0 | 70 | T2 | 2024
M2C4-I01.01.00 | M2C4-9 | Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione integrato di monitoraggio e previsione | Obiettivo | Approntare un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | Il 90 % della superfic… meridionali deve esse sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | 0 | 90 | T3 | 2024 | Il 90 % della superficie delle regioni meridionali deve essere coperto dal sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | 0 | 90 | T2 | 2025
M2C4-I02.01.01 | M2C4-11 | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Obiettivo | Gestione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico | Ridurre di almeno 1 5... Il numerodi persone esposte a r... a rischi idrologici dire | 1750000 | 250000 | T1 | 2026 | Una o più ordinanze del commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni, degli interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di strade da ripristinare. Il valore del numero totale degli interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di EUR. |  |  | T3 | 2024
M2C4-I02.01.02 | M2C4-13 | Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Obiettivo | Completamento degli interventi di tipo E | Completamento di tut... tipo E volti al ripristino... pubbliche danneggiate | 0 | 100 | T4 | 2025 | Completamento del 90 % degli interventi di tipo D ed E finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiate individuati dalle ordinanze del servizio nazionale della protezione civile - contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane; - ridurre il numero delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria; - recuperare i paesaggi antropici e migliorare le aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane; - arginare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili. | 0 | 90 | T2 | 2026
M2C4-I03.01.00 | M2C4-20 | Investimento 3.1 - Tutela valorizzazione del verde urbano ed extra urbano extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2 | Piantare almeno 6.600.000 alberi rimboschimento delle aree verdi urbane ed extraurbane ai sensi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 (c.d. "Legge sul clima") | 1650000 | 6600000 | T4 | 2024 | Piantare materiali forestali di moltiplicazione (sementi o piante) per almeno 4 500 000 alberi e arbusti per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") | 1650000 | 4500000 | T2 | 2024
M2C4-I03.03.00 | M2C4-22 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Obiettivo | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1 | Ridurre l'artificialità almeno 13 km | 0 | 13 | T2 | 2024 | Ridurre l'artificialità dell'alveo di almeno 13 km, riportandolo lungo l'asse del Po. | 0 | 13 | T4 | 2024
M2C4-I04.02.00 | M2C4-31 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1 | Costruire almeno altri di rete idrica a livello | 0 | 9000 | T4 | 2024 | Costruire almeno altri 14 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale | 0 | 14000 | T4 | 2024
M2C4-I04.02.00 | M2C4-32 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2 | Costruire almeno altri di rete idrica a livello | 9000 | 25000 | T1 | 2026 | Costruire almeno altri 45 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale | 14000 | 45000 | T1 | 2026
M2C4-I04.03.00 | M2C4-34 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | Portare almeno al 29 fonti di prelievo dotat | 0 | 29 | T4 | 2024 | Portare almeno al 26 % la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori. Nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di:  150 contatori di terzo livello;  7 500 contatori di quarto livello;  digitalizzazione e miglioramenti della rete. | 24 | 26 | T4 | 2024
M2C4-I04.03.00 | M2C4-34bis | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | Portare almeno al 40 fonti di prelievo dotat | 29 | 40 | T1 | 2026 | Portare almeno al 29 % la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori. Nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di: • 500 contatori di terzo livello; • 20 000 contatori di quarto livello; • digitalizzazione e miglioramenti della rete. | 26 | 29 | T2 | 2026
M2C4-I04.03.00 | M2C4-35 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | Almeno il 15 % della deve beneficiare di un delle risorse irrigue. | 0 | 15 | T1 | 2024 | Almeno il 12 % della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue. | 8 | 12 | T4 | 2024
M2C4-I04.03.00 | M2C4-35bis | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2 | Almeno il 29 % della beneficia di un uso ef risorse irrigue. | 15 | 29 | T1 | 2026 | Almeno il 24 % della superficie irrigua che beneficia di un uso efficiente delle risorse irrigue. | 12 | 24 | T1 | 2026
M2C4-I04.04.00 | M2C4-37 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Obiettivo | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1 | Ridurre di almeno 57 abitanti residenti in a conformi alla direttiv Consiglio a causa del della raccolta e del tra… acque reflue urbane | 2572911 | 2002911 | T2 | 2024 | Ridurre di almeno 500 000 il numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane | 0 | 500000 | T4 | 2024
M2C4-I04.04.00 | M2C4-38 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Obiettivo | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2 | Ridurre di almeno 2 5 di abitanti residenti in conformi alla direttiv Consiglio a causa del della raccolta e del tra… acque reflue urbane | 2002911 | 0 | T1 | 2026 | Ridurre di almeno 2 250 000 il numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane | 500000 | 2250000 | T1 | 2026
M3C1-I01.01.00 | M3C1-4 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tale linea: Battipaglia- Romagnano | N/A | N/A | T1 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto multidisciplinare per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tale linea: Battipaglia-Romagnano | N/A | N/A | T4 | 2023
M3C1-I01.01.00 | M3C1-6 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania | 274 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo- Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione indicativa è la seguente: Orsara-Bovino (Napoli-Bari) 93 km Battipaglia-Romagnano (Salerno-Reggio Calabria) 33 km Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna (Palermo-Catania) 148 km | 69 | 274 | T2 | 2026 | 119 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione indicativa è la seguente: linea Napoli-Bari 49 km, di cui: Frasso-Telese 11 km Telese-Vitulano 19 km Apice-Hirpinia 19 km linea Salerno-Reggio Calabria 33 km, di cui: Battipaglia-Romagnano 33 km linea Palermo-Catania 37 km, di cui: Catenanuova-Dittaino 22 km Dittaino-Enna 15 km | 37 | 119 | T2 | 2026
M3C1-I01.02.00 | M3C1-9 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona- Brennero | 180 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia- Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona-Brennero costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 180 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Brescia-Verona 48 km Verona-bivio-Vicenza 44 km nodo di Genova e terzo valico dei Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano Rogoredo 11 km Circonvallazione di Trento 15 km | 53 | 180 | T2 | 2026 | 165 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova e Liguria-Alpi costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 165 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Brescia-Verona 48 km Verona-bivio-Vicenza 44 km nodo di Genova e terzo valico dei Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano Rogoredo 11 km | 0 | 165 | T2 | 2026
M3C1-I01.03.00 | M3C1-11 | Investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia | 87 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma- Pescara, Orte-Falconara e Taranto- Metaponto-Potenza-Battipaglia costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione degli 87 km deve essere la seguente: Roma-Pescara 32 km Orte-Falconara 20 km Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia 35 km | 0 | 87 | T2 | 2026 | 27 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione dei 27 km deve essere la seguente: Orte-Falconara: 13 km Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia: 14 km | 0 | 27 | T2 | 2026
M3C1-I01.04.00 | M3C1-13 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Obiettivo | 1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | 1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. | 0 | 1400 | T4 | 2024 | 1 400 km di infrastruttura ferroviaria dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | 0 | 1400 | T2 | 2025
M3C1-I01.04.00 | M3C1-14 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Obiettivo | 3 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | 3400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | 1400 | 3400 | T2 | 2026 | 2 785 km di infrastruttura ferroviaria dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | 1400 | 2785 | T2 | 2026
M3C1-I01.07.00 | M3C1-17 | Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti pubblici per il potenziamento, l'elettrificazione e l'aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud. Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: Regione Molise - Roma-Venafro- Campobasso-Termoli; Regione Puglia - Bari-Lamasinata; - Barletta-Canosa; - Pescara-Foggia; - Potenza-Foggia; - Collegamenti Brindisi - Collegamenti Taranto Regione Calabria - Ionica Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme Regione Basilicata - Ferrandina-Matera Regione Campania - Salerno Arechi-Aeroport Pontecagnano Regione Sicilia - nodo di Catania - Palermo-Agrigento-Porto Empedocle - Collegamento al porto di Augusta Regione Sardegna - Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Olbia - Raddoppio Decimomannu- Villamassargia | N/A | N/A | T4 | 2023 | Completamento di lavori per almeno 150 km, relativi all'ammodernamento, all'elettrificazione e all'aumento della resilienza delle ferrovie del Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 150 km si riferiscono alle seguenti linee: Regione Molise - Roma-Venafro-Campobasso-Termoli; Regione Puglia - Pescara-Foggia; - Potenza-Foggia; - Collegamenti Brindisi - Collegamenti Taranto Regione Calabria - Ionica Sibari-Catanzaro Lido-Lamezia Terme Regione Basilicata - Ferrandina-Matera Regione Campania - Salerno Arechi-Aeroporto Pontecagnano Regione Sicilia - Palermo-Agrigento-Porto Empedocle - Collegamento al porto di Augusta - Collegamento con l'aeroporto di Trapani Birgi Regione Sardegna - Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Olbia - Raddoppio Decimomannu- Villamassargia | 0 | 150 | T4 | 2023
M3C1-I01.06.01 | M3C1-18 | Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | Obiettivo | Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa | 680 km di linee regionali migliorate, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | 0 | 680 | T2 | 2026 | 646 km di linee regionali riqualificate, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | 0 | 646 | T2 | 2026
M3C2-I02.02.00 | M3C2-6 | Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | Obiettivo | Digitalizzazion e della gestione del traffico aereo: siti dotati di sistema di gestione del traffico aereo | Almeno 13 siti: aeroporti, enti di controllo di avvicinamento (APP) e centri di controllo di area (ACC) devono essere dotati di un sistema di gestione del traffico aereo completamente digitalizzato e operativo | 0 | 13 | T4 | 2023 | Entrata in funzione dei 3 progetti seguenti: a) Centro operativo tecnico (TOC) e almeno due sistemi di gestione del traffico aereo b) Informazioni aeronautiche digitalizzate c) Sistema di gestione del traffico senza equipaggio e connettività (UTMS). | N/A | 3 | T1 | 2026
M3C2-I02.02.00 | M3C2-7 | Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | Traguardo | Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti | Entrata in esercizio dei seguenti elementi: a) Centro operativo tecnico (TOC) e almeno due sistemi di gestione del traffico aereo b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c) Informazioni aeronautiche digitalizzate d) Sistema di gestione del traffico senza equipaggio e connettività (UTMS) | N/A | N/A | T1 | 2026 | Pubblicazione del bando di gara e aggiudicazione di tutti i contratti per la costruzione di almeno 15 impianti di cold ironing che forniscano energia elettrica in almeno 10 porti. | N/A | N/A | T3 | 2024
M3C2-I01.01.00 | M3C2-9 | Investimento 1.1 - Porti verdi - interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Traguardo | Porti verdi: completamento delle opere | Completamento delle opere da parte di tutte le autorità portuali. Complessivamente, almeno 213 000 000 EUR devono essere destinati ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. | N/A | N/A | T4 | 2025 | Completamento di almeno 75 progetti per le autorità portuali. Almeno il 79 % dell'investimento totale sostenuto dall'RRF deve essere destinato ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. | 0 | 75 | T2 | 2026
M4C1-I01.04.00 | M4C1-7 | Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | Obiettivo | Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma. | Realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 470 000 giovani a rischio di abbandono scolastico e per almeno 350 000 giovani che hanno già abbandonato la scuola. L'intervento deve garantire: - la distribuzione territoriale e di genere, - l'introduzione di una piattaforma per le attività di tutoraggio e formazione, disponibile online, a sostegno dell'attuazione delle attività di tutoraggio. Avvio di corsi post diploma (qualifiche orientate al lavoro) - l'iniziativa copre l'intero territorio nazionale, con particolare attenzione alle aree a rischio (i territori oggetto dell'intervento sono caratterizzati da ritardi nell'istruzione, basso livello socioeconomico delle famiglie e livello elevato di abbandono prematuro degli studi); - le misure di tutoraggio volte a superare i divari territoriali e le disuguaglianze in termini di parità di accesso all'istruzione e di successo nella formazione saranno rivolte, in particolare, alle scuole e alle situazioni scolastiche in cui i tassi di abbandono scolastico sono maggiori per via di tale condizione sociale. | 0 | 820000 | T4 | 2024 | Realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 820 000 giovani a rischio di abbandono scolastico precoce e per i giovani che hanno già abbandonato la scuola. | 0 | 820000 | T3 | 2025
M4C1-I01.07.00 | M4C1-11 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | Assegnazione di borse di studio ad almeno 300 000 studenti Almeno il 75 % dei beneficiari dovrebbe essere costituito da donne, disoccupati di lungo periodo, persone con disabilità o persone con meno di 30 anni, e dovrebbero essere erogati almeno 0,3 milioni di corsi di formazione in materia di competenze digitali nel quadro del programma GOL. Con questo progetto deve essere perseguita l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il sostegno allo studio attraverso: - l'aumento di 700 EUR in media dell'importo delle borse di studio, - il finanziamento delle borse di studio per una quota più ampia di studenti. | 2560000 | 300000 | T4 | 2023 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. | 0 | 55000 | T4 | 2023
M4C1-I02.01.00 | M4C1-13 | Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Obiettivo | Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo | Formazione di almeno 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (complessivamente 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo formati). | 0 | 650000 | T4 | 2024 | Formazione di almeno 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e unità di personale amministrativo. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (in tutto, 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e unità di personale amministrativo formati). | 0 | 650000 | T4 | 2025
M4C1-R02.01.00 | M4C1-14 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Obiettivo | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento. | Almeno 70 000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento. | 0 | 70000 | T4 | 2024 | Almeno 20 000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | 0 | 20000 | T4 | 2024
M4C1-I01.07.00 | M4C1-15 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate. | Almeno 336 000 studenti che beneficiano di una borsa di studio erogata. Con questo progetto si persegue l'integrazione delle politiche di contribuzione con quelle per il sostegno allo studio attraverso: - l'aumento di 700 EUR in media dell'importo delle borse di studio, - il finanziamento delle borse di studio per una quota più ampia di studenti. | 296000 | 336000 | T4 | 2024 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. | 0 | 55000 | T4 | 2024
M4C1-I01.01.00 | M4C1-18 | Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzi a e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Obiettivo | Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). | Creazione di almeno 264 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). L'obiettivo del piano per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è l'aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0-6 anni. | 0 | 264480 | T4 | 2025 | Numero di aule trasformate in ambienti di apprendimento innovativi grazie al piano Scuola 4.0. L'azione è intesa a trasformare gli spazi scolastici utilizzati come aule tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. | 0 | 150480 | T2 | 2026
M4C1-I03.03.00 | M4C1-26 | Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | Obiettivo | M² di edifici scolastici ristrutturati. | Ristrutturazione di almeno 2 784 000 m² di edifici scolastici. Tramite il Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica si prevede di poter ristrutturare una superficie complessiva 2 784 000 m², pari a circa 2 100 edifici scolastici. | 0 | 2784000 | T2 | 2026 | Ristrutturazione o ricostruzione di almeno 2 600 000 m² di edifici scolastici. Tramite il piano di riqualificazione strutturale ed energetica degli edifici scolastici si prevede di riqualificare una superficie totale di 2 600 000 m². | 0 | 2600000 | T2 | 2026
M4C1-R01.07.00 | M4C1-28 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Obiettivo | Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti | Almeno 7 500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla L. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021. | 40000 | 47500 | T4 | 2022 | Aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari. | N/A | N/A | T2 | 2023
M4C2-I03.03.00 | M4C2-3 | Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | Obiettivo | Numero di borse di dottorato innovative assegnate | Assegnazione di almeno 15 000 borse di dottorato. I requisiti essenziali per l'individuazione dei dottorati di ricerca innovativi devono seguire le disposizioni precedenti contenute nel decreto direttoriale 29 luglio 2016 n. 1540, con riferimento all'attuazione di un concorso per dottorati innovativi con connotazione industriale. I requisiti comprendono: a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma; b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni; c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente; d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi; f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.; g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università; i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili). La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | 0 | 15000 | T4 | 2024 | Assegnazione di almeno 6 000 borse di dottorato. I requisiti essenziali per l'individuazione dei dottorati innovativi sono: a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma; b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni; c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente; d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei(6) mesi a un massimo di diciotto(18) mesi; e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei(6) mesi a un massimo di diciotto(18) mesi; f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.; g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università; i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili). La procedura di selezione include criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | 0 | 6000 | T4 | 2024
M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Obiettivo | Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private | Almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private (1.3); Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende dalla percentuale di contratti a tempo determinato aggiudicati a ricercatrici: almeno il 40 %. I progetti sono selezionati sulla base di criteri competitivi, tra cui i) il rispetto degli obiettivi e delle priorità del PNR (Piano Nazionale di Ricerca); ii) coinvolgimento delle parti interessate per combinare il livello di maturità tecnologica (TRL) con il livello di preparazione della società (SRL); Saranno inoltre definiti criteri di selezione specifici per garantire i) l'equilibrio dei territori interessati (promuovendo il coinvolgimento di attori di diverse regioni e diverse zone del paese, compreso il Mezzogiorno e le isole); ii) il coinvolgimento sia delle grandi che delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione alle imprese più giovani (fondate da meno di 5 anni) e innovative. L'invito a presentare progetti e la procedura di selezione devono comprendere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 42 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. Infine, l'invito a presentare progetti e la procedura di selezione richiederanno una valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. | 0 | 100 | T2 | 2025 | Assunzione di almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private (1.3). Firma di almeno 14 partenariati di ricerca di base tra istituti di ricerca e imprese private. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende dalla percentuale di contratti a tempo determinato aggiudicati a ricercatrici: almeno il 40 %. I progetti sono selezionati sulla base di criteri competitivi, tra cui i) il rispetto degli obiettivi e delle priorità del PNR (Piano Nazionale di Ricerca); ii) coinvolgimento delle parti interessate per combinare il livello di maturità tecnologica (TRL) con il livello di preparazione della società (SRL); Sono inoltre definiti criteri di selezione specifici per garantire i) l'equilibrio dei territori interessati (promuovendo il coinvolgimento di attori di diverse regioni e diverse zone del paese, compreso il Mezzogiorno e le isole); ii) il coinvolgimento sia delle grandi che delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione alle imprese più giovani (fondate da meno di cinque anni) e innovative. L'invito a presentare progetti e la procedura di selezione devono comprendere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 42 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | 0 | 1400 | T2 | 2025
M4C2-I01.04.00 | M4C2-9 | Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti alle strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su determinate Key Enabling Technologies | Aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali. I termini dell'invito includono quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 36 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 15 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF. d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. Aggiudicazione di almeno 5 contratti per la creazione di "leader nazionali di R&S". Le Key Enabling Technologies devono includere: - Simulazione avanzata e analisi e gestione dei big data - Tecnologie avanzate per l'ambiente e l'energia - Tecnologie quantistiche e dei materiali avanzati, fotonica ed optoelettronica - Tecnologie per la salute (Biopharma Technologies) - Tecnologie per l'agricoltura e l'alimentazione (Agri- Tech) - Mobilità sostenibile - Tecnologie applicate e patrimonio culturale - Tecnologie per la biodiversità e la sostenibilità ambientale - Tecnologie per la transizione digitale industriale - Industria 4.0 | N/A | N/A | T4 | 2025 | I centri nazionali cui sono stati aggiudicati i contratti e che sono stati valutati con il traguardo M4C2-19 sono operativi e hanno completato le attività secondo quanto stabilito nel relativo invito a presentare progetti. | 0 | 5 | T2 | 2026
M4C2-I02.03.00 | M4C2-13 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Numero di nuovi poli da creare | Entrata in funzione dei 42 nuovi poli L'investimento si concentra su due tipi di poli: - i centri di competenza - la rete dei poli di innovazione sul campo I centri di competenza sono partenariati pubblico-privati e sono selezionati in base alla capacità di apportare strumenti innovativi ed efficaci nell'attuazione dei programmi di trasformazione digitale delle imprese per quanto riguarda i processi, i prodotti e i modelli aziendali. I partner sono istituzioni quali università, centri di ricerca e imprese private tecnologiche di punta. I nuovi centri sono finanziati in funzione delle esigenze emergenti di settori specifici o di ecosistemi locali. La rete dei poli di innovazione sul campo offre servizi quali: sensibilizzazione, formazione, intermediazione tecnologica, accesso ai finanziamenti per l'innovazione tecnologica, audit tecnico e banchi di prova. | 8 | 50 | T4 | 2025 | Operatività di 27 poli nuovi nell'ambito della prima linea di intervento della misura. L'obiettivo si concentra su tre tipi di poli: - centri di competenza - marchio di eccellenza - rete dei poli di innovazione sul campo. | 8 | 35 | T4 | 2025
M4C2-I02.03.00 | M4C2-14 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Esborso di valore finanziario pari a 600 000 000 EUR | I centri di trasferimento di tecnologia devono fornire servizi per una quantità di risorse pari ad almeno 600 000 000, ossia raddoppiando quasi i finanziamenti ottenuti con il meccanismo cofinanziario. I servizi previsti che saranno forniti comprendono: - i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. | 140000000 | 600000000 | T4 | 2025 | Erogazione di 307 000 000 EUR nell'ambito della prima linea di intervento della misura a favore dei centri di trasferimento tecnologico per potenziare la rete nazionale ed erogare servizi alle imprese. I servizi da erogare comprendono: - i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; - iv) accesso ai finanziamenti; - iv) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (livello di maturità tecnologica (TRL) oltre 5); - vi) intermediazione tecnologica; - vii) sensibilizzazione a livello locale. | 0 | 307000000 | T2 | 2026
M4C2-I02.03.00 | M4C2-15 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Numero di PMI beneficiarie | Almeno 4 500 PMI beneficiarie di un sostegno mediante la fornitura di servizi, tra cui: i) prova prima dell'investimento; ii) formazione; iii) accesso ai finanziamenti; iv) sostegno allo sviluppo di progetti innovativi (più di 5 TRL); v) intermediazione tecnologica; vi) sensibilizzazione a livello locale. Secondo dati storici, ci si attende che ogni PMI riceva servizi per un importo di 130 000 EUR, comprese risorse pubbliche e private. | 950 | 4500 | T4 | 2025 | Almeno 5 000 PMI sostenute da centri nazionali finanziati (centri di competenza; marchio di eccellenza; poli nazionali dell'innovazione digitale) nell'ambito della prima linea di intervento della misura attraverso l'erogazione di servizi che comprendono: i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (livello di maturità tecnologica (TRL) oltre 5); vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale. | 0 | 5000 | T2 | 2026
M4C2-I03.02.00 | M4C2-21 | Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up | Obiettivo | Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno | N/A | 0 | 250 | T2 | 2025 | Sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con start- up, programmi di incubazione/accelerazione o fondi di venture capital per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento dell'RRF (400 milioni di EUR) nel dispositivo (compreso il tetto medio del 13 % delle commissioni di gestione e dei costi del Fondo Digital Transition nel ciclo di vita del fondo e incluse le condizionalità ex ante per i cicli d'investimento successivi, ad eccezione delle commissioni di performance e di tutti i costi e tutte le commissioni di gestione relativi ai fondi di terzi). L'investimento è suddiviso nelle due linee di intervento seguenti: - investimento diretto; - investimento indiretto. Per gli investimenti indiretti in fondi di venture capital, sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con fondi di venture capital per l'importo necessario a utilizzare indicativamente circa il 60 % dell'investimento dell'RRF nel dispositivo (escluse le commissioni di gestione e i costi del Fondo Digital Transition nel ciclo di vita del fondo). Per gli investimenti indiretti in start-up, inserimento nelle convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti sottoscritte con fondi di venture capital di un impegno vincolante a conseguire, a livello sia di fondi sia di start-up, un effetto leva cumulativo del capitale mobilitato di almeno 1x1 per l'intera vita del fondo. Per gli investimenti diretti, sottoscrizione da parte di CDP Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con start- up o programmi di incubazione/accelerazione per l'importo necessario a utilizzare indicativamente il 40 % dell'investimento dell'RRF (400 milioni di EUR) nel dispositivo (comprese le commissioni di gestione e i costi del Fondo Digital Transition nel ciclo di vita del fondo). Per gli investimenti diretti, la convenzione di finanziamento giuridicamente vincolante con la start-up può includere anche condizionalità ex ante per i cicli d'investimento successivi (ossia condizioni per sbloccare i finanziamenti della serie B o serie C). Ai fini del conseguimento dell'obiettivo sono conteggiati anche gli impegni nell'ambito della presente misura conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche della politica di investimento dell'accordo attuativo e in conformità della precedente politica di investimento dell'accordo di cui al traguardo [M4C2-20]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio gli impegni nuovi si atterranno alla nuova politica di investimento conformemente alla nuova decisione di esecuzione del Consiglio. | 0 | 100% | T2 | 2026
M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Investimento 3 - Sistema duale | Obiettivo | Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025. | Partecipazione al sistema duale e ottenimento della relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025 per almeno 135 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento. La distribuzione alle Regioni delle risorse per il potenziamento del sistema duale deve avvenire in base al numero degli studenti iscritti nei percorsi di IFP. | 39000 | 174000 | T4 | 2025 | Nel quinquennio 2021-2025 si sono iscritte al sistema duale ottenendo le relative certificazioni attestanti il completamento del corso 90 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento. La distribuzione alle Regioni delle risorse per il potenziamento del sistema duale deve avvenire in base al numero degli studenti iscritti nei percorsi di IFP. | 39000 | 129000 | T4 | 2025
M5C1-I02.01.00 | M5C1-16 | Investimento 4 - Servizio Civile Universale | Obiettivo | Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023. | Partecipazione al programma "Servizio Civile Universale" e ottenimento della relativa certificazione nel triennio 2021-2023 per almeno 120 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento. L'obiettivo principale è potenziare il Servizio Civile Universale, aumentando il numero di volontari e migliorando la qualità dei programmi e dei progetti a cui partecipano i giovani. Lo scenario di riferimento corrisponde a 50 000 persone nel triennio 2021-2023. L'obiettivo principale è pertanto aumentare il numero di volontari, che senza risorse aggiuntive rimarrebbe stabile a 50 000 giovani ma che, grazie alle risorse aggiuntive, potrebbe raggiungere i 170 000 giovani. | 50000 | 170000 | T4 | 2023 | Almeno 166 670 persone hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" nel quadriennio 2021-2024. L'obiettivo principale è potenziare il Servizio Civile Universale, aumentando il numero di volontari e migliorando la qualità dei programmi e dei progetti a cui partecipano i giovani. | 0 | 166670 | T2 | 2026
M5C2-I02.01.00 | M5C2-12 | Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Obiettivo | Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni. | Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con meno di 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati. Gli interventi sono quelli definiti nel pertinente traguardo per gli interventi di riqualificazione urbana. | 0 | 300 | T2 | 2026 | Almeno 1 080 progetti completati, presentati da comuni con oltre 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati. Gli interventi sono quelli definiti nel pertinente traguardo per gli interventi di rigenerazione urbana. | 0 | 1080 | T2 | 2026
M5C2-I02.02.01 | M5C2-14 | Investimento 5.1 - Piani urbani integrati - progetti generali | Obiettivo | Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane | Tutte le 14 città metropolitane hanno completato interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: - manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 città metropolitane. 494 | N/A | 14 | T2 | 2026 | Almeno 300 progetti di pianificazione integrata sono stati completati in tutte e 14 le città metropolitane in almeno una delle tre dimensioni seguenti: - manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte e 14 le città metropolitane. | 0 | 300 | T2 | 2026
M5C3-I04.00.00 | M5C3-12 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastruttural i per le Zone Economiche Speciali | Obiettivo | Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali. . | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN- T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | 0 | 41 | T4 | 2023 | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | 0 | 41 | T2 | 2024
M6C1-I01.01.00 | M6C1-3 | Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Obiettivo | Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte) | Almeno 1 350 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Le nuove costruzioni finanziate dall'RRF devono esser conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | 0 | 1350 | T2 | 2026 | Almeno 1 038 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Il costo delle nuove costruzioni finanziate dall'RRF, pari ad almeno 500 000 000 di EUR, deve essere conforme ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | 0 | 1038 | T2 | 2026
M6C1-I01.02.00 | M6C1-6 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte) | Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 milioni di persone stimate nel 2026). Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 800 000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata. | 0 | 800000 | T2 | 2026 | Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 milioni di persone stimate nel 2026). Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 842 000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata. | 0 | 842000 | T2 | 2026
M6C1-I01.02.00 | M6C1-7 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte) | Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative territoriali (una ogni 100 000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure. | 0 | 600 | T2 | 2024 | Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 480 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure. | 0 | 480 | T4 | 2024
M6C1-I01.02.00 | M6C1-9 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte) | Almeno 200 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina L'intervento prevede il finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza. | 0 | 200000 | T4 | 2025 | Almeno 300 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina. L'intervento prevede il finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza. | 0 | 300000 | T4 | 2025
M6C1-I01.03.00 | M6C1-11 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Obiettivo | Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte) | Almeno 400 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze di breve durata che potrebbero essere forniti a casa, ma che sono erogati in tali strutture a causa della scarsa idoneità dell'edificio stesso (struttura e/o casa familiare). | 0 | 400 | T2 | 2026 | Almeno 307 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze di breve durata che potrebbero essere forniti a casa, ma che sono erogati in tali strutture a causa della scarsa idoneità dell'edificio stesso (struttura e/o casa familiare). | 0 | 307 | T2 | 2026
M6C2-I01.01.00 | M6C2-6 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie | In base a una ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi apparecchiature sanitarie è stato individuato in 3 133 unità da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni). Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati, 190 risonanze magnetiche 1,5 T, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi. | 0 | 3100 | T4 | 2024 | Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 340 TAC a 128 strati o più, 190 risonanze magnetiche 1,5 T o più, 81 acceleratori lineari, 937 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 82 gamma camere, 53 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi. Le apparecchiature sostituite saranno smaltite o riutilizzate in altri siti del SSN. | 0 | 3100 | T2 | 2026
M6C2-I01.01.00 | M6C2-9 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva | La dotazione di almeno 3 500 posti letto di terapia intensiva e 4 200 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 70 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia). | 0 | 7700 | T2 | 2026 | La dotazione di almeno 2 692 posti letto di terapia intensiva e 3 230 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 60 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia). | 0 | 5922 | T2 | 2026
M6C2-I01.02.01 | M6C2-10 | Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile | Obiettivo | Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere | Completamento di almeno 109 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche . | 0 | 109 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 84 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche | 0 | 84 | T2 | 2026

## Cancellati_REV2023
Progressivo | Missione | Componente | Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo/Obiettivo/Monitoraggio | Denominazione | Indicatori qualitativi (traguardi) | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Unità di misura | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Riferimento | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Valore obiettivo | Trimestre | Anno | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito
251 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.01.00 | M2C1-17 decies | Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare. | R | P | [6 empty] | 9
256 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-1 | Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore) | Traguardo | Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore | Notifica dell'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Il progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore per la produzione di energia elettrica deve prevedere una capacità installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile. | I | S | MITE | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | MiTE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification and of the decrees approving the ranking of the projects admitted to the contribution; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | The project for the development of off-shore electricity generation infrastructure shall set out an installed capacity of at least 200 MW from renewable energy sources | 5
257 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-2 | Investimento 1.3 - Promozione impianti innovativi (incluso offshore) | Obiettivo | Sviluppo di infrastrutture offshore | N/A | Numero | 0 | 200 | T2 | 2026 | Realizzazione di un'infrastruttura offshore per la produzione di energia elettrica equivalente a una capacità installata di almeno 200 MW da fonti di energia rinnovabile o a una produzione indicativa di almeno 480 GWh/anno. | I | S | MITE | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | MiTE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued inaccordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Establishment of off-shore electricity generation infrastructure equivalent to an installed capacity of at least 200 MW from renewable energy sources or an indicative production of at least 480 GWh per year | 10
332 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.01 | M2C4-10 | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per g... in materia di gestione e ... dei rischi idrogeologici. Gli interventi devono - garantire la messa zone edificate e d sposti al rischio i - prevedere azioni p ambientale e la mi effetti dei cambia- garantire un livell controllo e di gest alluvione; - dare priorità a sol natura nei contratt | I | P | MITE | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | MITE / Regions | The contracts will be awarded to the regions on the basis of the surface, the residentpopulation in the region and the risk of landslides, flood and coastal erosion For the non- structural measures the contracts will be awarded to the River Basin Authorities on the basis of the surface. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related totechnical assistance would contribute to this aim. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target; c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of all public contracts for the interventions on risk management and reduction of hydrogeological risks. They shall as a minimum,- Ensure the securisation of built-up areas and hydrographic basins exposed to hydrogeological risk; - Envisage actions for environmental remediation and mitigation of the effects of climate change; - Ensure greater level of control and management of flood risk Give priority to nature-based solutions in contracts | 5
336 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-14 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1 | N/A | Numero | 0 | 7500 | T4 | 2023 | Completare almeno 7 lavori pubblici di picc... Almeno il 30 % degli lavori pubblici di picc... completati nei comuni all'efficienza energetica dell'illuminazione... pu pubblici e/o ll'install per la produzione di energie rinnovabili. | I | P | Mint | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculated on the total amount of euro assigned for small public works in municipalitie s. Intervention entailing that at least 30% of investments are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for theproduction of energy from renewable sources Details on the territorial distribution will be reported. Small public works should include at least one of the following interventions , a) energy efficiency projects aimed at improving the efficiency of public lighting, improving the energy efficiency of publicbuildings and at the installation of systems for the production of energy from renewable sources; b) interventions in the field of sustainable mobility for the adaptation and safety of schools, public buildings and municipal heritage and for the removal of architectural barriers. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation [if a milestone refers to giving to operation, please add]; b) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. c) report providing evidence of the interventions representing at least 30% of the total cost dedicated to energy efficiency of public lighting, of publicbuildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources. | Complete at least 7 500 interventions for small public works. At least 30% of investments for small public works completed in municipalities are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources | 5
337 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-15 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 | N/A | Numero | 7500 | 30000 | T1 | 2026 | Completare almeno 30.000 interventi per piccoli lavori pubblici. Almeno il 30 % degli investimenti lavori pubblici di piccola entità realizzati nei comuni sono dedicati all'efficienza energetica dell'illuminazione pubblica e/o all'installazione di sistemi per la produzione dell'energia da fonti rinnovabili. | I | P | Mint | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculatedon the total amount of euro assigned for small public works in municipalitie s entailing that at least 30% of investments are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sourcesSmall public works should include at least one of the following interventions , a) energy efficiency projects aimed at improving the efficiency of public lighting, improving the energy efficiency of public buildings and at the installation of systems for the production of energy from renewable sources; b) interventions in the field ofsustainable mobility for the adaptation and safety of schools, public buildings and municipal heritage and for the removal of architectural barriers. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation ; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. d) report providing evidence of the interventions representing at least 30% of the total cost dedicated to energy efficiency of publiclighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources. | Complete at least 30 000 interventions for small public works. At least 30% of investments for small public works realized in municipalities are dedicated to energy efficiency of public lighting, of public buildings and/or at the installation of systems for the production of energy from renewable sources | 10
338 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-16 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1 | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2023 | Completare almeno 1 lavori di media portat degli investimenti per media entità realizzat destinato alla messa i territorio contro i risc | I | P | Mint | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculated on the total amount of euro assigned for medium public works in municipalitie s Intervention means public works that atleast 40 % of investments are dedicated to safety of the territory against hydrogeologi cal risks. Details on the territorial distribution will be reported. Medium public works should include at least one of the following interventions , a) investments for the safety of the territory against hydrogeologi cal risks;c) investments in the safety and energy efficiency of buildings, with priority for school buildings, and other structures owned by the institution. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineerendorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target b) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. c) report providing evidence of the interventions representing at least 40% of the total cost dedicated to safety of the territory against hydrogeological risks. | Complete at least 1 000 interventions for medium works. At least 40 % of investments for medium public works realized in municipalities are dedicated to safety of the territory against hydrogeological risks. | 5
339 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-17 | Investimento 2.2 - Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio ritorio e l'efficienza rgetica dei comuni | Obiettivo | Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 | N/A | Numero | 1000 | 5000 | T1 | 2026 | Completare almeno 5.000 lavori di media portata degli investimenti di media entità. Almeno il 40% degli investimenti per lavori di media entità nei Comuni sono dedicati alla messa in sicurezza del territorio contro i rischi idrogeologici | I | P | Mint | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Ministry of the Interior | The percentage of investments is calculated on the total amount of euro assigned for medium public works in municipalitie s Intervention means public works entailing thatat least 40 % of investments are dedicated to safety of the territory against hydrogeologi cal risks. Details on the territorial distribution will be reported. Medium public works should include at least one of the following interventions , a) investments for the safety of the territory againsthydrogeologi cal risks; c) investments in the safety and energy efficiency of buildings, with priority for school buildings, and other structures owned by the institution. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevantministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. d) Report providing evidence of the interventions representing at least 40% of the total cost dedicated to safety of the territory against hydrogeological risks. | Complete at least 5 000 interventions for medium works. At least 40% of investments for medium public works realized in municipalities are dedicated to safety of the territory against hydrogeological risk | 10
367 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-5 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | N/A | Numero | 0 | 69 | T2 | 2024 | 69 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bar e Palermo-Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 69 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Bicocca-Catenanuova (Palermo-Catania) 37 km Cancello-Frasso (Napoli-Bari) 16 km Napoli-Cancello (Napoli-Bari) 16 km | I | P | MIMS | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The 69 km will be built in the following segments Bicocca Catenanuova (Palermo Catania) 37 km Cancello Frasso (Napoli Bari) 16 km Napoli Cancello (Napoli Bari) 16 km The 69 km will be built in the followingsegments Bicocca Catenanuova (Palermo Catania) 37 km Cancello Frasso (Napoli Bari) 16 km Napoli Cancello (Napoli Bari) 16 km | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle; | 69 km of high-speed rail for both passengers and freight in the lines Napoli-Bari and Palermo-Catania built, ready for authorisation and operational phases. The 69 km shall be built in the following segments: Bicocca -Catenanuova (Palermo-Catania line), 37 km Cancello-Frasso (Napoli-Bari line), 16 km Napoli-Cancello (Napoli-Bari line), 16 km | 6
369 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-7 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona- Brennero | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona-Brennero | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Verona-Brennero. L'appalto deve fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: Verona-Brennero: circonvallazione di Trento Liguria-Alpi: nodo di Genova e terzo valico dei Giovi Brescia-Verona Verona-bivio Vicenza Rho-Parabiago Pavia-Milano Rogoredo | I | P | MIMS | Linee ferroviarie ad alta velocità | MIMS | The contract will refer to the following parts of this line: Circonvallazio ne di Trento (Trento bypass) The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurementrules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterpartsd) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the line Verona-Brennero. The contract shall refer to the following parts of these lines: Verona-Brennero: Circonvallazione di Trento (Trento bypass), Liguria Alpi: Genoa Node and Third Giovi Crossing section Brescia-Verona Verona-Bivio-Vincenza Rho-Parabiago Pavia-Milano-Rogoredo | 6
370 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-8 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria-Alpi | N/A | Numero | 0 | 53 | T4 | 2025 | 53 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulla linea Liguria- Alpi costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 53 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: nodo di Genova e terzo valico dei Giovi | I | P | MIMS | Linee ferroviarie ad alta velocità | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications ofthe project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | 53 km of high-speed rail for both passengers and freight in the line Liguria-Alpi built, ready for authorisation and operational phases. The 53 km shall be built in the following segments: Genoa Node and Third Giovi Crossing section | 9
489 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.01.00 | M5C3-2 | Investimento 1.1.1 - Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Obiettivo | Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno . | N/A | Numero | 0 | 2 000 0 00 | T4 | 2025 | L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta. I servizi sociali nuovi e migliorati devono includere: - servizi di assistenza domiciliare per anziani; - piccoli ospedali e centri ambulatoriali; - centri per disabili; - centri di consulenza, servizi culturali, sportivi e per l'accoglienza di migranti; - infermiere e ostetriche di comunità; - infrastrutture per l'elisoccorso. | I | S | PCM_Sud | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Department for Cohesion Policies, Agency for the Territorial Cohesion and targetRegional/Lo cal Authorities |  | Document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. -the number of recipients reached by the project b) Explanatory report demonstrating how the new/improved social services reached the overall number of 2 000 000inhabitants of inner areas and Southern Italy, indicating the methodology adopted to calculate the amount of total recipients c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. d) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | Provide social services to at least 2 000 000 recipients located in municipalities of Inner Areas from which at least 900 000 will be inhabitants of one of the following eight regions: Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia.The intervention shall create new services and infrastructures or shall improve the existing ones through an increase in the number of recipients or in the quality of supply. New and improved social services shall include: - Home care services for the elderly; - Small hospitals and outpatient centres; - Centres for the disabled; - Counselling centres, cultural services, sports services and migrant reception; - Community nurses and midwives; - Infrastructures for helicopter rescue. | 9
492 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-5 | Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata | Notifica dell'aggiudicazi one di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Notifica di tutti gli appalti pubblici per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata che soddisfano le condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto tra l'Agenzia dei "beni confiscati", l'Agenzia per la coesione territoriale e le autorità locali che definiranno i criteri per l'assegnazione delle risorse e la selezione dei progetti. La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata ai seguenti scopi: - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusion e sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | PCM_Sud | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Agency for Territorial Cohesion | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. The list of assets eligible for renovation is available on the website https://w ww.benise questratic onfiscati.it / of the“Agenzia Nazionale per l’amminist razione e la destinazio ne dei beni sequestrat i e confiscate alla criminalità organizzat a”. Regarding the implement ation, the first step shall concern the signature of one or more agreement s in which criteria for resource allocationand project selection are defined. These agreement s shall be signed between the "Confiscat ed Assets" Agency and the Territorial Cohesion Agency and will involve local authorities according to needs. The second step is to open calls for Local Authoritie s and Third Sector Organisations who are responsibl e for the renovation and managem ent of the assets. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. | Notification of public contracts for interventions on assets confiscated from organized crime, which meet the conditions set up in the Agreement signed between the "Confiscated Assets" Agency, the Territorial Cohesion Agency and local authorities that shall define criteria for resource allocation and project selection. The enhancement of confiscated assets shall be devoted to the following purposes: the creation of facilities, social/health residences, day centres, social co- housing as to support the housing/social inclusion of people living in conditions of exclusion; the regeneration of public spaces aimed at the improving social services to citizens; the creation of socio-cultural gathering spaces for young people managed by voluntary associations; use of assets as barracks, police stations, civil protection as to promote legality and territorial security The calls for proposal shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that theselected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | 6
493 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-6 | Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Obiettivo | Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 100 | T2 | 2025 | Valorizzazione di almeno 100 beni confiscati alle mafie. La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi: - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusion e sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; - l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territoriale. | I | S | PCM_Sud | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of the certificates of completion issued in accordance with the national legislation | Enhancement of at least 100 assets confiscated from organised crime. The enhancement of confiscated assets shall be devoted to one of the following purposes:  the creation of facilities, social/health residences, day centres, social co-housing as to support the housing/social inclusion of people living in conditions of exclusion;  the regeneration of public spaces aimed at the improving social services to citizens;  the creation of socio-cultural gathering spaces for young people managed by voluntary associations; Use of assets as barracks, police stations, civil protection as to promote legality and territorial security. | 8
494 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-7 | Investimento 1.2 - Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Obiettivo | Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte) | N/A | Numero | 100 | 200 | T2 | 2026 | Valorizzazione di almeno 200 beni confiscati alle mafie. La valorizzazione dei beni confiscati deve essere orientata a uno dei seguenti scopi: - la creazione di strutture, residenze sociali/sanitarie, centri diurni, coabitazione sociale a sostegno dell'alloggio/inclusione sociale delle persone che vivono in condizioni di esclusione; - la riqualificazione di spazi pubblici volta a migliorare i servizi sociali per i cittadini; - la creazione di spazi di incontro socioculturale per i giovani gestiti da associazioni di volontariato; - l'utilizzo di beni come caserme, stazioni di polizia, sedi della protezione civile per promuovere la legalità e la sicurezza territorial | I | S | PCM_Sud | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of certificate of completion issued in accordance with the national legislation | Enhancement of at least 200 assets confiscated from organised crime. The enhancement of confiscated assets shall be devoted to one of the following purposes: - the creation of facilities, social/health residences, day centres, social co-housing as to support the housing/social inclusion of people living in conditions of exclusion; - the regeneration of public spaces aimed at the improving social services to citizens; - the creation of socio-cultural gathering spaces for young people managed by voluntary associations; - use of assets as barracks, police stations, civil protection as to promote legality and territorial security | 10