## Legenda
(ultimo aggiornamento 15 marzo 2025)
Ogni utente può usare, modificare e condividere i dati, purché:
1) indichi la paternità della base dati: Database per il monitoraggio del Pnrr di M. Montella e F. Mostacci (2022)
2) condivida a sua volta pubblicamente qualsiasi banca dati prodotta a partire da questa;
3) non ne faccia un uso commerciale o a scopo di lucro.
Conferenza stampa di presentazione del 2 marzo 2022 - Senato della Repubblica (sala Caduti di Nassirya)
Fonti utilizzate
Tipo documento | Formato | Informazioni
1) Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Allegato Tabella di marcatura | Pdf | Codice identificativo investimento/riforma
2) Allegato alla decisione del Consiglio di approvazione del Pnrr dell'Italia (22 giugno 2021) | Pdf | Traguardi e obiettivi con relativa descrizione (non più in vigore dopo la revisione 2023)
3) ItaliaDomani.gov.it | Sito internet | Descrizione degli investimenti; Bandi di gara; Documentazione
4) Allegato al Decreto Ministeriale Mef del 15 luglio 2021 | Pdf | Schede progetto del Fondo complementare (nuovi interventi)
5) Decreto Ministeriale Mef del 6 agosto 2021 | Pdf | Costo per tipologia di finanziamento, assegnazione titolarità misure
6) Risorse del Fondo complementare al Pnrr | Excel | Costo per investimento, assegnazione titolarità misure
7) Operational arrangements between European Commission and Italy del 22 dicembre 2021 (in inglese) | Pdf | Allegato 1: amministrazione responsabile del monitoraggio e implementazione; ulteriori specifiche (se necessarie); meccanismo di verifica; descrizione del traguardo/obiettivo; Allegato 2: monitoraggio (interim step o ex post) di 76 obiettivi e 44 traguardi
8) Bandi e avvisi al 23 febbraio 2022 (allegato V alla relazione presentata al Parlamento in audizione dal Ministro dell'economia e delle finanze) | Pdf | Prima parte: bandi e avvisi pubblicati sul Portale Italia Domani; Seconda parte: bandi e avvisi pubblicati esclusivamente sui siti delle Amministrazioni
9) Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente (18 marzo 2022) | Pdf | Ripartizione per Ministero responsabile delle risorse territorializzabili e quota di destinazione al Sud
10) Allegato al Decreto Ministeriale Mef del 1 agosto 2022 | Pdf | Schede progetto del Fondo complementare (interventi cofinanziati)
11) PA Digitale 2026 - Open Data | Sito internet
12) Italia Domani - Open Data - Progetti del Pnrr Universo Regis | Excel | Progetti: finanziamenti, soggetti attuatori, codici identificativi
12bis) Italia Domani - Open Data - Localizzazione progetti Pnrr | Excel | Progetti: territorializzazione dei progetti (regione, provincia, comune) con quota di assegnazione sul totale
12ter) Italia Domani - Open Data - Spesa PNRR per misura | Excel | Stato dei pagamenti (aggiornato al 27 luglio 2024)
12quater) Italia Domani - Open Data - TAG_sostegno_clima_digitale | Excel | Tag climatico e digitale per il rispetto degli obiettivi previsti dal Regolamento (almeno 37% clima e 20% digitale) per investimento/riforma e settore di interesse ETS
13) Allegato alla decisione del Consiglio di approvazione della revisione del Pnrr dell'Italia (27 novembre 2023) | Pdf | Traguardi e obiettivi con relativa descrizione aggiornati con la REV2023
14) Decisione del Consiglio di approvazione della revisione del Pnrr dell'Italia (5 dicmbre 2023) | Pdf | Motivazioni delle modifiche introdotte con la REV2023 al Pnrr originario
15) Quinta relazione sul Pnrr (riferita al primo semestre 2024) del Governo al Parlamento (30 luglio 2024) | Pdf | Stato dei pagamenti, riparto risorse per soggetto titolare, aggiornamento dei target climatico e digitale per missione (sez. I) e modifiche introdotte con la REV2023 al Pnrr originario (sez. II)
16) Modifiche alla tabella A allegata al decreto 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, recante: «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» | Pdf | Piano di ripartizione delle risorse suddivise tra nuove risorse e risorse in essere per Investimenti e Riforme e per Amministrazione titolare (aggiornato)
17) Decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE del 14 maggio 2024 | Pdf | Motivazioni delle ulteriori modifiche introdotte rispetto alla revisione di dicembre 2023
18) Allegato alla decisione del Consiglio di approvazione della revisione del Pnrr dell'Italia (14 maggio 2024) | Pdf | Traguardi e obiettivi con relativa descrizione aggiornati
19) Decisione di esecuzione del Consiglio dell’UE del 18 novembre 2024 | Pdf | Motivazioni delle ulteriori modifiche introdotte rispetto alla revisione di dicembre 2023
20) Allegato alla decisione del Consiglio di approvazione della revisione del Pnrr dell'Italia (18 novembre 2024) | Pdf | Traguardi e obiettivi con relativa descrizione aggiornati
Fogli di lavoro
Nome foglio | Descrizione
Elenco unico | Associa tutte le informazioni raccolte dalle diverse fonti. La col. A Identificativo è la chiave di consultazione su tutti i fogli
Quadro finanziario | Riepilogo per componente dei finanziamenti e dello stato di avanzamento
Investimenti_ItaliaDomani | Elenco degli investimenti presenti sul sito Italia Domani (in blu chiaro nvestimenti del Fondo complementare) con relativo link (fonte 3)
Bandi_ItaliaDomani | Bandi di gara emanati aggiornati al 17 febbraio 2025 (fonte 3) integrato con i bandi e avvisi al 23 febbraio 2022 (fonte 8) e altri bandi non presenti in Italia Domani
Traguardi_Obiettivi | Contiene le informazioni (fonte 13) di dettaglio per ciascun traguardo/obiettivo associato a un investimento/riforma, integrato con le modifiche di maggio 2024 evidenziate in verde (fonte 17), con le modifiche di novembre 2024 evidenziate in turchese (fonte 19) e incrociato con gli Operational arrangements-allegato1 (fonte 7).
Monitoraggio | Contiene i monitoraggi previsti dagli Operational arrangements-allegato2 (fonte 7)
Obiettivi_Fondocomplementare | Contiene le informazioni di dettaglio per ciascun obiettivo associato a un investimento del Fondo complementare (fonte 4 e 10)
Pagamenti_OpenData | Ammontare dei pagamenti effettuati (fonte 12ter)
2021_II | Verifica dei 51 traguardi/obiettivi, 9 monitoraggi, 49 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 31 dicembre 2021
2022-I | Verifica dei 45 traguardi/obiettivi, 20 monitoraggi, 56 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 30 giugno 2022
2022-II | Verifica dei 55 traguardi/obiettivi, 48 monitoraggi, 40 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 31 dicembre 2022
2023-I | Verifica dei 27 traguardi/obiettivi, 21 monitoraggi, 38 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 30 giugno 2023
2023-II | Verifica dei 52 traguardi/obiettivi, 25 monitoraggi, 34 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 31 dicembre 2023
2024-I | Verifica dei 37 traguardi/obiettivi, 19 monitoraggi, 24 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 30 giugno 2024 (manca il monitoraggio del PNC da parte della Rgs per il I semestre 2024)
2024-II | Verifica dei 67 traguardi/obiettivi, 29 monitoraggi, 52 obiettivi del Fondo complementare da conseguire entro il 31 dicembre 2024 (manca il monitoraggio del PNC da parte della Rgs per il II semestre 2024)
Risorse_Sud | Classificazione delle risorse territorializzabili del PNRR e FNC e quota di destinazione al Sud (fonte 9) - Non aggiornato
Tag_sostegno_clima_digitale | Ricostruzione della realizzazione degli obiettivi climatici e digitali (fonte 12quater)
Progetti_Regis | Associazione degli investimenti e riforme del Pnrr e Pnc con i progetti (numero e importo) presenti su Regis (fonte 12)
Progetti_regionalizzati | Ripartizione regionale delle risorse assegnate per investimenti e riforme del Pnrr (fonte 12bis). Il totale è di poco inferiore all'ammontare dei progetti.
Amministrazioni | Siti internet dedicati di amministrazioni centrali, territoriali, società pubbliche, enti attuatori
Pnc_identificativo | Progetti del Piano nazionale complementare associati al codice identificatico unico
Riepilogo semestre | Tavola riepilogo traguardi, obiettivi e monitoraggi per semestri e tipo di finanziamento (prestito o sussidio)
CostiPNRR_Missioni_Componenti | Tavola riepilogo dei costi per missione e componente
Rate_Pnrr | Ammontare delle rate semestrali ripartite tra sussidi e prestiti e dei costi annuali da sostenere per missione e componente
Traguardi_Obiettivi_AnteRev2023 | Contiene le informazioni (fonte 2) di dettaglio per ciascun traguardo/obiettivo associato a un investimento/riforma e incrociato con gli Operational arrangements-allegato1 (fonte 7)
Modificati_2023 | Contiene le causali che hanno portato alla modifca delle misure originali del Pnrr (fonte 14)
Modificati_Mag2024 | Traguardi e obiettivi per i quali con la revisione di maggio 2024 sono state apportate modifiche (fonte 18)
Modificati_Nov2024 | Traguardi e obiettivi per i quali con la revisione di novembre 2024 sono state apportate modifiche
Modificati_REV2023 | Traguardi e obiettivi per i quali con la revisione 2023 sono state apportate modifiche al valore obiettivo o al periodo di conseguimento
Cancellati_REV2023 | Traguardi e obiettivi cancellati con la revisione 2023
Rispetto alla versione precedente (agosto 2024) sono state apportate le seguenti modifiche al quadro finanziario
Sono stati definanziati M2C2-I05.01.01 e M2C2-I05.01.02 con riassegnazione del finanziamento a M2C2.I05.01.04
E' stato definanziato M1C2-I01.07.03 -Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - effcienza energetica con riassegnazione a M1C2-I1.07.01 e M1C2I-1.07.02 che hanno cambiato denominazione
M4C2-I02.02.00 - 2.2 bis - Accordi di innovazione | Definanziati 200 milioni che finiscono a M4C2-I02.04 Accordi di innovazione (164 milioni) e M1C1-R3.01.05 Digitalizzazione della giustizia (36 milioni)
Non si capisce perché è stata creata la riforma M1C1-R3.01.05 quando già esisteva la M1C1-R1.01.08
Contenuti del Database
Tipologia | Pnrr | Fondo complementare | Totale
Investimento | 149 | 37 | 186
di cui Investimento senza sub | 110 | 31 | 141
Sub- Investimento | 134 | 19 | 153
Riforma | 58 |  | 58
di cui Riforma senza sub | 56 |  | 56
Sub-Riforma | 9 |  | 9
Totale misure univoche | 309 | 50 | 359
La chiave di consultazione per le informazioni contenute nei diversi fogli è il codice contenuto nella colonna Identificativo
Sul sito Italia Domani ci sono 168 investimenti di cui 151 del Pnrr e 17 del Fondo complementare (a seguito della revisione 2023 3 investimenti sono stati cancellati)
Il Fondo complementare ha 34 investimenti di cui solo 17 presenti in Italia Domani
L'investimento Servizi digitali e competenze digitali del Fondo Complementare (0,25 mld €) non è presente in Italia Domani
L'investimento “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale del Fondo Complementare (0,8 mld €) non è presente in Italia Domani
Il Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali del Fondo Complementare (1,455 mld €) non è presente in Italia Domani

## ElencoUnico
Identificativo | Pnrr/Comp | MISSIONE | COMPONENTE | TIPOLOGIA | INTERVENTO | Nuovi progetti | Progetti in essere | Totale PNRR | Fondo complementare | Importo totale | Spesa al 13/12/2024 | Italia Domani | OLD Totale PNRR | Rifinanz | Definanz | Numero Bandi | Ammontare Bandi | Progetti Regis | Importi Progetti | Ministero | NOTE | Soggetto attuatore | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | di cui Mezzogiorno | % Mezzogiorno | Tag climatico % | Tag digitale % | Contributo climatico | Contributo digitale | Inizio | Fine | Forma finanz. | Traguardi | Obiettivi | Monitoraggio | Obiettivi PNC | 2021_T2 |  | 2021_T3 | 2021_T4 |  |  |  | 2022_T1 |  | 2022_T2 |  |  |  | 2022_T3 | 2022_T4 | [7 empty] | 2023_T1 | 2023_T2 |  | 2023_T3 | 2023_T4 | [7 empty] | 2024_T1 | 2024_T2 |  |  | 2024_T3 | 2024_T4 | [5 empty] | 2025_T1 | [7 empty] | 2025_T2 |  |  | 2025_T3 | 2025_T4 | [8 empty] | 2026_T1 | [7 empty] | 2026_T2 |  |  |  | 2026_T3 | 2026_T4
M1C1-I01.01.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.1: Infrastrutture digitali | 900000000 |  | 900000000 |  | 900000000 | 3806811.98 | Infrastrutture digitali | 900000000 | 0 | 0 | 6 | 1300506365.37 | 315 | 352797456.45 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 111.6 | 292.6 | 286.6 | 146.6 | 62.6 | - | - | 0 | 1 | 0 | 900 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 2 | 2 | [14 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN) | [23 empty] | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1 | [14 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [20 empty] | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2
M1C1-I01.02.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 | 115314122 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | 1000000000 | 0 | 0 | 10 | 863212474 | 12379 | 833212474 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 23 | 46 | 302 | 423 | 206 | 336 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | [24 empty] | Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale | [15 empty] | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1 | [35 empty] | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2
M1C1-I01.03.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.3 Dati e interoperabilità | [5 empty] | 0 | Dati e interoperabilità |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | 193 | 33.7 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 2025-12-31 | Sussidi
M1C1-I01.03.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati | 556000000 |  | 556000000 |  | 556000000 | 85549181.43 | ­ | 556000000 | 0 | 0 | 17 | 285130894.48 | 6288 | 278330894.68 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 69 | 100 | 172 | 126 | 89 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 556 |  |  | Sussidi | 1 | 2 | 2 | [15 empty] | Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project API. | [23 empty] | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1 | [13 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [20 empty] | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2
M1C1-I01.03.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.3.2: Single Digital Gateway | 90000000 |  | 90000000 |  | 90000000 | 39101849.12 | ­ | 90000000 | 0 | 0 | 5 | 4425000.12 | 15 | 75142926.92 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 7 | 22 | 25 | 21 | 15 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 90 |  |  | Sussidi |  | 1 | [28 empty] | Sportello digitale unico
M1C1-I01.04.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale | [5 empty] | 0 | Servizi digitali e cittadinanza digitale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | 614 | 36.8 | 0 | 0 |  |  | 2021-01-07 | 2026-06-30
M1C1-I01.04.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali | 813000000 |  | 813000000 |  | 813000000 | 97497753.1 | ­ | 613000000 | 200000000 | 0 | 7 | 796590637 | 13173 | 791590637 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 4.7 | 4.7 | 38.1 | 188.2 | 225.2 | 352.1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 813 |  |  | Prestiti |  | 2 | [41 empty] | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 | [34 empty] | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2
M1C1-I01.04.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | 80000000 |  | 80000000 |  | 80000000 | 6459904.5 | ­ | 80000000 | 0 | 0 | 1 | 63269666.35 | 58 | 63269666.35 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 8 | 22 | 20.8 | 15.6 | 13.6 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 80 |  |  | Prestiti |  | 1 | [55 empty] | Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali
M1C1-I01.04.03 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi | 561000000 |  | 561000000 |  | 561000000 | 109703047.25 | ­ | 750000000 | 0 | -189000000 | 22 | 445766580 | 11782 | 315766580 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 56.6 | 177.1 | 85.5 | 118.8 | 106.5 | 16.5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 561 |  |  | Prestiti |  | 4 | [28 empty] | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1 | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1 | [46 empty] | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2 | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2
M1C1-I01.04.04 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) | 285000000 |  | 285000000 |  | 285000000 | 49828854.32 | ­ | 285000000 | 0 | 0 | 10 | 215889771.2 | 7238 | 166506416 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 8.4 | 28.6 | 93.5 | 96.7 | 57.8 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 285 |  |  | Prestiti |  | 2 | [59 empty] | Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) - numero individui | [8 empty] | Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) - numero PA
M1C1-I01.04.05 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali | 245000000 |  | 245000000 |  | 245000000 | 104316500.64 | ­ | 245000000 | 0 | 0 | 3 | 222110493 | 6458 | 222110493 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0.7 | 2.7 | 25.7 | 70.3 | 90.9 | 52.7 |  |  | 0 | 1 | 0 | 245 |  |  | Prestiti |  | 2 | [28 empty] | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1 | [47 empty] | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2
M1C1-I01.04.06 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.4.6: Mobility as a service for Italy | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 | 4697401.8 | ­ | 40000000 | 0 | 0 | 4 | 39915328 | 17 | 39915028.35 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0.7 | 0.5 | 10 | 24.6 | 3 | 1.2 |  |  | 0 | 1 | 0 | 40 |  |  | Sussidi | 2 | [29 empty] | Soluzioni di mobilità come servizio M1 | [18 empty] | Soluzioni di mobilità come servizio M2
M1C1-I01.04.07 | C | M1 | M1C1 | Investimento | Servizi digitali e cittadinanza digitale |  |  |  |  | 0 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 40 | 10 | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M1C1-I01.04.07.01 | C | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | Digitalizzazione della PA |  |  |  | 245000000 | 245000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 22037762.8 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C1-I01.04.07.02 | C | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | Soluzioni di IA e deeptech |  |  |  | 45000000 | 45000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C1-I01.04.07.03 | C | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | Progetti Bandiera |  |  |  | 60000000 | 60000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C1-I01.04.08 | C | M1 | M1C1 | Investimento | Servizi digitali e competenze digitali |  |  |  | 250000000 | 250000000 | 0 | ??? |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C1-I01.04.09 | C | M1 | M1C1 | Investimento | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  |  |  | 800000000 | 800000000 | 0 | ??? |  | 0 | 0 | 9 | 150772527.55 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 125 | 145 | 162.62 | 245 | 122.38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C1-I01.05.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.5: Cybersecurity | 623000000 |  | 623000000 |  | 623000000 | 107705225.24 | Cybersecurity | 623000000 | 0 | 0 | 9 | 207000000 | 154 | 498448366.77 | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | n.d. | 0 | 170 | 190.4 | 174 | 88.6 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 0 | 623 | 2020-10-01 | 2024-12-31 | Sussidi | 7 | 2 | [16 empty] | Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale | Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity | Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity | Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1 | [20 empty] | Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersecurity | Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersecurity | Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2
M1C1-I01.06.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.6 Digitalizzazione delle principali amministrazioni pubbliche | [5 empty] | 0 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | - | - | 0 | 0 |  |  | 2021-01-09 | 2026-06-30 | Prestiti
M1C1-I01.06.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | 107000000 |  | 107000000 |  | 107000000 | 37574309.27 | ­ | 107000000 | 0 | 0 | 1 | 107000000 | 1 | 107000000 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 3 | 13 | 11 | 40 | 30 | 10 |  |  | 0 | 1 | 0 | 107 |  |  | Prestiti |  | 2 | [28 empty] | Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1 | [47 empty] | Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2
M1C1-I01.06.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | 133203200 |  | 133203200 |  | 133203200 | 20967099.43 | ­ | 133203200 | 0 | 0 | 2 | 281739098.61 | 2 | 133203200 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 20.6 | 30 | 30 | 30 | 22.9 |  |  | 0 | 1 | 0 | 133.2032 |  |  | Prestiti | 1 | 3 | [28 empty] | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1 | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1 | [46 empty] | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2 | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2
M1C1-I01.06.03 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) | 296000000 |  | 296000000 |  | 296000000 | 184158191.32 | ­ | 296000000 | 0 | 0 | 2 | 296000000 | 4 | 296000000 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 51.5 | 22.5 | 31 | 13 | 76 | 102 |  |  | 0 | 1 | 0 | 296 |  |  | Prestiti |  | 6 | [16 empty] | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1 | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1 | [10 empty] | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2 | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T2 | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1 | [45 empty] | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2
M1C1-I01.06.04 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa | 42500000 |  | 42500000 |  | 42500000 | 28825880.84 | ­ | 42500000 | 0 | 0 | 1 | 42500000 | 1 | 42500000 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 5 | 12.6 | 13 | 10 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 42.5 |  |  | Prestiti | 1 | 6 | [28 empty] | Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet | Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1 | Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1 | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura ell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T1 | [9 empty] | Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T2 | Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T2 | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura ell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.). T2
M1C1-I01.06.05 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato | 7500000 |  | 7500000 |  | 7500000 | 1685097.35 | ­ | 7500000 | 0 | 0 | 1 | 7470470 | 7 | 7470470 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 7.5 |  |  | Prestiti |  | 2 | [28 empty] | Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1 | Consiglio di Stato – Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2
M1C1-I01.06.06 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 | 7572162.72 | ­ | 25000000 | 0 | 0 | 1 | 4997106.8 | 1 | 25000000 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 4 | 7.5 | 7 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  | Prestiti | 1 | 2 | [24 empty] | Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1 | [11 empty] | Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2 | [18 empty] | Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica
M1C1-I01.07.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.7 Competenze digitali di base | [5 empty] | 0 | Competenze digitali di base |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | 76 | 40.5 | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 | 2026-06-30
M1C1-I01.07.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.7.1: Servizio Civile Digitale | 60000000 |  | 60000000 |  | 60000000 | 29297259.13 | ­ | 60000000 | 0 | 0 | 3 | 91666666.6667 | 168 | 47240354.1 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 14 | 18 | 24 | 4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 60 |  |  | Sussidi |  | 1 | [63 empty] | Cittadini partecipanti a iniziative di formazione promosse da enti certificati senza fini di lucro e volontari
M1C1-I01.07.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale | 135000000 |  | 135000000 |  | 135000000 | 5743646.23 | ­ | 135000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 115059730.01 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 2 | 55 | 55 | 23 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 135 |  |  | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di formazione erogate dai centri per la facilitazione digitale
M1C1-I01.09.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la capacità per l'attuazione del PNRR | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_PA |  | n.d. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi
M1C1-I01.10.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement | 8978483.6 |  | 8978483.6 |  | 8978483.6 | 0 | Support to qualification and eProcurement |  | 8978483.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8978483.6 | MIT |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.978 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi | 1 | [42 empty] | Entrata in servizio della funzione di sostegno agli appalti
M1C1-I02.01.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 2.1 - Portale unico del reclutamento | [5 empty] | 0 | Portale unico del reclutamento |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_PA |  | n.d. | [7 empty] | - | - | 0 | 0 |  |  | 2021-07-01 | 2024-12-31
M1C1-I02.01.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | 11500000 |  | 11500000 |  | 11500000 | 10286751.65 | ­ | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11500000 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I02.01.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici | 9000000 |  | 9000000 |  | 9000000 | 8086315.75 | ­ | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9000000 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I02.02.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 2.2 - Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | [5 empty] | 0 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance |  | 0 | 0 | 11 | 1677000 | 0 | 0 | PCM_PA |  | n.d. | [7 empty] | 135 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2021-10-01 | 2026-06-30
M1C1-I02.02.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.2.1: Assistenza tecnica a livello centrale e locale | 368400000 |  | 368400000 |  | 368400000 | 124414758.55 | ­ | 368400000 | 0 | 0 | 123 | 351052365.1733 | 22 | 368399997 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 88.4 | 110 | 110 | 60 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi | 1 | 1 | 2 |  | Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR |  |  | Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR |  |  |  | List of experts actively deployed, with indication of profiles, functions, territorial allocation, where applicable, and contract timeframe |  | List of personnel entered into service, with indication of profiles, functions, territorial allocation and contract timeframe
M1C1-I02.02.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.2.2: Semplificazione e standardizzazione delle procedure | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 0 | ­ | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4000000 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I02.02.03 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | 324400000 |  | 324400000 |  | 324400000 | 20868117.5 | ­ | 324400000 | 0 | 0 | 7 | 66579510.58 | 4 | 83882651 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 44.4 | 80 | 80 | 60 | 40 | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I02.02.04 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione | 21000000 |  | 21000000 |  | 21000000 | 2710011.66 | ­ | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21000000 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I02.02.05 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati | 16400000 |  | 16400000 |  | 16400000 | 1148433.72 | ­ | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16400000 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 2.4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I02.03.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 2.3 - Competenze e capacità amministrativa | [5 empty] | 0 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_PA |  | n.d. | [7 empty] | 140 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-01 | 2025-12-31
M1C1-I02.03.01 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione | 139000000 |  | 139000000 |  | 139000000 | 15019289.55 |  | 139000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 132514586.35 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 9 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi |  | 4 | 6 | [24 empty] | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | [10 empty] | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | [16 empty] | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | [19 empty] | Istruzione e formazione 350.000 iscrizioni amministrazioni centrali | Istruzione e formazione 400.000 iscrizioni (altre amministrazioni) | Istruzione e formazione (almeno 70% attività formazione amministrazioni centrali completata con successo) | Istruzione e formazione (almeno 70% attività formazione altre amministrazioni completata con successo)
M1C1-I02.03.02 | P | M1 | M1C1 | Sub- Investimento | 2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | 350900000 |  | 350900000 |  | 350900000 | 25959.02 |  | 350900000 | 0 | 0 | 17 | 3720000 | 3 | 46900000 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 20.9 | 50 | 80 | 80 | 80 | 40 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C1-I03.01.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | 2268050053.73 |  | 2268050053.73 |  | 2268050053.73 | 979412170.95 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | 2268050053.73 | 0 | 0 | 2 | 2268050053.73 | 1 | 2268050053.73 | MGiu |  | n.d. | 0 | 402.43 | 762.34 | 530.2 | 398.68 | 99.95 | 74.47 | 994 | 43.8 | 0 | 0.4 | 0 | 907.22 | 2021-07-01 | 2026-12-31 | Sussidi | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | [10 empty] | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | Interim step: setting up the Trial Office | [19 empty] | Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali
M1C1-I03.02.00 | P | M1 | M1C1 | Investimento | 3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | 41800000 |  | 41800000 |  | 41800000 | 21389268.2 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | 41800000 | 0 | 0 | 3 | 41300000 | 4 | 41800000 | Consiglio_Stato |  | n.d. | 0 | 0.5 | 8.52 | 8.49 | 8.59 | 7.98 | 7.98 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 6 | 10 |  |  |  |  | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Consiglio di Stato |  |  |  |  | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi |  |  |  |  | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Consiglio di Stato | [10 empty] | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Consiglio di Stato | [7 empty] | Conclusione delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato |  | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Consiglio di Stato | [16 empty] | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Consiglio di Stato | [15 empty] | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado). | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato
M1C1-R01.01.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.1 - Processo di acquisto ICT | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT"
M1C1-R01.02.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo
M1C1-R01.02.01 | P | M1 | M1C1 | Sub-Riforma | 1.2.1 - Ufficio Trasformazione | 155000000 |  | 155000000 |  | 155000000 | 48229235.3 |  | 155000000 | 0 | 0 | 31 | 9240000 | 5 | 154276986 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 48 | 34 | 0 | 1 | 0 | 155 |  |  | Sussidi
M1C1-R01.02.02 | P | M1 | M1C1 | Sub-Riforma | 1.2.2 - NewCo - Società di software e operazioni | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1
M1C1-R01.03.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.3 - Cloud first e interoperabilità | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità"
M1C1-R01.04.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.4 - Riforma del processo civile | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGIU |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | 5 | 14 |  |  |  |  | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Corte d'Appello civile. | [7 empty] | Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Corte d'Appello civile. | [5 empty] | Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale |  |  | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Corte d'Appello civile. | [5 empty] | Entrata in vigore delle misure volte a ridurre l'arretrato |  |  |  |  | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Corte d'Appello civile. | [13 empty] | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Interim step: Continuous monitoring of the backlog Corte d'Appello civile. | [15 empty] | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | Riduzione della durata dei procedimenti civili
M1C1-R01.05.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.5 - Riforma del processo penale | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGIU |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 8 |  |  |  |  | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | [9 empty] | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | [11 empty] | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | [11 empty] | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | [16 empty] | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | [15 empty] | Riduzione della durata dei procedimenti penali
M1C1-R01.06.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.6 - Riforma del quadro in materia di insolvenza | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGIU |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza
M1C1-R01.07.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGIU |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado
M1C1-R01.08.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.8 - Digitalizzazione della giustizia | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGIU |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | [5 empty] | 2 | [29 empty] | Digitalizzazione del sistema giudiziario | [30 empty] | Digitalizzazione del sistema giudiziario (completamento)
M1C1-R01.09.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.9 - Riforma del pubblico impiego e semplificazione | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 13 |  | 9 |  | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR. |  | Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF | Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR | [9 empty] | Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF | [8 empty] | Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego |  |  | Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | [7 empty] | Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. |  |  | Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | [11 empty] | Migliorare l'assorbimento degli investimenti | Completamento dell'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e/o digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente i cittadini | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. |  | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | [15 empty] | Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale | Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. |  |  | Interim step: Continuous monitoring of KPIs.
M1C1-R01.09.01 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.9.1 - Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore della legislazione nazionale per accelerare l'attuazione della politica di coesione
M1C1-R01.10.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Segr |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 12 | 4 |  | Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici |  |  | Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici | [5 empty] | Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). |  |  |  |  | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of the average time between the publication and contract award | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva | [6 empty] | Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici. | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici |  |  | Entrata in vigore degli orientamenti sugli appalti al di sotto della soglia UE | Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of the average time between the publication and contract award | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione |  | Adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti |  |  |  | Incentivi alla qualificazione e professionalizzazi one delle stazioni appaltanti | Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti | Misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazion e degli appalti da parte delle stazioni appaltanti | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | [14 empty] | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici | Competenze digitali delle stazioni appaltanti
M1C1-R01.11.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 6 | 16 | 8 | [15 empty] | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | [11 empty] | Provvedimenti legislativi e azioni specifiche per ridurre i tempi dei pagamenti a livello centrale/locale |  |  |  |  | Aumento delle risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento | Introduzione della cessione di crediti a terzi |  |  |  |  | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici |  |  |  |  | Misure orizzontali per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | [8 empty] | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici
M1C1-R01.12.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 9 | 3 |  |  |  |  | Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale | [5 empty] | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici |  |  |  |  | Numero più elevato di "lettere di conformità" | Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2020 compared to 2019. | [5 empty] | Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate |  |  | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2021 compared to 2019. | [8 empty] | Migliorare la capacità operativa dell'amministrazi one fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate. |  |  |  | Numero più elevato di "lettere di conformità" | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2022 compared to 2019. | [15 empty] | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" | [16 empty] | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione"
M1C1-R01.13.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 7 |  | 2 |  |  |  |  | Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze | [5 empty] | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025. | Review of fiscal capacities for provinces and metropolitan cities. | Definition of standard needs for provinces and metropolitan cities, within the meaning defined by law 42/2009 and following amendments. | Establishment of two funds, respectively for the provinces and the metropolitan cities, according to the allocation corresponding to the relevant parameters. |  | Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio. | [8 empty] | Interim step: Setting additional positive saving targets for the central administrations for the years 2024 and 2025 in the "Document of Economy and Finance 2023" |  |  | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | Update of the present legislation, law 42/2009 and legislative decree 68/2011. | Identification of the transfers from State to Ordinary Status Regions that will be replaced by taxes. | [6 empty] | Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023. | Interim step: Setting additional positive saving targets for the central administrations for 2025 in the "Document of Economy and Finance 2024" | [16 empty] | Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024. |  |  |  | Definition of essential levels of service and standard needs concerning regions with ordinary status, within the meaning defined by law 42/2009 and following amendments. | [16 empty] | Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022,
M1C1-R01.14.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 |  | 6 | [67 empty] | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale -regioni | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale - province e città metropolitane
M1C1-R01.15.00 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MEF |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 1 | [37 empty] | Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale | [30 empty] | Enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza | [7 empty] | Entrata in vigore della riforma della contabilità per competenza per almeno il 90 % dell'intero settore pubblico.
M1C1-R02.03.01 | P | M1 | M1C1 | Riforma | 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA | 24300000 |  | 24300000 |  | 24300000 | 4401524 |  | 24300000 | 0 | 0 | 2 | 1168750 | 2 | 15746027.85 | PCM_PA |  | n.d. | 0 | 4.3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego
M1C1-R03.01.05 | P | M1 | M1C1 | Riforma | Digitalizzazione della giustizia | 36000000 |  | 36000000 |  | 36000000 | 0 |  | 0 | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MGIU | Nuovo Nov24 | n.d. | [5 empty] | 36 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C2-I01.01.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 1. Transizione 4.0 | [5 empty] | 0 | Transizione 4.0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | 0 | 1838 | 3729.8 | 4301.5 | 2605.6 | 853.8 | 52.3 | 2601 | 19.4 | 0 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico | [31 empty] | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 |  |  |  | Report on the activities of the Scientific Committee and the utilisation of its assessments | [13 empty] | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023
M1C2-I01.01.01 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 | 6316960000 | 2551000000 | 8867960000 |  | 8867960000 | 8867960000 | ­ | 8867960000 | 0 | 0 | 1 | 8867960000 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 8867.96 |  |  | Sussidi
M1C2-I01.01.02 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0) | 1370000000 | 543900000 | 1913900000 |  | 1913900000 | 1913900000 | ­ | 1913900000 | 0 | 0 | 1 | 1913900000 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1913.9 |  |  | Sussidi
M1C2-I01.01.03 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali | 290800000 |  | 290800000 |  | 290800000 | 290800000 | ­ | 290800000 | 0 | 0 | 1 | 290800000 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C2-I01.01.04 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I | 2008340000 |  | 2008340000 |  | 2008340000 | 2008340000 | ­ | 2008340000 | 0 | 0 | 1 | 2008340000 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M1C2-I01.01.05 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 1.1.5 Credito d’imposta formazione | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 300000000 | ­ | 300000000 | 0 | 0 | 1 | 300000000 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 300 |  |  | Sussidi
M1C2-I01.01.06 | C | M1 | M1C2 | Investimento | Transizione 4.0 |  |  |  | 5080000000 | 5080000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIMIT |  | n.d. | 0 | 704.5 | 1414.95 | 1624.88 | 989.17 | 324.71 | 21.79 | 1092 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C2-I01.02.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 2. Innovazione e tecnologia della Microelettronica | 340000000 |  | 340000000 |  | 340000000 | 102655560 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | 340000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 292500000 | MEF |  | n.d. | 0 | 0 | 33 | 7 | 40 | 107 | 153 | 340 | 100 | 0 | 1 | 0 | 340 | 2021-04-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 1 | 2 | [14 empty] | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance | [11 empty] | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [48 empty] | Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio
M1C2-I01.03.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 3. Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | [5 empty] | 0 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | 3319 | 51.8 | 0 | 0 |  |  | 2021-04-01 | 2026-06-30 | Prestiti
M1C2-I01.03.01 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 3.1 Piano Italia a 1 Gbps | 2460937571 | 1058500000 | 3519437571 |  | 3519437571 | 1045435434.75 | ­ | 3863500000 | 0 | -344062429 | 2 | 3718602672 | 16 | 3519286996 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 482.9 | 415.9 | 965.9 | 1515.9 | 138.8 |  |  | 0 | 1 | 0 | 3519.4376 |  |  | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce |  |  |  |  | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [24 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [34 empty] | Portare la connettività a 1 Gbps a unità residenziali
M1C2-I01.03.02 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | 1115760477 |  | 1115760477 |  | 1115760477 | 327366321.08 | ­ | 2020000000 | 0 | -904239523 | 3 | 1082721487.06 | 13 | 1115760477 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 77.5 | 155 | 155 | 555 | 173.3 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1115.7605 |  |  | Prestiti |  | 2 | 3 | [15 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [24 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [17 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [16 empty] | Corridoi e strade extra-urbane con copertura 5G a 1 Gbps | Portare la copertura 5G a 1 Gbps nelle aree a fallimento di mercato
M1C2-I01.03.03 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 3.3 Scuola Connessa | 261000000 |  | 261000000 |  | 261000000 | 23023945.2 | ­ | 261000000 | 0 | 0 | 8 | 184424460 | 2 | 261000000 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 87 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 |  |  | 0 | 1 | 0 | 261 |  |  | Prestiti |  | 1 | [76 empty] | Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie
M1C2-I01.03.04 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 3.4 Sanità Connessa | 241664346.25 | 93500000 | 335164346.25 |  | 335164346.25 | 20161294.26 | ­ | 501500000 | 0 | -166335653.75 | 8 | 387289225 | 2 | 335045412 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 0 | 83.6 | 167.2 | 84.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 335.1643 |  |  | Prestiti
M1C2-I01.03.05 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 3.5 Collegamento isole minori |  | 60500000 | 60500000 |  | 60500000 | 18395336.7 | ­ | 60500000 | 0 | 0 | 1 | 45641645 | 1 | 60500000 | PCM_Inn |  | n.d. | 0 | 16.5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 60.5 |  |  | Prestiti |  | 1 | [41 empty] | Portare la connettività a banda ultra- larga alle isole
M1C2-I01.04.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [5 empty] | 0 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Inn |  | n.d. | [7 empty] | - | - | 0 | 0 |  |  | 2021-10-01 | 2026-06-30 |  | 1 | 3 | 6 | [10 empty] | Interim Step: Launch of call for satellite technology and space projects | [12 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari | [16 empty] | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [34 empty] | Servizi alle amministrazioni pubbliche
M1C2-I01.04.01 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 4.1 SatCom | 210000000 |  | 210000000 |  | 210000000 | 60000000 | ­ | 385000000 | 0 | -175000000 | 1 | 210000000 | 1 | 210000000 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 30 | 70 | 80 | 30 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 210 |  |  | Prestiti | [18 empty] | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [24 empty] | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [34 empty] | Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni
M1C2-I01.04.02 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 4.2 Osservazione della Terra | 797000000 |  | 797000000 |  | 797000000 | 340404540.81 | ­ | 417000000 | 380000000 | 0 | 1 | 797000000 | 1 | 797000000 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 20 | 0 | 117 | 150 | 510 |  |  | 0 | 1 | 0 | 797 |  |  | Prestiti
M1C2-I01.04.03 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 4.3 Space Factory | 180000000 |  | 180000000 |  | 180000000 | 69283850.74 | ­ | 235000000 | 0 | -55000000 | 3 | 180000000 | 3 | 180000000 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 20 | 0 | 70 | 45 | 45 |  |  | 0 | 1 | 0 | 180 |  |  | Prestiti | [18 empty] | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [24 empty] | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [34 empty] | Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, Space Factory e dimostratore di propulsione a propellente liquido
M1C2-I01.04.04 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 4.4 In-Orbit Economy | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 34604670.31 | ­ | 450000000 | 0 | -150000000 | 4 | 300000000 | 4 | 300000000 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 10 | 15 | 45 | 50 | 180 |  |  | 0 | 1 | 0 | 300 |  |  | Prestiti
M1C2-I01.04.05 | C | M1 | M1C2 | Investimento | Tecnologie satellitari ed economia spaziale |  |  |  |  | 0 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | [7 empty] | - | - | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M1C2-I01.04.05.01 | C | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 5.1 SatCom |  |  |  | 110000000 | 110000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C2-I01.04.05.02 | C | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 5.2 Osservazione della Terra |  |  |  | 430000000 | 430000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2811416.51 | 0 | 0 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 56 | 57 | 85 | 110 | 122 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C2-I01.04.05.03 | C | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 5.3 Space Factory |  |  |  | 100000000 | 100000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 9.98 | 32.02 | 16 | 21 | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C2-I01.04.05.04 | C | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 5.4 In-Orbit Economy |  |  |  | 160000000 | 160000000 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | ASI/ESA | 0 | 0 | 0 | 22.07 | 41.06 | 62.56 | 34.31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C2-I01.05.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 5. Politiche industriali di filiera e internazionalizzaizone | [5 empty] | 0 | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2021-08-02 | 2024-12-31
M1C2-I01.05.01 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 5.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | 1200000000 |  | 1200000000 |  | 1200000000 | 588218051.35 | ­ | 1200000000 | 0 | 0 | 1 | 991108084 | 5875 | 991108084.37 | MAE |  | n.d. | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 480 |  |  | Prestiti | 1 | 1 |  |  |  |  | Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento | 4.000 PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81
M1C2-I01.05.02 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS) | 750000000 |  | 750000000 |  | 750000000 | 1684584.8 | ­ | 750000000 | 0 | 0 | 1 | 443369011 | 91 | 443369010.83 | MIMIT |  | n.d. | 0 | 0 | 70 | 70 | 170 | 170 | 270 | 300 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 300 |  |  | Prestiti | 1 | 1 | [9 empty] | Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo | [30 empty] | Contratti di Sviluppo firmati
M1C2-I01.06.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 | 7979064.45 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | 30000000 | 0 | 0 | 5 | 28858483 | 414 | 28858482.48 | MIMIT |  | n.d. | 0 | 0 | 9.25 | 10.75 | 6.25 | 3.75 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | Sussidi |  | 1 | [59 empty] | Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale
M1C2-I01.07.00 | P | M1 | M1C2 | Investimento | 7 Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le Net Zero Technologies | [5 empty] | 0 | Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Nuovo_Rev2023 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti | 2 | 1 | [41 empty] | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato l'investimento | [33 empty] | Stipula di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali
M1C2-I01.07.01 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 7.1 Tecnologie a zero emissioni nette | 2000000000 |  | 2000000000 |  | 2000000000 | 0 | ­ |  | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Nuovo_Rev2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0.715 | 0 | 1430 | 0 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Prestiti
M1C2-I01.07.02 | P | M1 | M1C2 | Sub- Investimento | 7.2 Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 0 | ­ |  | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIMIT | Nuovo_Rev2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | Prestiti
M1C2-R01.00.00 | P | M1 | M1C2 | Riforma | 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIMIT | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 |  | 1 | [15 empty] | Interim step: presentation of delegated law to Parliament | [10 empty] | Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi
M1C2-R02.00.00 | P | M1 | M1C2 | Riforma | 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Segr | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 8 | 1 | 4 |  |  |  |  | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2021 by the Council of Ministers | [5 empty] | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2022 by the Council of Ministers |  |  |  |  | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia. | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021. | [6 empty] | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2023 by the Council of Ministers |  |  | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale | [7 empty] | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2024 by the Council of Ministers |  |  |  | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | [16 empty] | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 | Installazione di almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione.
M1C2-R03.00.00 | P | M1 | M1C2 | Riforma | 3 - Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 0 |  |  | 10000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | MIMIT | Nuovo_Rev2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi | 2 | [56 empty] | Relazione di valutazione di tutti gli incentivi e investimenti per le imprese | [20 empty] | Entrata in vigore di tutti gli atti legislativi per la razionalizzazione degli incentivi per le imprese
M1C3-I01.01.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 1.1:Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | [5 empty] | 0 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIC |  | n.d. | 0 | 11.2 | 59 | 124.3 | 146.8 | 99.2 | 59.5 | 98 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 2 | [59 empty] | Utenti formati attraverso la piattaforma di e- learning sui beni culturali
M1C3-I01.01.01 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | 2000000 |  | 2000000 |  | 2000000 | 193725.44 | ­ | 2000000 | 0 | 0 | 4 | 3982212.45 | 1 | 2000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 2 |  |  | Sussidi | [61 empty] | Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale
M1C3-I01.01.02 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali | 16000000 |  | 16000000 |  | 16000000 | 853313.55 | ­ | 16000000 | 0 | 0 | 1 | 16000000 | 1 | 16000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.03 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud | 25000000 |  | 25000000 |  | 25000000 | 9316558.47 | ­ | 25000000 | 0 | 0 | 1 | 139500 | 1 | 25000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 25 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.04 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale | 73000000 |  | 73000000 |  | 73000000 | 20171664.21 | ­ | 73000000 | 0 | 0 | 1 | 73000000 | 1 | 73000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 73 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.05 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.5: Digitalizzazione | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 | 9503689.16 | ­ | 200000000 | 0 | 0 | 21 | 119258667.69 | 22 | 200000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 200 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.06 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 2486937.61 | ­ | 20000000 | 0 | 0 | 21 | 7334405 | 1 | 20000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.07 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.7: Supporto operativo | 5000000 |  | 5000000 |  | 5000000 | 655219.31 | ­ | 5000000 | 0 | 0 | 1 | 5000000 | 1 | 5000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 5 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.08 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.8: Polo di conservazione digitale | 58000000 |  | 58000000 |  | 58000000 | 12653126.79 | ­ | 58000000 | 0 | 0 | 1 | 58000000 | 1 | 58000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 58 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.09 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 1942725.56 | ­ | 10000000 | 0 | 0 | 1 | 10000000 | 1 | 10000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.10 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | 36000000 |  | 36000000 |  | 36000000 | 0 | ­ | 36000000 | 0 | 0 | 1 | 36000000 | 1 | 36000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 36 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.11 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 0 | ­ | 10000000 | 0 | 0 | 5 | 14000000 | 1 | 10000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.01.12 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | 45000000 |  | 45000000 |  | 45000000 | 0 | ­ | 45000000 | 0 | 0 | 2 | 45000000 | 1 | 45000000 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  | Sussidi
M1C3-I01.02.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 41243905.11 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | 300000000 | 0 | 0 | 8 | 295616373 | 1130 | 294873973 | MIC |  | n.d. | 0 | 10 | 30 | 70 | 70 | 65 | 55 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Interventi di miglioramento dell'accessibilità fisica e cognitiva nei luoghi di cultura
M1C3-I01.03.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 146398965.61 | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | 300000000 | 0 | 0 | 1 | 292858614 | 762 | 292858613.8 | MIC |  | n.d. | 0 | 30 | 40 | 80 | 60 | 50 | 40 | 130 | 43.3 | 0.28 | 0 | 84 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 2 | 1 | [10 empty] | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura | [12 empty] | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention |  |  | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte) | [31 empty] | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte)
M1C3-I01.04.00 | C | M1 | M1C3 | Investimento | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  |  |  | 1455240000 | 1455240000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1455240000 | 0 | 0 | MIC |  | n.d. | 0 | 207.7 | 355.24 | 284.9 | 265.1 | 260 | 82.3 | 555 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M1C3-I02.01.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 2.1: Attrattività dei borghi | 1020000000 |  | 1020000000 |  | 1020000000 | 78491858.99 | Attrattività dei borghi | 1020000000 | 0 | 0 | 25 | 1493268536.81 | 6129 | 973356651.29 | MIC |  | Comuni < 5.000 | 0 | 47 | 97 | 116 | 240 | 260 | 260 | 400 | 40 | 0.25882 | 0 | 264 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi |  |  |  |  | Ex post step 1: Detailed report containing the official references of the contracts signed with the 250 Municipalities /Villages (whose selection was approved by Ministerial Decree in Q2 2022) | [19 empty] | Ex post step 2: Detailed report containing the official references of the award of contracts by selected municipalities | [18 empty] | Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati
M1C3-I02.02.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 | 34984521.66 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | 600000000 | 0 | 0 | 22 | 597100000 | 3638 | 478928416.31 | MIC |  | Regioni e Comuni | 0 | 0 | 47 | 52 | 203 | 150 | 148 | 236 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale |  |  |  |  | Ex post step 1: Detailed report containing the official references of the contracts stipulated with the beneficiaries (private entities), whose selection was approved by Ministerial Decree in Q2 2022. | [42 empty] | Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati
M1C3-I02.03.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 66753654.98 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | 300000000 | 0 | 0 | 27 | 223312102.32 | 233 | 293979139.22 | MIC |  | Regioni, Comuni, Altro | 0 | 3 | 47.5 | 73 | 78 | 60 | 38.5 | 127 | 42.7 | 0.4 | 0 | 120 | 0 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | [11 empty] | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | [47 empty] | Numero di parchi e giardini storici riqualificati
M1C3-I02.04.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | 800000000 |  | 800000000 |  | 800000000 | 12624736.24 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | 800000000 | 0 | 0 | 6 | 20636652 | 548 | 633178409.05 | MIC |  | Diocesi ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (art. 36 c.1 DL 36/2022) | 0 | 15 | 50 | 63 | 143 | 240 | 289 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del fondo Edifici di Culto (FEC) | [25 empty] | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention | [21 empty] | Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) ultimati
M1C3-I03.02.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | 230000000 |  | 230000000 |  | 230000000 | 28606036.64 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | 300000000 | 0 | -70000000 | 52 | 148704960.81 | 27 | 249188000 | MIC |  | n.d. | 0 | 34 | 54 | 44 | 48 | 50 | 0 | - | - | 0.27843 | 0.26522 | 64.04 | 61 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | [25 empty] | Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi | [50 empty] | Numero di teatri i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento, costruzione sono stati ultimati
M1C3-I03.03.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | [5 empty] | 0 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIC |  | n.d. | 0 | 7.75 | 7.75 | 46.5 | 46.5 | 31 | 15.5 | 62 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | [29 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali
M1C3-I03.03.01 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 3.3.1 Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori cultuari e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 365276.33 | ­ | 10000000 | 0 | 0 | 2 | 9980767 | 53 | 9980766.43 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | Sussidi
M1C3-I03.03.02 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | 115000000 |  | 115000000 |  | 115000000 | 3750477.18 | ­ | 115000000 | 0 | 0 | 2 | 103731306.88 | 1697 | 103731307.11 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 115 |  |  | Sussidi
M1C3-I03.03.03 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 408775.36 | ­ | 10000000 | 0 | 0 | 2 | 9964647 | 60 | 9964646.11 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 10 |  |  | Sussidi
M1C3-I03.03.04 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco- progettazione inclusiva | 20000000 |  | 20000000 |  | 20000000 | 642621.53 | ­ | 20000000 | 0 | 0 | 2 | 19798978 | 345 | 19798977.68 | MIC |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 20 |  |  | Sussidi
M1C3-I04.01.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 4.1 Hub del Turismo Digitale | 114000000 |  | 114000000 |  | 114000000 | 66783322.51 | Hub del Turismo Digitale | 114000000 | 0 | 0 | 4 | 41422889.39 | 1 | 114000000 | Mtur |  | n.d. | 0 | 6.04 | 24.53 | 32.97 | 27.11 | 16.27 | 7.1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 114 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | [5 empty] | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale | [31 empty] | Coinvolgimento degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale
M1C3-I04.02.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | [5 empty] | 0 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtur |  | n.d. | [7 empty] | 654 | 36.6 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 5 | 7
M1C3-I04.02.01 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | 598000000 |  | 598000000 |  | 598000000 | 73193136.01 | ­ | 500000000 | 98000000 | 0 | 1 | 558536504 | 3576 | 558536504.29 | Mtur |  | n.d. |  |  | 118 | 190 | 190 | 100 |  |  |  | 0.2 | 0 | 119.6 | 0 |  |  | Prestiti | [7 empty] | Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive | [53 empty] | Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi
M1C3-I04.02.02 | P_CANC | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ­ | 98000000 | 0 | -98000000 | 2 | 98000000 | 0 | 0 | Mtur | Cancellato_Rev2023 | n.d. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti
M1C3-I04.02.03 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | 805000000 |  | 805000000 |  | 805000000 | 73623818.41 | ­ | 500000000 | 305000000 | 0 | 3 | 473000000 | 1 | 500000000 | Mtur |  | n.d. |  | 350 | 150 |  |  |  | 305 |  |  | 0.2 | 0 | 161 | 0 |  |  | Prestiti | [7 empty] | Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti | [10 empty] | Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR | [42 empty] | Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti
M1C3-I04.02.04 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) | 53000000 |  | 53000000 |  | 53000000 | 52731950.13 | ­ | 358000000 | 0 | -305000000 | 0 | 0 | 1 | 53000000 | Mtur |  | n.d. |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 10.6 | 0 |  |  | Prestiti | [7 empty] | Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI | [53 empty] | Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI
M1C3-I04.02.05 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | 180000000 |  | 180000000 |  | 180000000 | 0 | ­ | 180000000 | 0 | 0 | 2 | 217631108 | 161 | 37631107.91 | Mtur |  | n.d. |  |  | 40 | 40 | 50 | 50 |  |  |  | 0.2 | 0 | 36 | 0 |  |  | Prestiti | [7 empty] | Politica di investimento per il Fondo rotativo | [53 empty] | Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte)
M1C3-I04.02.06 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo | 150000000 |  | 150000000 |  | 150000000 | 3336588.01 | ­ | 150000000 | 0 | 0 | 1 | 150000000 | 1 | 150000000 | Mtur |  | n.d. |  |  |  | 130 | 20 |  |  |  |  | 0.2 | 0 | 30 | 0 |  |  | Prestiti | [7 empty] | Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo | [10 empty] | Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR | [42 empty] | Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo
M1C3-I04.03.00 | P | M1 | M1C3 | Investimento | 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | [5 empty] | 0 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici |  | 0 | 0 | 1 | 500000000 | 0 | 0 | Mtur |  | n.d. | 0 | 25 | 75 | 75 | 150 | 100 | 75 | - | - | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | [11 empty] | Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori | [29 empty] | Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte) | [34 empty] | Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate
M1C3-I04.03.01 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | 163393422.2 |  | 163393422.2 |  | 163393422.2 | 960941.64 | ­ | 170000000 | 0 | -6606577.8 | 0 | 0 | 54 | 163081650.2 | Mtur |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M1C3-I04.03.02 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.3.2 I percorsi Giubilari 2025 | 165312294.6 |  | 165312294.6 |  | 165312294.6 | 399271.23 | ­ | 160000000 | 5312294.6 | 0 | 0 | 0 | 153 | 164812613.6 | Mtur |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M1C3-I04.03.03 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.3.3 La città condivisa | 75802701.1 |  | 75802701.1 |  | 75802701.1 | 500222.58 | ­ | 90000000 | 0 | -14197298.9 | 0 | 0 | 64 | 75689202.8 | Mtur |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M1C3-I04.03.04 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.3.4 Mitingodiverde | 55194600.6 |  | 55194600.6 |  | 55194600.6 | 32612.91 | ­ | 60000000 | 0 | -4805399.4 | 0 | 0 | 57 | 55194600.6 | Mtur |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M1C3-I04.03.05 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.3.5 Roma 4.0 | 23047527.9 |  | 23047527.9 |  | 23047527.9 | 651104.46 | ­ | 10000000 | 13047527.9 | 0 | 0 | 0 | 16 | 22961029.2 | Mtur |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M1C3-I04.03.06 | P | M1 | M1C3 | Sub- Investimento | 4.3.6 Amanotesa | 17249453.6 |  | 17249453.6 |  | 17249453.6 | 1777454.96 | ­ | 10000000 | 7249453.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17030000 | Mtur |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M1C3-R03.01.00 | P | M1 | M1C3 | Riforma | 3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [17 empty] | Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici
M1C3-R03.02.00 | P | M1 | M1C3 | Riforma | 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mtur | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [38 empty] | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche
M2C1-I01.01.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 1500000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 104524024.88 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 1500000000 | 0 | 0 | 3 | 1500000000 | 1032 | 1420325122.91 | MASE |  | Egato e Comuni (anche associati) | 0 | 0 | 50 | 200 | 400 | 400 | 450 | 600 | 40 | 0.4 | 0 | 600 | 0 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Prestiti | 2 | 6 | 1 |  |  |  | Entrata in vigore del decreto ministeriale | [11 empty] | Interim step: Continuous monitoring of the gap between regions | [11 empty] | Entrata in vigore dell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici | Riduzione delle discariche abusive (T1) | Differenze regionali nella raccolta differenziata | [6 empty] | Riduzione delle discariche abusive (T2) |  |  |  | Discariche abusive | Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata | [33 empty] | Azzeramento discariche abusive
M2C1-I01.02.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 1.2 Progetti “faro” di economia circolare | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 | 97514766.43 | Progetti “faro” di economia circolare | 600000000 | 0 | 0 | 4 | 430049256 | 173 | 430049254.87 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 240 | 40 | 0.4 | 0 | 240 | 0 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 8 | 2 | [27 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [12 empty] | Interim steps: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [17 empty] | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili | Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per l'economia circolare | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare
M2C1-I02.01.01 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 800000000 |  | 800000000 |  | 800000000 | 12366941.08 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 800000000 | 0 | 0 | 3 | 652903804 | 98 | 652903803.68 | MASAF |  | n.d. | 0 | 0 | 130 | 350 | 150 | 100 | 70 | 320 | 40 | 0.322 | 0.27 | 257.6 | 216 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [6 empty] | Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica | [59 empty] | Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2C1-I02.01.02 | C | M2 | M2C1 | Investimento | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  |  |  | 1203300000 | 1203300000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 3 | 1104451204.91 | 0 | 0 | MASAF |  | n.d. | 0 | 200 | 300.83 | 300.83 | 258.81 | 122.5 | 20.33 | 481 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C1-I02.02.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 2.2 Parco Agrisolare | 2350000000 |  | 2350000000 |  | 2350000000 | 146917047.11 | Parco Agrisolare | 1500000000 | 850000000 | 0 | 2 | 1470165854.74 | 14908 | 1470165854.74 | MASAF |  | n.d. | 0 | 225 | 425 | 525 | 225 | 75 | 875 | 600 | 40 | 0.7 | 0 | 1645 | 0 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 5 | [16 empty] | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | [11 empty] | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | [8 empty] | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento |  |  |  | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | [34 empty] | Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche
M2C1-I02.03.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 0 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | 500000000 | 0 | 0 | 31 | 467836052.95 | 123 | 19393478.76 | MASAF |  | n.d. | 0 | 0 | 100 | 250 | 100 | 50 | 0 | 200 | 40 | 0.08 | 0.4 | 40 | 200 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 2 | 1 | [35 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  |  |  | Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia | [34 empty] | Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia
M2C1-I03.01.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 3.1 Isole verdi | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 | 1614795.44 | Isole verdi | 200000000 | 0 | 0 | 1 | 199987362.5 | 141 | 199987362.5 | MASE |  | Comuni | 0 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 20 | 160 | 80 | 0.368 | 0 | 73.6 | 0 | 2021-12-31 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Entrata in vigore del decreto ministeriale | [39 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [20 empty] | Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole
M2C1-I03.02.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 3.2 Green communities | 135000000 |  | 135000000 |  | 135000000 | 5151963.8 | Green Communities | 135000000 | 0 | 0 | 2 | 119128159.75 | 496 | 119128159.75 | PCM_Reg |  | n.d. | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.65 | 33.75 | 47.25 | 47.55 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2026-12-31 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [5 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | [60 empty] | Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities
M2C1-I03.03.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 | 1263207.4 | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14160738.76 | MASE |  | n.d. | 0 | 5 | 10.2 | 5 | 5 | 4 | 0.8 | - | - | 1 | 1 | 30 | 30 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | [11 empty] | Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori | [64 empty] | Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale
M2C1-I03.04.00 | P | M2 | M2C1 | Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per sostenere i contratti di filiera nei settori agroalimentare, della pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  |  |  |  | 0 | 0 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per sostenere i contratti di filiera nei settori agroalimentare, della pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASAF | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 2 | 2 | [37 empty] | Entrata in vigore della convenzione per l'attuazione |  |  |  | Trasferimento della dotazione finanziaria ISMEA per l'attività del Fondo | [13 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 50% delle risorse del Fondo | [20 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 100% delle risorse del Fondo
M2C1-I03.04.01 | P | M2 | M2C1 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - non taggato | 40000000 |  | 40000000 |  | 40000000 | 0 | ­ |  | 40000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASAF | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | [57 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 50% delle risorse del Fondo | [20 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 100% delle risorse del Fondo
M2C1-I03.04.02 | P | M2 | M2C1 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - PMI | 1560000000 |  | 1560000000 |  | 1560000000 | 0 | ­ |  | 1560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASAF | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 0.4 | 0 | 624 | 0 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | [57 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 50% delle risorse del Fondo | [20 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 100% delle risorse del Fondo
M2C1-I03.04.03 | P | M2 | M2C1 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - settore solare | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 | 0 | ­ |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASAF | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | [57 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 50% delle risorse del Fondo | [20 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 100% delle risorse del Fondo
M2C1-I03.04.04 | P | M2 | M2C1 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - digitalizzazione | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 | 0 | ­ |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASAF | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 0 | 1 | 0 | 100 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | [57 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 50% delle risorse del Fondo | [20 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 100% delle risorse del Fondo
M2C1-I03.04.05 | P | M2 | M2C1 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - R&D cambiamento climatico | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 | 0 | ­ |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASAF | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | [57 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 50% delle risorse del Fondo | [20 empty] | Sottoscrizione di accordi con i beneficiari per almeno il 100% delle risorse del Fondo
M2C1-R01.01.00 | P | M2 | M2C1 | Riforma | 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare
M2C1-R01.02.00 | P | M2 | M2C1 | Riforma | 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti
M2C1-R01.03.00 | P | M2 | M2C1 | Riforma | 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [12 empty] | Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali
M2C2-I01.01.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 1.1 Sviluppo agro-voltaico | 1098992050.96 |  | 1098992050.96 |  | 1098992050.96 | 0 | Sviluppo agro-voltaico | 1098992050.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 184.4 | 115.5 | 338.7 | 330.3 | 130.1 | 440 | 40 | 1 | 0 | 1098.9921 | 0 | 2022-07-01 | 2026-03-31 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [11 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [13 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici | [34 empty] | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici
M2C2-I01.02.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | 2200000000 |  | 2200000000 |  | 2200000000 | 0 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | 2200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 100 | 800 | 900 | 400 | 880 | 40 | 1 | 0 | 2200 | 0 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Prestiti | 1 | 1 | [59 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di prestiti per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche | [16 empty] | Produzione di energia rinnovabile da parte di comunità energetiche e autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente
M2C2-I01.03.00 | P_CANC | M2 | M2C2 | Investimento | 1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off- shore) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | 675000000 | 0 | -675000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE | Cancellato_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |  |  | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Prestiti |  |  | 3 | [14 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [11 empty] | Aggiudicazione del progetto per lo sviluppo di un'infrastruttura offshore | [8 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [10 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [28 empty] | Sviluppo di infrastrutture offshore
M2C2-I01.04.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 1.4 Sviluppo bio-metano | 1923400000 |  | 1923400000 |  | 1923400000 | 0 | Sviluppo biometano | 1923400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 164 | 174 | 550 | 653 | 382.4 | 357 | 18.6 | 0.9922 | 0 | 1908.4 | 0 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 3 | 1 | [14 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [39 empty] | Capacità supplementare di produzione di biometano | [20 empty] | Produzione supplementare di biometano | Sostituzione di trattori agricoli
M2C2-I02.01.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 2.1 Rafforzamento smart grid |  |  |  |  | 0 | 1058334072.66 | Rafforzamento smart grid |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3609999999.4 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 217 | 336 | 895 | 1143 | 1019 | 1625 | 45 | 1 | 0.4 |  |  | 2021-10-01 | 2026-08-30 | Prestiti | 1 | 3
M2C2-I02.01.01 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 2.1.1 Aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 | 0 |  | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 1000000000 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 1 | 0.4 | 1000 | 400 |  |  | Prestiti | [18 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete | [24 empty] | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | [34 empty] | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile
M2C2-I02.01.02 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 2.1.2 Elettrificazione dei consumi energetici | 2610000000 |  | 2610000000 |  | 2610000000 | 0 |  | 2610000000 | 0 | 0 | 1 | 2610000000 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 1 | 0.4 | 2610 | 1044 |  |  | Prestiti | [78 empty] | Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici
M2C2-I02.02.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 2.2 Interventi su resilienza climatica reti | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 200523003.25 | Interventi su resilienza climatica reti | 500000000 | 0 | 0 | 2 | 500000000 | 30 | 499999999.76 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 55 | 58 | 142 | 135 | 110 | 200 | 40 | 1 | 0 | 500 | 0 | 2022-01-06 | 2026-08-30 | Prestiti | 1 | 1 | [16 empty] | Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico | [59 empty] | Miglioramento della resilienza della rete del sistema elettrico
M2C2-I03.01.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 3.1 Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 9539926.94 | Produzione in aree industriali dismesse | 500000000 | 0 | 0 | 1 | 500000000 | 47 | 391900949.46 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 65 | 134 | 134 | 167 | 250 | 50 | 1 | 0 | 500 | 0 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Prestiti | 1 | 1 | 4 | [10 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [12 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | [12 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [17 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [20 empty] | Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali |  |  |  |  | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification
M2C2-I03.02.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 | 1585922.33 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | 2000000000 | 0 | -1000000000 | 0 | 0 | 3 | 10121943.18 | MASE |  | DRI d'Italia Spa | 0 | 0 | 0 | 100 | 225 | 325 | 350 | 1600 | 80 | 0.4 | 0 | 400 | 0 | 2022-06-01 | 2026-03-08 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | [12 empty] | Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde | [51 empty] | Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale
M2C2-I03.03.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | 230000000 |  | 230000000 |  | 230000000 | 6062587.85 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | 230000000 | 0 | 0 | 2 | 348964063.81 | 44 | 124785263.81 | MIT | MIMS in collaborazione con MITE |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 60 | 60 | 40 | 92 | 40 | 1 | 0 | 230 | 0 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | Interim Step 1- Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the highways and logistic hubs |  |  |  | Interim Step 2- Procedure for submitting applications to set up the refuelling station and start technical evaluation | [8 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno | [51 empty] | Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno
M2C2-I03.04.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 4901099.87 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | 300000000 | 0 | 0 | 1 | 300000000 | 11 | 300000000 | MIT | MIMS in collaborazione con MITE |  | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 75 | 35 | 120 | 40 | 1 | 0 | 300 | 0 | 2022-01-06 | 2026-01-30 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | Interim Step 1- Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the railway network |  |  |  | Interim Step 2- Procedure for submitting applications to set up the refuelling station and start technical evaluation | [8 empty] | Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | [51 empty] | Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno
M2C2-I03.05.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno |  | 0 | 0 | 3 | 157024067.67 | 25 | 157024067.67 | MASE | [11 empty] | 0 | 0 |  |  | 2022-01-01 | 2026-01-01 |  | 1 | 1 | [11 empty] | Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno | [64 empty] | Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno
M2C2-I03.05.01 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (prestiti) | 160000000 |  | 160000000 |  | 160000000 | 25306715.93 |  | 160000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | 11.8 | 1 | 0 | 160 | 0 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Prestiti
M2C2-I03.05.02 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (sussidi) | 140000000 |  | 140000000 |  | 140000000 | 0 |  |  | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19 | 11.8 | 1 | 0 | 140 | 0 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | Sussidi
M2C2-I04.01.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica | [5 empty] | 0 | Rafforzamento mobilità ciclistica |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Regioni, Comuni, Città | 0 | 0 | 130 | 91 | 100 | 80 | 65 | 275 | 45.8 | 0 | 0 |  |  | 2021-02-02 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 2 | [28 empty] | Piste ciclabili aggiuntive T1 | [47 empty] | Piste ciclabili aggiuntive T2
M2C2-I04.01.01 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | Ciclovie turistiche | 250000000 | 16572404.2 | 266572404.2 |  | 266572404.2 | 11963727.09 |  | 400000000 | 0 | -133427595.8 | 0 | 0 | 41 | 266572404.2 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 1 | 0 | 266.5724 | 0 |  |  | Sussidi
M2C2-I04.01.02 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | Ciclovie urbane | 150000000 | 50000000 | 200000000 |  | 200000000 | 41875465.43 |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 199999999.66 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 1 | 0 | 200 | 0 |  |  | Sussidi
M2C2-I04.02.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | 2200000000 | 1400000000 | 3600000000 |  | 3600000000 | 601267358.31 | Sviluppo trasporto rapido di massa | 3600000000 | 0 | 0 | 1 | 2200000000 | 39 | 3600000000 | MIT |  | Regioni, Comuni, Città | 0 | 179.6 | 475.8 | 709.3 | 966.8 | 738.4 | 530.1 | 1708 | 47.4 | 1 | 0 | 3600 | 0 | 2021-02-01 | 2026-07-01 | Prestiti | 2 | 3 | [28 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la realizzazione di piste ciclabili, metropolitane, filovie e funivie in aree metropolitane | [11 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di materiale rotabile a emissioni zero e per interventi di ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa | [35 empty] | Almeno 5 interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa | Acquisto di almeno 85 unità di materiale rotabile per il trasporto rapido di massa | Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico T1
M2C2-I04.03.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica | 741320000 |  | 741320000 |  | 741320000 | 0 | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | 741320000 | 0 | 0 | 1 | 70050198.4 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 400 | 150 | 141.32 | 50 | 296 | 40 | 1 | 0 | 741.32 | 0 | 2021-01-02 | 2026-01-07 | Sussidi | 2 | 5 | 1 | [24 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1 |  |  | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [12 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2 | [17 empty] | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada (da 0 a 2.500) | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane (da 0 a 4.700) | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada (da 2.500 a 7.500) | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane (da 4.700 a 13.755) | Numero di stazioni di ricarica rapida (da 0 a 100)
M2C2-I04.04.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 4.4 Rinnovo flotte bus e treni verdi | [5 empty] | 0 | Rinnovo flotte bus e treni verdi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT, Mint |  | n.d. | [7 empty] | 1134 | 35.3 | 0 | 0 |  |  | 2022-02-04 | 2026-08-30
M2C2-I04.04.01 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 4.4.1: Bus | 1915000000 | 500000000 | 2415000000 |  | 2415000000 | 228014891.71 | ­ | 2415000000 | 0 | 0 | 1 | 4577590 | 89 | 2072460251.93 | MIT |  | Regioni, Comuni | 0 | 0 | 50 | 125 | 640 | 700 | 900 |  |  | 1 | 0 | 2415 | 0 |  |  | Prestiti | 1 | 3 | [28 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con veicoli a combustibili puliti | [12 empty] | Numero di autobus a emissioni zero T1 | [34 empty] | Numero di autobus a emissioni zero T2
M2C2-I04.04.02 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 4.4.2: Treni | 862000000 | 100000000 | 962000000 |  | 962000000 | 253736170.97 | ­ | 800000000 | 162000000 | 0 | 0 | 0 | 33 | 949685280.07 | MIT |  | n.d. | 0 | 0 | 172 | 185 | 185 | 172 | 248 |  |  | 1 | 0 | 962 | 0 |  |  | Prestiti | 1 | 2 | 1 | [14 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [9 empty] | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale | [15 empty] | Numero di treni a emissioni zero T1 | [34 empty] | Numero di treni a emissioni zero T2
M2C2-I04.04.03 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 4.4.3: Vigili del Fuoco | 424000000 |  | 424000000 |  | 424000000 | 44013181.62 | ­ | 424000000 | 0 | 0 | 14 | 199475281.96 | 20 | 361637782 | Mint |  | n.d. | 0 | 0 | 17.5 | 84.05 | 106.15 | 107.15 | 109.15 | 170 | 40 | 0.33019 | 0 | 140 | 0 |  |  | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [36 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Interim steps: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [37 empty] | Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco
M2C2-I04.04.04 | C | M2 | M2C2 | Investimento | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus |  |  |  | 600000000 | 600000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. |  |  | 62.12 | 80.74 | 159.01 | 173.91 | 124.22 | 162.86 | 55.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C2-I04.04.05 | C | M2 | M2C2 | Investimento | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi | [5 empty] | 0 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | 217.14 | 55.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M2C2-I04.04.05.1 | C | M2 | M2C2 | Investimento | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  |  |  | 500000000 | 500000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 1 | 163395152.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 17.2 | 56.5 | 157.6 | 142 | 108.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C2-I04.04.05.2 | C | M2 | M2C2 | Investimento | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  |  |  | 80000000 | 80000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 2 | 126879711.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20 | 30 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C2-I04.04.05.3 | C | M2 | M2C2 | Investimento | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  |  |  |  | 0 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | [8 empty] | 7 | 7 | 42.3 | 64.4 | 58 | 41.3 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M2C2-I04.04.05.3.1 | C | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | Microliquefattori |  |  |  | 130000000 | 130000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 110917541.659 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C2-I04.04.05.3.2 | C | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | Navi bunkerine |  |  |  | 90000000 | 90000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 29130000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C2-I05.01.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 5.1 Rinnovabili e batterie | [5 empty] | 0 | Rinnovabili e batterie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | [7 empty] | 400 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2022-01-06 | 2026-06-30 | Prestiti
M2C2-I05.01.01 | P_CANC | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 5.1.1 Tecnologia fotovoltaico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ­ | 400000000 | 0 | -400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti | 0 |  | 0
M2C2-I05.01.02 | P_CANC | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 5.1.2 Industria eolica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | ­ | 100000000 | 0 | -100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti
M2C2-I05.01.03 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 5.1.3 Industria della batterie | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 0 | ­ | 500000000 | 0 | 0 | 1 | 157573143.88 | 8 | 284850687.19 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 150 | 175 |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 |  |  | Prestiti |  | 1 | [59 empty] | Firma di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali in merito alla capacità di produzione di energia delle tecnologie fotovoltaiche o eoliche
M2C2-I05.01.04 | P | M2 | M2C2 | Sub- Investimento | 5.1.4 Capacità produttiva delle rinnovabili | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 0 | ­ | 0 | 500000000 | 0 | 2 | 200978663.26 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 |  |  | Prestiti | 3 |  | 2 | [10 empty] | Entrata in vigore di un decreto ministeriale | [13 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | [11 empty] | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. |  |  |  | Accordo attuativo | Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato il trasferimento dei fondi a Invitalia S.p.A.
M2C2-I05.02.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 5.2 Idrogeno | 450000000 |  | 450000000 |  | 450000000 | 0 | Idrogeno | 450000000 | 0 | 0 | 1 | 250000000 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 50 | 140 | 90 | 170 | 180 | 40 | 1 | 0 | 450 | 0 | 2022-06-01 | 2026-01-01 | Prestiti | 1 | 1 | [11 empty] | Produzione di elettrolizzatori | [64 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il completamento di uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori
M2C2-I05.03.00 | P_CANC | M2 | M2C2 | Investimento | 5.3: Bus elettrici (filiera industriale) | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Bus elettrici - Filiera industriale | 300000000 | 0 | -300000000 | 1 | 300000000 | 0 | 0 | MIT | Spostato a M7I12-rev 2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-08-30 | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili per conseguire l'obiettivo dell'intervento (filiera degli autobus)
M2C2-I05.04.00 | P | M2 | M2C2 | Investimento | 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | 250000000 |  | 250000000 |  | 250000000 | 15867213.34 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | 250000000 | 0 | 0 | 1 | 250000000 | 1 | 250000000 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-01 | 2026-12-31 | Prestiti | 2 | 1 | [11 empty] | Firma dell'accordo finanziario | [29 empty] | Completamento del trasferimento dei fondi dal ministero a CDP Venture Capital SGR | [34 empty] | Venture capital raccolto a sostegno della transizione ecologica
M2C2-R01.00.00 | P | M2 | M2C2 | Riforma | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 |  | 1 |  |  |  |  | Interim Step- Identification of the areas for the building-up of those structures by the State-Regions Conference | [30 empty] | Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore
M2C2-R02.00.00 | P | M2 | M2C2 | Riforma | Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi.
M2C2-R03.00.00 | P | M2 | M2C2 | Riforma | Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [25 empty] | Entrata in vigore delle misure legislative necessarie
M2C2-R04.00.00 | P | M2 | M2C2 | Riforma | Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore di incentivi fiscali
M2C2-R05.00.00 | P | M2 | M2C2 | Riforma | Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore di un decreto-legge
M2C3-I01.01.00 | P | M2 | M2C3 | Investimento | 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | 800000000 | 205999113.93 | 1005999113.93 |  | 1005999113.93 | 191714453.78 | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | 800000000 | 205999113.93 | 0 | 1 | 1177757480.98 | 210 | 1177757480.98 | MI |  | Comuni, Città e Province | 0 | 70 | 70 | 70 | 210 | 210 | 376 | 320 | 40 | 0.4 | 0 | 402.3996 | 0 | 2021-03-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [10 empty] | Aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico | [40 empty] | Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruite mediante la sostituzione di edifici.
M2C3-I01.02.00 | P | M2 | M2C3 | Investimento | 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari | 411739000 |  | 411739000 |  | 411739000 | 99782807.22 | Efficientamento degli edifici giudiziari | 411739000 | 0 | 0 | 25 | 14395537.32 | 62 | 411739000 | MGiu |  | n.d. | 0 | 24.5 | 69.2 | 102.5 | 102.5 | 80.2 | 32.8 | 93 | 22.5 | 0.11054 | 0 | 45.514 | 0 | 2021-03-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | [28 empty] | L'aggiudicazione di tutti i contratti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dal ministero della Giustizia a seguito di una procedura di appalto pubblico | [39 empty] | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia
M2C3-I01.03.00 | C | M2 | M2C3 | Investimento | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  |  |  | 2000000000 | 2000000000 | 0 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | 0 | 0 | 21 | 2000000000.01 | 0 | 0 | MIT |  | Regioni |  | 200 | 400 | 350 | 350 | 350 | 2350 | 871 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C3-I02.01.00 | P | M2 | M2C3 | Investimento | 2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | 3695000000 | 10255000000 | 13950000000 |  | 13950000000 | 13950000000 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | 13950000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60756 | 13726394613.77 | MASE |  | n.d. | 1.1 | 1.1 | 1182.4 | 3279.7 | 3103.1 | 2994.5 | 3388.1 | 4464 | 32 | 1 | 0 | 13950 | 0 | 2020-07-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | Entrata in vigore della proroga del Superbonus | [10 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [8 empty] | Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1 | [15 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [17 empty] | Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T2
M2C3-I02.02.00 | C | M2 | M2C3 | Investimento | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici |  |  |  | 4563610000 | 4563610000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 910 | 829.9 | 1439.9 | 1383.81 | 1460 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M2C3-I03.01.00 | P | M2 | M2C3 | Investimento | 3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 | 12751049.31 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | 200000000 | 0 | 0 | 1 | 146562895 | 33 | 146562895 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 40 | 10 | 5 | 1 | 0 | 200 | 0 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [6 empty] | I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico | [51 empty] | Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento
M2C3-R01.01.00 | P | M2 | M2C3 | Riforma | 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [12 empty] | Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
M2C4-I01.01.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 7928598.04 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 491934622.54 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 | - | - | 1 | 0 | 500 | 0 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 1 |  |  |  |  | Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | [50 empty] | Approntare un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici
M2C4-I02.01.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 2.1Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | [5 empty] | 0 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2026-08-31
M2C4-I02.01.01 | P | M2 | M2C4 | Sub- Investimento | 2.1a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico |  | 1200000000 | 1200000000 |  | 1200000000 | 0 | ­ | 1287100000 | 0 | -87100000 | 1 | 1113825891.05 | 429 | 575736876.58 | PCM_Comm | Spostato dal Mase a PCM_comm | n.d. | 12.87 | 115.84 | 128.71 | 80 | 283.16 | 386.13 | 193.07 | 695 | 54 | 1 | 0 | 1200 | 0 |  |  | Prestiti | 3 | [41 empty] | Identificazione degli interventi mediante ordinanza o ordinanze del commissario straordinario | [14 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici | [20 empty] | Completamento dei progetti
M2C4-I02.01.02 | P | M2 | M2C4 | Sub- Investimento | 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 800000000 | 400000000 | 1200000000 |  | 1200000000 | 467696416.06 | ­ | 1200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 1185679203 | PCM_Civ |  | n.d. | 50 | 90 | 140 | 30 | 280 | 220 | 390 | 446 | 37.2 | 0.27863 | 0 | 334.35 | 0 |  |  | Prestiti | 1 | 1 | [5 empty] | Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici | [53 empty] | Completamento degli interventi di tipo E | [16 empty] | Completamento degli interventi di tipo D ed E
M2C4-I02.02.00 | P_CANC | M2 | M2C4 | Investimento | 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 6000000000 | 0 | -6000000000 | 1 | 3000000000 | 0 | 0 | Mint | Cancellato_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2026-08-31 | Prestiti |  |  | 2 | [27 empty] | Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1 | Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T1 | [17 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | [19 empty] | Completamento di lavori di piccola portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2 | Completamento di lavori di media portata per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni T2
M2C4-I03.01.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | 210000000 |  | 210000000 |  | 210000000 | 18178843.13 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | 330000000 | 0 | -120000000 | 1 | 192899873 | 87 | 201547622.02 | MASE |  | Città | 0 | 33 | 73 | 66 | 25 | 13 | 0 | 150 | 45.5 | 0.4 | 0 | 84 | 0 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 3 | [5 empty] | Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane | [10 empty] | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 | [20 empty] | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2 | [38 empty] | Trapiantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T3
M2C4-I03.02.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali | [5 empty] | 0 | Digitalizzazione dei parchi nazionali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | 0 | 9 | 26 | 27 | 19 | 19 | 0 | 69 | 68.5 | 0 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Prestiti
M2C4-I03.02.01 | P | M2 | M2C4 | Sub- Investimento | 3.2.1 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico | 82000000 |  | 82000000 |  | 82000000 | 304944.8 |  | 82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82000000 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0.4 | 0 | 32.8 | 0 |  |  | Prestiti
M2C4-I03.02.02 | P | M2 | M2C4 | Sub- Investimento | 3.2.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | 14000000 |  | 14000000 |  | 14000000 | 2448123.74 |  | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11453335.69 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 14 |  |  | Prestiti | 1 | [10 empty] | Entrata in vigore della semplificazion e amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
M2C4-I03.02.03 | P | M2 | M2C4 | Sub- Investimento | 3.3.3 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette. | 4000000 |  | 4000000 |  | 4000000 | 956862.23 |  | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3272381.62 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 4 |  |  | Prestiti |  | 1 | [37 empty] | Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette
M2C4-I03.03.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 3.3 Rinaturazione dell’area del Po | 357000000 |  | 357000000 |  | 357000000 | 1680888.42 | Rinaturazione dell’area del Po | 357000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357000000 | MASE |  | Regioni, Autorità bacino, Enti locali | 0 | 0 | 4.5 | 22 | 150 | 150 | 30.5 | - | - | 0.4 | 0 | 142.8 | 0 | 2022-02-01 | 2026-08-30 | Prestiti | 1 | 2 | [25 empty] | Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po | [15 empty] | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1 | [26 empty] | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2
M2C4-I03.04.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 3.4 Bonifica dei siti orfani | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 2087388.24 | Bonifica dei siti orfani | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 398246454.66 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 | 250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-12-29 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 1 | [16 empty] | Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani | [51 empty] | Riqualificazione dei siti orfani
M2C4-I03.05.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 | 4416821.43 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | 400000000 | 0 | 0 | 28 | 266820597.13 | 1 | 400000000 | MASE |  | n.d. | 0 | 8 | 44.5 | 75 | 87.5 | 91.5 | 93.5 | 104 | 40 | 0.4 | 0 | 160 | 0 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 1 | [55 empty] | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini
M2C4-I04.01.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 900000000 | 1100000000 | 2000000000 |  | 2000000000 | 478643581.65 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 2000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1994547877.36 | MIT |  | n.d. | 40 | 170 | 320 | 340 | 400 | 430 | 300 | 1007 | 50.4 | 0.4 | 0 | 800 | 0 | 2020-02-01 | 2026-08-30 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [23 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  | Attribuzione di finanziamenti a tutti i progetti | [19 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | [20 empty] | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
M2C4-I04.02.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 1924000000 |  | 1924000000 |  | 1924000000 | 227123413.91 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 900000000 | 1024000000 | 0 | 2 | 1891495215.61 | 142 | 1891495215.61 | MIT | MIMS in collaborazione con ARERA |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 224 | 750 | 850 | 360 | 40 | 0.4 | 0 | 769.6 | 0 | 2022-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | [13 empty] | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1 | [26 empty] | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2
M2C4-I04.03.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche | 520000000 | 360000000 | 880000000 |  | 880000000 | 345847822.5 | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | 880000000 | 0 | 0 | 3 | 531009934.89 | 97 | 883616112.48 | MASAF |  | n.d. | 13.69 | 45.6 | 169.16 | 90.57 | 92.83 | 312.64 | 155.52 | 352 | 40 | 0.4 | 0 | 352 | 0 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 4 | 1 | [23 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  |  | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | [12 empty] | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 (fonti di prelievo) | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 (uso efficiente) | [25 empty] | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2 (uso efficiente) | [7 empty] | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2 (fonti di prelievo)
M2C4-I04.04.00 | P | M2 | M2C4 | Investimento | 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 | 34747927.28 | Investimenti in fognatura e depurazione | 600000000 | 0 | 0 | 1 | 523908059.55 | 156 | 523908059.55 | MASE |  | n.d. | 0 | 60 | 60 | 70 | 150 | 150 | 110 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 2 | 1 | [23 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  |  | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione | [12 empty] | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1 | [26 empty] | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2
M2C4-R02.01.00 | P | M2 | M2C4 | Riforma | 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore della semplificazion e del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici
M2C4-R03.01.00 | P | M2 | M2C4 | Riforma | 3.1 - Adozione programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico
M2C4-R04.01.00 | P | M2 | M2C4 | Riforma | 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
M2C4-R04.02.00 | P | M2 | M2C4 | Riforma | 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MASE |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | [6 empty] | Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua | [5 empty] | Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui |  |  |  | Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
M3C1-I01.01.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci | [5 empty] | 0 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | 3853 | 100 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2026-06-30 |  | 2 | 1 | 2 | [10 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  |  |  | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | [8 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | [47 empty] | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania
M3C1-I01.01.01 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) |  | 1254000000 | 1254000000 |  | 1254000000 | 651017364.27 |  | 1400000000 | 0 | -146000000 | 4 | 1843454702.07 | 4 | 1254340997.63 | MIT |  | n.d. | 30 | 80 | 173 | 200 | 271 | 322 | 178 |  |  | 1 | 0 | 1254 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.01.02 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania) | 0 | 799000000 | 799000000 |  | 799000000 | 51386045.27 |  | 1440000000 | 0 | -641000000 | 1 | 798781720.94 | 1 | 798781720.94 | MIT |  | n.d. | 22 | 25 | 140 | 219 | 283 | 110 | 0 |  |  | 1 | 0 | 799 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.01.03 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | 1800000000 |  | 1800000000 |  | 1800000000 | 11671525.3 |  | 1800000000 | 0 | 0 | 1 | 1800000000 | 1 | 1800000000 | MIT |  | n.d. | 0 | 20 | 146 | 399 | 365 | 304 | 566 |  |  | 1 | 0 | 1800 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.02.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord | [5 empty] | 0 | Linee ferroviarie ad alta velocità |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | - | - | 0 | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2026-06-30 |  |  | 1 | 2 | [24 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [11 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [38 empty] | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona- Vicenza-Padova, Liguria-Alpi e Verona- Brennero
M3C1-I01.02.01 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.2.1 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza-Padova) | 2221300000 | 2248700000 | 4470000000 |  | 4470000000 | 3046379384.81 |  | 3670000000 | 800000000 | 0 | 18 | 1479570633.74 | 2 | 4470000000 | MIT |  | n.d. | 152 | 341 | 710 | 116 | 900 | 1096 | 1155 |  |  | 1 | 0 | 4470 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.02.02 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.2.2 Linee di collegamento ad Alta Velocitàccon l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | 289860000 | 3970140000 | 4260000000 |  | 4260000000 | 2432117065.73 |  | 3970140000 | 289860000 | 0 | 17 | 1941052397.5139 | 4 | 4260140000 | MIT |  | n.d. | 398 | 532 | 724 | 736 | 886 | 559 | 425 |  |  | 1 | 0 | 4260 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.02.03 | P_CANC | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.2.3 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 930000000 | 0 | -930000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT | Cancellato_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti
M3C1-I01.03.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali | [5 empty] | 0 | Connessioni diagonali |  | 0 | 0 | 4 | 848708840.25 | 0 | 0 | MIT |  | RFI | [7 empty] | 1070 | 67.7 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-01 | 2026-06-30 |  | 1 | 1 | [36 empty] | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Roma-Pescara e Orte-Falconara | [39 empty] | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Roma-Pescara, Orte-Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia
M3C1-I01.03.01 | P_CANC | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali (Roma-Pescara) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 620170000 | 0 | -620170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT | Cancellato_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti
M3C1-I01.03.02 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | 474000000 |  | 474000000 |  | 474000000 | 83176571.95 |  | 510000000 | 0 | -36000000 | 0 | 0 | 2 | 474000000 | MIT |  | n.d. | 0 | 1 | 27 | 61 | 92 | 125 | 168 |  |  | 1 | 0 | 474 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.03.03 | P | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali (Taranto- Metaponto-Potenza-Battipaglia) | 414000000 |  | 414000000 |  | 414000000 | 54458887.57 |  | 450000000 | 0 | -36000000 | 0 | 0 | 2 | 413744918.83 | MIT |  | n.d. | 2 | 6 | 9 | 57 | 84 | 116 | 140 |  |  | 1 | 0 | 414 | 0 |  |  | Prestiti
M3C1-I01.04.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | 2196000000 | 270000000 | 2466000000 |  | 2466000000 | 472377086.85 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | 2970000000 | 0 | -504000000 | 4 | 2774000000 | 18 | 2464957309.99 | MIT |  | n.d. | 0 | 50 | 299 | 345 | 643 | 705 | 424 | 1336 | 45 | 0.4 | 1 | 986.4 | 2466 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | 3 | [10 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification |  |  |  |  | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | [11 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [7 empty] | 1.400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico | [22 empty] | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | [16 empty] | 3.400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico
M3C1-I01.05.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 798182500.81 | 2172240000 | 2970422500.81 |  | 2970422500.81 | 1138388102.69 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 2970422500.81 | 0 | 0 | 1 | 41410300.7 | 82 | 2960755260.51 | MIT |  | n.d. | 171.6 | 188.7 | 279.6 | 319.7 | 615.7 | 715 | 680.1 | 1187 | 40 | 1 | 0 | 2970.4225 | 0 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 2 | [41 empty] | 700 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | [34 empty] | 1.280 km di tratte di linee migliorate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave
M3C1-I01.06.01 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.6 Potenziamento delle linee regionali | 936000000 |  | 936000000 |  | 936000000 | 196278668.83 | Potenziamento delle linee regionali | 936000000 | 0 | 0 | 1 | 936000000 | 12 | 936000000 | MIT |  | n.d. | 41 | 115.7 | 30 | 158 | 254 | 152.29 | 185 | 591 | 63.1 | 0.4 | 0 | 374.4 | 0 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 1 | [76 empty] | Linee regionali migliorate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa
M3C1-I01.06.02 | C | M3 | M3C1 | Investimento | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  |  |  | 1550000000 | 1550000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 1 | 1550000000 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | 0 | 150 | 360 | 405 | 376.9 | 248.1 | 10 | 1258 | 81.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C1-I01.07.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | 2400000000 |  | 2400000000 |  | 2400000000 | 542047979.17 | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | 2400000000 | 0 | 0 | 1 | 2039374958.92 | 44 | 2378344141.9 | MIT |  | n.d. | 0 | 53.3 | 187 | 217 | 506 | 699.7 | 737 | 2115 | 88.1 | 0.4 | 0 | 960 | 0 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 2 | [28 empty] | 150 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | [47 empty] | 650 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa.
M3C1-I01.08.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | 345000000 |  | 345000000 |  | 345000000 | 41022615.29 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | 700000000 | 0 | -355000000 | 0 | 0 | 7 | 345345000 | MIT |  | n.d. | 0 | 21 | 64 | 103 | 157 | 0 | 0 | 700 | 100 | 0.4 | 0 | 138 | 0 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 2 | [41 empty] | 10 stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili | [34 empty] | 38 stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili
M3C1-I01.09.00 | P | M3 | M3C1 | Investimento | 1.9 Collegamenti interregionali | 122000000 | 81000000 | 203000000 |  | 203000000 | 89344439.59 | Collegamenti interregionali |  | 203000000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 202773322.59 | MIT | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 153 |  |  | 0.4 | 0 | 81.2 | 0 | 2024-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 2 | [59 empty] | Realizzazione di 70 km | [16 empty] | Completamento di 221 km
M3C1-I01.91.00 | C | M3 | M3C1 | Investimento | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | 0 | 0 | Rinnovo del materiale rotabile |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | 12 | 40 | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M3C1-I01.91.01 | C | M3 | M3C1 | Investimento | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  |  |  |  | 0 | 0 | ­ |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | 0 | 45 | 35 | 30 | 20 | 15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M3C1-I01.91.01.01 | C | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | Locomotori e carri |  |  |  | 115000000 | 115000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C1-I01.91.01.02 | C | M3 | M3C1 | Sub- Investimento | Raccordi ferroviari |  |  |  | 30000000 | 30000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C1-I01.91.02 | C | M3 | M3C1 | Investimento | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  |  |  | 55000000 | 55000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 1 | 55000000 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | 0 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C1-I01.92.01 | C | M3 | M3C1 | Investimento | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 0 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 0 | 0 | 1 | 50000000 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | 0 | 150 | 150 | 90 | 337 | 223 | 50 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C1-I01.92.02 | C | M3 | M3C1 | Investimento | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  |  |  | 450000000 | 450000000 | 0 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | 0 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | 180 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C1-R01.01.00 | P | M3 | M3C1 | Riforma | 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP)
M3C1-R01.02.00 | P | M3 | M3C1 | Riforma | 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi.
M3C1-R02.01.00 | P | M3 | M3C1 | Riforma | 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
M3C1-R02.02.00 | P | M3 | M3C1 | Riforma | 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali)
M3C2-I01.01.00 | P | M3 | M3C2 | Investimento | 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | 270000000 |  | 270000000 |  | 270000000 | 2055298.04 | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | 270000000 | 0 | 0 | 1 | 154835208.49 | 61 | 154835208.49 | MASE |  | n.d. | 0 | 0 | 50 | 80 | 70 | 60 | 10 | - | - | 0.79 | 0 | 213.3 | 0 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 2 | [16 empty] | Porti verdi: appalto di opere | [59 empty] | Porti verdi: completamento delle opere
M3C2-I02.01.00 | P | M3 | M3C2 | Investimento | 2.1 Digitalizzazione della catena logistica | [5 empty] | 0 | Digitalizzazione della catena logistica |  | 0 | 0 | 1 | 15994300 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | 100 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2025-03-31
M3C2-I02.01.01 | P | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | 2.1.1: LogIN Center | 30000000 |  | 30000000 |  | 30000000 | 0 | ­ | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29999962.06 | MIT |  | n.d. | 0 | 3.9 | 8.7 | 11.4 | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 30 |  |  | Sussidi |  | 1 | [37 empty] | Digitalizzazione della catena logistica
M3C2-I02.01.02 | P | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | 2.1.2: Rete di porti e interporti | 45000000 |  | 45000000 |  | 45000000 | 997229.5 | ­ | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 41986660.1 | MIT |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 45 |  |  | Sussidi
M3C2-I02.01.03 | P | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | 2.1.3: LogIN Business | 175000000 |  | 175000000 |  | 175000000 | 0 | ­ | 175000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 75 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 175 |  |  | Sussidi
M3C2-I02.02.00 | P | M3 | M3C2 | Investimento | 2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | [5 empty] | 0 | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | - | - | 0 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2026-03-31
M3C2-I02.02.01 | P | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | 2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | 18000000 |  | 18000000 |  | 18000000 | 11479465.45 | ­ | 30000000 | 0 | -12000000 | 0 | 0 | 3 | 30000000 | MIT |  | n.d. | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 18 |  |  | Sussidi |  | 1 | [68 empty] | Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti
M3C2-I02.02.02 | P | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | 2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT | 16000000 |  | 16000000 |  | 16000000 | 16000000 | ­ | 80000000 | 0 | -64000000 | 0 | 0 | 5 | 77100000 | MIT |  | n.d. | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 16 |  |  | Sussidi
M3C2-I02.03.00 | P | M3 | M3C2 | Investimento | 2.3 Cold ironing | 221870000 | 178130000 | 400000000 |  | 400000000 | 0 |  |  | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |  |  | 1 | 0 | 400 | 0 |  |  | Sussidi | 1 | 1 | [40 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | [27 empty] | Entrata in funzione delle infrastrutture di cold ironing
M3C2-I03.00.00 | C | M3 | M3C2 | Investimento | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [7 empty] | 1223 | 42.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M3C2-I03.01.00 | C | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  |  |  | 1470000000 | 1470000000 | 0 | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Autorità portuali Adsp |  | 300 | 400 | 320 | 270 | 130 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C2-I03.02.00 | C | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | Aumento selettivo della capacità portuale |  |  |  | 390000000 | 390000000 | 0 | Aumento selettivo della capacità portuale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Autorità portuali Adsp |  | 72 | 85 | 83 | 90 | 60 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C2-I03.03.00 | C | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  |  |  | 250000000 | 250000000 | 0 | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Autorità portuali Adsp |  | 20.41 | 52.79 | 68.93 | 46.65 | 47.79 | 13.43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C2-I03.04.00 | C | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | Efficientamento energetico |  |  |  | 50000000 | 50000000 | 0 | Efficientamento energetico |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Autorità portuali Adsp |  | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C2-I03.05.00 | C | M3 | M3C2 | Sub- Investimento | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  |  |  | 700000000 | 700000000 | 0 | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Autorità portuali Adsp |  | 80 | 150 | 160 | 140 | 160 | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M3C2-R01.01.00 | P | M3 | M3C2 | Riforma | 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [17 empty] | Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazion e delle procedure per il processo di pianificazione strategica
M3C2-R01.02.00 | P | M3 | M3C2 | Riforma | 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [17 empty] | Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali
M3C2-R01.03.00 | P | M3 | M3C2 | Riforma | 1.3 - Semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [17 empty] | Entrata in vigore della semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
M3C2-R02.01.00 | P | M3 | M3C2 | Riforma | 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale" | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale
M3C2-R02.02.00 | P | M3 | M3C2 | Riforma | 2.2 - Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazion e dei servizi passeggeri e merci | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [38 empty] | Sistemi per gli operatori portuali
M3C2-R02.03.00 | P | M3 | M3C2 | Riforma | 2.3 - Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, alla modernizzazione della normativa sulla spedizione delle merci, all’individuazione dei laboratori di analisi | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0
M4C1-I01.01.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 3000000000 | 244859040.04 | 3244859040.04 |  | 3244859040.04 | 816667516.39 | Piano asili nido | 4600000000 | 0 | -1355140959.96 | 3 | 3971854659.1 | 3199 | 3971854659.1 | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Comuni | 0 | 100 | 500 | 850 | 1000 | 794.9 | 0 | 2304 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | 1 | [14 empty] | Interim Step - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts by local authorities to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone. | [9 empty] | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia. | [50 empty] | Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni).
M4C1-I01.02.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense | 1074752186.59 |  | 1074752186.59 |  | 1074752186.59 | 102223309.21 | Piano di estensione del tempo pieno e mense | 960000000 | 114752186.59 | 0 | 1 | 430217347.27 | 961 | 430217347.27 | MI |  | Comuni | 0 | 0 | 160 | 180 | 200 | 200 | 334.8 | 547 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | 1 | [23 empty] | Interim Step - Award of contract | [51 empty] | Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico.
M4C1-I01.03.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | 300000000 |  | 300000000 |  | 300000000 | 71559106.19 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | 300000000 | 0 | 0 | 1 | 313876826.28 | 412 | 313876826.28 | MI |  | Comuni | 0 | 60 | 51 | 51 | 51 | 51 | 36 | 163 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | [36 empty] | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti dal decreto del Ministero dell'Istruzione. | [39 empty] | M² realizzati o riqualificati da destinare a palestre o strutture sportive.
M4C1-I01.04.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | 1500000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 249236298.52 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | 1500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3188 | 499916882.16 | MI |  | n.d. | 0 | 400 | 460 | 510 | 130 | 0 | 0 | 645 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 2 | 1 | [23 empty] | Interim Step 1 - Identification of school beneficiaries and availability of e-tools | [33 empty] | Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di orientamento post diploma. | [17 empty] | Divario nel tasso di abbandono scolastico nell'istruzione secondaria nel 2024.
M4C1-I01.05.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | 1500000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 293025900.21 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria | 1500000000 | 0 | 0 | 1 | 1000000 | 243 | 1145770129.43 | MI |  | n.d. | 0 | 0 | 580 | 550 | 200 | 100 | 70 | 540 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | Interim Step - Award of contract | [47 empty] | Attuazione del nuovo sistema nazionale di monitoraggio | Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | [20 empty] | Ex-post monitoring: Submission of a progress report presenting the actual achievement of the measure
M4C1-I01.06.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università | 250000000 |  | 250000000 |  | 250000000 | 101634083.71 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 238799857.71 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola- università.
M4C1-I01.07.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università | 808000000 |  | 808000000 |  | 808000000 | 519490810.96 | Borse di studio per l'accesso all'università | 500000000 | 308000000 | 0 | 0 | 0 | 148 | 519997247.08 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 166 | 167 | 167 | 0 | 308 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 3 | [5 empty] | Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria. | [22 empty] | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | [12 empty] | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | [17 empty] | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate
M4C1-I02.01.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 2.1 Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 634230000 | 165770000 | 800000000 |  | 800000000 | 267909205.25 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 800000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16368 | 509609070.53 | MI |  | n.d. | 0 | 30 | 100 | 300 | 200 | 170 | 0 | 335 | 41.9 | 0 | 1 | 0 | 800 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | Sussidi |  | 1 | 1 | [40 empty] | Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo | [39 empty] | Ex-post monitoring: Submission of a progress report presenting the actual achievement of the measure
M4C1-I03.01.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi | 1100000000 |  | 1100000000 |  | 1100000000 | 364258715.27 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | 1100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8621 | 881539770.96 | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Diparimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | n.d. | 0 | 255 | 550 | 215 | 80 | 0 | 0 | 440 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-01-01 | 2025-06-30 | Sussidi |  | 2 | [55 empty] | Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25. | Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti.
M4C1-I03.02.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | 1755800000 | 344200000 | 2100000000 |  | 2100000000 | 1121578951.56 | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | 2100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17301 | 1828164588.04 | MI |  | n.d. | 0 | 0 | 550 | 450 | 550 | 550 | 0 | 869 | 41.4 | 0 | 1 | 0 | 2100 | 2020-02-01 | 2025-12-31 | Sussidi | 1 | 1 | [11 empty] | Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano. | [47 empty] | Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0.
M4C1-I03.03.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 500000000 | 3899000000 | 4399000000 |  | 4399000000 | 1065836082.83 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | 3900000000 | 499000000 | 0 | 3 | 497220000 | 3146 | 5008415627.5 | MI |  | Comuni, Città e Province | 0 | 300 | 585 | 980 | 975 | 780 | 779 | 1608 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | 1 | [26 empty] | Interim Step - Award of contract | [48 empty] | M² di edifici scolastici ristrutturati.
M4C1-I03.04.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate | 272139345 |  | 272139345 |  | 272139345 | 8627177.39 | Didattica e competenze universitarie avanzate | 500000000 | 0 | -227860655 | 6 | 267503461.87 | 401 | 267503461.87 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 150 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 200 | 40 | 0 | 1 | 0 | 272.1393 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | [76 empty] | Completamento dell'attuazione delle sottomisure in materia di didattica e competenze universitarie avanzate | Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale.
M4C1-I04.01.00 | P | M4 | M4C1 | Investimento | 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | 504000000 |  | 504000000 |  | 504000000 | 144188489.93 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | 432000000 | 72000000 | 0 | 2 | 451630007.08 | 2678 | 451630007.08 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 72 | 173 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 201.6 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [41 empty] | Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni)
M4C1-R01.00.00 | P | M4 | M4C1 | Riforma | Riforma del sistema scolastico | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 122275825.84 | MI |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | [32 empty] | Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario
M4C1-R01.00.01 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MI |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [42 empty] | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato
M4C1-R01.00.02 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.2 - Riforma del sistema ITS | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 39965061.8 | 0 | 0 | MI |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi
M4C1-R01.00.03 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MI |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [17 empty] | Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici.
M4C1-R01.00.04 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.4 - Riforma del sistema di orientamento | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MI |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi
M4C1-R01.00.05 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.5 - Riforma delle classi di laurea | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUR |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati.
M4C1-R01.00.06 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUR |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi
M4C1-R01.07.00 | P | M4 | M4C1 | Sub-Riforma | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | 1198000000 |  | 1198000000 |  | 1198000000 | 68344112 |  | 960000000 | 238000000 | 0 | 5 | 749964464.41 | 0 | 0 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 40 | 160 | 320 | 280 | 398 | 384 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti | 3 | 1 | [5 empty] | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti. | [10 empty] | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti. | [8 empty] | Aggiudicazione di contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari | [50 empty] | Creazione e assegnazione di posti letto per studenti in base al sistema legislativo esistente e al nuovo sistema legislativo.
M4C1-R02.01.00 | P | M4 | M4C1 | Riforma | 2.1 - Reclutamento dei docenti | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MI |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | 3 | [11 empty] | Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti | [29 empty] | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento. | [16 empty] | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | [17 empty] | Candidati vincitori del concorso pubblico per l'insegnamento a seguito della riforma del sistema di reclutamento
M4C1-R02.02.00 | P | M4 | M4C1 | Riforma | 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | 34000000 |  | 34000000 |  | 34000000 | 0 |  | 34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MI |  | n.d. | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi | 1 |  | 1 | [15 empty] | Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole. | [59 empty] | Ex-post monitoring: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure
M4C1-R04.01.00 | P | M4 | M4C1 | Riforma | 4.1 Riforma dei programmi di dottorato | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
M4C2-I01.01.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) | 420000000 | 1380000000 | 1800000000 |  | 1800000000 | 852133839.39 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | 1800000000 | 0 | 0 | 4 | 1510222708.77 | 15788 | 1932118116.04 | MUR |  | n.d. | 0 | 300 | 300 | 300 | 900 | 0 | 0 | 674 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 3 | 2 | [15 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [11 empty] | Numero di progetti di ricerca aggiudicati | [12 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [13 empty] | Numero di progetti aggiudicati | Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato
M4C2-I01.02.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | 210000000 |  | 210000000 |  | 210000000 | 15083266.59 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | 600000000 | 0 | -390000000 | 2 | 119406058.93 | 289 | 51906059.3 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 2 | [16 empty] | Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca | [38 empty] | Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca
M4C2-I01.03.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca | 1610000000 |  | 1610000000 |  | 1610000000 | 380626199.05 | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | 1610000000 | 0 | 0 | 1 | 1609995611.15 | 358 | 1609995611.15 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 260 | 300 | 550 | 250 | 250 | 644 | 40 | 0.42 | 0 | 676.2 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti |  | 1 | 2 | [10 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [13 empty] | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification | [29 empty] | Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private
M4C2-I01.04.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | 1600000000 |  | 1600000000 |  | 1600000000 | 363892719.21 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | 1600000000 | 0 | 0 | 2 | 1580000000 | 271 | 1598595853.75 | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | n.d. | 0 | 80 | 100 | 200 | 260 | 460 | 500 | 640 | 40 | 0.36 | 0.15 | 576 | 240 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | [11 empty] | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies | [47 empty] | Aggiudicazione dei contratti alle strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su determinate Key Enabling Technologies | [16 empty] | Operatività dei centri nazionali e esecuzione da parte dei centri nazionali di attività in Key Enabling Technologies
M4C2-I01.05.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" | 1242800752.17 |  | 1242800752.17 |  | 1242800752.17 | 370178396.27 | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | 1300000000 | 0 | -57199247.83 | 1 | 1241492832.7 | 259 | 1241492832.7 | MUR |  | n.d. | 0 | 100 | 100 | 100 | 350 | 350 | 242.8 | 520 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 497.1203 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | [11 empty] | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione; | [64 empty] | Attività realizzate dagli ecosistemi dell'innovazione
M4C2-I01.06.00 | C | M4 | M4C2 | Investimento | Accordi per l'Innovazione |  |  |  | 1000000000 | 1000000000 | 0 | Accordi per l'innovazione |  | 0 | 0 | 2 | 1000000000 | 0 | 0 | Mimit |  | RTI Banca del Mezzogiorni/Mediovredito Centrale | 0 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 0 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M4C2-I02.01.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 2.1 IPCEI | 1500000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 142428028.48 | IPCEI | 1500000000 | 0 | 0 | 3 | 1123478806.82 | 17 | 1225395130.5 | Mimit |  | n.d. | 0 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | 600 | 40 | 0.4 | 0.6 | 600 | 900 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 3 | 1 |  |  | Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica | [8 empty] | Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti. | [13 empty] | L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023 | [29 empty] | Numero di imprese che hanno ricevuto sostegno
M4C2-I02.02.00C | P_CANC | M4 | M4C2 | Investimento | 2.2 Partenariati - Horizon Europe |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Partenariati - Horizon Europe | 200000000 | 0 | -200000000 | 24 | 242000000 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-31 | 2026-06-30 | Sussidi
M4C2-I02.02.00 | P_CANC | M4 | M4C2 | Investimento | 2.2 bis - Accordi di innovazione | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-03-31 | 2026-06-30 | Prestiti
M4C2-I02.03.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | 350000000 |  | 350000000 |  | 350000000 | 45450233.18 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | 350000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 227822674.95 | Mimit |  | n.d. | 0 | 70 | 105 | 105 | 70 | 0 | 0 | 140 | 40 | 0 | 1 | 0 | 350 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 3 | [59 empty] | Numero di nuovi poli da creare | [16 empty] | Erogazione di valore finanziario pari a 307 000 000 EUR | Numero di PMI beneficiarie | Completamento dei pacchetti operativi di EDIH e TEF
M4C2-I02.04.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 2.4 Accordi di innovazione | 164000000 |  | 164000000 |  | 164000000 | 0 |  | 0 | 164000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti |  | 1 | [59 empty] | Completamento degli accordi di innovazione
M4C2-I03.01.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | 1578069857.17 |  | 1578069857.17 |  | 1578069857.17 | 227717975.46 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | 1580000000 | 0 | -1930142.83 | 2 | 1533375549.43 | 57 | 1533375549.43 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 300 | 300 | 350 | 350 | 278.1 | 632 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1578.0699 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | [11 empty] | Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | [13 empty] | Numero di infrastrutture finanziate | [50 empty] | Numero di infrastrutture di ricerca e innovazione che sono state create o che hanno completato le attività
M4C2-I03.02.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 3.2 Finanziamento di start-up | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 | 14356253.02 | Finanziamento di start-up | 300000000 | 100000000 | 0 | 2 | 0 | 1 | 400000000 | Mimit | Cancellato_Rev2023 | n.d. | 0 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 120 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 2 | 1 | [11 empty] | Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario. | [29 empty] | Completamento del trasferimento dei fondi dal ministero a CDP Venture Capital SGR | [34 empty] | Convenzioni giuridicamente vincolanti firmate con start-up o fondi di venture capital
M4C2-I03.03.00 | P | M4 | M4C2 | Investimento | 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese | 510000000 |  | 510000000 |  | 510000000 | 41557972.63 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | 600000000 | 0 | -90000000 | 3 | 424560000 | 1086 | 187880000 | MUR |  | n.d. | 0 | 100 | 150 | 200 | 50 | 10 | 0 | 240 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 204 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [41 empty] | Numero di borse di dottorato innovative assegnate
M4C2-R01.01.00 | P | M4 | M4C2 | Riforma | 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MUR |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazion e e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario.
M5C1-I01.01.00 | P | M5 | M5C1 | Investimento | 1.1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego | 200000000 | 400000000 | 600000000 |  | 600000000 | 47764611.26 | Potenziamento dei Centri per l'impiego | 600000000 | 0 | 0 | 3 | 25288000 | 363 | 230923492.15 | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | n.d. | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 271 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Sussidi |  | 3 | [16 empty] | Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | [42 empty] | Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | [16 empty] | Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento
M5C1-I01.02.00 | P | M5 | M5C1 | Investimento | 1.2 Creazione di imprese femminili | 400000000 |  | 400000000 |  | 400000000 | 65829385.24 | Creazione di imprese femminili | 400000000 | 0 | 0 | 1 | 193800000 | 2057 | 336320383.3 | Mimit | MISE in collaborazione con il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | n.d. | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | 160 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 160 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | 2 |  |  |  | Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile | [6 empty] | Interim Step: Submission to the European Commission of the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument and the subsequent investment policy of the financial instrument. | [13 empty] | Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna". | [15 empty] | Interim Step - Monitoring enterprises access to financial support through the Fund | [34 empty] | Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento.
M5C1-I01.03.00 | P | M5 | M5C1 | Investimento | 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere | 10000000 |  | 10000000 |  | 10000000 | 330882.91 | Sistema di certificazione della parità di genere | 10000000 | 0 | 0 | 2 | 7085449.38 | 1253 | 7085449.38 | PCM_Po |  | n.d. | 0 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 2 | 3 | [14 empty] | Interim Step – Report on the implementation steps | Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese. | [20 empty] | Interim Step - Monitoring of SMESs uptake of gender equality certification (with a subdivision per SMEs) | Interim Steps - Monitoring companies' technical assistance uptake | [37 empty] | Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere. | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica.
M5C1-I01.04.00 | P | M5 | M5C1 | Investimento | 1.4 Sistema duale | 600000000 |  | 600000000 |  | 600000000 | 113182176.84 | Sistema duale | 600000000 | 0 | 0 | 51 | 458013570.7 | 1401 | 227577104.41 | MLPS |  | n.d. | 0 | 220 | 120 | 220 | 20 | 20 | 0 | 78 | 13 | 0 | 0.4 | 0 | 240 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | Sussidi |  | 1 | 2 | [27 empty] | Interim step: Initial roll-out of the dual system | [12 empty] | Interim Step - Monitoring of the participation in the dual system and the obtainment of relevant certification | [17 empty] | Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021-2025.
M5C1-I02.01.00 | P | M5 | M5C1 | Investimento | 2.1 Servizio civile universale | 250000000 | 400000000 | 650000000 |  | 650000000 | 437996458.41 | Servizio civile universale | 650000000 | 0 | 0 | 6 | 628098266 | 1102 | 385736413.48 | PCM_Gio |  | n.d. | 0 | 216.7 | 216.7 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 260 | 40 | 0 | 0.4 | 0 | 260 | 2021-01-01 | 2026-12-31 | Sussidi | 1 | 1 | 2 | [40 empty] | Revisione delle attuali "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale" | [16 empty] | Ex post- Definitive list of the number of people that have participated in the universal civil service program | Ex post- List of certificates issued to people that have participated in the universal civil service program | [16 empty] | Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel triennio 2021-2023.
M5C1-R01.01.00 | P | M5 | M5C1 | Riforma | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | 5454000000 |  | 5454000000 |  | 5454000000 | 181917674.78 |  | 4400000000 | 1054000000 | 0 | 71 | 950473276.13 | 2763 | 998609128.02 | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | n.d. | 0 | 400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1054 | 1799 | 40.9 | 0 | 0.4 | 0 | 2181.6 |  |  | Sussidi | 2 | 3 | 7 |  |  |  |  | Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze | [10 empty] | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Interim Step monitoring vocational training uptake | [9 empty] | Interim Step - Monitoring of regional implementation of the essential level of services delivered by Public Employment Services (PES) to ALMPs beneficiaries. | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Interim Step monitoring vocational training uptake | [10 empty] | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Interim Step monitoring vocational training uptake | [16 empty] | Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) | Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale | Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL).
M5C1-R02.00.00 | P | M5 | M5C1 | Riforma | 2 – Lavoro sommerso | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 2 | 2 | 4 | [14 empty] | Interim Step - Establishment of the inter-institutional working group that will be responsible for the creation of the National Plan and Implementation Road Map | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. | Interim Steps - Identification of analytical specification and indicators to monitor the reduction in undeclared work | [7 empty] | Interim Step - Monitoring National Plan implementation in line with the Roadmap | [10 empty] | Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia |  |  |  |  | Interim Step - Monitoring of the reduction of undeclared work in targeted sectors | [13 empty] | Aumento del numero di ispezioni sul lavoro | [12 empty] | Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso
M5C2-I01.01.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | [5 empty] | 0 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MLPS |  | n.d. | [7 empty] | 169 | 33.8 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-07-31 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Entrata in vigore del piano operativo | [19 empty] | Interim Step - Monitoring of projects activated by the social districts | [42 empty] | I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out
M5C2-I01.01.01 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 1.1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 84600000 |  | 84600000 |  | 84600000 | 7128215.4 | ­ | 84600000 | 0 | 0 | 1 | 84270056 | 400 | 84270056 | MLPS |  | n.d. | 0 | 0 | 10.575 | 21.15 | 21.15 | 21.15 | 10.575 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M5C2-I01.01.02 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 1.1.2: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | 307500000 |  | 307500000 |  | 307500000 | 8213292.81 | ­ | 307500000 | 0 | 0 | 1 | 297382475.39 | 130 | 297382475.39 | MLPS |  | n.d. | 0 | 0 | 68.438 | 106.875 | 46.875 | 46.875 | 38.438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M5C2-I01.01.03 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 1.1.3: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | 66000000 |  | 66000000 |  | 66000000 | 2495379.23 | ­ | 66000000 | 0 | 0 | 1 | 65444837.58 | 200 | 65444837.58 | MLPS |  | n.d. | 0 | 0 | 8.25 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 8.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M5C2-I01.01.04 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 1.1.4: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | 42000000 |  | 42000000 |  | 42000000 | 2765502.5 | ­ | 42000000 | 0 | 0 | 1 | 41243553.3 | 216 | 41243553.3 | MLPS |  | n.d. | 0 | 0 | 5.25 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 5.25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M5C2-I01.02.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 19051883.86 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 500000000 | 0 | 0 | 1 | 388251823.77 | 612 | 388251823.77 | MLPS |  | n.d. | 0 | 0 | 112.5 | 195 | 85 | 75 | 32.5 | 171 | 34.2 | 0 | 0.55 | 0 | 275 | 2021-06-01 | 2026-07-31 | Sussidi |  | 2 | 1 | [15 empty] | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazio ne degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali | [8 empty] | Interim Step - Mid term monitoring target | [42 empty] | Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali.
M5C2-I01.03.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta | [5 empty] | 12343673.59 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 | 411524923.96 | MLPS |  | n.d. | 0 | 0 | 106.25 | 182.5 | 72.5 | 62.5 | 26.25 | 115 | 25.6 | 0 | 0 |  |  | 2022-07-31 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazion e dell'invito a presentare proposte | [6 empty] | Interim Step - Award of contract | [51 empty] | Presa in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta.
M5C2-I01.03.01 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 1.3.1 Housing First | 177500000 |  | 177500000 |  | 177500000 | 0 | ­ | 177500000 | 0 | 0 | 1 | 177500000 | 0 | 0 | MLPS |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M5C2-I01.03.02 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 1.3.2 Stazioni temporanee | 272500000 |  | 272500000 |  | 272500000 | 0 | ­ | 272500000 | 0 | 0 | 1 | 272500000 | 0 | 0 | MLPS |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi
M5C2-I01.04.00 | C | M5 | M5C2 | Investimento | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Mgiu |  | n.d. |  | 0 | 2.5 | 19 | 41.5 | 57 | 12.9 | 34 | 25.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M5C2-I01.04.01 | C | M5 | M5C2 | Investimento | Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP) |  |  |  | 84000000 | 84000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 5 | 37725798.01 | 0 | 0 | Mgiu |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C2-I01.04.02 | C | M5 | M5C2 | Investimento | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  |  |  | 48900000 | 48900000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mgiu |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C2-I02.01.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 500000000 | 1500000000 | 2000000000 |  | 2000000000 | 451452247.96 | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 3300000000 | 0 | -1300000000 | 1 | 2000000000 | 2269 | 2000000000.16 | Mint |  | Comuni | 0 | 0 | 350 | 450 | 800 | 400 | 0 | 1802 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) | [26 empty] | Interim Step - Mid term monitoring target | [10 empty] | Interim Step - Mid term monitoring target | [28 empty] | Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni.
M5C2-I02.02.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 2.2: Piani Urbani Integrati | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi
M5C2-I02.02.01 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 2.2 a) Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 | 0 | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MLPS |  | Comuni | 0 | 0 | 10.3 | 10.3 | 47.9 | 69.9 | 61.6 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2025-03-31 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [8 empty] | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse. | [6 empty] | Interim Step - Criteria for project selection | [8 empty] | Interim Step - Signing of the Agreements for the approval of local plans | [21 empty] | Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani
M5C2-I02.02.02 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI | 272000000 |  | 272000000 |  | 272000000 | 30792031.8 | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | 272000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272000000 | Mint |  | n.d. | 0 | 0 | 14 | 14 | 65.2 | 95 | 83.8 | 125.59 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | [9 empty] | Interim Step - Criteria for project selection | [10 empty] | Interim Step - Award of contract | [39 empty] | Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani.
M5C2-I02.02.03 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | 2.2: Piani Urbani Integrati (general project) | 900000000 |  | 900000000 |  | 900000000 | 90701268.67 | Piani urbani integrati | 2493800000 | 0 | -1593800000 | 1 | 1022810177.98 | 609 | 1022810177.98 | Mint |  | Comuni e Città | 0 | 0 | 125.75 | 125.75 | 632.65 | 15.9 | 0 | 1151.41 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [15 empty] | Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | [11 empty] | Interim Step - Identification of projects to be launched in the 14 metropolitan cities | [47 empty] | Completare le azioni di pianificazione integrata nelle città metropolitane
M5C2-I02.02.91 | C | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | Piani urbani integrati |  |  |  | 210000000 | 210000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mint |  | Comuni e Città | 0 | 80 | 80 | 30 | 20 | 0 | 0 | 98 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C2-I02.03.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare | [5 empty] | 0 | Programma Innovativo della qualità dell'abitare |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Regioni, Comuni, Città e Province | 0 | 0 | 300 | 420 | 800 | 700 | 580 | 1124 | 40.1 | 0 | 0 |  |  | 2020-11-16 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori) | [14 empty] | Interim Step - Award of contracts | [43 empty] | Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno
M5C2-I02.03.01 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano | 1667692040.76 | 477000000 | 2144692040.76 |  | 2144692040.76 | 284735347.72 | ­ | 1400000000 | 744692040.76 | 0 | 1 | 2157664896.34 | 906 | 2157664896.34 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M5C2-I02.03.02 | P | M5 | M5C2 | Sub- Investimento | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | 655307959.24 |  | 655307959.24 |  | 655307959.24 | 76443708.63 | ­ | 1400000000 | 0 | -744692040.76 | 1 | 637907804.21 | 60 | 637907804.21 | MIT |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M5C2-I03.01.00 | P | M5 | M5C2 | Investimento | 3.1 Sport e inclusione sociale | 700000000 |  | 700000000 |  | 700000000 | 142403798.89 | Sport e inclusione sociale | 700000000 | 0 | 0 | 3 | 688833374.99 | 1837 | 688833374.99 | PCM_Spo |  | Comuni | 0 | 30 | 84 | 84 | 184 | 184 | 134 | 280 | 40 | 0.2 | 0 | 140 | 0 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 2 | [14 empty] | Interim Step - Identification of selection criteria | [8 empty] | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte | [15 empty] | Interim Step - Mid-term monitoring target | [35 empty] | Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive.
M5C2-R01.00.00 | P | M5 | M5C2 | Riforma | 1 - Legge quadro sulle disabilità | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Dis | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 2 | [6 empty] | Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | [31 empty] | Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità
M5C2-R02.00.00 | P | M5 | M5C2 | Riforma | 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MLPS | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 2 | [25 empty] | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | [11 empty] | Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti
M5C3-I01.01.00 | P_CANC | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | 1.1 NSIA: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 725000000 | 0 | -725000000 | 1 | 500000000 | 0 | 0 | PCM_Sud | Cancellato_Rev2023 | Comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-04-01 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 |  | 2 | [8 empty] | Interim step 1 - Definition of the allocation criteria for the selection of the projects concerning the enhancement of community social services and infrastructures | Interim Step 2 - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts as of Q1 2022 to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone | [5 empty] | Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti | [42 empty] | Servizi e infrastrutture sociali nuovi e migliorati accessibili ai destinatari dei comuni nelle aree interne e nel Mezzogiorno
M5C3-I01.02.00 | P | M5 | M5C3 | Investimento | 1.2 NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 | 18627017 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | 100000000 | 0 | 0 | 1 | 18630520.83 | 896 | 18630520.83 | PCM_Sud |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 57.58 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sussidi |  | 2 | 2 | [15 empty] | Interim Step - Award of contract | [11 empty] | Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (prima parte) | [47 empty] | Sostegno alle farmacie rurali nei comuni con meno di 3 000 abitanti (seconda parte) | Interim Step: Monitoring report on the acquisition of specific attestations on the implementation of the projects for each pharmacy financed
M5C3-I01.91.00 | C | M5 | M5C3 | Investimento | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  |  |  | 300000000 | 300000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT |  | Comuni, Città e Province | [7 empty] | 141 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C3-I02.00.00 | P_CANC | M5 | M5C3 | Investimento | 2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | 300000000 | 0 | -300000000 | 1 | 250000000 | 0 | 0 | PCM_Sud |  | Comuni, Città e Province | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  |  | 2 |  |  |  |  | Interim Step 1- Criteria for project selection | [21 empty] | Interim Step 2 - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone | [9 empty] | Aggiudicazione di appalti per interventi sui beni confiscati alla criminalità organizzata | [17 empty] | Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (prima parte) | [20 empty] | Riutilizzo dei beni confiscati alle mafie (seconda parte)
M5C3-I03.00.00 | P | M5 | M5C3 | Investimento | 3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | 220000000 |  | 220000000 |  | 220000000 | 13798171 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | 220000000 | 0 | 0 | 3 | 147583102.01 | 462 | 106934306.39 | PCM_Sud |  | n.d. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 2 | 1 | [8 empty] | Interim Step - Criteria for project selection | [15 empty] | Supporto educativo ai minori (prima parte) | [50 empty] | Supporto educativo ai minori (seconda parte)
M5C3-I04.00.00 | P | M5 | M5C3 | Investimento | 4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) | [5 empty] | 0 | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MIT | MIMS in collaborazione con PCM- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale | Regioni, Autorità portuali, altri Enti locali | 0 | 8.4 | 86.2 | 96.5 | 185.5 | 151.8 | 35.1 | 630 | 100 | 0 | 0 |  |  | 2021-01-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | [5 empty] | Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali | [31 empty] | Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali. | [38 empty] | Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali.
M5C3-I04.00.01 | P | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI | 69700000 |  | 69700000 |  | 69700000 | 500891.74 |  | 98000000 | 0 | -28300000 | 0 | 0 | 3 | 69700000 | MIT |  | RFI | [9 empty] | 0.4 | 0 | 27.88 | 0 |  |  | Prestiti
M5C3-I04.00.02 | P | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 | 4181.18 |  | 46000000 | 0 | -40000000 | 0 | 0 | 2 | 17000000 | MIT |  | Anas | [9 empty] | 0.4 | 0 | 2.4 | 0 |  |  | Prestiti
M5C3-I04.00.03 | P | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP | 186708000 |  | 186708000 |  | 186708000 | 30562730.24 |  | 131000000 | 55708000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 196708000 | MIT |  | AdSp | [9 empty] | 0.4 | 0 | 74.6832 | 0 |  |  | Prestiti
M5C3-I04.00.04 | P | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni | 301092000 |  | 301092000 |  | 301092000 | 5277356.89 |  | 355000000 | 0 | -53908000 | 0 | 0 | 41 | 301092000 | MIT |  | Regioni | [9 empty] | 0.4 | 0 | 120.4368 | 0 |  |  | Prestiti
M5C3-I05.00.00 | C | M5 | M5C3 | Investimento | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  |  |  | 350000000 | 350000000 | 0 | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | 0 | 0 | 1 | 324473798 | 0 | 0 | PCM_Sud |  | n.d. |  | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 350 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C3-I06.00.00 | C | M5 | M5C3 | Investimento | Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 |  |  |  |  | 0 | 0 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Comm |  | n.d. |  | 220 | 720 | 320 | 280 | 160 | 80 | 691 | 38.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M5C3-I06.01.00 | C | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  |  |  | 1080000000 | 1080000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C3-I06.02.00 | C | M5 | M5C3 | Sub- Investimento | Rilancio economico e sociale |  |  |  | 700000000 | 700000000 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11 | 595000000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M5C3-R01.00.00 | P | M5 | M5C3 | Riforma | 1 - Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Sud | [11 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti | 1 | [6 empty] | Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
M6C1-I01.01.00 | P | M6 | M6C1 | Investimento | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 2000000000 |  | 2000000000 |  | 2000000000 | 224156035.49 | Case della comunità e presa in carico della persona | 2000000000 | 0 | 0 | 1 | 31064897 | 1416 | 1999953084.57 | Msal |  | Agenas | 0 | 0.63 | 0.16 | 99.8 | 599.76 | 599.76 | 699.92 | 900 | 45 | 0.2 | 0 | 400 | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | [29 empty] | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [34 empty] | Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte)
M6C1-I01.02.00 | P | M6 | M6C1 | Investimento | 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina | [5 empty] | 0 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | Agenas | 0 | 40 | 228.2 | 315.86 | 632.12 | 1283.86 | 1750 | 1485 | 40.4 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-01 | 2026-06-30 | Prestiti | 2 | 4 | 1 | [10 empty] | Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza | Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute | [15 empty] | Almeno un progetto per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppa ti nell'amb ito di consorzi tra regioni) | [12 empty] | Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte) | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [16 empty] | Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte) | [16 empty] | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)
M6C1-I01.02.01 | P | M6 | M6C1 | Sub- Investimento | 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (Adi) | 2970000000 |  | 2970000000 |  | 2970000000 | 417969647.59 | ­ | 2720000000 | 250000000 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2720000000 | Msal |  | Agenas | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti | [13 empty] | Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute
M6C1-I01.02.02 | P | M6 | M6C1 | Sub- Investimento | 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | 280000000 |  | 280000000 |  | 280000000 | 74706705.59 | ­ | 280000000 | 0 | 0 | 1 | 494515.5 | 864 | 278931470.69 | Msal |  | Agenas | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 280 |  |  | Prestiti
M6C1-I01.02.03 | P | M6 | M6C1 | Sub- Investimento | 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | 1500000000 |  | 1500000000 |  | 1500000000 | 74692505.49 | ­ | 1000000000 | 500000000 | 0 | 5 | 1106427475.84 | 26 | 827101618 | Msal |  | Agenas | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1500 |  |  | Prestiti
M6C1-I01.03.00 | P | M6 | M6C1 | Investimento | 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). | 1000000000 |  | 1000000000 |  | 1000000000 | 85713125.25 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 427 | 999996877.49 | Msal |  | n.d. | 0 | 0.48 | 63.32 | 79.36 | 354.48 | 301.58 | 701 | 400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | [29 empty] | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [34 empty] | Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte)
M6C1-I01.04.00 | C | M6 | M6C1 | Investimento | Salute, ambiente, biodiversità e clima |  |  |  | 500010000 | 500010000 | 0 | Salute, ambiente e clima |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. |  | 51.49 | 128.09 | 150.88 | 120.56 | 46.54 | 2.45 | 151 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M6C1-I01.04.01 | C | M6 | M6C1 | Investimento | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 51490000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M6C1-I01.04.02 | C | M6 | M6C1 | Investimento | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M6C1-I01.04.03 | C | M6 | M6C1 | Investimento | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M6C1-I01.04.04 | C | M6 | M6C1 | Investimento | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 20766802.28 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M6C1-I01.04.05 | C | M6 | M6C1 | Investimento | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Complementare
M6C1-R01.00.00 | P | M6 | M6C1 | Riforma | 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Prestiti | 1 | [12 empty] | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazio ne dell'assistenza sanitaria.
M6C2-I01.01.00 | P | M6 | M6C2 | Investimento | 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | [5 empty] | 0 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. | 170.9 | 624.1 | 405.2 | 809.63 | 973.64 | 533.5 | 535.44 | 1586 | 39.1 | 0 | 0 |  |  | 2021-06-30 | 2026-06-30 | Prestiti | 3 | 3 | 2 |  |  |  |  | Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane | [5 empty] | Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo |  |  |  |  | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | [20 empty] | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [38 empty] | Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva
M6C2-I01.01.01 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | 1450110000 | 1413145000 | 2863255000 |  | 2863255000 | 569621689.14 |  | 2602300000 | 260955000 | 0 | 2 | 1140000000 | 1494 | 2827633498.97 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0.50646 | 0 | 1450.11 |  |  | Prestiti | [43 empty] | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [17 empty] | Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II)
M6C2-I01.01.02 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apprecchiature) | 1189155000 |  | 1189155000 |  | 1189155000 | 438314097.7 |  | 1450110000 | 0 | -260955000 | 11 | 484590177 | 3205 | 1188785505.55 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti | [43 empty] | Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie | [34 empty] | Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie
M6C2-I01.02.01 | P | M6 | M6C2 | Investimento | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 638851083.58 | 250000000 | 888851083.58 |  | 888851083.58 | 198505861.26 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | 1638851083.58 | 0 | -750000000 | 1 | 0 | 244 | 1096889994.17 | Msal |  | n.d. | 0 | 105.33 | 164.5 | 175.4 | 381.2 | 62.4 | 0 | 656 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 2026-12-31 | Prestiti |  | 2 | 1 | [40 empty] | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | [34 empty] | Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere | Erogazione di risorse dell'RRF a favore di progetti di edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge finanziaria 67/88.
M6C2-I01.02.02 | C | M6 | M6C2 | Investimento | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile |  |  |  | 1450000000 | 1450000000 | 0 | ­ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. | 0 | 250 | 390 | 300 | 250 | 140 | 120 | 580 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Complementare
M6C2-I01.03.00 | P | M6 | M6C2 | Investimento | 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione | [5 empty] | 0 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. | 50 | 302.16 | 271.86 | 308.96 | 256.72 | 246.82 | 236.02 | 256 | 40 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 2026-12-31 | Prestiti | 1 | 2 | 1 | [15 empty] | Interim step - approval of all the Institutional Development Contracts related to Investment 1.3 | [42 empty] | I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico. | [16 empty] | Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi.
M6C2-I01.03.01 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | 810389999.93 | 569600000 | 1379989999.93 |  | 1379989999.93 | 134202764.18 |  | 1379989999.93 | 0 | 0 | 1 | 900000000 | 170 | 1111271770.14 | Msal | Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Innovazione e della Transizione Digitale | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 1379.99 |  |  | Prestiti | [78 empty] | Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico
M6C2-I01.03.02 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ….) | 292550000 |  | 292550000 |  | 292550000 | 63600913.87 |  | 292550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 264144684.77 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 1 | 0 | 292.55 |  |  | Prestiti
M6C2-I02.01.00 | P | M6 | M6C2 | Investimento | 2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 524140000 |  | 524140000 |  | 524140000 | 26778661.3 | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 524140000 | 0 | 0 | 2 | 572905569.08 | 1858 | 520164738.83 | Msal |  | n.d. | 0 | 0 | 0 | 131.035 | 131.035 | 131.035 | 131.035 | 210 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-12-31 | 2025-12-31 | Sussidi |  | 2 | [59 empty] | Finanziamento di progetti di ricerca su tumori rari e malattie rare | Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti
M6C2-I02.02.00 | P | M6 | M6C2 | Investimento | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | [5 empty] | 0 | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. | 0 | 10.44 | 145.49 | 157.93 | 151.69 | 141.25 | 130.8 | 207 | 28.8 | 0 | 0 |  |  | 2021-12-31 | 2026-12-31 | Prestiti |  | 4 | [25 empty] | Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | [11 empty] | Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | [38 empty] | Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN
M6C2-I02.02.01 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 101973006 |  | 101973006 |  | 101973006 | 0 |  | 93984300 | 7988706 | 0 | 0 | 0 | 61 | 101973006 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti | [78 empty] | Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati
M6C2-I02.02.02 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | 80026994 |  | 80026994 |  | 80026994 | 2724417.07 |  | 88015700 | 0 | -7988706 | 0 | 0 | 142 | 79982706.33 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M6C2-I02.02.03 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | 18000000 |  | 18000000 |  | 18000000 | 240000 |  | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18000000 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M6C2-I02.02.04 | P | M6 | M6C2 | Sub- Investimento | 2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | 537600000 |  | 537600000 |  | 537600000 | 0 |  | 537600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 537600000 | Msal | Ministero della Salute in collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Economia e delle Finanze | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Prestiti
M6C2-I03.00.00 | C | M6 | M6C2 | Investimento | Ecosistema innovativo della salute |  |  |  | 437400000 | 437400000 | 0 | Ecosistema innovativo della salute |  | 0 | 0 | 2 | 100025000 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. |  | 10 | 105.28 | 115.28 | 84.28 | 68.28 | 54.28 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Complementare
M6C2-I04.00.00 | C | M6 | M6C2 | Investimento | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  |  |  | 500000000 | 500000000 | 0 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale |  | 0 | 0 | 1 | 500000000 | 0 | 0 | Mur |  | n.d. |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Complementare
M6C2-R01.00.00 | P | M6 | M6C2 | Riforma | 1 - Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Msal |  | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | [17 empty] | Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
M7C1-I01.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 1 - Scale-up: Rafforzamento Smart grid | 450000000 |  | 450000000 |  | 450000000 | 0 | Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid |  | 450000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |  |  | 1 | 0.4 | 450 | 180 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Elettrificazione dei consumi energetici per almeno 1.730.000 abitanti2026
M7C1-I02.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 2 - Scale up: Interventi per aumentare la resilienza delle reti | 63200000 |  | 63200000 |  | 63200000 | 0 | Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti |  | 63200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 |  |  | 1 | 0 | 63.2 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Aumentare la resilienza delle rete del sistema elettrico di almeno 4.648 km2026
M7C1-I03.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 3 - Scale up: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys) | 90000000 |  | 90000000 |  | 90000000 | 0 | Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse |  | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |  |  | 1 | 0 | 90 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Completare almeno 12 progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno
M7C1-I04.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 4 - Tyrrhenian link | 500000000 |  | 500000000 |  | 500000000 | 0 | Tyrrhenian link |  | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 500000000 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 1 | 0 | 500 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 1 | [40 empty] | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per i lavori necessari alla posa di 514 km di cavi che collegano Caracoli ad Ebol | [35 empty] | Messa in posa di 514 km di cavo, che collega Caracoli (Palermo) a Eboli (Salerno) e garantisce una capacità di 500 MW
M7C1-I05.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 5 - SA.CO.I.3 | 200000000 |  | 200000000 |  | 200000000 | 0 | SA.CO.I.3 |  | 200000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 200000000 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  | 1 | 0 | 200 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi | 2 | [42 empty] | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per i lavori necessari al completamento dei gusci delle stazioni di conversione della Sardegna e della Toscana | [34 empty] | Notifica del completamento dei gusci delle stazioni di conversione della Sardegna e della Toscana
M7C1-I06.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 6 - Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | 60000000 |  | 60000000 |  | 60000000 | 0 | Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Paesi confinanti |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  | 1 | 0 | 60 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi | 2 | 2 | [55 empty] | Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti necessari per avviare la costruzione delle due interconnessioni tra Italia e Slovenia: "Zaule -Dekani" e “Redipuglia – Vrtoiba” |  |  | Notifica di aggiudicazione di tutti i contratti necessari per avviare la costruzione della interconnessione Italia-Austria "Somplago-Würmlach" | Completamento delle interconnessioni Italia-Slovenia: “Zaule – Dekani” e “Redipuglia – Vrtojba | [16 empty] | Completamento dell'interconnessione Italia – Austria: “Somplago – Würmlach”
M7C1-I07.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 7 - Rete di trasmissione nazionale intelligente | 140000000 |  | 140000000 |  | 140000000 | 0 | Rete di trasmissione intelligente |  | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |  |  | 1 | 0.4 | 140 | 56 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 3 | [76 empty] | Nuove attrezzature 5G o architetture ICT devono essere installate e rese operative in almeno 40 stazioni | Installazione del protocollo sicuro 104 (protocollo IEC 62351) in almeno 250 stazioni elettriche | Sistemi di monitoraggio IoT industriale installati in almeno 1 500 tralicci elettrici per raccogliere dati che possono essere inseriti nel sistema di gestione2026
M7C1-I08.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro di materie prime critiche | 50000000 |  | 50000000 |  | 50000000 | 0 | Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche |  | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  | 0.4 | 0 | 20 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi | 1 | 3 | [55 empty] | Pubblicazione della relazione sul futuro fabbisogno di materie prime critiche e sul potenziale della progettazione ecocompatibile per ridurne la domanda |  |  |  | Pubblicazione della banca dati | [16 empty] | Completamento di almeno 10 progetti di ricerca e sviluppo focalizzati sull'ecodesign e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici | Equipaggiamento di almeno 6 laboratori appartenenti al Polo tecnologico per l'Urban Mining e l'Ecodesign. I laboratori devono consentire la collaborazione tra aziende private e istituti di ricerca nel cercare soluzioni volte ad aumentare il recupero e il riciclo delle materie prime critiche legate alla transizione verde
M7C1-I09.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 9 - Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | 750000 |  | 750000 |  | 750000 | 0 | Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR |  | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_PA | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | 1 | 0 | 0.75 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Almeno 281.750 dipendenti di altre amministrazioni pubbliche hanno completato con successo iniziative di formazione (certificazione formale o valutazione d'impatto)
M7C1-I10.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 10 - Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green” | 100000000 |  | 100000000 |  | 100000000 | 0 | Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MLPS | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 2023-12-08 | 2025-06-30 | Sussidi |  | 1 | [55 empty] | Attività di formazione per almeno 20.000 beneficiari
M7C1-I11.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 11 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | 1003000000 | 0 | 1003000000 |  | 1003000000 | 0 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale |  | 1003000000 | 0 | 0 | 0 | 14 | 641703270 | Mit | Nuovo_Rev2023 | RFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 |  |  | 1 | 0 | 1003 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi |  | 1 | [76 empty] | Numero di treni a zero emissioni e numero di vetture per il servizio universale2026
M7C1-I12.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 12 - Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | 50000000 | 50000000 | 100000000 |  | 100000000 | 0 | Bus elettrici - Filiera industriale |  | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mit | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  | 1 | 0 | 100 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Sussidi | 2 | 1 | [36 empty] | Accordo attuativo con Invitalia | [31 empty] | Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali | [7 empty] | Il Ministero ha completato l'investimento
M7C1-I13.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 13 - Linea Adriatica Fase 1 (Centrale di compressione di Sulmona e metanodotto Sestino-Minerbio) | 375000000 |  | 375000000 |  | 375000000 | 0 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) |  | 375000000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 375000000 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti | 3 | [37 empty] | Stabilire gli obiettivi di conservazione sito-specifici (SSCOs) per i siti Natura 2000 interessati dal progetto; Verificare le pertinenti valutazioni di incidenza ambientale; Aggiornare le pertinenti valutazioni di incidenza ambientale (VINCA) | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti per i lavori necessari al completamento della centrale di compressione di Sulmona e del gasdotto Sestino-Minerbio | [38 empty] | La stazione di compressione di Sulmona e il gasdotto Sestino-Minerbio devono essere completati.
M7C1-I14.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 14 - Infrastrutture transfrontaliere per l'esportazione del gas | 45000000 |  | 45000000 |  | 45000000 | 0 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas |  | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45000000 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti | 2 | [38 empty] | Aggiudicazione di tutti i contratti necessari al completamento della centrale di compressione di Poggio Renatico | [38 empty] | L'unità di compressione della centrale di compressione di Poggio Renatico deve essere completata.
M7C1-I15.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 15 - Transizione 5.0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Transizione 5.0 |  | 0 | 0 | 1 | 6300000000 | 0 | 0 | Mimit | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti | 1 | 2 | [36 empty] | L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura. | [39 empty] | Notifica della concessione di tutte le risorse RRF destinate all'investimento | L'investimento determina un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026.20262024
M7C1-I15.00.01 | p | M7 | M7C1 | Sub- Investimento | 15.1 - Transizione 5.0 - efficienza energetica | 3780000000 |  | 3780000000 |  | 3780000000 | 0 | ­ |  | 3780000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 1890 |  |  | 0.4 | 0 | 1512 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti
M7C1-I15.00.02 | p | M7 | M7C1 | Sub- Investimento | 15.2 - Transizione 5.0 - autoproduzione e autoconsumo | 1890000000 |  | 1890000000 |  | 1890000000 | 0 | ­ |  | 1890000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 945 |  |  | 1 | 0 | 1890 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti
M7C1-I15.00.03 | p | M7 | M7C1 | Sub- Investimento | 15.3 - Transizione 5.0 - training | 630000000 |  | 630000000 |  | 630000000 | 0 | ­ |  | 630000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |  |  | 1 | 0 | 630 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti
M7C1-I16.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 16 - Supporto alle PMI per l'autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili | 320000000 |  | 320000000 |  | 320000000 | 0 | Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI |  | 320000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mimit | Nuovo_Rev2023 | Invitalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |  | 1 | 0 | 320 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti | 2 | 1 | [41 empty] | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | L'Italia trasferisce a Invitalia 320 000 000 di EUR per il dispositivo | [33 empty] | Invitalia adotta provvedimenti di concessione a favore dei beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento
M7C1-I17.00.00 | p | M7 | M7C1 | Investimento | 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | 1381000000 |  | 1381000000 |  | 1381000000 | 0 | Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili |  | 1381000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PCM_Sud | Nuovo_Rev2023 | n.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 |  |  | 1 | 0 | 1381 | 0 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | Prestiti | 3 | 1 | [40 empty] | Entrata in vigore dell'atto con la definizione dei termini di riferimento dello strumento finanziario | Certficato di trasferimento delle risorse | [5 empty] | Entrata in vigore dell'accordo di implementazione | [28 empty] | Accordi legali con i beneficiari finali
M7C1-R01.00.00 | p | M7 | M7C1 | Riforma | 1- Snellimento delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili a livello centrale e locale | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 3 | [38 empty] | Entrata in vigore della normativa primaria che individua le “aree di accelerazione rinnovabili” | [17 empty] | Entrata in vigore del Testo Unico |  |  |  | Istituzione e operatività della piattaforma "single entry" per l'ottenimento di autorizzazioni
M7C1-R02.00.00 | p | M7 | M7C1 | Riforma | 2 - Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 2 | [42 empty] | Approvazione di un report governativo per definire il cronoprogramma di riduzione al 2030 | [17 empty] | Entrata in vigore della legislazione primaria e secondaria
M7C1-R03.00.00 | p | M7 | M7C1 | Riforma | 3- Riduzione dei costi di connessione alla rete del gas del biometano | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 1 | [59 empty] | Entrata in vigore della normativa per ridurre i costi di connessione alla rete gas degli impianti di produzione di biometano
M7C1-R04.00.00 | p | M7 | M7C1 | Riforma | 4- Mitigazione del rischio finanziario associato ai PPA rinnovabili (Power Purchase Agreement) | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mase | Nuovo_Rev2023 | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 2 | [41 empty] | Entrata in vigore della normativa primaria | Entrata in vigore di tutta la legislazione secondaria che garantisce l'attuazione della legislazione primaria
M7C1-R05.00.00 | p | M7 | M7C1 | Riforma | 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MLPS | Nuovo_Rev2023 | n.d. | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | Sussidi | 2 | [37 empty] | Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze - Transizioni e del cronoprogramma attuativo | [21 empty] | Entrata in vigore delle leggi regionali
[6 empty] | 152454195907.7899 | 41961755558.17 | 194415951465.96 | 30622460000 | 225038411465.96 | 58604447711.22 |  | 191499177889.01 | 25685492806.98 | -22768719230.03 | 1081 | 119935987498.7229 | 269299 | 140356302284.46 | [10 empty] | 81739.58 |  |  |  | 76597.4606 | 47028.3251 |  |  |  | 272 | 346 | 206
[30 empty] | 42.0437 |  |  |  | 39.3988 | 24.1895

## Quadro_finanziario
Componente |  | Prestiti | Sussidi | PNRR | di cui Sud | di cui Target clima | di cui Target digitale | Progetti al 13/12/2024 | Spesa al 13/12/2024 | PNC | PNRR+PNC
M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | 3.5952 | 6.1827 | 9.7779 | 2.653 | 0 | 7.0614 | 7.593 | 2.2758 | 1.4 | 11.1779
M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo | 11.5689 | 13.421 | 24.9899 | 8.142 | 1.43 | 18.9807 | 8.5344 | 16.0202 | 5.88 | 30.8699
M1C3 | Cultura e Turismo | 5.236 | 1.369 | 6.605 | 2.732 | 0.88924 | 0.83 | 5.7718 | 0.74604 | 1.4552 | 8.0602
M2C1 | Impresa Verde ed Economia Circolare | 4.435 | 3.68 | 8.115 | 2.655 | 3.8102 | 0.546 | 4.3261 | 0.36935 | 1.2033 | 9.3183
M2C2 | Transizione Energetica e mobilità locale sostenibile | 20.6234 | 1.3479 | 21.9713 | 10.226 | 20.8223 | 1.444 | 13.079 | 2.503 | 1.4 | 23.3713
M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | 1.6177 | 13.95 | 15.5677 | 7.218 | 14.5979 | 0 | 15.4625 | 14.2542 | 6.5636 | 22.1313
M2C4 | Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica | 9.871 | 0 | 9.871 | 3.673 | 4.3756 | 0.018 | 9.0004 | 1.5921 | 0 | 9.871
M3C1 | Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 | 22.7914 | 0 | 22.7914 | 13.302 | 18.9814 | 2.466 | 22.7592 | 8.8097 | 3.2 | 25.9914
M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | 0.27 | 0.684 | 0.954 | 1.323 | 0.6133 | 0.284 | 0.33392 | 0.030532 | 2.86 | 3.814
M4C1 | Potenziamento della didattica e diritto allo studio | 1.198 | 17.8868 | 19.0848 | 8.508 | 0 | 3.3737 | 16.1896 | 5.1946 | 0 | 19.0848
M4C2 | Dalla ricerca all’impresa | 10.2449 | 0.72 | 10.9649 | 4.93 | 1.8522 | 3.7692 | 10.0086 | 2.4534 | 1 | 11.9649
M5C1 | Politiche per il Lavoro | 0.4 | 7.314 | 7.714 | 2.568 | 0 | 2.8416 | 2.1863 | 0.84702 | 0 | 7.714
M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | 6.872 | 1.4501 | 8.3221 | 5.15 | 0.14 | 0.275 | 8.0673 | 1.1285 | 0.3429 | 8.665
M5C3 | Interventi speciali di coesione territoriale | 0.5635 | 0.32 | 0.8835 | 2.0896 | 0.2254 | 0 | 0.71006 | 0.06877 | 2.43 | 3.3135
M6C1 | Assistenza di prossimità e telemedicina | 7.75 | 0 | 7.75 | 2.936 | 0.4 | 1.78 | 6.826 | 0.87724 | 0.50001 | 8.25
M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria | 7.3514 | 0.52414 | 7.8755 | 3.695 | 0 | 3.1226 | 7.7464 | 1.434 | 2.3874 | 10.2629
M7C1 | RePower EU | 8.421 | 2.7569 | 11.1779 | 0 | 8.46 | 0.236 | 1.7617 | 0 | 0 | 11.1779
| TOTALE | 122.8094 | 71.6066 | 194.416 | 81.8006 | 76.5975 | 47.0283 | 140.3563 | 58.6044 | 30.6225 | 225.0384
[5 empty] | Non aggiornato |  |  |  |  | Non aggiornato
Miliardi di euro

## Investimenti_ItaliaDomani
Identificativo | Investimento | Componente | Pnrr/Compl | Costo | Inizio | Fine | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Attività 2021 | Attività 2022 | Attività 2023 | Attività 2024 | Attività 2025 | Attività 2026
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | M1C1 | P | 900000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 0 | 111.6 | 292.6 | 286.6 | 146.6 | 62.6 |  | Rendere operativo il PSN | Iniziare la migrazione di PA ed enti | Migrare più di 100 PA ed enti | Proseguire con la migrazione di PA ed enti | Migrare più di 280 PA ed enti
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | M1C1 | P | 1000000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 0 | 23 | 46 | 302 | 423 | 206 |  | Pubblicare i bandi di gara e valutarne i risultati | Iniziare la migrazione | Migrare 4.083 Amministrazioni Locali | Continuare i processi di migrazione | Migrare 12.464 Amministrazioni Locali
M1C1-I01.03.00 | Dati e interoperabilità | M1C1 | P | 646000000 | 2021-12-31 | 2025-12-31 | 69 | 100 | 172 | 126 | 89 | 0 | Raccogliere i dati per la creazione del Catalogo Nazionale | Realizzare un Catalogo nazionale di dati. | Far sì che 21 procedure siano accessibili online | Iniziare l'integrazione delle API | Continuare con l'integrazione delle API
M1C1-I01.04.00 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | M1C1 | P | 2013000000 | 2021-01-07 | 2026-06-30 | 79.3 | 234.3 | 320.9 | 515.5 | 523.3 | 339.7 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Aumentare il numero delle PA che hanno aderito al al modello comune di componenti di siti web e servizi | Rendere i servizi digitali più accessibili | Rendere disponibile l’80% dei servizi pubblici online e far aderire l’80% delle PA al modello comune di componenti di siti web e servizi
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | M1C1 | P | 623000000 | 2020-10-01 | 2024-12-31 | 170 | 190.4 | 174 | 88.6 | 0 | 0 | Individuare il modello operativo del PSNC (Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza) | Attivare i servizi del PSNC (Piano Sicurezza Nazionale Cybersicurezza) su tutto il territorio nazionale e aggiornare le strutture operative di sicurezza | Aggiornare le strutture operative di sicurezza | Avere una rete di monitoraggio della sicurezza pienamente attiva e operativa
M1C1-I01.06.00 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1 | P | 611200000 | 2021-01-09 | 2026-06-30 | 60 | 73.1 | 96.5 | 102.5 | 144.5 | 134.6 | Avvio dei lavori | Portare a termine la digitalizzazione | Portare a termine la digitalizzazione | Portare a termine la digitalizzazione | Portare a termine la digitalizzazione | Portare a termine la digitalizzazione
M1C1-I01.07.00 | Competenze digitali di base | M1C1 | P | 195000000 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 16 | 73 | 79 | 27 | 0 | 0 | Avvio dei lavori l'alfabetizzazione digitale del paese | Sostenere il percorso di alfabetizzazione digitale del paese | Sostenere il percorso di alfabetizzazione digitale del paese | Sostenere il percorso di alfabetizzazione digitale del paese
M1C1-I01.10.00 | Support to qualification and eProcurement | M1C1 | P | 8978484 | 2020-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8.978 | 0 | 0 |  |  |  | Entrata in servizio della funzione di sostegno agli appalti
M1C1-I02.01.00 | Portale unico del reclutamento | M1C1 | P | 20500000 | 2021-07-01 | 2024-12-31 | 1 | 5.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | Avvio dei lavori per la piattaforma di reclutamento | Creare un'unica piattaforma di reclutamento | Portare a termine tutte le attività previste
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | M1C1 | P | 734200000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 137.2 | 197 | 197 | 129 | 48.5 | 25.5 | Avvio dei lavori | Individuare le procedure della PA e semplificare i processi per renderli più digitali | Individuare le procedure della PA e semplificare i processi per renderli più digitali | Individuare le procedure della PA e semplificare i processi per renderli più digitali | Individuare le procedure della PA e semplificare i processi per renderli più digitali | Individuare le procedure della PA e semplificare i processi per renderli più digitali
M1C1-I02.03.00 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | M1C1 | P | 489900000 | 2022-07-01 | 2025-12-31 | 29.9 | 85 | 110 | 110 | 100 | 55 | Avvio delle attività | Realizzare i corsi | Realizzare i corsi | Realizzare i corsi | Realizzare i corsi | Completare la progettazione e il rilascio dei nuovi corsi formazione
M1C1-I03.01.00 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | M1C1 | P | 2268050000 | 2021-07-01 | 2026-12-31 | 402.43 | 762.34 | 530.2 | 398.68 | 99.95 | 74.47 | Avvio dei lavori per la piattaforma di reclutamento | Portare a termine le attività previste | Far completare al personale assunto il 40% delle 90.000 ore di formazione | Far mappare a 51 uffici giudiziari le sentenze del tribunale per costruire banche dati dei casi più rilevanti | Portare a termine le attività previste | Dotare 84 uffici giudiziari di un nuovo modello organizzativo del lavoro e ridurre la durata dei processi civili del 40% e di quelli penali del 25%
M1C1-I03.02.00 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | M1C1 | P | 41880000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 0.5 | 8.52 | 8.49 | 8.59 | 7.98 | 7.98 | Avvio dei lavori per la piattaforma di reclutamento | Assumere 250 funzionari e 90 assistenti tecnici con contratti a tempo determinato | Portare a termine le attività previste | Ridurre del 25% i processi non ancora risolti del TAR e del 35% quelli del Consiglio di Stato | Portare a termine le attività previste | Ridurre del 70% i processi non ancora risolti del TAR e del Consiglio di Stato e per costruire banche dati delle sentenze più rilevanti
M1C2-I01.01.00 | Transizione 4.0 | M1C2 | P | 13381000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 1838 | 3729.8 | 4301.5 | 2605.6 | 853.8 | 52.3 | Entrata in vigore degli atti giuridici e istituzione del comitato scientifico | Aumentare il numero di imprese che utilizzano i crediti d'imposta | Aumentare il numero di imprese che utilizzano i crediti d'imposta | Avere almeno 69.900 crediti d'imposta concessi alle imprese | Avere almeno 111.700 crediti d'imposta concessi alle imprese | Portare a termine tutte le attività previste
M1C2-I01.02.00 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | M1C2 | P | 340000000 | 2021-04-01 | 2026-06-30 | 0 | 33 | 7 | 40 | 107 | 153 |  | Avviare i lavori per aumentare la capacità produttiva | Aumentare la capacità produttiva | Aumentare la capacità produttiva | Raggiungere la capacità produttiva di 374.400 semiconduttori in silicio | Aumentare la capacità produttiva
M1C2-I01.03.00 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | M1C2 | P | 5291862394.25 | 2021-04-01 | 2026-06-30 | 16.5 | 928 | 1143.5 | 1521.5 | 1692.9 | 1403 | Realizzare più velocemente i progetti di connessione. | Realizzare più velocemente i progetti di connessione. | Rendere più veloce la connessione internet del Paese. | Rendere più veloce la connessione internet del Paese. | Rendere più veloce la connessione internet del Paese. | Rendere più veloce la connessione internet di strade, scuole, strutture ospedaliere e piccole isole.
M1C2-I01.04.00 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | M1C2 | P | 1487000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 0 | 127 | 230 | 370 | 445 | 315 |  | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Avere almeno 2 telescopi terrestri e altre infrastrutture dispiegate; 2 costellazioni o proof of concept delle costellazioni dispiegate; 8 servizi forniti alle pubbliche amministrazioni.
M1C2-I01.05.00 | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | M1C2 | P | 1950000000 | 2021-08-02 | 2024-12-31 | 1200 | 70 | 70 | 170 | 170 | 270 | Adozione del decreto sulla politica di investimento e il rifinanzimento e rimodellamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Avviare le attività previste | Garantire 40 contratti di sviluppo e 1.500 milioni di euro di investimenti | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M1C2-I01.06.00 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | M1C2 | P | 30000000 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 9.25 | 10.75 | 6.25 | 3.75 | 0 |  | Aumentare l'ammontare delle risorse finanziarie per la misura Brevetti+ | Garantire il sostegno finanziario per l'ampliamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università | Finanziare i programmi Proof of Concept (POC) nella ricerca pubblica | Garantire il sostegno finanziario per l'ampliamento degli Uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università
M1C2-I01.07.00 | Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies | M1C2 | P | 2500000000 | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 |  |  |  | Entrata in vigore dell'accordo di attuazione |  | Entrata in vigore degli accordi legali di finanziamento
M1C3-I01.01.00 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3 | P | 500000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 11.2 | 59 | 124.3 | 146.8 | 99.2 | 59.5 | Avvio dei lavori | Adottare il decreto ministeriale per l'allocazione delle risorse. | Portare a termine le attività previste | Avere almeno 30.000 utenti formati e almeno 65 milioni di nuove risorse digitali prodotte e pubblicate. | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | M1C3 | P | 300000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 10 | 30 | 70 | 70 | 65 | 55 | Avviare le attività per adottare il decreto per l'allocazione delle risorse | Adozione del decreto per l'allocazione delle risorse | Iniziare a completare gli interventi di rimozione delle barriere | Completare gli interventi di rimozione delle barriere | Completare gli interventi di rimozione delle barriere | Avere almeno 600 interventi completati
M1C3-I01.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | M1C3 | P | 300000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 30 | 40 | 80 | 60 | 50 | 40 | Effettuare 80 interventi di riqualificazione energetica | Effettuare 80 interventi di riqualificazione energetica | Effettuare 80 interventi di riqualificazione energetica | Effettuare 430 interventi di riqualificazione energetica | Effettuare 430 interventi di riqualificazione energetica | Effettuare 430 interventi di riqualificazione energetica
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | M1C3 | P | 1020000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 47 | 97 | 116 | 240 | 260 | 260 | Avviare le attività per l'adozione del decreto per l'allocazione delle risorse | Adottare il decreto per l'allocazione delle risorse | Iniziare gli interventi di valorizzazione | Completare gli interventi di valorizzazione | Valorizzazione 1300 siti culturali e artistici e supportare 1800 Piccole e Medie Imprese | Portare a termine tutti gli interventi di valorizzazione
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | M1C3 | P | 600000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 47 | 52 | 203 | 150 | 148 |  | Adottare il decreto del Ministero dell Cultura per l'allocazione delle risorse e iniziare le attività di ristrutturazione | Ristrutturare gli edifici storici locali, efficientando i consumi e valorizzando il territorio | Ristrutturare gli edifici storici locali, efficientando i consumi e valorizzando il territorio | Ristrutturare gli edifici storici locali, efficientando i consumi e valorizzando il territorio | Ristrutturare gli edifici storici locali, efficientando i consumi e valorizzando il territorio
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | M1C3 | P | 300000000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 3 | 47.5 | 73 | 78 | 60 | 38.5 | Avvio dei lavori | Adottare il decreto del Ministero della Cultura per l'allocazione delle risorse. | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | M1C3 | P | 800000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 15 | 50 | 63 | 143 | 240 | 289 | Realizzare 300 interventi di restauro/messa in sicurezza | Iniziare le attività per realizzare 300 interventi di restauro e di messa in sicurezza | Iniziare le attività per realizzare 300 interventi di restauro e di messa in sicurezza | Realizzare 300 interventi di restauro e messa in sicurezza delle chiese e degli edifici di culto | Realizzare 300 interventi di restauro e messa in sicurezza delle chiese e degli edifici di culto | Realizzare 300 interventi di restauro e messa in sicurezza delle chiese e degli edifici di culto
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | M1C3 | P | 230000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 34 | 54 | 44 | 48 | 50 | 70 | Avviare le attività di adozione del decreto per l'allocazione delle risorse | Adottare il decreto per l'allocazione delle risorse. | Firma dei contratti tra l'Istituto Luce Studios e le società | Potenziare gli studi e mandare avanti le attività | Potenziare gli studi e mandare avanti le attività | Ottenere il certificato di regolare esecuzione
M1C3-I03.03.00 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | M1C3 | P | 155000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 7.75 | 7.75 | 46.5 | 46.5 | 31 | 15.5 | Attività necessarie all'adozione del decreto del Ministero della Cultura e la selezione delle organizzazioni e dei beneficiari degli interventi. | Attività necessarie all'adozione del decreto del Ministero della Cultura e la selezione delle organizzazioni e dei beneficiari degli interventi. | Completare la selezione delle organizzazioni e dei beneficiari degli interventi e iniziare ad avviare i progetti. | Avviare e completare i progetti previsti. | Avviare e completare i progetti previsti. | Completare i progetti previsti.
M1C3-I04.01.00 | Hub del Turismo Digitale | M1C3 | P | 114000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 6.04 | 24.53 | 32.97 | 27.11 | 16.27 | 7.1 | Avviare le attività per la creazione dell'Hub di Turismo Digitale. | Creare l'Hub di Turismo Digitale e migliorare l'offerta turistica nazionale. | Creare l'Hub di Turismo Digitale e migliorare l'offerta turistica nazionale. | Creare l'Hub di Turismo Digitale e migliorare l'offerta turistica nazionale. | Creare l'Hub di Turismo Digitale e migliorare l'offerta turistica nazionale. | Creare l'Hub di Turismo Digitale e migliorare l'offerta turistica nazionale.
M1C3-I04.02.00 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3 | P | 1786000000 | 2021-06-01 | 2026-08-31 | 247 | 266 | 257 | 558 | 458 | 0 | Avviare le attività per riqualificare il settore turistico | Avviare le attività per riqualificare il settore turistico | Avviare le attività per riqualificare il settore turistico | Avviare le attività per riqualificare il settore turistico | Avviare le attività per riqualificare il settore turistico | Riqualificare il settore turistico italiano
M1C3-I04.03.00 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3 | P | 500000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 25 | 75 | 75 | 150 | 100 | 75 | Avviare i lavori per l'adozione del Decreto e la firma degli accordi | Adottare il decreto per l'allocazione delle risorse e firmare gli accordi tra Ministero del Turismo ed enti | Iniziare le attività di riqualificazione | Riqualificare almeno 100 siti culturali e 15 parchi e giardini storici | Continuare le attività di riqualificazione | Riqualificare almeno 200 siti culturali e 30 parchi e giardini storici
M2C1-I01.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | M2C1 | P | 1500000000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 50 | 200 | 400 | 400 | 450 |  | Avviare le attività previste | Attivare l’obbligo di raccolta differenziata di rifiuti organici | Ridurre il numero delle discariche irregolari | Portare a termine tutte le attività
M2C1-I01.02.00 | Progetti “faro” di economia circolare | M2C1 | P | 600000000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 |  | Raggiungere gli obiettivi del Piano di Economia Circolare. | Raggiungere gli obiettivi del Piano di Economia Circolare. | Raggiungere gli obiettivi del Piano di Economia Circolare. | Raggiungere gli obiettivi del Piano di Economia Circolare. | Completare gli interventi previsti.
M2C1-I02.01.01 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1 | P | 800000000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 130 | 350 | 150 | 100 | 70 |  | Iniziare le attività per migliorare i piani logistici | Aumentare il numero degli interventi per migliorare i piani logistici | Aumentare il numero degli interventi per migliorare i piani logistici | Aumentare il numero degli interventi per migliorare i piani logistici | Effettuare 48 interventi per migliorare i piani logistici
M2C1-I02.02.00 | Parco Agrisolare | M2C1 | P | 2350000000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 225 | 425 | 525 | 225 | 75 | 25 | Avvio dei lavori per l'individuazione dei progetti | Individuare i progetti che beneficeranno delle risorse disponibili | Avviare le operazioni di installazione | Completare le operazioni di installazione | Completare le operazioni di installazione | Installare almeno 375.000 kW di capacità di potenza
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | M2C1 | P | 500000000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 0 | 100 | 250 | 100 | 50 | 0 |  | Innovare 10.000 imprese agricole | Innovare 10.000 imprese agricole | Innovare 10.000 imprese agricole | Innovare 15.000 imprese agricole
M2C1-I03.01.00 | Isole verdi | M2C1 | P | 200000000 | 2021-12-31 | 2026-06-30 | 0 | 20 | 60 | 60 | 40 | 20 |  | Emanare il decreto direttivo di approvazione delle proposte | Realizzazione dei progetti previsti | Realizzazione dei progetti previsti | Realizzazione dei progetti previsti | Realizzare i progetti integrati in almeno 19 isole
M2C1-I03.02.00 | Green Communities | M2C1 | P | 135000000 | 2021-06-01 | 2026-12-31 | 0.3 | 1.5 | 4.65 | 33.75 | 47.25 | 47.55 | Avviare i lavori per l'approvazione della graduatoria | Approvare la graduatoria e attribuire le sovvenzioni | Realizzare gli interventi previsti | Realizzare gli interventi previsti | Realizzare gli interventi previsti | Ultimare oltre il 90% degli interventi previsti
M2C1-I03.03.00 | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | M2C1 | P | 30000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 5 | 10.2 | 5 | 5 | 4 | 0.8 | Lancio della piattaforma web e la produzione dei contenuti. | Lancio della piattaforma web e la produzione dei contenuti. | Produzione dei contenuti della piattaforma web e degli altri canali di comunicazione. | Produzione dei contenuti della piattaforma web e degli altri canali di comunicazione. | Produzione dei contenuti della piattaforma web e degli altri canali di comunicazione. | Produzione dei contenuti della piattaforma web e degli altri canali di comunicazione.
M2C1-I03.04.00 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per sostenere i contratti di filiera nei settori agroalimentare, della pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1 | P | 2000000000 | 2020-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | Entrata in vigore dell'accordo di attuazione | Entrata in vigore degli accordi legali di finanziamento | Entrata in vigore degli accordi legali di finanziamento
M2C2-I01.01.00 | Sviluppo agro-voltaico | M2C2 | P | 1098990000 | 2022-07-01 | 2026-03-31 | 0 | 184.4 | 115.5 | 338.7 | 330.3 | 210.1 |  | Attività preparatorie alla firma dei contratti per l'istallazione dei pannelli solari fotovoltaici in parchi agri-solari. | Attività preparatorie alla firma dei contratti per l'istallazione dei pannelli solari fotovoltaici in parchi agri-solari. | Attività preparatorie alla firma dei contratti per l'istallazione dei pannelli solari fotovoltaici in parchi agri-solari. | Istallazione dei pannelli solari fotovoltaici in parchi agri-solari. | Istallazione dei pannelli solari fotovoltaici in parchi agri-solari.
M2C2-I01.02.00 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | M2C2 | P | 2200000000 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 100 | 800 | 900 | 400 |  |  | Firmare i contratti per realizzare gli interventi nelle comunità energetiche e produrre 2.500 Gwh all'anno | Firmare i contratti per realizzare gli interventi nelle comunità energetiche e produrre 2.500 Gwh all'anno | Firmare i contratti per realizzare gli interventi nelle comunità energetiche e produrre 2.500 Gwh all'anno | Produrre 2.500 Gwh all'anno nei comuni con meno di 5.000 abitanti.
M2C2-I01.03.00 | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | M2C2 | P | 0 | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 50 | 200 | 200 | 225 |  |  | Iniziare le attività per lo sviluppo di infrastrutture off-shore. | Sviluppo di infrastrutture off-shore all'avanguardia. | Sviluppo di infrastrutture off-shore all'avanguardia. | Sviluppo di infrastrutture off-shore all'avanguardia.
M2C2-I01.04.00 | Sviluppo biometano | M2C2 | P | 1923400000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 164 | 174 | 550 | 653 | 382 |  | Riconvertire gli impianti, rinnovare le attrezzature e produrre almeno 600 milioni di metri cubi di biometano. | Riconvertire gli impianti, rinnovare le attrezzature e produrre almeno 600 milioni di metri cubi di biometano. | Riconvertire gli impianti, rinnovare le attrezzature e produrre almeno 600 milioni di metri cubi di biometano. | Rinnovare le attrezzature non all'avanguardia e continuare la riconversione degli impianti. | Rinnovare le attrezzature non all'avanguardia e continuare la riconversione degli impianti.
M2C2-I02.01.00 | Rafforzamento smart grid | M2C2 | P | 3610000000 | 2021-10-01 | 2026-08-30 | 0 | 217 | 336 | 895 | 1143 | 1019 |  | Aumentare la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili e promuovere una maggiore elettrificazione dei consumi. | Aumentare di almeno 1.000 MW la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili. | Aumentare di almeno 1.000 MW la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili. | Aumentare di almeno 4.000 MW la capacità di rete per la distribuzione di energie rinnovabili. | Permettere a almeno 1,5 milioni di utenti di utilizzare energia elettrica.
M2C2-I02.02.00 | Interventi su resilienza climatica reti | M2C2 | P | 500000000 | 2022-01-06 | 2026-08-30 | 0 | 55 | 58 | 142 | 135 | 110 |  | Selezionare i progetti per aumentare la resilienza della rete elettrica | Aumentare la resilienza della rete elettrica | Aumentare la resilienza della rete elettrica | Aumentare la resilienza della rete elettrica | Garantire la resilienza di almeno 4.000 km di rete
M2C2-I03.01.00 | Produzione in aree industriali dismesse | M2C2 | P | 500000000 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 65 | 134 | 134 | 167 |  |  | Definire i progetti da attivare e iniziare le attività | Creazione di Hydrogen Valleys in aree industriali dismesse | Creazione di Hydrogen Valleys in aree industriali dismesse | Creazione di Hydrogen Valleys in aree industriali dismesse
M2C2-I03.02.00 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | M2C2 | P | 1000000000 | 2022-06-01 | 2026-03-08 | 0 | 0 | 100 | 225 | 325 | 350 |  |  | Avviare le attività e utilizzare l'idrogeno nei settori industriali più inquinanti. | Avviare le attività e utilizzare l'idrogeno nei settori industriali più inquinanti. | Attività previste per la decarbonizzazione dei settori industriali più inquinanti. | Attività previste per la decarbonizzazione dei settori industriali più inquinanti.
M2C2-I03.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | M2C2 | P | 230000000 | 2022-01-06 | 2026-01-30 | 0 | 0 | 70 | 60 | 60 | 40 |  |  | Avviare le attività per la creazione di nuove stazioni di ricarica | Creazione di nuove stazioni di ricarica | Creazione di nuove stazioni di ricarica | Realizzare almeno 40 stazioni di ricarica a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti
M2C2-I03.04.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | M2C2 | P | 300000000 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 95 | 95 | 75 | 35 |  |  | Avviare le attività e costruire nuove stazioni di rifornimento di idrogeno per i treni | Costruire nuove stazioni di rifornimento di idrogeno per i treni | Costruire nuove stazioni di rifornimento di idrogeno per i treni | Costruire nuove stazioni di rifornimento di idrogeno per i treni
M2C2-I03.05.00 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | M2C2 | P | 300000000 | 2022-01-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 180 |  |  | Avviare le attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Attività di ricerca e sviluppo sull'idrogeno e portare a termine 4 progetti
M2C2-I04.01.00 | Rafforzamento mobilità ciclistica | M2C2 | P | 466000000 | 2021-02-02 | 2026-06-30 | 0 | 130 | 91 | 100 | 80 | 65 |  | Realizzare nuove piste ciclabili in tutta Italia | Realizzare nuove piste ciclabili in tutta Italia | Realizzare nuove piste ciclabili in tutta Italia | Realizzare nuove piste ciclabili in tutta Italia | Realizzare nuove piste ciclabili in tutta Italia
M2C2-I04.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa | M2C2 | P | 3600000000 | 2021-02-01 | 2026-07-01 | 179.6 | 475.8 | 709.3 | 966.8 | 738.4 | 530.1 | Iniziare le attività e creare nuove linee di trasporto pubblico | Iniziare le attività e creare nuove linee di trasporto pubblico | Iniziare le attività e creare nuove linee di trasporto pubblico | Realizzare nuove linee di trasporto pubblico | Realizzare nuove linee di trasporto pubblico | Realizzare nuove linee di trasporto pubblico
M2C2-I04.03.00 | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | M2C2 | P | 741320000 | 2021-01-02 | 2026-01-07 | 0 | 0 | 400 | 150 | 141.32 | 50 |  |  | Attività preparatorie alla realizzazione di nuove strutture di ricarica. | Realizzare nuove strutture di ricarica in città e superstrade. | Realizzare nuove strutture di ricarica in città e superstrade. | Realizzare nuove strutture di ricarica in città e superstrade.
M2C2-I04.04.00 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2 | P | 3801000000 | 2022-02-04 | 2026-08-30 | 0 | 439.5 | 594.1 | 931.2 | 979.2 | 695.2 |  | Avvio delle attività | Definizione dei contratti per l'acquisizione dei veicoli | Aggiudicazione del 100% dei contratti per l'acquisizione dei veicoli | Iniziare a rendere operativi i nuovi veicoli | Rendere operativi almeno 3000 autobus e 150 treni a zero emissioni e 3600 veicoli ecologici per i Vigili del fuoco
M2C2-I04.04.05 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | M2C2 | C | 800000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 45 | 54 | 129 | 222 | 200 | 150 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M2C2-I05.01.00 | Rinnovabili e batterie | M2C2 | P | 1000000000 | 2022-01-06 | 2026-06-30 | 0 | 110 | 145 | 170 | 275 | 300 |  | Definizione delle risorse destinate ai progetti | Completare le attività previste | Potenziamento della filiera nazionale degli accumulatori | Sviluppo di pannelli FV ad alta efficienza | Portare a termine tutte le attività previste
M2C2-I05.02.00 | Idrogeno | M2C2 | P | 450000000 | 2022-06-01 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 50 | 140 | 90 | 170 |  |  | Creazione di un impianto all'avanguardia per la produzione di elettrolisi | Creazione di un impianto all'avanguardia per la produzione di elettrolisi | Creazione di un impianto all'avanguardia per la produzione di elettrolisi | Ultimare le attività per creazione di un impianto all'avanguardia per la produzione di elettrolisi
M2C2-I05.04.00 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | M2C2 | P | 250000000 | 2021-07-01 | 2026-12-31 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Attivare almeno 250 milioni di euro di investimenti privati nel settore della tecnologia
M2C3-I01.01.00 | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | M2C3 | P | 1005999114 | 2021-03-01 | 2026-06-30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 120 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Avere 400.000 mq di nuove scuole realizzate mediante sostituzione edilizia.
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | M2C3 | P | 411739000 | 2021-03-01 | 2026-06-30 | 24.5 | 69.2 | 102.5 | 102.5 | 80.2 | 32.9 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Aggiudicazione delle gare per la costruzione di edifici | Portare a termine le attività previste | Costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento del patrimonio immobiliare di almeno 289.000 mq.
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | M2C3 | C | 2000000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 200 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M2C3-I02.01.00 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | M2C3 | P | 13950000000 | 2020-07-01 | 2026-06-30 | 2.2 | 1182.4 | 3279.7 | 3103.1 | 2994.5 | 3388.1 | Ottenere la proroga dei benefici fino a dicembre 2022 per i condomini e al 30 giugno 2023 per gli alloggi sociali | Portare a termine le attività previste | Ristrutturare almeno 12 milioni di mq di edifici e almeno 1,4 milioni di mq a fini antisismici | Portare a termine le attività previste | Ristrutturare almeno 32 milioni di mq di edifici e almeno 3,8 milioni di mq a fini antisismici | Portare a termine le attività previste
M2C3-I03.01.00 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | M2C3 | P | 200000000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 40 | 60 | 60 | 40 |  |  | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Realizzare nuove reti per il teleriscaldamento
M2C4-I01.01.00 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | M2C4 | P | 500000000 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | 0 | 150 | 150 | 100 | 50 | 50 |  | Portare a termine le attività previste | Completare il disegno preliminare del sistema di monitoraggio integrale | Iniziare la fase operativa | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M2C4-I02.01.00 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | M2C4 | P | 2400000000 | 2020-02-01 | 2026-08-31 | 268.7 | 268.7 | 317.3 | 563.2 | 606.1 | 463.1 | Adottare il decreto di approvazione del piano di primo intervento e il piano di investimenti | Portare a termine le attività previste | Aggiudicazione gli appalti per gli interventi sulla gestione dei rischi e sulla riduzione dei rischi idrogeologici | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M2C4-I02.02.00 | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | M2C4 | P | 0 | 2020-02-01 | 2026-08-31 | 1400 | 1000 | 900 | 1500 | 900 | 300 | Avviare i lavori nelle aree urbane | Avviare i lavori nelle aree urbane | Avviare i lavori nelle aree urbane | Avviare i lavori nelle aree urbane | Avviare i lavori nelle aree urbane | Avviare i lavori nelle aree urbane
M2C4-I03.01.00 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | M2C4 | P | 210000000 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | 33 | 73 | 66 | 25 | 13 | 13 | Attività preparatorie per tutelare e valorizzare il verde urbano | Creare nuove aree verdi e valorizzare quelle esistenti | Creare nuove aree verdi e valorizzare quelle esistenti | Creare nuove aree verdi e valorizzare quelle esistenti | Creare nuove aree verdi e valorizzare quelle esistenti | Creare nuove aree verdi e valorizzare quelle esistenti
M2C4-I03.02.00 | Digitalizzazione dei parchi nazionali | M2C4 | P | 100000000 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 9 | 26 | 27 | 19 | 19 | 0 | Avviare le attività di digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine | Digitalizzare i parchi nazionali e le aree marine | Digitalizzare i parchi nazionali e le aree marine | Digitalizzare i parchi nazionali e le aree marine | Digitalizzare i parchi nazionali e le aree marine
M2C4-I03.03.00 | Rinaturazione dell’area del Po | M2C4 | P | 357000000 | 2022-02-01 | 2026-08-30 | 0 | 4.5 | 22 | 150 | 150 | 30.5 |  | Avviare le attività per la rinaturazione dell'area Po | Avviare le attività per la rinaturazione dell'area Po | Avviare le attività per la rinaturazione dell'area Po | Completare i lavori per la rinaturazione dell'area Po | Completare i lavori per la rinaturazione dell'area Po
M2C4-I03.04.00 | Bonifica dei siti orfani | M2C4 | P | 500000000 | 2020-12-29 | 2026-08-31 | 0 | 200 | 150 | 150 | 0 | 0 |  | Avviare le attività di riqualificazione e rigenerazione urbana dei siti orfani | Riqualificare e rigenerare i siti orfani | Riqualificare e rigenerare i siti orfani
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | M2C4 | P | 400000000 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 8 | 44.5 | 75 | 87.5 | 91.5 | 93.5 | Avviare le attività per avere nuove navi di ricerca e altri dispositivi | Avviare le attività per avere nuove navi di ricerca e altri dispositivi | Avviare le attività per avere nuove navi di ricerca e altri dispositivi | Attività previste per avere nuovi strumenti di ricerca e mappare gli habitati marini e costieri | Attività previste per avere nuovi strumenti di ricerca e mappare gli habitati marini e costieri | Attività previste per avere nuovi strumenti di ricerca e mappare gli habitati marini e costieri
M2C4-I04.01.00 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | M2C4 | P | 2000000000 | 2020-02-01 | 2026-08-30 | 210 | 320 | 340 | 400 | 430 | 300 | Avviare le attività per migliorare l'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale | Avviare le attività per migliorare l'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale | Avviare le attività per migliorare l'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale | Iinteventi per migliorare l'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale | Iinteventi per migliorare l'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale | Iinteventi per migliorare l'approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale
M2C4-I04.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | M2C4 | P | 1924000000 | 2022-01-01 | 2026-08-31 | 0 | 50 | 50 | 224 | 750 | 850 |  | Avviare le attività per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua | Avviare le attività per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua | Svolgere attività per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua e la loro digitalizzazione | Svolgere attività per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua e la loro digitalizzazione | Svolgere attività per la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione dell'acqua e la loro digitalizzazione
M2C4-I04.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | M2C4 | P | 880000000 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | 59.3 | 169.16 | 90.57 | 92.83 | 312.64 | 155.52 | Avviare le attività preparatorie per migliorare la resilienza del sistema irriguo agricolo. | Avviare le attività preparatorie per migliorare la resilienza del sistema irriguo agricolo. | Migliorare la resilienza del sistema irriguo agricolo. | Migliorare la resilienza del sistema irriguo agricolo. | Migliorare la resilienza del sistema irriguo agricolo. | Migliorare la resilienza del sistema irriguo agricolo.
M2C4-I04.04.00 | Investimenti in fognatura e depurazione | M2C4 | P | 600000000 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | 60 | 60 | 70 | 150 | 150 | 110 | Avviare le attività e migliorare gli impianti di fognatura e depurazione | Avviare le attività e migliorare gli impianti di fognatura e depurazione | Migliorare gli impianti di fognatura e depurazione | Migliorare gli impianti di fognatura e depurazione | Migliorare gli impianti di fognatura e depurazione | Migliorare gli impianti di fognatura e depurazione
M3C1-I01.01.00 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | M3C1 | P | 3853000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 177.1 | 359.1 | 747.6 | 918.9 | 1124.6 | 526 | Attività preparatorie per costruire collegamenti ferroviari più veloci | Attività preparatorie per costruire collegamenti ferroviari più veloci | Avviare le attività per costruire collegamenti ferroviari più veloci | Costruire collegamenti ferroviari ad Alta Velocità | Costruire collegamenti ferroviari ad Alta Velocità | Costruire collegamenti ferroviari ad Alta Velocità
M3C1-I01.02.00 | Linee ferroviarie ad alta velocità | M3C1 | P | 8730000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 1431 | 904 | 758 | 2030 | 1935 | 1692 | Attività preparatorie per migliorare i collegamenti ferroviari del Nord Italia | Attività preparatorie per migliorare i collegamenti ferroviari del Nord Italia | Migliorare i collegamenti ferroviari del Nord Italia | Migliorare i collegamenti ferroviari del Nord Italia | Migliorare i collegamenti ferroviari del Nord Italia | Migliorare i collegamenti ferroviari del Nord Italia
M3C1-I01.03.00 | Connessioni diagonali | M3C1 | P | 888000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 11 | 52 | 175 | 301 | 349 | 614.2 | Avviare le attività e migliorare i collegamenti diagonali | Avviare le attività e migliorare i collegamenti diagonali | Avviare le attività e migliorare i collegamenti diagonali | Migliorare i collegamenti diagonali | Migliorare i collegamenti diagonali | Migliorare i collegamenti diagonali
M3C1-I01.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | M3C1 | P | 2466000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 50 | 299 | 345 | 643 | 705 | 928 | Avviare le attività per estendere il sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario | Avviare le attività per estendere il sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario | Realizzare i progetti per estendere il sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario | Realizzare i progetti per estendere il sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario | Realizzare i progetti per estendere il sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario | Realizzare i progetti per estendere il sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario
M3C1-I01.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | M3C1 | P | 2970400400 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 360.3 | 279.6 | 319.7 | 615.7 | 715 | 680.2 | Avviare le attività per potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti nazionali chiave | Avviare le attività per potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti nazionali chiave | Potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti nazionali chiave | Potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti nazionali chiave | Potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti nazionali chiave | Potenziare la rete ferroviaria e i collegamenti nazionali chiave
M3C1-I01.06.01 | Potenziamento delle linee regionali | M3C1 | P | 936000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 156.7 | 30 | 158 | 254 | 152.29 | 185 | Attività per potenziare le linee regionali | Avviare le attività per potenziare le linee regionali | Avviare le attività per potenziare le linee regionali | Avviare le attività per potenziare le linee regionali | Avviare le attività per potenziare le linee regionali | Avviare le attività per potenziare le linee regionali
M3C1-I01.07.00 | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | M3C1 | P | 2400000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 53.3 | 187 | 217 | 506 | 699.7 | 737 | Avviare le attività per l'elettrificazione delle linee del Sud | Avviare le attività per l'elettrificazione delle linee del Sud | Avviare le attività per l'elettrificazione delle linee del Sud | Rendere le ferrovie del Sud più moderne | Rendere le ferrovie del Sud più moderne | Rendere le ferrovie del Sud più moderne
M3C1-I01.08.00 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | M3C1 | P | 345000000 | 2020-02-01 | 2026-06-30 | 21 | 64 | 103 | 195 | 192 | 125 | Avviare le attività e riqualificare hub urbani e stazioni ferroviarie | Avviare le attività e riqualificare hub urbani e stazioni ferroviarie | Avviare le attività e riqualificare hub urbani e stazioni ferroviarie | Riqualificare hub urbani e stazioni ferroviarie nelle regioni del Sud | Riqualificare hub urbani e stazioni ferroviarie nelle regioni del Sud | Riqualificare hub urbani e stazioni ferroviarie nelle regioni del Sud
M3C1-I01.09.00 | Collegamenti interregionali | M3C1 | P | 203000000 | 2020-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 |  |  |  |  | Velocizzare i collegamenti interregionali | Velocizzare i collegamenti interregionali
M3C1-I01.91.00 | Rinnovo del materiale rotabile | M3C1 | C | 200000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 0 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | M3C1 | C | 1000000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 150 | 150 | 90 | 337 | 223 | 50 | Mappare le criticità esistenti e avviare le gare | Mappare le criticità esistenti e avviare le gare | Completare i lavori di messa in sicurezza | Completare i lavori di messa in sicurezza | Completare i lavori di messa in sicurezza | Completare i lavori di messa in sicurezza
M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) | M3C1 | C | 450000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 75 | Migliorare la sicurezza delle strade | Migliorare la sicurezza delle strade | Migliorare la sicurezza delle strade | Migliorare la sicurezza delle strade | Migliorare la sicurezza delle strade | Migliorare la sicurezza delle strade
M3C2-I01.01.00 | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | M3C2 | P | 270000000 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 0 | 50 | 80 | 70 | 60 | 10 |  | Avviare le attività e rendere i porti più sostenibili. | Avviare le attività e rendere i porti più sostenibili. | Rendere i porti italiani più green. | Rendere i porti italiani più green. | Rendere i porti italiani più green.
M3C2-I02.01.00 | Digitalizzazione della catena logistica | M3C2 | P | 250000000 | 2021-06-01 | 2025-03-31 | 3.9 | 8.7 | 48.4 | 114 | 75 | 0 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Definire i criteri tecnici e finanziari dei fondi per gli interventi | Completare le attività previste
M3C2-I02.02.00 | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | M3C2 | P | 434000000 | 2021-01-01 | 2026-03-31 | 34.3 | 32 | 20.1 | 12.2 | 8.8 | 2.7 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Implementare Arrival Manager nelle ACC di Roma e Milano, migraree 9 APP, automatizzare le torri di controllo di Roma Fiumicino e Bergamo. | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Realizzare il TOC - Technical Operations Center, ilcloud ERP e l'infrastruttura U-Space per aerei senza pilota.
M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | M3C2 | C | 1470000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 300 | 400 | 320 | 270 | 130 | 50 | Migliorare l'accessibilità dei porti | Migliorare l'accessibilità dei porti | Migliorare l'accessibilità dei porti | Migliorare l'accessibilità dei porti | Migliorare l'accessibilità dei porti | Migliorare l'accessibilità dei porti
M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | M3C2 | C | 390000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 72 | 85 | 83 | 90 | 60 | 0 | Aumentare la capacità portuale con nuovi moli o strutture per la logistica | Aumentare la capacità portuale con nuovi moli o strutture per la logistica | Aumentare la capacità portuale con nuovi moli o strutture per la logistica | Aumentare la capacità portuale con nuovi moli o strutture per la logistica | Aumentare la capacità portuale con nuovi moli o strutture per la logistica
M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale | M3C2 | C | 250000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 20.41 | 52.79 | 68.93 | 46.65 | 47.79 | 13.43 | Migliorare i collegamenti dell'Ultimo e Penultimo miglio | Migliorare i collegamenti dell'Ultimo e Penultimo miglio | Migliorare i collegamenti dell'Ultimo e Penultimo miglio | Migliorare i collegamenti dell'Ultimo e Penultimo miglio | Migliorare i collegamenti dell'Ultimo e Penultimo miglio | Migliorare i collegamenti dell'Ultimo e Penultimo miglio
M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | M3C2 | C | 50000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | Rendere l'area dello stretto di Messina più green | Rendere l'area dello stretto di Messina più green | Rendere l'area dello stretto di Messina più green | Rendere l'area dello stretto di Messina più green | Rendere l'area dello stretto di Messina più green | Rendere l'area dello stretto di Messina più green
M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) | M3C2 | C | 700000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 80 | 150 | 160 | 140 | 160 | 10 | Rendere elettrici i porti italiani e ridurre l'uso dei combustibili fossili | Rendere elettrici i porti italiani e ridurre l'uso dei combustibili fossili | Rendere elettrici i porti italiani e ridurre l'uso dei combustibili fossili | Rendere elettrici i porti italiani e ridurre l'uso dei combustibili fossili | Rendere elettrici i porti italiani e ridurre l'uso dei combustibili fossili | Rendere elettrici i porti italiani e ridurre l'uso dei combustibili fossili
M4C1-I01.01.00 | Piano asili nido | M4C1 | P | 3244859040 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 100 | 500 | 850 | 1000 | 1150 | 1000 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Adottare il piano per gli asili con la pubblicazione della lista completa dei progetti coinvolti | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M4C1-I01.02.00 | Piano di estensione del tempo pieno e mense | M4C1 | P | 1074752187 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 |  | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Aumentare l'utilizzo del tempo pieno in almeno 1000 scuole in tutta Italia
M4C1-I01.03.00 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | M4C1 | P | 300000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 60 | 51 | 51 | 51 | 51 | 36 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Realizzare o riqualificare almeno 230.400 metri quadrati di spazi destinati alle attività sportive
M4C1-I01.04.00 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | M4C1 | P | 1500000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 400 | 460 | 510 | 130 | 0 | 0 | Avviare attività di tutoraggio per i giovani e corsi per gli insegnanti | Avviare attività di tutoraggio per i giovani e corsi per gli insegnanti | Avviare attività di tutoraggio per i giovani e corsi per gli insegnanti | Avviare attività di tutoraggio per i giovani e corsi per gli insegnanti
M4C1-I01.05.00 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria | M4C1 | P | 1500000000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 580 | 550 | 200 | 100 | 70 |  | Aumentare il numero di ITS su tutto il territorio e avere più alunni iscritti | Aumentare il numero di ITS su tutto il territorio e avere più alunni iscritti | Aumentare il numero di ITS su tutto il territorio e avere più alunni iscritti | Aumentare il numero di ITS su tutto il territorio e avere più alunni iscritti | Aumentare il numero di ITS su tutto il territorio e avere più alunni iscritti
M4C1-I01.06.00 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | M4C1 | P | 250000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | Erogare corsi di orientamento scuola-università | Erogare corsi di orientamento scuola-università | Erogare corsi di orientamento scuola-università | Erogare corsi di orientamento scuola-università | Erogare corsi di orientamento scuola-università
M4C1-I01.07.00 | Borse di studio per l'accesso all'università | M4C1 | P | 808000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 0 | 166 | 167 | 167 | 0 | 0 |  | Garantire nuove borse di studio agli studenti universitari | Garantire 296.000 nuove borse di studio agli studenti univeritari | Garantire 336.000 nuove borse di studio agli studenti univeritari
M4C1-I02.01.00 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | M4C1 | P | 800000000 | 2021-01-01 | 2024-12-31 | 30 | 100 | 300 | 200 | 170 | 0 | Avviare le attività e formare nuovo pesonale | Avviare le attività e formare nuovo pesonale | Fornire competenze digitali al personale scolastico | Fornire competenze digitali al personale scolastico | Fornire competenze digitali al personale scolastico
M4C1-I03.01.00 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | M4C1 | P | 1100000000 | 2022-01-01 | 2025-06-30 | 255 | 550 | 215 | 80 | 0 | 0 | Avviare i programmi di approfondimento di conoscenza scientifica | Fornire agli studenti nuove competenze scientifiche | Fornire agli studenti nuove competenze scientifiche | Fornire agli studenti nuove competenze scientifiche
M4C1-I03.02.00 | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | M4C1 | P | 2100000000 | 2020-02-01 | 2025-12-31 | 0 | 550 | 450 | 550 | 550 | 0 |  | Avviare le procedure amministrative | Effettuare gli interventi nelle classi e nei laboratori | Effettuare gli interventi nelle classi e nei laboratori | Concludere le procedure amministrative e monitorare gli interventi
M4C1-I03.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | M4C1 | P | 4399000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 300 | 585 | 980 | 975 | 780 | 280 | Individuare gli interventi da effettuare | Individuare gli interventi da effettuare | Individuare gli interventi da effettuare | Individuare gli interventi da effettuare | Completare gli interventi per una scuola più sicura, green e digitale | Completare gli interventi per una scuola più sicura, green e digitale
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | M4C1 | P | 272139345 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 |  | Avviare le attività e fornire nuove competenze universitarie avanzate | Avviare le attività e fornire nuove competenze universitarie avanzate | Fornire nuove competenze universitarie avanzate | Fornire nuove competenze universitarie avanzate | Fornire nuove competenze universitarie avanzate
M4C1-I04.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | M4C1 | P | 504000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 0 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 |  | Offrire nuove borse di dottorato anche nella pubblica amministrazione | Offrire nuove borse di dottorato anche nella pubblica amministrazione | Offrire nuove borse di dottorato anche nella pubblica amministrazione
M4C2-I01.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | M4C2 | P | 1800000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 300 | 300 | 300 | 900 | 0 | 0 | Completare le procedure di gara | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M4C2-I01.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | M4C2 | P | 600000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 100 | 175 | 150 | 100 | 75 |  | Avvio dei lavori | Sostenere i progetti di almeno 300 giovani beneficiari e stipulare 300 contratti | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Completare le attività previste
M4C2-I01.03.00 | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | M4C2 | P | 1610000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 260 | 300 | 550 | 250 | 250 |  | Creare nuovi posti di lavoro e collaborazioni Università-aziende | Creare nuovi posti di lavoro e collaborazioni Università-aziende | Creare nuovi posti di lavoro e collaborazioni Università-aziende | Creare nuovi posti di lavoro e collaborazioni Università-aziende | Creare nuovi posti di lavoro e collaborazioni Università-aziende
M4C2-I01.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | M4C2 | P | 1600000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 80 | 100 | 200 | 260 | 460 | 500 | Avviare le procedure di gara e le attività di potenziamento delle strutture di ricerca | Avviare le procedure di gara e le attività di potenziamento delle strutture di ricerca | Potenziare le strutture di ricerca e finanziare ricerca di base | Potenziare le strutture di ricerca e finanziare ricerca di base | Potenziare le strutture di ricerca e finanziare ricerca di base | Potenziare le strutture di ricerca e finanziare ricerca di base
M4C2-I01.05.00 | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | M4C2 | P | 1242800752 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 100 | 100 | 100 | 350 | 350 | 300 | Implementare gli ecosistemi dell'innovazione anche con interventi di riqualificazione di strutture già esistenti | Implementare gli ecosistemi dell'innovazione anche con interventi di riqualificazione di strutture già esistenti | Implementare gli ecosistemi dell'innovazione anche con interventi di riqualificazione di strutture già esistenti | Implementare gli ecosistemi dell'innovazione anche con interventi di riqualificazione di strutture già esistenti | Implementare gli ecosistemi dell'innovazione anche con interventi di riqualificazione di strutture già esistenti | Implementare gli ecosistemi dell'innovazione anche con interventi di riqualificazione di strutture già esistenti
M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'innovazione | M4C2 | C | 1000000000 | 2021-01-01 | 2025-06-30 | 100 | 150 | 250 | 250 | 250 | 0 | Realizzare progetti di ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti o servizi | Realizzare progetti di ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti o servizi | Realizzare progetti di ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti o servizi | Realizzare progetti di ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti o servizi | Realizzare progetti di ricerca e sviluppo per creare nuovi prodotti o servizi
M4C2-I02.01.00 | IPCEI | M4C2 | P | 1500000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 100 | 200 | 200 | 500 | 500 | 0 | Avviare le attività sostenere imprese e centri di ricerca | Avviare le attività sostenere imprese e centri di ricerca | Avviare le attività sostenere imprese e centri di ricerca | Avviare le attività sostenere imprese e centri di ricerca | Avviare le attività sostenere imprese e centri di ricerca
M4C2-I02.02.00 | Partenariati - Horizon Europe | M4C2 | P | 200000000 | 2021-03-31 | 2026-06-30 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 |  | Finanziare i progetti di ricerca e sviluppo | Finanziare i progetti di ricerca e sviluppo | Finanziare i progetti di ricerca e sviluppo | Finanziare i progetti di ricerca e sviluppo
M4C2-I02.03.00 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | M4C2 | P | 350000000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 70 | 105 | 105 | 70 | 0 | 0 | Avviare le attività di riorganizzazione dei centri | Avviare le attività di riorganizzazione dei centri | Riorganizzazione dei centri di trasferimento tecnologico | Riorganizzazione dei centri di trasferimento tecnologico
M4C2-I03.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | M4C2 | P | 1580000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 300 | 300 | 350 | 350 | 280 |  | Completare le procedure di gara e avviare le attività | 30 infrastrutture finanziate e 30 manager di ricerca assunti | Organizzare un sistema integrato di ricerca e innovazione | Organizzare un sistema integrato di ricerca e innovazione | Organizzare un sistema integrato di ricerca e innovazione
M4C2-I03.02.00 | Finanziamento di start-up | M4C2 | P | 300000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 25 | 50 | 75 | 75 | 75 | 0 | Preparare lo strumento finanziario | Preparare lo strumento finanziario | Finanziare i progetti in fase di avvio di 250 piccole e medie imprese | Finanziare i progetti in fase di avvio di 250 piccole e medie imprese | Finanziare 250 piccole e medie imprese
M4C2-I03.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | M4C2 | P | 510000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 100 | 150 | 200 | 50 | 50 | 50 | Avviare le attività introducendo nuovi dottorati innovativi e assumendo nuovi assegnisti di ricerca | Introdurre nuovi dottorati innovativi e assumere nuovi assegnisti di ricerca | Introdurre nuovi dottorati innovativi e assumere nuovi assegnisti di ricerca | Introdurre nuovi dottorati innovativi e assumere nuovi assegnisti di ricerca | Introdurre nuovi dottorati innovativi e assumere nuovi assegnisti di ricerca | Introdurre nuovi dottorati innovativi e assumere nuovi assegnisti di ricerca
M5C1-I01.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'impiego | M5C1 | P | 600000000 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | Rinnovare i Centri per l'impiego | Rinnovare i Centri per l'impiego | Rinnovare i Centri per l'impiego
M5C1-I01.02.00 | Creazione di imprese femminili | M5C1 | P | 400000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 50 | Avviare le attività per sovvenzionare imprese a guida femminile | Sovvenzionare imprese a guida femminile | Sovvenzionare imprese a guida femminile | Sovvenzionare imprese a guida femminile | Sovvenzionare imprese a guida femminile | Sovvenzionare imprese a guida femminile
M5C1-I01.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | M5C1 | P | 10000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 0.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | Avviare le attività per il sistema di certificazione della parità di genere | Avviare le attività per il sistema di certificazione della parità di genere | Fornire sovvenzioni alle aziende e alle imprese e migliorare la condizione delle donne sul lavoro | Fornire sovvenzioni alle aziende e alle imprese e migliorare la condizione delle donne sul lavoro | Fornire sovvenzioni alle aziende e alle imprese e migliorare la condizione delle donne sul lavoro | Fornire sovvenzioni alle aziende e alle imprese e migliorare la condizione delle donne sul lavoro
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | M5C1 | P | 600000000 | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 220 | 120 | 220 | 20 | 20 | 0 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Professionalizzare almeno 135mila studenti
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | M5C1 | P | 650000000 | 2021-01-01 | 2026-12-31 | 216.7 | 216.7 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Coinvolgere almeno 120 mila giovani in più nel servizio civile universale
M5C2-I01.01.00 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | M5C2 | P | 500100000 | 2021-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 92.5 | 155 | 95 | 95 | 62.5 |  | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Migliorare l'operatività di almeno l'85% dei distretti sociali
M5C2-I01.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | M5C2 | P | 500000000 | 2021-06-01 | 2026-07-31 | 0 | 112.5 | 195 | 85 | 75 | 32.5 |  | Ristrutturare gli spazi domestici di almeno 500 distretti sociali. | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Dotare almeno 5.000 persone con disabilità di dispositivi tecnologici, formazione e spazi domestici ristrutturati.
M5C2-I01.03.00 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | M5C2 | P | 450000000 | 2022-07-31 | 2026-06-30 | 0 | 106.25 | 182.5 | 72.5 | 62.5 | 26.25 |  | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Assistere almeno 25mila persone senza dimora
M5C2-I01.04.00 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | M5C2 | C | 132900000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 2.5 | 19 | 41.5 | 57 | 12.9 |  | Costruire e migliorare padiglioni per adulti e minori nelle carceri italiane | Costruire e migliorare padiglioni per adulti e minori nelle carceri italiane | Costruire e migliorare padiglioni per adulti e minori nelle carceri italiane | Costruire e migliorare padiglioni per adulti e minori nelle carceri italiane | Costruire e migliorare padiglioni per adulti e minori nelle carceri italiane
M5C2-I02.01.00 | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | M5C2 | P | 3300000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 350 | 450 | 800 | 800 | 900 |  | Migliorare l'arredo urbano e ridurre l'emarginazione sociale | Migliorare l'arredo urbano e ridurre l'emarginazione sociale | Migliorare l'arredo urbano e ridurre l'emarginazione sociale | Migliorare l'arredo urbano e ridurre l'emarginazione sociale | Migliorare l'arredo urbano e ridurre l'emarginazione sociale
M5C2-I02.02.01 | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | M5C2 | P | 200000000 | 2021-01-01 | 2025-03-31 | 0 | 10.3 | 10.3 | 47.9 | 69.9 | 61.6 |  | Mappatura degli insediamenti abusivi e l'adozione di un decreto ministeriale per l'allocazione delle risorse | Completamento delle attività delle aree individuate e la riqualificazione degli alloggi | Completamento delle attività delle aree individuate e la riqualificazione degli alloggi | Completamento delle attività delle aree individuate e la riqualificazione degli alloggi | Completamento delle attività delle aree individuate e la riqualificazione degli alloggi
M5C2-I02.02.02 | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | M5C2 | P | 272000000 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | 0 | 14 | 14 | 65.2 | 95 | 83.8 |  | Adottare la strategia di investimento per il Fondo che stabilisce una serie di criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi | Adottare la strategia di investimento per il Fondo che stabilisce una serie di criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi | Sostenere i progetti di rigenerazione urbana e promuovere l'inclusione sociale | Sostenere i progetti di rigenerazione urbana e promuovere l'inclusione sociale | Sostenere i progetti di rigenerazione urbana e promuovere l'inclusione sociale
M5C2-I02.02.03 | Piani urbani integrati | M5C2 | P | 2493800000 | 2021-01-01 | 2026-08-31 | 0 | 125.75 | 125.75 | 632.65 | 855.13 | 754.52 |  | Avviare i progetti di riqualificazione urbana delle periferie | Riqualificare le periferie di 14 grandi città italiane | Riqualificare le periferie di 14 grandi città italiane | Riqualificare le periferie di 14 grandi città italiane | Riqualificare le periferie di 14 grandi città italiane
M5C2-I02.03.00 | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | M5C2 | P | 2800000000 | 2020-11-16 | 2026-06-30 | 0 | 300 | 420 | 800 | 700 | 580 |  | Migliorare la qualità delle abitazioni e costruire nuovi alloggi pubblici | Migliorare la qualità delle abitazioni e costruire nuovi alloggi pubblici | Migliorare la qualità delle abitazioni e costruire nuovi alloggi pubblici | Migliorare la qualità delle abitazioni e costruire nuovi alloggi pubblici | Migliorare la qualità delle abitazioni e costruire nuovi alloggi pubblici
M5C2-I03.01.00 | Sport e inclusione sociale | M5C2 | P | 700000000 | 2021-07-01 | 2026-06-30 | 30 | 84 | 84 | 184 | 184 | 134 | Avviare le attività per costruire nuove infrastrutture sportive o crearne di nuove | Avviare le attività per costruire nuove infrastrutture sportive o crearne di nuove | Interventi previsti per migliorare le infrastrutture sportive o crearne di nuove | Interventi previsti per migliorare le infrastrutture sportive o crearne di nuove | Interventi previsti per migliorare le infrastrutture sportive o crearne di nuove | Interventi previsti per migliorare le infrastrutture sportive o crearne di nuove
M5C3-I01.01.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | M5C3 | P | 100000000 | 2021-04-01 | 2026-06-30 | 70 | 76 | 226 | 151 | 151 | 151 | Avviare le procedure di selezione. | Avviare le procedure di selezione. | Sostenere economicamente le farmacie rurali convenzionate e fornire nuovi servizi. | Sostenere economicamente le farmacie rurali convenzionate e fornire nuovi servizi. | Sostenere economicamente le farmacie rurali convenzionate e fornire nuovi servizi. | Sostenere economicamente le farmacie rurali convenzionate e fornire nuovi servizi.
M5C3-I02.00.00 | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | M5C3 | P | 0 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | Preparare le attività necessarie a valorizzare i beni confiscati | Preparare le attività necessarie a valorizzare i beni confiscati | Valorizzare i beni confiscati | Valorizzare i beni confiscati
M5C3-I03.00.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | M5C3 | P | 220000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 20 | 0 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Fornire supporto educativo ad almeno 22.000 minori (0-17 anni) | Portare a termine le attività previste | Fornire supporto educativo ad almeno 44.000 minori (0-17 anni)
M5C3-I04.00.00 | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | M5C3 | P | 563500000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 8.4 | 86.2 | 96.5 | 185.5 | 151.8 | 102.1 | Avviare gli interventi previsti per le ZES | Interventi previsti per le ZES | Interventi previsti per le ZES | Interventi previsti per le ZES | Interventi previsti per le ZES | Interventi previsti per le ZES
M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | M5C3 | C | 350000000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  | Migliorare le aree urbane più degradate al Sud | Migliorare le aree urbane più degradate al Sud | Migliorare le aree urbane più degradate al Sud | Migliorare le aree urbane più degradate al Sud | Migliorare le aree urbane più degradate al Sud
M5C3-I06.00.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | M5C3 | C | 1780000000 | 2021-01-01 | 2026-06-30 | 220 | 720 | 320 | 280 | 160 | 80 | Migliorare gli spazi pubblici | Migliorare gli spazi pubblici | Migliorare gli spazi pubblici | Migliorare gli spazi pubblici | Migliorare gli spazi pubblici | Migliorare gli spazi pubblici
M6C1-I01.01.00 | Case della comunità e presa in carico della persona | M6C1 | P | 2000000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 0.63 | 0.16 | 99.8 | 599.76 | 599.76 | 699.92 | Avvio dei lavori | Approvare un Contratto Istituzionale di Sviluppo con il ministero della Salute e le autorità regionali | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Costruire almeno 1250 Case Comunità della Salute
M6C1-I01.02.00 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | M6C1 | P | 4250000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 40 | 228.2 | 315.86 | 632.12 | 1283.86 | 1499.95 | Avvio dei lavori | Approvare le linee guida digitali per l'assistenza domiciliare | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Aumentare di almeno 800mila gli under 65 assistiti a casa
M6C1-I01.03.00 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | M6C1 | P | 1500000000 | 2021-06-01 | 2026-06-30 | 0.48 | 63.32 | 79.36 | 354.48 | 301.58 | 200.79 | Avvio dei lavori | Approvare il Contratto Istituzionale di Sviluppo | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Realizzare almeno 380 Ospedali di Comunità interconnessi e tecnologicamente attrezzati
M6C1-I01.04.00 | Salute, ambiente e clima | M6C1 | C | 500000000 | 2021-10-01 | 2026-06-30 | 51.49 | 128.09 | 150.88 | 120.56 | 46.54 | 2.45 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste
M6C2-I01.01.00 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | M6C2 | P | 4052410000 | 2021-06-30 | 2026-06-30 | 795 | 405.2 | 809.63 | 973.64 | 533.5 | 535.44 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Sostituire almeno 3.100 grandi attrezzature obsolete | Digitalizzare 280 ospedali | Aggiungere 7.700 nuovi posti letto nei reparti di terapia intensiva e sub-intensiva
M6C2-I01.02.01 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | M6C2 | P | 888851084 | 2021-12-31 | 2026-12-31 | 135.6 | 164.5 | 175.4 | 381.2 | 385.7 | 396.5 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Concludere i lavori di consolidamento anti sismico in almeno 109 ospedali
M6C2-I01.03.00 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | M6C2 | P | 1672539999 | 2021-12-31 | 2026-12-31 | 352.16 | 271.86 | 308.96 | 256.72 | 246.82 | 236.02 | Potenziare il FSE e digitalizzare la sanità | Potenziare il FSE e digitalizzare la sanità | Potenziare il FSE e digitalizzare la sanità | Potenziare il FSE e digitalizzare la sanità | Avere attivo il FSE in tutta Italia e digitalizzare la sanità | Avere attivo il FSE in tutta Italia e digitalizzare la sanità
M6C2-I02.01.00 | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | M6C2 | P | 524140000 | 2021-12-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 131.035 | 131.035 | 131.035 | 131.035 |  |  | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Finanziare almeno 324 progetti su tumori e malattie rare | Portare a termine le attività previste
M6C2-I02.02.00 | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | M6C2 | P | 182000000 | 2021-12-31 | 2026-12-31 | 10.44 | 145.49 | 157.93 | 151.69 | 141.25 | 130.8 | Avvio dei lavori | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Portare a termine le attività previste | Formare in competenze manageriali e digitali 4.500 persone
M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | M6C2 | C | 437000000 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10 | 105.28 | 115.28 | 84.28 | 68.28 | 54.28 | Creare centri di eccellenza della salute | Creare centri di eccellenza della salute | Creare centri di eccellenza della salute | Creare centri di eccellenza della salute | Creare centri di eccellenza della salute | Creare centri di eccellenza della salute
M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale | M6C2 | C | 500000000 | 2022-01-01 | 2026-06-30 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nella ricerca | Sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nella ricerca | Sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nella ricerca | Sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nella ricerca | Sviluppare soluzioni tecnologiche innovative nella ricerca
M7C1-I01.00.00 | Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid | M7C1 | P | 450000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | [5 empty] | Elettrificazione dei consumi energetici per 1.730.000 abitanti
M7C1-I02.00.00 | Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti | M7C1 | P | 63200000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | [5 empty] | Aumentare la resilienza delle rete del sistema elettrico di almeno 4.648 km2026
M7C1-I03.00.00 | Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | M7C1 | P | 90000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | [5 empty] | Completare almeno 12 progetti per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno
M7C1-I04.00.00 | Tyrrhenian link | M7C1 | P | 500000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | Aggiudicazione di contratti |  | Messa in posa dei cavi
M7C1-I05.00.00 | SA.CO.I.3 | M7C1 | P | 200000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |  |  |  | Aggiudicazione di contratti |  | Completamento dei lavori
M7C1-I06.00.00 | Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e Paesi confinanti | M7C1 | P | 60000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | Aggiudicazione di contratti | Completamento dei lavori
M7C1-I07.00.00 | Rete di trasmissione intelligente | M7C1 | P | 140000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | [5 empty] | Progetti di installazione
M7C1-I08.00.00 | Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | M7C1 | P | 50000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | Pubblicazione del rapporto e del database | Completamento dei progetti
M7C1-I09.00.00 | Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | M7C1 | P | 750000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | [5 empty] | Completamento formazione
M7C1-I10.00.00 | Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" | M7C1 | P | 100000000 | 2023-12-08 | 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  |  |  | Completamento formazione
M7C1-I11.00.00 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | M7C1 | P | 1003000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | [5 empty] | Entrata in servizio e acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità
M7C1-I12.00.00 | Bus elettrici - Filiera industriale | M7C1 | P | 100000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | Accordo di attuazione |  | Entrata in vigore dell'accordo di attuazione
M7C1-I13.00.00 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) | M7C1 | P | 375000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |  |  |  | Aggiudicazione dei contratti |  | Completamento dei lavori
M7C1-I14.00.00 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | M7C1 | P | 45000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  | Aggiudicazione dei contratti |  | Completamento dei lavori
M7C1-I15.00.00 | Transizione 5.0 | M7C1 | P | 6300000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  |  |  | Entrata in vigore dell'atto giuridico |  | Concessione di risorse RRF; Risparmio energetico
M7C1-I16.00.00 | Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | M7C1 | P | 320000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 |  |  |  | Entrata in vigore dell'accordo di attuazione e certificato di trasferimento |  | Entrata in vigore degli atti di concessione
M7C1-I17.00.00 | Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | M7C1 | P | 1381000000 | 2023-12-08 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381 |  |  |  | Entrata in vigore dell'atto giuridico | Entrata in vigore dell'accordo di attuazione | Accordi legali con i beneficiari finali

## Bandi_ItaliaDomani
Identificativo | Investimento | Bando | CUP | CIG | Tipologia progetto | Amministrazione titolare/attuatore | Titolare/Attuatore | Data apertura | Data chiusura | Destinatari | Area geografica | Importo | Note | N.ro partecipanti | Ammontare richieste | N.ro Assegnatari | Importo assegnato
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | Procedura aperta per l’affidamento, mediante un contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale | J51B21005710007 | 9066973ECE | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | A | 2022-01-28 | 2022-03-16 | Imprese | Intero territorio nazionale | 723000000 |  |  |  |  | 723000000
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | Avviso pubblico Investimento 1.1 Infrastrutture digitali "Migrazione al Polo Strategico Nazionale - PAC PILOTA (febbraio 2023)" |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-02-10 | 2023-05-19 | Altro | Intero territorio nazionale | 373800000 | Assegnazione |  |  | 40 | 182851975
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | Avviso pubblico multimisura per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - ASL/AO (MARZO 2023) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-14 | 2023-07-21 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000000 |  |  |  | 130 | 119054312
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | Avviso pubblico 1.1 "Infrastrutture digitali" - Altre PAC - giugno 2023 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-07-03 | 2023-11-30 | Altro | Intero territorio nazionale | 280000000 | Prorogato |  |  | 138 | 48672064
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | ”MIGRAZIONE AL POLO STRATEGICO NAZIONALE” PAC PILOTA BIS (marzo 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-03-28 | 2024-06-17 | Altro | Intero territorio nazionale | 224708909.37 |  |  |  |  | 224708909.37
M1C1-I01.01.00 | Infrastrutture digitali | “INFRASTRUTTURE DIGITALI" - ALTRE PAC BIS (maggio 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2024-07-08 | Altro | Intero territorio nazionale | 280000000 |  |  |  | 7 | 2219105
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (aprile 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-26 | 2022-06-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 50000000 |  |  |  | 1050 | 4761330
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Comuni (aprile 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-19 | 2022-07-22 | Comuni | Intero territorio nazionale | 500000000 |  |  |  | 3294 | 325395181
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Abilitazione al Cloud per le PA Locali - Scuole (giugno 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-06-27 | 2022-10-21 | Scuole | Intero territorio nazionale | 40000000 |  |  |  | 721 | 2970163
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - COMUNI (Luglio 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-07-25 | 2023-02-10 | Comuni | Intero territorio nazionale | 334000000 | rinunce per 25,435,121 € |  |  | 2876 | 251040615
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” ASL/AO dicembre 2022 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-12-28 | 2023-02-10 | Altro | Intero territorio nazionale | 35000000 |  |  |  | 5 | 10106094
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-12-07 | 2023-02-24 | Scuole | Intero territorio nazionale | 40000000 |  |  |  | 2645 | 10140914
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Avviso pubblico multimisura per la presentazione di domande di partecipazione a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 - INVESTIMENTO 1.1 “INFRASTRUTTURE DIGITALI” e “INVESTIMENTO 1.2 ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” - ASL/AO (MARZO 2023) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-14 | 2023-07-21 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000000 |  |  |  | 152 | 143590193
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni novembre 2023 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-11-27 | 2024-03-29 | Comuni | Intero territorio nazionale | 88700000 |  |  |  | 783 | 81546571
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sulla misura “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” SCUOLE (OTTOBRE 2023) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-10-20 | 2024-07-19 | Scuole | Intero territorio nazionale | 7000000 |  |  |  | 853 | 3661413
M1C1-I01.02.00 | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | Avviso Investimento 1.2 “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” Comuni (settembre 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-09-13 | 2025-01-31 | Comuni | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  |  | 30000000
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Catalogo Nazionale Dati decreto 14/2022 | H81J22000100006 |  | Selezione progetti | Istat | A | 2022-03-04 | 2022-03-04 | Altro | Intero territorio nazionale | 10700000 |  |  |  | 1 | 10700000
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Interoperabilità e service Anac | E87H22002600006 |  | Selezione progetti | Anac | A | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Altro | Intero territorio nazionale | 18000000 |  |  |  | 1 | 18000000
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Welfare as a Service | F51J22000450006 |  | Selezione progetti | Inps | A | 2022-07-25 | 2022-07-25 | Altro | Intero territorio nazionale | 10536530 |  |  |  | 1 | 10536530
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Progetto interoperabilità e service della motorizzazione | D81C22003360006 |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | A | 2022-12-14 | 2022-12-14 | Altro | Intero territorio nazionale | 8112000 |  |  |  | 1 | 8112000
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Convenzione ai sensi dell’art. 9 comma 1 DL. N. 77/2021 per la realizzazione del sub-investimento 1.3.1 - PDND Interoperabilità - decreto 15/2022 - PNRR del 07/03/2022 | G51B21005590006 |  | Selezione progetti | Presidenza del Consiglio | A | 2021-09-20 | 2022-12-14 | Altro | Intero territorio nazionale | 20000000 |  |  |  | 1 | 20000000
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - Comuni (Ottobre 2022)" |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-10-20 | 2023-05-19 | Comuni | Intero territorio nazionale | 110300000 |  |  |  | 6087 | 108606602
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Regioni e Province Autonome - dicembre 2022 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-12-22 | 2023-10-06 | Regioni | Intero territorio nazionale | 50000000 |  |  |  | 21 | 45103644
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 6 POSTI DI TECNOLOGO DI III LIVELLO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (cod. TEC-TD-CND-2023) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istat | A | 2023-10-11 | 2023-10-25 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 8 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO ENTI DI RICERCA DI VI LIVELLO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (cod. CTER-TD-CND-2023) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istat | A | 2023-10-11 | 2023-10-25 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, A 5 POSTI DI RICERCATORE III LIVELLO PROFESSIONALE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (cod. RIC-TD-CND-2023) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istat | A | 2023-10-11 | 2023-10-25 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Convenzione DTD/PagoPA - Evoluzioni della Piattaforma Digitale Nazionale Dati Interoperabilità | J51F24000000006 |  | Selezione progetti | Presidenza del Consiglio | A | 2024-03-28 | 2024-03-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 16953517 |  |  |  | 1 | 16953517
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Interoperabilità dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi | C51J24000070006 |  | Selezione progetti | Agid | A | 2024-04-14 | 2024-04-14 | Altro | Intero territorio nazionale | 1566309 |  |  |  | 1 | 1566309
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Avviso misura 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI" - Università e AFAM pubblici (Luglio 2023) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-07-19 | 2024-05-03 | Altro | Intero territorio nazionale | 31000000 |  |  |  | 169 | 29670927.65
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" ASL/AO - settembre 2024 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-09-30 | 2025-02-17 | Altro | Intero territorio nazionale | 6800000 |  |  |  |  | 6800000
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Albo unico dei medici chirurghi e degli odontoiatri | G51C24000070006 |  | Selezione progetti | Federazione nazionale ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri | A | n.d. | n.d. | Altro | Intero territorio nazionale | 1418101.16 |  |  |  | 1 | 1418101.16
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Interoperabilità dati ambientali Ispra - Sistema informativo nazionale ambiente (Sina) | I51C24000060001 |  | Selezione progetti | Ispra | A | n.d. | n.d. | Altro | Intero territorio nazionale | 2663310 |  |  |  | 1 | 2663310
M1C1-I01.03.01 | Dati e interoperabilità | Anagrafe nazionale dell'istruzione e delle sue partizioni | B81C24000080001 |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | A | n.d. | n.d. | Altro | Intero territorio nazionale | 4999953.67 |  |  |  | 1 | 4999953.67
M1C1-I01.03.02 | Dati e interoperabilità | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Enterprise Architect | C51B21006690006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-09-20 | 2022-10-10 | Altro | Lazio | 300000 |  |  |  |  | 300000
M1C1-I01.03.02 | Dati e interoperabilità | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 IT Solution Architect | C51B21006690006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-09-20 | 2022-10-10 | Altro | Lazio | 225000 |  |  |  |  | 225000
M1C1-I01.03.02 | Dati e interoperabilità | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Account Manager | C51B21006690006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-09-20 | 2022-10-10 | Altro | Lazio | 600000 |  |  |  |  | 600000
M1C1-I01.03.02 | Dati e interoperabilità | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Project Manager | C51B21006690006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-09-20 | 2022-10-10 | Altro | Lazio | 300000 |  |  |  |  | 300000
M1C1-I01.03.02 | Dati e interoperabilità | Avvio procedura manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Sviluppo software evolutivo Nodo delle Comunicazioni Obbligatorie per l’attuazione del Single Digital Gateway proc. n. 18 e 20” | C51B21006690006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Abruzzo | A | 2023-11-27 | 2023-12-05 | Altro | Intero territorio nazionale | 130863.12 |  | 1 |  | 1 | 3000000.12
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Scuole Aprile 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-26 | 2022-06-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 45000000 | Molte rinunce |  |  | 3585 | 26174085
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni Aprile 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-26 | 2022-09-02 | Comuni | Intero territorio nazionale | 400000000 |  |  |  | 3348 | 398046970
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (giugno 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-06-27 | 2022-09-23 | Altro | Intero territorio nazionale | 20000000 | Molte rinunce |  |  | 2066 | 15083866
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici - Comuni (Settembre 2022)" |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-09-19 | 2022-11-04 | Comuni | Intero territorio nazionale | 356000000 |  |  |  | 3231 | 345238559
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (dicembre 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-07 | 2023-02-10 | Altro | Intero territorio nazionale | 7500000 |  |  |  | 942 | 6877542
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Progettazione di due modelli di sito web ASL e MUSEI - affidamento diretto alla Soc. TANGIBLE S.R.L. SB | J51F23000500006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-06-16 | 2023-06-16 | Altro | Intero territorio nazionale | 169615 |  |  |  | 1 | 169615
M1C1-I01.04.01 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" - Scuole (settembre 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-09-13 | 2024-12-06 | Altro | Intero territorio nazionale | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
M1C1-I01.04.02 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Miglioramento dell'accessibilità dei Servizi pubblici digitali decreto 33/2021 - PNRR del 14/12/2021 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2021-12-14 | 2021-12-14 | Comuni | Intero territorio nazionale | 63269666.35 |  |  |  | 58 | 63269666.35
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Diffusione della piattaforma dei pagamenti elettronici PagoPA e dell'App IO dei servizi pubblici | G51B21005570006 |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2021-09-29 | 2021-09-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 36600000 |  |  |  | 1 | 72000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Adozione PagoPA e App Io per le istituzioni scolastiche | B81C22003070001 |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | A | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Altro | Intero territorio nazionale | 36600000 |  |  |  | 1 | 36600000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Adozione piattaforma pagoPA - Comuni (aprile 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-04 | 2022-09-02 | Comuni | Intero territorio nazionale | 200000000 |  |  |  | 1470 | 30296446
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Adozione app IO - Comuni (aprile 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-04 | 2022-09-02 | Comuni | Intero territorio nazionale | 90000000 |  |  |  | 2927 | 28808771
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Adozione piattaforma pagoPA - altri Enti (maggio 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-05-30 | 2022-09-09 | Regioni, altro | Intero territorio nazionale | 80000000 |  |  |  | 42 | 6683570
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Adozione App IO - altri Enti (maggio 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-05-30 | 2022-09-09 | Regioni, Province, altro | Intero territorio nazionale | 35000000 |  |  |  | 74 | 4371750
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” ALTRI ENTI (SETTEMBRE 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2023-03-17 | Altro | Intero territorio nazionale | 50000000 |  |  |  | 62 | 11066064
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” ALTRI ENTI (SETTEMBRE 2022). |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2023-03-17 | Altro | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  | 69 | 2941764
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (SETTEMBRE 2022). |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2023-03-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 92600000 | Molte rinunce |  |  | 2391 | 50929712
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI (SETTEMBRE 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2023-03-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 40000000 |  |  |  | 1228 | 8420522
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sulla misura 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (Maggio 2023) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-05-11 | 2024-02-02 | Comuni | Intero territorio nazionale | 20000000 |  |  |  |  | 20000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione a valere sulla misura 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” Altri enti (Ottobre 2023) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-10-13 | 2024-02-02 | Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” ALTRI ENTI (ottobre 2023) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-10-13 | 2024-02-02 | Altro | Intero territorio nazionale | 13800000 |  |  |  | 96 | 13451342
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” COMUNI (Maggio 2023). |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-05-11 | 2024-02-02 | Comuni | Intero territorio nazionale | 39100000 | Molte rinunce |  |  | 1600 | 33552426
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso pubblico per la presentazione di domande di partecipazione per la misura 1.4.3."ADOZIONE APPIO" - COMUNI (Novembre 2023) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-11-22 | 2024-04-12 | Comuni | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  |  | 30000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Adozione piattaforma pagoPA - altri Enti (novembre 2023) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2023-11-22 | 2024-04-12 | Regioni, altro | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  | 1508 | 11138130
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” ALTRI ENTI (maggio 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2024-09-20 | Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ” MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA APPIO" COMUNI (MAGGIO 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2024-09-20 | Altro | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  |  | 30000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” COMUNI (maggio 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2025-01-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  | 291 | 2302694
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA" Comuni giugno 2024 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-06-24 | 2025-02-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA” ALTRI ENTI (maggio 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2025-02-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  | 22 | 3203389
M1C1-I01.04.03 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” ALTRI ENTI (SETTEMBRE 2024). |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-09-13 | 2025-02-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE PER CONSENTIRE AI CITTADINI DI DELEGARE UN TERZO AL FINE DI AGIRE PER PROPRIO CONTO NEI CONFRONTI DELLA PA E SOGGETTI PRIVATI | B51F22003850006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | IPZS | A | 2020-09-11 | 2020-09-11 | Comuni | Intero territorio nazionale | 1021395 |  |  |  | 1 | 1021395
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | EVOLUZIONE DELL IDENTITA DIGITALE CIE CON OPENID CONNECT E MOBILE IDENTITY | B51F22004110006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | IPZS | A | 2020-09-11 | 2020-09-11 | Comuni | Intero territorio nazionale | 1586925 |  |  |  | 1 | 1586925
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | ACQUISTO DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE EVOLUTIVE ANPR decreto 77/2022 del 14/07/2022 | J51F22001140006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2021-12-15 | 2021-12-15 | Comuni | Intero territorio nazionale | 24798820 |  |  |  | 1 | 24798820
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | REALIZZAZIONE GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE COMPONENTI DI INAD NECESSARIE ALLA GESTIONE INTEGRATA CON ANPR DEI DOMICILI DIGITALI DELLE PERSONE FISICHE | C51C21000080006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Agid | A | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Comuni | Intero territorio nazionale | 970000 |  |  |  | 1 | 970000
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) decreto 106/2022 del 09/08/2022 | B81C22003080001 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Istruzione (MI) | A | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Comuni | Intero territorio nazionale | 36867276 |  |  |  | 1 | 36867276
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE Comuni (Aprile 2022) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-04 | 2022-09-02 | Comuni | Intero territorio nazionale | 100000000 |  |  |  | 4121 | 57694000
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE" AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-05-30 | 2022-09-20 | Altro | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  | 781 | 10934000
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA’ DIGITALE – SPIE CIE” AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DA COMUNI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE (SETTEMBRE 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2023-03-17 | Altro | Intero territorio nazionale | 7500000 |  |  |  | 509 | 7126000
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ DIGITALE - SPID CIE” - COMUNI (SETTEMBRE 2022). |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2023-03-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 29000000 |  |  |  | 1822 | 25508000
M1C1-I01.04.04 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | “Estensione dell'utilizzo dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) - Adesione allo Stato Civile digitale (ANSC) - Comuni (Luglio 2024)" |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-07-23 | 2024-11-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 49383355.2 |  |  |  |  | 49383355.2
M1C1-I01.04.05 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-09-12 | 2022-11-11 | Comuni | Intero territorio nazionale | 200000000 |  |  |  | 4445 | 131117668
M1C1-I01.04.05 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE ” MISURA 1.4.5 "PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI /SEND" COMUNI (MAGGIO 2024) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2024-12-06 | Altro | Intero territorio nazionale | 50000000 |  |  |  | 2012 | 52492825
M1C1-I01.04.05 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Convenzione ex art.8 decreto-legge 135/2018 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019 n. 12 con PagoPA S.p.A per l’affidamento dell’esecuzione di attività progettuali per la realizzazione della Piattaforma digitale nazionale Dati Interope | G51B21005580006 |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-05-07 | 2024-12-06 | Altro | Intero territorio nazionale | 38500000 |  |  |  | 1 | 38500000
M1C1-I01.04.06 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Mobility as a Service for Italy” - Maas4Italy |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2021-11-22 | 2022-01-20 | Comuni, altro | Intero territorio nazionale | 16900000 |  |  |  | 4 | 16815000
M1C1-I01.04.06 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Servizio di progettazione e fattibilità tecnica/economica del Data Sharing ( & ) Service Repository Facilities (DS ( & ) SRF) decreto 18/2022 del 10/03/2022 | J51B22000470006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-03-02 | 2022-03-02 | Comuni, altro | Intero territorio nazionale | 164728 |  |  |  | 1 | 164728
M1C1-I01.04.06 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Realizzazione di un’infrastruttura tecnologica- Data Sharing ( & ) Service Repository Facilities (DS ( & ) SRF) decreto 96/2022 del 01/08/2022 |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | A | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Comuni, altro | Intero territorio nazionale | 6835600 |  |  |  | 5 | 6835600
M1C1-I01.04.06 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento a valere su PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Sub-investimento 1.4.6. “Mobility As A Service for Italy” - MAAS4ITALY - 7 TERRITORI |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-04-14 | 2023-05-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 16100000 | Graduatoria | 13 |  | 7 | 16100000
M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Contributo per l'integrazione delle liste elettorali, e dei dati relativi all’iscrizione nelle liste di sezione, nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2023-08-03 | Fino a esaurimento fomdi | Comuni | Intero territorio nazionale | 22037762.8 | No Italia Domani |  |  |  | 22037762.8
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di n. 502 Locker | J59J21014170008 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2022-07-09 | 2022-09-09 | Imprese | Intero territorio nazionale | 7367785.72 | No Italia Domani; Iva esclusa | 4 |  | 1 | 5737451.15
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Procedura aperta per l’istituzione di Accordi Quadro per la Fornitura a noleggio di prefabbricati monoblocco per l’allestimento di Uffici Postali provvisori | J59J21014170008 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2022-07-21 | 2022-09-21 | Imprese | Intero territorio nazionale | 8033632 | No Italia Domani; Iva esclusa; 2 lotti | 2 |  | 2 | 7800026.4
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Bando di gara bando per la predisposizione edile e impiantistica, fornitura e posa in opera, installazione, collaudo tecnico e funzionale, messa in esercizio, gestione e manutenzione di stazioni di ricarica (colonnine) ad uso pubblico per veicoli elettrici presso parcheggi in prossimità degli Uffici Postali di Poste Italiane (8 lotti) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Imprese | Intero territorio nazionale | 70000000 | No Italia Domani; Iva esclusa; 8 lotti |  |  |  | 70000000
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Bando di gara bando per la fornitura trasporto e allestimento di arredi e complemento di arredi degli Uffici Postali |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-03-09 | 2023-04-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 34976700 | No Italia Domani; Iva esclusa; 6 lotti |  |  |  | 34976700
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Bando di gara bando per controllo dei lavori immobiliari relativi al Progetto Polis |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-03-09 | 2023-04-13 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 313700 | No Italia Domani; Iva esclusa | Nessuna offerta |  |  | 313700
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Bando di gara bando per la fornitura di n. 25 automezzi adibiti ad Uffici Postali Mobili (UPM) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-03-23 | 2023-05-05 | Imprese | Intero territorio nazionale | 3699750 | No Italia Domani; Iva esclusa |  |  |  | 3699750
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Bando di gara per la fornitura, trasporto ed allestimento di arredi, sedute, pareti e dotazioni degli spazi Coworking |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-03-23 | 2023-05-11 | Imprese | Intero territorio nazionale | 14989600 | No Italia Domani; Iva esclusa; 3 lotti |  |  |  | 14989600
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Bando di gara bando per la fornitura, trasporto e montaggio di sedute, a ridotto impatto ambientale |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-04-06 | 2023-05-15 | Imprese | Intero territorio nazionale | 4493100 | No Italia Domani; Iva esclusa |  |  |  | 4493100
M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Procedura aperta in modalità telematica per la Fornitura e Posa in Opera di Filtri d’ Accesso per gli Uffici Postali |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Poste SpA | A | 2023-04-28 | 2023-06-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 8762200 | No Italia Domani; Iva esclusa; 4 lotti |  |  |  | 8762200
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber – A Servizio |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2022-03-03 | 2022-03-23 | Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber – A Ristoro |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2022-03-03 | 2022-04-07 | Altro | Intero territorio nazionale | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Avviso N. 4 - Proposte di interventi di potenziamento delle capacità di analisi e scrutinio software nella PAC |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2022-09-05 | 2022-09-23 | Ministeri, Agenzie fiscali | Intero territorio nazionale | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Proposte di interventi di potenziamento della resilienza cyber – PAL |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2022-08-02 | 2022-10-17 | Regioni, Province, Altro | Intero territorio nazionale | 45000000 |  |  |  |  | 45000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi per l’attivazione di laboratori di prova per l’area di accreditamento Software e Network |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2022-10-20 | 2022-11-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Avviso Pubblico per l’attivazione o il potenziamento di CSIRT Regionali |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2023-08-11 | 2023-09-25 | Regioni | Intero territorio nazionale | 28000000 |  |  |  |  | 28000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Avviso Pubblico per interventi di potenziamento della resilienza cyber della PA Centrale – A Servizio |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2023-10-11 | 2023-11-13 | Altro | Intero territorio nazionale | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Avviso Pubblico per interventi di potenziamento della resilienza cyber della PA |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2024-02-26 | 2024-04-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 50000000 |  |  |  |  | 50000000
M1C1-I01.05.00 | Cybersecurity | Invito a manifestare interesse - Attivazione e potenziamento CSIRT settoriali |  |  | Selezione progetti | Agenzia per la Cybersicurezza nazionale | A | 2024-06-17 | 2024-07-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 24000000 |  |  |  |  | 24000000
M1C1-I01.06.01 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Digitalizzazione Ministero dell'Interno | F81B21007620006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | A | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Imprese | Intero territorio nazionale | 107000000 |  |  |  | 1 | 107000000
M1C1-I01.06.02 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Accordo quadro per l'affidamento di servizi di data management e servizi di Pmo (6 lotti) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | PCM_Inn | A | 2020-01-31 | 2020-07-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 222000000 |  |  |  |  | 213542377.3
M1C1-I01.06.02 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Affidamento servizio digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di Tribunali, Corti d’Appello e Suprema Corte di Cassazione - Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati - 91007310CE e altri (15 lotti) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | PCM_Inn | A | 2022-02-16 | 2022-02-16 | Imprese | Intero territorio nazionale | 68196721.31 |  |  |  |  | 68196721.31
M1C1-I01.06.03 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Digitalizzazione dell'Inps |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Inps | A | 2016-05-24 | 2016-05-24 | Imprese | Intero territorio nazionale | 180000000 |  |  |  | 2 | 180000000
M1C1-I01.06.03 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Digitalizzazione dell'Inail |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Inail | A | 2016-07-28 | 2016-07-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 116000000 |  |  |  | 2 | 116000000
M1C1-I01.06.04 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Digitalizzazione Ministero della Difesa | D81B20001980006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Difesa | A | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Imprese | Intero territorio nazionale | 42500000 |  |  |  | 1 | 42500000
M1C1-I01.06.05 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Digitalizzazione Consiglio di Stato |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Consiglio di Stato | A | 2016-11-29 | 2016-11-29 | Imprese | Intero territorio nazionale | 7470470 |  |  |  | 7 | 7470470
M1C1-I01.06.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | Acquisizione di servizi professionali di “data science” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Guardia di Finanza | A | 2022-11-18 | 2022-11-18 | Imprese | Intero territorio nazionale | 4997106.8 | RTI (Accenture, Engineering,...) |  |  | 1 | 4997106.8
M1C1-I01.07.01 | Competenze digitali di base | Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale per l’anno 2022- SCD |  |  | Selezione progetti | Ministero delle politiche giovanili | A | 2022-01-25 | 2022-03-10 | Enti iscritti all'albo |  | 18333333.3333 | No Italia Domani | 2400 |  |  | 18333333.3333
M1C1-I01.07.01 | Competenze digitali di base | Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile digitale per l’anno 2023 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | T | 2023-01-31 | 2023-03-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 18333333.3333 |  |  |  |  | 18333333.3333
M1C1-I01.07.01 | Competenze digitali di base | Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2024 |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | T | 2024-01-30 | 2024-05-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 55000000 |  |  |  |  | 55000000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o per la semplificazione in materia di riqualificazione urbana, costruzioni e edilizia – profilo professionale senior |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 187000 |  |  |  |  | 187000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o per la semplificazione in materia di autorizzazioni ambientali – profilo professionale middle |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 110000 |  |  |  |  | 110000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Esperte/i per la semplificazione nel settore delle attività produttive (artigianato, commercio e turismo) - profilo professionale senior |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 352000 |  |  |  |  | 352000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o per la semplificazione in materia di riqualificazione urbana, costruzioni e edilizia – profilo professionale middle |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 110000 |  |  |  |  | 110000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o per la semplificazione in materia di ambiente e fonti energetiche rinnovabili - profilo professionale senior |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 187000 |  |  |  |  | 187000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o per la semplificazione nel settore delle attività produttive (artigianato, commercio e turismo) – middle |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 110000 |  |  |  |  | 110000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o per la semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili – profilo professionale middle |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 110000 |  |  |  |  | 110000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o in misurazione degli oneri amministrativi - profilo professionale senior |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-02-07 | 2024-02-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 187000 |  |  |  |  | 187000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere Informatico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Toscana | A | 2025-01-29 | 2025-02-10 | Liberi professionisti | Toscana | 108000 |  |  |  |  | 108000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Ingegnere o Architetto |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Toscana | A | 2025-01-29 | 2025-02-10 | Liberi professionisti | Toscana | 108000 |  |  |  |  | 108000
M1C1-I02.02.00 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto in informatica giuridica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Toscana | A | 2025-01-29 | 2025-02-10 | Liberi professionisti | Toscana | 108000 |  |  |  |  | 108000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Concorso Ripam per la selezione di 500 unità di personale a tempo determinato |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-08-13 | 2021-09-20 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri chimici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(10) | 7687200 |  |  |  |  | 7687200
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri civili |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(17) | 33631500 |  |  |  |  | 33631500
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri dei trasporti |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(4) | 1921800 |  |  |  |  | 1921800
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri delle telecomunicazioni, elettronici ed elettrotecnici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(10) | 9288700 |  |  |  |  | 9288700
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri energetici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(14) | 11851100 |  |  |  |  | 11851100
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti in Ambiente |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(4) | 7046600 |  |  |  |  | 7046600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti Statistici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(3) | 1281200 |  |  |  |  | 1281200
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Geometri |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(8) | 10569900 |  |  |  |  | 10569900
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-29 | 2021-12-06 | Individui | Toscana, Veneto | 3843600 |  |  |  |  | 3843600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Agronomi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(9) | 7366900 |  |  |  |  | 7366900
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Architetti |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(16) | 25303700 |  |  |  |  | 25303700
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avvocati esperti in diritto ambientale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Sicilia, Toscana | 1921800 |  |  |  |  | 1921800
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Biologi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(9) | 7046600 |  |  |  |  | 7046600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Chimici o Fisici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(7) | 4163900 |  |  |  |  | 4163900
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti Amministrativi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(16) | 26584900 |  |  |  |  | 26584900
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(5) | 9288700 |  |  |  |  | 9288700
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti gestionali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Abruzzo, Emilia Romagna | 3843600 |  |  |  |  | 3843600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti Giuridici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(14) | 25624000 |  |  |  |  | 25624000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(5) | 4804500 |  |  |  |  | 4804500
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti in edilizia |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(3) | 8648100 |  |  |  |  | 8648100
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti Informatici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(3) | 1601500 |  |  |  |  | 1601500
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti nella gestione e nel monitoraggio di progetti complessi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(16) | 21139800 |  |  |  |  | 21139800
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti Rinnovabili |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Abruzzo, Emilia Romagna | 3843600 |  |  |  |  | 3843600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperti Tecnici in appalti |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(4) | 2882700 |  |  |  |  | 2882700
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Geologi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(18) | 22741300 |  |  |  |  | 22741300
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri ambientali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(17) | 30108200 |  |  |  |  | 30108200
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri gestionali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(11) | 13452600 |  |  |  |  | 13452600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri idraulici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(5) | 3843600 |  |  |  |  | 3843600
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Ingegneri informatici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Regioni(10) | 7687200 |  |  |  |  | 7687200
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Periti chimici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione | T | 2021-11-30 | 2021-12-06 | Individui | Lombardia | 1281200 |  |  |  |  | 1281200
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperta/o in coordinamento e gestione di progetti complessi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperta/o giuridico dei processi di semplificazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperto/a in processi di digitalizzazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperta/o giuridico normativo-legislativo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Data Analyst |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-03 | 2023-03-13 | Altro | Lazio | 270000 |  |  |  |  | 270000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Esperta/o in processi di semplicazione e digitalizzazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-03 | 2023-03-23 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.13 esperti in change management e trasformazione digitale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-10 | 2023-03-27 | Altro | Emilia-Romagna | 3315000 |  |  |  |  | 3315000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di 9 esperti in ambiente ed energie rinnovabili |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-10 | 2023-03-27 | Altro | Emilia-Romagna | 2295000 |  |  |  |  | 2295000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Ingegnere esperto di processi gestionali SUAP |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Liberi professionisti | Friuli Venezia Giulia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto di gestione banche dati strutturate e non strutturate |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Altro | Friuli Venezia Giulia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto in Analisi di sistema |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Altro | Friuli Venezia Giulia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto giuridico/amministrativo per validazione documentale geolocalizzata |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Altro | Friuli Venezia Giulia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto d’intelligenza artificiale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Altro | Friuli Venezia Giulia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto di sistemi informativi territoriali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-03-23 | 2023-04-03 | Altro | Friuli Venezia Giulia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Periti Chimici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lombardia | A | 2023-04-06 | 2023-04-17 | Altro | Lombardia | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricera di 1 Esperto in ambito digitalizzazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | P.A. Bolzano | A | 2023-04-24 | 2023-05-05 | Altro | Bolzano | 107860 |  |  |  |  | 107860
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti nella gestione di procedure complesse |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | P.A. Bolzano | A | 2023-04-24 | 2023-05-05 | Altro | Bolzano | 215720 |  |  |  |  | 215720
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti per il settore ambiente |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | P.A. Bolzano | A | 2023-04-24 | 2023-05-05 | Altro | Bolzano | 215720 |  |  |  |  | 215720
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | avviso pubblico per la ricerca di n. 1 analista dati |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Liguria | A | 2023-05-24 | 2023-06-05 | Altro | Liguria | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | avviso pubblico per la ricerca di n. 1 agronomo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 63440 |  |  |  |  | 63440
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti tecnici in appalti |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 126880 |  |  |  |  | 126880
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Avvocati esperti in diritto ambientale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 253760 |  |  |  |  | 253760
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 21 Ingegneri Ambientali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 799344 |  |  |  |  | 799344
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | avviso pubblico per la ricerca di n. 1 ingegnere gestionale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 88816 |  |  |  |  | 88816
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Ingegneri energetici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 76128 |  |  |  |  | 76128
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Ingegneri idraulici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 152256 |  |  |  |  | 152256
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di 2 Esperti in ambiente |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 76128 |  |  |  |  | 76128
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 3 Architetti |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 190320 |  |  |  |  | 190320
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Biologi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 126880 |  |  |  |  | 126880
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Esperti in contabilità pubblica e in rendicontazione dei fondi europei |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 152256 |  |  |  |  | 152256
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Ingegneri informatici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Abruzzo | 76128 |  |  |  |  | 76128
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere Project Manager in gestione di procedure complesse |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Veneto | A | 2023-06-13 | 2023-06-23 | Altro | Veneto | 108000 |  |  |  |  | 108000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | avvisi pubblico per la ricerca di n. 4 esperti informatici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Veneto | A | 2023-06-13 | 2023-06-23 | Altro | Veneto | 154000 |  |  |  |  | 154000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | avviso pubblico per la ricerca di n. 3 esperti digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Veneto | A | 2023-06-13 | 2023-06-23 | Altro | Veneto | 192000 |  |  |  |  | 192000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI 1 ESPERTO SENIOR - DATA SCIENTIST |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istat | A | 2023-07-25 | 2023-08-21 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 186666.6667 |  |  |  |  | 186666.6667
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI 5 ESPERTI MIDDLE - DATA SCIENTIST |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istat | A | 2023-07-25 | 2023-08-21 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 666666.6667 |  |  |  |  | 666666.6667
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI 6 ESPERTI MIDDLE - ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE DELLA PA |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istat | A | 2023-07-25 | 2023-08-21 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 800000 |  |  |  |  | 800000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Pubblico per la ricerca di n. 3 Esperti in edilizia da assegnare alla Regione Umbria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Umbria | A | 2023-09-13 | 2023-10-02 | Liberi professionisti | Umbria | 532896 |  |  |  |  | 532896
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Pubblico per la ricerca di n. 3 Esperti digitali/informatici da assegnare alla Regione Umbria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Umbria | A | 2023-09-13 | 2023-10-02 | Liberi professionisti | Umbria | 532896 |  |  |  |  | 532896
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Pubblico per la ricerca di n. 4 Esperti amministrativi in appalti da assegnare alla Regione Umbria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Umbria | A | 2023-09-13 | 2023-10-02 | Liberi professionisti | Umbria | 710528 |  |  |  |  | 710528
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Pubblico per la ricerca di n.2 Esperti in monitoraggio e controllo di procedure complesse da assegnare alla Regione Umbria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Umbria | A | 2023-09-13 | 2023-10-02 | Liberi professionisti | Umbria | 355264 |  |  |  |  | 355264
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Pubblico per la ricerca di n. 7 Esperti in Ambiente da assegnare alla Regione Umbria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Umbria | A | 2023-09-13 | 2023-10-02 | Liberi professionisti | Umbria | 1243424 |  |  |  |  | 1243424
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto gestionale da assegnare alla Regione Umbria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Umbria | A | 2023-09-22 | 2023-10-07 | Liberi professionisti | Umbria | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Ingegnere civile con competenze in edilizia sanitaria |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere energetico con competenze in energie rinnovabili |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Ingegneri con competenze in Business Intelligence e Infrastrutture Digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 198000 |  |  |  |  | 198000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Geologo con competenze in edilizia e urbanistica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto giuridico in materia di Energie Rinnovabili |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Architetto con competenza in edilizia e urbanistica, autorizzazioni paesaggistiche e pianificazione territoriale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto giuridico in materia di Business Intelligence/Infrastrutture digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.3 Esperti digitali con competenze in Business Intelligence e Infrastrutture Digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 297000 |  |  |  |  | 297000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Geologo con competenze in valutazioni ambientali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperto informatico con competenze in Business Intelligence e Infrastrutture Digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Avvocato con competenze in diritto ambientale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 99000 |  |  |  |  | 99000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Ingegneri ambientali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Molise | A | 2023-10-13 | 2023-10-27 | Liberi professionisti, Altro | Molise | 198000 |  |  |  |  | 198000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Avvocato esperto in diritto informatico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 178000 |  |  |  |  | 178000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti Giuridici in procedure di appalto |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 356000 |  |  |  |  | 356000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Ingegneri Civili |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 356000 |  |  |  |  | 356000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Geologi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 712000 |  |  |  |  | 712000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere idraulico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 178000 |  |  |  |  | 178000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Chimico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 178000 |  |  |  |  | 178000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Ingegneri idraulici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 712000 |  |  |  |  | 712000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Ingegneri Informatici System Architect |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 356000 |  |  |  |  | 356000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Ingegneri Informatici System Analist |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 356000 |  |  |  |  | 356000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Ingegneri Informatici Developer |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2023-11-07 | 2023-11-20 | Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 356000 |  |  |  |  | 356000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 10 Esperti in materie giuridiche e legali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Campania | A | 2023-11-27 | 2023-12-11 | Liberi professionisti, Altro | Campania | 800000 |  |  |  |  | 800000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Agronomo e Forestale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Campania | A | 2023-11-27 | 2023-12-11 | Liberi professionisti, Altro | Campania | 80000 |  |  |  |  | 80000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Biologo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto in contabilità (junior) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 76128 |  |  |  |  | 76128
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto in contabilità (middle) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 126372.48 |  |  |  |  | 126372.48
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere Gestionale (junior) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 76128 |  |  |  |  | 76128
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 8 Ingegneri ambientali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 1725568 |  |  |  |  | 1725568
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 geologo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere informatico (middle) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 126372.48 |  |  |  |  | 126372.48
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere informatico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 126372.48 |  |  |  |  | 126372.48
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 esperti statistici (middle) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 252744.96 |  |  |  |  | 252744.96
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 esperti giuridici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 431392 |  |  |  |  | 431392
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere informatico (senior) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Difesa servizi | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Individui | Lazio | 177632 |  |  |  |  | 177632
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto amministrativo (middle) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 126372.48 |  |  |  |  | 126372.48
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 agronomo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto amministrativo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere Gestionale (senior) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 177632 |  |  |  |  | 177632
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto in contabilità |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere Gestionale (middle) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 126372.48 |  |  |  |  | 126372.48
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto giuridico (middle) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 126372.48 |  |  |  |  | 126372.48
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 architetti |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 862784 |  |  |  |  | 862784
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto giuridico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere energetico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Ingegnere idraulico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Lazio | A | 2024-01-02 | 2024-01-15 | Liberi professionisti, Altro | Lazio | 215696 |  |  |  |  | 215696
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Ingegnere informatico con esperienza di sviluppo servizi in ambito sanitario |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Friuli Venezia Giulia | A | 2024-02-13 | 2024-02-26 | Liberi professionisti, Altro | Friuli Venezia Giulia | 170000 |  |  |  |  | 170000
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso per la ricerca di n. 1 Esperto in edilizia | C91B21007190006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2024-09-27 | 2024-10-07 | Liberi professionisti | Abruzzo | 88816 |  |  |  |  | 88816
M1C1-I02.02.01 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso per la ricerca di n. 1 Ingegnere ambientale | C91B21007190006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2024-09-27 | 2024-10-07 | Liberi professionisti | Abruzzo | 38064 |  |  |  |  | 38064
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a in coordinamento e gestione di progetti complessi |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-06-13 | 2023-06-23 | Altro | Lazio | 300000 |  |  |  |  | 300000
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Esperti/e project manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-06-13 | 2023-06-23 | Altro | Lazio | 990000 |  |  |  |  | 990000
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Regioni |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-07-10 | 2024-09-25 | Regioni | Intero territorio nazionale | 14400000 |  |  |  |  | 14400000
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-07-10 | 2024-09-25 | Regioni | Intero territorio nazionale | 17600000 |  |  |  |  | 17600000
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2024-07-10 | 2024-09-25 | Comuni, Province, altri enti | Intero territorio nazionale | 17600000 |  |  |  |  | 17600000
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Regioni |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2024-07-10 | 2024-09-25 | Regioni | Intero territorio nazionale | 14400000 |  |  |  |  | 14400000
M1C1-I02.02.03 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Avviso Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni - Seconda edizione |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2024-11-08 | 2024-11-27 | Comuni | Intero territorio nazionale | 1289510.58 |  |  |  |  | 1289510.58
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti/e nella realizzazione di studi e indagini su temi di innovazione organizzativa e sviluppo delle competenze |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 300000 |  |  |  |  | 300000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Coordinatore/trice dell’unità di misurazione e valutazione della formazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti/e in materia di misurazione e valutazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 300000 |  |  |  |  | 300000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Coordinatore/trice di Segreteria Tecnica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a statistico |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000 |  |  |  |  | 150000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a in gestione, analisi, manipolazione e rappresentazione di dati |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000 |  |  |  |  | 150000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a tematico di progettazione e gestione di percorsi formativi delle PA |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a tematico su processi, strumenti e competenze per la transizione amministrativa |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a di soluzioni tecnico-informatiche a supporto della gestione e monitoraggio di interventi di sviluppo delle competenze |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a in materia di misurazione e valutazione dell’attività formativa |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a tematico su processi, strumenti e competenze per la transizione ecologica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a di analisi e valutazione delle politiche pubbliche |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto/a in pianificazione, gestione di interventi formativi e valutazione delle competenze |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-12-19 | 2022-12-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 255000 |  |  |  |  | 255000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto in programmazione e gestione di progetti strategici rivolti alla Pubblica Amministrazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-10-30 | 2024-11-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 75000 |  |  |  | 1 | 75000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto in innovazione digitale, informatica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-10-30 | 2024-11-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 75000 |  |  |  | 1 | 75000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto giuridico – amministrativo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-10-30 | 2024-11-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 75000 |  |  |  | 1 | 75000
M1C1-I02.03.02 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 Esperti in gestione delle risorse umane |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2024-10-30 | 2024-11-29 | Individui | Intero territorio nazionale | 150000 |  |  |  | 1 | 150000
M1C1-I03.01.00 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il Processo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Giustizia | T | 2021-08-06 | 2021-09-23 | Individui | Intero territorio nazionale | 2246331756.25 |  |  |  |  | 2246331756.25
M1C1-I03.01.00 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di n. 79 unita’ di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Giustizia | T | 2021-12-10 | 2022-01-17 | Individui |  | 21718297.48 | No Italia Domani |  |  |  | 21718297.48
M1C1-I03.02.00 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Concorso pubblico per reclutare 168 assistenti informatici per la giustizia amministrativa |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Giustizia | T | 2021-07-06 | 2021-08-05 | Individui |  | 39825000 | No Italia Domani |  |  |  | 39825000
M1C1-I03.02.00 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Concorso pubblico per reclutare 6 assistenti informatici per la giustizia amministrativa |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Giustizia | T | 2022-02-01 | 2022-03-03 | Individui |  | 1475000 | No Italia Domani |  |  |  | 1475000
M1C1-I03.02.00 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | reclutamento di 41 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e determinato |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Giustizia | T | 2024-04-05 | 2024-04-20 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. | No Italia Domani |  |  |  | n.d.
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Selezione di n. 80 esperti a supporto della operatività territoriale del Transformation Office nell’ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-02-08 | 2022-02-23 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. | Prorogato al 1 marzo |  |  |  | n.d.
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n.2 HR Director |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-07-21 | 2022-08-01 | Altro | Lazio | 600000 |  |  |  |  | 600000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Responsabile pianificazione e controllo operativo |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-07-21 | 2022-08-01 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperto nella pianificazione e nell'esecuzione degli interventi di trasformazione digitale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-07-21 | 2022-08-01 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Program manager- infrastrutture digitali e cloud |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2022-07-21 | 2022-08-01 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di 1 Chief Operations Officer |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 390000 |  |  |  |  | 390000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di 1 Data Steward |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 225000 |  |  |  |  | 225000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di 1 Area Manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 390000 |  |  |  |  | 390000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | avviso pubblico per la ricerca di 1 Community manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 390000 |  |  |  |  | 390000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product Owner |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 270000 |  |  |  |  | 270000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Technical Project manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o nella pianificazione e nell'esecuzione degli interventi di trasformazione digitale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 360000 |  |  |  |  | 360000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperti per il project management office |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 570000 |  |  |  |  | 570000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Area manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Community Manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 225000 |  |  |  |  | 225000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program manager - dati, interoperabilità e piattaforme digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 360000 |  |  |  |  | 360000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Product Owner |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2022-08-19 | 2022-08-29 | Altro | Lazio | 270000 |  |  |  |  | 270000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Chief Operations Officer |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-02-14 | 2023-02-24 | Altro | Lazio | 420000 |  |  |  |  | 420000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Esperta/o nella pianificazione e nell'esecuzione degli interventi di trasformazione digitale |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-03-02 | 2023-03-16 | Altro | Lazio | 390000 |  |  |  |  | 390000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Esperta/o nell'attuazione delle politiche finanziate con i fondi europei |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-05-02 | 2023-05-12 | Altro | Lazio | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricera di n. 1 Program manager - dati, interoperabilità e piattaforme digitali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-06-05 | 2023-06-15 | Altro | Lazio | 360000 |  |  |  |  | 360000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Program manager - servizi digitali al cittadino |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-07-04 | 2023-07-14 | Individui | Intero territorio nazionale | 330000 |  |  |  |  | 330000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 6 Project manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-11-23 | 2023-12-04 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale |  | Revocato |  |  |  | 0
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Technical project manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-11-23 | 2023-12-04 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Project manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-11-23 | 2023-12-04 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Project manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-11-23 | 2023-12-04 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Technical Implementation Manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-01-26 | 2024-02-05 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 270000 |  |  |  |  | 270000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Technical Project Manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-01-26 | 2024-02-05 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Operations Assistant |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-01-26 | 2024-02-05 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 150000 |  |  |  |  | 150000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Project Manager |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-01-26 | 2024-02-05 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C1-R01.02.01 | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Fullstack Developer |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2024-01-26 | 2024-02-05 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 270000 |  |  |  |  | 270000
M1C1-R02.03.01 | 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA | Avviso pubblico per la ricerca di n. 4 Esperti in gestione strategica delle risorse umane per il conferimento di un incarico da svolgere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-06-28 | 2023-07-10 | Individui | Intero territorio nazionale | 935000 |  |  |  |  | 935000
M1C1-R02.03.01 | 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Professionista esperto in diritto del lavoro pubblico per il conferimento di un incarico da svolgere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-06-28 | 2023-07-10 | Individui | Intero territorio nazionale | 233750 |  |  |  |  | 233750
M1C2-I01.01.01 | Transizione 4.0 | Credito d'imposta per i beni strumentali |  |  | Selezione progetti | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2020-02-01 | 2024-06-30 | Imprese |  | 8867960000 | No Italia Domani |  |  |  | 8867960000
M1C2-I01.01.02 | Transizione 4.0 | Credito d'imposta (immateriali non 4.0) |  |  | Selezione progetti | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2020-02-01 | 2024-06-30 | Imprese |  | 1913900000 | No Italia Domani |  |  |  | 1913900000
M1C2-I01.01.03 | Transizione 4.0 | Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali |  |  | Selezione progetti | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2020-02-01 | 2024-06-30 | Imprese |  | 290800000 | No Italia Domani |  |  |  | 290800000
M1C2-I01.01.04 | Transizione 4.0 | Credito d'imposta per R&D&I |  |  | Selezione progetti | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2020-02-01 | 2024-06-30 | Imprese |  | 2008340000 | No Italia Domani |  |  |  | 2008340000
M1C2-I01.01.05 | Transizione 4.0 | Credito d’imposta formazione |  |  | Selezione progetti | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2020-02-01 | 2024-06-30 | Imprese |  | 300000000 | No Italia Domani |  |  |  | 300000000
M1C2-I01.02.01 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | Contributo a fondo perduto a favore di STMIcroelectronics S.r.l. per la realizzazione di un impianto di produzione di substrati in carburo di silicio a Catania | G66I22000090008 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | STMicroelectronics srl | A | 2022-01-01 | 2022-01-01 | Imprese | Intero territorio nazionale | 292500000 |  |  |  | 1 | 292500000
M1C2-I01.03.01 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Bando per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 gbit/s i |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-01-15 | 2022-03-16 | Altro | Intero territorio nazionale | 3653596032 |  |  |  |  | 3653596032
M1C2-I01.03.01 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno 1 gbit/s in download e 200 mbit/s in upload - Province autonome di Trento e Bolzano |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-04-29 | 2022-06-03 | Altro | Intero territorio nazionale | 65006640 |  |  |  |  | 65006640
M1C2-I01.03.02 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Concessione di contributi pubblici nell’ambito del piano “Italia 5G” per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-03-21 | 2022-04-27 | Altro | Intero territorio nazionale | 949132899 | Lotto 1. Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta; Lotto 2. Veneto, Friuli-Venezia Giulia, p.a. Trento, p.a. Bolzano; Lotto 3. Emilia-Romagna, Toscana, Liguria; Lotto 4. Lazio, Sardegna, Umbria, Marche; Lotto 5. Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia; Lotto 6. Calabria, Sicilia | 9 |  | 6 | 735043820
M1C2-I01.03.02 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Contributi pubblici nell’ambito del Piano “Italia 5G” per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete idonee a fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-05-20 | 2022-06-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 567043033 | Lotto 1. Lazio, Piemonte, Valle d'Aosta; Lotto 2. Liguria, Sicilia, Toscana; Lotto 3. Lombardia, Sardegna, p.a. Bolzano, p.a. Trento; Lotto 4. Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Veneto; Lotto 5. Calabria, Emilia-Romagna, Marche; Lotto 6. Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia | 6 |  | 6 | 345716657
M1C2-I01.03.02 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Affidamento, mediante Accordo Quadro, di servizi di sviluppo software, manutenzione, supporto tecnico e qualità dei dati per la piattaforma di gestione dei progetti "PNRR" |  |  | Selezione progetti | Infratel Italia | A | 2023-09-26 | 2022-11-03 | Imprese | Intero territorio nazionale | 2477900 |  | 15 |  | 1 | 1961010.06
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Lombardia | 21491729 |  |  |  |  | 21491729
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta | 16323836 |  |  |  |  | 16323836
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Friuli V.G., Veneto, Pr.Aut. BZ e TN | 17204027 |  |  |  |  | 17204027
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Emilia Romagna, Marche, Umbria | 12694884 |  |  |  |  | 12694884
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Toscana, Lazio | 26941060 |  |  |  |  | 26941060
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia | 23215750 |  |  |  |  | 23215750
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Campania, Calabria | 46115886 |  |  |  |  | 46115886
M1C2-I01.03.03 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività Internet a banda ultralarga presso scuole sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete di accesso e servizi di gestio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Sicilia, Sardegna | 20437288 |  |  |  |  | 20437288
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Lombardia | 42215205 |  |  |  |  | 42215205
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Friuli V.G., Veneto, Pr.Aut. BZ e TN | 52235394 |  |  |  |  | 52235394
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Emilia Romagna, Marche, Umbria | 45811165 |  |  |  |  | 45811165
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Toscana, Lazio | 55719484 |  |  |  |  | 55719484
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Abruzzo, Basilicata, Molise, Puglia | 44387393 |  |  |  |  | 44387393
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Campania, Calabria | 51295361 |  |  |  |  | 51295361
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Operatore economico | Sicilia, Sardegna | 51528111 |  |  |  |  | 51528111
M1C2-I01.03.04 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Fornitura di servizi di connettività a banda ultralarga presso le strutture del servizio sanitario pubblico sul territorio italiano, compresa la fornitura e posa in opera della rete d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Infratel Italia | A | 2022-01-28 | 2022-03-15 | Altro | Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta | 44097112 |  |  |  |  | 44097112
M1C2-I01.03.05 | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | Progettazione, fornitura e posa in opera del cavo sottomarino a fibre ottiche e relativa manutenzione, e della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica, per la realizzazione del “Pian |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale (MITD) | T | 2022-02-11 | 2022-03-18 | Altro | Intero territorio nazionale | 45641645 | Iva esclusa |  |  |  | 45641645
M1C2-I01.04.01 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | Assegnazione risorse ASI per il sub-investimento M1C2.I4.1 SatCom | D19B22000230006 |  | Procedura negoziale | Asi | A | 2022-05-31 | 2022-05-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 210000000 |  |  |  | 1 | 210000000
M1C2-I01.04.02 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | IRIDE PROJECT: EARTH OBSERVATION SERVICES FOR LOCAL PUBLIC ADMINISTRATIONS (EOS4LPA) | J58G21000010007 |  | Procedura negoziale | European Space Agency - ESA | A | 2022-10-14 | 2022-12-15 | Altro | Intero territorio nazionale | 797000000 |  |  |  | 1 | 797000000
M1C2-I01.04.03 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | Assegnazione risorse all'ASI per la realizzazione del sub-investimento Space Factory | F83C22001960005 |  | Procedura negoziale | Asi | A | 2022-02-18 | 2022-02-01 | Altro | Intero territorio nazionale | 60000000 |  |  |  | 1 | 60000000
M1C2-I01.04.03 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | Assegnazione risorse all'ESA per la realizzazione del sub-investimento Space Factory | J58G22000030007 |  | Procedura negoziale | European Space Agency - ESA | A | 2022-02-01 | 2022-02-01 | Altro | Intero territorio nazionale | 56000000 |  |  |  | 1 | 56000000
M1C2-I01.04.03 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | Assegnazione risorse all'ESA per la realizzazione del sub-investimento Space Factory | J58G21000020007 |  | Procedura negoziale | European Space Agency - ESA | A | 2022-08-08 | 2022-08-08 | Altro | Intero territorio nazionale | 64000000 |  |  |  | 1 | 64000000
M1C2-I01.04.04 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | SVILUPPO TECNOLOGICO MANUFACTURING TEST VALIDAZIONE QUALIFICA TRASPORTO E INSTALLAZIONE DEL TELESCOPIO FLYEYE PER LA SORVEGLIANZA DEGLI OGGETTI SPAZIALI IN AMBITO SST E PER LE ATTIVIT OPZIONALI | F43D22001890005 |  | Procedura negoziale | Asi | A | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Altro | Intero territorio nazionale | 42364201.19 |  |  |  | 1 | 42364201.19
M1C2-I01.04.04 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | IN ORBIT ECONOMY SSA/SST FONDO COMPLEMENTARE | F83C22002460005 |  | Procedura negoziale | Asi | A | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Altro | Intero territorio nazionale | 27635798.81 |  |  |  | 1 | 27635798.81
M1C2-I01.04.04 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | ATTIVIT DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO CONCERNENTE IL DESIGN LO SVILUPPO E LA QUALIFICA DI UN MOTORE GREEN MULTI-PURPOSE PER APPLICAZIONI ORBITALI E SUB-ORBITALI (IOS VEGA-C VEGA-E E SPACE RIDER) | F83D23000120005 |  | Procedura negoziale | Asi | A | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Altro | Intero territorio nazionale | 62110085.72 |  |  |  | 1 | 62110085.72
M1C2-I01.04.04 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | ATTIVIT DI RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO PER DESIGN SVILUPPO E QUALIFICA MISSIONE DI IOS DEL PNRR | F83D22001720005 |  | Procedura negoziale | Asi | A | 2022-06-30 | 2022-06-30 | Altro | Intero territorio nazionale | 167889914.28 |  |  |  | 1 | 167889914.28
M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | Procedura selettiva per l’affidamento di servizi inerenti alla realizzazione del Laboratorio Downstream “Matera Space center lab” del PNRR |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | A | 2022-10-27 | 2023-01-09 | Imprese | Intero territorio nazionale | 2848988 | No Italia Domani |  |  | 1 | 2811416.51
M1C2-I01.05.01 | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Finanziamenti agevolati per i processi di internazionalizzazione e di transizione digitale ed ecologica delle PMI |  |  | Selezione progetti | Simest | A | 2021-10-28 | 2021-12-03 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1200000000 | Prorogato al 31/5/22 |  |  | 5875 | 991108084
M1C2-I01.05.02 | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Contratti di sviluppo. PNRR, Filiere produttive |  |  | Contratti di sviluppo | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2022-04-11 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | 750000000 |  |  |  | 91 | 443369011
M1C2-I01.06.00 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Infrastruttura digitale dell'UIBM per la fornitura dei servizi all'utenza ed agevolare l'accesso al sistema della proprietà industriale | B87C22000010006 |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 3000000 |  |  |  | 1 | 3000000
M1C2-I01.06.00 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Convenzione tra UIBM-NETVAL e POLITO per la sviluppo della piattaforma Knowledge share | B51C22001310006 |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-07-27 | 2022-07-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1000000 |  |  |  | 1 | 1000000
M1C2-I01.06.00 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e capacity building degli Uffici di Trasferimento Tecnologico (UTT) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-09-08 | 2022-10-17 | Altro | Intero territorio nazionale | 7500000 |  |  |  | 91 | 6942797
M1C2-I01.06.00 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Intervento per la realizzazione di Programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di Proof of Concept (PoC) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-09-24 | 2022-10-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 8500000 |  |  |  | 182 | 8682221
M1C2-I01.06.00 | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Bando per il finanziamento di progetti di valorizzazione dei brevetti (Brevetti+) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-09-27 | n.d. | Imprese | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  | 139 | 9233465
M1C3-I01.01.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI COMPETENZA DELLA REGIONE MOLISE. CATEGORIA “CARTA” (BENI LIBRARI) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-07-08 | 2024-07-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 102912.45 |  |  |  |  | 102912.45
M1C3-I01.01.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 esperta/o nel settore tecnologie dell’informazione e della comunicazione, per attività di supporto nella definizione delle scelte strategiche e operative e nella valutazione dei processi di evoluzione delle infrastrut |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-07-12 | 2024-07-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 240000 |  |  |  |  | 240000
M1C3-I01.01.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 esperta/o in gestione dei progetti di implementazione di piattaforme software dedicate ai beni culturali, con particolare riferimento ai processi di data ingestion da assegnare all’Istituto centrale per la digitalizza |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-07-12 | 2024-07-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 182400 |  |  |  |  | 182400
M1C3-I01.01.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO - CATEGORIA “BENI NUMISMATICI E MEDAGLISTICI DEL MEDAGLIERE DEL MUSEO NAZIONALE ROMANO” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-07-08 | 2024-08-13 | Altro | Intero territorio nazionale | 3456900 |  |  |  |  | 3456900
M1C3-I01.01.02 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELL IDENTITA DIGITALE DEI BENI CULTURALI | F81B21008250006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Istituto centrale per la digitalizzazione | A | 2021-12-06 | 2021-12-06 | Altro | Intero territorio nazionale | 16000000 |  |  |  | 1 | 16000000
M1C3-I01.01.03 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Cloud Specialist da assegnare alla Direzione Generale Organizzazione del Ministero della cultura |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-09-18 | 2023-09-30 | Individui | Intero territorio nazionale | 139500 |  |  |  |  | 139500
M1C3-I01.01.04 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | STRATEGIE E PIATTAFORME DIGITALI PER IL PATRIMONIO CULTURALE - INFRASTRUTTURA SOFTWARE | F81B21007750006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | Istituto centrale per la digitalizzazione | A | 2021-10-19 | 2021-10-19 | Altro | Intero territorio nazionale | 73000000 |  |  |  | 1 | 73000000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso di Consultazione preliminare di mercato in ordine all'acquisizione di servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale valido anche quale avviso di preinformazione |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-01-26 | 2022-02-21 | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | MiC - DIGITAL LIBRARY: PNRR MICROFILM ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO - CATEGORIA "MICROFILM DI MANOSCRITTI ANTICHI” |  | 933879054D | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-07-29 | 2022-09-20 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 9200000 |  |  |  |  | 9200000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | MIC - DIGITAL LIBRARY: PNRR CARTA ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI SERVIZI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO – CATEGORIA “CARTA: DOCUMENTAZIONE CATASTALE (REGISTRI E MAPPE) E GIORNALI QUOTIDIANI POSTUNITARI" |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-10-03 | 2022-11-07 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 27913523.78 | Iva esclusa |  |  |  | 27913523.78
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano – categoria “Archivi fotografici: positivi, negativi, unicum, disegni” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-10-10 | 2022-11-14 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 16896710.73 | Iva esclusa |  |  |  | 16896710.73
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italiano –categoria “oggetti museali: beni di deposito (storico-artistici, archeologici) e grafici” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-10-17 | 2022-12-05 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 18687103.61 | Iva esclusa |  |  |  | 18687103.61
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di 1 Chief Technology Office |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento della Funzione Pubblica | T | 2023-02-17 | 2023-02-27 | Liberi professionisti | Lazio | 402600 |  |  |  |  | 402600
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o di dominio nel settore “Archeologia, belle arti e paesaggio” |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 144000 |  |  |  |  | 144000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o di dominio nel settore “Archeologia, belle arti e paesaggio” |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 72000 |  |  |  |  | 72000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 2 Esperte/i nel settore “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione” |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 460800 |  |  |  |  | 460800
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 3 Esperte/i in Umanistica digitale (Digital Humanist) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 432000 |  |  |  |  | 432000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o in Umanistica digitale (Digital Humanist) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 102000 |  |  |  |  | 102000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o in Gestione dei progetti (Project manager) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 264000 |  |  |  |  | 264000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o in Formazione e Sviluppo Risorse Umane |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 129600 |  |  |  |  | 129600
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n.1 Esperta/o di dominio nel settore “Biblioteche” |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 144000 |  |  |  |  | 144000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 Esperta/o di dominio nel settore “Archivi” |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-18 | 2023-04-28 | Altro | Lazio | 144000 |  |  |  |  | 144000
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del pa |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-07-03 | 2023-08-04 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 26711012.74 | Iva esclusa, 17 Lotti |  |  |  | 26711012.74
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del pa |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-07-03 | 2023-08-04 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 6000385.64 | Iva esclusa, 8 Lotti |  |  |  | 6000385.64
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54, 60 e 145 del D.Lgs. n. 50/2016, da realizzarsi mediante Piattaforma Telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi per la digitalizzazione del patrimonio culturale italia |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-07-03 | 2023-08-04 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 657742.4 | Iva esclusa |  |  |  | 657742.4
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Procedura aperta per l’affidamento della digitalizzazione dei documenti cartacei afferenti al patrimonio culturale di enti locali del territorio emiliano-romagnolo e servizi connessi |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Emilia Romagna | A | 2023-06-23 | 2023-08-30 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 2504651.7 | Iva esclusa |  |  |  | 2504651.7
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Affidamento del servizio di digitalizzazione del patrimonio culturale della Regione Campania e servizi connessi |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Campania | A | 2023-09-25 | 2023-10-27 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Campania | 5720796.7 | Iva esclusa |  |  |  | 5720796.7
M1C3-I01.01.05 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | DIGITALIZZAZIONI DI "OGGETTI MUSEALI”: BENI STORICO- ARTISTICI, ARCHEOLOGICI E GRAFICI” E CATEGORIA “ARCHIVI FOTOGRAFICI: POSITIVI, NEGATIVI, DIAPOSITIVE, LASTRE, UNICUM, DISEGNI” (Lotto 1 - AGRIGENTO, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA, PALERMO E TRAPANI) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Sicilia | A | 2024-06-05 | 2024-06-28 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Sicilia | 2671740.39 |  |  |  |  | 2671740.39
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 unità: amministrazione del personale e contabilità (L. 68/1999) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 85333.3333 |  |  |  |  | 85333.3333
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 2 Unità: Progettazione didattica e gestione aula |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 140000 |  |  |  |  | 140000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 2 Unità: help desk (L. 68/1999) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 149333.3333 |  |  |  |  | 149333.3333
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 2 unità: data analyst |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 196333.3333 |  |  |  |  | 196333.3333
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 unità: segreteria amministrativa (L. 68/1999) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 69533.3333 |  |  |  |  | 69533.3333
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 Unità: Segretario di produzione audio-video |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 82666.6667 |  |  |  |  | 82666.6667
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 2 unità: segreteria didattica |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 130375 |  |  |  |  | 130375
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 unità: amministrazione del personale e contabilità |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-09-18 | 2023-10-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 80000 |  |  |  |  | 80000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 UNITÀ: NETWORK DEVELOPER |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-12-19 | 2024-01-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 101250 |  |  |  |  | 101250
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 2 UNITÀ: CONTENT EDITOR |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-12-19 | 2024-01-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 144000 |  |  |  |  | 144000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 UNITÀ: LEARNING ENGAGEMENT SPECIALIST |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-12-19 | 2024-01-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 72000 |  |  |  |  | 72000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 4 UNITÀ: INSTRUCTIONAL DESIGNER |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-12-19 | 2024-01-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 288000 |  |  |  |  | 288000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 1 unità: Assistente di ricerca |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-01-24 | 2024-02-14 | Individui | Intero territorio nazionale | 85500 |  |  |  |  | 85500
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | lnvito a manifestare interesse finalizzato alla raccolta di progetti afferenti alla digitalizzazione del patrimonio culturale da sostenere mediante i servizi di accompagnamento TAP Tutoring e Accompagnamento Progetti nell’ambito di Dicolab. Cultura al Dig |  |  | Selezione progetti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-02-28 | 2024-04-11 | Regioni, Imprese, Province, Comuni, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Costituzione faculty per il progetto "Digital MAB Ecosistemi digitali tra musei, archivi e biblioteche" | F84D21000010006 |  | Selezione progetti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-04-23 | 2024-05-03 | Individui | Intero territorio nazionale | 5000 |  |  |  |  | 5000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE” (10 lotti) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-04-17 | 2024-05-31 | Imprese, Liberi Professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 2664000 | Iva esclusa |  |  |  | 2664000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Accordo Quadro per servizi di digitalizzazione del patrimonio culturale italiano - Categoria “Stampe, disegni e matrici incise dell’Istituto Centrale per la Grafica” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Invitalia S.p.A. | A | 2024-05-29 | 2024-07-03 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 1242480 |  |  |  |  | 1242480
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E DI PRODUZIONE DI DIGITAL LEARNING OBJECT PER LA FONDAZIONE SCUOLA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURAL |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-06-26 | 2024-08-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 749600 |  |  |  |  | 749600
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 6 Collaboratori per attività di HUB account | F84D21000010006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-10-07 | 2024-11-04 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO AVENTI AD OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PRODUZIONE DI CONTENUTI AUDIO¬VIDEO |  | B4F499168E | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-12-23 | 2025-01-24 | Imprese | Intero territorio nazionale | 749000 |  |  |  |  | 749000
M1C3-I01.01.06 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Bando per la selezione di 10 progetti formativi di ricerca-azione per la convergenza digitale di musei, archivi e biblioteche “Digital MAB – Ecosistemi digitali tra musei, archivi e biblioteche” | F84D21000010006 |  | Selezione progetti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2025-02-04 | 2025-04-01 | Imprese, Regioni, Province, Comuni, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 300000 |  |  |  |  | 300000
M1C3-I01.01.07 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Supporto operativo | F84E21008600006 |  | Individuazione diretta | Istituto centrale per la digitalizzazione | A | 2021-12-07 | 2021-12-07 | Altro | Intero territorio nazionale | 5000000 |  |  |  | 1 | 5000000
M1C3-I01.01.08 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Polo di conservazione digitale | F81B21009170006 |  | Individuazione diretta | Archivio centrale dello Stato | A | 2021-12-24 | 2021-12-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 58000000 |  |  |  | 1 | 58000000
M1C3-I01.01.09 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | F81B21010150006 |  | Individuazione diretta | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2021-12-24 | 2021-12-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  | 1 | 10000000
M1C3-I01.01.10 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | F51C21000020006 |  | Individuazione diretta | Istituto centrale per la digitalizzazione | A | n.d. | n.d. | Altro | Intero territorio nazionale | 36000000 |  |  |  | 1 | 36000000
M1C3-I01.01.11 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CO-CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - SCENARIO 04: “CONSERVAZIONE E RESTAURO |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-12-30 | 2025-01-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
M1C3-I01.01.11 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CO-CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - SCENARIO 01: “ACCESSIBILITA’ E INCLUSIONE |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-12-30 | 2025-01-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
M1C3-I01.01.11 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CO-CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - SCENARIO 03: “FRUIZIONE AVANZATA” |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-12-30 | 2025-01-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
M1C3-I01.01.11 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA PER LA PARTECIPAZIONE A INIZIATIVE DI CO-CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - SCENARIO 02: “GAMIFICATION |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-12-30 | 2025-01-24 | Altro | Intero territorio nazionale | 1000000 |  |  |  |  | 1000000
M1C3-I01.01.11 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | F81F21000010006 |  | Individuazione diretta | Istituto centrale per la digitalizzazione | A | n.d. | n.d. | Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  | 1 | 10000000
M1C3-I01.01.12 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | F81H24000030006 |  | Individuazione diretta | Istituto centrale per la digitalizzazione | A | 2024-05-09 | 2024-05-09 | Altro | Intero territorio nazionale | 45000000 |  |  |  | 1 | 45000000
M1C3-I01.01.12 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | BANDO PUBBLICO - PROCEDURA TELEMATICA APERTA IN FORMA ANONIMA PER CONCORSO DI IDEE IN UNICA FASE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DIGITALIZZATO AI SENSI DELL’ARTICOLO 46, COMMA 4 DEL D.LGS. 36/2023 | F81H24000030006 | B53592F1E3 | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2025-01-17 | 2025-02-07 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-05-12 | 2022-08-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 7460000 |  |  |  | 43 | 7260000
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi (non Ministero della Cultura) per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-05-12 | 2022-08-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 123214700 |  |  |  | 265 | 123214700
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Altro | Intero territorio nazionale | 130508539 |  |  |  | 815 | 130508539
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Decreto di approvazione Progetto AD Arte piattaforma nazionale dei servizi per l'accessibilità dei luoghi della cultura |  |  | Individuazione diretta | Direzione generale Musei | A | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Altro | Intero territorio nazionale | 32147000 |  |  |  | 1 | 32147000
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Invito a manifestare interesse per la costituzione del comitato d'indirizzo nell'ambito del progetto di formazione continua "Piano di formazione per l’accessibilità e l’inclusione negli istituti e luoghi della cultura italiani" |  |  | Selezione progetti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-10-15 | 2024-11-08 | Individui | Intero territorio nazionale | 40000 |  |  |  | 8 | 40000
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione evolutiva e gestione in esercizio della piattaforma e-learning della Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali | F84D21000010006 | B3ED24C9A2 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-10-15 | 2024-11-25 | Imprese | Intero territorio nazionale | 602400 |  |  |  |  | 602400
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Approvazione dell’elenco delle attività relative alla Linea d’Azione 7 Formazione degli operatori culturali |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-12-03 | 2024-12-03 | Individui | Intero territorio nazionale | 1743734 |  |  |  | 6 | 1743734
M1C3-I01.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Avviso di selezione mediante banca dati collaboratori, n. 2 Esperti assistenti alla progettazione formativa | F57B24000530006 |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-12-06 | 2025-01-10 | Individui | Intero territorio nazionale | 100000 |  |  |  |  | 100000
M1C3-I01.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2021-12-27 | 2021-03-18 | Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore, Regioni, Comuni, Province | Intero territorio nazionale | 200000000 | DM 452 del 7 giugno 2022 | 727 |  | 762 | 292858614
M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Assegnazione definitiva delle risorse per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - programma D.1 piano degli investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-03-23 | 2023-03-23 | Altri | Intero territorio nazionale | 1455240000 |  |  |  |  | 1455240000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Lazio per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2021-12-22 | 2022-01-17 | Comuni | Lazio | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Comunicato Regione Marche per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2021-12-22 | 2022-01-17 | Comuni | Marche | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Liguria per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2021-12-23 | 2022-01-20 | Comuni | Liguria | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Veneto per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2021-12-15 | 2022-01-22 | Comuni | Veneto | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Lombardia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2021-12-21 | 2022-01-24 | Comuni | Lombardia | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Puglia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2021-12-15 | 2022-01-31 | Comuni | Puglia | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione EmiliaRomagna per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2022-01-14 | 2022-01-31 | Comuni | Emilia Romagna | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Sardegna per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Sardegna | A | 2022-01-10 | 2022-02-02 | Comuni | Sardegna | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Toscana per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-01-20 | 2022-02-02 | Comuni | Toscana | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Friuli Venezia Giulia per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2022-01-28 | 2022-02-10 | Comuni | Friuli Venezia Giulia | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Molise per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Molise | A | 2022-01-24 | 2022-02-15 | Comuni | Molise | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Campania per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2022-02-01 | 2022-02-15 | Comuni | Campania | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Provincia Autonoma di Bolzano per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | P.A. Bolzano | A | 2022-01-11 | 2022-02-21 | Comuni | Bolzano | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Abruzzo per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2022-01-21 | 2022-02-25 | Comuni | Abruzzo | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Valle d'Aosta per la Linea A del Piano Nazionale Borghi |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2022-01-21 | 2022-02-25 | Comuni | Valle d'Aosta | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico Regione Basilicata per la Linea A del Piano Nazionale Borghi BUR 6 |  |  | Selezione progetti | Basilicata | A | 2022-01-21 | 2022-02-28 | Comuni | Basilicata | 20000000 | No Italia Domani | 21 | 420000000 |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Linea A - Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati |  |  | Assegnazione di risorse a soggetti attuatori | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2021-12-09 | 2022-03-15 | Comuni | Intero territorio nazionale | 420000000 | DM 453 del 7 giugno 2022 |  |  | 20 | 398421075
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2021-12-20 | 2022-03-15 | Comuni | Intero territorio nazionale | 380000000 | DM 453 del 7 giugno 2022 | 1595 | 2959144483.5 | 289 | 363445527.09
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Esperto nel settore del marketing e della comunicazione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAECI) | A | 2022-04-04 | 2022-04-19 | Individui | Intero territorio nazionale | 36000 | No Italia Domani |  |  |  | 36000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso di avvio di selezione comparativa per il conferimento di 16 incarichi di collaborazione esterna a esperti di elevata qualificazione e comprovata esperienza nel settore dei beni culturali, del turismo e dei viaggi delle radici |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAECI) | T | 2022-08-01 | 2022-08-22 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 1152000 |  |  |  |  | 1152000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Bando delle idee "Turismo delle radici" |  |  | Selezione progetti | Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAECI) | A | 2023-02-06 | 2023-03-23 | Individui | Intero territorio nazionale | 20000000 |  |  |  |  | 20000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-08 | 2023-09-11 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 188000000 |  |  |  |  | 188000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Avviso pubblico per il sostegno di iniziative imprenditoriali realizzate nei comuni assegnatari di risorse per l’attuazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-08 | 2023-09-29 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 200000000 |  |  |  |  | 200000000
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Procedura aperta per l’affidamento di un contratto pubblico di servizi di informazione ai media (in Italia e all’estero), ideazione, produzione e sviluppo di contenuti editoriali e multimediali sulle tematiche del Turismo delle Radici italiane 2023 -25. C |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAECI) | T | 2023-10-03 | 2023-11-03 | Imprese | Intero territorio nazionale | 655738 | Iva esclusa |  |  |  | 655738
M1C3-I02.01.00 | Attrattività dei borghi | Procedura aperta per l’affidamento di un contratto pubblico di servizi di ideazione e produzione della campagna pubblicitaria, pianificazione, acquisto e controllo degli spazi media, per l’attuazione del Progetto “Il Turismo delle Radici - Una Strategia I |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione internazionale (MAECI) | T | 2023-12-12 | 2024-02-08 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1558196.72 | Iva esclusa |  |  |  | 1558196.72
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Sardegna | A | 2022-04-12 | 2022-06-15 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Sardegna | 24145121.99 |  |  |  |  | 24145121.99
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2022-04-13 | 2022-06-15 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Veneto | 43446623.08 | No Italia Domani |  |  |  | 43446623.08
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2022-04-15 | 2022-06-15 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Campania | 72414155.23 | No Italia Domani |  |  |  | 72414155.23
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2022-04-21 | 2022-06-15 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Lombardia | 49253212.76 | No Italia Domani |  |  |  | 49253212.76
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2022-04-26 | 2022-06-15 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Calabria | 32951612.73 | No Italia Domani |  |  |  | 32951612.73
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2022-04-15 | 2022-07-29 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Puglia | 56263724.77 | No Italia Domani |  |  |  | 56263724.77
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Molise | A | 2022-04-22 | 2022-07-29 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Molise | 4179740.77 | No Italia Domani |  |  |  | 4179740.77
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2022-04-22 | 2022-07-29 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Abruzzo | 6454237.55 | No Italia Domani |  |  |  | 6454237.55
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2022-04-29 | 2022-07-29 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Valle d'Aosta | 2444149.47 | No Italia Domani |  |  |  | 2444149.47
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2022-04-22 | 2022-08-31 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Sicilia | 76582722.6 | No Italia Domani |  |  |  | 76582722.6
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2022-04-22 | 2022-09-23 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Emilia Romagna | 28765741.18 | No Italia Domani |  |  |  | 28765741.18
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2022-04-15 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Friuli V.G. | 10372444.72 | No Italia Domani |  |  |  | 10372444.72
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2022-04-15 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Lazio | 48024154.14 | No Italia Domani |  |  |  | 48024154.14
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2022-04-22 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Piemonte | 39494512.07 | No Italia Domani |  |  |  | 39494512.07
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Basilicata | A | 2022-04-22 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Basilicata | 10208684.36 | No Italia Domani |  |  |  | 10208684.36
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-04-26 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Toscana | 32473587.58 |  |  |  |  | 32473587.58
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Umbria | A | 2022-04-26 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Umbria | 11421814.77 | No Italia Domani |  |  |  | 11421814.77
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2022-04-26 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Liguria | 15272009.68 | No Italia Domani |  |  |  | 15272009.68
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-04-29 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Marche | 15478909.06 | No Italia Domani |  |  |  | 15478909.06
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | P.A. Bolzano | A | 2022-05-02 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | P.A. Bolzano | 5568927.33 | No Italia Domani |  |  |  | 5568927.33
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale |  |  | Selezione progetti | P.A. Trento | A | 2022-05-02 | 2022-09-30 | Individui, Imprese, Organizzazioni del terzo settore | P.A. Trento | 4783914.16 | No Italia Domani |  |  |  | 4783914.16
M1C3-I02.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Procedura aperta per l'affidamento del “Servizio di catalogazione e censimento delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-23 | 2023-06-26 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 7100000 | Iva esclusa, 8 Lotti |  |  |  | 7100000
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2021-12-30 | 2022-03-15 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Regioni, Province, Comuni, Altro | Intero territorio nazionale | 190000000 | DM 504 del 21 giugno 2022 | 813 | 1054187537.85 | 126 | 185196780
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO RELATIVE ALLA FORMAZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “TECNICO/A DELL'ANALISI DI PROGETTI, DELLA REALIZZAZIONE, CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DELLA CONSERVAZIONE, RESTAURO E RECUPERO |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2022-11-02 | 2022-11-27 | Organizzazioni del Terzo Settore | Liguria | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso pubblico per la presentazione di progetti di formazione della figura professionale di "Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici" |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-11-24 | 2022-12-22 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Marche | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la figura professionale di “Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storic |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-11-10 | 2022-12-31 | Individui, Altro | Toscana | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso Pubblico per attività di formazione professionale per “Giardinieri d’Arte" |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2023-01-03 | 2023-01-17 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Campania | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la figura professionale di “Tecnico/a dell’analisi di progetti, dellarealizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2023-01-30 | 2023-02-15 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Puglia | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso Pubblico per progetti di formazione della figura professionale di “ Tecnico/a dell’analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici (Giardinieri d |  |  | Selezione progetti | Basilicata | A | 2023-01-16 | 2023-02-28 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Basilicata | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso pubblico per il finanziamentodi progetti formativi per la figura professionale "Giardinere d'arte per giardini e parchi storici" |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2023-01-27 | 2023-03-16 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Lazio | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la figura professionale “Tecnico/a dell'analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici “ |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-03-09 | 2023-03-29 | Organizzazioni del terzo settore, Altro | Calabria | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura di gara aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "recupero, fruizione e valorizzazione di Villa Lante a Bagnaia di Viterbo" sita in Viterbo, |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-04-26 | 2023-05-30 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 361995.26 | Iva esclusa |  |  |  | 361995.26
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso per la presentazione di progetti per la formazione di “giardiniere d’arte per giardini e parchi storici” |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-05-09 | 2023-06-01 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Veneto | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria (progetto di fattibilità tecnico ed economica integrato coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, assistenza, |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Comune di Palmanova | A | 2023-05-24 | 2023-06-16 | Imprese, Liberi Professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 2480201.69 |  |  |  |  | 2480201.69
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura di gara aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di "recupero e valorizzazione del parco e dell'edificio delle scuderie del complesso monumenta |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-05-17 | 2023-06-21 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 823131.81 | Iva esclusa |  |  |  | 823131.81
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Proceduradi gara aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, del servizio di redazione del piano di gestione forestale e d |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-05-25 | 2023-06-26 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 350209.58 | Iva esclusa |  |  |  | 350209.58
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALPROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO‐ECONOMICA, DEL SERVIZIO DELLE INDAGINI E DEL SERVIZIO DI RILIEVO, PERL’INTERVENTO “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE SORGENTI DEL |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-08 | 2023-07-07 | Individui, Imprese, Liberi professionisti. Organizzazioni del terzo settore, Altro | Intero territorio nazionale | 3250000 | Iva esclusa |  |  |  | 3250000
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Formazione professionale di giardiniere d’arte per giardini e parchi storici |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2023-03-20 | 2023-07-20 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Piemonte | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla realizzazione dell’intervento denominato “Real Bosco di Capodimonte ‐ Governo evolutivo del patrimonio vegetale del bosco e del parco e recupero e miglioramento della fruizione in sicurez |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-22 | 2023-07-26 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 20797360.83 | Iva esclusa |  |  |  | 20797360.83
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’intervento “Realizzazione di un impianto di irrigazione |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-26 | 2023-07-27 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 272785.78 | Iva esclusa |  |  |  | 272785.78
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura di gara aperta per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la realizzazione del progetto di riunificazione dell'intero complesso della Villa Favorita - Ercolano (NA) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-28 | 2023-07-28 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | 1946437.37 | Iva esclusa |  |  |  | 1946437.37
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | AVVISO A CANDIDARE OPERAZIONI PER LA FORMAZIONE DI GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2022-09-30 | 2023-10-15 | Altro | Emilia Romagna | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | COSTITUZIONE DELLA FACULTY PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE CONTINUA “OLTRE IL GIARDINO” Formazione continua e aggiornamento professionale per professionisti e operatori del patrimonio culturale: Parchi e Giardini storici |  |  | Selezione progetti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2023-11-06 | 2023-11-20 | Individui | Intero territorio nazionale | 5000 |  |  |  |  | 5000
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Procedura di gara aperta per l’affidamento misto dei servizi di ingegneria e architettura relativi al progetto di fattibilità tecnico economica, comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del servizio di indagini per l’interv |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-11-08 | 2023-12-12 | Individui, imprese, liberi professionisti, altro | Intero territorio nazionale | 529785.63 | Gara deserta | 0 |  | 0 | 0
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Oltre il giardino. Maturare competenze corso executive sulla cura e gestione di parchi e giardini storici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-01-31 | 2024-02-29 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | ESPERTO METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE E ANALISI DATI |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione scuola dei beni e delle attività culturali | A | 2024-07-26 | 2024-08-09 | Individui | Intero territorio nazionale | 10000 |  |  |  |  | 10000
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Bando di selezione - Oltre il giardino. Maturare competenze II edizione corso executive sulla cura e gestione di parchi e giardini storici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2025-01-16 | 2025-02-28 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | AVVISO PUBBLICO per la selezione di operazioni formative in attuazione dell’Accordo tra Ministero dellacultura e la Regione, siglato il 3 ottobre 2022, ai sensi dell’art.5, comma 6 del D.lgs50/2016 per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gesti |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2022-10-15 | Fino a esaurimento fomdi | Individui, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Friuli Venezia Giulia | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | Avviso pubblico per il finanziamento di progetti formativi per la figura professionale di Giardiniere d'arte per giardini e parchi storici, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2023-06-12 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Sicilia | 601400 |  |  |  |  | 601400
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG2 –OS2A) e servizi di ingegneria e architettura (E.22 –S.04 –IA.04) –relativi alla sicurezza sismica ed al restauro del Patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-12-12 | 2023-01-20 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. | 4 lotti prestazionali |  |  |  | n.d.
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Accordi Quadro con più operatori economici per l’affidamento di lavori (OG2) e servizi di ingegneria earchitettura (E.22 –S.04 –IA.04) –Relativi alla sicurezza sismica ed al restauro del Patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-12-12 | 2023-01-20 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. | 4 lotti prestazionali |  |  |  | n.d.
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura relativi alle indagini e ai rilievi preliminari (compresa la verifica preventiva dell’interesse archeologico), alla verifica della vulnerabilità sismica, progettazione di |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Agenzia del Demanio | A | 2023-03-20 | 2023-04-14 | Individui, Imprese, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | 1609845.41 | Iva esclusa |  |  |  | 1609845.41
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnico-economica ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e incarico opzionale per la direzione dei lav |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-08-04 | 2023-09-12 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 5532105.82 | Iva esclusa |  |  |  | 5532105.82
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione a titolo oneroso e a tempo determinato al personale collocato in quiescenza, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 nell |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-02-13 | 2024-02-20 | Individui, liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 3000 |  |  |  |  | 3000
M1C3-I02.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Intervento di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione di porzione del compendio demaniale denominato “Ex Casermette di Torre del Parco”, sito a Camerino (MC) (ID Bene: MCD0014), al fine di realizzare depositi di sicurezza per il ricovero di beni mobili |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2024-08-09 | 2024-08-26 | Altro | Intero territorio nazionale | 13491700.77 |  |  |  |  | 13491700.77
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Lavori di ristrutturazione impiantistica della rete di cabine elettriche di MT, collegate in anello, realizzazione impianti fotovoltaici e relativo rifacimento dei tetti |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2021-12-30 | 2022-02-21 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 14912161.47 |  |  |  |  | 14912161.47
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Gara europea a procedura aperta telematica per costruzione di un teatro di posa e relativi camerini ed attrezzerie nell'ambito C4A e C4B degli studi cinematografici di Cinecittà |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2022-04-27 | 2022-07-13 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 30166596.78 |  |  |  |  | 30166596.78
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Gara europea a procedura telematica aperta per la fornitura di un sistema di Virtual Production Live Set per la Scuola Nazionale di Cinema della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2022-10-24 | 2022-12-12 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 600000 | Iva esclusa |  |  |  | 600000
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di teatro di posa, relativi camerini ed attrezzerie ambito C6 di Cinecittà |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2022-10-24 | 2022-12-12 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 10823458.38 | Iva esclusa |  |  |  | 10823458.38
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di teatro di posa, relativi camerini ed attrezzerie ambito C3B di Cinecittà |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2022-10-24 | 2022-12-12 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 14925154.48 | Iva esclusa |  |  |  | 14925154.48
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di teatro di posa nell'ambito C4A di Cinecittà |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2022-11-18 | 2023-01-16 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 15772292.84 | Iva esclusa |  |  |  | 15772292.84
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di due teatri di posae relative opere esterne nell'ambito C3C di Cinecittà |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2022-11-25 | 2023-01-25 | Individui, Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 49452762.05 | Iva esclusa |  |  |  | 49452762.05
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA FORNITURA DI UNA TAPE LIBRARY LTO PER LA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2023-06-30 | 2023-09-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 366000 | Iva esclusa |  |  |  | 366000
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Archivio Storico: Corsi Professionalizzanti in Conservazione per Operatore dello Scanner e Tecnico della Pellicola |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2023-08-03 | 2023-09-22 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Corsi specialistici «botteghe» professionalizzanti: bottega artigiana falegnameria, bottega artigiana pittura e decorazione, bottega artigiana make-up and hair, bottega artigiana sartoria e taglio costume |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2023-08-03 | 2023-09-22 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Corso Professionalizzante in Virtual Production |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2023-08-03 | 2023-09-22 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | PROCEDURA APPERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI FONDI FOTOGRAFICI PER UN TOTALE DI 1.540.000 FOTOGRAFIE , DI PROPRIETA' DELL'ARCHIVIO STORICO LUCE DI CINECITTA' S.P.A | J89J21021210006 | A009F0D18E | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2023-09-08 | 2023-10-18 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 1224720 | Iva esclusa |  |  |  | 1224720
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATALOGAZIONE DI FONDI FOTOGRAFICI DIGITALIZZATI DI PROPRIETÀ DELL’ARCHIVIO STORICO LUCE DI CINECITTÀ S.P.A. | J89J21021210006 | A00A0B3DC9 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2023-09-15 | 2023-10-19 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 5132224 | Iva esclusa |  |  |  | 5132224
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DEI FONDI CINEMATROGRAFICI DI PROPRIETA' DELL'ARCHIVIO LUCE DI CINECITTA' S.p.a. | J89J21021210006 | A00A24270F | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Cinecittà SpA | A | 2023-09-22 | 2023-11-13 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 5329590.81 | Iva esclusa |  |  |  | 5329590.81
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities – Corso di formazione per Archivisti di Audiovisivi |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-02-03 | 2024-03-04 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities – Corso di formazione per Ricercatore Documentalista |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-02-03 | 2024-03-04 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities – Corso di formazione per Comunicazione in Rete |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-02-03 | 2024-03-04 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities – Corso di formazione per Commercializzazione e Gestione Diritti |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-02-03 | 2024-03-04 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Bottega Artigiana Sartoria e Taglio Costume |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-04-05 | 2024-05-06 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio di recitazione - Il provino cinematografico |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-05-31 | 2024-06-06 | Imprese, Liberi Professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Diaspora degli artisti in guerra |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-05-31 | 2024-06-12 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | laboratorio di color grading |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-05-31 | 2024-06-19 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio di scrittura: nomi, cose, città |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-05-31 | 2024-06-24 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio Immersive filmmaking |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-07-08 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio VR ANIMATION |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-07-15 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio di recitazione - il provino cinematografico |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-07-30 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Cinematic worldbuilding - 3D environment |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-08-30 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio "Diritti digitali" |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-07-23 | 2024-09-06 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Bottega Artigiana Tintura e Invecchiamenti |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-07-29 | 2024-09-12 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Bottega Artigiana Carpenteria Metallica |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-07-29 | 2024-09-12 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Bottega Artigiana Laboratorio Plastico |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-07-29 | 2024-09-12 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Virtual Production - II edizione |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-07-29 | 2024-09-16 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio Archive producer |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-09-19 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Archivio Storico: Corsi in Conservazione per Operatore dello Scanner e Tecnico della Pellicola |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-07-29 | 2024-09-23 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Avid media composer corso base |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-10-02 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Bottega Artigiana Attrezzeria e Props |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-09-18 | 2024-11-04 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Master Acconciatura Cinematografica |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-08-23 | 2024-11-04 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Master Trucco Cinematografico |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-08-23 | 2024-11-04 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Avid media composer corso avanzato |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-11-10 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio location manager |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-06-14 | 2024-11-25 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Screen Scoring: Corso intensivo di composizione per immagini |  |  | Selezione progetti | Cinecittà SpA | A | 2024-10-10 | 2024-11-25 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio La Serialità nel documentario |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2025-10-31 | 2024-11-25 | Individui, Liberi Professionisti | Sicilia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio di Tecnica di Recitazione La Preparazione di un provino |  |  | Selezione progetti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-11-14 | 2024-11-28 | Individui, Liberi Professionisti | Veneto | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities - per Archivisti di Audiovisivi - II edizione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Cinecittà SpA | A | 2024-12-23 | 2025-02-10 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities - per Ricercatore Documentalista - II edizione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Cinecittà SpA | A | 2024-12-23 | 2025-02-10 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities - per Commercializzazione e Gestione Diritti - II edizione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Cinecittà SpA | A | 2024-12-23 | 2025-02-10 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Digital Humanities - per Comunicazione in Rete - II edizione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Cinecittà SpA | A | 2024-12-23 | 2025-02-10 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Script supervisor |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-11-20 | 2025-02-12 | Individui, Liberi Professionisti | Sicilia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Sviluppo di un documentario - corso base |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-11-19 | 2025-02-12 | Individui, Liberi Professionisti | Sicilia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Corsi specialistici sulla post-produzione per Fonico di doppiaggio, Tecnico di Sincronizzazione e montaggio, Tecnico di restauro audio |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Cinecittà SpA | A | 2025-01-03 | 2025-02-17 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Laboratorio specialistico per Make-up and Hair Artist |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Cinecittà SpA | A | 2024-12-30 | 2025-02-17 | Individui, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Sviluppo di un documentario - corso avanzato |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia | A | 2024-12-30 | 2025-02-17 | Individui, Liberi Professionisti | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I03.03.01 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Determina 34 del 11.11.2022 - Supporto tecnico operativo per la realizzazione del sub investimento M1C3 I 3.3.1 (Azione AI) | F89G22000520005 |  | Individuazione diretta | Direzione generale Creatività contemporanea | A | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 388057 |  |  |  | 1 | 388057
M1C3-I03.03.01 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Avviso pubblico finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU per la presentazione di proposte progettuali di capacity building per gli operatori della cultura |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-15 | 2023-08-25 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 10000000 | Tocc- Azione A1 |  |  | 52 | 9592710
M1C3-I03.03.02 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Determina 23/08/2022 n. 22. Supporto tecnico operativo per la realizzazione del sub investimento M1C3 I 3.3.2 (Azione AII) | F89G21000130005 |  | Individuazione diretta | Direzione generale Creatività contemporanea | A | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Altro | Intero territorio nazionale | 4580897.88 |  |  |  | 1 | 4580897.88
M1C3-I03.03.02 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Avviso pubblico, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2022-11-03 | 2023-02-01 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Intero territorio nazionale | 115000000 | Tocc- Azione A2 |  |  | 1696 | 99150409
M1C3-I03.03.03 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Determina 11/11/2022 n. 34. Supporto tecnico operativo per la realizzazione del sub investimento M1C3 I 3.3.3 (Azione BI) | F89G22000530005 |  | Individuazione diretta | Direzione generale Creatività contemporanea | A | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 388057 |  |  |  | 1 | 388057
M1C3-I03.03.03 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Avviso pubblico finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU per la presentazione di proposte progettuali di capacity building per gli operatori della cultura, |  |  | Selezione progetti | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-06-15 | 2023-08-25 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 10000000 | Tocc- Azione B1 |  |  | 59 | 9576590
M1C3-I03.03.04 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Determina 23/08/2022 n. 22. Supporto tecnico operativo per la realizzazione del sub investimento M1C3 I 3.3.4 (Azione BII) | F89G22000440005 |  | Individuazione diretta | Direzione generale Creatività contemporanea | A | 2022-03-08 | 2022-03-08 | Altro | Intero territorio nazionale | 796678 |  |  |  | 1 | 796678
M1C3-I03.03.04 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Avviso pubblico, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore di micro e piccole imprese, enti del terzo settore e organizzazioni profit e no profit, operanti nei settori culturali e creativi |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Cultura (MIC) | T | 2023-05-11 | 2023-07-12 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Intero territorio nazionale | 20000000 | Tocc - Azione B2 |  |  | 344 | 19002300
M1C3-I04.01.00 | Hub del Turismo Digitale | Adesione all’Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di Servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni finalizzati alla realizzazione dell'Hub digitale del turismo ("Tourism digital hub") |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2021-07-14 | 2021-09-01 | Imprese |  | 29022889.39 |  |  |  |  | 29022889.39
M1C3-I04.01.00 | Hub del Turismo Digitale | Acquisizione di dataset per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2021-10-05 | 2021-10-20 | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I04.01.00 | Hub del Turismo Digitale | Gara SDAPA a 5 Lotti per HUB del turismo digitale |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2022-02-04 | 2022-02-14 | Altro | Intero territorio nazionale | 12400000 |  |  |  |  | 12400000
M1C3-I04.01.00 | Hub del Turismo Digitale | OFFERTA DI SERVIZI PER IL SETTORE DELLA RISTORAZIONE |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2022-09-16 | 2022-12-16 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I04.02.01 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Avviso pubblico sul Fondo per il Turismo Sostenibile di cui all'art. 8 del Decreto-legge 6 Novembre2021, n. 152. |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Imprese comparto turistico |  | 598000000 |  |  |  | 3576 | 558536504
M1C3-I04.02.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | CREDITO D’IMPOSTA DI CUI ALL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2022-02-18 | 2022-04-04 | agenzie di viaggi e ai tour operator |  | 98000000 | No Italia Domani | 1202 | 15266573 |  | 98000000
M1C3-I04.02.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ACCESSO ALLA PIATTAFORMA ONLINE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA art. 4 DL 152/2021 |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2022-03-04 | 2022-04-04 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I04.02.03 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Fondo dei fondi BEI - AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | BEI | A | 2022-05-24 | 2022-07-08 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I04.02.03 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Avviso pubblico sul Fondo per il Turismo Sostenibile di cui all'art. 8 del Decreto-legge 6 Novembre2021, n. 152. |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2023-01-01 | 2025-12-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M1C3-I04.02.03 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Avviso pubblico del 30 maggio 2023 (prot. n. 10636/23) –Fondo per il Turismo Sostenibile di cui all’art. 8 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 relativo al terzo Intermediario Finanziario |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2023-05-31 |  | Imprese | Intero territorio nazionale | 473000000 |  |  |  |  | 473000000
M1C3-I04.02.05 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Avviso pubblico relativo alla misura PNNR M1C3- 4.2.5 Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo del 28 gennaio 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2023-03-20 | 2023-04-20 | Imprese | Intero territorio nazionale | 40000000 |  |  |  | 161 | 37631108
M1C3-I04.02.05 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Fondo rotativo imprese per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo, ART. 3 DL 152/2021 |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2022-09-05 |  | Altro | Intero territorio nazionale | 180000000 |  |  |  |  | 180000000
M1C3-I04.02.06 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL’ACQUISIZIONE DI IMMOBILI DA PARTE DI UN FONDO IMMOBILIARE OPERANTE NEL SETTORE DEL TURISMO | I58J22000010001 |  | Selezione progetti | CDP Immobiliare SGR SpA | A | 2022-05-27 | 2022-08-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000000 |  |  |  | 1 | 150000000
M1C3-I04.03.00 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Invitalia - Accordi Quadro Programma Caput Mundi |  |  | Selezione progetti | Ministero del Turismo (MITUR) | T | 2023-03-15 | 2023-04-19 | Imprese | Intero territorio nazionale | 500000000 |  |  |  |  | 500000000
M2C1-I01.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani - Linea A |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-14 | 2022-02-14 | Regioni, Comuni, Province, Altro | Intero territorio nazionale | 600000000 |  | 3044 | 1675000000 |  | 600000000
M2C1-I01.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (pad), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-14 | 2022-02-14 | Regioni, Comuni, Province, Altro | Intero territorio nazionale | 450000000 |  | 218 | 1158000000 |  | 450000000
M2C1-I01.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata - Linea B |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-14 | 2022-02-14 | Regioni, Comuni, Province, Altro | Intero territorio nazionale | 450000000 |  | 561 | 3498000000 |  | 450000000
M2C1-I01.02.00 | Progetti “faro” di economia circolare | Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-15 | 2022-02-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 150000000 |  | 72 | 507000000 | 49 | 102986124
M2C1-I01.02.00 | Progetti “faro” di economia circolare | Ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-16 | 2022-02-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 150000000 |  | 74 | 717000000 | 57 | 104533942
M2C1-I01.02.00 | Progetti “faro” di economia circolare | Realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, Plastic Hubs), compresi i rifiuti di plastica in mare cd. Marine litter |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-20 | 2022-02-18 | Imprese | Intero territorio nazionale | 150000000 |  | 133 | 2599000000 | 54 | 201289442
M2C1-I01.02.00 | Progetti “faro” di economia circolare | Infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell’impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. “Textile Hubs” |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-21 | 2022-02-21 | Imprese | Intero territorio nazionale | 150000000 |  | 35 | 304000000 | 13 | 21239748
M2C1-I02.01.01 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare tramite il miglioramento della capacità logistica dei porti |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2022-10-31 | 2022-11-25 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000000 |  |  |  | 12 | 100875242
M2C1-I02.01.01 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Avviso pubblico per lo Sviluppo della Logistica agroalimentare dei mercati agroalimentari all'ingrosso |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2022-10-31 | 2022-11-30 | Altro | Intero territorio nazionale | 150000000 |  |  |  | 25 | 207388173
M2C1-I02.01.01 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste a sostegno degli investimenti materiali e immateriali nella logistica agroalimentare per ridurne i costi ambientali ed economici e per sostenere l’ |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2022-10-12 | 2022-12-17 | Imprese | Intero territorio nazionale | 500000000 |  |  |  | 61 | 344640389
M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Contratti di filiera e di distretto - Decreto n.0478546 del 28/09/2021 - Scorrimento graduatoria IV Bando |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2021-09-28 | 2021-09-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 350000000 | No Italia Domani |  |  |  | 350000000
M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Contratti di Filiera per il settore della pesca e dell'acquacoltura - Decreto n. 333701 del 27 giugno 2023 Approvazione della graduatoria dei Programmi i cui Progetti richiedono aiuti ai sensi dell'art.2, comma 2, lett. a) del Decreto Direttoriale prot. |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2023-06-27 | 2023-06-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 50000000 | No Italia Domani | 24 |  | 13 | 64451204.91
M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Contratti di filiera e di distretto (V bando) - Approvazione graduatoria |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 690000000 | No Italia Domani |  |  | 304 | 690000000
M2C1-I02.02.00 | Parco Agrisolare | Avviso Pubblico - "Parco Agrisolare" |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2022-09-27 | 2022-10-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1500000000 | Elenco dei destinatari ammessi a finanziamento |  |  | 6036 | 409031312.16
M2C1-I02.02.00 | Parco Agrisolare | Avviso Pubblico - "Parco Agrisolare" |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) | T | 2023-09-12 | 2023-10-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1000000000 | Elenco dei destinatari ammessi a finanziamento |  |  | 8872 | 1061134542.58
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | BANDO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI AIUTI PER L’AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-07-10 | 2023-12-15 | Imprese | Friuli Venezia Giulia | 176389.13 |  |  |  | 2 | 125818
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste nell’ambito del PNRR, Missione 2 Componente 1,Investimento 2.3,Sottomisura “Ammodernamento dei frantoi oleari” |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-10-26 | 2023-12-15 | Imprese | Calabria | 16567725.31 |  |  |  |  | 16567725.31
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SELEZIONE DI PROPOSTE VOLTE ALL’ AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI, |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2023-10-31 | 2024-01-10 | Imprese | Campania | 6490594.42 |  |  |  | 26 | 5546200.97
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento Frantoi Oleari |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-10-27 | 2024-01-15 | Imprese | Veneto | 915226.77 |  |  |  | 15 | 804642.8
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per l'ammodernamento dei frantoi oleari |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2023-10-30 | 2024-01-15 | Imprese | Sicilia | 12690731.77 |  |  |  |  | 12690731.77
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2023-10-31 | 2024-01-15 | Imprese | Lazio | 5874632.41 |  |  |  |  | 5874632.41
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Approvazione del Bando di finanziamento sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2023-11-03 | 2024-01-15 | Imprese | Marche | 2450659.61 |  |  |  | 14 | 2450659.61
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti per l'ammodernamento dei frantoi oleari |  |  | Selezione progetti | Umbria | A | 2023-11-06 | 2024-01-15 | Imprese | Umbria | 3786422.96 |  |  |  |  | 3786422.96
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Bando Pubblico per l'attivazione della Misura M2-C1-I 2.3 Sottomisura "Ammodernamento Frantoi Oleari |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2023-11-30 | 2024-01-15 | Imprese | Abruzzo | 5105497.05 |  |  |  |  | 5105497.05
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | PROROGA Delibera Num. 52 del 15/01/2024 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE D'INTERVENTO PER L' AMMODERNAMENTO DEI FRANTOI OLEARI |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2023-10-23 | 2024-02-15 | Imprese | Emilia Romagna | 657774.23 |  |  |  |  | 657774.23
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2023-11-02 | 2024-02-15 | Imprese | Puglia | 27418105.01 |  |  |  |  | 27418105.01
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare” - sottomisura “ammodernamento dei frantoi oleari” - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2023-11-06 | 2024-02-15 | Imprese | Lombardia | 428976.07 |  |  |  | 5 | 344532.63
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Bando attuativo Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare “Sostituzione /Ammodernamento frantoi oleari” |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2023-11-10 | 2024-02-15 | Imprese | Toscana | 8334107.07 |  |  |  | 40 | 8295544.6
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per la Sottomisura “Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-12-28 | 2024-02-29 | Imprese | Calabria | 22141052.34 |  |  |  |  | 22141052.34
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE D'INTERVENTO PER L' AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI PER INTRODURRE TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2023-12-29 | 2024-03-15 | Imprese | Emilia Romagna | 29140843.78 |  |  |  |  | 29140843.78
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2024-01-29 | 2024-03-15 | Imprese | Campania | 21262268.45 |  |  |  |  | 21262268.45
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | BANDO DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI AIUTI PER L’AMMODERNAMENTO DEI MACCHINARI AGRICOLI CHE PERMETTONO L’INTRODUZIONE DI TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2023-12-29 | 2024-03-18 | Imprese | Friuli Venezia Giulia | 8074496.71 |  |  |  |  | 8074496.71
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Approvazione del Bando di finanziamento sottomisura “ammodernamento delle macchine agricole |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2023-12-28 | 2024-03-20 | Imprese | Marche | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | BANDO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER LA CONCESSIONE E L’EROGAZIONE DI AIUTI PER L’INNOVAZIONE E MECCANIZZAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO E ALIMENTARE |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2024-02-01 | 2024-03-24 | Imprese | Valle d'Aosta | 1672976.19 |  |  |  |  | 1672976.19
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2024-01-08 | 2024-03-26 | Imprese | Abruzzo | 14686192.53 |  |  |  |  | 14686192.53
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2024-01-22 | 2024-03-28 | Imprese | Toscana | 22358979.57 |  |  |  |  | 22358979.57
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso recante le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per la sottomisura – Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Imprese | Sicilia | 44295040.94 |  |  |  |  | 44295040.94
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Bando di evidenza pubblica concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la concessione degli aiuti per la sottomisura: Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Umbria | A | 2024-01-16 | 2024-03-29 | Imprese | Umbria | 10064056.25 |  |  |  |  | 10064056.25
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Sottomisura «Ammodernamento delle macchine agricole» – Approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2024-01-22 | 2024-03-29 | Imprese | Lombardia | 25963839.53 |  |  |  |  | 25963839.53
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2024-01-15 | 2024-03-31 | Imprese | Puglia | 47618688.91 |  |  |  |  | 47618688.91
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso pubblico della Provincia Autonoma di Bolzano per la concessione e l'erogazione di aiuti per l'ammodernamento dei macchinari agricoli che permettano l'introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Provincia autonoma di Bolzano | A | 2024-02-01 | 2024-03-31 | Imprese | Trentino-Alto Adige | 7779545.18 |  |  |  |  | 7779545.18
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Approvazione del bando e dello schema di Convenzione tra Regione del Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) per l'attuazione delle procedure relative all'Investimento 2.3. "Innovazione e meccanizzazione del settore agricolo e alimentare" - Sottom |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-12-23 | 2024-05-31 | Imprese | Veneto | 24779436.26 |  |  |  |  | 24779436.26
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2024-01-10 | 2024-05-31 | Imprese | Piemonte | 26526600.23 |  |  |  |  | 26526600.23
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la sottomisura “Ammodernamento delle macchine agricole” |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2024-01-15 | 2024-05-31 | Imprese | Puglia | 47618688.91 |  |  |  |  | 47618688.91
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento dei macchinari agricoli che permettono l’introduzione di tecniche di agricoltura di precisione |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2024-01-22 | 2024-05-31 | Imprese | Toscana | 22358979.57 |  |  |  |  | 22358979.57
M2C1-I02.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Ammodernamento Frantoi Oleari |  |  | Selezione progetti | Basilicata | A | n.d. | n.d. | Imprese | Basilicata | 1826080.25 |  |  |  | 21 | 1826080.25
M2C1-I03.01.00 | Isole verdi | Isole Verdi |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-12-14 | 2022-04-13 | Comuni, altro | Lazio, Puglia, Sicilia, Toscana | 200000000 |  | 140 | 200000000 | 141 | 199987362.5
M2C1-I03.02.00 | Green Communities | Individuazione di numero 3 progetti pilota di Green Communities su base DM 30 marzo 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 16 maggio 2022 |  |  | Selezione progetti | PCM - Ministero Affari regionali | T | 2022-05-16 | 2022-05-31 | Comuni, Altro | Intero territorio nazionale | 6000000 |  |  |  | 3 | 6000000
M2C1-I03.02.00 | Green Communities | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la realizzazione di piani di sviluppo di Green Communities |  |  | Selezione progetti | PCM - Ministero Affari regionali | T | 2022-06-30 | 2022-08-16 | Comuni, Altro | Intero territorio nazionale | 129000000 |  |  |  | 493 | 113128159.75
M2C2-I02.01.01 | Rafforzamento smart grid | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete - Rafforzamento Smart Grid |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-06-20 | 2022-10-03 | Imprese |  | 1000000000 | No Italia Domani |  |  | 22 | 1000000000
M2C2-I02.01.02 | Rafforzamento smart grid | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate ad incrementare la capacità di rete - Rafforzamento Smart Grid |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-06-20 | 2022-10-03 | Imprese |  | 2610000000 | No Italia Domani |  |  | 22 | 2610000000
M2C2-I02.02.00 | Interventi su resilienza climatica reti | Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la resilienza della rete elettrica di trasmissione |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-06-20 | 2022-10-03 | Terna |  | 150000000 | No Italia Domani |  |  | 8 | 150000000
M2C2-I02.02.00 | Interventi su resilienza climatica reti | Avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse per la realizzazione di interventi finalizzati a migliorare la resilienza della rete elettrica di trasmissione |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-06-20 | 2022-10-03 | Altro |  | 350000000 | No Italia Domani |  |  | 22 | 350000000
M2C2-I03.01.00 | Produzione in aree industriali dismesse | INVITO ALLE REGIONI/PROVINCE AUTONOME A MANIFESTARE L’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI SITI DI PRODUZIONE DI IDROGENO VERDE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENza |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-01-28 | 2022-02-12 | Regioni, Altro | Intero territorio nazionale | 500000000 |  | 21 |  |  | 500000000
M2C2-I03.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Decreto direttoriale n. 113 del 10 novembre 2022 (primo avviso pubblico) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | T | 2022-11-10 | 2022-12-10 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 230000000 | vedere II bando del 24/7/23 |  |  |  | 224178800
M2C2-I03.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Decreto direttoriale n. 160 del 24 luglio 2023 (secondo avviso pubblico) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | T | 2023-07-24 | 2023-08-24 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 128112168.5 |  |  |  | 44 | 124785263.81
M2C2-I03.04.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Decreto direttoriale n.181 del 12 maggio 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | T | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 300000000 |  |  |  | 11 | 300000000
M2C2-I03.05.00 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Accordo di Programma con ENEA (soggetto attuatore) e ripartisce l'importo di 110 milioni (ENEA: 75 milioni di euro CNR: 20 milioni di euro RSE: 15 milioni di euro)decreto del MiTE n. 545 del 23 dicembre 2021 |  |  | Accordo di programma | Enea | A | 2021-12-23 | 2021-12-23 | Altro | Intero territorio nazionale | 110000000 |  |  |  | 3 | 110000000
M2C2-I03.05.00 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO sull'idrogeno |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-03-24 | 2022-05-09 | Università, Enri ricerca | Intero territorio nazionale | 20000000 | Graduatoria | 39 |  | 7 | 20000000
M2C2-I03.05.00 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI INERENTI ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO sull'idrogeno |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-03-24 | 2022-05-09 | Imprese | Intero territorio nazionale | 30000000 | Graduatoria | 56 |  | 15 | 27024067.67
M2C2-I04.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa | Decreto ministeriale 345 del 22 dicembre 2023 di individuazione degli interventi ammessi a finanziamento (modifica il DM 448/2021) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | T | 2023-12-22 |  | Altro | Intero territorio nazionale | 2200000000 |  |  |  | 29 | 2200000000
M2C2-I04.03.00 | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Decreto direttoriale n. 416 del 30 giugno 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) | T | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 127116925 |  |  |  |  | 70050198.4
M2C2-I04.04.01 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Procedura negoziata per la fornitura opzionale di n. 7 autobus elettrici da 12 metri e relativa infrastruttura di ricarica del tipo “opportunity” | J40J22000000003 | 97116123C0 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Trentino trasporti | A | 2023-03-15 | 2023-06-15 | Imprese | Trentino Alto Adige | 4577590 |  |  |  |  | 4577590
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 1: 100 Autopompaserbatoio Alimentati A Gas Biometano; Lotto 2: 100 Autobottipompa Per Soccorso Aeroportuale Alimentati A Gas Biometano |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2022-05-04 | 2022-06-20 | Imprese | Intero territorio nazionale | 62700000 |  |  |  |  | 62700000
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 12FCA: 24 veicoli elettrici leggeri | f59i23000260006 | 96957566f6 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1787462.42 | No Italia Domani |  |  | 1 | 1624965.84
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 10b: 24 veicoli elettrici leggeri | f59i23000260006 | 96957566f6 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Imprese | Intero territorio nazionale | 31517370.72 | No Italia Domani |  |  | 1 | 28652155.2
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 12FORD: 36 furgoni elettrici | f59i23000250006 | 96606604d4 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-03-15 | 2023-03-15 | Imprese | Intero territorio nazionale | 2492898.01 | No Italia Domani |  |  | 1 | 2266270.92
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - 50 autoveicoli di tipo pick-up con motore 100% elettrico | f59i23000040006 | 96365382ba | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-02-03 | 2023-04-17 | Imprese | Intero territorio nazionale | 4400000 | No Italia Domani |  |  | 1 | 3999600
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 6: 1000 veicoli tipologia jeep avenger full-electric 156 cv. longitude fwd automatico | f59i23000880006 | 9914523b32 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-06-26 | 2023-06-26 | Imprese | Intero territorio nazionale | 37916940 | No Italia Domani |  |  | 1 | 37916940
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 14: 60 autopompeserbatoio (aps) a due assi con motorizzazione biodiesel | f80219290584202300054 | 9907543b1e | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-06-27 | 2023-09-29 | Imprese | Intero territorio nazionale | 19800000 | No Italia Domani |  |  | 1 | 16590000
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Fornitura di autovetture suv e minbus 100% elettrici: lotto 1 n. 150 autovetture suv | f59i23001570006 | A0302EAE7B | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-11-24 | 2024-01-29 | Imprese | Intero territorio nazionale | 13200000 | No Italia Domani |  |  | 1 | 10215000
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Fornitura di autovetture suv e minbus 100% elettrici: lotto 2 n. 50 autovetture suv | f59i23001580006 | A03030EC31 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-11-24 | 2024-01-29 | Imprese | Intero territorio nazionale | 4125000 | No Italia Domani |  |  | 1 | 3120000
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Fornitura di autovetture suv e minbus 100% elettrici: lotto 3 n. 100 minibus | f59i23001590006 | A03033E3D0 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2023-11-24 | 2024-01-29 | Imprese | Intero territorio nazionale | 9900000 | No Italia Domani |  |  | 1 | 6350000
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 13: 100 autobottipompa (abp) a due assi, con motorizzazione a biometano pnrr fornitura complementare | f59i24000190006 | b10f5fae69 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2024-04-02 | 2024-04-26 | Imprese | Intero territorio nazionale | 26835600 | No Italia Domani |  |  | 1 | 24396000
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 3 NORD: STAZIONI DI RICARICA N. 20 PER N. 40 PUNTI DI RICARICA AUMENTO UN QUINTO | F59I23000580006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2024-06-20 | 2024-07-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 614803.86 | No Italia Domani |  |  | 1 | 558912.6
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 1 SUD: stazioni di ricarica n. 20 per n. 40 punti di ricarica aumento un quinto | f59i23000560006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2024-06-20 | 2024-07-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 589653.9 | No Italia Domani |  |  | 1 | 536049
M2C2-I04.04.03 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | Vigili del Fuoco - Lotto 2 CENTRO: stazioni di ricarica n. 20 per n. 40 punti di ricarica aumento un quinto | f59i23000570006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Interno | T | 2024-06-20 | 2024-07-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 604327.24 | No Italia Domani |  |  | 1 | 549388.4
M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | Presentazione delle domande di ammissione ai contributi e criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) | T | 2022-09-21 | 2022-11-21 | Imprese | Intero territorio nazionale | 500000000 | No Italia Domani |  |  | 88 | 163395152.75
M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | Progettazione e fornitura di tre unità navali veloci di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel) – elettrico per il trasporto di passeggeri nello stretto di Messina |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-12-28 | 2022-03-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 52102969.14 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  |  | 52102969.14
M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | Progettazione e fornitura di due unità navali veloci di tipo Dual Fuel (LNG/Diesel) – elettrico per il trasporto di passeggeri nello stretto di Messina |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-06-21 | 2022-09-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 74776741.9 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  |  | 74776741.9
M2C2-I04.04.05.3.1 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | Modalità e requisiti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) | T | 2022-07-10 | 2022-09-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 130000000 | No Italia Domani |  |  | 7 | 110917541.659
M2C2-I04.04.05.3.2 | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | Modalità e requisiti necessari per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi nonché i criteri per la concessione e le condizioni per l’erogazione |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) | T | 2022-07-10 | 2022-09-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 90000000 | No Italia Domani |  |  | 2 | 29130000
M2C2-I05.01.04 | Rinnovabili e batterie | Rinnovabili e batterie. Contratti di sviluppo, secondo sportello agevolativo |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-11-28 | 2023-02-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 142504677.55 | sub-investimento 5.1.1 “Tecnologia PV |  |  |  | 142504677.55
M2C2-I05.01.04 | Rinnovabili e batterie | Rinnovabili e batterie. Contratti di sviluppo, secondo sportello agevolativo |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-11-28 | 2023-02-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 58473985.71 | sub-investimento 5.1.2 “Industria eolica” |  |  |  | 58473985.71
M2C2-I05.01.03 | Rinnovabili e batterie | Rinnovabili e batterie. Contratti di sviluppo, secondo sportello agevolativo |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-11-28 | 2023-02-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 157573143.88 | sub-investimento 5.1.3 “Settore batterie” |  |  |  | 157573143.88
M2C2-I05.02.00 | Idrogeno | IPCEI Idrogeno 1 (H2 Technology) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-11-28 | 2023-01-30 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 250000000 |  |  |  |  | 250000000
M2C2-I05.03.00 | Bus elettrici - Filiera industriale | Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici |  |  | Contratti di sviluppo | Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS) | T | 2022-04-26 | 2022-07-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 300000000 |  |  |  |  | 300000000
M2C2-I05.04.00 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Green Transition Fund - Invito a presentare opportunità di investimento indiretto | F58D22000040006 |  | Selezione progetti | CDP Venture Capital SGR SpA | A | 2023-03-01 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 250.000.000 |  |  | 1 | 250000000
M2C3-I01.01.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Realizzazione di Nuove Scuole, innovative, sostenibili, sicure e inclusive |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | T | 2021-12-03 | 2022-02-08 | Regioni, Comuni, Province | Intero territorio nazionale | 800000000 | Rifinanziato con risorse MI per € 389.326.904,64 | 1737 |  | 210 | 1177757480.98
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA Tribunale Ordinario Via Lepanto, 4 (angolo V.le Giulio Cesare) - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione |  | 871701110B | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-22 | 2021-05-11 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 1083443.61 |  |  |  |  | 1083443.61
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA Via del Casale di San Basilio, 169 Complesso Aule Bunker - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico - Studio di Fattibilità, Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione - | D89J21001720001 | 8716043239 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-22 | 2021-05-11 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 340130.1 |  |  |  |  | 340130.1
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio in Roma sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione delle facciate interne (cortili) ed infissi, della facciata esterna e degli infissi lato via Ulpiano e delle terrazze - Progetto di fattibilità tecnica-economica - Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione | D89J21002890001 | 87168002EB | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-22 | 2021-05-11 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 766374.85 |  |  |  |  | 766374.85
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA VIA Arenula 70 (sede del Ministero della Giustizia) - Lavori di restauro conservativo dei manti di copertura (tetti e terrazzi), rifacimento completo del cortile dell'ingresso principale di via Arenula, delle facciate prospicienti, sostituzione degli infissi esterni e completamento del risanamento conservativo delle facciate e dei cortili interni - Progettazione Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. - | D89J21001810001 | 8716835FC9 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-22 | 2021-05-11 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 465271.02 |  |  |  |  | 465271.02
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Incarico della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ripristino di coperture, facciate ed infissi e di ristrutturazione interna nell’edificio di via del Pratello, 36 a Bologna |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Giustizia | T | 2021-04-22 | 2021-05-11 | Liberi professionisti |  | 209000 |  |  |  |  | 209000
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Tribunale dei Minorenni di Cagliari – Via Dante, 1. Affidamento della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-05-03 | 2021-05-20 | Imprese, Liberi professionisti | Sardegna | 262931.38 |  |  |  |  | 262931.38
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Palazzo di Giustizia di Cagliari – Piazza Repubblica, 15- 18. Affidamento della progettazione definitiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-05-03 | 2021-05-20 | Imprese, Liberi professionisti | Sardegna | 528314 |  |  |  |  | 528314
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Ed. B - piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR | D89J21001780001 | 8712850745 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-30 | 2021-05-24 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 490448.5 |  |  |  |  | 490448.5
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Ed. C - piazzale Clodio (Palazzo del Tribunale) - Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR | D89J21001770001 | 87128696F3 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-30 | 2021-05-24 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 442628.81 |  |  |  |  | 442628.81
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Ed. A - piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura) - Roma, Ministero della Giustizia. Piano PNRR | D89J21001790001 | 871283286A | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-04-28 | 2021-05-28 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 655597.91 |  |  |  |  | 655597.91
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e climatizzazione ed elettrici | D89J21001830001 | 872174105D | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-05-07 | 2021-05-31 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 558006.28 |  |  |  |  | 558006.28
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. Edificio sede del Tribunale e della Procura per i Minorenni di Via della Scala n°79 Firenze. Attività: incarico professionale per “Progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della Giustizia | T | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Imprese, Liberi professionisti |  | 87547.2 |  |  |  |  | 87547.2
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA - Opere varie di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, dell'immobile sede del D.N.A. (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) in Via Giulia, 52 | D89J21001710001 | 8721405B13 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-07-02 | 2021-07-22 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 547882.26 |  |  |  |  | 547882.26
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA - Ministero della Giustizia ROMA - interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio in Roma sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza Cavour - Lavori di riqualificazione delle tre facciate esterne (Piazza Cavour, via Triboniano, piazza dei Tribunali) e degli infissi esterni | D89J21001820001 | 8721775C68 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-07-12 | 2021-08-03 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 915727.78 |  |  |  |  | 915727.78
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministero della Giustizia ROMA - Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio Caserma Manara 2° Lotto A | D89J21003560001 | 8762098801 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-07-16 | 2021-08-10 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 927917.29 |  |  |  |  | 927917.29
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Affidamento Servizio di Ingegneria e Architettura relativo alla Progettazione Definitiva dei Lavori di Ristrutturazione dell’edificio denominato Ex EAS sito in via Impallomeni, in uso al Ministero della Giustizia di Palermo | D76F20000030001 | 8805305F8A | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-07-08 | 2021-11-16 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 221324.88 |  |  |  |  | 221324.88
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | "Attività adeguamento norme antincendio" concernente Interv. M.S. ed efficientamento energetico edificio Tribunale Termini Imerese (PA) p.zza Di Blasi." | D69J21000390001 | Z8832A35A4 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-10-28 | 2021-11-23 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 10034 |  |  |  |  | 10034
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Servizio relativo alle attività di diagnosi energetica e di rilievo geometrico, tecnologico, impiantistico” da effettuare nell’ambito degli "Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio in Palermo, via Principe di Palagonia 135; Tribunale per i Minorenni e Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni" | D79J21000430001 | Z1A33A882A | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-11-10 | 2021-11-30 | Liberi professionisti | Sicilia | 11038.68 |  |  |  |  | 11038.68
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell’edificio sede del Tribunale in piazza F.U. Di Blasi. Attività di diagnosi energetica, comprensivo di rilievo geometrico, tecnologico e impiantistico | D69J21000390001 | Z5E33B4AFA | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2021-12-14 | 2022-01-13 | Liberi professionisti | Sicilia | 42000 |  |  |  |  | 42000
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico del Tribunale dei Minorenni di Cagliari – Via Dante, 1. Appalto integrato. Affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori. |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2022-03-24 | 2022-04-08 | Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 2669234.46 |  |  |  |  | 2669234.46
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L’ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA DA ESEGUIRSI SUL PALAZZO DI GIUSTIZIA “BRUNO CACCIA” IN TORINO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2022-03-28 | 2022-04-27 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 264253.09 | Prorogato |  |  |  | 264253.09
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Intervento di “Riorganizzazione Funzionale e Riqualificazione Energetica e Strutturale dell’ex complesso carcerario Le Nuove in Torino ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di centralizzazione dei servizi della Giustizia attraverso la ristrutturazione del braccio I da destinare ad uffici della Procura e del Tribunale, la ristrutturazione del braccio II da destinare a Tribunale e Procura e la ristrutturazione del braccio III da destinare a Tribunale di sorveglianza” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2022-04-01 | 2022-04-30 | Imprese, Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 1307756 |  |  |  |  | 1307756
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva ed al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energeti |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | A | 2022-04-28 | 2022-05-18 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 655597.91 | No Italia Domani |  |  |  | 655597.91
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientam |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | A | 2022-04-30 | 2022-05-24 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 490448.5 | No Italia Domani |  |  |  | 490448.5
M2C3-I01.02.00 | Efficientamento degli edifici giudiziari | Appalto dei servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ed eventuale CSE, inerenti agli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientam |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | A | 2022-04-30 | 2022-05-24 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 442628.81 | No Italia Domani |  |  |  | 442628.81
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2021-10-28 | 2021-11-28 | Comuni, Iacp | Toscana | 93466353.62 |  |  |  | 442 | 93466353.62
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2021-11-02 | 2021-12-10 | Comuni, Aler | Lombardia | 252937245.29 |  |  |  | 99 | 252937245.29
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2021-11-10 | 2021-12-10 | Comuni, Iacp | Puglia | 112660844.1 |  |  |  | 54 | 112660844.1
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2021-11-08 | 2021-12-15 | Comuni | Emilia Romagna | 123813471.53 |  |  |  | 56 | 123813471.53
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Valle d'Aosta | 2703657.43 |  |  |  | 2 | 2703657.43
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | P.A. Bolzano | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | P.A. Bolzano | 15914414.37 |  |  |  | 8 | 15914414.37
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | P.A. Trento | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | P.A. Trento | 18068931.42 |  |  |  | 11 | 18068931.42
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Veneto | 99705727.33 |  |  |  | 64 | 99705727.33
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Friuli Venezia Giulia | 61875851.17 |  |  |  | 27 | 61875851.17
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Liguria | 35341909.56 |  |  |  | 21 | 35341909.56
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Umbria | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Umbria | 36651591.66 |  |  |  | 218 | 36651591.66
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Marche | 62769144.7 |  |  |  | 52 | 62769144.7
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Abruzzo | 46564058.52 |  |  |  | 59 | 46564058.52
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Molise | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Molise | 14027261.25 |  |  |  | 21 | 14027261.25
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Calabria | 97724075.93 |  |  |  | 52 | 97724075.93
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Sardegna | A | 2021-11-15 | 2021-12-15 | Comuni, Iacp | Sardegna | 45188323.57 |  |  |  | 45 | 45188323.57
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2021-11-16 | 2021-12-16 | Comuni, Iacp | Lazio | 240169591.09 |  |  |  | 56 | 240169591.09
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2021-11-17 | 2021-12-17 | Comuni, Iacp | Piemonte | 85427077.28 |  |  |  | 61 | 85427077.28
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2021-11-16 | 2021-12-20 | Comuni, Acer | Campania | 295555121.25 |  |  |  | 54 | 295555121.25
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2021-11-25 | 2021-12-24 | Comuni, Iacp | Sicilia | 233347336.34 |  |  |  | 150 | 233347336.34
M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle proposte di intervento da finanziare a valere sul Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Programma “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” |  |  | Selezione progetti | Basilicata | A | 2021-11-26 | 2021-12-27 | Comuni, Iacp | Basilicata | 26088012.6 |  |  |  | 23 | 26088012.6
M2C3-I03.01.00 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-07-28 | 2022-10-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 200000000 | No Italia Domani |  |  | 33 | 146562895
M2C4-I02.01.01 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2020-01-01 | 2026-06-30 | Regioni | Intero territorio nazionale | 1287100000 | No Italia Domani |  |  | 665 | 1113825891.05
M2C4-I02.02.00 | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | Contributi ai Comuni per la realizzazione di lavori pubblici di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni) annualità 2021-2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2021-12-17 | 2021-12-17 | Comuni |  | 3000000000 | No Italia Domani |  |  |  | 3000000000
M2C4-I03.01.00 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Avviso per i progetti di forestazione nelle città metropolitane |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2022-03-30 | 2022-06-13 | Città metropolitane |  | 287000000 | No Italia Domani |  |  | 85 | 192899873
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per servizio di esecuzione rilievi habitat costieri mediante voli con sensore LIDAR |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-06-20 | 2023-09-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 39369045.13 | Iva esclusa |  |  |  | 39369045.13
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN “SISTEMA MODELLISTICO BIO-GEO-CHIMICO E DI SIMULAZIONE DELL’ESTENSIONE DEI PENNACCHI GENERATI DA SCARICHI IN MARE CARATTERIZZATI DA INQUINAMENTO DI BATTERI FECALI |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-10-31 | 2023-11-30 | Altro | Intero territorio nazionale | 3082188.93 | Iva esclusa | 1 |  | 1 | 3000000.12
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’AMPLIAMENTO E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE ONDAMETRICA E CORRENTOMETRICA COSTIERA E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA RETE |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2023-12-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 12526696.7125 | Iva esclusa | 3 |  | 1 | 10892779.75
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “RIMOZIONE E CONFERIMENTO DEGLI ATTREZZI DA PESCA E ACQUACOLTURA ABBANDONATI O PERSI IN MARE (“GHOST NETS”) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2023-12-19 | Imprese | Intero territorio nazionale | 4734164.79 | Iva esclusa |  |  |  | 4734164.79
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | FORNITURA, ALLESTIMENTO, FORMAZIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA GESTIONE DI UN’UNITÀ MOBILE DI RICERCA OCEANOGRAFICA (UMRO) PER IL MONITORAGGIO DELLO STATO DEL MARE, DEL CAMPO DI CORRENTI SUPERFICIALI E DELLA BATIMETRIA MEDIANTE RADAR IN BANDA X |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2023-12-21 | Imprese | Intero territorio nazionale | 268176.8187 | Iva esclusa | 1 |  | 1 | 265258.97
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’AMPLIAMENTO E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE MAREOGRAFICA NAZIONALE E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA RETE |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2023-12-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 2769298.3 | Iva esclusa |  |  |  | 2769298.3
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E FORNITURA DI “POTENZIAMENTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DELLA RETE MAREOGRAFICA DELLA LAGUNA DI VENEZIA E DELL’ALTO ADRIATICO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2024-01-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 807393.41 | Iva esclusa |  |  |  | 807393.41
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | FORNITURA DI “BIOCLASTI (GUSCI DI BIVALVI) E DI INTONACO BIODEGRADABILE A BASE DI POLVERE DI GUSCI DI OSTRICA PER LA CREAZIONE DI SUBSTRATI FINALIZZATI AL RIPRISTINO DI HABITAT A OSTRICHE PIATTE (OSTREA EDULIS) IN ADRIATICO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2024-01-16 | Imprese | Intero territorio nazionale | 3657246.73 | Iva esclusa |  |  |  | 3657246.73
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “STRUMENTAZIONE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE IN ACQUACOLTURA” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-11-01 | 2024-01-16 | Imprese | Intero territorio nazionale | 516099.54 | Iva esclusa |  |  |  | 516099.54
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER LA RETE ONDAMETRICA E CORRENTOMETRICA D’ALTURA E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE ED ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA RETE” |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-12-01 | 2024-01-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 10920983.74 | Iva esclusa |  |  |  | 10920983.74
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’AMPLIAMENTO E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE PER IL VIDEOMONITORAGGIO COSTIERO E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA RETE |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-12-01 | 2024-01-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 519391 | Iva esclusa |  |  |  | 519391
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Servizio di mappatura di habitat marini di acque profonde di interesse conservazionistico presenti sui monti sottomarini e sugli affioramenti rocciosi circalitorali e batiali |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2023-12-01 | 2024-01-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 43371772.42 | Iva esclusa |  |  |  | 43371772.42
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | FORNITURA DI APPARECCHIATURE PER L’AMPLIAMENTO E L’AMMODERNAMENTO DELLA RETE GNSS COLOCALIZZATA ALLA RETE MAREOGRAFICA NAZIONALE E DEI CONNESSI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ALLA GESTIONE DELLA RETE |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2024-03-01 | 2024-04-04 | Imprese | Intero territorio nazionale | 846277.8 | Iva esclusa |  |  |  | 846277.8
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per Fornitura di un sistema AUV fino a 3000 m con SAS e MultiBeam e i servizi connessi |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2024-07-25 | 2024-09-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 18042441.91 |  |  |  |  | 18042441.91
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | SERVIZI DI RIPRISTINO DI HABITAT A FANEROGAME MARINE, CORALLIGENO, E FORESTE A CYSTOSEIRA |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2024-08-02 | 2024-09-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per fornitura Unità Navale Oceanografica Maggiore da Ricerca |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2024-05-28 | 2024-09-13 | Imprese | Intero territorio nazionale | 107084986.89 |  |  |  |  | 107084986.89
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Appalto Integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi di ripristino di banchi naturali di ostriche piatte in Adriatico (Interventi A1-A5) | I81G22000100001 | B2EF28724B | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2024-09-06 | 2024-10-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 10376018 |  |  |  | 1 | 9074410.04
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | PROCEDURA DI GARA APERTA PER LA FORNITURA DI UN DATA CENTER MULTIPIATTAFORMA” E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE | I81G22000100001 | B459D5E9F2 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | 2024-11-21 | 2024-12-23 | Imprese | Intero territorio nazionale | 11004066.92 |  |  |  | 1 | 10949046.59
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per servizi di ingegneria e architettura: progettazione del ripristino attivo per letti a ostriche |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per lo sviluppo di un sistema per l’analisi eventi “short term”e pubblicazione dati di monitoraggio |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per data center archiviazione, elaborazione |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per Sistema modellistico bio-geo-chimico da accoppiare con modello oceanografico e del sistema per l’analisi dell’impatto degli scarichi in mare |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per installazione di antenne radar HF su siti pre-autorizzati |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per servizio di esecuzione rilievi habitat profondi mediante unità navale. |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per Rete Mareografica nazionale e GNSS |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per acquisizione sistema AUV |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per servizi di ingegneria e architettura: progettazione del ripristino attivo per habitat coralligeno e/o Fanerogame e/o Cystoseira |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I03.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Gara per Rete ondametrica e correntometrica d’altura e costiera |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ispra | A | n.d. | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 400.000.000 |  |  |  | n.d.
M2C4-I04.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS) | T | 2022-03-09 | 2022-05-19 | Altro | Intero territorio nazionale | 630000000 | vedere II bando del 1/9/22 |  |  | 53 | 913665981.48
M2C4-I04.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Proposte per interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti (seconda finestra temporale) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) | T | 2022-09-01 | 2022-10-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 270000000 | Approvazione graduatoria |  |  | 89 | 977829234.13
M2C4-I04.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Decreto Mipaaf n. 29915 del 30/06/2021 di approvazione dei criteri di ammissibilità e selezione dei progetti presenti nella banca dati DANIA |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali | T | 2021-06-30 | 2021-09-25 | Altro | Intero territorio nazionale | 520000000 |  | 152 | 1645959829.24 |  | 520000000
M2C4-I04.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | RIFACIMENTO DI TRATTI DI CANALETTE IRRIGUE DETERIORATE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESA DI RISORSA IDRICA DALLA RETE DI SCOLO PER IL TRASFERIMENTO E RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DI ACQUE PROVENIENTI DA BACINI IDROGRAFICI DIVERSI NELL’UNITÀ TERRITORIALE ISO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Consorzio di Bonifica Delta del Po | A | 2023-01-24 | 2023-02-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 5462957.07 | Iva esclusa |  |  |  | 5462957.07
M2C4-I04.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | RIFACIMENTO DI TRATTI DI CANALETTE IRRIGUE DETERIORATE NELLA ZONA NORD OCCIDENTALE DELL’ISOLA DI ARIANO E ISTALLAZIONE DI MISURATORI DI PORTATA - CUP: J83D20001450001 - 9604431331 |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Consorzio di Bonifica Delta del Po | A | 2023-01-24 | 2023-02-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 5546977.82 | Iva esclusa |  |  |  | 5546977.82
M2C4-I04.04.00 | Investimenti in fognatura e depurazione | Criteri di riparto delle risorse destinate |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase) | T | 2022-05-17 |  | Altro | Intero territorio nazionale | 600000000 | Decreto di assegnazione |  |  | 156 | 523908059.55
M3C1-I01.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Progettazione esecutiva e realizzazione della linea ferroviaria Napoli - Bari, tratta Napoli - Cancello | J61H94000000011 | 6666036AEB | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2016-07-11 | 2016-10-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 400796294.37 | No Italia Domani - Iva esclusa | 11 |  | 1 | 396972443.34
M3C1-I01.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Progettazione esecutiva e realizzazione del Raddoppio tratta Apice - Orsara - 2° Lotto Hirpinia - Orsara | J77I04000000009 | 7514502B36 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2018-06-11 | 2018-09-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 691350297.14 | No Italia Domani - Iva esclusa | 3 |  | 1 | 608134799.21
M3C1-I01.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari, Tratte Telese - San Lorenzo - Vitulano | J41H01000080008 | 7989780F05 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2019-07-31 | 2019-11-05 | Imprese | Intero territorio nazionale | 514542227.55 | No Italia Domani - Iva esclusa | 4 |  | 1 | 471136330.26
M3C1-I01.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Napoli-Bari - tratta Orsara-Bovino | J41H92000000008 | 8447626182 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2020-09-30 | 2020-11-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 429224866.94 | No Italia Domani - Iva esclusa | 3 |  | 1 | 367211129.26
M3C1-I01.01.02 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Progettazione esecutiva e l’esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino - Catenanuova (Lotto 5) | J11H03000180001 | 9266308F40 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-06-14 | 2022-07-18 | Imprese | Intero territorio nazionale | 612717250.42 | No Italia Domani - Iva esclusa | 2 |  | 1 | 798781720.94
M3C1-I01.01.03 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria - Lotto 1a Battipaglia - Romagnano e interconnessione con la Linea Storica Battipaglia - Potenza | J71J20000110008 | 95708936C1 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-12-28 | 2023-03-08 | Imprese | Intero territorio nazionale | 2164960087.58 | No Italia Domani - Iva esclusa | 2 |  | 1 | 1800000000
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando n.7 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano -Verona – tratta Brescia Est –Verona, comprese tra il km 140+091 e il km 148+400 | F81H91000000008 | 8003825555 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2019-09-12 | 2019-11-05 | Imprese | Intero territorio nazionale | 147174479.89 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando n.5 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano – Verona – tratta Brescia Est – Verona, comprese tra il km 132+923 e il km 134+552 | F81H91000000008 | 80542311AF | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2019-10-23 | 2019-12-19 | Imprese | Intero territorio nazionale | 57202588.77 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Procedura ad evidenza pubblica “Bando n. 2” Realizzazione Galleria naturale di Lonato | F81H91000000008 | 80982653B0 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2019-12-23 | 2020-02-04 | Imprese | Intero territorio nazionale | 204983361.21 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 204716517.65
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando n.6 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano -Verona – tratta Brescia Est –Verona, comprese tra il km 135+116,62 ed il km 140+090,52 | F81H91000000008 | 8197883310 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2020-03-09 | 2020-05-05 | Imprese | Intero territorio nazionale | 79183604.35 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 76018353.71
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando n.4 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano -Verona – tratta Brescia Est –Verona, comprese tra il km 127+343 e il km 132+923 | F81H91000000008 | 8278364216 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2020-04-16 | 2020-06-16 | Imprese | Intero territorio nazionale | 109584909.79 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 106104762.41
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando n. 3 Esecuzione delle opere civili per la realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano -Verona – tratta Brescia Est –Verona, comprese tra il km 121+401 ed il km 126+963 | F81H91000000008 | 83118546E7 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2020-06-09 | 2020-08-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 78553355.67 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 75889836.83
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Procedura ad evidenza pubblica “Bando n. 1” IC BRESCIA EST, CALCINATO E LONATO OVEST | F81H91000000008 | 83858427BB | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2020-08-14 | 2020-11-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 146399296.07 | No Italia Domani - Iva esclusa | 2 |  | 1 | 140832180.33
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 5 Realizzazione delle opere civili e armamento ferroviario Montebello nell'ambito deilavori di realizzazione della tratta AV/AC Verona–Padova 1 lotto funzionale dalla Pk32 + 340 alla Pk 39 + 0.80 | J41E91000000009 | 878470798A | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-06-21 | 2021-08-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 199688737.24 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 194816420.55
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 1 Lavori di realizzazione delle "Opere civili e armamento ferroviario Verona Est" nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova | J41E91000000009 | 888815625D | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-09-06 | 2021-11-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 56617121.76 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 56540788.55
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 2 Lavori di realizzazione delle "Opere civili Fibbio" nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale Verona-Bivio Vicenza | J41E91000000009 | 906038523B | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-01-14 | 2022-03-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 127653468.31 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 127641022.65
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 4 Lavori di realizzazione delle "Opere civili Lonigo" nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale tra la pk 25,314 e la pk 32,130 | J41E91000000009 | 91518601CA | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-04-04 | 2022-05-05 | Imprese | Intero territorio nazionale | 105205845.39 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 105195807.07
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 6 Realizzazione delle opere civili Montecchio ricadenti nel tratto di linea AV/AC Verona-Padova Lotto I riconprese tra la pk 39,375 e la pk 44,250 | J41E91000000009 | 918100442D | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-04-13 | 2022-06-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 61434409.85 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 61428456.46
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Procedura ad evidenza pubblica Bando n. 10 ARMAMENTO | F81H91000000008 | 9262296076 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-06-15 | 2022-07-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 78794595.11 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 78717540.92
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 2bis Lavori di realizzazione delle "Opere civili Belfiore" nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale tra la pk 13,725 e la pk 20,219 | J41E91000000009 | 93886173D8 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-09-07 | 2022-09-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 72639852.42 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 72632853.51
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 3 Lavori di realizzazione delle "Opere civili Alpone" nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto Funzionale tra la pk 20,219 e la pk 25,314 | J41E91000000009 | 9388651FE3 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-09-07 | 2022-09-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 137204057.03 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 137190555.9
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Procedura ad evidenza pubblica Bando n. 11 BARRIERE ANTIRUMORE | F81H91000000008 | 9477813AB4 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-12-16 | 2023-01-26 | Imprese | Intero territorio nazionale | 31360839 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 31054864.36
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Bando 5bis Opere civili, strdali e idrauliche Cavazza ricadenti nel tratto di linea AV/AC riconprese tra la pk 37,275 e la pk 38,585 | J41E91000000009 | 95083889FE | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-01-20 | 2023-02-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 10791711.39 | No Italia Domani - Iva esclusa | 1 |  | 1 | 10790672.84
M3C1-I01.02.01 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Procedura ad evidenza pubblica Bando n. 8 IMPIANTI DI SICUREZZA IN GALLERIA | F81H91000000008 | 9837994978 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-05-31 | 2023-07-13 | Imprese | Intero territorio nazionale | 17749066.81 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 1 VAL LEMME | F81H92000000008 | 7034520DF88 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2017-04-12 | 2017-06-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 263491400.16 | No Italia Domani - Iva esclusa | 2 |  | 1 | 220450079.9439
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 2 Castagnola | F81H92000000008 | 70662852DA | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2017-06-14 | 2017-07-20 | Imprese | Intero territorio nazionale | 216267327.46 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 216267327.46
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 3 Cravasco | F81H92000000008 | 710468183A | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2017-06-23 | 2017-08-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 251288180.22 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 251288180.22
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 4 Valico (Radimero) | F81H92000000008 | 71506620F5 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2017-07-27 | 2017-09-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 212285199.55 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 212285199.55
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 5 Interconnessione di Voltri e completamento Polcevera | F81H92000000008 | 7313558AFA | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2017-12-15 | 2018-03-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 343695595.26 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 343695595.26
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 6 Pozzolo Tortona | F81H92000000008 | 7358335223 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2018-02-23 | 2018-04-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 88497459.37 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 88497459.37
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di completamento Gallerie Colombo, S. Tomaso e prolungamento della Bretella di Voltri (Galleria Polcevera) compreso il tratto esterno lato Fegino | J71H02000110008 | 7171923A14 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2018-03-29 | 2018-05-29 | Imprese | Intero territorio nazionale | 73157090.62 | No Italia Domani - Iva esclusa | 2 |  | 1 | 67046698.08
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 7 Armamento ferroviario | F81H92000000008 | 87917605DD | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-07-16 | 2021-09-13 | Imprese | Intero territorio nazionale | 95241184.9 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 8 Barriere antirumore | F81H92000000008 | 9401058E78 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-09-30 | 2022-11-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 10067147.52 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 9 Barriere antirumore | F81H92000000008 | 9597875103 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-01-13 | 2023-02-23 | Imprese | Intero territorio nazionale | 12174802.95 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 12174802.95
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di Potenziamento della linea Milano-Genova - Quadruplicamento della tratta da MI Rogoredo a Pieve Emanuele (da km 1+100 a km 11+985) e Velocizzazione | J47I09000030009 | 9569426C24 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-12-28 | 2023-02-27 | Imprese | Intero territorio nazionale | 216557700.71 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | 1 | 189675369.97
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 10 Interconnessione Novi Ligure (lavori in galleria) | F81H92000000008 | 9776359AA8 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-04-17 | 2023-05-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 34529548.49 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Potenziamento della linea ferroviaria Rho – Arona. Tratta Rho – Gallarate. Quadruplicamento della linea Rho-Parabiago e Raccordo a Y | J31J05000010001 | 9922131187 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-06-29 | 2023-08-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 259507360.52 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 259507360.52
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 11 Interconnessione Novi Ligure (lavori in sotterraneo) | F81H92000000008 | 9858674327 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-07-19 | 2023-08-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 34529548.49 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 12 Interconnessione Novi Ligure (lavori in sotterraneo 13A) | F81H92000000008 | B0293ED82A | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2024-02-01 | 2024-03-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 31481181.42 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 31481181.42
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 13 Interconnessione Novi Ligure (opere all'aperto 13B) | F81H92000000008 | B1B5672E60 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2024-05-21 | 2024-07-03 | Imprese | Intero territorio nazionale | 48683142.77 | No Italia Domani - Iva esclusa | 0 |  | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | Linee ferroviarie ad alta velocità | Lavori di realizzazione della Tratta AV/AC “Terzo Valico dei Giovi” – LOTTO 14 Interconnessione Novi Ligure (opere all'aperto 13B) | F81H92000000008 | B26574FAF4 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2024-07-11 | 2024-09-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 48683142.77 | No Italia Domani - Iva esclusa |  |  | Manca esito | 48683142.77
M3C1-I01.03.00 | Connessioni diagonali | Tratta ferroviaria Genga - Serra San Quirico | J21J05000000001 | 9846087009 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-06-13 | 2023-08-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 436635886.8 | No Italia Domani |  |  | 1 | 374272181.88
M3C1-I01.03.00 | Connessioni diagonali | Linea ferroviaria Potenza – Metaponto | J94E21000070009 | 9901505469 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2023-06-28 | 2023-09-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 252562510.09 | No Italia Domani |  |  | 1 | 239171053.47
M3C1-I01.03.00 | Connessioni diagonali | Tratta ferroviaria PM228 – Albacina, sulla linea Orte – Falconara | J44D20000060009 | B02D97CEF5 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2024-02-02 | 2024-03-21 | Imprese | Intero territorio nazionale | 114010233.24 | No Italia Domani |  |  | Manca esito | 114010233.24
M3C1-I01.03.00 | Connessioni diagonali | Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori del Bypass Ferroviario di Augusta sulla tratta Catania – Siracusa | J51B21001950006 |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2024-06-19 | 2024-07-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 121255371.66 | No Italia Domani |  |  | Manca esito | 121255371.66
M3C1-I01.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria lotto 1 | J54E21003620001 | 90291019D9 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-12-24 | 2022-03-31 | Operatore economico | Intero territorio nazionale | 1300000000 | No Italia Domani |  |  |  | 1300000000
M3C1-I01.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria lotto 2 | J54E21003620001 | 9029122B2D | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-12-24 | 2022-03-31 | Operatore economico | Intero territorio nazionale | 900000000 | No Italia Domani |  |  |  | 900000000
M3C1-I01.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria lotto 3 | J54E21003620001 | 9029146EFA | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-12-24 | 2022-03-31 | Operatore economico | Intero territorio nazionale | 323000000 | No Italia Domani |  |  |  | 323000000
M3C1-I01.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | Italia Roma lavori di segnaletica ferroviaria lotto 4 | J54E21003620001 | 90291534C4 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2021-12-24 | 2022-03-31 | Operatore economico | Intero territorio nazionale | 251000000 | No Italia Domani |  |  |  | 251000000
M3C1-I01.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori per la rifunzionalizzazione dello Scalo di Torino Orbassano | J84E21004550001 | 9569699D6D | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-12-27 | 2023-02-07 | Operatore economico | Intero territorio nazionale | 41855799.85 | No Italia Domani |  |  | 1 | 41410300.7
M3C1-I01.06.01 | Potenziamento delle linee regionali | Riparto di quota parte delle risorse, per gli esercizi finanziari dal 2020 al 2026, dell'intervento 1.6 «Potenziamento delle linee regionali» |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS) | T | 2021-11-09 | 2021-11-09 | Regioni | Intero territorio nazionale | 936000000 | No Italia Domani |  |  | 12 | 936000000
M3C1-I01.06.02 | Potenziamento delle linee regionali | Riparto delle risorse del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR) destinate al potenziamento delle ferrovie regionali |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS) | T | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Regioni | Intero territorio nazionale | 1550000000 | No Italia Domani |  |  | 29 | 1550000000
M3C1-I01.07.00 | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Salerno - Reggio Calabria |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | RFI SpA | A | 2022-12-23 | 2023-03-08 | Imprese | Intero territorio nazionale | 2157585265.88 | Aggiudicazione |  |  | 1 RTI | 2039374958.92
M3C1-I01.91.02 | Rinnovo del materiale rotabile | Istanza di contributo i proprietari degli interporti o dei terminali intermodali posizionati sulla RETE TEN-T |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) | T | 2022-03-04 | 2022-06-04 | Altri | Intero territorio nazionale | 55000000 | No Italia Domani |  |  | 32 | 55000000
M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Accordo Quadro per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei sistemi Smart Road e Monitoraggio Dinamico sulle autostrade A24-A25 comprensivi degli apparati tecnologici di telecomunicazione, degli impianti elettrici di distribuzione e alimentazione, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e degli impianti meccanici, nonché delle opere civili funzionali connesse (Canalizzazioni, Green Island e Fabbricati Tecnologici) | J39J20001310001 | 90196545F1 | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Italferr SpA | A | 2021-12-29 | 2022-02-15 | Operatore economico | Lazio, Abruzzo | 50000000 |  |  |  |  | 50000000
M3C2-I01.01.00 | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | Interventi di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2021-08-25 | 2021-11-02 | Altro | Intero territorio nazionale | 270000000 |  | 129 |  | 61 | 154835208.49
M3C2-I02.01.00 | Digitalizzazione della catena logistica | Finanziamento per lo sviluppo e l’implementazione dei servizi Port Community System (PCS) |  |  | Selezione progetti | Ministero della Transizione Ecologica (MITE) | T | 2023-10-31 | 2023-11-30 | Autorità di sistema portuale | Intero territorio nazionale | 16000000 |  |  |  | 16 | 15994300
M4C1-I01.01.00 | Piano asili nido | Decreto 22 marzo 2021 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2021-03-22 | 2021-05-21 | Comuni | Intero territorio nazionale | 700000000 | No Italia Domani |  |  | 368 | 599473534.26
M4C1-I01.01.00 | Piano asili nido | Aumentare l'offerta di servizi educativi nella fascia 0-6 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | T | 2021-12-02 | 2022-02-28 | Comuni | Intero territorio nazionale | 3000000000 |  | 1676 | 2000000000 | 2065 | 2736181124.84
M4C1-I01.01.00 | Piano asili nido | Nuovo piano asili nido |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | T | 2024-05-15 | 2024-05-30 | Comuni | Intero territorio nazionale | 734955734.85 |  | 905 |  | 766 | 636200000
M4C1-I01.02.00 | Piano di estensione del tempo pieno e mense | Aumentare la disponibilità delle mense |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | T | 2021-12-02 | 2022-02-28 | Regioni, Comuni, Province | Intero territorio nazionale | 400000000 |  |  |  | 961 | 430217347.27
M4C1-I01.03.00 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Aumentare l'offerta di attività sportive a scuola |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Istruzione (MI) | T | 2021-12-02 | 2022-02-28 | Regioni, Comuni, Province | Intero territorio nazionale | 300000000 | Rifinanziato con risorse MI per € 31.780.036,90 | 2859 | 2963507013.28 | 412 | 313876826.28
M4C1-I01.05.00 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria | Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) nelle filiere Agribusiness, Chimica-farmaceutica, Meccanica, Moda, ICT, |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2020-04-23 | 2020-07-24 | Altro | Toscana | 1000000 | A valere sul Por Fse |  |  |  | 1000000
M4C1-I03.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | Approvazione del modello di certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l'anno 2021, previsti dall'art. 1, comma 139, del |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2020-08-15 | 2020-09-15 | Comuni | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C1-I03.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2020-01-14 | Esaurimento fondi | Comuni | Intero territorio nazionale | 497220000 |  |  |  |  | 497220000
M4C1-I03.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2020-01-30 | Esaurimento fondi | Comuni | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Riparto di 2.500 borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-04-09 | 2022-06-20 | Altro | Intero territorio nazionale | 6000000 |  |  |  | 69 | 5933333.63
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Decreto Ministeriale n. 118 del 02-03-2023 Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-03-02 | 2023-03-02 | Altro | Intero territorio nazionale | 24500000 |  |  |  | 258 | 24500000
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore artistica e musicale (afam)” |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-09-05 | 2023-10-18 | Altro | Intero territorio nazionale | 30000000 |  |  |  | 30 | 87138383.83
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Decreto Direttoriale n. 167 del 03-10-2023 Avviso per la concessione di finanziamenti destinati a iniziative educative transnazionali TNE |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-10-18 | 2023-11-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 50000000 |  |  |  | 24 | 49931750.92
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali finalizzate alla creazione di tre Digital Education Hubs |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-12-15 | 2024-01-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 60000000 |  |  |  | 3 | 60000000
M4C1-I03.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Avviso per la concessione dei finanziamenti |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2024-04-29 | 2024-06-13 | Altro | Intero territorio nazionale | 40000000 |  |  |  | 17 | 39999993.49
M4C1-I04.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi specificamente dedicati e declinati. |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-03-02 | 2023-10-05 | Altro | Intero territorio nazionale | 304080000 |  |  |  | 1638 | 310030000
M4C1-I04.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Decreto Ministeriale n. 351 del 09/04/2022 -Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2024-04-26 | 2024-09-20 | Altro | Intero territorio nazionale | 54530000 |  |  |  | 1040 | 141600007.08
M4C1-R01.00.02 | 1.2 - Riforma del sistema ITS | Approvazione dell'Avviso pubblico "ITS-Academy del Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2022-2024" e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo svolgimento di percorsi di Tecnico Superiore per il biennio 2022-2024 |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-07-19 | 2023-09-12 | Individui, Altro | Veneto | 15000000 |  |  |  |  | 15000000
M4C1-R01.00.02 | 1.2 - Riforma del sistema ITS | Approvazione Avviso/Direttiva per la presentazione di progetti formativi per “ITS-Academy del Veneto - I Tecnici del futuro - Biennio 2023-2025” |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-08-22 | 2023-09-26 | Individui, Altro | Veneto | 24965061.8 |  |  |  |  | 24965061.8
M4C1-R01.07.00 | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | Cofinanziamento interventi per la realizzazione di strutture residenziali universitarie (Decreto Mur n. 1257 del 30 novembre 2021) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-01-19 | 2022-05-17 | Regioni, Province, Altro | Intero territorio nazionale | 300000000 |  |  |  |  | 300000000
M4C1-R01.07.00 | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | Avviso per acquisire manifestazioni di interesse, aventi ad oggetto la disponibilità sul territorio nazionale di posti letto per studenti universitari |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-07-06 | 2022-07-18 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C1-R01.07.00 | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | Avviso pubblico per l’accesso al cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell’art. 1, comma 4-ter, l. 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall’art. 39 del d.l. 115/2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-08-29 | 2022-10-06 | Altro | Intero territorio nazionale | 300000000 |  |  |  |  | 300000000
M4C1-R01.07.00 | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | Cofinanziamento di interventi volti all’acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine o di altra forma d |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-12-05 | 2022-12-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 149964464.41 |  |  |  |  | 149964464.41
M4C1-R01.07.00 | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti | Avviso finalizzato all’individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-05-12 | 2023-07-11 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I01.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Decreto Direttoriale n. 1628 del 16-10-2020 - Bando PRIN 2020 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2020-11-25 | 2021-01-26 | Altro | Intero territorio nazionale | 250000000 |  | 4344 |  | 1256 | 178104593
M4C2-I01.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Decreto Ministeriale n. 737 del 25-06-2021 : Criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2021-09-16 | 2021-09-30 | Altro | Intero territorio nazionale | 400000000 |  |  |  | 1002 | 362229868.77
M4C2-I01.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Bando per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 2022 - DD 104 del 2/2/2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-02-07 | 2022-03-31 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  | 7817 |  | 10108 | 549914404
M4C2-I01.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Bando per i Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 2022 - DD 1409 del 14/9/2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-09-20 | 2022-10-31 | Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  | 4611 | 419973843
M4C2-I01.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-08-30 | 2022-10-11 | Individui | Intero territorio nazionale | 220000000 |  |  |  | 252 | 51906058.93
M4C2-I01.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2024-07-15 | 2024-10-01 | Individui | Intero territorio nazionale | 67500000 |  |  |  |  | 67500000
M4C2-I01.03.00 | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-04-06 | 2022-05-13 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 1610000000 |  |  |  | 358 | 1609995611.15
M4C2-I01.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune "Key Enabling Technologies" (Avviso3264) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-01-17 | 2022-02-15 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 1080000000 |  | 39 | 2043091342.39 |  | 1080000000
M4C2-I01.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione (Avviso 3265) |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-01-17 | 2022-02-15 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 500000000 |  | 25 |  |  | 500000000
M4C2-I01.05.00 | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-01-24 | 2022-02-24 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Regioni, Comuni, Province, Altro | Intero territorio nazionale | 1300000000 |  | 15 |  | 259 | 1241492832.7
M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'innovazione | Accordi per l'innovazione - primo sportello |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-03-18 | 2022-05-11 | Imprese | Intero territorio nazionale | 500000000 | No Italia Domani |  |  |  | 500000000
M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'innovazione | Accordi per l'innovazione - secondo sportello |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-01-31 | 2023-02-01 | Imprese | Intero territorio nazionale | 500000000 | No Italia Domani |  |  |  | 500000000
M4C2-I02.01.00 | IPCEI | IPCEI Idrogeno 1 (H2 Technology) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-11-28 | 2023-01-30 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 450000000 |  |  |  | 6 | 418911589.32
M4C2-I02.01.00 | IPCEI | IPCEI Idrogeno 2 (H2 Industry) |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-12-22 | 2023-02-23 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 350000000 |  |  |  | 3 | 254567218.18
M4C2-I02.01.00 | IPCEI | IPCEI Microelettronica - Decreto direttoriale 4 settembre 2023 |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per la trasformazione digitale | T | 2023-10-15 | 2023-12-15 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 450000000 | No Italia Domani |  |  | 6 | 449999999.32
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU Calls 2021 |  |  | Selezione progetti | Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) | T | 2022-01-18 | 2022-04-27 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU (key digital technologies joint undertaking) Calls 2021 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-04-29 | 2022-05-16 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU (key digital technologies joint undertaking) Calls 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-05-03 | 2022-09-21 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU Calls 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-09-30 | 2022-10-10 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 20000000 |  |  |  |  | 20000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | Innovative SMEs: Calls 2022 Eurostars-3 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-07-13 | 2022-11-10 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | DUT Call 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2022-09-21 | 2022-11-21 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | EuroHPC 2022 “Centres of Excellence for HPC Applications |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-01-27 | 2023-02-10 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 21500000 | Non è precisata la quota su 43mln totali |  |  |  | 21500000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | EuroHPC 2022 “National Competence Centres for High Performance Computing“ |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-01-27 | 2023-02-10 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 21500000 | Non è precisata la quota su 43mln totali |  |  |  | 21500000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | IWater4All2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-01-17 | 2023-03-20 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | CETPartnership Joint Call 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-03-06 | 2023-03-27 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 16000000 |  |  |  |  | 16000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | EuroHPC JU 2022 RISC V |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-01-26 | 2023-04-04 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | Innovative SMES - Eurostars 3 CoD 4 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-03-06 | 2023-04-13 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | SBEPartnership call 2023 "The way forward: a thriving sustainable blue economy for the brighter future" |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-02-13 | 2023-04-14 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | Gestione delle risorse idriche - Water4All - 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-01-17 | 2023-04-24 | Imprese | Intero territorio nazionale | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU Call 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-03-01 | 2023-05-03 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 20000000 | DM 16 dicembre 2023 |  |  |  | 20000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | DUT Call 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-03-24 | 2023-05-03 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 32000000 | DM 16 dicembre 2022 |  |  |  | 32000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | SBEPartnership call 2023 "The way forward: a thriving sustainable blue economy for the brighter future" |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-08-07 | 2023-09-13 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | SBEPartnership call 2023 "The way forward: a thriving sustainable blue economy for the brighter future" |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-08-07 | 2023-09-13 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | Innovative SMEs: bando 2023 “Eurostars 3 CoD 5” |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-08-31 | 2023-09-14 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 14000000 |  |  |  |  | 14000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU Call europea 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-02-07 | 2023-09-19 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. | DM 16 dicembre 2023 |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | KDT JU Call europea 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-09-11 | 2023-09-20 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | CETPartnership Joint Call 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-11-06 | 2024-03-27 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 16000000 |  |  |  |  | 16000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | Water4All 2023 "Aquatic Ecosystem Services" |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-11-06 | 2024-04-29 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 3000000 |  |  |  |  | 3000000
M4C2-I02.02.00C | Partenariati - Horizon Europe | Driving Urban Transitions (DUT) 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2023-11-06 | 2024-04-30 | Imprese, Altro | Intero territorio nazionale | 32000000 |  |  |  |  | 32000000
M4C2-I03.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di Infrastrutture di Ricerca” da finanziare nell’ambito del PNRR |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-01-31 | 2022-02-28 | Altro | Intero territorio nazionale | 1080000000 | 6 Graduatorie | 39 | 1849939430 | 33 | 1264657248.36
M4C2-I03.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-01-26 | 2022-03-10 | Altro | Intero territorio nazionale | 500000000 | Graduatoria | 25 | 343240845.29 | 24 | 268718301.07
M4C2-I03.02.00 | Finanziamento di start-up | Green Transition Fund - Invito a presentare opportunità di investimento indiretto |  |  | Selezione progetti | CDP Venture Capital SGR SpA | A | 2023-03-01 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 300.000.000 |  |  |  | n.d.
M4C2-I03.02.00 | Finanziamento di start-up | Green Transition Fund - Invito a presentare opportunità di investimento diretto |  |  | Selezione progetti | CDP Venture Capital SGR SpA | A | 2023-03-01 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. | totale 300.000.000 |  |  |  | n.d.
M4C2-I03.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese. |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2023-03-02 | 2023-10-05 | Altro | Intero territorio nazionale | 398760000 |  |  |  | 553 | 102480000
M4C2-I03.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | Riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese. |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2024-04-26 | 2024-09-20 | Altro | Intero territorio nazionale | 172080000 |  |  |  |  | 172080000
M4C2-I03.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | Avviso pubblico per la concessione dell’esonero contributivo in attuazione dell’art. 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023 |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2024-05-16 |  | Imprese | Intero territorio nazionale | 150000000 |  |  |  |  | 150000000
M5C1-I01.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021- 2027 - Piano d’Azione Zonale per l’Apprendimento PiAzZA 2022/2024 |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2022-02-24 | 2022-03-25 | Altro | Friuli Venezia Giulia | 10000000 |  |  |  |  | 10000000
M5C1-I01.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Avviso pubblico N. 1 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2022-05-25 | 2022-06-08 | Altro | Veneto | 15288000 |  |  |  |  | 15288000
M5C1-I01.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027 (FSE+) - PPO 2021- 2027 - Piano d’Azione Zonale per l’Apprendimento PiAzZA 2022/2024 |  |  | Selezione progetti | Friuli Venezia Giulia | A | 2022-08-25 | 2025-12-31 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Friuli Venezia Giulia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I01.02.00 | Creazione di imprese femminili | Fondo Impresa Femminile |  |  | Selezione progetti | MISE e Dipartimento Pari opportunità | T | 2022-05-19 | Fino a esaurimento fomdi | Individui, Imprese | Intero territorio nazionale | 193800000 |  |  |  |  | 193800000
M5C1-I01.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | Istituzione di un sistema informativo | J59J21015410006 |  | Selezione progetti | PCM - pari opportunità | T | 2022-01-06 | 2022-01-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 1749950.62 |  |  |  | 1 | 1749950.62
M5C1-I01.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | Concessione di contributi alle micro, piccole e medie imprese per servizi di assistenza tecnica e accompagnamento in forma di voucher e per servizi di certificazione della Parità di Genere UNI/PdR 125:2022 |  |  | Selezione progetti | PCM - pari opportunità | T | 2023-12-06 | 2024-03-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 4000000 |  |  |  | 1252 | 5335498.76
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Professionale nella sezione comparti vari per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi di terzo anno |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2022-07-08 | 2022-07-28 | Altro | Veneto | 20963000 |  |  |  |  | 20963000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell'Anno Formativo 2022/2023 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale di tecnico nelle sezioni comparti vari ed edilizia |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2022-07-08 | 2022-07-28 | Altro | Veneto | 6602000 |  |  |  |  | 6602000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti di Istruzione e Formazione Professionale nelle sezioni comparti vari e benessere per la realizzazione e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2022-07-08 | 2022-07-28 | Altro | Veneto | 25227280 |  |  |  |  | 25227280
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso per l’autorizzazione e il finanziamento dell’offerta formativa di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - ciclo formativo 2022/2026 |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2022-08-03 | 2022-08-09 | Altro | Piemonte | 11022618 |  |  |  |  | 11022618
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA RELATIVA A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE CON MODALITÀ DUALE AI SENSI DELL’ART. 5 COMMA 1 LETTERA B) DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 23/12/2013 E S. M. E I E DEL PIANONAZIONALE |  |  | Selezione progetti | Umbria | A | 2022-07-21 | 2022-08-12 | Altro | Umbria | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO Per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale - anno formativo 2022/2023 - in a􀆩uazione della D.G.R. 5 agosto 2022, n. 789 |  |  | Selezione progetti | Alfa Liguria | A | 2022-08-12 | 2022-09-10 | Organizzazioni del terzo settore | Liguria | 1676119 |  |  |  |  | 1676119
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO per la presentazione di progetti di percorsi TRIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con modalità di apprendimento duale CUP B71J22000400006 |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-10-06 | 2022-10-26 | Altro | Marche | 1365000 |  |  |  |  | 1365000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO per la presentazione di progetti di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con modalità di apprendimento duale | B71J22000400006 |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-10-06 | 2022-10-28 | Altro | Marche | 910000 |  |  |  |  | 910000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso Pubblico OF/2022 “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) in modalità duale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2022-11-07 | 2022-11-22 | Altro | Puglia | 958243.46 |  |  |  |  | 958243.46
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | IFTS 2022 Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica superiore (IFTS) in modalità duale |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2022-11-24 | 2022-12-13 | Altro | Puglia | 857243 |  |  |  |  | 857243
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) IN SISTEMA DUALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 17, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 226/2005. ANNI FORMATIVI 2023-2026 E 2024 |  |  | Selezione progetti | Sardegna | A | 2022-12-06 | 2022-12-19 | Altro | Sardegna | 3200000 |  |  |  |  | 3200000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Approvazione dell'Avviso a presentare percorsi extra diritto-dovere, modalità duale - apprendistato di I° livello o alternanza rafforzata - per il conseguimento di un certificato di qualifica (EQF IV Liv.) con valore di diploma professionale. Procedura ju |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2022-09-30 | 2023-04-15 | Altro | Emilia Romagna | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale in attuazione della DGR XI/6851/2022 a valere sul PNRR (Missione 5 “inclusione e coesione”, componente 1 “Politiche per il |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2023-01-26 | 2023-06-08 | Altro | Lombardia | 27721048 |  |  |  |  | 27721048
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO per la presentazione di progetti di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per gli anni formativi 2023/2024 e 2024/2025 |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2023-05-17 | 2023-06-19 | Altro | Marche | 5821200 |  |  |  |  | 5821200
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la presentazione dei percorsi di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) realizzati dagli organismi formativi accreditati nell'ambito “obbligo d'istruzione” - annualità formativa 2023/2024 |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2023-06-21 | 2023-06-30 | Altro | Toscana | 750000 |  |  |  |  | 750000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO per la presentazione di progetti di percorsi BIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale per gli anni formativi 2023/2024 e 2024/2025 |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2023-05-16 | 2023-07-19 | Altro | Marche | 623700 |  |  |  |  | 623700
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Piano Annuale di Formazione Iniziale. Anno Formativo 2023/2024. Approvazione “Documento di programmazione regionale dell’offerta formativa ‘Sistema duale’ finanziata a valere sul PNRR – anno finanziario 2022”. Interventi finanziabili con risorse nazionali |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-07-01 | 2023-07-20 | Altro | Veneto | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell’Anno Formativo 2023/2024 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professi |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-07-01 | 2023-07-20 | Altro | Veneto | 7125720 |  |  |  |  | 7125720
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO A PRESENTARE PERCORSI ANNUALI PER IL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA (EQF 3 LIV.) DA REALIZZARE NELL’A.S. 2023/2024 SISTEMA REGIONALE IeFP – DGR N. 581/2023 |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2023-07-12 | 2023-07-25 | Altro | Emilia Romagna | 25000000 |  |  |  |  | 25000000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Approvazione dell’Invito alla Manifestazione di Interesse per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale. Anno Formativo 2023/2024. |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2023-07-12 | 2023-07-26 | Altro | Lazio | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Presentazione istanze di candidatura Anno Formativo 2023 - 2024. Riapertura Avviso OF 22 “Avviso pubblico per la presentazione delle candidature inerenti la realizzazione dei percorsi triennali e di IV anno di Istruzione e Formazione Professionale (IEFP) |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2023-07-12 | 2023-07-31 | Altro | Puglia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Legge Regionale 63/95. Adozione del documento di programmazione regionale dell’offerta formativa “Sistema duale” finanziata a valere sul PNRR – anno finanziario 2022. Approvazione dell’Avviso per l’autorizzazione e il finanziamento dell’offerta formativa |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2023-08-02 | 2023-08-08 | Individui, Altro | Piemonte | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO E DI TERZO LIVELLO IN ITS (AI SENSI DELL’ART. 43 E DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 81/2015) A VALERE SUL PNRR (MISSIONE 5.C1., INVESTIMENTO 1.4 “SISTEMA DUALE”) E SU ALTRE RISORSE |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2022-12-12 | 2023-08-31 | Altro | Lombardia | 17500000 |  |  |  |  | 17500000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso n. 2 per la presentazione dell’offerta formativa “Sistema duale” Percorsi di IeFP - a.f. 2023/2024 da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5, Componente 1, Investimento 1.4 “Sistema duale”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU – |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-09-07 | 2023-09-25 | Individui, Altro | Calabria | 1915400 |  |  |  |  | 1915400
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO per la presentazione di progetti di percorsi TRIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con modalità di apprendimento duale |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2023-10-05 | 2023-10-27 | Altro | Marche | 3003026.4 |  |  |  |  | 3003026.4
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) CON MODALITÀ DI APPRENDIMENTO DUALE- CICLO FORMATIVO 2023-2026 |  |  | Selezione progetti | Molise | A | 2023-11-08 | 2023-11-27 | Individui | Molise | 1272035.52 |  |  |  |  | 1272035.52
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | IFTS 2023 Avviso pubblico per il finanziamento di percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale - REGIONE PUGLIA - Anno formativo 2023/2024 |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2024-03-13 | 2024-04-12 | Altro | Puglia | 2911408 |  |  |  |  | 2911408
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO A PRESENTARE PERCORSI DI TERZA ANNUALITA’ IeFP IN MODALITÀ DUALE - APPRENDISTATO DI I LIVELLO O ALTERNANZA RAFFORZATA - PER IL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA III LIV. EQF A.S. 2024/2025 SISTEMA REGIONALE IeFP – DGR N. 1347/2023 |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2024-04-19 | 2024-05-14 | Altro | Emilia Romagna | 25000000 |  |  |  |  | 25000000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO A PRESENTARE PERCORSI DI SECONDA ANNUALITA’ IeFP IN MODALITÀ DUALE - APPRENDISTATO DI I LIVELLO O ALTERNANZA RAFFORZATA - PER IL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA III LIV. EQF A.S. 2024/2025 SISTEMA REGIONALE IeFP – DGR N. 581/2023 |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2024-04-19 | 2024-05-28 | Altro | Emilia Romagna | 25500000 |  |  |  |  | 25500000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico, con procedura just in time, per il finanziamento di un progetto di Istruzione Formazione Tecnica Superiore (IFTS), in modalità duale - annualità 2023/2024 |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2024-01-05 | 2024-05-31 | Imprese | Marche | 89960 |  |  |  |  | 89960
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale in attuazione delle DGR XII/576/2023 e XII/1051/2023 a valere sul PNRR - anno formativo 2023/2024 |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2024-01-29 | 2024-06-06 | Altro | Lombardia | 93749426.71 |  |  |  |  | 93749426.71
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per la realizzazione nell’Anno Formativo 2024/2025 di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento del diploma professionale di tecnico n |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2024-06-07 | 2024-06-27 | Altro | Veneto | 1638983.5 |  |  |  |  | 1638983.5
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Approvazione dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti per il primo, il secondo o il terzo anno di Istruzione e Formazione Professionale nelle sezioni comparti vari, benessere, edilizia nonché per interventi specifici per la disabilità |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2024-06-07 | 2024-07-08 | Altro | Veneto | 35298464.92 |  |  |  |  | 35298464.92
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO per la realizzazione dei percorsi di apprendistato di primo livello erogati dagli Enti di formazione accreditati e iscritti alla sezione A dell’albo regionale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma IeFP (ai sensi dell’art. 43 |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2023-11-23 | 2024-07-31 | Altro | Lombardia | 18000000 |  |  |  |  | 18000000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Programmazione triennale in materia di offerta formativa di IeFP – ciclo 2024/2028 |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2024-07-25 | 2024-07-31 | Altro | Piemonte | 22815782.8 |  |  |  |  | 22815782.8
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per l’offerta formativa pluriennale di Istruzione e Formazione Professionale in modalità duale |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2024-07-09 | 2024-08-06 | Imprese | Puglia | 9163618.2 |  |  |  |  | 9163618.2
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) di IV annualità finalizzati al conseguimento del diploma professionale nel Sistema duale, anche attraverso il contratto di apprendistato - a.f. 2024-2025 |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2024-07-24 | 2024-08-13 | Individui | Sicilia | 6918912 |  |  |  |  | 6918912
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale - Anno formativo 2024/2025 |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2024-07-30 | 2024-08-19 | Individui, Comuni, Province, Altro | Lazio | 20701565.3 |  |  |  |  | 20701565.3
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso per la costituzione di un Catalogo regionale di attività formative finalizzate all’acquisizione in modalità duale di competenze professionali riferibili al Repertorio nazionale delle figure professionali del sistema di Istruzione e Formazione Profe |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2023-11-24 | 2024-09-13 | Altro | Valle d'Aosta | 841222 |  |  |  |  | 841222
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO per la presentazione di progetti di percorsi TRIENNALI di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con modalità di apprendimento duale, da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Componente 1 – I |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2024-08-07 | 2024-09-15 | Altro | Marche | 1365012 | totale 4.035.096 |  |  |  | 1365012
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico N.3 per la presentazione dell’offerta formativa ‘Sistema duale’ Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale-a.f.2024/2025 | J52B24002160007 |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2024-09-06 | 2024-09-17 | Individui | Calabria | 995095 | totale 2.394.250 |  |  |  | 995095
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (leFP) in modalità duale. |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2024-10-02 | 2024-10-12 | Altro | Abruzzo | 1226084 | totale 4.073.794,56 |  |  |  | 1226084
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) con modalità di apprendimento duale. Anno Formativo 2024/2025 - II^ edizione |  |  | Selezione progetti | Lazio | A | 2024-10-21 | 2024-10-28 | Individui, Comuni, Province, Altro | Lazio | 1530000 |  |  |  |  | 1530000
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI RELATIVI AI PERCORSI DI ISTRUZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) CON MODALITÀ DI APPRENDIMENTO DUALE - CICLO FORMATIVO 2024-2027 |  |  | Selezione progetti | Molise | A | 2024-10-15 | 2024-11-06 | Individui | Molise | 896976 | totale 1.493.299,20 |  |  |  | 896976
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO A PRESENTARE PERCORSI EXTRA DIRITTO-DOVERE IN MODALITÀ DUALE - APPRENDISTATO DI I LIVELLO O ALTERNANZA RAFFORZATA – PER IL CONSEGUIMENTO DI UN CERTIFICATO DI QUALIFICA IeFP (EQF III LIV.) |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2024-02-19 | 2025-02-27 | Altro | Emilia Romagna | 745216 |  |  |  |  | 745216
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico, con procedura just in time, per il finanziamento di n.2 progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e n.2 percorsi da 200 ore, limitato a singole UC di specializzazione IFTS, in modalità duale, riservati ai destinatari-ta |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-10-14 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Marche | 234112 |  |  |  |  | 234112
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO Per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale – anno formativo 2023/2024 – in attuazione della D.G.R. 4 agosto 2023, n. 815 |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2023-08-10 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Liguria | 3641238 |  |  |  |  | 3641238
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | Avviso pubblico per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) ciclo formativo 2022 – 2025 (I annualità – a.s.f. 2022/2023, II annualità – a.s.f. 2023/2024, III annualità – a.s.f. 2024/2025) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2022-08-19 | n.d | Individui | Sicilia | 10094496 |  |  |  |  | 10094496
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | ATTUAZIONE DELLA MISURA “SISTEMA DUALE” A VALERE SUL PNRR AVVISO PUBBLICO Per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale – anno formativo 2023/2024 – in attuazione della D.G.R. 4 agosto |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2023-08-10 | n.d | Altro | Liguria | 3641238 |  |  |  |  | 3641238
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE NEL SISTEMA DUALE, ANCHE ATTRAVERSO IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO - CICLO FORMATIVO 2024/2027 |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sicilia | A | 2024-07-16 | n.d | Individui | Sicilia | 1844996.89 |  |  |  |  | 1844996.89
M5C1-I01.04.00 | Sistema duale | AVVISO PUBBLICO per la fruizione dell’offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di IeFP - a.f. 2024/2025 in attuazione della D.G.R. 787 del 01/08/2024, |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2024-08-08 | n.d | Organizzazioni del terzo settore | Liguria | 3656130 |  |  |  |  | 3656130
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | Bando per la selezione di 56.205 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia, all’estero, nei territori delle regioni interessate dal Programma Operativo Nazionale |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2021-12-14 | 2022-01-26 | Individui | Intero territorio nazionale | 24937900 |  |  |  |  | 24937900
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | AVVISO PUBBLICO DI PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PER L’ANNO 2022 |  |  | Selezione progetti | Ministero delle politiche giovanili | T | 2022-01-25 | 2022-04-29 | Altro | Intero territorio nazionale | 217000000 |  |  |  |  | 217000000
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | Bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | T | 2022-12-15 | 2023-02-20 | Individui | Intero territorio nazionale | 31789665 |  |  |  |  | 31789665
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | Avviso pubblico di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2023 |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | T | 2023-01-31 | 2023-05-26 | Altro | Intero territorio nazionale | 322581036 |  |  |  |  | 322581036
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | Bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | T | 2023-12-22 | 2024-02-22 | Individui | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-I02.01.00 | Servizio civile universale | Bando per la selezione di 62.549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale - febbraio 2025 |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | PCM - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale | T | 2024-12-18 | 2025-02-18 | Individui | Intero territorio nazionale | 31789665 |  |  |  |  | 31789665
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2022-07-18 | 2022-08-01 | Altro | Liguria | 21296000 |  |  |  |  | 21296000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), |  |  | Selezione progetti | P.A. Trento | A | 2022-08-01 | 2022-08-31 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Trento | 8624000 |  |  |  |  | 8624000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso n. 3 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2022-07-30 | 2022-09-07 | Altro | Veneto | 10982000 |  |  |  |  | 10982000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico per l’attuazione delle misure formative finanziate da: - Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), “Macro ambito formativo 1”: percorsi formativi e progetti per l’occupab |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2022-08-11 | 2022-09-07 | Altro | Piemonte | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2022-08-13 | 2022-09-12 | Altro | Valle d'Aosta | 517538 |  |  |  |  | 517538
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 3 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2022-08-13 | 2022-09-12 | Altro | Valle d'Aosta | 700478 |  |  |  |  | 700478
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), |  |  | Selezione progetti | Valle d'Aosta | A | 2022-08-13 | 2022-09-13 | Altro | Valle d'Aosta | 629984 |  |  |  |  | 629984
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) (Avviso pubblico 2) |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-07-14 | 2022-09-19 | Altro | Toscana | 5808000 | No Italia Domani |  |  |  | 5808000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” - Finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione - reskilling (Avviso pubblico 3) |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-07-14 | 2022-09-19 | Altro | Toscana | 15383000 | No Italia Domani |  |  |  | 15383000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | AVVISO PUBBLICO PER LA CHIAMATA DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA MISURA “BUONO SERVIZI LAVORO GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI (GOL) |  |  | Selezione progetti | Piemonte | A | 2022-09-12 | 2022-09-19 | Organizzazioni del Terzo Settore | Piemonte | 23248000 |  |  |  |  | 23248000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2022-09-05 | 2022-09-28 | Organizzazioni del Terzo Settore | Emilia Romagna | 21224110 |  |  |  |  | 21224110
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-07-13 | 2022-09-30 | Altro | Toscana | 9847000 |  |  |  |  | 9847000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 2 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui alla delibera dell’Assemblea legislativa n. 81/2022 |  |  | Selezione progetti | P.A. Trento | A | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Imprese | Trento | 1514000 |  |  |  |  | 1514000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-07-14 | 2022-10-07 | Individui | Toscana | 5808000 |  |  |  |  | 5808000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 3 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Concessione di finanziamenti per progetti formativi di riqualificazione (Reskilling) |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2022-07-14 | 2022-10-07 | Individui | Toscana | 15383000 |  |  |  |  | 15383000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti accreditati al lavoro che |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | A | 2022-07-12 | 2022-10-20 | Altro | Emilia Romagna | 23831162 |  |  |  |  | 23831162
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | PNRR GOL Formazione professionale. DGR n. 882 del 18/07/2022,– Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti esecutori degli interventi formativi di Aggiornamento (Upskilling) e Riqualificazione (Reskilling) relativ |  |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-09-09 | 2022-11-07 | Individui | Marche | 8730000 |  |  |  |  | 8730000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | TERZO AVVISO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL- PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI PER RENDERE DISPONIBILI MISURE FORMATIVE PER L'UPSKILLING DELLE COMPETENZE - PERCORSO 2. PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 1 " POLITICHE PER IL LAVORO", RIFORMA |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2022-12-20 | 2023-01-26 | Altro | Emilia Romagna | 6986728 |  |  |  |  | 6986728
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 5 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, delibera dell’Assemblea legislativa n. 81/2022 - Presentazione di candidature per l’individuazione di ulteriori soggetti accreditati al lavoro che si impegnano all’e |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2023-01-11 | 2023-02-23 | Altro | Emilia Romagna | 1424484 |  |  |  |  | 1424484
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico PNRR GOL per per la raccolta di candidature finalizzate alla costituzione di un elenco di Autoscuole autorizzate alla realizzazione dei corsi di formazione propedeutici al conseguimento delle patenti C+CQC e D+CQC - Percorso 3 - Riqualific |  |  | Selezione progetti | ARPAL Umbria | A | 2023-05-03 | 2023-05-22 | Imprese | Umbria | 123375 |  |  |  |  | 123375
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per il lavoro Per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2022-11-16 | 2023-06-30 | Imprese | Campania | 22835262 |  |  |  |  | 22835262
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 3 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 |  |  | Selezione progetti | P.A. Trento | A | 2023-06-19 | 2023-07-27 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Trento | 1920000 |  |  |  |  | 1920000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l'attuazione delle misure relative ai percorsi 1 (reinserimento lavorativo), 2 (upskilling), 3 (reskilling) del Programma nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - PNRR M5C1 R1.1 - finanziato dall'Unione eur |  |  | Selezione progetti | P.A. Bolzano | A | 2023-07-14 | 2023-09-12 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Bolzano | 1614334 |  |  |  |  | 1614334
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | GOL PAR Calabria - Avviso Pubblico n.1: Presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti esecutori/realizzatori delle misure di accompagnamento al lavoro relative ai percorsi P1-P2-P3-P4-P5 (seconda finestra) |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-09-04 | 2023-09-22 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Calabria | 21543200 |  |  |  |  | 21543200
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Piano Attuativo Regionale del Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) - Approvazione Avviso Pubblico per la realizzazione di percorsi formativi per l’acquisizione di competenze digitali nell’ambito del Percorso 2 - Aggiorn |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2023-08-04 | 2023-09-30 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore, Altro | Puglia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Attuazione delle misure relative al Percorso 4 – Lavoro e Inclusion |  |  | Selezione progetti | Arpal Umbria | A | 2023-09-29 | 2023-10-06 | Individui | Umbria | 2000000 |  |  |  |  | 2000000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva n. 6 per la presentazione di candidature a Soggetto attuatore/esecutore per l'attuazione del Percorso 2 "Aggiornamento (Upskilling)" |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-09-22 | 2023-10-09 | Individui, Altro | Veneto | 9451000 |  |  |  |  | 9451000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Percorso 2 Aggiornamento (Upskilling) Percorso 3 Riqualificazione (Reskilling) |  |  | Selezione progetti | Molise | A | 2023-10-09 | 2023-10-19 | Individui | Molise | 2562997.3 |  |  |  |  | 2562997.3
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | AVVISO PUBBLICO N. 4 per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari del Percorso 4 Lavoro e inclusione |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2023-10-16 | 2023-11-30 | Altro | Abruzzo | 1833660 |  |  |  |  | 1833660
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Approvazione dell' Avviso pubblico n. 5 per la presentazione di progetti per l'attuazione delle misure relative al Percorso 5 - Ricollocazione collettiva |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2023-05-24 | 2023-12-31 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Veneto | 3716000 |  |  |  |  | 3716000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso Pubblico n.1: Presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti esecutori/realizzatori delle misure di accompagnamento al lavoro relative ai percorsi P1-P2-P3-P4-P5 (terza finestra). |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-12-29 | 2024-01-16 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Calabria | 21543200 |  |  |  |  | 21543200
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Attuazione delle misure relative al Percorso 5 – Ricollocazione Collettiva |  |  | Selezione progetti | Arpal Umbria | A | 2024-01-17 | 2024-01-24 | Individui | Umbria | 928057.29 |  |  |  |  | 928057.29
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 5 Concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) – Seconda annualità |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2024-01-11 | 2024-02-09 | Individui | Toscana | 24659417.51 |  |  |  |  | 24659417.51
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Approvazione dell'Avviso pubblico n. 7 per la presentazione di progetti per l'attuazione delle misure relative al Percorso 4 - Lavoro e Inclusione. Annualità 2023-2024 |  |  | Selezione progetti | Veneto | A | 2024-01-09 | 2024-02-14 | Individui, Altro | Veneto | 7966000 |  |  |  |  | 7966000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Approvazione Avviso 3 GOL/2023 “WORK IN PUGLIA” - Formazione per l’acquisizione di competenze tecnico -professionali nell’ambito del Percorso 2 - Aggiornamento (Upskilling) e del Percorso 3 - Riqualificazione (Reskilling) |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2024-01-31 | 2024-02-21 | Organizzazioni del terzo settore | Puglia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Approvazione dell'Avviso pubblico n. 8 per la presentazione di candidature a Soggetto esecutore per l'attuazione del Percorso 1 "Reinserimento occupazionale" |  |  | Selezione progetti | Veneto Lavoro | A | 2024-04-06 | 2024-04-20 | Individui, Altro | Veneto | 19984000 |  |  |  |  | 19984000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | GOL - Avviso pubblico n. 9 per l’individuazione di soggetti coinvolti nella realizzazione di percorsi di ricollocazione collettiva per i beneficiari del Percorso 5 per lavoratori coinvolti in crisi aziendali, in attuazione del Piano Attuativo Regionale GO |  |  | Selezione progetti | Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI) | A | 2024-05-03 | 2024-06-03 | Individui, Altro | Toscana | 4737972 |  |  |  |  | 4737972
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Approvazione del rifinanziamento dell'Avviso pubblico n. 6 e della riapertura dei termini per la presentazione di nuove candidature a Soggetto esecutore per la realizzazione delle misure relative al Percorso 2 "Upskilling" nell’ambito del Programma GOL |  |  | Selezione progetti | Veneto Lavoro | A | 2024-05-29 | 2024-06-12 | Individui, Altro | Veneto | 28833000 |  |  |  |  | 28833000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 6 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Individuazione di soggetti esecutori privati per l’erogazione di attività di orientamento specialistico e accompagnamento al lavoro nell’ambito del Percorso 1, del |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Toscana | A | 2024-04-04 | 2024-06-30 | Altro | Toscana | 38821486.13 |  |  |  |  | 38821486.13
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 6/PRIMA FINESTRA Formazione di base, Upskilling e Reskilling Regione autonoma Valle d’Aosta Avviso – 24AH |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Valle d'Aosta | A | 2024-06-20 | 2024-07-24 | Individui | Valle d'Aosta | 1424737.84 |  |  |  |  | 1424737.84
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 1 e Avviso integrativo per la costituzione di un elenco di Soggetti realizzatori delle misure relative a: Percorso 1 – “Reinserimento Occupazionale” Percorso 2 – “Aggiornamento (Up-skilling)” Percorso 3 – “Riqualificazione (Re-skilling) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Sardegna | A | 2024-07-08 | 2024-07-29 | Individui | Sardegna | 28655588 |  |  |  |  | 28655588
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | AVVISO PUBBLICO N.5 PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI (GOL) |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Valle d'Aosta | A | 2024-07-15 | 2024-08-12 | Individui | Valle d'Aosta | 1543012.16 |  |  |  |  | 1543012.16
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | AVVISO PUBBLICO N. 2 GOL per l’affidamento, in concessione, di corsi formativi relativi ai percorsi 1 – Reinserimento occupazionale, 2 – Upskilling, 3 – Reskilling e 4 – Lavoro e Inclusione |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Abruzzo | A | 2024-08-19 | 2024-09-13 | Individui | Abruzzo | 7935953.97 |  |  |  |  | 7935953.97
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso n. 6 per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti accreditati al lavoro che si impegnano all’erogazione delle prestazioni per il lavoro a favore delle persone beneficiarie del percorso 1 Reinserimento Occupazionale, percors |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2024-04-29 | 2024-09-24 | Individui | Emilia Romagna | 25500000 |  |  |  |  | 25500000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 6/SECONDA FINESTRA per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori Formazione di base, Upskilling e Reskilling Regione autonoma Valle d’Aosta Avviso – 24AH |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Valle d'Aosta | A | 2024-06-20 | 2024-10-03 | Individui | Valle d'Aosta | 1424737.84 |  |  |  |  | 1424737.84
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 7 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori. Presentazione di operazioni per rendere disponibili misure formative a favore delle persone Cluster 1 |  |  | Selezione progetti | Emilia Romagna | A | 2024-09-02 | 2024-10-08 | Altro | Emilia Romagna | 4323273 |  |  |  |  | 4323273
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori Aggiornamento e nuove candidature per l'erogazione dei percorsi n. 1,2,3,4 e 5. |  |  | Selezione progetti | Liguria | A | 2024-08-26 | 2024-10-09 | Altro | Liguria | 20716253.88 |  |  |  |  | 20716253.88
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori |  |  | Selezione progetti | Provincia autonoma di Bolzano | A | 2024-09-12 | 2024-11-11 | Imprese, Organizzazioni del terzo settore | Bolzano | 2360438 |  |  |  |  | 2360438
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 2 Per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori | E72E24000660006 |  | Selezione progetti | Sardegna | A | 2024-10-25 | 2024-11-15 | Altro | Sardegna | 46880000 |  |  |  |  | 46880000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico per l’aggiornamento del Catalogo regionale dell’offerta formativa GOL |  |  | Selezione progetti | Umbria | A | 2024-10-19 | 2024-11-18 | Individui | Umbria | 12000000 |  |  |  |  | 12000000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 10 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Avviso per la presentazione di un progetto finalizzato all’attuazione del Percorso 4 - Lavoro e Inclusione Annualità 2024-2025 |  |  | Selezione progetti | Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI) | A | 2024-11-14 | 2024-12-23 | Individui, Altro | Toscana | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 10 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori per chiamata di progetti per l’individuazione di soggetti coinvolti nella realizzazione di interventi di politiche attive rivolte ai beneficiari GOL “Percorso 4 Lavo |  |  | Selezione progetti | Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI) | A | 2024-11-14 | 2024-12-23 | Individui, Altro | Toscana | 18827096.21 |  |  |  |  | 18827096.21
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 11 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - Concessione di finanziamenti per progetti formativi di aggiornamento (Upskilling) – Terza annualità |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2024-12-19 | 2025-01-31 | Imprese | Toscana | 8195000 |  |  |  |  | 8195000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Riapertura Avviso Pubblico n. 2/GOL per la realizzazione di percorsi formativi per l’acquisizione di competenze digitali nell’ambito del Percorso 1 - Reinserimento lavorativo |  |  | Selezione progetti | Puglia | A | 2024-09-03 | 2025-09-30 | Organizzazioni del terzo settore | Puglia | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione, nella Regione Marche, del Programma Garanzia Occupabilità dei lavoratori – Percorsi 1,2 e 3 | B71D22000300006 |  | Selezione progetti | Marche | A | 2022-09-01 | 2025-12-31 | Individui, Imprese | Marche | 3450000 |  |  |  |  | 3450000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | AVVISO PUBBLICO N. 5 per la realizzazione di interventi di politiche attive per i beneficiari del Percorso 5 Ricollocazione collettiva |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2024-07-15 | 2025-12-31 | Altro | Abruzzo | 391500 |  |  |  |  | 391500
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 12 per erogazione contributo finanziario ai tirocini non curriculari con esito occupazionale |  |  | Selezione progetti | Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI) | A | 2025-01-23 | 2025-12-31 | Imprese | Toscana | 10000800 |  |  |  |  | 10000800
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 1/2022 per l’attuazione del PAR GOL Sicilia sul Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Servizi per il lavoro Percorso 1-2-3-5 |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2022-01-01 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Sicilia | 12573951 |  |  |  |  | 12573951
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL” |  |  | Selezione progetti | Lombardia | A | 2022-06-06 | Fino a esaurimento fomdi | Individui | Lombardia | 101288000 |  |  |  |  | 101288000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2022-08-08 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Abruzzo | 20944000 |  |  |  |  | 20944000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 2 per l'attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell'ambito del PNRR, Servizi per il lavoro Percorso 4 - Inclusione Lavoro |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2022-10-01 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Sicilia | 19135747 |  |  |  |  | 19135747
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2022-10-27 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Abruzzo | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso Pubblico n. 3 per la realizzazione delle misure “Accompagnamento al Lavoro” e “Incontro Domanda/Offerta” nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) |  |  | Selezione progetti | Abruzzo | A | 2023-03-13 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Abruzzo | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 2 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2023-07-26 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Toscana | 500000 |  |  |  |  | 500000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico per la realizzazione dei Piani di ricollocazione collettiva finalizzati all'attuazione del Percorso 5 - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma "Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL" |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2023-10-05 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Campania | 11828102 |  |  |  |  | 11828102
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | GOL PAR Calabria - Avviso Pubblico n.3: Selezione dei Soggetti Ospitanti i Tirocini di Inclusione Sociale previsti nel Percorso 4 e procedure di attuazione dell’intervento |  |  | Selezione progetti | Calabria | A | 2023-10-23 | Fino a esaurimento fomdi | Altro | Calabria | 4320000 |  |  |  |  | 4320000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico n. 7 per l’assegnazione di voucher aziendali per interventi di formazione continua in attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2024-04-18 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Toscana | 4367437 |  |  |  |  | 4367437
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico N. 8 per l’attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavorato Assegno formazione GOL |  |  | Selezione progetti | Toscana | A | 2024-05-02 | Fino a esaurimento fomdi | Individui, Altro | Toscana | 5000000 |  |  |  |  | 5000000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | AGGIORNAMENTO ANNO 2023 dell'Avviso pubblico N. 1/2022 per l’attuazione del PAR GOL Sicilia |  |  | Selezione progetti | Sicilia | A | 2024-05-22 | Fino a esaurimento fomdi | Individui | Sicilia | 37625941 |  |  |  |  | 37625941
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico rivolto ai cittadini Per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2022-08-08 | n.d | Individui | Campania | 119416000 |  |  |  |  | 119416000
M5C1-R01.01.00 | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | Avviso pubblico rivolto agli operatori privati per la formazione Per la prima attuazione in Regione Campania del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclu |  |  | Selezione progetti | Campania | A | 2022-08-08 | n.d | Individui | Campania | 22835262 |  |  |  |  | 22835262
M5C2-I01.01.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 84600000 |  |  |  | 400 | 84270056
M5C2-I01.01.02 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 307500000 |  |  |  | 130 | 297382475.39
M5C2-I01.01.03 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 66000000 |  |  |  | 200 | 65444837.58
M5C2-I01.01.04 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 42000000 |  |  |  | 216 | 41243553.3
M5C2-I01.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 500000000 |  |  |  | 612 | 388251823.77
M5C2-I01.03.01 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 177500000 |  |  |  |  | 177500000
M5C2-I01.03.02 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” |  |  | Selezione progetti | Ministero del lavoro e delle politiche sociali | T | 2022-03-01 | 2022-03-31 | Ambiti territoriali sociali | Intero territorio nazionale | 272500000 |  |  |  |  | 272500000
M5C2-I01.04.01 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | Servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilita' tecnico economica dei lavori presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2022-02-23 | 2022-03-24 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 326280.85 |  | 1 |  | 1 | 326280.85
M5C2-I01.04.01 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | Incarico redazione progetto di fattibilità tecnico economica da porsi a base dell'appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori nuovo padiglione casa circondariale Ferrara |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2022-03-02 | 2022-03-28 | Liberi professionisti | Intero territorio nazionale | 250000 |  | 1 |  | 1 | 250000
M5C2-I01.04.01 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | Affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo padiglione detentivo nella casa circondariale “F.UCCELLA” in Santa Maria Capua Vetere (CE) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2023-03-31 | 2023-05-09 | Imprese | Intero territorio nazionale | 11366274.98 |  |  |  |  | 11366274.98
M5C2-I01.04.01 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | Progettazione definitiva/esecutiva e l'esecuzione dei lavori di costruzione di un nuovo padiglione “modello” per detenuti adulti in ampliamento dell’esistente casa circondariale di Rovigo |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2023-05-31 | 2023-06-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 12691853.18 |  |  |  |  | 12691853.18
M5C2-I01.04.01 | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | Appalto integrato carcere di Ferrara |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Provveditorati OO.PP. | A | 2023-06-29 | 2023-08-04 | Imprese | Intero territorio nazionale | 13091389 |  |  |  |  | 13091389
M5C2-I02.01.00 | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale |  |  | Selezione progetti | Ministero dell'Interno | T | 2021-12-30 | 2021-12-30 | Comuni | Intero territorio nazionale | 3300000000 | No Italia Domani |  |  | 2269 | 2000000000
M5C2-I02.02.03 | Piani urbani integrati | Approvazione del modello con il quale le citta' metropolitane, in attuazione della linea progettuale «Piani integrati - M5C2 - Investimento 2.2» nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuano gli interventi finanziabili per investime |  |  |  |  | T | 2021-12-14 | 2022-03-17 | Città metropolitane | Regioni interessate | n.d. |  |  |  | 609 | 1022810177.98
M5C2-I02.03.01 | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS) | T | 2020-11-16 | 2021-04-15 | Regioni, Comuni, Altro | Regioni(19) | 2800000000 |  |  |  | 906 | 2157664896.34
M5C2-I02.03.02 | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (MIMS) | T | 2020-11-16 | 2021-04-15 | Regioni, Comuni, Altro | Regioni(19) | n.d. |  |  |  | 60 | 637907804.21
M5C2-I03.01.00 | Sport e inclusione sociale | PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (cluster 1 e 2) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per lo sport | T | 2022-03-23 | 2022-04-22 | Comuni capoluogo regione o provincia e comuni > 50mila abitanti | Intero territorio nazionale | 538000000 | Cluster 1 e 2 |  |  | 250 | 474800952.86
M5C2-I03.01.00 | Sport e inclusione sociale | PROPOSTE DI INTERVENTO FINALIZZATE AL RECUPERO DELLE AREE URBANE TRAMITE LA REALIZZAZIONE E L’ADEGUAMENTO DI IMPIANTI SPORTIVI (cluster 3) |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per lo sport | T | 2022-03-23 | 2022-04-22 | Comuni | Intero territorio nazionale | 162000000 | Cluster 3 |  |  | 44 | 171112422.13
M5C2-I03.01.00 | Sport e inclusione sociale | Avviso pubblico rivolto ai Comuni insulari marini con territorio prevalentemente periferico e ultraperiferico, per la selezione di proposte di intervento finalizzate al recupero delle aree urbane e all'inclusione sociale per la realizzazione di nuove pale |  |  | Selezione progetti | PCM - Dipartimento per lo sport | T | 2024-08-05 | 2024-09-30 | Comuni | Intero territorio nazionale | 6138125 |  |  |  | 1543 | 42920000
M5C3-I01.01.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Proposte di intervento per Servizi e Infrastrutture Sociali di comunità |  |  | Selezione progetti | PCM- Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale | T | 2022-03-31 | 2022-05-16 | Comuni delle Aree Interne (intermedi, periferici, ultraperiferici) | Intero territorio nazionale | 500000000 |  |  |  |  | 500000000
M5C3-I01.02.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali |  |  | Selezione progetti | PCM- Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale | T | 2021-12-29 | 2022-06-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 100000000 | Agenzia per la Coesione Territoriale (stato avanzamento) |  |  | 896 | 18630520.83
M5C3-I02.00.00 | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | Presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati alle mafie |  |  | Selezione progetti | PCM- Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale | T | 2021-11-23 | 2022-01-24 | Regioni, Comuni, Province, Altro | Sud | 250000000 | Prorogato al 31/3/22 | 605 |  |  | 250000000
M5C3-I03.00.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore - annualità 2022 |  |  | Selezione progetti | PCM- Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale | T | 2021-12-30 | 2022-03-01 | Individui | Sud | 50000000 | Graduatorie (decreto 13 settembre 2022) | 661 |  | 213 | 48425127.49
M5C3-I03.00.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Avviso pubblico per la selezione di progetti finanziati a valere sulle risorse del PNRR di cui alla Missione 5 – Componente 3 – Investimento – 3. “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Te |  |  | Selezione progetti | PCM - Sud | T | 2024-01-15 | 2024-01-25 | Organizzazioni del Terzo Settore | Regioni del Sud | 50000000 |  |  |  |  | 50000000
M5C3-I03.00.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo settore - annualità 2023 |  |  | Selezione progetti | PCM- Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr | T | 2022-12-13 | Fino a esaurimento fomdi | Organizzazioni del Terzo Settore | Sud | 50000000 | Graduatorie (decreto 7 agosto 2023) | 214 |  | 211 | 49157974.52
M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno |  |  | Selezione progetti | PCM- Ministero per il Sud Italia e la Coesione territoriale | T | 2021-09-29 | 2021-11-12 | Altro | Intero territorio nazionale | 350000000 |  |  |  | 26 | 324473798
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | Contratti di sviluppo per grandi investimenti delle imprese (B1.1) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-01 | 2022-09-30 | Imprese | Intero territorio nazionale | 80000000 | No Italia Domani |  |  |  | 80000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | Investimenti medie dimensioni (B1.2) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 100000000 | No Italia Domani |  |  |  | 100000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | INTERVENTI PER LA NASCITA, LO SVILUPPO E IL CONSOLIDAMENTO DI INIZIATIVE MICRO-IMPRENDITORIALI E PER L’ATTRAZIONE E IL RIENTRO DI IMPRENDITORI DELOCALIZZATI (B1.3A) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-14 | Imprese danneggiate dal sisma | Intero territorio nazionale | 100000000 | No Italia Domani |  |  |  | 100000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA (B1.3B) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 8000000 | No Italia Domani |  |  |  | 8000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE (B1.3B) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 50000000 | No Italia Domani |  |  |  | 50000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | Avvio, riavvio, consolidamento e rientro delle PMI (B1.3C) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 20000000 | No Italia Domani |  |  |  | 20000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | SVILUPPO DELLE IMPRESE CULTURALI, CREATIVE, TURISTICHE, SPORTIVE, ANCHE DEL TERZO SETTORE (B2.1) |  |  | Selezione progetti | UnionCamere | A | 2022-09-15 | 2022-10-14 | Imprese | Intero territorio nazionale | 60000000 | No Italia Domani |  |  |  | 60000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | ACCORDI E PARTENARIATI SPECIALI PUBBLICO-PRIVATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, AMBIENTALE E PUBBLICO (B2.2) |  |  | Selezione progetti | UnionCamere | A | 2022-09-15 | 2022-10-31 | Enti locali | Intero territorio nazionale | 80000000 | No Italia Domani |  |  |  | 80000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | INCLUSIONE E INNOVAZIONE SOCIALE ED IL RILANCIO ABITATIVO, RIVOLTI AD IMPRESE SOCIALI, TERZO SETTORE E COOPERATIVE DI COMUNITÀ (B2.3) |  |  | Selezione progetti | UnionCamere | A | 2022-09-15 | 2022-10-31 | Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 40000000 | No Italia Domani |  |  |  | 40000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA PER ECONOMIA CIRCOLARE E FILIERE AGROALIMENTARI (B3.2) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-31 | Altro | Intero territorio nazionale | 47000000 | No Italia Domani |  |  |  | 47000000
M5C3-I06.02.00 | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | Ciclo delle macerie (B3.3) |  |  | Selezione progetti | Invitalia S.p.A. | A | 2022-09-15 | 2022-10-31 | Imprese | Intero territorio nazionale | 10000000 | No Italia Domani |  |  |  | 10000000
M6C1-I01.01.00 | Case della comunità e presa in carico della persona | Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: “case della comunità”, “ospedali di comunità”, “verso un ospedale |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-04-29 | 2022-06-07 | Imprese, Liberi professionisti | Lazio | 31064897 | 40 lotti |  |  |  | 31064897
M6C1-I01.02.02 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Procedura aperta accelerata per la fornitura in acquisto di device ed apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | PuntoZero S.c.ar.l. | A | 2024-03-25 | 2024-04-10 | Imprese | Umbria | 674850 | Iva esclusa |  |  |  | 494515.5
M6C1-I01.02.03 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | PROPOSTE DI PARTNERSHIP PUBBLICO PRIVATOper l’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE per la progettazione, realizzazione e gestione dei Servizi Abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Agenas | A | 2022-03-18 | 2022-05-18 | Imprese | Intero territorio nazionale | 200000000 | No Italia Domani |  |  |  | 200000000
M6C1-I01.02.03 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Avviso per la piattaforma nazionale di telemedicina |  |  | Selezione progetti | Agenas | A | 2022-03-18 | 2022-06-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | n.d. |  |  |  |  | n.d.
M6C1-I01.02.03 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Procedura aperta per l’affidamento della concessione per la progettazione, realizzazione e gestione dei servizi abilitanti della Piattaforma Nazionale di Telemedicina mediante project financing |  |  | Selezione progetti | Agenas | A | 2022-10-12 | 2022-11-28 | Imprese | Intero territorio nazionale | 341575855.84 |  |  |  |  | 341575855.84
M6C1-I01.02.03 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Avviso di indizione di una procedura di dialogo competitivo per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la progettazione di dettaglio, la realizzazione, la messa in esercizio e la gestione di una piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto |  |  | Selezione progetti | Agenas | A | 2022-10-21 | 2022-12-01 | Individui, Imprese, Liberi professionisti, Organizzazioni del terzo settore | Intero territorio nazionale | 37750000 | Iva esclusa |  |  |  | 37750000
M6C1-I01.02.03 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Decreto di ripartizione regionale delle risorse |  |  | Selezione progetti | Ministero della Salute | T | 2023-09-28 | 2023-09-28 | Regioni | Intero territorio nazionale | 527101620 |  |  |  |  | 527101620
M6C1-I01.03.00 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: “case della comunità”, “ospedali di comunità”, “verso un ospedale |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-04-29 | 2022-06-07 | Imprese, Liberi professionisti | Lazio | ­ | ­ |  |  |  | ­
M6C1-I01.04.01 | Salute, ambiente e clima | Allocazione risorse in favore delle strutture afferenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) |  |  | Selezione progetti | Istituto superiore di Sanità | A | 2022-03-31 | 2022-03-31 | Regioni | Intero territorio nazionale | 51490000 | No Italia Domani |  |  |  | 51490000
M6C1-I01.04.04 | Salute, ambiente e clima | Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-clima” |  |  | Selezione progetti | Ministero della salute | T | 2022-06-30 | 2022-08-10 | Regioni | Intero territorio nazionale | 21000000 | No Italia Domani |  |  | 13 | 20067209.1
M6C1-I01.04.04 | Salute, ambiente e clima | Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca applicata “salute-ambiente-biodiversità-clima” |  |  | Selezione progetti | Ministero della salute | T | 2022-10-18 | 2022-11-19 | Regioni | Intero territorio nazionale | 932790.9 | No Italia Domani |  |  | 1 | 699593.18
M6C2-I01.01.01 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito "Sanità digitale - sistemi informativi clinico-assistenziali" per le pubbliche amministrazioni del SSN |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2021-06-04 | 2021-07-12 | Imprese | Intero territorio nazionale | 600000000 | 6 Lotti | 9 |  |  | 600000000
M6C2-I01.01.01 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, per l’affidamento di servizi applicativi e servizi di supporto in ambito “Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” per le Pubbliche Amministrazioni del SSN |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2021-12-28 | 2022-02-22 | Imprese | Intero territorio nazionale | 540000000 | 6 Lotti | 9 |  |  | 540000000
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI ACCELERATORI LINEARI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE IFO, SAN GIOVANNI ADDOLORATA, ROMA 1, VITERBO, FROSINONE PNRR |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-04-19 | 2022-05-09 | Imprese | Lazio | 10952248.94 |  |  |  |  | 10952248.94
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Accordo quadro per la fornitura di apparecchiature di radiologia – telecomandati e polifunzionali, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2022-04-29 | 2022-05-17 | Imprese | Intero territorio nazionale | 152845000 | 3 lotti |  |  |  | 152845000
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-05-23 | 2022-06-23 | Imprese | Lazio | 6953824.19 | Iva esclusa |  |  |  | 6953824.19
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Accordo Quadro, per ciascun lotto, avente ad oggetto la fornitura di Gamma Camere e Sistemi Gamma Camera/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 1 |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2022-06-07 | 2022-06-24 | Imprese | Intero territorio nazionale | 64313500 | 2 Lotti |  |  |  | 64313500
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-06-12 | 2022-07-12 | Imprese | Lazio | 5725873.34 |  |  |  |  | 5725873.34
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI TC 128 SLICE PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-07-07 | 2022-08-11 | Imprese | Lazio | 11963840.76 |  |  |  |  | 11963840.76
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALL’ ACQUISIZIONE DI ANGIOGRAFI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-07-28 | 2022-09-22 | Imprese | Lazio | 9691516.22 | Iva esclusa |  |  |  | 9691516.22
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Consip - Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di Mammografi con tomosintesi, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ed.3) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2022-10-04 | 2022-10-10 | Imprese | Intero territorio nazionale | 45064000 |  |  |  |  | 23155770
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI A RISONANZA MAGNETICA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-09-02 | 2022-10-11 | Imprese | Lazio | 7067603.55 | Iva esclusa |  |  |  | 7067603.55
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | AQ Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, SGRT e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le PA |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2022-04-28 |  | Imprese | Intero territorio nazionale | 128960000 |  |  |  |  | 128960000
M6C2-I01.01.02 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Accordo Quadro per la fornitura di tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni (ed. 1) |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2022-05-09 |  | Imprese | Intero territorio nazionale | 62961000 |  |  |  |  | 62961000
M6C2-I01.02.01 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio per gli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC per la realizzazione degli investimenti: “case della comunità”, “ospedali di comunità”, “verso un ospedale |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Lazio | A | 2022-04-29 | 2022-06-07 | Imprese, Liberi professionisti | Lazio | ­ | ­ |  |  |  | ­
M6C2-I01.03.01 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Accordo quadro, avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito “Sanità digitale - Sistemi informativi gestionali” per le PA del SSN |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero della salute | T | 2022-05-05 | 2022-06-06 | Imprese | Intero territorio nazionale | 900000000 | 6 Lotti |  |  |  | 900000000
M6C2-I02.01.00 | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Progetti di ricerca sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC) 2. Malattie Rare (MR) 3. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 3.1 Fattori di rischio e prevenzione 3.2 Eziopatogenesi |  |  | Selezione progetti | Ministero della salute | T | 2022-04-27 | 2022-05-26 | Regioni, altro | Intero territorio nazionale | 262070000 |  |  |  |  | 262070000
M6C2-I02.01.00 | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 2° Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell’ambito del PNRR sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Tumori Rari (TR); 3.Malattie Rare (MR); 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT) ad |  |  | Selezione progetti | Ministero della Salute | T | 2023-04-27 | 2023-05-23 | Individui | Intero territorio nazionale | 310835569.08 | di cui 15.086.808,12+3.315.113,00+30.363.647,96 di residuo del I bando |  |  |  | 310835569.08
M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistema innovativo della Salute” |  |  | Selezione progetti | Ministero della salute | T | 2022-05-09 | 2022-06-09 | Altri | Intero territorio nazionale | 100000000 | No Italia Domani |  |  |  | 100000000
M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER BORSA DI STUDIO - UFFICIO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO |  |  | Concorso e Selezione di Esperti | Irccs - Cro Aviano | A | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Individui | Intero territorio nazionale | 25000 |  |  |  |  | 25000
M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale | Bando per progetti di ricerca in ambito sanitario e assistenziale |  |  | Appalti pubblici (beni, servizi, lavori disciplinati dal DL 50/2016) | Ministero dell'Università e ricerca (MUR) | T | 2022-07-01 | 2022-08-19 | Università, Enri ricerca MUR | Intero territorio nazionale | 500000000 | No Italia Domani | 7 |  | 4 | 500000000
M7C1-I15.00.00 | Transizione 5.0 | Credito d'imposta "Transizione 5.0". Termini e modalità presentazione domande |  |  | Selezione progetti | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | T | 2024-08-07 | Fino a esaurimento fomdi | Imprese | Intero territorio nazionale | 6300000000 |  |  |  |  | 6300000000
END | END | END |  |  | END | END | Z | END | END | END | END | 125530176192.1412 |  |  |  |  | 120228487498.7229

## Traguardi_Obiettivi
Progressivo | Missione | Componente | Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo/ obiettivo | Denominazione | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Unità di misura | Riferimento | Valore-obiettivo | Trimestre | Anno | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo | Sussidio/Prestito | Ministero | NOTE | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Rata | Rata Ante Rev2023
52 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-51 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | La legislazione primaria deve riguardare quanto meno: 1) il coordinamento e il monitoraggio a livello centrale dei progetti del PNRR; 2) la definizione e la separazione delle competenze e l'approvazione dei pertinenti mandati dei diversi organi e delle diverse amministrazioni che partecipano al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR; 3) la definizione di un sistema per l'individuazione precoce delle questioni relative all'attuazione; 4) la definizione ex ante di un meccanismo di esecuzione per risolvere le questioni relative all'attuazione ed evitare ritardi, in particolare nei confronti dei diversi livelli dell'amministrazione; 5) le caratteristiche del personale (numero e competenze) assegnato all'attuazione del PNRR nelle amministrazioni coinvolte; 6) la definizione dell'assistenza tecnica fornita alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR, in particolare a livello locale, per garantire lo sviluppo di capacità amministrative nell'ambito della pubblica amministrazione; 7) la definizione di procedure accelerate per l'attuazione del PNRR e l'assorbimento tempestivo dei fondi; 8) l'organizzazione e le procedure di audit e controllo per il PNRR. al coordinamento, al monitoraggio e | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) and Ministry of Economy and Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The primary legislation shall concern, as a minimum: 1) Coordination and monitoring of the Italian recovery and resilience plan projects at central level; 2) Definition and separation of competences and endorsement of the relevant mandates of the different bodies and administrations involved in the coordination, monitoring and implementation of the Italian recovery and resilience plan; 3) Definition of a system for the early detection of implementation issues; 4) Ex-ante definition of an enforcement mechanism to solve implementation issues and avoid delays, in particular vis-à-vis the different levels of administrations; 5) Definition of the staff (number and expertise) dedicated to the coordination, monitoring and implementation of the Italian recovery and resilience plan in the administrations involved; 6) The definition of technical assistance provided to the administrations involved in Italian recovery and resilience plan implementation, notably at the local level, ensuring the build-up of administrative capacity within the public administration; 7) A delineation of “fast-track” procedures for the implementation of the Italian recovery and resilience plan and the timely absorption of funds; 8) Audit and control organization and procedures for the Italian recovery and resilience plan. | 1 | 1
53 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-52 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Dette misure devono comprendere: 1) l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale, l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto superbonus) e la rigenerazione urbana. Azioni specifiche devono essere dedicate alla semplificazione delle procedure nell'ambito della Conferenza di servizi (accordo formale tra due o più amministrazioni pubbliche). | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The measures shall include: 1) the removal of critical bottlenecks concerning in particular the state and regional Environmental Impact Evaluation, the authorization of new waste recycling plants, the authorization procedures for renewable energy and those necessary to achieve energy efficiency of buildings (so called Super Bonus) and urban regeneration. Specific actions shall be devoted to simplify procedures within the ‘Conferenza di servizi’ (a formal agreement amongst two or more public administrations). | 1 | 1
54 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.02.00 | M1C1-53 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Le misure devono comprendere disposizioni per consentire l'assunzione temporanea di: i) 2 800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale; ii) un gruppo di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica. | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, the secondary legislation and the public competition announcements that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Measures shall include the provision to allow for the temporary recruitment of: i) 2 800 technical figures to strengthen the public administrations of the South paid by the national budget; ii) a pool of 1 000 experts to be deployed for three years to support administrations in the management of the new procedures providing technical assistance. | 1 | 1
72 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-69 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge per semplificare il sistema degli appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure urgenti: i. fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; ii. fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. Ulteriori specifiche: - semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza - attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici - definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e le concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività - attuazione dell'articolo 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers | Simplification and digitalization of the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) - Implement articles 41 and 44 of the current Public Procureme nt Code Define how procedure s should be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements - Implement article 44 of the current Public Procurement Code. - All provisions contained in the legislation, regulation s and implement ing acts (including any secondary legislation) shall be sufficiently detailed and binding as to either not require any further legislative interventions or be transposable in a subsequen t primary or secondary legislation or implement ing/regula tory acts (including ANAC’s guidelines) without any additions or changes to their substance, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal of the law- decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Law-decree shall simplify the public procurement system with at least the following urgent measures: i. Sets up targets to reduce the time between the publication and the contract award. ii. Sets up targets and a monitoring system to reduce the time between the contract award and the completion of the infrastructure (“fase esecutiva”). iii. Requires that the data of all contracts is registered in the anti- corruption database of the national anti-corruption authority (ANAC). iv. Implement and incentivize the alternative dispute resolution mechanisms in the execution phase of public contracts. v. Sets up dedicated offices in charge of public procurement procedures at Ministries, Regions and Metropolitan Cities. Further specifications: Simplification and digitalization of the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) - Implement articles 41 and 44 of the current Public Procurement Code - Define how procedures should be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements - Implement article 44 of the current Public Procurement Code | 1 | 1
475 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-10 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica | Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Gli IPCEI sostenuti devono essere aggiornati in funzione dell'effettiva fase di avanzamento delle procedure nazionali in materia di IPCEI attualmente in corso e della fase di avanzamento della procedura di notifica degli aiuti di Stato. L'IPCEI prescelto deve riguardare specifici settori industriali innovativi in linea con le catene del valore europee già individuate. L'intervento comprende sia gli IPCEI già approvati che quelli futuri, come il cloud, la salute, le materie prime e la cybersicurezza. I termini dell'invito includono quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 40 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 60 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF. d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition has been open to applications, andb) justification that the technical specifications and terms of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone and of the description of the investment in the CID | The IPCEI projects that shall be supported are expected to be updated depending on the actual progress stage of the national IPCEI procedures currently on going and the progress stage of the state aid notification procedure. The chosen IPCEI shall regard specific industrial innovative sectors in line with the European value chains already identified. This intervention, includes both already approved IPCEIs and future ones, such as cloud, health, row materials, and cybersecurity. The terms of the call shall include the following:a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 40% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 60% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and at the end of the scheme. | 1 | 1
202 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.01 | M1C2-26 | Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Traguardo | Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del o dei decreti-legge che rifinanziano la componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81 Approvazione della decisione del Consiglio di amministrazio ne che stabilisce i criteri di selezione dei progetti da finanziare | N/A | N/A | N/A | T3 | 2021 | Il o i decreti-legge devono prevedere il rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di investimento. La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire come minimo: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241. L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). | P | MAE |  | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Ministry of Foreign Affairs and Internati onal Cooperation, Italian Export Credit Agency SIMEST |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. - Copy of the decision of the Board of the Fund establishing the investment policy; - Copy of the contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary. | The Law Decree(s) shall provide for the refinancing of the grant and loan component of Fund 394/81. The Board of the Fund shall approve a Decision establishing the investment policy. The investment policy linked to the refinancing of Fund 394/81 shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the projects supported, which shall be in line with the objectives of Regulation (EU) 2021/241; the terms of reference shall include eligibility criteria to ensure compliance with the ‘Do no significantharm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported projects under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation, (ii) the type of operations supported, (iii) the targeted beneficiaries, with a prevalence of SMEs, and their eligibility criteria, (iv) provisions to re-invest potential reflows for similar policy objectives, also beyond 2026, in case they are not re-used to re-pay interest rates stemming from loans provided under Regulation (EU) 2021/241. The contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary shall require the use of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). | 1 | 1
260 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-14 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale | Approvazione del decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni. | Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | N/A | N/A | T3 | 2021 | Deve entrare in vigore il decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni. Il decreto ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualità tecnica della proposta; - coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi non comprendono investimenti in discariche, impianti di smaltimento, impianti di trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori, conformemente al principio "non arrecare un danno significativo". | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Ministry for the Ecologic alTransitio n (MITE) | For reform 1.2: The detection system forillegal dumping of waste to which the Administratio n refers to, is related to the Component M2C4 which reports “The investment is aimed at developing a monitoring system that allows ... to counteract illegal waste disposal phenomena and to identify accumulation s, identifying their characteristic s, for the consequent removal interventions ”. Thereforethe “detection system” is not part of the Reform itself. | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decrees that are critical for achievingthe objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree of approval of criteria for the selection of projectsproposed by Municipalities shall enter into force. The Ministerial Decree shall lay down that the projects are selected among the following criteria: - Coherence with EU and national legislation and European Action Plan on Circular Economy, - Expected improvement of recycle objectives - Consistency with regional and national planning instruments, - Contribution to solving EU infringements, synergies with other sectorial planning (e.g. PNIEC) and/or other components of the plan, innovative technologies basing on full-scale experiences, - Technical quality of the proposal. - Consistency and complementarity with cohesion policy programmes and similar projects funded through other EU and national instruments The interventions shall not include investments in landfills, disposal facilities, Mechanical Biological Treatment /Mechanical Treatment plants orincinerators, in compliance with the DNSH principle. | 1 | 1
364 | M2 | M2C4 | M2C4-I01.01.00 | M2C4-8 | Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | Traguardo | Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | Indicazione nel testo del decreto ministeriale della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2021 | Il decreto ministeriale deve approvare un piano operativo per la realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici. Il piano deve, come minimo: - prevedere applicazioni di sensoristica da remoto e sensori da campo per la rilevazione di dati; - sviluppare un sistema di comunicazione che consenta il coordinamento e l'interoperabilità tra i vari operatori nelle sale di controllo; - allestire sale di controllo centrali e regionali; - sviluppare sistemi e servizi di cybersecurity. | P | MITE |  | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) Copy of the operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall approve an operational plan for the implementation of an advanced and integrated monitoring and forecasting system to identify hydrological risks. It shall as a minimum, Envisage remote sensing applications and data field sensors;Develop a communication system which allows coordinator and interoperability between the various operators in the Control Rooms Set up Central and Regional Control Rooms Develop Cyber-security systems and services | 1 | 1
510 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-17 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Traguardo | Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile | Approvazione del decreto ministeriale per l'istituzione del "Fondo Impresa Donna" | N/A | N/A | N/A | T3 | 2021 | Il fondo a sostegno dell'imprenditoria femminile deve essere adottato per mezzo di un decreto ministeriale che stabilisca criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi dell'RRF, compresi il principio "non arrecare un danno significativo" e la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e degli accordi operativi con gli intermediari finanziari. Questi fondi costituiranno il "Fondo Impresa Donna", inteso ad attuare la misura specifica prevista a sostegno dell'imprenditoria femminile. Le misure attuative devono essere approvate in precedenza dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento per le pari opportunità della PCM, con l'obiettivo di: - potenziare le misure esistenti già gestite da organismi interni del Ministero dello Sviluppo Economico (come NITO-ON e Smart&Start) tramite un conferimento di capitale che deve essere riservato esclusivamente alle imprese femminili; - integrare il fondo per l'imprenditoria femminile istituito dalla Legge di Bilancio 2021 (a partire dal T3 2022); - elaborare misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione. Il Dipartimento per le pari opportunità della PCM deve attuare una campagna pluriennale di informazione per la promozione dell'imprenditoria femminile e per attività di orientamento professionale destinate alle donne di ogni età e alle studentesse universitarie verso settori e professioni in cui le donne sono sottorappresentate, e creare una piattaforma di comunicazione. | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment – PCM Department for Equal Opportu nities |  | Creation of the "Fondo Impresa Donna" with Ministry of Economic Development resources | The Fund to support women’s entrepreneurship is adopted by mean of Ministerial Decree, which shall establish a set of eligibility criteria in line with the RRF objectives, including the DNSH principle and signature of the funding agreement and operational agreements with the financial intermediary(ies). These funds shall constitute the "Fondo Impresa Donna" which shall implement the specific measure designed to support female entrepreneurship. Implementing measures shall be pre-agreed upon by the Ministry of Economic Development and the PCM-Department for Equal Opportunities, aiming at: - strengthening the existing measures already managed by in-house bodies of Ministry of Economic Development (such as NITO, Smart&Start) through a capital injection which shall be reserved only to women's businesses; - providing for a top up of the Female Entrepreneurship Fund established by 2021 Budget Law (from Q3 2022 on); - designing accompanying measures, monitoring and communication campaigns. The PCM-Department for EqualOpportunities shall implement a multi-year information campaign to promote female entrepreneurship, for vocational guidance activities for women of every age and female students in universities towards subjects and professions in which women are underrepresented and the creation of a communication platform | 1 | 1
1 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.01.00 | M1C1-1 | Riforma 1.1 - Processo di acquisto TIC | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto TIC" | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge per la riforma del processo di acquisto TIC | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti giuridici necessari devono comprendere gli interventi legislativi di cui al "Decreto-Legge Semplificazioni", che stipulano quanto segue: i) la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche per contratti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, per acquisti relativi a beni e servizi informatici, in particolare quelli basati sulla tecnologia cloud, come pure servizi per la connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse erogate per l'attuazione dei progetti del PNRR; ii) l'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli organismi di certificazione che intervengono nel processo di verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici; iii) l'istituzione di un fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui figurano i dati per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e che consente la stesura di una "white list" di operatori per i quali la verifica è già stata effettuata. | S |  |  |  | MITD with MEF, ANAC, MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legal acts shall include legislative interventions in the simplifications law decree (‘Decreto Legge Semplificazioni’). These shall stipulate: (i) The possibility of using procedure referred to in Article 48, paragraph 3, of the Public Contracts Code also for contracts above the thresholds referred to in Article 35 of the Public Contracts Code for purchases relating to the purchase of computer goods and services, in particular based on cloud technology, as well as connectivity services, financed in whole or in part with the resources provided for the implementation of PNRR projects; (ii) Interoperability between the various databases managed by the certifying bodies involved in the process of verifying the requirements referred to in Article 80 of the Public Contracts Code; (iii) The establishment of a virtual file of economic operators in which are present the data for the verification of the absence of reasons for exclusion referred to in Article 80, enabling the definition of a white list of economic operators for whom the verification has already been carried out. | 1 | 1
2 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.03.00 | M1C1-2 | Riforma 1.3 - Cloud first e interoperabilità | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità" | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge per la riforma cloud first e interoperabilità | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti giuridici necessari devono comprendere: gli atti normativi di esecuzione riguardanti in particolare i) il regolamento AgID (Agenzia per l'Italia digitale) relativo al Polo Strategico Nazionale (di cui all'articolo 33-septies del decreto- legge n. 179/212) e ii) le linee guida AgID sull'interoperabilità (di cui agli articoli 50 e 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)). Modifiche dell'articolo 50 del CAD: i) abolizione dell'obbligo di concludere accordi quadro per le amministrazioni che accedono alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati; ii) chiarimenti relativi agli aspetti della privacy; il trasferimento dei dati da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità dei dati e il loro trattamento, fatte salve le responsabilità delle pubbliche amministrazioni che ricevono e trattano i dati in qualità di responsabili autonomi del trattamento. Modifiche del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 in materia di accesso ai dati: i) abrogazione dell'autorizzazione necessaria per l'accesso diretto ai dati; ii) soppressione del riferimento agli accordi quadro nell'articolo 72. Modifiche dell'articolo 33‑septies del decreto-legge 179/2012: i) introducono la possibilità per l'AgID di disciplinare mediante i regolamenti relativi a Centri Elaborazione Dati (CED) e cloud i termini e i metodi con cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le migrazioni dei CED; ii) introducono sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di migrare verso il cloud. | S |  |  |  | MITD with MEF |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legal acts shall include: Implementing regulatory acts concerning in particular (i) the Agenzia per l'Italia digitale (AgID) regulation on Polo Strategico Nazionale (PSN) (provided for in art.33-septies of Law Decree 179/212) and (ii) AgID Guidelines on interoperability (provided for in articles 50 and 50 ter of the Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Amendments to art. 50 of the CAD: (i) abolition of the obligation to enter into framework agreements for administrations accessing the national digital data platform; (ii) clarifications on the issue of privacy: the transfer of data from one information system to another does not change the ownership of the data and processing, without prejudice to the responsibilities of the public administrations that receive and process the data as autonomous data controllers. Amendments to Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 regarding access to data: (i) repeal of the authorization required for direct access to data; (ii) removal of reference to framework agreements in art. 72. Amendments to art. 33-septies of Law Decree 179/2012: (i) introduce the possibility for AgID to regulate with the Centri Elaborazione Dati (CED) and Cloud Regulations the terms and methods with which public administrations must carry out CED migrations; (ii) introduce sanctions for failure to comply with obligations to migrate to the cloud. | 1 | 1
28 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-29 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle "procedure di filtraggio" in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica; ii) garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; iii) riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie, unitamente alla mediazione assistita, all'arbitrato e a qualsiasi altra alternativa possibile per rendere tali istituti più efficaci nel ridurre la pressione sul sistema giudiziario civile, anche mediante incentivi; iv) riforma della procedura di esecuzione forzata per ridurre i tempi medi attuali, anche rendendo più rapida e meno costosa l'esecuzione forzata per gli importi dichiarati come dovuti; riforma dell'attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese legali per ridurre le controversie futili; v) introduzione di un sistema di monitoraggio a livello dei tribunali e aumento della produttività dei tribunali civili attraverso incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e prestazioni uniformi in tutti i tribunali. | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for the primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Enabling legislation shall include at least the following measures: i) Introduction of simplified procedure at first instance/trial level and strengthening the application of 'filtering procedures’ at appeal level, including the extended use of simplified procedures and the range of cases where a single judge is competent to adjudicate; ii) secure the actual implementation of binding timeframes for procedures and a calendar for gathering of evidence and filing electronically any relevant act and document; iii) reform the use of mediation and alternative dispute resolution together with assisted mediation, arbitration and any other possible alternative to make these institutes more effective in deflating pressure on the civil justice system, including through incentives; iv) reform the procedure for forced execution to reduce the existing average time including making the enforcement of amounts declared due faster and less expensive; reform the current system of quantification and recoverability of legal fees to reduce frivolous litigations ; v) introduce a monitoring system at Court level and increase the productivity of civil courts through incentives to ensure reasonable length of proceedings and uniform performances across courts. | 1 | 1
29 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-30 | Riforma 1.5 - Riforma del processo penale | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) la revisione del sistema di notifica, ii) un uso più diffuso di procedure semplificate, iii) un uso più diffuso del deposito elettronico dei documenti, iv) norme semplificate in materia di prove, v) la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa, vi) l'estensione della possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno, vii) l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale e l'aumento della produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Enabling legislation which shall include at least the following measures: i) a reviewed notification system, ii) a broader use of simplified procedures, iii) a broader use of electronic filing of documents, iv) simplified rules on evidence, v) the definition of time limits for the duration of preliminary investigation and measures to avoid stagnation in the investigative phase, vi) extension of the possibility to extinguish the crime if damages have been repaid, vii) introduction of a monitoring system at Court level and increase the productivity of criminal courts through incentives to ensure reasonable length of proceedings and uniform performances across courts. | 1 | 1
30 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.06.00 | M1C1-31 | Riforma 1.6 - Riforma del quadro in materia di insolvenza | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La riforma del quadro in materia di insolvenza deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad avvalersi maggiormente di tali procedimenti; ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza; iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo (ossia prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro); v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Come complemento della riforma in materia di insolvenza occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di pre-insolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema giudiziario (richieste di ristrutturazione pre-insolvenza, promozione delle ristrutturazioni multilaterali, possibilità di procedure e di risoluzioni automatizzate pre- approvate per i casi relativi a importi di bassa entità). Una tale piattaforma online deve garantire inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe dare il proprio consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali. | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The insolvency reform shall include at least the following measures: i) review out-of-court settlement arrangements to identify areas in which further improvements may be necessary in order to incentivise the concerned parties to make enhanced use of such proceedings; ii) put in place early warning mechanisms and access to information prior to the insolvency phase; iii) shift towards specialisation of courts (commercial law, insolvency division/chamber) as well as pre-court institutions to manage insolvency proceedings in insolvency; iv) allow secured creditors to be paid first (before tax claims and employee claims); v) allow businesses to grant a non-possessory security right. As complement to the reform of insolvency, training and specialisation for members of the judicial and administrative authorities dealing with procedures concerning restructuring shall be ensured, as well as the overall digitalisation of restructuring and insolvency proceedings and the creation of an online platform for the out-of-court resolution of disputes, particularly in the pre-insolvency phase, the use of which shall be incentivised to reduce the burden of the judiciary (pre-insolvency restructuring applications, promoting multilateral restructurings and allowing for pre-approved automated restructuring procedures and resolutions for low value cases) shall be ensured. Such an online platform shall also ensure interoperability with banks’ IT systems, as well as other public authorities and databases, so as to ensure a swift, electronic exchange of documentation and data between debtors and creditors. To this purpose, the applicant (the debtor) would give consent to exchange their personal data in compliance with GDPR and this provision should be included in the law. The reform shall set up a collateral registry. | 1 | 1
31 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-32 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Approvare la legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con autorizzazione a pubblicare bandi e ad assumere. | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, national legislation governing fixed-term contracts, secondary legislation and notices of competitions that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Approve special legislation governing National Recovery and Resilience Plan recruitment with authorisation to advertise and recruit. | 1 | 1
55 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.02.00 | M1C1-54 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2021 | Completare le procedure di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica. | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Department of Public Administrat ions (DPA) and Regions | The deployme nt of the experts should be on a need basis. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: - list of contracts of recruited personnel, with indication of profiles, functions and contract timeframe - documentation including, where relevant, legal acts related to the deployment of staff on a need basis. Personal data are to be anonymized or blacklined. | Complete the recruitment procedures of the pool of 1 000 experts to be deployed for three years to support administrations in the management of the new procedures providing technical assistance. | 1 | 1
56 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-55 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore dell'estensione della metodologia. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Istituire un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari (30,5 miliardi di EUR). | S |  |  |  | Ministry of economy and finance | Legislation should at least aim at introducin g a performan ce-based system to incentivise the realisation of interventi ons of the compleme ntary Investmen t Plan | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone on the Ministry of economy and finance website and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Set up a simplified system of milestones and targets similar to the RRF for the planning, execution and financing of projects under the Complementary Investment Fund (EUR 30,5 bn). | 1 | 1
71 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-68 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF | Relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Deve essere istituito e reso operativo un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione dell'RRF. Il sistema deve comprendere quanto meno funzionalità che consentono di: a) raccogliere dati e monitorare il conseguimento di traguardi e obiettivi; b) raccogliere e archiviare i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento RRF e garantirvi l'accesso. | S |  |  |  | Ministry of Economy and Finance |  | Copy of the final audit report on the system and acceptance protocol including a summary of the functionalities of the system. The audit report shall clearly indicate: (a) the auditor/responsible body signing the report; (b) the date on which the report is signed; (c) whether the system is operational and has at least the following functionalities: (i) collects data and monitors the achievement of milestones and targets; (ii) collects, stores and ensures access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation; (d) that the data is being collected by the implementing bodies and/or beneficiaries/any other entity entrusted with this task, according to the national set-up and that the data is being stored into the system; (e) any weaknesses of the system identified by the report and any corrective actions recommended to address them. Whereby “acceptance protocol” mentioned above is only applicable if the development and setting up of the system is outsourced to an external contractor. The “acceptance protocol” comes down to the certificate of works completion by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. | A repository system for monitoring the implementation of the RRF shall be in place and operational. The system shall include, as a minimum, the following functionalities: (a) collect data and monitor the achievement of milestones and targets; (b) collect, store and ensure access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation. | 1 | 1
74 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-71 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici | Entrata in vigore di tutti i necessari atti legislativi, regolamentari e attuativi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i risultati seguenti: i. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico (da specificare negli accordi operativi) e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC; ii. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) con sessioni di formazione a diversi livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; iii. i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli appalti pubblici; iv. l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity facendo seguito all'attuazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici; v. è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali; vi. i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); vii. sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; National (DFP) Anti- Corruption Authority (ANAC) | Operation al characteris tics of the Italian National eProcurem ent system (as presented in reform 2.1.6): The National eProcurem ent System includes the full digitalization of procedures up to the contract execution (smart procureme nt), is interopera ble with the managem ent systems of the public administra tion, contains a digital habilitatio n of PO, auction sessions, machine learning to detect trends, CRMs with chatbots, digital engagement and status chain. - All provisions contained in the legislation, regulation s and implement ing acts (including any secondary legislation) shall be sufficiently detailed and binding as to either not require any further legislative interventi ons or be transposa ble in a subsequent primary or secondary legislation or implement ing/regula tory acts (including ANAC’s guidelines) without any additions or changes to their substance, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commissio n and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation, regulations and implementing acts that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | All necessary legislation, regulations and implementing acts (including secondary legislation, if necessary) shall obtain the following results: i. The Single Coordination Body for public procurement policy shall have an adequate (to be specified in the Operational Arrangement) level of staffing and financial resources to be fully operational, also due to the support given by a dedicated structure of ANAC. ii. The Single Coordination Body for public procurement policy adopts the professionalization strategy (cf. linked to Italy’s NRPP proposed reform 2.1.6) containing the types of training at different levels, the special tutoring and the production of operational guidelines, with support of ANAC and the National School of Administration. iii. The dynamic purchasing systems are made available by Consip and are in line with Public Procurement Directives. iv. ANAC completes the exercise of qualification of contracting authorities in terms of procurement capacity further to the implementation of Article 38 of the Public Procurement Code. v. The monitoring system for the time between the contract award and the completion of infrastructure works is operational. vi. Data of all contracts is registered in the anti-corruption database of the national anti-corruption authority (ANAC). vii. All dedicated offices in charge of public procurement procedures at Ministries, Regions and Metropolitan Cities. | 1 | 1
117 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-100 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il quadro rivisto per la spending review nelle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri) deve migliorarne l'efficacia, rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, esso deve prevedere un ruolo potenziato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l'esecuzione completa delle revisioni e il conseguimento degli obiettivi previsti. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The reform of the spending review process shall be intended with reference to the process of “Financial planning and agreements among Ministries” (“Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri”) outlined in article 22- bis of law 196/2009 and following amendme nts. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall indicate: a) How the role of the Ministry of Economy and Finance has been reinforced in the ex-ante evaluation, monitoring and ex-post evaluation in the context of the spending review process; | The revised framework for spending reviews in central state administrations (Ministries) shall improve its effectiveness by reinforcing the role of the Ministry of Economy and Finance. In particular, it shall provide for a reinforced role of the Ministry of Economy and Finance in the ex-ante evaluation, monitoring processes and ex-post evaluation, allowing to enforce the thoroughly execution of the reviews and the achievement of the intended goals. | 1 | 1
118 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-101 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Traguardo | Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale | Pubblicazione della revisione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Adottare una relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the competent authority reviewing possible actions for reducing tax evasion from omitted invoicing, especially in the sectors most exposed to tax evasion, including through targeted incentives to consumers. The review shall assess previous policies taken to reduce tax evasion from omitted invoicing and consider experiences from other Member States, in order to outline on that basispossible actions and their cost-benefit evaluation. | Adopt a report to inform government actions for reducing tax evasion from omitted invoicing, especially in the sectors most exposed to tax evasion, including through targeted incentives to consumers. | 1 | 1
175 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-1 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Traguardo | Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di bilancio che autorizza i crediti d'imposta e disposizione nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti giuridici devono mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari. Si tratta di crediti d'imposta per i) beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), ii) beni strumentali immateriali 4.0, iii) beni strumentali immateriali standard, iv) attività di ricerca, sviluppo e innovazione e v) attività di formazione. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24. Al fine di valutare l'impatto economico dei crediti d'imposta Transizione 4.0, con l'adozione di un decreto ministeriale deve essere istituito un comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia. | S | MISE |  | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevantprovisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Copy of the resolution of the Revenues Agency defining the tax credit codes. | The legal acts shall make Transition 4.0 tax credits available to potential beneficiaries. These are tax credits for (i) 4.0 (that is to say, technologically advanced) tangible capital goods, (ii) 4.0 intangible capital goods, (iii) standard intangible capital goods, (iv)research, development and innovation activities, and (v) training activities. The tax credit codes shall be defined by a resolution of the Revenues Agency to allow beneficiaries to use the tax credits with the F24 payment model. A Scientific Committee including experts from the Ministry Economy and finance, the Ministry of Economic Development and the Bank of Italy shall be established through the adoption of a ministerial decree to assess the economic impact of Transition 4.0 tax credits. | 1 | 1
203 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.01 | M1C2-27 | Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Obiettivo | PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81 | N/A | Numero | 0 | 4000 | T4 | 2021 | Almeno altre 4 000 PMI beneficiarie del sostegno del Fondo 394/81 a partire dal 1º gennaio 2021. | P | MAE |  | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Italian Export Credit Agency SIMEST |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of companies receiving support from Fund 394/81 starting from 1 January 2021 b) justification of compliance with the description of the investment and the target in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | At least additional 4 000 SMEs received support from Fund 394/81 starting from 1 January 2021 | 1 | 1
216 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.01.00 | M1C3-8 | Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale | Traguardo | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale. Il portale del turismo digitale deve costituire una messa a scala del portale Italia.it grazie alla realizzazione di un'architettura cloud e aperta, con conseguente miglioramento notevole dell'interconnessione con l'ecosistema. La messa a scala del portale deve implicare: la creazione di un'interfaccia frontale e di un albero di navigazione nuovi; il rifacimento del layout, della struttura e delle funzionalità delle sezioni, delle pagine e degli articoli; l'introduzione di mappe; la gestione multilingue (al momento del passaggio, il portale sarà presentato in italiano e in inglese). L'integrazione delle altre lingue, attualmente presenti, è prevista nei mesi immediatamente successivi alla messa in servizio. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | S | Mtur |  | Hub del Turismo Digitale | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s descriptionof the investment and milestone. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a link to the Digital Tourism Portal. | Notification of the award of (all) public contracts for the development of the Digital Tourism Portal. The Digital Tourism Portal shall upgrade the current Italia.it portal through the implementation of a cloud and open architecture, greatly favouring interconnection with the ecosystem. The upgraded portal shall include: the creation of a new front- end interface and navigation tree; the review of the layout, structure and functionalities of the sections, pages and articles; the introduction of maps; multilingual management (at the time of the switch, the portal will bepresented in Italian and English). The integration of the other, currently supported, languages is expected in the months that immediately follow the commissioning. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1 | 1
231 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-22 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La politica di investimento deve definire almeno: natura, ambito e operazioni sostenute, beneficiari interessati, criteri di ammissibilità dei beneficiari finanziari e loro selezione mediante bando di gara; disposizioni per reinvestire i potenziali rientri per gli stessi obiettivi strategici. La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call ; and provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives. The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1 | 1
232 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-23 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il fondo è destinato all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultraperiferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financialbeneficiaries and their selection through an open call; and provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives. | Copy of adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The fund is dedicated to the purchase, restructuring and requalification of Italian real estate properties to support tourism development in the areas most affected by the crisis or marginal areas (costal areas, minor islands, ultra-peripheral regions and rural and mountain areas). The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with therelevant EU and national environmental legislation. | 1 | 1
233 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-24 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | A dedicated section to tourism shall be activated for the SMEs guarantee fund. The fund shall be dedicated to SMEs in the tourism sector. | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1 | 1
234 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-25 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo rotativo | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The fund shall be dedicated to the tourism sector. The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call ; and provisions to re-invest potential reflows forthe same policy objectives | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1 | 1
235 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-26 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di bilancio che autorizza i crediti d'imposta e disposizione nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La normativa di riferimento per la concessione del credito d'imposta è la legge 31 maggio 2014, n. 83, che ha introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistiche. Criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e dei beneficiari che prevedano almeno l'uso di un elenco di esclusione, assoggettino i beni/attività sostenuti e i beneficiari al requisito di conformità alla normativa ambientale nazionale e dell'UE da parte dei beni/attività sostenuti e dei beneficiari e assicurino la conformità. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The implementin g Decree shall specify the scope of application of the tax credit. | Copy of the publication in the Official Journal for decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reference legislation for the granting of the tax credit is Law No. 83 of May 31, 2014 introduced the recognition of a tax credit for interventions of redevelopment of tourist accommodations. Selection/eligibility criteria for compliance with the DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) of supported assets/activities and beneficiaries, requiring at least the use of an exclusion list and compliance with relevant EU and national environmental acquis of the supported assets/activities and beneficiaries, and ensuring compliance. | 1 | 1
286 | M2 | M2C2 | M2C2-R02.00.00 | M2C2-7 | Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto legislativo deve includere in particolare: | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal of the Legislative Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decree shall include, in particular: 1-legislative amendment for a simplified authorization process and modification of the current grants mechanism in order (i) to widen the eligibility perimeter and (ii) to extend the grants availability period and (iii) foresee the feed in tariff mechanism and the Guarantee of Origin for renewable gas 2-The transposition of the REDII directive by legislative decree 3-The general coordination would be accomplished by Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), with thesupport of the other Administrations with advisory functions: Ministry of Agriculture (MIPAAF), Ministry of Economics and Finance (MEF) and Gestore Servizi Energetici. | 1 | 1
305 | M2 | M2C2 | M2C2-R05.00.00 | M2C2-37 | Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto-legge | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto-legge deve semplificare i criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e accelerare il processo di elaborazione e autorizzazione. | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal of the Decree Law that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree Law shall simplify the evaluation criteria for projects in relation to local public transport andaccelerate the design and authorisation process | 1 | 1
307 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.03.00 | M2C2-41 | Investimento 5.3 - Bus elettrici | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili per conseguire l'obiettivo dell'intervento (filiera degli autobus) | Disposizione nel decreto ministeriale che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto ministeriale deve precisare l'ammontare delle risorse disponibili per realizzare circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante "contratti di sviluppo". | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE | Bus elettrici - Filiera industriale | MIMS |  | Publication on Ministry’s institutional website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall identify the amount of available resources to implement of approximately 45 industrial transformation projects through “Development contracts | 1 | 1
346 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-1 | Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | Traguardo | Entrata in vigore della proroga del Superbonus | Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | L'atto o gli atti giuridici devono prorogare le prestazioni Ecobonus e Sismabonus fino al 31 dicembre 2022 per i condomini e fino al 30 giugno 2023 per l'edilizia residenziale pubblica (IACP). | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | For all buildings, with the exceptionof social housing, the current expiry date is 30 June 2022; for condomini ums, when at least 60% of the work has been carried out before the expiry date, the deadline is 31 December 2022. In order to give more time for more complex interventi ons, it is planned to extend the expiry date forcondomini ums until 31 December 2022, regardless of the completio n of at least 60% of the works. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectivesdescribed in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal act(s) shall extend the Ecobonus and Sismabonus benefits until 31 December 2022for condominiums and 30 June 2023 for social housing (IACP) | 1 | 1
358 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.02.00 | M2C4-3 | Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Traguardo | Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua | Entrata in vigore dei protocolli d'intesa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Firma di una serie di protocolli d'intesa da parte del Ministero per la Transizione Ecologica con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia per ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici. I protocolli d'intesa dovrebbero definire obiettivi in materia di istituzione di enti amministrativi locali, riduzione del numero di operatori e realizzazione di economie di scala al fine di creare operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti. | S |  |  |  | MITE | The accompanying actions implement ed as part of the MIR L7 line (Pon Governanc e 2014 -2020) are aimed at strengthen ing and structurall y improving the capacities of the competent public administra tions in regulating and managing the IIS at a territorial level. The accompan ying actions will be differentiated according to the specific needs and peculiariti es of the reference contexts, given the complexity and heterogen eity of the landscape of the recipients and the territorial areas covered by the interventi on. The memoran da of understan ding will explain the objectives and purposes of the institution al collaborati on to contribute to the preparatio n of the Area Plan and the preliminar y document ation for the award of the integrated water service (IIS), with the identificati on of the specific activities that will be implement ed , on the basis of the requests expressed by the same governing bodies in the area, promptly identifying the commitme nts of the parties with a view to achieving measurabl e results and to be achieved in consistent times. The support activities will concern preparatory activities for: a) drafting of the Area Plans. For each Area Plan it is planned to organize accompan ying paths by providing support in the 4 sub- activities indicated below: - Support for conductin g data analysis, current and future demand for the water service and current and future availability of the resource; - Accompaniment in the drafting of the program of interventi ons; - Support for the preparatio n of the managem ent and organizati onal model; - Accompaniment in the definition of the economic- financial plan and the tariff plan. b) Preliminary activities for the assignment of the SII. For each individual ATO, the organizati on of accompan ying paths is envisaged, providing support through the following operationa l phases: - Support in identifying the companies to be safeguarded; -Accompaniment in the choice of the form of management; - Support in starting the assignmen t process." | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted Memoranda of Understanding and a link to the website(s) where they can be accessed, with a reference to the relevant provisions indicating the entry into force. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the Memoranda contribute to achieving the objectives of the reform | Signature of Memoranda of Understading (MoU) by the Ministry of Ecological Transition with the regions Campania, Calabria, Molise and Sicilia to reduce fragmentation in the number of operators providing water services. The MoU should set objectives in terms of setting Local Government Bodies, reducing the number of operators and achieving economies of scale with a view to establish single operators for at least each 40 000 inhabitants | 1 | 1
363 | M2 | M2C4 | M2C4-R03.01.00 | M2C4-7 | Riforma 3.1 - Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico | Traguardo | Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico | Disposizione nel DPCM che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) deve istituire un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico che introduca misure idonee per la riduzione dell'inquinamento atmosferico in linea con la direttiva (UE) 2016/2284 e con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che recepisce tale direttiva | P |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree of the President of the Council of Minister (DPCM) shall set out a national air pollution control programme which introduces appropriate measures for the reduction of air pollution in line with the EU Directive 2016/2284 and the legislative decree 30 May 2018, n. 81, transposing that Directive | 1 | 1
369 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.02 | M2C4-12 | Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Traguardo | Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici | Indicazione nel testo delle ordinanze della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Le ordinanze del servizio nazionale della protezione civile che approvano il primo piano di intervento e investimento per la riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione devono mirare a ripristinare le condizioni originarie e a garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali. | P | PCM_Civ |  |  | Protezione civile |  | Copy of the publication of the approval acts ofintervention in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The decrees approving the first intervention and investment plan in the respective area(Commissioner delegate / Region / Autonomous Province) for flood and hydrogeological risk reduction shall aim to restore the starting of the original conditions and ensure the resilience of the territories to natural disasters | 1 | 1
371 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-18 | Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Traguardo | Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane | Indicazione nei pertinenti atti legislativi dell'adozione del piano di forestazione urbana | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il piano di forestazione urbana deve essere in linea con gli obiettivi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") e seguire una fase di pianificazione che deve essere realizzata dalle città metropolitane. Il piano dovrebbe fissare, come minimo, i seguenti obiettivi: - preservare e aumentare la biodiversità diffusa in linea con la strategia europea sulla biodiversità; - contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico nelle aree metropolitane; - ridurre il numero delle procedure di infrazione in materia di qualità dell'aria; - recuperare i paesaggi antropici e migliorare le aree protette presenti nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane; - arginare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili. | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE |  | Copy of the publication in the website of the Ministry of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The urban forestation plan shall be in line with the objectives of the law of 12 December 2019, 141 (‘climate law’) and following a planning phase to be carried out by the metropolitan cities. The plan should set as a minimum the following objectives, - Preserve and enhance diffuse biodiversity in line with the European Biodiversity strategy, - Contribute to the reduction of air pollution in metropolitan areas, - Reduce air quality infringement procedures; - Recover man-made landscapes and improve protected areas present in the immediate vicinity of metropolitan areas; - Curb soil consumption and restore useful soils. | 1 | 1
395 | M3 | M3C1 | M3C1-R01.01.00 | M3C1-1 | Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | Traguardo | Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La modifica legislativa riduce i tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana. | P |  |  |  | MIMS | The legislative amendment is expected to address the following elements, - The competent parliamentar y commissions should express an opinion on the strategic guidelines of the CdP. - The reform provides certain times for theapproval process of the CdP - The Court of Auditors may carry out in parallel concurrent checks on the CdP at the request of the Government or of the competent parliamentar y commissions | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative amendment shall reduce the time for the approval process of the Contratti di Programma (CdP) of the railway infrastructure manager Rete Ferroviaria Italiana | 1 | 1
396 | M3 | M3C1 | M3C1-R01.02.00 | M3C1-2 | Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | Traguardo | Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della modifica normativa che riduce la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La modifica normativa ridurrà la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | P |  |  |  | MIMS | A legislative provision will make an important regulatory modification to allow the geographic location of the works to be anticipated in the“Technical and Economic Feasibility Study” (TEFS), instead of waiting for the definitive project design phase. The location will hence be included as a variation of the urban planning instruments, with a constraint linked to expropriation . The additional authorization s, which cannot be acquired on the TEFS, would be obtained insubsequent project design phases, without convening the “Conferenza dei Servizi”, as an exception to Law no. 241/1990. The following positive effects are expected from the proposed regulatory change: | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The regulatory change shall reduce the authorisation time of projects from 11 to six months | 1 | 1
413 | M3 | M3C1 | M3C1-R02.01.00 | M3C1-21 | Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Traguardo | Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto di attuazione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Le Linee guida stabiliranno norme e metodologie comuni all'intera rete viaria nazionale per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti. | P |  |  |  | MIMS | The adoption of "Guidelines", which will allow the application of common standards and methodologi es on the entire national road network. | Publication on Ministry’s institutional website of the Ministerial Decree that adopts the Guidelines and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | The “Guidelines” shall set common standards and methodologies on the entire national road network for the classification and management of risks, the evaluation of security and the monitoring of existing bridges. | 1 | 1
414 | M3 | M3C1 | M3C1-R02.02.00 | M3C1-22 | Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | Traguardo | Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) | Disposizione nell'atto giuridico pertinente relativa all'entrata in vigore del trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il trasferimento della titolarità delle opere d'arte dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 11 settembre 2020, n. 120. Ci si attende che sia eseguito secondo le norme del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) e dei relativi regolamenti (DPR 495/92), che impongono disposizioni in materia di trasferimento di titolarità tra enti proprietari di strade. | P |  |  |  | MIMS | The transfer of the ownership of the works of art will have to take place within six months of the entry into force of Law 120/20. It is expected to be completed in 2021accordin g to the rules of the Codice della Strada(Legislative Decree 285/1992) and its Regulations (Presidential Decree 495/92), which dictate provisions on the transfer of ownership between road-owning entities. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and publication on Ministry’s institutional website of the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The transfer of ownership of the works of art shall have to take place within six months of the entry into force of Law 120/20. It is expected to be completed according to the rules of the Codice della Strada (Legislative Decree 285/1992) and its Regulations (Presidential Decree 495/92), which dictate provisions on the transfer of ownership between road-owning entities. | 1 | 1
419 | M3 | M3C2 | M3C2-R02.01.00 | M3C2-3 | Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale" | Traguardo | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale Sportello Unico Doganale | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI). | S |  |  |  | MEF/AGENZIA DOGANE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree shall define the methods and specifications of the Single Customs Desk in compliance with Regulation (EU) 1239/2019 on the implementation of the European Maritime Single Window and with the Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information (eFTI). | 1 | 1
429 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-1 | Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati | Traguardo | Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore delle riforme | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Le riforme devono comprendere almeno i seguenti elementi chiave: i) iniziative di riforma delle classi di laurea che introducano un grado maggiore di flessibilità al fine di rispondere all'evoluzione della domanda di competenze da parte del mercato del lavoro; ii) iniziative di riforma delle lauree abilitanti al fine di semplificare e rendere più veloce l'accesso all'esercizio delle professioni; iii) iniziative di riforma dei dottorati al fine di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca applicata; iniziative di riforma del sistema di formazione professionale terziaria, compreso il rafforzamento dei legami e delle possibili transizioni con le lauree professionalizzanti al fine di soddisfare la domanda di competenze tecniche sul mercato del lavoro. | S |  |  |  | Ministry of University and Research | . | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reforms shall include at least the following key elements: i) Initiatives to reform the university degree groups introducing a higher degree of flexibility to meet the evolving skills demand of the labour market; ii) Initiatives to reform the enablinguniversity degrees, to simplify andspeed up the access to professions; iii) Initiatives to reform the PHD programmes to better involve firms and boost applied research; Measures to reform the tertiary vocational training system, including strengthening links and possible transitions with professional degrees (lauree professionalizzanti), to meet the labour market demand for technical competences. | 1 | 1
430 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-2 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Traguardo | Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore della riforma | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | I decreti ministeriali adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla riforma delle borse di studio devono migliorare l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti di talento in difficoltà socioeconomiche, aumentando l'importo delle borse di studio e il numero dei beneficiari fino al 31 dicembre 2024. Tali studenti sono individuati sulla base dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal of secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | The ministerial decrees adopted by the Ministry of University and Research on the reform on scholarships shall enhance access to tertiary education for talented students in socio- economic difficulties, Increase the amount of the scholarships and the number of beneficiaries until 31 December 2024. These student are identified based on the ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. | 1 | 1
461 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-27 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (L. 338/2000 e D.Lgs. 68/2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture al posto di nuovi edifici su terreni vergini (green-field) (prevedendo una maggior percentuale di cofinanziamento, attualmente del 50 %), garantendo il più alto standard ambientale da parte dei progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla L. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile. Sarà attuata una riforma che introdurrà nel quadro normativo italiano in materia di finanziamento degli alloggi per gli studenti le seguenti importanti modifiche: 1. apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati (in funzione del regime descritto nell'attuazione), consentendo anche partenariati pubblico-privati in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2. assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca. Ciò contribuirà a sua volta a fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili; 3. condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4. ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate. | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for the revised primarylegislation to amend the current rules for student housing that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislation shall: Amend the current rules for studenthousing (law 338/2000 and the Legislative Decree 68/2012) in order to: (1). Fostering the restructuring and renovation of structures instead of new green-field buildings (with a greater percentage of cofounding, currently at 50%), with the highest environmental standard to be ensured by the presented projects; (2). Simplify, also thanks to the digitalization, the presentation and selection of projects and, therefore, the implementation timing; (3)Provide by law for a derogation from the criteria set out in Law no. 338/2000 with regard to the percentage of co-financing that can be Granted. A reform will be implemented, by introducing in the Italian regulatory framework for student housing financing the following major changes: 1. Opening up the participation to the funding also to private investors (according to the scheme described in the implementation), also allowing public- private partnerships where the university will make use of the available funding tosupport the financial equilibrium in real- estate investments for student housing; 2. Ensuring the long-term sustainability of the private investments by guaranteeing a change in the taxation scheme from the one applied for hotel services to the one applied for social housing, by constraining the use of the new accommodations for student housing purposes during the Academic Year, but allowing the use of the structures when they are not needed for student hospitality. This will, in turn, help the supply of a new range of accommodation at affordable rents; 3. Conditioning the funding as well as additional tax allowances (e.g. the equal treatment with the social housing) on the use of the new accommodations for student housing during the overall investment horizon and the compliance with the agreed upper bound in the rents charged to students even beyond the expiration of special funding schemes that my contribute to trigger the investment by the private operators; 4. Redefining the standards for student accommodations, by redetermining the law requirements regarding the common space per student available in the buildings in exchange for better equipped (single) rooms. | 1 | 1
492 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-1 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Traguardo | Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze | Disposizione nel testo dei due decreti che indica la loro entrata in vigore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul programma GOL e sul Piano Nazionale Nuove Competenze | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti relativi al programma GOL dovranno come minimo: i) definire gli elementi essenziali e gli standard dei centri per l'impiego (PES), tra cui la previsione dei bisogni formativi, i piani di formazione personalizzati e l'orientamento e il tutoraggio professionale, per garantire l'effettiva erogazione di servizi per l'impiego personalizzati in base a standard comuni e uniformi in tutto il territorio nazionale; ii) garantire che le attività formative di upskilling e reskilling fornite dai centri per l'impiego (PES) siano pienamente in linea con il Piano Nazionale Nuove Competenze, anche per quanto riguarda le competenze digitali; iii) garantire che i centri per l'impiego (PES) siano orientati alle esigenze dei destinatari; iv) garantire che i centri per l'impiego (PES) diano priorità alle categorie più vulnerabili; v) destinare le formazioni pertinenti ad almeno il 25 % dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), con particolare attenzione alle competenze digitali e dando priorità alle categorie più vulnerabili; vi) stabilire nuovi meccanismi per potenziare e rendere strutturale la cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato, anche per quanto riguarda l'individuazione delle competenze necessarie e l'offerta di posti di lavoro. Il decreto stabilisce che i beneficiari di ammortizzatori sociali devono avere accesso ai servizi offerti nell'ambito del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" entro quattro mesi dal momento in cui maturano il diritto al sussidio degli ammortizzatori sociali. Gli atti relativi al Piano Nazionale Nuove Competenze devono come minimo: i) definire standard comuni e livelli essenziali di formazione professionale in tutto il territorio nazionale; ii) essere rivolti sia alle persone occupate sia a quelle disoccupate, con l'obiettivo di migliorarne le competenze digitali e incoraggiare l'apprendimento permanente; iii) individuare le competenze e gli standard pertinenti sulla base di una collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato; iv) tenere conto delle diverse esigenze dei gruppi di destinatari interessati, i quali devono come minimo includere le categorie più vulnerabili; v) includere tutte le strategie settoriali pertinenti in modo da avere un approccio globale, anche per quanto riguarda il piano strategico nazionale per le competenze degli adulti; vi) integrare disposizioni relative allo sviluppo di un sistema di previsione delle nuove competenze necessarie nel mercato del lavoro a breve e medio termine. | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Ministry of Labour and Social Policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation (e.g. Inter- Ministerial Decrees) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Certificate by the responsible administration illustrating the achievement of the milestone | The acts for GOL shall as a minimum: (i) define the essential elements and their standards of Public Employment Services (PES), including skills forecasting, personalised training plans, guidance and job coaching, to ensure the effective provision of personalised employment services according to common and uniform standards throughout the national territory, (ii) ensure that upskilling and reskilling training activities provided by Public Employment Services (PES) are fully in line with the National Plan for New Skills, including digital skills, (iii) ensure that Public Employment Services (PES) are targeted to the needs of recipients, (iv) ensure that Public Employment Services (PES) target as priority the most vulnerable; (v) set up a target of a minimum of25% of beneficiaries of the Guaranteed Employability of Workers programmes as recipients of relevant training, with a particular focus on digital skills and with a priority for the most vulnerable; (vi) set new mechanisms which strengthen and make structural the cooperation between public and private systems, including in relation to the identification of the relevant skill needs and the provision of job offers. The Decree establishes that recipients of social safety nets shall access the services provided under the National Programme Guaranteed Employability of Workers within 4 months from the moment in which they mature the right to social safety nets. The acts for the National Plan for New Skills shall as a minimum: (i) defines common standards and essential levels of vocational training throughout the national territory, (ii) targets both employed and unemployed and persons with the goal to enhance their digital skills and encourage lifelong learning. (iii) Identify skills and relevant standards based on a cooperation between the public and private systems, (iv) take into account the different needs of the target groups considered which, as a minimum, shall include the mostvulnerable, (v) encompass all relevant sectoral strategies as to have a comprehensive approach, including the national strategic plan for adult competencies.(vi) incorporate the provision for the development a forecasting system for new competencies needed in the short- medium term within the labour market. | 1 | 1
513 | M5 | M5C2 | M5C2-R01.00.00 | M5C2-1 | Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità | Traguardo | Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge quadro | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legge quadro, che consiste in una legge delega, intesa a rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità, conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità, deve includere almeno: i) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; ii) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; e iii) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo. La definizione di persone con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, corrisponde ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone. In Italia la procedura di accertamento è di competenza delle regioni ed è affidata ai servizi sanitari locali o all'Istituto nazionale di previdenza sociale. La legge deve essere proposta dal ministro per le Disabilità per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, secondo la tabella di marcia stabilita. All'adozione della legge quadro devono seguire la riorganizzazione dei servizi sociali locali, la definizione di standard qualitativi e la messa a disposizione di piattaforme TIC per migliorare e rendere più efficienti i servizi. | S |  |  |  | Minister for Disabilities/ Political authority with delegation in the field of disability | People with disabilitiesare those defined, according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992 . | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Before the copy of the publication in the official journal is available, a copy of the official verbal of the Parliament of the Italian Republic bearing the final approval of the law will be sent. | The Framework Law, which consists of a delegation law, shall strengthen the autonomy of people with disabilities,according to the principles of UNCRPD and European Strategy 2021-2030 for the rights of persons with disabilities, which shall as a minimum include: (i) the comprehensive definition and enhancement of the offer of social services for disabled people together with the promotion of de- institutionalisation and independent living, (ii) the simplification of procedures for access to health and social services, and (iii) the review of procedures for assessing the condition of disability, towards a multidimensional evaluation of the condition of every person. People with disabilities are those defined according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992. In Italy the assessment process is under competence of the Regions and the person is evaluated by the Local Health Services or by the National Institute of Social Welfare. The law shall be proposed by the Minister for the Disabilities for the approval by the Council of Ministers, according to the set road map. The adoption of the Framework Law shall be followed up by the reorganization of local social services, the definition of quality standards andby providing ICT platform to enhance and make more efficient the services. | 1 | 1
517 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.01.00 | M5C2-5 | Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Traguardo | Entrata in vigore del piano operativo | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il piano operativo deve definire i requisiti dei progetti che potranno essere presentati dagli enti locali e che riguardano quattro dimensioni: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia da 0 a 17 anni; ii) sostegno all'autonomia degli anziani; iii) servizi a domicilio per gli anziani; e iv) sostegno agli assistenti sociali. L'intervento "sostegno alla genitorialità" deve consistere almeno nel sostegno alle famiglie beneficiarie per almeno 18 mesi con i) una valutazione preliminare dell'ambiente familiare e della situazione dei minori, ii) una valutazione della situazione effettuata da un gruppo multidisciplinare di professionisti qualificati e iii) la messa a disposizione di almeno uno dei seguenti servizi: servizi a domicilio, partecipazione a gruppi di sostegno per genitori e bambini; cooperazione tra scuole, famiglie e servizi sociali e/o servizi condivisi di assistenza familiare. L'intervento a favore "dell'autonomia delle persone anziane" deve consistere almeno nella riconversione delle case di riposo per anziani in gruppi di appartamenti autonomi, dotati di tutte le strutture e i servizi necessari, tra cui l'automazione domestica, la telemedicina e il monitoraggio a distanza. L'intervento relativo ai "servizi a domicilio per le persone anziane" mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. L'intervento "sostegno agli assistenti sociali" deve fornire sostegno agli operatori sociali, rafforzare la loro professionalità e la condivisione delle competenze, principalmente mediante l'introduzione di meccanismi di condivisione delle competenze e di supervisione dei servizi agli operatori al fine di sostenere il loro lavoro. | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimension s and the relevant requireme nts are those defined in the operationa l Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will besolicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognitio n of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. " | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Letter confirming its adoption by the competent authority or copy of the publication in the Official Journal | The operational plan shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, which relate to four dimensions: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) support to elderly autonomy, (iii) home services to elderly, and (iv) support to social workers. The action ‘Support to parents’ shall consist, as a minimum, of providing support to recipient families for at least 18 months with (i) a pre- assessment of the family environment and children situation, (ii) an assessment of the situation made a multidisciplinary team of qualified professionals and (iii) provide at least one of the following services: home services, participation to support groups for parents and children; cooperation among schools, families and social services and/or shared family care services. The action ‘elderly autonomy’ shall consist, as a minimum, of reconverting retirement homes for elderly people ingroups of autonomous apartments, equipped with all necessary facilities and services, including home automation, telemedicine and remote monitoring. The action ‘home services to elderly’ is aimed at providing specific training to professionals for home services to elderly people. The action ‘support to social workers’ shall consist of supporting social operators and reinforcing their professionalism and sharing competences, mainly by introducing instruments for sharing competences and provide supervision services to operators to support the work of operators. | 1 | 1
540 | M5 | M5C3 | M5C3-R01.00.00 | M5C3-10 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Traguardo | Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il regolamento deve comprendere: l'istituzione del "Digital One stop Shop ZES", lo sportello unico digitale per le Zone Economiche Speciali per la semplificazione delle procedure; disposizioni volte a rafforzare il ruolo di Commissario nelle ZES. Le Zone Economiche Speciali sono aree specifiche definite dal Decreto- Legge 20 giugno 2017, n. 91 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale 20/06/2017, n. 141) convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12/08/2017, n. 188). | P |  |  |  | Ministry for the South and territorial Cohesion and Ministry for Infrastructures and Sustanaible Mobility | The Digital One Stop Shop is a single authorization procedure for setting up or investing in production units. The functions of the Commissione r in the SEZ resulting from the provisions tostrengthen its role include: (i) Directthe Services Conferences; (ii) Authority that issues each single final permission provision; (iii)Only interlocutor with economic actors. | Copy of the publication in the Official Journal for the regulation (or relevant legislation) is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The regulation shall include: the establishment of the Digital One Stop Shop for the Special Economic Zones for the simplification of procedures; provisions to strengthen the role of the Commissioner in ZES Special Economic Zones are specific areas defined by the Law Decree 91/2017 (publication in the Official Journal 141/2017) converted into law by the L. 123/2017 (published in the official Journal Mezzogiorno 188/2017). | 1 | 1
541 | M5 | M5C3 | M5C3-I04.00.00 | M5C3-11 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione dei piani operativi per tutte e otto le Zone Economiche Speciali | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore dei decreti ministeriali. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto deve assegnare risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione e definire condizioni specifiche per evitare qualsiasi impatto ambientale degli interventi. La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | MIMS, PCM Sud, Agenzia coesione |  | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | Ministry for the South and territori al Cohesio n and Ministry for Infrastructures and Sustanaible Mobility | . | Copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The decree shall allocate resources to the subjects responsible for implementation and define specific conditions to avoid any environmental impact of interventions. The launch of all competitive calls shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1 | 1
558 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-4 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane | Notifica dell'approvazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. Il piano di riorganizzazione delle strutture ospedaliere deve incrementare il numero di posti letto di terapia intensiva e semi- intensiva disponibili nelle strutture del SSN. | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the reorganisation plans adopted. b) Letter notifying the approval of the reorganization plan by the competent authority. | Approval of the reorganization plan to strengthen the capacity of the NHS hospitals to adequately address pandemic emergencies by increasing the number ofbeds in intensive and sub-intensive care units. The hospital reorganization plan shall increase the number of beds available in the intensive and semi-intensive care units in NHS hospitals. | 1 | 1
204 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.02 | M1C2-28 | Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo | Disposizione nella normativa che indica la data di entrata in vigore del decreto | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | La politica di investimento dei Contratti di Sviluppo deve definire almeno: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241. L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). | P | MISE |  |  | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CIDand reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.  Copy of the investment policy of the Development Contracts  Copy of the contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary | The investment policy of the Development Contracts shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the projects supported, which shall be in line with the objectives of Regulation (EU) 2021/241; the terms of reference shall include eligibility criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported projects underthis measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation, (ii) the type of operations supported, (iii) the targeted beneficiaries and their eligibility criteria, (iv) provisions to re-invest potential reflows for similar policy objectives, also beyond 2026, in case they are not re-used to re-pay interest rates stemming from loans provided under Regulation (EU) 2021/241. The contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary shall require the use of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). | 2 | 2
360 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.02.00 | M2C4-5 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | Indicazione nel testo del decreto ministeriale della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Il decreto ministeriale deve prevedere lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | S | MITE |  | Digitalizzazione dei parchi nazionali | MITE |  | Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall mandate the development of digital services for visitors to national parks and marine protected areas | 2 | 2
381 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.01.00 | M2C4-27 | Riforma 4.1. Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigioname nto idrico | Indicazione nel testo del o dei pertinenti atti legislativi della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | La normativa riveduta deve rafforzare la governance e semplificare la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro giuridico dovrebbe, come minimo: fare del piano nazionale per gli interventi nel settore idrico lo strumento finanziario principale per gli investimenti nel settore idrico; consultare e coinvolgere attivamente l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in qualsiasi modifica o aggiornamento del piano; fornire sostegno e misure di accompagnamento agli organismi esecutivi che non sono in grado di effettuare investimenti relativi agli appalti primari entro i termini previsti; semplificare le procedure di rendicontazione e monitoraggio degli investimenti finanziati nel settore idrico. | P | MIMS |  |  | MIMS | The new legal framework will as a minimum, : i) accelerate the time needed for the identification and approval of investments to be funded, ii) simplify the procedures for monitoring / modifying the plan, iii) unify the funding of investments on the entire water supply sector, from primary infrastructure s to potable water distribution networks, in an unique plan under a strengthened central role of MIMS, with the collaboration of ARERA. The implementin g bodies are the operatorsof the water integrated services (for potable use) or the ‘Consorzi di Bonifica’ (for irrigation use). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislation shall strengthen the governance and simplify the implementation of investments in water supply infrastructure. The new legal framework should as a minimum, - Make the National Plan for interventions in the water sector the central financing instrument for investments in the water sector. - Seek the opinion and actively involve the Regulator (‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente’) in any change or update to the Plan. - Provide support and accompanying measures for implementing bodies not able to carry out investments relating to primary procurement within the foreseen time frame. - Simplify procedures for reporting and monitoring the investments financed in the water sector. | 2 | 2
521 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.03.00 | M5C2-9 | Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | Traguardo | Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazione dell'invito a presentare proposte | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Il piano operativo relativo ai progetti di Housing First e stazioni di posta deve definire i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali nonché degli inviti a presentare proposte. I progetti Housing First prevedono che gli enti locali mettano a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, preferibilmente attraverso la ristrutturazione e il rinnovo degli immobili di proprietà dello Stato. I progetti devono essere accompagnati da programmi a favore dello sviluppo e dell'autosufficienza. I progetti sulle stazioni postali prevedono lo sviluppo di centri di servizi e di inclusione per le persone senza dimora. A ciò si devono aggiungere azioni di inserimento lavorativo, in collaborazione con i centri per l'impiego. | S | MLPS |  | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Ministry of Labor and Social Policies | "Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This should becomplemented by development and autonomy programmes. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This will be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone | The operational Plan regarding projects on Housing First and Post Stations, shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, and launch of call for proposal. Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This shall be complemented by development and autonomy programmes. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This shall be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres. | 2 | 2
523 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.01.00 | M5C2-11 | Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) | Notifica di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Notifica di tutti gli appalti pubblici aggiudicati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15 000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane. I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi: 1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; 2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici; 3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente. Gli importi massimi per comune sono i seguenti: 5 000 000 di EUR per i comuni con popolazione compresa tra 15 000 e 49 999 abitanti; 10 000 000 di EUR per i comuni con popolazione compresa tra 50 000 e 100 000 abitanti; 20 000 000 di EUR per i comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e per i comuni che sono capoluoghi di provincia o città metropolitane. | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Ministry of the Internal Affairs | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It isexpected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) notification to municipalities via publication in the Official Journal of the decree which allocates funds to local authorities b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project extracted from the Codice Unico di Progetto (Unique Project Code) monitoring system (e.g. CUP codes, CUP project descriptions, cost plans, total surface covered by the interventions, energy efficiency improvements when applicable) proving alignment with the CID's description of the investment and target c) further project-specific details containing the selection criteria thatensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of all public contracts awarded to at least 300 municipalities of more than 15 000 inhabitants for investments in urban regeneration to reduce situations of marginalisation and social degradation, with projects in line with the RRF objectives including the DNSH principle.The grants are awarded to municipalities of more than 15 000 inhabitants which are not the provincial capitals, the provincial capital municipalities or the metropolitan city headquarters. Projects of urban generation shall consist of at least one of the following interventions: 1. Reuse and re-functionalization of public areas and existing public building structures for purposes of public interest, including the demolition of abusive works carried out by private individuals in the absence or total discrepancy from the building permit and the arrangement of the relevant areas; 2. Improvement of the quality of the urban landscape and of the social and environmental fabric, including through building renovation of public buildings, with particular reference to the development of social and cultural, educational and didactic services; 3. Green, sustainable and smart transport projects. The maximum amounts per municipality are the following:EUR 5 000 000 for municipalities with populations ranging from 15 000 to 49,999 inhabitants; EUR 10 000 000 for municipalities with a population of between 50 000 and 100 000 inhabitants; EUR 20 000 000 for municipalities with a population greater than 100,000 inhabitants and for municipalities that are provincial capitals or metropolitan cities. | 2 | 2
527 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.01 | M5C2-15 | Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ministeriale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Il decreto ministeriale deve assegnare le risorse in base alla mappatura degli insediamenti abusivi realizzata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Devono essere definiti gli standard per le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine. | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Ministry of Labour and Social Policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating theentry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall allocate resources on the basis of the mapping of illegal settlements realised by the “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Standard of temporary and long-term housing solutions shall be defined. | 2 | 2
531 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.03.00 | M5C2-19 | Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare | Traguardo | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori) | Firma delle convenzioni con le autorità locali | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori). Firma delle convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti. Edifici: nuove strutture di edilizia residenziale pubblica per: - riqualificare, riorganizzare e aumentare i beni destinati all'edilizia residenziale pubblica; - rifunzionalizzare aree, spazi e proprietà pubbliche e private anche mediante la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico; - migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi e infrastrutture urbane e locali; - rigenerare le aree e gli spazi già costruiti, aumentando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche mediante interventi che hanno un impatto sull'addensamento urbano; - individuare e utilizzare modelli e strumenti innovativi di gestione e inclusione, benessere sociale e urbano, nonché processi partecipativi. È inteso che le unità abitative e gli spazi pubblici sostenuti devono beneficiare degli interventi descritti nel relativo traguardo. | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Ministry of Infrastructures and Transport |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the agreements and a link to the website where it can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the agreement contribute to achieving the objectives of the milestone. | At least 15 Regions and Autonomous Provinces (including municipalities and/or metropolitan cities located in those territories) signed the agreements to redevelop and increase social housing; Agreements signed with at least 15 Regions and Autonomous Provinces involved in projects. Building: new public housing accommodations to: · redevelop, reorganize and increase the assets intended for public housing; · re-functionalize areas, spaces and public and private properties also through theregeneration of the urban and socio- economic fabric; · improve the accessibility and safety of urban areas and the provision of services and urban-local infrastructures; · regenerate areas and spaces already built, increasing environmental quality and improving climate resilience to climate change also by means of operations with impacts on urban densification; · identify and use innovative management and inclusion models and tools, social and urban welfare, as well as participatory processes. Housing units and public spaces supported shall be intended as benefitting from the activities described in the related milestone. | 2 | 2
32 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-33 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | N/A | Numero | 0 | 168 | T2 | 2022 | Avviare le procedure per l'assunzione di almeno 168 dipendenti per l'Ufficio del processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale in servizio al 31 dicembre 2021. | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers | Start the recruitme nt procedures for the Trial office and Administra tive Courts by completin g the recruitment of at least 168 units of personnel and place units into service. The baseline shall be the number of personnel on 31 December 2021. The completed staffing procedures should not include those funded through national funds. in service | Report on the completed staffing procedures per judicial offices vis-à-vis the 2021 baseline separating the number of new positions funded by national budget and RRF, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymised contracts indicating the identification number of the new employees. | Start the recruitment procedures of at least 168 units of personnel for the Trial office and Administrative Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. | 2 | 2
57 | M1 | M1C1 | M1C1-R02.03.01 | M1C1-56 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | La legislazione attuativa deve comprendere le seguenti misure: - la definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie; - la creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica per tutte le amministrazioni pubbliche centrali, con l'impegno a estendere l'utilizzo della piattaforma anche alle amministrazioni locali; - la riforma del processo di assunzione al fine di: i) passare da un sistema basato esclusivamente sulla conoscenza a un sistema basato principalmente sulle competenze e sulle attitudini adeguate; ii) valutare le competenze che un funzionario pubblico efficiente deve possedere; iii) differenziare le procedure di assunzione tra il livello di inizio carriera, che deve basarsi puramente sulle competenze, e l'assunzione di profili specializzati, che dovrebbero combinare le competenze con un'esperienza lavorativa pertinente e accederebbero alla carriera a un livello superiore. Il Ministero per la Pubblica Amministrazione deve garantire l'attuazione coerente della nuova procedura in tutte le amministrazioni; - la riforma dell'alta funzione pubblica per uniformare le procedure di nomina in tutta la pubblica amministrazione, definendo i profili professionali e la valutazione delle rispettive prestazioni; - il rafforzamento del legame tra apprendimento permanente e opportunità di formazione per i dipendenti e incentivi alla partecipazione, ad esempio prevedendo meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera specifici, con particolare attenzione alla duplice transizione; - la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento; - il rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere; - la revisione del quadro normativo sulla mobilità verticale, riformando i percorsi di carriera per creare e accedere a posizioni dirigenziali di livello intermedio ("quadri") e accedere a posizioni dirigenziali di livello superiore ("dirigenti di prima e seconda fascia") dall'interno dell'amministrazione. Ciò comprende la riforma del sistema di valutazione delle prestazioni e il rafforzamento del legame tra avanzamento di carriera e valutazione delle prestazioni; - revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale per conseguire un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni, che comprenda a) la creazione di un sistema di pubblicità unico trasparente per tutti i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e locali, b) la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile ovunque, c) l'abolizione dell'autorizzazione alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine e d) l'introduzione di restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia "comandi" e "distacchi"), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. | S |  |  | Portale unico del reclutamento | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, the secondary legislation and any other act that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The enabling legislation shall include the following measures: - define job profiles specific for the public sector to attract the competences and skills needed; - creation of a single recruiting platform to centralise public hiring procedures for all central public administrations, with a commitment to extend the use of the platform also to local administrations; - reform of the recruitment process to: i) move from a purely knowledge- based system to a system primarily based on competences and appropriate aptitudes; ii) assess competences to be performing civil servants; iii) differentiate the recruitment processes between entry- level recruitment, which shall be purely competence-based, and the recruitment of specialised profiles, which should combine competences with relevant work experience and would lead to accessing the career at a higher level; The Ministry for Public Administration shall ensure the consistent implementation of the new process across the administrations; - reform of the senior civil service to homogenise appointment procedures across the public administration, defining the job profiles and the evaluation of their performance; - strengthen the link between life-long learning and training opportunities for employees and incentives to participation, for example by envisaging rewarding mechanisms or specific career paths, with a particular attention to the twin transitions; - define or update ethics principles of public administrations through clear rules, codes of conduct, and training modules on the topic; - strengthen the commitment to gender balance; - overhaul the regulatory framework on vertical mobility, reforming the career paths to create and access middle management positions (“quadri”), and access senior civil positions (“dirigenti di prima e seconda fascia”) from within the administration. This includes the reform of the performance evaluation system, and the strengthening of the link between career progression and performance evaluation; - overhaul the regulatory framework on horizontal mobility to achieve an efficient job market in public administrations including (a) the creation of a transparent single advertisement system for all vacant positions across the central and local administrations (b) the possibility to apply for any available position anywhere, (c) the abolition of the authorisation to mobility from the administration of origin, and (d) the introduction of significant restrictions to the use of alternative means of mobility not leading to transfers (i.e. “comandi” and “distacchi”), to make them exceptional and strictly time- limited. | 2 | 2
73 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-70 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge delega che riforma il codice del sistema dei contratti pubblici attualmente in vigore (D.Lgs. n. 50/2016) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | La legge delega deve stabilire principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. La legge delega deve dettare quanto meno i principi e criteri direttivi seguenti volti a: i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione, 2) imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity, 3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers | The Law of Delegation (Mandate Law) shall cover the areas of interventi on mentioned by Milestones M1C1-69 and M1C1-71 in order to (i) ensure stabilization and consolidation of the measures introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if necessary (e.g. for temporary measures), and (ii) extend to all tender procedure s the measures, introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if limited in scope (e.g. limited only to tenders for works/ser vices related to the NRRP or other EU funds). The IT Authorities shall ensure that any further primary or secondary legislation or any regulatory or implement ing acts (e.g. ANAC’s guidelines) introduced in the first half of 2022 to implement , stabilize in time, consolidat e or strengthen the measures introduced to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021 are consistent with and do not alter the content of such measures approved in 2021, while excluding any measures that, based on a common understanding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterpr oductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. The adequate level of staffing and financial resources of the Single Coordinati on Body on Public Procureme nt: XXX full-time equivalent and XXXX EUR (for discussion with Italian authorities as foreseen in the Council Implementing Decision). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | This Law shall establish all the precise criteria and principles for the systemic reform of the Public Procurement Code. The law of delegation shall, at least, dictate the following principles and criteria to: i. Reduce the fragmentation of contracting authorities (1) establishing the basic elements of the qualification system, (2) requiring the setting of an e-platform as a basic requirement to participate in the nationwide evaluation of procurement capacity (3) empowering the national anti- corruption authority (ANAC) to review the qualification of contracting authorities in terms of procurement capacity (types and volumes of purchases), (4) providing incentives to use existing professional central purchasing bodies. ii. Simplify and digitalize the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) iii. Define how procedures shall be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements. iv. Reduce restrictions concerning sub- contracting on a progressive basis. | 2 | 2
120 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-103 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli. | Indicazione nel testo di legge e delle disposizioni regolamentari della data di entrata in vigore. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Dette disposizioni devono comprendere: i) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per la messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015; ii) la banca dati utilizzata per le "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie) è migliorata al fine di ridurre l'incidenza dei falsi positivi e aumentare il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; iii) l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici (riferimento all'originario articolo 23 del decreto-legge n. 124/2019, abrogato con la conversione in legge); iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati di cui all'articolo 1, commi 681-686, della legge n. 160/2019, e istituzione dell'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generati attraverso l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi alla base del processo di selezione; v) l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Copy of the publication in the Official Journal for primarylegislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall include: (i) a declaration of completion and full operationalisation of the database and the dedicated IT infrastructure for the release of pre-populated VAT tax return; a description of its functioning and the required tasks as well as simplification gains for taxpayers. (ii) A description of the improvement introduced in the database used for the “compliance letters” (providing early communications to taxpayers for which anomalies are detected) indicating how the incidence of false-positive will be reduced and the number ofcommunications sent out to taxpayers will be increased. (iii) A description of the new provisions introducing effective administrative sanctions in case of refusal of private providers to accept electronic payments, proving the enhanced effectiveness compared to previously existing provisions and providing a comparison with the original article 23 of decree-law 124/2019, which had been abrogated upon conversion into law. (iv) A declaration of completion of the process of data pseudonymization provided for by art. 1, paragraphs 681-686, of the law n.160/2019, and of the set up of digital infrastructure for the analysis of big data generated through the interoperability of databases fully pseudonymized; a description of how these tools will increase the effectiveness of the risk analysis underlying the selection process, including concrete extracts from the database.(v) A description of the additional effective actions against tax evasion from omitted invoicing taken based on the findings of the government review (milestone M1C1-101) also indicating the expected impact on tax evasion. | The provisions shall include:i) full operationalisation of the database and the dedicated IT infrastructure for the release of pre- populated VAT tax return, as provided for by art. 4, paragraph 1, of the legislative decree n. 127/2015. (ii) the database used for the “compliance letters” (providing early communications to taxpayers for which anomalies are detected) is enhanced with a view of reducing the incidence of false-positive and increasing the number of communications sent out to taxpayers. (iii) entry into force of reformed legislation in order to ensure effective administrative sanctions in case of refusal of private providers to accept electronic payments (original article 23 of decree-law 124/2019, which had been abrogated upon conversion into law, represents a reference). (iv) Completion of the process of data pseudonymization provided for by art. 1, paragraphs 681-686, of the law n.160/2019 and set up of digital infrastructure for the analysis of big data generated through the interoperability of databases fully pseudonymized, with a view to increase the effectiveness of the riskanalysis underlying the selection process. (v) Entry into force of primary and secondary legislation implementing additional effective actions based on the findings of the review of possible measures to reduce tax evasion from omitted invoicing. | 2 | 2
121 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-104 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025 | Obiettivo quantitativo di risparmio per le amministrazioni statali centrali aggregate definito nel documento di economia e finanza (DEF) - in euro | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Sulla base dei decreti-legge 90 e 93 del 2016 e della legge n. 163/2016, nel documento di economia e finanza sono stati fissati obiettivi per le spending review annuali per le amministrazioni statali centrali aggregate in relazione agli anni 2023, 2024 e 2025. Gli obiettivi di risparmio devono corrispondere a un livello di ambizione adeguato. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The Document of Economy and Finance 2022 should set positive saving targets for the central state administra tion for each of the years covered by the programm ing period (2023, 2024, 2025) | Copy of the “Document of Economy and Finance 2022” (“Documento di Economia e Finanza 2022”), accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | On the basis of the decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016, set targets in the Economic Financial Document for yearly spending reviews for the aggregate central state administrations for the years 2023, 2024, 2025. The saving targets shall reflect an adequate level of ambition. | 2 | 2
192 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-16 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce, che devono comprendere i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "Scuola connessa", iv) "Sanità connessa" e v) "Collegamento isole minori". | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It isexpected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copy of contract award notification b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and the description of the investment in the CID. | Notification of the award of all public contracts for faster connection projects, which shall consist of (i) “Italia a 1 Giga”, (ii) “Italia 5G”, (iii) “Connected schools”, (iv) “Connected healthcare facilities”; and (v) “Connected smaller islands” | 2 | 2
220 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.03.00 | M1C3-11 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Sono luoghi della cultura cinema, teatri e musei. (Inv. 1.3) Nell'ambito dell'obiettivo 1, l'intervento volto a migliorare l'efficienza energetica dei musei e altri luoghi della cultura è attuato tramite riconoscimento delle proposte di progetto presso i siti culturali statali (MIC). Per gli obiettivi 2 e 3 l'individuazione dei soggetti non statali deve invece essere effettuata mediante gare d'appalto. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC | The investment shall cover projects included in one of the following areas: a) promotion of eco-efficiency and the reduction of energy consumption in State museums and cultural sites (Objective 1 in the CID); b) promotion of eco- efficiency and the reduction of energy consumpti on in public and private theatrical halls (Objective 2 in the CID); c) promotion of eco- efficiency and the reductionof energy consumpti on in public and private cinemas (Objective 3 in the CID). The identification of the projects included under Objective 1 shall under the responsibility of the Ministry of Culture. The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expectedthat the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the ministerial decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Places of culture refers to cinemas, theatres and museums. (Inv. 1.3) For museums and places of culture to improve energy efficiency, the intervention is implemented through a recognition of the project proposals at State cultural sites Ministry of Culture (MiC) in the Objective 1 case. Otherwise, the identification of non-state institutions, in Objective 2 and 3 cases, shall be carried out through calls for tenders The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | 2 | 2
221 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare ai comuni le risorse destinate all'attrattività dei borghi Partecipano al miglioramento dell'attrattività dei borghi i 250 comuni/borghi che hanno trasmesso al Ministero della Cultura programmi di intervento. Per selezionare i 250 borghi si devono applicare i criteri (Inv. 2.1) stabiliti congiuntamente da MIC, Regioni, ANCI e aree interne, che: in via preliminare devono individuare le aree territoriali ammissibili (Inv. 2.1) in considerazione delle complementarità tra i diversi programmi. La selezione dei borghi deve poi essere effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, economici e sociali (indicatori statistici); b) capacità del progetto di incidere sull'attrattiva turistica e di aumentare la partecipazione culturale. Gli indicatori statistici considerati sono: entità demografica (comuni con pop. < 5 000 ab.) e relativa tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza dell'offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune; grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo di lucro) e del relativo personale. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali deve indicare quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | P | MIC |  | Attrattività dei borghi | Ministry of Culture in collaboration with Regions and relevant local administ rations (Provinc es, Municipalities). | The definition and implementati on of theinvestment is based on the coordination and exchange between MiC, Regions, ANCI, Strategia Aree Interne (Inner Areas Strategy). The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectivesdescribed in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of all chosen projects with a project description and period for implementation, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The Ministry of Culture decree shall allocate resources to municipalities for the attractiveness of Small Historic Towns.The municipalities involved to enhance the attractiveness of small historic town refer to the 250 municipalities/villages that have transmitted to the Ministry of Culture the intervention programs The criteria for the selection of the 250 villages (Inv. 2.1) shall be shared by MiC, Regions, ANCI and Internal Areas which; preliminarily they shall identify the territorial areas eligible for (Inv2.1) due to the complementarities between the various programs. Following, the selection of the villages shall be made on the basis of a) territorial, economic and social criteria (statistical indicators) b) the capacity of the project to impact on tourist attractiveness and to increase cultural participation. The statistical indicators taken into consideration are: demographic size (municipalities with pop. < 5000 inhab.) and trend; tourist flows, museum visitors; the consistency of the tourist offer (hotels and other hotels, B&Bs, rooms and rental accommodation .); the demographic trend of the municipality; the degree of cultural participation of the population; the consistency of cultural, creative and tourism enterprises (profit and non-profit) and related employees.The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 25% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 2 | 2
222 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.02.00 | M1C3-13 | Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: - beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142- 139 D.Lgs. 42/2004), paesaggi con riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO; - beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; - "progetti d'area", presentati per temi aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | MiC, Regions/ PA | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deploymentof measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by adocument duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of all chosen projects with a project description and period for implementation, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The Ministry of Culture decree shall allocate the resources for the protection and enhancement of rural architecture and landscape. For the protection and enhancement of rural architecture and landscape (Inv 2.2) the selection of the assets to be recovered shall privilege the investment’s ability to generate effects on the conservationobjectives of landscape values. Priority shall be given: - to assets located in territorial areas of high landscape value (assets located in areas of landscape interest or of notable public interest (art.142-139 of DLgs 42/2004), to the landscapes subject to UNESCO recognition, FAO GIAHS; - to assets already available for public use or that the owner agrees to be accessible including within local and integrated circuits and networks; - to “area projects”, presented by aggregated subjects, able to ensure more effectively the achievement of landscape redevelopment objectives; - projects located in areas that enhance the integrations and synergies with other candidates for the PNRR and other plans / projects of a territorial nature supported by the programming national (Ministry of Culture). For the purposes of defining the types of rural architecture subject to the intervention, the Decree of the MiBAC 6 October 2005 (in implementation of the Law of 24 December 2003, n.378 – protection and enhancement of rural architecture), may be of reference. Preliminarily, the criteria may concern: the state of conservation of the assets, thelevels of use, the role that these assets play in territorial and urban contexts. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2 | 2
223 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.03.00 | M1C3-14 | Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Disposizione del decreto che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico-scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | P | MIC |  | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | MiC | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministry of Culture decree shall assign the resources to the responsible administrations for projects to enhance the identity of places, parks and historic gardens. The historic parks and gardens (Inv. 2.3) subject to intervention are exclusively protected cultural assets, for which artistic or historical interest has been declared. They may belong to both state Ministry of Culture (MiC) and non-state assets. The selection shall be made on the basis of criteria that shall be defined by a technical- scientific coordination group, composed by representatives of MiC, University, ANCI, sectorial Associations. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance(2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2 | 2
224 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.04.00 | M1C3-15 | Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve determinare l'ente attuatore e l'ammissibilità e il finanziamento dei complessi oggetto di intervento, con la relativa tipologia. (Inv. 2.4) Gli interventi di prevenzione e sicurezza antisismica nei luoghi di culto riguardano le zone interessate dai vari terremoti che hanno colpito regioni italiane dal 2009 in avanti (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Gli interventi del FEC (Fondo Edifici di Culto) sono selezionati in base allo stato di conservazione dei beni del patrimonio del FEC. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | MiC | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technicalassistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministry of Culture decree shall determine the implementing entity and the eligibility and financing of buildings undergoing interventions and typology. (Inv 2.4) The seismic prevention and safety measures of places of worship concern the areas affected by several earthquakes which hit Regions of Italy from 2009 onwards (Abruzzo, Lazio, Marche and Umbria).The interventions of the FEC (Fondo Edifici di Culto) are selected on the basis of the state of conservation of the assets of the FEC (Fondo Edifici di Culto) heritage. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2 | 2
244 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.03.00 | M1C3-35 | Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici | Traguardo | Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori | Pubblicazione dell'accordo di programma tra Ministero del Turismo, Comune di Roma Capitale e gli altri soggetti coinvolti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Devono essere firmati accordi per i sei progetti seguenti: 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa. L'elenco dei beneficiari/enti attuatori deve comprendere: Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio. Prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione e di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | MiTur and implementing administrations | Before the call for tenders, the resource foreach project (1 to 6) shall be allocated. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutiveelements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of the signed and published contract(s)  extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone  extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and tagging specificities | The agreements shall be signed for the 6 projects: 1) Roman Cultural Heritage for EU-NextGeneration; 2) From Pagan Rome to Christian Rome - Jubilee paths; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa The list of beneficiaries/implementing bodies shall include: Rome Capital City; Archaeological Superintendence for Cultural, Environmental and Landscape Heritage of Rome (MIC); Archaeological Park of the Colosseum; Archaeological Park of the Appia Antica; Diocese of Rome; Ministry of Tourism; Region Lazio. Before the call for tenders the criteria for the selection and the award and the projects specificities shall be defined with the related resources. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. . | 2 | 2
246 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.01.00 | M2C1-1 | Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare | Disposizione nel decreto ministeriale che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare deve includere almeno le misure seguenti: - nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti che sostenga, da un lato, lo sviluppo di un mercato secondario delle materie prime (definendo un quadro chiaro per l'approvvigionamento di materie prime secondarie) e, dall'altro, le autorità di controllo nella prevenzione e nella lotta contro la gestione illegale dei rifiuti; - incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio e utilizzo di materie prime secondarie; - revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti volta a rendere il riciclaggio più conveniente del conferimento in discarica e dell'incenerimento su tutto il territorio nazionale; - diritto al riutilizzo e alla riparazione; - riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, volta a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'UE mediante la creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE al fine di monitorare il funzionamento e l'efficacia dei consorzi; - sostegno agli strumenti normativi esistenti quali: legislazione sulla End of Waste (nazionale e regionale), Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel quadro degli appalti verdi. Lo sviluppo/aggiornamento della cessazione della qualifica di rifiuto e dei CAM devono riguardare specificamente l'edilizia, il tessile, le plastiche e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); - sostegno a progetti di simbiosi industriale attraverso strumenti normativi e finanziari. | S |  |  |  | Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of Higher Institute for Environmen tal Protection and Research (ISPRA) | The updating of the National Strategy for Circular Economy issued in 2017 include a reform of the EPR (Extended Producer Responsibi lity) and Consortia system in order to support theachieveme nt of EU targets. The reform will also address the need for a more efficient use of the environme ntal contributi on to assure the applicatio n of transparen t and non- discrimina tory criteria. A specific supervisor y body with the aim of monitorin g the functionin g and theeffectiven ess of the Consortia systems, under the presidency of MITE will be created; The measure will address all the Consortia (not only CONAI packaging system). | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the publication of the Ministerial Decree approving the national strategy in the instituional website (www.mite.gov.it) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. . | The Ministerial Decree for the adoption of the National Strategy for Circular Economy, shall contain at least the following measures: - a new digital waste traceability system that shall support on one hand the development of secondary market for raw materials (by giving a clear framework of the supply of secondary raw materials) on the other hand the control authorities in preventing and tackling illegal management of waste. - tax incentives to support the recycling activities and the use of secondary raw materials;- a revision of environmental taxation system on waste in order to make recycling more convenient than landfilling and incineration across the national territory; - right to reuse and repair; - reform of the EPR (Extended Producer Responsibility) and Consortia system in order to support the achievement of EU targets through the creation of a specific supervisory body, under the presidency of MITE, with the aim of monitoring the functioning and the effectiveness of the Consortia systems; - support to the existing regulatory tools: End of Waste legislation (national and regional), Minimum Environmental Criteria (CAM) under Green Public Procurement. The development/update of EOW and CAM shall address specifically construction, textile, plastics, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | 2 | 2
247 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.03.00 | M2C1-2 | Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali | Traguardo | Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali | Pubblicazione dell'accordo approvato sul sito del ministero | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Devono essere approvati l'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione, nell'ambito delle procedure di gara, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016 sugli appalti pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP) e l'avvio del piano di supporto. Il governo (Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero per lo Sviluppo Economico e altri) deve assicurare il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attraverso società interne. Il supporto tecnico riguarda gli aspetti seguenti: - l'assistenza tecnica per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE e nazionale; - il sostegno allo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti; - il supporto per le procedure di gara, anche per garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento dei processi competitivi al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici. Il Ministero per la Transizione Ecologica deve sviluppare uno specifico piano d'azione per la creazione di capacità al fine di sostenere gli Enti Locali e gli acquirenti pubblici professionali nell'applicazione alle procedure di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016 sugli appalti pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP). | S |  |  |  | Ministry for the Ecological Transition, through the in-house companies and scientific institutes: Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), National Council of Research (CNR) |  | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how theactions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform.] c) letter confirming its adoption by the competent authority. | The agreement for the development of the Building capacity action plan to support local public authorities in implementing inside the tender procedures the Minimum Environmental Criteria (CAM) set by Law (Legislative Decree n. 50/2016 on public tender) under the Green Public Procurement (GPP) and starting of the Support Action shall be approved.Technical support to Local Authorities (Regions, Provinces, and Municipalities) shall be assured by the Government (Ministry for the Ecological Transition, Ministry for the Economic Development and other relevant) through the in house companies. The technical support shall cover the following: - technical assistance for the implementation of environmental EU and national regulation; - support for the development of plans and projects regarding waste management; - support for tender procedures, also in order to ensure that concessions in waste management are granted in a transparent and non-discriminatory way increasing competitive processes to achieve better standards for public services.The Ministry for the Ecological Transition shall develop a specific building capacity action plan in order to support local public authorities and professional public buyers in applying to tender procedures the Minimum Environmental Criteria (CAM) set by Law (Legislative Decree n. 50/2016 on public tender) under the Green Public Procurement (GPP). | 2 | 2
257 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.03.00 | M2C1-11 | Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Traguardo | Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori | Notifica della firma dell'accordo con i creatori di contenuti (content producers) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Avvio pubblico della piattaforma web e firma definitiva con i creatori di contenuti. I progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione sulla piattaforma web almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla transizione ambientale. | S | MITE |  | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | Ministry of the Ecological Transition |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contract signed by the “content producers” and a link to the website platform. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the programme contribute to achieving the objectives of the project. | Public launch of the web platform and final agreements signature with "content producers". The projects aims at the development of at least 180 podcasts, school-specific video lessonsand video contents produced and available on the web platform on the environmental transition. | 2 | 2
259 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.02.00 | M2C1-13 | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti deve includere almeno i seguenti obiettivi: raggiungere livelli massimi di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, conseguendo almeno gli obiettivi di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 e tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore; a) adattare la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di sviluppare l'economia circolare, garantendo la capacità necessaria per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), e di conseguenza ridurre al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, conformemente al principio di prossimità e tenendo conto degli obiettivi di prevenzione definiti nell'ambito della pianificazione nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 152/2006; b) istituire un monitoraggio adeguato dell'attuazione del programma per consentire un controllo costante del rispetto dei suoi obiettivi e dell'eventuale necessità di adottare strumenti correttivi per la realizzazione delle azioni previste; c) evitare l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per mancata applicazione della normativa europea in materia di pianificazione del ciclo dei rifiuti; d) affrontare lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti e disincentivare il conferimento in discarica (si veda anche la strategia nazionale per l'economia circolare); e) perseguire la complementarità del piano regionale di gestione dei rifiuti al programma nazionale per la gestione dei rifiuti; f) colmare le lacune nella gestione dei rifiuti e il divario tra diverse regioni e zone del territorio nazionale per quanto riguarda la capacità degli impianti e gli standard di qualità vigenti, con l'obiettivo di recuperare i ritardi; h) raggiungere gli obiettivi attuali e futuri previsti dalla normativa europea e nazionale; i) combattere gli scarichi di rifiuti illegali e l'incenerimento all'aria aperta (ad es. nella Terra dei fuochi) mediante misure quali l'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, sostenuta da un sistema di monitoraggio su tutto il territorio che consentirà di affrontare gli scarichi illegali e sarà sviluppato attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale. | P |  |  |  | Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technical support of Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) | The detection system for illegal dumping of waste to which the Administratio n refers to, is related to the Component M2C4 whichreports “The investment is aimed at developing a monitoring system that allows ... to counteract illegal waste disposal phenomena and to identify accumulation s, identifying their characteristic s, for the consequent removal interventions ”. Therefore the “detection system” is not part of the Reform itself. | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree for the National Program for Waste Management shall include at least the following objectives: to achieve the highest levels of preparing for reuse, recycling and recovery of waste, achieving at least the objectives set out in art. 181 of Legislative Decree 152/06 and also taking into account the extended producer responsibility schemes;a) to adapt the network of installations necessary for integrated waste management - with a view to developing the circular economy - ensuring the necessary capacities to achieve the objectives set out in point a) and, consequently, minimizing final disposal as the ultimate and residual option, in accordance with the proximity principle and taking into account the prevention objectives defined in the context of the national waste prevention planning provided by art. 180 of Legislative Decree 152/06; b) to establish an adequate monitoring of the implementation of the Program to allow the constant verification of compliance with its objectives and the eventual necessity to adopt corrective tools for the achievement of the planned actions; c) to prevent the opening of new infringement procedures against the Republic of Italy for failure to implement European regulations on waste cycle planning;d) to tackle low collection of waste and to discourage landfilling (see also National Strategy on Circular Economy); e) the regional waste management plant shall be complementary to the national programme for waste management; f) to bridge the waste management gaps and regional divide, regarding installations capacity and quality standards existing between the different regions and areas of the national territory, with the objective to recover delays; h) to achieve the current and new objectives provided for by European and national legislation; i)to tackle illegal waste dumping and open- air burning (e.g. in Terra dei Fuochi area) through measures, included the introduction of a new Waste traceability system, supported Global Monitoring System to face illegal dumping shall be developed using satellites, drones ad artificial intelligence (AI) technologies | 2 | 2
291 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.05.00 | M2C2-18 | Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Traguardo | Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno | Notifica dell'aggiudica zione dei contratti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. | S | MITE |  | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | MITE | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification approving the ranking of the projects admitted to the contribution b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of R&D contracts, which shall aim to improve knowledge of the implementation of the hydrogen vector in the production, storage and distribution phases. The contracts shall develop at least four dimensions of research: a) Green and Clean Hydrogen production b) Innovative technologies for hydrogen storage, transport and transformation into derivates and e- fuels c) Fuel Cells for stationary and mobility application d) Integrated smart management systems to increase the resilience and reliability of intelligent hydrogen- based infrastructures This measure shall support hydrogen production based on electrolysis usingrenewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity, or hydrogen activities that comply with the life-cycle GHG emissions savings requirement of 73.4% for hydrogen [resulting in life- cycle GHG emissions lower than 3tCO2e/tH2] and 70% for hydrogen- based synthetic fuels relative to a fossil fuel comparator of 94g CO2e/MJ in analogy to the approach set out in Article 25(2) of and Annex V to Directive (EU) 2018/2001. | 2 | 2
293 | M2 | M2C2 | M2C2-R04.00.00 | M2C2-21 | Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | Traguardo | Entrata in vigore di incentivi fiscali | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]. | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The law shall set out fiscal incentives to support the production of green hydrogen and to favour the consumption of green hydrogen by the transport sector This measure shall only support hydrogen activities that comply with life cycle GHG emissions savings requirement of 73.4 % for hydrogen [resulting in 3 tCO2eq/tH2]. | 2 | 2
306 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.04 | M2C2-38 | Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto ministeriale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ministeriale | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto ministeriale deve precisare l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità per programmi e progetti, le spese ammissibili e la forma e intensità dell'aiuto per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie. | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, | The Ministerial Decree shall identify the amount of available resources, the access requirements of the beneficiaries, the eligibility conditions for programs and projects, the eligible expenses and the form and intensity of aid for the development of high-efficiency PV panels and for the development of batteries | 2 | 2
308 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.04.00 | M2C2-42 | Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Traguardo | Firma dell'accordo finanziario | Notifica della firma dell'accordo finanziario | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | L'accordo finanziario deve delineare gli investimenti indiretti nei gestori di fondi di venture capital (VC) finanziario con investimenti e imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione verde, al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e start-up, rafforzare l'azione dei fondi VC attivi e sviluppare iniziative nuove e innovative in partenariato con le imprese. L'accordo finanziario deve includere i seguenti elementi: - politica di investimento; - criteri di ammissibilità; conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante la verifica della sostenibilità, l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | S | MISE |  | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | MISE/CDP |  | Copy of the publication of the financial agreement, including the elements described in the CID Explanatory report providing justification that the specifications in the CiD are satisfactorily fulfilled as set out both in the milestone and in the description of the investment | The Financial Agreement shall set out the indirect investment into finance VC fund managers with investment and enterprises/start up in line with green transition objectives, to expand the capital available to researchers and start-ups, to strengthen the action of active VC funds, to develop new and innovative ventures in partnership with corporates. The financial agreement shall include: - an investment policy, - eligibility criteria, compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainabilityproofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2 | 2
344 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.02.00 | M2C2-52 | Investimento 5.2 - Idrogeno | Traguardo | Produzione di elettrolizzatori | Notifica della pubblicazione di tutti gli appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori. | P | MITE |  | Idrogeno | MITE | The geographical location of the plant is subject to the awarded project of the tender. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s descriptionof the investment and milestone | Award of the contract to build an industrial plant for the production of electrolysers. - | 2 | 2
349 | M2 | M2C3 | M2C3-R01.01.00 | M2C3-4 | Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Traguardo | Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | L'atto o gli atti giuridici devono semplificare e accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico attraverso:  il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici;  il rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile;  l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;  l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC. | S |  |  |  | Ministry of Ecological Transition Ministry of infrastructu re and sustainable mobility Ministry of Economy |  | Copy of the publication in the Official Journal for the law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal act(s) shall simplify and accelerate procedures for energy efficiency interventions by,  Launching a national portal for the energy efficiency of buildings  Strengthening the activities of the information and training plan aimed at the civil sector  Updating and strengthening the National Fund for energy efficiency Accelerating the implementationphase of projects financed by the PREPAC program | 2 | 2
356 | M2 | M2C4 | M2C4-R02.01.00 | M2C4-1 | Riforma 2.1. Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici | Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici pertinenti che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il nuovo quadro giuridico dovrà, come minimo: privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo"; accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti e stabilire principi generali per semplificare le procedure di realizzazione e di finanziamento dei progetti e i progetti relativi al rischio idrologico; armonizzare e semplificare i flussi di informazioni per ridurre la ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato e sviluppare un sistema di indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana; rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana; creare banche dati comuni in materia di dissesto, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana; stabilire i tempi massimi per ciascuna fase; definire un piano per rafforzare la capacità degli organi coinvolti. | S |  |  |  | MIMS | "Revision of the Prime ministerial decree (DPCM) of28 may 2015 for a better identificati on of hydrologic al risks and for a more efficient implement ation of projects against hydrogeol ogical risks in line with the conclusion s of the Italian Court of Auditors. The law shall in particular aim to, • Accelerate the procedure s for projectdesign and implement ation of hydrologic al risks projects; • Streamline informatio n flows and data sources and develop a system of indicators for a better identificati on of hydrologic al risks and for the monitorin g of projects aimed at tackling them; " | Copy of the publication in the Official Journal for the Ministerial Decree and the Decree Law that are critical for achieving the objectives described in the CID andreference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new legal framework shall (as a minimum),Prioritise prevention interventions in line with the National Risk Assessment and with Article 6 of the Decision 1313/2013 EU and Risk Management Capability Assessment and the Do No Significant Harm principle; Accelerate the procedures for project design and set general principles to simplify project implementation and financing procedures and hydrological risk projects; Harmonise and streamline the information flows to reduce redundancy in reporting between the various information systems of the State and develop a system of indicators for a better identification of hydrological risks, in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors Reinforce the coordination of interventions among different government levels in line with therecommendations of the Italian Court of Auditors; Create joint databases on incidents (‘dissesto’), in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors; Establish maximum timelines for each phase. Set a plan to strengthen the capacity of the relevant entities. | 2 | 2
359 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.02.00 | M2C4-4 | Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Traguardo | Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui | Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il quadro giuridico rivisto deve, come minimo: - istituire un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua; richiedere una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque per valutare l'impatto (eventualmente cumulativo) su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati; - evitare l'espansione del sistema irriguo esistente (non solo attraverso l'espansione fisica ma anche mediante un maggiore utilizzo di acqua), anche se si ricorre a metodi più efficienti, quando i corpi idrici interessati (acque superficiali o sotterranee) sono o si prevede saranno (nel contesto dell'intensificazione dei cambiamenti climatici) in uno stato inferiore al buono o potenzialmente buono. | S |  |  |  | MITE | The legal framework is expected to privilege the digitalisati on to improve the remote control and detection of illegal extraction of water | Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall as a minimum, -Establish a system of penalties for the illegal extraction of water - Require an impact assessment as in Article 4 (7) of the Water Framework Directive to assess the (possibly cumulative) impact on all potentially affected water bodies. -Ensure that that expansion of existing irrigation system (including through increased use of water, i.e. not only physical expansion), even via more efficient methods, is avoided where the concerned water bodies (surface or ground waters) are, or projected (in the context of intensifying climate change) to be in less than good status or potentially good status. | 2 | 2
431 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.01.00 | M4C1-3 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore della riforma | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il quadro giuridico riveduto è inteso ad attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso: i) il miglioramento del sistema di reclutamento; ii) l'introduzione di una più elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; iii) la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); iv) una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. | S |  |  |  | Ministry of Education | The improvem ent of the teachers’ recruitme nt system shall be achieved by redesigning the public competitio n procedure s. The hiring competitio n based on the reformed procedure s shall be organized on a regular basis. The recruitme nt system is currently based on the adoption of a ranking list to fill vacant and available spots. The criteria to fill the ranking listshall be based on candidates ’ cultural and service qualificati on, the results of a Computer- Based-Test and on the candidate’ s ability to teach, as measured by a specific test, such as a simulated lesson. The successful candidates will have a one year of on-the- job training and classroom trainingand, at its conclusion , they shall pass a final test. After having successfull y passed the final test, teachers shall be confirmed for more than three years in the same post as they were placed during their training. ii) Introducti on of higher qualificati on in teaching to access theprofession in secondary school shall be achieved by strengthen ing the provision by HEIs (Higher Education institution s) of pedagogic al (teacher) training as a requireme nt for future access to the teaching profession . iii) Limitation of teachers’mobility shall be achieved by strengthen ing the current permanen ce obligation for newly recruited teachers to more than 3 years. iv) Setting a career progressio n shall balance seniority and performan ce in determini ng career and salary progressio n. This shall be achievedby linking teachers’ performan ce evaluation to career and salary progressio n. The evaluation of teachers’ performan ce shall be based on teachers’ performan ce in class as well as on the education al outcomes of pupils, teachers’ availability to perform additional tasks such as mentoring , coaching, andorganizati on of extra- curricula activities, teachers’ achieveme nts in profession al developm ent through trainings. Through this new setting, the reform shall overcome the current mechanis m overly relying on seniority to determine career progressio n. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including allthe constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall attract, recruit and motivate quality teachers, in particular through: i) improving the recruitment system ii) introducing higher qualification in teaching to access the profession in secondary school ; iii) limiting excessive teacher mobility (in the interest of teaching continuity); iv) setting a career progression clearlylinked to the performance evaluation and continuous professional development. | 2 | 2
432 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.02.00 | M4C1-4 | Investimento 3.2 - Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Traguardo | Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano | Ministero dell'Istruzione - Decreto di adozione del piano Scuola 4.0 | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano deve prevedere: a) la trasformazione di 100 000 aule scolastiche in ambienti di apprendimento innovativi; b) la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole del II ciclo. L'azione a) è intesa alla trasformazione degli spazi scolastici destinati alle aule tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. L'investimento nelle strutture scolastiche deve dotare almeno 100 000 aule delle scuole primarie e secondarie utilizzate per le lezioni di tutte le tecnologie didattiche più innovative (dispositivi di programmazione e robotica, dispositivi di realtà virtuale, dispositivi digitali avanzati per l'istruzione inclusiva ecc.). L'azione b) è intesa alla creazione di almeno un laboratorio per le professioni digitali in ciascuna scuola del II ciclo, strettamente interconnesso con imprese e start-up innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (intelligenza artificiale, robotica, big data, cybersicurezza, economia blu e verde ecc.). Almeno il 40 % delle scuole beneficiarie deve essere ubicato nel Sud Italia. | S | MI |  | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the milestone(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the Ministry of Education - Decree as published on the Ministry’s Website adopting the School 4.0 plan and of the adopted national plan and a link to the website where the plan can be accessed. b) Provision of a document identifying the steps foreseen to implement the School 4.0 plan, in particular, that specifies when public calls, award decrees, first grant payment, public procurement for supply of digital devices by implementing entities are envisaged. | The "School 4.0" plan adopted by the Ministry of Educationto foster the digital transition of the Italian school system shall include: a) transformation of 100 000 classrooms into innovative learning environments b) creation of laboratories for the new digital professions in all high schools. c Action a) shall transform school spaces intended for traditional classrooms into innovative, adaptive and flexible learning environments, connected, integrated with digital, physical and virtual technologies together. The investment in school facilities shall bring the most innovative teaching technologies (coding and robotics devices, virtual reality devices, advanced digital devices for inclusive education, etc. to at least 100 000 classrooms of primary and secondary schools used for lessons). Action b) shall establish at least one laboratory for digital professions in every high school, a laboratory strictly interconnected with companies and innovative start-ups for the creation of new jobs in the sector of new digital professions (such as artificial intelligence, robotics, big data, andcybersecurity, blue and green economy). . At least 40% of the beneficiary schools shall be located in the South of Italy. | 2 | 2
469 | M4 | M4C2 | M4C2-R01.01.00 | M4C2-4 | Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore della normativa | N/A | N/A |  | T2 | 2022 | I decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare ad un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo evitando la dispersione e la frammentazione delle priorità; ii) riformare la legislazione per aumentare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. | S |  |  |  | Ministry of University and Research | This measure will be implement ed by the Ministry of University and Research in cooperatio n with the Ministry of Economic Developm ent. The simplified model for the selection of research projects is inspired byinternatio nal best practices. In detail, the ministerial decree shall provide for a "two- phase" evaluation procedure, requiring in the first phase only a pitch idea, postponin g the executive proposal to a later phase, and only for projects positively evaluated in the first phase. This decreases theburden on applicants for submitting the applicatio n and reduces the time required for the assessmen t of the first phase by the administra tion. The evaluation of the projects is carried out by internatio nal experts, selected by the National Committe e for Research Evaluationestablishe d with art. 64 of the law decree May 31, 2021, n. 77 which amended the art. 21 of the law of 30 December 2010, n. 240. Furthermo re, following the two evaluation phases, the ministry can start a negotiatio n phase with the applicants, for the definition of the executive aspects of theproject, also on the basis of the improvem ent elements that emerged in the evaluation phase | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decrees that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decrees shall include the following key elements: i) move to more systemic approach to R&D activities through a new simplified model aimed at generating a significant impact through avoiding dispersion and fragmentation of priorities; ii) reform legislation to increase mobility of high-profile figures (such as researchers and managers) among Universities, Research infrastructures and companies; iii) simplification of funds management; iv) reform career path of researchers to increase their focus on research activities. | 2 | 2
476 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-11 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti. | Disposizione nell'atto nazionale che indica l'entrata in vigore dell'atto | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | L'atto nazionale indica le procedure e i termini per presentare i progetti nonché i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari. | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Copy of the national legal act that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevantprovisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The National Legal Act shall indicate the procedures and deadlines for submitting projects, as well as the access requirements of potential beneficiaries. | 2 | 2
484 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.01.00 | M4C2-17 | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Notifica dell'aggiudicazi one dei contratti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le proposte sono selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'innovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiede una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. | P | MUR |  | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contracts award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the requirements set out in the description of the milestone. d) Specific details to prove compliance withthe Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation Proposals shall be selected based on the following criteria: scientific/technological/innovation leadership, their innovation potential (both in terms of open innovation/open data and for proprietary developments), their compliance with the thematic areas or for novel disruptive developments, their translational and innovation plans, the support from industry as a partner for open- innovation and/or as users, the strength of the business development activities, IP generation, clear rules for distinguishing open and protected output and licensing plans, their ability to develop and host industrial doctorates, links with the venture or other types of funds to facilitate the development of new start-ups. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project shall be expected toproduce a consistent impact on the territory. | 2 | 2
485 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.05.00 | M4C2-18 | Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S" | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione | Notifica dell'aggiudicazi one dei contratti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale La procedura di selezione richiede una valutazione DNSH e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. I centri nazionali sono creati a seguito di un invito a presentare proposte concorrenziali con la riunione dei laboratori di punta esistenti a livello mondiale già presenti nelle università e di centri di ricerca pubblici e privati, e creando nuove infrastrutture su misura. | P | MUR |  | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | Ministry of University and Research | The term merging should be intended as an aggregation of skills already partially gained in Italy by highly qualified public and private entities. National Centers shall leverage the collaboration between Universities Research Institutes and companies and shall have atechnological and/or thematic declination consistent with the European Agenda and the contents of the National Recovery and Resilience Plan. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submittedapplications against the Call's demands. | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable, a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project shall be expected to produce a consistent impact on the territory. The National Centres (NCs) shall be created following a competitive call by merging existing world-leading laboratories already present in Universities, and public and private research centres, as well as by setting up new bespoke infrastructure. | 2 | 2
487 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.04.00 | M4C2-19 | Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies | Notifica dell'aggiudicazi one dei contratti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. I progetti sono selezionati per il 30 % delle risorse come interventi del tipo "Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici" (IF022) e per il 15 % delle risorse come interventi del tipo "Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare" (IF023). I progetti sono valutati in termini di fattibilità, sostenibilità, cofinanziamento da altre fonti (quali i fondi regionali), coinvolgimento del settore produttivo, qualità dei partner, impatto sulla sostenibilità sociale e ambientale. L'invito a presentare progetti da finanziare come ecosistemi dell'innovazione. La procedura di selezione richiede una valutazione DNSH e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. | P | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Ministry of University and Research |  | a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against theRequirements set out in the description of the milestone and of the related investment | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The projects shall be selected for 30% of the resources as interventions “Research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises focusing on the low carbon economy, resilience and adaptation to climate change” (IF022), and for 15% of theresources as interventions “Research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises focusing on circular economy” (IF023). Projects shall be assessed taking into account their feasibility, sustainability, cofounding from other sources (such as. regional funds), involvement of the productive sector, quality of the partners, and impact on social and environmental sustainability. The call for projects to be financed as innovation ecosystems. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable, a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory. | 2 | 2
488 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.02.00 | M4C2-20 | Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up | Traguardo | Firma dell'accordo fra il governo italiano e il soggetto attuatore Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario | L'accordo è firmato dal governo italiano e da Cassa Depositi e Prestiti. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Gli elementi da includere nella politica/strategia di investimento dello strumento finanziario sono: - Obiettivi di investimento (dimensioni del fondo, numero di operazioni, importi da sostenere nel tempo differenziati in funzione del beneficiario, come le PMI rispetto alle imprese a media capitalizzazione/grandi imprese) - Ambito di applicazione e beneficiari ammissibili - Intermediari finanziari ammissibili e processo di selezione - Tipo di sostegno fornito (quali garanzie, prestiti, equity, quasi-equity) - Rischio/rendimento mirati per ciascun tipo di investitore - Politica in materia di rischi e antiriciclaggio - Governance (partner, gestori di fondi, consiglio, comitato per gli investimenti, ruolo e responsabilità) - Limiti di diversificazione e concentrazione - Politica in materia di capitale proprio, compresa la strategia di uscita per gli investimenti azionari - Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità ed elenco di esclusione - Politica di prestito per investimenti nel debito, comprese le garanzie e le garanzie reali richieste - Calendario per la raccolta di fondi e l'attuazione | P | MISE |  | Finanziamento di start-up | Ministry of Economic Development / Cassa Depositi e Prestiti |  | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of the contract;  extract of the relevant parts of the Financial Instrument’s investment policy/strategy technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone the list of contractual counterparts. | The elements that shall be included in Financial Instrument’s investment policy/strategy are: - Investment targets (fund size, number of operations, amounts to be supported over time differentiated by beneficiary such as SMEs and mid-caps/large companies) - Scope and eligible beneficiaries - Eligible financial intermediaries and selection process- Type of support provided (such as guarantees, loans, equity and quasi- equity) - Targeted risk/returns for each type of investor - Risk policy and AML policy - Governance (partners, fund managers, Board, Investment Committee, role and responsibilities) - Diversification and concentration limits - Equity policy including exit strategy for equity investments - DNSH and sustainability proofing policy and exclusion list - Lending policy for debt investment, including required guarantees and collateral - Timeline for fund raising and for implementation | 2 | 2
544 | M6 | M6C1 | M6C1-R01.00.00 | M6C1-1 | Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Traguardo | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazi one dell'assistenza sanitaria. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della normativa. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede: - la definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi in tutte le regioni; - la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato "One Health". | P |  |  |  | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation (Ministerial Decree) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the secondary legislation (Ministerial Decree) providing for: - Definition of a new organizational model of the territorial healthcare assistance network, through the definition of a regulatory framework which identifies structural, technological and organizational standards across regions; definition of a new institutional structure of Health- Environment-Climate prevention, according to the "One-Health" approach. | 2 | 2
545 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.01.00 | M6C1-2 | Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Traguardo | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | Notifica dell'approvazio ne da parte del Ministero della Salute e delle Regioni | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per le Case della Comunità: il contratto istituzionale di sviluppo è uno strumento di governance che deve contenere l'elenco di tutte le parti idonee individuate per l'attuazione della Casa della Comunità al fine di potenziare l'assistenza sanitaria sul territorio. Il contratto deve individuare anche gli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il conseguimento del risultato atteso in relazione alla Casa della Comunità. Il contratto mira a sostenere la coesione territoriale, lo sviluppo e la crescita economica e ad accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità ed è particolarmente utile per grandi progetti o investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee. | P | Msal - Agenas |  | Case della comunità e presa in carico della persona | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province,explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signed b) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature and confirming the entry into force of the institutional development contract by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Community health houses:The Institutional Development Contract is a governance tool that shall list all the suitable parties identified for the implementation of the Community Health House to Improve territorial health assistance. The contract shall also identify obligations that each Italian region will assume to guarantee the achievement of the expected results concerning Community Health House. The contract aimed at supporting territorial cohesion, development and economic growth, and at accelerating the implementation of complex interventions. The Institutional Development Contract is particularly useful for major projects or investments articulated in individual interventions functionally connected to each other, which require an integrated approach and the use of European investment structural funds and national funds also included in plans and operational programmes funded from national and European resources. | 2 | 2
547 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-4 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Traguardo | Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare | Linee guida approvate dal Ministero della Salute. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Le linee guida devono razionalizzare i processi necessari per potenziare l'assistenza domiciliare attraverso lo sviluppo del telemonitoraggio e della domotica. | P | Msal - Agenas |  | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | (a) Copy of the approved guidelines and a link to the website where they can be accessed. (b) Letter confirming the adoption of the guidelines, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutiveelements, was satisfactorily fulfilled. | The guidelines shall streamline the processes necessary to enhance home care through the development of remote monitoring techniques and home automation. | 2 | 2
548 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-5 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Traguardo | Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute | Notifica del contratto approvato | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per l'assistenza domiciliare. Il contratto istituzionale di sviluppo deve esplicitare, per ogni intervento o categoria di interventi, il cronoprogramma, le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni in caso di inadempienza, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero l'attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. | P | Msal - Agenas |  | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region or Autonomous Province) approved and signed. b) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature of the institutional development contract and confirming its entry into force by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Home Care The Institutional Development Contract shall establish for each intervention or category of interventions, the time schedule, the responsibilities of the contractors, the evaluation and monitoring criteria and the sanctions for any non- compliance. It also defines the conditions of potential partial defunding of interventions or the allocation of the relevant resources to another level of government, in compliance with the principle of subsidiarity. | 2 | 2
553 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.03.00 | M6C1-10 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Traguardo | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | Notifica dell'approvazio ne del contratto istituzionale di sviluppo | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme agli altri soggetti interessati per gli Ospedali di Comunità. Il contratto istituzionale di sviluppo deve contenere l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna regione italiana assumerà per garantire il conseguimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da parte della Regione il Ministero della Salute deve procedere al commissariamento "ad acta" Per quanto riguarda il parco tecnologico degli impianti, vale a dire tutti gli strumenti, le licenze e le interconnessioni, deve essere data preferenza ai metodi di aggregazione degli appalti. | P | Msal - Agenas |  |  | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signed; b)Provision of a link to the website where it can be accessed. b) Letter notifying the signature of the institutional development contract and confirming its entry into force by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Community hospitals The Institutional Development Contract shall list all suitable sites identified for the investments, as well as the obligations that each region shall assume to guarantee the achievement of the envisaged result. In case of breach by any region the Ministry of Health shall proceed to the commissioner “ad acta”. With regards to the technology park of the facilities, i.e. all the tools, licences and interconnections, preference shall be given to aggregate procurement methods | 2 | 2
559 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-5 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo | Notifica della firma del Contratto istituzionale di sviluppo da parte del Ministero della Salute e delle Regioni italiane | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Approvazione di un Contratto istituzionale di sviluppo, con il Ministero della Salute italiano quale autorità responsabile e attuativa e la partecipazione delle amministrazioni regionali insieme ad altri soggetti interessati chiave. Il Contratto istituzionale di sviluppo è lo strumento individuato dalla legislazione nazionale vigente (disposizioni combinate degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dell'articolo 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123) per accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi. Il Contratto istituzionale di sviluppo deve contenere l'elenco di tutti i siti idonei individuati per gli investimenti e degli obblighi che ciascuna Regione italiana deve assumere per garantire il conseguimento del risultato atteso. In caso di inadempienza da parte della Regione il Ministero della Salute deve procedere al commissariamento "ad acta" | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 TerritorialCoordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signedb) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature and confirming the entry into force of the institutional development contract by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations and other key stakeholders. The Institutional Development Contract is the tool identified by current national legislation (combined provisions of art. 1 and art. 6 of Legislative Decree no. 88 of May 31, 2011, and art. 7 of Legislative Decree no. 91 of June 20, 2017, by Law no. 123 of August 3, 2017) to accelerate the implementation of strategic projects, functionally connected to each other. The Institutional Development Contract shall listall the suitable sites identified for the iinvestments, as well as the obligations that each region shall assume to guarantee the achievement of the expected result. In case of breach by any region the Ministry of Health shall proceed to the commissioner “ad acta”. | 2 | 2
277 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.01.00 | M2C1-18 | Investimento 3.1 - Isole verdi | Traguardo | Entrata in vigore del decreto direttoriale | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | Il decreto direttoriale deve approvare la graduatoria dei progetti relativa ai risultati del bando. La procedura di selezione comprende quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. I possibili settori di intervento sono i seguenti: - la gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale ("anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno"); - la gestione integrata e certificata delle risorse idriche; - la produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano; - lo sviluppo di un turismo sostenibile ("capace di valorizzare le produzioni locali"); - la costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna; - l'efficienza energetica e l'integrazione intelligente degli impianti e delle reti; - lo sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production); - l'integrazione dei servizi di mobilità; - - lo sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile ("che sia anche energicamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti"). Il biometano deve essere conforme ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui agli articoli 29-31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II), alle norme sui biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere fissate dall'articolo 26 della medesima direttiva e ai relativi atti delegati e di esecuzione affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. | P | MITE |  | Isole verdi | Ministry of the Ecological Transition |  | Copy of the publication of the Directorial decree inthe MITE’s web site achieving the objectives described in the CID, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Provide specific details to prove compliance with the Do No Significant harm Principle | The Directorial decree shall approve the ranking of projects relating to the results ofthe public notice. The selection procedure shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 37% of the total cost of the investment supported by the RRF c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. The possible areas of interventions are: - the integrated and certified management of the agro-forestry heritage ("also through the exchange of credits deriving from the capture ofcarbon dioxide, the management of biodiversity and the certification of the wood supply chain"); - the integrated and certified management of water resources; - the production of energy from local renewable sources, such as micro hydroelectric plants, biomass, biogas, wind, cogeneration and bio-methane; - the development of sustainable tourism ("capable of enhancing local products"); - the construction and sustainable management of the building stock and infrastructure of a modern mountain; - energy efficiency and intelligent integration of plants and networks; - the sustainable development of production activities (zero waste production); - the integration of mobility services; - - the development of a sustainable farm model ("which is also energy independent through the production and use of energy from renewable sources in the electrical, thermal and transport sectors"). The bio-methane shall comply with the sustainability and greenhouse gas emissionsavings criteria set out in Articles 29-31 and the rules on food and feed based biofuels set out in Article 26 of the Renewable Energy Directive 2018/2001/EU (REDII), and related implementing and delegated acts in order to allow the measure to comply with Do-No-Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | 3 | 3
279 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.02.00 | M2C1-20 | Investimento 3.2 - Green Communities | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | Notifica della procedura di concessione delle sovvenzioni, che dovrebbe includere criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | PCM_Reg |  | Green Communities | Head of the Regional Affairs and Autonomies Department (Presidenza del | The interventions fields considered are: - the integrated and certified management of the agro- forestryheritage ("also through the exchange of credits deriving from the capture of carbon dioxide, the management of biodiversity and the certification of the wood supply chain"); - the integrated and certified management of water resources; - the production of energy from local renewable sources, such as micro hydroelectricplants, biomass, biogas, wind, cogeneration and biomethane; - the development of sustainable tourism ("capable of enhancing local products"); - the construction and sustainable management of the building stock and infrastructure of a modern mountain; - energy efficiency and intelligent integration ofplants and networks; - the sustainable development of production activities (zero waste production); - the integration of mobility services; - the development of a sustainable farm model ("which is also energy independent through the production and use of energy from renewable sources in the electrical, thermal and transport sectors"). | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target . e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the awarding procedure for the grants, which should include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 3 | 3
357 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.02.00 | M2C4-2 | Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Traguardo | Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Disposizione nell'atto giuridico/negli atti giuridici pertinenti che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | La legge/i regolamenti generali sui servizi idrici per un uso sostenibile e l'incentivazione degli investimenti nelle infrastrutture idriche devono come minimo: ridurre la frammentazione dei diversi attori attraverso norme e meccanismi di aggregazione per incentivare l'integrazione degli operatori di gestione attualmente autonomi nell'operatore unico per l'intero Ambito Territoriale Ottimale; prevedere incentivi per un uso sostenibile dell'acqua in agricoltura, in particolare per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) per usi irrigui collettivi e di autoapprovvigionamento; stabilire un sistema di prezzi regolamentati che tenga adeguatamente conto dell'uso delle risorse ambientali e dell'inquinamento, conformemente al principio "chi inquina paga". | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The general Law / Regulations on water services for their sustainable use and incentivise investment in water infrastructure, which at least shall: Reduce fragmentation of entities through rules and aggregation mechanisms to incentivise currently autonomous managing operators to be integrated into the unique operator for the entire Ambito Territoriale Ottimale; Provide for incentives for a sustainable use of water in agriculture. notably to support the use of the common monitoring system for water uses (SIGRIAN) for collective and self-supply irrigation uses; Set a system of regulated prices that takes adequately into account environmental resource use and pollution in accordance with the polluter-pays principle | 3 | 3
529 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.02 | M5C2-17 | Investimento 5 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | Traguardo | Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | La strategia di investimento del Fondo è approvata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). | N/A | N/A | N/A | T3 | 2022 | La strategia di investimento del Fondo deve definire almeno: i) la natura e la portata degli investimenti sostenuti, che promuovono progetti sostenibili di rigenerazione urbana e di sviluppo e devono essere in linea con gli obiettivi del Fondo, anche in relazione al rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", come ulteriormente specificato nella nota orientativa della Commissione del 12 febbraio 2021; ii) gli interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati, che sono promotori privati di progetti finanziariamente autosostenibili per i quali il sostegno pubblico è giustificato da un fallimento del mercato o dal profilo di rischio, e i criteri di ammissibilità; iv) i criteri di ammissibilità per i beneficiari di finanziamenti e la loro selezione mediante una gara aperta; v) l'inclusione di una linea specifica per soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo e industriale; e vi) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per gli stessi obiettivi strategici, anche oltre il 2026. L'accordo contrattuale con l'entità delegata deve imporre il ricorso al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | Ministry of Finance |  | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted strategy b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the strategy contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Letter confirming its adoption by the competent authority | The Fund’s investment strategy shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the investments supported, which shall promote sustainable urban regeneration and development projects and be in line with the RRF objectives, including in relation to compliance with the Do No Significant Harm principle, as further specified in the Commission guidance note of 12 February 2021, (ii) the operations supported, (iii) the targeted beneficiaries, which shall be private promoters of financially self- sustainable projects for which public support is justified by a market failure or the risk profile, and their eligibility criteria, (iv) the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call; (v) the inclusion of a specific line for decent housing solutions for the workers in the agriculture and industrial sector, and (vi) provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives, also beyond 2026. The contractual agreement with entrusted entity requiring shall require the use of the DNSH guidance. | 3 | 3
3 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-3 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Traguardo | Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN) | Relazione sulla diffusione del cloud da parte del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La piena realizzazione dell'intero progetto si ritiene completata quando tutte le amministrazioni pubbliche interessate avranno portato a termine il trasferimento dei rack individuati verso il Polo Strategico Nazionale (PSN) e sarà stata effettuata con successo la verifica di quattro centri dati, consentendo l'avvio del processo di migrazione delle serie di dati e delle applicazioni di specifiche pubbliche amministrazioni verso il PSN. | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) List of the public administrations which have completed the moving of identified racks towards the Polo Strategico Nazionale (PSN); c) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, certifying that the testing of datacenters is successfully completed and including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | The full completion of the overall project shall be reached when all the targeted public administrations have completed the moving of identified racks towards the Polo Strategico Nazionale (PSN) and the testing of four datacenters is successfully completed, which allows the start of the migration process of the datasets and applications of targeted public administrations towards the PSN. | 3 | 3
4 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-4 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Traguardo | Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa | Relazione del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale (MITD) che dimostri il lancio della Piattaforma Digitale Nazionale Dati | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La piattaforma deve consentire alle agenzie di: - pubblicare le rispettive interfacce per programmi applicativi (API) sul catalogo API della piattaforma; - redigere e firmare accordi sull'interoperabilità digitale attraverso la piattaforma; - autenticare e autorizzare l'accesso alle API utilizzando le funzionalità della piattaforma; - convalidare e valutare la conformità al quadro nazionale in materia di interoperabilità. | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD with PagoPA |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of works completion signed by the competent authority, on the basis of the documentation duly provided by the contractor, demonstrating the project has been completed and is operational. | The platform shall allow the agencies to: - publish their Application Programming Interfaces (APIs) on the Platform's API Catalogue; - establish and sign digital interoperability agreements via the Platform; - authenticate and authorize APIs access using the Platform's functionalities; - validate and assess the compliance with the national interoperability framework. | 3 | 3
5 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-5 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale | Atto amministrativo di istituzione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il traguardo deve essere conseguito mediante 1) la conversione in legge del decreto-legge che istituisce l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, attualmente in fase avanzata di elaborazione; 2) la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) contenente il regolamento interno dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The milestone shall be achieved with (1) the conversion into law of the Law Decree constituting the National Cyber Security Agency, currently under finalization; (2) the publication in the Official Gazette of the Prime Ministerial Decree (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) containing the internal regulation of the National Cyber Security Agency. | 3 | 3
6 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-6 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersicurezza | Relazione che illustra l'architettura completa dei servizi nazionali di cybersicurezza | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il traguardo deve essere conseguito con la definizione dell'architettura dettagliata dell'intero ecosistema della cybersicurezza nazionale (ossia un centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC), una rete di squadre di pronto intervento informatico (CERT), un HyperSOC nazionale, il calcolo ad alte prestazioni integrato dagli strumenti di intelligenza artificiale/apprendimento automatico (AI/ML) per analizzare gli incidenti di cybersicurezza di portata nazionale). | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | The milestone shall be achieved with the definition of the detailed architecture of the whole ecosystem of the national cybersecurity architecture (that is, a national Information Sharing and Analysis Center (ISAC), a network of Computer emergency response teams (CERTs), a national HyperSOC, the High Performance Computing integrated with the Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) tools to analyse national level cybersecurity incidents). | 3 | 3
7 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-7 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersicurezza | Documentazione fornita a dimostrazione dei processi e delle procedure individuati da condividere tra i laboratori e relazione fornita a dimostrazione dell'attivazione di | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il traguardo deve essere conseguito mediante: i) l'individuazione, da parte dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dei luoghi in cui sorgeranno i laboratori e i centri di screening e certificazione, i profili degli esperti da assumere, la piena definizione dei processi e delle procedure da condividere tra laboratori; ii) l'attivazione di un laboratorio. Le attività create per l'istituzione e l'attivazione dei laboratori di esame devono essere oggetto di supervisione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) in collaborazione con il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) della cybersicurezza, integrati con il centro di valutazione (CV) dai Ministeri dell'Interno e della Difesa. | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the National Cybersecurity Agency (ACN) demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) identification by the National Cybersecurity Agency of where the screening and certification laboratories and centers will be created, the experts profiles to be recruited, the full definition of processes and procedures to be shared among labs; (ii) activation of one lab; (iii) policy and procedure for the supervision by the CVCN of the laboratory (that will be part of the National Cybersecurity Agency by June 2022) and in coordination with the Evaluation Center by the Ministry of Interior and the Ministry of Defence. | The milestone shall be achieved with the: (i) Identification by the National Cybersecurity Agency of where the screening and certification laboratories and centers will be created, the experts profiles to be recruited, the full definition of processes and procedures to be shared among labs. (ii) Activation of one lab. The activities created to the constitution and activation of the scrutiny labs shall be supervised by Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) with the CVCN (National cybersecurity screening and certification laboratory) and integrated with the Evaluation Center (CV) by the Ministry of Interior and the Ministry of Defence. | 3 | 3
8 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-8 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS | Relazioni fornite a dimostrazione dell'avvio dell'unità centrale di audit | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | In seno all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale deve essere istituita un'unità interna con il mandato di svolgere le attività di unità centrale di audit per quanto riguarda le misure di sicurezza PSNC e NIS. I processi, la logistica e le modalità operative devono essere formalizzati in una documentazione adeguata, con particolare attenzione ai processi operativi, ossia le regole di ingaggio e le procedure di audit e di rendicontazione. I dati di audit, raccolti, gestiti e analizzati mediante strumenti informatici, devono essere elaborati e utilizzati dall'unità di audit. Deve essere fornita la documentazione attestante che lo sviluppo degli strumenti è stato completato. | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the National Cybersecurity Agency (ACN) demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) appointment of the internal unit within the National Cybersecurity Agency, including reference to its mandate and activities; (ii) the processes, logistics and operation arrangements; (iii) requirements of the supporting IT tools; (iv) completion of the development of the minimum set of tools required for the operation of the audit unit. | An internal unit shall be appointed within the National Cybersecurity Agency, with the mandate for performing the activities of the Central Audit Unit that will account for the PSNC & NIS Security measures. The processes, logistics and operation arrangements shall be formalized into adequate documentation with specific focus on the operating processes, i.e. rules of engagement, auditing and reporting procedures. The IT tools shall gather, manage and analyse the audit data and shall be developed and used by the Audit Unit. Documentation reporting the completion of the development of the tools shall be provided. | 3 | 3
9 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-9 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Obiettivo | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1 | N/A | Numero | 0 | 5 | T4 | 2022 | Almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza completati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS). Tra i tipi di intervento figurano l'aggiornamento dei centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo. Gli interventi devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile). | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target. | At least five strengthening interventions upgrading security structures completed in the National Security Perimeter for Cyber (PSNC) and Network and Information Systems (NIS) sectors. Intervention types include upgrades to Security Operating Centers (SOCs), Cyber boundary defence improvements and Internal monitoring and control capabilities. Interventions shall focus on Healthcare, Energy and Environmental (Drinking Water Supply) sectors. | 3 | 3
10 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.02.00 | M1C1-10 | Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione | Traguardo | Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo | Indicazione nel testo di legge della data di entrata in vigore dell'atto giuridico di istituzione dell'Ufficio per la trasformazione e dell'atto giuridico di istituzione della NewCo | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Gli atti giuridici necessari all'istituzione dell'Ufficio per la trasformazione devono comprendere: - la pubblicazione del decreto- legge "reclutamento" (già approvato dal Consiglio dei Ministri n. 22 del 4 giugno 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 10 giugno 2021); - la pubblicazione di un invito a manifestare interesse; - la selezione degli esperti e il conferimento degli incarichi (su base temporanea per la durata dell'RRF). Per la NewCo, le fasi principali necessarie devono comprendere: - l'autorizzazione di legge; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) che autorizza la costituzione della società, che ne fissa gli obiettivi, il capitale sociale e la durata e ne nomina gli amministratori; - l'istituzione della società con atto notarile; - gli atti necessari per rendere operativa la società - statuto e regolamenti vari. | S | PCM_Inn |  |  | MITD (in collaboration with MEF) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. a) Copy of the publication of the call; b) Anonymised documentation including, where relevant, legal acts related to the selection and conferment of the assignment to the experts; c) Copy of the notarial deed on the establishment of the company; d) Copies of the acts required to make the company operational. | For the setup of the Transformation office, the necessary legal acts shall include: - The Publication of the Law Decree “reclutamento” (already approved by the Council of Ministers n. 22 of June 4th 2021 and published on the Official Journal (“Gazzetta Ufficiale”) on June 10th 2021); - The publication of a call for expression of interest; - The selection and conferment of the assignment to the experts (on a temporary basis for the duration of the RRF). For the NewCo, the key steps required shall include: - Legislative authorization; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) authorizing the establishment of the company and setting the objectives, share capital, duration and directors to the company; - Institution of the company with notarial deed; Acts required to make the company operational - articles of association and M15various regulations. | 3 | 3
33 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-34 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per l'Ufficio del processo per i tribunali civili e penali | Obiettivo | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | N/A | Numero | 0 | 8764 | T4 | 2022 | Avviare le procedure di assunzione di almeno 8 764 dipendenti per l'Ufficio del processo per i tribunali civili e penali ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale alla fine del 2021. | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice | Start the recruitme nt procedure s for the Trial Office by completin g the recruitme nt of at least 8 764 units of personnel and put them in service. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The completed staffing procedure s should not include those funded through national funds. For completed staffing procedure s it is meant the contract signed and the personnel in service. | Report on the completed staffing procedures per judicial offices vis-à-vis the 2021 baseline separating the number of new positions funded by national budget and RRF, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymised contracts indicating the identification number of the new employees | Start the recruitment procedures of at least 8 764 units of personnel for the office of trial for civil and criminal Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel at the end of 2021. | 3 | 3
34 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.07.00 | M1C1-35 | Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie | Traguardo | Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del quadro giuridico riveduto. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La riforma del quadro giuridico deve avere l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione. | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall make the enforcement of tax law more effective and decrease the high amount of appeals at the Court of Cassation. | 3 | 3
35 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Riforme 1.4, 1.5 e 1.6: Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza | Traguardo | Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza | Indicazione negli atti delegati della data di entrata in vigore degli stessi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati il cui contenuto è indicato nella legislazione attuativa per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal of delegated acts (and primary legislation if needed) that are that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all delegated acts whose contents are indicated in the enabling legislation for the civil and criminal justice reforms and for the insolvency reform. | 3 | 3
58 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-57 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della semplificazione, inclusi gli accordi con le regioni in caso di competenza regionale esclusiva e concorrente. | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) and local administrati ons |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation and all other regulations necessary, including agreements with Regions, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all related delegated acts, ministerial decrees. secondary legislation, and all other regulations necessary for the effective implementation of the simplification including agreements with Regions in case of exclusive and concurrent regional competence. | 3 | 3
119 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-102 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio. | Pubblicazione della relazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La relazione deve essere redatta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato presso il Ministero delle Finanze in collaborazione con amministrazioni selezionate al fine di: - valutarne le pratiche di elaborazione e attuazione dei piani di risparmio; - definire orientamenti per tutte le amministrazioni pubbliche. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the competent authority on the effectiveness of practices used by selected public administrations for formulating and implementing saving plans. On that basis, the report shall draw guidelines and practical indications for all central administrations for the implementation of their saving plans. | The report shall be prepared by the Accounting Department of the Finance Ministry in cooperation with selected administrations to: - Assess their practices in the formulation and implementation of saving plans. Define guidelines for all public administrations. | 3 | 3
122 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-105 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Numero più elevato di "lettere di conformità" | N/A | Numero | 2150908 | 2581090 | T4 | 2022 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 20 % rispetto al 2019. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. . | The number of “compliance letters”, providing early communication to taxpayers for which anomalies are detected, shall be increased by at least 20% compared to 2019. | 3 | 3
123 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-106 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi | N/A | Numero | 126500 | 132825 | T4 | 2022 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie ma non frodi nella verifica ex-post) che rappresentano falsi positivi deve essere ridotto almeno del 5 % rispetto al 2019. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency | “False positive complianc e letters” shall be intended as complianc e letters sent to taxpayers which proved to wrongfully signal compliant transactio ns according to therelevant criteria. | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period which resulted as “false positive”. It should include as an annex the anonymised list of false positive “compliance letters” sent. | The number of false-positive “compliance letters” (providing an early communication to taxpayers for which anomalies are detected, but for which no frauds are detected ex post) shall be reduced by at least 5% with respect to 2019. | 3 | 3
124 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-107 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | N/A | EUR | 2130000000 | 2449500000 | T4 | 2022 | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 15 % rispetto al 2019. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the increase in tax revenues generated by “compliance letters” over the relevant period and indicating the corresponding increase in aggregated tax revenues reported in the monthly bulletin published by the Financial Department of the Ministry of economy and finance. | Tax revenue generated by “compliance letters” shall increase by 15% with respect to 2019. | 3 | 3
142 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-123 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1 | N/A | Numero | 0 | 35 | T4 | 2022 | 35 servizi supplementari messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'INPS (www.inps.it). I servizi sono accessibili sul sito istituzionale mediante logiche di profilazione adeguate (il sistema proporrà servizi di possibile interesse in base all'età, alle caratteristiche del lavoro, ai benefici percepiti e alla storia degli utenti). I 35 servizi riguardano i seguenti ambiti istituzionali INPS: • Prestazioni pensionistiche • Ammortizzatori sociali • Indennità di disoccupazione • Prestazioni d'invalidità • Rimborsi • Raccolta dei contributi da parte delle imprese • Servizi per i lavoratori agricoli • Servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza Nei settori istituzionali elencati i servizi da attuare riguarderanno la presentazione digitale delle richieste di servizi, la verifica dei requisiti per il beneficio, il monitoraggio dello stato della pratica da parte degli utenti, la proposta proattiva di servizi basata sulle esigenze degli utenti e il rinnovo automatico dei benefici senza la necessità di nuove domande. Infine saranno istituiti quadri di controllo che consentano sia il monitoraggio da parte dell'INPS dei benefici erogati sia il supporto basato sui dati alle decisioni dei responsabili politici. | P | PCM_Inn |  |  | INPS, MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the services, new or reengineered, and monitoring dashboards have been completed, are operational and accessible on INPS’ institutional touch points and institutional website, and link to the platform. b) As an alternative to the above point a), in case the works are realised by multiple contractors, official documents with the operatives indication to access to services; c) A list of the services available and for each of them a brief description. | 35 additional services deployed on INPS' institutional web site (www.inps.it). The services shall be accessible on the institutional site through appropriate profiling logics (the system will suggest services of possible interest based on age, work characteristics, perceived benefits, and user history). The 35 services are related to the following INPS institutional areas: •Pensions benefits •Social Shock Absorbers •Unemployment benefits •Disability benefits •Redemptions •Company collection of contribution •Agriculture workers services •Anti-fraud, corruption and transparency services In the listed institutional areas, the services that shall be implemented will concern the digital submission of requests for services, the check of the requirements for the benefit, the status monitoring of the practice by users, the proactive proposal of services based on user's needs, the automatic renewal of benefits without the need for new applications. Finally, there shall be monitoring dashboards that allow both the monitoring by INPS of the benefits provided and data driven support to policy makers’ decisions. | 3 | 3
143 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-124 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) T1 | N/A | Numero | 0 | 4250 | T4 | 2022 | Valutazione di almeno 4.250 dipendenti dell'INPS per quanto riguarda le competenze informatiche e le competenze certificate migliorate nei seguenti settori del quadro europeo delle competenze informatiche: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. I settori di miglioramento delle competenze saranno individuati in base al gruppo di discenti destinatari. | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) The number of INPS employees with improved ICT skills (minimum 4 250), c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 4 250 INPS employees assessed with regards to their Information and with certified improved skills in the following areas of the European e-Competence Framework: (i) Plan; (ii) Build; (iii) Run (iv) Enable; (v) Manage. The areas for improvement of competences will be identified according to the target group of learners. | 3 | 3
180 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-6 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La legge annuale sulla concorrenza comprenderà almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2022. Dovrà trattare i seguenti temi: - Applicazione delle norme antitrust - Servizi pubblici locali - Energia - Trasporti - Rifiuti - Avvio di un'attività imprenditoriale - Vigilanza del mercato Applicazione delle norme antitrust: i. Eliminare gli ostacoli supplementari al controllo delle concentrazioni allineando ulteriormente al diritto dell'UE le norme sul controllo delle concentrazioni. Servizi pubblici locali: ii. Rafforzare e diffondere il ricorso al principio della concorrenza nei contratti di servizio pubblico locale, in particolare per i rifiuti e i trasporti pubblici locali. iii. Limitare gli affidamenti diretti imponendo alle amministrazioni locali di giustificare eventuali scostamenti dalle procedure di gara per i contratti di servizio pubblico (in base all'articolo 192 del codice dei contratti pubblici). iv. Prevedere la corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico attuando l'articolo 19 della legge n. 124/2015 come testo unico sui servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti. v. Le norme e i meccanismi di aggregazione incentivano le unioni tra Comuni volte a ridurre il numero di enti e di amministrazioni aggiudicatrici, collegandoli ad ambiti territoriali ottimali e a bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di almeno 350 000 abitanti. L'atto giuridico sui servizi pubblici locali attuativo dell'articolo 19 della legge n. 124/2015 deve almeno: - definire i servizi pubblici sulla base dei criteri del diritto dell'UE; - stabilire i principi generali di prestazione, regolamentazione e gestione dei servizi pubblici locali; - stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico; - separare chiaramente le funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei contratti di servizio pubblico; - garantire che le amministrazioni locali giustifichino l'aumento della partecipazione pubblica in società per l'in house providing; - prevedere un'adeguata compensazione dei contratti di servizio pubblico, sulla base di costi controllati da regolatori indipendenti (es. ARERA per l'energia o ART per i trasporti); - limitare la durata media dei contratti in house e ridurre e armonizzare tra gli enti appaltanti la durata standard dei contratti aggiudicati, a condizione che la durata garantisca l'equilibrio economico e finanziario dei contratti, anche sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità per i trasporti. Energia: vi. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per l'energia idroelettrica e definire il quadro normativo per le concessioni idroelettriche. vii. Rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione per la distribuzione del gas. viii. Stabilire criteri trasparenti e non discriminatori per l'assegnazione di spazi pubblici per la ricarica delle auto elettriche o per la selezione degli operatori per l'installazione dei punti/delle stazioni di ricarica. ix. Abolire le tariffe regolamentate per la fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici. Il quadro di concorrenza per le concessioni idroelettriche deve almeno: - esigere che importanti impianti idroelettrici siano disciplinati da criteri generali e uniformi a livello centrale; - imporre alle Regioni di definire i criteri economici alla base della durata dei contratti di concessione; - eliminare gradualmente la possibilità di prorogare i contratti (come già stabilito dalla Corte costituzionale italiana); - obbligare le Regioni ad armonizzare i criteri di accesso ai criteri di gara (per creare un contesto imprenditoriale prevedibile). Trasporti: x. Adottare criteri chiari, non discriminatori e trasparenti per l'aggiudicazione delle concessioni portuali. xi. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari portuali di fondere le attività portuali in concessione in diversi porti di grandi e medie dimensioni. xii. Eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari di fornire direttamente alcuni dei servizi portuali utilizzando le proprie attrezzature, fatta salva la sicurezza dei lavoratori, purché le condizioni necessarie per proteggere la sicurezza dei lavoratori siano necessarie e proporzionate all'obiettivo di garantire la sicurezza nelle aree portuali. xiii. Semplificare la revisione delle procedure per la revisione dei piani di autorizzazione dei porti. xiv. Attuare l'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 50/2017, che incentiva le regioni a organizzare gare per i contratti ferroviari regionali. Rifiuti: xv. Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti. Avvio di un'attività imprenditoriale: xvi. Ridurre i tempi di accreditamento per la trasmissione di informazioni sui dipendenti da sette a quattro giorni al fine di ridurre il numero di giorni necessari per avviare un'impresa. Vigilanza del mercato: xvii. Raggruppare le autorità nazionali di vigilanza del mercato in non più di 10 agenzie situate nelle principali regioni d'Italia, ciascuna delle quali incaricata di tutti i gruppi di prodotti e facente capo all'ufficio unico di collegamento istituito a norma del regolamento 2019/1020 ("Pacchetto merci"). xviii. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di condurre ispezioni digitalizzate dei prodotti e raccogliere dati, di applicare l'intelligenza artificiale per tracciare i prodotti pericolosi e illeciti e di individuare tendenze e rischi nel mercato unico. xix. Imporre alle autorità nazionali di vigilanza del mercato di includere la formazione e l'uso del sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza paneuropea del mercato. xx. Istituire nuovi laboratori accreditati per le prove su tutti i gruppi di prodotti. Tali laboratori dovranno effettuare prove sul commercio elettronico, prove fisiche di laboratorio, azioni congiunte (autorità doganali/di vigilanza del mercato; due o più autorità nazionali di vigilanza del mercato, autorità di mercato nazionali e dell'UE) | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competition Law 2021 The bill will be submitted to the Parliament by July 2021. It will be approved by the Chambers by the end of 2022. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2022. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Annual Competition Law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2022. Il shall concern: - Antitrust enforcement - Local public services - Energy - Transport - Waste - Starting a business - Market surveillanceAntitrust enforcement: i. Remove additional hurdles to merger-control by further aligning the Italian merger-control rules with EU law. Local public services: ii. Strengthen and make more widespread use of the principle of competition for local public services contracts, in particular in waste and local public transport. iii. Limit direct awards by requiring local public authorities to justify any deviation from the tendering of public service contracts (as per Article 192 of the Public Procurement Code). iv. Provide for the proper regulation of public service contracts by implementing article 19 of Law 124/2015 as a single text on local public services, in particular in waste management. v. Rules and aggregation mechanisms incentivize municipalities’ unions in order to reduce the number of entities and contracting authorities by linking them to the optimal territorial aggregations (“ambiti territorialiottimali”) and the areas and adequate levels of local and regional public transport services (“bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”) of at least 350.000 inhabitants. The legal act on local public services that implements Article 19 of Law 124/2015 shall at least: - define public services based on EU law criteria; - provides for general principles of provision, regulation and management of local public services; - establish a general principle of proportionality in the length of public service contracts; - clearly separate the functions of regulation and control and the management of public service contracts; - ensure that local public authorities justify their increase in shares of participated companies for in-house awards; - provide for proper compensation of public service contracts, based on costing overseen by an independentregulators (e.g. ARERA for energy or ART for transport); - limit the average duration of in house contracts and reduce and harmonize across tendering entities the standard length of tendered contracts, provided that the duration ensures the economic and financial equilibrium of the contracts, also based on the criteria set forth by the Transports Authority. Energy: vi. Make the tendering of concessions contracts mandatory for hydropower and define the regulatory framework for hydropower concessions. vii. Make the tendering of concessions contracts mandatory for gas distribution. viii. Establish transparent and non-discriminatory requirements for the assignment of public spaces for electric charging or for the selection charging point/station operators. ix. Remove regulated tariffs for electricity supply for electric vehicle charging.The competition framework for hydropower concessions shall at least: - Require that important hydropower facilities should be regulated by general and uniform criteria at central level. - Require Regions to define the economic criteria that underpin the duration of concession contracts. - Phase out the possibility to extend contracts (as already ruled by the Italian Constitutional Court). - Require Regions to harmonise the access criteria to the tendering criteria (to create a predictable business environment). Transport: x. Establish clear, non- discriminatory and transparent criteria for the award for port concessions. xi. Remove barriers for port concessionaires to merge port concession activities in several big and medium-sized ports. xii. Remove barriers that prevent concessionaires from providing someof the port services themselves and using their own equipment, without prejudice to the safety of workers, provided that the relevant conditions required to protect safety of workers are necessary and proportionate to the objective of ensuring safety in the port areas. xiii. Simplify the revision of the procedures for the revision of the ports authorization plans. xiv. Implement article 27 comma 2 d) of Decree-Law 50/2017, which provides incentives for regions to tender out their regional railway contracts. Waste: xv. Simplify authorization procedures for waste treatment facilities. Starting a business: xvi. Reduce the time of accreditation for providing information about employees, from seven to four days to reduce the number of days to set up a business. | 3 | 3
181 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-7 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia. | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia per: i. Eliminare gradualmente i prezzi regolamentati per le microimprese e le famiglie a partire dal 1° gennaio 2023; ii. Adottare misure di accompagnamento per sostenere la diffusione della concorrenza nei mercati al dettaglio dell'energia elettrica. Dette misure di accompagnamento dovranno almeno: - prevedere aste per la base clienti per garantire parità di condizioni ai nuovi operatori; - fissare un tetto alla quota massima di mercato a disposizione di ciascun fornitore; - consentire ai consumatori italiani di chiedere al fornitore di energia di comunicare i loro dati di fatturazione a un fornitore terzo; - aumentare la trasparenza della bolletta dell'energia elettrica consentendo ai consumatori di accedere alle sottocomponenti delle "spese per oneri di sistema"; - eliminare l'obbligo per i fornitori di riscuotere oneri non collegati al settore dell'energia. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation and implementing measures that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all energy-related implementing measures and secondary legislation (if necessary) to: i. Phase out regulated prices for micro-enterprises and households as from 1 January 2023. ii. Adopt flanking measures to support the uptake of competition in electricity retail markets. The flanking measures to ensure the uptake of competition in electricity retail markets shall provide at least the following: - Auction the customer base to level the playing field for new entrants. - Fix a ceiling as a maximum market share available to each supplier; - Allow Italian consumers to ask their energy supplier to disclose their billing data to a third-party providers; - Increase transparency on the electricity bill by giving consumers access to the sub-components of the “spesi per oneri di sistema”;- Remove the requirement for suppliers to collect charges unrelated to the energy sector. | 3 | 3
182 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-8 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021 | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers ; the Ministry of Economic Development / Ministry of Ecological Transition |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all implementing measures (included secondary legislation, if necessary) for the effective implementation and application of the measures stemming from the 2021 Annual Competition Law. | 3 | 3
214 | M1 | M1C3 | M1C3-R03.01.00 | M1C3-6 | Riforma 3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Devono essere adottati criteri sugli aspetti seguenti: riduzione dell'uso di carta e stampe; uso di materiali ecocompatibili; allestimento di palcoscenici con materiali riciclati e riutilizzati e arredi sostenibili; gadget a basso impatto ambientale; scelta dei luoghi in base al criterio della protezione della biodiversità; servizi di ristorazione, trasporto di persone all'evento e trasporto di materiali a basso impatto ambientale; consumo energetico per l'organizzazione dell'evento. Devono rientrare fra i criteri sociali a promozione dell'accessibilità e dell'inclusione: la promozione dell'accessibilità per le persone con disabilità; la promozione di sbocchi occupazionali per giovani, disoccupati di lunga durata, persone appartenenti a gruppi svantaggiati (ad es. lavoratori migranti e minoranze etniche) e persone con disabilità; la garanzia della parità di accesso agli appalti per le imprese di cui sono titolari o dipendenti persone appartenenti a particolari gruppi etnici o minoranze, quali cooperative, imprese sociali e organizzazioni senza scopo di lucro; la promozione del "lavoro dignitoso" inteso come diritto a un lavoro produttivo liberamente scelto, al rispetto dei principi e diritti fondamentali sul lavoro, a un salario dignitoso, alla protezione sociale e al dialogo sociale. La riforma deve riguardare eventi culturali quali mostre, festival e spettacoli. | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the ministerial decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Criteria shall be adopted for the following aspects: reduction in the use of paper and prints, use of eco-friendly materials, stage set-up made with recycled and reused materials and sustainable furnishings, low environmental impact gadgets, selection of the location based on the protection of biodiversity, low environmental impact catering services, transport to reach the event and transport of materials, energy consumption for the organization of the event. Social criteria promoting accessibility and inclusion shall include : the promotion of accessibility for persons with disabilities; the promotion of opportunities for youth employment, for the long-term unemployed, for people belonging to disadvantaged groups (such as migrant workers and ethnic minorities) and for people with disabilities ; to ensure equal access to procurement for businesses whose owners or employees belong to ethnic or minority groups, such as cooperatives, social enterprises and non-profit organizations; the promotion of “decent work” understood as the right to productiveand freely chosen work, to fundamental principles and rights at work, to decent wages, social protection and social dialogue. The reform shall cover cultural events such as exhibitions, festivals and performing arts events. | 3 | 3
239 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-30 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 di EUR | N/A | Numero | 0 | 350000000 | T4 | 2022 | L'erogazione deve essere in linea con la politica di investimento definita nel traguardo. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The disbursement means that the completion of the procedures for the allocation of resources to the EIB Fund of Fund, a budget commitment of 350 million euros and the activation of the investment cycle. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State that the amount of EUR 350 000 000 has been disbursed to the Fund b) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | The disbursement shall be in line with the investment policy defined in the Milestone. | 3 | 3
240 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-31 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 di EUR in sostegno al capitale | N/A | Numero | 0 | 150000000 | T4 | 2022 | L'erogazione deve essere in linea con la politica di investimento definita nel traguardo. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The disbursement means (i) the completion of the procedures for theallocation of resources to the Real estate funds of funds named National Tourism Fund and managed by CDPI SGR (Cassa Depositi e Prestiti, Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A.); (ii)a budget commitment of 150 million euros, and (iii) the activation of the investment cycle. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements: a) official act of the State that amount of EUR 150 000 000 has been disbursed to the Fund for equity support b) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | The disbursement shall be in line with the investment policy defined in the Milestone. | 3 | 3
248 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.01 | M2C1-3 | Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica | Pubblicazione sul sito del ministero o su qualsiasi altro canale di supporto | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il decreto di approvazione deve definire la graduatoria finale. Il regime di incentivi alla logistica deve includere gli elementi seguenti: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 32 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno affinché il contributo per il digitale dell'investimento ammonti almeno al 27 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241; d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Internal Department |  | Publication of the Decree on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/) and Official Gazzette (https://www.gazzettaufficiale .it/) | The Decree of approval shall define the final ranking. The logistic incentive scheme shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI ofthe Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 32% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 27% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 3 | 3
249 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-4 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 0 | 30 | T4 | 2022 | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 30 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. L'investimento deve essere attuato mediante due diverse procedure già esistenti e rifinanziato. Tali procedure prevedono l'erogazione di prestiti alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. | The investmen t will be implemented through calls for proposal with the aim of guaranteeing the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates at least 30% of the total financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/)The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided. | Identification of beneficiary projects whose total value amount at least 30% of the total financial resources assigned to the investment. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | 3 | 3
287 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-8 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete | Notifica dell'aggiudica zione di (tutti gli) appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile e l'elettrificazione dei consumi energetici. | S | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification approving the ranking of the projects admitted to the contribution; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of (all) public contracts to increase the network capacity for the distribution of renewable energy and for the electrification of energy consumption | 3 | 3
288 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.02.00 | M2C2-12 | Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti | Traguardo | Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico | Notifica dell'aggiudica zione dei progetti | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza di almeno 4 000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme. | S | MITE |  | Interventi su resilienza climatica reti | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID's description of the investment and target | Award of the projects to increase the resilience of at least 4 000 km in the electricity system network so as to reduce the frequency and duration of energy cuts arising from extreme weather conditions. | 3 | 3
354 | M2 | M2C3 | M2C3-I03.01.00 | M2C3-9 | Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Traguardo | I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove reti di teleriscaldamento o l'ampliamento di quelle esistenti, che dovrebbero includere l'obbligo di ridurre il consumo energetico. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | P | MITE |  | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Ministry for Ecologic al Transitio n | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender provingalignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle.of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Award of all public contracts for the construction of new district heating networks or the extension of existing district heating networks, which should include the requirement of reducing energy consumption. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 3 | 3
372 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-19 | Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 | N/A | Numero | 0 | 1650000 | T4 | 2022 | Piantare almeno 1 650 000 alberi per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select andassign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Plant at least 1 650 000 trees for reforestation of urban and peri-urban areas pursuant to article 4 of the law of 12 December 2019, 141 (so-called climate law) | 3 | 3
378 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.04.00 | M2C4-24 | Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" | Traguardo | Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani | Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo dell'adozione del piano d'azione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani deve ridurre l'occupazione del terreno e migliorare la rigenerazione urbana. Deve includere come minimo: - l'individuazione di siti orfani in tutte le 20 regioni e/o le province autonome; - gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano per ridurre l'occupazione del terreno e migliorare la rigenerazione urbana. | P | MITE |  | Bonifica dei siti orfani | MiTE | The definition of the milestone "Identificatio n of orphan sites” is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020" aims at identifying the list of the “orphan sites soil” by IVQuarter 2021. The list will include the total surface. | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.] | The Action Plan for the revitalisation of orphan sites shall reduce land take and enhance urban regeneration. It shall include as a minimum: - The identification of orphan sites in all 21 Regions and/or Autonomous Provinces - The specific interventions to be made in every orphan site to reduce land take and enhance urban regeneration | 3 | 3
397 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-3 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | Notifica dell'aggiudicazion e di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania nel pieno rispetto delle norme in materia di appalti pubblici Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tali linee: linea Napoli-Bari: Orsara-Bovino; linea Palermo-Catania: Catenanuova-Dittaino e Dittaino-Enna. | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The contract (s) will refer to the following parts of those lines: NapoliBari: Orsara- Bovino andPalermo Catania: Catenanuova - Dittaino e Dittaino - Enna The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 and in line with the PublicProcurement Directives | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands; e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the lines Napoli-Bari, and Palermo-Catania in full compliance with the public procurement rules The contract (s) shall refer to the following parts of those lines:Napoli-Bari line: Orsara- Bovino Palermo-Catania line: Catenanuova - Dittaino and Dittaino – Enna | 3 | 3
403 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-12 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Traguardo | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | Notifica dell'aggiudicazion e di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The contract (s) will refer to the following lines. The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessmentof the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of all public contracts to introduce the European Rail Transport Management System (ERTMS) | 3 | 3
417 | M3 | M3C2 | M3C2-R01.01.00 | M3C2-1 | Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Traguardo | Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Disposizione nell'atto o negli atti giuridici che indica l'entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il quadro legislativo riveduto deve stabilire che: - tutte le autorità portuali devono adottare i loro documenti di pianificazione strategica di sistema (DPSS) e i loro piani regolatori portuali (PRP) tenendo pienamente conto della riforma del 2016 dei sistemi portuali italiani, approvata con decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Il DPSS deve disciplinare almeno i seguenti elementi: - gli obiettivi di sviluppo delle autorità di sistema portuale; - le aree individuate e delineate, destinate esclusivamente alle funzioni di porto e di retroporto; - i collegamenti infrastrutturali stradali e ferroviari dell'ultimo miglio con i porti; - i criteri seguiti per individuare i contenuti della pianificazione; - individuare in modo univoco gli orientamenti, le norme e le procedure per l'elaborazione dei piani regolatori portuali. | S | MIMS |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID (including a copy of the reform of Italian ports systems of 2016 as approved by the Legislative Decree N° 169 of 4 August 2016) and reference to the relevant provisions indicating the entry into force,accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislative framework shall set out that, - All port authorities shall adopt their System Strategic Planning Documents (DPSS) and their Port Regulatory Plans (PRP) fully taking into account the reform of Italian ports systems of 2016 as approved by the Legislative Decree N° 169 of 4 August 2016.The DPSS shall as a minimum regulate the following elements, -The development of the objectives of the port system authorities; -The areas identified and outlined intended for strictly port and rear-port functions, -The last-mile infrastructural connections of road and rail with ports, -The criteria followed in identifying the contents of the planning, -Make an unambiguous identification of the guidelines, the rules and the procedures for the preparation of the port regulatory plans. | 3 | 3
418 | M3 | M3C2 | M3C2-R01.02.00 | M3C2-2 | Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | Traguardo | Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali | Disposizione nel regolamento che indica l'entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il nuovo regolamento deve definire le condizioni quadro per l'aggiudicazione delle concessioni nei porti. Il regolamento deve definire come minimo: - le condizioni relative alla durata della concessione; - i poteri di supervisione e controllo delle autorità che rilasciano la concessione; - le modalità di rinnovo; - il trasferimento degli impianti al nuovo concessionario al termine della concessione; - i limiti dei canoni minimi a carico dei licenziatari. | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Regulation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new Regulation shall define the framework conditions for the award of the concessions in ports. The Regulation shall set out as a minimum, -The conditions relating to the duration of the concession; -The supervisory and control powers of the granting authorities;-The methods of renewal; -The transfer of the plants to the new concession holder at the end of the concession; -The limits minimum fees to be paid by licensees. | 3 | 3
420 | M3 | M3C2 | M3C2-R01.03.00 | M3C2-4 | Riforma 1.3 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Disposizione giuridica indicante l'entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Razionalizzare l'iter di autorizzazione per ridurne la durata a un massimo di 12 mesi per la costruzione di infrastrutture di trasporto dell'energia volte a fornire elettricità da terra alle navi durante la fase di ormeggio (in caso di interventi non soggetti a valutazione ambientale) | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying howthe milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Streamline the authorisation process to reduce the authorisation time to a maximum of 12 months for the construction of energy transport infrastructures aimed at supplying electricity from land to ships during the mooring phase (in case of interventions not subjected to environmental assessment) | 3 | 3
425 | M3 | M3C2 | M3C2-I01.01.00 | M3C2-8 | Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Obiettivo | Porti verdi: appalto di opere | N/A | Numero | 0 | 7 | T4 | 2022 | Aggiudicazione di opere ad almeno sette autorità di sistema portuale. La procedura di selezione per l'aggiudicazione di opere deve prevedere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che assicurino la conformità delle opere agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) e alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 79 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | P | MITE |  | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | Ministry of Ecological Transition (MITE) |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extracts of the technical specifications of the project(s) ensuring alignment with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with (i) the Do No Significant Harm Principle and with the relevant EU and national environmental legislation and (ii) the fact that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 accounts for at least 79% of the total cost of the investment supported by the RRF.d) report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and at the end of the scheme | Assignment of the works to at least seven Port System Authorities. The selectionprocedure for the assignment of works shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the works comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) and with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 79% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 3 | 3
433 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-5 | Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento | Traguardo | Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore delle riforme | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La legislazione primaria di riforma del sistema di istruzione primaria e secondaria volta a migliorare i risultati scolastici deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave: i) iniziative di riforma dell'organizzazione del sistema di istruzione al fine di adeguarlo agli sviluppi demografici (numero di scuole e rapporto studenti/docenti); ii) iniziative di riforma del sistema di orientamento al fine di ridurre al minimo il tasso di abbandono scolastico nell'istruzione terziaria; iii) iniziative di rafforzamento del sistema degli ITS, anche tramite l'adozione di nuovi curricula e il loro orientamento verso l'innovazione introdotta dal piano nazionale Industria 4.0 (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) iniziative di formazione per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico- amministrativo e creazione della Scuola di Alta Formazione al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento; v) iniziative di integrazione di attività, metodologie e contenuti volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione in tutti i cicli scolastici, dall'asilo nido alla scuola secondaria di secondo grado, con l'obiettivo di incentivare le iscrizioni ai curricula STEM terziari, in particolare per le donne. Al fine di conseguire il traguardo in modo soddisfacente, la legislazione deve prevedere scadenze obbligatorie per l'emanazione degli atti di legislazione secondaria, di orientamenti e di tutte le disposizioni regolamentari (monitoraggio a cura del Ministero dell'Istruzione) necessari per garantire un'agevole attuazione. | S |  |  |  | Ministry of Education | i) Initiatives to reform the school system shall achieve the following objectives: (1) decrease the ratio between the number of pupils and the number of teachers and (2) adopt school population of the regional territory as the“effective parameter " to identify the education al institution s with a headmast er and a headmistr ess. The adoption of this parameter shall replace the current one, notably, the population of the individual school. ii) Initiatives to reform the orientation system to minimise the drop- out rate in tertiary education shall correspon d to the introducti on of orientatio n modules (at least 30 hours per year) in upper secondary schools for students in the IV and V years. iii) Initiatives to strengthen secondary vocational training shallinclude: a) extension of organizati onal and teaching model to other training contexts (supportin g the training offer, introducin g rewards and widening the paths for the developm ent of enabling technologi cal skills - Enterprise 4.0); b) the positionin g of Vocational Training Institutes in the legal290 | Copy of the publication in the Official Journal for the reforms 1.3, 1.2, 1.1 and copy of the publication on the Ministry website for reform 1.4 (Reform of the “Orientation” System) respectively, for primary legislation and the ministerial decree that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. . | The primary legislation reforms of the primary and secondary education system to improve educational outcomes (by mean of primary legislation) shall include at least the following key elements: i) Initiatives to reform the organisation of the education system to adapt to demographic developments (such as number of schools and pupils/teachers ratio) ii) Initiatives to reform the orientation system to minimise the drop-out rate in tertiary education; iii) Initiatives to strengthen secondary vocational education (Istituti tecnico- professionali) including adoption of the new curriculum and their orientation towards the innovation output of the National Industry 4.0 Plan (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) Initiatives for the training of school managers, teachers and administrative/technical staff and the creation of the Tertiary Advanced School for training to improve teaching quality; v) Initiatives for the for the integration of activities, methodologies and contents aimed at developing and strengthening Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) curricula, digital and innovation skills, in all cycles of education, from kindergarten to upper secondary school, with the aim to boost enrolment in tertiary STEM curricula, particularly for women. In order to satisfactory fulfil the milestone, the legislation shall include mandatory deadlines for the issuance of the secondary legislation, guidelines and all necessary regulatory provisions (monitoring by the Ministry of Education Database) to ensure a smooth implementation. | 3 | 3
434 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.02.00 | M4C1-6 | Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La legislazione deve comprendere disposizioni volte a costruire un sistema di formazione di qualità per il personale della scuola in linea con un continuo sviluppo professionale e di carriera e l'istituzione di un organismo qualificato deputato alle linee d'indirizzo della formazione del personale scolastico, alla selezione e al coordinamento delle iniziative formative, collegandole alle progressioni di carriera, come previsto nella riforma relativa al reclutamento. L'attuazione di un sistema di formazione iniziale e continua dovrebbe consentire di superare l'attuale frammentazione dei percorsi formativi, che al momento non sono oggetto di una strategia nazionale unificata. | S | MI |  |  | Ministry of Education |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a report t duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislation shall include provisions aimed at building a quality training system for school staff in line with continuous professional and career development, the establishment of a qualified body in charge of school staff training guidelines, the selection and coordination of training initiatives, and shall link them to career progressions, as provided for in the recruitment reform. The implementation of a system of initial and continuous training should make it possible toovercome the current fragmentation of training paths, which currently lack a unified national strategy. | 3 | 3
463 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-29 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore della riforma | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico- privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate. | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation on the reform on student housing that is critical for achieving the objectives described in the target and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reform shall include: (1) Opening up the participation to the funding also to private investors, also allowing public-private partnerships where the university will make use of the available funding to support the financial equilibrium in real-estate investments for student housing; (2). Ensuring the long-term sustainability of the private investments by guaranteeing a change in the taxation scheme from the one applied for hotel services to the one applied for social housing, by constraining the use of the new accommodations for student housing purposes during the Academic Year, but allowing the use of the structures when they are not needed for student hospitality ; (3). Conditioning the funding as well asadditional tax allowances (such as the equal treatment with the social housing) on the use of the new accommodations for student housing during the overall investment horizon and the compliance with the agreed upper bound in the rents charged to students even beyond the expiration of special funding schemes that my contribute to trigger the investment by the private operators; (4). Redefining the standards for student accommodations, by redetermining the law requirements regarding the common space per student available in the buildings in exchange for better equipped (single) rooms. | 3 | 3
465 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.02.00 | M4C2-1 | Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Obiettivo | Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca | N/A | Numero | 50 | 300 | T4 | 2022 | Concessione di almeno 300 borse di ricerca a studenti. La procedura di selezione include criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo terrà conto anche del fatto che almeno 300 giovani ricercatori abbiano ottenuto un contratto. | S | MUR |  | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Ministry of University and Research | The term student shall refer to: Postgradu ate Research Grantees (eg ERC grantees, MSCA postdoctor al grantees). | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the research grant awarded. | Award of at least 300 research grants to students. The selection procedure for the awarding shall include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The satisfactory fulfilment of the target will also take into consideration that at least 300 of young researchers are contracted. | 3 | 3
493 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-2 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Traguardo | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) | Indicazione dell'entrata in vigore dei piani adottati dalle Regioni e le attività svolte | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La normativa nazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) deve comprendere la definizione a livello regionale delle attività operative necessarie per l'attuazione del programma. Al fine di garantire la coerenza tra la normativa nazionale e l'attuazione a livello regionale devono essere adottati piani regionali per i centri per l'impiego (PES). Oltre ad adottare i piani, le Regioni devono svolgere le attività previste dai piani, raggiungendo almeno il 10 % dei beneficiari del programma previsti (obiettivo finale: 3 000 000 di beneficiari). L'entrata in vigore dei piani per i centri per l'impiego (PES) deve consentire di attuare pienamente il programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions | The most vulnerable shall include at least: recipients of all relevant income support instrumen ts for the unemploy ed (e.g. NASPI, DIS-COLL), the recipients of the citizenship income (“Reddito diCittadinan za”), the recipients of all relevant wage suppleme ntation schemes (e.g. some CIGS schemes), NEET, unemploy ed under 30 and women, people with disabilities and the long-term unemploy ed. | a) Copy of the adopted regional plans accompanied by proof of approval and a link to the websites where they can be accessed. b) Summary document by the responsible authority justifying analytically how the activities executed were satisfactorily fulfilled and the consistency with the approved regional plan. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements:  the number of candidates enrolled and their individual characteristics, A description of Ithe GOL pathways delivered with the results achieved, proof of the certification or recognition of fully executed activities or a description of achieved goals for activities under execution. | The national regulation of the Guaranteed Employability of Workers (GOL) Programme shall envisage the definition at regional level of the necessary operational activities to implement the Programme. In order to ensure coherence between the national regulation and the regional implementation, regional Plans for the Public Employment Services (PES) shall be adopted. In addition, to adopting the Plans, Regions execute the activities based on the Plans, reaching at least 10% of the envisaged beneficiaries of the Programme (final target 3 000 000 people). The entry into force of the Plans for the Public Employment Services (PES) shall allow to fully implement theGuaranteed Employability of Workers (GOL) Programme | 3 | 3
497 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.01.00 | M5C1-6 | Investimento 1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | N/A | Numero | 0 | 250 | T4 | 2022 | Per almeno 250 centri per l'impiego (PES), il completamento di almeno il 50 % delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. Queste attività sono in linea con il piano centrale di potenziamento e sono definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate. Tali attività includono: i) il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego (PES) e l'acquisto di nuove sedi; ii) un'ulteriore attuazione del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; iii) la formazione professionale del personale; iv) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; v) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione. Questo obiettivo non comprende attività infrastrutturali. Nel raggiungimento degli obiettivi è garantito l'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro e Sud). | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Ministry of Labour and Social Policies, National Agency for Active Labour Market Policies (ANPAL) | These activities include: - renovation and refurbish ment of current locations of PES and purchase of new ones; - further implement ation of the ITsystem, in the perspectiv e of a national interopera bility; - profession al training of staff (max. 5% of the resources) ; - institution of regional observator ies of local labour markets (max 2%); - institution al communic ation and outreach (max 1,5%)A balanced territorial distributio n are expected to be ensured on the achieveme nt of the target | Summary document justifying analytically how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a copy of the ‘Strengthening Plan’ b) a technical report for each regional administration that analytically shows the activities carried out in relation to the ‘Strengthening Plan’. Such report should include: - A list of Public Employment Services that are benefittingor have benefitted of the activities; - Certificates of completion of the activities in accordance with national legislation. | At least 250 Public Employment Services (PES) have completed at least 50% of the activities envisaged in the ‘Strengthening Plan’ over the three years period 2021-2023. These activities are in line with the central Strengthening Plan and further defined at regional level, on the basis of a need analysis and allocated resources. These activities include: (I) renovation and refurbishment of current locations of Public Employment Services (PES) and purchase of new ones; (II) further implementation of the IT system, inthe perspective of a national interoperability;(III) professional training of staff ; (IV)institution of regional observatories of local labour markets; (V) institutional communication and outreach Infrastructural activities are not included in this target. Equal balance is ensured on the achievement of the target in terms of territorial distribution (North, Centre, and South). | 3 | 3
500 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-8 | Riforma 2 - Lavoro sommerso | Traguardo | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano nazionale e l'istituzione del gruppo di lavoro interistituzionale che sarà responsabile della creazione del piano nazionale e della tabella di marcia attuativa. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Adozione di un piano nazionale e di una tabella di marcia attuativa con scadenze precise (un anno) per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. Il piano nazionale deve essere basato sulla strategia generale di lotta al lavoro sommerso e sull'approccio multiagenzia già utilizzato per l'adozione del Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022). Il piano nazionale e la tabella di marcia attuativa devono comprendere almeno i seguenti elementi: i) misure volte all'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; ii) l'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare in maniera che i benefici dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso, ad esempio: a) misure di deterrenza, come il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni, e misure preventive che promuovono il lavoro regolare, quali gli incentivi finanziari mirati, anche attraverso una revisione e una razionalizzazione di quelli esistenti; b) il rafforzamento del legame con l'occupazione e la politica sociale; iii) una campagna d'informazione nazionale sul "disvalore" insito nel ricorso al lavoro sommerso, rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo delle parti sociali; iv) una struttura di governance che assicuri un'efficace attuazione delle azioni; v) misure volte a superare gli insediamenti abusivi per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. | S |  |  |  | Ministry of Labour and Social Policies |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of the adopted national strategy and the Road Map and a links to the websites where they can be accessed. | Adoption of a National Plan and time- bound (one year) Implementation Road Map to fight undeclared work across all economic sectors. The National Plan shall build upon the general strategy to combat undeclared work and on the multi-agency approach used to adopt the National Plan against Labour Exploitation in the agriculture sector - “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020- 2022)”. The National Plan and the Road Map for Implementation shall include at least the following: (I) measures to improve the production, collection and timely distribution of granular data on undeclared work. (II) introducing direct and indirect measures to transform undeclared into declared work by ensuring that benefits of operating in the declared economy outweigh the costs of working in the undeclared economy. For instance, (a) deterrent measures,such as strengthening inspection and sanctions, and preventive measures to promote declared work, such as targeted financial incentives, also through a review and rationalising of existing ones; (b) strengthening the link with employment and social policy. (III) a national information campaign on the “disvalue” of undeclared work, addressed to employers and workers, with the active involvement of social partners. (IV) a governance structure to ensure effective implementation of actions. (V) measures to overcome illegal settlements to fight labour exploitation in agriculture. | 3 | 3
504 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-12 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Traguardo | Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese. | Indicazione nel testo di legge della data di entrata in vigore degli atti legislativi e delle misure di esecuzione che disciplinano la definizione del sistema di certificazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il sistema di certificazione della parità di genere e i relativi meccanismi di incentivazione per le imprese devono contemplare almeno le dimensioni seguenti: opportunità per le donne di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere, tutela della maternità. Definizione dei meccanismi di incentivazione per le imprese che intraprendono il processo di certificazione e degli orientamenti tecnici, compresi: i) l'elaborazione delle norme tecniche del sistema di certificazione della parità di genere per le imprese; ii) l'identificazione dei meccanismi di incentivazione; iii) la misura deve essere accompagnata dall'istituzione di un sistema informativo. | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities | The measure shall be accompani ed by the set up of an IT system. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The gender equality certification system and accompanying incentive mechanisms for companies shall cover at least the following dimensions: growth opportunities for women, equal pay for equal work, management policies for gender diversity, maternity protection. Definition of the incentive mechanisms for organisations that undertake the certification process and of the technical guidance. Including, (I) elaboration of the technical standards of the Gender Certification System for companies. (II) Identification of the incentive mechanism. (III) The measure shall be accompanied by the set up of an IT system. | 3 | 3
519 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.02.00 | M5C2-7 | Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Obiettivo | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali | N/A | Numero | 0 | 500 | T4 | 2022 | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: realizzazione da parte di un minimo di 500 distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi TIC alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali; realizzazione di almeno un progetto da parte di un minimo di 500 distretti sociali che hanno partecipato alla procedura non competitiva. | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimension s and the relevant requirements are those defined in the operationa l Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services throughformal recognitio n of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. " | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the | At least 500 projects in relation to the renovation of home spaces and/or provision of ICT devices to disabled people, accompanied by training on digital skills is delivered by social districts. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactoryfulfilment of a secondary target: at least 500 social districts have delivered at least one project in relation to the renovation of home spaces and/or provision of ICT devices to disabled people, accompanied by training on digital skills. Delivery of at least one project from at least 500 social districts, which have participated in the non-competitive procedure. | 3 | 3
525 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.03 | M5C2-13 | Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali | Traguardo | Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del piano per i progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Il piano di investimenti deve stabilire una serie di criteri in linea con gli obiettivi del dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). I progetti devono fare riferimento ai seguenti tipi di interventi: a) manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche; b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale; c) miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane. | P | Mint |  | Piani urbani integrati | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted plans for urban regeneration. b) Report demonstrating how the actions foreseen in the urban regeneration plans contribute toachieving the objectives highlighted in the CID description and in the milestone c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, d) Specific details containing relevant information how compliance with the Do No Significant Harm principle is ensured. | The investment Plan shall establish set of criteria in line with the RRF objectives, including the DNSH principle. The projects shall refer to the following type of interventions: a) Maintenance for the reuse and re- operation of public areas. b) Improvement of the quality of urban décor and the social and environmental fabric. c) Improvement of the environmental quality and digital profile of the urban areas. | 3 | 3
535 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Investimento 1.1.1 - Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Traguardo | Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3 000 abitanti | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | L'intervento deve creare nuovi servizi e infrastrutture o migliorare quelli esistenti attraverso un aumento del numero di destinatari o della qualità dell'offerta. La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Le aree interne sono quelle individuate nella Strategia Nazionale Aree Interne; le farmacie rurali sono definite sulla base della legge 8 marzo 1968, n. 221. | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Department for Cohesion Policies, Agency for the Territorial Cohesion and target Regional/Lo cal Authorities | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. Services provision shall be enhancedby increasing funds (in the form of grants) to municipali ties. The projects may concern one of the following areas: (i) home care services for the elderly; (ii)commu nity nurses and midwives; (iii) strengthen ing of small hospitals (those without first aid, basic services – ie.radiology, cardiology, gynecolog y – or outpatient centres); (iv)infrastr uctures for helicopter rescue; (v) strengthen ing centres for the disabled; (vi) counsellin g centres, cultural services, sports services and migrant reception. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle. | The intervention shall create new services and infrastructures or shall improve the existing ones through an increase in the number of recipients or in the quality of supply. The launch of all competitive calls shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. Inner Areas are those identified in the Strategia Nazionale Aree Interne; Rural Pharmacies are defined on the basis of Law. 27 March 1968, n.221. | 3 | 3
555 | M6 | M6C2 | M6C2-R01.00.00 | M6C2-1 | Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. | Traguardo | Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | La riforma deve riorganizzare la rete degli IRCCS per migliorare la qualità e l'eccellenza del SSN, potenziando il rapporto tra salute e ricerca e riesaminando il regime giuridico degli IRCCS e delle politiche di ricerca di competenza del Ministero della Salute italiano. La riforma comprende misure volte a: i) rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie; ii) migliorare la governance degli IRCCS pubblici attraverso un miglioramento della gestione strategica degli Istituti e una più efficace definizione dei loro poteri e delle loro aree di competenza. | S |  |  |  | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation revising and updating the current legal framework of public and private IRCCS that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying howthe milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reform shall reorganize the network of IRCCS to improve NHS quality and excellence, improving the relationship between Health and Research, revisiting the legal regime of the IRCCS and the research policies within the competence of the Italian Ministry of Health The reform includes measures to: i) strengthen the link between research, innovation and healthcare; ii) improve the governance of the public IRCCSs byenhancing the strategic management and better defining the powers and areas of competence. | 3 | 3
561 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-7 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | Notifica di tutti i contratti pubblici aggiudicati | N/A | N/A | N/A | T4 | 2022 | Pubblicazione delle procedure di gara nell'ambito degli accordi quadro Consip e conclusione di contratti per la fornitura di servizi per la digitalizzazione degli ospedali (sede di DEA di I e II livello) I contratti devono comprendere l'acquisto di: a) centri di elaborazione di dati (CED), comprese TIC e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera; b) acquisizione di tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali, tecnologie supplementari e lavori ausiliari, necessari per realizzare l'informatizzazione dei reparti ospedalieri. L'analisi dell'attuale livello di digitalizzazione, preliminare all'attuazione dell'intervento, deve consentire di perfezionare tale valutazione in funzione delle reali esigenze di ciascuna Regione/struttura. | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Explanatory report duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of tendering procedures' documentation and copy of Consip framework agreement b) List of awarded contracts including contract identifier. | Publication of tendering procedures (Consip framework agreement) and conclusion of contracts with service providers and digitisation of hospitals classed as DEA I and II level) Contracts shall include the purchase of: a) Data Processing Centre (DPC), including ICT and any ancillary works, necessary to achieve the computerization of the entire hospital structure b) acquisition of hardware and / or software information technology, electromedical technologies, as well as additional technologies and any ancillary works, necessary to achieve computerization of hospital departments. The assessment of the current digitizing level, preliminary to the implementation of the intervention, shall allow to fine-tune this evaluation, according to the real needs of each region/hospital. | 3 | 3
11 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.06 | M1C1-11 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Obiettivo | Guardia di Finanza - Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1 | N/A | Numero | 0 | 5 | T1 | 2023 | Acquisto di servizi professionali per la scienza dei dati mediante contratto con un fornitore di servizi di consulenza che coinvolge in totale cinque risorse umane responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica). | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification; b) Copies of the awarded contracts and extract of the relevant parts of the contracts and of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestonethe CID's description of the investment and target; c) Extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH; d) Copy of the documentation including, where relevant, legal acts related to the release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module. | Purchase of professional data science services by contracting with a consulting service provider involving five human resources in total responsible both for designing the data architecture and for writing the algorithms of the Big Data Analysis unit. Publication of awarded contract for the purchase of data science services in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation and release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module (IT backbone). | 4 | 4
75 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Entrata in vigore delle nuove norme per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici Le misure in parola devono includere quanto meno gli elementi fondamentali seguenti: i. deve essere istituito il Sistema InIT presso le amministrazioni centrali a supporto dei processi di contabilità pubblica e di esecuzione della spesa pubblica; ii. ritardi di pagamento: gli indicatori, desunti dalla banca dati del sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, devono essere costituiti dalla media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle pubbliche autorità agli operatori economici per ciascuno dei seguenti livelli della pubblica amministrazione: - autorità centrali (amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti), - autorità regionali (regioni e province autonome), - enti locali, - enti del Servizio sanitario nazionale. | S |  |  |  | Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and/or the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of new rules to reduce late payments from the public administration to businesses. The measures shall include, at least, the following key elements: i. The System InIT shall be deployed in the central public administration in order to support economic and financial accounting and the execution of public expenditure. ii. Late payments: the indicators based on the database of the MoF IT system (Commercial Credit Platform - PCC) shall be the weighted average payment time of public authorities to businesses and the weighted average payment delay of public authorities to businesses for each of the following levels of public administration: - central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regional authorities (Regioni and Province Autonome), - local authorities (enti locali) - public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) | 4 | 4
81 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Entrata in vigore del decreto legislativo che attua tutte le disposizioni della legge delega sulla riforma del codice dei contratti pubblici. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; National (DFP) Anti- Corruption Authority (ANAC) | The Legislative Decree shall (i) ensure the stabilizatio n and consolidati on of all the measures introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1- 71 in 2021, if necessary (e.g. for temporary measures), and (ii) extend to all tender procedure s the measures, introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if limited in scope (e.g. limited only to tenders for works/ser vices related to the NRRP or other EU funds). The IT Authorities shall ensure that any further primary or secondary legislation or any regulatory or implement ing acts (e.g. ANAC’s guidelines) introduced in 2022 and in the first quarter of 2023 to implement, stabilize in time, consolidat e or strengthen the measures introduced to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021 are consistent with and do not alter the content of such measures approved in 2021, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commissio n and Italy, are proved to be ineffective or counterpr oductive as regards the acceleration and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the Legislative- Decree to implement all the previsions of the delegation Law to reform the Public Procurement Code. | 4 | 4
144 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.02.00 | M1C1-125 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale | Notifica dell'aggiudicazio ne di (tutti) gli appalti pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti) i bandi pubblici per ogni tipo di amministrazione pubblica coinvolta (comuni, scuole, enti sanitari locali) per la raccolta e la valutazione dei piani di migrazione. La pubblicazione di tre bandi mirati consentirà al Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale di valutare le esigenze specifiche di ciascun tipo di amministrazione pubblica interessata. Aggiudicazione degli appalti (ossia pubblicazione dell'elenco delle PA ammesse a ricevere finanziamenti) relativi a tre bandi di gara pubblici, rispettivamente, per i comuni, le scuole e le aziende sanitarie locali, al fine di raccogliere e valutare i piani di migrazione, in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the public calls for the local Public Administrations issued at time of measure; b) List of the Local Public administrations awarded by the call at time of the calls; c) Extract of the relevant parts of public calls that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and the requirement of compliance with the relevant EU andnational environmental legislation. | Notification of the award of (all) public calls for each type of Public Administration involved (Municipalities, Schools, local healthcare agencies) to collect and assess migration plans. The issuance of three dedicated calls shall allow the Ministry for Technological Innovation and Digital Transition to assess the very specific needs of each type of Public Administration involved. Tenders awarded (i.e. publication of the list of public administrations admitted to receive funding) related to three public calls for proposal respectively for Municipalities, Schools, and local healthcare agencies, to collect and assess migration plans, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 4 | 4
198 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-22 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di tecnologia spaziale e satellitare ricomprendenti i) SatCom, ii) Osservazione della Terra, iii) Space Factory e iv) In-Orbit Economy. | P | MITD | Modificato il 26/8/2022 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and |  | Summary document duly justifying how themilestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copy of contract award notification b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone. | Notification of the award of all public contracts for satellite technology and spaceprojects, which shall consist of (i) Satcom, (ii) Earth Observation, (iii) Space Factory, and (iv) In-Orbit economy | 4 | 4
289 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno | Notifica dell'aggiudica zione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno [...] | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno in linea con la direttiva 2014/94/UE sull'infrastruttura per i combustibili alternativi. | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | MITE and MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target | Notification of the award of (all) public contracts for the development of at least 40 re-charging stations based on hydrogen in line with Directive 2014/94/EU on Alternative Fuels Infrastructure | 4 | 4
290 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Traguardo | Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Notifica dell'assegnazi one delle risorse | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Assegnazione delle risorse, secondo le procedure e i criteri stabiliti, per realizzare dieci stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie. | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | MITE and MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Proof of the allocation of resources signed by the contractor and the competent authority; | Allocation of resources according to the procedures and criteria established to build nine refuelling stations for railway based on hydrogen along six railway lines | 4 | 4
292 | M2 | M2C2 | M2C2-R03.00.00 | M2C2-20 | Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | Traguardo | Entrata in vigore delle misure legislative necessarie | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Le misure legislative necessarie devono prevedere: i) disposizioni di sicurezza relative alla produzione, al trasporto e allo stoccaggio di idrogeno, ii) procedure semplificate per costruire piccole strutture per la produzione di idrogeno verde e iii) misure riguardanti le condizioni di costruzione delle stazioni di rifornimento a base di idrogeno. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]. | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legislative actions shall set out (i) security provisions in relation to the production, transport and storage of hydrogen, (ii) simplify procedures for the build-up of small structures for the production of green hydrogen and (iii) measures in relation to the conditions to build re-charging stations based on hydrogen. This measure shall only support hydrogen activities that comply with life cycle GHG emissions savingsrequirement of 73.4 % for hydrogen [resulting in 3 tCO2eq/tH2]. | 4 | 4
340 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-48 | Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | Notifica dell'aggiudicazio ne di tutti gli appalti pubblici per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Aggiudicazione dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse. Sarà finanziata la produzione di idrogeno verde che comporta meno di 3 t CO2eq/t H2 onde conseguire il miglior risultato in termini di decarbonizzazione. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse | MITE | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applicationsagainst the Call's demands. | Award of the projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas centres. Funding shall be given to the production of green hydrogen with less than 3 tCO2eq/tH2 to get the best result in terms of decarbonisation This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 4 | 4
342 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.02.00 | M2C2-50 | Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to- abate | Traguardo | Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde | Firma dell'accordo | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Firma dell'accordo con i titolari dei progetti selezionati per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde. I progetti devono essere dedicati in parte al processo di ricerca, sviluppo e innovazione per sviluppare un prototipo industriale che usi l'idrogeno e in parte alla realizzazione e al collaudo di tale prototipo. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutiveelements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the signed agreement which is aligned with the provisions set out in the CID b) Explanatory report demonstrating the compliance of the actions foreseen in the agreement with the objectives of the investment in the CID. | Signature of the agreement with the selected project owners to promote the transition from methane to green hydrogen. The projects shall be in part dedicated to the R&D&I process to develop and in partshall be dedicated to the realisation and testing of an industrial prototype, using hydrogen. This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 4 | 4
515 | M5 | M5C2 | M5C2-R02.00.00 | M5C2-3 | Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Traguardo | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore della legge quadro che rafforza gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | La legge quadro proposta dal governo deve rafforzare gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti. La legge deve semplificare e mettere a disposizione sportelli unici per i servizi sociali e sanitari, rivedere le procedure di accertamento della condizione di "persona anziana non autosufficiente" e aumentare l'insieme dei servizi sociali e sanitari che possono essere forniti a domicilio. La legge deve individuare inoltre le risorse finanziarie necessarie. | S |  |  |  | Ministry of labour and social policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Framework Law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Framework Law proposed by the Government shall strengthen the actions in favour of non self-sufficient elderly people. The law shall simplify and provide Points of Single Contact for social and health services, review the procedures for assessing the condition of non self-sufficient elderly person, and increase the set of social and health care services that may be provided at home. The law shall also identify the necessary financial resources. | 4 | 4
533 | M5 | M5C2 | M5C2-I03.01.00 | M5C2-21 | Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di appalti pubblici, che devono comprendere almeno uno dei seguenti elementi: 1. costruzione di nuove strutture sportive situate nelle aree svantaggiate del paese; 2. fornitura di attrezzature sportive, compresa l'applicazione di tecnologie allo sport; 3. riqualificazione e adeguamento degli impianti sportivi esistenti (ad esempio rimozione delle barriere architettoniche, efficienza energetica, ecc.). L'investimento è finalizzato a favorire la rigenerazione delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. I criteri di selezione devono garantire che almeno il 50 % degli investimenti siano destinati a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale | Presidency of the Council of Ministers - Department for Sport | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance wouldcontribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) list of projects detailed by localization, by type ofurban regeneration, by social inclusion objective, by sq. meters of intervention and specifying Primary Energy Demand requirements for new buildings and proving alignment with the description of the investment in the CID c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of public contracts, which shall consist of at least one of the following elements: 1. construction of new sport facilities, located in the disadvantaged areas of the country; 2. provision of sports equipment, including the application of technology to sport); 3. requalification and adaptation of existing sports facilities (for examples:, removal of architectural barriers, energy efficiency, etc). The project aims to ensure the regeneration of urban areas through a focus on sportfacilities, in order to promote social inclusion and integration, especially in the most deprived areas of Italy. Selection criteria shall guarantee that at least 50% of the investment shall be allocated to new constructions, compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. | 4 | 4
36 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-37 | Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale | Traguardo | Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale | Indicazione nel testo degli atti di diritto derivato della data di entrata in vigore degli stessi | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Completare l'adozione di tutti i regolamenti e delle fonti di diritto derivato necessari per l'effettiva applicazione delle leggi attuative per le riforme della giustizia. | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication of any regulation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the adoption of all regulations and secondary sources of legislation necessary for the effective application of the enabling laws for justice reforms. | 4 | 4
59 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-58 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego | Disposizione che indica l'entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Entrata in vigore di tutti gli atti delegati correlati, dei decreti ministeriali, degli atti di diritto derivato e di tutti gli altri regolamenti necessari per l'efficace attuazione della riforma. | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all related delegated acts, ministerial decrees, secondary legislation, and all other regulations necessary for the effective implementation of the reform. | 4 | 4
82 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-74 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma/semplificazione del sistema degli appalti pubblici (anche per effetto della revisione del codice dei contratti pubblici) | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; ANAC; Consip |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all necessary implementing measures and secondary legislation for the reform/simplification of the public procurement system (also stemming from the revision of the Public Procurement Code). | 4 | 4
126 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-109 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate | N/A | Numero | 0 | 2300000 | T2 | 2023 | Almeno 2 300 000 contribuenti devono ricevere dichiarazioni IVA precompilate per l'esercizio fiscale 2022. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report with the evidence of the pre-populated VAT tax returns number of recipients, including extracts from the corresponding online platform. In full compliance with the GDPR, the Commission shall be granted access to the full database of “pre-populated" VAT returns sent. | At least 2 300 000 taxpayers shall receive pre-populated VAT tax returns for the tax year 2022. | 4 | 4
229 | M1 | M1C3 | M1C3-I03.02.00 | M1C3-20 | Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Traguardo | Firma dei contratti tra l'ente attuatore Cinecittà S.p.A e le società in relazione alla costruzione di nove studi | Firma dei contratti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Firma dei contratti tra l'ente attuatore Cinecittà S.p.A e le società in relazione alla costruzione di nove studi L'intervento comprende: costruzione di nuovi studi, recupero degli studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie, sistemi e servizi digitali per potenziare gli studi cinematografici di Cinecittà gestiti da Cinecittà S.p.A. Il contratto tra l'ente attuatore Cinecittà S.p.A e le società deve prevedere i criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e/o delle società. Impegno/obiettivo di investire il 20 % in beni/attività e/o società conformi ai criteri di selezione per la marcatura digitale e il 70 % ai criteri di selezione per il controllo del clima. | P | MIC |  | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Ministry of Culture , ISTITUT O LUCE CINECIT TA’, Experim ental Center for Cinemat ography, Cassa Depositi e Prestiti | The investment in digital assets mentioned in the CID, shall cover the following investments: For line A1:  Construc tion of 5 new theaters and recovery of 4 existing theatres; investme nts in new digital technolo gies, systemsand services For line A2, B and C: a. innovative projects to enhance the production and the training activities of the CSC and an enhancem ent of the National Film Archive: new tools for audio- visual production ; b. internation alisation of the CSC and cultural exchangesbetween the member countries of the European Union; c. creation of a photochem ical laboratory for the preservatio n of the collections of the National Film Archive and their robotic migration to new formats; d. conservatio n and safeguardi ng of the enormous historicaland audio- visual artistic heritage of the National Film Archive and its migration to digital platforms. The investment shall also further develop and implement the National strategy for audio-visual training in 3 professional macro-areas: business/ma nagerial; creative/artis tic; technical workers. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of contract(s) or copy of the signed and published contract(s)  extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone extract of the relevant parts containing theselection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and the elements of the respective intervention field of Annex VI of the RRF Regulation | The indicator shall measure the number of procedures for entrusting work concluded with the signing of the contract for the award of works. This intervention includes the construction of new studios, recovery of existing studios, investments in new digital technologies, systems and services aimed at strengthening the Cinecittà film studios managed by Istituto Luce Cinecittà SRL. The contract between the implementing entity Istituto Luce Studios and the companies shall contain selection/eligibility criteria for compliance with the DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) of supported assets/activities and/or companies Commitment/target to invest 20% in assets/activities and/or companies compliant with the selection criteria for digital tracking and 70% with selection criteria for climate tracking. | 4 | 4
297 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-27 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1 | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di almeno 4 700 stazioni di ricarica in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy. The call is expectedto target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specificationsof the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of all public contracts to build 2 500 rapid re- charging stations for electric vehicles along freeways and at least 4 000 in urban areas (all municipalities) The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 4 | 4
304 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-33 | Investimento 4.4.2 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale. | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti per il parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di treni a zero emissioni48. | S | MIMS |  |  | MIMS | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone i.e.: Zero- Emission Trains (EE or H2 – the fuel must be specified) | Notification of the award of all public contracts for the acquisition of clean trains | 4 | 4
347 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-2 | Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | Obiettivo | Ristrutturazione edilizia Superbonus T1 | N/A | Numero | 0 | 17000000 | T2 | 2023 | Completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 17 000 000 metri quadrati, che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica. | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | The energy efficiency certificate referred is the Energy Performan ce Certificatio n as approved by Decree 63/2013 | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation with square meters per building renovation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle, including references to the concrete texts that prove compliance with this principle | Complete building renovation for, (i) at least 12 000 000 square meters which result in primary energy savings of at least 40% and increasing at least two categories in the energy efficiency certificate, (ii) renovate at least 1 400 000 square meters for anti-seismic purposes | 4 | 4
375 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.03.00 | M2C4-21 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Traguardo | Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po | Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Entrata in vigore della pertinente legislazione finalizzata al recupero del corridoio ecologico rappresentato dall'alveo del fiume, compresi interventi di rimboschimento naturale e interventi per il recupero e la riattivazione di lanche e rami abbandonati. | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of relevant legislation with the objective of recovering the ecological corridor represented by the riverbed, including natural reforestation and interventions for the restoration and reactivation of lateral branches and oxbows. | 4 | 4
437 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.01.00 | M4C1-9 | Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Traguardo | Aggiudicazione di contratti per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia | Notifica, da parte delle autorità locali beneficiarie del finanziamento, dell'aggiudicazio ne dei contratti di lavori pubblici per la prima serie di interventi ammissibili | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Aggiudicazione dei contratti e distribuzione territoriale per gli asili nido, le scuole dell'infanzia e i servizi di educazione e cura della prima infanzia. L'aggiudicazione deve essere effettuata conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale pertinente dell'UE e nazionale. | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido | Ministry of Education, Municipaliti es, Family department | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle, through the use of an exclusion list, and compliance with the relevant EU and national environmental legislation | Award of contract and territorial distribution, for the nursery, preschool, early childhood educationand care services. The award shall be done in compliance with the “Do no significant harm” Technical Guidance(2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 4 | 4
462 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-28 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. | Traguardo | Aggiudicazione di contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari | Pubblicazione delle aggiudicazioni sul sito web del Ministero | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | Aggiudicazione dei contratti iniziali per la creazione di posti letto supplementari. | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of the additional sleeping accommodation units (beds) assigned in accordance with the national legislation. | At least 7 500 additional sleeping accommodation units (beds) created and assigned through law 338/2000, as revised by 31 December 2021 | 4 | 3
477 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-12 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023 | Pubblicazione dell'elenco dei partecipanti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2023 | L'elenco dei soggetti ammessi a partecipare ai progetti IPCEI, a seguito delle verifiche e delle valutazioni dei progetti presentati, è conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. In addition, the verifications and evaluations of projects shall be made in compliance with the ’Do no significant harm’Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | The list shall include the admitted subjects participating in the IPCEI projects, following the verifications and evaluations on the projects presented that will be made in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental. | 4 | 4
482 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.01.00 | M4C2-16 | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Obiettivo | Numero di infrastrutture finanziate | N/A | Numero | 0 | 30 | T2 | 2023 | Almeno 30 infrastrutture finanziate per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione L'infrastruttura per l'innovazione comprende infrastrutture multifunzionali in grado di coprire almeno tre settori tematici quali: i) quantistica, ii) materiali avanzati, iii) fotonica, iv) scienze della vita, v) intelligenze artificiali, vi) transizione energetica. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'assunzione di almeno 30 research manager per il sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione. | P | MUR |  | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) the documentation for the 30 funding agreements and for each of them - a brief description of the infrastructure financed; b) justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, c) copy of the signed contracts and documentary evidence proving the satisfactory fulfilment of the hiring for 30 research managers. | At least 30 infrastructures funded for the integrated system of research and innovation infrastructure. The innovation infrastructure shall include multi-purposes infrastructures able to cover at least three topic fields as: (i) quantum, (ii) advanced materials, (iii) photonics, (iv) life- sciences, (v) artificial intelligences, (vi) energy transition. The satisfactory fulfilment of the target also depend on the hiring of at least 30 research managers for the integrated system of research and innovation infrastructure. | 4 | 4
511 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-18 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Obiettivo | Sono stati impegnati i fondi per il sostegno finanziario alle imprese | N/A | Numero | 0 | 700 | T2 | 2023 | È stato impegnato un sostegno finanziario a favore di almeno 700 imprese supplementari rispetto allo scenario di riferimento. Il sostegno all'imprenditoria femminile è attuato mediante strumenti già attivi (NITO-ON, Smart & Start) e il nuovo fondo istituito dalla legge di bilancio 2021 (Le imprese femminili sostenute fino al novembre 2020 dagli strumenti finanziari esistenti costituiscono lo scenario di riferimento). | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) [justification of compliance with the CID's description of the investment and target | At least 700 additional enterprises compared to the baseline have received financial support through the Fund “Impresa donna”. Implementation of the Fund IMPRESA DONNA to support female entrepreneurship through the provision of funding for the use of instruments already active (nito, smart & start) and the new fund established by the Budget Law for 2021. The contribution to the target shall expected to mostly derive from Smart & Start and Nuova Imprenditorialità a tasso Zero -NITO as the baseline (Women's enterprises supported until November 2020 by existing financial instruments) | 4 | 4
538 | M5 | M5C3 | M5C3-I03.00.00 | M5C3-8 | Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Obiettivo | Supporto educativo ai minori (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 20000 | T2 | 2023 | Almeno 20 000 minori fino a 17 anni devono beneficiare di supporto educativo. I progetti di supporto educativo si devono concentrare su uno dei seguenti settori: • interventi a favore di minori nella fascia 0-6 anni volti a migliorare le condizioni di accesso ai servizi di asili nido e di scuola materna e a sostenere la genitorialità; • interventi per minori nella fascia 5-10 anni volti a garantire effettive opportunità educative e una precoce prevenzione dell'abbandono scolastico, del bullismo e di altri fenomeni di disagio; • interventi per minori nella fascia 11-17 anni volti a migliorare l'offerta di istruzione e a prevenire il fenomeno dell'abbandono scolastico. Elementi chiave dell'offerta: - gli avvisi pubblici devono avere un valore di almeno 50 000 000 di EUR ciascuno; - i progetti degli enti del Terzo Settore devono avere una durata di almeno un anno e fino a un massimo di due anni. Le azioni devono avere luogo in Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. | S | PCM_Sud | Modifica mag-2024 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of projects with a brief description; b) a list of references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation for the minors aged from zero to 17 years who are provided with educational support; c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects | At least 20 000 minor aged up to 17 years shall receive educational support. The projects shall focus on the following areas: • Interventions for children aged zero to six aimed at strengthening the conditions of access to nursery and kindergarten services and at supporting parenthood;• Interventions for children aged five to ten aimed at guaranteeing effective educational opportunities and early prevention of school dropout, bullying and other phenomena of distress; • Interventions for children aged 11- 17, which aim at improving education supply and preventing the phenomenon of early school leaving. Key elements of the tender: - Public notices shall account for EUR 50 000 000 each - The third sector entities projects shall last at least one year and up to two years. The actions shall take place in the regions of Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia | 4 | 4
569 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-14 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | N/A | Numero | 0 | 1800 | T2 | 2023 | Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali. | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements:a) a list with references to the scholarships awarded b) a list of first year enrolees. | This investment shall increase scholarships for the specific course in general medicine, guaranteeing the completion of 3 three- year training cycles; | 4 | 4
178 | M1 | M1C2 | M1C2-R01.00.00 | M1C2-4 | Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del nuovo codice della proprietà industriale e disposizioni nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Il nuovo decreto legislativo deve modificare il codice della proprietà industriale italiano (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30) e disciplinare almeno: i) la revisione del quadro normativo per rafforzare la protezione dei diritti di proprietà industriale e semplificare le procedure, ii) il rafforzamento del sostegno alle imprese e agli istituti di ricerca, iii) il miglioramento dello sviluppo di abilità e competenze, iv) l'agevolazione del trasferimento di conoscenze e v) il rafforzamento della promozione dei servizi innovativi. | S |  |  |  | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new Legislative Decree shall amend the Italian industrial property code (Legislative Decree n. 30 of 10 February 2005) and cover thefollowing areas as a minimum: (i) review of the regulatory framework to strengthen the protection of industrial property rights and simplify procedures, (ii) strengthen the support to companies and research institutions, (iii) enhance skills and competences development, (iv) facilitate knowledge transfer, (v) strengthen innovative services promotion. | 5 | 5
212 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.03.00 | M1C3-4 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Obiettivo | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 80 | T3 | 2023 | L'indicatore si riferisce al numero di interventi ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico-economico- finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste. | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) ) Copies of initial documents identifying energy issues, including technical andeconomic-financial planning, energy audits, initial environmental analyses, an assessment of the improvement of the environmental performance reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance b) certificates of completion of the works issued in accordance with the national legislation. | The indicator refers to the number of interventions concluded as proved by the certification of regular execution of the works. The type of interventions to be completed include : - technical and economic-financial planning, energy audits, initialenvironmental analyses, environmental impact assessment, reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance; - interventions on the building envelope; - interventions of replacement/acquisition of equipment, tools, systems, devices, digital application software, as well as accessory instrumentation for their operation, the acquisition of patents, licenses and know-how; - installation of intelligent systems for remote control, regulation, management, monitoring and optimisation of energy consumption (smart buildings) and polluting emissions also through the use of technological mixes. | 5 | 5
350 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.01.00 | M2C3-5 | Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per nuove sostituzioni di edifici scolastici ammissibili ai finanziamenti formalizzati dalle autorità locali equivalenti a una superficie totale di almeno 400 000 metri quadri | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | Ministry of Public Education, Municipalities, | The new buildings shall provide primary energy consumptionat least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) At least 195 schools will benefit from these interventions The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance wouldcontribute to this aim . | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contracts award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle; | Notification of the award of all public contracts on new schools building replacement eligible for funding formalised by local authorities equivalent to a total surface of at least 400 000square meters | 5 | 5
382 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.01.00 | M2C4-28 | Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Traguardo | Attribuzione di finanziamenti a tutti i progetti per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Pubblicazione di uno o più decreti | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Pubblicazione del decreto o dei decreti di ammissione con attribuzione (assegnazione) dei finanziamenti ai progetti per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico. Gli appalti devono riguardare: - la sicurezza dell'approvvigionamento idrico di importanti aree urbane; - lavori strutturali per aumentare la sicurezza e la resilienza della rete, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici (escluse le dighe); - l'aumento della capacità di trasporto dell'acqua. I criteri di selezione devono garantire che l'investimento contribuisca appieno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici con un coefficiente per il calcolo del sostegno pari al 40 %, conformemente all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. | P | MIMS | Modifica mag-2024 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | MIMS | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and targetb)further project-specific details with the extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of all public contracts for a total of EUR 2 000 000 000 for investments in primary water infrastructure and on the security of water supply. The scope of the contracts shall be the following, - Water supply security of important urban areas; - Structural works to increase safety and resilience of the network, including adaptation to climate change (excluding dams); - Increase of the transport capacity of water. Selection criteria shall ensure that the investment shall fully contribute to the climate change objectives with a 40 % climate coefficient, in accordance withAnnex VI to the Recovery and Resilience Facility Regulation (EU) 2021/241. | 5 | 5
384 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-30 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Traguardo | Attribuzione di finanziamenti a tutti i progetti per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Pubblicazione di uno o più decreti | N/A | N/A | N/A | T3 | 2023 | Pubblicazione del decreto o dei decreti di ammissione con attribuzione (assegnazione) dei finanziamenti ai progetti per la modernizzazione e l'efficientamento delle reti di distribuzione dell'acqua Gli appalti devono riguardare: - interventi volti a ridurre le perdite nelle reti per l'acqua potabile; - incremento della resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici; - rafforzamento della digitalizzazione delle reti per una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le inefficienze. | P | MIMS-Arera | Modifica mag-2024 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS | ‘Complex water systems’ and ‘increase security of supply’ are [as a minimum] defined as follows: • More resilient infrastructure s to climate change • Improved quality of water, where relevant • Increased safety standards of the water infrastructure • Optimisation of water supply, including losses reductionwhere relevant and ‘increase’ means at least: • More water efficiency of supply systems • More water storage • i.e., more availability of water for users • Adaptation/ mitigation during water scarcity and drought events The call is expected to target potential beneficiaries based onneeds. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target | Notification of the award of all contracts for a total of EUR 900 000 000 for interventions for the modernization and efficiency of the water distribution networks. The scope of the contracts shall be the following, - Interventions to reduce losses in networks for drinking water; - Increase the resilience of water systems to climate change; Strengthen the digitization of networks, for an optimal management of water resources, reduce waste and limit inefficiencies | 5 | 5
12 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.02 | M1C1-12 | Investimento 1.3.2 - Sportello digitale unico | Obiettivo | Sportello digitale unico | N/A | Numero | 0 | 19 | T4 | 2023 | Le 19 procedure amministrative prioritarie applicabili in Italia delle 21 definite dal regolamento (UE) 2018/1724 sono pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento. Più nello specifico: a) l'identificazione degli utenti, la messa a disposizione di informazioni e prove, la firma e la presentazione finale devono essere effettuate per via elettronica a distanza, attraverso un canale di servizio che permette agli utenti di soddisfare tutti i requisiti relativi alla procedura in modo facilmente fruibile e strutturato; b) agli utenti deve essere inviato un avviso automatico di ricevimento, a meno che il risultato della procedura sia consegnato immediatamente; c) il risultato della procedura deve essere consegnato per via elettronica o fisicamente se necessario per conformarsi al diritto dell'Unione o al diritto nazionale applicabile; d) gli utenti devono ricevere una notifica elettronica del completamento della procedura. | S | PCM_Inn |  |  | AgID |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements related also to the additional procedure replacing the ones non applicable in Italy) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment; b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) the electronic identification of users, the electronic provision of information and supporting evidence, electronic signature and final submission; (ii) output of the procedure and acknowledgment of the receipt and electronic notification of completion of the procedure. | The target shall be reached when in Italy the 21 prioritized administrative procedures defined in EU Regulation 2018/1724 are fully compliant with the requirements defined in article 6 of the EU Regulation 2018/1724. More specifically: (a) the identification of users, the provision of information and supporting evidence, signature and final submission shall all be carried out electronically at a distance, through a service channel which enables users to fulfil the requirements related to the procedure in a user-friendly and structured way; (b) users shall be provided with an automatic acknowledgement of receipt, unless the output of the procedure is delivered immediately; (c) the output of the procedure shall be delivered electronically, or where necessary to comply with applicable Union or national law, delivered by physical means; (d) users shall be provided with an electronic notification of completion of the procedure. | 5 | 5
13 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.06 | M1C1-13 | Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia | Traguardo | Soluzioni di mobilità come servizio M1 | Relazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), in collaborazione con le università, che descrive l'attuazione e valuta i risultati di tre progetti pilota | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Sono stati attuati tre progetti pilota finalizzati a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio in città metropolitane tecnologicamente avanzate. Ogni soluzione è stata utilizzata da almeno 1 000 utenti durante la fase pilota. Ogni progetto pilota deve essere aperto a un minimo di 1 000 utenti che potranno accedervi su base volontaria e a proprie spese e fornire una valutazione individuale, con la possibilità di scegliere e acquistare servizi di mobilità tra quelli disponibili sulla piattaforma. Attraverso un'unica piattaforma tecnologica il servizio MaaS deve suggerire ai cittadini-utenti la migliore soluzione di viaggio sulla base delle loro esigenze, avvalendosi dell'integrazione tra le differenti opzioni di mobilità disponibili (trasporto pubblico locale, sharing, taxi, noleggio auto) per ottimizzare l'esperienza di viaggio sia in termini di pianificazione (navigatore intermodale e informazioni in tempo reale su orari e distanze) che di utilizzo (prenotazione e pagamento dei servizi). | S | PCM_Inn |  |  | MIMS; MITD |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the three pilot projects have been completed and are operational; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministries, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID’s description of the investment and milestone; c) Anonymised list of users with reference to the user number/ID for each pilot project. | Three pilot projects aimed at testing Mobility as a Service solutions in technologically advanced metropolitan cities have been implemented. Each solution has been used by at least 1 000 users during the pilot period. Each pilot project shall be open to a minimum of 1000 users, who will be able to access it on a voluntary basis and at their own expense and give the individual assessment, with the possibility to choose and purchase mobility services among those available on the platform. The MaaS service, through a single technological platform, shall suggest to the citizen-user the best travel solution based on his needs, exploiting the integration between the different mobility options available (local public transport, sharing, cab, car rental) to optimize the travel experience both in terms of planning (intermodal route planner and real-time information on times and distances), and in terms of utilization (booking and payment of services). | 5 | 5
37 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.08.00 | M1C1-38 | Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia | Traguardo | Digitalizzazione del sistema giudiziario | Indicazione nel testo degli atti di diritto primario e derivato della rispettiva data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Deve essere istituita la gestione elettronica obbligatoria di tutti i documenti e il processo interamente telematico nei procedimenti civili. Viene introdotta la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (ad esclusione dell'udienza preliminare). Creazione di una banca dati gratuita, pienamente accessibile e consultabile delle decisioni civili, conformemente alla legislazione. | S |  |  |  | Ministry of Justice | Complete the recruitment procedures for civil and criminal courts by putting into service at least 19,719 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The funded through national funds. For completed staffing procedure s it is meant the contract signed and the personnel in service. completed staffing procedure s should not include those | Report on the c completion of additional staffing procedures per judicial offices accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Complete the recruitment procedures of at least 19 719 units of personnel for the office of trial for civil and criminal Courts and place units into service. The baseline shall be number of personnel at the end of 2021. | 5 | 5
60 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Disposizione che indica l'entrata in vigore della normativa per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La legislazione e gli atti delegati per l'introduzione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione devono comprendere: nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PlAO), la definizione di piani strategici in materia di risorse umane per l'assunzione, l'evoluzione della carriera e la formazione per tutte le amministrazioni centrali e regionali, con il supporto di una banca dati integrata con competenze e profili; la creazione di un'unità operativa centrale per il coordinamento e il sostegno del sistema di pianificazione delle risorse umane. In una seconda fase i piani strategici in materia di risorse umane saranno estesi ai comuni di grandi dimensioni, con i comuni di piccole e medie dimensioni oggetto di investimenti specifici per lo sviluppo di capacità. | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled, including the first report on KPIs. Link to the integrated database with skills and profiles. HR strategic plans | The legislation and delegated acts for the introduction of strategic human resource management in the Public Administration shall include: the definition of HR strategic plans, for recruitment, career development and training, for all central and regional administrations, supported by an integrated database with skills and profiles; creation of a central Delivery Unit coordinating and supporting the Human Resource planning system. In a second phase, HR strategic plans shall be extended to large municipalities, while small and medium municipalities are the object of specific capacity building investments. | 5 | 5
85 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 quater | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore degli orientamenti sugli appalti al di sotto della soglia UE | Entrata in vigore degli orientamenti sugli appalti al di sotto della soglia UE | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Adozione e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana della circolare sugli appalti al di sotto della soglia UE La circolare deve precisare che le stazioni appaltanti possono ricorrere a procedure aperte o ristrette per gli appalti al di sotto della soglia UE. | S | [7 empty] | 5 | REV_2023
87 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-75 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement | Disponibilità delle funzioni definite nello studio di fattibilità (da mettere a punto come Task 1 del progetto) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Il Sistema Nazionale di eProcurement deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive UE e comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione del contratto (Smart Procurement), deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni e prevedere l'abilitazione digitale degli OE, sessioni d'asta digitali, machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze, CRM evoluto con funzioni di chatbot, digital engagement e status chain. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; ANAC; Consip |  | Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the system Explanatory report demonstrating how the system contribute to the achievement of all the constitutive elements of the milestone | The National eProcurement System shall be operational and fully in line with EU Public Procurement Directives and include the full digitalization of procedures up to the contract execution (smart procurement), shall be interoperable with the management systems of the public administration, shall contain a digital habilitation of PO, auction sessions, machine learning to detect trends, CRMs with chatbots, digital engagement and status chain. | 5 | 5
97 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-84 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | N/A | Numero | 139 | 100 | T4 | 2023 | Sulla base dei metodi adottati dalla Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED), utilizzando la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), gestita dall'ANAC, il lasso medio di tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. | S |  |  |  |  | For the purpose of the reduction of the average time between the publicatio n and contract award, ‘publicatio n’ shall refer to the entireperiod for the submissio n of offers, i.e. including the last valid day indicated by the contractin g authority in the call for tender for receiving offers (as originally envisaged in the call for tender and without any subsequent extensions). | Data transmitted for the purposes of the TED. | Based on the data of the EU Official Journal (TED database), the average time between the publication and the contract award shall be reduced to less than 100 days for contracts above the thresholds of the EU public procurement directives. | 5 | 5
99 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-85 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | N/A | Percentuale | 100 | 90 | T4 | 2023 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 10 % sulla base del confronto tra i) i lavori aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e conclusi entro il giugno 2021 e ii) i lavori aggiudicati tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022 e conclusi entro il 31 dicembre 2023. | S |  | Modifica nov-2024 |  |  |  | The IT Authorities shall provide the data on the time reduction retrieved from ANAC’s database both in aggregated form and divided per different categories of works, for works completed between 3Q2021 and 4Q2023. | The average time between the contract award and the realization of the infrastructure (‘fase esecutiva’) shall be reduced at least by 15%. | 5 | 5
100 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-86 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici | N/A | Numero | 0 | 20000 | T4 | 2023 | Almeno 20 000 funzionari pubblici sono stati formati grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. | S |  | Modifica mag-2024 |  | Civil Service Department ; Consip |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and/or the number of candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 20% of civil servants have been trained through the Public Buyers Professionalization Strategy This takes into account the total number of civil servants actively involved in public procurement, i.e. 100,000 public buyers registered as of 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF. | 5 | 5
101 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-87 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | N/A | Percentuale | 0 | 15 | T4 | 2023 | Almeno il 15 % delle stazioni appaltanti utilizza i sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (periodo di osservazione di due anni, tenendo conto del fatto che in Italia l'uso dei sistemi dinamici di acquisizione è riservato soprattutto alle acquisizioni superiori alla soglia, dato che quelle al di sotto della soglia sono effettuate principalmente utilizzando e-marketplace). L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Evidences on Consip DataWareHouse and ANAC National Contrac Registry | At least 15% of contracting authorities are using dynamic purchasing systems as per EU Directive 2014/24 (two years observation timeframe and taking into account that in Italy the use of the DPS is mainly targeted at above the threshold purchases, given that the below-the-threshold ones are mainly performed using eMarketplaces). The target refers to Central Government Contracting Authorities (250 PA as registered per 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF). | 5 | 5
127 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-110 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | Inserimento nella legge di bilancio 2024 della riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La legge di bilancio 2024 deve fornire al Parlamento un bilancio per lo sviluppo sostenibile che consiste nella classificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere. La classificazione deve essere coerente con i criteri alla base della definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e con gli obiettivi dell'Agenda 2030. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The classificati on shall be consistent with the criteria underlying the definition of Sustainable Developm ent Goals and the targets of the Agenda 2030. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that provides for the inclusion in the standard budgetary process of the re- classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality, accompaniedby the 2024 Budget Law and by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall indicate: (i) the methodology used for the re-classification of the general State budget, with reference to the expenditure that promotes gender equality; (ii) the methodology used for the re-classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure, including changes compared to the previously existing methodology; (iii) the section of the 2024 Budget Law proving the implementation of the re- classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality. | The 2024 Budget Law shall provide the Parliament with a Sustainable Development Budget consisting in the classification of the general State budget with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality. The classification shall be consistent with the criteria underlying the definition of Sustainable Development Goals and the targets of the Agenda 2030. | 5 | 5
130 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-113 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Numero più elevato di "lettere di conformità" | N/A | Numero | 2150908 | 3011271 | T4 | 2023 | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 40 % rispetto al 2019. | S |  | Modifica mag-2024 |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. | The number of “compliance letters”, providing early communication to taxpayers for which anomalies are detected, shall be increased by at least 40% compared to 2019. | 7 | 7
131 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-114 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | N/A | EUR | 2130000000 | 2769000000 | T4 | 2023 | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 30 % rispetto al 2019. | S |  | Modifica mag-2024 |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the increase in tax revenues generated by “compliance letters” over the relevant period and indicating the corresponding increase in aggregated tax revenues reported in the monthly bulletin published by the Financial Department of theMinistry of economy and finance. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. | Tax revenue generated by “compliance letters” shall increase by 30% with respect to 2019. | 7 | 7
140 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.05 | M1C1-14 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato - Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1 | N/A | Numero | 0 | 800000 | T4 | 2023 | Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) per i quali i metadati sono pienamente disponibili nel data warehouse. | P | PCM_Inn | Modifica mag-24 |  | Council of State |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list in the form of a table from the Council of State indicating the court documents related to the administrative jurisdiction system fully available in the data warehouse and their total number. | Number of court documents related to administrative jurisdiction system (such as sentences, opinions and decrees) fully available in data warehouse. | 5 | 5
141 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.05 | M1C1-16 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato - Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2 | N/A | Numero | 800000 | 2500000 | T4 | 2023 | Numero di atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa (quali sentenze, pareri e decreti) per i quali i metadati sono pienamente disponibili nel data warehouse. | P | PCM_Inn | Modifica mag-24 |  | Council of State |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list in the form of a table from the Council of State indicating the court documents related to the administrative jurisdiction system fully available in the data warehouse and their total number. | Number of court documents related to administrative jurisdiction system (such as judgments, opinions and decrees) fully available in data warehouse. | 5 | 6
145 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-126 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1 | N/A | Numero | 9000 | 11450 | T4 | 2023 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per: - le pubbliche amministrazioni già nello scenario di riferimento (9 000 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 450 nuove entità). In entrambi i casi, il numero totale di servizi delle pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma deve aumentare di almeno il 20 % rispetto al valore di riferimento 2021 per i servizi (31.3.2021). Il numero di servizi che saranno integrati dipenderà dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale per il 2026 è disporre in media di 35 servizi per i comuni, 15 servizi per le regioni, 15 servizi per le autorità sanitarie e 8 servizi per scuole e università). | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of a number of additional services provided by each public administration compared to the baseline 2021 (31.3.2021) and for each of them - a brief description of the services, including indication of the relevant public administrations that have activated the services provided by PagoPA; - official reference to the certificates of works completion issued inaccordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations active on the platform, compared to the baseline 2021 (31.3.2021). | Ensure an increase in the number of services integrated in the platform for: - public administrations already in the baseline (9 000 entities) - new public administrations joining the platform (2 450 new entities). In both cases public administrations will have to ensure an increase of at least +20% in the number of services integrated, depending on their starting point. The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | 5 | 5
146 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-127 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1 | N/A | Numero | 2700 | 7000 | T4 | 2023 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per: - le pubbliche amministrazioni già nello scenario di riferimento (2 700 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (4 300 nuove entità). In entrambi i casi, il numero totale di servizi delle pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma deve aumentare di almeno il 20 % rispetto al valore di riferimento 2021 per i servizi (31.3.2021). Il numero di servizi che saranno integrati dipenderà dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale per il 2026 è disporre in media di 35 servizi per i comuni, 15 servizi per le regioni, 15 servizi per le autorità sanitarie e 8 servizi per scuole e università). | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of the number of additional services provided by each public administration compared to the baseline 2021 (31.3.2021) and for each of them- a brief description, including indication of the relevant public administrations that has activated the services provided by PagoPA - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations active on the platform, compared to the baseline 2021 (31.3.2021) provided by PagoPA. | Ensure an increase in the number of services integrated in “IO “app for: - public administrations already in the baseline (2 700 entities) - new public administrations joining the platform (4 300 new entities). In both cases public administrations will have to ensure an increase of at least +20% in the number of services integrated, depending on their starting point. The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | 5 | 5
147 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.05 | M1C1-128 | Investimento 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1 | N/A | Numero | 0 | 800 | T4 | 2023 | Almeno 800 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements:  A list of Central Administration and Municipalities providing digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities and for each of them  a brief description, including indication of the relevant public administrations provided by PagoPA;  official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform. | At least 800 Central Public Administrations and Municipalities, with respect to Digital Notification Platform (DNP), shall provide digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities. | 5 | 5
148 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.01 | M1C1-129 | Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | Obiettivo | Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1 | N/A | Numero | 0 | 7 | T4 | 2023 | Procedure e processi interni completamente reingegnerizzati (7 processi in totale entro il 31 dicembre 2023) e che possono essere interamente completati online (come l'automazione d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e-learning). | P | PCM_Inn |  | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | MI |  | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating projects have been completed and are operational. | Internal procedures and processes fully re- engineered (7 processes in total until 31December 2023) and that can be entirely completed online (such as office automation, mobility services and e- learning). | 5 | 5
149 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-130 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1 | N/A | Numero | 0 | 3500000 | T4 | 2023 | Digitalizzazione di 3 500 000 fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni (01/01/2006- 30/06/2026) relativi a processi completati o in corso presso gli organi giurisdizionali. | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of civiltrials of lower courts ("Tribunali"); b) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of Courts of Appeal; c) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | Digitalisation of 3.5 million judicial files pertaining to the last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali") and Courts of Appeal, and the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | 5 | 5
150 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-131 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Traguardo | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1 | Relazione attestante l'inizio dell'esecuzione del contratto | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Inizio dell'esecuzione del contratto per la realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza del data lake: 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali 6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato. L'esecuzione di ogni appalto pubblico ha inizio con un atto amministrativo specifico del responsabile della procedura, denominato "avvio dell'esecuzione". | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) “Starting execution” acts for the realization of six new Data Lake knowledge systems. | Start of execution of the contract for the realization of six new Data Lake knowledge systems: 1) Anonymization system of civil and criminal sentences 2) Integrated management system3) Management and analysis system for civil trials 4) Management and analysis system for criminal trials 5) Advanced statistics system on civil and criminal trials 6) Automated system for identification of victim-guilty relationship. The execution of every public contract starts by a specific administrative act of the responsible of the procedure, named “starting execution”. | 5 | 5
151 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-132 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2 | N/A | Numero | 35 | 70 | T4 | 2023 | 35 servizi supplementari messi a disposizione sul sito web istituzionale dell'INPS (www.inps.it). I servizi sono accessibili sul sito istituzionale mediante logiche di profilazione adeguate (il sistema proporrà servizi di possibile interesse in base all'età, alle caratteristiche del lavoro, ai benefici percepiti e alla storia degli utenti). I 35 servizi riguardano i seguenti ambiti istituzionali INPS: • Prestazioni pensionistiche • Ammortizzatori sociali • Indennità di disoccupazione • Prestazioni d'invalidità • Rimborsi • Raccolta dei contributi da parte delle imprese • Servizi per i lavoratori agricoli • Servizi antifrode, anticorruzione e di trasparenza Nei settori istituzionali elencati, i servizi da attuare riguarderanno la presentazione digitale delle richieste di servizi, la verifica dei requisiti per il beneficio, il monitoraggio dello stato della pratica da parte degli utenti, la proposta proattiva di servizi basata sulle esigenze degli utenti e il rinnovo automatico dei benefici senza la necessità di nuove domande. Infine saranno istituiti quadri di controllo che consentano sia il monitoraggio da parte dell'INPS dei benefici erogati sia il supporto basato sui dati alle decisioni dei responsabili politici. | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the additional services, new or reengineered, and monitoringdashboards have been completed, are operational and accessible on INPS’ institutional touch points and institutional website, and link to the platform. b) As an alternative to the above point a) the documental proof is attested through publication of official documents or institutional messages with the operatives indication to access to services; c) A list of the additional services available and for each of them a brief description, including the related appropriate profiles. | 35 additional services deployed on Inps's institutional web site (www.inps.it). The services shall be accessible on the institutional site through appropriate profiling logics (the system will suggest services of possible interest based on age, work characteristics, perceived benefits, and user history). The 35 services are related to the following INPS institutional areas: •Pensions benefits •Social Shock Absorbers •Unemployment benefits •Disability benefits •Redemptions •Company collection of contribution •Agriculture workers services•Anti-fraud, corruption and transparency services In the listed institutional areas, the services that will be implemented will concern the digital submission of request of services, the check of the requirements for the benefit, the status monitoring of the practice by users, the proactive proposal of services based on user's needs, the automatic renewal of benefits without the need for new applications. Finally, there will be monitoring dashboards that allow both the monitoring by INPS of the benefits provided and data driven support to policy makers’ decisions. | 5 | 5
152 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-133 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) T2 | N/A | Numero | 4250 | 8500 | T4 | 2023 | Valutazione di altri 4 250 dipendenti dell'INPS per quanto riguarda le competenze certificate migliorate nei seguenti settori del quadro europeo delle competenze informatiche: i) Plan; ii) Build; iii) Run; iv) Enable; v) Manage. I settori di miglioramento delle competenze saranno individuati in base al gruppo di discenti destinatari. | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the additional training programmes have been completed; b) The number of additional INPS employees with improved ICT skills (minimum additional 4 250), c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | Additional 4 250 INPS employees assessed with certified improved skills in the following areas of the European e- Competence Framework: (i) Plan; (ii) Build; (iii) Run (iv) Enable; (v) Manage.The areas for improvement of competences will be identified according to the target group of learners. | 5 | 5
153 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-134 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1 | N/A | Numero | 29 | 53 | T4 | 2023 | L'obiettivo è raggiungere 53 (52 %) processi e servizi istituzionali reingegnerizzati al fine di renderli pienamente digitalizzati. I settori dell'INAIL interessati sono: assicurazioni, servizi sociali e sanitari, prevenzione e sicurezza sul lavoro, certificazioni e verifiche. In particolare l'obiettivo previsto per ciascun settore è espresso in percentuale superiore al:  assicurazioni: 8 (25 %);  servizi sociali e sanitari: 18 (50 %);  prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 (80 %);  certificazioni e verifiche: 18 (80 %). | P | PCM_Inn |  |  | INAIL |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by thecontractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the new digitalized processes and services, including a brief description. | The target is to achieve 53 (52%) re- engineered institutional processes and services in order to make them fully digitized. The involved areas of INAIL are: Insurance, Social and Health services, Prevention and safety work, Certifications and verifications. In particular, the expected target for each area is expressed above:  Insurance: 8 (25%); Social and health services: 18 (50%);  Prevention and safety work: 9 (80%); Certifications and verifications: 18 (80%). | 5 | 5
154 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-135 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1 | N/A | Numero | 4 | 15 | T4 | 2023 | Digitalizzazione, revisione e automazione di 15 procedure relative alla gestione del personale della Difesa (quali reclutamento, occupazione e pensionamento, salute dei dipendenti) partendo da una base di riferimento di quattro procedure già digitalizzate. | P | PCM_Inn |  |  | MD, MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the 15 procedures related to management of Defence’s personnel, including a brief description. | Digitization, revision, and automation of 15 procedures related to management of Defence’s personnel (such as recruiting, employment and retirement, employees' health) starting from a baseline of four already digitized procedures. | 5 | 5
155 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-136 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1 | N/A | Numero di certificati digitalizzati | 190000 | 450000 | T4 | 2023 | Numero di certificati di identità digitalizzati (450 000) rilasciati dal Ministero della Difesa e che utilizzano l'infrastruttura, integrati da un sito di ripristino in caso di disastro a partire da uno scenario di riferimento di 190 000 certificati già digitalizzati. | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list from the Ministry of Defence/MITD indicating the official references of additional digitized identity certificates issued by the Ministry of Defence. | Number of digitized identity certificates (450 000) issued by the Ministry of Defenceand running onto the infrastructure complemented by a disaster recovery site starting from a baseline of 190 000 already digitized certificates. | 5 | 5
156 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-137 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Traguardo | Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet | Portali web istituzionali e portali web intranet pienamente operativi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Sviluppo e realizzazione di i) portali web istituzionali e ii) portali intranet per esigenze specifiche di comunicazione interna. | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the institutional web portals and intranet portals have beencompleted, are operational and accessible on MD’ institutional website, and links to the portals. | Development and implementation of (i) institutional web portals and (ii) intranet portals for specific needs of internal communication. | 5 | 5
157 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-138 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T1 | N/A | Numero | 0 | 10 | T4 | 2023 | Migrazione iniziale e disponibilità operativa di applicazioni non a missione critica verso una nuova infrastruttura open source, comprendenti l'attuazione dell'hardware in ambiente, l'installazione di componenti open source di middleware e la reingegnerizzazione delle applicazioni. | P | PCM_Inn |  |  | MD | The migration has to be completed in order to ensure operational availability of non-mission critical applications to new open source infrastructure . | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. a) A list of migrated non- mission critical applications into S.C.I.P.I.O, including a brief description of the migrated applications and their type (hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications). | Initial migration and operational availability of non-mission critical applications to new open source infrastructure. This encompasses hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications. | 5 | 5
183 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-9 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2023. La legge deve: i) stabilire una procedura chiara per l'adozione, entro termini prestabiliti e in ogni caso entro il 31 dicembre del periodo di riferimento (ogni due anni) (*), del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica per il prossimo decennio, che garantisce il completamento della procedura e semplifica il processo di approvazione. (*) Il piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica del 2021 deve essere adottato entro il 31 dicembre 2023. ii) promuovere la diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione. Antitrust: iii) aumentare da 45 a 90 giorni la durata della valutazione da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato delle concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 287/1990. Settore al dettaglio: iv) semplificazione delle procedure autorizzative per le vendite promozionali da parte di imprese che detengono punti di vendita in più di un comune. Farmaci: v) garantire la proporzionalità dei requisiti di autorizzazione per la vendita di prodotti farmaceutici galenici. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Ecological Transition | Annual Competition Law 2022 The bill will be submitted to the Parliament by June 2022. It will be approved by the Chambers by the end of 2023. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2023. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2022 Annual Competition Law The Annual competition law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2023. It shall: i. adopt the Electricity Network Development Plan; ii. promote the deployment of 2th generation smart electricity meters. | 5 | 5
184 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-10 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation, including all necessary regulations, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all secondary legislation (if necessary), including all necessary regulations for the effective implementation and application of all the aforementioned measures stemming from the 2022 Annual Competition Law. | 5 | 5
205 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.02 | M1C2-29 | Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive | Obiettivo | Contratti di Sviluppo approvati | N/A | Numero | 0 | 40 | T4 | 2023 | Approvazione di almeno 40 Contratti di Sviluppo, in linea con la loro politica di investimento. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dall'attivazione di almeno 1 500 milioni di EUR di investimenti. | P | MISE |  |  |  |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen projects with a project description and period for implementation, - official references of contracts signed with all chosen contractual counterparts, and copies of the signed contracts b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and target. c) confirmation of activation of at least EUR 1 500 million of investments | At least 40 Development Contracts signed, in line with their investment policy. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the activation of at least EUR 1 500 million of investments | 5 | 5
215 | M1 | M1C3 | M1C3-I03.03.00 | M1C3-7 | Investimento 3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali | Notifica dell'aggiudicazi one di tutti gli appalti pubblici alle organizzazioni e reti incaricate della realizzazione delle attività di sviluppo delle capacità | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Gli enti attuatori selezionati devono essere organizzazioni o reti specializzate in possesso di competenze ed esperienza sia nel campo della formazione che in quello della produzione culturale, dell'ambiente, della gestione culturale e della formazione. La notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | S | MIC |  | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | MiC | The investmen t envisages four main areas of action and the selected projects shall intervene in one of the following areas: a)upskillin g and reskilling of cultural operators and enhanced cooperatio n between them;b) innovation and digital transition along the entire value chain (Productio n co- production , managem ent distributio n and meeting with the public through financial contributi ons and access to real financial services; c)reductio n of ecological footprint of cultural events byincluding environme ntal criteria in public procureme nt; d) promote innovation and inclusive eco design also in terms of circular economy. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen projects with a project description and period for implementation, - official references of award notification for all chosen contractual counterparts, b) extract of the technical specifications of the chosen projects proving alignment with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The selected implementing bodies shall be specialized organizations or networks that possess skills and experience both in the field of training and in the field of cultural production, environment, cultural management and training. Notification of the award of all public contracts for projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | 5 | 5
250 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-5 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 19 | 32 | T4 | 2023 | Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 32 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. La procedura di aggiudicazione prevede l'erogazione di sovvenzioni o altri incentivi alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investmen t will be implemented through calls for proposal with the aim of guaranteeing the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates at least 50% of the total financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/)The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided. | The beneficiary projects whose total value amount at least 50% of the total financial resources assigned to the investment shall be identified. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | 5 | 5
262 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 bis | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti/Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive T2 | N/A | Numero delle discariche abusive | 34 | 14 | T4 | 2023 | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2011/2215 da 34 a 14 (ossia una riduzione almeno del 60 %). | P | MITE | Modifica mag-2024 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies,Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2011/2215 from 34 to 14 (i.e. of at least 60%). | 5 | 5
263 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 ter | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti/Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle differenze regionali nella raccolta differenziata | N/A | Punti percentuali | 22.8 | 20 | T4 | 2023 | La differenza tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata è ridotta a 20 punti percentuali. | P | MITE | Modifica mag-2024 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE),with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment(ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion of the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. issued in accordance with the national legislation d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Data from ISPRA proving that the regional difference have been bridged in line with the target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involvecitizens in adopting good practices in waste management. The difference between the national average and the worst performing region in separate collection rates is reduced to 20 percentage points. | 5 | 5
264 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 quater | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Traguardo | Entrata in vigoredell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | L'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici è operativo entro il 31 dicembre 2023 conformemente al piano d'azione dell'UE per l'economia circolare. | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |  |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The bio-waste separate collection obligation is operational by 31 December 2023, in accordance with EU Circular Economy Action Plan | 5 | 5
294 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.01.00 | M2C2-22 | Investimento 4.1 - Rafforzamento della mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | Obiettivo | Piste ciclabili T1 | N/A | Km | 0 | 200 | T4 | 2023 | Completamento di almeno 200 km di piste ciclabili in aree metropolitane, quali definite nella descrizione della misura, o città che ospitano università. | S | MIMS | Modifica mag-2024 | Rafforzamento mobilità ciclistica | MIMS | Urban and metropolit an areas are municipali ties above 50,000 inhabitant s | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s)are aligned with the CID's description of the investment and target; | Build at least 200 km of additional cycling lanes in urban and metropolitan areas (i.e. municipalities above 50 000 inhabitants) | 5 | 5
296 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-24 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di metropolitane, linee di tram, filovie e funivie in aree metropolitane | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di progetti infrastrutturali secondo le modalità indicate nella descrizione della misura. | S | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of all public contracts for the build-up of cycling lanes, metros, trolleybus lines and funicular in metropolitan areas | 5 | 5
324 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-32 | Investimento 4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di almeno 3 000 autobus a pianale ribassato a zero emissioni. | P | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS | The call is expected to targetpotential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) For vehicles running on biomethane, extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID According to the RRP text, vehicles must be Zero Tailpipe Emission (EV or Hydrogen)– the fuel must be specified in the contract awarded | Notification of the award of public contracts for the acquisition of clean buses | 5 | 5
352 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.02.00 | M2C3-7 | Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Traguardo | L'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dall'amministrazione aggiudicatrice a seguito di una procedura di appalto pubblico | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici a seguito di una procedura di appalto pubblico | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia. | P | MGiu |  | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministry of Justice Ministry of Infrastructures State Property Agency | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives). At least 70% of demolition waste shall be prepared for reuse/recycli ng/recovery of other materials. The call is expected to targetpotential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts on the construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice | 5 | 5
387 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-33 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Traguardo | Attribuzione di finanziamenti a tutti i progetti per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Pubblicazione di uno o più decreti | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Pubblicazione del decreto o dei decreti di ammissione con attribuzione (assegnazione) dei finanziamenti ai progetti per gli interventi sulle reti e i sistemi irrigui e sul relativo sistema di digitalizzazione e monitoraggio. Gli appalti devono riguardare: • incoraggiare la misurazione e il monitoraggio degli usi sia sulle reti collettive (mediante l'installazione di contatori e sistemi di controllo da remoto), compresa la transizione dall'autoapprovvigionamento ad usi collettivi quale prerequisito per completare l'introduzione di una politica di tariffazione dell'acqua basata sui volumi idrici per un uso efficiente delle risorse idriche in agricoltura e di conseguenza stimolare la riduzione del prelievo illecito di acqua nelle zone rurali; • gli investimenti nell'irrigazione dovrebbero mirare a rendere più efficiente l'irrigazione esistente, anche se il corpo idrico interessato è in buono stato. Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, per ciascun sotto-investimento, prima, durante e dopo l'inizio dei lavori di costruzione deve essere garantita la piena conformità alle disposizioni del diritto dell'UE, segnatamente la direttiva quadro sulle acque. Se del caso in base alla normativa nazionale, gli interventi sono anche soggetti a una valutazione dell'impatto ambientale (VIA) a norma della direttiva 2011/92/UE, nonché alle valutazioni pertinenti nel contesto della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 92/43/CEE, compresa l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie. | P | MIPAAF | Modifica mag-2024 | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF / Impleme nting Entity of the interven tion/ben eficiary of the loan | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's descriptionof the investment and target; c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle. d) Copy of the draft environmental impact assessment. | Notification of the award of all public contracts for a total of EUR 880 000 000 for the interventions on the networks and irrigation systems and on the related digitalisation and monitoring system. The scope of the contracts shall be the following, Encourage the measurement and monitoring of uses both on collective networks (through the installation of meters and remote-control systems) and for self-supply uses (through a monitoring system of private licenses) as a prerequisite for completing the introduction of water pricing policy based on the water volumes for an efficient use of water resources in agriculture;Reduce illegal water withdrawals in rural areas. Irrigation investment should aim at safe re-use of reclaimed water when feasible and/or to render existing irrigation more efficient, even if the concerned water body is in good status. If in less than good status, the savings have to be such that good status can be reached, in the case of upgrading existing irrigation. It must be ensured that expansion of existing irrigation systems (including through increased use of water, i.e. not only physical expansion), even via more efficient methods, is avoided where the concerned water bodies are, or projected (in the context of intensifying climate change) to be in less than good status. It is expected that this measure does not do significant harm to environmental objectives within the meaning of Article 17 of Regulation (EU) 2020/852, taking into account the description of the measure andthe mitigating steps set out in the recovery and resilience plan in accordance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01). In particular, for each sub- investment, full compliance with the requirements of EU law, including the Water Framework Directive, shall be ensured before, during and after the commencement of the construction works. Further, the measure is subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) pursuant to Directive 2011/92/EU, as well as relevant assessments in the context of Directive 2000/60/EC and Directive 92/43/EEC, including the implementation of required mitigation measures. In particular, when publishing the draft environmental impact assessment for public consultation, it should be framed with a justification of the purpose of the investment as compared to alternatives, both in terms of the goal (extent of irrigated land vs sustainable rural regeneration) and the means (reducing water demand and nature-based solutions). | 5 | 5
392 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-36 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Traguardo | Attribuzione di finanziamenti ai progetti per le reti fognarie e la depurazione | Pubblicazione di un decreto | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Pubblicazione del decreto di ammissione con aggiudicazione (assegnazione) dei finanziamenti alle proposte di progetti. Gli interventi devono: - rendere più efficace la depurazione delle acque reflue scaricate nelle acque marine e interne, anche attraverso il ricorso all'innovazione tecnologica; - trasformare, ove possibile, alcuni impianti di depurazione in "fabbriche verdi" che riutilizzino le acque reflue depurate a fini irrigui e industriali. Questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, l'incenerimento dei fanghi non è ammissibile. | P | MITE | Modifica mag-2024 | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirementsof Directive 91/271/EEC. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) copy of contract award notification; b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target; | Notification of the award of the contracts for a total of EUR 600 000 000 for interventions in sewerage and purification. The interventions shall, - Be compliant with the relevant requirements of footnote 11 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241- Make the purification of wastewater discharged into marine and inland waters more effective, also by means of technological innovation; Transform some purification plants into “green factories”, which reuse purified wastewater for irrigation and industrial purposes; | 5 | 5
398 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-4 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | Notifica dell'aggiudicazion e dell'appalto multidisciplinare per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto multidisciplinare per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria Gli appalti devono fare riferimento alle seguenti tratte di tale linea: Battipaglia-Romagnano | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The contract will refer to the following parts of this line: Battipaglia - Romagnano The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020and in line with the Public Procurement Directives | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demand;.e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle. | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the line Salerno Reggio Calabria. The contract shall refer to the following parts of this line: Battipaglia - Romagnano | 5 | 6
408 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.07.00 | M3C1-17 | Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Obiettivo | 172 km di lavori completati di aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | N/A | Numero | 0 | 172 | T4 | 2023 | Completamento di lavori per almeno 172 km, relativi all'ammodernamento, all'elettrificazione e all'aumento della resilienza delle ferrovie del Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 172 km si riferiscono alle seguenti linee: • Paola-Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina-Catania-Siracusa; • Caserta-Battipaglia; • Roma-Napoli; e • Bari-Brindisi. L'obiettivo deve essere raggiunto tramite CLP (Codici locali progetto) che non ricevono sostegno da fondi dell'UE diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. I 172 km si riferiscono alle seguenti linee: • Paola-Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Messina-Catania-Siracusa; • Caserta-Battipaglia; • Roma-Napoli; e • Bari-Brindisi. L'obiettivo deve essere raggiunto tramite CLP (Codici locali progetto) che non ricevono sostegno da fondi dell'UE diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. | P | MIMS | Modifica mag-2024 | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | MIMS | The tender(s) will set clear, non- discriminatory and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of (all) public contracts for the upgrading, electrification and resilience of railways South. The contract (s) shall refer to the following parts of those lines:Region Molise Rome-Venafro-Campobasso-Termoli; Region Puglia Bari – Lamasinata; Barletta – Canosa; Pescara-Foggia Potenza-Foggia Links Brindisi Links Taranto Region Calabria Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme Region Basilicata Ferrandina-Matera Region Campania Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano Region Sicilia Node of CataniaPalermo - Agrigento - Porto Empedocle Link to the Port of Augusta Region Sardegna Rail connection with Obia airport Track-doubling Decimomannu- Villamassargia | 5 | 5
438 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-10 | Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni | Traguardo | Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2023 | La legislazione secondaria deve comprendere tutte le disposizioni necessarie per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria: - riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati; - decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria, - riforma della carriera degli insegnanti, - riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici, - legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole. | S |  |  |  | Ministry of Education and Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The secondary legislation shall include all necessary regulations for the effective implementation and application of all the measures concerning the reforms of primary, secondary and tertiary education: - The reforms of the tertiary education system to improve educational outcomes (primary legislation) on: a) enabling university degrees; b) university degree groups; c) reform of PhD programs;- The ministerial decrees for reform on scholarships to enhance access to tertiary education; - The reform on teaching profession; - The reforms of the primary and secondary education system to improve educational outcomes; - The legislation aimed at building a quality training system for school. | 5 | 5
440 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-11 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | N/A | Numero | 0 | 55000 | T4 | 2023 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the scholarships awarded; b) the anonymized list of citizens who were awarded the scholarship and reference to their user ID/number; c) Report specifying the actual increase in the scholarship value and the increment in the share of studentsbenefitting from the scholarships. | Scholarships are granted to at least 300 000 students. With this project, the integration of contribution policies with those for study support shall be pursued through: - increase in average scholarships value by EUR 700; - funding of scholarships for a larger share of students. | 5 | 5
470 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-5 | Investimento 1.1 - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca aggiudicati | N/A | Numero | 0 | 3150 | T4 | 2023 | Assegnazione di almeno 3 150 progetti di ricerca di interesse nazionale. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of awarded contracts, b) brief description including: i) An extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description ofthe investment and target ii) An extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH and compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Award of at least 3 150 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale research projects aligned with the priorities of the National Research Programme awarded to universities and research bodies. The research priorities addressed with the Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale shall deal with the six major areas of intervention of the National Research Programme. The Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale projects are bottom-up and curiosity-driven proposals. Monitoring of the distribution of the funded projects among the National Research Programme areas of intervention shall assure an equal distribution of research efforts and funds. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of anexclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 5 | 5
536 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.02.00 | M5C3-3 | Investimento 2 - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Obiettivo | Sostegno alle farmacie rurali nei comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 500 | T4 | 2023 | Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti | S | PCM_Sud |  |  | Agency for Territorial Cohesion | The interventi on shall providefinancial support to rural pharmacie s. | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, aslisted in the description of target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a spreadsheet with the list of rural pharmacies subsidised. | At least 500 rural pharmacies in municipalities of Inner Areas of less than 3 000 inhabitants shall benefit from the interventionRural pharmacies are defined on the basis of Law. 8 March 1968, n. 221 – “Provvidenza a favore deli farmacisti rurali”. | 5 | 5
551 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-8 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Almeno un progetto di telemedicina assegnato a ciascuna regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni) | N/A | Numero | 0 | 20 | T4 | 2023 | La strategia nazionale per la telemedicina deve promuovere e finanziare lo sviluppo e l'espansione di nuovi progetti e soluzioni in materia di telemedicina nell'ambito dei sistemi sanitari regionali e rappresenta, in quanto tale, un fattore (tecnologico) chiave per l'attuazione dell'approccio all'assistenza sanitaria a distanza rafforzato, con un'attenzione particolare per i malati cronici. | P | Msal - Agenas | Modifica mag-2024 | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health & Ministry for Technol ogical Innovati on and the Digital Transitio n | Interministeri al Committee for Digital Transition (Comitato Interministeri ale per la transizione digitale - CITD) ensures the coordination and monitoring of technological innovation and digital transition initiatives of public administratio | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted national telemedicine strategy and indication of the criteria needed to be met by projects (e.g. Projects evaluation and selection criteria required in the public call. b) Provision of a link to the website where the selected projects publiccall records are accessible. c) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the national telemedicine strategy contribute to achieving the objectives of the investment. | The national telemedicine strategy shall promote and finance the development and scale-up of new telemedicine projects and solutions within regional healthcare systems, and as such it represents a key (technological) enabler for the implementation of the enhanced remote care approach to health, with a particular focus on chronic patients. The intervention entails the financing of ad hoc research initiatives on digital health and care technologies. | 5 | 5
14 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.01 | M1C1-14 bis | Riforma 1.9.1 - Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione nazionale per accelerare l'attuazione della politica di coesione | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione nazionale per accelerare l'attuazione della politica di coesione | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Entrata in vigore della legislazione nazionale che individua, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione. Al fine di garantire il dialogo istituzionale e la cooperazione, nonché una comprensione condivisa delle azioni necessarie, entro il 31 dicembre 2023 il Governo istituirà un gruppo di lavoro tecnico con le autorità di gestione di tutti i programmi regionali e nazionali nell'ambito della Cabina di regia PNRR, fatta salva la legislazione nazionale sulla Conferenza unificata. La legislazione stabilirà le modalità necessarie per dare priorità agli interventi in alcuni settori strategici, in stretta coerenza con i documenti di pianificazione definiti per le condizioni abilitanti pertinenti, e per attuarli concretamente, anche intervenendo specificamente per rafforzare la capacità amministrativa, nei settori seguenti: - risorse idriche; - infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; - rifiuti; - trasporti e mobilità sostenibile; - energia; - sostegno allo sviluppo e all'attrattiva delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. | S | [7 empty] | 6 | REV_2023
15 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.06 | M1C1-15 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Obiettivo | Guardia di Finanza - Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2 | N/A | Numero | 5 | 10 | T1 | 2024 | Acquisto di servizi professionali per la scienza dei dati mediante contratto con un prestatore di servizi di consulenza che coinvolge cinque ulteriori risorse umane (dieci in totale) responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica). | S | PCM_Inn | Modifica nov-2024 |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of additional contract(s) award notification; b) Copies of the additional awarded contracts and extract of the relevant parts of the contracts and of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and targetthe CID's description of the investment and target; c) Extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. d) Copy of the documentation including, where relevant, legal acts related to the release on a nationwide scale of tools on the analysis module. | Purchase of professional data science services, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation by contracting with a consulting service provider involving five additional human resources (ten in total) responsible both for designing the data architecture and for writing the algorithms of the Big Data Analysis unit. Publication of awarded contract for the purchase of data science services in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation and release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module (IT backbone). | 6 | 6
45 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-37 bis | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Traguardo | Entrata in vigore delle misure volte a ridurre l'arretrato | Indicazione nella normativa della data di entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato volti a ridurre l'arretrato |  |  |  | T1 | 2024 | Entrata in vigore degli atti di diritto primario e delle fonti di diritto derivato per consentire: i. il potenziamento degli Uffici del processo, anche mediante incentivi, per attrarre e trattenere i dipendenti assunti sulla base del programma di assunzioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ii. l'offerta di incentivi per: 1) sostenere i tribunali meno efficienti nella riduzione dell'arretrato giudiziario civile; 2) ricompensare gli uffici giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali specifici di riduzione del numero di cause pendenti nel sistema giudiziario civile | S |  | Modifica mag-24 | [5 empty] | 6 | REV_2023
76 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 bis | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Provvedimenti legislativi e azioni specifiche per ridurre i tempi dei pagamenti a livello centrale/locale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione primaria e adozione delle misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Devono entrare in vigore gli atti seguenti: - una circolare che chiarisca l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva sui ritardi di pagamento; - una circolare che chiarisca l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento in linea con quest'ultima; - legislazione volta a garantire che le regioni a statuto ordinario e le autorità locali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture; - legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento; - legislazione che introduce disposizioni per consentire la cessione di crediti a terzi dopo 30 giorni di silenzio/inadempimento della pubblica amministrazione. A livello centrale devono essere intraprese le azioni seguenti: - entrata in vigore della legislazione che individua i pagatori in ritardo a livello centrale e impone l'adozione di misure per garantire che essi paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione con aggiornamento trimestrale, dello stock di arretrati dei ministeri; - creazione di task force ove disposto dalla legislazione. A livello locale devono essere intraprese le azioni seguenti: - entrata in vigore della legislazione che individuai pagatori in ritardo a livello locale e impone l'adozione di misure per garantire che essi paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione con aggiornamento trimestrale, dello stock di arretrati delle autorità. | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 6 | REV_2023
285 | M2 | M2C2 | M2C2-R01.00.00 | M2C2-6 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno | Traguardo | Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: ● entrata in vigore delle misure di semplificazione per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, coerentemente con le disposizioni del decreto-legge 17 luglio 2020, n. 76, “decreto Semplificazioni”; ● emanazione di un decreto, condiviso con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili per una capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile almeno pari a 73 GW, in linea con la versione aggiornata del Pniec, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1", mantenendo i principi dell’accesso competitivo; ● disposizioni per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. | S |  | Modifica nov-2024 |  | MiTE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal framework shall include the following objectives: ● creation of a simplified and accessible regulatory framework for renewable energy source installations and the repowering and revamping of existing plants, in continuity with the provisions of the Simplifications Decree; ● the enactment of a discipline, shared with the Regions and the other State Administrations concerned, aimed at defining criteria for the identification of the areas suitable and not suitable for the installation of renewable energy plants with a total power at least equal to that identified by the PNIEC, for the achievement of the objectives of development of renewable sources; ● the completion of the RES support mechanism also for additional non-mature or with high operating cost technologies and theextension of the auction run period for the so called RES1 mechanism,; a reform to promote investment in storage systems, which is reflected in the legislative decree transposing Directive (EU) 2019/944 on common rules for the internal market in electricity. | 6 | 6
401 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.03.00 | M3C1-10 | Investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Orte- Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia | Notifica dell'aggiudicazion e dell'appalto multidisciplinare per la costruzione di un'infrastruttura ferroviaria ad alta velocità sulle linee Orte-Falconara and Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto multidisciplinare per la costruzione di collegamenti sulle linee Orte-Falconara and Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia Il contratto o i contratti devono fare riferimento alle seguenti linee: Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia | P | MIMS |  | Connessioni diagonali | MIMS | The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submittedapplications against the Call's demands. e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build the connections in the lines Roma-Pescara and Orte-Falconara. The contract (s) shall refer to the following parts of those lines: Roma-Pescara Orte Falconara Taranto -Metaponto-Potenza-Battipaglia | 6 | 6
436 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.03.00 | M4C1-8 | Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Traguardo | Aggiudicazione di contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti decreto del Ministero dell'Istruzione | Notifica, da parte delle autorità locali beneficiarie del finanziamento, dell'aggiudicazio ne di tutti i contratti di lavori pubblici per gli interventi ammissibili | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Aggiudicazione dei contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre per uso scolastico a seguito di procedura di appalto pubblico. | S | MI | Modifica nov-2024 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Ministry of Education | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technicalassistance would contribute to this aim. Local authorities are in charge of the interventi ons of constructi on and upgrading of gyms, when they are the owners of the relevant buildings. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID'sdescription of the investment and target c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle, through the use of an exclusion list, and compliance with the relevant EU and national environmental legislation | Award of contracts for the interventions to build and renovate sports facilities and gyms within the terms defined by the decree from the Ministry of Education and following a public tendering procedure. The award shall be in compliance with the “Do no significant harm” Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation.The investment plan shall build and renovate sports facilities and gyms attached to schools, in order to ensure an increase in the educational offer and a strengthening of school facilities, which shall promote an increase in school time. The initiative is expected to favour the integration of the school with the surrounding areas and enhance the practice of sports and motor activities. | 6 | 6
501 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-9 | Riforma 2 - Lavoro sommerso | Traguardo | Intraprendere azioni per contrastare il lavoro sommerso | Piena attuazione delle misure del piano nazionale | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Devono essere intraprese le azioni seguenti: i. Introduzione di misure per migliorare la raccolta di dati granulari sul lavoro sommerso; ii. Introduzione di misure per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare: a) Una o più misure di deterrenza che possono comprendere, tra le altre, il rafforzamento delle ispezioni e delle sanzioni e una o più misure preventive per promuovere il lavoro regolare che possono comprendere, tra le altre, incentivi finanziari mirati; b) Una o pi misure volte a rafforzare il legame con la politica attiva del mercato del lavoro, che possono comprendere, tra le altre, la formazione degli operatori dei centri per l’impiego; iii. Una campagna d’informazione nazionale sul “disvalore” insitoel ricorso al lavoro sommerso; iv. Avvio dei lavori della struttura di governance per contrastare il lavoro sommerso; v. Introduzione di una o più misure per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. | S |  | Modifica nov-2024 |  | Ministry of Labour and Social Policies | 2. Report on the completed actions implement ed after the first year from the adoption of the National Plan. | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the roadmap and the adopted National plan and links to the websites where they can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) Entry into force of legislation that is required by the National plan. | Full implementation of all the measures included in the National Plan in line with the Roadmap. | 6 | 6
516 | M5 | M5C2 | M5C2-R02.00.00 | M5C2-4 | Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi | N/A | N/A | N/A | T1 | 2024 | Il decreto legislativo deve attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure. | S |  | Modifica nov-2024 |  | Ministry of labour and social policies |  | Copy of the legislative decrees published in the Official Journal for the legislative Decrees that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decrees shall concretize the provisions set out by the Framework Law to strengthen the actions in favour of non self-sufficient elderly people, implementing the different measures. | 6 | 6
581 | M7 | M7C1 | M7C1-R05.01.00 | M7-9 | Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni | Traguardo | Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione | Adozione del piano e della tabella di marcia |  |  |  | T1 | 2024 | Il Piano Nuove Competenze adottato con decreto 14 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021 è modificato ed entra in vigore Piano Nuove Competenze Transizioni. Il piano comprende i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalla normativa regionale e che comprendono: i) maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti della formazione sull'occupazione. È inoltre adottata una tabella di marcia per l'attuazione. | S | [7 empty] | 6 | REV_2023
604 | M7 | M7C1 | M7C1-I12.01.00 | M7-32 | Investimento 12 - Sovvenzionament o dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | Traguardo | Accordo attuativo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo |  |  |  | T1 | 2024 | Entrata in vigore dell'accordo attuativo. | S |  | Modifica mag-2024 e nov 24 | [5 empty] | 6 | REV_2023
607 | M7 | M7C1 | M7C1-I13.01.00 | M7-35 | Investimento 13 - Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino- Minerbio) | Traguardo | Adozione e aggiornamento delle pertinenti valutazioni di incidenza ambientale (VIncA) | Obiettivi di conservazione specifici per sito individuati e VIncA rivedute di conseguenza e adottate |  |  |  | T1 | 2024 | Le autorità italiane dovranno: • stabilire obiettivi di conservazione specifici per i siti Natura 2000 interessati dal progetto secondo la metodologia adottata nel 2022 e nel 2023 dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica; • verificare le opportune valutazioni già effettuate ai sensi della direttiva Habitat (VIncA) alla luce dei nuovi obiettivi specifici per sito; • se necessario, aggiornare le opportune valutazioni (VIncA) già effettuate ai sensi della direttiva Habitat conformemente alle linee guida nazionali del 28 dicembre 2019 e garantire che siano integrate nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale globale. | P |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 6 | REV_2023
612 | M7 | M7C1 | M7C1-I15.01.00 | M7-40 | Investimento 15 - Transizione 5.0 Green | Traguardo | Entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione |  |  |  | T1 | 2024 | L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura. | P | [7 empty] | 6 | REV_2023
39 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-39 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | Obiettivo | Procedure di assunzione o di proroga dei contratti per i tribunali civili e penali e i servizi territoriali e centrali del Ministero della Giustizia responsabili dell'attuazione del PRR | N/A | Numero | 0 | 10000 | T2 | 2024 | Completare le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di almeno 10 000 unità tra dipendenti dell'Ufficio del processo e personale tecnico amministrativo ed entrata in servizio di tali unità Ai fini del conseguimento di quest'obiettivo sono conteggiate soltanto le procedure di assunzione o di proroga dei contratti completate dopo il 1° gennaio 2022. | S | MGiu | Modifica mag-24 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice | Complete the recruitment procedures for civil and criminal courts by putting into service at least 19,719 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The funded through national funds. For completed staffing procedure s it is meant the contract signed and the personnel in service. completed staffing procedure s should not include those | Report on the c completion of additional staffing procedures per judicial offices accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Complete the recruitment procedures of at least 19 719 units of personnel for the office of trial for civil and criminal Courts and place units into service. The baseline shall be number of personnel at the end of 2021. | 6 | 6
40 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-40 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Procedure di assunzione o di proroga dei contratti per i tribunali amministrativi | N/A | Numero | 0 | 158 | T2 | 2024 | Completare le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di almeno 158 dipendenti per l'Ufficio del processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Ai fini del conseguimento di quest'obiettivo sono conteggiate soltanto le procedure di assunzione o di proroga dei contratti completate dopo il 1° gennaio 2022. | S | MGiu | Modifica mag-25 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers | Complete the recruitment procedure s for administra tive courts by putting into service at least 326 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The completed staffing procedure s should not include those funded through national funds. For completed staffing procedures it is meant the contract signed and the personnel in service. | Report on the completion of additional staffing procedures accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. List of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Complete the recruitment procedures of at least 326 units of personnel for the Trial office and Administrative Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel at Q2 of 2022. | 6 | 6
41 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-41 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali | N/A | Percentuale | 100 | 75 | T2 | 2024 | Ridurre del 25 % il numero di cause pendenti nel 2019 (109 029) dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado). | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Presidency of the Council of Ministers | The baseline for the reduction of backlog cases for Administrative Regional Courts is 109.209 pending cases at the end of 2019. | Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 25% the number of pending cases in 2019 (109 029) in Administrative Regional Courts (administrative courts of first instance). | 6 | 6
42 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-42 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato | N/A | Percentuale | 100 | 65 | T2 | 2024 | Ridurre del 35 % il numero di cause pendenti nel 2019 (24 010) presso il Consiglio di Stato (secondo grado). | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the council | The baseline for the reduction of backlog cases for the Council of State is 24.010 pending cases at the end of 2019. | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 35% the number of pending cases in 2019 (24 010) at the Council of State (second instance). | 6 | 6
61 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 bis | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Pubblicazione della prima relazione semestrale sugli indicatori chiave di performance | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Sarà pubblicata la prima relazione semestrale sugli indicatori chiave di performance. | S | [7 empty] | 6 | REV_2023
83 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti | Adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Sentita l'ANAC, adozione di una circolare che fornisca orientamenti sulle norme attualmente applicabili in materia di qualificazione e centralizzazione, per spiegare che la qualificazione e/o l'utilizzo di centrali di committenza anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è possibile e auspicabile | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 6 | REV_2023
125 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.15.00 | M1C1-108 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Traguardo | Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale | Risoluzione della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero delle Finanze che approva la struttura di governance di contabilità per competenza | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (accrual) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello. | S |  | Modifica nov-2024 |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Adoption with secondary legislation and publication of the new set of accounting rules compliant with the EUROSTAT EPSAS WG directions and of the Multidimensional Chart of Accounts and their publications on the website. | Completion of a conceptual framework as reference for the accrual accounting system according to the qualitative features defined by Eurostat (EPSAS Working Group); Setting of accrual accounting standards based on IPSAS/EPSAS; Design a multidimensional and multi- level chart of accounts. | 6 | 6
128 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-111 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023 | Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla spending review nel 2023, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016, deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2023 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022. | S | [5 empty] | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2023,certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2023 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | The Finance Ministry report to be transmitted to the Council of Ministers | 6 | 6
129 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-112 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Migliorare la capacità operativa dell'amministra- zione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate. | N/A | Numero di assunzioni | 0 | 4113 | T2 | 2024 | L'Agenzia delle Entrate deve assumere 4.113 nuove unità di personale, in linea con gli obiettivi in materia di assunzioni del "Piano della performance 2021-2023". | S |  | Modifica nov-2024 |  |  | The relevant reference for the staff increase shall be the Revenue Agency “Performa nce plan 2021- 2023”. | Report on the completed staffing procedures for the Revenue Agency, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The staff of the Revenue Agency shall be increased by 4113 units as indicated in the “Performance plan 2021-2023”. | 6 | 6
176 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-2 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Obiettivo | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 | N/A | Numero | 0 | 69900 | T2 | 2024 | Sono stati concessi alle imprese almeno 69 900 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione. Un credito di imposta si considera concesso con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023. | S | MISE | Modifica nov-2024 | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | The Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Economic Development shall monitor the number and type of companies (large/SM Es) using the tax credits. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certification related to the completeness andaccuracy of data on tax return model which underpin the achievement of the target, for all the categories of tax credits involved b) Report including a list of tax credits per category of tax credit. The report shall also include a list of companies using the tax credits and information on their size (large/SMEs) | At least 69 900 Transition 4.0 tax credits have been granted to firms in relation to 4.0 tangible capital goods, 4.0 intangible capital goods, standard intangible capital goods, research, development and innovation activities, or training activities, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022. It is expected that in particular:- at least 17 700 tax credits for 4.0 tangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022; - at least 27 300 tax credits for 4.0 intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022; - at least 13 600 tax credits for standard intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022; - at least 10 300 tax credits for research, development and innovation activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January and 31 December 2022; - at least 1 000 tax credits for training activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January and 31 December 2022. For firms whose tax year does not correspond to the calendar year, the end of the relevant period for the presentation of the tax returns related to all the above-listed tax credits shall be extended from 31 December 2022 to 30 November 2023. | 6 | 6
217 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.01.00 | M1C3-9 | Investimento 4.1- Hub del turismo digitale | Obiettivo | Coinvolgiment o degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale | N/A | Numero | 0 | 20000 | T2 | 2024 | Il numero di operatori turistici registrati nell'hub (possono essere inclusi , tra gli altri, alberghi, tour operator e imprese quali definite dai codici ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 e altre strutture appartenenti al settore) deve essere almeno pari a 20.000. Almeno 7.400 operatori turistici (ossia il 37% di 20.000) devono essere situati nel Sud del paese. | S | Mtur | Modifica nov-2024 | Hub del Turismo Digitale | Ministry of Tourism | The Digital Tourism Hub shall involve tourism operators in the following activities: 1) communic ation services 2) data analysisand economic planning through a research centre on tourism ) 3)solution to support innovation developed by the Competen ce Center 4) integratio n of different services such as tour guides services, tourist assistance and health protection services. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State b) that the funds have been committed c) link to and extracts of the Digital Tourism Hub website and services/solutions put in place evidencing theinvolvement of at least 4% of tourism operators of which 37% located in the South c) a list of the touristic operators involved. d) d) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex Analytical report of the level of use of the provided services | The number of tourism operators involved (such as Hotel, tour operator, and firms as defined by ATECO codes 55.00.00; 79.00.00) corresponds to 4% of the estimated 500 000 Italian operators (booking activities, planning itineraries, ticketing). Al least 37% of the involved touristic operators shall be located in the South. | 6 | 6
219 | M1 | M1C3 | M1C3-R03.02.00 | M1C3-10 | Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Traguardo | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con legge nazionale e successivi decreti ministeriali attuativi nell'ambito dell'intesa Stato Regioni. | S |  |  |  | Ministry of Tourism | The law shall define thefundamental principles relating to profession of tourist guide, in complianc e with the principles of distributio n of competen ces to the Regions sanctioned by the Constitutio n and the constraint s deriving from the European Union law and obligations hired internationals. This bill is limited to formulating the fundamen tal principles of regulation of the profession leaving to the regions the discipline of the matter in complianc e with the themselves | Copy of the publication on the Ministry website of the regulation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The definition of the minimum national standard shall not imply thecreation of a new regulated profession. The reform shall also provide for training and professional updating in order to better support the offer. The reform shall qualify as a method for the acquisition of a unique professional qualification adopted with uniform standards at national level through a Ministerial Decree of Understanding State Regions. | 6 | 5
251 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-6 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 32 | 63.5 | T2 | 2024 | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 63,5 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. La procedura di aggiudicazione deve prevedere l'erogazione di sovvenzioni o altri incentivi alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investment will be implemented through different calls for proposal, with the aim of guaranteeing the ng the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates 100% of the financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/). The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided | Identification of beneficiary projects whose total value amount to 100% of the total financial resources assigned to the investment. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures shall provide for the disbursement of loans to companies | 6 | 7
261 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti/Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive T1 | N/A | Numero delle discariche abusive | 33 | 11 | T2 | 2024 | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 11 (ossia una riduzione almeno del 66 %). | P | MITE | Modifica mag-2024 e nov-24 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and ofthe Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) a) certificate of completion new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one issued in accordance with the national legislation[providing details by type of interventions as provided in the CiD]; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring to the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure NIF 2003/2077 from 33 to 7 (i.e. of at least 80%). | 6 | 5
281 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.04.00 | M2C1-22 | Investimento 3.4 - Fondo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Accordo attuativo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 6 | REV_2023
323 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.03 | M2C2-31 | Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Notifica dell'aggiudicazio ne di tutti gli appalti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli dei Vigili del Fuoco. | P | Mint |  |  | National Fire Brigade | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) For vehicles running on biomethane, extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Notification of the award of all public contracts for the acquisition of national fire brigade vehicles | 6 | 6
361 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.02.00 | M2C4-6 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Obiettivo | Sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | N/A | Percentuale | 0 | 70 | T2 | 2024 | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; una domanda per procedure amministrative o un'applicazione per la mobilità sostenibile). | P | MITE | Modifica nov-2024 | Digitalizzazione dei parchi nazionali | Ministry of Ecological Transition |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; | At least 70% of national parks and marine protected areas have developed digital services for visitors to national parks and marine protectedareas (at least two among: the connection to the Naturitalia.IT portal; the 5G/wifi or a sustainable mobility app) | 6 | 5
421 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.01.00 | M3C2-5 | Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica | Obiettivo | Digitalizzazione della catena logistica | N/A | Numero | 0 | 12 | T2 | 2024 | Almeno 12 delle 16 autorità di sistema portuale devono essere dotate di sistemi standard per gli operatori portuali (PCS), interoperabili con con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e/o con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e compatibili con la nuova Piattaforma Logistica Nazionale (PNL). Un'autorità di sistema portuale si considera dotata di servizi PCS se almeno un porto di tale autorità è stato dotato di sistemi PCS. | S | MIMS | Modifica nov-2024 | Digitalizzazione della catena logistica | MIMS for reporting/A DSP for implementa tion |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | At least 70% of the Port Community Systems of the individual Port System Authorities shall be interoperable, compatible with each other and with the digital national strategic platform | 6 | 6
427 | M3 | M3C2 | M3C2-R02.02.00 | M3C2-10 | Riforma 2.2 - Istituzione di una piattaforma logistica digitale nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri | Traguardo | Piattaforma logistica digitale nazionale | Indicazione nell'atto giuridico della data di entrata in vigore dello stesso | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | Entrata in vigore di un atto giuridico che garantisca l'interoperabilità dei sistemi per gli operatori portuali con la piattaforma nazionale per la logistica digitale. Inoltre, l'atto giuridico deve disporre che le autorità di sistema portuale siano dotate di sistemi standard per gli operatori portuali, interoperabili con le pubbliche amministrazioni interessate, conformi al regolamento (UE) n. 1056/2020 e compatibili con la piattaforma logistica digitale nazionale. | P |  |  |  | MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the platform | The Port Community Systems of individual Port System Authorities shall be interoperable with each other and with the digital national strategic platform | 6 | 6
514 | M5 | M5C2 | M5C2-R01.00.00 | M5C2-2 | Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità | Traguardo | Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore dei decreti legislativi | N/A | N/A | N/A | T2 | 2024 | I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per migliorare l'autonomia delle persone con disabilità i) rafforzando l'offerta di servizi sociali, ii) semplificando l'accesso ai servizi sociali e sanitari, iii) riformando le procedure di accertamento delle disabilità, iv) promuovendo progetti di vita indipendente e v) promuovendo il lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali. | S |  | Modifica nov-2024 |  | Minister for Disabilities/ Political authority with delegation in the field of disability | "People with disabilities are those defined, according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992 | Copy of the publication in the Official Journal for the legislative Decrees that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decrees shall develop the provisions set out by the Framework Law to strengthen the autonomy of people with disabilities. The Law shall as a minimum set out provisions to (I) strengthening the offer of social services, (II) simplifying access to social and health services, (III) reforms of disability assessments, (IV) promoting independent living projects, (V) promoting the work of teams of experts that may support people with disabilities with multidimensional needs. | 6 | 6
542 | M5 | M5C3 | M5C3-I04.00.00 | M5C3-12 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali | Obiettivo | Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali | N/A | Numero | 0 | 41 | T4 | 2024 | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | P | MIT, PCM Sud, Agenzia coesione | Modifica nov-2024 | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | SEZ Commissioners |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate by an independent engineer confirming the start of the works; b) report by an in independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | The planned interventions are: - "Last mile" link: to establish effective connections between industrial areas and the TEN-T railway network; - Digital logistics and energy and environmental efficiency works; - Strengthening resilience and security of the infrastructure in relation to an access to ports. Interventions shall have started (as proved by the certificate for the start of works) for at least 22 last-mile connections with ports or industrial areas of the ZES; at least 15 interventions for digital logistics, urbanizations or energy efficiency works in the same areas; four interventions strengthening ports’ resilience. | 6 | 5
570 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-15 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | N/A | Numero | 1800 | 2700 | T2 | 2024 | Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali. | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list with references to the scholarships awarded b) a list of first year enrolees | This investment shall increase scholarships for the specific course in general medicine, guaranteeing the completion of 3 three- year training cycles. | 6 | 6
608 | M7 | M7C1 | M7C1-I13.01.00 | M7-36 | Investimento 13 - Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino- Minerbio) | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti |  |  |  | T2 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per le opere necessarie a ultimare la centrale di compressione di Sulmona e il gasdotto Sestino-Minerbio. | P | [7 empty] | 6 | REV_2023
610 | M7 | M7C1 | M7C1-I14.01.00 | M7-38 | Investimento 14 - Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti |  |  |  | T2 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per le opere necessarie a ultimare la centrale di compressione di Poggio Renatico. | P | [7 empty] | 6 | REV_2023
16 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-17 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Obiettivo | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1 | N/A | Numero | 0 | 100 | T3 | 2024 | Almeno 100 amministrazioni pubbliche centrali e Aziende Sanitarie Locali dovranno far migrare completamente almeno un servizio amministrativo (inclusi i relativi sistemi, dataset e applicativi) verso l'infrastruttura (Polo Strategico Nazionale). La migrazione completa può comportare per ciascuna istituzione una combinazione di: migrazione "not-cloud-ready in pure hosting", migrazioni del tipo "lift-and- shift", aggiornamento verso Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) e Software-as-a-Service (SaaS). La migrazione sul Polo Strategico Nazionale può essere effettuata con differenti modalità a seconda del livello dell'architettura informatica del software in loco di proprietà di ciascuna pubblica amministrazione migrante. Queste strategie possono variare dal semplice hosting e dalle migrazioni "lift-and-shift" per il software "not-cloud-ready" alla migrazione di tipo IaaS, PaaS o SaaS per i software pronti per il cloud. Il PSN deve mettere a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione migrante tutte le strategie di migrazione ammissibili per considerare conseguito l'obiettivo "migrazione sul Polo Strategico Nazionale". Il totale delle pubbliche amministrazioni "rientranti nell'ambito di applicazione" comprende: • amministrazioni pubbliche centrali che rappresentano la quota più consistente della spesa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia); • amministrazioni pubbliche centrali che ospitano dati in centri di dati obsoleti, come risulta da indagini condotte di recente sulla "preparazione al cloud"; • Aziende Sanitarie Locali ubicate principalmente in Italia centrale e meridionale che non dispongono di infrastrutture adeguate per garantire la sicurezza dei dati. | S | PCM_Inn | Modifica mag-24 | Infrastrutture digitali | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of Central Public Administrations and Local Healthcare Authorities whose ICT services and infrastructures have been migrated to Polo Strategico Nazionale and/or to equivalent cloud services qualified by National Cybersecurity Agency (ACN) only for ordinary and critical data/service accordingly to the ational cloud strategy, including for each of them: - a brief description of the type of public administration concerned; - a brief description explaining the type of migration involved; - an official reference to the certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) A justification of compliance with the CID’s description of the investment and target the CID's description of the investment and target; c) The type of eligible migration strategies offered by the PSN. | At least 100 Central Public Administration and Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) have been fully migrated to the infrastructure (Polo Strategico Nazionale). Fully migrated can imply for each institution a mix of: not-cloud- ready in pure hosting, lift-and-shift migrations, upgrade to Infrastructure- as-a-Service (IaaS), Platform-as-a- Service (Paas) and Software-as-a- Service (SaaS). The migration to the Polo Strategico Nazionale can be executed in different ways according to the state of art of on-premise software’s IT architecture owned by each migrating public administration. These strategies can vary from pure hosting and lift-and-shift migrations for not-cloud-ready software to a migration to IaaS, PaaS and SaaS for cloud-ready software. The PSN shall offer to each migrating public administration all of the migration strategies that are eligible to consider the target “migration to the Polo Strategico Nazionale” achieved. Total public administrations "in scope" include: • Central Public Administrations accounting for the largest share of Information and Communication Technologies (ICT) spending (such as National Institute of Social Security and Ministry of Justice) • Central Public Administrations hosting data in outdated data centers as per survey recently run on "cloud readiness" • Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) located in Central and Southern Italy lacking adequate infrastructure to ensure data security. | 7 | 7
158 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.02.00 | M1C1-139 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Obiettivo | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1 | N/A | Numero | 0 | 4083 | T3 | 2024 | La migrazione di 4 083 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo. | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation. - information on the testing of all systems, datasets and application migration included in each migration plan. b) A report by an independent engineer endorsed by the relevantministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The migration of 4 083 Local Public Administrations towards certified cloud environments shall be considered achieved when the testing of all the systems, datasets and application migration included in each migration plan are successful. | 7 | 7
319 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-25 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di materiale rotabile a emissioni zero e per interventi di ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa | Notifica dell'aggiudicazio ne di tutti gli appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T3 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di almeno 85 unità di materiale rotabile a emissioni zero e per almeno 5 interventi di ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa, secondo le modalità indicate nella descrizione della misura | P | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | Those projects will be carried out in the following metropolit an areas: Perugia, Pozzuoli and Trieste | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 25 km of public transport infrastructure. Those projects shall be carried out in the following metropolitan areas (Perugia, Pozzuoli, Trieste) | 7 | 7
366 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.01 | M2C4-11 | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | Traguardo | Identificazione degli interventi mediante ordinanza o ordinanze del commissario straordinario | Ordinanza o ordinanze del commissario straordinario |  |  |  | T3 | 2024 | Una o più ordinanze del commissario straordinario devono individuare l'elenco esatto degli interventi volti a ripristinare i corsi d'acqua e aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, degli interventi di ripristino degli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, e il numero totale di km di rete dei trasporti da ripristinare. Il valore del numero totale degli interventi ammonta ad almeno 1,2 miliardi di EUR. | P | MITE | Modifica mag-2024 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | MITE / Regions | People at direct risk are people who risk their own safety in the areas of intervention. The target will be measured through the Database ReNDiS web, which collects all the information about mitigation measures and projects, provided by the Regions.People considered at direct risk are defined as those living in P2, P3, and P4 areas as per the indicators developed by the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale defined by the Flood Risk Management Plans and by the Hydrogeologi cal Plans (piani Assetto Idrogeologico ) set out by River Basin Authorities | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extract of the technical specifications proving alignment of the project(s) with the CID's description of the investment and target; | Reduce the number of people at direct flood and hydrological risks by at least 1 500 000 inhabitants | 7 | 10
424 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.02.00 | M3C2-7 | Investimento 2.3 - Cold ironing | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di almeno 15 impianti di cold ironing | N/A | N/A | N/A | T3 | 2024 | Pubblicazione del bando di gara e aggiudicazione di tutti i contratti per la costruzione di almeno 15 impianti di cold ironing che forniscano energia elettrica in almeno 10 porti. | S | MIMS |  | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | ENAV SpA |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority certifying that projects have been completed and are operational | Entry into operation of, a) Technical Operations Center (TOC) and at least two Air Traffic Management systems b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c)Digitalised Aeronautical Information d)Unmanned Traffic Management System and connectivity (UTMS) | 7 | 10
579 | M7 | M7C1 | M7C1-R04.01.00 | M7-7 | Riforma 4 - Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto primario | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione |  |  |  | T3 | 2024 | Entrata in vigore degli atti di diritto primario. Gli atti di diritti primario: i) impongono a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell'energia elettrica; ii) introducono misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l'offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore; iii) individuano un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
586 | M7 | M7C1 | M7C1-I04.01.00 | M7-14 | Investimento 4 - Tyrrhenian link | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti |  |  |  | T3 | 2024 | Comunicazione dell'aggiudicazione di tutti i contratti per i lavori necessari alla posa di 514 km di cavi di collegamento tra Caracoli ed Eboli. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
618 | M7 | M7C1 | M7C1-I17.01.00 | M7-46 | Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP) | Traguardo | Definizione dell'obiettivo dei termini | Entrata in vigore dell'atto con la definizione dei termini dello strumento finanziario |  |  |  | T3 | 2024 | Sono definiti i termini dello strumento finanziario, che si concentra sull'edilizia residenziale pubblica e sociale e sulla ristrutturazione energetica a favore delle famiglie vulnerabili e a basso reddito che vivono in condomini. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
17 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-18 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Obiettivo | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1 | N/A | Numero | 0 | 400 | T4 | 2024 | L'obiettivo consiste nel raggiungimento di almeno 400 interfacce per programmi applicativi (API) attuate dalle agenzie, pubblicate nel catalogo API e integrate con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati. Le API comprese nell'ambito di applicazione sono già state mappate. Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) al 31 dicembre 2023: servizi prioritari di sicurezza sociale e conformità fiscale, compresi i principali registri nazionali (come il registro anagrafico e il registro della pubblica amministrazione); ii) al 31 dicembre 2024: i servizi rimanenti di sicurezza sociale e conformità fiscale. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra deve fornire le funzionalità necessarie per valutare tale conformità. | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. | This target consists of reaching at least 400 Application Programming Interfaces (APIs) implemented by the agencies, published in the API catalog and integrated with the National Digital Data Platform. The APIs in scope have already been mapped. The published APIs shall impact the following areas: | 7 | 7
18 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-19 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Obiettivo | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2 | N/A | Numero | 5 | 50 | T4 | 2024 | Almeno 50 interventi di potenziamento effettuati nei settori del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC) e delle reti e sistemi informativi (NIS). I tipi di intervento riguardano, ad esempio, i centri operativi per la sicurezza (SOC), il miglioramento della difesa dei confini informatici e le capacità interne di monitoraggio e controllo nel rispetto dei requisiti NIS e PSNC. Gli interventi nei settori NIS devono riguardare in particolare i settori dell'assistenza sanitaria, dell'energia e dell'ambiente (approvvigionamento di acqua potabile e gestione dei rifiuti). | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned the CID’s description of the investment and target | At least 50 strengthening interventions completed in the National Security Perimeter for Cyber (PSNC) and Network and Information Systems (NIS) sectors. Interventions types include, for example, Security Operating Centers (SOCs), Cyber boundary defence improvements and Internal monitoring and control capabilities in compliance with NIS and PSNC requirements. Interventions shall pose particular focus on Healthcare, Energy and Environmental (Drinking Water Supply) sectors. | 7 | 7
19 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-20 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersicurezza | Relazione che illustra la completa attivazione dei servizi nazionali di cybersicurezza | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Il traguardo è completato con l'attivazione delle squadre di pronto intervento informatico (CERT), la loro interconnessione con il team italiano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) e con il centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC) e l'integrazione di almeno 5 centri operativi di sicurezza (SOC) con l'HyperSOC nazionale, la piena operatività dei servizi di gestione dei rischi di cybersicurezza, compresi quelli per l'analisi della catena di approvvigionamento e i servizi di assicurazione contro i rischi informatici. | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | This milestone shall be completed with the activation of the sectorial Computer emergency response teams (CERTs), their interconnection with the Italian Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and the Information Sharing and Analysis Center (ISAC), the integration of at least 5 Security Operating Centers (SOCs) with the national HyperSOC, the full operation of the cybersecurity risk management services, including those for supply chain analysis and cyber risk insurance services. | 7 | 7
20 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-21 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersicurezza | Relazioni fornite che dimostrino la piena attivazione di almeno 10 laboratori e di 2 centri di valutazione (CV) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Attivazione di almeno 10 laboratori di screening e certificazione e di 2 centri di valutazione (CV). | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the activation of at least 10 screening and certification laboratories, of the 2 Evaluation Centers (CV), the activation of the EU certification lab and the activation of the EU certification schema as part of the national laboratory network; c) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | Activation of at least 10 screening and certification laboratories, of the 2 Evaluation Centers (CV), and the activation of the EU certification lab. | 7 | 7
21 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.05.00 | M1C1-22 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni | Relazioni fornite, relazioni di ispezione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Piena operatività dell'unità centrale di audit con almeno 30 ispezioni completate. | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the Central Auditing Unit is operational. b) Reports of the inspections completed. | Full operation of the Central Auditing Unit with at least 30 inspections completed. | 7 | 7
43 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-43 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 5 | T4 | 2024 | Ridurre del 95 % il numero di cause pendenti nel 2019 (337 740) presso i tribunali ordinari civili (primo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di tre anni dinanzi ai tribunali ordinari civili (nel 2019). | S |  |  |  | Ministry of Justice | The reduction of backlog is calculated for ordinary Court considering the number of cases pending for more than three years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedin gs pending at the end of 2019: Ordinary courts: Civil: 337,740; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 65% the number of pending cases in 2019 (337 740) in the Civil Ordinary Courts (first instance). The baseline shall be the number of cases pending for more than three years in front of the Civil Ordinary courts in 2019. | 7 | 7
44 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-44 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 5 | T4 | 2024 | Ridurre del 95 % il numero di cause pendenti nel 2019 (98 371) presso le Corti d'appello civili (secondo grado). Il valore di riferimento deve essere il numero di cause pendenti da più di due anni dinanzi alle Corti d'appello civili (nel 2019). | S |  |  |  | Ministry of Justice | The reduction of backlog is calculated for the Court of Appeal considerin g the number of cases pending for more than two years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Court of Appeal: Civil: 98,371; | Report based on data provided by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 55% the number of pending cases in 2019 (98 371) in the Civil Courts of Appeal (second instance). The baseline shall be the number; cases pending for more than two years in front the Civil Courts of Appeal (in 2019). | 7 | 7
63 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-60 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e/o digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | I settori prioritari individuati per la semplificazione sono: 1. le autorizzazioni ambientali, le energie rinnovabili e l'economia verde 2. le licenze edilizie e la riqualificazione urbana 3. le infrastrutture digitali 4. le procedure commerciali Altri settori critici sono: 1. il diritto del lavoro e sicurezza sociale 2. il turismo 3. l'agroalimentare Le procedure statali e regionali selezionate possono essere raggruppate nei seguenti settori principali: 1. Autorizzazioni ambientali ed energetiche: • procedura nazionale di valutazione dell'impatto ambientale • procedura regionale di valutazione dell'impatto ambientale • autorizzazioni per la bonifica ambientale • valutazione ambientale strategica • prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) • procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili • procedure per il ripotenziamento e l'ammodernamento dei parchi eolici e la sostituzione delle pale delle turbine • procedure di autorizzazione per le infrastrutture energetiche • autorizzazioni relative ai rifiuti 2. Edilizia e riqualificazione urbana: • procedure per il risparmio energetico e la razionalizzazione del consumo di energia (procedure di conformità, ecc.) • conferenze di servizi 3. Infrastrutture digitali: • autorizzazioni per le infrastrutture di comunicazione 4. Procedure commerciali: - procedure nel settore del commercio al dettaglio - procedure nei settori del commercio e dell'edilizia (SUAP e SUE) - Procedure per le attività artigianali 5. Altre procedure: • certificazione del silenzio assenso • potere sostitutivo • procedure per la prevenzione degli incendi • autorizzazioni per zone economiche speciali • autorizzazioni di pubblica sicurezza • autorizzazioni paesaggistiche • autorizzazioni farmaceutiche e sanitarie • procedure/autorizzazioni sismiche e idrogeologiche | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrati ons |  | Copy of the publication in the Official Journal of the secondary legislation and any other act that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document should include as minimum elements: a) the list of simplified procedures, b) the list of digitalized procedures | Priority areas identified for simplification are: 1. Environmental authorizations, renewables and green economy 2. Construction authorizations and urban requalification 3. Digital infrastructures 4. Public procurement Further critical sectors are: 1. Labour legislation 2. Tourism 3. Agri-food State and regional procedures being selected may be summarised under the following major areas: 1. Environmental and energy authorizations: - State environmental impact assessment procedure - Regional environmental impact assessment procedure - Environmental remediation authorizations - Strategic Environmental Assessment - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) - Authorization procedures for renewables - Repowering, revamping and reblading procedures - Authorization procedures for energy infrastructures - Waste-related authorizations 2. Construction and urban requalification: - Application of the energy efficiency super bonus (conformity procedures, etc.) - Service conference 3. Digital infrastructures: - Authorizations for communication infrastructures 4. Public procurement - ICT procurement procedures 5. Other procedures: - Certification of silent consent - Substitute power - Fire prevention procedures - Special Economic Zones authorizations - Procedures in the retail sector - Authorizations to access the artisans and small business sectors - Public security authorizations - Landscape authorizations - Pharmaceutical and health authorizations Seismic and hydrogeological procedures/authorizations | 7 | 7
77 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 ter | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Aumento delle risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legislazione volta ad aumentare le risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore della legislazione che dispone l'aumento delle risorse umane che si occupano di pagamenti presso: - i Ministeri e le amministrazioni centrali, in funzione delle esigenze organizzative specifiche dell'amministrazione centrale interessata; - le amministrazioni locali, in funzione delle esigenze organizzative specifiche dell'amministrazione locale interessata. | S |  | Modifica mag-24 | [5 empty] | 7 | REV_2023
78 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 quater | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Introduzione della cessione di crediti a terzi | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione primaria | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Adozione di un piano di audit, comprendente una tabella di marcia attuativa, sull'adeguatezza e la tempestività dei processi di pagamento in essere di almeno 130 pubbliche amministrazioni individuate come pagatori in ritardo: i) a livello centrale (comprese le organizzazioni terriotriali dei ministeri); ii) a livello locale e iii) tra gli enti del Servizio sanitario nazionale. | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 7 | REV_2023
84 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 ter | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Incentivi alla qualificazione e professionalizzazi one delle stazioni appaltanti | Adozione di misure di esecuzione e disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Sentita l'ANAC, valutazione a opera della Cabina di Regia, ex articolo 221 del codice dei contratti pubblici, sull'impatto dell'attuazione del codice dei contratti pubblici circa: - il numero di stazioni appaltanti e di centrali di committenza qualificate; - il numero e il valore degli appalti pubblici da esse gestiti per proprio conto e per conto di enti non qualificati; - l'impatto del sistema in termini di tempi di aggiudicazione degli appalti e di completamento dei contratti pubblici. Pubblicazione dei risultati della mappatura della partecipazione di enti non qualificati alle attività di sviluppo delle capacità Sentita l'ANAC, saranno adottate ulteriori iniziative volte a incentivare la qualificazione delle stazioni appaltanti, la riduzione della frammentazione e la professionalizzazione degli enti non qualificati. Saranno adottati e diventeranno operativi altri strumenti di supporto tecnico/amministrativo alle stazioni appaltanti locali o non qualificate, qualora la centralizzazione non sia disponibile o realizzabile. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
86 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 quinquies | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti volte a rafforzare l'efficienza e la concorrenza, in particolare per accrescere la contendibilità delle concessioni | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
88 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.10.00 | M1C1-75 bis | Investimento 1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Traguardo | Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Entrata in servizio della funzione di sostegno agli appalti | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Deve essere istituita una funzione di sostegno agli appalti nel quadro della Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La funzione di sostegno agli appalti consentirà alle stazioni appaltanti di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del codice dei contratti pubblici e le accompagnerà nel processo di eProcurement mediante il sostegno all'acquisizione di competenze digitali e la fornitura di assistenza tecnica nell'adozione della digitalizzazione degli appalti pubblici, compreso l'uso di sistemi dinamici di acquisizione. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
98 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-84 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazion e degli appalti da parte delle stazioni appaltanti | Adozione di misure di esecuzione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Al fine di migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazione degli appalti e accelerare il processo avviato con la riforma del codice dei contratti pubblici mediante la digitalizzazione degli appalti e la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, la Cabina di regia, ex articolo 221 del codice dei contratti pubblici, sentita l'ANAC, svolge: - un'analisi dell'impatto dell'eProcurement sui tempi di aggiudicazione dell'appalto fino alla conclusione del contratto; - una valutazione della rapidità decisionale allo stato dell'arte; - il monitoraggio delle migliori pratiche delle stazioni appaltanti volte ad abbreviare i tempi di aggiudicazione degli appalti; - un'analisi del quadro legislativo per individuare eventuali questioni critiche nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in base a tale analisi, proposta di iniziative finalizzate a ridurre i tempi di decisione. A partire dai dati del 2024, l'ANAC monitorerà annualmente la rapidità decisionale media delle stazioni appaltanti, avvalendosi dei poteri ad essa attribuiti dall'articolo 222 del codice dei contratti pubblici. Le stazioni appaltanti la cui rapidità decisionale media sarà superiore a 160 giorni in TED saranno tenute a partecipare all'esercizio di qualificazione e professionalizzazione. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
111 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | N/A | Percentuale | 100 | 88 | T2 | 2025 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 12 % sulla base del confronto tra i) i lavori aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e conclusi entro il giugno 2021 e ii) i lavori aggiudicati tra il 1° luglio 2022 e il 30 giugno 2023 e conclusi entro il 31 dicembre 2024. | S |  | Modifica nov-2024 |  |  |  | The IT Authorities shall provide the data on the time reduction retrieved from ANAC’s database both inaggregated form and divided per different categories of works, for works completed between 32Q2021 and 4Q2024. | The average time between the contract award and the realization of the infrastructure (‘fase esecutiva’) shall be reduced at least by 15%. | 7 | 7
113 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-98 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzan te degli acquirenti pubblici | N/A | Percentuale | 20 | 40 | T4 | 2024 | Almeno il 40 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici ai fini della qualificazione. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and/or the number of candidates enrolled. | At least 35% of civil servants have been trained through the Public Buyers Professionalization Strategy This takes into account the total number of civil servants actively involved in public procurement, i.e. 100,000 public buyers registered as of 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF. | 7 | 7
115 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-99 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | Percentuale di stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale che usano sistemi dinamici di acquisizione, in conformità della direttiva 2014/24/UE | Percentuale | 15 | 20 | T2 | 2024 | Almeno il 20 % delle stazioni usa sistemi dinamici di acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE (inizio del periodo di osservazione il 1° gennaio 2022). Le stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale sono 250 pubbliche amministrazioni (registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF). | S |  | Modifica nov-2024 |  | Civil Service Department ; Consip |  | Evidences on Consip DataWareHouse and ANAC National Contrac Registry | At least 20% of contracting authorities are using dynamic purchasing systems as per Directive 2014/24 (two years observation timeframe and taking intoaccount that in Italy the use of the DPS is mainly targeted at above the threshold purchases, given that the below-the-threshold ones are mainly performed using eMarketplaces). The target refers to Central Government Contracting Authorities (250 PA as registered per 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF). | 7 | 7
159 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.01 | M1C1-140 | Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 | N/A | Percentuale | 0.1 | 40 | T4 | 2024 | Le amministrazioni (comuni, istituti di istruzione primaria e secondaria di 1°e 2° grado ed enti specifici pilota nel settore dell'assistenza sanitaria e del patrimonio culturale) aderiscono a un modello e a un sistema di progettazione comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire. L'adesione al progetto/modello comune di siti web/componenti dei servizi consiste in: 1) valutazione dei progetti presentati; 2) valutazione del completamento dei progetti sulla base delle principali metriche di utilizzabilità (score di utilizzabilità digitale), attraverso una piattaforma dedicata già disponibile. | P | PCM_Inn | Modifica mag-24 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A detailed list of administrations that have adhered to the common design/model of websites/services components. | Adherence to the common design/model of websites/services components shall consist of: (1) Evaluation of projects submitted (2) Assessment of project completion on key usability metrics (digital usability scores), through dedicated platform already available. Administrations (municipalities, educational institutions of 1st and 2nd grade and specific piloted health care and cultural heritage entities) adhering to a common model and design system, simplifying user interaction and easing maintenance for the years to come. | 7 | 7
160 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-141 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2 | N/A | Numero | 15 | 20 | T4 | 2024 | Digitalizzazione, revisione e automazione di 20 procedure relative alla gestione del personale della Difesa (quali reclutamento, occupazione e pensionamento, salute dei dipendenti) partendo da uno scenario di riferimento di quindici procedure già digitalizzate nel contesto dell'obiettivo 1. | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements)was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the additional procedures related to management of Defence’s personnel, including a brief description. | Digitization, revision, and automation of 20 procedures related to management of Defence’s personnel (such as recruiting, employment and retirement, employees'health), starting from a baseline of fifteen already digitized procedures with target 1. | 7 | 7
161 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-142 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2 | N/A | Numero di certificati digitalizzati | 450000 | 750000 | T4 | 2024 | Numero di certificati di identità digitalizzati (750 000) rilasciati dal Ministero della Difesa e che utilizzano l'infrastruttura, integrati da un sito di ripristino in caso di disastro a partire da uno scenario di riferimento di 450 000 certificati già digitalizzati nell'ambito dell'obiettivo 1. | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list from the Ministry of Defence/MITD indicating the official references of additional digitized identity certificates issued by the Ministry of Defence. | Number of digitized identity certificates (750 000) issued by the Ministry of Defence and running onto the infrastructure complemented by a disaster recovery site, starting from a baseline of 450 000 already digitized certificates with target 1. | 7 | 7
162 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.04 | M1C1-143 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T2 | N/A | Numero | 10 | 15 | T4 | 2024 | Migrazione finale di quattro applicazioni a missione critica e di undici applicazioni a missione non critica verso nuove infrastrutture open source che comprendono l'attuazione dell'hardware in ambiente, l'installazione di componenti open source di middleware e la reingegnerizzazione delle applicazioni, a partire da uno scenario di riferimento di dieci applicazioni già migrate nell'ambito dell'obiettivo 1. | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of migrated additional non-mission critical applications into S.C.I.P.I.O, including a brief description of the migrated applications and their type (hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications). | Final migration of four mission critical and eleven non-mission critical applications to new open source infrastructure encompassing hardware environment implementation, installation of middleware open source components, re-engineering of applications, starting from a baseline of ten already migrated with target 1. | 7 | 7
185 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-11 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023. La legge annuale sulla concorrenza deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave, i cui strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) devono essere adottati ed entrare in vigore entro il 31 dicembre 2024. La legge comprende almeno le seguenti misure: Rete stradale: i) riguardo all'accesso alle concessioni e alla risoluzione del contratto, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: - rendere obbligatoria la gara d'appalto per i contratti di concessione per le autostrade e rafforzare l'applicabilità del quadro normativo per il rilascio delle concessioni autostradali e garantire livelli di servizio adeguati agli utenti della strada, fatta salva la modalità in house entro i limiti stabiliti dal diritto dell'UE (*); - migliorare l'efficienza delle procedure amministrative decisionali relative ai contratti di concessione; - richiedere una descrizione dettagliata e trasparente dell'oggetto del contratto di concessione; - imporre alle autorità concedenti di designare le concessioni per tratte autostradali, assegnate mediante procedura pubblica, tenendo conto delle stime di efficienza di scala e dei costi dei concessionari autostradali elaborate dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART); - rafforzare i controlli del Ministero delle Infrastrutture sui costi e sull'esecuzione delle infrastrutture stradali; - impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione, anche attraverso un sostanziale miglioramento dell'efficienza gestionale di tutte le procedure tecnico-amministrative connesse all'aggiornamento periodico dei piani economici e finanziari e alla loro attuazione annuale e attraverso il divieto di utilizzare le procedure disciplinate dall'articolo 193 del codice dei contratti pubblici per l'aggiudicazione di contratti di concessione autostradale scaduti o in scadenza; - semplificare/chiarire la regolamentazione delle condizioni di risoluzione e di annullamento del contratto, anche al fine di mantenere un livello adeguato di contendibilità delle concessioni per i mercati interessati; - attuare tempestivamente e pienamente il modello di regolamentazione dei diritti di accesso adottato tenendo conto: i) degli aggiornamenti periodici della pianificazione economica e finanziaria pluriennale dei concessionari (quale approvata dall'autorità di regolamentazione competente) e ii) dell'introduzione annuale di tali piani. - Per la risoluzione del contratto nell'interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra risarcimento dei danni richiesto al concessionario e una compensazione ragionevole per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge. ii) riguardo al modello regolamentare di tariffazione, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: - imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione del modello regolamentare di tariffazione dell'ART per il calcolo dei canoni di accesso. - Imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione del modello normativo dell'ART in materia di prezzi e procedure di gara delle subconcessioni per la fornitura di servizi di ricarica di veicoli elettrici e di altri servizi. - I diritti di accesso devono incentivare gli investimenti e basarsi su una metodologia di price cap sostenuta da un'analisi comparativa trasparente dei costi dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti. iii) riguardo ai diritti degli utenti, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: - garantire la piena e tempestiva attuazione del quadro normativo dell'ART per la tutela dei diritti degli utenti e per la fornitura di livelli di servizio adeguati. iv) riguardo all'esternalizzazione dei lavori di costruzione, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: - Stabilire, ai sensi dell'articolo 186, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 36/2023, l'obbligo per i concessionari autostradali di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, tra il 50 % e il 60 % dei contratti di lavori, servizi e forniture. Le quote sono calcolate in base agli importi dei piani economici e finanziari allegati ai documenti di concessione e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche economiche del concessionario, della durata dell'aggiudicazione, della durata residua, dell'oggetto e del valore economico della concessione e dell'importo degli investimenti effettuati. (*) per quanto riguarda gli affidamenti in house, la legge deve: - richiedere una verifica ex ante obbligatoria della legalità dell'affidamento in house e vietare l'avvio della procedura di gara o degli affidamenti in house in assenza di tale verifica; - conferire all'Autorità per la regolamentazione dei trasporti (ART) strumenti e poteri adeguati per eseguire le verifiche summenzionate e il sostegno (giuridico) dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); - imporre l'installazione di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, la realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci e il pieno rispetto del quadro normativo elaborato dall'ART per la tutela dei diritti degli utenti e la fornitura di adeguati livelli di servizio, come criteri di aggiudicazione per nuove concessioni autostradali. Cold ironing: v) Entrata in vigore di incentivi normativi per l'utilizzo dei servizi di cold ironing nei porti; Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali: vi) Precisare i criteri e i requisiti in materia di accesso e permanenza delle imprese nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali istituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 164/2000, al fine di migliorare la trasparenza e favorire la scelta dei consumatori nei mercati concorrenziali; assicurazioni: vii) Entrata in vigore degli atti necessari per consentire la portabilità dei dati delle scatole nere tra assicuratori; Avvio di un'attività imprenditoriale: viii) Riesame e aggiornamento della legislazione in materia di start-up, PMI innovative e capitale di rischio (ad esempio, Startup Act 2012) al fine di razionalizzare la legislazione esistente, rivedere la definizione di start-up e promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competiti on Law 2023 The bill will be submitted to the Parliament by June 2023. It will be approved by the Chambers by the end of 2024. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2024. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2023 Annual Competition Law. The Annual competition law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2024. It shall include at least the following measures in the Transport/Highways sector: - make the tendering of concessions contracts mandatory for highways and define the regulatory framework for highway concessions, without prejudice for in house providing within the limits established by the EU law; - require the calculation of a price cap by the ART (transport regulator) based on a comparative analysis of historical costs of the whole economic sector,according to clear, uniform and transparent criteria; - require the tendering of packages of highway concessions; - require a detailed description of the subject-matter of the concession contract; - reinforce controls by the Ministry of Infrastructure of the execution of works in highways; - prevent the automatic renewal of concession contracts and ensures compliance of in-house entrustments (*) - regulates the contract cancellation conditions; - reduce the contract cancellation conditions; - reduce, in a reasonable period of time (within maximum five years), the share of in house contracts from 40% to 20%, without prejudice for occupational levels. (*) as far as in-house entrustments, the law shall: - require a mandatory ex-ante verification of the legality of in-houseentrustment and forbid the launch of the tender procedure or the in-house entrustments without this verification; - entrust the Authority for the Regulation of Transport with adequate instruments and powers to perform these checks, and the (legal) support of the National Anti-Corruption Authority (ANAC); - include the installation of a minimum number of electric charging points as award criteria of new highway concessions. As for the termination of the contract in the public interest, the law shall at least provide for an adequate compensation to enable the concessionaire to recoup investments that have not been fully amortised. As for the termination of the contract for serious breach, the law shall provide for an adequate balance between the restoration of damages requested to the concessionaire and a just compensation for investments not yet recouped. Cases of serious breach shall be explicitly identified by law. | 7 | 7
186 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-12 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato, compresi tutti i regolamenti necessari per le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato (se necessario), compresi tutti i regolamenti necessari per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023. | S |  |  |  | Presidency of the Council ofMinisters; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation, including all necessaryregulations, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all secondary legislation (if necessary), including all necessary regulations for the effective implementation and application of allthe measures stemming from the 2023 Annual Competition Law. | 7 | 7
195 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-19 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a banda ultra- larga alle isole | N/A | Numero | 0 | 18 | T4 | 2024 | Portare la connettività a banda ultra-larga mediante un nuovo backhaul ottico a un minimo di altre 18 isole prive di collegamenti in fibra ottica con il continente. | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation, including an indication of the additional islands and number of households covered in each island,and the resulting speed/capacity by infrastructure deployed; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 18 islands lacking fiber links to the continent provided with ultra- broadband connectivity trough new optical backhaul | 7 | 5
206 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.07.00 | M1C2-30 | Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamen to strategiche | Traguardo | Accordo attuativo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore dell'accordo attuativo. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
207 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.07.00 | M1C2-31 | Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamen to strategiche | Traguardo | Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato l'investimento | Certificato di trasferimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | L'Italia dovrà trasferire 2 500 000 000 di EUR a Invitalia S.p.A. per il regime. Di cui:  2 000 000 000 di EUR per il sottoinvestimento 1 Tecnologie a zero emissioni nette;  500 000 000 di EUR per il sottoinvestimento 2 Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
236 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.03.00 | M1C3-27 | Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici | Obiettivo | Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 100 | T4 | 2024 | L'investimento deve interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Ministry of Tourism | The project #AManoTesa shall include the provision of cultural services to peripheries in order to foster social inclusion, social inclusion, aggregation and intercultural dialogue. The project also envisages the elimination of architectural, sense- perceptive,cultural, and support to families and fragile subjects. The beneficiaries shall be local communities, vulnerable persons, people of all ethnicity, gender and levels of education, young operators of cultural and tourist heritage. Specific training shall be provided for temporary workers and professionals ancillary involved in the project. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the responsible administration justifying the percentage achieved. b) List of certificates of completion of requalification actions detailing the nature of the intervention and the location of the actions | The investment shall include interventions covering: 1. the regeneration and restoration of cultural and urban heritage and complexes of high historical- architectural value of the city of Rome for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU- Next Generation”; 2. the enhancement, safety, anti- seismic consolidation, restoration of places and buildings of historical interest and archeological pathways for the investment line “Jubilee paths”; 3. the redevelopment of sites in peripheral areas for the investment line “#LaCittàCondivisa”; 4. interventions on parks, historical gardens, villas and fountains for investment line #Mitingodiverde; 5. the digitalization of cultural services and the development of apps for tourists or investment line #Roma 4.0;6. Interventions to increasing the supply of cultural offer to peripheries for social integration for investment line #Amanotesa. The investment shall include requalification actions taking place in at least 5 archaeological/cultural sites for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation,” at least 125 archaeological/cultural sites for "Jubilee paths”; at least 50 archaeological/cultural sites for #Lacittàcondivisa; at least 15 archaeological/cultural sites for #Mitingodiverde, at least 5 archaeological/cultural sites for Roma 4.0 The satisfactory achievement of the target shall also depend on the completion of 50% of the projects of the investment line “#Amanotesa” | 7 | 7
252 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-6 bis | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | N/A | Percentuale | 63.5 | 100 | T4 | 2024 | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 100 % delle ulteriori risorse finanziarie supplementari assegnate all'investimento. La procedura di aggiudicazione prevede l'erogazione di sovvenzioni o altri incentivi alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
253 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.03.00 | M2C1-7 | Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Obiettivo | Pubblicazione della graduatoria finale con l'identificazione dei destinatari finali. | N/A | Numero | 0 | 10000 | T4 | 2024 | Identificazione di almeno 10 000 destinatari finali per investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia. Gli investimenti devono riguardare almeno uno dei seguenti interventi: - la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti - l'introduzione dell'agricoltura di precisione e di macchine agricole 4.0 - la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi Al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) proof of support to the enterprises in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by therelevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; c) For off-road vehicles running on biomethane, specific assessment containing extract of the official documents containing the selection criteria used to select the off-road vehicles pointing to the texts that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex | At least 10000 enterprises have received support for paid investment in innovation in the circular economy and bio-economy. The supported investments are: - Replacement of more polluting off-road vehicles - Introduction of precision farming- Replacement of more obsolete facilities for olive mills In order to comply with Do-No- Significant-Harm principle, off-road vehicles shall be zero-emission or run solely on biomethane, which shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive). Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. . | 7 | 7
266 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 bis | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Discariche abusive | N/A | Numero delle discariche abusive | 14 | 9 | T2 | 2024 | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2011/2215 da 14 a 9 (ossia una riduzione almeno del 75 %). | P | MITE | Modifica mag-2024 e nov-24 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n(MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Development (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/)c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD]; d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collectionnetwork in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2011/2215 from 14 to 9 (i.e. at least 75%) | 7 | 7
267 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 ter | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata | N/A | Punti percentuali | 27.6 | 20 | T4 | 2024 | Riduzione di 20 punti percentuali della differenza tra la media delle tre regioni con i risultati migliori per quanto riguarda i tassi di raccolta differenziata e quella delle tre regioni con i risultati peggiori. | P | MITE | Modifica mag-2024 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |  | All the environment al data monitoring by UE are reported in the year after the reference year. | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD];d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle f) Data from ISPRA proving that the regional difference have been bridged in line with the target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall reduce by 20 percentage points of the variation between the average three best- performing regions and the three worst- performing regions in separate collection rates. | 7 | 7
284 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.04.00 | M2C1-25 | Investimento 3.4 - Fondo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Il ministero ha trasferito l'importo complessivo delle risorse | Certificato di trasferimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | L'Italia deve trasferire all'ISMEA 1.960.000-000,00 di EUR per il dispositivo | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 7 | REV_2023
298 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-28 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2 | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Aggiudicazione degli appalti per la costruzione di 7 500 punti pubblici di ricarica rapida in autostrada e almeno 9 055 in zone urbane (tutti i comuni). Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project provingalignment with the CID's description of the investment and target | Award of the contracts to build 5 000 rapid re-charging stations along freeway and at least 9755 in urban areas (all municipalities). The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 7 | 7
312 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-9 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2024 | Aumento di almeno 1 000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile. | P | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Increase the network capacity for the distribution of renewable energies by at least 1 000 MW | 7 | 7
325 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-34 | Investimento 4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Obiettivo | Numero di autobus a pianale ribassato a zero emissioni acquistati T1 | N/A | Numero | 0 | 800 | T4 | 2024 | Acquisto di almeno 800 autobus a pianale ribassato a zero emissioni acquistati nell'ambito del traguardo M2C2-32 per il potenziamento del parco veicoli. | P | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Purchase at least 800 Zero Emission buses for the renewal of the respective fleet | 7 | 7
326 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-34 bis | Investimento 4.4.2 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a emissioni zero T1 | N/A | Numero | 0 | 25 | T4 | 2024 | Acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all'art 15 del D.Lgs. 57/2019 per almeno 25 treni a zero emissioni per il potenziamento del parco ferroviario. | P | MIMS |  |  | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target – i.e.. Zero tailpipe emission trains (EV or H2) – the fuel must be specified;;; | Entry into service of at least 25 Zero Emission trains for the renewal of the respective fleet | 7 | 7
331 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.04 | M2C2-38 bis | Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie | Traguardo | Accordo attuativo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo |  |  |  | T4 | 2024 | Entrata in vigore dell'accordo attuativo. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
332 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.04 | M2C2-39 | Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie | Traguardo | Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato il trasferimento dei fondi a Invitalia S.p.A. | Certificato di trasferimento |  |  |  | T4 | 2024 | Trasferimento di 1 000 000 000 di EUR dall'Italia a Invitalia S.p.A. per lo strumento. | P | MISE |  | Rinnovabili e batterie | Ministry of Economic Development |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | By 31 December 2025, increase energy production capacity of produced photovoltaic panels from the current 200 MW/year to at least 2 GW/year [Gigafactory] thanks to high-efficiency photovoltaic panels | 7 | 9
334 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.04.00 | M2C2-42 bis | Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Traguardo | Completamento del trasferimento dei fondi dal ministero a CDP Venture Capital SGR | Certificato di trasferimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Trasferimento di 250 000 000 di EUR dall'Italia a CDP Venture Capital SGR per lo strumento. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo implica anche una modifica dell'accordo attuativo tra Italia e CDP Venture Capital SGR e del regolamento dello strumento, nel rispetto delle condizioni stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
336 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Investimento 1.1 - Sviluppo agro- voltaico | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in | Notifica dell'aggiudicazio ne di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici in | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e strumenti di misurazione in sistemi agro- voltaici. Ci si attende che la potenza installata dei sistemi agro-voltaici di natura sperimentale incoraggi lo sviluppo di soluzioni innovative per impianti a terra in cui possano coesistere molteplici usi del suolo, generando benefici concorrenti. L'entrata in funzione degli impianti è registrata nel sistema nazionale GAUDÌ (anagrafe degli impianti), che dà prova conclusiva del conseguimento degli obiettivi. | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico | MiTE, MiPAAF | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID's description of the investment and target. | .Notification of the award of all public contracts for the installation of photovoltaic solar panels and measuring instruments in agri-voltaic systems Installed power of agrovoltaic systems of an experimental nature, is expected to encourage the development of innovative solutions for ground installations in which multiple land uses can coexist, generating competing benefits. The entry into operation of the plants is recorded in the national Gaudì system (production plant registry), which provides conclusive evidence of the achievement of the objectives | 7 | 7
373 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-20 | Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2 | N/A | Numero | 1650000 | 4500000 | T4 | 2024 | Piantare materiali forestali di moltiplicazione (sementi o piante) per almeno 4 500 000 alberi e arbusti per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") | P | MITE | Modifica mag-2024 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select andassign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Plant at least 6 600 000 trees for reforestation of urban and peri-urban areas pursuant to article 4 of the law of 12 December 2019, 141 (so-called climate law) | 6 | 7
376 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.03.00 | M2C4-22 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Obiettivo | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1 | N/A | Numero | 0 | 13 | T4 | 2024 | Ridurre l'artificialità dell'alveo di almeno 13 km, riportandolo lungo l'asse del Po. | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; | Reduce riverbed artificiality by at least 13 km | 7 | 6
385 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-31 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1 | N/A | Numero | 0 | 14000 | T4 | 2024 | Costruire almeno altri 14 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale | P | MIMS-Arera |  | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of additional kilometres of districted water networkb) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Build at least 9 000 additional kilometres of districtized water network | 7 | 7
388 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-34 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | N/A | Percentuale | 24 | 26 | T4 | 2024 | Portare almeno al 26 % la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori. Nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di:  150 contatori di terzo livello;  7 500 contatori di quarto livello;  digitalizzazione e miglioramenti della rete. | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of withdrawal sources equipped with meters b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase to at least 29% the percentage of withdrawal sources equipped with meters | 7 | 7
390 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-35 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | N/A | Percentuale | 8 | 12 | T4 | 2024 | Almeno il 12 % della superficie irrigua deve beneficiare di un uso efficiente delle risorse irrigue. | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche |  | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the irrigated area interventions b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 15% the percentage of irrigated area shall benefit from an efficient use of irrigation resources | 7 | 6
406 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.05.00 | M3C1-15 | Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Obiettivo | 700 km di tratte di linee riqualificate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | N/A | Numero | 0 | 700 | T4 | 2024 | Almeno 700 km di tratte di linee riqualificate costruite su nodi metropolitani e collegamenti nazionali chiave, pronti per la fase di autorizzazione e operativa. | P | MIMS |  | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | MIMS | 47 upgrading actions will take place along thefollowing indicative routes and nodes: - Adriatic- Ionian (8) - Bologna- Venice- Trieste/Udine (3) - Central and North Tyrrhenian link (7) - Liguria-Alps (5) - Turin- Venice (2) - Urban nodes & regional lines (0) - Urban nodes & regional lines – center (7) - Urban nodes & regional lines - north east (6)- Urban nodes & regional lines - north west (6) - Urban nodes & regional lines – south (3) | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This documentshall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 700 km of upgraded line sections built on metropolitan nodes and key national links, ready for authorisation and operational phases. | 7 | 7
411 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.08.00 | M3C1-19 | Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Obiettivo | Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili | N/A | Numero | 0 | 10 | T4 | 2024 | 10 stazioni ferroviarie sono riqualificate e rese più accessibili conformemente al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria. | P | MIMS |  | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | MIMS | The upgrade will involve internal and external stations areas and will consist as a minimum of, - Enhancing the accessibility of the stations in line with Directive 1300/2014 (“PRM TSI”) - Increasing the quality of the services provided to users - Improve the comfort, safety and quality of the public areas (internal and external)The actions will take place in the regions of Abruzzo, Campania, Calabria , Sicilia , Puglia and Sardegna . The indicative list of railway stations that will benefit is the following, Vasto San Salvo, Lamezia Terme, Sapri, Polignano a Mare, Barletta, Giovinazzo, Macomer, Oristano, PalermoNotarbartolo, Milazzo | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Ten railway stations are upgraded and accessible in line with Directive 1300/2014 and EU railway safety regulations | 7 | 7
439 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-10 bis | Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | Disposizione nella normativa che indichi l'entrata in vigore delle norme di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore del diritto derivato sulla riforma degli istituti tecnici e professionali. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
441 | M4 | M4C1 | M4C1-I04.01.00 | M4C1-12 | Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale | Obiettivo | Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni) | N/A | Numero | 9000 | 16200 | T4 | 2024 | Assegnazione di almeno 1 200 borse di dottorato supplementari all'anno (su tre anni); assegnazione di almeno 1 000 borse di dottorato supplementari all'anno (su tre anni) nell'ambito delle amministrazioni pubbliche; assegnazione di almeno 200 nuove borse di dottorato all'anno (su tre anni) destinate al patrimonio culturale. La base di partenza è stata individuata come il numero attuale (arrotondato) di dottorandi che iniziano ogni anno il dottorato in Italia: a) i dottorati devono essere concepiti in modo tale da coinvolgere più efficacemente le imprese e promuovere la ricerca applicata; b) i dottorati nell'ambito delle amministrazioni pubbliche devono essere conformi al quadro normativo da attuare in collaborazione con il Ministero per la Pubblica Amministrazione; i dottorati nell'ambito delle amministrazioni pubbliche possono essere offerti nelle diverse aree identificate dal CUN - Consiglio Universitario Nazionale (ad es. Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali), purché intesi a qualificare ulteriormente il candidato per contribuire allo sviluppo di sistemi governativi potenziati; c) i dottorati destinati al patrimonio culturale devono essere conformi a un quadro da definire in stretta cooperazione con il Ministero della Cultura (ad es. nelle aree Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche e Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, quali identificate dal CUN, Consiglio Universitario Nazionale). | S | MUR |  | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Ministry of University and Research | Host universitie s, the Departme nt of public Administra tion and the Ministry of Culture will support the Ministry of University and Research in the managem ent of the programm es. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the fellowships granted; b) the anonymized list of citizens who were awarded the fellowship and reference to their user ID/number; c) Report demonstrating how the new PhDs fellowship programmes contribute to achieving the objectives of the investment (in line with the CID description entries a), b), c)). | At least 1 200 additional PhD fellowships programmes granted per year over three years); at least 1 000 additional PhD fellowships programmes on public administration are granted per year (over three years); at least 200 new PhD fellowships programmes on cultural heritage are granted per year (over three years). The baseline was identified as the current (rounded) number of PhD students starting their programme each year in Italy: a) PhD shall be designed to better involve firms and boost applied research; b) PhD for the Public Administration shall adhere to the regulatory framework to be implemented in collaboration with the Ministry of Public Administration. PhD in Public Administration may be offered in different classes of PhDs identified by the CUN, Consiglio Universitario Nazionale (such as. Law, Economics and Statistics, Political and Social Sciences), as far as aimed at further qualify the candidate to contribute tothe development of enhanced government systems. c) PhDs for Cultural Heritage shall adhere to a framework to be defined under close cooperation with the Culture Ministry, (such as Antiquities, Philology, Literary Studies, Art History, and History, Philosophy, Pedagogy and Psychology, as identified by the CUN, Consiglio Universitario Nazionale). | 7 | 7
443 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.01.00 | M4C1-14 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Obiettivo | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | N/A | Numero | 0 | 20000 | T4 | 2024 | Almeno 20 000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | S | MIM |  |  | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the teachers recruited with the reformed recruitment system; b) the anonymized list of teachers recruited and reference to their user ID/number assigned during the probationary period provided in the Reform. | At least 70 000 teachers recruited with the reformed recruitment system | 7 | 7
446 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-15 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | N/A | Numero | 0 | 55000 | T4 | 2024 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of Universityand Research | By Q4 2023, at least 300000 students are expected to benefiting from scholarshi ps paid, as specified in the milestone M4C1-11. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutiveelements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the scholarships awarded; b) the anonymized list of citizens who were awarded the scholarship and reference to their user ID/number; c) Report specifying the actual increase in the scholarship value and the increment in the share of students benefitting from the scholarships. . | At least 336 000 students benefiting from scholarships paid.With this project, the integration of contribution policies with those for study support is pursued through: - increase in average scholarships value by EUR 700; - funding of scholarships for a larger share of students. | 7 | 7
468 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.03.00 | M4C2-3 | Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | Obiettivo | Numero di borse di dottorato innovative assegnate | N/A | Numero | 0 | 6000 | T4 | 2024 | Assegnazione di almeno 6 000 borse di dottorato. I requisiti essenziali per l'individuazione dei dottorati innovativi sono: a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione, del mercato del lavoro delle Regioni interessate dal programma; b) avere una durata complessivamente pari a 3 anni; c) prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria, site nelle Regioni obiettivo del programma, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente; d) prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei(6) mesi a un massimo di diciotto(18) mesi; e) prevedere periodi di studio e ricerca all'estero da un minimo di sei(6) mesi a un massimo di diciotto(18) mesi; f) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.; g) prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; h) prevedere il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università; i) garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale; sviluppo sostenibile; pari opportunità e non discriminazione; accessibilità per le persone disabili). La procedura di selezione include criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | S | MUR |  | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | Ministry of Universityand Research | The measureshall be implement ed by the Ministry of University and Research in cooperatio n with the Ente Nazionale del Microcredi to. | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of Ph.D scholarships awarded and for each of them - a brief description, including duration and location; - a official references of the Ph.D scholarships awarded. | Award of at least 15 000 Ph.D scholarships.Critical requirements for the identification of innovative PhDs shall follow the past provisions included in the Ministerial Decree 1540 of 29/7/2016, with reference to the implementation of a tender for innovative PhDs with an industrial connotation. The requirements include:: a) cover disciplinary and thematic areas consistent with the needs, in terms of highly qualified figures, of the labour market of the Regions involved in the program; b) have a total duration of 3 years; c) provide for the implementation of the entire doctoral, training, research and evaluation course, at the administrative and operational headquarters of the beneficiary University, located in the target Regions of the program, without prejudice to the periods of study and research at the company and abroad, planned consistently with the training and research activities envisaged at the offices of the proposing subject; d) provide for periods of study and research in the company from a minimum of six (6) months to a maximum of eighteen (18) months;e) provide for periods of study and research abroad from a minimum of six (6) months to a maximum of eighteen (18) months; f) ensure that the doctoral student can make use of qualified and specific operational and scientific structures, in accordance with the law, for study and research activities, including (if relevant to the type of course) scientific laboratories, libraries, databases, etc. ; g) provide for the implementation of didactic activities for linguistic and IT improvement, for research management and knowledge of European and international research systems, for the enhancement of research results and intellectual property; h) provide for the involvement of companies in defining the training course also in the context of wider collaborations with the University; i) ensure compliance with horizontal principles (environmental sustainability; sustainable development; equal opportunities and non-discrimination; accessibility for disabled people). The selection procedure shall include eligibility criteria that ensure that theselected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 7 | 7
489 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.02.00 | M4C2-21 bis | Investimento 5.4 - Finanziamento di start-up | Traguardo | Completamento del trasferimento dei fondi dal ministero a CDP Venture Capital SGR | Certificato di trasferimento |  |  |  | T4 | 2024 | L'Italia trasferisce 400 000 000 EUR a CDP Venture Capital per lo strumento. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo implica anche una modifica dell'accordo attuativo tra Italia e CDP Venture Capital SGR e del regolamento del dispositivo, nel rispetto delle condizioni stabilite nella decisione di esecuzione del Consiglio. | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 7 | REV_2023
508 | M5 | M5C1 | M5C1-I02.01.00 | M5C1-15 bis | Investimento 4 - Servizio Civile Universale | Traguardo | Revisione delle attuali "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale", adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2019, con l'obiettivo di potenziare il Servizio Civile Universale | Adozione del relativo atto | N/A | N/A | N/A | T4 | 2024 | Entrata in vigore dell'atto rivisto relativo ai rapporti tra enti e operatori volontari, tenendo conto dei risultati del progetto TSI (20IT06 - "Sostenere la progettazione e l'attuazione del progetto del PRR a favore del Servizio Civile Universale (SCU), per sbloccare le opportunità di lavoro per i giovani"). La legislazione riveduta intende: - aumentare la partecipazione dei giovani; - semplificare le procedure; - migliorare la qualità dei progetti per il SCU. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
550 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-7 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte) | N/A | Numero | 0 | 480 | T4 | 2024 | Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 480 Centrali operative territoriali con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliari con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure. | P | Msal - Agenas |  | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion and entry into operation issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by theimplementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | The crucial point of this intervention is the entry in operation of at least 600 Territorial Coordination Centres (“Centrali Operative Territoriali”) (1 for every 100 000 inhabitants) with the function of coordinating and linking the various territorial, social-health and hospital health services, as well as the emergency-urgency network, in order to ensure continuity, accessibility and integration of care. | 7 | 6
573 | M7 | M7C1 | M7C1-R01.01.00 | M7-1 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili | Traguardo | Individuazione di "zone di accelerazione per le energie rinnovabili" | Disposizione nell'atto legislativo che indica l'entrata in vigore degli atti di diritto primario per individuare le zone di accelerazione per le energie rinnovabili |  |  |  | T4 | 2024 | Entrata in vigore degli atti di diritto primario che individuano le "zone di accelerazione per le energie rinnovabili" nelle unità amministrative subnazionali. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
576 | M7 | M7C1 | M7C1-R02.01.00 | M7-4 | Riforma 2 - Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente | Traguardo | Adozione di una relazione del governo basata sui risultati della consultazione tra il governo e i portatori di interessi per definire la tabella di marcia per ridurre le sovvenzioni dannose per l'ambiente entro il 2030. | Adozione della relazione del governo |  |  |  | T4 | 2024 | La riforma prevede la riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente di cui al "Catalogo 2022 dei sussidi ambientalmente dannosi". Le azioni intraprese per consultare i portatori di interessi in merito alla suddetta riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente sono illustrate in una relazione che include i contributi ricevuti dai portatori di interessi stessi. I portatori di interessi consultati comprendono gli organismi pubblici pertinenti e soggetti privati. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
580 | M7 | M7C1 | M7C1-R04.01.00 | M7-8 | Riforma 4 - Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle norme di diritto derivato |  |  |  | T4 | 2024 | Entrata in vigore di tutto il diritto derivato che garantisce l'attuazione del diritto primario. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
588 | M7 | M7C1 | M7C1-I05.01.00 | M7-16 | Investimento 5 - SA.CO.I.3 | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti |  |  |  | T4 | 2024 | Comunicazione dell'aggiudicazione di tutti i contratti per i lavori necessari al completamento dell'involucro delle stazioni di conversione in Sardegna e Toscana. | S | [7 empty] | 7 | REV_2023
615 | M7 | M7C1 | M7C1-I16.01.00 | M7-43 | Investimento 16 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | Traguardo | Accordo attuativo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo |  |  |  | T4 | 2024 | Entrata in vigore dell'accordo attuativo. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
616 | M7 | M7C1 | M7C1-I16.01.00 | M7-44 | Investimento 16 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | Traguardo | Il ministero delle Imprese e del Made in Italy completa il trasferimento dei fondi a Invitalia | Certificato di trasferimento |  |  |  | T4 | 2024 | L'Italia trasferisce a Invitalia 320 000 000 di EUR per il dispositivo. | P | [7 empty] | 7 | REV_2023
22 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.06 | M1C1-23 | Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia | Traguardo | Soluzioni di mobilità come servizio M2 | Risultati pilota valutati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) in collaborazione con università | N/A | N/A | N/A | T1 | 2025 | Il traguardo fa riferimento all'attuazione della seconda tornata di sette progetti pilota volti a sperimentare le soluzioni di mobilità come servizio nelle aree "follower". Ci si aspetta che i comuni valorizzino l'esperienza acquisita nelle città metropolitane "pronte al digitale" selezionate nell'ambito della prima tornata. Il 40 % dei progetti pilota deve essere svolto nel Mezzogiorno del paese. | S | PCM_Inn |  |  | MIMS; MITD |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by MIMS/MITD demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Certificates of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the implementation of pilot projects and indicating their location. | The milestone refers to the implementation of the second wave of seven pilot projects aimed at testing Mobility as a Service solutions in ‘follower’ areas. Municipalities are expected to capitalize on the experience of digital- ready metropolitan cities selected under the first wave. 40% of pilot projects shall be located in the South. | 8 | 8
89 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-76 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | N/A | 30 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministrazioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblicinazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighted average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of central public authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 8 | 5
90 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-77 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni) | N/A | 30 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commercial invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of regional public authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 8 | 5
91 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-78 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni) | N/A | 30 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administration. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of local public authorities (enti locali) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 8 | 5
92 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-79 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento (in giorni) | N/A | 60 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | S |  |  |  |  | The Commercial Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administrations (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be below or equal to 60 days. | 8 | 5
93 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-80 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commercial Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblicinazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of thelevels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EUon Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d averagepayment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighted average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be at most 0 days | 8 | 5
94 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-81 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued tothe public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits ofinvoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time andunweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time andweighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of regional authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be at most 0 days. | 8 | 5
95 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-82 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commercial Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform,including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administration the unweighted average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more theweighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighted average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the targethas been reached for that level of public administration. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighted average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of local authorities (enti locali) to businesses shall be at most 0 days. | 8 | 5
96 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-83 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | N/A | 0 | T1 | 2025 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions :a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 80% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 30 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be at most 0 days. | 8 | 5
528 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.01 | M5C2-16 | Investimento 5 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Obiettivo | Completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T1 | 2025 | Attività dei progetti completate su almeno il 90 % delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani. In seguito all'assegnazione delle risorse l'amministrazione competente deve fornire un "piano d'azione locale" per ogni insediamento abusivo individuato. | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Ministry of Labour and Social Policies | A monitoring system of illegal settlements will be established in order to update regularly the mapping | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of the project activities with references of the certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed b) Report by an independent technical expert in the field endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Project activities completed on at least 90% of the areas identified as illegal settlements in the local Plans. Following the allocation of resources, a “local action Plan” shall be provided by the relevant administration for each illegal settlement identified | 8 | 8
24 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.06 | M1C1-25 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Traguardo | Sviluppare i sistemi informativi operativi utilizzati per combattere la criminalità economica | Miglioramento dei sistemi informatici in termini di nuove funzionalità, prestazioni ed esperienza degli utenti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Progressiva diffusione (su base annuale) delle nuove funzionalità dei sistemi informativi operativi al fine di garantirne l'attualità in linea con scenari giuridici in rapida evoluzione, anche in relazione alla situazione pandemica. | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the progressive release (on a year basis) of new functionalities of the operational information systems has been completed and is operational. | Progressive release (on a year basis) of new functionalities of the operational information systems in order to ensure their topicality in accordance with rapidly changing law scenarios, also related to pandemic situation. | 8 | 8
64 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-61 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Completamento dell'attuazione (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e/o digitalizzazione di un'ulteriore serie di 50 procedure critiche che interessano direttamente i cittadini | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Le procedure semplificate devono riguardare i seguenti settori: - Anagrafe e stato civile - Identità, domicilio digitale e accesso ai servizi online - Disabilità | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrations |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation (if needed) and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Simplified procedures shall affect the following areas: - Digital registry certifications - Online civil status certificates - Digital notifications and digital identity - Certification of citizen draft lists - Citizens' digital domicile Delegations to access online services | 8 | 8
65 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Migliorare l'assorbimento degli investimenti | Pubblicazione di una relazione di attuazione da parte del Ministero delle Finanze | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Pubblicare una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024. | S |  |  |  | State Accounting Office | The baseline for the absorption of purely domestic funded from the Compleme ntary Fund is the average of national resources spent on investments in the period 2011-2020 | Report accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, demonstrating the increased capacity to plan, manage and execute capital expenditure funded through the Complementary Fund compared to other capital expenditure in the budget over the period considered. | Publish an implementation report to measure the impact of the actions aimed at providing technical assistance and capacity building, improve the capacity to plan, manage and execute capital expenditure funded through the national budget achieve a significant absorption of resources of the Complementary Fund allocated until 2024. | 8 | 8
132 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-115 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2024, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 e nel 2023 per il 2024. | Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla spending review nel 2024, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016, deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2024 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022 e nel 2023. | S | [5 empty] | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2024, certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022” and the “Document of Economy and Finance 2023”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2024 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | The Finance Ministry report to be transmitted to the Council of Ministers as provided for by decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016 shall: - certify the completion of the spending review process for 2024 in respect of the provision for the spending review framework. - certify the achievement of the target set in 2022 and 2023. | 8 | 8
163 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.02 | M1C1-144 | Investimento 1.4.2 - Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | N/A | Numero | 0 | 55 | T2 | 2025 | Entro il T2 del 2025 AgID fornirà sostegno a 55 pubbliche amministrazioni locali al fine di: - fornire 28 esperti tecnici e professionali - ridurre il numero di errori del 50 % su almeno 2 servizi digitali forniti da ciascuna amministrazione - diffondere almeno 3 strumenti volti a riprogettare e sviluppare i servizi digitali più utilizzati di proprietà di ciascuna amministrazione e predisporre la relativa formazione - garantire che almeno il 50 % delle esigenze in termini di tecnologie assistive e software sia destinato ai lavoratori con disabilità. | P | PCM_Inn |  |  | AgID |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copies of the financing agreements for the provision of support. | By Q2-2025, AgID will provide support to 55 local public administration, in order to: - Supply 28 technical and professional experts - reduce the number of errors by 50% on at least 2 digital services provided by each administration - Disseminate and train about, at least, 3 tools aimed to re-design and develop the most used digital services owned by each administration - Make sure that at least 50% of ICT accessible solutions, including hardware, software and assistive technologies, are available to all workers with disabilities. The financial budget includes voucher of 490k/€/year in average, for 2 years, plus human resources costs for 4 years. | 8 | 8
177 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-3 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Obiettivo | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2023 | N/A | Numero | 69900 | 111700 | T2 | 2025 | Sono stati concessi alle imprese almeno 111 700 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione. Un credito di imposta si considera concesso con la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le dichiarazioni dei redditi devono essere presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2023 al 30 novembre 2024. Lo scenario di riferimento si riferisce al numeri di imprese che hanno fruito di crediti di imposta Transizione 4.0 sulla base delle dichiarazioni fiscali presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard e sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 per attività di ricerca, sviluppo e innovazione e attività di formazione. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, anche le dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 novembre 2023 devono essere incluse nel valore di riferimento per tutti i crediti di imposta sopramenzionati. | S | MISE | Modifica nov-2024 | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | The Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Economic Developm ent shall monitor the number and type of companies (large/SM Es) using the tax credits. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certification related to the completeness and accuracy of data on tax return model which underpin the achievement of the target, for all the categories of tax credits involved b) Report including a list of tax credits per category of tax credit. The report shall also include a list of companies using the tax credits and information on their size (large/SMEs) | At least 111 700 Transition 4.0 tax credits have been granted to firms in relation to 4.0 tangible capital goods, 4.0 intangible capital goods, standard intangible capital goods, research, development and innovation activities, or training activities, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023. It is expected that in particular: - at least 26 900 tax credits for 4.0 tangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023; - at least 41 500 tax credits for 4.0 intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023; - at least 20 700 tax credits for standard intangible capital goods have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2023; - at least 20 600 tax credits for research, development and innovation activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2022 and 31 December 2023;- at least 2 000 tax credits for training activities have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2022 and 31 December 2023. For firms whose tax year does not correspond to the calendar year, the end of the relevant period for the presentation of the tax returns related to all the above-listed tax credits shall be extended from 31 December 2023 to 30 November 2024. The baseline refers to the number of Transition 4.0 tax credits that have been granted to firms, based on tax returns presented between 1 January 2021 and 31 December 2022 for 4.0 tangible capital goods, 4.0 intangible capital goods, and standard intangible goods and based on tax returns presented between 1 January and 31 December 2022 for research, development and innovation activities, and training activities. For firms whose tax year does not correspond to the calendar year, also tax returns presented up to 30 November 2023 shall be included in the baseline for all the above-listed tax credits. | 8 | 8
189 | M1 | M1C2 | M1C2-R03.00.00 | M1C2-14 bis | Riforma 3 - razionalizza zione e semplificazione degli incentivi per le imprese. | Traguardo | pubblicazione della relazione di valutazione di tutti gli incentivi per le imprese. | Pubblicazione della relazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Il ministero delle Imprese e del Made in Italy deve pubblicare una relazione di valutazione di tutti gli incentivi e investimenti per le imprese. La relazione elabora proposte concrete per la razionalizzazione degli incentivi nazionali. | S | [7 empty] | 8 | REV_2023
225 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.01.00 | M1C3-16 | Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi | Obiettivo | Interventi di valorizzazione di siti culturali o turistici ultimati | N/A | Numero | 0 | 1300 | T2 | 2025 | Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche sostenere almeno 1 800 imprese per progetti nei piccoli borghi storici. L'obiettivo deve misurare il numero di interventi di valorizzazione dei siti culturali e turistici ultimati, ciascuno con certificazione della regolare esecuzione dei lavori (restauro e riqualificazione del patrimonio culturale, edifici destinati a servizi culturali e turistici, piccole infrastrutture turistiche). Devono essere compresi i tipi di intervento seguenti: - riutilizzo adattativo e ristrutturazione funzionale, strutturale e impiantistica di edifici e spazi pubblici per i servizi culturali (quali musei e biblioteche), miglioramento dell'efficienza energetica, uso di energie alternative e rinnovabili e rimozione delle barriere che limitano l'accesso alle persone con disabilità; - conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale (archeologico, storico-artistico, architettonico, demo- etno-antropologico); - allestimento di piattaforme di conoscenza e di informazione e di sistemi di informazione integrati; - allestimento di attività culturali e artistiche, predisposizione e promozione di itinerari culturali e tematici, itinerari storici, itinerari ciclabili e/o pedonali per il collegamento e la fruizione di luoghi di interesse turistico- culturale (quali musei, monumenti, siti UNESCO, biblioteche, aree archeologiche e altre attrazioni culturali, religiose e artistiche); - sostegno alle imprese culturali, turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali. Il 37 % degli interventi deve riguardare le regioni meno avanzate. | P | MIC |  | Attrattività dei borghi | Ministry of Culture, Implementing bodies |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) [justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects.] | The satisfactory fulfilment of the target also depends on the support of at least 1 800 SMEs for projects in the Small Historic Towns The target shall measure the number of interventions concluded for the enhancement of cultural and tourist sites, demonstrated by individual certificates of regular execution (restoration and redevelopment of cultural heritage, buildings intended for cultural and tourist services, small tourist infrastructures). This shall include: -Adaptive reuse and functional, structural and plant engineering redevelopment of buildings and public spaces for cultural services (such as museums and libraries), improving energy efficiency, the use of alternative and renewable energy, and the removal of barriers that limit access to persons with disabilities. -Conservation and valorisation off cultural heritage ( such as archaeological, historic- artistic, architectural, demo-etno- anthropological); -creation of knowledge and information platforms and integrated information systems, );-creation of cultural and artistic activities, the creation and promotion of cultural and thematic itineraries, historical itineraries, cycle and / or pedestrian routes for the connection and use of places of tourist- cultural interest (such as museums, monuments, Unesco sites, libraries, archaeological areas and other cultural, religious and artistic attractions); - Support to the cultural, tourist, commercial, agri-food and craft enterprises 37% of the interventions shall be carried out in less developed regions. | 8 | 8
282 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.04.00 | M2C1-23 | Investimento 3.4 - Fondo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Obiettivo | Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali | N/A | Percentuale di interventi presentati dalle Green communities | 0 | 50% | T2 | 2025 | L'ISMEA deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare almeno il 50 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). L'ISMEA elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI. | P |  | Modifica mag-2024 e nov-24 | [5 empty] | 8 | REV_2023
310 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-4 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Capacità supplementare di produzione di biometano | N/A | 1000000000 | 0 | 0.6 | T2 | 2025 | Sviluppo della capacità di produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti (compresa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, FORSU) fino ad almeno 0,6 miliardi di m³. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. | P | MITE | Modifica mag-2024 | Sviluppo biometano | MITE | . | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion of the conversion of the existing plants and of the new plants issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID'sdescription of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle containing the selection criteria, including references to the concrete texts that prove compliance this principle | Develop the production of biomethane from the conversion of the existing plants and from new plants to at least 0.6 billion m3 at the end of the year 2023 The biomethane shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) in order to allow the measure to comply with Do-No- Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. | 8 | 5
365 | M2 | M2C4 | M2C4-I01.01.00 | M2C4-9 | Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | Obiettivo | Approntare un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T2 | 2025 | Il 90 % della superficie delle regioni meridionali deve essere coperto dal sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | P | MITE |  | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: - Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | 90% of the surface of Southern regions shall be covered by the advanced and integrated monitoring and forecasting system to identify hydrological risks | 8 | 7
367 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.01 | M2C4-11 bis | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi in Emilia-Romagna, Toscana e Marche | Notifica dell'aggiudica zione di tutti gli appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per gli interventi in materia di gestione e riduzione dei rischi idrogeologici. Il valore totale degli inviti da cui derivano tali aggiudicazioni ammonta ad almeno 1,2 miliardi di EUR. | P | [7 empty] | 8 | REV_2023
380 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.05.00 | M2C4-26 | Investimento 3.5 - Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Obiettivo | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | N/A | Numero | 0 | 22 | T2 | 2025 | Completare almeno 22 interventi su larga scala per il ripristino e la tutela dei fondali e degli habitat marini e dei sistemi di osservazione delle coste. | P | MITE |  | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Ministry of Ecologic al Transitio n (MITE) |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued inaccordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | Complete at least 22 large-scale interventions for the restoration and protection of seabed and marine habitats and coastal observation systems. | 8 | 8
393 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-37 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Obiettivo | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T1 | N/A | Numero | 0 | 500000 | T2 | 2025 | Ridurre di almeno 500 000 il numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane | P | MITE | Modifica mag-2024 | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirementsof Directive 91/271/EEC. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Reduce the number of inhabitants residing in agglomerations non-compliant with the Council Directive 91/271/EEC for not adequate collecting and treating the urban waste water by at least 570 000 | 7 | 6
404 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-13 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Obiettivo | 1 400 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | N/A | Numero | 0 | 1400 | T2 | 2025 | 1 400 km di infrastruttura ferroviaria dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The 1400 km will include the completion of the "Rhine Alpine" Corridor from Chiasso to Milan and from Milan to the port of Genoa via Tortona; of the "Mediterrane an" Corridor from Novara to Trieste / Villa Opicina via Milan - Venice Mestre and Vicenza - Castelfranco Veneto - Portogruaro and theBrennero - Verona section on the "Scandinavia n- Mediterranea n" Corridor and new realizations on other lines of the core, comprehensi ve and off- ten network (Roccasecca – Avezzano, Canicattì – Siracusa, Cagliari – Oristano - Chilivani, Decimomann u – Carbonia/Igle sias, Linee Castelli Romani, Caltanissetta – Aragona Caldare,Lercara – Agrigento – Porto Empedocle, Bolzano – Merano, Alcamo – Trapani, Campoleone – Nettuno, Lamezia Terme – Catanzaro Lido, Barletta – Spinazzola, Monza – Molteno – Lecco, Fortezza – S.Candido, Terni – Sulmona, Novara – Biella – Santhià). | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 1 400 km of rail lines equipped with the European Rail Transport Management System in line with the European Deployment Plan, ready for authorisation and operational phases . | 8 | 7
448 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.01.00 | M4C1-16 | Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi | Obiettivo | Scuole che hanno attivato progetti di orientamento STEM nel 2024/25 | N/A | Numero | 0 | 8000 | T2 | 2025 | Attivazione di progetti di orientamento STEM in almeno 8 000 scuole. I progetti sono intesi allo sviluppo e alla digitalizzazione della piattaforma digitale nazionale STEM ai fini della piena attuazione del programma, del monitoraggio e della diffusione di informazioni e dati (disaggregati per genere) a partire dalle scuole dell'infanzia e primaria fino alla scuola secondaria di primo e secondo grado, agli istituti tecnici e professionali e alle università. | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Diparimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Nuove competenze e nuovi linguaggi | Ministry of Education /Universitie s/schools |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of school sites that have activated STEM guidance projects and for each of them - a brief description;- an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects | At least 8 000 schools that have activated STEM guidance projects. The projects shall aim at the development and digitization of the national digital platform STEM aimed at the full implementation of the program, monitoring and spreading information and data (disaggregated by gender), starting from preschool and primary schools, up to the first and second secondary school, to Technical and Professional Institutes and Universities. | 8 | 8
449 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.01.00 | M4C1-17 | Investimento 3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi | Obiettivo | Corsi annuali di lingua e metodologia erogati a insegnanti | N/A | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2025 | Erogazione di almeno 1 000 corsi annuali di lingua e metodologia a tutti gli insegnanti. | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Diparimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Nuove competenze e nuovi linguaggi | Ministry of Education /Universitie s/schools/E qual Opportuniti es Department | The annual methodolo gical courses shall be provided to teachers to improve their methodolo gical skills through pedagogic al and didacting trainings. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that courses have been provided; b) the number of courses c) the type of courses provided with detail of its content and learning format used | At least 1 000 annual language and methodological courses provided to all teachers | 8 | 8
466 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.02.00 | M4C2-1 bis | Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Obiettivo | Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca | N/A | Numero | 300 | 850 | T2 | 2025 | Concessione di almeno 850 borse di ricerca a studenti. La procedura di selezione per l'assegnazione delle borse di ricerca include criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo tiene conto anche del fatto che almeno 850 giovani ricercatori abbiano ottenuto un contratto. | S | [7 empty] | 8 | REV_2023
471 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-6 | Investimento 1.1 - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca aggiudicati | N/A | Numero | 3150 | 5350 | T2 | 2025 | Assegnazione di almeno 5 350 progetti di ricerca di interesse nazionale. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional; awarded contracts, b) Additional documentation that complement the evidenceprovided for the intermediate target. | Award of at least 5 350 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale research projects aligned with the priorities of the National Research Programme awarded to universities and research bodies. The research priorities addressed with the Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale shall deal with the six major areas of intervention of the PNR National Research Programme. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do nosignificant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 8 | 8
472 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-7 | Investimento 1.1 - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di assunzioni di ricercatori a tempo determinato | N/A | Numero | 0 | 900 | T2 | 2025 | Assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato. I ricercatori assunti si concentrano sulle priorità coerenti con i sei cluster del Programma quadro europeo di ricerca e innovazione 2021-2027: i) salute; ii) cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali, una società dell'inclusione; iii) sicurezza per i sistemi sociali; iv) digitale, industria, aerospaziale; v) clima, energia, mobilità sostenibile; vi) prodotti alimentari, bioeconomia, biodiversità, agricoltura, ambiente. | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research | The target refers to the hiring of 900 researchers. | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, as listed in the description of target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: list of the certificates of recruitment for fixed- term researchers b) official references of the contracts and a brief description including an extract of their relevant technical specifications c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Award of at least 900 new fixed-term researchers hired. The hired researchers shall focus on the priorities consistent with the Research Projects of Significant National Interest (PRIN) dealing with the six major areas of intervention of the National Research Programme (PNR) that reflect the six clusters of the European Framework Programme for Research and Innovation 2021-2027: i) health; ii) humanistic culture, creativity, social transformations, a society of inclusion; iii) security for social systems; iv) digital, industry, aerospace; v) climate, energy, sustainable mobility; vi) food products, bioeconomics, biodiversity, agriculture, environment. | 8 | 8
473 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Investimento 1.3 - Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Obiettivo | Numero di ricercatori a tempo determinato assunti per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private | N/A | Numero | 0 | 1400 | T2 | 2025 | Assunzione di almeno 100 nuovi ricercatori a tempo determinato per ciascuno dei partenariati previsti per la ricerca di base firmati tra istituti di ricerca e imprese private (1.3). Firma di almeno 14 partenariati di ricerca di base tra istituti di ricerca e imprese private. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende dalla percentuale di contratti a tempo determinato aggiudicati a ricercatrici: almeno il 40 %. I progetti sono selezionati sulla base di criteri competitivi, tra cui i) il rispetto degli obiettivi e delle priorità del PNR (Piano Nazionale di Ricerca); ii) coinvolgimento delle parti interessate per combinare il livello di maturità tecnologica (TRL) con il livello di preparazione della società (SRL); Sono inoltre definiti criteri di selezione specifici per garantire i) l'equilibrio dei territori interessati (promuovendo il coinvolgimento di attori di diverse regioni e diverse zone del paese, compreso il Mezzogiorno e le isole); ii) il coinvolgimento sia delle grandi che delle piccole e medie imprese (PMI), con particolare attenzione alle imprese più giovani (fondate da meno di cinque anni) e innovative. L'invito a presentare progetti e la procedura di selezione devono comprendere quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno affinché il contributo per il clima dell'investimento ammonti almeno al 42% del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | P | MUR | Modifica mag-2024 | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Ministry of University and Research | No further specification needed | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of recruitment for fixed- term researchers. The recruitment shall be in line with the description of the CID and shall foresee an award quota of at least 40% for women. (b) official references of the contracts and a brief description including an extract of their relevant technical specifications c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregatecharacteristics of all the projects. d) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH, the inclusion of a Strategic Environmental Evaluation (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory, and compliance with national and EU legislation. | At least 100 new fixed-term researchers hired for each one of the envisaged basic research partnerships signed between research institutes and private firms (1.3); The satisfactory fulfilment of the target depends on the share of fixed-term contracts awarded to female researchers: at least 40%. The projects shall be selected based on competitive criteria including i) adherence to the PNR - (Piano Nazionale di Ricerca) objectives and priorities; ii) involvement of stakeholders to combine the Technology Readiness Level -TRL with the Societal Readiness Level -SRL; Moreover, specific selection criteria shall be defined to ensure i) balance of territories involved (by promoting the involvement of actors from different regions and different zones of the country, including the South and the Islands), ii) the involvement of both large and small-medium enterprises (SME) with particular attention to the younger (less than five years from their establishment) and innovative ones.The call for programmes, as well as the selection procedure shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 42% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. Finally, the call for projects, as well as the selection procedure shall require a Strategic Environmental Evaluation (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory. | 8 | 8
491 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-22 | Investimento 2.1 - IPCEI | Obiettivo | Numero di progetti che hanno ricevuto sostegno | N/A | Numero | 1 | 20 | T2 | 2025 | Almeno 20 progetti sostenuti attraverso il modello IPCEI. La stima dei valori obiettivo si basa sui metodi operativi dei progetti IPCEI attivati in Italia (Microelettronica 1, Batterie 1, Batterie 2) | P | MISE | Modifica nov-2024 | IPCEI | Ministry of Economi c Develop ment |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of the enterprises which received support b) [justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects.] | (ii) At least 20 companies receiving support through the IPCEI model ; Estimation of the target values is based on the operating methods of IPCEI projects activated in Italy (Microelectronics 1, Batteries 1, Batteries 2). | 8 | 8
502 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-10 | Riforma 2 - Lavoro sommerso | Obiettivo | Aumento del numero di ispezioni sul lavoro | N/A | Percentuale | 0 | 30 | T2 | 2025 | Il numero medio di ispezioni tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025 deve aumentare di almeno il 30% rispetto alla media di riferimento tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021 (tale valore di riferimento corrisponde a una media di 79.150 ispezioni). | S |  | Modifica nov-2024 |  | Ministry of Labour and Social Policies | Report with analysis of the number of inspection s and sanctions | List of inspections carried out accompanied by an analytical report by the National Labour Inspectorate which describes how the target in percentage terms has been achieved and analyses the data on inspections and sanctions | Increase of at least +20% in the number of inspections with respect to he 2019-2021 period. In the two years period 2019-20, labour inspections were around 85,000 on average. | 8 | 8
574 | M7 | M7C1 | M7C1-R01.01.00 | M7-2 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto primario (Testo unico) | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore degli atti di diritto primario |  |  |  | T2 | 2025 | Entrata in vigore del Testo unico (atto di diritto primario) che raccoglie, unisce e consolida tutte le norme che disciplinano la realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e sostituisce tutta la legislazione precedente in materia. | S | [7 empty] | 8 | REV_2023
592 | M7 | M7C1 | M7C1-I06.01.00 | M7-20 | Investimento 6 - Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti per la costruzione di due interconnettori tra Italia e Slovenia: Zaule- Dekani e Redipuglia- Vrtojba | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti |  |  |  | T2 | 2025 | Comunicazione dell'aggiudicazione di tutti i contratti necessari per avviare la costruzione dei due interconnettori tra Italia e Slovenia: Zaule-Dekani e Redipuglia-Vrtojba. | S | [7 empty] | 8 | REV_2023
597 | M7 | M7C1 | M7C1-I08.01.00 | M7-25 | Investimento 10 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Traguardo | Pubblicazione della relazione sul futuro fabbisogno di materie prime critiche e sul potenziale della progettazione ecocompatibile per ridurne la domanda | Pubblicazione della relazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2025 | La relazione analizza il fabbisogno futuro di materie prime critiche e il potenziale della progettazione ecocompatibile per ridurne la domanda | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 8 | REV_2023
602 | M7 | M7C1 | M7C1-I10.01.00 | M7-30 | Investimento 10 - Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" | Obiettivo | Completamento dei moduli di formazione da parte dei beneficiari |  | Numero | 0 | 20000 | T2 | 2025 | Il progetto pilota è organizzato in tutte le regioni, con il coinvolgimento delle imprese del settore privato. Gli erogatori di formazione su tutto il territorio nazionale devono essere accreditati conformemente alla legislazione regionale. I moduli di formazione si concentrano sulle competenze settoriali per la transizione verde, coerentemente con le occupazioni individuate nei patti per le competenze, e sono monitorati a livello nazionale. Almeno 20 000 beneficiari del programma GOL (Garanzia per l'occupabilità dei lavoratori) hanno completato i moduli di formazione. Le attività relative al rafforzamento della capacità amministrativa sono completate. Al rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attori coinvolti nella pianificazione e nell'offerta di formazione è destinato al massimo il 4 % delle risorse. | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 8 | REV_2023
606 | M7 | M7C1 | M7C1-I12.01.00 | M7-34 | Investimento 12 - Sovvenzionament o dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | Traguardo | Il ministero ha completato l'investimento | Certificato di trasferimento |  |  |  | T2 | 2025 | L'Italia trasferisce 100.000.000 di EUR a Invitalia S.p.A. per lo strumento. | S |  | Modifica mag-2024 e nov 24 | [5 empty] | 10 | REV_2023
619 | M7 | M7C1 | M7C1-I17.01.00 | M7-47 | Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP) | Traguardo | Accordo attuativo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo |  |  |  | T2 | 2025 | Entrata in vigore dell'accordo attuativo in linea con i requisiti precisati nella descrizione della misura. Nello specifico l'accordo attuativo include criteri di ammissibilità concernenti il miglioramento minimo dell'efficienza energetica che lo strumento deve conseguire (riduzione di almeno il 30 % della domanda di energia primaria) e le famiglie ammissibili (definite in base alla loro vulnerabilità) | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 8 | REV_2023
620 | M7 | M7C1 | M7C1-I17.01.00 | M7-48 | Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP) | Traguardo | Il ministero completa l'investimento | Certificato di trasferimento |  | N/A | N/A | T2 | 2025 | L'Italia trasferisce al soggetto attuatore 1.381.000.000 di EUR per lo strumento. | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 7 | REV_2023
435 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.04.00 | M4C1-7 | Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | Obiettivo | Studenti o giovani che hanno frequentato attività di tutoraggio o corsi di formazione | Sono previste attività di tutoraggio | Numero | 0 | 820000 | T3 | 2025 | Realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 820 000 giovani a rischio di abbandono scolastico precoce e per i giovani che hanno già abbandonato la scuola. | S | MI |  | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | Ministry of Education | Young people at early school leaving can be identified as: i)students who leave their studies premature ly already in the secondary school period and ii) young people who are subject to early schoolleaving according to the European parameter s of the ET2020 strategy (18-24 years). The investmen t is managed by the Ministry of Education. INVALSI, schools and Territorial Support Centers (Centri Territoriali di Supporto, CTS) is expected to be involved in theimplement ation of the interventi ons directed to people with sensory and/or intellectua l disabilities or from disadvanta ged areas. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of candidates enrolled who have completed the training c) the type of training provided with detail of its content and learning format used; d) certificate of activation of a IT platform for mentoring and training activities | Implementation of mentoring activities for at least 470 000 young people at risk of early school leaving and for at least 350.000 young people who have already dropped out. The intervention shall ensure: -Gender and territorial distribution; - Introduction of a Platform for mentoring and training activities available online to support the implementation of mentoring activities. Launch of post-diploma courses (job-oriented qualifications) - The initiative covers the whole of the national territory, with particular attention to areas at risk (the intervention territories are characterised by learning delays, low socio-economic status of families, high level of early school leaving). -Mentoring measures to overcometerritorial gaps and inequalities in equal access to education and success in training will be addressed, in particular, to schools and school situations where there is also a greater presence of drop-out rates linked to this social condition | 9 | 7
444 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.01.00 | M4C1-14 bis | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Obiettivo | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | N/A | Numero | 0 | 20000 | T3 | 2025 | Almeno 20 000 insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
578 | M7 | M7C1 | M7C1-R03.01.00 | M7-6 | Riforma 3 - Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione per ridurre i costi di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato. |  |  |  | T3 | 2025 | La legislazione:  riduce i costi di connessione degli impianti di produzione di biometano alla rete del gas sostenuti dal produttore;  fornisce incentivi normativi per investire nella rete del gas e sviluppare gas rinnovabili. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
582 | M7 | M7C1 | M7C1-R05.01.00 | M7-10 | Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni | Traguardo | Entrata in vigore della normativa regionale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della normativa regionale |  |  |  | T3 | 2025 | Entrata in vigore della normativa regionale. Le leggi riguardano tutte le regioni e le province autonome e introducono: i) meccanismi atti a garantire che le attività di formazione siano pianificate sulla base delle esigenze espresse dal mercato del lavoro, dando priorità ad attività di formazione nei settori in cui vi sono i maggiori disallineamenti tra competenze richieste e offerte, e in particolare alle competenze settoriali per la transizione verde, ad esempio attraverso i patti per le competenze approvati; ii) l'obbligo di indicare i risultati stimati in termini di occupazione negli avvisi e negli annunci di formazione; iii) il riconoscimento della formazione sul luogo di lavoro, in linea con un quadro comune in materia di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; iv) il riconoscimento delle competenze acquisite e dei corsi di formazione brevi (le cosiddette microcredenziali), in linea con un quadro comune in materia di trasparenza per il riconoscimento e la portabilità delle competenze; v) meccanismi per incoraggiare il cofinanziamento privato. Nell’elaborazione e nell’attuazione delle leggi regionali devono essere presi in considerazione i risultati del progetto pilota nell’ambito dell’investimento 10. | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 9 | REV_2023
590 | M7 | M7C1 | M7C1-I06.01.00 | M7-18 | Investimento 6 - Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti per la costruzione dell'interconnetto re tra Italia e Austria Somplago- Würmlach | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti |  |  |  | T3 | 2025 | Comunicazione dell'aggiudicazione di tutti i contratti necessari per avviare la costruzione dell'interconnettore tra Italia e Austria Somplago-Würmlach. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
23 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.07.01 | M1C1-24 | Investimento 1.7.1 - Servizio civile digitale | Obiettivo | Cittadini partecipanti a iniziative di educazione digitale e/o facilitazione condotte da organizzazioni accreditate presso l'Albo del Servizio civile universale | N/A | Numero | 0 | 700000 | T4 | 2025 | Almeno 700 000 iniziative di educazione digitale e/o facilitazione che coinvolgano i cittadini, condotte da organizzazioni accreditate presso l'Albo del Servizio civile universale | S | PCM_Inn |  | Competenze digitali di base | MITD Dipartiment o per le politiche giovanili e il servizio civile universale (SCU) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates, including their reference number, proving that the training programmes have been completed; b) Official report by Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) certifying the number of citizens participating in the trainings; c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least one million citizens participating in training initiatives provided by non-profit certified entities and volunteers. | 9 | 8
38 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.08.00 | M1C1-38 bis | Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia | Traguardo | Digitalizzazione del sistema giudiziario | Messa in opera e interoperabilità complete del PNR, del PDP e dell'APP. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Digitalizzazione completa dei procedimenti penali di primo grado fino all'atto finale attraverso il portale delle notizie di reato (PNR), il portale dei depositi penali (PDP) e l'"applicativo processo penale" (APP). Le piattaforme devono essere interoperabili tra loro. | S | MGiu | Modifica mag-24 | [5 empty] | 8 | REV_2024
79 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 quinquies | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Esecuzione dei pagamenti nella banca dati InIT | Il sistema INIT è operativo per l'esecuzione dei pagamenti. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Il sistema InIT è pienamente operativo e presenta le caratteristiche seguenti: - consente l'esecuzione dei pagamenti senza fare affidamento sull'interoperabilità con le vecchie piattaforme per il trattamento dei pagamenti; - garantisce la disponibilità dei dati di pagamento, compresi i ritardi, a sostegno delle attività di audit e di controllo dei Ministeri e della Corte dei conti italiana. Deve essere operativa una piattaforma che offra informazioni in materia di crediti commerciali per le imprese creditrici e le pubbliche amministrazioni debitrici. La piattaforma deve fornire almeno gli elementi seguenti: - informazioni per le imprese (creditori) sul quadro giuridico per i crediti verso la PA, sui diritti di un’impresa creditrice, sulle iniziative legali che possono essere intraprese in caso di ritardi nella ricezione di un pagamento, sul funzionamento del meccanismo di pagamento dei fornitori, sul punto di contatto per le imprese creditrici; - Informazioni per le PA (debitrici) sui requisiti giuridici per il pagamento dei debiti commerciali, sugli orientamenti amministrativi, sugli strumenti di monitoraggio a disposizione della PA e sulle migliori pratiche possibili per migliorare l’efficienza dei pagamenti. Tutti i siti web dei Ministeri devono avere un link alla piattaforma. | S |  | Modifica mag-24 e nov-24 | [5 empty] | 7 | REV_2023
80 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 sexies | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Misure orizzontali per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | La piattaforma è operativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Adozione della relazione finale di audit del piano di audit, comprendente le misure correttive attuate entro il quarto trimestre 2025 in base ai risultati delle attività di audit | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 6 | REV_2023
110 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | N/A | Numero | 193 | 115 | T4 | 2025 | Sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED), il lasso medio di tempo che intercorre tra il termine per la presentazione delle offerte e la data della firma del contratto deve essere ridotto a meno di 115 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle direttive dell'UE sugli appalti pubblici. Assicurare la piena coerenza e l'assenza di un intervallo di tempo tra la pubblicazione dei dati relativi alla conclusione del contratto in TED e nella BDNCP (ANAC). | S |  |  |  |  | For the purpose of the reduction of the average time between the publicatio n and contract award, ‘publicatio n’ shall refer to the entireperiod for the submissio n of offers, i.e. including the last valid day indicated by the contractin g authority in the call for tender for receiving offers (as originally envisaged in the call for tender and without any subsequen t extensions ). | Data transmitted for the purposes of the TED. | Based on the data of the EU Official Journal (TED database),the average time between the publication and the contract award shall be reduced to less than 100 days for contracts above the thresholds of the EU public procurement directives. | 9 | 7
112 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | N/A | Percentuale | 100 | 85 | T4 | 2025 | Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 15 % sulla base del confronto tra i) i lavori aggiudicati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 e conclusi entro il giugno 2021 e ii) i lavori aggiudicati tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024 e conclusi entro il 31 dicembre 2025. | S |  | Modifica nov-2024 | [5 empty] | 9 | REV_2023
114 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-98 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzan te degli acquirenti pubblici | N/A | Percentuale | 20 | 60 | T4 | 2025 | Almeno il 60 % del personale delle pubbliche amministrazioni è stato formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici ai fini della qualificazione. La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
116 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-99 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni Investimento 1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Obiettivo | Competenze digitali delle stazioni appaltanti | Percentuale di stazioni appaltanti locali competenti in campo digitale | Percentuale | 0 | 50 | T4 | 2025 | Almeno il 50 % delle stazioni appaltanti locali possiede le competenze digitali richieste dalla qualifica. Le stazioni appaltanti che soddisfano le medesime prescrizioni per mezzo di centrali di committenza saranno anch'esse conteggiate ai fini del conseguimento dell'obiettivo. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
133 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" | N/A | Percentuale | 0 | -5 | T4 | 2025 | La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'Imposta Municipale Unica e le accise, deve essere inferiore nel 2023 rispetto al 2019 del 5 % del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione era prevista nel novembre 2021, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. La riduzione del 5 % deve essere osservata con riferimento alle stime incluse nella versione aggiornata della stessa relazione che sarà pubblicata nel novembre 2025 sulla base dei dati relativi all'esercizio fiscale 2023. | S |  |  |  | Ministry of economy and finance,Revenue Agency | The relevant indicator shall be “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipal e Unica) and excises, as reported in table “propensi one al gap nell’impos ta” (table 1.c.2 in the 2020 edition) of the annual governme nt report on the shadow economy required by art 2 of the legislative decree n. 160/2015. Thereduction shall be intended as percent reduction in the propensity to evade with reference to the 2019 baseline, which will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the same legal provisions. | Government report on the shadow economy adopted in 2025 (data referred to tax year 2023) according to the provisions of art 2 of thelegislative decree n. 160/2015, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises shall be lower in 2023 compared to 2019 by 5% of the 2019 baseline. The referenceestimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. The 5% reduction shall be observed with reference to the estimates included in the updated vintage of the same report to be published in November 2025 based on data for the tax year 2023. | 9 | 9
164 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.04 | M1C1-145 | Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | Obiettivo | Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) | N/A | Numero di cittadini con CIE | 17500000 | 42300000 | T4 | 2025 | Numero di cittadini italiani con identità digitali valide sulla piattaforma nazionale di identità digitale. | P | PCM_Inn |  |  | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Official report from Identity Providers (IDPs)or Istituto Poligrafico Zecca dello Stato (IPZS) certifying the number of citizens with valid digital identities ; b) The Commission shall be granted access rights to the database of citizens with valid digital identities on the national digital identity platform. | Number of Italian citizens with valid digital identities on the national digital identity platform. | 9 | 9
179 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.06.00 | M1C2-5 | Investimento 6 - Investimento nel sistema della proprietà industriale | Obiettivo | Progetti sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale | N/A | Numero | 0 | 254 | T4 | 2025 | Almeno 254 progetti aggiuntivi sostenuti da opportunità di finanziamento connesse alla proprietà industriale e destinate a imprese e organismi di ricerca, come misure relative ai brevetti (Brevetti+), progetti PoC (Proof of Concept) e uffici per il trasferimento tecnologico (TTO), nel rispetto degli orientamenti tecnici sul principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | S | MISE |  | Investimento Sistema della Proprietà Industriale | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) confirmation of transfer of support by Industrial Property-related funding opportunities to at least 254 additional projects b) report by an independent evaluator, including the list of projects supported, endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and target. | At least 254 additional projects supported by Industrial Property- related funding opportunities for companies and for research bodies, such as patent-related measures (Brevetti+), Proof of Concept (POC) programs and technology transfer offices (TTOs), in compliance with the ’Do no significant harm’ TechnicalGuidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 9 | 9
187 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-13 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 | Disposizione che indica l'entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024 | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2024. Il disegno di legge deve essere presentato al Parlamento entro giugno 2024 e essere approvato dalle Camere entro la fine dello stesso anno. Norme di diritto derivato (se necessario) entro il quarto trimestre del 2025. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competiti on Law 2024 The bill will be submitted to the Parliament by June 2024. It will be approved by the Chambers by the end of 2025. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2025. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2024 Annual Competition Law. The bill shall be submitted to the Parliament by June 2024. It shall be approved by the Chambers by the end of 2024. Secondary legislation (if necessary) no later than 4Q2025. | 9 | 9
188 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-14 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Obiettivo | Installazione di milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. | N/A | Numero | 20 | 33 | T4 | 2025 | Devono essere installati almeno 33 milioni di contatori intelligenti di seconda generazione. | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry ofEconomic Development / Ministry of Economy and finance |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) certificate of completion of works for at least 33 million 2G smart meters issued in accordance with the national legislation | At least 33 million 2G smart meters shall be deployed. | 9 | 9
209 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.01.00 | M1C3-1 | Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Obiettivo | Utenti formati attraverso la piattaforma di e-learning sui beni culturali | N/A | Numero | 0 | 30000 | T4 | 2025 | L'obiettivo del numero di utenti formati deve misurare l'efficacia dell'offerta formativa, da erogare in formato digitale per il programma di apprendimento permanente. Gli interventi sono dei tipi seguenti: produzione di corsi di formazione, attuazione mediante insegnamento frontale e programmi di e-learning definiti in base a una valutazione delle competenze dei diversi gruppi destinatari di discenti (corrispondenti a tre livelli di corso: competenze di base, competenze specialistiche, competenze gestionali). L'intervento si rivolge a: personale del Ministero, personale delle istituzioni culturali degli enti locali, liberi professionisti della cultura. | S | MIC |  | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | MiC | Effectiveness of the training means completio n of the trainings The wording foundatio nal skill shall refer to the basic skills in digital public administra tion (eg: IT security, accessibilit y, digital citizenship) and domain skills in the cultural heritage sector (eg: organizati on of knowledge, cataloging, digital managem ent of cultural heritage) The wording specialist skills shall refer to data managem ent, digital humanitie s, services design. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of citizens enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | The target users trained shall measure the effectiveness of the training offer to be delivered digitally for the lifelong learning program. The type of interventions include: production of training courses, implementation by frontal teaching and e-learning programs designed on the basis of a competence assessment of different target groups of learners (corresponding to three course levels: foundational skills, specialist skills, managerial skills). The recipients of this measure are: employees of the ministry, employees of cultural institutes of local authorities, freelance cultural operators. | 9 | 9
210 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.01.00 | M1C3-2 | Investimento 1.1 - Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | Obiettivo | Risorse digitali prodotte e pubblicate nella Biblioteca digitale | N/A | Numero | 0 | 65000000 | T4 | 2025 | L'obiettivo del numero di risorse digitali deve misurare l'aumento del volume di beni culturali digitalizzati le cui riproduzioni digitali sono fruibili online attraverso tecnologie digitali. La digitalizzazione delle risorse da completare è dei tipi seguenti: digitalizzazione di libri e manoscritti, documenti e fotografie, opere d'arte e artefatti storici e archeologici, monumenti e siti archeologici, materiali audiovisivi, compresa la normalizzazione di precedenti digitalizzazioni e metadati. Destinatari: musei, archivi, biblioteche e istituzioni culturali | S | MIC |  | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | MiC |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority; b) audit report confirming at least 65,000,000 digital resources published in the Digital Library. The Commission shall be granted access rights to the Digital Library. | The target digital resources shall measure the increase in the amount of digitized cultural goods, whose digital reproductions may be used online through digital technologies. The kind of digital resources to be completed includes: digitisation of books and manuscripts, documents and photographs, artworks andhistorical and archaeological artefacts, monuments and archaeological sites, audio-video materials, including normalization of previous digitisations and metadata Recipients: museums, archives, libraries and cultural institutes | 9 | 9
213 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.03.00 | M1C3-5 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Obiettivo | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (seconda parte) | N/A | Numero | 0 | 420 | T4 | 2025 | L'indicatore si riferisce a 55 interventi su musei e siti culturali statali, 230 su sale teatrali e 135 su cinema ultimati, con certificazione della regolare esecuzione dei lavori. Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: - pianificazione tecnico-economico-finanziaria, audit energetici, analisi ambientali iniziali, valutazione dell'impatto ambientale, rilievi e valutazioni finalizzati all'individuazione di criticità, individuazione dei conseguenti interventi per il miglioramento delle prestazioni energetiche; - interventi sull'involucro edilizio; - interventi di sostituzione/acquisizione di attrezzature, strumenti, sistemi, dispositivi, software applicativi digitali, con la strumentazione accessoria per il relativo funzionamento, acquisizione di brevetti, licenze e know-how; - installazione di sistemi intelligenti per il comando, la regolazione, la gestione, il monitoraggio e l'ottimizzazione a distanza del consumo energetico (edifici intelligenti) e delle emissioni inquinanti, anche impiegando tecnologie miste. | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificates of completion of the works issued in accordance with the national legislation; b) Summary information including aggregate data on energy saving achieved per type of intervention c) Copies of initial documents identifying energy issues, including technical and economic-financial planning, energy audits, initial environmental analyses, an assessment of the improvement of the environmental performance reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance | The indicator refers to 55 interventions on State museums and cultural sites, 230 theatrical halls and 135 cinemas concluded with the certification of regular execution of the works. The type of interventions to be completed include: - technical and economic-financial planning, energy audits, initialenvironmental analyses, environmental impact assessment, reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance; - interventions on the building envelope; - interventions of replacement/acquisition of equipment, tools, systems, devices, digital application software, as well as accessory instrumentation for their operation, the acquisition of patents, licenses and know-how; - installation of intelligent systems for remote control, regulation, management, monitoring and optimisation of energy consumption (smart buildings) and polluting emissions also through the use of technological mixes. | 9 | 9
218 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.01.00 | M1C3-9 bis | Investimento 4.1- Hub del turismo digitale | Obiettivo | Registrazione degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale e accesso ai servizi forniti dall'hub | N/A | Numero | 20000 | 35000 | T4 | 2025 | Il numero di operatori turistici registrati nell'hub (possono essere inclusi , tra gli altri, alberghi, tour operator e imprese quali definite dai codici ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 e altre strutture appartenenti al settore) deve essere almeno pari a 35.000. I servizi elencati nella descrizione della misura devono essere accessibili agli operatori turistici registrati nell'hub. | S | Mtur | Modifica nov-2024 | Hub del Turismo Digitale |  |  |  |  | 9
226 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.02.00 | M1C3-17 | Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Obiettivo | Interventi di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale ultimati | N/A | Numero | 0 | 3000 | T4 | 2025 | L'obiettivo indica il numero complessivo di beni oggetto di interventi ultimati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche l'avvio di altri 900 lavori di tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (con certificazione dell'inizio dei lavori). Gli interventi da completare sono dei tipi seguenti: 1. riassetto conservativo e recupero funzionale di insediamenti agricoli, artefatti e edifici storici rurali, colture agricole di interesse storico ed elementi tipici dell'architettura e del paesaggio rurale. Come tecniche di restauro e di adeguamento strutturale devono essere privilegiate le soluzioni ecocompatibili e le fonti energetiche alternative; 2. completamento del censimento del patrimonio rurale edificato e realizzazione di ausili informativi nazionali e regionali. | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | MiC |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation (a certificate ofstart of the works for 900 additional works on protection and enhancement of rural architecture and landscape protection) | The target detects the total number of assets subject to completed interventions (as proved by the certificate of regular execution of the works). The satisfactory fulfilment of the target also depends on the start of 900 additional works on protection and enhancement of rural architecture and landscape protection (as proved by the certificate of start of works). Type of interventions to be completed include: 1. Conservative rehabilitation and functional recovery of agricultural settlements, artefacts and historic rural buildings,agricultural crops of historical interest and typical elements of architecture and rural landscape. Among the techniques for restoration and structural adjustment eco- compatible solutions and the use of alternative energy sources shall be privileged. 2. Completion of the census of the rural built heritage and implementation of national and regional information tools | 9 | 9
227 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.03.00 | M1C3-18 | Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Obiettivo | Numero di parchi e giardini storici riqualificati | N/A | Numero | 0 | 40 | T4 | 2025 | L'indicatore deve riferirsi al numero di parchi e giardini storici riqualificati (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che almeno 1 260 operatori abbiano completato i corsi di formazione. Gli interventi da completare per centrare l'obiettivo della riqualificazione di parchi e giardini storici sono dei tipi seguenti: - manutenzione/ripristino/gestio ne dell'evoluzione della componente vegetale; - restauro delle attuali componenti architettoniche e monumentali (piccoli edifici, fontane e arredi, ecc.); - analisi e ottimizzazione delle attuali modalità di uso degli spazi per consentirne un uso ottimale, - nel rispetto delle aree più fragili o più preziose; - interventi volti a garantire l'accessibilità delle persone con funzionalità ridotta, - messa in sicurezza delle aree recintate, cancelli d'ingresso, sistemi di videosorveglianza; - realizzazione di ausili informativi (quali manifesti e guide) per promuovere la conoscenza e l'uso consapevole da parte dei cittadini; - azioni di valorizzazione per promuovere l'uso culturale, educativo e ricreativo. | P | MIC |  | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | MiC (and subject responsi ble for the develop ment of training activities identifie d by MiC) Impleme nting local bodies |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) a list of the individual certificates proving thatthe training programmes have been completed; c) the number of candidates enrolled d) the type of training provided with detail of its content and learning format used | The indicator shall refer to the number of historical parks and gardens requalified (as proved by the certificate of regular execution of the works). The satisfactory fulfilment of the target also depends on the completion of training activities to at least 1 260 operators. Type of interventions to be completed for a satisfactory fulfilment of the requalification of parks and historic gardens include: maintenance/restoration/manage ment of the evolution of the vegetation component; restoration of the present architectural and monumental components (such as small buildings, fountains and furnishings); analysis and optimization of the current methods of use of spaces in order to allow an optimal use, respecting the most fragile or most valuable areas; interventions to ensure accessibility forpeople with reduced functionality, securing of fenced areas, entrance gates, video surveillance systems; realization of information tools (such as posters and guides) to promote knowledge and conscious use by citizens; valorisation actions to promote cultural, educational and recreational use | 9 | 7
228 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.04.00 | M1C3-19 | Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Obiettivo | Interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) ultimati | N/A | Numero | 0 | 300 | T4 | 2025 | L'obiettivo deve misurare il numero di interventi ultimati per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e i siti di ricovero per le opere d'arte dopo eventi calamitosi (con certificazione della regolare esecuzione dei lavori). Gli interventi devono comprendere: i) interventi antisismici di prevenzione sui beni architettonici per rimediare ai danni esistenti e preservare il patrimonio culturale; ii) il progetto conservativo Recovery Art, che deve prevedere la creazione di depositi temporanei e protetti per la preservazione dei beni mobili in caso di catastrofe. | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | Ministry of Culture, Regions, local authoriti es |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. | The target shall measure the number of interventions for the anti-seismic safety of places of worship, restoration of FEC (Fondo Edifici di Culto), shelter for art works in case of disasters completed (as proved by the certificate for the regular execution of works). Interventions shall include: i) preventive anti-seismic interventions of architectural assets to restore existing damage and to secure the cultural heritage; ii) the Recovery Art. Conservation project shall create temporary and protected deposits for the conservation of movable assets in the event of a disaster. | 9 | 9
237 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-28 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi | N/A | Numero | 0 | 3500 | T4 | 2025 | Almeno 3 500 imprese turistiche beneficiarie del credito d'imposta per infrastrutture e/o servizi. Il sostegno fornito dal credito d'imposta deve migliorare la qualità dell'ospitalità turistica mediante: - investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale (fonti rinnovabili a minor consumo energetico); - riqualificazione e aumento degli standard qualitativi delle strutture ricettive italiane. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | At least 3500 tourism enterprises supported by the tax credit for infrastructures and/or services; The support provided by the tax credit shall increase the quality of tourist hospitality through: - investing for environmental sustainability (renewable sources less energy-intensive) redeveloping and raising quality standards of Italian accommodation facilities | 9 | 9
241 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-32 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese turistiche da sostenere tramite il Fondo di garanzia per le PMI | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2025 | Almeno 1 000 imprese turistiche sostenute dal Fondo di garanzia per le PMI. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | Supported enterprises are those for which credithas been accepted | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, the size of the enterprises, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | A least 11 800 tourism enterprises supported by SME’s Guarantee Fund;The guarantee interventions shall be granted on the basis of an evaluation procedure; The beneficiaries of the SME’s Guarantee Fund shall be SMEs in the tourism sector and young people under 35 years of age who want to set up a new business in the tourism sector. The support from the SME’s Guarantee Fund shall be aimed at: - Investing in innovation of the supply chain - Investing in safety and environmental sustainability, - Investing in digitalization for acceleration of digital transformation/innovation, - Supporting the raising of quality in services and the upgrading of accommodation facilities; - Promoting aggregations and the development of business networks. | 9 | 9
242 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-33 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di imprese da sostenere tramite il Fondo rotativo (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 300 | T4 | 2025 | Almeno 300 imprese sostenute dal Fondo rotativo. Gli interventi finanziati dal Fondo rotativo possono includere: - interventi di riqualificazione energetica; - interventi sull'involucro edilizio e di ristrutturazione, conformemente all'articolo 3, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia); - rimozione delle barriere architettoniche; - sostituzione integrale o parziale dei sistemi di condizionamento dell'aria; - acquisto di arredi o componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture ricettive contemplate dal decreto; - interventi per l'adozione di misure antisismiche; - rinnovo di componenti d'arredo; - realizzazione di piscine termali e acquisto di attrezzature e apparati necessari allo svolgimento di attività termali, nonché al rinnovo delle strutture espositive per le fiere. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The meaning of the wording“Supported enterprises” shall be interpreted as the enterprises for which credit has been accepted. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | At least 300 enterprises supported by Fondo Rotativo;The interventions financed through the Fondo Rotativo shall include: - energy requalification interventions - interventions on the building envelope and renovation, according to art. 3, paragraph 1, lett. b) of DPR 380/2001 (single text of legislative and regulatory provisions on building) - interventions for the elimination of architectural barriers. - interventions of full or partial replacement of air conditioning systems. - purchase of furniture and furnishing components intended exclusively for the accommodation structures covered by this decree - interventions for the adoption of anti- seismic measures - renovation of furnishing components. realization of thermal pools and acquisition of equipment and apparatus necessary for the conduct of spa activities, and to fairs for the renewal of the exhibition structures. | 9 | 9
243 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-34 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo |  | Numero | 0 | 12 | T4 | 2025 | Almeno 12 proprietà immobiliari riqualificate per il turismo dal Fondo nazionale del turismo; il numero potrebbe raggiungere i 17 immobili, considerando l'effetto leva. Il sostegno proveniente dal Fondo nazionale del turismo deve essere volto a: - investire nell'innovazione a livello di prodotti, processi e gestione onde dare impulso alla trasformazione digitale dell'offerta di servizi turistici; - investire per garantire la qualità degli standard dell'ospitalità turistica; - promuovere le aggregazioni e la creazione di reti di imprese. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | At least 12 real estate properties redeveloped for tourism by the National tourism fund which could reach 17 realestate properties considering the leverage effect. The support from National Tourism Fund shall be aimed at: - Investing for product, process and management innovation to boost the digital transformation of the supply of tourism services, - Investing ensure the quality of standards of tourist hospitality - promoting aggregations and the development of business networks. | 9 | 9
268 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio dei rifiuti urbani nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 55 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio dei rifiuti urbani deve raggiungere almeno il 55 % (come stabilito all'articolo 11, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (modificata dalla direttiva (UE) 2018/851)) | P | MITE | Modifica nov-2024 | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: | The recycling rate of municipal waste shall reach at least 55% (as defined in Article 11(2) (C) of Directive 2008/98/EC on waste as amended by Directive 2018/851) | 9 | 9
269 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 bis | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 65 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio deve raggiungere almeno il 65 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of packaging waste by weight shall reach at least 65% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9 | 9
270 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 ter | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi in legno nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 25 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in legno deve raggiungere almeno il 25 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of wood packaging by weight shall reach at least 25% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852))25% | 9 | 9
271 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 quater | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 70 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di metalli ferrosi deve raggiungere almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of ferrous metal packaging by weight shall reach at least 70% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI ofDirective 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9 | 9
272 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 quinquies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi in alluminio nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 50 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi in alluminio deve raggiungere almeno il 50 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of aluminium packaging by weight shall reach at least 50% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9 | 9
273 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 sexies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di vetro nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 70 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di vetro deve raggiungere almeno il 70 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of glass packaging by weight shall reach at least 70% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9 | 9
274 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 septies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio per carta e cartone nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 75 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio per carta e cartone deve raggiungere almeno il 75 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare | The Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task ofcontrolling and monitoring the state of implementation of the propose d interventions. | All the environmental data monitoring by UE are reported in the year after the reference year Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The recycling rate of paper and cardboard by weight shall reach at least 75% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/EC on packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9 | 9
275 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 octies | Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Obiettivo | Tassi di riciclaggio degli imballaggi di plastica nel piano d'azione per l'economia circolare | N/A | Tasso di riciclaggio | N/A | 50 | T4 | 2025 | Il tasso di riciclaggio degli imballaggi di plastica deve raggiungere almeno il 50 % in peso (come stabilito all'articolo 6, paragrafo 1, lettera g), punti da i) a vi), della direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggio (modificata dalla direttiva (UE) 2018/852)) | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare |  |  | Data on targets as defined in the Waste Framework Directive ( Directive 2008/98 as amended by Directive 2018/851) | The recycling rate of plastic packaging by weight shall reach at least 50% (as defined in Article 6 (1) (g) I-VI of Directive 94/62/ECon packaging waste (as amended by Directive 2018/852)) | 9 | 9
276 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 nonies | Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Entrata in vigore della raccolta differenziata per le frazioni di rifiuti domestici pericolosi e i prodotti tessili, conformemente al piano d'azione per l'economia circolare. | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare |  |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of separate collection for hazardous waste fractions produced by households and textiles in accordance with the Circular Economy Action Plan. | 9 | 9
299 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-29 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada | N/A | Numero | 0 | 2500 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 2 500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID'sdescription of the investment and target; ; | Entry in operation of at least 2 500 rapid re-charging stations for electric vehicles along freeways of at least 175 kW | 9 | 6
300 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-29 bis | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane | N/A | Numero | 0 | 4700 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 4 700 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane (tutti i comuni) da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Entry in operation of at least 4 000 rapid re-charging stations for electric vehicles of at least 90kW in urban areas (all municipalities) The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 9 | 6
301 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in autostrada |  | Numero | 2500 | 7500 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 7 500 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in autostrada da almeno 175 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructure and mobility |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued inaccordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Entry in operation of at least 7 500 rapid re-charging stations for electric vehicles along freeways of at 175kW The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 9 | 9
302 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 bis | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida in zone urbane |  | Numero | 4700 | 13755 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 13 755 punti pubblici di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW. Il progetto può includere anche stazioni di ricarica pilota con stoccaggio di energia. | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | Rapid re- charging stations have different type of installatio n: (i) 175 kW for freeways (ii) 90kW for urban areas The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Entry in operation of at least 13 000 rapid re-charging stations for electric vehicles in urban areas of at least 90kW The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | 9 | 9
303 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 ter | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica rapida |  | Numero | 0 | 100 | T4 | 2025 | Entrata in funzione di almeno 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
333 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.03 | M2C2-40 | Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie | Obiettivo | Firma di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali in merito alla capacità di produzione di energia delle tecnologie fotovoltaiche o eoliche e delle batterie |  | Percentuale (%) | 0 | 100% | T4 | 2025 | Sottoscrizione da parte di Invitalia S.p.A. di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). | P | MISE | Modifica mag-2024 |  | Ministry of Economic Development |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Production of batteries with a target capacity of 11 GWh | 9 | 7
338 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.02.00 | M2C2-46 | Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche | Notifica dell'aggiudicazio ne di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Firma dei contratti per la concessione di sovvenzioni per la realizzazione degli interventi a beneficio delle comunità energetiche | P | MITE |  | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | MiTE, GSE | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)list of contracts signed; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public announcement proving alignment with the CID's description of the investment and target. | Signature of the contracts for the award of the loans for the implementation of the interventions for energy communities | 9 | 9
348 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-3 | Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | Obiettivo | Ristrutturazione edilizia Superbonus T2 | N/A | Numero | 17000000 | 35800000 | T4 | 2025 | Completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 35 800 000 metri quadrati, che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica. | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | "The energy efficiency certificate referred is the Energy Performan ce Certificatio n as approved by Decree 63/2013 The overall estimated energy saving generated by interventi ons amount to 191 Ktoe.Figures have been made taking into account the average energy saving compared to the pre- interventi on situation of 40% (improvem ent of at least two energy classes of the building) and considerin g the specific final energy consumpti on values according to the ItalianLong-term renovation strategy (kWh/sqm ). " | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation with square meters per building renovation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle, including references to the concrete texts that prove compliance with this principle | Complete building renovation for (i) at least 32 000 000 square meters which result in primary energy savings of at least 40% increasing at least two categories in the energy efficiency certificate, (ii) renovate at least 3 800 000 square meters for antiseismic purposes | 9 | 9
415 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.09.00 | M3C1-23 | Investimento 1.9 - Collegamenti interregionali | Obiettivo | Investimento 1.9 - Collegamenti interregionali | N/A | Numero | 0 | 70 | T4 | 2025 | 70 km di collegamenti interregionali resi più veloci Le linee da riqualificare sono tra le seguenti: Milano-Genova Palermo-Catania (linea storica) Battipaglia-Potenza Orte-Falconara | P | [7 empty] | 9 | REV_2023
442 | M4 | M4C1 | M4C1-I02.01.00 | M4C1-13 | Investimento 2.1 - Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico; | Obiettivo | Formazione di dirigenti scolastici, insegnanti e personale amministrativo | N/A | Numero | 0 | 650000 | T4 | 2025 | Formazione di almeno 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e unità di personale amministrativo. Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico (in tutto, 650 000 dirigenti scolastici, insegnanti e unità di personale amministrativo formati). | S | MI |  | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of school staff enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. d) a report by the Ministry of Education, also in collaboration with the National Institute for Documentation, Innovation and Educational Research (INDIRE) and the National Institute for the Evaluation of the Educational System of Education and Training (INVALSI) based on the model of the certification and recognition of acquired skills | At least 650 000 school managers, teachers and administrative staff are trained Integrated digital education and training of school staff in the digital transition (650 000 teachers, managers and administrative staff, overal.l trained). | 9 | 7
447 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-15 bis | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | N/A | Numero | 0 | 55000 | T4 | 2025 | Assegnazione, ad almeno 55 000 studenti, di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
451 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.02.00 | M4C1-19 | Investimento 3.2 - Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Obiettivo | Trasformazione delle classi in ambienti di apprendimento innovativi grazie a Scuola 4.0 | N/A | Numero | 0 | 100000 | T4 | 2025 | Numero di aule trasformate in ambienti di apprendimento innovativi grazie al piano Scuola 4.0. L'azione è intesa a trasformare gli spazi scolastici utilizzati come aule tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. L'investimento deve dotare almeno 100 000 aule delle scuole primarie e secondarie utilizzate per l'insegnamento di tutte le tecnologie didattiche più innovative (ad es. dispositivi di programmazione e robotica, dispositivi di realtà virtuale e dispositivi digitali avanzati per l'insegnamento inclusivo). | S | MI |  | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Ministry of Education | The transform ation of class rooms into innovative learning environme nts shall involve the arrangeme nt ofclassroom s’ settings and the provision to learners and students with adequate digital tools and devices (such as coding and robotics devices, virtual reality devices and advanced digital devices for inclusive teaching). | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of class rooms transformed in innovative learning environments and for each of them- a brief description of the most innovative teaching technologies introduced; - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | Number of class rooms transformed in innovative learning environments to the “School 4.0” Plan The action shall transform school spaces used for traditional classrooms into innovative, adaptive and flexible learning environments, connected, and integrated with digital technologies, physical and virtual together. The investment shall bring all the most innovative teaching technologies (suchas coding and robotics devices, virtual reality devices and advanced digital devices for inclusive teaching) into at least 100,000 classrooms in primary and secondary schools used for teaching. | 9 | 9
452 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.05.00 | M4C1-20 | Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | Obiettivo | Numero di studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | N/A | Numero | 11000 | 22000 | T4 | 2025 | Aumento del numero degli studenti iscritti al sistema di formazione professionale terziaria (ITS) ogni anno (100 %). | S | MI |  | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements:a) a list of the individual certificates proving that students have been enrolled in the training programmes; b) the number of training actions and the number of candidates enrolled; c) a list of the additional operational vocational training schools (ITS) activated. | Increase in the number of student enrolled in the vocational training system yearly (100%). The satisfactory achievement of the target will also depend on the increment of the number of operational vocational training system( + 208 ITS) | 9 | 9
453 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.05.00 | M4C1-20 bis | Investimento 1.5 - Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | Traguardo | Attuazione del nuovo sistema nazionale di monitoraggio | Avvio del nuovo sistema di monitoraggio | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Piena attuazione e pieno funzionamento del nuovo sistema nazionale di monitoraggio dei risultati conseguiti dai corsi ITS. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
467 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.02.00 | M4C2-2 bis | Investimento 2.2 bis - Accordi di innovazione | Obiettivo | Completamento degli accordi di Innovazione | N/A | Numero | 0 | 32 | T4 | 2025 | Completamento di almeno 32 accordi di Innovazione | S | MISE | Modifica mag-2024 | Partenariati - Horizon Europe | Ministry of Economic Development | The research project shall cover the following areas and European partnershi ps : i)High performan ce computing ii) Key digital technologi es iii) Clean energy transition iv) Blue oceans v) Innovative SMEs | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. | At least 205 projects shall be awarded. The selection procedure for the awarding shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 60% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 40% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 9 | 9
478 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-13 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Numero di nuovi poli da creare | N/A | Numero | 8 | 35 | T4 | 2025 | Operatività di 27 poli nuovi nell'ambito della prima linea di intervento della misura. L'obiettivo si concentra su tre tipi di poli: - centri di competenza - marchio di eccellenza - rete dei poli di innovazione sul campo. | P | MISE |  | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. b) justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID,including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. c) the Competence Centres shall be in the form of public–private partnerships and aligned with the requirements included in the description of the CID. | Entry into operation of 42 new hubs The investment shall focus on two types of Hubs: - Competence Centres - Network of on-the-ground innovation hubs The Competence Centers are public-private partnerships and shall be selected according to the capacity to bring innovative and effective tools in implementing digital transformation programs of businesses regarding processes, products and business models. Partners shall be– Institutions such as Universities, Research Centres and technological leading private companies. New centres shall be financed according to the emerging needs of specific sectors or innovation ecosystems. The Network of on- the-ground innovation hubs shall offer services such as: awareness raising, training,technological brokerage, access to finance for technological innovation, technical audit and test beds. | 9 | 9
494 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Obiettivo | Destinatari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) | N/A | Numero | 300000 | 3000000 | T4 | 2025 | Almeno 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75 % dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o persone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni. | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions |  | Summary document by the responsible authority justifying analytically how the activities executed were satisfactorily fulfilled and the consistency with the approved regional plans. In full compliance with the GDPR, the Commission will begranted access to the Sistema Informativo Unitario’ of labour policies (SIU) for sampling purposes in relation to the beneficiaries of the GOL programme. The section of the SUI related to the programme will be developed with the implementation of the GOL. | At least 3 000 000 people benefit from the Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: at least 75% of beneficiaries shall be women, long-term unemployed,people with disabilities or people under 30 or over 55. | 9 | 9
495 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Obiettivo | Partecipazione dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) alla formazione professionale | N/A | Numero | 0 | 800000 | T4 | 2025 | La formazione professionale deve essere inclusa nel programma per 800 000 beneficiari delle ALMPs in cinque anni). Pertanto almeno 800 000 dei 3 000 000 di beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) dovrebbero aver partecipato alla formazione professionale. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno 300 000 di questi beneficiari dovranno aver partecipato a formazioni sulle competenze digitali. | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions |  | Summary document by the responsible authority justifying analytically how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  Report by each regional administration proving compliance with the approved regional plan  A list of references of the certificate of completion issued or a list of executed activities for eachperson in accordance with national legislation, and reference to the topic of the training provided that can serve to verify the achievement of the secondary target. | Vocational training shall be part of the programme for one fourth of the ALMPs beneficiaries (800 000 people in five years). Therefore, at least 800 000 of the 3 000 000 Guaranteed Employability of Workers (GOL) beneficiaries have participated in vocational training. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: at least 300.000 of these beneficiaries have participated in trainings on digital skills. | 9 | 9
496 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-5 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | N/A | Percentuale | 0 | 80 | T4 | 2025 | Una componente fondamentale del programma GOL è la definizione di una serie di livelli essenziali per le prestazioni da erogare ai beneficiari delle ALMPs, a cominciare dalle categorie più vulnerabili. Entro la fine del 2025, per almeno l'80 % dei centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL). | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions |  | Reports by the competent authorities demonstrating analytically that at least 80% of Public Employment Services (PES) in each region have met the criteria of essential level of PES services as defined in Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. Certificate by the responsible administration illustrating the achievement of the milestone | A fundamental component of the Programme GOL is defining a number of essential level of services to be delivered to beneficiaries of ALMPSs, starting from those most vulnerable. By the end of year 2025, at least 80% of Public Employment Services (PES) in each region have met the criteria of the essential level of PES services as defined in Guaranteed Employability of Workers (GOL) programme. | 9 | 9
498 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.01.00 | M5C1-7 | Investimento 1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento | N/A | Numero | 250 | 500 | T4 | 2025 | Almeno 500 centri per l'impiego (PES) hanno completato il 100 % delle attività previste dai Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego. Queste attività sono in linea con il piano centrale di potenziamento e sono definite ulteriormente a livello regionale in base a un'analisi del fabbisogno e alle risorse assegnate. Tali attività includono: i) un'ulteriore attuazione del sistema informativo nella prospettiva di un'interoperabilità nazionale; ii) la formazione professionale del personale; iii) l'istituzione di osservatori regionali dei mercati del lavoro locali; iv) la comunicazione istituzionale e la sensibilizzazione. Questo obiettivo non comprende attività infrastrutturali. Nel raggiungimento degli obiettivi è garantito l'equilibrio in termini di distribuzione territoriale (Nord, Centro e Sud), anche tramite interventi di sussidiarietà. | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Ministry of Labour and Social Policies, National Agency for Active Labour Market Policies (ANPAL) | These activities include: - renovation and refurbish ment of current locations of PES and purchase of new ones; - further implement ation of the IT system, in theperspectiv e of a national interopera bility; - profession al training of staff (max. 5% of the resources) ; - institution of regional observator ies of local labour markets (max 2%); - institution al communic ation and outreach (max 1,5%) A balanced territorial distribution are expected to be is ensured on the achieveme nt of the target " | Summary document justifying analytically how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a copy of the ‘Strengthening Plan’ b) A technical report for each regional administration that analytically shows the activities carried out in relation to the ‘Strengthening Plan’ . Such report should include:- A list of Public Employment Services that are benefitting and have benefitted of the activities; - Certificates of completion of the activities in accordance with national legislation. | At least 500 Public Employment Services (PES) have completed 100% of the activities envisaged in the Strengthening Plan over the three years period 2021-2023. These activities are in line with the central Strengthening Plan and further defined at regional level, on the basis of a need analysis and allocated resources. These activities include: (I) renovation and refurbishment of current locations of Public Employment Services (PES) and purchase of new ones; (II) further implementation of the IT system, in the perspective of a nationalinteroperability;(III) professional training of staff); (IV)institution of regional observatories of local labour markets ; (V) institutional communication and outreach This target includes all types of activities, including infrastructural ones. Equal balance is ensured on the achievement of the target in terms of territorial distribution (North, Centre, and South). | 9 | 9
507 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Investimento 3 - Rafforzamento del sistema duale | Obiettivo | Persone che hanno partecipato al sistema duale e ottenuto la relativa certificazione nel quinquennio 2021- 2025. | N/A | Numero | 39000 | 129000 | T4 | 2025 | Nel quinquennio 2021-2025 si sono iscritte al sistema duale ottenendo le relative certificazioni attestanti il completamento del corso 90 000 persone in più rispetto allo scenario di riferimento. La distribuzione alle Regioni delle risorse per il potenziamento del sistema duale deve avvenire in base al numero degli studenti iscritti nei percorsi di IFP. | S | MLPS |  | Sistema duale | Ministry of Labour and Social Policies |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: A summary document by each regional authority justifying analytically the activities carried out under the dual system and comprehensive of the fully anonymised and complete data and a list of the additional enrolments (to the first year), admissions to next years (second and third year), certifications (third year) and diplomas (fourth year). A list of the young people from 17 to 25 years old who have fulfilled or have been released from the right/duty to formal education and who participate in dual mode in VET courses for the acquisition of certified technical-vocational skills with the purpose of entering the labor market. | At least 135,000 additional people, compared to the baseline, have participated in the dual system and obtained the relevant certification in the five-year period 2021-2025. The distribution of resources to the Regions for the strengthening of the dual system shall take place on the basis of the number of students enrolled in VET courses. | 9 | 9
552 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-9 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Numero di persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina (terza parte) | N/A | Numero | 0 | 300000 | T4 | 2025 | Almeno 300 000 persone assistite sfruttando strumenti di telemedicina. L'intervento prevede il finanziamento di iniziative di ricerca ad hoc sulle tecnologie digitali della sanità e dell'assistenza. | P | Msal - Agenas |  | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health & Ministry for Technol ogical Innovati on and the Digital Transitio n |  | Copy of the Biannual statistical reports on people assisted by telemedicine and a link to the website where they can be accessed. | At least 200 000 people assisted by telemedicine tools. | 9 | 9
556 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.01.00 | M6C2-2 | Investimento 2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Obiettivo | Finanziamento di progetti di ricerca su tumori rari e malattie rare | N/A | Numero | 0 | 100 | T4 | 2025 | Attribuzione di finanziamenti a programmi o progetti di ricerca nel campo delle malattie rare e dei tumori rari. Queste patologie, ad alta complessità biomedica e spesso ad espressione multiorgano, necessitano della convergenza di elevata competenza clinica e di avanzate attività diagnostiche e di ricerca e richiedono tecnologie di eccellenza e il coordinamento di reti collaborative a livello nazionale ed europeo. La concessione di finanziamenti per progetti di ricerca sulle malattie rare e sui tumori rari deve essere effettuata mediante procedura di gara pubblica. Almeno 100 progetti di ricerca devono aver ricevuto una prima tranche di finanziamenti. | S | Msal |  | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) the copies of the acknowledgment of receipt of the first tranche of funding. b) the list of the awards of funding to research programmes/projects including the reference to the identification number for each programme/project and a brief description of the programme/project. | Award of funding to research programmes / projects in the field of rare diseases and rare cancers. These pathologies, of high biomedical complexity and often multi-organexpression, require a mix of high clinical competence and advanced diagnostic and research activities and require technologies of excellence and the coordination of collaborative networks at national and European level. Granting of funding for research projects on rare diseases and rare cancers shall be undertaken through a public tender procedure. At least 100 research projects shall have received a first tranche of financing. | 9 | 9
557 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.01.00 | M6C2-3 | Investimento 2.1 - Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Obiettivo | Finanziamento di progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti | N/A | Numero | 0 | 324 | T4 | 2025 | Attribuzione di finanziamenti a programmi/progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti. La concessione di finanziamenti per progetti di ricerca sulle malattie altamente invalidanti deve essere effettuata mediante procedura di gara pubblica. Almeno 324 progetti di ricerca devono aver ricevuto una prima tranche di finanziamenti. | S | Msal |  | Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) the copies of the acknowledgment of receipt of the first tranche of funding. b) the list of the awards of funding to research programmes/projects including the reference to the identification number for each programme/project and a brief description of the programme/project. | Award of funding to research programmes / projects in diseases with a high impact on health. Granting of funding for research projects on diseases with a high impact on health shall be undertaken through a public tender procedure. At least 324 research projects shall have received a first tranche of financing. | 9 | 9
562 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-8 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Digitalizzazione delle strutture ospedaliere (DEA - Dipartimenti di emergenza e accettazione - Livello I e II) | N/A | Numero | 0 | 280 | T4 | 2025 | Ogni struttura ospedaliera informatizzata deve disporre di un centro di elaborazione di dati (CED) necessario per realizzare l'informatizzazione dell'intera struttura ospedaliera e sufficienti tecnologie informatiche hardware e/o software, tecnologie elettromedicali e tecnologie supplementari necessarie per realizzare l'informatizzazione di ciascun reparto ospedaliero. Sono ammessi gli strumenti per gli appalti messi a disposizione da Consip ("Concessionaria Servizi Informativi Pubblici") (in aggiunta a quelli chiusi entro il 31 dicembre 2022), come pure il Mercato elettronico della PA (MePa) o il Sistema Dinamico di Acquisizione della PA (SDAPA), per gli acquisti ancillari. | P | Msal | Modifica mag-2024 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | The assessment of the target shall take into account the results of the evaluation referred to in M6C2-7 | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent expert endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Each digitised hospital shall have a Data Processing Centre (DPC) necessary to achieve the computerization of the entire hospital structure and sufficient hardware and / or software information technology, electromedical technologies, as well as additional technologies necessary to achieve computerization of each hospital department. | 9 | 9
566 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-11 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. | Obiettivo | I medici di base alimentano il Fascicolo sanitario elettronico. | N/A | Percentuale | 0 | 85 | T4 | 2025 | L'obiettivo deve essere raggiunto tramite l'incremento del numero di tipi di documento digitalizzati nel FSE e mediante il sostegno e la formazione specialistici volti a conseguire l'aggiornamento digitale dei medici di base in tutto il paese. | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Ministry of Health |  | Copy of the biannual reports on the intervention progress by each Region and a link to the website where they can be accessed. Report on specialist support and training provided to general practitioners for digital upskilling, detailing number of GPs trained and training objectives with a breakdown by Region or Autonomous Province | This target shall be achieved through the increase of the number of types of digital documents digitized in the EHR and through specialist support and training to enforce the digital upskilling of general practitioners across the country. | 9 | 9
575 | M7 | M7C1 | M7C1-R01.01.00 | M7-3 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili | Traguardo | Creazione e messa in funzione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili | Creazione e messa in funzione dello sportello unico digitale per le autorizzazioni relative alle energie rinnovabili |  |  |  | T4 | 2025 | È creato e messo in funzione lo sportello unico digitale per ottenere tutte le autorizzazioni relative alla realizzazione e alla messa in esercizio di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili a livello nazionale e regionale. Vige il principio "una tantum". | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
577 | M7 | M7C1 | M7C1-R02.01.00 | M7-5 | Riforma 2 - Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore degli atti di diritto primario e derivato. |  |  |  | T4 | 2025 | È avviata l'attuazione della riforma delle sovvenzioni dannose per l'ambiente, con una riduzione di dette sovvenzioni pari ad almeno 2 miliardi di EUR nel 2026. Inoltre la legislazione definisce il calendario per un'ulteriore riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente di almeno 3,5 miliardi di EUR entro il 2030. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
593 | M7 | M7C1 | M7C1-I06.01.00 | M7-21 | Investimento 6 - Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | Obiettivo | Aumento della capacità nominale di interconnessione tra Italia e Slovenia al termine dei lavori |  | MW | 0 | 250 | T4 | 2025 | Completamento degli interconnettori tra Italia e Slovenia: Zaule-Dekani e Redipuglia-Vrtojba. Al termine dei lavori sul versante italiano, la capacità nominale cumulativa dei due interconnettori tra Italia e Slovenia sarà aumentata di 250 MW. | S | [7 empty] | 9 | REV_2023
598 | M7 | M7C1 | M7C1-I08.01.00 | M7-26 | Investimento 10 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Obiettivo | Sistema di informazione geografica (SIG) sui rifiuti di estrazione per un approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Pubblicazione della banca dati | N/A | N/A | N/A | T4 | 2025 | Banca dati pubblica (sistema di informazione geografica) che consente la geolocalizzazione e la visualizzazione di risorse o materiali riciclabili in ambienti urbani (miniere urbane) nonché dei rifiuti esistenti nelle miniere abbandonate. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 9 | REV_2023
102 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-88 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 30 | 30 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions: a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti);b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the publicadministra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments,the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delayindicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average paymentdelay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of central public authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 10 | 7
103 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-89 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 30 | 30 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento delle autorità pubbliche regionali (Regioni e Province Autonome) nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the publicadministra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits ofinvoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighted average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time andunweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time andweighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of regional public authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 10 | 7
104 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-90 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 30 | 30 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti locali nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 30 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per yeardivided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform,including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more theweighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the targethas been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of local public authorities (enti locali) to businesses shall be below or equal to 30 days. | 10 | 7
105 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-91 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei tempi di pagamento | 60 | 60 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di pagamento degli enti del Servizio sanitario nazionale nei confronti degli operatori economici deve essere pari o inferiore a 60 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions :a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment time (“tempo di pagamento”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be below or equal to 60 days. | 10 | 7
106 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-92 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni centrali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità centrali (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recordedin the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblicinazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of thelevels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EUon Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d averagepayment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighted average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) to businesses shall be at most 0 days. | 10 | 7
107 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-93 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni regionali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti delle autorità regionali (Regioni e Province Autonome) agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoicesissued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exitsof invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and theunweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average paymenttime and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average paymenttime and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of regional authorities (Regioni and Province Autonome) to businesses shall be at most 0 days | 10 | 7
108 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-94 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle pubbliche amministrazioni locali per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti locali agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions : a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per yeardivided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome , enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform,including raw data, shall be made available, upon request by the Commissio n, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more theweighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the targethas been reached for that level of public administra tion. If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of local authorities (enti locali) to businesses shall be at most 0 days. | 10 | 7
109 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-95 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Obiettivo | Riduzione del numero medio di giorni di ritardo necessari alle autorità sanitarie pubbliche per erogare i pagamenti agli operatori economici | N/A | Media ponderata dei ritardi di pagamento (in giorni) | 0 | 0 | T1 | 2026 | Sulla base della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la media ponderata dei tempi di ritardo dei pagamenti degli enti del Servizio sanitario nazionale agli operatori economici non deve superare 0 giorni. | S |  |  |  |  | The Commerci al Credit Platform (PCC) shall fulfil the following conditions :a- the total amount of public authorities payments recorded in the platform reaches 95% of the total amount of commerci al invoices issued to the public administra tions (almost 150 billion EUR per year divided between Amministr azioni dello Stato, Regioni, Province Autonome, enti del Servizio sanitario nazionale, enti locali, enti pubblici nazionali e altri enti); b- the system records both entries and exits of invoices; and c- The data of the PCC platform, including raw data, shall be made available, upon request by the Commission, in respect of the privacy regulation. If for one of the levels of the public administra tion the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 15 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for paymentsfalling under the 30 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, the Commissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached for that level of public administra tion.If the unweighte d average payment time and the unweighte d average payment delay indicators exceed by 20 days or more the weighted average payment time and weighted average payment delay for payments falling under the 60 days obligation of the Directive 2011/7/EU on Late Payments, theCommissio n shall use the unweighte d average payment time and unweighte d average payment delay indicators to define if the target has been reached. | Evidence on Commercial Credit Platform - PCC database | Based on the Commercial Credit Platform (PCC), the weighted average payment delay (“tempo di ritardo”) of public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) to businesses shall be at most 0 days. | 10 | 7
134 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.15.00 | M1C1-117 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Obiettivo | Rappresentanti di enti pubblici formati per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T1 | 2026 | Fine del primo ciclo di formazione per la transizione al nuovo sistema contabile per competenza per i rappresentanti degli enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico. | S |  | Modifica mag-2024 |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Summary document duly justifying how the target including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and the number of candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used d) a report by the responsible body confirming the certification and recognition of acquires skills | End of the first round of training for the transition to the new accrual accounting system for representatives of 18000 public entities. | 10 | 10
136 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2026 | Entrata in vigore del quadro normativo del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare il federalismo fiscale per le regioni a statuto ordinario, come stabilito dal decreto-legge 68/2011 (articoli 1‑15), modificato da ultimo dalla legge 176/2020 (articolo 31- sexies). | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers and Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | Primary and secondary legislation shall define the relevant parameter s and implement the fiscal federalism for regions with ordinary status, as defined by the decree-law 68/2011 (article 1-15), as lastly amended by law 176/2020 (article 31-sexties). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the implementation of the “Fiscal federalism” (“Federalismo fiscale”) as provided for by the existing delegation law 42/2009. In particular, primary and secondary legislation shall define the relevant parameters and implement the fiscal federalism for regions with ordinary status, as defined by the decree-law 68/2011 (article 1-15), as lastly amended by law 176/2020 (article 31-sexties). | 10 | 10
137 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato per l'attuazione del federalismo fiscale regionale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del federalismo fiscale per le province e le città metropolitane. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2026 | Entrata in vigore del quadro normativo del "federalismo fiscale" come previsto dalla vigente legge delega 42/2009. In particolare, gli atti di diritto primario e derivato devono definire i parametri pertinenti e attuare, se del caso, il federalismo fiscale per le province e le città metropolitane, come stabilito dal decreto-legge 68/2011 (articoli 1- 15), modificato da ultimo dalla legge 178/2020 (articolo 1, comma 783). | S |  | Modifica mag-24 |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the implementation of the “Fiscal federalism” (“Federalismo fiscale”) as provided for by the existing delegation law 42/2009. In particular, primary and secondary legislation shall define the relevant parameters and implement, as appropriate, the fiscal federalism for provinces and metropolitan cities, as defined by the decree-law 68/2011 (article 1-15), as lastly amended by law 178/2020 (article 1, comma 783). | 10 | 10
165 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.04 | M1C1-146 | Investimento 1.4.4 - Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | Obiettivo | Piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e Anagrafe nazionale (ANPR) | N/A | Numero | 6283 | 16500 | T1 | 2026 | Numero di pubbliche amministrazioni (su un totale di 16 500) che adottano l'identificazione elettronica (SPID o CIE). | P | PCM_Inn |  |  | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of public administrations (out of a total of 16 500) adopting electronic identification (eID) (SPID or CIE). | Number of public administrations (out of a total of 16 500) adopting electronic identification (eID) (SPID or CIE). | 10 | 10
351 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.01.00 | M2C3-6 | Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Obiettivo | Almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole sono costruiti mediante la sostituzione di edifici. | N/A | Numero | 0 | 400000 | T1 | 2026 | Completamento della costruzione di almeno 400 000 metri quadri di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, con un conseguente consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20 % rispetto al requisito relativo agli edifici a energia quasi zero | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | Ministry of Public Educatio n, Municipalities, Province s | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) demostrated by an official energy certificate At least 195 schools will benefit from these interventions . | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation, with square meters b)report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target. c) Specific details to prove compliance withthe Do No Significant Harm Principle. | Completion of the construction of at least 400 000 square meters of new schools through building replacement resulting in primary energy consumption being at least 20% lower than the Nearly Zero Energy Buildings requirement | 10 | 10
353 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.02.00 | M2C3-8 | Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Obiettivo | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | N/A | Numero | 0 | 289000 | T1 | 2026 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia di almeno 289 000 metri quadri | P | MGiu |  | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministry of Justice | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) demonstrate d by anofficial energy certificate At least 70% of demolition waste shall be prepared for reuse/recycli ng/recovery of other materials The indicative list of municipalitie s where the interventions will take place is the following, Bari Bergamo Bologna Cagliari Florence Genoa LatinaMessina Milan Monza Naples Palermo Perugia Reggio Calabria Rome Rome Trani Turin Velletri Venice | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that thetechnical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice of at least 289 000 square meters | 10 | 10
355 | M2 | M2C3 | M2C3-I03.01.00 | M2C3-10 | Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Obiettivo | Costruzione o ampliamento delle reti di teleriscaldamento per ridurre il consumo energetico | N/A | Numero | 0 | 20 | T1 | 2026 | Completamento della costruzione di nuove reti per il teleriscaldamento, o dell'ampliamento di quelle esistenti, per ridurre il consumo energetico di almeno 20 ktep all'anno. L'investimento deve essere conforme alle condizioni di cui all'allegato VI, nota 9, del regolamento 241/2021/UE sul dispositivo per la ripresa e la resilienza. | P | MITE | Modifica nov-2024 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Ministry for Ecological Transition |  | The target of the investment in district heating foresees to build 330 km of efficient networks and the construction of plants or connections for the recovery of waste heat of 360 MW. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description | 10 | 10
377 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.03.00 | M2C4-23 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Obiettivo | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T2 | N/A | Numero | 13 | 37 | T1 | 2026 | Ridurre l'artificialità dell'alveo di almeno 37 km, riportandolo lungo l'asse del Po. | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE | A widespread reforestation action with native species is planned to restore the riparian woodlands of the river to improve biodiversity,increase the protection of the banks and river strips and improve the self- purification capacity of the ecosystem and a coverage of at least 337 hectares is expected | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Reduce riverbed artificiality by at least 37 km | 10 | 10
379 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.04.00 | M2C4-25 | Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" | Obiettivo | Riqualificazione dei siti orfani | N/A | Percentuale | 0 | 70 | T1 | 2026 | Riqualificare almeno il 70 % della superficie del "suolo dei siti orfani" al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare la rigenerazione urbana | P | MITE |  | Bonifica dei siti orfani | MiTE | The definition of the milestone "Identificatio n of orphansites” is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020" | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation for each of the revitalised orphan sites; b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Revitalise at least 70% of the surface of ‘orphan sites soil’ to reduce land take and enhance urban regeneration | 10 | 10
383 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.01.00 | M2C4-29 | Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Obiettivo | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigioname nto idrico | N/A | Numero | 0 | 50 | T1 | 2026 | Aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico e la resilienza dell'infrastruttura idrica in almeno almeno 50 sistemi idrici (complessi e semplici), di cui almeno 35 sistemi idrici complessi | P | MIMS | Modifica mag-2024 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | MIMS | ‘Complex water systems’ and ‘increase security of supply’ are [as a minimum] defined as follows: • More resilient infrastructure s to climate change • Improved quality of water, where relevant • Increased safetystandards of the water infrastructure • Optimisation of water supply, including losses reduction where relevant and ‘increase’ means at least: • More water efficiency of supply systems • More water storage • i.e., more availability of water for users • Adaptation/ mitigation during water scarcity anddrought events Complex water systems are water systems supplying large areas/district s, that could need several interventions /works (maintenance or new infrastructure s) for increasing the security of primary water supply (e.g. big cities or residential areas, large irrigation districts). | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications ofthe project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase security of water supply and resilience of the water infrastructure in at least 25 complex water systems | 10 | 10
386 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-32 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T2 | N/A | Numero | 14000 | 45000 | T1 | 2026 | Costruire almeno altri 45 000 chilometri di rete idrica a livello distrettuale | P | MIMS-Arera |  | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of additional kilometres of districted water networkb) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Build at least 25 000 additional kilometres of districtized water network | 10 | 10
391 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-35 bis | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T2 | N/A | Percentuale | 12 | 24 | T1 | 2026 | Almeno il 24 % della superficie irrigua che beneficia di un uso efficiente delle risorse irrigue. | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche |  | The irrigation system should provide forinstallation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the irrigated area interventions b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 29% the percentage of irrigated area benefitting from an efficient use of irrigation resources | 10 | 10
394 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-38 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Obiettivo | Interventi per le reti fognarie e la depurazione T2 | N/A | Numero | 500000 | 2250000 | T1 | 2026 | Ridurre di almeno 2 250 000 il numero di abitanti equivalenti residenti in agglomerati non conformi alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio a causa dell'inadeguatezza della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirements of Directive 91/271/EEC. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineerendorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Reduce the number of inhabitants residing in agglomerations non-compliant with the Council Directive 91/271/EEC for not adequate collecting and treating the urban waste water by at least 2 570 000 | 10 | 10
423 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.02.00 | M3C2-6 | Investimento 2.2 - Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | Obiettivo | Digitalizzazione della gestione del traffico aereo: entrata in funzione di nuovi strumenti | Certificazioni del TOC, delle informazioni aeronautiche digitalizzate e dell'UTMS | N/A | N/A | N/A | T1 | 2026 | Entrata in funzione dei 3 progetti seguenti: a) Centro operativo tecnico (TOC) e almeno due sistemi di gestione del traffico aereo b) Informazioni aeronautiche digitalizzate c) Sistema di gestione del traffico senza equipaggio e connettività (UTMS). | S | MIMS | Modifica mag-2024 | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | ENAV | "The projects will concern thefollowing macro- categories: - APP (Approach Control Service) consolidati on in ACC (Area Control Centre); - New tower automatio n; - AMAN (Arrival Manager). Airports concerned are Rome Fiumicino and Bergamo, Approache s concerned are Lamezia, Ronchi, Bari, Verona,Torino, Genova, Napoli, Firenze, Palermo, ACCs concerned are Roma and Milano. " | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 13 sites: airports, approaches (APPs) and Area Control Centers (ACCs) shall be equipped with a fully digitalized and operational air traffic management system | 10 | 5
428 | M3 | M3C2 | M3C2-I01.09.00 | M3C2-12 | Investimento 9 - Cold ironing | Obiettivo | Entrata in funzione delle infrastrutture di cold ironing. |  | Numero | 0 | 15 | T1 | 2026 | Entrata in funzione di almeno 15 infrastrutture di cold ironing che forniscano energia elettrica in almeno 10 porti. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
503 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-11 | Riforma 2 - Lavoro sommerso | Obiettivo | Riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso | N/A | Percentuale | 0 | 2 | T1 | 2026 | Devono essere intraprese le azioni seguenti: - Completare lo sviluppo degli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (indicatori ISAC) per 8 aree di attività economica ad alto rischio di lavoro sommerso; - A partire dal 1° gennaio 2026 inviare almeno 12.000 lettere di conformità alle imprese individuate grazie agli indicatori ISAC; - Effettuare una valutazione d’impatto quantitativa e qualitativa indipendente sull’utilizzo dei voucher “PrestO” e “Libretto Famiglia” sull’emersione del lavoro sommerso e sulle condizioni dei lavoratori; - Facilitare l’accesso alla “rete del lavoro agricolo di qualità”, in consultazione con le parti sociali del settore; condurre una campagna di informazione per la partecipazione delle parti sociali del settore; le imprese che partecipano alla rete dovranno essere almeno 8.500 (scenario di riferimento al 10 ottobre 2024: 6.527). | S |  | Modifica nov-2024 |  | Ministry of Labour and Social Policies | i) Analytical specificati ons detailing the analysis and rationale behind the choice of relevant indicators | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: i) Report by the National Labour Inspectorate with analysis of the reduction in the incidence of undeclared work in the targeted sectors and following the indicators selected in the National Plan. | Reduce the incidence of undeclared work by at least 2 percentage points depending on the targeted sectors. The main aim of the target is setting the level of ambition of the National Plan to be adopted by 2022. In thisc ontext analytical specifications shall be provided and the relevant and feasible indicators identified. | 10 | 10
518 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.01.00 | M5C2-6 | Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Obiettivo | I distretti sociali devono produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out | N/A | Percentuale | 0 | 85 | T1 | 2026 | Almeno l'85 % dei distretti sociali deve produrre almeno uno dei seguenti risultati: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia di età da 0 a 17 anni, ii) autonomia delle persone anziane, iii) servizi a domicilio per gli anziani o iv) sostegno agli assistenti sociali al fine di prevenire i burn-out. L'85 % dei distretti sociali italiani deve partecipare al progetto. Gli interventi previsti nell'ambito delle quattro dimensioni e i requisiti pertinenti sono definiti nel piano operativo per l'inclusione attiva dei gruppi di popolazione vulnerabili, la cui situazione è peggiorata a seguito dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. L'intervento deve coprire l'intero territorio nazionale. Ci si attende che tutti i distretti sociali partecipino, in quanto la strategia è che tali progetti aprano la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio. | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimension s and the relevant requireme nts are those defined in the operationa l Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will be | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)List of certificates of completion of activities issued in accordance with the operational Plan, set to be approved in Q3-2021 for each social districts b) report endorsed by the relevant ministry, including analyses that illustrate the actions implemented and how they are aligned with the description of the target in the CID, including how the social districts were solicited to participate. | At least 85% of the social districts achieve at least one of the following results: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) elderly autonomy, (iii) home services to elderly or (iv) favour social workers to prevent burnout 85% of the Italian social districts shall be involved in the project. The actions envisaged under the four dimensions and the relevant requirements are those defined in the operational Plan, for the active inclusion of vulnerable population groups, whose situation worsened as a result of the COVID-19 epidemiological emergency. The action shall cover the entire national territory. All social districts will be solicited to participate, the strategy being that such projects open the path to stabilize services through formal recognition of an essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | 10 | 10
520 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.02.00 | M5C2-8 | Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Obiettivo | Le persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi TIC I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali | N/A | Numero | 1000 | 5000 | T1 | 2026 | Almeno 5 000 persone con disabilità hanno beneficiato del rinnovo dello spazio domestico e/o della fornitura di dispositivi TIC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali. Almeno 5 000 persone (1 000 esistenti più altre 4 000) con disabilità destinatarie degli interventi di assistenza tecnica. La definizione di persone con disabilità (basata sull'ICF) figura nel piano nazionale per la non autosufficienza del 2019. Le linee guida per il progetto di autonomia delle persone disabili sono già state elaborate a seguito di progetti precedenti. L'approvazione della legge specifica n. 112/2016 e l'istituzione di un fondo nazionale specifico per l'azione devono coprire l'intero territorio nazionale. Tutti i distretti sociali devono essere invitati a partecipare, in quanto la strategia è quella di consentire a tali progetti di aprire la strada alla stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto il territorio. | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Ministry of Labor and Social Policies | Disabled people definition (based on ICF) is set in the National plan for non-self- sufficient people 2019 21 (https://w ww.lavoro .gov.it/doc umenti-e- norme/nor mative/Do cuments/2 019/DPCM -del-21112019- adozione- Piano- Nazionale- Non- Autosuffici enza.pdf). Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognitio n of essentiallevel of social assistance to be granted on the entire territory. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation for each intervention of renovation, including a brief description of the renovation allowing to prove that at least 5000disabled people have benefitted from the activities. | At least 5,000 disabled people have received renovation of home space and/or provision of ICT devices. The services shall be accompanied by training on digital skills. Coverage of at least 5 000 people (1 000 existing plus 4 000 new) with disabilities as recipients of the interventions carried out by the TA. The definition of disabled people (based on ICF) is set out in the 2019 national plan for non-self-sufficient people. Guidelines for the project of autonomy for disabled people are already developed as a result of previous projects. The approval of a specific law n. 112/2016 and the establishing of a specific national fundon the action shall cover the entire national territory. All social districts shall be solicited to participate, the strategy being that such projects open the path to stabilize services through formal recognition of an essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | 10 | 10
522 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.03.00 | M5C2-10 | Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | Obiettivo | Presa in carico, per almeno 6 mesi, delle persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta | N/A | Numero | 0 | 25000 | T1 | 2026 | Almeno 25 000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale devono essere prese in carico come beneficiarie di interventi di Housing First e delle stazioni di posta. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno 3 000 persone devono ricevere un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi nell'ambito dei progetti Housing First e almeno 22 000 persone devono usufruire dei servizi offerti nell'ambito dei progetti delle stazioni di posta realizzati dal distretto sociale. Le persone in condizioni di grave deprivazione sono definite come segue: si vedano le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approvate dalla Conferenza Unificata dell'11.5.2015, e l'articolo 5 del decreto annuale sul Fondo per la povertà 2018, dove (articolo 5) a tal fine sono identificate come a) persone senza dimora o senza dimora fissa; b) persone che utilizzano dormitori pubblici; c) persone senza dimora ospitate in strutture di accoglienza; d) persone che escono dall'istituzionalizzazione (compreso il carcere) e che non dispongono di un alloggio. Benché l'intervento debba coprire l'intero territorio nazionale, vanno privilegiate tuttavia le aree in cui la deprivazione abitativa e la povertà grave sono più urgenti (aree metropolitane, ma anche alcune zone rurali con un elevato numero di lavoratori stagionali - molti dei quali stranieri). | S | MLPS | Modifica mag-2024 | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Ministry of Labor and Social Policies | People with severely deprivation are defined as follows: see Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia,approved by the Conferenza Unificata il 5.11.2015 and art. 5 of the Annual Decree on the Poverty fund 2018 where (art. 5) for this aim they are identified as a) living in the street or in precarious shelter; b) using public dormitory; c) are hosted in hostels for the deprived; d) are exiting from structures (included jail) and have not a place to live in. The services provided under Housing First and Post Stations are the ones defined in therelevant operationa l Plan, set to be approved in Q4- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory, however area where problems of homelessn ess and hard poverty are more urgent (metropoli tan areas but also some rural areas were seasonal workers - many of which foreigners - are in large numbers) will be privileged." | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 25 000 people living in severely material deprivation shall be provided temporary accommodation by projects on Housing First and Post stations. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: the 25,000 people will be provided temporary accommodation for at least 6 months. Coverage of at least 25 000 people in severe material deprivation as recipients of the interventions carried out by the social district. People with severe deprivation are defined as follows: see Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia, approved by the Conferenza Unificata il 5.11.2015 and art. 5 of the Annual Decree on the Poverty Fund 2018 where (art. 5) for this aim they are identified as a) living in the street or in precarious shelter; b) using public dormitory; c) are hosted in hostels for the deprived; d) are exiting from structures (including jail) and do not have a place to live in.The action shall cover the entire national territory, however areas where problems of homelessness and severe poverty are more urgent (metropolitan areas but also some rural areas with large numbers of seasonal workers - many of which foreigners) shall be privileged. | 10 | 10
532 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.03.00 | M5C2-20 | Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare | Obiettivo | Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione) e metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno | N/A | Numero | 0 | 10000 | T1 | 2026 | Sostegno ad almeno 10 000 unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione). Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario che copra almeno 800 000 metri quadrati di spazi pubblici. | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Ministry of Infrastructures and Transpo rt |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of completion of each intervention, showing the number of dwellings andthe area of public spaces affected by the intervention. b) Report of an independent technician or a technical group in the field identified by the competent ministry, including justific ation that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Support to at least 10 000 housing units supported (in terms of both construction and rehabilitation). The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target that is covering at least 800,000 squared meters of public spaces. | 10 | 10
605 | M7 | M7C1 | M7C1-I12.01.00 | M7-33 | Investimento 12 - Sovvenzionament o dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | Obiettivo | Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali |  | Percentuale | 0% | 100% | T1 | 2026 | Sottoscrizione da parte di Invitalia S.p.A. di convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Invitalia S.p.A. elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF. | S |  | Modifica mag-2024 e nov 24 | [5 empty] | 10 | REV_2023
25 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-26 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Obiettivo | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T2 | N/A | Numero | 100 | 280 | T2 | 2026 | Almeno 280 amministrazioni pubbliche centrali e Aziende Sanitarie Locali sono migrate verso il Polo Strategico Nazionale secondo il piano di migrazione approvato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale. La migrazione sul Polo Strategico Nazionale può essere effettuata con differenti modalità a seconda del livello dell'architettura informatica del software in loco di proprietà di ciascuna pubblica amministrazione migrante. Queste strategie possono variare dal semplice hosting e dalle migrazioni "lift-and-shift" per il software "not-cloud-ready" alla migrazione verso Infrastructure-as- a-Service (IaaS), Platform-as-a- Service (Paas) o Software-as-a- Service (SaaS) per i software pronti per il cloud. Almeno il 40 % dei servizi migrati deve essere implementato mediante soluzioni IaaS, PaaS o SaaS. Il PSN deve mettere a disposizione di ciascuna pubblica amministrazione migrante tutte le strategie di migrazione ammissibili per considerare conseguito l'obiettivo "migrazione sul Polo Strategico Nazionale". Il totale delle pubbliche amministrazioni "rientranti nell'ambito di applicazione" comprende: • amministrazioni pubbliche centrali che rappresentano la quota più consistente della spesa per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (quali l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Ministero della Giustizia); • amministrazioni pubbliche centrali che ospitano dati in centri di dati obsoleti, come risulta da indagini condotte di recente sulla "preparazione al cloud"; • Aziende Sanitarie Locali ubicate principalmente in Italia centrale e meridionale che non dispongono di infrastrutture adeguate per garantire la sicurezza dei dati. | S | PCM_Inn | Modifica mag-24 | Infrastrutture digitali | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of additional Central Public Administrations and Local Healthcare Authorities whose ICT services and infrastructures have been migrated to Polo Strategico Nazionale and/or to equivalent cloud services qualified by the National Cybersecurity Agency (ACN) only for ordinary and critical data/service ccordingly to the national cloud strategy, including for each of them: - a brief description of the type of public administration concerned; - a brief description explaining the type of migration involved; - an official reference to the certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target; c) The type of eligible migration strategies offered by the PSN. | At least 280 Central Public Administrations and Local Healtchare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) migrated to “Polo Strategico Nazionale” (mix of: not-cloud-ready in pure hosting, lift-and-shift migrations, upgrade to Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (Paas) and Software-as-a-Service (SaaS). The migration to the Polo Strategico Nazionale can be executed in different ways according to the state of art of on-premise software’s IT architecture owned by each migrating public administration. These strategies can vary from pure hosting and lift-and- shift migrations for not-cloud-ready software to a migration to IaaS, PaaS and SaaS for cloud-ready software. The PSN shall offer to each migrating public administration all of the migration strategies that are eligible to consider the target “migration to the Polo Strategico Nazionale” achieved. Total public administrations “in scope” include: • Central Public Administrations accounting for the largest share of Information and Communication Technologies (ICT) spending (such as National Institute of Social Security, Ministry of Justice); • Central Public Administrations hosting data in outdated data centers as per survey recently run on “cloud readiness”; • Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) located in Central and Southern Italy lacking adequate infrastructure to ensure data security. | 10 | 10
26 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-27 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Obiettivo | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T2 | N/A | Numero | 400 | 1000 | T2 | 2026 | L'obiettivo consiste nel raggiungere almeno ulteriori 600 interfacce per programmi applicativi (API) pubblicate nel catalogo (per un totale di 1 000). Le API pubblicate devono avere un impatto sui seguenti settori: i) entro il 31 dicembre 2025: procedure pubbliche quali assunzione, pensionamento, iscrizione a scuole e università (ad es., l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati e il Pubblico registro automobilistico); ii) entro il 30 giugno 2026: welfare, gestione dei servizi di appalto, sistema informativo nazionale per i dati medici e le emergenze sanitarie – ad es., i registri dei pazienti e dei medici. Ciascuna attuazione e documentazione di API deve essere conforme alle norme nazionali di interoperabilità e sostenere il quadro della Piattaforma Digitale Nazionale Dati; la piattaforma di cui sopra deve fornire le funzionalità necessarie per valutare tale conformità. | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. | This target consists of reaching at least an additional 600 Application Programming Interfaces (APIs) published in the catalog (for a total of 1 000). The published APIs shall impact the following areas: (i) by 31 December 2025: public procedures such as recruitment, retirement, school and university enrolment (such as National Student Registry and Car License Registry); (ii) by 30 June 2026: welfare, procurement service management, national information system for medical data and sanitary emergencies – such as patients and Physicians' Registries. Each API implementation and documentation shall comply with the national interoperability standards and support the National Digital Data Platform framework; the aforementioned platform shall provide functionalities to assess that compliance. | 10 | 10
27 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.07.02 | M1C1-28 | Investimento 1.7.2 - Rete dei servizi di facilitazione digitale | Obiettivo | Numero di cittadini partecipanti alle nuove iniziative di educazione digitale e/o facilitazione condotte dai centri per la facilitazione digitale | N/A | Numero | 0 | 2000000 | T2 | 2026 | Almeno 2.000.000 di cittadini partecipanti alle iniziative di educazione digitale e/o facilitazione condotte dai centri per la facilitazione digitale. Le attività di formazione prese in considerazione per conseguire l'obiettivo sono le seguenti: a) iniziative di educazione digitale e/o facilitazione personalizzate individuali, condotte mediante metodi di facilitazione digitale, generalmente svolte sulla base di una prenotazione del servizio e registrate nel sistema di monitoraggio; b) iniziative di educazione digitale e/o facilitazione in presenza e online per sviluppare le competenze digitali dei cittadini, svolte in modo sincrono dai centri di facilitazione digitale e registrate nel sistema di monitoraggio; c) iniziative di educazione digitale e/o facilitazione online per sviluppare le competenze digitali dei cittadini, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona, ma necessariamente con registrazione nel sistema di monitoraggio effettuata nell'ambito del catalogo di formazione preparato dalla rete di servizi di facilitazione digitale e accessibile dal sistema di gestione delle conoscenze utilizzato. | S | PCM_Inn |  |  | MITD Regions |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates, including their reference number, proving that the additional training programmes have been completed; b) Official report by Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD) certifying the number of additional citizens participating in the trainings; b) The Commission shall be granted access rights to the database of citizens involved in the trainings; c) The types of training provided with detail of its content and learning format used. | At least two million citizens participating in training initiatives provided by digital facilitation centres. The training activities considered to achieve the target are as follows: a) personalized one-to-one training provided through digital facilitation methods, typically carried out on the basis of the service booking and recorded in the monitoring system; b) face-to-face and online training aimed at developing citizens' digital skills, carried out synchronously by the digital facilitation centers and recorded in the monitoring system; c) online training aimed at developing citizens' digital skills, also in self- learning and asynchronous mode but necessarily with registration reported in the monitoring system carried out as part of the training catalog prepared by the network of digital facilitation services and accessible from the knowledge management system implemented. | 10 | 10
46 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione della durata dei procedimenti civili | N/A | Percentuale | 100 | 60 | T2 | 2026 | Ridurre del 40 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 2019. | S |  | Modifica mag-24 |  | Ministry of Justice | Civil and commerci al litigious cases does not include voluntary jurisdictio n proceedings (including the activity of the tutelary judge), separation s and divorces by mutual consent and special proceedin gs (including injunctions). Disposition time = (pending cases / resolved cases)*365 Pending Cases shall be intended as Unresolve d cases on the 31st of December. Resolved Cases shall be intended as cases finalised at that instance within the year The reduction is calculated with regards to 2019 disposition time. | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce the disposition time by 40% of all instances of civil and commercial litigious cases compared to 2019 | 10 | 10
47 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Riforme 1.5 - Riforma del processo penale | Obiettivo | Riduzione della durata dei procedimenti penali | N/A | Percentuale | 100 | 75 | T2 | 2026 | Ridurre del 25 % i tempi di trattazione di tutti i procedimenti penali rispetto al 2019. | S |  | Modifica mag-24 |  | Ministry of Justice | All cases Dispositio n time = (pending cases / resolved cases)*365 Pending Cases shall be intended as Unresolved Cases on the 31st of December. Resolved Cases = Cases finalised at that instance within the year The reduction is calculated with regards to 2019 disposition time | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | Reduce the disposition time by 25% of all instances of criminal cases compared to 2019 | 10 | 10
48 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 10 | T2 | 2026 | Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti avviate tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2022 e ancora in corso al 31 dicembre 2022 (1 197 786) dinanzi ai tribunali ordinari civili (primo grado). | S |  |  |  | Ministry of Justice | Backlog at the ordinary Court should be intended as number of cases pending for more than three years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Ordinary courts: Civil: 337,740; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 90% the number of pending cases in 2019 (337 740) in the Civil Ordinary Courts (first instance). The baseline shall be the number of pending cases: for more than three years in front of the civil ordinary courts in 2019. | 10 | 10
49 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 10 | T2 | 2026 | Ridurre del 90 % il numero di cause pendenti avviate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022 e ancora in corso al 31 dicembre 2022 (179 306) dinanzi alle Corti d'appello civili (secondo grado). | S |  |  |  | Ministry of Justice | Backlog at the Court of Appeal should be intended as number of cases pending for more than two years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Court of Appeal: Civil: 98,371; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 90% the number of pending cases in 2019 in the Civil Courts of Appeal (second instance). The baseline shall be the number of pending cases pending for more than two years in front of the civil court of appeal (98 371 cases in 2019). | 10 | 10
50 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali (primo grado) | N/A | Percentuale | 100 | 30 | T2 | 2026 | Ridurre del 70 % il numero di cause pendenti (109 029) nel 2019 dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado). | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Presidency of the council |  | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 70% the number of pending cases (109 029) in 2019 in Administrative Regional Courts (administrative court of first instance). | 10 | 10
51 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato | N/A | Percentuale | 100 | 30 | T2 | 2026 | Ridurre del 70 % il numero di cause pendenti (24 010) nel 2019 presso il Consiglio di Stato (secondo grado). | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers |  | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 70% the number of pending cases (24 010) in 2019 in the Council of State (second instance). | 10 | 10
62 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 ter | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Messa a disposizione del "toolkit HR", interoperabile con inPA e Syllabus e integrato con la banca dati PIAO, e verifica dei piani strategici in materia di risorse umane | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | La banca dati integrata per la gestione delle risorse umane ("toolkit HRM") deve essere disponibile per tutte le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti che, per legge, devono adottare un PIAO. Il "toolkit HRM" deve essere interoperabile con il portale del reclutamento (inPA) e la piattaforma "Syllabus". Il "toolkit HRM" e la banca dati PIAO devono essere integrati. Il Ministero per la Pubblica amministrazione deve verificare, almeno per un campione di amministrazioni nazionali e subnazionali con più di 50 dipendenti che adottano un Piao, il contenuto del corrispondente piano strategico in materia di risorse umane e intraprendere azioni di follow-up nella misura necessaria, tenendo anche conto dei risultati delle relazioni semestrali sugli indicatori chiave di performance. | S |  | Modifica mag-24 e nov-24 | [5 empty] | 9 | REV_2024
66 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-63 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Completare la semplificazione e creare un repertorio di tutte le procedure semplificate e dei relativi regimi amministrativi con piena validità giuridica su tutto il territorio nazionale | Pubblicazione del repertorio sul sito web del ministero competente | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Il vaglio dei regimi procedurali dovrà essere completato per tutte le procedure semplificate. Anche la verifica e il monitoraggio: 1. dell'effettiva attuazione delle procedure semplificate, 2. dell'adozione dei nuovi moduli standardizzati e 3. della relativa gestione digitalizzata devono essere garantiti. La semplificazione si applicherà a un totale di 600 procedure critiche, comprese quelle coperte dai traguardi M1C1-60 e M1C1-61. | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrati ons |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) documentation including, where relevant, legal acts related to the: - screening of procedural regimes for all existing procedures - simplification and re- engineering of all administrative procedures - verification and monitoring of the effective implementation of the new procedures - standardized forms and the corresponding digitized management b) list of simplified critical procedures and for each of them a brief description. | Screening of procedural regimes shall be completed for all existing procedures, together with their further simplification and re-engineering of administrative procedures. Also the verification and monitoring of the effective implementation of the new procedures, with particular reference to standardized forms and the corresponding digitized management shall be ensured. The simplification shall apply to a total 600 critical procedures. | 10 | 10
67 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.03.01 | M1C1-64 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 350000 | T2 | 2026 | Almeno 350 000 dipendenti pubblici delle amministrazioni pubbliche centrali iscritti a iniziative di miglioramento del livello delle competenze o di riqualificazione | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School of Public Administrat ion |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the list of upskilling and reskilling initiatives implemented, detail of its content and learning format used and with the list of participants for each initiative. | At least 350 000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of central public administrations. | 10 | 10
68 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.03.01 | M1C1-65 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 400000 | T2 | 2026 | Almeno 400 000 dipendenti pubblici di altre amministrazioni pubbliche iscritti a iniziative di miglioramento del livello delle competenze o di riqualificazione | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School of Public Administrat ion |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: the list of upskilling and reskilling initiatives implemented with detail of its content and learning format used and the list of participants for each initiative. | At least 400 000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of other public administrations. | 10 | 10
69 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.03.01 | M1C1-66 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 245000 | T2 | 2026 | Almeno 245 000 dipendenti pubblici (70 %) delle pubbliche amministrazioni centrali dovranno aver completato con successo le iniziative di formazione di cui alla M1C1-64 (certificazione formale o valutazione d'impatto). | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School ofPublic Administration |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of employees enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 245 000 (70%) training activities successfully completed (formal certification or impact assessment) for central public administrations. | 10 | 10
70 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.03.01 | M1C1-67 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Istruzione e formazione | N/A | Numero | 0 | 280000 | T2 | 2026 | Almeno 280 000 dipendenti pubblici (70 %) di altre pubbliche amministrazioni dovranno aver completato con successo le iniziative di formazione di cui alla M1C1-65 (certificazione formale o valutazione d'impatto). | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | National School of Public Administrat ion | Adequate level of staffing and financial resource of the Single Coordinati on Body : XXX full- time equivalents and budget (for di | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the anonymized list of employees enrolled in the trainings and reference to their user ID/number, c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 280 000 (70%) training activities successfully completed (formal certification or impact assessment) for other public administrations. | 10 | 10
135 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.15.00 | M1C1-118 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Traguardo | Presentazione dei bilanci ed entrata in vigore dell'atto legislativo relativo alla contabilità per competenza per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico. | Indicazione nell'atto legislativo della data di entrata in vigore dello stesso. Entrata in vigore di tutte le misure di esecuzione (compresi orientamenti, manuali operativi e programmi di formazione) relative alla contabilità per competenza per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Come fase pilota per l'atto legislativo relativo alle norme sulla contabilità pubblica, devono essere pubblicati i bilanci della pubblica amministrazione per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico. Deve inoltre entrare in vigore un atto legislativo che preveda l'introduzione del nuovo sistema di contabilità per competenza per gli enti pubblici che coprono almeno il 90 % della spesa primaria dell'intero settore pubblico a partire dal 2027. Devono inoltre entrare in vigore le misure di esecuzione seguenti: 1) orientamenti e manuali operativi per l'applicazione dei principi contabili corredati di esempi e rappresentazioni pratiche a sostegno degli operatori; e 2) programma di formazione: creazione di programmi di formazione per la transizione al nuovo sistema di contabilità per competenza. | S |  | Modifica mag-2024 |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by adocument duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will also include as an annex the following documentary evidence and elements: the number of entities that issued financial statements; | Public administration financial statements covering at least 90% of the whole public sector entities shall be issued. A legislative reform shall be adopted providing for the introduction of the new accrual accounting system for at least 90% of public administrations asof 2027. Secondary legislation shall be adopted providing: Guideline(s) and Operating manual(s) for the application of accounting standards accompanied by examples and practical representations to support operators; Training program: set up of training programs for the transition to the new accrual accounting system. | 10 | 10
138 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-121 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Riduzione dell'evasione fiscale come definita dall'indicatore "propensione all'evasione" | N/A | Percentuale | 0 | -15 | T2 | 2026 | La "propensione all'evasione" in tutte le imposte, escluse l'Imposta Municipale Unica e le accise, deve essere inferiore nel 2024 rispetto al 2019 del 15 % del valore di riferimento del 2019. La stima di riferimento per il 2019 sarà inclusa nella relazione aggiornata del governo sull'economia sommersa, la cui pubblicazione era prevista nel novembre 2021, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. Deve essere osservata una riduzione del 15 % con riferimento alla stima per l'anno fiscale 2024 contenuta in una relazione ad hoc che deve essere predisposta dal Ministero delle Finanze entro il giugno 2026 sulla base della stessa metodologia utilizzata per la relazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 160/2015. | S |  |  |  | Ministry of economy and | The relevant indicatorshall be “Propensit y to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipal e Unica) and excises, as computed for table “propensi one al gap nell’impos ta” (table 1.c.2 in the 2020 edition) of the annual governme nt report on the shadow economy required by art 2 of the legislative decree n.160/2015. The reduction shall be intended as percent reduction in the propensity to evade with reference to the 2019 baseline, which will be included in the updated governme nt report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the same legal provisions. | Report to be prepared by the Ministry of economy and finance based on the samemethodology used for the report required by art. 2 of the legislative decree n. 160/2015, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises shall belower in 2024 compared to 2019 by 15% of the 2019 baseline. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. The 15% reduction shall be observed with reference to an estimate for the tax year 2024 included in a dedicated report to be prepared by the Ministry of Finance by June 2026 based on the same methodology used for the report required by art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | 10 | 10
139 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-122 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2025, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022, 2023 e 2024 per il 2025. | Adozione della relazione del Ministero delle Finanze sulla spending review nel 2025, che certifica il completamento del processo e il conseguimento dell'obiettivo | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016, deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2025 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022, nel 2023 e nel 2024. | S | [5 empty] | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2025, certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022”, the “Document of Economy and Finance 2023” and the “Document of Economy and Finance 2024”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2025 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | The Finance Ministry report to be transmitted to the Council of Ministers as provided for by decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016 shall: - certify the completion of the spending review process for 2025 in respect of the provision for the spending review framework. - certify the achievement of the target set in 2022, 2023 and 2024. | 10 | 10
166 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.02.00 | M1C1-147 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Obiettivo | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T2 | N/A | Numero | 4083 | 12464 | T2 | 2026 | La migrazione di 12 464 pubbliche amministrazioni locali verso ambienti cloud certificati sarà realizzata quando la verifica di tutti i sistemi e dataset e della migrazione delle applicazioni incluse in ciascun piano di migrazione sarà stata effettuata con esito positivo. | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of additional projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation. - information on the testing of all systems, datasets and application migration included in each additional migration plan. b) a report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The migration of 12 464 Local Public Administrations towards certified cloud environments shall be considered achievedwhen the testing of all the systems, datasets and application migration included in each migration plan are successful. | 10 | 10
167 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.01 | M1C1-148 | Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T2 | N/A | Percentuale | 40 | 80 | T2 | 2026 | Le amministrazioni (comuni, istituti di istruzione primaria e secondaria di 1o e 2o grado ed enti specifici pilota nel settore dell'assistenza sanitaria e del patrimonio culturale) aderiscono a un modello e a un sistema di progettazione comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire. L'adesione al progetto/modello comune di siti web/componenti dei servizi consiste in: 1) valutazione dei progetti presentati; 2) valutazione del completamento dei progetti sulla base delle principali metriche di utilizzabilità (score di utilizzabilità digitale), attraverso una piattaforma dedicata già disponibile. I comuni devono garantire l'adesione al modello comune di servizi di progettazione per almeno 3,5 servizi in media tra tutti i comuni che contribuiscono all'obiettivo. | P | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A detailed list of additional administrations that have adhered to the common design/model of websites/services components. b) A description of the criteria considered to assess the improvement. | Adherence to the common design/model of websites/services components shall consist of: (1) Evaluation of projects submitted (2) Assessment of project completion on key usability metrics (digital usability scores), through dedicated platform already available. | 10 | 10
168 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-149 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T2 | N/A | Numero | 11450 | 14100 | T2 | 2026 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nella piattaforma per: - le pubbliche amministrazioni che hanno già aderito alla piattaforma (11 450 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono alla piattaforma (2 650 nuove entità). Il numero di servizi che saranno integrati dipenderà dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 35 servizi per i comuni, 15 servizi per le regioni, 15 servizi per le autorità sanitarie e 8 servizi per scuole e università). | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the number of additional servicesprovided by each public administration activated on the platform (compared to the baseline Q4 2023) and for each of them - a brief description of the services including indication of the relevant public administrations; - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations on the platform (compared to the baseline Q4 2023), provided by PagoPA, | Ensure an increase in the number of services integrated in the platform for: - public administrations already joining the platform (11 450 entities); - new public administrations joining the platform (2 650 new entities). The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for healthauthorities, 15 services for schools and universities). | 10 | 10
169 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.03 | M1C1-150 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T2 | N/A | Numero | 7000 | 14100 | T2 | 2026 | Garantire un aumento del numero di servizi integrati nell'applicazione "IO" per: - le pubbliche amministrazioni che utilizzano già l'applicazione "IO" (7 000 entità); - le nuove pubbliche amministrazioni che aderiscono all'applicazione (7 100 nuove entità). Il numero di servizi che saranno integrati dipenderà dal tipo di amministrazione (l'obiettivo finale è disporre in media di 35 servizi per i comuni, 15 servizi per le regioni, 15 servizi per le autorità sanitarie e 8 servizi per scuole e università). | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the number of additional services provided by each public administration (compared to the baseline Q4 2023) and for each of them - a brief description of the services, including indication of the relevant public administrations - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations on the platform compared to the baseline Q4 2023), provided by PagoPA. | Ensure an increase in the number of services integrated in “IO “app for: - public administrations already using IO (7 000 entities); - new public administrations joining the platform (around 7 100 new entities).The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | 10 | 10
170 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.05 | M1C1-151 | Investimento 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T2 | N/A | Numero | 800 | 6400 | T2 | 2026 | Almeno 6 400 pubbliche amministrazioni centrali e comuni, per quanto riguarda la piattaforma di notifica digitale (Digital Notification Platform - DNP), devono fornire avvisi digitali giuridicamente vincolanti ai cittadini, ai soggetti giuridici, alle associazioni e a qualsiasi altro soggetto pubblico o privato. | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how thetarget (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of additional Central Public Administrations and Municipalities providing digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities, and for each of them - a brief description, including indication of the relevant public administrations, provided by PagoPA; - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform. | At least 6 400 Central Public administrations and Municipalities, with respect to Digital Notification Platform (DNP), shall providedigital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities. | 10 | 10
171 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.01 | M1C1-152 | Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | Obiettivo | Ministero dell'Interno - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi T2 | N/A | Numero | 7 | 45 | T2 | 2026 | Procedure e processi interni completamente reingegnerizzati (45 processi in totale entro il 31 agosto 2026) e che possono essere interamente completati online (come l'automazione d'ufficio, i servizi di mobilità e l'e-learning). | P | PCM_Inn |  | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | MI |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating projects have been completed and are operational. | Internal procedures and processes fully re- engineered (45 processes in total by 31 August 2026) and that can be entirely completed online (such as office automation, mobility services and e- learning). | 10 | 10
172 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-153 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T2 | N/A | Numero | 3500000 | 7750000 | T2 | 2026 | Digitalizzazione di 7 750 000 fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni (01/01/2006- 30/06/2026) relativi a processi completati o in corso presso gli organi giurisdizionali. | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the additional digitalised judicial files pertaining tothe last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali"); b) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the additional digitalised judicial files pertaining to the last ten years of Courts of Appeal; c) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the additional digitalised judicial files pertaining to the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | Digitalisation of ten million judicial files pertaining to the last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali") and Courts of Appeal, and of the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | 10 | 10
173 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.02 | M1C1-154 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T2 | N/A | Numero | 0 | 6 | T2 | 2026 | Realizzazione di sei nuovi sistemi di conoscenza dei data lake. 1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali 2) Sistema di gestione integrato 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali 6) Sistema automatizzato per l'identificazione del rapporto vittima- autore del reato. I sei elementi sono sistemi separati che utilizzano tecnologie simili. Il quadro dei sistemi è lo stesso: collegamento di dati e documenti provenienti da fonti interne ed esterne; i modelli dei sistemi sono diversi a seconda degli utenti (ad esempio, giudici civili e penali) e degli obiettivi (ad esempio, statistiche e sentenze). | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements:a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority. | Implementation of six new Data lake knowledge systems. 1) Anonymization system of civil and criminal sentences 2) Integrated management system 3) Management and analysis system for civil trials 4) Management and analysis system for criminal trials5) Advanced statistics system on civil and criminal trials 6) Automated system for identification of victim-guilty relationship. The six items are separate systems using similar technologies. The framework of the systems is the same: connecting data and documents coming from internal and external sources; the patterns of the systems are different according the users (e.g. civil and criminal judges) and the objectives (e.g. statistics and judgment). | 10 | 10
174 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.06.03 | M1C1-155 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T2 | N/A | Numero | 53 | 82 | T2 | 2026 | L'obiettivo è raggiungere 82 (80 %) processi e servizi istituzionali reingegnerizzati al fine di renderli pienamente digitalizzati. I settori dell'INAIL interessati sono: assicurazioni, servizi sociali e sanitari, prevenzione e sicurezza sul lavoro, certificazioni e verifiche. In particolare l'obiettivo previsto per ciascun settore è espresso in percentuale superiore al: • assicurazioni: 26 (80 %); • servizi sociali e sanitari: 29 (80 %); • prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 (80 %); • certificazioni e verifiche: 18 (80 %). | P | PCM_Inn |  |  | INAIL |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the additional digitalized processes and services,including a brief description. | The target is to achieve 82 (80%) re- engineered institutional processes and services in order to make them fully digitized. The involved areas of INAIL are: Insurance, Social and Health services, Prevention and safety work, Certifications and verifications. In particular, the expected target for each area is expressed above:  Insurance: 26 (80%);  Social and health services: 29 (80%);  Prevention and safety work: 9 (80%); Certifications and verifications: 18 (80%). | 10 | 10
190 | M1 | M1C2 | M1C2-R03.00.00 | M1C2-14 ter | Riforma 3 – razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese. | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria per la razionalizzazione degli incentivi per le imprese | Entrata in vigore degli atti di diritto primario | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Entrata in vigore di tutti gli atti legislativi per la razionalizzazione degli incentivi per le imprese. La riforma riguarda gli incentivi a livello nazionale. La riforma deve comprendere la ristrutturazione e l'ulteriore attuazione di due strumenti chiave gestiti dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT): a) l'RNA (Registro nazionale degli aiuti di Stato) e b) il portale incentivi.gov.it. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
191 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.02.00 | M1C2-15 | Investimento 2 - Innovazione e tecnologia della microelettronica | Obiettivo | Capacità produttiva di substrati di carburo di silicio | N/A | Numero | 0 | 374400 | T2 | 2026 | Realizzazione di una capacità produttiva supplementare di almeno 374 400 substrati di carburo di silicio all'anno. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche che la capacità aggiuntiva generi almeno 700 nuovi posti di lavoro. | P | MEF |  | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | Ministry of Econom y and finance |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Report demonstrating the additional production capacity installed of at least 374 400 Silicon Carbide substrates/year b) Signed contracts for the employment of at least 700 additional people, with indication of number and function as well as links to the additional production capacity. | Realisation of an additional production capacity of at least 374 400 Silicon Carbide substrates/year. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the employment of at least 700 additional people linked to the additional capacity | 10 | 10
193 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Civici allacciati con connettività a 1 Gbps | N/A | Numero | 0 | 3400000 | T2 | 2026 | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di 3 400 000 civici aggiuntivi (di cui almeno 450 000 case sparse, ossia situate in zone isolate) attraverso fibra FTTH/B, FWA | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation including a clear and precise mapping of the areas where works were completed with data on (i) the number ofadditional households/businesses/o ther entities that are covered and (ii) the resulting speed/capacity by infrastructure deployed. b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | At least 8 500 000 additional residential units (among which at least 450 000 scattered households, that is to say located in remote areas) connected with at least 1 Gbps connectivity via Fiber-to-the- home/building (FTTH/B), Fixed Wireless Access (FWA) or 5G | 10 | 10
194 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-18 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a 1 Gbps a edifici scolastici e strutture sanitarie | N/A | Numero | 0 | 17700 | T2 | 2026 | Portare la connettività ad almeno 1 Gbps a un minimo di altre 9 000 scuole e 8 700 strutture sanitarie pubbliche. | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation, including a listing of the additional schoolbuildings and healthcare facilities covered, with data on the resulting speed/capacity by infrastructure deployed; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | At least additional 9 000 schools and 12 279 public healthcare facilities provided with at least 1 Gbps connectivity | 10 | 10
196 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-20 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Strade e corridoi extraurbani abilitati alla copertura 5G | N/A | Numero | 0 | 12600 | T2 | 2026 | Almeno 12 600 km aggiuntivi di strade e corridoi extraurbani abilitati alla copertura 5G. | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation, including a clear and precise mapping of the areas where works were completed with data on (a) the number of additional households/businesses/o ther entities that arecovered and (b) the resulting speed/capacity; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 12 600 km of suburban roads and corridors provided with 5G coverage of at least 1 Gbps | 10 | 10
197 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Aree a fallimento di mercato dotate di copertura 5G | N/A | Numero | 0 | 1400 | T2 | 2026 | Almeno 1 400 km² aggiuntivi di zone abitate a fallimento di mercato abilitati alla copertura 5G, di cui almeno 500 km² dotati di copertura 5G. | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 15 000 sqkm of market failure areas provided with 5G coverage of at least 1 Gbps | 10 | 10
199 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-23 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Obiettivo | Messa in servizio di telescopi terrestri, centro operativo SST, Space Factory e dimostratore di propulsione a propellente liquido | N/A | Numero | 0 | 6 | T2 | 2026 | Messa in servizio di almeno altri tre telescopi ad alte prestazioni in grado di identificare oggetti spaziali, di un centro operativo di sorveglianza dello spazio e tracciamento (SST) (rete di osservazione e tracciamento dei detriti spaziali), di una Space Factory (linee integrate per la fabbricazione, l'assemblaggio, l'integrazione e il collaudo di piccoli satelliti), di un dimostratore di propulsione a propellente liquido per la nuova generazione di lanciatori. | P | MITD | Modificato il 26/8/2022 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and other impleme nting partner (ASI, ESA, Ministry of Defence) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID’s description of the investment and target. | At least additional three high-performance telescopes able to identify space objects, one operational Space Surveillance and Tracking (SST) Centre (network of observation and tracking of space debris), one Space Factory (integrated lines for Manufacturing, Assembly, Integration and Testing (M-AIT) of small satellites), one liquid propulsion demonstrator for new generation of launchers deployed | 10 | 10
200 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-24 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Obiettivo | Costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni | N/A | Numero | 0 | 2 | T2 | 2026 | Realizzazione di almeno altre due costellazioni o prove di fattibilità (PoC) delle costellazioni nell'ambito delle iniziative SatCom e di Osservazione della Terra | P | MITD | Modificato il 26/8/2022 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and other impleme nting partner (ASI, ESA, Ministry of Defence) |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the description of the CID’s description of the investment and target. | At least additional two constellations or proof of concept of constellations deployed under Satcom and Earth Observation initiatives | 10 | 10
201 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-25 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Obiettivo | Servizi alle amministrazion i pubbliche | N/A | Numero | 0 | 8 | T2 | 2026 | Fornitura alle amministrazioni pubbliche di almeno altri otto servizi resi possibili da iniziative spaziali sostenute: servizio costiero e monitoraggio marittimo-costiero; servizio di qualità dell'aria; servizio movimento terra; monitoraggio della copertura dei servizi e dell'uso del suolo; servizio idrometeorologico; servizio risorse idriche; servizio di emergenza; servizio di sicurezza. | P | MITD | Modificato il 26/8/2022 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and other impleme nting partner (ASI, ESA, Ministry of Defence) |  | Summary document duly justifying how the target (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID’s description of the investment and target. | At least additional eight services provided to public administrations stemming from supported space initiatives, such as coastalservice and marine-coastal monitoring, air quality service, ground movement service, monitoring service coverage and land use, hydro-meteorological service, water resource service, emergency services, security services. | 10 | 10
208 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.07.00 | M1C2-32 | Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamen to strategiche | Obiettivo | Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali | N/A | Percentuale | 0 | 100 | T2 | 2026 | Invitalia avrà stipulato convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza di 2.500.000.000 di EUR (tenendo conto delle commissioni di gestione). In particolare:  2.000.000.000 di EUR per il sottoinvestimento 1 Tecnologie a zero emissioni nette;  500.000.000 di EUR per il sottoinvestimento 2 Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. | P |  | Modifica mag-24 | [5 empty] | 10 | REV_2023
211 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.02.00 | M1C3-3 | Investimento 1.2 - Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Obiettivo | Interventi di miglioramento dell'accessibilit à fisica e cognitiva nei luoghi di cultura | N/A | Numero | 0 | 617 | T2 | 2026 | 352 tra musei, monumenti, aree archeologiche e parchi, 129 archivi, 46 biblioteche e 90 siti culturali non statali. Si tratta di interventi fisici volti a rimuovere le barriere architettoniche e dell'installazione di ausili tecnologici che consentano la fruizione alle persone con ridotte capacità sensoriali (esperienze tattili, sonore, olfattive). Il 37 % degli interventi deve essere al Sud. | S | MIC |  | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Ministry of Culture | The interventi ons shall be concluded by Q2 2026 and the conclusion shall be certified by the Certificatio n of regular execution of the works. The investmen t isprimarily focused on the State cultural sites located in the whole country, and regional, provincial, civic or private cultural sites, , managed by public entities or non-profit organisati ons. The investmen t shall consist of four componen ts: a) drafting of a Strategic Plan forthe eliminatio n of sense- perceptive , cultural and cognitive architectur al barriers (PEBA) in Italian cultural sites; b) design and implement ation of targeted interventi ons aimed at removing sensorial- perceptive , cultural and cognitive architectur al barriers in museums,monumen tal complexes , archaeolo gical areas and parks, state archives and libraries; c) creation of an informatio n system, aimed at presenting informatio n on the accessibilit y of cultural venues, based on clear, updated, certain, verified, effective and efficientinformatio n for a wide range of audiences, in Italian and EU languages; d)capacity building scheme, training heritage profession als in the use and effective implement ation of the measures undertake n | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence a) certificate of completion of works improving physical and cognitive accessibility issued in accordance with the national legislation; b) a detailed list of the intervention works carried out on each site, including a separate section on the interventions done in Southern regions (37% of total interventions). | 352 museums, monuments/, archaeological areas and parks, 129 archives, 46 libraries and 90 non-state cultural sites. The interventions concern physical interventions to remove architectural barriers and the installation of technological tools to allow use for subjects with reduced sensory abilities (tactile, sound, olfactory experiences) 37% of the interventions shall be done in Southern regions | 10 | 10
230 | M1 | M1C3 | M1C3-I03.02.00 | M1C3-21 | Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Obiettivo | Numero di studi i cui lavori di riqualificazione, ammodernamento , costruzione sono stati ultimati | N/A | Numero | 0 | 9 | T2 | 2026 | Gli interventi riguardano: la costruzione di cinque studi nuovi; il rinnovo di quattro studi esistenti. Per centrare l'obiettivo sarà necessario anche completare gli interventi indicati nelle linee B e C nella descrizione della misura. | P | MIC |  | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Ministry of Culture , ISTITUTO LUCE CINECITTA’, Experimental Center for Cinematography, Cassa Depositi e Prestiti | The construction of thirteen new studios and have to be high-tech theatres with annexes, services and related systems and roads on a nearby area of 473,000 square meters. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target. | The interventions concern the -construction of thirteen new studios and - the renovation of four existing theatres. The completeness of the interventions is proved by the certificate of regular execution. | 10 | 10
238 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-29 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Numero di progetti turistici da sostenere con i fondi tematici della Banca europea per gli investimenti | N/A | Numero | 0 | 170 | T2 | 2026 | Sostegno di almeno 170 progetti turistici Il sostegno fornito dai fondi tematici della Banca europea per gli investimenti deve mirare a:  sostenere gli investimenti innovativi a favore della transizione digitale;  aumentare l'offerta di servizi al turismo;  incoraggiare i processi di aggregazione delle imprese. | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Support to at least 150 tourism projects; The support provided through the European Investment Bank Thematic Funds shall be aimed at - supporting innovative investments for the digital transition - increasing the offer of services to tourism encouraging the processes of aggregation of companies | 10 | 9
245 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.03.00 | M1C3-36 | Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici | Obiettivo | Numero di riqualificazioni di siti culturali e turistici ultimate | N/A | Numero | 0 | 200 | T2 | 2026 | L'investimento deve interessare interventi di: • riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico-architettonico della città di Roma, per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; • valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento "Cammini giubilari"; • riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; • interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; • digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; • incremento dell'offerta culturale nelle periferie per promuovere l'inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. L'investimento deve interessare interventi di riqualificazione in almeno 5 siti archeologici/culturali per la linea di investimento "Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU"; almeno 125 siti archeologici/culturali per "Cammini giubilari"; almeno 50 siti archeologici/culturali per #Lacittàcondivisa; almeno 15 siti archeologici/culturali per #Mitingodiverde; almeno 5 siti archeologici/culturali per #Roma 4.0. Per centrare l'obiettivo saranno necessari anche il completamento di tutti i progetti della linea di investimento #Amanotesa e disponibilità al pubblico dell'applicazione "CaputMundi -Roma4U". | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion of works for requalification actions issued in accordance with national legislation. | The investment shall include interventions covering:  the regeneration and restoration of cultural and urban heritage and complexes of high historical- architectural value of the city of Rome for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU- Next Generation”;  the enhancement, safety, anti- seismic consolidation, restoration of places and buildings of historical interest and archeological pathways for the investment line “Jubilee paths”;  the redevelopment of sites in peripheral areas for the investment line “#LaCittàCondivisa”;  interventions on parks, historical gardens, villas and fountains for investment line #Mitingodiverde;  the digitalization of cultural services and the development of apps for tourists or investment line #Roma 4.0;  interventions to increasing the supply of cultural offer to peripheries for social integration for investment line #Amanotesa.The investment shall include requalification actions taking place in at least 5 archaeological/cultural sites for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation,” at least 125 archaeological/cultural sites for "Jubilee paths”; at least 50 archaeological/cultural sites for #Lacittàcondivisa; at least 15 archaeological/cultural sites for #Mitingodiverde, at least 5 archaeological/cultural sites for Roma 4.0 The satisfactory achievement of the target shall also depend on the completion of all the projects of investment line “#Amanotesa” and on the availability to the public of the app “CaputMundi - Roma4U” | 10 | 10
254 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.03.00 | M2C1-8 | Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Obiettivo | Sostegno agli investimenti nell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia | N/A | Numero | 10000 | 15000 | T2 | 2026 | Almeno 15.000 destinatari finali ricevono un sostegno per investimenti realizzati a favore dell'innovazione nell'economia circolare e nella bioeconomia a seguito del completamento dei progetti. Gli investimenti sovvenzionati sono: - la sostituzione dei veicoli fuoristrada più inquinanti - l'introduzione dell'agricoltura di precisione - la sostituzione degli impianti più obsoleti dei frantoi Al fine di rispettare il principio "non arrecare un danno significativo", i veicoli fuoristrada devono essere a zero emissioni o funzionare esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by therelevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; c)For off-road vehicles running on biomethane, specific assessment containing extract of the official documents containing the selection criteria used to select the off- road vehicles with references pointing to the texts that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex | At least 15 000 enterprises have received support for paid investment in innovation in the circular economy and bioeconomy. The supported investments are: - Replacement of more polluting off-road vehicles - Introduction of precision farming - Replacement of more obsolete facilities for olive mills In order to comply with Do-No- Significant-Harm principle, off-road vehicles shall be zero-emission or run solely on biomethane, which shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001.The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | 10 | 10
255 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.02.00 | M2C1-9 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Generazione di energia da installazioni agrivoltaiche | N/A | kW | 0 | 1383000 | T2 | 2026 | Almeno 1 383 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | Ministry of Agricultural , Food and Forestry Policies. At a later stage, details will be provided regarding the | The investment will be implemented through two different procedures that already exist and will be refinanced. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the application. The milestone proposed identifies the allocation of resources to the beneficiari es as % of the total financial resources assigned to the investment. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for the new capacity installed issued in | At least 375.000 (kW) solar power generation capacity installed | 10 | 10
256 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.01 | M2C1-10 | Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Obiettivo | Interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | N/A | Numero | 0 | 48 | T2 | 2026 | Almeno 48 interventi per migliorare la logistica nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo. | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Internal Department |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 48 interventions to improve logistics for the agri-food, fishing and aquaculture, forestry, floriculture and plant nursery sectors. | 10 | 10
258 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.03.00 | M2C1-12 | Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Obiettivo | Materiale audiovisivo sulla transizione ambientale | N/A | Numero | 0 | 180 | T2 | 2026 | Almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati e in diretta sulla piattaforma web. | S | MITE |  | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | Ministry of the Ecological Transition |  | Online web platform available for use (not yet implemented) Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of the 180 content items produced and links to thecontent on the online platform. | At least 180 podcasts, school-specific video lessons and video contents produced and live on the web platform | 10 | 10
265 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Discariche abusive | N/A | Numero delle discariche abusive | 11 | 0 | T2 | 2026 | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione 2003/2077 da 11 a 0 (ossia una riduzione almeno del 100 %) | P | MITE | Modifica mag-2024 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD]; d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring to the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2003/2077 from 7 to 4 (i.e. at least 90%) | 10 | 7
278 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.01.00 | M2C1-19 | Investimento 3.1 - Isole verdi | Obiettivo | Attuazione di progetti integrati nelle piccole isole | N/A | Numero di piccole isole | 0 | 19 | T2 | 2026 | Attuazione in almeno 19 piccole isole di progetti integrati completi che comportano almeno tre tipi diversi di intervento. Nel complesso il contributo per il clima dell'investimento deve essere pari almeno al 37 % del costo complessivo degli investimenti sostenuti dall'RRF secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. Gli interventi ammissibili al finanziamento riguardano: - efficientamento energetico; - sviluppo e/o miglioramento dei servizi e delle infrastrutture di mobilità collettiva; bus e imbarcazioni alimentati a energia elettrica; pensiline per i servizi di trasporto pubblico; car sharing, bike sharing e scooter sharing; - costruzione e/o adattamento di piste ciclabili, costruzione di zone di riparo; - efficienza della raccolta differenziata con il rafforzamento dei sistemi di raccolta; - costruzione/ammodernamento di isole ecologiche con relativo centro di riutilizzo; - sistemi di desalinizzazione; - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia fotovoltaica, l'eolica offshore, le energie marine rinnovabili quali l'energia del moto ondoso o l'energia mareomotrice; - misure di efficientamento energetico volte a ridurre la domanda di energia elettrica; - interventi sulla rete elettrica e sulle relative infrastrutture: dispositivi di stoccaggio, integrazione del sistema dell'energia elettrica con il sistema idrico dell'isola, smart grids, sistemi innovativi di gestione e monitoraggio dell'energia. | P | MITE |  | Isole verdi | The interven tions are implemented directly by the non-interconnected islands (Municipalities) after technical-administrative verification by the Italian Ministry of the Ecologic al Transitio n. |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's descriptionof the investment and target | At least 19 small islands implementing completed integrated projects involving at least three different types of intervention. Overall, the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 37% of the total cost of the investment supported by the RRF. The eligible interventions for funding are: - energy efficiency interventions; - development and/or upgrading of collective mobility services and infrastructures; buses and boats powered by electricity; shelters for public transport services; car sharing, bike sharing, scooter sharing; - construction and/or adaptation of cycle routes, construction of sheltering areas;- efficient separate collection with strengthening of collection systems; - construction/modernisation of ecological islands with associated re-use centre; - desalination systems; - renewable energies plants for the electricity, including photovoltaic, wind offshore and marine renewable energy such as wave or tidal power; - energy efficiency measures aimed at reducing electricity demand; - interventions on the electricity grid and related infrastructures: storage devices, integration of the electricity system with the island's water system, smart grids, innovative energy management and monitoring systems. | 10 | 10
280 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.02.00 | M2C1-21 | Investimento 3.2 - Green Communities | Obiettivo | Attuazione degli interventi presentati nei piani dalle Green communities | N/A | Percentuale di interventi presentati dalle Green communities | 0 | 90 | T2 | 2026 | Completamento di almeno il 90 % degli interventi previsti nei piani presentati dalle Green communities (ai sensi dell'articolo 72 della legge 221/2015). | P | PCM_Reg |  | Green Communities | Head of the Regional Affairs and Autonomies Department (Preside nza del Consigli o dei Ministri) | The eligible interventions for funding are: - energy efficiency interventions - development and/or upgrading of collective mobility services and infrastructure s; buses and boats powered by electricity; shelters for public transport services; car sharing, bike sharing, scooter sharing; -construction and/or adaptation of cycle routes,construction of sheltering areas; - efficient separate collection with strengthenin g of collection systems; - construction/ modernisatio n of ecological islands with associated re-use centre; - desalination systems; -renewable energies plants for the electricity, including photovoltaic, wind offshore and marinerenewable energy such as wave or tidal power; -energy efficiency measures aimed at reducing electricity demand; - interventions on the electricity grid and related infrastructure s: storage devices, integration of the electricity system with the island's water system, smart grids, innovative energy management andmonitoring systems. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Completion of the implementation of at least 90% the interventions envisaged in the plans presented by the Green Communities (as defined by art.72 of Law 221/2015) | 10 | 10
283 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.04.00 | M2C1-24 | Investimento 3.4 - Fondo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Obiettivo | Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali | N/A | Percentuale di interventi presentati dalle Green communities | 50% | 100% | T2 | 2026 | L'ISMEA deve aver stipulato convenzioni di sovvenzione giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per un importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). | P |  | Modifica mag-2024 e nov-24 | [5 empty] | 10 | REV_2023
295 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.01.00 | M2C2-23 | Investimento 4.1 - Rafforzamento della mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | Obiettivo | Piste ciclabili T2 | N/A | Km | 200 | 1311 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 365 km di piste ciclabili in aree metropolitane (quali definite nella descrizione della misura) o città che ospitano università e di almeno 746 km di ciclovie turistiche, secondo le modalità indicate nella legge 28 dicembre 2015, n. 208. | S | MIMS | Modifica mag-2024 | Rafforzamento mobilità ciclistica | MIMS | Urban and metropolit an areas are municipali ties above 50,000 inhabitant s | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 365 km of additional cycling lanes in urban and metropolitan areas and at least additional 1 235 km in the other areas of Italy | 10 | 10
309 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-3 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Sostituzione di trattori agricoli | N/A | Numero | 0 | 300 | T2 | 2026 | Sostituzione di almeno 300 trattori agricoli con trattori meccanici alimentati esclusivamente a biometano e dotati di attrezzi agricoli di precisione. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II) per rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. | P | MITE |  | Sviluppo biometano | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle including referencesto the concrete texts that prove compliance with the principle For tractors running on biomethane, the assessment will contain extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Replacement of at least 300 agricultural tractors fleet, by mechanical tractors powered solely by biomethane and also equipped with precision farming tools. Biomethane shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) in order to comply with Do-No-Significant-Harm principle. Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | 10 | 10
311 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-5 | Investimento 1.4 - Sviluppo biometano, secondo criteri per la promozione dell'economia circolare | Obiettivo | Produzione supplementare di biometano | N/A | 1000000000 | 0.6 | 2.3 | T2 | 2026 | Sviluppo della capacità di produzione di biometano da impianti nuovi e riconvertiti (compresa la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, FORSU) fino ad almeno 2,3 miliardi di m³ alla fine di giugno 2026. Il biometano deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. | P | MITE |  | Sviluppo biometano | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle containing the selection criteria, including references to the concretetexts that prove compliance with this principle; | Develop the production of biomethane from the conversion of the existing plants and from new plants to at least 2.3 billion m3 at the end of June 2026 Biomethane shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive) in order to allow the measure to comply with Do-No- Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. | 10 | 10
313 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-10 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | N/A | Numero | 1000 | 4000 | T2 | 2026 | Aumento di almeno 4 000 MW della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile. | P | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Increase the network capacity for the distribution of renewable energies by at least 4 000 MW | 10 | 10
314 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.01.00 | M2C2-11 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici | N/A | Numero | 0 | 1500000 | T2 | 2026 | Elettrificazione dei consumi energetici di almeno 1,5 milioni di abitanti. | P | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Electrification of energy consumption reaching at least 1 500 000 inhabitants | 10 | 10
315 | M2 | M2C2 | M2C2-I02.02.00 | M2C2-13 | Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti | Obiettivo | Miglioramento della resilienza della rete del sistema elettrico | N/A | Numero | 0 | 4000 | T2 | 2026 | Miglioramento della resilienza di almeno 4 000 km di rete del sistema elettrico al fine di ridurre la frequenza e la durata delle interruzioni della fornitura dovute a condizioni meteorologiche estreme. | P | MITE |  | Interventi su resilienza climatica reti | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Increase the resilience of at least 4 000 km in the electricity system network so as to reduce the frequency and duration of energy cuts arising from extreme weather conditions. | 10 | 10
316 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.03.00 | M2C2-15 | Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Obiettivo | Sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno | N/A | Numero | 0 | 40 | T2 | 2026 | Sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno per veicoli leggeri e pesanti in linea con la direttiva 2014/94/UE. | P | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | MITE and MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Develop at least 40 re-charging stations based on hydrogen for light and heavy vehicles in line with the Directive 2014/94/EU | 10 | 10
317 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.04.00 | M2C2-17 | Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Obiettivo | Numero di stazioni di rifornimento a idrogeno | N/A | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Realizzazione di dieci stazioni di rifornimento a base di idrogeno per i treni lungo sei linee ferroviarie, da individuare mediante procedure pubbliche definite dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) e dal Ministero della Transizione ecologica (MiTE). | P | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | MITE and MIMS | The railway lines will be defined by public procedure s establishe d by MIMS and MITE | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build ten refuelling stations for railway based on hydrogen along six railway lines, which shall be defined by public procedures established by the Ministry of Sustainable Mobility (MIMS) and the Ministry of Ecological Transition (MITE) | 10 | 10
318 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.05.00 | M2C2-19 | Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | N/A | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Svolgimento di almeno dieci progetti di ricerca e sviluppo (uno per ogni filone elencato di seguito) e ottenimento di un certificato di collaudo o pubblicazione. Devono essere perseguiti quattro filoni di attività di ricerca e sviluppo: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. | P | MITE |  | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by the independent expert commissions concerning , the justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 4 R&D projects carried out (one for each R&D dimension hereunder) and provided with a test certificate or publication Four lines of R&D activities shall be developed, with reference to: a)Green and Clean Hydrogen production b) Innovative technologies for hydrogen storage, transport and transformation into derivates and e- fuels c)Fuel Cells for stationary and mobility application d)Integrated smart management systems to increase the resilience andreliability of intelligent hydrogen- based infrastructures This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity, or hydrogen activities that comply with the life-cycle GHG emissions savings requirement of 73.4% for hydrogen [resulting in life- cycle GHG emissions lower than 3tCO2e/tH2] and 70% for hydrogen- based synthetic fuels relative to a fossil fuel comparator of 94g CO2e/MJ in analogy to the approach set out in Article 25(2) of and Annex V to Directive (EU) 2018/2001 | 10 | 10
320 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-25 bis | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Obiettivo | Almeno 5 interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa |  | Numero | 0 | 5 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 5 interventi per l'ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa (secondo le modalità indicate nella descrizione della misura). Al termine dei lavori, le infrastrutture interessate dovranno essere operative o accessibili (in funzione del tipo di infrastruttura). | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
321 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-25 ter | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Obiettivo | Acquisto di almeno 85 unità di materiale rotabile per il trasporto rapido di massa |  | Numero | 0 | 85 | T2 | 2026 | Acquisto di almeno 85 unità di materiale rotabile a emissioni zero per il trasporto rapido di massa nelle aree metropolitane, secondo le modalità indicate nella descrizione della misura. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
322 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.02.00 | M2C2-26 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Obiettivo | Numero di km di infrastruttura di trasporto pubblico | N/A | Km | 0 | 231 | T2 | 2026 | Realizzazione di almeno 231 km di infrastruttura di trasporto pubblico nelle aree urbane funzionali, secondo le modalità indicate nella descrizione della misura. | P | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | "The indicative breakdow n per transport mode is the following, 11 km of metro lanes; 85 km of tramway lanes; 120 km for trolleybus lanes and 15 km of funicular lanes Those projects will be carried out in the followingmetropolit an areas (Rome, Genoa, Florence, Palermo, Bologna, Rimini, Naples, Milan, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste) " | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 206 km of public transport infrastructure The indicative breakdown per transport mode is the following: -11 km of metro lanes; -85 km of tramway lanes; -120 km for trolleybus lanes and -15 km of funicular lanes Those projects shall be carried out in the following metropolitan areas (Rome, Genoa, Florence, Palermo, Bologna, Rimini, Naples, Milan, Palermo, Bari, Catania, Pozzuoli, Padova, Perugia, Taranto, Trieste) | 10 | 10
327 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-35 | Investimento 4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Obiettivo | Numero di autobus a pianale ribassato a zero emissioni entrati in servizio T2 | N/A | Numero | 0 | 3000 | T2 | 2026 | Entrata in servizio di almeno 3 000 autobus a emissioni zero acquistati nell'ambito del traguardo M2C2-32 per il potenziamento del parco veicoli. | P | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target i.e.. Zero tailpipe emission buses (EV or H2) – the fuel must be specified; | Entry into service of at least 3 000 Zero Emission buses for the renewal of the respective fleet | 10 | 10
328 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-35 bis | Investimento 4.4.2 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a zero emissioni e numero di vetture per il servizio universale | N/A | Numero | 25 | 66 | T2 | 2026 | Entrata in servizio e acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all'art 15 del D.Lgs. 57/2019 per almeno 53 treni a zero emissioni per il parco ferroviario regionale, almeno 13 treni bimodali e 100 vetture per il servizio universale. Per quanto riguarda il servizio universale/interurbano, il materiale rotabile acquistato con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza deve essere di proprietà dello Stato. Pertanto, alla scadenza del contratto di servizio degli attuali fornitori, il materiale rotabile deve essere messo a disposizione del nuovo soggetto aggiudicatario del contratto di servizio nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007. | P | MIMS | Modifica mag-2024 |  | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Entry into service of at least 150 Zero Emission trains for the renewal of the respective fleet | 10 | 10
329 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.01 | M2C2-35 ter | Investimento 4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Obiettivo | Numero di stazioni di ricarica per autobus a pianale ribassato a zero o a basse emissioni |  | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2026 | Entrata in servizio di almeno 1 000 stazioni di ricarica per autobus a pianale ribassato a zero o a basse emissioni | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
330 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.03 | M2C2-36 | Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Obiettivo | Numero di veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | N/A | Numero | 0 | 3800 | T2 | 2026 | Entrata in servizio di almeno 3 800 veicoli puliti per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco. 3 500 veicoli potranno essere classificati come 100 % ecologici in quanto totalmente elettrici, con stazioni di ricarica alimentate da pannelli fotovoltaici. I 300 mezzi pesanti, di cui 200 in uso negli aeroporti e 100 per il soccorso urbano, dovranno essere alimentati esclusivamente a biometano ed essere conformi ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (RED II). I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto. I veicoli alimentati a biocarburante devono essere omologati B100. | P | Mint | Modifica mag-2024 |  | National Fire Brigade |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Entry into service of at least 3 800 clean vehicles for the renewal fleet for the National fire brigade command 3 500 vehicles can benefit from 100% ecological labelling as they shall be 100% electric and the charging stations shall be powered by photovoltaic panels. The 300 heavy vehicles, 200 for airports and 100 for urban rescue, shall only run on biomethane and comply with the crietria set out in 2018/2001 Directive on Renewables (RED II Directive. Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | 10 | 10
335 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.04.00 | M2C2-43 | Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Obiettivo | Convenzioni giuridicamente vincolanti firmate con fondi di venture capital e start-up |  | EUR | 0 | 100% | T2 | 2026 | Sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con start-up, programmi di incubazione/accelerazione o fondi di venture capital per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza (250 milioni di EUR) nello strumento (compreso il tetto medio del 13 % delle commissioni di gestione e dei costi del GTF nel ciclo di vita del fondo e incluse le condizionalità ex ante per i cicli d'investimento successivi, ad eccezione delle commissioni di incentivazione, delle commissioni di performance e di tutti i costi e le commissioni di gestione relativi ai fondi di terzi). L'investimento è suddiviso nelle due linee di intervento seguenti: - investimento diretto; - investimento indiretto. Per gli investimenti indiretti in fondi di venture capital, sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con fondi di venture capital per l'importo necessario a utilizzare indicativamente circa il 60 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (escluse le commissioni di gestione e i costi del GTF nel ciclo di vita del fondo). Per gli investimenti indiretti in start- up, inserimento nelle convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti sottoscritte con fondi di venture capital di un impegno vincolante a conseguire, a livello sia di fondi sia di start-up, un effetto leva cumulativo del capitale mobilitato di almeno 1x1 per l'intera vita del fondo. Per gli investimenti diretti, sottoscrizione da parte di CDP Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con start-up o programmi di incubazione/accelerazione per l'importo necessario a utilizzare indicativamente circa il 40 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza (circa 250 milioni di EUR) nello strumento (comprese le commissioni di gestione e i costi del GTF nel ciclo di vita del Fondo). Per gli investimenti diretti la convenzione di finanziamento giuridicamente vincolante con le start-up può includere anche condizionalità ex ante per i cicli d'investimento successivi (ossia condizioni per sbloccare i finanziamenti della serie B o serie C). Ai fini del conseguimento dell'obiettivo sono conteggiati anche gli impegni nell'ambito della presente misura conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche della politica di investimento dell'accordo attuativo e in conformità della precedente politica di investimento dell'accordo di cui al traguardo M2C2-42. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio, i nuovi impegni si atterranno alla nuova politica di investimento conformemente alla nuova decisione di esecuzione del Consiglio. | P | MISE |  | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | CDP VC's manageme nt team enlarged with experience d resources |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; | At least 250.000.000 of private investments in the green tech sector activated by the fund. The climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at 100% of the total cost of the investment supported by the RRF In order to ensure that the measure complies with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), the eligibility criteria contained in terms of reference for upcoming calls for projects shall exclude the following list of activities: (i) activities related to fossil fuels, including downstream use1; (ii) activities under the EU Emission Trading System (ETS) achievingprojected greenhouse gas emissions that are not lower than the relevant benchmarks2; (iii) activities related to waste landfills, incinerators3 and mechanical biological treatment plants4; and (iv) activities where the long-term disposal of waste may cause harm to the environment. The terms of reference shall additionally require that only activities that comply with relevant EU and national environmental legislation shall be selected. | 10 | 10
337 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.01.00 | M2C2-45 | Investimento 1.1 - Sviluppo agro- voltaico | Obiettivo | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro- voltaici | N/A | MW | 0 | 900 | T2 | 2026 | Installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro-voltaici con una capacità di almeno 900 MW. | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico | MiTE, MiPAAF |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation [ b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Install photovoltaic solar panels in agri- voltaic systems with a capacity of 1 040 MW for an indicative production of at least 1300 GWh per year. | 10 | 10
339 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.02.00 | M2C2-47 | Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Obiettivo | Installazione di nuova capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili presso le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente | N/A | Numero | 0 | 1730 | T2 | 2026 | Installazione di nuova capacità di generazione elettrica pari ad almeno 1.730 MW da fonti rinnovabili presso le comunità energetiche e gli autoconsumatori di rinnovabili che agiscono congiuntamente ubicati nei comuni con meno di 5.000 abitanti. Questa misura non deve sostenere attività legate all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 t CO2eq/t H2. | P | MITE | Modifica nov-2024 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | MiTE, GSE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them, - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID'sdescription of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | Support energy communities in municipalities of less than 5 000 inhabitants to provide the installation At least 2.000 MW from renewable sources for an indicative production of 2 500 GWh per year This measure shall not support hydrogen activities that result in GHG emissions above 3tCO2eq/tH2. | 10 | 10
341 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-49 | Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Obiettivo | Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali | N/A | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 10 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse | MITE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Complete at least 10 projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas of an average capacity of at least 1-5 MW each This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 10 | 10
343 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.02.00 | M2C2-51 | Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to- abate | Obiettivo | Introduzione dell'idrogeno nel processo industriale | N/A | Numero | 0 | 1 | T2 | 2026 | Introduzione dell'idrogeno almeno in uno stabilimento industriale per decarbonizzare settori hard-to- abate. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. Almeno 400 000 000 di EUR devono essere destinati a sostenere sviluppi industriali che consentano di sostituire il 90 % dell'uso di metano e combustibili fossili in un processo industriale con idrogeno elettrolitico prodotto a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete. | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | MITE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description;- official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation aligned with the provisions set out in the CID. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Introduce hydrogen in at least 1 industrial plants to decarbonised hard to abate sectors. This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity. At least EUR 400 000 000 shall support industrial developments that replace 90 % of the use of methane and fossil fuels in an industrial process with hydrogen based on electrolysis using renewable energy sourcesas defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | 10 | 10
345 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.02.00 | M2C2-53 | Investimento 5.2 - Idrogeno | Obiettivo | Costruzione dello stabilimento industriale | N/A | Numero | 0 | 1 | T2 | 2026 | Costruzione di almeno un impianto industriale per la produzione di elettrolizzatori con una capacità totale di almeno 1 GW/anno per l'intero investimento. | P | MITE | Modifica nov-2024 | Idrogeno | MITE |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target. | Build an industrial plant for the production of electrolysers for a capacity of 1 GW per year. | 10 | 10
362 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.02.00 | M2C4-6 bis | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Obiettivo | Completamento dell'intervento | N/A | Numero | 0 | 4 | T2 | 2026 | Completamento dei quattro interventi riportati di seguito. Due interventi relativi alla semplificazione amministrativa: • la creazione di una piattaforma informatica per la semplificazione delle procedure amministrative relative ai parchi nazionali e alle zone marine protette; • la creazione di un accesso di back-office all’app Naturitalia per il personale di tutti i parchi nazionali e le aree marine protette. Il sistema di back office consentirà di accedere ai dati e alle statistiche sui visitatori e di rispondere alle richieste dei visitatori. Due interventi relativi alla conservazione della natura e al monitoraggio delle risorse naturali: • acquisto e consegna alle autorità di parchi naturali e zone marine protette di almeno 12.000 unità di attrezzature necessarie per l’attuazione delle attività di conservazione della natura e di monitoraggio; • Realizzazione nei parchi naturali e nelle aree marine protette di almeno 7 diversi tipi di servizi tecnici e di formazione per attività di monitoraggio scientifiche e sul campo, in almeno 3 delle 5 categorie seguenti: monitoraggio del mare, monitoraggio degli habitat terrestri, monitoraggio della fauna selvatica terrestre, monitoraggio degli ecosistemi acquatici, monitoraggio della biodiversità basata sul Dna. | P | MITE | Modifica nov-2024 | Digitalizzazione dei parchi nazionali |  |  |  |  | 10
368 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.01 | M2C4-11 ter | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | Traguardo | Completamento dei progetti | Certificazione del completamento dei progetti |  |  |  | T2 | 2026 | Completamento di: • almeno il 90 % degli interventi per ripristinare i corsi d'acqua e ad aumentare la protezione dalle alluvioni e dalle frane, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario; • interventi di ripristino della rete dei trasporti, per un certo numero di km individuati dalle ordinanze del commissario straordinario; • almeno il 90 % degli interventi volti a ripristinare gli edifici pubblici, compresi l'edilizia residenziale pubblica e i centri sanitari, individuati nelle ordinanze del commissario straordinario; | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
370 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.02 | M2C4-13 | Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Obiettivo | Completamento degli interventi di tipo D ed E | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T2 | 2026 | Completamento del 90 % degli interventi di tipo D ed E finalizzati al ripristino di strutture pubbliche danneggiateindividuati dagli atti di approvazione del servizio nazionale della protezione civile | P | PCM_Civ | Modifica mag-2024 |  | Protezione civile | Type E interventions means " the restoration of public structures and infrastructure s damaged as a result of emergency events and damage suffered bycultural and landscape assets " People considered at direct risk are defined as those living in P2, P3, and P4 areas as per the indicators developed by the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale defined by the Flood Risk Management Plans and by the Hydrogeologi cal Plans (piani Assetto Idrogeologico ) set out by River Basin Authorities | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with thenational legislation [if a milestone refers to giving to operation, please add]; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Completion of all type E interventions aimed at restoring damaged public structures | 10 | 9
374 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-20 bis | Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T3 | N/A | Numero | 0 | 3500000 | T2 | 2026 | Trapiantare materiali forestali di moltiplicazione (sementi o piante) per almeno 3 500 000 alberi e arbusti per il rimboschimento delle aree urbane ed extraurbane ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 dicembre 2019, n. 141 ("legge sul clima") | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
389 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.03.00 | M2C4-34 bis | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | N/A | Percentuale | 26 | 29 | T2 | 2026 | Portare almeno al 29 % la percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori. Nel loro complesso gli interventi in materia di efficienza della rete comprendono anche l'installazione di: • 500 contatori di terzo livello; • 20 000 contatori di quarto livello; • digitalizzazione e miglioramenti della rete. | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of withdrawal sources equipped with meters b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase to at least 40% the percentage of withdrawal sources equipped with meters | 10 | 10
399 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-6 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania | N/A | Km | 0 | 119 | T2 | 2026 | 119 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria e Palermo-Catania costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione indicativa è la seguente: linea Napoli-Bari 49 km, di cui: Frasso-Telese 11 km Telese-Vitulano 19 km Apice-Hirpinia 19 km linea Salerno-Reggio Calabria 33 km, di cui: Battipaglia-Romagnano 33 km linea Palermo-Catania 37 km, di cui: Catenanuova-Dittaino 22 km Dittaino-Enna 15 km | P | MIMS | Modifica mag-2024 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The indicative breakdown is the following, - 93 km in the line Napoli- Bari - 33 km in the line Salerno- Reggio Calabria - 148 km in the line Palermo- CataniaThe 274 km will be built in the following segments Napoli Bari: Napoli - Cancello, Cancello- Frasso, Frasso - Telese, Telese- Vitulano, Apice-Irpinia, Orsara- Bovino; Salerno Reggio: Battipaglia – Romagnano; Palermo Catania: Bicocca- Catenanuova, Catenanuova -Dittaino, Dittaino-Enna, Caltanisetta Xirbi-Lercara, Enna - Caltanisetta Xirbi. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle; | 274 km of high-speed rail for both passengers and freight in the lines Napoli- Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo- Catania built, ready for authorisation and operational phases. The indicative breakdown is the following: Orsara-Bovino (Napoli-Bari line), 93 km Battipaglia-Romagnano (Salerno-Reggio Calabria line), 33 km Catenanuova - Dittaino e Dittaino – Enna (Palermo-Catania line), 148 km | 10 | 10
400 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-9 | Investimento 1.2 - Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova, Liguria-Alpi. | N/A | Km | 0 | 165 | T2 | 2026 | 165 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Brescia-Verona-Vicenza-Padova e Liguria-Alpi costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I 165 km devono essere costruiti nelle seguenti tratte: Brescia-Verona 48 km Verona-bivio Vicenza 44 km nodo di Genova e terzo valico dei Giovi 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano Rogoredo 11 km | P | MIMS | Modifica mag-2024 | Linee ferroviarie ad alta velocità | MIMS |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | 180 km of high-speed rail for both passengers and freight in the lines Brescia- Verona-Vicenza-Padova; Liguria-Alpi and Verona-Brennero built, ready for authorisation and operational phases. The 180 km shall be built in the following segments: Brescia-Verona, 48 km Verona-Bivio-Vincenza, 44 km Genoa Node and Third Giovi Crossing 53 km Rho-Parabiago 9 km Pavia-Milano-Rogoredo 11 km Trento bypass 15 km | 10 | 10
402 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.03.00 | M3C1-11 | Investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Obiettivo | Ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Orte-Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia | N/A | Numero | 0 | 27 | T2 | 2026 | 27 km di ferrovia ad alta velocità per passeggeri e merci sulle linee Orte-Falconara e Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia costruiti, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. La ripartizione dei 27 km deve essere la seguente: Orte-Falconara: 13 km Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia: 14 km | P | MIMS |  | Connessioni diagonali | MIMS | - . | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle. | 87 km of high-speed rail for both passengers and rail in the lines Roma-Pescara, Orte- Falconara and Taranto -Metaponto- Potenza-Battipaglia built, ready for authorisation and operational phases. The breakdown of the 87 km shall be the following: Roma-Pescara, 32 km Orte-Falconara, 20 km Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia, 35 km | 10 | 10
405 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-14 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Obiettivo | 2785 km di linee ferroviarie dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | N/A | Numero | 1400 | 2785 | T2 | 2026 | 2 785 km di infrastruttura ferroviaria dotati del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, conformemente al piano europeo di implementazione dell'ERTMS, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | P | MIMS | Modifica mag-2024 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The 3 400 kms include the line mentioned above and newrealizations on other lines of the core, comprehensi ve and off- ten network. Deployment will involve the completion of the western section of the CNC Mediterranea n (Modane- Torino- Novara), the cross border connections to Switzerland via Domodossola (Domodossol a – Arona - Rho / Novara) and Luino (Luino – Oleggio andLaveno Mombello – Gallarate ) on the CNC Rhine-Alpine together with the Novara- Alessandria section, the line Firenze- Pisa- Livorno/la Spezia on the CNC ScanMed. A number of other lines belonging to the TEN an off TENT network will also be equipped, including Milano – Piacenza, Firenze – Roma (LL), Prato – Firenze, Bologna –S.Giorgio di Piano, Caserta – Napoli (linea Cassino), Salerno – Arechi, Gallarate - Varese – Stabio / Porto Ceresio, Voghera – Piacenza, Chilivani – Golfo Aranci / Porto Torres, Venezia – Portogruaro, Roma – Fiumicino, Roma – Colleferrro, Roma – Civitavecchia – Grosseto. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annexthe following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 3400 km of rail lines equipped with the European Rail Transport Management System in line with the European Rail Transport Management System in line with the European Deployment Plan, ready for authorisation and operational phases | 10 | 10
407 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.05.00 | M3C1-16 | Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Obiettivo | 1 280 km di tratte di linee riqualificate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | N/A | Numero | 700 | 1280 | T2 | 2026 | Almeno 1 280 km di tratte di linee riqualificate/migliorate costruite su nodi metropolitani e collegamenti nazionali chiave, pronti per la fase di autorizzazione e operativa. | P | MIMS |  | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | MIMS | 94 upgrading actions will take place along the following indicative routes and nodes: - Adriatic- Ionian (12) - Bologna- Venice- Trieste/Udine (6) - Central and North Tyrrhenian link (9) - Liguria-Alps (9) - Turin- Venice (5)- Urban nodes & regional lines (2) - Urban nodes & regional lines – center (10) - Urban nodes & regional lines - north east (12) - Urban nodes & regional lines - north west (20) - Urban nodes & regional lines – south (9) | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | 1 280 km of upgraded line sections built on metropolitan nodes and key national links , ready for authorisation and operational phases | 10 | 10
409 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.07.00 | M3C1-17 bis | Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Obiettivo | 1.162 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | N/A | Numero | 172 | 1162 | T2 | 2026 | Completamento di lavori per almeno 1 162 km, relativi all'ammodernamento, all'elettrificazione e all'aumento della resilienza delle ferrovie del Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. I lavori sono così distribuiti: - almeno 462 km di interventi relativi all'ammodernamento e all'elettrificazione devono fare riferimento alle seguenti linee: Regione Molise - Venafro-Campobasso-Termoli; Regione Puglia - Pescara-Foggia; - Potenza-Foggia; - Collegamenti Brindisi (compreso hub intermodale); - Collegamenti Taranto; - Taranto-Brindisi. Regione Calabria - Linea jonica Sibari-Melito di Porto Salvo - Collegamento Catanzaro Lido-Lamezia Terme. Regione Basilicata - Ferrandina-Matera Regione Campania - Salerno Arechi-Aeroporto Pontecagnano Regione Sicilia - Agrigento-Porto Empedocle - Collegamento al porto di Augusta - Collegamento con l'aeroporto di Trapani Birgi Regione Sardegna - Collegamento ferroviario con l'aeroporto di Olbia - Raddoppio Decimomannu-Villamassargia almeno 528 km di interventi relativi all'aumento della resilienza devono fare riferimento alle seguenti linee: Regioni Campania, Basilicata e Calabria: • Roma-Napoli (AV, via Cassino, via Formia); • Aversa-Caserta • Villa Literno-Napoli Gianturco; • Napoli-Salerno LMV Napoli-Salerno Storica; • Nocera Inferiore-Salerno; • Battipaglia-Paola; • Battipaglia-Potenza; • Caserta-Battipaglia; Caserta-Foggia; Catanzaro-Reggio Calabria; • Paola-Reggio Calabria; e • Paola-Cosenza-Sibari. Regione Molise: • Termoli-Campobasso. Regione Puglia: • Bari-Taranto; • Taranto-Brindisi; e • Barletta-Spinazzola. Regione Sicilia: • Fiumetorto-Agrigento; • Lercara dir.-Bicocca; • Messina-Catania-Siracusa; • Palermo-Messina; e • Caltanissetta Xirbi-Canicattì-Aragona; Canicattì-Siracusa. L'obiettivo deve essere raggiunto tramite CLP (Codici locali progetto) che non ricevono sostegno da fondi UE diversi dal dispositivo per la ripresa e la resilienza. | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
410 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.01 | M3C1-18 | Investimento 1.6 - Potenziamento delle linee regionali - Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | Obiettivo | Linee regionali riqualificate, pronte per le fasi di autorizzazione e operativa | N/A | Numero | 0 | 646 | T2 | 2026 | 646 km di linee regionali riqualificate, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa | P | MIMS |  | Potenziamento delle linee regionali | MIMS | The actions consist in the infrastructura l and technological upgrading of the regional lines. The actions will take place in the regions of Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Campania, Calabria andPuglia. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's descriptionof the investment and target | 680 km of upgraded regional lines , ready for authorisation and operational phases | 10 | 10
412 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.08.00 | M3C1-20 | Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Obiettivo | Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili | N/A | Numero | 10 | 38 | T2 | 2026 | 38 stazioni ferroviarie sono riqualificate e rese più accessibili conformemente al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione e ai regolamenti dell'UE in materia di sicurezza ferroviaria | P | MIMS |  | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | MIMS | The upgrade will involve internal and external stations areas and will consist as a minimum of: - Enhancing the accessibility of the stations - Increasing the quality of the services provided to users - Improve the comfort, safety and quality of the public areas (internal and external). The actions will takeplace in the regions of Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia, Puglia, Basilicata and Sardegna. The indicative list of railway stations that will benefit is the following, Vasto San Salvo, Chieti, Pescara, Giulianova, Potenza, Potenza Superiore, Lamezia Terme, Cosenza, Crotone, Scalea- S.Domenica Talao, Vibo Valentia-Pizzo, Reggio di Calabria Lido, Sapri, Falciano- Mondragone- Carinola, Maddaloni Inferiore, Pozzuoli Solfatara, Termoli, Polignano a Mare, San Severo, Barletta, Giovinazzo, Brindisi, Foggia, Macomer, Oristano, Palermo Notarbartolo, Milazzo, Acireale, Marsala, Siracusa. In addition, a set of 8 station and one city -line will beupgrade as metropolitan hubs, with larger actions that will involve also local stakeholders and include improvement of the energy efficiency of the stations. The metropolitan hubs will be: Messina Centrale e Marittima, Villa San Giovanni, Benevento, Caserta, L2 Line in Naples, Bari, Lecce, Taranto, Settimo Rende (new station). | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 38 railway stations are upgraded and accessible in line with Directive 1300/2014 and EU railway safety regulations | 10 | 10
416 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.09.00 | M3C1-24 | Investimento 1.9 - Collegamenti interregionali | Obiettivo | Investimento 1.9 - Collegamenti interregionali | N/A | Numero | 70 | 221 | T2 | 2026 | 221 km di collegamenti interregionali resi più veloci in totale. Le linee da riqualificare sono: Milano-Genova (70 km) Palermo-Catania (linea storica) (84 km) Battipaglia-Potenza (60 km) Orte-Falconara (7 km) | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
422 | M3 | M3C2 | M3C2-I02.01.00 | M3C2-5 bis | Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica | Obiettivo | Digitalizzazione della catena logistica | N/A | Numero | 0 | 3 | T2 | 2026 | Completamento dei seguenti tre interventi relativi alla digitalizzazione della catena logistica. 1) Centro Log-IN: creazione di una piattaforma digitale (Piattaforma Logistica Nazionale – PLN), operante in un ambiente cloud sicuro, in grado di promuovere l’interoperabilità tra gli operatori logistici e dei trasporti e le pubbliche amministrazioni coinvolte, concentrandosi sulla dematerializzazione dei documenti e sullo scambio di dati e servizi, a norma del regolamento (UE) 2020/1056 ove applicabile. 2) Rete portuale e villaggi merci: tutte le 16 autorità di sistema portuale devono disporre di servizi per gli operatori portuali (PCS) compatibili con la Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) e, se del caso, con il regolamento (UE) 2020/1056. Un'autorità di sistema portuale si considera dotata di servizi PCS se almeno un porto di tale autorità è stato dotato di sistemi PCS. I servizi PCS devono essere operativi per tutti i porti della rete centrale individuati dal regolamento (UE) 2024/1679. Almeno 12 villaggi merci nazionali devono disporre di un sistema per villaggi merci (Freight Village System – FVS) compatibile con la PLN e, se del caso, con il regolamento (UE) 2020/1056. 3) Log-IN Business: tale intervento si ritiene completato se almeno 8.350 imprese hanno ricevuto sostegno pubblico per sviluppare sistemi digitali volti a promuovere l’interoperabilità dei servizi e la conformità alle norme eCMR ed eFTI. | S | MIMS | Modifica nov-2024 | Digitalizzazione della catena logistica |  |  |  |  | 10
426 | M3 | M3C2 | M3C2-I01.01.00 | M3C2-9 | Investimento 1.1 - Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Obiettivo | Porti verdi: completamento delle opere | N/A | Numero | 0 | 75 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 75 progetti per le autorità portuali. Almeno il 79 % dell'investimento totale sostenuto dall'RRF deve essere destinato ad attività a sostegno dell'obiettivo climatico secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241. | P | MITE | Modifica mag-2024 | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | Ministry of Ecologic al Transitio n (MITE) | The main envisaged intervention categories are: - Energy efficiency and production of energy from renewable sources (wind on land and on breakwaters, solar photovoltaic, solar thermal) and environment al monitoring of port areas; - Purchase of electric orzero emission vehicles, boats or other means of transport to be used in ports; - Replacement of inefficient port facilities from an energy point of view; - Creation of infrastructure s useful for the use of electricity on the quays (small boats, vehicles, means of transport, etc ..); - Centralized smoke treatment systems in port;- Environment al quality monitoring systems. In addition to reducing CO2 emissions from fossil fuels, the "Green Ports" program will also achieve the abatement of other combustion pollutants, which are the main cause of deterioration in air quality in port cities. In any case, the solution that makes use of the best sustainable technologiesavailable on the market will be financed. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extract of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target; c) invoices demonstrating that at least EUR 213 000 000 were dedicated to activities supporting climate objective as perthe Methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | Completion of the works by all the Port Authorities. Overall, at least EUR 213 000 000 shall go to activities supporting climate objective as per the Methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | 10 | 9
445 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.01.00 | M4C1-14 ter | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Obiettivo | Candidati vincitori del concorso pubblico per l'insegnamento a seguito della riforma del sistema di reclutamento | N/A | Numero | 0 | 30000 | T2 | 2026 | Superamento del concorso pubblico per l'insegnamento a seguito della riforma del sistema di reclutamento da parte di almeno 30 000 candidati. Tutti i candidati idonei devono aver completato i 60 ECTS previsti dal percorso abilitante iniziale prima di partecipare al concorso pubblico. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
450 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.01.00 | M4C1-18 | Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Obiettivo | Attivazione di nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni) | N/A | Numero | 0 | 150480 | T2 | 2026 | Creazione di almeno 150 480 nuovi posti per servizi di educazione e cura per la prima infanzia (fascia 0-6 anni). L'obiettivo del piano per la costruzione e la riqualificazione degli asili nido è l'aumento dei posti disponibili, tramite il potenziamento del servizio educativo per la fascia 0-6 anni. | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido | Ministry of Public Education, Municipalities, Family department |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description, including the number of new places created for educational and early childhood care services (from zero to six years old) as a result of each project; - a official references of the certificate of completion of works issued in accordance with national legislation. | At least 264 480 new places created for educational and early childhood care services (from zero to six years old). With the plan for the construction and redevelopment of kindergartens, the goal is to increase the available places, enhancing the zero to six years old educational service. | 10 | 9
454 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.02.00 | M4C1-21 | Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno | Obiettivo | Strutture destinate all'accoglienza degli studenti oltre l'orario scolastico | N/A | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2026 | Costruzione o riqualificazione di almeno 1 000 strutture per facilitare l'incremento del tempo scuola e l'apertura delle scuole al territorio oltre l'orario scolastico | S | MI |  | Piano di estensione del tempo pieno e mense | Ministry of Education | The plan shall include actions aimed at either constructi ng or structurall y adapting about 1000 buildings to be used as facilities to support the extensionof full- time. Local authorities are in charge of the interventi ons of constructi on and upgrading of school facilities, when they are the owners of the relevant buildings. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - a official references of the certificate of completion of works issued in accordance with national legislation. -details related to the location and the type of structure made available for theintervention. | At least 1 000 structures that can facilitate the extension of school time and the opening of schools to the territory beyond school hours: to build and upgrade canteens with the aim of increasing the number of structure that facilitate the extension of school time and the opening up of schools to the territory beyond school hours. Details provided on territorial distribution and type of structure made available. | 10 | 10
455 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.03.00 | M4C1-22 | Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Obiettivo | m² costruiti o riqualificati utilizzati per palestre o strutture sportive | N/A | Numero | 0 | 230400 | T2 | 2026 | Almeno 230.400 m² costruiti o riqualificati da utilizzare per palestre o strutture sportive annesse alle scuole. | S | MI | Modifica nov-2024 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Ministry of Education, Municipaliti es, Provinces |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of completion of works issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent technical expert notified by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | At least 230 400 Sqm built or renovated to be used as gyms or sports facilities attached to school National register of school buildings and data deriving from the GPU monitoring of , valid on the national three-year program | 10 | 10
456 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.04.00 | M4C1-23 | Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate | Obiettivo | Nuovi dottorati di ricerca assegnati nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale | N/A | Numero | 0 | 500 | T2 | 2026 | Assegnazione di almeno 500 nuovi dottorati di ricerca nell'arco di tre anni in programmi dedicati alle transizioni digitale e ambientale. Il progetto mira a qualificare e innovare i percorsi universitari (e di dottorato) attraverso le seguenti leve: a) digitalizzazione; b) "cultura dell'innovazione"; c) internazionalizzazione. | S | MUR | Modifica mag-2024 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of new PhDs awarded for three years in programmes devoted to digital and environmental transitionsand for each of them - a brief description; - an official references of the Ph.D scholarships awarded. | At least 500 new PhDs awarded for three years in programmes devoted to digital and environmental transitions The project aims to qualify and innovate university (and PhDs) paths, through the levers of: a) digitization; b) "culture of innovation"; c) internationalization, acting on: - open-access digital training (T1) (T2) - strengthening the role of Universities (T3) - strengthening of international scientific cooperation (T4) and (T5) | 10 | 10
457 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.04.00 | M4C1-23 bis | Investimento 3.4 - Didattica e competenze universitarie avanzate | Traguardo | Completamento dell'attuazione delle sottomisure in materia di didattica e competenze universitarie avanzate | Attuazione delle sottomisure in materia di didattica e competenze universitarie avanzate | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Le sottomisure in materia di didattica e competenze universitarie avanzate sono attuate. Le sottomisure devono comprendere: 1. la creazione di tre poli per l'istruzione digitale (Digital Education Hubs, DEH); 2. l'attivazione di tre scuole universitarie superiori; 3. la realizzazione di dieci iniziative educative transnazionali - TNE; 4. la realizzazione di 15 progetti d'internazionalizzazione di istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
458 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.06.00 | M4C1-24 | Investimento 1.6 - Orientamento attivo nella transizione scuola-università | Obiettivo | Studenti che hanno frequentato corsi di transizione scuola- università | N/A | Numero | 0 | 1000000 | T2 | 2026 | Frequenza di un corso di transizione scuola- università da parte di almeno 1 000 000 studenti della scuola secondaria superiore. | S | MUR |  | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | Ministry of University and Research | The transition courses shall be providedto all students at high schools, starting from their third year. The courses shall enhance competen cies for the choice of tertiary education, help students getting oriented in the school- university transition. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document willinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been attended; b) the number of students in the last two years of high school that has attended school-university transition courses; c) the type of training provided with detail of its content and learning format used | At least 1 000 000 students attended transition courses from secondary school to universityThis is an average estimate of Italian students enrolled in 3rd, 4th and 5th year of high school during the investment years. The main input for this estimate is the number of current students enrolled, and graduation rates. The number of students enrolled in Active Orientation will be monitored by the MUR. The goal is that at least 1 000 000 students in the last two years of high school has attended school-university transition courses | 10 | 10
459 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.04.00 | M4C1-25 | Investimento 1.4 - Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | Obiettivo | Divario nel tasso di dispersione scolastica nell'istruzione secondaria | N/A | Percentuale | 13.5 | 10.2 | T2 | 2026 | Riduzione del divario nel tasso di dispersione scolastica nell'istruzione secondaria fino al raggiungimento della media UE del 2019 (10,2 %). | S | MI |  | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | Ministry of Education and schools. |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of projects of interventions in I and II cycle of secondary school and for each of them - a brief description; -an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) a document reporting the results of the specific survey system operated by the National Institute for the Evaluation of the Educational System of Education and Training (INVALSI), with a focus on the schools covered by the intervention. The document shall illustrate how the reduction in the drop-out rate in secondary education was achieved. | Reduce the gap in drop-out rate in secondary education to reach the EU average 2019 (10,2%) | 10 | 10
460 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.03.00 | M4C1-26 | Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | Obiettivo | m² di edifici scolastici ristrutturati | N/A | Numero | 0 | 2600000 | T2 | 2026 | Ristrutturazione o ricostruzione di almeno 2 600 000 m² di edifici scolastici. Tramite il piano di riqualificazione strutturale ed energetica degli edifici scolastici si prevede di riqualificare una superficie totale di 2 600 000 m². | S | MI |  | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica | Ministry of Education, Municipaliti es, Provinces |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificates of completion of works issued in accordance with the national legislation, specifying the details of the structure where the intervention of restoration was made. b) report by an independent technical expert notified by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | At least 2 784 000 Sqm of school buildings are restored. With the plan for structural and energy redevelopment for school buildings, it is expected to redevelop a total surface of 2 784 000 Sqm, corresponding to at least to 2 100 school buildings. | 10 | 10
464 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-30 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. | Obiettivo | Creazione di posti letto per studenti, conformemente alla legislazione pertinente | N/A | Numero | 0 | 60000 | T2 | 2026 | Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti. | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of the additional sleeping accommodation units (beds) assigned in accordance with the national legislation in the CID. | At least 60 000 additional sleeping accommodation units (beds) created and assigned following the existing (Law no. 338/2000 ) and the new legislative scheme (Reform 1.7: Reform of student housing regulation and investment in student housing). At least 7 500 additional sleeping accommodation units created and assigned through law 338/2000, as revised by the end of 2021 [baseline 47 500] | 10 | 10
474 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.04.00 | M4C2-9 | Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Obiettivo | Operatività dei centri nazionali e esecuzione da parte dei centri nazionali di attività in Key Enabling Technologies | N/A | Numero | 0 | 5 | T2 | 2026 | I centri nazionali cui sono stati aggiudicati i contratti e che sono stati valutati con il traguardo M4C2-19 sono operativi e hanno completato le attività secondo quanto stabilito nel relativo invito a presentare progetti. | P | MUR e MISE |  | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Ministry of University and Research and Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including allthe constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands; d) extract of the relevant parts of the terms of the call demonstrating alignment with the description of the milestone and of the measure. | Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals. The terms of the call shall include the following:a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 36% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 15% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. At least five contracts for the creation of "National R&D leaders" shall be awarded Key Enabling Technologies shall include: - Advanced Simulation and Big Data analysis and management- Advanced Environment and Energy Technologies - Quantum and Advanced Materials Technologies, Photonics and Optoelectronics - Technologies for Health (Biopharma Technologies) - Technologies for Agriculture and Food (Agri-Tech) - Sustainable Mobility - Technologies Applied to Cultural Heritage - Technologies for Biodiversity and Environmental Sustainability - Technologies for Industrial Digital Transition – Industry 4.0 | 10 | 9
479 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-14 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Erogazione di valore finanziario pari a 307 000 000 EUR | N/A | EUR | 0 | 307000000 | T2 | 2026 | Erogazione di 307 000 000 EUR nell'ambito della prima linea di intervento della misura a favore dei centri di trasferimento tecnologico per potenziare la rete nazionale ed erogare servizi alle imprese. I servizi da erogare comprendono: - i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; - iv) accesso ai finanziamenti; - iv) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (livello di maturità tecnologica (TRL) oltre 5); - vi) intermediazione tecnologica; - vii) sensibilizzazione a livello locale. | P | MISE | Modifica mag-2024 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent expert endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) invoices | - The technology transfer centres shall provide to firms services for an amount of resources accounting for at least EUR 600 000 000 (almost doubles the funding obtained, due to the cofinancial mechanism). The envisaged services to be provided include: i)Test-before invest, ii) training; iii) access to finance; iv) support to the development of innovation projects (TRL more than 5); v) technological brokerage vi) awareness raising at local level. | 10 | 9
480 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-15 | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Obiettivo | Numero di PMI beneficiarie | N/A | Numero | 0 | 5000 | T2 | 2026 | Almeno 5 000 PMI sostenute da centri nazionali finanziati (centri di competenza; marchio di eccellenza; poli nazionali dell'innovazione digitale) nell'ambito della prima linea di intervento della misura attraverso l'erogazione di servizi che comprendono: i) valutazione digitale; ii) prova prima dell'investimento; iii) formazione; iv) accesso ai finanziamenti; v) sostegno finanziario e operativo allo sviluppo di progetti innovativi (livello di maturità tecnologica (TRL) oltre 5); vi) intermediazione tecnologica; vii) sensibilizzazione a livello locale. | P | MISE |  | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of SMEs supported through the delivery of services and for each of them - a brief description of the services delivered; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. | At least 4 500 SMEs supported through the delivery of services that shall include: i) Test-before invest, ii) training; iii) access to finance; iv) support to the development of innovation projects (TRL more than 5); v) technological brokerage vi) awareness raising at local level. According to past data, each SME is expected to receive services for an amount of EUR 130 000, including public and private resources. | 10 | 9
481 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.03.00 | M4C2-15 bis | Investimento 2.3 - Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Traguardo | Completamento dei pacchetti operativi di EDIH e TEF | Completamento dei pacchetti operativi dei poli europei dell'innovazion e digitale (EDIH) e delle strutture di prova e sperimentazion e (TEF) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Completamento di tutti i pacchetti operativi dei 13 poli europei dell'innovazione digitale e delle due strutture di prova e sperimentazione nell'ambito della seconda linea di intervento della misura, esclusi i pacchetti operativi finanziati dal programma Europa digitale. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
483 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.01.00 | M4C2-16 bis | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Obiettivo | Numero di infrastrutture di ricerca e innovazione che sono state create o che hanno completato le attività | N/A | Numero | 0 | 30 | T2 | 2026 | Almeno 30 infrastrutture di ricerca e innovazione create o che hanno completato le attività conformemente al pertinente invito a presentare progetti. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
486 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.05.00 | M4C2-18 bis | Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S" | Obiettivo | Attività realizzate dagli ecosistemi dell'innovazione | N/A | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Almeno 10 ecosistemi dell'innovazione hanno completato le attività secondo quanto stabilito nel pertinente invito a presentare progetti. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
490 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.02.00 | M4C2-21 | Investimento 5.4 - Finanziamento di start-up | Obiettivo | Convenzioni giuridicamente vincolanti firmate con start-up o fondi di venture capital | Entrata in vigore di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti | EUR | 0 | 100% | T2 | 2026 | Sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con start- up, programmi di incubazione/accelerazione o fondi di venture capital per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento dell'RRF (400 milioni di EUR) nel dispositivo (compreso il tetto medio del 13 % delle commissioni di gestione e dei costi del Fondo Digital Transition nel ciclo di vita del fondo e incluse le condizionalità ex ante per i cicli d'investimento successivi, ad eccezione delle commissioni di performance e di tutti i costi e tutte le commissioni di gestione relativi ai fondi di terzi). L'investimento è suddiviso nelle due linee di intervento seguenti: - investimento diretto; - investimento indiretto. Per gli investimenti indiretti in fondi di venture capital, sottoscrizione da parte di Cassa Depositi e Prestiti Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con fondi di venture capital per l'importo necessario a utilizzare indicativamente circa il 60 % dell'investimento dell'RRF nel dispositivo (escluse le commissioni di gestione e i costi del Fondo Digital Transition nel ciclo di vita del fondo). Per gli investimenti indiretti in start-up, inserimento nelle convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti sottoscritte con fondi di venture capital di un impegno vincolante a conseguire, a livello sia di fondi sia di start-up, un effetto leva cumulativo del capitale mobilitato di almeno 1x1 per l'intera vita del fondo. Per gli investimenti diretti, sottoscrizione da parte di CDP Venture Capital di convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con start-up o programmi di incubazione/accelerazione per l'importo necessario a utilizzare indicativamente il 40 % dell'investimento dell'RRF (400 milioni di EUR) nel dispositivo (comprese le commissioni di gestione e i costi del Fondo Digital Transition nel ciclo di vita del fondo). Per gli investimenti diretti, la convenzione di finanziamento giuridicamente vincolante con la start-up può includere anche condizionalità ex ante per i cicli d'investimento successivi (ossia condizioni per sbloccare i finanziamenti della serie B o serie C). Ai fini del conseguimento dell'obiettivo sono conteggiati anche gli impegni nell'ambito della presente misura conclusi prima dell'entrata in vigore delle modifiche della politica di investimento dell'accordo attuativo e in conformità della precedente politica di investimento dell'accordo di cui al traguardo [M4C2-20]. A decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione di esecuzione del Consiglio gli impegni nuovi si atterranno alla nuova politica di investimento conformemente alla nuova decisione di esecuzione del Consiglio. | P | MISE | Modifica mag-2024 | Finanziamento di start-up | Ministry of Economi c Develop ment / Cassa Depositi e Prestiti | The target refers to the at least 250 SMEs supported. The average equity investment of [1 200 000 euros]. is not a binding condition. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This summary document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) The list of enterprises which have received support and the type of support received b) Aggregate data, the size of the enterprises, c) Official documents containing the selection criteria d) terms of reference for the calls for projects containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Dono significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID. | (i) Award of at least 250 SMEs and start-up projects through the financing start-ups initiative Assumptions based on an average equity investment equal to EUR 1 200 000. | 10 | 8
499 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.01.00 | M5C1-7 bis | Investimento 1 - Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES), il completamento delle attività previste nel piano di potenziamento | N/A | Numero | 0 | 500 | T2 | 2026 | Almeno 500 centri per l'impiego (PES) hanno completato il 100 % delle attività previste nei Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego riguardanti il rinnovo e la ristrutturazione delle attuali sedi dei centri per l'impiego (PES) e delle agenzie regionali e l'acquisto di nuove sedi, come descritto nel decreto del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali DSG n. 123/2020. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
505 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-13 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Obiettivo | Ottenimento, da parte delle imprese, della certificazione della parità di genere. | N/A | Numero | 0 | 800 | T2 | 2026 | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 800 imprese (di cui almeno 450 PMI). Le imprese devono farsi carico dei costi del proprio processo di certificazione. | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) a list of companies that have obtained the gender equality certificates and for each of them - a brief description; - an official reference of the certificate of completion issued in accordance with national legislation | At least 800 companies (out of which 450 SMEs) have obtained the gender equality certification. The companies shall bear the costs of the certification process themselves. | 10 | 10
506 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-14 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Obiettivo | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte delle imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica. | N/A | Numero | 0 | 1000 | T2 | 2026 | Ottenimento della certificazione della parità di genere da parte di almeno 1.000 imprese sostenute attraverso l'assistenza tecnica. Per la fornitura di misure di accompagnamento sotto forma di tutoraggio, supporto tecnico-gestionale, misure di equilibrio tra vita professionale e vita privata ed educazione all'imprenditorialità si ricorrerà a un sistema di voucher. | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of companies supported through the technical assistance and for each of them - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation | At least 1000 companies supported through the technical assistance have obtained the gender equality certification. For the provision of accompanying measures in the form of mentoring, technical-managerial support, measures for work-life balance, entrepreneurial education a voucher scheme will be used. | 10 | 10
509 | M5 | M5C1 | M5C1-I02.01.00 | M5C1-16 | Investimento 4 - Servizio Civile Universale | Obiettivo | Persone che hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" e ottenuto la relativa certificazione nel quadriennio 2021- 2024 | N/A | Numero | 0 | 166670 | T2 | 2026 | Almeno 166 670 persone hanno partecipato al programma "Servizio Civile Universale" nel quadriennio 2021-2024. L'obiettivo principale è potenziare il Servizio Civile Universale, aumentando il numero di volontari e migliorando la qualità dei programmi e dei progetti a cui partecipano i giovani. | S | PCM_Gio |  | Servizio civile universale | Presidency of the Council of Ministers Department for Youth Policies and Universal Civil Service |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: List of programs and projects , certifying the number of additional people that have participated in the universal civil service, issued in accordance with national legislation | At least 120,000 additional people, compared to the baseline, have participated in the universal civil service program and obtained the relevant certification in the three-year period 2021-2023. The main objective is to strengthen the Universal Civil Service, increasing the number of volunteers and raising the quality of the programmes and projects in which young people are involved. The baseline corresponds to 50,000 people in the three-year period 2021-2023. The main target, therefore, is to increase the number of volunteers which would stand at 50,000 young people, without the additional resources, and which, thanks to the additional resources, could reach 170,000 young people. | 10 | 5
512 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-19 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Obiettivo | Assegnazione di sostegno finanziario alle imprese quali definite nella pertinente politica di investimento. | N/A | Numero | 0 | 2400 | T2 | 2026 | Assegnazione di un sostegno finanziario ad almeno 2 400 imprese quali definite nella pertinente politica di investimento. Il sostegno all'imprenditoria femminile è attuato mediante strumenti già attivi (NITO-ON, Smart & Start) e il nuovo fondo istituito dalla legge di bilancio 2021. | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target | At least 2400 enterprises as defined in the relevant investment policy have received financial support. Implementation of the Fund to support female entrepreneurship through the provision of funding both troughs top up the Fund, and capital injection. | 10 | 10
524 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.01.00 | M5C2-12 | Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Obiettivo | Progetti per interventi di rigenerazione urbana che riguardano i comuni | N/A | Numero | 0 | 1080 | T2 | 2026 | Almeno 1 080 progetti completati, presentati da comuni con oltre 15 000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati. Gli interventi sono quelli definiti nel pertinente traguardo per gli interventi di rigenerazione urbana. | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificate of completion for each project issued in accordance with the national legislation with references of: b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includin gjustification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 300 completed projects, sent by municipalities of less than 15 000 inhabitants, covering at least 1 000 000 squared meters. The interventions are those defined in the relevant Milestone for Urban Regeneration interventions. | 10 | 10
526 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.03 | M5C2-14 | Investimento 5 - Piani urbani integrati - progetti generali | Obiettivo | Completare i progetti di pianificazione integrata nelle città metropolitane | N/A | Numero | 0 | 300 | T2 | 2026 | Almeno 300 progetti di pianificazione integrata sono stati completati in tutte e 14 le città metropolitane in almeno una delle tre dimensioni seguenti: - manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte e 14 le città metropolitane. | P | Mint |  | Piani urbani integrati | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | All 14 metropolitan cities have completed integrated planning actions in at least one of the three following dimensions, - Maintenance for the reuse and re- operation of public areas and existing public building structures,- Improvement of the quality of urban décor and the social and environmental fabric, including through refurbishment of public buildings - Improvement of the environmental quality and digital profile of the urban areas thorough the support to digital technologies and to technologies with lower CO2 emissions The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: completing integrated planning actions over an area of at least 3 000 000 squared meters by all 14 metropolitan cities. 494 | 10 | 10
530 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.02 | M5C2-18 | Investimento 5 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | Obiettivo | Valore monetario del contributo al Fondo tematico e sostegno ai progetti urbani | N/A | EUR | 0 | 545000000 | T2 | 2026 | Contributo di almeno 545 000 000 di EUR al fondo tematico. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: sostegno ad almeno 10 progetti urbani. Approvazione da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il Ministero delle Finanze) di progetti per un importo pari ad almeno 545 000 000 di EUR e/o approvazione da parte del comitato per gli investimenti del Fondo (di cui fa parte il Ministero delle Finanze) di almeno 10 progetti. | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | Ministry of Finance |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) proof of contribution to the Thematic Fund; b) specification of the urban projects supported and the amounts involved; c) Proof of approval of projects and amounts by the Fund’s Investment Board ; | At least EUR 545 000 000 contributed to the Thematic Fund.The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: support to at least 10 urban projects. Approval by the Fund's Investment Board (of which the Ministry of Finance is part) of projects for an amount of at least EUR 545 000 000 and approval by the Fund's Investment Board (of which the Ministry of Finance is part) of at least 10 projects. | 10 | 10
534 | M5 | M5C2 | M5C2-I03.01.00 | M5C2-22 | Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale | Obiettivo | Interventi relativi ad appalti riguardanti le strutture sportive | N/A | Numero | 0 | 100 | T2 | 2026 | Almeno 100 interventi relativi ad appalti per strutture sportive. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: gli interventi completati devono coprire una superficie di almeno 200 000 metri quadrati. Il progetto deve affrontare le questioni della rigenerazione delle aree urbane basata sui principi di sostenibilità e resilienza, puntando sugli impianti sportivi al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più svantaggiate d'Italia. Almeno il 50 % degli investimenti deve essere destinato a nuove costruzioni, conformemente ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241. | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale | Presidency of the Council of Ministers - Department for Sport | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technicalassistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation;b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 100 interventions related to the contracts concerning sport facilities. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactory fulfilment of a secondary target: the interventions completed shall cover an area of at least 200,000 squared meters. The project shall address the issues of urban regeneration according to principles of sustainability and resilience, focusing on sport facilities, in order to promote socialinclusion and integration, especially in the most deprived areas of Italy. At least 50% of the investment shall be devoted to new constructions compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 | 10 | 10
537 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.02.00 | M5C3-4 | Investimento 2 - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Obiettivo | Sostegno alle farmacie rurali nei comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (seconda parte) | N/A | Numero | 500 | 2000 | T2 | 2026 | Devono beneficiare dell'intervento almeno 2 000 farmacie rurali in comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti | S | PCM_Sud |  |  | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, as listed in the description of the target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a spreadsheet with the list of rural pharmacies subsidised. | At least 2 000 rural pharmacies in municipalities of Inner Areas of less than 3000 inhabitants shall benefit from the intervention. Rural pharmacies are defined on the basis of Law. 8 March 1968, n. 221 – “Provvidenza a favore deli farmacisti rurali”. | 10 | 10
539 | M5 | M5C3 | M5C3-I03.00.00 | M5C3-9 | Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Obiettivo | Supporto educativo ai minori (seconda parte) | N/A | Numero | 20000 | 44000 | T2 | 2026 | Almeno 44 000 minori tra 0 e 17 anni devono beneficiare di supporto educativo. | S | PCM_Sud | Modifica mag-2024 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Agency for Territorial Cohesion | The projects shall focus on the following areas: (i) Interventi ons for children aged zeroto six aimed at strengthen ing the conditions of access to nursery and kindergart en services and at supporting parenthoo d; (ii) Interventi ons for children aged five to ten aimed at guaranteei ng effective education al opportunit ies and early prevention of school dropout, bullyingand other phenomen a of distress; (iii) Interventi ons for children aged 11- 17, which aim at improving education supply and preventing the phenomen on of early school leaving. Key elements of the tender: - Public notices should account for EUR 50 ml each - The third sectorentities projects should last at least one year and up to two years. - The actions will take place in the regions of Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation for the minors aged from zero to 17 years who are provided with educational support b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | At least 44 000 minors aged from zero to 17 years are provided with educational support | 10 | 10
543 | M5 | M5C3 | M5C3-I04.00.00 | M5C3-13 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali | Obiettivo | Completamento degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali | N/A | Numero | 0 | 41 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 22 collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; di almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, o urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; di almeno 4 interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. L'elenco degli interventi deve comprendere, ad esempio, le misure seguenti o misure equivalenti: • Il completamento dell'infrastruttura della rete TEN-T globale nei porti di Vasto e Ortona e nelle aree industriali di Saletti e Manoppello (Abruzzo) • L'infrastruttura nel porto di Salerno e nelle aree industriali di Uffita, Marcianise, Battipaglia e Nola (Campania) • Interconnessioni tra il porto di Manfredonia e le aree urbane di Termoli, Brindisi e Lecce (Puglia e Molise). • Interconnessioni tra il porto di Taranto e le aree urbane di Taranto, Potenza e Matera (Puglia e Basilicata). • Interventi infrastrutturali per l'accessibilità al porto di Gioia Tauro (Calabria) • L'accessibilità infrastrutturale del porto di Cagliari (Sardegna) • Interventi infrastrutturali per l'accessibilità ai porti di Augusta, Riporto, Sant'Agata di Militello e Gela (Sicilia) | P | MIMS, PCM Sud, Agenzia coesione | Modifica mag-2024 | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | SEZ Commissioners |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annexthe following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Completion of at least 22 last-mile connection with ports or industrial areas of the ZES; at least 15 interventions for digital logistics, or urbanization, or energy efficiency works in the same areas; and atleast four interventions strengthening ports’ resilience have been completed. The e list of interventions shall include: • Completion of the TEN-T comprehensive network infrastructure in the harbours of Vasto and Ortona and the industrial areas of Saletti and Manoppello (Abruzzo) •Infrastructure in the port of Salerno and the industrial areas of Uffita, Marcianise, Battipaglia and Nola (Campania) •Interconnections between the port of Manfredonia and the urban areas of Termoli, Brindisi and Lecce (Puglia and Molise). • Interconnections between the port of Taranto and the urban areas of Taranto, Potenza and Matera (Puglia and Basilicata). • Infrastructural interventions for accessibility to the port of Gioia Tauro (Calabria). •Infrastructure accessibility to the port of Cagliari (Sardegna) •Infrastructural interventions for accesibility to the ports of of Augusta, Riporto, Sant’Agata di Mitello and Gela (Sicilia) | 10 | 10
546 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.01.00 | M6C1-3 | Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Obiettivo | Case della Comunità messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 1038 | T2 | 2026 | Almeno 1 038 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Almeno 1 038 Case della Comunità devono essere messe a disposizione e dotate di attrezzature tecnologiche, al fine di garantire parità di accesso, prossimità territoriale e qualità dell'assistenza alle persone indipendentemente dall'età e dal loro quadro clinico (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), mediante l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria, e la realizzazione di centri di erogazione dell'assistenza (efficienti sotto il profilo energetico) per una risposta multiprofessionale. Almeno il 50 % del sostegno dell'RRF per i costi di investimento deve essere destinato alla costruzione di nuovi edifici (campo d'intervento 025 ter), conformemente ai requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241, o alla ristrutturazione di edifici (campo d'intervento 026). | P | Msal - Agenas | Modifica mag-2024 | Case della comunità e presa in carico della persona | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 1 350 Community Health Houses shall be made available and technologically equipped - in order to ensure equity of access, territorial proximity and quality of care to people regardless of age and their clinical picture (chronically ill patients, non- self-sufficient people needing long-termcare, people with disability, mental distress, poverty), through the activation, development and aggregation of primary care services, and implementing assistance delivery centres (energy efficient) for a multi-professional response. New constructions financed by the RRF shall be compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. | 10 | 10
549 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-6 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 842000 | T2 | 2026 | Aumento delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico il 10 % della popolazione di età superiore ai 65 anni (1,5 milioni di persone stimate nel 2026). Per raggiungere tale obiettivo dovrà essere aumentato di almeno 842 000 unità entro il 2026 il numero di persone di età superiore ai 65 anni che ricevono assistenza domiciliare. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria e sociale professionale continua e altamente specializzata. | P | Msal - Agenas |  | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | Copy of the biannual statistical reports on existing and additional people treated in homecare, stratified by Region and Autonomous Provinces with a breakdown by homecare solution typology. Provision of a link to the website where they can be accessed. | Increase the number of people treated in home care to reach 10% of the population over 65 (an estimated 1,5 million people in 2026). In order to reach that objective, it shall be necessary to increase the number of people over 65 treated in home care by at least 800 000 within 2026. Integrated home care is a service for people of all ages with one or more chronic diseases or a terminal clinical condition requiring continuous and highly specialised professional health and social care. | 10 | 10
554 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.03.00 | M6C1-11 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Obiettivo | Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche (prima parte) | N/A | Numero | 0 | 307 | T2 | 2026 | Almeno 307 Ospedali di Comunità rinnovati, interconnessi e dotati di attrezzature tecnologiche Gli ospedali comunitari sono strutture sanitarie destinate a pazienti che, a seguito di un episodio di lieve acutezza o di recidiva di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensità clinica e per degenze di breve durata che potrebbero essere forniti a casa, ma che sono erogati in tali strutture a causa della scarsa idoneità dell'edificio stesso (struttura e/o casa familiare). | P | Msal - Agenas |  | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of the Community Hospitals and for each of them certification of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 400 Community Hospitals renovated, interconnected and technologically equippedCommunity Hospitals are healthcare facilities for patients who, following an episode of minor acuity or the relapse of chronic pathologies, require low-intensity and short-term clinical interventions that can potentially be provided at home, but who are admitted to these facilities due to the lack of suitability of the home itself (structural and/or family). | 10 | 10
560 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-6 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie | N/A | Numero | 0 | 3100 | T2 | 2026 | Il numero e le tipologie delle apparecchiature che devono essere sostituite sono: 333 TAC a 128 strati o più, 178 risonanze magnetiche 1,5 T o più, 78 acceleratori lineari, 932 sistemi radiologici fissi, 193 angiografi, 78 gamma camere, 51 gamma camere/TAC, 34 PET TAC, 295 mammografi, 928 ecotomografi. Le apparecchiature possono essere smaltite o riutilizzate in altri siti del SSN. | P | Msal | Modifica mag-2024 | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | For the purpose of the goal of the target the reference number of sanitary equipment is 3133 units. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion signed by the contractor and the competent authority; b) a detailed list of the new diagnostic equipment, including its reference number certified by the Region and the Autonomous Province. | The Ministry of Health carried out an evaluation by which the overall requirement of new large sanitary equipment has been identified in 3 133 units to purchase in substitution of obsolete or out-of-use technologies (over 5 years old). The number and typologies of equipment that shall be substituted are: 340 CT (computer tomography) with 128 slices, 190 NMR (nuclear magnetic resonance) at 1.5 T, 81 Linear Accelerators, 937 Fixed X-ray Systems, 193 Angiography, 82 Gamma cameras, 53 Gamma cameras / CT (computer tomography) scans, 34 PET (positron emission tomography) CT (computer tomography), 295 Mammography, 928 Ultrasound). | 10 | 7
563 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-9 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Obiettivo | Posti letto supplementari di terapia intensiva e semi-intensiva | N/A | Numero | 0 | 5922 | T2 | 2026 | La dotazione di almeno 2 692 posti letto di terapia intensiva e 3 230 posti letto di terapia semi-intensiva con la relativa apparecchiatura di ausilio alla ventilazione deve essere resa strutturale (pari a un aumento di circa il 60 % del numero di posti letto preesistenti alla pandemia). | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, in particular with reference to the reorganization plan (milestone M6C2-4). Thisdocument shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of the certificates of completion signed by the contractor and the competent authority; b) a detailed list of the new beds and related equipment | The provision of at least 3 500 intensive care beds and 4 200 beds in the semi- intensive area with related ventilation equipment shall be made structural (corresponding to an increase of about 70%in the number of beds pre-existing the pandemic). | 10 | 10
564 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.02.01 | M6C2-10 | Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile | Obiettivo | Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere | N/A | Numero | 0 | 84 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 84 interventi antisismici nelle strutture ospedaliere al fine di allinearle alle norme antisismiche | P | Msal |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Ministry of Health | The interventions are considered under the action of a multi-year program aimed at renovating and modernising the physical and technological framework of the public health real estate, dealing withseismic upgrading and improvement of hospital facilities. | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the implementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of theproject(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | At least 109 anti-seismic interventions in hospitals facilities are completed to align them to the anti-seismic regulations. . | 10 | 10
565 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.02.01 | M6C2-10 bis | Investimento 1.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile | Obiettivo | Erogazione di risorse dell'RRF a favore di progetti di edilizia sanitaria ex articolo 20 della legge finanziaria 67/88. | N/A | Percentuale | 0 | 90 | T2 | 2026 | Almeno il 90 % di 250 000 000 di EUR è erogato per progetti di ristrutturazione e ammodernamento degli ospedali oggetto di accordi di programma ex articolo 20 della legge 67/88, condotti dal Ministero della Salute con la rispettiva Regione/Provincia Autonoma. | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
567 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-12 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. | Traguardo | Il sistema della Tessera di assicurazione malattia e l'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico sono pienamente operativi. | Entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastruttura per l'interoperabilità del FSE. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2026 | Entrata in funzione del sistema di Tessera sanitaria elettronica e dell'infrastruttura per l'interoperabilità del Fascicolo sanitario elettronico. Realizzazione di un archivio centrale, dell'interoperabilità e di una piattaforma di servizi, conformemente allo standard Fast Healthcare Interoperability Resources, sfruttando le esperienze già esistenti in questo settore, con garanzia di norme di stoccaggio, sicurezza e interoperabilità. | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) wassatisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority certifying that projects have been completed and the Health Insurance card system and the infrastructure for the interoperability of the electronic health record are operational, and a link to the website where it can be accessed. | Entry into service of the Health Insurance card system and of the infrastructure for the interoperability of the electronic health record: Implementation of a central repository, interoperability, and servicesplatform, according to the Fast Healthcare Interoperability Resources standard, leveraging the already existing experiences in this area, ensuring storage, safety and interoperability standards. | 10 | 10
568 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-13 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione. | Obiettivo | Tutte le Regioni hanno adottato e utilizzano il Fascicolo sanitario elettronico | N/A | Numero | 0 | 21 | T2 | 2026 | Tutte le Regioni devono creare e utilizzare il FSE e caricarvi documenti nativi digitali. In particolare il piano prevede: - i documenti nativi digitali sono caricati sul FSE come previsto dal decreto 18 maggio 2022 e dai successivi decreti relativi al contenuto del FSE; - il sostegno finanziario a favore dei fornitori di servizi sanitari, affinché aggiornino la loro infrastruttura e per garantire che i dati, i metadati e la documentazione relativi all'assistenza sanitaria siano generati in formato digitale; - il sostegno finanziario per i fornitori di servizi sanitari che adotteranno la piattaforma nazionale, l'interoperabilità e gli standard UI/UX; - il supporto in termini di capitale umano e competenze per i fornitori di servizi sanitari e le autorità sanitarie regionali per realizzare i cambiamenti infrastrutturali e di dati necessari per l'adozione del FSE. | P | Msal | Modifica mag-2024 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione | Ministry of Health | EHR is expected to contain digital documents, services and data as defined by guidelines to the Ministry of Health by the end of 2022. The EHR contents is expected to be in line with the Commission Recommenda tion on a European Electronic Health Record exchange format (C(2019)243) of 6 February 2019 be issued by | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) report by the competent Office of MOH providing target achievement, according to the adoption of documents specified in “Further specification”column; b) a report detailing how financial and competence support have been provided toward EHR adoption by health providers. | All regions shall create, populate and use the EHR. In particular, the plan encompasses: - The integration/feeding of documents into the EHR shall start from digitally-native documents. Ad hoc migration / translation of current or old paper-based documents shall be included in the perimeter of the intervention. - Financial support for healthcare providers to update their equipment and ensurehealthcare data, metadata and documentation shall be generated as digitally native. - Financial support for healthcare providers willing to adopt the national platform, interoperability and UI/UX standards. - Competence support (human capital) for healthcare providers and Regional Health Authorities to implement infrastructural and data changes in order to adopt the national Electronic Health Record. | 10 | 10
571 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-16 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per il personale del SSN | N/A | Numero | 0 | 4500 | T2 | 2026 | Erogazione dei corsi di formazione per l'acquisizione di competenze e abilità di management e digitali a 4 500 membri del personale del SSN Questo investimento deve essere volto all'attivazione di un percorso di acquisizione di competenze e abilità di management e digitali per professionisti sanitari del SSN, al fine di prepararli a fronteggiare le sfide attuali e future in una prospettiva integrata, sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato. | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list with references to the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the job roles of the candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used d) a report by the responsible body or any other responsible body confirming the certification and recognition of acquires skills | Training on managerial and digital skills are provided to 4 500 employees of the National Health Service This investment shall activate a training path for personnel with top roles within NHS bodies in order to allow them to acquire the necessary managerial and digital skills and abilities to face current and future health challenges in an integrated, sustainable, innovative, flexible and result- oriented perspective. | 10 | 10
572 | M6 | M6C2 | M6C2-I02.02.00 | M6C2-17 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Numero di contratti di formazione medica specializzata finanziati | N/A | Numero | 0 | 4200 | T2 | 2026 | Questo investimento fornisce il finanziamento di contratti di formazione medica specializzata che consentirà il finanziamento di 4 200 contratti di formazione supplementari per un ciclo completo di studi (5 anni). | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements)was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of the last year enrolees. | This investment provides the financing of specialized medical training contracts which will allow the financing of an additional 4200 training contracts for a complete cycle of studies (5 years) | 10 | 10
583 | M7 | M7C1 | M7C1-I01.01.00 | M7-11 | Investimento 1 - Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: elettrificazione dei consumi energetici |  | Numero | 1500000 | 1730000 | T2 | 2026 | Elettrificazione dei consumi energetici di almeno 1 730 000 abitanti. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
584 | M7 | M7C1 | M7C1-I02.01.00 | M7-12 | Investimento 2 - Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti | Obiettivo | Miglioramento della resilienza della rete del sistema elettrico |  | Numero | 4000 | 4648 | T2 | 2026 | Miglioramento della resilienza di almeno 4 648 km della rete del sistema elettrico | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
585 | M7 | M7C1 | M7C1-I03.01.00 | M7-13 | Investimento 3 - Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | Obiettivo | Completamento dei progetti di produzione di idrogeno in aree industriali |  | Numero | 10 | 12 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 12 progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse con capacità media di almeno 1-5 MW ciascuno. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
587 | M7 | M7C1 | M7C1-I04.01.00 | M7-15 | Investimento 4 - Tyrrhenian link | Obiettivo | Posa di 514 km di cavi |  | km | 0 | 514 | T2 | 2026 | Posa di 514 km di cavi tra Caracoli (Palermo) ed Eboli (Salerno) con una capacità di 500 MW. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
589 | M7 | M7C1 | M7C1-I05.01.00 | M7-17 | Investimento 5 - SA.CO.I.3 | Traguardo | Completamento dell'involucro delle stazioni di conversione in Sardegna (Codrongianos) e Toscana (Suvereto) | Notifica del completamento dei lavori |  |  |  | T2 | 2026 | Notifica del completamento degli involucri che ospiteranno le stazioni di conversione in Sardegna e Toscana. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
591 | M7 | M7C1 | M7C1-I06.01.00 | M7-19 | Investimento 6 - Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | Obiettivo | Aumento della capacità nominale di interconnessione tra Italia e Austria a seguito del completamento dell'interconnetto re |  | MW | 0 | 300 | T2 | 2026 | Completamento dell'interconnettore fra Italia e Austria: Somplago-Würmlach. Al termine dei lavori sul versante italiano, la capacità nominale dell'interconnessione tra Italia e Austria sarà aumentata di 300 MW. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
594 | M7 | M7C1 | M7C1-I07.01.00 | M7-22 | Investimento 7 - Rete di trasmissione intelligente | Obiettivo | Installazione di apparecchiature 5G o definizione di un'architettura delle TIC nelle stazioni |  | Numero di stazioni | 0 | 40 | T2 | 2026 | Nuove apparecchiature 5G o una nuova architettura delle TIC sono installate/definite e messe in funzione in almeno 40 stazioni. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
595 | M7 | M7C1 | M7C1-I07.01.00 | M7-23 | Investimento 7 - Rete di trasmissione intelligente | Obiettivo | Nuovo sistema di gestione e controllo della rete |  | Numero | 0 | 250 | T2 | 2026 | Installazione del protocollo sicuro 104 (protocollo IEC 62351) in almeno 250 stazioni elettriche. | S | [7 empty] | 10 | REV_2023
596 | M7 | M7C1 | M7C1-I07.01.00 | M7-24 | Investimento 7 - Rete di trasmissione intelligente | Obiettivo | IoT industriale |  | Numero | 0 | 1500 | T2 | 2026 | Installazione di un sistema di monitoraggio dell'IoT (Internet of Things) industriale su almeno 1 500 tralicci della rete elettrica per raccogliere dati che possano essere trattati nel sistema di gestione. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
599 | M7 | M7C1 | M7C1-I08.01.00 | M7-27 | Investimento 10 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Obiettivo | Completamento dei progetti di R&S relativi alla progettazione ecocompatibile e alle attività di estrazione mineraria urbana per un approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche |  | Numero | 0 | 10 | T2 | 2026 | Completamento di almeno 10 progetti di R&S incentrati sulla progettazione ecocompatibile e sul miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, comprese le pale delle turbine eoliche e i pannelli fotovoltaici. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
600 | M7 | M7C1 | M7C1-I08.01.00 | M7-28 | Investimento 10 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Obiettivo | Attrezzatura dei laboratori appartenenti al polo tecnologico per l'estrazione mineraria urbana e la progettazione ecocompatibile |  | Numero | 0 | 6 | T2 | 2026 | Attrezzatura di almeno sei laboratori appartenenti al polo tecnologico per l'estrazione mineraria urbana e la progettazione ecocompatibile. I laboratori consentono la collaborazione tra imprese private e istituti di ricerca nella ricerca di soluzioni volte ad aumentare il recupero e il riciclaggio delle materie prime critiche legate alla transizione verde. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
601 | M7 | M7C1 | M7C1-I09.01.00 | M7-29 | Investimento 9 - Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Istruzione e formazione |  | Numero | 280000 | 281750 | T2 | 2026 | Almeno 281 750 dipendenti di altre amministrazioni pubbliche hanno completato con successo iniziative di formazione (certificazione formale o valutazione d'impatto). Almeno 1 750 di questi dipendenti pubblici sono impiegati presso le amministrazioni pubbliche locali e hanno completato programmi di formazione sulla transizione verde, come specificato nella descrizione della misura. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
603 | M7 | M7C1 | M7C1-I11.01.00 | M7-31 | Investimento 11 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a zero emissioni e numero di vetture per il servizio universale | N/A | Numero | 0 | 69 | T2 | 2026 | Entrata in servizio e acquisizione della dichiarazione di verifica di conformità CE di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 57/2019 di almeno 69 treni a zero emissioni (celle a combustibile a idrogeno) e 30 vetture per il servizio universale, oltre al materiale rotabile già acquistato nell'ambito dell'investimento 4.4.2 della missione 2, componente 2. Per quanto riguarda il servizio universale/interurbano, il materiale rotabile acquistato con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza deve essere di proprietà dello Stato. Pertanto, alla scadenza del contratto di servizio degli attuali fornitori, il materiale rotabile deve essere messo a disposizione del nuovo soggetto aggiudicatario del contratto di servizio nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1370/2007. | S |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
609 | M7 | M7C1 | M7C1-I13.01.00 | M7-37 | Investimento 13 - Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino- Minerbio) | Traguardo | Completamento delle opere | Notifica di completamento delle opere |  |  |  | T2 | 2026 | La centrale di compressione di Sulmona e il gasdotto Sestino-Minerbio sono ultimati. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
611 | M7 | M7C1 | M7C1-I14.01.00 | M7-39 | Investimento 14 - Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | Traguardo | Completamento delle opere | Notifica di completamento delle opere |  |  |  | T2 | 2026 | L'unità di compressione nella centrale di Poggio Renatico è ultimata. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
613 | M7 | M7C1 | M7C1-I15.01.00 | M7-41 | Investimento 15 - Transizione 5.0 Green | Obiettivo | Concessione di risorse RRF |  | Importo delle risorse concesse (EUR) | 0 | 6300000000 | T2 | 2026 | Notifica della concessione di tutte le risorse RRF destinate all'investimento. Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dalla pubblicazione della relazione di valutazione degli investimenti RRF di responsabilità del ministero delle Imprese e del Made in Italy. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
614 | M7 | M7C1 | M7C1-I15.01.00 | M7-42 | Investimento 15 - Transizione 5.0 Green | Obiettivo | Risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026 |  | Mtep | 0 | 0.4 | T2 | 2026 | L'investimento determina un risparmio di 0,4 Mtep nel consumo di energia finale nel periodo 2024-2026. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023
617 | M7 | M7C1 | M7C1-I16.01.00 | M7-45 | Investimento 16 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | Obiettivo | Accordi giuridici con i beneficiari finali | N/A | Percentual e (%) | 0 | 100% | T2 | 2026 | Invitalia S.p.A. avrà stipulato convenzioni giuridicamente vincolanti con i beneficiari finali per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel regime (tenendo conto delle commissioni di gestione). Invitalia S.p.A. elabora una relazione che illustra in dettaglio la percentuale del finanziamento che contribuisce agli obiettivi climatici utilizzando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF. | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | 10 | REV_2023
621 | M7 | M7C1 | M7C1-I17.01.00 | M7-49 | Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP) | Obiettivo | Accordi giuridici firmati con i beneficiari finali |  | Percentual e (%) | 0% | 100% | T2 | 2026 | Il soggetto attuatore avrà stipulato convenzioni di finanziamento giuridicamente vincolanti con società di servizi energetici per l'importo necessario a utilizzare il 100 % dell'investimento del dispositivo per la ripresa e la resilienza nello strumento (tenendo conto delle commissioni di gestione). Gli accordi di finanziamento con le società di servizi energetici indicano l'attività che sarà oggetto della ristrutturazione energetica. Applicando la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento RRF, il 100 % del finanziamento contribuisce agli obiettivi climatici. | P | [7 empty] | 10 | REV_2023

## Monitoraggio
Progressivo | Missione | Componente | Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo/Obiettivo/Monitoraggio | Denominazione | Indicatori qualitativi (traguardi) | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Unità di misura | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Riferimento | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Valore obiettivo | Trimestre | Anno | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | NOTE | Italia Domani
8 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2021 | R | S
12 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2021 | R | S
17 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2021 | R | S
22 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2021 | R | S
27 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2021 | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
33 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2021 | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
80 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-6 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2021 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  |  |  |  | T4 | 2021 | R | S
113 | M2 | M2C2 | M2C2-R01.00.00 | M2C2-6 | Interim Step- Identification of the areas for the building-up of those structures by the State-Regions Conference | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2021 | R | S
197 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-5 | Interim Step 1- Criteria for project selection | Monitoring | Establishment of the criteria for the selection of the projects to enhance assets confiscated from organized crime | Publication of the call for proposal |  |  |  | T4 | 2021 | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
39 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.02.00 | M1C1-54 | Ex-post: deployment of a pool of 1,000 experts | Monitoring | List of experts actively deployed, with indication of profiles, functions, territorial allocation, where applicable, and contract timeframe |  |  |  |  | T1 | 2022 | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
102 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.01 | M2C1-3 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2022 | I | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
108 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.02.00 | M2C1-20 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2022 | I | P | PCM_Reg |  | Green Communities
133 | M2 | M2C3 | M2C3-I03.01.00 | M2C3-9 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2022 | I | P | MITE |  | Promozione di un teleriscaldamento efficiente
193 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Interim step 1 - Definition of the allocation criteria for the selection of the projects concerning the enhancement of community social services and infrastructures | Monitoring | Establishment of the allocation criteria for the selection of the projects to enhance community social services and infrastructures |  |  |  |  | T1 | 2022 | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
194 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Interim Step 2 - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts as of Q1 2022 to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2022 | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
199 | M5 | M5C3 | M5C3-I03.00.00 | M5C3-8 | Interim Step - Criteria for project selection | Monitoring | Publication of one call for project selection | Publication of a call for project selection on the website of the Agency for territorial cohesion |  |  |  | T1 | 2022 | I | S | PCM_Sud |  | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore
28 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: setting up the Trial Office | Monitoring | In the 8 judicial offices, an organisational project (the so- called “Recovery project”) must be drawn up to make the best use of the resources allocated in relation to the objective of reducing the backlog. |  |  |  |  | T2 | 2022 | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
38 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.02.00 | M1C1-53 | Ex-post: Entry into service of 2,800 units of personnel for Southern administrations | Monitoring | List of personnel entered into service, with indication of profiles, functions, territorial allocation and contract timeframe |  |  |  |  | T2 | 2022 | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
74 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Review of fiscal capacities for provinces and metropolitan cities. | Monitoring | Methodological Note approved by the Technical Committee for Standard Expenditure Needs (according to art. 43, c. 5- quarter, Law Decree n. 113/2004) | Methodological Note approved by the Technical Committee for Standard Expenditure Needs (according to art. 43, c. 5- quarter, Law Decree n. 113/2004) |  |  |  | T2 | 2022 | R | S
75 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Definition of standard needs for provinces and metropolitan cities, within the meaning defined by law 42/2009 and following amendments. | Monitoring | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T2 | 2022 | R | S
76 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Establishment of two funds, respectively for the provinces and the metropolitan cities, according to the allocation corresponding to the relevant parameters. | Monitoring | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T2 | 2022 | R | S
81 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-9 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2022 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  |  |  |  | T2 | 2022 | R | S
91 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-22 | Interim Step: Launch of call for satellite technology and space projects | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2022 | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
114 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Interim Step 1- Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the highways and logistic hubs | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2022 | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale
116 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Interim Step 1- Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the railway network | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2022 | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
125 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-48 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project. |  |  |  |  | T2 | 2022 | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse
129 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.02.00 | M2C2-50 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | Progress report presenting the state of play of project and describing the approach adopted to comply with Do No Significant Harm principle in a) the R&D&I process , b) the industrial prototype and c) for the hydrogen production |  |  |  |  | T2 | 2022 | I | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate
141 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-3 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2022 | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci
145 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-12 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2022 | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)
152 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.05.00 | M4C1-20 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) public contracts for the creation of new ITS | Notification of the award of all the contracts for the creation of new ITS |  |  |  | T2 | 2022 | I | S | MI |  | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria
158 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  |  |  |  | T2 | 2022 | I | P | MUR |  | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base
178 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-17 | Interim Step: Submission to the European Commission of the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument and the subsequent investment policy of the financial instrument. In order to ensure that the measure complies with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), both the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument, and the subsequent investment policy of the financial instrument shall: i. require the application of the Commission’s technical guidance on sustainability proofing for the InvestEU Fund; and ii. exclude the following list of activities and assets from eligibility: (i) activities and assets related to fossil fuels, including downstream use1; (ii) activities and assets under the EU Emission Trading System (ETS) achieving projected greenhouse gas emissions that are not lower than the relevant benchmarks2; (iii) activities and assets related to waste landfills, incinerators3 and mechanical biological treatment plants4; and (iv) activities and assets where the long-term disposal of waste may cause harm to the environment; and iii. require the verification of legal compliance with the relevant EU and national environmental legislation of the projects by the entrusted entity or financial intermediary for all transactions, including those exempted from sustainability proofing. Fn 1 Except projects under this measure in power and/or heat generation, as well as related transmission and distribution infrastructure, using natural gas, that are compliant with the conditions set out in Annex III of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). Fn 2 Where the activity supported achieves projected greenhouse gas emissions that are not significantly lower than the relevant benchmarks an explanation of the reasons why this is not possible should be provided. Benchmarks established for free allocation for activities falling within the scope of the Emissions Trading System, as set out in the Commission Implementing Regulation (EU) 2021/447 Fn 3 This exclusion does not apply to actions under this measure in plants exclusively dedicated to treating non[1]recyclable hazardous waste, and to existing plants, where the actions under this measure are for the purpose of increasing energy efficiency, capturing exhaust gases for storage or use or recovering materials from incineration ashes, provided such actions under this measure do not result in an increase of the plants’ waste processing capacity or in an extension of the lifetime of the plants; for which evidence is provided at plant level. Fn 4 This exclusion does not apply to actions under this measure in existing mechanical biological treatment plants, where the actions under this measure are for the purpose of increasing energy efficiency or retrofitting to recycling operations of separated waste to compost bio-waste and anaerobic digestion of bio-waste, provided such actions under this measure do not result in an increase of the plants’ waste processing capacity or in an extension of the lifetime of the plants; for which evidence is provided at plant level | Monitoring | Submission to the European Commission of the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument and the subsequent investment policy of the financial instrument. |  |  |  |  | T2 | 2022 | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili
1 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-17 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali
84 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.02.00 | M1C2-15 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre- notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | P | MEF |  | Innovazione e tecnologia della Microelettronica
109 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-1 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
112 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.04.00 | M2C2-4 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g.de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | S | MITE |  | Sviluppo biometano
115 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Interim Step 2- Procedure for submitting applications to set up the refuelling station and start technical evaluation | Monitoring | [5 empty] | T3 | 2022 | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale
117 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Interim Step 2- Procedure for submitting applications to set up the refuelling station and start technical evaluation | Monitoring | [5 empty] | T3 | 2022 | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
119 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.02 | M2C2-33 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | S | MIMS
123 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre- notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico
150 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.01.00 | M4C1-9 | Interim Step - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts by local authorities to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone. | Monitoring | [5 empty] | T3 | 2022 | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido
167 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-8 | Interim Step - Establishment of the inter-institutional working group that will be responsible for the creation of the National Plan and Implementation Road Map | Monitoring | Establishment of the inter- institutional working group that will be responsible for the creation of the National Plan and Implementation Road Map |  |  |  |  | T3 | 2022 | R | S
171 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-12 | Interim Step – Report on the implementation steps | Monitoring | Report on the implementation steps |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere
191 | M5 | M5C2 | M5C2-I03.01.00 | M5C2-21 | Interim Step - Identification of selection criteria | Monitoring | Selection criteria shall guarantee that at least 50% of the investment shall be allocated to new constructions, compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. |  |  |  |  | T3 | 2022 | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale
2 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-18 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità
9 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2022 | R | S
13 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2022 | R | S
18 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2022 | R | S
23 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2022 | R | S
29 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2022 | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
34 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2022 | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
55 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-76 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
56 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-77 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
57 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-78 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
58 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-79 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
59 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-80 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
60 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-81 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
61 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-82 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
62 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.11.00 | M1C1-83 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
63 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of the average time between the publication and contract award | Monitoring | end-year monitoring of the average-time between the publication and the contract award |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
65 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva | Monitoring | end-year monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
68 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 20202 compared to 2019. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | Monitoring |  | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
79 | M1 | M1C2 | M1C2-R01.00.00 | M1C2-4 | Interim step: presentation of delegated law to Parliament | Monitoring | Copy of the draft delegated law submitted to Parliament |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
86 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
88 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
92 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-23 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
94 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-24 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
98 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Ex post step 1: Detailed report containing the official references of the contracts signed with the 250 Municipalities /Villages (whose selection was approved by Ministerial Decree in Q2 2022) | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi
100 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.02.00 | M1C3-13 | Ex post step 1: Detailed report containing the official references of the contracts stipulated with the beneficiaries (private entities), whose selection was approved by Ministerial Decree in Q2 2022. | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale
104 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-15ter | Interim step: Continuous monitoring of the gap between regions | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
130 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-3 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
132 | M2 | M2C3 | M2C3-I01.01.00 | M2C3-5 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2022 | I | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica
156 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-5 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)
160 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Monitoring | Monitoring GOL uptake |  | Number of GOL pathways undertaken |  |  | T4 | 2022 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
163 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Interim Step monitoring vocational training uptake | Monitoring | Monitoring vocational training uptake |  | Number of training completed, including covering digital skills |  |  | T4 | 2022 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
169 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-11 | Interim Steps - Identification of analytical specification and indicators to monitor the reduction in undeclared work | Monitoring | Interim Steps - Identification of analytical specification and indicators to monitor the reduction in undeclared work |  |  |  |  | T4 | 2022 | R | S
182 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.03.00 | M5C2-10 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This shall be complemented by development and autonomy programmes. |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | S | MLPS |  | Housing Temporaneo e Stazioni di posta
186 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.01 | M5C2-15 | Interim Step - Criteria for project selection | Monitoring | Criteria identified to implement the project activities aimed at overcoming illegal settlements |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
195 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.02.00 | M5C3-3 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) contract for interventions to support rural pharmacies in municipalities of less than 3 000 inhabitants |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | S | PCM_Sud
206 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.03.00 | M6C2-13 | Interim step - approval of all the Institutional Development Contracts related to Investment 1.3 | Monitoring | Contracts signed |  |  |  |  | T4 | 2022 | I | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
97 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.02.00 | M1C3-3 | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2023 | I | S | MIC |  | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura
136 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.01.00 | M2C4-28 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2023 | I | P | MIMS |  | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
138 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-30 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2023 | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con ARERA | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
139 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.02.00 | M2C4-33 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2023 | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche
140 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.04.00 | M2C4-36 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2023 | I | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione
149 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.04.00 | M4C1-7 | Interim Step 1 - Identification of school beneficiaries and availability of e-tools | Monitoring | Identification of (all) school beneficiaries and availability of e-tools |  |  |  |  | T1 | 2023 | I | S | MI |  | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado
154 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.02.00 | M4C1-21 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) contract for the funded projects concerning the implementation of the plan for the extension of full- time | Notification of the award of all the contracts on the implementation of the plan for the extension of full-time |  |  |  | T1 | 2023 | I | S | MI |  | Piano di estensione del tempo pieno e mense
190 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.03.00 | M5C2-20 | Interim Step - Award of contracts | Monitoring | Contracts awarded to support the construction and rehabilitation of housing units and public spaces |  |  |  |  | T1 | 2023 | I | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare
49 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-64 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  |  |  | At least 50.000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of central public administrations | T2 | 2023 | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
52 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-65 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  |  |  | At least 60.000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of other public administrations. | T2 | 2023 | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
67 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-115 | Interim step: Setting additional positive saving targets for the central administrations for the years 2024 and 2025 in the "Document of Economy and Finance 2023" | Monitoring |  | Inclusion of the saving targets in the "Document of Economy and Finance 2023" |  |  |  | T2 | 2023 | R | S
82 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-11 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2023 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  |  |  |  | T2 | 2023 | R | S
121 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.04 | M2C2-39 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  |  |  |  | T2 | 2023 | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie
142 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.01.00 | M3C1-4 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2023 | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci
143 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-7 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2023 | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità
159 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  |  |  |  | T2 | 2023 | I | P | MUR |  | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base
168 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-9 | Interim Step - Monitoring National Plan implementation in line with the Roadmap | Monitoring | Interim Step - Monitoring National Plan implementation in line with the Roadmap |  |  |  |  | T2 | 2023 | R | S
180 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.01.00 | M5C2-6 | Interim Step - Monitoring of projects activated by the social districts aimed at achieving one of the following results: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) elderly autonomy, (iii) home services to elderly or (iv) favour social workers to prevent burnout | Monitoring | Monitoring of projects activated by the social districts aimed at achieving one of the following results: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) elderly autonomy, (iii) home services to elderly or (iv) favour social workers to prevent burnout |  |  |  |  | T2 | 2023 | I | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione
181 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.02.00 | M5C2-8 | Interim Step - Mid term monitoring target | Monitoring | Disabled people have received renovation of home space and/or provision of ICT devices. The services shall be accompanied by training on digital skills. |  |  |  |  | T2 | 2023 | I | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità
187 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.01 | M5C2-15 | Interim Step - Signing of the Agreements for the approval of local plans | Monitoring | Approval of the local plans to implement the project activities aimed at overcoming illegal settlements |  | Proportion | 0 | 2/3 | T2 | 2023 | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
188 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.02 | M5C2-18 | Interim Step - Criteria for project selection | Monitoring | Criteria identified to implement the project activities |  |  |  |  | T2 | 2023 | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI
85 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.02.00 | M1C2-15 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T3 | 2023 | I | P | MEF |  | Innovazione e tecnologia della Microelettronica
124 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T3 | 2023 | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico
155 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.03.00 | M4C1-26 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) contract for interventions of school building security and structural rehbilitation plan | Notification of the award of all the contracts on the implementation of the school building security and structural rehabilitation plan |  |  |  | T3 | 2023 | I | S | MI |  | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
198 | M5 | M5C3 | M5C3-I02.00.00 | M5C3-5 | Interim Step 2 - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone | Monitoring | [5 empty] | T3 | 2023 | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
5 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Monitoring | End-year annual reporting of the impact of the criminal justice reform on corruption cases using statistics of the Ministry of Justice statistical office, including in particular the number of cases dismissed due to the non- prosecution rule and extended by judges |  |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
10 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2022 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2023 | R | S
14 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2023 | R | S
19 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2023 | R | S
24 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2023 | R | S
30 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2023 | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
35 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2022 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2023 | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
46 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Monitoring | end-year monitoring of the absorption in 2023 compared to the 2019 baseline. |  |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
64 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of the average time between the publication and contract award | Monitoring | End-year monitoring of the average-time between the publication and the contract award |  |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
66 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva | Monitoring | end-year monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva |  |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
69 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2021 compared to 2019. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | Monitoring |  | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
71 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Update of the present legislation, law 42/2009 and legislative decree 68/2011. | Monitoring |  | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
72 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Identification of the transfers from State to Ordinary Status Regions that will be replaced by taxes. | Monitoring |  | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T4 | 2023 | R | S
105 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2023 | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare
118 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2023 | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica
146 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-14 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2023 | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)
161 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Monitoring | Monitoring GOL uptake |  | Number of GOL pathways undertaken |  |  | T4 | 2023 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
164 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Interim Step - Monitoring vocational training uptake | Monitoring | Monitoring vocational training uptake |  | Number of training completed, including covering digital skills |  |  | T4 | 2023 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
166 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-5 | Interim Step - Monitoring of regional implementation of the essential level of services delivered by Public Employment Services (PES) to ALMPs beneficiaries. | Monitoring |  |  | Percentage of PES per region that satisfied the criteria for essential levels of services as defined under the GOL programme. |  |  | T4 | 2023 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
174 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Interim step: Initial roll-out of the dual system | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2023 | I | S | MLPS |  | Sistema duale
185 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.03 | M5C2-14 | Interim Step - Identification of projects to be launched in the 14 metropolitan cities | Monitoring | Metropolitan cities have presented integrating planning projects with characteristic as detailed in the relevant CiD description |  |  |  |  | T4 | 2023 | I | P | Mint |  | Piani urbani integrati
89 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T1 | 2024 | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
99 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Ex post step 2: Detailed report containing the official references of the award of contracts by selected municipalities | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2024 | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi
103 | M2 | M2C1 | M2C1-I02.03.00 | M2C1-7 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2024 | I | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
110 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-2 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project. |  |  |  |  | T1 | 2024 | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
183 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.01.00 | M5C2-12 | Interim Step - Mid term monitoring target | Monitoring | Completed projects sent by municipalities of less than 15 000 inhabitants |  |  |  |  | T1 | 2024 | I | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
189 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.02 | M5C2-18 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Contract awarded |  |  |  |  | T1 | 2024 | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI
40 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  |  |  |  | T2 | 2024 | R | S
50 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-64 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  |  |  | At least 120.000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of central public administrations | T2 | 2024 | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
53 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-65 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  |  |  | At least 150.000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of other public administrations. | T2 | 2024 | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
77 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-122 | Interim step: Setting additional positive saving targets for the central administrations for 2025 in the "Document of Economy and Finance 2024" | Monitoring |  | Inclusion of the saving targets in the "Document of Economy and Finance 2024" |  |  |  | T2 | 2024 | R | S
83 | M1 | M1C2 | M1C2-R02.00.00 | M1C2-13 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2024 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  |  |  |  | T2 | 2024 | R | S
101 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.04.00 | M1C3-19 | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention | Monitoring | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention |  |  |  |  | T2 | 2024 | I | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art)
120 | M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.03 | M2C2-36 | Interim steps: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2024 | I | S | Mint
122 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.04 | M2C2-39 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T2 | 2024 | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie
127 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-49 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas centres |  |  |  |  | T2 | 2024 | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse
144 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.02.00 | M3C1-9 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2024 | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità
172 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-13 | Interim Step - Monitoring of SMESs uptake of gender equality certification (with a subdivision per SMEs) | Monitoring | Monitoring of SMESs uptake of gender equality certification |  |  |  |  | T2 | 2024 | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere
173 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.03.00 | M5C1-14 | Interim Steps - Monitoring companies' technical assistance uptake | Monitoring | Monitoring companies' technical assistance uptake |  |  |  |  | T2 | 2024 | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere
204 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-8 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2024 | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali
192 | M5 | M5C2 | M5C2-I03.01.00 | M5C2-22 | Interim Step - Mid-term monitoring target | Monitoring | Monitoring the implementation target of projects related urban regeneration focusing on sport facilities to promote social inclusion and integration especially in the most deprived areas of Italy |  |  |  |  | T3 | 2024 | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale
6 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Monitoring | End-year annual reporting of the impact of the criminal justice reform on corruption cases using statistics of the Ministry of Justice statistical office, including in particular the number of cases dismissed due to the non- prosecution rule and extended by judges |  |  |  |  | T4 | 2024 | R | S
11 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2023 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2024 | R | S
15 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2024 | R | S
20 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2024 | R | S
25 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2024 | R | S
31 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2023 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2024 | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
36 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the dbacklog in 2023 using the statistics of the Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2024 | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
41 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  |  |  |  | T4 | 2024 | R | S
47 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Monitoring | end-year monitoring of the absorption in 2023 compared to the 2019 baseline. |  |  |  |  | T4 | 2024 | R | S
70 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2022 compared to 2019. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | Monitoring |  | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T4 | 2024 | R | S
78 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-1 | Activities of the Scientific Committee | Monitoring | Report on the activities of the Scientific Committee and the utilisation of its assessments |  |  |  |  | T4 | 2024 | I | S | MISE |  | Transizione 4.0
87 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T4 | 2024 | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
93 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-23 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
95 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-24 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
96 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.00 | M1C2-25 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
106 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 | Interim steps: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare
131 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-3 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
157 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.01.00 | M4C2-6 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  |  |  |  | T4 | 2024 | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)
162 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Monitoring | Monitoring GOL uptake |  | Number of GOL pathways undertaken |  |  | T4 | 2024 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
165 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Interim Step - Monitoring vocational training uptake | Monitoring | Monitoring vocational training uptake |  | Number of training completed, including covering digital skills |  |  | T4 | 2024 | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
170 | M5 | M5C1 | M5C1-R02.00.00 | M5C1-11 | Interim Step - Monitoring of the reduction of undeclared work in targeted sectors | Monitoring | Interim Step - Monitoring of the reduction of undeclared work in targeted sectors |  |  |  |  | T4 | 2024 | R | S
175 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Interim Step - Monitoring of the participation in the dual system and the obtainment of relevant certification | Monitoring | Monitoring of the participation in the dual system and the obtainment of relevant certification | Reports |  |  |  | T4 | 2024 | I | S | MLPS |  | Sistema duale
179 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-19 | Interim Step - Monitoring enterprises access to financial support through the Fund | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies
200 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.01.00 | M6C1-3 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Case della comunità e presa in carico della persona
201 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.02.00 | M6C1-6 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina
202 | M6 | M6C1 | M6C1-I01.03.00 | M6C1-11 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
203 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.02.01 | M6C2-10 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | Msal |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
205 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-9 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2024 | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali
111 | M2 | M2C2 | M2C2-I01.03.00 | M2C2-2 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project. |  |  |  |  | T1 | 2025 | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
134 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-15 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2025 | I | P | Mint |  | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
135 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.02.00 | M2C4-17 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2025 | I | P | Mint |  | Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
137 | M2 | M2C4 | M2C4-I04.01.00 | M2C4-29 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | Monitoring | [5 empty] | T1 | 2025 | I | P | MIMS |  | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
184 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.01.00 | M5C2-12 | Interim Step - Mid term monitoring target | Monitoring | Completed projects sent by municipalities of less than 15 000 inhabitants |  |  |  |  | T1 | 2025 | I | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
3 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.01.00 | M1C1-26 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T2 | 2025 | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali
4 | M1 | M1C1 | M1C1-I01.03.01 | M1C1-27 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T2 | 2025 | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità
42 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  |  |  |  | T2 | 2025 | R | S
51 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-64 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  |  |  | At least 220.000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of central public administrations | T2 | 2025 | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
54 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-65 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  |  |  | At least 260.000 enrolments in upskilling or reskilling initiatives by personnel of other public administrations. | T2 | 2025 | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
90 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  |  |  |  | T2 | 2025 | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
107 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.01.00 | M2C1-19 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T2 | 2025 | I | P | MITE |  | Isole verdi
128 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-49 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas centres |  |  |  |  | T2 | 2025 | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse
176 | M5 | M5C1 | M5C1-I02.01.00 | M5C1-16 | Ex post- Definitive list of the number of people that have participated in the universal civil service program | Monitoring | Definitive list of the number of people that have participated in the universal civil service program |  |  |  |  | T3 | 2025 | I | S | PCM_Gio |  | Servizio civile universale
7 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Monitoring | End-year annual reporting of the impact of the criminal justice reform on corruption cases using statistics of the Ministry of Justice statistical office, including in particular the number of cases dismissed due to the non- prosecution rule and extended by judges |  |  |  |  | T4 | 2025 | R | S
16 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2025 | R | S
21 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2025 | R | S
26 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2025 | R | S
32 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2024 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | Percentage |  |  | T4 | 2025 | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
37 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2024 using the statistics of Italian Council of State |  | Percentage |  |  | T4 | 2025 | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
43 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  |  |  |  | T4 | 2025 | R | S
48 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Monitoring | end-year monitoring of the absorption in 2023 compared to the 2019 baseline. |  |  |  |  | T4 | 2025 | R | S
73 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Definition of essential levels of service and standard needs concerning regions with ordinary status, within the meaning defined by law 42/2009 and following amendments. | Monitoring |  | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  |  |  | T4 | 2025 | R | S
147 | M3 | M3C1 | M3C1-I01.04.00 | M3C1-14 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2025 | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)
177 | M5 | M5C1 | M5C1-I02.01.00 | M5C1-16 | Ex post- List of certificates issued to people that have participated in the universal civil service program | Monitoring | List of certificates issued to people that have participated in the universal civil service program |  |  |  |  | T4 | 2025 | I | S | PCM_Gio |  | Servizio civile universale
44 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  |  |  |  | T2 | 2026 | R | S
148 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.02.00 | M4C1-6 | Ex-post monitoring: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the measure | Monitoring |  | Tertiary advanced schools will be provided with a fully operational and functional structure for the organization of training course to school staff. In order to make school operational, by Q3 2025, the awards of tender will be completed in the following areas: (i) Design, planning and organisation of training activities; (ii) Monitoring of the implementation of training activities; (iii) Design of online training activities; (iv) Quality analysis of training activities. |  |  |  | T2 | 2026 | R | S | MI
196 | M5 | M5C3 | M5C3-I01.02.00 | M5C3-4 | Interim Step: Monitoring report on the acquisition of specific attestations on the implementation of the projects for each pharmacy financed | Monitoring | Monitoring report on the acquisition of specific attestations on the implementation of the projects for each pharmacy financed |  |  |  |  | T2 | 2026 | I | S | PCM_Sud
45 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  |  |  |  | T4 | 2026 | R | S
126 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.01.00 | M2C2-48 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2026 | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse
151 | M4 | M4C1 | M4C1-I02.01.00 | M4C1-13 | Ex-post monitoring: Submission of a progress report presenting the actual achievement of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2026 | I | S | MI |  | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico
153 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.05.00 | M4C1-20 | Ex-post monitoring: Submission of a progress report presenting the actual achievement of the measure | Monitoring | [5 empty] | T4 | 2026 | I | S | MI |  | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria

## Obiettivi_Fondocomplementare
Missione | Componente | Identificativo | Misura correlata (riforma o investimento) | Obiettivi | Trimestre | Anno | Ministero | Italia Domani
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Notifica UE e Sottoscrizione Convenzione tra MISE, Ministero PA e Poste Italiane | T3 | 2021 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | dPCM di individuazione degli interventi e di riparto delle risorse. Decreto ministeriale di Approvazione dello schema di disciplinare d’obbligo con i Soggetti Attuatori (SA); Decreto ministeriale di Individuazione della Centrale Unica di Committenza e stipula convenzione. | T3 | 2021 | MIC
M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Provvedimento di attribuzione beneficio della graduatoria dei progetti già presentati | T3 | 2021 | MIPAAF | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.04 | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus | Adozione DM di assegnazione delle risorse | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | DM definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento. | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Notifica UE retrofit navi | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Avvio Predisposizione Ibridizzazione prima nave Iginia traghettamento treni | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Pubblicazione del bando di gara per fornitura di nave dual fuel ibrida elettrica | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | DM definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento. | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | Notifica UE e revisione navi bunkerine | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Emanazione DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, recante gli indicatori per il riparto delle somme su base regionale, le modalità ed i termini di ammissione a finanziamento degli interventi e le modalità di erogazione dei finanziamenti. | T3 | 2021 | MIMS e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | DM che individua gli interventi ammessi a finanziamento e formalizza l’assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi del Piano. | T3 | 2021 | MIMS | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Provvedimento di definizione di modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di mezzo, a seguito di gara | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Provvedimento di definizione di modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di mezzo, a seguito di gara | T3 | 2021 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Definizione del programma generale degli interventi del Commissario Straordinario (ponti e viadotti) | T3 | 2021 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Pubblicazione del bando 'smart road' | T3 | 2021 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | T3 | 2021 | MIMS | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | T3 | 2021 | MIMS | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | T3 | 2021 | MIMS | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | T3 | 2021 | MIMS | Efficientamento energetico
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | T3 | 2021 | MIMS | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Pubblicazione del bando per la selezione del soggetto gestore e aggiudicazione. | T3 | 2021 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Decreto Ministeriale di ripartizione delle somme tra i S. A. | T3 | 2021 | MIMS | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Pubblicazione della manifestazione di interesse (avviso). | T3 | 2021 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Decreto di nomina dei componenti della commissione di valutazione. | T3 | 2021 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | Indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura. | T3 | 2021 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5 | M5C3 | M5C3-I06.02.00 | Rilancio economico e sociale | Indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura. | T3 | 2021 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Autorizzazione UE | T4 | 2021 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Approvazione del Piano di supporto tecnico; convenzioni e contratti per l’affidamento dei servizi di AT. Sottoscrizione dei Disciplinari d’obbligo con i soggetti attuatori e conseguente concessione delle anticipazioni (sulla base di QE preliminare). | T4 | 2021 | MIC
M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Decreto ministeriale per la Definizione e pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare; Definizione regime di aiuti per altri settori (pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo) | T4 | 2021 | MIPAAF | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Pubblicazione del bando di gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci | T4 | 2021 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Pubblicazione dei Bandi da parte delle Regioni per individuazione proposte da parte degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, dei Comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari e conseguente predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle Regioni | T4 | 2021 | MIMS e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Notifica CE per autorizzazione (locomotori e carri) | T4 | 2021 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Avvio progettazione delle elettrificazioni dei raccordi RFI | T4 | 2021 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Notifica CE per autorizzazione (locotrattori e transtainer/gru) | T4 | 2021 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Redazione del progetto di monitoraggio dinamico (ponti e viadotti) | T4 | 2021 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio progettazione interventi traforo del Gran Sasso | T4 | 2021 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Decreto ministeriale di ripartizione delle somme tra enti gestori | T4 | 2021 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | D.D.: accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | T4 | 2021 | MIMS | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | D.D.: accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | T4 | 2021 | MIMS | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | D.D.: accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | T4 | 2021 | MIMS | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | D.D.: accordi procedimentali con ADSP | T4 | 2021 | MIMS | Efficientamento energetico
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | D.D.: accordi procedimentali con ciascuna ADSP | T4 | 2021 | MIMS | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | DM MISE semplificazione amministrativa della procedura prevista per accordi di innovazione; Convenzione tra Ministero e Soggetto gestore per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse. | T4 | 2021 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Condivisione e scelta degli interventi da parte dei Comitati Aree interne e soggetti gestori delle strade individuate | T4 | 2021 | MIMS | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Invito alla presentazione dei progetti sulla base dell’esito della manifestazione di interesse | T4 | 2021 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure | T4 | 2021 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5 | M5C3 | M5C3-I06.02.00 | Rilancio economico e sociale | Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento | T4 | 2021 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Pubblicazione dei bandi di gara | T1 | 2022 | MISE
M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Pubblicazione bandi altri settori | T1 | 2022 | MIPAAF | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.04 | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus | Erogazione anticipazione ai soggetti beneficiari | T1 | 2022 | MIMS | Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento per upgrading nuove navi e retrofit navi | T1 | 2022 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento per microliquefattori e navi bunkerine | T1 | 2022 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Trasmissione della Programmazione degli interventi da parte delle Regioni al MIMS e al Dipartimento Casa Italia con conseguente adozione del Decreto MIMS, di concerto con Casa Italia, di approvazione della Programmazione. | T1 | 2022 | MIMS e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte delle Regioni. | T1 | 2022 | MIMS e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | D.D. di trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione alle regioni. | T1 | 2022 | MIMS | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | Pubblicazione dei bandi di gara per il 38% dei lavori. | T1 | 2022 | MIMS | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Avvio della procedura di concessione dei contributi (locomotori e carri) | T1 | 2022 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Avvio della procedura di concessione dei contributi | T1 | 2022 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio della procedura di affidamento per operazioni di monitoraggio dinamico (ponti e viadotti) | T1 | 2022 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | T1 | 2022 | MIMS | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | T1 | 2022 | MIMS | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | T1 | 2022 | MIMS | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | T1 | 2022 | MIMS | Efficientamento energetico
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | T1 | 2022 | MIMS | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Adozione Decreto direttoriale di apertura sportello e definizione termini e condizioni per l’accesso alle agevolazioni. | T1 | 2022 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura | T1 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura | T1 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Predisposizione, da parte dei S.A., dei Piani operativi di intervento | T1 | 2022 | MIMS | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti | T1 | 2022 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Pubblicazione bando per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). | T1 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | Perfezionamento del decreto approvazione della procedura ad evidenza pubblica | T1 | 2022 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Aggiudicazione gare appalto | T2 | 2022 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Pubblicazione dei Bandi di gara per appalto lavori e servizi per interventi corrispondenti al 30% delle risorse. | T2 | 2022 | MIC
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Aggiudicazione gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci | T2 | 2022 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghettamento treni | T2 | 2022 | MIMS | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi | T2 | 2022 | MIMS e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Individuazione beneficiari (locomotori e carri) | T2 | 2022 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali | T2 | 2022 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Individuazione beneficiari mezzi intermodali | T2 | 2022 | MIMS | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Aggiudicazione del contratto per le attività di monitoraggio dinamico (ponti e viadotti) | T2 | 2022 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Aggiudicazione del contratto 'smart road' | T2 | 2022 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Decreto direttoriale di approvazione dei Piani operativi predisposti da Anas; | T2 | 2022 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Protocolli d’intesa di approvazione dei Piani operativi predisposti dai gestori delle tratte autostradali | T2 | 2022 | MIMS | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori | T2 | 2022 | MIMS | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori | T2 | 2022 | MIMS | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori | T2 | 2022 | MIMS | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori | T2 | 2022 | MIMS | Efficientamento energetico
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori | T2 | 2022 | MIMS | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | T2 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 100% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura. | T2 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | T2 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 100% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura. | T2 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Approvazione dei Piani di intervento da parte delle Autorità centrali | T2 | 2022 | MIMS | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni | T2 | 2022 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009); | T2 | 2022 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5 | M5C3 | M5C3-I06.02.00 | Rilancio economico e sociale | pubblicazione degli avvisi pubblici/bandi da parte dei soggetti attuatori | T2 | 2022 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Provvedimento di assegnazione delle risorse per la realizzazione delle opere di istituzione/rafforzamento di strutture nazionali, regionali e territoriali con competenze e responsabilità specifiche in salute-ambiente-clima (Piano di azione SNPS SNPA) | T2 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Aggiudicazione per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). | T2 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Provvedimento di istituzione del SNPS. | T2 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.03 | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima | Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS; provvedimento di istituzione del SNPS | T2 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.04 | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima | Pubblicazione bando | T2 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.05 | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | Piano di azione MdS-ISS | T2 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I01.02.02 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Decreto ministeriale di approvazione del piano d’azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni | T2 | 2022 | MSAL | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | Pubblicazione ed espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per: la creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore; il rafforzamento dei Life Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria | T2 | 2022 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | Creazione di un Polo Anti-Pandemia. | T2 | 2022 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Pubblicazione da parte del MUR del primo bando (in due finestre) per il finanziamento di progetti di ricerca nell’ambito di tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale; Apertura della prima finestra del primo bando. | T2 | 2022 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Realizzazione interventi pilota | T3 | 2022 | MISE
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.04 | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus | Sottoscrizione dei contratti | T3 | 2022 | MIT | Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Individuazione beneficiari e accordi procedimentali con beneficiari per upgrading nuove navi e retrofit navi | T3 | 2022 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Avvio dei lavori progettazione nuove navi | T3 | 2022 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | Individuazione beneficiari e accordi procedimentali con beneficiari per microliquefattori e navi bunkerine | T3 | 2022 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti. | T3 | 2022 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | DM Assegnazione delle risorse per l’acquisto dei mezzi ai beneficiari (locomotori e carri) | T3 | 2022 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | DM Assegnazione delle risorse per l’acquisto dei mezzi ai beneficiari | T3 | 2022 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Redazione del progetto Interventi adeguamento 16 ponti e viadotti | T3 | 2022 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio lavori di installazione dispositivi di monitoraggio (ponti e viadotti) | T3 | 2022 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio dei lavori di installazione dispositivi per smart road | T3 | 2022 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% (da 50 a 100) aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | T3 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 25% (da 75 a 100) aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | T3 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Predisposizione dei progetti da parte dei S.A. | T3 | 2022 | MIT | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Pubblicazione di tutti i bandi di gara e aggiudicazione per almeno 2 HUB | T3 | 2022 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara; | T3 | 2022 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Avvio interventi per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). | T3 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.04 | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima | Aggiudicazione bando | T3 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione del contratto di supporto del 2022 (3i S.p.A.). | T3 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | DM ex art 28 bis DL 152 per l'incentivazione della digitalizzazione dei pagamenti della PA. | T3 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione della convenzione con Infocamere presso la Corte dei Conti per il potenziamento della PDND sia per le imprese che per gli enti fruitori. | T3 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione dei contratti di supporto specialistico per l'assegnazione di consulenze di indirizzo strategico e di supporto legale nel settore dei semiconduttori per la realizzazione di un insediamento produttivo sul suolo italiano. | T3 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Pubblicazione del decreto attuativo del credito di imposta in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Soggetto attuatore | T3 | 2022 | PCM_Inn
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Pubblicazione della delibera del Comitato strategico di indirizzo per la individuazione del soggetto attuatore sul portale Italia Domani e sul sito del Soggetto attuatore | T3 | 2022 | PCM_Inn
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Adozione della delibera del Comitato Strategico di Indirizzo (CSI) per la definizione degli obiettivi (KPI), delle linee strategiche e delle priorità d'azione del Fondo. Tale delibera sarà pubblicata sul portale Italia Domani e sul sito del Soggetto attuatore | T3 | 2022 | PCM_Inn
M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.06 | Transizione 4.0 | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2020 ed invio al MISE | T3 | 2022 | MIMIT | Transizione 4.0
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Avvio sviluppo piattaforma multicanale per erogazione servizi PA; Avvio lavori di trasformazione Uffici Postali (UP) per implementazione HUB PA; Avvio lavori per realizzazione spazi di coworking ed attività educative | T4 | 2022 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse. | T4 | 2022 | MIC
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori | T4 | 2022 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | Stipula e avvio contratti per il 38% dei lavori. | T4 | 2022 | MIT | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | Pubblicazione bando del 100% dei lavori | T4 | 2022 | MIT | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Avvio procedure di acquisto mezzi da parte dei beneficiari (locomotori e carri) | T4 | 2022 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Avvio procedure di acquisto locotrattori, transtainer e gru da parte dei beneficiari | T4 | 2022 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati | T4 | 2022 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficentamento traforo del Gran Sasso | T4 | 2022 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Avvio procedura di affidamento dei lavori | T4 | 2022 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori | T4 | 2022 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori | T4 | 2022 | MIT | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori | T4 | 2022 | MIT | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e avvio del 30% dei lavori | T4 | 2022 | MIT | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari ad almeno il 30% delle risorse stanziate per la misura. | T4 | 2022 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara; | T4 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara; | T4 | 2022 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi | T4 | 2022 | MIT | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Avvio dei lavori in almeno 2 HUB – aggiudicazione per tutti gli HUB | T4 | 2022 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | aggiudicazione e avvio dei lavori; | T4 | 2022 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5 | M5C3 | M5C3-I06.02.00 | Rilancio economico e sociale | approvazione da parte dei soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti | T4 | 2022 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | Provvedimenti per l’identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati di promozione della salute, sorveglianza attiva e assistenza sanitaria e sistemi di comunicazione partecipativa delle comunità. | T4 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.04 | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima | Avvio interventi | T4 | 2022 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili | T4 | 2022 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del primo bando. | T4 | 2022 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione della convenzione presso la Corte dei Conti per le attività di dematerializzazione degli archivi digitali con i primi enti sperimentatori, relative rappresentanze o organizzazioni, registrazione di eventuali contratti di supporto specialistico. | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Pubblicazione in G.U. del decreto attuativo ai sensi dell'art. 62 comma 6-bis del Cad, che definisce le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Pubblicazione in G.U. dell'adeguamento normativo per la dematerializzazione della Tessera Sanitaria TS/TEAM | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione presso la Corte dei Conti dell'accordo con Ipzs per la realizzazione del sistema fìdi gestione deleghe | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione delle convenzioni presso la Corte dei Conti con le città pilota del programma per la sperimentazione delle soluzioni innovative nell'ambito del mobility-as-a-service | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione presso la Corte dei Conti del contratto per l'evoluzione della piattaforma Padigitale2026 | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del supporto specialistico per la costituzione e l'avvio della SpA prevista dal D.L. 36 del 2022 (3I S.p.A.) | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.02 | Digitalizzazione della PA | Registrazione degli accordi presso la Corte dei Conti per gli interventi di innovazione e di IA volti all'efficientamento della PA e dei servizi rivolti al cittadino | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.02 | Digitalizzazione della PA | Relazioni conclusive delle consulenze di indirizzo strategico e di supporto legale nel settore dei semiconduttori per la realizzazione di un insediamento produttivo sul suolo italiano | T4 | 2022 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Pubblicazione di uno o più bandi sul sito del Soggetto attuatore | T4 | 2022 | PCM_Inn
M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.02 | Piani urbani integrati | Adozione decreto MINT-MEF per assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori e dei relativi "atto di adesione ed obbligo" | T4 | 2022 | MINT | Piani urbani integrati
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Decreto di assegnazione definitiva delle risorse (sulla base di QE definitivo pre-gara) a seguito del perfezionamento dei livelli progettuali. Avvio lavori per interventi corrispondenti al 30% delle risorse. | T1 | 2023 | MIC
M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari settore agroalimentare | T1 | 2023 | MIPAAF | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | Avvio dei lavori per microliquefattori e navi bunkerine | T1 | 2023 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti | T1 | 2023 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 20 a 40) | T1 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Aggiudicazione del contratto traforo del Gran Sasso | T1 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Aggiudicazione dei lavori | T1 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori | T1 | 2023 | MIT | Efficientamento energetico
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori; | T1 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara; | T1 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori; | T1 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 25% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara (da 75 a 100) | T1 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Aggiudicazione dei contratti | T1 | 2023 | MIT | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Pubblicazione bando per 5% (da 5 a 10) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 0 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali | T1 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I01.02.02 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn | T1 | 2023 | MSAL | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione presso la Corte dei Conti dell'accordo con l'Avvocatura dello Stato per la riduzione dei tempi della Giustizia | T1 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del primo Avviso/Bando per gli Enti che desiderano fruire delle informazioni messe a disposizione tramite PDND | T1 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.02 | Digitalizzazione della PA | Avvio del primo progetto di IA per la PA previsto dal Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale | T1 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.01 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo comunicazioni satellitari sicure: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo costellazione per osservazione della terra: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo laboratori nello Space Center di Matera: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo incubatore per le tecnologie downstream: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo progetto "Grand Challenge": aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo High Trust Engine: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo STS M10 Engine: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo del progetto di M-AIT di piccoli satelliti: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.04 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Costruzione di 3 telescopi terrestri "FlyEye": aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.04 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo progetto di In-Orbit Services: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | T1 | 2023 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.06 | Transizione 4.0 | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2021 ed invio al MISE | T1 | 2023 | MIMIT | Transizione 4.0
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Aggiudicazione per 5% (da 5 a 10) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 0 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T2 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Completamento ed attivazione piattaforma multicanale | T2 | 2023 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Pubblicazione di tutti i Bandi di gara per appalto lavori e servizi. | T2 | 2023 | MIC
M2 | M2C1 | M2C1-I02.01.02 | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari altri settori; Numero di nuovi contratti per la filiera e di distretto firmati [obiettivo unico per tutti i settori]: 46 | T2 | 2023 | MIPAAF | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Sottoscrizione contratti per upgrading nuove navi e retrofit navi | T2 | 2023 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Consegna progettazione per le 3 nuove unità navali veloci | T2 | 2023 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Consegna/Avvio dei lavori | T2 | 2023 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | Stipula e avvio contratti per il 100% dei lavori. | T2 | 2023 | MIT | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 40 a 60) | T2 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio dei lavori traforo del Gran Sasso | T2 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Avvio dei lavori | T2 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | T2 | 2023 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | T2 | 2023 | MIT | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | T2 | 2023 | MIT | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Avvio lavori | T2 | 2023 | MIT | Efficientamento energetico
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari al 100% delle risorse stanziate per la misura. | T2 | 2023 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% aggiudicazione definitiva l’affidamento lavori | T2 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori (da 50 a 100) | T2 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% aggiudicazione definitiva l’affidamento lavori; | T2 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 25% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori (da 75 a 100) | T2 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Avvio dei lavori | T2 | 2023 | MIT | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Avvio dei lavori in tutti gli HUB | T2 | 2023 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.05 | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | Provvedimento di adozione Piano di Digitalizzazione della rete SNPS e SNPA | T2 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Apertura della seconda finestra del primo bando e ricezione delle proposte progettuali per la seconda finestra del primo bando. | T2 | 2023 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M2 | M2C3 | M2C3-I02.02.00 | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Completamento della ristrutturazione di edifici per, i) almeno 12.000.000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici (uguale a M2C3-2) | T2 | 2023 | MASE | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Avvio interventi per 5% (da 5 a 10) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 0 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T3 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Avvio lavori realizzazione prima Unità Navale Veloce | T3 | 2023 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma | T3 | 2023 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Consegna locotrattori dal costruttore al beneficiario | T3 | 2023 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 60 a 80) | T3 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | T3 | 2023 | MIT | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% stipula contratto d’appalto; | T3 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 50% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori (da 50 a 100) | T3 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% stipula contratto d’appalto; | T3 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 25% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori (da 75 a 100) | T3 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.05 | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | Procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: pubblicazione bando | T3 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I01.02.02 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn | T3 | 2023 | MSAL | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Estensione eventuale convenzione con gli Enti sperimentatori degli interventi per la dematerializzazione delle banche dati | T3 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.91 | Piani urbani integrati | Aggiudicazione di lavori pubblici da parte dei soggetti attuatori | T3 | 2023 | MINT | Piani urbani integrati
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Realizzazione di interventi su almeno 1.500 UP; Collaudo 150 interventi di coworking ed attività educative | T4 | 2023 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Aggiudicazione di tutte le gare. | T4 | 2023 | MIC
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Consegna 50% carri dal costruttore al beneficiario | T4 | 2023 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Conclusione secondo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma | T4 | 2023 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Consegna 50% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario | T4 | 2023 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 80 a 100) | T4 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio della procedura di affidamento di interventi strutturali (ponti e viadotti) | T4 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Installazione dei sistemi di monitoraggio tecnologico e pianificazione delle priorità | T4 | 2023 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | T4 | 2023 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | T4 | 2023 | MIT | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | T4 | 2023 | MIT | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Erogazione di almeno il 5% delle risorse complessive stanziate. | T4 | 2023 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 25% stipula contratto d’appalto (da 50 a 75) | T4 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 25% stipula contratto d’appalto (da 75 a 100) | T4 | 2023 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | 25% dei SAL | T4 | 2023 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5 | M5C3 | M5C3-I06.02.00 | Rilancio economico e sociale | relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti l’utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative | T4 | 2023 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Pubblicazione bando per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T4 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | Pubblicazione bando e aggiudicazione. | T4 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.03 | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima | Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso l’ISS | T4 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.05 | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | Procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: aggiudicazione e avvio interventi | T3 | 2023 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I01.02.02 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Avvio dei lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn | T4 | 2023 | MSAL | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 2° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili per l’intero programma salvo residui anno precedente | T4 | 2023 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la seconda finestra del primo bando. | T4 | 2023 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva della digitalizzazione dei pagamenti della PA | T4 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Registrazione di eventuali contratti di supporto specialistico per le attività di dematerializzazione archivi cartacei | T4 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del rafforzamento ANPR per la gestione degli atti di stato civile e la digitalizzazione della tessera elettorale | T4 | 2023 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Primo obiettivo quantitativo fissato con delibera del CSI raggiunto | T4 | 2023 | PCM_Inn
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Avvio lavori per tutti gli interventi. | T1 | 2024 | MIC
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Consegna restante 50% carri dal costruttore al beneficiario | T1 | 2024 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 100 a 120) | T1 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Aggiudicazione del contratto di interventi strutturali (ponti e viadotti) | T1 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Avvio del 80% dei lavori | T1 | 2024 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Avvio del 100% dei lavori | T1 | 2024 | MIT | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Avvio del 100% dei lavori | T1 | 2024 | MIT | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | T1 | 2024 | MIT | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | Avvio dei lavori per il 50% degli interventi previsti; | T1 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | Avvio dei lavori per il 75% degli interventi previsti | T1 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Aggiudicazione per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T1 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | Avvio interventi con prima quota finanziamenti per i soggetti attuatori pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. | T1 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.06 | Transizione 4.0 | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2022 ed invio al MISE | T1 | 2024 | MIMIT | Transizione 4.0
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Consegna 50% locomotori dal costruttore al beneficiario | T2 | 2024 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Consegna ulteriore 40% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario | T2 | 2024 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 120 a 140) | T2 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Avvio dei lavori di interventi strutturali (ponti e viadotti) | T2 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Avvio della piattaforma tecnologica integrata messa a disposizione degli operatori e progressiva implementazione dinamica della stessa, sulla base dei dati raccolti e delle evidenziate priorità di intervento | T2 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Avvio del 100% dei lavori | T2 | 2024 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Avvio del 100% dei lavori | T2 | 2024 | MIT | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 25% stipula contratto d’appalto (da 75 a 100) | T2 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 25% stipula contratto d’appalto | T2 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Avvio interventi per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T2 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.03 | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima | Provvedimento adozione Piano di formazione - progettazione corsi di formazione FAD | T2 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Conclusione lavori di realizzazione della prima unità veloce | T3 | 2024 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Consegna restante 50% locomotori dal costruttore al beneficiario | T3 | 2024 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 20 ponti e viadotti monitorati (da 140 a 160) | T3 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | Avvio dei lavori pari al 100% degli interventi previsti | T3 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | Avvio dei lavori pari al 100% degli interventi previsti | T3 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Predisposizione del secondo bando (in tre finestre) e relativa pubblicazione; Apertura della prima finestra del secondo bando. | T3 | 2024 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Collaudo interventi di realizzazione dei 250 spazi per il coworking e le attività educative Realizzazione di interventi su almeno 2.800 UP | T4 | 2024 | MISE
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.04 | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus | 50% di autobus acquistati | T4 | 2024 | MIT | Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Retrofit navi: consegna unità | T4 | 2024 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Conclusione lavori di realizzazione della seconda unità veloce | T4 | 2024 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio | T4 | 2024 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Realizzazione del 50% dei lavori | T4 | 2024 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 10 ponti e viadotti monitorati - Completamento intervento di monitoraggio 170 opere | T4 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Attivazione dispositivi Smart road sulle prime tratte | T4 | 2024 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Erogazione di almeno il 35 % delle risorse complessive stanziate. | T4 | 2024 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | T4 | 2024 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | Ulteriore 50% dei SAL | T4 | 2024 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5 | M5C3 | M5C3-I06.02.00 | Rilancio economico e sociale | relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati | T4 | 2024 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Pubblicazione bando per 5% (da 20 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 50% (da 50 a 100) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T4 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Stato avanzamento lavori (impegno risorse/acquisto da parte dei soggetti delle risorse strumentali) - rinnovamento 50% strutture nazionali e 20% strutture regionali (SNPS-SNPA). | T4 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni/accordi), rendicontazione e verifica dello stato di avanzamento e seconda quota dei finanziamenti pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. | T4 | 2024 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 3° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 15% dei fondi totali disponibili per l’intero programma salvo residui anni precedenti | T4 | 2024 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del secondo bando. | T4 | 2024 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del progetto per il potenziamento della PDND sia per le imprese che per gli enti fruitori | T4 | 2024 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del progetto per la dematerializzazione Tessera Sanitaria TS/TEAM | T4 | 2024 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Secondo obiettivo quantitativo fissato con delibera del CSI raggiunto | T4 | 2024 | PCM_Inn
M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.06 | Transizione 4.0 | Rapporto intermedio del comitato di valutazione | T4 | 2024 | MIMIT | Transizione 4.0
M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.91 | Piani urbani integrati | 30% di risorse assegnate rispetto al totale delle risorse assegnate (2.703.790.000 €) | T4 | 2024 | MINT | Piani urbani integrati
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Uograding nuove navi: consegna 50% unità | T1 | 2025 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Conclusione lavori di realizzazione della terza unità veloce | T1 | 2025 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | Consegna navi bunkerine | T1 | 2025 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.02 | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) | Consegna dell’ultimo 10% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario | T1 | 2025 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | Avvio dei lavori per il 100% delle gare | T1 | 2025 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Aggiudicazione per 5% (da 20 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 50% (da 50 a 100) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T1 | 2025 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | Completamento del 50% degli interventi. | T2 | 2025 | MIT | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.91.01.01 | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento | Conclusione terzo step di lavori elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma | T2 | 2025 | MIT | Rinnovo del materiale rotabile
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 9 ponti e viadotti sottoposti ad intervento di adeguamento strutturale | T2 | 2025 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Realizzazione di un deposito costiero di GNL | T2 | 2025 | MIT | Efficientamento energetico
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Realizzazione di banchine elettrificate nei quattro porti dell’AdSP dello Stretto | T2 | 2025 | MIT | Efficientamento energetico
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | T2 | 2025 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Avvio interventi per 5% (da 20 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 50% (da 50 a 100) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | T2 | 2025 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.03 | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima | Almeno 14 corsi FAD attivati: programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima (formazione a distanza) anche di livello universitario sui rischi sanitari associati a determinati ambientali e cambiamenti climatici sia rispetto a aree tematiche specifiche che su approcci multidisciplinari funzionali alla visione degli SDGs per i professionisti di SNPS | T2 | 2025 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Apertura della seconda finestra del secondo bando. | T2 | 2025 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.06 | Transizione 4.0 | Crediti d'imposta concessi alle imprese per 5,08 miliardi di euro | T2 | 2025 | MIMIT | Transizione 4.0
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | 6 interventi di cui 3 porti TEN-T con migliorata accessibilità stradale | T3 | 2025 | MIT | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 75% ultimazione dei lavori relativi agli interventi previsti ed avvio collaudo tecnico-amministrativo; | T3 | 2025 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 75% ultimazione dei lavori relativi agli interventi previsti ed avvio collaudo tecnico-amministrativo; | T3 | 2025 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.2 | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni | Conclusione lavori di realizzazione nave dual fuel ibrida elettrica | T4 | 2025 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 11 ponti e viadotti sottoposti ad intervento di adeguamento strutturale | T4 | 2025 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Collaudo/messa in esercizio traforo del Gran Sasso | T4 | 2025 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Collaudo/messa in esercizio traforo del Gran Sasso | T4 | 2025 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 100% ultimazione dei lavori relativi agli interventi previsti ed avvio collaudo tecnico-amministrativo; | T4 | 2025 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 100% ultimazione dei lavori relativi agli interventi previsti ed avvio collaudo tecnico-amministrativo; | T4 | 2025 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Pubblicazione bando per 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA). | T4 | 2025 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni/accordi), rendicontazione e verifica dello stato di avanzamento e terza quota dei finanziamenti pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. | T4 | 2025 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.05 | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | Completamento 25 % transizione dati | T4 | 2025 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 4° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 10% dei fondi totali disponibili per l’intero programma salvo residui anni precedenti | T4 | 2025 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la seconda finestra del secondo bando. | T4 | 2025 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del progetto di riduzione dei tempi della Giustizia | T4 | 2025 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del progetto di digitalizzazione e dematerializzazione della Pubblica Amministrazione | T4 | 2025 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.03 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva dei Progetti Bandiera | T4 | 2025 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M2 | M2C3 | M2C3-I02.02.00 | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ristrutturazione completa di edifici per (i) almeno 32.000.000 metri quadrati che comportano un risparmio di energia primaria di almeno il 40% aumentando almeno due categorie nel certificato di efficienza energetica, (ii) ristrutturare almeno 3 800 000 metri quadrati per scopi antisismici (uguale a M2C3-3) | T4 | 2025 | MASE | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.3 | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia | Messa in esercizio microliquefattori | T1 | 2026 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti | T1 | 2026 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.02 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | Completamento lavori: 12.000 ponti e viadotti controllati; 6.500 ponti e viadotti strumentati; 6.500 ponti e viadotti strumentati; | T1 | 2026 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Aumento della capacità portuale misurata in termini di estensione delle aree operative: 1.000.000 mq | T1 | 2026 | MIT | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.03.00 | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | Collaudo | T1 | 2026 | MIT | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.04.00 | Efficientamento energetico | Collaudo | T1 | 2026 | MIT | Efficientamento energetico
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 100% degli interventi emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo; | T1 | 2026 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 100% degli interventi emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo; | T1 | 2026 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C3 | M5C3-I01.91.00 | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Conclusione dei lavori/collaudo interventi su 2.000 km di strade | T1 | 2026 | MIT | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5 | M5C3 | M5C3-I06.01.00 | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | conclusione dei lavori-collaudo per tutti gli interventi individuati | T1 | 2026 | Comm_sisma | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Aggiudicazione per 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA). | T1 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.05.1 | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | Uograding nuove navi: consegna del restante 50% unità | T2 | 2026 | MIT | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 16 ponti e viadotti sottoposti ad intervento di adeguamento strutturale | T2 | 2026 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | 23 interventi portuali di cui 22 in porti della rete TEN-T con migliorata accessibilità marittima e resilienza delle infrastrutture ai cambiamenti climatici | T2 | 2026 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3 | M3C2 | M3C2-I03.02.00 | Aumento selettivo della capacità portuale | Collaudo | T2 | 2026 | MIT | Aumento selettivo della capacità portuale
M3 | M3C2 | M3C2-I03.05.00 | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | Installazione della complessiva Potenza elettrica pari a 682 MW | T2 | 2026 | MIT | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5 | M5C3 | M5C3-I05.00.00 | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | Fine dei lavori | T2 | 2026 | PCM_sud | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | Avvio interventi per 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA). | T2 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Apertura della terza finestra del secondo bando. | T2 | 2026 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del programma pilota per sperimentare soluzioni innovative nell'ambito del mobility-as-a-service | T2 | 2026 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del progetto di realizzazione del sistema gestione deleghe | T2 | 2026 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.01 | Digitalizzazione della PA | Relazione conclusiva del progetto per l'evoluzione della piattaforma Padigitale2026 | T2 | 2026 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.07.02 | Digitalizzazione della PA | Conclusione di 6 progetti previsti dal Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale e relazione conclusiva degli interventi di innovazione e di IA e deeptech | T2 | 2026 | PCM_Inn | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Terzo obiettivo quantitativo fissato con delibera del CSI raggiunto | T2 | 2026 | PCM_Inn
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.01 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo comunicazioni satellitari sicure: costellazioni o prova di concetto di costellazioni sviluppate (uguale a M1C2-24) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo costellazione per osservazione della terra: costellazioni o prova di concetto di costellazioni sviluppate (uguale a M1C2-24) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.02 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo costellazione per osservazione della terra: Servizi forniti alle pubbliche amministrazioni (uguale a M1C2-25) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo High Trust Engine: sviluppo di un dimostratore di un sistema di propulsione a propellente liquido per la nuova generazione di lanciatori (uguale a M1C2-00-ITA-32) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo STS M10 Engine:Telescopi terrestri, centro operativo SST, fabbrica spaziale e dimostratore di propulsione liquida sviluppati (uguale a M1C2-23) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Sviluppo del progetto di M-AIT di piccoli satelliti:Telescopi terrestri, centro operativo SST, fabbrica spaziale e dimostratore di propulsione liquida sviluppati (uguale a M1C2-23) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.04.05.03 | Tecnologie spaziale ed economia satellitare | Costruzione di 3 telescopi terrestri "FlyEye": Telescopi terrestri, centro operativo SST, fabbrica spaziale e dimostratore di propulsione liquida sviluppati (uguale a M1C2-23) | T2 | 2026 | MIMIT | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.06 | Transizione 4.0 | Rapporto finale del comitato di valutazione | T2 | 2026 | MIMIT | Transizione 4.0
M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.91 | Piani urbani integrati | Completamento degli interventi di pianificazione integrata in almeno una delle tre dimensioni seguenti: - manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di edifici pubblici esistenti; - miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante la ristrutturazione di edifici pubblici; - miglioramento della qualità ambientale e del profilo digitale delle aree urbane mediante il sostegno alle tecnologie digitali e alle tecnologie con minori emissioni di CO2. Completamento degli interventi di pianificazione integrata che coprono un'area di almeno 3 milioni di metri quadrati da parte di tutte le 14 aree metropolitane. | T2 | 2026 | MINT | Piani urbani integrati
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.09 | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | Collaudo interventi di trasformazione green e digital dei 6910 uffici postali | T4 | 2026 | MISE
M1 | M1C3 | M1C3-I01.04.00 | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | Conclusione lavori in tutti i siti - collaudo degli interventi. | T4 | 2026 | MIC
M2 | M2C2 | M2C2-I04.04.04 | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus | 100% di autobus acquistati | T4 | 2026 | MIT | Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2 | M2C3 | M2C3-I01.03.00 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | Raggiungimento dell’obiettivo finale del Piano con riguardo a: superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di efficientamento energetico pari a 4,5 milioni mq, pari a circa 1/10 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia; superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di miglioramento o adeguamento sismico pari a 1,4 milioni mq, pari a circa 1/30 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia; incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di immobili ERP pari a 450.000 mq, pari a circa 1/100 dell'intera superficie del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia; riduzione del consumo energetico di circa 27.000 tep, pari a un risparmio del 35% del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento ovvero di circa 1,8 tep; riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 80.000 (tonn/anno) | T4 | 2026 | MIT e PCM | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3 | M3C1 | M3C1-I01.06.02 | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità | Completamento del 100% degli interventi | T4 | 2026 | MIT | Potenziamento delle linee regionali
M3 | M3C1 | M3C1-I01.92.01 | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | Completamento istallazione e attivazione dei dispositivi di Smart road sul sistema autostradale | T4 | 2026 | MIT | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3 | M3C2 | M3C2-I03.01.00 | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | Collaudo | T4 | 2026 | MIT | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M4 | M4C2 | M4C2-I01.06.00 | Accordi per l'Innovazione | Numero di imprese con progetti finanziati: 308. | T4 | 2026 | MISE | Accordi per l'innovazione
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.01 | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 8 nuovi padiglioni realizzati e positivamente collaudati | T4 | 2026 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5 | M5C2 | M5C2-I01.04.02 | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) | 32 mila mq di superfici oggetto di interventi di adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici, con positivo collaudo delle opere realizzate. | T4 | 2026 | MGIU | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.01 | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata | 100% di strutture nazionali e almeno il 50% di strutture regionali/territoriali afferenti al SNPS-SNPA pienamente operative (rinnovate, digitalizzate e collegate in rete) a livello nazionale, regionale e locale. | T4 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni/accordi), rendicontazione e verifica dello stato di avanzamento e quarta quota dei finanziamenti pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. | T4 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.02 | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale | N.2 interventi integrati di salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati rappresentativi, di interesse nazionale. | T4 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.04 | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima | Almeno 14 programmi attivati di promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima. | T4 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C1-I01.04.05 | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps | Almeno 50% della rete dati SNPS-SNPA (almeno 10 anni retrospettivi) attivata, su piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS, funzionale all'acquisizione, elaborazione, integrazione, analisi, interpretazione e condivisione di dati di monitoraggio e sorveglianza, modellistica e informazioni rilevanti per salute-ambiente-clima. | T4 | 2026 | MSAL | Salute, ambiente e clima
M6 | M6C1 | M6C2-I01.02.02 | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche | T4 | 2026 | MSAL | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M6 | M6C1 | M6C2-I03.00.00 | Ecosistema innovativo della salute | monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica completamento del progetto - pagamento saldo 5° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari alla quota di disponibilità dell’anno e eventuali residui anni precedenti | T4 | 2026 | MSAL | Ecosistema innovativo della salute
M6 | M6C2 | M6C2-I04.00.00 | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la terza finestra del secondo bando. | T4 | 2026 | MUR | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1 | M1C1 | M1C1-I01.04.08 | Servizi digitali e competenze digitali | Rapporto finale del Comitato Scientifico che illustri i progetti finanziati e proponga fino ad un massimo di tre policies efficaci che il Governo possa replicare in futuro | T4 | 2026 | PCM_Inn

## Pagamenti_Opendata
Identificativo | Codice Univoco Submisura | Descrizione Submisura | Amministrazione Titolare | Importo Assegnato | Spesa 31/12/2023 | Spesa 19/7/2024 | Spesa 13/12/2024
M1C1-I01.01.00 | M1C1I1.01.00 | Infrastrutture digitali | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 900000000 |  | 0 | 3806811.98
M1C1-I01.02.00 | M1C1I1.02.00 | Abilitazione al cloud per le PA locali | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 1000000000 | 12549008 | 62659405 | 115314122
M1C1-I01.03.01 | M1C1I1.03.01 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 556000000 | 14679741 | 61014302.84 | 85549181.43
M1C1-I01.03.02 | M1C1I1.03.02 | Sportello digitale unico | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 90000000 | 8953582 | 19872024.76 | 39101849.12
M1C1-I01.04.01 | M1C1I1.04.01 | Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 813000000 | 11235787 | 42347133.1 | 97497753.1
M1C1-I01.04.02 | M1C1I1.04.02 | Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 80000000 | 1678477 | 4846884.27 | 6459904.5
M1C1-I01.04.03 | M1C1I1.04.03 | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 561000000 | 38226117 | 71624243.1 | 109703047.25
M1C1-I01.04.04 | M1C1I1.04.04 | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 285000000 | 8676296 | 27663845.93 | 49828854.32
M1C1-I01.04.05 | M1C1I1.04.05 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 245000000 | 18703563 | 86797315.64 | 104316500.64
M1C1-I01.04.06 | M1C1I1.04.06 | Mobilità come servizio per l'Italia | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 40000000 | 2348255 | 2770318.75 | 4697401.8
M1C1-I01.05.00 | M1C1I1.05.00 | Cybersecurity | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 623000000 | 51796619 | 87225799.36 | 107705225.24
M1C1-I01.06.01 | M1C1I1.06.01 | Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 107000000 | 27379451 | 37312623.6 | 37574309.27
M1C1-I01.06.02 | M1C1I1.06.02 | Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 133203200 | 5648543 | 19082970.65 | 20967099.43
M1C1-I01.06.03 | M1C1I1.06.03 | Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 296000000 | 151618733 | 180122584.4 | 184158191.32
M1C1-I01.06.04 | M1C1I1.06.04 | Digitalizzazione del Ministero della Difesa | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 42500000 | 9994244 | 28177113.99 | 28825880.84
M1C1-I01.06.05 | M1C1I1.06.05 | Digitalizzazione del Consiglio di Stato | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 7500000 | 1589498 | 1625951.75 | 1685097.35
M1C1-I01.06.06 | M1C1I1.06.06 | Digitalizzazione della Guardia di Finanza | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 25000000 | 228033 | 6037437.19 | 7572162.72
M1C1-I01.07.01 | M1C1I1.07.01 | Servizio Civile Digitale | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 60000000 | 5991398 | 18700846.08 | 29297259.13
M1C1-I01.07.02 | M1C1I1.07.02 | Rete dei servizi di facilitazione digitale | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 135000000 |  | 3953270.39 | 5743646.23
M1C1-I01.10.00 | M1C1I1.10.00 | Support to qualification and eProcurement | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 8978483.6 |  | 0 | 0
M1C1-I02.01.01 | M1C1I2.01.01 | Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 11500000 | 6475610 | 9259730.67 | 10286751.65
M1C1-I02.01.02 | M1C1I2.01.02 | Procedure per l'assunzione di profili tecnici | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 9000000 | 5253044 | 7766276.89 | 8086315.75
M1C1-I02.02.01 | M1C1I2.02.01 | Assistenza tecnica a livello centrale e locale | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 368400000 | 53832981 | 111168335.6 | 124414758.55
M1C1-I02.02.02 | M1C1I2.02.02 | Semplificazione e standardizzazione delle procedure | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 4000000 |  | 0 | 0
M1C1-I02.02.03 | M1C1I2.02.03 | Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 324400000 | 32440000 | 12739522.09 | 20868117.5
M1C1-I02.02.04 | M1C1I2.02.04 | Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 21000000 | 958988 | 575092.9 | 2710011.66
M1C1-I02.02.05 | M1C1I2.02.05 | Amministrazione pubblica orientata ai risultati | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 16400000 | 1640000 | 1148433.72 | 1148433.72
M1C1-I02.03.01 | M1C1I2.03.01 | Investimenti in istruzione e formazione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 139000000 | 10464000 | 8394807.92 | 15019289.55
M1C1-I02.03.02 | M1C1I2.03.02 | Sviluppo delle capacità nella pianificazione organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 350900000 |  | 25959.02 | 25959.02
M1C1-I03.01.00 | M1C1I3.00.01 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 2268050054 | 647381275 | 816889676.9 | 979412170.95
M1C1-I03.02.00 | M1C1I3.00.02 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | GIUST AMM.VA (CONSIGLIO DI STATO E TAR) | 41800000 | 15158481 | 18636139.84 | 21389268.2
M1C1-R01.02.01 | M1C1R1.02.01 | Ufficio Trasformazione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 155000000 | 32441189 | 42991142.45 | 48229235.3
M1C1-R02.03.01 | M1C1R2.03.01 | Riforma del mercato del lavoro della PA | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 24300000 | 2430000 | 2021331.91 | 4401524
M1C1-R03.01.05 | M1C1R3.01.05 | Digitalizzazione della giustizia | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 36000000 |  |  | 0
M1C2-I01.01.01 | M1C2I1.01 | Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 8867960000 | 8867960000 | 8867960000 | 8867960000
M1C2-I01.01.02 | M1C2I1.01 | Credito d'imposta (immateriali non 4.0) | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1913900000 | 1913900000 | 1913900000 | 1913900000
M1C2-I01.01.03 | M1C2I1.01 | Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 290800000 | 290800000 | 290800000 | 290800000
M1C2-I01.01.04 | M1C2I1.01 | Credito d'imposta per R&D&I | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2008340000 | 2008340000 | 2008340000 | 2008340000
M1C2-I01.01.05 | M1C2I1.01 | Credito d’imposta formazione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 300000000 | 300000000 | 300000000 | 300000000
M1C2-I01.02.00 | M1C2I2.01.00 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 340000000 | 102655560 | 102655560 | 102655560
M1C2-I01.03.01 | M1C2I3.01.01 | Piano Italia a 1 Gbps | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 3519437571 | 492984199 | 1044620770 | 1045435434.75
M1C2-I01.03.02 | M1C2I3.01.02 | Italia 5G - Corridoi 5G Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 1115760477 | 324806073 | 326861404.4 | 327366321.08
M1C2-I01.03.03 | M1C2I3.01.03 | Scuola Connessa | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 261000000 | 5101883 | 14844062.42 | 23023945.2
M1C2-I01.03.04 | M1C2I3.01.04 | Sanità Connessa | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 335164346.3 | 3016676 | 12402817.83 | 20161294.26
M1C2-I01.03.05 | M1C2I3.01.05 | Collegamento isole minori | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 60500000 | 14174898 | 14287588.65 | 18395336.7
M1C2-I01.04.01 | M1C2I4.01.01 | SatCom | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 210000000 | 22000000 | 60000000 | 60000000
M1C2-I01.04.02 | M1C2I4.01.02 | Osservatorio della Terra | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 797000000 | 247747865 | 276383039.8 | 340404540.81
M1C2-I01.04.03 | M1C2I4.01.03 | Space Factory | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 180000000 | 35894390 | 65126360.74 | 69283850.74
M1C2-I01.04.04 | M1C2I4.01.04 | In-Orbit Economy | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 300000000 | 31977338 | 33460068.29 | 34604670.31
M1C2-I01.05.01 | M1C2I5.01.01 | Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZ INT | 1200000000 | 598323350 | 656269884 | 588218051.35
M1C2-I01.05.02 | M1C2I5.01.02 | Competitività e resilienza delle filiere produttive | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 750000000 |  | 0 | 1684584.8
M1C2-I01.06.00 | M1C2I6.01.00 | Investimento nel sistema della proprietà industriale | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 30000000 | 2773128 | 5986765.74 | 7979064.45
M1C2-I01.07.01 | M1C2I7.01.01 | Tecnologie a zero emissioni nette | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2000000000 |  | 0 | 0
M1C2-I01.07.02 | M1C2I7.01.02 | Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 500000000 |  |  | 0
M1C2-R03.00.00 | M1C2R3.00.00 | Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 10000000 |  | 0 | 0
M1C3-I01.01.01 | M1C3I1.01.01 | Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | MINISTERO DELLA CULTURA | 2000000 | 36417 | 58465 | 193725.44
M1C3-I01.01.02 | M1C3I1.01.02 | Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali | MINISTERO DELLA CULTURA | 16000000 | 508537 | 850712.85 | 853313.55
M1C3-I01.01.03 | M1C3I1.01.03 | Servizi di infrastruttura cloud | MINISTERO DELLA CULTURA | 25000000 | 4825263 | 7025783.58 | 9316558.47
M1C3-I01.01.04 | M1C3I1.01.04 | Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale | MINISTERO DELLA CULTURA | 73000000 | 6289934 | 12386642.3 | 20171664.21
M1C3-I01.01.05 | M1C3I1.01.05 | Digitalizzazione | MINISTERO DELLA CULTURA | 200000000 | 151659 | 271482.8 | 9503689.16
M1C3-I01.01.06 | M1C3I1.01.06 | Formazione e miglioramento delle competenze digitali | MINISTERO DELLA CULTURA | 20000000 | 325557 | 1724266.14 | 2486937.61
M1C3-I01.01.07 | M1C3I1.01.07 | Supporto operativo | MINISTERO DELLA CULTURA | 5000000 | 308027 | 636282.47 | 655219.31
M1C3-I01.01.08 | M1C3I1.01.08 | Polo di conservazione digitale | MINISTERO DELLA CULTURA | 58000000 | 2100385 | 9132776.96 | 12653126.79
M1C3-I01.01.09 | M1C3I1.01.09 | Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 989895 | 1444379.15 | 1942725.56
M1C3-I01.01.10 | M1C3I1.01.10 | Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | MINISTERO DELLA CULTURA | 36000000 |  | 0 | 0
M1C3-I01.01.11 | M1C3I1.01.11 | Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 |  | 0 | 0
M1C3-I01.01.12 | M1C3I1.01.12 | Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | MINISTERO DELLA CULTURA | 45000000 |  | 0 | 0
M1C3-I01.02.00 | M1C3I1.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | MINISTERO DELLA CULTURA | 300000000 | 8970000 | 26406616.59 | 41243905.11
M1C3-I01.03.00 | M1C3I1.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema nei teatri e nei musei | MINISTERO DELLA CULTURA | 300000000 | 86436535 | 131055935.9 | 146398965.61
M1C3-I02.01.00 | M1C3I2.01.00 | Attrattività dei borghi | MINISTERO DELLA CULTURA | 1020000000 | 17980032 | 54318976.17 | 78491858.99
M1C3-I02.02.00 | M1C3I2.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | MINISTERO DELLA CULTURA | 600000000 | 9000 | 23765935.71 | 34984521.66
M1C3-I02.03.00 | M1C3I2.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | MINISTERO DELLA CULTURA | 300000000 | 21397751 | 44807300.67 | 66753654.98
M1C3-I02.04.00 | M1C3I2.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | MINISTERO DELLA CULTURA | 800000000 | 960000 | 4560906.76 | 12624736.24
M1C3-I03.02.00 | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | MINISTERO DELLA CULTURA | 230000000 |  | 31285955.13 | 28606036.64
M1C3-I03.03.01 | M1C3I3.03.01 | Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 38806 | 124917.14 | 365276.33
M1C3-I03.03.02 | M1C3I3.03.02 | Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | MINISTERO DELLA CULTURA | 115000000 | 766347 | 1163847.13 | 3750477.18
M1C3-I03.03.03 | M1C3I3.03.03 | Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 38806 | 52740.06 | 408775.36
M1C3-I03.03.04 | M1C3I3.03.04 | Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva | MINISTERO DELLA CULTURA | 20000000 | 79668 | 98027.79 | 642621.53
M1C3-I04.01.00 | M1C3I4.01.00 | Hub del Turismo Digitale | MINISTERO DEL TURISMO | 114000000 | 29722412 | 48966641.6 | 66783322.51
M1C3-I04.02.01 | M1C3I4.02.01 | Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | MINISTERO DEL TURISMO | 598000000 | 598504 | 50147423.17 | 73193136.01
M1C3-I04.02.03 | M1C3I4.02.03 | Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | MINISTERO DEL TURISMO | 805000000 |  | 38175068.49 | 73623818.41
M1C3-I04.02.04 | M1C3I4.02.04 | Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale turismo del Fondo di Garanzia per le PMI) | MINISTERO DEL TURISMO | 53000000 | 35659043 | 52731950.13 | 52731950.13
M1C3-I04.02.05 | M1C3I4.02.05 | Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | MINISTERO DEL TURISMO | 180000000 |  | 0 | 0
M1C3-I04.02.06 | M1C3I4.02.06 | Valorizzazione competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Tu rismo | MINISTERO DEL TURISMO | 150000000 | 974228 | 2302460.18 | 3336588.01
M1C3-I04.03.01 | M1C3I4.03.01 | Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | MINISTERO DEL TURISMO | 163393422.2 | 21941 | 512607.06 | 960941.64
M1C3-I04.03.02 | M1C3I4.03.02 | I percorsi Giubilari 2025 | MINISTERO DEL TURISMO | 165312294.6 |  | 116009.28 | 399271.23
M1C3-I04.03.03 | M1C3I4.03.03 | La città condivisa | MINISTERO DEL TURISMO | 75802701.1 |  | 21368.42 | 500222.58
M1C3-I04.03.04 | M1C3I4.03.04 | Mitingodiverde | MINISTERO DEL TURISMO | 55194600.6 |  | 32612.91 | 32612.91
M1C3-I04.03.05 | M1C3I4.03.05 | Roma 4.0 | MINISTERO DEL TURISMO | 23047527.9 |  | 0 | 651104.46
M1C3-I04.03.06 | M1C3I4.03.06 | Amanotesa | MINISTERO DEL TURISMO | 17249453.6 |  | 1777454.96 | 1777454.96
M2C1-I01.01.00 | M2C1I1.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1500000000 | 6850601 | 45552009.71 | 104524024.88
M2C1-I01.02.00 | M2C1I1.02.00 | Progetti faro di economia circolare | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 600000000 | 8267230 | 128290219.9 | 97514766.43
M2C1-I02.01.01 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura silvicoltura floricoltura e vivaismo | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 800000000 |  | 0 | 12366941.08
M2C1-I02.02.00 | M2C1I2.02.00 | Parco Agrisolare | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 2350000000 | 4066388 | 71322194.44 | 146917047.11
M2C1-I02.03.00 | M2C1I2.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 500000000 |  | 0 | 0
M2C1-I03.01.00 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 200000000 | 50310 | 991978.17 | 1614795.44
M2C1-I03.02.00 | M2C1I3.02.00 | Green communities | PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE | 135000000 | 1107510 | 3421575.43 | 5151963.8
M2C1-I03.03.00 | M2C1I3.03.00 | Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 30000000 | 975101 | 998712.42 | 1263207.4
M2C1-I03.04.01 | M2C1I3.04.01 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – non taggato | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 40000000 |  | 0 | 0
M2C1-I03.04.02 | M2C1I3.04.02 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – PMI | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 1560000000 |  |  | 0
M2C1-I03.04.03 | M2C1I3.04.03 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - settore solare | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 100000000 |  |  | 0
M2C1-I03.04.04 | M2C1I3.04.04 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo – digitalizzazione | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 100000000 |  |  | 0
M2C1-I03.04.05 | M2C1I3.04.05 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - R&D cambiamento climatico | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 200000000 |  |  | 0
M2C2-I01.01.00 | M2C2I1.01.00 | Sviluppo agro-voltaico | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1098992051 | 33698858 | 0 | 0
M2C2-I01.02.00 | M2C2I1.02.00 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 2200000000 |  | 0 | 0
M2C2-I01.04.00 | M2C2I1.04.00 | Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1923400000 |  | 0 | 0
M2C2-I02.01.00 | M2C2I2.01.00 | Rafforzamento smart grid | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 3610000000 |  | 125948761.5 | 1058334072.66
M2C2-I02.02.00 | M2C2I2.02.00 | Interventi su resilienza climatica delle reti | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 4748661 | 13191673.7 | 200523003.25
M2C2-I03.01.00 | M2C2I3.01.00 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 100000 | 6415732.47 | 9539926.94
M2C2-I03.02.00 | M2C2I3.02.00 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1000000000 |  | 106019.85 | 1585922.33
M2C2-I03.03.00 | M2C2I3.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 230000000 | 103211 | 3061171.31 | 6062587.85
M2C2-I03.04.00 | M2C2I3.04.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 300000000 | 287554 | 94346.38 | 4901099.87
M2C2-I03.05.01 | M2C2I3.05.01 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans) | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 160000000 |  | 19318008.05 | 25306715.93
M2C2-I03.05.02 | M2C2I3.05.02 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (grants) | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 140000000 |  |  | 0
M2C2-I04.01.01 | M2C2I4.01.01 | Ciclovie Turistiche | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 266572404.2 | 42094 | 4034692.84 | 11963727.09
M2C2-I04.01.02 | M2C2I4.01.02 | Ciclovie Urbane | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 200000000 | 12800807 | 43828530.79 | 41875465.43
M2C2-I04.02.00 | M2C2I4.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 3600000000 | 208006364 | 407774939.1 | 601267358.31
M2C2-I04.03.00 | M2C2I4.03.00 | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 741320000 |  | 0 | 0
M2C2-I04.04.01 | M2C2I4.04.01 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2415000000 | 77525891 | 127383673.8 | 228014891.71
M2C2-I04.04.02 | M2C2I4.04.02 | Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 962000000 | 126232213 | 222585663.3 | 253736170.97
M2C2-I04.04.03 | M2C2I4.04.03 | Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | MINISTERO DELL'INTERNO | 424000000 | 13936700 | 13925925.43 | 44013181.62
M2C2-I05.01.03 | M2C2I5.01.03 | Industria delle batterie | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 500000000 |  | 0 | 0
M2C2-I05.01.04 | M2C2I5.01.04 | Capacità produttiva delle rinnovabili | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 500000000 |  | 0 | 0
M2C2-I05.02.00 | M2C2I5.02.00 | Idrogeno | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 450000000 |  | 0 | 0
M2C2-I05.04.00 | M2C2I5.04.00 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 250000000 | 5713275 | 7329407.5 | 15867213.34
M2C3-I01.01.00 | M2C3I1.01.00 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1005999114 | 180390183 | 191714453.8 | 191714453.78
M2C3-I01.02.00 | M2C3I1.02.00 | Costruzione di edifici riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 411739000 | 31295499 | 58832244.33 | 99782807.22
M2C3-I02.01.00 | M2C3I2.01.00 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 13950000000 | 13950000000 | 13950000000 | 13950000000
M2C3-I03.01.00 | M2C3I3.01.00 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 200000000 | 6380253 | 13825774.93 | 12751049.31
M2C4-I01.01.00 | M2C4I1.01.00 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 868098 | 873337.92 | 7928598.04
M2C4-I02.01.01 | M2C4I2.01.01 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE | 1200000000 |  | 0 | 0
M2C4-I02.01.02 | M2C4I2.01.02 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE | 1200000000 | 238414101 | 322557289.5 | 467696416.06
M2C4-I02.02.00 |  |  |  |  | 2608945671
M2C4-I03.01.00 | M2C4I3.01.00 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 210000000 | 6727925 | 14553951.4 | 18178843.13
M2C4-I03.02.01 | M2C4I3.02.01 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 82000000 |  | 0 | 304944.8
M2C4-I03.02.02 | M2C4I3.02.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 14000000 | 1206941 | 1343292.08 | 2448123.74
M2C4-I03.02.03 | M2C4I3.02.03 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette. | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 4000000 |  | 239626.3 | 956862.23
M2C4-I03.03.00 | M2C4I3.03.00 | Rinaturazione dell'area del Po | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 357000000 | 835791 | 1466389.46 | 1680888.42
M2C4-I03.04.00 | M2C4I3.04.00 | Bonifica del suolo dei siti orfani | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 |  | 902923.02 | 2087388.24
M2C4-I03.05.00 | M2C4I3.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 400000000 | 55971 | 892692.31 | 4416821.43
M2C4-I04.01.00 | M2C4I4.01.00 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2000000000 | 98755868 | 331003189.9 | 478643581.65
M2C4-I04.02.00 | M2C4I4.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1924000000 | 13051549 | 100743355.8 | 227123413.91
M2C4-I04.03.00 | M2C4I4.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIN AGRIC. SOVRANITA' ALIM. E FORESTE | 880000000 | 197029261 | 239360459.1 | 345847822.5
M2C4-I04.04.00 | M2C4I4.04.00 | Investimenti in fognatura e depurazione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 600000000 |  | 3487095.58 | 34747927.28
M3C1-I01.01.01 | M3C1I1.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1254000000 | 513708088 | 485675772.8 | 651017364.27
M3C1-I01.01.02 | M3C1I1.01.02 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 799000000 | 85451492 | 38807647.92 | 51386045.27
M3C1-I01.01.03 | M3C1I1.01.03 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1800000000 | 10127388 | 10427130.39 | 11671525.3
M3C1-I01.02.01 | M3C1I1.02.01 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 4470000000 | 1953442683 | 2416317970 | 3046379384.81
M3C1-I01.02.02 | M3C1I1.02.02 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 4260000000 | 1543448855 | 1897351043 | 2432117065.73
M3C1-I01.02.03 |  |  |  |  | 33244732
M3C1-I01.03.01 |  |  |  |  | 6436283
M3C1-I01.03.02 | M3C1I1.03.02 | Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 474000000 | 6209044 | 9093031.78 | 83176571.95
M3C1-I01.03.03 | M3C1I1.03.03 | Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 414000000 | 13809150 | 6170275.98 | 54458887.57
M3C1-I01.04.00 | M3C1I1.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2466000000 | 175892567 | 279311033.6 | 472377086.85
M3C1-I01.05.00 | M3C1I1.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2970422501 | 808628719 | 806204070.5 | 1138388102.69
M3C1-I01.06.01 | M3C1I1.06.00 | Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 936000000 | 65447488 | 153689414.4 | 196278668.83
M3C1-I01.07.00 | M3C1I1.07.00 | Potenziamento elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2400000000 | 212017705 | 369431602.5 | 542047979.17
M3C1-I01.08.00 | M3C1I1.08.00 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 345000000 | 7446413 | 33160466.37 | 41022615.29
M3C1-I01.09.00 | M3C1I1.09.00 | Collegamenti interregionali | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 203000000 |  | 57887145.4 | 89344439.59
M3C2-I01.01.00 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 270000000 | 108512 | 12484869.09 | 2055298.04
M3C2-I02.01.01 | M3C2I2.01.01 | LogIN Center | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 30000000 |  | 0 | 0
M3C2-I02.01.02 | M3C2I2.01.02 | Rete di porti e interporti | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 45000000 |  | 130442.4 | 997229.5
M3C2-I02.01.03 | M3C2I2.01.03 | LogIN Business | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 175000000 |  | 0 | 0
M3C2-I02.02.01 | M3C2I2.02.01 | Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 18000000 | 7492864 | 10375585.69 | 11479465.45
M3C2-I02.02.02 | M3C2I2.02.02 | Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000
M3C2-I02.03.00 | M3C2I2.03.00 | Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing) | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 400000000 |  | 0 | 0
M4C1-I01.01.00 | M4C1I1.01.00 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 3244859040 | 776540317 | 816667516.4 | 816667516.39
M4C1-I01.02.00 | M4C1I1.02.00 | Piano di estensione del tempo pieno | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1074752187 | 92760737 | 102223309.2 | 102223309.21
M4C1-I01.03.00 | M4C1I1.03.00 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 300000000 | 59768957 | 71559106.19 | 71559106.19
M4C1-I01.04.00 | M4C1I1.04.00 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1500000000 | 53019510 | 249236298.5 | 249236298.52
M4C1-I01.05.00 | M4C1I1.05.00 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1500000000 | 36775191 | 293025900.2 | 293025900.21
M4C1-I01.06.00 | M4C1I1.06.00 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 250000000 | 33317129 | 89285787.42 | 101634083.71
M4C1-I01.07.00 | M4C1I1.07.00 | Borse di studio per l'accesso all'università | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 808000000 | 250000000 | 250000000 | 519490810.96
M4C1-I02.01.00 | M4C1I2.01.00 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 800000000 | 53004126 | 267909205.3 | 267909205.25
M4C1-I03.01.00 | M4C1I3.01.00 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1100000000 |  | 364258715.3 | 364258715.27
M4C1-I03.02.00 | M4C1I3.02.00 | Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 2100000000 | 826160663 | 1121578952 | 1121578951.56
M4C1-I03.03.00 | M4C1I3.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 4399000000 | 909316683 | 972176160.1 | 1065836082.83
M4C1-I03.04.00 | M4C1I3.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 272139345 | 1709151 | 7805917.81 | 8627177.39
M4C1-I04.01.00 | M4C1I4.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 504000000 | 41198411 | 97247780.82 | 144188489.93
M4C1-R01.07.00 | M4C1R1.07.00 | Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1198000000 | 68344112 | 68344112 | 68344112
M4C1-R02.02.00 | M4C1R2.02.00 | Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 34000000 |  | 0 | 0
M4C2-I01.01.00 | M4C2I1.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1800000000 | 408401596 | 692678378.4 | 852133839.39
M4C2-I01.02.00 | M4C2I1.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 210000000 |  | 15083266.59 | 15083266.59
M4C2-I01.03.00 | M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università centri di ricerca imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1610000000 | 175530046 | 316371999.3 | 380626199.05
M4C2-I01.04.00 | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1600000000 | 181717483 | 301789697.2 | 363892719.21
M4C2-I01.05.00 | M4C2I1.05.00 | Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione costruzione di leader territoriali di R&S | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1242800752 | 205802547 | 322711019.7 | 370178396.27
M4C2-I02.01.00 | M4C2I2.01.00 | IPCEI | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1500000000 | 6149476 | 142428028.5 | 142428028.48
M4C2-I02.02.00 | [5 empty] | 0
M4C2-I02.03.00 | M4C2I2.03.00 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 350000000 | 6965797 | 25257985.19 | 45450233.18
M4C2-I02.04.00 | M4C2I2.04.00 | Accordi di innovazione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 164000000 |  |  | 0
M4C2-I03.01.00 | M4C2I3.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 1578069857 | 4000000 | 101877382.9 | 227717975.46
M4C2-I03.02.00 | M4C2I3.02.00 | Finanziamento di start-up | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 400000000 | 2527321 | 4891677.42 | 14356253.02
M4C2-I03.03.00 | M4C2I3.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | MIN DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA | 510000000 | 16265562 | 30949178.08 | 41557972.63
M5C1-I01.01.00 | M5C1I1.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 600000000 | 3504508 | 41572601.62 | 47764611.26
M5C1-I01.02.00 | M5C1I1.02.00 | Creazione di imprese femminili | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 400000000 | 19318345 | 41957875.75 | 65829385.24
M5C1-I01.03.00 | M5C1I1.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA | 10000000 | 197782 | 263180.57 | 330882.91
M5C1-I01.04.00 | M5C1I1.04.00 | Sistema duale | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 600000000 | 29723297 | 82200030.17 | 113182176.84
M5C1-I02.01.00 | M5C1I2.01.00 | Servizio civile universale | PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS | 650000000 | 323848244 | 437996458.4 | 437996458.41
M5C1-R01.01.00 | M5C1R1.01.00 | ALMPs e formazione professionale | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 5454000000 | 20560260 | 67084302.22 | 181917674.78
M5C2-I01.01.01 | M5C2I1.01.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 84600000 | 749108 | 4699377.83 | 7128215.4
M5C2-I01.01.02 | M5C2I1.01.02 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 307500000 | 1125014 | 4395310.73 | 8213292.81
M5C2-I01.01.03 | M5C2I1.01.03 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 66000000 | 289831 | 1640545.57 | 2495379.23
M5C2-I01.01.04 | M5C2I1.01.04 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 42000000 | 230341 | 1766893.3 | 2765502.5
M5C2-I01.02.00 | M5C2I1.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 500000000 | 2231823 | 12088265.83 | 19051883.86
M5C2-I01.03.00 | M5C2I1.03.00 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 450000000 | 819341 | 6933399.7 | 12343673.59
M5C2-I02.01.00 | M5C2I2.01.00 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | MINISTERO DELL'INTERNO | 2000000000 | 229516933 | 258210125.1 | 451452247.96
M5C2-I02.02.01 | M5C2I2.02.01 | Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 200000000 |  | 0 | 0
M5C2-I02.02.02 | M5C2I2.02.02 | Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | MINISTERO DELL'INTERNO | 272000000 | 12840000 | 255885.37 | 30792031.8
M5C2-I02.02.03 | M5C2I2.02.03 | Piani urbani integrati - progetti generali | MINISTERO DELL'INTERNO | 900000000 | 97576287 | 62002170.97 | 90701268.67
M5C2-I02.03.01 | M5C2I2.03.01 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale ristrutturazione e rigenerazione della società urbana miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione l'inclusione e il benessere urbano | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2144692041 | 61609058 | 184319796.4 | 284735347.72
M5C2-I02.03.02 | M5C2I2.03.02 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 655307959.2 | 34820972 | 51835517.15 | 76443708.63
M5C2-I03.01.00 | M5C2I3.01.00 | Progetto Sport e inclusione sociale | PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT | 700000000 | 26583251 | 97126225.59 | 142403798.89
M5C3-I01.01.00 |  |  |  |  | 6699416
M5C3-I01.02.00 | M5C3I1.01.02 | Strutture sanitarie di prossimità territoriale | PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE | 100000000 | 18132202 | 18627017 | 18627017
M5C3-I02.00.00 |  |  |  |  | 130167
M5C3-I03.00.00 | M5C3I1.03.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | PCM - DIP POLITICHE DI COESIONE | 220000000 | 1247213 | 8753235 | 13798171
M5C3-I04.00.01 | M5C3I1.04.01 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 69700000 | 492872 | 563881.34 | 500891.74
M5C3-I04.00.02 | M5C3I1.04.02 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 6000000 |  | 0 | 4181.18
M5C3-I04.00.03 | M5C3I1.04.03 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 186708000 | 729532 | 5161243.86 | 30562730.24
M5C3-I04.00.04 | M5C3I1.04.04 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 301092000 | 1994773 | 5277356.89 | 5277356.89
M6C1-I01.01.00 | M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | MINISTERO DELLA SALUTE | 2000000000 | 74994049 | 142251146.6 | 224156035.49
M6C1-I01.02.01 | M6C1I1.02.01 | Casa come primo luogo di cura (Adi) | MINISTERO DELLA SALUTE | 2970000000 |  | 428318074 | 417969647.59
M6C1-I01.02.02 | M6C1I1.02.02 | Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | MINISTERO DELLA SALUTE | 280000000 | 10703944 | 39353126.06 | 74706705.59
M6C1-I01.02.03 | M6C1I1.02.03 | Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | MINISTERO DELLA SALUTE | 1500000000 | 58070347 | 66943849.61 | 74692505.49
M6C1-I01.03.00 | M6C1I1.03.00 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | MINISTERO DELLA SALUTE | 1000000000 | 27278012 | 55754368.69 | 85713125.25
M6C2-I01.01.01 | M6C2I1.01.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | MINISTERO DELLA SALUTE | 2863255000 | 85037996 | 430948799.3 | 569621689.14
M6C2-I01.01.02 | M6C2I1.01.02 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apprecchiature) | MINISTERO DELLA SALUTE | 1189155000 | 115202906 | 280069541.8 | 438314097.7
M6C2-I01.02.01 | M6C2I1.02.00 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | MINISTERO DELLA SALUTE | 888851083.6 | 89649686 | 191867441.9 | 198505861.26
M6C2-I01.03.01 | M6C2I1.03.01 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l’elaborazione l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | MINISTERO DELLA SALUTE | 1379990000 | 89390522 | 112705762.8 | 134202764.18
M6C2-I01.03.02 | M6C2I1.03.02 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l’elaborazione l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento modello predittivo SDK .) | MINISTERO DELLA SALUTE | 292550000 | 37234018 | 48959781.79 | 63600913.87
M6C2-I02.01.00 | M6C2I2.01.00 | Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | MINISTERO DELLA SALUTE | 524140000 | 2092304 | 16938846.87 | 26778661.3
M6C2-I02.02.01 | M6C2I2.02.01 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | MINISTERO DELLA SALUTE | 101973006 | 245604 | 2165710 | 0
M6C2-I02.02.02 | M6C2I2.02.02 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | MINISTERO DELLA SALUTE | 80026994 | 74606 | 216446.28 | 2724417.07
M6C2-I02.02.03 | M6C2I2.02.03 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | MINISTERO DELLA SALUTE | 18000000 |  | 120000 | 240000
M6C2-I02.02.04 | M6C2I2.02.04 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | MINISTERO DELLA SALUTE | 537600000 |  | 0 | 0
M7C1-I01.00.00 | M7C1I01.1.00 | Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 450000000 |  | 0 | 0
M7C1-I02.00.00 | M7C1I02.1.00 | Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 63200000 |  | 0 | 0
M7C1-I03.00.00 | M7C1I03.1.00 | Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 90000000 |  | 0 | 0
M7C1-I04.00.00 | M7C1I04.1.00 | Tyrrhenian link | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 |  | 0 | 0
M7C1-I05.00.00 | M7C1I05.1.00 | SA.CO.I.3 | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 200000000 |  | 0 | 0
M7C1-I06.00.00 | M7C1I06.1.00 | Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 60000000 |  | 0 | 0
M7C1-I07.00.00 | M7C1I07.1.00 | Rete di trasmissione intelligente | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 140000000 |  | 0 | 0
M7C1-I08.00.00 | M7C1I08.1.00 | Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 50000000 |  | 0 | 0
M7C1-I09.00.00 | M7C1I09.1.00 | Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 750000 |  | 0 | 0
M7C1-I10.00.00 | M7C1I10.1.00 | Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 100000000 |  | 0 | 0
M7C1-I11.00.00 | M7C1I11.1.00 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1003000000 |  | 0 | 0
M7C1-I12.00.00 | M7C1I12.1.00 | Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 100000000 |  | 0 | 0
M7C1-I13.00.00 | M7C1I13.1.00 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 375000000 |  | 0 | 0
M7C1-I14.00.00 | M7C1I14.1.00 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 45000000 |  | 0 | 0
M7C1-I15.00.00 | M7C1I15.1.00 | Transizione 5.0 | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 6300000000 |  | 0 | 0
M7C1-I16.00.00 | M7C1I16.1.00 | Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 320000000 |  | 0 | 0
M7C1-I17.00.00 | M7C1I17.1.00 | Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | PCM STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | 1381000000 |  | 0 | 0
[5 empty] | 45653018261 | 51349894169 | 58604447711.22

## 2021_II
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | NOTE | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento n. 497 - Ufficio Studi | Link 1 | Link 2
M1C1-R01.01.00 | M1C1-1 | Riforma 1.1 - Processo di acquisto ICT | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT" | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  | MITD with MEF, ANAC, MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legal acts shall include legislative interventions in the simplifications law decree (‘Decreto Legge Semplificazioni’). These shall stipulate: (i) The possibility of using procedure referred to in Article 48, paragraph 3, of the Public Contracts Code also for contracts above the thresholds referred to in Article 35 of the Public Contracts Code for purchases relating to the purchase of computer goods and services, in particular based on cloud technology, as well as connectivity services, financed in whole or in part with the resources provided for the implementation of PNRR projects; (ii) Interoperability between the various databases managed by the certifying bodies involved in the process of verifying the requirements referred to in Article 80 of the Public Contracts Code; (iii) The establishment of a virtual file of economic operators in which are present the data for the verification of the absence of reasons for exclusion referred to in Article 80, enabling the definition of a white list of economic operators for whom the verification has already been carried out. | DL 31 maggio 2021, n. 77 (art. 53) | Art. 53 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77. L'art. 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all'affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.
M1C1-R01.03.00 | M1C1-2 | Riforma 1.3 - Cloud first e interoperabilità | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità" | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  | MITD with MEF |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legal acts shall include: Implementing regulatory acts concerning in particular (i) the Agenzia per l'Italia digitale (AgID) regulation on Polo Strategico Nazionale (PSN) (provided for in art.33-septies of Law Decree 179/212) and (ii) AgID Guidelines on interoperability (provided for in articles 50 and 50 ter of the Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Amendments to art. 50 of the CAD: (i) abolition of the obligation to enter into framework agreements for administrations accessing the national digital data platform; (ii) clarifications on the issue of privacy: the transfer of data from one information system to another does not change the ownership of the data and processing, without prejudice to the responsibilities of the public administrations that receive and process the data as autonomous data controllers. Amendments to Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 regarding access to data: (i) repeal of the authorization required for direct access to data; (ii) removal of reference to framework agreements in art. 72. Amendments to art. 33-septies of Law Decree 179/2012: (i) introduce the possibility for AgID to regulate with the Centri Elaborazione Dati (CED) and Cloud Regulations the terms and methods with which public administrations must carry out CED migrations; (ii) introduce sanctions for failure to comply with obligations to migrate to the cloud. | DL 31 maggio 2021, n. 77; Linee Guida Policy Cloud First (7 settembre 2021) | E’ stato adottato il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, il quale prevede: 1. abolizione accordi quadro: art. 39, co. 2, lett. a), n. 1; 2. privacy: art. 39, co. 2, lett. a), n. 2; 3. accesso diretto ai dati: art. 39, co. 5, lett. a); 4. regolamenti AGID: art. 41, co. 2; 5. sanzioni: art. 41, co. 1; 6. AGID Determ, 15.12.2021 n. 628, AGID Determ. 1.10.2021 n. 547
M1C1-R01.04.00 | M1C1-29 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile | Conseguito | R | S | MGiu |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for the primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Enabling legislation shall include at least the following measures: i) Introduction of simplified procedure at first instance/trial level and strengthening the application of 'filtering procedures’ at appeal level, including the extended use of simplified procedures and the range of cases where a single judge is competent to adjudicate; ii) secure the actual implementation of binding timeframes for procedures and a calendar for gathering of evidence and filing electronically any relevant act and document; iii) reform the use of mediation and alternative dispute resolution together with assisted mediation, arbitration and any other possible alternative to make these institutes more effective in deflating pressure on the civil justice system, including through incentives; iv) reform the procedure for forced execution to reduce the existing average time including making the enforcement of amounts declared due faster and less expensive; reform the current system of quantification and recoverability of legal fees to reduce frivolous litigations ; v) introduce a monitoring system at Court level and increase the productivity of civil courts through incentives to ensure reasonable length of proceedings and uniform performances across courts. | Legge 26 novembre 2021, n. 206 | Il Parlamento ha approvato la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo civile, in linea con le indicazioni del PNRR. Il PNRR individua per i decreti delegati il traguardo della fine del 2022.
M1C1-R01.05.00 | M1C1-30 | Riforma 1.5 - Riforma del processo penale | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale | Conseguito | R | S | MGiu |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Enabling legislation which shall include at least the following measures: i) a reviewed notification system, ii) a broader use of simplified procedures, iii) a broader use of electronic filing of documents, iv) simplified rules on evidence, v) the definition of time limits for the duration of preliminary investigation and measures to avoid stagnation in the investigative phase, vi) extension of the possibility to extinguish the crime if damages have been repaid, vii) introduction of a monitoring system at Court level and increase the productivity of criminal courts through incentives to ensure reasonable length of proceedings and uniform performances across courts. | Legge 27 settembre 2021, n. 134 | Il Parlamento ha approvato la legge 27 settembre 2021, n. 134, che delega il Governo ad operare, entro un anno, una complessiva riforma del processo penale, in linea con le indicazioni del PNRR. Il PNRR individua per i decreti delegati il traguardo della fine del 2022.
M1C1-R01.06.00 | M1C1-31 | Riforma 1.6 - Riforma del quadro in materia di insolvenza | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza | Conseguito | R | S | MGiu |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The insolvency reform shall include at least the following measures: i) review out-of-court settlement arrangements to identify areas in which further improvements may be necessary in order to incentivise the concerned parties to make enhanced use of such proceedings; ii) put in place early warning mechanisms and access to information prior to the insolvency phase; iii) shift towards specialisation of courts (commercial law, insolvency division/chamber) as well as pre-court institutions to manage insolvency proceedings in insolvency; iv) allow secured creditors to be paid first (before tax claims and employee claims); v) allow businesses to grant a non-possessory security right. As complement to the reform of insolvency, training and specialisation for members of the judicial and administrative authorities dealing with procedures concerning restructuring shall be ensured, as well as the overall digitalisation of restructuring and insolvency proceedings and the creation of an online platform for the out-of-court resolution of disputes, particularly in the pre-insolvency phase, the use of which shall be incentivised to reduce the burden of the judiciary (pre-insolvency restructuring applications, promoting multilateral restructurings and allowing for pre-approved automated restructuring procedures and resolutions for low value cases) shall be ensured. Such an online platform shall also ensure interoperability with banks’ IT systems, as well as other public authorities and databases, so as to ensure a swift, electronic exchange of documentation and data between debtors and creditors. To this purpose, the applicant (the debtor) would give consent to exchange their personal data in compliance with GDPR and this provision should be included in the law. The reform shall set up a collateral registry. | Decreto legge 24 agosto 2021, n. 118; Decreto del Ministro della Giustizia del 25 maggio 2021, n. 114 | Il decreto-legge n. 118 del 2021 (convertito dalla legge n. 14//2021), che reca misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale (artt. 1-23), rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al d.lgs n. 14 del 2019 al 16 maggio 2022, ad eccezione delle disposizioni di cui al Titolo II della parte I del Codice, concernenti le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi innanzi all'Organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI), per le quali l'entrata in vigore è fissata al 31 dicembre 2023. Gli articoli da 2 a 19 del decreto-legge disciplinano un nuovo istituto, la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, il cui obiettivo è superare la situazione di squilibrio dell'impresa prima che si arrivi all'insolvenza. Si tratta di previsioni applicabili a decorrere dal 15 novembre 2021 (articolo 27) (v. tema). Il provvedimento risponde alle indicazioni del PNRR per quanto riguarda le procedure extragiudiziali e la piattaforma online ed è stato attuato dal decreto dirigenziale 28 settembre 2021.
M1C1-I03.01.00 | M1C1-32 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Conseguito | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, national legislation governing fixed-term contracts, secondary legislation and notices of competitions that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Approve special legislation governing National Recovery and Resilience Plan recruitment with authorisation to advertise and recruit. | DL 9 giugno 2021, n. 80; G.U. n. 62 del 6 agosto 2021 | Il decreto-legge n. 80/ 2021 (conv. legge n. 113 del 2021) ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per il Ministero della Giustizia sono intervenuti gli artt. 11 e ss. che autorizzano il Ministero a reclutare: - nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di due anni e sette mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo (400 unità dovranno essere destinate alla corte di cassazione); - nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, un contingente massimo di 5.410 unità di personale amministrativo. In attuazione di queste previsioni è stato pubblicato il Bando per il reclutamento del primo contingente di 8.171 addetti all’Ufficio per il processo. Il bando è scaduto il 23 settembre 2021 e il Ministero dichiara che sono state presentate 66.015 domande.
M1C1-R01.09.00 | M1C1-51 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR | Conseguito | R | S | PCM_PA |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) and Ministry of Economy and Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The primary legislation shall concern, as a minimum: 1) Coordination and monitoring of the Italian recovery and resilience plan projects at central level; 2) Definition and separation of competences and endorsement of the relevant mandates of the different bodies and administrations involved in the coordination, monitoring and implementation of the Italian recovery and resilience plan; 3) Definition of a system for the early detection of implementation issues; 4) Ex-ante definition of an enforcement mechanism to solve implementation issues and avoid delays, in particular vis-à-vis the different levels of administrations; 5) Definition of the staff (number and expertise) dedicated to the coordination, monitoring and implementation of the Italian recovery and resilience plan in the administrations involved; 6) The definition of technical assistance provided to the administrations involved in Italian recovery and resilience plan implementation, notably at the local level, ensuring the build-up of administrative capacity within the public administration; 7) A delineation of “fast-track” procedures for the implementation of the Italian recovery and resilience plan and the timely absorption of funds; 8) Audit and control organization and procedures for the Italian recovery and resilience plan. | DL 31 maggio 2021, n. 77 | La governance del PNRR è stata definita dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77. La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. È istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri. Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l'attuazione del Piano. È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l'attuazione del Piano. Presso la Ragioneria generale dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale con funzioni di audit del PNRR, che opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR. Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR. Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR. Specifiche disposizioni procedurali per l'attuazione del PNRR sono state introdotte inoltre con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 il quale ha previsto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.
M1C1-R01.09.00 | M1C1-52 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR. | Conseguito | R | S | PCM_PA |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The measures shall include: 1) the removal of critical bottlenecks concerning in particular the state and regional Environmental Impact Evaluation, the authorization of new waste recycling plants, the authorization procedures for renewable energy and those necessary to achieve energy efficiency of buildings (so called Super Bonus) and urban regeneration. Specific actions shall be devoted to simplify procedures within the ‘Conferenza di servizi’ (a formal agreement amongst two or more public administrations). | DL 31 maggio 2021, n. 77 | Con il D.L. n. 77 del 2021 sono state introdotte alcune modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241, finalizzate a rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi per accelerare anche le procedure del PNRR (articoli 61-63). In particolare, le disposizioni recate dagli articoli 17-29 operano un intervento di semplificazione sulla disciplina di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica) prevista dalla parte seconda del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006). Gli articoli 32 e ss. modificano le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili al fine di introdurvi alcune semplificazioni. L’articolo 33 semplifica la disciplina per fruire del c.d. Superbonus. Gli articoli 44 e ss. intervengono con una serie di semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica stringente anche in considerazione del fatto che le opere stesse sono indicate nel PNRR o incluse nel Fondo complementare. Il D.L. n. 152/2021 prosegue l’adozione di misure di semplificazione necessarie per una efficace attuazione del PNRR, con particolare riferimento: alle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari (articolo 5); agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e all’edilizia giudiziaria (articolo 6); alla presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES (articolo 11); ai requisiti di eleggibilità per l’accesso, da parte degli studenti universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alle borse di studio (articolo 12); alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari (articolo 15); all’attuazione dei progetti di digitalizzazione della logistica (articolo 30); alla digitalizzazione dei servizi delle pubbliche amministrazioni (articolo 27); al procedimento di programmazione del sistema del servizio civile universale (articolo 40).
M1C1-I02.02.00 | M1C1-53 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Conseguito | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, the secondary legislation and the public competition announcements that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Measures shall include the provision to allow for the temporary recruitment of: i) 2 800 technical figures to strengthen the public administrations of the South paid by the national budget; ii) a pool of 1 000 experts to be deployed for three years to support administrations in the management of the new procedures providing technical assistance. | DL 1 aprile 2021, n. 44 (art. 10 c.4) , DL 9 giugno 2021, n. 80 (art. 9) | D.L. n. 44 del 2021, art. 10, comma 4: ha disciplinato le modalità per effettuare il bando per il reclutamento di 2.800 unità di personale non dirigenziale nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorità di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il relativo bando è stato pubblicato il 6 aprile 2021. D.L. n. 80/2021, articolo 9, come mod. da D.L. 152/2021, articolo 31: Prevede il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti, nel numero minimo pari a 1.000 unità, per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR. La disposizione ha demandato ad un DPCM il riparto delle risorse per i relativi reclutamenti, nel limite di 320,3 milioni di euro complessivi per gli anni 2021-2024, a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation Eu-Italia.
M1C1-I02.02.00 | M1C1-54 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR | Conseguito | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Department of Public Administrat ions (DPA) and Regions | The deployme nt of the experts should be on a need basis. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: - list of contracts of recruited personnel, with indication of profiles, functions and contract timeframe - documentation including, where relevant, legal acts related to the deployment of staff on a need basis. Personal data are to be anonymized or blacklined. | Complete the recruitment procedures of the pool of 1 000 experts to be deployed for three years to support administrations in the management of the new procedures providing technical assistance. | G.U. 13 agosto 2021 | In attuazione dell’articolo 9 del D.L. n. 80/2021, il D.P.C.M. 12 novembre 2021 ha stabilito il riparto di 320,3 milioni di euro in favore di Regioni e Province autonome per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto alla gestione dell
M1C1-R01.09.00 | M1C1-55 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR | Conseguito | R | S | PCM_PA |  |  | Ministry of economy and finance | Legislation should at least aim at introducin g a performan ce-based system to incentivise the realisation of interventi ons of the compleme ntary Investmen t Plan | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone on the Ministry of economy and finance website and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Set up a simplified system of milestones and targets similar to the RRF for the planning, execution and financing of projects under the Complementary Investment Fund (EUR 30,5 bn). | DL 31 maggio 2021, n. 77 (art. 14) | Il D.L. n. 77 del 2021, articolo 14, prevede l’applicazione agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare – approvato con il D.L. n. 59/2021, per complessivi 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 al 2026 - delle misure e procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dallo stesso decreto-legge per l'attuazione degli interventi del PNRR, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. L'estensione riguarda anche l'applicazione delle disposizioni relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi. Gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari sono stati individuati nell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, adottato in attuazione del D.L. n. 59 del 2021.
M1C1-R01.09.00 | M1C1-68 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF | Conseguito | R | S | MEF |  |  | Ministry of Economy and Finance |  | Copy of the final audit report on the system and acceptance protocol including a summary of the functionalities of the system. The audit report shall clearly indicate: (a) the auditor/responsible body signing the report; (b) the date on which the report is signed; (c) whether the system is operational and has at least the following functionalities: (i) collects data and monitors the achievement of milestones and targets; (ii) collects, stores and ensures access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation; (d) that the data is being collected by the implementing bodies and/or beneficiaries/any other entity entrusted with this task, according to the national set-up and that the data is being stored into the system; (e) any weaknesses of the system identified by the report and any corrective actions recommended to address them. Whereby “acceptance protocol” mentioned above is only applicable if the development and setting up of the system is outsourced to an external contractor. The “acceptance protocol” comes down to the certificate of works completion by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. | A repository system for monitoring the implementation of the RRF shall be in place and operational. The system shall include, as a minimum, the following functionalities: (a) collect data and monitor the achievement of milestones and targets; (b) collect, store and ensure access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation. | Rapporto dell'organismo di Audit del Pnrr (9 dicembre 2021) ??? | Il D.L. n. 77/2021 all’articolo 7, disciplina il controllo, audit, anticorruzione e trasparenza per il PNRR. In particolare è istituito presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato. Il D.M. 11 ottobre 2021 ha disciplinato le procedure sulla gestione finanziaria delle risorse previste dal PNRR, prevedendo in particolare un Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo NGEU. Il MEF riferisce (pag.5) che il 26 novembre 2021 è avvenuto il collaudo delle funzionalità dei primi moduli. Dette funzionalità sono state oggetto di audit da parte dell’Organismo indipendente di audit del PNRR il quale ha rilasciato, in data 9 dicembre 2021, il proprio Rapporto di audit attestandone la conformità con i requisiti previsti nella milestone. Il MEF riferisce, inoltre, che il rilascio delle dashboard per l’elaborazione della reportistica verrà effettuato per fine dicembre 2021 (ma non risultano ancora rilasciate), mentre per giugno 2022 è previsto il completamento di tutte le funzionalità del sistema informativo ReGis e la relativa messa in produzione. In particolare, il sistema comprenderà le funzionalità atte a consentire: a) la raccolta dei dati e il monitoraggio del conseguimento di traguardi e obiettivi; b) la raccolta, archiviazione e accesso ai dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-69 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici | Conseguito | R | S | PCM_Seg |  |  | Presidency of the Council of Ministers | Simplification and digitalization of the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) - Implement articles 41 and 44 of the current Public Procureme nt Code Define how procedure s should be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements - Implement article 44 of the current Public Procurement Code. - All provisions contained in the legislation, regulation s and implement ing acts (including any secondary legislation) shall be sufficiently detailed and binding as to either not require any further legislative interventions or be transposable in a subsequen t primary or secondary legislation or implement ing/regula tory acts (including ANAC’s guidelines) without any additions or changes to their substance, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal of the law- decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Law-decree shall simplify the public procurement system with at least the following urgent measures: i. Sets up targets to reduce the time between the publication and the contract award. ii. Sets up targets and a monitoring system to reduce the time between the contract award and the completion of the infrastructure (“fase esecutiva”). iii. Requires that the data of all contracts is registered in the anti- corruption database of the national anti-corruption authority (ANAC). iv. Implement and incentivize the alternative dispute resolution mechanisms in the execution phase of public contracts. v. Sets up dedicated offices in charge of public procurement procedures at Ministries, Regions and Metropolitan Cities. Further specifications: Simplification and digitalization of the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) - Implement articles 41 and 44 of the current Public Procurement Code - Define how procedures should be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements - Implement article 44 of the current Public Procurement Code | DL 31 maggio 2021, n. 77 (artt. 48, 49, 50, 51, 52); Decreto 12 agosto 2021, n. 148 | Con decreto 12 agosto 2021, n. 148 del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato emanato il Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-71 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici | Conseguito | R | S | PCM_Seg |  |  | Presidency of the Council of Ministers; National (DFP) Anti- Corruption Authority (ANAC) | Operational characteristics of the Italian National eProcurement system (as presented in reform 2.1.6): The National eProcurement System includes the full digitalization of procedures up to the contract execution (smart procurement), is interoperable with the management systems of the public administration, contains a digital habilitation of PO, auction sessions, machine learning to detect trends, CRMs with chatbots, digital engagement and status chain. - All provisions contained in the legislation, regulation s and implement ing acts (including any secondary legislation) shall be sufficiently detailed and binding as to either not require any further legislative interventions or be transposable in a subsequent primary or secondary legislation or implementing/regulatory acts (including ANAC’s guidelines) without any additions or changes to their substance, while excluding any measures that, based on a common understanding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleration and simplification of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation, regulations and implementing acts that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | All necessary legislation, regulations and implementing acts (including secondary legislation, if necessary) shall obtain the following results: i. The Single Coordination Body for public procurement policy shall have an adequate (to be specified in the Operational Arrangement) level of staffing and financial resources to be fully operational, also due to the support given by a dedicated structure of ANAC. ii. The Single Coordination Body for public procurement policy adopts the professionalization strategy (cf. linked to Italy’s NRPP proposed reform 2.1.6) containing the types of training at different levels, the special tutoring and the production of operational guidelines, with support of ANAC and the National School of Administration. iii. The dynamic purchasing systems are made available by Consip and are in line with Public Procurement Directives. iv. ANAC completes the exercise of qualification of contracting authorities in terms of procurement capacity further to the implementation of Article 38 of the Public Procurement Code. v. The monitoring system for the time between the contract award and the completion of infrastructure works is operational. vi. Data of all contracts is registered in the anti-corruption database of the national anti-corruption authority (ANAC). vii. All dedicated offices in charge of public procurement procedures at Ministries, Regions and Metropolitan Cities. | Decreto Interministeriale 12 agosto 2021, n. 148 | Con riferimento a tale riforma, si vedano le norme introdotte con il D.L. n. 77/2021, che reca, al Titolo IV, prime misure in materia di revisione della disciplina dei contratti pubblici. Il disegno di legge delega per la revisione del Codice dei contratti pubblici è stato presentato dal Governo al Senato (A.S. 2330) e la 8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) ne ha iniziato l’esame nella seduta del 7 settembre 2021.
M1C1-R01.13.00 | M1C1-100 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze | Conseguito | R | S | MEF |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The reform of the spending review process shall be intended with reference to the process of “Financial planning and agreement s among Ministries” (“Program mazione finanziaria e accorditra Ministeri”) outlined in article 22- bis of law 196/2009 and following amendme nts. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall indicate: a) How the role of the Ministry of Economy and Finance has been reinforced in the ex-ante evaluation, monitoring and ex-post evaluation in the context of the spending review process; | The revised framework for spending reviews in central state administrations (Ministries) shall improve its effectiveness by reinforcing the role of the Ministry of Economy and Finance. In particular, it shall provide for a reinforced role of the Ministry of Economy and Finance in the ex-ante evaluation, monitoring processes and ex-post evaluation, allowing to enforce the thoroughly execution of the reviews and the achievement of the intended goals. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art.9, commi 8-11) | Il D.L. n. 152/2021, all’articolo 9, commi 8 e 9, istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa. Entro il primo semestre 2022 è prevista l’adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023, 2024, 2025 (M1C1-104)
M1C1-R01.12.00 | M1C1-101 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Traguardo | Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale | Conseguito | R | S | MEF |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the competent authority reviewing possible actions for reducing tax evasion from omitted invoicing, especially in the sectors most exposed to tax evasion, including through targeted incentives to consumers. The review shall assess previous policies taken to reduce tax evasion from omitted invoicing and consider experiences from other Member States, in order to outline on that basispossible actions and their cost-benefit evaluation. | Adopt a report to inform government actions for reducing tax evasion from omitted invoicing, especially in the sectors most exposed to tax evasion, including through targeted incentives to consumers. | Relazione sulle azioni di riduzione dell'evasione fiscale | La relazione è stata adottata il 20 dicembre 2021
M1C2-I01.01.00 | M1C2-1 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Traguardo | Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico | Conseguito | I | S | MISE |  | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Developme nt / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevantprovisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Copy of the resolution of the Revenues Agency defining the tax credit codes. | The legal acts shall make Transition 4.0 tax credits available to potential beneficiaries. These are tax credits for (i) 4.0 (that is to say, technologically advanced) tangible capital goods, (ii) 4.0 intangible capital goods, (iii) standard intangible capital goods, (iv)research, development and innovation activities, and (v) training activities. The tax credit codes shall be defined by a resolution of the Revenues Agency to allow beneficiaries to use the tax credits with the F24 payment model. A Scientific Committee including experts from the Ministry Economy and finance, the Ministry of Economic Development and the Bank of Italy shall be established through the adoption of a ministerial decree to assess the economic impact of Transition 4.0 tax credits. | Risoluzione ADE 68/E del 30/11/2021; Decreto MEF 23 novembre 2021 comitato scientifico per la valutazione dell’impatto economico degli interventi del Piano Transizione 4.0 | La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, articolo 1, commi 1051-1067), utilizzando il "Fondo di rotazione per l'attuazione del Next generation EU-Italia", dotato di risorse nazionali a titolo di anticipazione rispetto ai contributi di futura provenienza europea, da utilizzare dopo l'approvazione del PNRR, ha disposto: l'estensione, fino al 31 dicembre 2022, del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, con un potenziamento ed una diversificazione delle aliquote agevolative ed una estensione delle spese ammissibili; l'estensione fino all'anno 2022 e la rideterminazione in aumento delle percentuali entro le quali è riconosciuto il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese; la proroga al 2022 del credito d'imposta in formazione 4.0. Il D.L. n. 59/2021 ha rideterminato, in ragione delle interlocuzioni intervenute con le istituzioni europee, la quota di risorse per Transizione 4.0 da ascrivere al programma NGEU (13.381 milioni di euro complessivi) e la quota da ascrivere al Piano nazionale per gli investimenti complementari (5.008 milioni), finalizzato ad integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR. Il 13 gennaio 2021, con risoluzione n.3/E, l’Agenzia dell’entrate ha istituito i codici tributo. Con tre decreti direttoriali del 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese; credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, attività di innovazione tecnologica e attività di design e ideazione estetica; credito d’imposta per le spese di formazione 4.0. L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021 ha definito i Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Transizione 4.0”. La previsione di cui all’art. 2, c. 6 bis DL Governance PNRR n. 77/2021 (40% Sud) è contemplata in sede attuativa. E' stato costituito il comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto economico del Piano Transizione 4.0.
M1C2-I01.05.01 | M1C2-26 | Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Traguardo | Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento | Conseguito | I | P | MAE |  | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Ministry of Foreign Affairs and Internati onal Coopera tion, Italian Export Credit Agency SIMEST |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. - Copy of the decision of the Board of the Fund establishing the investment policy; - Copy of the contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary. | The Law Decree(s) shall provide for the refinancing of the grant and loan component of Fund 394/81. The Board of the Fund shall approve a Decision establishing the investment policy. The investment policy linked to the refinancing of Fund 394/81 shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the projects supported, which shall be in line with the objectives of Regulation (EU) 2021/241; the terms of reference shall include eligibility criteria to ensure compliance with the ‘Do no significantharm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported projects under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation, (ii) the type of operations supported, (iii) the targeted beneficiaries, with a prevalence of SMEs, and their eligibility criteria, (iv) provisions to re-invest potential reflows for similar policy objectives, also beyond 2026, in case they are not re-used to re-pay interest rates stemming from loans provided under Regulation (EU) 2021/241. The contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary shall require the use of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). | DL 10 settembre 2021, n. 121 | L’articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021 ha rifinanziato per 1.200 milioni il Fondo 394 del 1981, attribuendo 800 milioni alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi. L’erogazione dei finanziamenti avverrà nel corso dei primi mesi del 2022, per una quota del 50 per cento. Il resto sarà erogato a rendicontazione avvenuta, nel corso del 2023.
M1C2-I01.05.01 | M1C2-27 | Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Obiettivo | PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81 | Conseguito | I | P | MAE |  | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Ministry of Foreign Affairs and Internati onal Coopera tion, Italian Export Credit Agency SIMEST |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of companies receiving support from Fund 394/81 starting from 1 January 2021; b) justification of compliance with the description of the investment and the target in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | At least additional 4 000 SMEs received support from Fund 394/81 starting from 1 January 2021 | Summary document ??? | Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 che approva la politica di investimento in esame. Dal 28 ottobre 2021 è operativo il portale SIMEST attraverso il quale le PMI possono presentare le domande di finanziamento. I tre interventi
M1C3-I04.01.00 | M1C3-8 | Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale | Traguardo | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale | Conseguito | I | S | Mtur |  | Hub del Turismo Digitale | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s descriptionof the investment and milestone. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a link to the Digital Tourism Portal. | Notification of the award of (all) public contracts for the development of the Digital Tourism Portal. The Digital Tourism Portal shall upgrade the current Italia.it portal through the implementation of a cloud and open architecture, greatly favouring interconnection with the ecosystem. The upgraded portal shall include: the creation of a new front- end interface and navigation tree; the review of the layout, structure and functionalities of the sections, pages and articles; the introduction of maps; multilingual management (at the time of the switch, the portal will bepresented in Italian and English). The integration of the other, currently supported, languages is expected in the months that immediately follow the commissioning. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Prima versione Dashboard | Con Decreto Interministeriale n. 1745 del 24 settembre 2021 è stata istituita l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per l’attuazione degli interventi del PNRR. Il 5 ottobre 2021 è stato aperto il bando relativo all’acquisizione di dataset per il monitoraggio dei flussi turistici in Italia. Il bando si è chiuso il 20 ottobre 2021. Dopo il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, sono state avviate numerose attività tecniche e un tavolo di lavoro interistituzionale in seno alla Conferenza delle Regioni, per il coordinamento degli stakeholder esterni finalizzato alla discussione dei principali temi che concorrono allo sviluppo delle politiche turistiche in chiave digitale. Inoltre, è in corso il consolidamento della partecipazione del Ministero del turismo al consorzio AIPACT (Artificial Intelligence for Public Adminitration Connected), qualificato dal Ministero dello sviluppo economico come Centro di innovazione digitale (Digital Innovation Hub).
M1C3-I04.02.00 | M1C3-22 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompaniedby a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call ; and provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives. The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art.8); Accordo Mef-BEI | L’articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021 è volto a dare attuazione alla linea progettuale 4.2.3 e prevede la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Nell'ambito del Fondo è costituita una apposita sezione «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi di riqualificazione energetica. E' stata definita la politica di investimento con MEF e BEI. Seguirà la stipula del funding agreement in corso di predisposizione da parte delle competenti strutture del MEF. Entro il primo semestre 2022 ci sarà il trasferimento dei 350 milioni dal Ministero del Turismo al Fondo
M1C3-I04.02.00 | M1C3-23 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financialbeneficiaries and their selection through an open call; and provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives. | Copy of adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The fund is dedicated to the purchase, restructuring and requalification of Italian real estate properties to support tourism development in the areas most affected by the crisis or marginal areas (costal areas, minor islands, ultra-peripheral regions and rural and mountain areas). The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with therelevant EU and national environmental legislation. | DL 6 novembre 2021, n. 152 | E' stato modificato il regolamento del Fondo Nazionale del Turismo per adeguarlo alle politiche di investimento della misura. Successivamente è stata ufficializzata l’adesione al Fondo e sottoscritte le relative quote per tutto l’ammontare dello stanziame
M1C3-I04.02.00 | M1C3-24 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | A dedicated section to tourism shall be activated for the SMEs guarantee fund. The fund shall be dedicated to SMEs in the tourism sector. | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures. The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 2) | L’articolo 2 del recente decreto-legge n. 152/2021 ha dato attuazione al sub-investimento e, allo scopo, ha istituito, nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una “Sezione Speciale Turismo” per la concessione di garanzie alle imprese alberghiere, alle strutture agrituristiche, alle strutture ricettive all’aria aperta, alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale (compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici), nonché ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico. Una riserva del 50 per cento dei fondi è dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica. E' stato definito lo schema di politica di investimento con MISE e il soggetto attuatore MCC S.p.A.. Dopo la definizione della politica di investimento del Fondo di garanzia in coerenza con i criteri del PNRR (traguardo della rata del 31 dicembre 2021), il soggetto attuatore è in condizione di attivare l’operatività del Fondo di garanzia per realizzare il sostegno di almeno 11.800 imprese entro il 2021.
M1C3-I04.02.00 | M1C3-25 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo rotativo | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The fund shall be dedicated to the tourism sector. The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call ; and provisions to re-invest potential reflows forthe same policy objectives | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 3); Decreto Interministeriale 28 dicembre 2021 | L’articolo 3 del decreto-legge n. 152/2021 attua il sub investimento. L’articolo prevede contributi diretti alla spesa - tramite il Fondo rotativo per le imprese presso Cassa depositi e prestiti - per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale di importo non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025, nella misura massima del 35 per cento delle spese e dei costi ammissibili. Gli interventi non devono arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento UE n. 2020/852. Il comma 9-bis dell’articolo 3, al fine di promuovere gli investimenti del PNRR, riduce dal 70 al 50% il limite delle risorse non utilizzate del FRI da destinare, nel periodo 2022-2024, alle finalità del Fondo crescita sostenibile. E' stato approvato il Decreto Interministeriale attuativo dell’art. 3 del D.L. n. 152/2021. Il conseguimento del traguardo della rata del 31 dicembre 2021, consente di attivarne l’operatività sulla base dei criteri del PNRR. Si prevede quindi, previa pubblicazione di specifico avviso sui siti della Cassa depositi e prestiti e del Ministero del turismo, di dare avvio alla ricezione delle istanze, che si concluderà nel corso del primo semestre 2022.
M1C3-I04.02.00 | M1C3-26 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The implementin g Decree shall specify the scope of application of the tax credit. | Copy of the publication in the Official Journal for decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reference legislation for the granting of the tax credit is Law No. 83 of May 31, 2014 introduced the recognition of a tax credit for interventions of redevelopment of tourist accommodations. Selection/eligibility criteria for compliance with the DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) of supported assets/activities and beneficiaries, requiring at least the use of an exclusion list and compliance with relevant EU and national environmental acquis of the supported assets/activities and beneficiaries, and ensuring compliance. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 1); Avviso pubblico Ministero del turismo; Decreto interministeriale 29 dicembre 2021 | L’articolo 1 del decreto-legge n. 152/2021 attua il subinvestimento, riconoscendo alle imprese del settore turistico, ricettivo e fieristico-congressuale è riconosciuto un credito di imposta e un contributo a fondo perduto a fronte di specifiche spese sos
M2C1-I01.01.00 | M2C1-14 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale | Conseguito | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Ministry for the Ecologic alTransitio n (MITE) | For reform 1.2: The detection system forillegal dumping of waste to which the Administratio n refers to, is related to the Component M2C4 which reports “The investment is aimed at developing a monitoring system that allows ... to counteract illegal waste disposal phenomena and to identify accumulation s, identifying their characteristic s, for the consequent removal interventions ”. Thereforethe “detection system” is not part of the Reform itself. | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decrees that are critical for achievingthe objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree of approval of criteria for the selection of projectsproposed by Municipalities shall enter into force. The Ministerial Decree shall lay down that the projects are selected among the following criteria: - Coherence with EU and national legislation and European Action Plan on Circular Economy, - Expected improvement of recycle objectives - Consistency with regional and national planning instruments, - Contribution to solving EU infringements, synergies with other sectorial planning (e.g. PNIEC) and/or other components of the plan, innovative technologies basing on full-scale experiences, - Technical quality of the proposal. - Consistency and complementarity with cohesion policy programmes and similar projects funded through other EU and national instruments The interventions shall not include investments in landfills, disposal facilities, Mechanical Biological Treatment /Mechanical Treatment plants orincinerators, in compliance with the DNSH principle. | DM 396 del 28.09.2021 | Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, tale decreto prevede l’emanazione di tre avvisi (da parte del MiTE) aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche: - linea d'intervento A: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; - linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; - linea d'intervento C: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale, i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.
M2C2-R02.00.00 | M2C2-7 | Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi. | Conseguito | R | S | MITE |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal of the Legislative Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decree shall include, in particular: 1-legislative amendment for a simplified authorization process and modification of the current grants mechanism in order (i) to widen the eligibility perimeter and (ii) to extend the grants availability period and (iii) foresee the feed in tariff mechanism and the Guarantee of Origin for renewable gas 2-The transposition of the REDII directive by legislative decree 3-The general coordination would be accomplished by Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), with thesupport of the other Administrations with advisory functions: Ministry of Agriculture (MIPAAF), Ministry of Economics and Finance (MEF) and Gestore Servizi Energetici. | D.Lgs 8 novembre 2021, n. 199 di recepimento della direttiva RED2 | Il D. Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento della Direttiva 2018/2001/UE (cd. RED II) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all’art. 11 disciplina le modalità di incentivazione del biometano prodotto o immesso nella rete del gas naturale o usato per i trasporti. vigore del decreto legislativo, saranno disciplinati gli incentivi per il biometano. Gli articoli 13 e 14 prevedono peraltro forme di raccordo tra l’attuazione della direttiva RED II e l’attuazione del PNRR. L'art. 24 riguarda il procedimento autorizzativo e delle opere infrastrutturali funzionali alla produzione del biometano. L’art. 42 detta invece alcuni criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Lo schema di decreto Ministeriale è stato notificato il 19/11/2021 e registrato con il codice SA.100704, e dovrebbe entrare in vigore successivamente all’esito positivo della procedura sugli Aiuti di Stato da parte della DGCOMP della CE.
M2C2-R05.00.00 | M2C2-37 | Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto-legge | Conseguito | R | S | MIMS |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal of the Decree Law that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree Law shall simplify the evaluation criteria for projects in relation to local public transport andaccelerate the design and authorisation process | DL 31 maggio 2021, n. 77 (art. 44, comma 1ter) | Il decreto legge n. 77/2021, articolo 44, comma 1-ter ha previsto, in deroga al Codice degli appalti, semplificazioni per gli interventi PNRR relativi agli interventi per il trasporto pubblico locale a impianti fissi, eliminando il parere Consiglio superiore lavori pubblici per interventi di importo minore o uguale a 100mln €.
M2C2-I05.03.00 | M2C2-41 | Investimento 5.3 - Bus elettrici | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili per conseguire l'obiettivo dell'intervento (filiera degli autobus) | Conseguito | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE | Bus elettrici - Filiera industriale | MIMS |  | Publication on Ministry’s institutional website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall identify the amount of available resources to implement of approximately 45 industrial transformation projects through “Development contracts | D.M. MIMS n.478 del 29/11/2021 | Il Decreto MIMS 29 novembre 2021 (G.U. n. 6 del 10/01/2022) dispone che le risorse complessivamente disponibili ammontano a 300 milioni di euro, di cui 250 milioni per nuovi progetti e 50 milioni per progetti in essere.
M2C3-I02.01.00 | M2C3-1 | Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | Traguardo | Entrata in vigore della proroga del Superbonus | Conseguito | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry ofthe Economy | For all buildings, with the exception of social housing, the current expiry date is 30 June 2022; for condominiums, when at least 60% of the work has been carried out before the expiry date, the deadline is 31 December 2022. In order to give more time for more complex interventi ons, it is planned to extend the expiry date for condominiums until 31 December 2022, regardless of the completion of at least 60% of the works. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectivesdescribed in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal act(s) shall extend the Ecobonus and Sismabonus benefits until 31 December 2022 for condominiums and 30 June 2023 for social housing (IACP) | DL 6 maggio 2021, n. 59 | La legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 28) introduce una serie di proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario per gli interventi effettuati
M2C4-R04.02.00 | M2C4-3 | Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | Traguardo | Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua | Conseguito | R | S | MITE |  |  | MITE | The accompanying actions implement ed as part of the MIR L7 line (Pon Governanc e 2014 -2020) are aimed at strengthen ing and structurall y improving the capacities of the competent public administra tions in regulating and managing the IIS at a territorial level. The accompan ying actions will be differentiated according to the specific needs and peculiariti es of the reference contexts, given the complexity and heterogen eity of the landscape of the recipients and the territorial areas covered by the interventi on. The memoran da of understan ding will explain the objectives and purposes of the institution al collaborati on to contribute to the preparatio n of the Area Plan and the preliminar y document ation for the award of the integrated water service (IIS), with the identificati on of the specific activities that will be implement ed , on the basis of the requests expressed by the same governing bodies in the area, promptly identifying the commitme nts of the parties with a view to achieving measurabl e results and to be achieved in consistent times. The support activities will concern preparatory activities for: a) drafting of the Area Plans. For each Area Plan it is planned to organize accompan ying paths by providing support in the 4 sub- activities indicated below: - Support for conductin g data analysis, current and future demand for the water service and current and future availability of the resource; - Accompaniment in the drafting of the program of interventi ons; - Support for the preparatio n of the managem ent and organizati onal model; - Accompaniment in the definition of the economic- financial plan and the tariff plan. b) Preliminary activities for the assignment of the SII. For each individual ATO, the organizati on of accompan ying paths is envisaged, providing support through the following operationa l phases: - Support in identifying the companies to be safeguarded; -Accompaniment in the choice of the form of management; - Support in starting the assignmen t process." | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted Memoranda of Understanding and a link to the website(s) where they can be accessed, with a reference to the relevant provisions indicating the entry into force. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the Memoranda contribute to achieving the objectives of the reform | Signature of Memoranda of Understading (MoU) by the Ministry of Ecological Transition with the regions Campania, Calabria, Molise and Sicilia to reduce fragmentation in the number of operators providing water services. The MoU should set objectives in terms of setting Local Government Bodies, reducing the number of operators and achieving economies of scale with a view to establish single operators for at least each 40 000 inhabitants | DL 6 novembre 2021, n. 152 | In apposita sezione del sito web del Ministero della transizione ecologica sono disponibili i testi dei protocolli siglati dalla direzione generale competente del Ministero con le regioni citate e i relativi enti di governo degli ambiti territoriali ottim
M2C4-R03.01.00 | M2C4-7 | Riforma 3.1 - Adozione programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico | Traguardo | Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico | Conseguito | R | P | MITE |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree of the President of the Council of Minister (DPCM) shall set out a national air pollution control programme which introduces appropriate measures for the reduction of air pollution in line with the EU Directive 2016/2284 and the legislative decree 30 May 2018, n. 81, transposing that Directive | DPCM di approvazione Programma di controllo dell’inquinamento atmosferico del 23/12/2021 | L’art. 1, comma 498, della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) reca l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, di un Fondo destinato a finanziare l’attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035. Si demanda a decreti del MiTE, di concerto con i Ministri indicati, per gli aspetti di competenza, il compito di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attività. Con il decreto MITE del 5 luglio 2021 si è conclusa la procedura di valutazione ambientale strategica del “Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico”. In data 20 dicembre 2021, la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante approvazione del Programma Nazionale di Controllo dell’Inquinamento Atmosferico.
M2C4-I01.01.00 | M2C4-8 | Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | Traguardo | Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | Conseguito | I | P | MITE |  | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) Copy of the operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall approve an operational plan for the implementation of an advanced and integrated monitoring and forecasting system to identify hydrological risks. It shall as a minimum, Envisage remote sensing applications and data field sensors;Develop a communication system which allows coordinator and interoperability between the various operators in the Control Rooms Set up Central and Regional Control Rooms Develop Cyber-security systems and services | DM 398 del 29.09.2021 | D.M. transizione ecologica 29 settembre 2021, recante “Approvazione del piano operativo per l'attuazione del sistema di monitoraggio integrato” (G.U. n. 251 del 20 ottobre 2021). Nel testo di tale decreto viene ricordato che l’art. 8 del D.L. 120/2021 dispone, tra l’altro, che “alla realizzazione delle misure di lotta contro gli incendi boschivi di cui al presente decreto concorrono le risorse disponibili nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 4, specificamente destinate alla realizzazione di un sistema avanzato e integrato di monitoraggio del territorio, nel limite di 150 milioni di euro”.
M2C4-I02.02.00 | M2C4-12 | Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Traguardo | Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici | Conseguito | I | P | PCM_Civ |  |  | Protezione civile |  | Copy of the publication of the approval acts ofintervention in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The decrees approving the first intervention and investment plan in the respective area(Commissioner delegate / Region / Autonomous Province) for flood and hydrogeological risk reduction shall aim to restore the starting of the original conditions and ensure the resilience of the territories to natural disasters | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 22) | L’art. 22 del D.L. 152/2021 prevede l’emanazione di un D.P.C.M. volto all’assegnazione e al trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie in questione, nella misura di 800 milioni di euro, finalizzate all'attuazione di nuovi interventi pubblici volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.
M2C4-I03.01.00 | M2C4-18 | Investimento 3.1 - Tutela valorizzazione del verde urbano ed extra urbano extraurbano | Traguardo | Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane | Conseguito | I | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE |  | Copy of the publication in the website of the Ministry of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The urban forestation plan shall be in line with the objectives of the law of 12 December 2019, 141 (‘climate law’) and following a planning phase to be carried out by the metropolitan cities. The plan should set as a minimum the following objectives, - Preserve and enhance diffuse biodiversity in line with the European Biodiversity strategy, - Contribute to the reduction of air pollution in metropolitan areas, - Reduce air quality infringement procedures; - Recover man-made landscapes and improve protected areas present in the immediate vicinity of metropolitan areas; Curb soil consumption and restore useful soils. | DM n. 493 del 30 novembre 2021 | Con comunicato pubblicato nella G.U. dell’11 dicembre 2021 è stata resa nota l’emanazione del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 493 del 30 novembre 2021 con cui è stato approvato il «Piano di forestazione urbana ed extraurbana».
M3C1-R01.01.00 | M3C1-1 | Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | Traguardo | Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) | Conseguito | R | P | MIMS |  |  | MIMS | The legislative amendment is expected to address the following elements, - The competent parliamentar y commissions should express an opinion on the strategic guidelines of the CdP. - The reform provides certain times for theapproval process of the CdP - The Court of Auditors may carry out in parallel concurrent checks on the CdP at the request of the Government or of the competent parliamentar y commissions | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative amendment shall reduce the time for the approval process of the Contratti di Programma (CdP) of the railway infrastructure manager Rete Ferroviaria Italiana | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 5) | DL n. 152/ 2021, articolo 5: modifica delle procedure di approvazione del Contratto di programma tra MIMS e RFI
M3C1-R01.02.00 | M3C1-2 | Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | Traguardo | Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | Conseguito | R | P | MIMS |  |  | MIMS | A legislative provision will make an important regulatory modification to allow the geographic location of the works to be anticipated in the“Technical and Economic Feasibility Study” (TEFS), instead of waiting for the definitive project design phase. The location will hence be included as a variation of the urban planning instruments, with a constraint linked to expropriation . The additional authorization s, which cannot be acquired on the TEFS, would be obtained insubsequent project design phases, without convening the “Conferenza dei Servizi”, as an exception to Law no. 241/1990. The following positive effects are expected from the proposed regulatory change: | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The regulatory change shall reduce the authorisation time of projects from 11 to six months | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 6) | DL n. 152/ 2021, articolo 6: accelera i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie. Il DL 121/2021, articolo 10, co. 7-bis ha esteso le procedure autorizzatorie semplificate e speciali del DL 77/2021 agli interventi relativi alle infrastrutture energetiche lineari ferroviarie.
M3C1-R02.01.00 | M3C1-21 | Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Traguardo | Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Conseguito | R | P | MIMS |  |  | MIMS | The adoption of "Guidelines", which will allow the application of common standards and methodologi es on the entire national road network. | Publication on Ministry’s institutional website of the Ministerial Decree that adopts the Guidelines and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | The “Guidelines” shall set common standards and methodologies on the entire national road network for the classification and management of risks, the evaluation of security and the monitoring of existing bridges. | D.M. MIMS n.493 del 3/12/2021 | Con il D.M. 493 del 2021, oggetto di intesa nella Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, sono state modificate le linee guida emanate nel passato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per la classificazione, la gestione del rischio e il monitoraggio di ponti, viadotti e cavalcavia lungo le strade statali e autostrade gestite da Anas Spa o da concessionari, al fine di estenderle alle strade gestite da Regioni, Province e Comuni.
M3C1-R02.02.00 | M3C1-22 | Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | Traguardo | Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) | Conseguito | R | P | MIMS |  |  | MIMS | The transfer of the ownership of the works of art will have to take place within six months of the entry into force of Law 120/20. It is expected to be completed in 2021accordin g to the rules of the Codice della Strada(Legislative Decree 285/1992) and its Regulations (Presidential Decree 495/92), which dictate provisions on the transfer of ownership between road-owning entities. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and publication on Ministry’s institutional website of the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The transfer of ownership of the works of art shall have to take place within six months of the entry into force of Law 120/20. It is expected to be completed according to the rules of the Codice della Strada (Legislative Decree 285/1992) and its Regulations (Presidential Decree 495/92), which dictate provisions on the transfer of ownership between road-owning entities. | D.M. MIMS n.485 del 30/11/2021 | Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, del D.L. 121/2021, è stato emanato il D.M. 485 del 2021, che contiene l'elenco delle strutture delle opere d'arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l'indicazione dei relativi enti titolari.
M3C2-R02.01.00 | M3C2-3 | Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale" | Traguardo | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale | Conseguito | R | S | MEF | Mef e Mims |  | MEF/AGENZIA DOGANE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree shall define the methods and specifications of the Single Customs Desk in compliance with Regulation (EU) 1239/2019 on the implementation of the European Maritime Single Window and with the Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information (eFTI). | DPR 29 dicembre 2021, n. 235 | Con DPR 29 dicembre 2021, n. 235 (G.U. 31.12.2021, n. 310, con entrata in vigore il 15 gennaio 2022) è stato emanato il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.)
M4C1-R01.00.00 | M4C1-1 | Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati | Traguardo | Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati. | Conseguito | R | S | MUR |  |  | Ministry of University and Research | . | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reforms shall include at least the following key elements: i) Initiatives to reform the university degree groups introducing a higher degree of flexibility to meet the evolving skills demand of the labour market; ii) Initiatives to reform the enablinguniversity degrees, to simplify andspeed up the access to professions; iii) Initiatives to reform the PHD programmes to better involve firms and boost applied research; Measures to reform the tertiary vocational training system, including strengthening links and possible transitions with professional degrees (lauree professionalizzanti), to meet the labour market demand for technical competences. | Legge 8 novembre 2021, n. 163; DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 14); DL 9 giugno 2021, n. 80 (dottorati) | Riforma 1.5 - L’art. 14 del D.L. 152/2021 ha disposto, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNRR, che nell’ambito dei criteri generali per la definizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti dei corsi di studio, una parte dei crediti formativi universitari (CFU) può essere riservata ad attività affini o integrative, comunque relative a settori scientifico-disciplinari (SSD) o ad ambiti disciplinari non previsti per le attività di base o per le attività caratterizzanti del corso di studi. Inoltre, ha previsto la razionalizzazione e l’aggiornamento dei medesimi SSD. Riforma 1.6 - Al riguardo, è intervenuta la L. 8 novembre 2021, n. 163. Investimento 4.1 - Al riguardo, è intervenuto il decreto ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226
M4C1-I01.07.00 | M4C1-2 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Traguardo | Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria. | Conseguito | I | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal of secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | The ministerial decrees adopted by the Ministry of University and Research on the reform on scholarships shall enhance access to tertiary education for talented students in socio- economic difficulties, Increase the amount of the scholarships and the number of beneficiaries until 31 December 2024. These student are identified based on the ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. | DM n 1320 del 17 dicembre 2021 | L’art. 12 del D.L. 152/2021 ha semplificato, per il periodo di riferimento del PNRR, e in attuazione degli obiettivi previsti dallo stesso, la disciplina relativa alla determinazione dei requisiti di eleggibilità per l’accesso alle borse di studio per gli studenti universitari e delle istituzioni AFAM e per la determinazione dei relativi importi. Inoltre, ha previsto che le risorse del PNRR destinate a tale obiettivo confluiscono sul Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il Fondo medesimo.
M4C1-R01.07.00 | M4C1-27 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti. | Conseguito | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for the revised primarylegislation to amend the current rules for student housing that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislation shall: Amend the current rules for studenthousing (law 338/2000 and the Legislative Decree 68/2012) in order to: (1). Fostering the restructuring and renovation of structures instead of new green-field buildings (with a greater percentage of cofounding, currently at 50%), with the highest environmental standard to be ensured by the presented projects; (2). Simplify, also thanks to the digitalization, the presentation and selection of projects and, therefore, the implementation timing; (3)Provide by law for a derogation from the criteria set out in Law no. 338/2000 with regard to the percentage of co-financing that can be Granted. A reform will be implemented, by introducing in the Italian regulatory framework for student housing financing the following major changes: 1. Opening up the participation to the funding also to private investors (according to the scheme described in the implementation), also allowing public- private partnerships where the university will make use of the available funding tosupport the financial equilibrium in real- estate investments for student housing; 2. Ensuring the long-term sustainability of the private investments by guaranteeing a change in the taxation scheme from the one applied for hotel services to the one applied for social housing, by constraining the use of the new accommodations for student housing purposes during the Academic Year, but allowing the use of the structures when they are not needed for student hospitality. This will, in turn, help the supply of a new range of accommodation at affordable rents; 3. Conditioning the funding as well as additional tax allowances (e.g. the equal treatment with the social housing) on the use of the new accommodations for student housing during the overall investment horizon and the compliance with the agreed upper bound in the rents charged to students even beyond the expiration of special funding schemes that my contribute to trigger the investment by the private operators; 4. Redefining the standards for student accommodations, by redetermining the law requirements regarding the common space per student available in the buildings in exchange for better equipped (single) rooms. | DL 31 maggio 2021, n.77 (art. 64, comma 8); DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 15); DM n 1256 e 1257 del 30 novembre 2021 | L’art. 64, co. 8, del D.L. 77/2021 (L.108/2021) ha innalzato (dal 50) al 75% del costo totale la quota massima di cofinanziamento dello Stato per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari e delle istituzioni AFAM, di cui alla L. 338/2000. Il co. 9 ha precisato che agli oneri derivanti si fa fronte con le risorse del PNRR. Successivamente, l’art. 15 del D.L. 152/2021 ha previsto che, per semplificare e velocizzare la selezione e il monitoraggio degli interventi di cui alla stessa L. 338/2000, le procedure sono effettuate esclusivamente attraverso l’informatizzazione del processo edilizio. Inoltre, ha disposto che i progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi. Infine, ha previsto che è promossa, prioritariamente, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili esistenti.
M4C2-I02.01.00 | M4C2-10 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica | Conseguito | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition has been open to applications, and b) justification that the technical specifications and terms of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone and of the description of the investment in the CID | The IPCEI projects that shall be supported are expected to be updated depending on the actual progress stage of the national IPCEI procedures currently on going and the progress stage of the state aid notification procedure. The chosen IPCEI shall regard specific industrial innovative sectors in line with the European value chains already identified. This intervention, includes both already approved IPCEIs and future ones, such as cloud, health, row materials, and cybersecurity. The terms of the call shall include the following:a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 40% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 60% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and at the end of the scheme. | Lancio dell'invito a manifestare interesse | Relativamente al varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica. Si rinvia ai tre decreti ministeriali del 7 luglio 2021, pubblicati in G.U. 19 agosto 2021, nonché al sito del Governo relativo al PNRR. Gli avvisi per le manifestazioni di interesse hanno riguardato sia gli IPCEI microelettronica 2, che idrogeno e cloud ed è stata pubblicata l’integrazione relativa al rispetto del principio del DNSH (do not significant harm). La notifica dell’IPCEI Idrogeno è indicata a fine dicembre 2021. I progetti ammessi al finanziamento sono quelli selezionati dalla Commissione europea, anche in esito della procedura di matchmaking tra imprese europee. Tale procedura rende difficile una valutazione ex-ante circa l’eventuale destinazione del 40% delle risorse al Sud.
M5C1-R01.01.00 | M5C1-1 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Traguardo | Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze | Conseguito | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Ministry of Labour and Social Policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation (e.g. Inter- Ministerial Decrees) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Certificate by the responsible administration illustrating the achievement of the milestone | The acts for GOL shall as a minimum: (i) define the essential elements and their standards of Public Employment Services (PES), including skills forecasting, personalised training plans, guidance and job coaching, to ensure the effective provision of personalised employment services according to common and uniform standards throughout the national territory, (ii) ensure that upskilling and reskilling training activities provided by Public Employment Services (PES) are fully in line with the National Plan for New Skills, including digital skills, (iii) ensure that Public Employment Services (PES) are targeted to the needs of recipients, (iv) ensure that Public Employment Services (PES) target as priority the most vulnerable; (v) set up a target of a minimum of25% of beneficiaries of the Guaranteed Employability of Workers programmes as recipients of relevant training, with a particular focus on digital skills and with a priority for the most vulnerable; (vi) set new mechanisms which strengthen and make structural the cooperation between public and private systems, including in relation to the identification of the relevant skill needs and the provision of job offers. The Decree establishes that recipients of social safety nets shall access the services provided under the National Programme Guaranteed Employability of Workers within 4 months from the moment in which they mature the right to social safety nets. The acts for the National Plan for New Skills shall as a minimum: (i) defines common standards and essential levels of vocational training throughout the national territory, (ii) targets both employed and unemployed and persons with the goal to enhance their digital skills and encourage lifelong learning. (iii) Identify skills and relevant standards based on a cooperation between the public and private systems, (iv) take into account the different needs of the target groups considered which, as a minimum, shall include the mostvulnerable, (v) encompass all relevant sectoral strategies as to have a comprehensive approach, including the national strategic plan for adult competencies.(vi) incorporate the provision for the development a forecasting system for new competencies needed in the short- medium term within the labour market. | Decreto Interministeriale 5 novembre 2021 | Decreto ministeriale 5 novembre 2021 recante l’adozione del Programma nazionale GOL; Decreto ministeriale 14 dicembre 2021, recante l’adozione del Piano nazionale nuove competenze che comprende tre programmi guida: il Programma Gol, il Sistema duale e il Fondo Nuove Competenze.
M5C1-I01.02.00 | M5C1-17 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Traguardo | Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile | Conseguito | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment – PCM Departm ent for Equal Opportu nities |  | Creation of the "Fondo Impresa Donna" with Ministry of Economic Development resources | The Fund to support women’s entrepreneurship is adopted by mean of Ministerial Decree, which shall establish a set of eligibility criteria in line with the RRF objectives, including the DNSH principle and signature of the funding agreement and operational agreements with the financial intermediary(ies). These funds shall constitute the "Fondo Impresa Donna" which shall implement the specific measure designed to support female entrepreneurship. Implementing measures shall be pre-agreed upon by the Ministry of Economic Development and the PCM-Department for Equal Opportunities, aiming at: - strengthening the existing measures already managed by in-house bodies of Ministry of Economic Development (such as NITO, Smart&Start) through a capital injection which shall be reserved only to women's businesses; - providing for a top up of the Female Entrepreneurship Fund established by 2021 Budget Law (from Q3 2022 on); - designing accompanying measures, monitoring and communication campaigns. The PCM-Department for EqualOpportunities shall implement a multi-year information campaign to promote female entrepreneurship, for vocational guidance activities for women of every age and female students in universities towards subjects and professions in which women are underrepresented and the creation of a communication platform | Decreto attuativo MISE del 30 settembre 2021 | La legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 97-106) ha istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo impresa donna, dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e ha previsto la costituzione del Comitato impresa donna, tra le cui attribuzioni rientra il formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia. La linea di investimento qui in esame incrementa le risorse del Fondo destinandovi 400 milioni di euro. L'adozione del D.M. di istituzione del Comitato impresa donna è intervenuta con l'adozione del Decreto interministeriale 27 luglio 2021. Il Decreto interministeriale 30 settembre 2021 pubblicato in G.U. il 14 dicembre 2021, ha dato attuazione alla disciplina del Fondo impresa donna.
M5C2-R01.00.00 | M5C2-1 | Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità | Traguardo | Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Conseguito | R | S | PCM_Dis |  |  | Minister for Disabilities/ Politicalauthority with delegation in the field of disability | People with disabilities are those defined, according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Before the copy of the publication in the official journal is available, a copy of the official verbal of the Parliament of the Italian Republic bearing the final approval of the law will be sent. | The Framework Law, which consists of a delegation law, shall strengthen the autonomy of people with disabilities,according to the principles of UNCRPD and European Strategy 2021-2030 for the rights of persons with disabilities, which shall as a minimum include: (i) the comprehensive definition and enhancement of the offer of social services for disabled people together with the promotion of de- institutionalisation and independent living, (ii) the simplification of procedures for access to health and social services, and (iii) the review of procedures for assessing the condition of disability, towards a multidimensional evaluation of the condition of every person. People with disabilities are those defined according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992. In Italy the assessment process is under competence of the Regions and the person is evaluated by the Local Health Services or by the National Institute of Social Welfare. The law shall be proposed by the Minister for the Disabilities for the approval by the Council of Ministers, according to the set road map. The adoption of the Framework Law shall be followed up by the reorganization of local social services, the definition of quality standards andby providing ICT platform to enhance and make more efficient the services. | Legge 22 dicembre 2021, n. 227 | E’ stata approvata la legge 22 dicembre 2021, n. 227.
M5C2-I01.01.00 | M5C2-5 | Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Traguardo | Entrata in vigore del piano operativo | Conseguito | I | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimensions and the relevant requirements are those defined in the operational Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distribution will be on the entire national territory. All social districts will bes olicited to participate, the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognition of essential level of social assistance to be granted on the entire territory." | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Letter confirming its adoption by the competent authority or copy of the publication in the Official Journal | The operational plan shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, which relate to four dimensions: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) support to elderly autonomy, (iii) home services to elderly, and (iv) support to social workers. The action ‘Support to parents’ shall consist, as a minimum, of providing support to recipient families for at least 18 months with (i) a pre- assessment of the family environment and children situation, (ii) an assessment of the situation made a multidisciplinary team of qualified professionals and (iii) provide at least one of the following services: home services, participation to support groups for parents and children; cooperation among schools, families and social services and/or shared family care services. The action ‘elderly autonomy’ shall consist, as a minimum, of reconverting retirement homes for elderly people ingroups of autonomous apartments, equipped with all necessary facilities and services, including home automation, telemedicine and remote monitoring. The action ‘home services to elderly’ is aimed at providing specific training to professionals for home services to elderly people. The action ‘support to social workers’ shall consist of supporting social operators and reinforcing their professionalism and sharing competences, mainly by introducing instruments for sharing competences and provide supervision services to operators to support the work of operators. | DM 450 del 9 dicembre 2021 | Il Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 dicembre 2021 ha definito il Piano Operativo per la presentazione di proposte di adesione agli interventi finalizzati ad estendere le progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta.
M5C3-R01.00.00 | M5C3-10 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Traguardo | Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Conseguito | R | P | PCM_Sud |  |  | Ministry for the South and territori al Cohesio n and Ministry for Infrastru ctures and Sustanai ble Mobility | The Digital One Stop Shop is a single authorization procedure for setting up or investing in production units. The functions of the Commissioner in the SEZ resulting from the provisions to strengthen its role include: (i) Direct the Services Conferences; (ii) Authority that issues each single final permission provision; (iii)Only interlocutor with economic actors. | Copy of the publication in the Official Journal for the regulation (or relevant legislation) is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The regulation shall include: the establishment of the Digital One Stop Shop for the Special Economic Zones for the simplification of procedures; provisions to strengthen the role of the Commissioner in ZES Special Economic Zones are specific areas defined by the Law Decree 91/2017 (publication in the Official Journal 141/2017) converted into law by the L. 123/2017 (published in the official Journal Mezzogiorno 188/2017). | DL 31 maggio 2021, n.77 (art. 57); DL 6 novembre 2021, n. 152 | Il D.L. n. 152/2021, articolo 11 introduce lo sportello unico digitale per la presentazione dei progetti di nuove attività nelle ZES e prevede semplificazioni procedurali e per la risoluzione delle controversie nei casi di opposizione delle amministrazioni interessate nell’ambito della conferenza dei servizi. Il D.L. n. 77/2021, articolo 57, interviene su alcune procedure riguardanti il funzionamento, e la governance delle ZES.
M5C3-I04.00.00 | M5C3-11 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastruttural i per le Zone Economiche Speciali | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali | Conseguito | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con PCM- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | Ministry for the South and territorial Cohesion and Ministry for Infrastructures and Sustanaible Mobility | . | Copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The decree shall allocate resources to the subjects responsible for implementation and define specific conditions to avoid any environmental impact of interventions. The launch of all competitive calls shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | D.M. MIMS n.492 del 3/12/2021 | Il decreto interministeriale n. 492 del 3 dicembre 2021 ha ripartito la somma di 630 milioni di euro tra le ZES per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES (comunicato sulla G.U. n. 2 del 4/1/22).
M6C2-I01.01.00 | M6C2-4 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane | Conseguito | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the reorganisation plans adopted. b) Letter notifying the approval of the reorganization plan by the competent authority. | Approval of the reorganization plan to strengthen the capacity of the NHS hospitals to adequately address pandemic emergencies by increasing the number of beds in intensive and sub-intensive care units. The hospital reorganization plan shall increase the number of beds available in the intensive and semi-intensive care units in NHS hospitals. | Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22/10/2021 | Piani regionali approvati nel 2020 e recepiti nel Decreto Direttoriale n. MDS-DGPROGS-84 del 22.10.2021. I Piani sono stati predisposti sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute del 29.5.2020, n. 11254, di attuazion
Monitoraggio
M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S | MGiu
M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S | MGiu
M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S | MGiu
M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S | MGiu
M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
M1C2-R02.00.00 | M1C2-6 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2021 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  | R | S
M2C2-R01.00.00 | M2C2-6 | Interim Step- Identification of the areas for the building-up of those structures by the State-Regions Conference | Monitoring |  |  | R | S
M5C3-I02.00.00 | M5C3-5 | Interim Step 1- Criteria for project selection | Monitoring | Establishment of the criteria for the selection of the projects to enhance assets confiscated from organized crime - Publication of the call for proposal |  | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
Fondo complementare | [15 empty] | Report n. 1 e n.2 della RGS
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Notifica UE e Sottoscrizione Convenzione tra MISE, Ministero PA e Poste Italiane | Conseguito | I |  | MISE | [6 empty] | Convenzione Ministero - Poste Italiane
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | DPCM di individuazione degli interventi e di riparto delle risorse. Decreto ministeriale di Approvazione dello schema di disciplinare d’obbligo con i Soggetti Attuatori (SA); Decreto ministeriale di Individuazione della Centrale Unica di Committenza e stipula convenzione. | In ritardo | I |  | MIC | [6 empty] | Dpcm 8 ottobre 2021 | DPCM di individuazione degli interventi e riparto delle risorse firmato da Ministro della Cultura e Ministro dell’economia e delle finanze e inviato alla PCM in data 30.09.2021. Adottato DM di approvazione dello schema di disciplinare. Da adottare: provvedimento di individuazione della Centrale Unica di Committenza (dopo la firma del DPCM).
M2C1-I02.01.02 |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  | Provvedimento di attribuzione beneficio della graduatoria dei progetti già presentati | Conseguito | I |  | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  |  |  |  | Decreto Scorrimento graduatorie IV Bando
M2C2-I04.04.04 |  | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus |  | Adozione DM di assegnazione delle risorse | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi |  |  |  |  | D.M. 315/2021 per l'acquisto di autobus | Assegnazione delle risorse
M2C2-I04.04.05.1 |  | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  | DM definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento. | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | D.M. 389/2021 | Definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento.
M2C2-I04.04.05.1 |  | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  | Notifica UE retrofit navi | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [5 empty] | In attesa dell’autorizzazione CE (pervenuta a novembre 2022) dopo notifica in tema Aiuti di Stato per l’emanazione del bando
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Avvio predisposizione Ibridizzazione prima nave Iginia traghettamento treni | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | Comunicazione Mims
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Pubblicazione del bando di gara per fornitura di nave dual fuel ibrida elettrica | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | Bando di gara | Pubblicazione del bando di gara per fornitura di nave dual fuel ibrida elettrica
M2C2-I04.04.05.3 |  | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  | DM definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento. | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | D.M. 388/2021
M2C2-I04.04.05.3 |  | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  | Notifica UE e revisione navi bunkerine | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [5 empty] | Ricevuta autorizzazione UE il 06.05.2022
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Emanazione DPCM, previa intesa in sede di Conferenza unificata, recante gli indicatori per il riparto delle somme su base regionale, le modalità ed i termini di ammissione a finanziamento degli interventi e le modalità di erogazione dei finanziamenti. | Conseguito | I |  | MIMS e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  |  |  |  | DPCM 15 settembre 2021 | Acquisita il 4 agosto 2021 intesa in Conferenza unificata. Firmato Dpcm il 15 settembre 2021. Registrato alla Corte dei Conti.
M3C1-I01.06.02 |  | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  | DM che individua gli interventi ammessi a finanziamento e formalizza l’assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi del Piano. | Conseguito | I |  | MIMS |  | Potenziamento delle linee regionali |  |  |  |  | DM 363/2021 | Autorizzati 29 progetti (81,2% al Sud) per la messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali per un importo pari a 454,27 milioni di euro; per il potenziamento delle linee ferroviarie regionali per un importo pari a 677,32 milioni di euro; per potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile per un importo pari a 278,41 milioni di euro; per il potenziamento delle linee ferroviarie e il contestuale potenziamento e/o rinnovo del parco rotabile: a cui sono state destinate risorse pari a 140 milioni di euro
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Provvedimento di definizione di modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di mezzo, a seguito di gara | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | DM 395 del 21 ottobre 2021 | Avvio della procedura di concessione dei contributi dopo autorizzazione UE
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Provvedimento di definizione di modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di mezzo, a seguito di gara | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | Decreto MIMS – MEF del 28 ottobre 2021, n. 412
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Definizione del programma generale degli interventi del Commissario Straordinario (ponti e viadotti) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Ordinanza 1 del Commissario Straordinario | Definito programma operativo generale degli interventi del Commissario Straordinario. L’ordinanza 1 del 27/09/21 approva la convenzione con Italferr per le attività di supporto al commissario ex art. 206 del DL 34 / 2020
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Pubblicazione del bando 'smart road' | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Ordinanza 2 del Commissario Straordinario | L'ordinanza 2 del 27/09/21 approva l’avviso di indizione gara per la componente Smart Road e mandato ad ITALFERR a pubblicarlo
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  |  |  |  | DM MIMS 13 agosto 2021, n. 330 | Decreti MIMS del 13.08.21, n. 330 e del 17.08.21, n. 332, di assegnazione risorse, registrati alla Corte dei Conti. DM Fondo Investimenti 2021 (400mln) acquisito parere del CIPESS il 3 novembre; il decreto sarà emanato dopo la registrazione alla Corte dei Conti della delibera CIPESS del 3 novembre. Effettuato trasferimento risorse 2021 ai soggetti attuatori.
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  |  |  |  | DM MIMS 13 agosto 2021, n. 330 | Decreti MIMS del 13.08.21, n. 330 e del 17.08.21, n. 332, di assegnazione risorse, registrati alla Corte dei Conti. DM Fondo Investimenti 2021 (400mln) acquisito parere del CIPESS il 3 novembre; il decreto sarà emanato dopo la registrazione alla Corte dei Conti della delibera CIPESS del 3 novembre. Effettuato trasferimento risorse 2021 ai soggetti attuatori.
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale |  |  |  |  | DM MIMS 13 agosto 2021, n. 330 | Decreti MIMS del 13.08.21, n. 330 e del 17.08.21, n. 332, di assegnazione risorse, registrati alla Corte dei Conti. DM Fondo Investimenti 2021 (400mln) acquisito parere del CIPESS il 3 novembre; il decreto sarà emanato dopo la registrazione alla Corte dei Conti della delibera CIPESS del 3 novembre. Effettuato trasferimento risorse 2021 ai soggetti attuatori.
M3C2-I03.04.00 |  | Efficientamento energetico |  | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Efficientamento energetico |  |  |  |  | DM MIMS 13 agosto 2021, n. 330 | Decreti MIMS del 13.08.21, n. 330 e del 17.08.21, n. 332, di assegnazione risorse, registrati alla Corte dei Conti. DM Fondo Investimenti 2021 (400mln) acquisito parere del CIPESS il 3 novembre; il decreto sarà emanato dopo la registrazione alla Corte dei Conti della delibera CIPESS del 3 novembre. Effettuato trasferimento risorse 2021 ai soggetti attuatori.
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Decreto ministeriale di individuazione beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) |  |  |  |  | DM MIMS 13 agosto 2021, n. 330 | Decreti MIMS del 13.08.21, n. 330 e del 17.08.21, n. 332, di assegnazione risorse, registrati alla Corte dei Conti. DM Fondo Investimenti 2021 (400mln) acquisito parere del CIPESS il 3 novembre; il decreto sarà emanato dopo la registrazione alla Corte dei Conti della delibera CIPESS del 3 novembre. Effettuato trasferimento risorse 2021 ai soggetti attuatori.
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | Pubblicazione del bando per la selezione del soggetto gestore e aggiudicazione. | Conseguito | I |  | MISE |  | Accordi per l'innovazione |  |  |  |  | Pubblicato il bando per la selezione del soggetto gestore in GUUE del 22.09.2021. | Raggruppamento temporaneo di operatori economici, costituitosi con atto del 20 e 21 dicembre 2021, con mandataria Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., a cui sono affidati gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti l’istruttoria delle proposte progettuali, l’erogazione delle agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e controlli
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Decreto Ministeriale di ripartizione delle somme tra i S. A. | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  |  |  |  | DM MIMS/Coesione/Mef del 13 ottobre 2021, n. 394 | Decreto MIMS di concerto con il Ministero del sud e la coesione territoriale e il MEF di riparto delle risorse per aree interne, del 13.10.21, n. 394, registrato alla Corte dei Conti.
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Pubblicazione della manifestazione di interesse (avviso). | Conseguito | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  |  |  |  | Decreto 204/2021 (Avviso Pubblico) | Pubblicazione della manifestazione di interesse (avviso)
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Decreto di nomina dei componenti della commissione di valutazione. | Conseguito | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  |  |  |  | Decreto 291/2021 (Nomina della Commissione)
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | Indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura. | Conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  |  |  |  | Programma degli interventi | Individuazione delle specifiche finalità di investimento per macromisure A e B; riparto delle risorse per ciascuna finalità individuata; indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori; individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura.
M5C3-I06.02.00 |  | Rilancio economico e sociale |  | Indicazione del responsabile dell’attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori (ufficio del Commissario sisma 2016 e Struttura di missione sisma 2009); individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura. | Conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  |  |  |  | Programma degli interventi
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Autorizzazione UE | In ritardo | I |  | MISE | [6 empty] | Approvazione norme Ue su aiuti si Stato | L'autorizzazione UE di tutti gli interventi previsti è arrivata solo ad ottobre 2022
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Approvazione del Piano di supporto tecnico; convenzioni e contratti per l’affidamento dei servizi di AT. | Conseguito | I |  | MIC | [6 empty] | Documento non disponibile in Ales SpA | Il Piano di supporto e l’assistenza tecnica sono garantiti da Ales SpA, Società in house del MiC, che svolge per il MiC i Servizi di supporto al Segretariato Generale, nell’ambito del Contratto rep. n. 83 del 17 novembre 2021. Nell’ambito di detto contratto il 28 dicembre 2021 è stata presentata dal MIC la richiesta di servizi di supporto tecnico, riscontrata, in pari data, dalla società.
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Sottoscrizione dei Disciplinari d’obbligo con i soggetti attuatori e conseguente concessione delle anticipazioni (sulla base di QE preliminare). | Conseguito | I |  | MIC | [6 empty] | Disponibile solo lo schema di disciplinare d'obbligo (D.M. Mic 5 ottobre 2021) | Sottoscritti, tra il 29 e 30 dicembre 2021, tutti i disciplinari d’obbligo per i 14 interventi tra il Segretario generale e i rappresentanti legali dei Soggetti Attuatori ad eccezione dell’intervento “Cammini” rientrante nel più ampio intervento 12 –Percorsi nella Storia), in quanto attuato dagli uffici del medesimo segretariato. Pertanto, per detto intervento non si è ritenuto di dover sottoscrivere un apposito disciplinare. L’amministrazione
M2C1-I02.01.02 |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  | Decreto ministeriale per la definizione e pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare; Definizione regime di aiuti per altri settori (pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo) | Conseguito | I |  | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  |  |  |  | DM MIPAAF – PQAI n. 478546 del 28.09.2021 | Scorrimento graduatoria IV bando
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Pubblicazione del bando di gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | Bando di gara
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Pubblicazione dei Bandi da parte delle Regioni per individuazione proposte da parte degli ex Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, dei Comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari e conseguente predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle Regioni | Conseguito | I |  | MIMS e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | [5 empty] | Effettuata la pubblicazione dei bandi da parte di tutte le Regioni e PA per individuazione proposte da parte degli ex Istituti autonomi case popolari, dei Comuni e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex Istituti autonomi case popolari per la programmazione degli interventi. Ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 15 settembre 2021 il Piano degli interventi deve essere trasmesso al MIMS entro il termine del 15 gennaio 2022 ai fini dell’approvazione.
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Notifica CE per autorizzazione (locomotori e carri) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | Notifica effettuata il 9 settembre 2021
M3C1-I01.91.01.02 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Avvio progettazione delle elettrificazioni dei raccordi RFI | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | Decreto Mims 21 dicembre 2021, n. 521 | Emanato Decreto MIMS del 21.12.2021, n. 521 per assegnazione risorse ad RFI (30 milioni) e avviata progettazione delle elettrificazioni dei raccordi
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Notifica CE per autorizzazione (locotrattori e transtainer/gru) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | Notifica effettuata il 27 dicembre 2021
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Redazione del progetto di monitoraggio dinamico (ponti e viadotti) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Effettuata il 27 dicembre 2021 | L’avvio della procedura di concessione dei contributi sarà a valle dell’autorizzazione UE (notifica UE effettuata il 27.12.2021)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio progettazione interventi traforo del Gran Sasso | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Comunicato Ansa | Progettazione Italferr avviata e certificata dal verbale del 10.11.21 tra Italferr e Struttura commissariale Gran Sasso. Adottata ordinanza commissariale di approvazione del protocollo di intesa operativo del 30.11.21 con commissario emergenza idrica Gran Sasso firmato.
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Decreto ministeriale di ripartizione delle somme tra enti gestori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) |  |  |  |  | Decreto MIMS del 21 dicembre 2021, n. 522
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | D.D. accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | Conseguito | I |  | MIMS |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  |  |  |  | Decreti direttoriali | Stipulati tutti gli accordi procedimentali con le ADSP relativamente agli interventi da realizzare
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | D.D. accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | Conseguito | I |  | MIMS |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  |  |  |  | Decreti direttoriali | Stipulati tutti gli accordi procedimentali con le ADSP relativamente agli interventi da realizzare
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | D.D. accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | Conseguito | I |  | MIMS |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale |  |  |  |  | Decreti direttoriali | Stipulati tutti gli accordi procedimentali con le ADSP relativamente agli interventi da realizzare
M3C2-I03.04.00 |  | Efficientamento energetico |  | D.D. accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | Conseguito | I |  | MIMS |  | Efficientamento energetico |  |  |  |  | Decreti direttoriali | Stipulati tutti gli accordi procedimentali con le ADSP relativamente agli interventi da realizzare
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | D.D. accordi procedimentali con ciascuna ADSP relativamente agli interventi da realizzare | Conseguito | I |  | MIMS |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) |  |  |  |  | Decreti direttoriali | Stipulati tutti gli accordi procedimentali con le ADSP relativamente agli interventi da realizzare
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | DM MISE semplificazione amministrativa della procedura prevista per accordi di innovazione; Convenzione tra Ministero e Soggetto gestore per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse. | Conseguito | I |  | MISE |  | Accordi per l'innovazione |  |  |  |  | DM 31 dicembre 2021
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Condivisione e scelta degli interventi da parte dei Comitati Aree interne e soggetti gestori delle strade individuate | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  |  |  |  | Convocate tutte le 72 assemblee dei sindaci (Comitati Aree interne). | L’obiettivo si considera conseguito in quanto la tappa successiva prevede la predisposizione (e l’invio) dei piani operativi con gli interventi e i relativi CUP come previsto dall’art. 6 co, 1 del Decreto MIMS di concerto con il Ministero del sud e la coesione territoriale e il MEF di riparto delle risorse per aree interne, del 13.10.21, n. 394.
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Invito alla presentazione dei progetti sulla base dell’esito della manifestazione di interesse | Conseguito | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  |  |  |  | Decreto 291/2021 (Nomina componenti commissione) | Decreto di nomina dei componenti della commissione di valutazione.
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure | Conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  |  |  |  | Ordinanze commissariali nn. 1-11
M5C3-I06.02.00 |  | Rilancio economico e sociale |  | Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento | Conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  |  |  |  | Ordinanze commissariali nn. 12-14

## 2022_I
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | NOTE | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento - Ufficio Studi (30 giugno 2022) | Link 1 | Link 2
M1C2-I01.05.02 | M1C2-28 | Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo | Conseguito | I | P | MISE |  |  | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.  Copy of the investment policy of the Development Contracts  Copy of the contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary | The investment policy of the Development Contracts shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the projects supported, which shall be in line with the objectives of Regulation (EU) 2021/241; the terms of reference shall include eligibility criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported projects underthis measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation, (ii) the type of operations supported, (iii) the targeted beneficiaries and their eligibility criteria, (iv) provisions to re-invest potential reflows for similar policy objectives, also beyond 2026, in case they are not re-used to re-pay interest rates stemming from loans provided under Regulation (EU) 2021/241. The contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary shall require the use of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). | DM 13 gennaio 2022 | Il decreto direttoriale 25 marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022).
M2C4-I03.02.00 | M2C4-5 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazion e amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | Conseguito | I | S | MITE |  | Digitalizzazione dei parchi nazionali | MITE |  | Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall mandate the development of digital services for visitors to national parks and marine protected areas | DM 22 marzo 22 | Direttiva agli Enti parco nazionale e alle Aree marine protette
M2C4-R04.01.00 | M2C4-27 | Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Conseguito | R | P | MIMS |  |  | MIMS | The new legal framework will as a minimum, : i) accelerate the time needed for the identification and approval of investments to be funded, ii) simplify the procedures for monitoring / modifying the plan, iii) unify the funding of investments on the entire water supply sector, from primary infrastructure s to potable water distribution networks, in an unique plan under a strengthened central role of MIMS, with the collaboration of ARERA. The implementing bodies are the operators of the water integrated services (for potable use) or the ‘Consorzi di Bonifica’ (for irrigation use). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislation shall strengthen the governance and simplify the implementation of investments in water supply infrastructure. The new legal framework should as a minimum, - Make the National Plan for interventions in the water sector the central financing instrument for investments in the water sector. - Seek the opinion and actively involve the Regulator (‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente’) in any change or update to the Plan. - Provide support and accompanying measures for implementing bodies not able to carry out investments relating to primary procurement within the foreseen time frame. - Simplify procedures for reporting and monitoring the investments financed in the water sector. | DL 10 settembre 2021, n. 121 (art. 2, comma 4bis) | E’ prevista l’emanazione di uno o più decreti del MIMS per la definizione delle modalità e dei criteri di redazione ed aggiornamento del Piano, nonché della sua attuazione per stralci. Con la sezione II della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) è stato operato un rifinanziamento delle risorse destinate al piano dal comma 523 della legge 205/2017, nella misura di 40 milioni per il 2022 e 400 milioni per gli anni successivi.
M5C2-I01.03.00 | M5C2-9 | Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | Traguardo | Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazion e dell'invito a presentare proposte | Conseguito | I | S | MLPS |  | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Ministry of Labor and Social Policies | Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbish ment and renovation of State property. This should be complemented by development and autonomy programm es. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This will be complemented by job placement programmes, in collaborati on with employment centres. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone | The operational Plan regarding projects on Housing First and Post Stations, shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, and launch of call for proposal. Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This shall be complemented by development and autonomy programmes. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This shall be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres. | DD n. 98 del 9 maggio 2022 | Con Decreto Direttoriale n. 117 del 20 maggio 2022 sono stati rettificati gli elenchi degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento
M5C2-I02.01.00 | M5C2-11 | Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) | Conseguito | I | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Ministry of the Internal Affairs | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) notification to municipalities via publication in the Official Journal of the decree which allocates funds to local authorities b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project extracted from the Codice Unico di Progetto (Unique Project Code) monitoring system (e.g. CUP codes, CUP project descriptions, cost plans, total surface covered by the interventions, energy efficiency improvements when applicable) proving alignment with the CID's description of the investment and target c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of all public contracts awarded to at least 300 municipalities of more than 15 000 inhabitants for investments in urban regeneration to reduce situations of marginalisation and social degradation, with projects in line with the RRF objectives including the DNSH principle.The grants are awarded to municipalities of more than 15 000 inhabitants which are not the provincial capitals, the provincial capital municipalities or the metropolitan city headquarters. Projects of urban generation shall consist of at least one of the following interventions: 1. Reuse and re-functionalization of public areas and existing public building structures for purposes of public interest, including the demolition of abusive works carried out by private individuals in the absence or total discrepancy from the building permit and the arrangement of the relevant areas; 2. Improvement of the quality of the urban landscape and of the social and environmental fabric, including through building renovation of public buildings, with particular reference to the development of social and cultural, educational and didactic services; 3. Green, sustainable and smart transport projects. The maximum amounts per municipality are the following:EUR 5 000 000 for municipalities with populations ranging from 15 000 to 49,999 inhabitants; EUR 10 000 000 for municipalities with a population of between 50 000 and 100 000 inhabitants; EUR 20 000 000 for municipalities with a population greater than 100,000 inhabitants and for municipalities that are provincial capitals or metropolitan cities. | Decreto Mint del 20 dicembre 2021 | A seguito delle ulteriori risorse stanziate per i comuni, pari a complessivi 905 milioni di euro per il periodo 2022-2026 (art. 28 del D.L. 17/2022), è stato adottato dal Ministero dell'Interno il decreto 4 aprile 2022, con il quale si è proceduto allo scorrimento della graduatoria
M5C2-I02.02.01 | M5C2-15 | Investimento 5.3 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse. | Conseguito | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Ministry of Labour and Social Policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating theentry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall allocate resources on the basis of the mapping of illegal settlements realised by the “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Standard of temporary and long-term housing solutions shall be defined. | DM del 29 marzo 2022
M5C2-I02.03.00 | M5C2-19 | Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare | Traguardo | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori) | Conseguito | I | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Ministry of Infrastructures and Transport |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the agreements and a link to the website where it can be accessed; b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the agreement contribute to achieving the objectives of the milestone | At least 15 Regions and Autonomous Provinces (including municipalities and/or metropolitan cities located in those territories) signed the agreements to redevelop and increase social housing; Agreements signed with at least 15 Regions and Autonomous Provinces involved in projects. Building: new public housing accommodations to: · redevelop, reorganize and increase the assets intended for public housing; · re-functionalize areas, spaces and public and private properties also through theregeneration of the urban and socio- economic fabric; · improve the accessibility and safety of urban areas and the provision of services and urban-local infrastructures; · regenerate areas and spaces already built, increasing environmental quality and improving climate resilience to climate change also by means of operations with impacts on urban densification; · identify and use innovative management and inclusion models and tools, social and urban welfare, as well as participatory processes. Housing units and public spaces supported shall be intended as benefitting from the activities described in the related milestone. | Firma delle convenzioni | Il Mims ha comunicato la firma di 158 convenzioni del Pinqua su un totale di 159 (7 convenzioni per le proposte pilota, su un totale di 8 ammesse al finanziamento, e 151 relative a proposte ordinarie su un totale di 151).
M1C1-I03.01.00 | M1C1-33 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Conseguito | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers | Start the recruitme nt procedures for the Trial office and Administra tive Courts by completin g the recruitment of at least 168 units of personnel and place units into service. The baseline shall be the number of personnel on 31 December 2021. The completed staffing procedures should not include those funded through national funds in service | Report on the completed staffing procedures per judicial offices vis-à-vis the 2021 baseline separating the number of new positions funded by national budget and RRF, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymised contracts indicating the identification number of the new employees. | Start the recruitment procedures of at least 168 units of personnel for the Trial office and Administrative Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. | Documentazione concorso | Il 6 luglio 2021 sono stati banditi i concorsi, per titoli e prova scritta, per il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato primo scaglione di n. 168 unità di personale non dirigenziale. All’esito di questa fase la maggior parte dei posti sono stati coperti ed i vincitori sono stati assunti con decorrenza 3 gennaio 2022. È stato infine bandito un concorso per gli ultimi 6 posti per assistenti informatici rimasti non coperti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° febbraio 2022. Ad oggi risultano assegnati tutti i 168 posti messi a concorso.
M1C1-R02.03.01 | M1C1-56 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego | Conseguito | R | S |  |  | Portale unico del reclutamento | Department of Public Administrations (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, the secondary legislation and any other act that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The enabling legislation shall include the following measures: - define job profiles specific for the public sector to attract the competences and skills needed; - creation of a single recruiting platform to centralise public hiring procedures for all central public administrations, with a commitment to extend the use of the platform also to local administrations; - reform of the recruitment process to: i) move from a purely knowledge- based system to a system primarily based on competences and appropriate aptitudes; ii) assess competences to be performing civil servants; iii) differentiate the recruitment processes between entry- level recruitment, which shall be purely competence-based, and the recruitment of specialised profiles, which should combine competences with relevant work experience and would lead to accessing the career at a higher level; The Ministry for Public Administration shall ensure the consistent implementation of the new process across the administrations; - reform of the senior civil service to homogenise appointment procedures across the public administration, defining the job profiles and the evaluation of their performance; - strengthen the link between life-long learning and training opportunities for employees and incentives to participation, for example by envisaging rewarding mechanisms or specific career paths, with a particular attention to the twin transitions; - define or update ethics principles of public administrations through clear rules, codes of conduct, and training modules on the topic; - strengthen the commitment to gender balance; - overhaul the regulatory framework on vertical mobility, reforming the career paths to create and access middle management positions (“quadri”), and access senior civil positions (“dirigenti di prima e seconda fascia”) from within the administration. This includes the reform of the performance evaluation system, and the strengthening of the link between career progression and performance evaluation; - overhaul the regulatory framework on horizontal mobility to achieve an efficient job market in public administrations including (a) the creation of a transparent single advertisement system for all vacant positions across the central and local administrations (b) the possibility to apply for any available position anywhere, (c) the abolition of the authorisation to mobility from the administration of origin, and (d) the introduction of significant restrictions to the use of alternative means of mobility not leading to transfers (i.e. “comandi” and “distacchi”), to make them exceptional and strictly time- limited. | DL 9 giugno 2021, n. 80; DL 44/2021 (art. 10) procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici; DL 36/2022 (art.1) nuove linee di indirizzo per le PA relative alla predisposizione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni di personale; DL 36/2022 (art.3) aggiornamento entro il 31 dicembre 2022 del DPR 487/1994; DL 36/2022 (art.5) discriminazione di genere; DL 36/2022 (art.6) mobilità orizzontale | Portale unico del reclutamento "InPA, che, come disposto dall’art. 2 del D.L. 36/2022, sarà operativo dal 1° luglio 2022 per tutte le amministrazioni pubbliche centrali e le autorità amministrative indipendenti, le quali, dal 1° novembre 2022, utilizzeranno tale Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato; piano strategico "Ri-formare la PA"; DM 23 marzo 2022 che ha istituito i due programmi, "Tirocinio InPA" e "Dottorato InPA"
M1C1-R01.10.00 | M1C1-70 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers | The Law of Delegation (Mandate Law) shall cover the areas of interventi on mentioned by Milestones M1C1-69 and M1C1-71 in order to (i) ensure stabilization and consolidation of the measures introduced by the IT Authorities to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if necessary (e.g. for temporary measures), and (ii) extend to all tender procedures the measures, introduced by the IT Authorities to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if limited in scope (e.g. limited only to tenders for works/ser vices related to the NRRP or other EU funds). The IT Authorities shall ensure that any further primary or secondary legislation or any regulatory or implement ing acts (e.g. ANAC’s guidelines) introduced in the first half of 2022 to implement , stabilize in time, consolidat e or strengthen the measures introduced to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021 are consistent with and do not alter the content of such measures approved in 2021, while excluding any measures that, based on a common understanding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleration and simplification of the tender procedure. The adequate level of staffing and financial resources of the Single Coordination Body on Public Procurement: XXX full-time equivalent and XXXX EUR (for discussion with Italian authorities as foreseen in the Council Implementing Decision). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | This Law shall establish all the precise criteria and principles for the systemic reform of the Public Procurement Code. The law of delegation shall, at least, dictate the following principles and criteria to: i. Reduce the fragmentation of contracting authorities (1) establishing the basic elements of the qualification system, (2) requiring the setting of an e-platform as a basic requirement to participate in the nationwide evaluation of procurement capacity (3) empowering the national anti-corruption authority (ANAC) to review the qualification of contracting authorities in terms of procurement capacity (types and volumes of purchases), (4) providing incentives to use existing professional central purchasing bodies. ii. Simplify and digitalize the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) iii. Define how procedures shall be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements. iv. Reduce restrictions concerning sub-contracting on a progressive basis. | Legge 21 giugno 2022, n. 78 | Adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di uno o più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.
M1C1-R01.12.00 | M1C1-103 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli. | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall include: (i) a declaration of completion and full operationalisation of the database and the dedicated IT infrastructure for the release of pre-populated VAT tax return; a description of its functioning and the required tasks as well as simplification gains for taxpayers. (ii) A description of the improvement introduced in the database used for the “compliance letters” (providing early communications to taxpayers for which anomalies are detected) indicating how the incidence of false-positive will be reduced and the number ofcommunications sent out to taxpayers will be increased. (iii) A description of the new provisions introducing effective administrative sanctions in case of refusal of private providers to accept electronic payments, proving the enhanced effectiveness compared to previously existing provisions and providing a comparison with the original article 23 of decree-law 124/2019, which had been abrogated upon conversion into law. (iv) A declaration of completion of the process of data pseudonymization provided for by art. 1, paragraphs 681-686, of the law n.160/2019, and of the set up of digital infrastructure for the analysis of big data generated through the interoperability of databases fully pseudonymized; a description of how these tools will increase the effectiveness of the risk analysis underlying the selection process, including concrete extracts from the database.(v) A description of the additional effective actions against tax evasion from omitted invoicing taken based on the findings of the government review (milestone M1C1-101) also indicating the expected impact on tax evasion. | The provisions shall include:i) full operationalisation of the database and the dedicated IT infrastructure for the release of pre- populated VAT tax return, as provided for by art. 4, paragraph 1, of the legislative decree n. 127/2015. (ii) the database used for the “compliance letters” (providing early communications to taxpayers for which anomalies are detected) is enhanced with a view of reducing the incidence of false-positive and increasing the number of communications sent out to taxpayers. (iii) entry into force of reformed legislation in order to ensure effective administrative sanctions in case of refusal of private providers to accept electronic payments (original article 23 of decree-law 124/2019, which had been abrogated upon conversion into law, represents a reference). (iv) Completion of the process of data pseudonymization provided for by art. 1, paragraphs 681-686, of the law n.160/2019 and set up of digital infrastructure for the analysis of big data generated through the interoperability of databases fully pseudonymized, with a view to increase the effectiveness of the riskanalysis underlying the selection process. (v) Entry into force of primary and secondary legislation implementing additional effective actions based on the findings of the review of possible measures to reduce tax evasion from omitted invoicing. | DM 28 giugno 2022 | i) L’Agenzia delle entrate ha realizzato e reso operativa l’infrastruttura tecnologica che consente la predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’Iva e della bozza di dichiarazione annuale. ii) Dalla banca dati Regis risulta che l’Agenzia delle entrate ha predisposto un dettagliato piano delle attività da intraprendere per incrementare il numero delle lettere di compliance inviate ai contribuenti e ha, in particolare implementato piattaforme di analisi avanzata dei dati. iii) Il decreto-legge n. 36 del 2022 anticipa al 30 giugno le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti digitali. iv) L’Agenzia delle entrate, secondo quanto risulta dalla banca dati Regis, ha completato la metodologia di pseudonimizzazione da applicare ai dati contenuti nell’Archivio dei rapporti finanziari (ADR). v) emanazione del DM 28 giugno 2022 relativo al trattamento dei dati contenuti nell'archivio dei rapporti finanziari in attuazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
M1C1-R01.13.00 | M1C1-104 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025. | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The Document of Economy and Finance 2022 should set positive saving targets for the central state administration for each of the years covered by the programm ing period (2023, 2024, 2025) | Copy of the “Document of Economy and Finance 2022” (“Documento di Economia e Finanza 2022”), accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | On the basis of the decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016, set targets in the Economic Financial Document for yearly spending reviews for the aggregate central state administrations for the years 2023, 2024, 2025. The saving targets shall reflect an adequate level of ambition. | DPCM di ripartizione della spesa tra ministeri (non pubblicato) | Le amministrazioni centrali dello Stato dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023- 2025: - 800 milioni per il 2023; - 1.200 milioni per il 2024; - 1.500 milioni per il 2025.
M1C2-I01.03.00 | M1C2-16 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copy of contract award notification b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and the description of the investment in the CID. | Notification of the award of all public contracts for faster connection projects, which shall consist of (i) “Italia a 1 Giga”, (ii) “Italia 5G”, (iii) “Connected schools”, (iv) “Connected healthcare facilities”; and (v) “Connected smaller islands” | Aggiudicazione non completata | Il 23/12/2021 è stata sottoscritta la convenzione tra Presidenza del Consiglio e le società Invitalia e Infratel. Il 15.1.2022 è stato pubblicato il bando per 15 lotti geografici del Piano “Italia a 1 Giga”. Il 24/5/2022 sono stati aggiudicati 14 lotti su 15. Il 21 marzo 2022 sono stati pubblicati da Infratel i due bandi per lo sviluppo delle reti 5G in Italia, per un totale di 2 miliardi di euro, che prevedono rispettivamente: - incentivi sugli investimenti per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili esistenti fino al 90% del costo; - contributi per la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobili (fibra, infrastrutture e componenti elettroniche) con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink, anch’esse finanziate fino al 90%. Il bando Backhaul è stato aggiudicato il 13/6/2022 , il Bando Densificazione è in corso di aggiudicazione
M1C3-I01.03.00 | M1C3-11 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura | Conseguito | I | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC | The investment shall cover projects included in one of the following areas: a) promotion of eco-efficiency and the reduction of energy consumption in State museums and cultural sites (Objective 1 in the CID); b) promotion of eco- efficiency and the reduction of energy consumpti on in public and private theatrical halls (Objective 2 in the CID); c) promotion of eco- efficiency and the reductionof energy consumpti on in public and private cinemas (Objective 3 in the CID). The identification of the projects included under Objective 1 shall under the responsibility of the Ministry of Culture. The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expectedthat the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the ministerial decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Places of culture refers to cinemas, theatres and museums. (Inv. 1.3) For museums and places of culture to improve energy efficiency, the intervention is implemented through a recognition of the project proposals at State cultural sites Ministry of Culture (MiC) in the Objective 1 case. Otherwise, the identification of non-state institutions, in Objective 2 and 3 cases, shall be carried out through calls for tenders The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | DM 159 del 13 aprile 2022 e DM 452 del 7 giugno 2022 | Il DM 159 del 13 aprile 2022 ha ripartito le risorse: 100 milioni musei, 100 milioni tetari, 100 milioni alle sale cinematografiche. Il DM 452 del 7 giugno 2022 ha assegnato le risorse: 100 milioni per 120 interventi nei musei (all. A); 99,4 milioni per 348 interventi nei teatri (all. B); 89,2 milioni per 274 intervento nei cinema (all. C). Residuano circa 11 milioni
M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi | Conseguito | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi | Ministry of Culture in collaboration with Regions and relevant local administ rations (Provinc es, Municipalities). | The definition and implementation of theinvestment is based on the coordination and exchange between MiC, Regions, ANCI, Strategia Aree Interne (Inner Areas Strategy). The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of all chosen projects with a project description and period for implementation, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The Ministry of Culture decree shall allocate resources to municipalities for the attractiveness of Small Historic Towns.The municipalities involved to enhance the attractiveness of small historic town refer to the 250 municipalities/villages that have transmitted to the Ministry of Culture the intervention programs The criteria for the selection of the 250 villages (Inv. 2.1) shall be shared by MiC, Regions, ANCI and Internal Areas which; preliminarily they shall identify the territorial areas eligible for (Inv2.1) due to the complementarities between the various programs. Following, the selection of the villages shall be made on the basis of a) territorial, economic and social criteria (statistical indicators) b) the capacity of the project to impact on tourist attractiveness and to increase cultural participation. The statistical indicators taken into consideration are: demographic size (municipalities with pop. < 5000 inhab.) and trend; tourist flows, museum visitors; the consistency of the tourist offer (hotels and other hotels, B&Bs, rooms and rental accommodation .); the demographic trend of the municipality; the degree of cultural participation of the population; the consistency of cultural, creative and tourism enterprises (profit and non-profit) and related employees.The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 25% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | DM 384 del 28 ottobre 2021; DM 112 del 18 marzo 2022; DM 160 del 13 aprile 2022; DM 453 del 7 giugno 2022 | Con il DM 384 del 28 ottobre 2021 è stato costituito un Comitato che fornisce supporto per l’attuazione dei programmi, dedicati ai borghi italiani nell’ambito del PNRR; Il DM 112 del 18 marzo 2022 ha ripartito le risorse dell'investimento: linea di azione A 420 milioni euro (20 milioni per 21 borghi uno in ciascuna reione o P.A.); linea di azione B 380 milioni (almeno 229 progetti locali); 200 milioni a Pmi per supporto alla linea di azione B; 20 milioni per il Turismo delle Radici. Il DM 160 del 13 aprile 2022 ha ripartito tra le regioni i 380 + 200 milioni della linea di azione B. Il DM 453 del 7 giugno 2022 assegna le risorse della Linea A 398,4 milioni per 20 progetti (all. A) e della linea B 363,4 milioni per 289 Comuni (All. B1 progetti; B2 ammissibili; B3 assegnati). Residuano circa 39 milioni.
M1C3-I02.02.00 | M1C3-13 | Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Conseguito | I | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | MiC, Regions/ PA | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deploymentof measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by adocument duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of all chosen projects with a project description and period for implementation, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The Ministry of Culture decree shall allocate the resources for the protection and enhancement of rural architecture and landscape. For the protection and enhancement of rural architecture and landscape (Inv 2.2) the selection of the assets to be recovered shall privilege the investment’s ability to generate effects on the conservationobjectives of landscape values. Priority shall be given: - to assets located in territorial areas of high landscape value (assets located in areas of landscape interest or of notable public interest (art.142-139 of DLgs 42/2004), to the landscapes subject to UNESCO recognition, FAO GIAHS; - to assets already available for public use or that the owner agrees to be accessible including within local and integrated circuits and networks; - to “area projects”, presented by aggregated subjects, able to ensure more effectively the achievement of landscape redevelopment objectives; - projects located in areas that enhance the integrations and synergies with other candidates for the PNRR and other plans / projects of a territorial nature supported by the programming national (Ministry of Culture). For the purposes of defining the types of rural architecture subject to the intervention, the Decree of the MiBAC 6 October 2005 (in implementation of the Law of 24 December 2003, n.378 – protection and enhancement of rural architecture), may be of reference. Preliminarily, the criteria may concern: the state of conservation of the assets, thelevels of use, the role that these assets play in territorial and urban contexts. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | DM 107 del 18 marzo 2022 | Assegnazione delle risorse a regioni e P.A.
M1C3-I02.03.00 | M1C3-14 | Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi - parchi e giardini storici | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Conseguito | I | P | MIC |  | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | MiC | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministry of Culture decree shall assign the resources to the responsible administrations for projects to enhance the identity of places, parks and historic gardens. The historic parks and gardens (Inv. 2.3) subject to intervention are exclusively protected cultural assets, for which artistic or historical interest has been declared. They may belong to both state Ministry of Culture (MiC) and non-state assets. The selection shall be made on the basis of criteria that shall be defined by a technical- scientific coordination group, composed by representatives of MiC, University, ANCI, sectorial Associations. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance(2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | DM 161 del 13 aprile 2022, DM 504 del 21 giugno 2022 (assegnazione Avviso pubblico), DM 505 del 21 giugno 2022 (individuazione e riparto 5 importanti parchi e giardini storici) | DM 177 del 21 aprile 2022 di riparto dei fondi (10 mln intervento di catalogazione e formazione dei giardinieri d’arte; 100 mln Interventi di restauro e valorizzazione di n. 5 importanti parchi e giardini storici, individuati dal Ministero della Cultura; 190 mln avviso pubblico del 30 dicembre 2021); DM 504 del 21 giugno 2022 con lista 813 partecipanti all'avviso pubblico e 129 vincitori (106 al centro-nord e 23 al Sud-Isole) che si aggiudicano ciascuno un importo che può arrivare fino a 2 milioni di euro; DM 505 del 21 giugno 2022 che assegna 25 mln al Parco della Reggia di Caserta; 25 mln al Real Bosco di Capodimonte (NA); 32 mln alla villa Favorita di Ercolano (NA); 7 mln a Villa Lante di Bagnaia (VT) e 9 mln al museo nazionale di Villa Pisani a Strà (VE)
M1C3-I02.04.00 | M1C3-15 | Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del fondo Edifici di Culto (FEC) | Conseguito | I | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | MiC | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministry of Culture decree shall determine the implementing entity and the eligibility and financing of buildings undergoing interventions and typology (Inv 2.4) The seismic prevention and safety measures of places of worship concern the areas affected by several earthquakes which hit Regions of Italy from 2009 onwards (Abruzzo, Lazio, Marche and Umbria).The interventions of the FEC (Fondo Edifici di Culto) are selected on the basis of the state of conservation of the assets of the FEC (Fondo Edifici di Culto) heritage. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | D.M. 177 del 21 aprile 2022 e D.M. 455 del 7 giugno 2022 | DM 161 del 13 aprile 2022 di riparto degli 800 mln dell'investimento 2.4 (240 mln realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili; 250 mln realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di Culto (FEC); 10 mln realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale (CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di origine antropica e/o naturale; 300 mln creazione di siti per il ricovero di opere d’arte attraverso la realizzazione di n. 5 depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità naturali); DM 455 del 7 giugno 2022 con lista 257 luoghi di culto per interventi antisismici per 240 mln (All.1) e 286 chiese del FEC per 250 mln (All.2)
M1C3-I04.03.00 | M1C3-35 | Investimento 4.3 - Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi turistici | Traguardo | Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori | Conseguito | I | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | MiTur and implementing administrations | Before the call for tenders, the resource for each project (1 to 6) shall be allocated. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of the signed and published contract(s)  extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone  extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and tagging specificities | The agreements shall be signed for the 6 projects: 1) Roman Cultural Heritage for EU-NextGeneration; 2) From Pagan Rome to Christian Rome - Jubilee paths; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa The list of beneficiaries/implementing bodies shall include: Rome Capital City; Archaeological Superintendence for Cultural, Environmental and Landscape Heritage of Rome (MIC); Archaeological Park of the Colosseum; Archaeological Park of the Appia Antica; Diocese of Rome; Ministry of Tourism; Region Lazio. Before the call for tenders the criteria for the selection and the award and the projects specificities shall be defined with the related resources. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. . | Firma accordi del Sindaco di Roma (Commissario straordinario di Governo) e soggetti attuatori | Lista delle 331 opere previste per le 6 linee di intervento e per soggetto attuatore
M2C1-R01.01.00 | M2C1-1 | Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare | Conseguito | R | S | MITE |  |  | Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of Higher Institute for Environmen tal Protection and Research (ISPRA) | The updating of the National Strategy for Circular Economy issued in 2017 include a reform of the EPR (Extended Producer Responsibi lity) and Consortia system in order to support the achievement of EU targets. The reform will also address the need for a more efficient use of the environmental contribution to assure the application of transparent and non-discriminatory criteria.A specific supervisory body with the aim of monitoring the functioning and the effectiveness of the Consortia systems, under the presidency of MITE will be created; The measure will address all the Consortia (not only CONAI packaging system). | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the publication of the Ministerial Decree approving the national strategy in the instituional website (www.mite.gov.it) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. | The Ministerial Decree for the adoption of the National Strategy for Circular Economy, shall contain at least the following measures: - a new digital waste traceability system that shall support on one hand the development of secondary market for raw materials (by giving a clear framework of the supply of secondary raw materials) on the other hand the control authorities in preventing and tackling illegal management of waste. - tax incentives to support the recycling activities and the use of secondary raw materials; - a revision of environmental taxation system on waste in order to make recycling more convenient than landfilling and incineration across the national territory; - right to reuse and repair; - reform of the EPR (Extended Producer Responsibility) and Consortia system in order to support the achievement of EU targets through the creation of a specific supervisory body, under the presidency of MITE, with the aim of monitoring the functioning and the effectiveness of the Consortia systems; - support to the existing regulatory tools: End of Waste legislation (national and regional), Minimum Environmental Criteria (CAM) under Green Public Procurement. The development/update of EOW and CAM shall address specifically construction, textile, plastics, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | Decreto di approvazione della Strategia nazionale per l'economia circolare | ???
M2C1-R01.03.00 | M2C1-2 | Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali | Traguardo | Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali | Conseguito | R | S | MITE |  |  | Ministry for the Ecological Transition, through the in-house companies and scientific institutes: Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), National Council of Research (CNR) |  | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) letter confirming its adoption by the competent authority. | The agreement for the development of the Building capacity action plan to support local public authorities in implementing inside the tender procedures the Minimum Environmental Criteria (CAM) set by Law (Legislative Decree n. 50/2016 on public tender) under the Green Public Procurement (GPP) and starting of the Support Action shall be approved.Technical support to Local Authorities (Regions, Provinces, and Municipalities) shall be assured by the Government (Ministry for the Ecological Transition, Ministry for the Economic Development and other relevant) through the in house companies. The technical support shall cover the following: - technical assistance for the implementation of environmental EU and national regulation; - support for the development of plans and projects regarding waste management; - support for tender procedures, also in order to ensure that concessions in waste management are granted in a transparent and non-discriminatory way increasing competitive processes to achieve better standards for public services.The Ministry for the Ecological Transition shall develop a specific building capacity action plan in order to support local public authorities and professional public buyers in applying to tender procedures the Minimum Environmental Criteria (CAM) set by Law (Legislative Decree n. 50/2016 on public tender) under the Green Public Procurement (GPP). | Programma ARCA per l’assistenza tecnica alle Regioni impegnate nel raggiungimento delle “Condizioni abilitanti” in tema di acqua e rifiuti | Il supporto specialistico agli enti pubblici locali sarà offerto dal MiTE per il tramite della propria società in house Sogesid S.p.A., sulla base della convenzione siglata tra il MiTE e tale società in data 10 febbraio 2022.
M2C1-I03.03.00 | M2C1-11 | Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Traguardo | Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori | Conseguito | I | S | MITE |  | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | Ministry of the Ecological Transition |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contract signed by the “content producers” and a link to the website platform. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the programme contribute to achieving the objectives of the project. | Public launch of the web platform and final agreements signature with "content producers". The projects aims at the development of at least 180 podcasts, school-specific video lessons and video contents produced and available on the web platform on the environmental transition. | Attivazione della piattaforma web
M2C1-R01.02.00 | M2C1-13 | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Conseguito | R | P | MITE |  |  | Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technical support of Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) | The detection system for illegal dumping of waste to which the Administratio n refers to, is related to the Component M2C4 which reports “The investment is aimed at developing a monitoring system that allows ... to counteract illegal waste disposal phenomena and to identify accumulation s, identifying their characteristic s, for the consequent removal interventions ”. Therefore the “detection system” is not part of the Reform itself. | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree for the National Program for Waste Management shall include at least the following objectives: to achieve the highest levels of preparing for reuse, recycling and recovery of waste, achieving at least the objectives set out in art. 181 of Legislative Decree 152/06 and also taking into account the extended producer responsibility schemes;a) to adapt the network of installations necessary for integrated waste management - with a view to developing the circular economy - ensuring the necessary capacities to achieve the objectives set out in point a) and, consequently, minimizing final disposal as the ultimate and residual option, in accordance with the proximity principle and taking into account the prevention objectives defined in the context of the national waste prevention planning provided by art. 180 of Legislative Decree 152/06; b) to establish an adequate monitoring of the implementation of the Program to allow the constant verification of compliance with its objectives and the eventual necessity to adopt corrective tools for the achievement of the planned actions; c) to prevent the opening of new infringement procedures against the Republic of Italy for failure to implement European regulations on waste cycle planning;d) to tackle low collection of waste and to discourage landfilling (see also National Strategy on Circular Economy); e) the regional waste management plant shall be complementary to the national programme for waste management; f) to bridge the waste management gaps and regional divide, regarding installations capacity and quality standards existing between the different regions and areas of the national territory, with the objective to recover delays; h) to achieve the current and new objectives provided for by European and national legislation; i)to tackle illegal waste dumping and open- air burning (e.g. in Terra dei Fuochi area) through measures, included the introduction of a new Waste traceability system, supported Global Monitoring System to face illegal dumping shall be developed using satellites, drones ad artificial intelligence (AI) technologies | DM 254 del 24 giugno 2022
M2C2-I03.05.00 | M2C2-18 | Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Traguardo | Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno | Conseguito | I | S | MITE |  | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | MITE | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification approving the ranking of the projects admitted to the contribution b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of R&D contracts, which shall aim to improve knowledge of the implementation of the hydrogen vector in the production, storage and distribution phases. The contracts shall develop at least four dimensions of research: a) Green and Clean Hydrogen production b) Innovative technologies for hydrogen storage, transport and transformation into derivates and e- fuels c) Fuel Cells for stationary and mobility application d) Integrated smart management systems to increase the resilience and reliability of intelligent hydrogen- based infrastructures This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity, or hydrogen activities that comply with the life-cycle GHG emissions savings requirement of 73.4% for hydrogen [resulting in life- cycle GHG emissions lower than 3tCO2e/tH2] and 70% for hydrogen- based synthetic fuels relative to a fossil fuel comparator of 94g CO2e/MJ in analogy to the approach set out in Article 25(2) of and Annex V to Directive (EU) 2018/2001. | DD 126 e 127 del 27 giugno 2022 | Approvazione graduatorie (vedere il foglio Bandi_ItaliaDomani)
M2C2-R04.00.00 | M2C2-21 | Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | Traguardo | Entrata in vigore di incentivi fiscali | Conseguito | R | S | MITE |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The law shall set out fiscal incentives to support the production of green hydrogen and to favour the consumption of green hydrogen by the transport sector This measure shall only support hydrogen activities that comply with life cycle GHG emissions savings requirement of 73.4 % for hydrogen [resulting in 3 tCO2eq/tH2]. | DL 30 aprile 2022, n. 36 (art. 23) | Ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, entro 60 giorni dal 1 maggio 2022, il MITE dovrà adottare un regolamento attuativo
M2C2-I05.01.04 | M2C2-38 | Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto ministeriale | Conseguito | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force | The Ministerial Decree shall identify the amount of available resources, the access requirements of the beneficiaries, the eligibility conditions for programs and projects, the eligible expenses and the form and intensity of aid for the development of high-efficiency PV panels and for the development of batteries | D.M. 27 gennaio 2022
M2C2-I05.04.00 | M2C2-42 | Investimento 5.4 - Supporto a start- up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Traguardo | Firma dell'accordo finanziario | Conseguito | I | S | MISE |  | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | MISE/CDP |  | Copy of the publication of the financial agreement, including the elements described in the CID Explanatory report providing justification that the specifications in the CiD are satisfactorily fulfilled as set out both in the milestone and in the description of the investment | The Financial Agreement shall set out the indirect investment into finance VC fund managers with investment and enterprises/start up in line with green transition objectives, to expand the capital available to researchers and start-ups, to strengthen the action of active VC funds, to develop new and innovative ventures in partnership with corporates. The financial agreement shall include: - an investment policy, - eligibility criteria, compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainabilityproofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Accordo finanziario tra MISE e CDP VC | L’accordo finanziario tra Ministero e CDP Venture Capital SGR (CDP VC SGR) è stato sottoscritto il 27 giugno 2022 e adottato con decreto direttoriale 28 giugno 2022.
M2C2-I05.02.00 | M2C2-52 | Investimento 5.2 - Idrogeno | Traguardo | Produzione di elettrolizzatori | Conseguito | I | P | MITE |  | Idrogeno | MITE | The geographical location of the plant is subject to the awarded project of the tender. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s descriptionof the investment and milestone | Award of the contract to build an industrial plant for the production of electrolysers. - | DM 27 giugno 2022 | Con il DM 27 aprile 2022 sono stati ripartiti i 450 milioni dell'investimento 5.2 Idrogeno. Il Decreto assegna 250 milioni a progetti IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori e 200 milioni ad ulteriori progetti che saranno selezionati attraverso avvisi pubblici di prossima pubblicazione, finalizzati alla realizzazione sia di ulteriori impianti per la produzione di elettrolizzatori, sia di impianti per la produzione di componenti a servizi degli elettrolizzatori stessi. | DM 27 aprile 2022
M2C3-R01.01.00 | M2C3-4 | Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Traguardo | Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Conseguito | R | S | MITE-MIMS-MEF |  |  | Ministry of Ecological Transition, Ministry of infrastructure and sustainable mobility, Ministry of Economy |  | Copy of the publication in the Official Journal for the law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal act(s) shall simplify and accelerate procedures for energy efficiency interventions by,  Launching a national portal for the energy efficiency of buildings  Strengthening the activities of the information and training plan aimed at the civil sector  Updating and strengthening the National Fund for energy efficiency  Accelerating the implementation phase of projects financed by the PREPAC program | Solo 2 dei 4 interventi previsti dal traguardo sembrano realizzati | Il Fondo nazionale per l'efficienza energetica è stato rafforzato com la L. 234/2021 (art. 1, c. 514) in quanto provvede anche all’erogazione di finanziamenti di cui una quota parte sia a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. L'implementazione del programma PREPAC è stata accelerata con il DL 17/2022 (art. 19)
M2C4-R02.01.00 | M2C4-1 | Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazion e del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici | Conseguito | R | S | MITE |  |  | MITE | Revision of the Prime ministerial decree (DPCM) of 28 may 2015 for a better identificati on of hydrologic al risks and for a more efficient implement ation of projects against hydrogeol ogical risks in line with the conclusion s of the Italian Court of Auditors. The law shall in particular aim to, • Accelerate the procedures for project design and implementation of hydrological risks projects; • Streamline information flows and data sources and develop a system of indicators for a better identification of hydrological risks and for the monitoring of projects aimed at tackling them; | Copy of the publication in the Official Journal for the Ministerial Decree and the Decree Law that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new legal framework shall (as a minimum): Prioritise prevention interventions in line with the National Risk Assessment and with Article 6 of the Decision 1313/2013 EU and Risk Management Capability Assessment and the Do No Significant Harm principle; Accelerate the procedures for project design and set general principles to simplify project implementation and financing procedures and hydrological risk projects; Harmonise and streamline the information flows to reduce redundancy in reporting between the various information systems of the State and develop a system of indicators for a better identification of hydrological risks, in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors; Reinforce the coordination of interventions among different government levels in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors; Create joint databases on incidents (‘dissesto’), in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors; Establish maximum timelines for each phase. Set a plan to strengthen the capacity of the relevant entities. | Serie di interventi normativi | DL 31 maggio 2021, n. 77 (art. 36-ter); DL 9 giugno 2021, n. 80 (art. 17-octies); DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 16, c. 2 e 3); DPCM 27 settembre 2021; Dl 30 aprile 2022, n. 36 (art. 23, c.5); DD 146 del 30 maggio 2022
M2C4-R04.02.00 | M2C4-4 | Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | Traguardo | Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui | Conseguito | R | S | MITE |  |  | MITE | The legal framework is expected to privilege the digitalisation to improve the remote control and detection of illegal extraction of water | Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall as a minimum, -Establish a system of penalties for the illegal extraction of water - Require an impact assessment as in Article 4 (7) of the Water Framework Directive to assess the (possibly cumulative) impact on all potentially affected water bodies. -Ensure that that expansion of existing irrigation system (including through increased use of water, i.e. not only physical expansion), even via more efficient methods, is avoided where the concerned water bodies (surface or ground waters) are, or projected (in the context of intensifying climate change) to be in less than good status or potentially good status. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 16, c. 1) e DL 30 aprile 2022, n. 36 (art. 23 c. 4) | Mancano i decreti attuativi Mef e Mipaaf previsti dal DL 152/2021 (art. 16, c. 1)
M4C1-R02.01.00 | M4C1-3 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti | Conseguito | R | S | MI |  |  | Ministry of Education | The improvement of the teachers’ recruitment system shall be achieved by redesigning the public competition procedures. The hiring competition based on the reformed procedures shall be organized on a regular basis. The recruitment system is currently based on the adoption of a ranking list to fill vacant and available spots. The criteria to fill the ranking list shall be based on candidates ’ cultural and service qualification, the results of a Computer- Based-Test and on the candidate’ s ability to teach, as measured by a specific test, such as a simulated lesson. The successful candidates will have a one year of on-the- job training and classroom trainingand, at its conclusion , they shall pass a final test. After having successfull y passed the final test, teachers shall be confirmed for more than three years in the same post as they were placed during their training. ii) Introducti on of higher qualificati on in teaching to access theprofession in secondary school shall be achieved by strengthen ing the provision by HEIs (Higher Education institution s) of pedagogic al (teacher) training as a requireme nt for future access to the teaching profession . iii) Limitation of teachers’mobility shall be achieved by strengthen ing the current permanen ce obligation for newly recruited teachers to more than 3 years. iv) Setting a career progressio n shall balance seniority and performan ce in determini ng career and salary progressio n. This shall be achievedby linking teachers’ performan ce evaluation to career and salary progressio n. The evaluation of teachers’ performan ce shall be based on teachers’ performan ce in class as well as on the education al outcomes of pupils, teachers’ availability to perform additional tasks such as mentoring , coaching, andorganizati on of extra- curricula activities, teachers’ achieveme nts in profession al developm ent through trainings. Through this new setting, the reform shall overcome the current mechanis m overly relying on seniority to determine career progressio n. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including allthe constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall attract, recruit and motivate quality teachers, in particular through: i) improving the recruitment system ii) introducing higher qualification in teaching to access the profession in secondary school; iii) limiting excessive teacher mobility (in the interest of teaching continuity); iv) setting a career progression clearly linked to the performance evaluation and continuous professional development. | DL 25 maggio 2021, n. 73 (art. 59), modificato dal DL 30 aprile 2022, n. 36 (artt. 44 e 46)
M4C1-I03.02.00 | M4C1-4 | Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Traguardo | Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano. | Conseguito | I | S | MI |  | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the Ministry of Education - Decree as published on the Ministry’s Website adopting the School 4.0 plan and of the adopted national plan and a link to the website where the plan can be accessed. b) Provision of a document identifying the steps foreseen to implement the School 4.0 plan, in particular, that specifies when public calls, award decrees, first grant payment, public procurement for supply of digital devices by implementing entities are envisaged. | The "School 4.0" plan adopted by the Ministry of Education to foster the digital transition of the Italian school system shall include: a) transformation of 100.000 classrooms into innovative learning environments b) creation of laboratories for the new digital professions in all high schools. c Action a) shall transform school spaces intended for traditional classrooms into innovative, adaptive and flexible learning environments, connected, integrated with digital, physical and virtual technologies together. The investment in school facilities shall bring the most innovative teaching technologies (coding and robotics devices, virtual reality devices, advanced digital devices for inclusive education, etc. to at least 100 000 classrooms of primary and secondary schools used for lessons). Action b) shall establish at least one laboratory for digital professions in every high school, a laboratory strictly interconnected with companies and innovative start-ups for the creation of new jobs in the sector of new digital professions (such as artificial intelligence, robotics, big data, andcybersecurity, blue and green economy). At least 40% of the beneficiary schools shall be located in the South of Italy. | DM 161 del 14 giugno 2022
M4C2-R01.01.00 | M4C2-4 | Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. | Conseguito | R | S | MUR |  |  | Ministry of University and Research | This measure will be implement ed by the Ministry of University and Research in cooperatio n with the Ministry of Economic Development. The simplified model for the selection of research projects is inspired by international best practices. In detail, the ministerial decree shall provide for a "two- phase" evaluation procedure, requiring in the first phase only a pitch idea, postponing the executive proposal to a later phase, and only for projects positively evaluated in the first phase. This decreases the burden on applicants for submitting the application and reduces the time required for the assessment of the first phase by the administration. The evaluation of the projects is carried out by internatio nal experts, selected by the National Committee for Research Evaluation established with art. 64 of the law decree May 31, 2021, n. 77 which amended the art. 21 of the law of 30 December 2010, n. 240. Furthermore, following the two evaluation phases, the ministry can start a negotiation phase with the applicants, for the definition of the executive aspects of theproject, also on the basis of the improvement elements that emerged in the evaluation phase | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decrees that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decrees shall include the following key elements: i) move to more systemic approach to R&D activities through a new simplified model aimed at generating a significant impact through avoiding dispersion and fragmentation of priorities; ii) reform legislation to increase mobility of high-profile figures (such as researchers and managers) among Universities, Research infrastructures and companies; iii) simplification of funds management;iv) reform career path of researchers to increase their focus on research activities. | DL 6 novembre 2021, n. 152 (art. 26); DM 1233 del 10 novembre 2021; DM 1314 del 14 dicembre 2021 modificato dal DM 24 dicembre 2021; DM 330 del 20 marzo 2022; DL 30 aprile 2022, n. 36 (art. 14)
M4C2-I02.01.00 | M4C2-11 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti. | Conseguito | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Copy of the national legal act that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The National Legal Act shall indicate the procedures and deadlines for submitting projects, as well as the access requirements of potential beneficiaries. | DM 27 giugno 2022 | Il decreto di assegnazione dei fondi ai progetti IPCEI da notificare (Idrogeno, Microelettronica 2 e Cloud), è stato firmato dal Ministro per lo sviluppo economico in data 27 giugno 2022, in attesa della formale autorizzazione dei progetti IPCEI da parte della Commissione europea. Agli 1,5 miliardi dell'investimento M4C2-I2.1 "Ipcei" si sommano 250 mln dell'investimento M2C2-I5.2 "Idrogeno"
M4C2-I03.01.00 | M4C2-17 | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazio ne di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Conseguito | I | P | MUR |  | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contracts award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the requirements set out in the description of the milestone. d) Specific details to prove compliance withthe Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. Proposals shall be selected based on the following criteria: scientific/technological/innovation leadership, their innovation potential (both in terms of open innovation/open data and for proprietary developments), their compliance with the thematic areas or for novel disruptive developments, their translational and innovation plans, the support from industry as a partner for open- innovation and/or as users, the strength of the business development activities, IP generation, clear rules for distinguishing open and protected output and licensing plans, their ability to develop and host industrial doctorates, links with the venture or other types of funds to facilitate the development of new start-ups. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project shall be expected toproduce a consistent impact on the territory. | Pubblicazione di 6 graduatorie per l'avviso n. 3264 e di una graduatoria per l'avviso n. 3265 | Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 1141 del 7 ottobre 2021 sono state emanate le “Linee guida per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2”, si tratta di un documento di indirizzo che precede l’emanazione dei bandi di finanziamento di competenza del MUR per le iniziative partenariali, e che fornisce le indicazioni chiave per i potenziali partecipanti, individuando, tra le altre, le aree tematiche rispetto alle quali saranno focalizzati gli investimenti. In data 28 e 29 dicembre 2021, stati pubblicati sul sito del ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) avvisi pubblici per “la presentazione di proposte progettuali per il rafforzamento e la creazione di Infrastrutture di ricerca” (Avviso n. 3264 del 28-12-2021) e per “la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione” (Avviso n. 3265 del 28-12-2021). In relazione al suddetto avviso n. 3264/2021, sono stati adottati: D.D. n. 101 del 16 giugno 2022, recante “Graduatorie definitive Area H&F”; D.D. n. 102 del 17 giugno 2022, recante “Graduatorie definitive Area SCI ”; D.D. n. 103 del 17 giugno 2022, recante “Graduatorie definitive Area DIGIT”; D.D. n. 104 del 20 giugno 2022, recante “Graduatorie definitive Area PSE; D.D. n. 113 del 21 giugno 2022 recante “Graduatorie definitive Area ENV”. D.D. n. 132 del 22 giugno 2022, recante “Graduatorie definitive - Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione – D.D. 3265/2021. Decreti di ammissione al finanziamento Avviso 3264 del 28 dicembre 2021 - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “Rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca” (D.D. 106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131 del 28 giugno 2022). Decreti di ammissione al finanziamento Avviso 3265 del 28 dicembre 2021 - Avviso per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione o ammodernamento di Infrastrutture tecnologiche di innovazione (D.D. n. 133-157 del 22 giugno 2022). D.D. n. 245 del 10 agosto 2022, rettificato dal DD. n. 326 del 30 agosto 2022, recante “Destinazione economie disponibili all’avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per “rafforzamento e creazione di infrastrutture di ricerca” - D.D. 3264/2021”.
M4C2-I01.05.00 | M4C2-18 | Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S" | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione; | Conseguito | I | P | MUR |  | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | Ministry of University and Research | The term merging should be intended as an aggregation of skills already partially gained in Italy by highly qualified public and private entities. National Centers shall leverage the collaboration between Universities Research Institutes and companies and shall have a technological and/or thematic declination consistent with the European Agenda and the contents of the National Recovery and Resilience Plan. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable, a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project shall be expected to produce a consistent impact on the territory. The National Centres (NCs) shall be created following a competitive call by merging existing world-leading laboratories already present in Universities, and public and private research centres, as well as by setting up new bespoke infrastructure. | DD 703 del 20 aprile 2022 | Con decreti direttoriali del 23 giugno 2022 sono stati finanziati i seguenti progetti: decreto direttoriale 1050 del 23 giugno 2022 “THE – Tuscany Health Ecosystem” decreti direttoriali 1051 e 1059 del 23 giugno 2022 “Rome Technopole” e “Sicilian Micronano Research And Innovation Center – SAMOTHRACE” decreti direttoriali 1052 e 1053 del 23 giugno, “Ecosystem for Sustinable Transition Emilia Romagna” e “RAISE –Robotic and AI for Socio Economic Empowerment” decreti direttoriali 1054 e 1055 del 23 giugno 2022 “NODES – Nord Ovest Digitale e Sostenibile” e MUSA “Multilateral Urban Sustinability Action” decreti direttoriali 1056-158 del 23 giugno 2022 “e.INS Ecosystem and Innovation for Next generation Sardinia”, “Innovation. Digitalisation and Sustainability for the diffused economy in central italy”, “Interconnected Nord Est Innovation Ecosystem” (iNEST).
M4C2-I01.04.00 | M4C2-19 | Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies | Conseguito | I | P | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against theRequirements set out in the description of the milestone and of the related investment | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The projects shall be selected for 30% of the resources as interventions “Research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises focusing on the low carbon economy, resilience and adaptation to climate change” (IF022), and for 15% of there sources as interventions “Research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises focusing on circular economy” (IF023). Projects shall be assessed taking into account their feasibility, sustainability, cofounding from other sources (such as. regional funds), involvement of the productive sector, quality of the partners, and impact on social and environmental sustainability. The call for projects to be financed as innovation ecosystems. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable, a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory. | DD 548 del 31 marzo 2022 | Con decreti direttoriali 1031-1035 del 17 giugno 2022 è stato approvato il decreto di concessione del finanziamento per la realizzazione del programma di ricerca “National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing”, del programma di ricerca “National Research centre for Agricultural technologies”, del programma di ricerca “Centro nazionale Sustainable Mobility Center”, del programma di ricerca National Biodiversity Future Center”.
M4C2-I03.02.00 | M4C2-20 | Investimento 3.2 - Finanziamento di start-up | Traguardo | Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti (CDP) che istituisce lo strumento finanziario. | Conseguito | I | P | MISE |  | Finanziamento di start-up | Ministry of Economic Development / Cassa Depositi e Prestiti |  | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled,with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of the contract;  extract of the relevant parts of the Financial Instrument’s investment policy/strategy technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone the list of contractual counterparts. | The elements that shall be included in Financial Instrument’s investment policy/strategy are: - Investment targets (fund size, number of operations, amounts to be supported over time differentiated by beneficiary such as SMEs and mid-caps/large companies) - Scope and eligible beneficiaries - Eligible financial intermediaries and selection process- Type of support provided (such as guarantees, loans, equity and quasi- equity) - Targeted risk/returns for each type of investor - Risk policy and AML policy - Governance (partners, fund managers, Board, Investment Committee, role and responsibilities) - Diversification and concentration limits - Equity policy including exit strategy for equity investments - DNSH and sustainability proofing policy and exclusion list - Lending policy for debt investment, including required guarantees and collateral - Timeline for fund raising and for implementation | Decreto 11 marzo 2022 | L’Accordo finanziario tra MISE e CDP Venture Capital SGR S.p.a. è stato firmato il 27 giugno 2022 (???)
M6C1-R01.00.00 | M6C1-1 | Riforma 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Traguardo | Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma dell'organizzazio ne dell'assistenza sanitaria. | Conseguito | R | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |  | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation (Ministerial Decree) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the secondary legislation (Ministerial Decree) providing for: - Definition of a new organizational model of the territorial healthcare assistance network, through the definition of a regulatory framework which identifies structural, technological and organizational standards across regions; definition of a new institutional structure of Health-Environment-Climate prevention, according to the "One-Health" approach. | Decreto n. 77 del 23 maggio 2022 | Sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2022 è stata pubblicata la delibera sostitutiva dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, relativa allo schema di decreto del Ministro della salute, concernente il regolamento recante «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale. Le tappe che hanno condotto all'adozione della delibera, sono ricordate anche nel documento della Conferenza Stato-regioni che ha registrato, il 21 aprile, la mancata intesa per il profilo di criticità ravvisato dalla Regione Campania in ordine alle risorse disponibili per l'assunzione e la messa disposizione del personale necessario.
M6C1-I01.01.00 | M6C1-2 | Investimento 1.1 - Case della Comunità e presa in carico della persona | Traguardo | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | Conseguito | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Case della comunità e presa in carico della persona | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province,explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signed b) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature and confirming the entry into force of the institutional development contract by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Community health houses. The Institutional Development Contract is a governance tool that shall list all the suitable parties identified for the implementation of the Community Health House to Improve territorial health assistance. The contract shall also identify obligations that each Italian region will assume to guarantee the achievement of the expected results concerning Community Health House. The contract aimed at supporting territorial cohesion, development and economic growth, and at accelerating the implementation of complex interventions. The Institutional Development Contract is particularly useful for major projects or investments articulated in individual interventions functionally connected to each other, which require an integrated approach and the use of European investment structural funds and national funds also included in plans and operational programmes funded from national and European resources. | Contratti Istituzionali di Sviluppo con ciascuna Regione e P.A. | Il Decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 ha definito il riparto delle somme | DM 20 gennaio 2022
M6C1-I01.02.00 | M6C1-4 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Traguardo | Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare | Conseguito | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: (a) Copy of the approved guidelines and a link to the website where they can be accessed. (b) Letter confirming the adoption of the guidelines, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutiveelements, was satisfactorily fulfilled. | The guidelines shall streamline the processes necessary to enhance home care through the development of remote monitoring techniques and home automation. | Decreto Msal 29 aprile 2022 | La realizzazione della piattaforma nazionale di telemedicina, che gestirà i servizi nazionali abilitanti per l’adozione nei territori è stata affidata all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con il supporto del MITD. Per le Centrali Operative Territoriali (COT) sono state finalizzate risorse pari a 204.517.588 euro. Il Decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2022 ha definito il riparto delle risorse destinandole ai seguenti subinvestimenti: COT, Interconnessione aziendale, Device. Le risorse sono ripartite sulla base degli standard indicati nel PNRR: 1(una) COT ogni 100mila abitanti. Per l’attuazione è prevista l’approvazione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) per l’individuazione degli obblighi di ciascuna Regione e Provincia autonoma.
M6C1-I01.02.00 | M6C1-5 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Traguardo | Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute | Conseguito | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region or Autonomous Province) approved and signed. b) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature of the institutional development contract and confirming its entry into force by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Home Care. The Institutional Development Contract shall establish for each intervention or category of interventions, the time schedule, the responsibilities of the contractors, the evaluation and monitoring criteria and the sanctions for any non-compliance. It also defines the conditions of potential partial defunding of interventions or the allocation of the relevant resources to another level of government, in compliance with the principle of subsidiarity. | Contratti Istituzionali di Sviluppo con ciascuna Regione e P.A.
M6C1-I01.03.00 | M6C1-10 | Investimento 1.3 - Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | Traguardo | Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo | Conseguito | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali |  | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signed; b)Provision of a link to the website where it can be accessed. b) Letter notifying the signature of the institutional development contract and confirming its entry into force by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations together with the other entities concerned for Community hospitals The Institutional Development Contract shall list all suitable sites identified for the investments, as well as the obligations that each region shall assume to guarantee the achievement of the envisaged result. In case of breach by any region the Ministry of Health shall proceed to the commissioner “ad acta”. With regards to the technology park of the facilities, i.e. all the tools, licences and interconnections, preference shall be given to aggregate procurement methods | Contratti Istituzionali di Sviluppo con ciascuna Regione e P.A.
M6C2-I01.01.00 | M6C2-5 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo | Conseguito | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health | A single Institutional Development Contract for each Region and Autonomous Province, explicitly refers to M6C1 Investments 1.1 Community Health Houses; 1.2 Territorial Coordination Centres; 1.3 Community Hospitals, and M6C2 Investment 1.1: Digital update of hospitals’ technological equipment. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contracts (one for each Region and Autonomous Province) approved and signedb) Provision of a link to the website where it can be accessed. c) Letter notifying the signature and confirming the entry into force of the institutional development contract by the competent authority. | Approval of an Institutional Development Contract (Contratto Istituzionale di Sviluppo), with the Italian Ministry of Health as the responsible and implementing Authority and the participation of regional Administrations and other key stakeholders. The Institutional Development Contract is the tool identified by current national legislation (combined provisions of art. 1 and art. 6 of Legislative Decree no. 88 of May 31, 2011, and art. 7 of Legislative Decree no. 91 of June 20, 2017, by Law no. 123 of August 3, 2017) to accelerate the implementation of strategic projects, functionally connected to each other. The Institutional Development Contract shall list all the suitable sites identified for the iinvestments, as well as the obligations that each region shall assume to guarantee the achievement of the expected result. In case of breach by any region the Ministry of Health shall proceed to the commissioner “ad acta”. | Contratti Istituzionali di Sviluppo con ciascuna Regione e P.A.
Monitoraggio
M1C1-I02.02.00 | M1C1-54 | Ex-post: deployment of a pool of 1,000 experts | Monitoring | List of experts actively deployed, with indication of profiles, functions, territorial allocation, where applicable, and contract timeframe |  | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
M2C1-I03.02.00 | M2C1-20 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | PCM_Reg |  | Green Communities
M2C1-I02.01.01 | M2C1-3 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2C3-I03.01.00 | M2C3-9 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MITE |  | Promozione di un teleriscaldamento efficiente
M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Interim step 1 - Definition of the allocation criteria for the selection of the projects concerning the enhancement of community social services and infrastructures | Monitoring | Establishment of the allocation criteria for the selection of the projects to enhance community social services and infrastructures |  | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Interim Step 2 - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts as of Q1 2022 to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone | Monitoring |  |  | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5C3-I03.00.00 | M5C3-8 | Interim Step - Criteria for project selection | Monitoring | Publication of one call for project selection |  | I | S | PCM_Sud |  | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore |  |  |  |  | Avviso pubblico
M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Review of fiscal capacities for provinces and metropolitan cities. | Monitoring | Methodological Note approved by the Technical Committee for Standard Expenditure Needs (according to art. 43, c. 5- quarter, Law Decree n. 113/2004) |  | R | S
M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Definition of standard needs for provinces and metropolitan cities, within the meaning defined by law 42/2009 and following amendments. | Monitoring | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  | R | S
M1C1-R01.14.00 | M1C1-120 | Establishment of two funds, respectively for the provinces and the metropolitan cities, according to the allocation corresponding to the relevant parameters. | Monitoring | Copy of the Official Journal of Primary and Secondary legislation |  | R | S
M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: setting up the Trial Office | Monitoring | In the 8 judicial offices, an organisational project (the so- called “Recovery project”) must be drawn up to make the best use of the resources allocated in relation to the objective of reducing the backlog. |  | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
M1C1-I02.02.00 | M1C1-53 | Ex-post: Entry into service of 2,800 units of personnel for Southern administrations | Monitoring | List of personnel entered into service, with indication of profiles, functions, territorial allocation and contract timeframe |  | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
M1C2-I01.04.00 | M1C2-22 | Interim Step: Launch of call for satellite technology and space projects | Monitoring |  |  | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-R02.00.00 | M1C2-9 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2022 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  | R | S
M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Interim Step 1- Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the highways and logistic hubs | Monitoring |  | Conseguito | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale |  |  |  |  | DM 1 luglio 2022
M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Interim Step 1- Definition of the criteria for the location of the refuelling station along the railway network | Monitoring |  | Conseguito | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario |  |  |  |  | DM n. 198 del 1 luglio 2022
M2C2-I03.01.00 | M2C2-48 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project. |  | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse
M2C2-I03.02.00 | M2C2-50 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | Progress report presenting the state of play of project and describing the approach adopted to comply with Do No Significant Harm principle in a) the R&D&I process , b) the industrial prototype and c) for the hydrogen production |  | I | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate
M3C1-I01.04.00 | M3C1-12 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)
M3C1-I01.01.00 | M3C1-3 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci
M4C1-I01.05.00 | M4C1-20 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) public contracts for the creation of new ITS |  | I | S | MI |  | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria
M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  | I | P | MUR |  | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base
M5C1-I01.02.00 | M5C1-17 | Interim Step: Submission to the European Commission of the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument and the subsequent investment policy of the financial instrument. In order to ensure that the measure complies with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), both the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument, and the subsequent investment policy of the financial instrument shall: i. require the application of the Commission’s technical guidance on sustainability proofing for the InvestEU Fund; and ii. exclude the following list of activities and assets from eligibility: (i) activities and assets related to fossil fuels, including downstream use1; (ii) activities and assets under the EU Emission Trading System (ETS) achieving projected greenhouse gas emissions that are not lower than the relevant benchmarks2; (iii) activities and assets related to waste landfills, incinerators3 and mechanical biological treatment plants4; and (iv) activities and assets where the long-term disposal of waste may cause harm to the environment; and iii. require the verification of legal compliance with the relevant EU and national environmental legislation of the projects by the entrusted entity or financial intermediary for all transactions, including those exempted from sustainability proofing. Fn 1 Except projects under this measure in power and/or heat generation, as well as related transmission and distribution infrastructure, using natural gas, that are compliant with the conditions set out in Annex III of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). Fn 2 Where the activity supported achieves projected greenhouse gas emissions that are not significantly lower than the relevant benchmarks an explanation of the reasons why this is not possible should be provided. Benchmarks established for free allocation for activities falling within the scope of the Emissions Trading System, as set out in the Commission Implementing Regulation (EU) 2021/447 Fn 3 This exclusion does not apply to actions under this measure in plants exclusively dedicated to treating non[1]recyclable hazardous waste, and to existing plants, where the actions under this measure are for the purpose of increasing energy efficiency, capturing exhaust gases for storage or use or recovering materials from incineration ashes, provided such actions under this measure do not result in an increase of the plants’ waste processing capacity or in an extension of the lifetime of the plants; for which evidence is provided at plant level. Fn 4 This exclusion does not apply to actions under this measure in existing mechanical biological treatment plants, where the actions under this measure are for the purpose of increasing energy efficiency or retrofitting to recycling operations of separated waste to compost bio-waste and anaerobic digestion of bio-waste, provided such actions under this measure do not result in an increase of the plants’ waste processing capacity or in an extension of the lifetime of the plants; for which evidence is provided at plant level | Monitoring | Submission to the European Commission of the legal agreement between Italy and the entrusted entity or the financial intermediary in charge of the financial instrument and the subsequent investment policy of the financial instrument. |  | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili
Fondo complementare | [15 empty] | Report n. 3 e n.4 della RGS
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Pubblicazione dei bandi di gara | Non conseguito | I |  | MISE | [6 empty] | I bandi non risultano pubblicati e manca autorizzazione UE
M2C1-I02.01.02 |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  | Pubblicazione bandi altri settori | Non conseguito | I |  | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  |  |  |  | I bandi non sono stati pubblicati e non è stato recuperato il ritardo del trimestre precedente | Con decreto dipartimentale 146887 del 30 marzo 2022 sono state ripartite le risorse come segue: - 690 milioni all’attuazione di un nuovo avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera nel settore agroalimentare; - 350 milioni per i provvedimenti attuativi di scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi nell’ambito del IV bando 2015-2020, già destinate con decreto prot. n. 478546 del 28 settembre 2021 in ottemperanza all’obiettivo del III trimestre 2021; - 103,3 milioni all’attuazione di un nuovo avviso pubblico per il sostegno ai contratti di distretto nel settore agroalimentare; - 50 milioni all’attuazione di un avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore della pesca e dell’acquacoltura; - 10 milioni all’attuazione di un avviso pubblico per il sostegno ai contratti di filiera e di distretto nel settore forestale.
M2C2-I04.04.04 |  | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus |  | Erogazione anticipazione ai soggetti beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi |  |  |  |  | D.D. del 22 marzo 2022, n. 107
M2C2-I04.04.05.1 |  | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  | Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento per upgrading nuove navi e retrofit navi | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | Decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, n. 389
M2C2-I04.04.05.3 |  | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  | Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento per microliquefattori e navi bunkerine | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | Decreto interministeriale del 12 ottobre 2021, n. 388
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Trasmissione della Programmazione degli interventi da parte delle Regioni al MIMS e al Dipartimento Casa Italia con conseguente adozione del Decreto MIMS, di concerto con Casa Italia, di approvazione della Programmazione. | Conseguito | I |  | MIMS e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  |  |  |  | D.D. 30 marzo 2022, n. 52 | Le regioni e le province autonome hanno predisposto il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, con l’indicazione per ogni intervento del soggetto attuatore e del relativo CUP e trasmesso al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’approvazione. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, ha proceduto all’approvazione del Piano degli interventi con D.D. del 30 marzo 2022, n. 52.
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Individuazione delle stazioni appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) da parte delle Regioni. | Conseguito | I |  | MIMS e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  |  |  |  | Individuate tutte le stazioni appaltanti.
M3C1-I01.06.02 |  | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  | D.D. di trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione alle regioni. | Conseguito | I |  | MIMS |  | Potenziamento delle linee regionali |  |  |  |  | D.D. del 15 febbraio 2022, n. 13
M3C1-I01.06.02 |  | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  | Pubblicazione dei bandi di gara per il 38% dei lavori. | Conseguito | I |  | MIMS |  | Potenziamento delle linee regionali |  |  |  |  | Pubblicati bandi di gara per il 44% dei lavori | Sono stati pubblicati i bandi di gara per il 38% dei lavori ed emanato il D.D. per trasferimento delle risorse ad eccezione di tre regioni. Infine, sono stati stipulati i contratti per il 38 % dei lavori e sono stati pubblicati 28 bandi di gara sui 31 previsti.
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Avvio della procedura di concessione dei contributi (locomotori e carri) | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | Manca autorizzazione UE | In attesa di autorizzazione UE. SA.64726 (DI MIMS-MEF n.395 del 13.10.2021) A seguito della pre-notifica effettuata il 9 settembre 2021, vi sono state interlocuzioni e scambi di informazioni tra il team istruttorio e la Direzione Generale con l’assistenza di DPE e Rappresentanza Permanente in data 23 dicembre 2021 e 16 febbraio 2022. Allo stato non è ancora stato adottato un provvedimento di autorizzazione formale da parte della Commissione Europea. Il bando è stato predisposto ma la pubblicazione avverrà dopo l’autorizzazione UE.
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Avvio della procedura di concessione dei contributi | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | Bando per la concessione dei contributi del 4 marzo 2022 | Pur non essendo ancora pervenuta la autorizzazione da parte dell’UE il bando per la concessione dei contributi è stato pubblicato in data 4 marzo 2022 corredato dalle necessarie clausole di sospensione dell’efficacia fino all’autorizzazione in quanto il MIMS ha riferito di avere un accordo con la DG Comp sul merito delle misure notificate.
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio della procedura di affidamento per operazioni di monitoraggio dinamico (ponti e viadotti) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Bando pubblicato il 29 dicembre 2021
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  |  |  |  | Eseguito il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  |  |  |  | Eseguito il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale |  |  |  |  | Eseguito il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori
M3C2-I03.04.00 |  | Efficientamento energetico |  | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Efficientamento energetico |  |  |  |  | Eseguito il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Trasferimento risorse a soggetti attuatori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) |  |  |  |  | Eseguito il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | Adozione Decreto direttoriale di apertura sportello e definizione termini e condizioni per l’accesso alle agevolazioni. | Conseguito | I |  | MISE |  | Accordi per l'innovazione |  |  |  |  | D.D. del 18 marzo 2022 | decreto 18 marzo 2022 recante modalità e termini per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi per l'innovazione
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  |  |  |  | Pubblicati i bandi di gara per sette degli otto padiglioni. | Le città interessate sono: Rovigo, Vigevano, Viterbo, Civitavecchia, Perugia, Santa Maria Capua Vetere, Ferrara, Reggio Calabria (Arghillà). Per quest’ultima non è stato ancora pubblicato il bando.
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 75% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  |  |  |  | Pubblicati i bandi per 3 interventi | IPM Roma Casal del Marmo - ristrutturazione Edificio C “Ex accettazione”: incarico di progettazione fattibilità tecnico economica affidato a seguito di indagine di mercato in data 26 gennaio 2022. Torino complesso “Ferrante Aporti”: trasmissione degli atti per la pubblicazione in GUUE in data 30 marzo 2022. Complesso demaniale di Bologna “il Pratello”: pubblicazioni avvenute tra il 24 ed il 28 gennaio 2022. IPM Airola: pubblicazione prevista in aprile 2022.
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Predisposizione, da parte dei S.A., dei Piani operativi di intervento | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  |  |  |  | Piani operativi di intervento inseriti nel sistema informativo del MIMS
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Provvedimento di ammissione a finanziamento dei progetti | In ritardo | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  |  |  |  | In corso le verifiche di ammissibilità | Dato l’alto numero di progetti presentati sono ancora in corso le verifiche di ammissibilità. L’amministrazione, tuttavia, prevede di recuperare il ritardo entro la prossima scadenza e stipulare le convenzioni per la concessione delle sovvenzioni.
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Pubblicazione bando per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | Pubblicato l’avviso pubblico in data 31/03/2022.
M6C2-I03.00.00 |  | Ecosistema innovativo della salute |  | Perfezionamento del decreto approvazione della procedura ad evidenza pubblica | In ritardo | I |  | MSAL |  | Ecosistema innovativo della salute |  |  |  |  | D.D. DGRIC del 30 marzo 2022 trasmessa agli organi di controllo (modifiche in corso) | Adottato con D.D. del DGRIC in data 30/03/2022 l’avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse per l’attuazione di interventi da finanziare nell’ambito dell’iniziativa “Ecosistema innovativo della Salute” del Piano complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Trasmesso agli organi di controllo in data 31/03/2022. L’avviso riguarda: - la creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore; - il rafforzamento dei Life Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria. Quanto alla creazione di un Polo Anti-Pandemia l’art. 1 comma 949 della legge di bilancio 2022 prevede che fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub anti-pandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento «Ecosistemi innovativi della salute», restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Aggiudicazione gare appalto | Non conseguito | I |  | MISE | [6 empty] | In attesa autorizzazione UE | Poste Italiane ha comunicato di aver pubblicato 14 bandi per un importo pari a 416,65 milioni di euro, di cui solo due con contratto perfezionato per un valore complessivo di 2,95 milioni di euro.
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Pubblicazione dei bandi di gara per appalto lavori e servizi per interventi corrispondenti al 30% delle risorse. | Conseguito | I |  | MIC | [6 empty] | Pubblicati bandi di gara per circa 630 milioni di euro, oltre il 43% delle risorse | L’amministrazione titolare ha adottato un accordo quadro, individuando Invitalia quale centrale di committenza, al quale hanno aderito 11 dei 14 soggetti attuatori. Nel complesso dei 150 interventi previsti, 105 rientrano nell’accordo quadro citato grazie al quale sono stati pubblicati bandi di gara per circa 630 milioni di euro, oltre il 43% delle risorse.
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Aggiudicazione gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci | Non conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | Gara deserta | Con lettera del 16.05.2022 il Ministro MIMS ha rappresentato che, in base a quanto comunicato da RFI al MIMS, alla procedura di gara per la realizzazione delle navi citate non sono state presentate offerte in particolare a causa dell’aumento dei costi energetici e per materie prime. RFI ha pubblicato un nuovo bando sulla GUUE il 21.06.2022 per l'acquisto di due navi con opzione sulla terza.
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghettamento treni | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili |  |  |  |  | La nave Iginia è entrata in servizio dal 7 marzo 2022. | Al 30 settembre 2023 L’Amministrazione ha rappresentato che risulta impossibile il cofinanziamento della terza nave a propulsione a GNL e che pertanto possono essere revocati i 9 milioni previsti
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi | Conseguito | I |  | MIMS e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  |  |  |  | È stata affidata la progettazione degli interventi di cui all’allegato A del DD n. 52 del 30 marzo 2022. | Con DD del 30.06.22, n. 8158 sono state approvate modifiche al Piano degli interventi di cui all’allegato A del DD n. 52 del 30 marzo 2022, richieste dalle regioni Lazio, Piemonte e Sardegna.
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Individuazione beneficiari (locomotori e carri) | Non conseguito | I | Posticipato a I/2024 | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | In attesa autorizzazione UE | Il bando è stato predisposto ma la pubblicazione avverrà dopo l’autorizzazione UE che ha richiesto l’adozione di un nuovo decreto che accorpi la misura in esame con altra misura analoga riguardante la rottamazione carri
M3C1-I01.91.01.02 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali | Non conseguito | I | Posticipato a I/2025 | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | In attesa autorizzazione UE SA.64726 (DI MIMS MEF n. 395 del 13.10.2021)
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Individuazione beneficiari mezzi intermodali | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile |  |  |  |  | 29 possibili beneficiari | I soggetti che hanno presentato domanda sono 42, dei quali 29 eleggibili. Sono state inviate le lettere di pre-esclusione alle altre 13 società e il MIMS è in attesa dei relativi chiarimenti
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Aggiudicazione del contratto per le attività di monitoraggio dinamico (ponti e viadotti) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Approvata il 5 luglio 2022 | La Commissione aggiudicatrice ha completato le operazioni di gara e il RUP ha approvato la proposta di aggiudicazione in data 05.07.22, con lieve ritardo rispetto a quanto previsto
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Aggiudicazione del contratto 'smart road' | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  |  |  |  | Approvata il 5 luglio 2023 | La Commissione aggiudicatrice ha completato le operazioni di gara e il RUP ha approvato la proposta di aggiudicazione in data 05.07.22, con lieve ritardo rispetto a quanto previsto
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Decreto direttoriale di approvazione dei Piani operativi predisposti da Anas; | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) |  |  |  |  | D.D. 4 luglio 2022 n. 739 | È stato pubblicato sulla G.U. del 31.05.22, n. 126 un nuovo DM datato 12.04.22, n. 93, di approvazione del riparto delle risorse. È stato emanato il decreto direttoriale del 04.07.22, n. 739 di approvazione del piano operativo predisposto da ANAS.
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Protocolli d’intesa di approvazione dei Piani operativi predisposti dai gestori delle tratte autostradali | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) |  |  |  |  | Il 24 giugno 2022 sono stati sottoscritti i protocolli d’intesa contenenti i piani operativi predisposti dai concessionari autostradali beneficiari del contributo.
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori | Conseguito | I |  | MIMS |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  |  |  |  | L'obiettivo risulta conseguito
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIMS |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  |  |  |  | Non sono state raggiunte le percentuali di pubblicazione dei bandi di gara previste nei cronoprogrammi | Al 30 settembre 2022 risultavano pubblicati bandi per importo pari al 16% del totale
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIMS |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale |  |  |  |  | Non sono state raggiunte le percentuali di pubblicazione dei bandi di gara previste nei cronoprogrammi | Al 30 settembre 2022 risultavano pubblicati bandi per importo pari al 50% del totale
M3C2-I03.04.00 |  | Efficientamento energetico |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIMS |  | Efficientamento energetico |  |  |  |  | Non sono state raggiunte le percentuali di pubblicazione dei bandi di gara previste nei cronoprogrammi | Al 30 settembre 2022 risultavano pubblicati bandi per importo pari al 4% del totale
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIMS |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) |  |  |  |  | Non sono state raggiunte le percentuali di pubblicazione dei bandi di gara previste nei cronoprogrammi | Al 30 settembre 2022 risultavano pubblicati bandi per importo pari a 0,2% del totale
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  |  |  |  | Aggiudicati 4 bandi su 8 | Sono stati aggiudicati i bandi di gara per quattro degli otto padiglioni: Civitavecchia, Viterbo, Perugia, Reggio Calabria.
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 100% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura. | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  |  |  |  | Pubblicati tutti i bandi | Già al trimestre precedente risultavano pubblicati i bandi di gara per sette degli otto padiglioni. È stato pubblicato anche l’ultimo bando per la città di Reggio Calabria (Arghillà).
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 75% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  |  |  |  | Sono stati aggiudicati i bandi di gara per gli interventi di Roma, Torino e Bologna.
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 100% dei bandi di gara pubblicati per l’affidamento del servizio di ingegneria/architettura. | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori |  |  |  |  | Risultano pubblicati tutti i bandi di gara (Airola, Torino, Bologna, Roma).
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Approvazione dei Piani di intervento da parte delle Autorità centrali | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  |  |  |  | La DG competente del MIMS ha approvato i piani di intervento presentati dalle 72 aree interne.
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Stipula della convenzione per la concessione delle sovvenzioni | Conseguito | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  |  |  |  | D.D. 214/2022 (graduatoria) e D.D. 215/2022 (elenco 27 beneficiari) | Sono stati firmati due Decreti del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale: - Decreto n. 214/2022 di approvazione della graduatoria dei 146 progetti valutati dalla Commissione; - Decreto n. 215/2022 di approvazione dell’elenco dei beneficiari destinatari del contributo (n. 27 progetti completi di CUP e ammontare di contributo concedibile). Al 30 giugno, sono state sottoscritte dal Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale tutte le 27 convenzioni e trasmesse a tutti i soggetti proponenti.
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | Approvazione della progettazione posta a base di gara da parte del soggetto attuatore previa acquisizione delle relative autorizzazioni o concertazioni in sede di conferenza permanente (rispettivamente, del sisma 2016 o di quello 2009) | In ritardo | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  |  |  |  | In corso di approvazione 16 progettazioni su 825 totali | Risultano in corso di approvazione 16 progettazioni su 825 totali, per i quali nella delibera della Cabina di coordinamento del 30 giugno 2022 è stato previsto quale termine ultimo per l’approvazione il 31 luglio 2022
M5C3-I06.02.00 |  | Rilancio economico e sociale |  | pubblicazione degli avvisi pubblici/bandi da parte dei soggetti attuatori | Conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 |  |  |  |  | Pubblicati tutti i bandi di gara. | Per la sub-misura b.4 (centri di ricerca per l’innovazione) è stata scelta una procedura diversa. I progetti, i soggetti attuatori e le risorse sono stati individuati mediante protocollo d’intesa e relative convenzioni.
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Provvedimento di assegnazione delle risorse per la realizzazione delle opere di istituzione/rafforzamento di strutture nazionali, regionali e territoriali con competenze e responsabilità specifiche in salute-ambiente-clima (Piano di azione SNPS SNPA) | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | Assegnate le risorse
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Aggiudicazione per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | Sottoscritte convenzioni con le quattro ARPA capofila e con l'ISPRA.
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Provvedimento di istituzione del SNPS. | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | DL 30 aprile 2022, n. 36 (art. 27)
M6C1-I01.04.03 |  | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima |  | Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | Il Piano di azione è stato sottoscritto in data 30/12/2021. Adottato D.D. del 14 luglio 2022 contenente il Piano di azione per la formazione di livello universitario.
M6C1-I01.04.04 |  | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima |  | Pubblicazione bando | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | Bando pubblicato il 30 giugno 2022
M6C1-I01.04.05 |  | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps |  | Piano di azione MdS-ISS | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima |  |  |  |  | Il Piano di azione è stato sottoscritto in data 30/12/2021. Adottato il D.D. del 14 luglio 2022 contenente la pianificazione per lo sviluppo di una piattaforma di rete digitale nazionale SNPS-SNPA
M6C2-I01.02.02 |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile |  | Decreto ministeriale di approvazione del piano d’azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni | Conseguito | I |  | MSAL |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile |  |  |  |  | Decreto Ministeriale riepilogativo che attesta l’avvenuta firma dei contratti | A fine maggio sono stati sottoscritti tutti i CIS tra le amministrazioni regionali e il Ministero della Salute. Costituiscono parte integrante dei CIS, i Piani Operativi Regionali (POR), contenenti gli Action Plan per ciascun investimento con l’indicazione degli interventi necessari e l’assegnazione delle relative risorse per Regione, le schede intervento predisposte dalle Regioni e compilate sulla piattaforma informatica messa a disposizione da AGENAS. | Decreto 20 gennaio 2022 (Allegato 2 riparto risorse FNC) | Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) regionali
M6C2-I03.00.00 |  | Ecosistema innovativo della salute |  | Pubblicazione ed espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per: la creazione di una rete coordinata di centri per il trasferimento tecnologico con una articolazione a più livelli, inclusivo delle diverse realtà e coordinato da un soggetto attuatore; il rafforzamento dei Life Science Hub possibilmente in continuità con POS traiettoria | Conseguito | I |  | MSAL |  | Ecosistema innovativo della salute |  |  |  |  | Nell’ambito del relativo avviso pubblico, contenuto nel D.D. della DGRIC del 30/03/2022, la cui fase di selezione si è conclusa il 9 giugno 2022, sono state presentate 128 espressioni di interesse.
M6C2-I03.00.00 |  | Ecosistema innovativo della salute |  | Creazione di un Polo Anti-Pandemia. | Conseguito | I |  | MSAL |  | Ecosistema innovativo della salute |  |  |  |  | Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), art. 1, commi 945-950 | Quanto alla creazione del polo anti-pandemico, la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha previsto l’istituzione della Fondazione «Biotecnopolo di Siena» (articolo 1, commi da 945 a 950) assegnando a tale Fondazione le funzioni di Hub antipandemico previste dalla legge n.59 del 2021. Lo statuto è in corso di adozione (in ritardo).
M6C2-I04.00.00 |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  | Pubblicazione da parte del MUR del primo bando (in due finestre) per il finanziamento di progetti di ricerca nell’ambito di tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale; apertura della prima finestra del primo bando. | Conseguito | I |  | MUR |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale |  |  |  |  | Bando pubblicato | L’amministrazione competente ha optato per l’adozione di unico bando. Con decreto del direttore generale della Direzione Generale della Ricerca del MUR n. 931 del 6 giugno 2022 è stato adottato l’avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale con il quale è stata messa a bando l’intera dotazione finanziaria del programma. La finestra per la presentazione delle proposte è compresa tra le ore 12.00 del 1° luglio 2022 le ore 12.00 del 19 agosto 2022

## 2022_II
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | NOTE | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Rilievi Commissione | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento (31 dicembre 2022) | Link1 | Link2 | Link3 | Link4
M2C1-I03.01.00 | M2C1-18 | Investimento 3.1 - Isole verdi | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale | Conseguito | I | P | MITE |  | Isole verdi | Ministry of the Ecological Transition |  | Copy of the publication of the Directorial decree inthe MITE’s web site achieving the objectives described in the CID, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Provide specific details to prove compliance with the Do No Significant harm Principle | The Directorial decree shall approve the ranking of projects relating to the results ofthe public notice. The selection procedure shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 37% of the total cost of the investment supported by the RRF c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. The possible areas of interventions are: - the integrated and certified management of the agro-forestry heritage ("also through the exchange of credits deriving from the capture ofcarbon dioxide, the management of biodiversity and the certification of the wood supply chain"); - the integrated and certified management of water resources; - the production of energy from local renewable sources, such as micro hydroelectric plants, biomass, biogas, wind, cogeneration and bio-methane; - the development of sustainable tourism ("capable of enhancing local products"); - the construction and sustainable management of the building stock and infrastructure of a modern mountain; - energy efficiency and intelligent integration of plants and networks; - the sustainable development of production activities (zero waste production); - the integration of mobility services; - - the development of a sustainable farm model ("which is also energy independent through the production and use of energy from renewable sources in the electrical, thermal and transport sectors"). The bio-methane shall comply with the sustainability and greenhouse gas emission savings criteria set out in Articles 29-31 and the rules on food and feed based biofuels set out in Article 26 of the Renewable Energy Directive 2018/2001/EU (REDII), and related implementing and delegated acts in order to allow the measure to comply with Do-No-Significant-Harm principle and with the relevant requirements of footnote 8 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 |  | Decreto Direttoriale n. 219/2022 |  | Programma Isole Verdi
M2C1-I03.02.00 | M2C1-20 | Investimento 3.2 - Green communities | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities | Conseguito | I | P | PCM_Reg |  | Green Communities | Head of the Regional Affairs and Autonomies Department (Presidenza del Consiglio) | The interventions fields considered are: - the integrated and certified management of the agro-forestry heritage ("also through the exchange of credits deriving from the capture of carbon dioxide, the management of biodiversity and the certification of the wood supply chain"); - the integrated and certified management of water resources; - the production of energy from local renewable sources, such as micro hydroelectricplants, biomass, biogas, wind, cogeneration and biomethane; - the development of sustainable tourism ("capable of enhancing local products"); - the construction and sustainable management of the building stock and infrastructure of a modern mountain; - energy efficiency and intelligent integration of plants and networks; - the sustainable development of production activities (zero waste production); - the integration of mobility services; - the development of a sustainable farm model ("which is also energy independent through the production and use of energy from renewable sources in the electrical, thermal and transport sectors"). | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target...e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the awarding procedure for the grants, which should include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. |  | Avviso pubblico | La milestone si considera completata in virtù dell’adozione dei seguenti atti: - decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 30 marzo 2022, che ha individuato le "green communities pilota" che costituiscono il modello di riferimento per la definizione del successivo avviso di selezione; - pubblicazione, avvenuta il 30 giugno 2022, dell’avviso pubblico finalizzato alla selezione di almeno 30 green communities; - istituzione della commissione di valutazione in data 31 agosto 2022; - pubblicazione, in data 28 settembre 2022, dell’atto di approvazione della graduatoria del progetto, secondo cui sono risultate ammissibili al finanziamento 35 green communities. Nella medesima banca dati viene reso noto che “in data 27/12/22 viene pubblicata la determina per l’approvazione delle proposte ammesse a valutazione e delle proposte ammesse a finanziamento delle Regioni Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Sardegna. In conseguenza del nuovo provvedimento, risultano ammesse a finanziamento 36 green communities, di cui 6 a finanziamento parziale, per un totale di € 119.256.844,19”.
M2C4-R04.02.00 | M2C4-2 | Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | Traguardo | Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Conseguito | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The general Law / Regulations on water services for their sustainable use and incentivise investment in water infrastructure, which at least shall: Reduce fragmentation of entities through rules and aggregation mechanisms to incentivise currently autonomous managing operators to be integrated into the unique operator for the entire Ambito Territoriale Ottimale; Provide for incentives for a sustainable use of water in agriculture. notably to support the use of the common monitoring system for water uses (SIGRIAN) for collective and self-supply irrigation uses; Set a system of regulated prices that takes adequately into account environmental resource use and pollution in accordance with the polluter-pays principle |  | D.L 6 novembre 2021, n. 153 (artt. 16 e 22) | L'art. 22 prevede che le gestioni del servizio idrico in forma autonoma confluiscano nella gestione unica. L'art. 16, invece, prevede la definizione regolamentare dei criteri per incentivare l'uso sostenibile dell'acqua in agricoltura ed i criteri per sostenere l'uso del sistema comune di gestione delle risorse idriche (SIGRIAN) e dei criteri per assicurare l'omogenea disciplina sui territori per la determinazione dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, conformemente al principio "chi inquina paga". | D.M.485148 del 30 settembre 2022 | Decreto Interministeriale 31 dicembre 2022 - Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica
M5C2-I02.02.02 | M5C2-17 | Investimento 5.2 - Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | Traguardo | Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) | Conseguito | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI | Ministry of Finance |  | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted strategy b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the strategy contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Letter confirming its adoption by the competent authority | The Fund’s investment strategy shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the investments supported, which shall promote sustainable urban regeneration and development projects and be in line with the RRF objectives, including in relation to compliance with the Do No Significant Harm principle, as further specified in the Commission guidance note of 12 February 2021, (ii) the operations supported, (iii) the targeted beneficiaries, which shall be private promoters of financially self- sustainable projects for which public support is justified by a market failure or the risk profile, and their eligibility criteria, (iv) the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call; (v) the inclusion of a specific line for decent housing solutions for the workers in the agriculture and industrial sector, and (vi) provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives, also beyond 2026. The contractual agreement with entrusted entity requiring shall require the use of the DNSH guidance. |  | Sottoscritto un Accordo di Finanziamento tra la Banca europea per gli investimenti e il MEF (non consultabile) e pubblicato l'Avviso per la selezione degli intermediari finanziari. | Il traguardo si considera conseguito poiché il meccanismo di verifica della Milestone prevede che l’Amministrazione produca un documento esplicativo che attesti che l’obiettivo sia stato conseguito in modo soddisfacente. Nello specifico, il documento dovrà includere: (a) copia della strategia di investimento del Fondo adottata dal MEF; (b) una relazione che dimostri come le azioni previste nella strategia contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi; (c) una dichiarazione dell’autorità titolare dell’intervento che attesti l’effettiva adozione della strategia. A tale fine, in data 22 dicembre 2021 è stato sottoscritto l’Accordo di Finanziamento tra la Banca europea per gli investimenti e il MEF (vedi infra), che riporta tra l’altro la strategia di investimento per i piani urbani integrati. Al fine di dare completa attuazione al quadro normativo vigente e alle competenze istituzionali del Ministero dell’Interno, del Ministero del Turismo, e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per l’efficacia complessiva della gestione delle risorse PNRR destinate al Fondo dei Fondi, è stato poi firmato un protocollo unico d’intesa tra le suddette Amministrazioni in data 16 giugno 2022. Con il richiamato protocollo, le Amministrazioni si impegnano ad instaurare un rapporto di collaborazione per la definizione e gestione dei processi, ruoli e responsabilità nell'attuazione degli investimenti per la componente Fondo dei Fondi, finalizzato alla messa in campo di iniziative volte a garantire ogni forma di utile cooperazione che possa concorrere agli obiettivi di accelerazione dei processi di attuazione del PNRR in linea con la tempistica e le milestone previste dal Piano. Sul piano informativo sono stati predisposti e pubblicati due comunicati: - Comunicato stampa n. 238 del 23 dicembre 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in relazione alla sottoscrizione dell’Accordo di Finanziamento BEI-MEF. - Comunicato della Direzione Centrale per la Finanza Locale del 26 maggio 2022 riguardante la pubblicazione sul sito della BEI e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, dell’avviso a manifestare interesse per la selezione degli Intermediari Finanziari tramite cui il Fondo di Fondi opererà sul territorio nazionale. Si prevede che gli accordi tra la BEI e gli intermediari finanziari saranno sottoscritti e resi disponibili probabilmente entro il primo trimestre del 2023. L’accordo e la strategia ancorché approvati e sottoscritti potrebbero essere oggetto di successiva modifica e revisione. | Accordo di finanziamento | Aviso selezione intermediari finanziari
M1C1-I01.01.00 | M1C1-3 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Traguardo | Completamento del Polo Strategico Nazionale (PSN) | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) List of the public administrations which have completed the moving of identified racks towards the Polo Strategico Nazionale (PSN); c) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, certifying that the testing of data centers is successfully completed and including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | The full completion of the overall project shall be reached when all the targeted public administrations have completed the moving of identified racks towards the Polo Strategico Nazionale (PSN) and the testing of four datacenters is successfully completed, which allows the start of the migration process of the datasets and applications of targeted public administrations towards the PSN. |  | Polo strategico nazionale | Il 24 agosto 2022 è stato stipulato il contratto per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale tra il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e il rappresentante legale della società di progetto Polo Strategico Nazionale S.p.A., partecipata da TIM, Leonardo, CDP Equity e Sogei (registrato alla Corte di conti il 9 dicembre 2022). È stato svolto il collaudo dell’infrastruttura che è pronta ad ospitare le migrazioni di sistemi, dataset e applicazioni della Pubblica amministrazione.
M1C1-I01.03.01 | M1C1-4 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Traguardo | Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD with PagoPA |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of works completion signed by the competent authority, on the basis of the documentation duly provided by the contractor, demonstrating the project has been completed and is operational. | The platform shall allow the agencies to: - publish their Application Programming Interfaces (APIs) on the Platform's API Catalogue; - establish and sign digital interoperability agreements via the Platform; - authenticate and authorize APIs access using the Platform's functionalities; - validate and assess the compliance with the national interoperability framework. |  | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Lo sviluppo della Piattaforma è stato affidato a PagoPA, quale soggetto realizzatore, per un importo di 20 milioni di euro mediante sottoscrizione di una convenzione. La piattaforma PDND è stata aperta in produzione dal 17 ottobre 2022, fornendo così la possibilità a tutte le PA di aderire, effettuare l’autenticazione, la richiesta di fruizione e la pubblicazione di un servizio. ANPR, Agenzia delle Entrate e INPS hanno predisposto, consolidato e pubblicato i primi E-Service sul Catalogo dei servizi, in funzione anche delle integrazioni richieste dai principali Enti Fruitori partecipanti alla fase di sperimentazione. È stato pubblicato il 20 ottobre 2022 il primo bando destinato ai Comuni per la pubblicazione delle API sulla piattaforma di produzione e per l’erogazione dei relativi servizi.
M1C1-I01.05.00 | M1C1-5 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The milestone shall be achieved with (1) the conversion into law of the Law Decree constituting the National Cyber Security Agency, currently under finalization; (2) the publication in the Official Gazette of the Prime Ministerial Decree (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM) containing the internal regulation of the National Cyber Security Agency. |  | Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale | L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è stata istituita dal decreto-legge n. 82 del 2021. Il Governo ha nominato I vertici dell’ACN tra agosto e settembre 2021. Nel dicembre 2021 sono stati adottati i regolamenti attuativi. Il 5 giugno 2022 sono stati nominati i 9 membri del Comitato tecnico scientifico dell'ACN.
M1C1-I01.05.00 | M1C1-6 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Dispiego iniziale dei servizi nazionali di cybersecurity | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | The milestone shall be achieved with the definition of the detailed architecture of the whole ecosystem of the national cybersecurity architecture (that is, a national Information Sharing and Analysis Center (ISAC), a network of Computer emergency response teams (CERTs), a national HyperSOC, the High Performance Computing integrated with the Artificial Intelligence/Machine Learning (AI/ML) tools to analyse national level cybersecurity incidents). |  | Strategia nazionale di cybersicurezza | In linea con il piano di implementazione della Strategia nazionale di cybersicurezza, le attività progettuali hanno definito l'architettura completa dei servizi di cybersicurezza, nonché potenziato i servizi già attivi quali quello del CSIRT Italia. In particolare, seguendo il modello di sostenibilità e gestione di progetti IT basato sul modello TOGAF, a partire dalla definizione del catalogo dei servizi di business inerenti i servizi cyber nazionali, è stato definito e formalizzato il modello operativo da realizzare per l'attivazione dei servizi cybersicurezza.
M1C1-I01.05.00 | M1C1-7 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the National Cybersecurity Agency (ACN) demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) identification by the National Cybersecurity Agency of where the screening and certification laboratories and centers will be created, the experts profiles to be recruited, the full definition of processes and procedures to be shared among labs; (ii) activation of one lab; (iii) policy and procedure for the supervision by the CVCN of the laboratory (that will be part of the National Cybersecurity Agency by June 2022) and in coordination with the Evaluation Center by the Ministry of Interior and the Ministry of Defence. | The milestone shall be achieved with the: (i) Identification by the National Cybersecurity Agency of where the screening and certification laboratories and centers will be created, the experts profiles to be recruited, the full definition of processes and procedures to be shared among labs. (ii) Activation of one lab. The activities created to the constitution and activation of the scrutiny labs shall be supervised by Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) with the CVCN (National cybersecurity screening and certification laboratory) and integrated with the Evaluation Center (CV) by the Ministry of Interior and the Ministry of Defence. |  | Regolamento in materia di accreditamento dei laboratori di prova e di raccordi tra Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale, i laboratori di prova accreditati e i Centri di Valutazione del Ministero dell’interno e del Ministero della Difesa | Le competenze attribuite al Servizio Certificazione e Vigilanza, attivato presso l'Agenzia per Cybersicurezza Nazionale (ACN), rappresentano l'elemento abilitante al conseguimento della Milestone. In particolare, l'ACN ha attivato il Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN), trasferito dal MISE secondo quanto disposto dal DPCM del 15 giugno 2022, completandone l'organizzazione, i processi e la selezione delle risorse umane, volti al funzionamento del CVCN e della rete di laboratori di scrutinio e valutazione, nonché dei Centri di Valutazione (CV) presso i Ministeri dell'Interno e della Difesa... La piena attivazione dei compiti attribuiti al Servizio Certificazione e Vigilanza presso l'ACN, è stata conseguita attraverso un articolato processo di assunzione di personale a tempo determinato
M1C1-I01.05.00 | M1C1-8 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Traguardo | Attivazione di un'unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the National Cybersecurity Agency (ACN) demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment. b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) appointment of the internal unit within the National Cybersecurity Agency, including reference to its mandate and activities; (ii) the processes, logistics and operation arrangements; (iii) requirements of the supporting IT tools; (iv) completion of the development of the minimum set of tools required for the operation of the audit unit. | An internal unit shall be appointed within the National Cybersecurity Agency, with the mandate for performing the activities of the Central Audit Unit that will account for the PSNC & NIS Security measures. The processes, logistics and operation arrangements shall be formalized into adequate documentation with specific focus on the operating processes, i.e. rules of engagement, auditing and reporting procedures. The IT tools shall gather, manage and analyse the audit data and shall be developed and used by the Audit Unit. Documentation reporting the completion of the development of the tools shall be provided. |  | Dpcm 15 giugno 2022 “Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.” | Presso l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è stato attivato il Servizio di Certificazione e Vigilanza al quale sono state attribuite le competenze di ispezione. A supporto della piena attivazione dei compiti attribuiti al Servizio Certificazione e Vigilanza, l'ACN ha completato il processo di assunzione del personale attraverso due bandi pubblici. È stata, inoltre, conclusa la redazione della documentazione inerente processi, procedure e linee guida di ispezione necessarie all'esecuzione delle attività, nonché i requisiti funzionali degli strumenti informatici utilizzati a supporto delle attività ispettive
M1C1-I01.05.00 | M1C1-9 | Investimento 1.5 - Cybersecurity | Obiettivo | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1 | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID's description of the investment and target. | At least five strengthening interventions upgrading security structures completed in the National Security Perimeter for Cyber (PSNC) and Network and Information Systems (NIS) sectors. Intervention types include upgrades to Security Operating Centers (SOCs), Cyber boundary defence improvements and Internal monitoring and control capabilities. Interventions shall focus on Healthcare, Energy and Environmental (Drinking Water Supply) sectors. |  | Avvisi e graduatorie interventi ammessi | L’ACN ha pubblicato tre Avvisi: uno a ristoro (Avviso 1) ed uno a servizio (Avviso 2), che concorrono al conseguimento del Target, destinati agli Organi Costituzionali e di rilievo Costituzionale, alle Agenzie Fiscali ed alle Amministrazioni facenti parte del Nucleo per la cybersicurezza; un ulteriore avviso a ristoro (Avviso 3) dedicato a Regioni, Province Autonome e Comuni capoluogo facenti parte di città metropolitane. In merito all'Avviso 1, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, è in corso la firma delle Convezioni e il conseguente avvio di tutte le attività progettuali. In merito all'Avviso 2, sono state stipulate tutte le Convenzioni con i Soggetti beneficiari e i servizi di sono attualmente in corso. Tramite l'Avviso 1 (un singolo intervento) e l'Avviso 2 (sei interventi), sono stati, ad oggi, conclusi in totale sette interventi, riguardanti il potenziamento delle strutture volte alla governance, monitoraggio e risposta agli incidenti cyber. Tra queste: i Security Operation Center (SOC) e Center per Emergency e Response Team (CERT), con l’obiettivo principale di facilitare i soggetti nell’adozione dell’organizzazione, delle procedure e degli strumenti atti a rispettare le misure di sicurezza poste dalle normative NIS e PSNC. | Avviso 1 e Graduatoria interventi ammessi | Avviso 2 e Graduatoria interventi ammessi | Avviso 3 e Graduatoria interventi ammessi
M1C1-R01.02.00 | M1C1-10 | Riforma 1.2 - Supporto alla trasformazione | Traguardo | Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  | MITD (in collaboration with MEF) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. a) Copy of the publication of the call; b) Anonymised documentation including, where relevant, legal acts related to the selection and conferment of the assignment to the experts; c) Copy of the notarial deed on the establishment of the company; d) Copies of the acts required to make the company operational. | For the setup of the Transformation office, the necessary legal acts shall include: - The Publication of the Law Decree “reclutamento” (already approved by the Council of Ministers n. 22 of June 4th 2021 and published on the Official Journal (“Gazzetta Ufficiale”) on June 10th 2021); - The publication of a call for expression of interest; - The selection and conferment of the assignment to the experts (on a temporary basis for the duration of the RRF). For the NewCo, the key steps required shall include: - Legislative authorization; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) authorizing the establishment of the company and setting the objectives, share capital, duration and directors to the company; - Institution of the company with notarial deed; Acts required to make the company operational - articles of association and M15various regulations. |  | Non ci sono evidenze dell'esito dei bandi (aggiornare il foglio Bandi_Italia Domani). L'articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2022 n. 36 ha autorizzato la costituzione della società 3-I S.p.A | Il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, art. 10 ha previsto l'inserimento presso la struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, fino al 31.12.2026, di un contingente massimo di 338 esperti per l'attuazione degli interventi di digitalizzazione previsti dal PNNR. Sono stati adottati 264 decreti di incarico a esperti di cui 28 ai sensi del DPCM 16 dicembre 2020, 230 ai sensi del DPCM dell'8 settembre 2021 e 6 esperti individuati ai sensi dell’art. 7 comma 4 del D.L. 80/2021 e dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001. Il D.L. 36/2022 (art. 28) ha autorizzato la costituzione della NewCo denominata 3-I spa. La società, con sede in Roma, a capitale interamente pubblico, svolge le proprie attività a favore dell'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di altre pubbliche amministrazioni centrali. Con il DPCM 5 agosto 2022 è stato approvato lo statuto di 3-I Spa. Sono stati nominati i componenti del CDA e del Collegio Sindacale. Il 16 dicembre 2023 la società è stata iscritta al registro delle imprese (fonte: Regis). | Reclutamento (Dpcm 8 settembre 2021) | Dipartimento per la trasformazione digitale | Statuto 3-I (Dpcm 5 agosto 2022)
M1C1-I03.01.00 | M1C1-34 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | Conseguito | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice | Start the recruitment procedures for the Trial Office by completing the recruitment of at least 8.764 units of personnel and put them in service. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The completed staffing procedures should not include those funded through national funds. For completed staffing procedures it is meant the contract signed and the personnel in service. | Report on the completed staffing procedures per judicial offices vis-à-vis the 2021 baseline separating the number of new positions funded by national budget and RRF, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymised contracts indicating the identification number of the new employees | Start the recruitment procedures of at least 8 764 units of personnel for the office of trial for civil and criminal Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel at the end of 2021. |  | Graduatorie vincitori (ma non risulta se abbiano preso effettivamente servizio) | In attuazione del d.l. 80/2021, con decreti ministeriali del 26 luglio 2021, sono state stabilite le materie e le modalità di reclutamento e la ripartizione tra i distretti di corte di appello della prima tranche di 8.250 unità di addetti UPP. Il 6 agosto 2021 è stato pubblicato in GU il bando per l’assunzione di 8.171 addetti UPP. Al 30 novembre 2022 risultano sottoscritti 7.755 contratti. Il 10 dicembre 2021 è stato pubblicato in GU il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di 79 unità di personale non dirigenziale dell’area funzionale terza, con il profilo di addetto UPP, presso gli uffici giudiziari del Distretto di Corte di Appello di Trento. La graduatoria dei vincitori è stata pubblicata sul sito Formez PA il 23 settembre 2022. I contratti sono stati sottoscritti nel mese di ottobre 2022. Al 30 novembre 2022 risultano sottoscritti 37 contratti, con 34 immissioni in servizio. Il 1° aprile 2022 sono stati pubblicati in G.U. due bandi di concorso per l’assunzione di complessive 5.410 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei nuovi profili professionali di cui agli articoli 11, comma 1, e 13 e all’Allegato II del DL 80/2021. Le graduatorie dei vincitori sono state pubblicate sul sito Formez PA il 23 settembre 2022. I contratti sono stati sottoscritti nel mese di ottobre 2022. Al 30 novembre 2022 risultano sottoscritti 3.385 contratti con 3.224 immissioni in servizio. | Graduatorie vincitori e idonei su base distrettuale del Bando relativo alla assunzione di 8.171 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo | Graduatorie vincitori e idonei su base distrettuale del bando relativo alla assunzione di 79 unità di personale non dirigenziale dell’Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, presso gli uffici giudiziari | Graduatorie vincitori e idonei su base distrettuale dei bandi relativi alla assunzione di 5.410 unità di personale non dirigenziale con profilo “tecnico”
M1C1-R01.07.00 | M1C1-35 | Riforma 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie | Traguardo | Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall make the enforcement of tax law more effective and decrease the high amount of appeals at the Court of Cassation. |  | Legge 31 agosto 2022, n. 130 | Il disegno di legge governativo è stato dapprima esaminato al Senato (A.S. 2636), che lo ha approvato con modifiche il 4 agosto 2022. Le modifiche hanno riguardato: l’istituzione della Sezione Tributaria della Corte di cassazione; l’introduzione del tirocinio e della formazione continua e sostituzione della denominazione Commissioni tributarie con quella di Corti di giustizia tributaria; l’accesso dei laureati in economia al concorso per magistrati tributari e graduale riduzione dell'età massima per la cessazione dall'incarico da parte degli attuali giudici tributari; novità in materia di prova e ripartizione del relativo onere; misure finalizzate a deflazionare il contenzioso collegando la condanna al pagamento delle spese di giudizio all'esito della mediazione tributaria; misure volte a rendere più efficace la tutela giurisdizionale nella fase cautelare e più efficiente l'uso della c.d. “udienza a distanza” dall’1 settembre 2023. Successivamente, la Camera dei deputati (A.C. 3703): lo ha approvato definitivamente nel testo tramesso dal Senato il 9 agosto 2022. Il testo è diventato legge 31 agosto 2022, n. 130 (Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022, n. 204, con entrata in vigore il 16 settembre 2022.
M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Riforme 1.4, 1.5 e 1.6 - Riforma del processo civile e penale e riforma del quadro in materia di insolvenza | Traguardo | Entrata in vigore degli atti delegati per la riforma del processo civile e penale e la riforma del quadro in materia di insolvenza | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal of delegated acts (and primary legislation if needed) that are that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all delegated acts whose contents are indicated in the enabling legislation for the civil and criminal justice reforms and for the insolvency reform. |  | D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma processo civile), D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma del processo penale), D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (Riforma del quadro in materia di insolvenza) | In attuazione delle leggi di delega per la riforma del processo civile (n. 206 del 2021) e del processo penale (n. 134 del 2021), il Governo ha emanato, rispettivamente, il decreto legislativo n. 149/2022 e il decreto legislativo n. 150/2022, entrambi pubblicati nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il decreto n. 149 è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (18 ottobre 2022) come disposto dall’art. 52 del decreto medesimo, mentre il decreto n. 150 è entrato in vigore il 30 dicembre 2022 per effetto del differimento previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162. Il Governo ha emanato, inoltre, il decreto legislativo n. 151/2022, recante norme sull’ufficio per il processo, attuativo di alcune disposizioni delle leggi n. 134/2021 e n. 206/2021. Il decreto, pubblicato nella G.U. del 17 ottobre 2022, è entrato in vigore il 1° novembre 2022. Per quanto riguarda la riforma del quadro in materia di insolvenza, il d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83, che attua la direttiva UE n. 1023/2019 ed apporta modifiche al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2022, n. 152, ed è entrato in vigore, unitamente al Codice medesimo, il 15 luglio 2022. | D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 | D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 | D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83
M1C1-R01.09.00 | M1C1-57 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione finalizzata all'attuazione dell'RRF | Conseguito | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) and local administrati ons |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation and all other regulations necessary, including agreements with Regions, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all related delegated acts, ministerial decrees. secondary legislation, and all other regulations necessary for the effective implementation of the simplification including agreements with Regions in case of exclusive and concurrent regional competence. |  | 11 interventi attuativi di semplificazione, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche previsti dai DL 77/2021 e 152/2021 (link su Italia Domani) | 1. Istituzione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-NIEC (attuazione con Decreti MITE n. 361 del 2/9/2021 e n. 362 del 3/9/ 2021, entrati in vigore il 3/9/2021); 2. Adozione dei modelli delle istanze per l’avvio dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale e dei contenuti minimi della documentazione tecnica richiesta per le operazioni di bonifica (attuazione con Decreto Direttoriale MITE n. 137 del 18/8/2021, entrato in vigore il 18/8/2021); 3. Adozione delle norme tecniche per cui l’esecuzione del piano di caratterizzazione è sottoposta a comunicazione di inizio attività (attuazione con Decreto Direttoriale MITE n. 114 del 20/7/2021, entrato in vigore il 20/7/2021); 4. Definizione delle caratteristiche tecniche, architettura generale, requisiti di sicurezza e modalità di funzionamento del Sistema di Gestione Deleghe (attuazione con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30/03/2022, entrato in vigore il 18/08/2022); 5. Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) (attuazione con Decreto del Ministro dell’Interno del 3/11/2021, pubblicato in G.U. n. 280 del 24/11/ 2021, entrato in vigore il 9/12/2022) e Decreto del Ministro dell’Interno del 18/10/2022, entrato in vigore il 2/12/2022); 6. Modalità di integrazione nell’ANPR delle liste elettorali (attuazione con Decreto del Ministero dell’Interno n. 223 del 17/10/2022, in vigore dal 30/11/2022); 7. Regole e specifiche tecniche per l’utilizzo degli strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (attuazione con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 312 del 2/8/2021, entrato in vigore il 3/8/2021); 8. Modalità di presentazione delle richieste di parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 100 milioni di euro (attuazione con Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, pubblicate il 06/09/2021 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici); 9. Adozione di linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del presidente del Collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta e le modalità di costituzione e di funzionamento del Collegio stesso (attuazione con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 12/2022 del 17 gennaio 2022, entrato in vigore il 22/03/2022); 10. Procedure per l’autorizzazione dei corsi di studio delle istituzioni statali (attuazione con Decreto Ministeriale non regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca n. 1214 del 28/10/2021, pubblicato il 13/12/2021); 11. Convenzione tra struttura della PCM competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il MISE, Unioncamere e Infocamere in qualità di gestore del servizio, avente ad oggetto il collegamento telematico con la PDND, al fine di consentirne l’erogazione e garantirne lo sviluppo. La Convenzione è stata firmata il 3 agosto 2022.
M1C1-R01.13.00 | M1C1-102 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio. | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the competent authority on the effectiveness of practices used by selected public administrations for formulating and implementing saving plans. On that basis, the report shall draw guidelines and practical indications for all central administrations for the implementation of their saving plans. | The report shall be prepared by the Accounting Department of the Finance Ministry in cooperation with selected administrations to: - Assess their practices in the formulation and implementation of saving plans. - Define guidelines for all public administrations. |  | Relazione sull’efficacia delle pratiche utilizzate per la formulazione e l’implementazione dei piani di risparmio | La Ragioneria Generale dello Stato, in collaborazione con il Ministero della salute e il Ministero della giustizia, ha pubblicato il 30 dicembre 2022 la relazione “La revisione della spesa del bilancio dello Stato: valutazione dell’efficacia delle prassi di alcuni ministeri e linee guida per la formulazione e l’implementazione degli interventi per il conseguimento degli obiettivi di revisione della spesa”. Per entrambi i Ministeri sono analizzate le riduzioni di spesa effettuate nel triennio 2018-2020, i criteri adottati nella formulazione delle proposte di risparmio e le prassi di monitoraggio utilizzate per verificare l’effettivo perseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa. È inoltre riportata una sintesi analitica sul grado di raggiungimento dei risparmi previsti. La relazione contiene altresì delle linee guida per le amministrazioni centrali che, prendendo in considerazione le indicazioni provenienti da organismi internazionali e da esperti e amministratori, forniscono orientamenti per la formulazione e l’attuazione di proposte da predisporre nell’ambito della procedura di revisione della spesa. Per quanto riguarda i precedenti traguardi della riforma, si ricorda che è stato istituito presso la Ragioneria generale il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa, al fine di rafforzare gli strumenti di analisi e monitoraggio della spesa pubblica e dei processi di revisione e valutazione della spesa (articolo 9, commi 8 e 9, del D.L. n. 152/2021) (M1C1-100). Il DEF 2022 nel definire gli obiettivi di risparmio relativi agli anni 2023-2025 ha realizzato il secondo traguardo (M1C1-104): le amministrazioni centrali dovranno assicurare i seguenti risparmi di spesa per il triennio 2023-2025: 800 milioni per il 2023; 1.200 milioni per il 2024; 1.500 milioni per il 2025. Il D.P.C.M. 4 novembre 2022 – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale – in attuazione dell’articolo 22-bis della legge n. 196 del 2009 ripartisce gli obiettivi di riduzione della spesa tra i Ministeri e le aree di intervento. Nella legge di bilancio per il 2023 (n. 197 del 2022) le riduzioni di spesa finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di risparmio sono realizzate, in parte, con interventi normativi introdotti in Sezione I (articolo 1, commi da 877 a 890), e per la restante parte, attraverso definanziamenti di leggi vigenti effettuati in Sezione II.
M1C1-R01.12.00 | M1C1-105 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Numero più elevato di "lettere di conformità" | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period. It should include as an annex the anonymised list of “compliance letters” sent. . | The number of “compliance letters”, providing early communication to taxpayers for which anomalies are detected, shall be increased by at least 20% compared to 2019. |  | Inviate 2.637.383 lettere di conformità (obiettivo 2.581.090) | Dalla banca dati Regis si rileva che l’Agenzia delle Entrate ha predisposto il piano delle attività, con evidenza dei criteri di rischio che saranno posti alla base degli incroci selettivi volti ad individuare gli errori e le omissioni da comunicare ai contribuenti. La calendarizzazione degli invii è già stata condivisa con il partner tecnologico. Alla data del 18 novembre 2022 erano già state inviate n. 2.637.383 “lettere di conformità” valore superiore a quello fissato nell’obiettivo. Nella banca data si precisa inoltre che, posto che il meccanismo di verifica richiede la predisposizione di una lista anonimizzata (recte: pseudonimizzata) delle comunicazioni inviate, non è possibile crearne, in via anticipata, una versione parziale. Infatti, il processo è organizzativamente oneroso ed è preferibile, per facilitare i controlli successivi, che la chiave crittografica sia unica. Viene infine precisato che, in sede di determinazione dell’intervallo temporale di riferimento da considerare per la valutazione dei risultati ottenuti in relazione ai target in rubrica, è emersa la necessità di fissare la data di chiusura delle attività in modo da: garantire che, coerentemente alla baseline, le attività fossero valutate in un periodo di 12 mesi; - il numero dei falsi positivi potesse considerarsi consolidato alla data di rendicontazione. In merito al secondo dei punti elencati, si evidenzia che il tempo medio ponderato di contatto del terzo quartile della distribuzione riferita alle tempistiche di contatto, risulta pari a 59 giorni. Di conseguenza, come intervallo di riferimento è stato individuato il periodo novembre 2021-ottobre 2022, così da poter consolidare il numero dei falsi positivi alla scadenza del target 106: tale valore sarà ovviamente riaggiornato nella fase di assessment. Tenuto conto che i tre target 105, 106 e 107 sono logicamente correlati, poiché essenzialmente riferiti ad attività interdipendenti, il periodo ora citato è stato utilizzato anche per la rendicontazione dei target 105 e 107.
M1C1-R01.12.00 | M1C1-106 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency | “False positive compliance letters” shall be intended as compliance letters sent to taxpayers which proved to wrongfully signal compliant transactions according to the relevant criteria. | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the number of “compliance letters” sent to taxpayers during the relevant period which resulted as “false positive”. It should include as an annex the anonymised list of false positive “compliance letters” sent. | The number of false-positive “compliance letters” (providing an early communication to taxpayers for which anomalies are detected, but for which no frauds are detected ex post) shall be reduced by at least 5% with respect to 2019. |  | Inviate 20.332 lettere di conformità che rappresentano falsi positivi, riduzione superiore al 5% del valore del 2019 (riferimento 126.500, obiettivo 120.175) | Dalla banca dati Regis si rileva che a fronte dell’invio di n. 2.637.383 comunicazioni di compliance, sono stati consuntivati n. 20.332 falsi positivi, sono stati consuntivati n. 20.332 falsi positivi, numero inferiore a quello massimo richiesto per il conseguimento dell’obiettivo.
M1C1-R01.12.00 | M1C1-107 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report from the Ministry of economy and finance and the Revenue Agency certifying the increase in tax revenues generated by “compliance letters” over the relevant period and indicating the corresponding increase in aggregated tax revenues reported in the monthly bulletin published by the Financial Department of the Ministry of economy and finance. | Tax revenue generated by “compliance letters” shall increase by 15% with respect to 2019. |  | Il gettito fiscale derivante dalle lettere di conformità inviate nell'anno è aumentato di un ammontare di 2.945.556.829, superiore al valore target di 2.449.500.000 | Dalla banca dati Regis si rileva che alla data del 30 ottobre 2022 erano già stati riscossi 2.945.556.829 euro, cifra superiore al valore obiettivo fissato dal PNRR.
M1C1-I01.06.03 | M1C1-123 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS, MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the services, new or reengineered, and monitoring dashboards have been completed, are operational and accessible on INPS’ institutional touch points and institutional website, and link to the platform. b) As an alternative to the above point a), in case the works are realised by multiple contractors, official documents with the operatives indication to access to services; c) A list of the services available and for each of them a brief description. | 35 additional services deployed on INPS' institutional web site (www.inps.it). The services shall be accessible on the institutional site through appropriate profiling logics (the system will suggest services of possible interest based on age, work characteristics, perceived benefits, and user history). The 35 services are related to the following INPS institutional areas: •Pensions benefits •Social Shock Absorbers •Unemployment benefits •Disability benefits •Redemptions •Company collection of contribution •Agriculture workers services •Anti-fraud, corruption and transparency services In the listed institutional areas, the services that shall be implemented will concern the digital submission of requests for services, the check of the requirements for the benefit, the status monitoring of the practice by users, the proactive proposal of services based on user's needs, the automatic renewal of benefits without the need for new applications. Finally, there shall be monitoring dashboards that allow both the monitoring by INPS of the benefits provided and data driven support to policy makers’ decisions. |  | Determinazione Inps n. 141 del 7 luglio 2022 | I servizi rilasciati al 26 settembre 2022 sono 37 (vedere su Italia Domani): 1. Domanda di pensione di reversibilità precompilata proposta proattivamente 2. Delega dell’identità digitale SPID TO SPID 3. Video tutorial interattivo e personalizzato per i percettori di Naspi 4. Dematerializzazione dei documenti per l’accertamento sanitario dell’invalidità 5. Servizio di controllo Green pass lavoratori dipendenti 6. Domanda Assegno unico 7. Video interattivo e personalizzato ai neopensionati 8. Pensami (PENSione A MIsura) – simulatore di scenari pensionistici 9. Servizio di presentazione domanda ed erogazione per ALAS (indennità per la disoccupazione, rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo) 10. Servizio di presentazione domanda ed erogazione per ISCRO (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa). 11. Servizio di supporto alla compilazione dell'ISEE – ISEE precompilato 12. Servizi di comunicazione innovativa con i Patronati (COMBIPAT) 13. Servizio di simulazione riscatti 14. Servizio di presentazione domanda di quantificazione del TFS e TFR finalizzata alla cessione ordinaria e alla cessione agevolata (TFR e TFS in un click) 15. App IO - Servizi di notifica 16. App IO - Pagamento contributi lavoratori domestici 17. Servizio di presentazione domanda ed erogazione assegno temporaneo 18. Disability Card - nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia” (CED) 19. Il consulente digitale delle pensioni 20. Assistente Virtuale Naspi 21. Portale della famiglia (Servizi di informazione, consulenza e orientamento) 22. Servizio di informazione ai lavoratori Cassa Integrazione con chat bot e chat live 23. Hub prestazioni non pensionistiche - Assegno per congedo matrimoniale a pagamento diretto 24. INPS Notizie 25. Servizio di pagamento dei contributi per i versamenti volontari mediante l’app IO 26. Servizio di pagamento dei contributi per i riscatti mediante l’app IO 27. Servizio di pagamento dei contributi per le ricongiunzioni mediante l’app IO 28. Servizio per domanda bonus 200 euro 29. Nuova versione del Portale Patronati 30. Nuova domanda di Ricongiunzione, Computo e Costituzione di posizione assicurativa 31. Nuovo portale multiservizio ASI 32. App “INPS Mobile”. Nuovo servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico 33. Deleghe dell’Identità Digitale in Web Meeting 34. Implementazione UtilityDM e sezione Tool del cassetto previdenziale contribuente 35. Nuovo servizio di presentazione domanda di indennità NASpI 36. Nuove funzionalità ISEE precompilato (autorizzazione alla precompilazione dei dati dei componenti maggiorenni mediante il sistema pubblico di identità digitale; precompilazione del nucleo familiare) 37. Sistema di Instant Feedback
M1C1-I01.06.03 | M1C1-124 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) The number of INPS employees with improved ICT skills (minimum 4.250), c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 4.250 INPS employees assessed with regards to their Information and with certified improved skills in the following areas of the European e-Competence Framework: (i) Plan; (ii) Build; (iii) Run (iv) Enable; (v) Manage. The areas for improvement of competences will be identified according to the target group of learners. |  | Il link indicato in Italia Domani non funziona | Al 31 dicembre 2022 sono stati erogati 35 interventi formativi mirati al rafforzamento delle competenze digitali, a cui hanno partecipato 10.763 discenti: poiché taluni dipendenti hanno partecipato a più di un corso, si segnala che il numero univoco dei dipendenti formati è pari a 7.247.
M1C2-R02.00.00 | M1C2-6 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2021 | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competition Law 2021 The bill will be submitted to the Parliament by July 2021. It will be approved by the Chambers by the end of 2022. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2022. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Annual Competition Law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2022. Il shall concern: - Antitrust enforcement - Local public services - Energy - Transport - Waste - Starting a business - Market surveillanceAntitrust enforcement: i. Remove additional hurdles to merger-control by further aligning the Italian merger-control rules with EU law. Local public services: ii. Strengthen and make more widespread use of the principle of competition for local public services contracts, in particular in waste and local public transport. iii. Limit direct awards by requiring local public authorities to justify any deviation from the tendering of public service contracts (as per Article 192 of the Public Procurement Code). iv. Provide for the proper regulation of public service contracts by implementing article 19 of Law 124/2015 as a single text on local public services, in particular in waste management. v. Rules and aggregation mechanisms incentivize municipalities’ unions in order to reduce the number of entities and contracting authorities by linking them to the optimal territorial aggregations (“ambiti territoriali ottimali”) and the areas and adequate levels of local and regional public transport services (“bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale”) of at least 350.000 inhabitants. The legal act on local public services that implements Article 19 of Law 124/2015 shall at least: - define public services based on EU law criteria; - provides for general principles of provision, regulation and management of local public services; - establish a general principle of proportionality in the length of public service contracts; - clearly separate the functions of regulation and control and the management of public service contracts; - ensure that local public authorities justify their increase in shares of participated companies for in-house awards; - provide for proper compensation of public service contracts, based on costing overseen by an independentregulators (e.g. ARERA for energy or ART for transport); - limit the average duration of in house contracts and reduce and harmonize across tendering entities the standard length of tendered contracts, provided that the duration ensures the economic and financial equilibrium of the contracts, also based on the criteria set forth by the Transports Authority. Energy: vi. Make the tendering of concessions contracts mandatory for hydropower and define the regulatory framework for hydropower concessions. vii. Make the tendering of concessions contracts mandatory for gas distribution. viii. Establish transparent and non-discriminatory requirements for the assignment of public spaces for electric charging or for the selection charging point/station operators. ix. Remove regulated tariffs for electricity supply for electric vehicle charging.The competition framework for hydropower concessions shall at least: - Require that important hydropower facilities should be regulated by general and uniform criteria at central level. - Require Regions to define the economic criteria that underpin the duration of concession contracts. - Phase out the possibility to extend contracts (as already ruled by the Italian Constitutional Court). - Require Regions to harmonise the access criteria to the tendering criteria (to create a predictable business environment). Transport: x. Establish clear, non- discriminatory and transparent criteria for the award for port concessions. xi. Remove barriers for port concessionaires to merge port concession activities in several big and medium-sized ports. xii. Remove barriers that prevent concessionaires from providing someof the port services themselves and using their own equipment, without prejudice to the safety of workers, provided that the relevant conditions required to protect safety of workers are necessary and proportionate to the objective of ensuring safety in the port areas. xiii. Simplify the revision of the procedures for the revision of the ports authorization plans. xiv. Implement article 27 comma 2 d) of Decree-Law 50/2017, which provides incentives for regions to tender out their regional railway contracts. Waste: xv. Simplify authorization procedures for waste treatment facilities. Starting a business: xvi. Reduce the time of accreditation for providing information about employees, from seven to four days to reduce the number of days to set up a business. |  | Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 | L'articolo 2 reca una delega legislativa al Governo per la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici. Gli articoli 3 e 4 disciplinano le concessioni demaniali marittime. L'articolo 5 in materia portuale, introduce il principio dell'evidenza pubblica nell'affidamento delle concessioni demaniali. L'articolo 6 interviene sulla disciplina delle concessioni di distribuzione del gas naturale. L'articolo 7 modifica la disciplina sulle concessioni di grande derivazione idroelettrica. L'articolo 8 delega il Governo al riordino della materia dei servizi pubblici locali, anche tramite l'adozione di un testo unico. L'articolo 9 disciplina il trasporto pubblico locale (TPL). L'articolo 10 rafforza i meccanismi di risoluzione delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e i consumatori. L'articolo 11 prevede che la Corte dei conti si pronunci sull'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione della partecipazione in società già costituite, da parte di un'amministrazione pubblica. L'articolo 12 regola la dotazione della rete autostradale di punti di ricarica elettrica veloce, prevedendo l'obbligo per i concessionari autostradali di selezionare l'operatore che richieda di installare colonnine di ricarica mediante procedure competitive, trasparenti e non discriminatorie. L'articolo 13 integra la disciplina dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti. L'articolo 14, sui servizi di gestione dei rifiuti, introduce la facoltà per le utenze non domestiche che producono i c.d. rifiuti assimilati agli urbani di servirsi del gestore del servizio pubblico o di fare ricorso al mercato. L'articolo 15 modifica la disciplina sull'accreditamento istituzionale - da parte della regione - relativo a nuove strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, o a nuove attività in strutture preesistenti (sopprime la possibilità di un accreditamento provvisorio). L'articolo 16 interviene sugli obblighi di detenzione di medicinali a carico dei grossisti. L'articolo 17, sulla rimborsabilità di farmaci equivalenti. L'articolo 18, riguarda i medicinali in attesa di definizione del prezzo. L'articolo 19 modifica la disciplina relativa al sistema di produzione dei medicinali emoderivati. L'articolo 20 modifica la disciplina sul conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nell'ambito degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 21 interviene sui requisiti per la partecipazione alla selezione per la formazione dell'elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale di un ente o azienda del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 22 definisce un quadro di regole volto a ridurre i costi per la realizzazione di reti a banda ultra-larga. L'articolo 23 è volto a razionalizzare gli interventi dedicati alla realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. L'articolo 24 introduce disposizioni di contrasto al fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, ivi compresi i servizi di messaggistica istantanea. L'articolo 25 stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, riesamini periodicamente l'ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale sulla base degli orientamenti della Commissione europea. L'articolo 26 contiene la delega per una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e la loro semplificazione, nonché una ulteriore delega per il riordino della disciplina delle fonti rinnovabili. L'articolo 27 reca la delega al Governo per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari. L'articolo 28 è volto ad eliminare l'incompatibilità tra attività di mediazione immobiliare e prestazione di servizi finanziari. L'articolo 29 interviene, semplificando, sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa. L'articolo 30 reca la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci. L'articolo 31 estendere anche alle imprese di assicurazione comunitarie che operano nel territorio italiano la procedura di risarcimento diretto. Infine, gli articoli da 32 a 35 intervengono con varie misure di rafforzamento dei poteri antitrust dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
M1C2-R02.00.00 | M1C2-7 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di energia. | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation and implementing measures that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all energy-related implementing measures and secondary legislation (if necessary) to: i. Phase out regulated prices for micro-enterprises and households as from 1 January 2023. ii. Adopt flanking measures to support the uptake of competition in electricity retail markets. The flanking measures to ensure the uptake of competition in electricity retail markets shall provide at least the following: - Auction the customer base to level the playing field for new entrants. - Fix a ceiling as a maximum market share available to each supplier; - Allow Italian consumers to ask their energy supplier to disclose their billing data to a third-party providers; - Increase transparency on the electricity bill by giving consumers access to the sub-components of the “spesi per oneri di sistema”;- Remove the requirement for suppliers to collect charges unrelated to the energy sector. |  | Decreto Mite n. 315 del 31 agosto 2022 oltre a provvedimenti Arera | Con specifico riferimento ai temi energetici, gli strumenti attuativi adottati hanno visto un confronto tra ARERA e Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. All’esito, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: - DM MITE 315 del 31 agosto 2022 che disciplina l’ingresso consapevole nei mercati del gas naturale e dell’energia elettrica dei clienti finali interessati dal superamento dei regimi di prezzi regolati e ad assicurare alle micro imprese, con potenza pari o inferiore a 15 KW il servizio di fornitura dal 1 aprile 2023 - Deliberazione ARERA del 10 maggio 2022 (208/2022/R7eel) che disciplina la regolazione del servizio a tutele graduali per le micro imprese di cui alla legge sulla concorrenza n. 124/17. La deliberazione è stata successivamente modificata dalla Deliberazione 15 novembre 2022 586/2022/R/EEL di revisione delle tempistiche di attivazione del servizio a tutele graduali per le micro imprese (1 aprile 2023 data di attivazione del servizio a tutele graduali STG per le micro imprese). -Delibera ARERA 28 giugno 2022 (289/2022/R/com) che dispone l’adeguamento del Codice di condotta commerciale alle disposizioni del decreto legislativo 210/2021 per le forniture di energia elettrica in materia di diritti contrattuali dei clienti finali Consultazione ARERA 6 dicembre 2022 (668/2022/R/com) documento per la consultazione che delinea gli orientamenti dell’Autorità in merito agli interventi di, aggiornamento ed efficientamento degli obblighi informativi dei venditori a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas (scadenza 23 gennaio 2023) - D.L. n. 176/2022 (L. n. 6/2023), articolo 5, comma 1, proroga il regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas. La cessazione di tale regime opera dal 10 gennaio 2024 (anziché dal 1° gennaio 2023). La norma dunque allinea temporalmente la liberalizzazione per i clienti domestici del gas naturale a quella per i clienti domestici del settore elettrico. Si segnala altresì l’articolo 1, commi 20-23 della legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) rientra nei provvedimenti per incrementare la trasparenza della bolletta energetica elettrica e l’eliminazione degli oneri impropri dalla bolletta. La norma dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. Entro il 30 settembre 2023 l’ARERA formula proposte e relative stime per l’estensione della fiscalizzazione ad altre tipologie di oneri generali di Sistema.
M1C2-R02.00.00 | M1C2-8 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2021. | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers ; the Ministry of Economic Development / Ministry of Ecological Transition |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all implementing measures (included secondary legislation, if necessary) for the effective implementation and application of the measures stemming from the 2021 Annual Competition Law. |  | Decreto legislativo del 23.12.22 in materia di servizi pubblici locali; Decreto legislativo n. 157 del 12.10.22 in materia di vigilanza del mercato; DL n. 144 del 23.9.22 che contiene misure finalizzate ad accelerare i procedimenti autorizzativi non di competenza statale per gli impianti di trattamento dei rifiuti (art.22), misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (art.23); Decreti ministeriali e provvedimenti delle Autorità indipendenti aventi ad oggetto specifiche misure di settore | Si segnala l’adozione: - del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di servizi pubblici locali, oggetto della delega di cui all’articolo 8 della legge sulla concorrenza; - del D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157. in materia di vigilanza del mercato, oggetto di delega ai sensi dell’articolo 30 della legge sulla concorrenza - del Decreto legge n. 144 del 23 settembre 2022, convertito, con modificazioni, in L. n. 175 del 17 novembre 2022, che, all’articolo 22, contiene i provvedimenti autorizzativi, non di competenza statale, per gli impianti di trattamento dei rifiuti, e che, all’articolo 23, contiene misure in materia di fornitura di energia elettrica ai veicoli elettrici - Delibera AGCM 13 dicembre 2022, n. 30407 pubblicata in Bollettino AGCM n. 46 del 27 dicembre 2022. Comunicazione sulle regole procedurali per l’applicazione dell’articolo 16, co. 1-bis, L. n. 287/1990, introdotto dall’articolo 32 della legge sulla concorrenza e alcuni chiarimenti sul relativo ambito di applicazione temporale e sostanziale. Con Delibera n. 452/22/CONS l’AGCOM ha approvato le Linee guida in materia di sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell’articolo 23 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. - dei decreti ministeriali e provvedimenti delle Autorità indipendenti aventi ad oggetto specifiche misure di settore. | Dlgs n 201 del 23 dicembre 2022 | Dlgs n. 157 del 12 ottobre 2022 | DL n. 144 del 23 settembre 2022 (artt. 22 e 23)
M1C3-R03.01.00 | M1C3-6 | Riforma 3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici per eventi culturali finanziati con fondi pubblici | Conseguito | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the ministerial decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Criteria shall be adopted for the following aspects: reduction in the use of paper and prints, use of eco-friendly materials, stage set-up made with recycled and reused materials and sustainable furnishings, low environmental impact gadgets, selection of the location based on the protection of biodiversity, low environmental impact catering services, transport to reach the event and transport of materials, energy consumption for the organization of the event. Social criteria promoting accessibility and inclusion shall include : the promotion of accessibility for persons with disabilities; the promotion of opportunities for youth employment, for the long-term unemployed, for people belonging to disadvantaged groups (such as migrant workers and ethnic minorities) and for people with disabilities ; to ensure equal access to procurement for businesses whose owners or employees belong to ethnic or minority groups, such as cooperatives, social enterprises and non-profit organizations; the promotion of “decent work” understood as the right to productiveand freely chosen work, to fundamental principles and rights at work, to decent wages, social protection and social dialogue. The reform shall cover cultural events such as exhibitions, festivals and performing arts events. |  | Decreto Ministeriale 19 ottobre 2022 |  | Comunicato stampa MITE
M1C3-I04.02.00 | M1C3-30 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 350 000 000 EUR | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The disbursement means that the completion of the procedures for the allocation of resources to the EIB Fund of Fund, a budget commitment of 350 million euros and the activation of the investment cycle. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State that the amount of EUR 350 000 000 has been disbursed to the Fund b) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | The disbursement shall be in line with the investment policy defined in the Milestone. |  | Decreto 12553/22 del 30 settembre 2022 | L’articolo 8 del decreto-legge n. 152/2021 - in attuazione della linea progettuale – ha previsto la costituzione di un Fondo dei Fondi denominato «Fondo ripresa resilienza Italia» del quale lo Stato italiano è contributore unico e la cui gestione è affidata alla Banca europea per gli investimenti, con una dotazione pari a 772 milioni di euro per l'anno 2021. Nell'ambito del Fondo è costituita una apposita sezione «Fondo per il Turismo Sostenibile» con dotazione di 500 milioni di euro, con una riserva del 50 per cento dedicata agli interventi di riqualificazione energetica. Con D.M. 29 dicembre 2021 (prot. DT 101243) si è proceduto all’ approvazione dell’accordo di finanziamento; Con D.M. 25 marzo 2022 è stato istituito il Comitato degli investimenti. Il 24 maggio 2022 è stata pubblicata la Call for expression of interest (CEoI). Il 16 giugno 2022 è stato sottoscritto il protocollo d’Intesa tra MEF, MiTUR e Ministero degli interni per regolare i flussi finanziari di trasferimento dei fondi alla BEI. L’8 luglio 2022 si è conclusa la presentazione delle candidature a seguito della quale il comitato investimenti ha iniziato la fase di valutazione degli intermediari finanziari che si è conclusa il 30 settembre 2022. Il 15 settembre 2022 BEI ha chiesto il trasferimento della prima tranche, pari a 350 milioni di euro, prevista come target (richiesta trasmessa dal MEF al MITUR il 16 settembre 2022). Il MITUR ha autorizzato il relativo versamento con D.M. 30 settembre 2022 (registrato dalla corte dei Conti il 5 ottobre 2022). Il 7 ottobre 2022, il MEF ha versato sul conto infruttifero 25093 intestato a BEI-Fondo dei Fondi DL 152/21 l’importo di 350 milioni di euro. Il 13 ottobre 2022, il Comitato investimenti ha approvato la selezione degli intermediari finanziari a seguito della CEoI pubblicata a maggio 2022. Il 27 dicembre 2022 si è riunito il Comitato investimenti che ha espresso parere favorevole alle condizioni principali degli Accordi Operativi tra BEI e gli intermediari finanziari. Il 29 dicembre 2022, il MITUR ha pubblicato l’Avviso pubblico sul Fondo per il turismo sostenibile. | Avviso pubblico sul Fondo per il turismo sostenibile
M1C3-I04.02.00 | M1C3-31 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Obiettivo | Fondo nazionale del turismo: erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in sostegno al capitale | Conseguito | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The disbursement means (i) the completion of the procedures for the allocation of resources to the Real estate funds of funds named National Tourism Fund and managed by CDPI SGR (Cassa Depositi e Prestiti, Immobiliare Società di Gestione del Risparmio S.p.A.); (ii)a budget commitment of 150 million euros, and (iii) the activation of the investment cycle. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State that amount of EUR 150 000 000 has been disbursed to the Fund for equity support b) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | The disbursement shall be in line with the investment policy defined in the Milestone. |  | Decreto 12283/22 del 27 settembre 2022 | Il 26 maggio 2022 è stato pubblicato da parte di CDP Immobiliare SGR l’avviso per la raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini dell’acquisizione di immobili da parte di un fondo immobiliare operante nel settore turismo (termine presentazione 31 agosto 2022). Con Decreto del Ministero del Turismo del 27 settembre 2022 è stato disposto versamento dei 150 milioni a favore del Fondo (prot. 12283/22). Il Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti il 5 ottobre 2022. Il 10 ottobre 2022 si è provveduto al versamento in favore di CDP Immobiliare SGR (conto corrente tesoreria, contabilità speciale 6284 PNRR-MITUR). | Fondo nazionale del Turismo
M2C1-I02.01.01 | M2C1-3 | Investimento 2.1 - Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica | Conseguito | I | S | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Internal Department |  | Publication of the Decree on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/) and Official Gazzette (https://www.gazzettaufficiale.it/) | The Decree of approval shall define the final ranking. The logistic incentive scheme shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI ofthe Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 32% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 27% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. |  | Decreto di approvazione delle graduatorie finali per a) logistica impresa, b) mercati all'ingtosso, c) porti | Nell’attuazione della misura, vista la pluralità di potenziali beneficiari (imprese, mercati agroalimentari all’ingrosso, porti), sono stati definiti tre differenti strumenti attuativi. Il Decreto 13 giugno 2022 fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura e istituisce i Contratti per la logistica agroalimentare, strumento finalizzato a finanziare programmi di investimento delle imprese agroalimentari volti a migliorare i processi logistici favorendo la transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili. Le risorse disponibili ammontano a 500 milioni di euro a valere sui fondi PNRR. Con avviso pubblico del 21 settembre 2022 sul sito del MASAF sono indicate le modalità di presentazione delle domande di accesso agli incentivi. Tra il 12 ottobre 2022 e il 10 novembre 2022 sono state presentate le domande di agevolazione e in data 21 dicembre 2022 è stato emanato il decreto recante la graduatoria finale. Nell’ambito degli interventi di logistica nelle aree mercatali, in data 5 agosto 2022 è stato emanato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzato all’ammodernamento di mercati all’ingrosso operanti nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura (ittico), silvicoltura, floricoltura e vivaismo, con progetti da realizzarsi ad opera di soggetti gestori sia pubblici sia privati. Il decreto prevede una dotazione complessiva pari a 150 milioni di euro. L’avviso pubblico è stato pubblicato in data 19 ottobre 2022 (scadenza della presentazione delle domande 30 novembre) e in data 22 dicembre 2022 è stato emanato il decreto recante la graduatoria finale. Nell’ambito degli interventi a favore delle aree portuali, in data 30 agosto è stato sottoscritto il decreto del Ministro (MASAF) volto a potenziare gli snodi portuali del Paese, con interventi da realizzarsi ad opera dell’Autorità di Sistema Portuale, in sinergia con le azioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile. Anche in questo caso il decreto prevede una dotazione complessiva pari a 150 milioni di euro. L’avviso pubblico è stato pubblicato in data 21 ottobre 2022 (scadenza della presentazione delle domande il 25 novembre) e in data 22 dicembre 2022 è stato emanato il decreto recante la graduatoria finale. Le domande di agevolazione sono state istruite da Invitalia, soggetto gestore della misura, che ha dapprima effettuato una valutazione di ammissibilità che include anche la verifica del rispetto del principio DNSH e del contributo al clima e al digitale indicato nella milestone (tagging 32% green; 27% digital) e, successivamente, la valutazione di merito delle domande risultate ammissibili sulla base di requisiti quali la capacità di ridurre gli impatti ambientali, l’introduzione di un processo innovativo e digitalizzazione delle attività, la capacità del progetto di incidere sullo sviluppo della filiera agroalimentare locale e nazionale. Per il bando relativo ai Porti, data la specificità della materia, la valutazione di merito è stata affidata ad una Commissione mista, MASAF-MIT (Ministero infrastrutture e trasporti). | Decreto di approvazione della graduatoria finale - logisitca impresa | Decreto di approvazione della graduatoria finale mercati all'ingrosso |  | Decreto approvazione graduatoria finale - porti
M2C1-I02.02.00 | M2C1-4 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | Conseguito | I | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investment will be implemented through calls for proposal with the aim of guaranteeing the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | Publication of the Decree, that allocates at least 30% of the total financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/)The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided. | Identification of beneficiary projects whose total value amount at least 30% of the total financial resources assigned to the investment. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. |  | Decreto n. 0654947 del 21/12/2022 che approva l’erogazione del finanziamento | Il D.M. 25 marzo 2022 - successivamente integrato dal D.M. 14 luglio 2022 - fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura e individua il GSE quale soggetto attuatore. Il 4 agosto 2022, è stato a tal fine stipulato tra MASAF e GSE un accordo di collaborazione. Il 23 agosto 2022, sul sito del Ministero è stato pubblicato l’avviso, integrato in data 23 settembre 2022, che fissa le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare sugli edifici ad uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare con le risorse dell’investimento. Le agevolazioni sono concesse mediante procedura a sportello (scadenza presentazione domande 27 ottobre 2022). In data 21 dicembre 2022 è stato firmato il Decreto direttoriale n. 654947, ricognitivo degli esiti delle istruttorie da parte del GSE S.p.A. (Soggetto attuatore). Il menzionato decreto certifica il raggiungimento dell’assegnazione ai beneficiari della misura del 30% delle risorse finanziarie disponibili (450 milioni di euro) Si precisa che, dopo aver raggiunto il 30% di cui al decreto predetto, ai sensi dell’art. 5, comma 3 dell’Avviso pubblico; il GSE sta proseguendo l’attività istruttoria fino ad esaurire tutte le oltre 9.000 domande pervenute.
M2C2-I02.01.00 | M2C2-8 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per l'aumento della capacità di rete | Conseguito | I | S | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification approving the ranking of the projects admitted to the contribution; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of (all) public contracts to increase the network capacity for the distribution of renewable energy and for the electrification of energy consumption |  | Decreto Ministeriale 146 6 aprile 2022 |  | Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali | Approvazione dei progetti ammessi alle agevolazioni
M2C2-I02.02.00 | M2C2-12 | Investimento 2.2 - Interventi su resilienza climatica delle reti | Traguardo | Aggiudicazione dei progetti per migliorare la resilienza della rete del sistema elettrico | Conseguito | I | S | MITE |  | Interventi su resilienza climatica reti | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID's description of the investment and target | Award of the projects to increase the resilience of at least 4 000 km in the electricity system network so as to reduce the frequency and duration of energy cuts arising from extreme weather conditions. |  | Decreto Ministeriale 150 7 aprile 2022 |  | Avviso pubblico TSO | Avviso pubblico DSO | Approvazione progetti ammessi alle agevolazioniTSO | Approvazione progetti ammessi alle agevolazioni DSO
M2C3-I03.01.00 | M2C3-9 | Investimento 3.1 - Promozione di un teleriscaldament o efficiente | Traguardo | I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico | Conseguito | I | P | MITE |  | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Ministry for Ecologic al Transitio n | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender provingalignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Award of all public contracts for the construction of new district heating networks or the extension of existing district heating networks, which should include the requirement of reducing energy consumption. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Dei 29 interventi individuati sono stati dichiarati ammissibili a finanziamento e rendicontabili solo i 14 interventi che prevedono la realizzazione di impianti non alimentati con fonti fossili, e la cui alimentazione a livello di rete avviene solo con fonti rinnovabili. Nuovo bando nel 2023 | Decreto Ministeriale 263 del 30 giugno 2022 | L’avviso pubblico per la presentazione dei progetti è stato pubblicato in data 28 luglio 2022. | Avviso pubblico | Provvedimento di aggiudicazione dei progetti
M2C4-I03.01.00 | M2C4-19 | Investimento 3.1 - Tutela valorizzazione del verde urbano ed extra urbano extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 | Conseguito | I | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select and assign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Plant at least 1 650 000 trees for reforestation of urban and peri-urban areas pursuant to article 4 of the law of 12 December 2019, 141 (so-called climate law) |  | Decreto direttoriale n. 198 del 19 agosto 2022 | I progetti ammessi a finanziamento sono stati approvati con il Decreto direttoriale n. 198 del 19 agosto 2022” e successivamente “sono stati sottoscritti gli accordi di finanziamento per gli interventi di forestazione tra il MASE e le CM, in seguito approvati con Decreto direttoriale della DG PNM MASE”. Nella stessa banca dati: viene sottolineato che il 21 ottobre 2022 è stata stipulata una Convenzione con Umbraflor per assicurare la messa a dimora (planting) di 2.000.000 semi entro il 2022, garantendone la disponibilità per le Città Metropolitane; viene inoltre ricordato che “il processo di rendicontazione si è concluso attraverso l’acquisizione dei certificati di completamento della messa a dimora sia per il materiale di propagazione forestale richiesto a valere sulla fornitura CUFA-Umbraflor, che per quanto le Città Metropolitane hanno certificato attraverso i vivai da loro selezionati”
M2C4-I03.04.00 | M2C4-24 | Investimento 3.4 - Bonifica del "suolo dei siti orfani" | Traguardo | Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani | Conseguito | I | P | MITE |  | Bonifica dei siti orfani | MiTE | The definition of the milestone "Identification of orphan sites” is as defined by Ministerial Decree n. 269/2020" aims at identifying the list of the “orphan sites soil” by IVQuarter 2021. The list will include the total surface. | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.] | The Action Plan for the revitalisation of orphan sites shall reduce land take and enhance urban regeneration. It shall include as a minimum: - The identification of orphan sites in all 21 Regions and/or Autonomous Provinces - The specific interventions to be made in every orphan site to reduce land take and enhance urban regeneration |  | Decreto Ministeriale 301 del 4 agosto 2022 (Piano d'azione per la riqualificazione dei siti orfani) |  | Siti orfani
M3C1-I01.01.01 | M3C1-3 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulle linee Napoli-Bari e Palermo-Catania | Conseguito | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The contract(s) will refer to the following parts of those lines: NapoliBari: Orsara-Bovino and Palermo Catania: Catenanuova-Dittaino e Dittaino - Enna The tender(s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 and in line with the Public Procurement Directives | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands; e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the lines Napoli-Bari, and Palermo-Catania in full compliance with the public procurement rules The contract (s) shall refer to the following parts of those lines:Napoli-Bari line: Orsara- Bovino Palermo-Catania line: Catenanuova - Dittaino and Dittaino – Enna |  | Vedi Link 1, 2, 3 | Il 14 giugno 2022 è stata aggiudicata la gara per i lavori sulla tratta Orsara Bovino della linea Napoli-Bari. La gara per i lavori di realizzazione della tratta Dittaino-Catenanuova (lotto 5) per una lunghezza di 22 km è stata aggiudicata il 20.09.2022. La gara per la tratta Nuova Enna-Dittaino (lotto 4b) è stata aggiudicata il 20.10.22. | tratta Orsara-Bovino (NA-BA) | tratta Dittaino-Catenanuova (lotto 5) | tratta Nuova Enna-Dittaino (lotto 4b)
M3C1-I01.04.00 | M3C1-12 | Investimento 1.4 - Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Traguardo | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario | Conseguito | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | MIMS | The contract(s) will refer to the following lines. The tender(s) will set clear, non-discriminatory and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessmentof the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of all public contracts to introduce the European Rail Transport Management System (ERTMS) |  | Il link all'esito del primo Accordo Quadro non funziona | Il primo Accordo Quadro Multi-tecnologico 500 mln €) è relativo ad interventi di upgrading tecnologico-infrastrutturale su circa 700 km di linee ferroviarie nelle regioni Lazio, Abruzzo (80 Km), Sicilia (480 Km) e Umbria (150 Km) ed è stato aggiudicato il 3 novembre 2021; il contratto di appalto è stato concluso il 4 febbraio 2022. Il secondo Accordo Quadro Multi-tecnologico (2.774 milioni € per la realizzazione dei lavori su circa 4.200 km di rete di cui 1.350 oltre il 2027, quindi con fondi esterni al PNRR) è stato pubblicato il 24 dicembre 2021 ed è suddiviso in 4 lotti geografici: Centro Nord (1,885 Km), Centro Sud (1.400 Km), Centro (530 Km) e Sud (405 Km); l’aggiudicazione dell’appalto è avvenuta il 1° giugno 2022. È prevista a seguire la stipula dei relativi contratti applicativi. | Primo accordo Quadro | Secondo accordo Quadro
M3C2-R01.01.00 | M3C2-1 | Riforma 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Traguardo | Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazion e delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Conseguito | R | S | MIMS |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID (including a copy of the reform of Italian ports systems of 2016 as approved by the Legislative Decree N° 169 of 4 August 2016) and reference to the relevant provisions indicating the entry into force,accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislative framework shall set out that, - All port authorities shall adopt their System Strategic Planning Documents (DPSS) and their Port Regulatory Plans (PRP) fully taking into account the reform of Italian ports systems of 2016 as approved by the Legislative Decree N° 169 of 4 August 2016.The DPSS shall as a minimum regulate the following elements, -The development of the objectives of the port system authorities; -The areas identified and outlined intended for strictly port and rear-port functions, -The last-mile infrastructural connections of road and rail with ports, -The criteria followed in identifying the contents of the planning, -Make an unambiguous identification of the guidelines, the rules and the procedures for the preparation of the port regulatory plans. |  | DL 10 settembre 2021, n. 121 (art. 4, comma 1septies) | La riforma prevede che le Autorità di sistema portuale redigano un documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) coerente con il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e con gli orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali
M3C2-R01.02.00 | M3C2-2 | Riforma 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | Traguardo | Entrata in vigore del regolamento relativo alle concessioni portuali | Conseguito | R | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Regulation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new Regulation shall define the framework conditions for the award of the concessions in ports. The Regulation shall set out as a minimum, -The conditions relating to the duration of the concession; -The supervisory and control powers of the granting authorities;-The methods of renewal; -The transfer of the plants to the new concession holder at the end of the concession; -The limits minimum fees to be paid by licensees. | La Commissione ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento, proponendo di fissare una durata massima di tali concessioni e con riguardo al coinvolgimento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). Il D.M. 28 dicembre 2022 consente alle Autorità portuali di prorogarle fino a 5 anni per il recupero degli investimenti o per mantenere la funzionalità della concessione. In data 21 aprile 2023, il MIT ha pubblicato il decreto recante le linee guida sulle modalità di applicazione del Regolamento di cui al D.M. 28 dicembre 2022. Le nuove linee guida prevedono, in particolare, che la durata della concessione sia commisurata agli investimenti previsti dal Piano Economico-Finanziario (PEF) predisposto dal concessionario, sulla base di format elaborati dall'ART. | DM MIT/MEF n. 419 del 28/12/2022 | Con decreto MIT 28 dicembre 2022, n. 202 è stato altresì emanato il Regolamento recante disciplina per il rilascio di concessioni di aree e banchine, relativo alle concessioni nelle aree demaniali portuali, in attuazione dell’art. 5 della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118/2022)
M3C2-R01.03.00 | M3C2-4 | Riforma 1.3 - Semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Conseguito | R | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying howthe milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Streamline the authorisation process to reduce the authorisation time to a maximum of 12 months for the construction of energy transport infrastructures aimed at supplying electricity from land to ships during the mooring phase (in case of interventions not subjected to environmental assessment) |  | DL 30 aprile 2022, n. 36 (art. 33) | Autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione ad esito di una conferenza di servizi, per la realizzazione delle infrastrutture di trasporto di energia, che consentono la fornitura da terra alle navi durante la fase di ormeggio (c.d. Cold ironing), in modo da ridurre i tempi di realizzazione degli interventi
M3C2-I01.01.00 | M3C2-8 | Investimento 1.1 - Porti verdi - interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Obiettivo | Porti verdi: appalto di opere | Conseguito | I | P | MITE |  | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | Ministry of Ecological Transition (MITE) |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extracts of the technical specifications of the project(s) ensuring alignment with the CID's description of the investment and target; c) Specific details to prove compliance with (i) the Do No Significant Harm Principle and with the relevant EU and national environmental legislation and (ii) the fact that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 accounts for at least 79% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and at the end of the scheme | Assignment of the works to at least seven Port System Authorities. The selection procedure for the assignment of works shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the works comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) and with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 79% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. |  | Comunicato Mase | Si è conclusa la valutazione delle 129 proposte progettuali presentate dalle Autorità di Sistema Portuale in risposta all’avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato sul sito del MITE il 25 agosto 2021. Ad esito del processo di selezione per i progetti presentati, sono stati registrati in data 13/12/2022 i decreti di ammissione a finanziamento, che costituiscono aggiudicazione dei progetti per otto AdSP. Verranno successivamente sottoscritti specifici atti convenzionali. | Avviso pubblico manifestazione di interesse
M4C1-R01.00.00 | M4C1-5 | Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento | Traguardo | Adozione delle riforme del sistema di istruzione primaria e secondaria al fine di migliorare i risultati scolastici. | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Education | i) Initiatives to reform the school system shall achieve the following objectives: (1) decrease the ratio between the number of pupils and the number of teachers and (2) adopt school population of the regional territory as the“effective parameter " to identify the educational institutions with a headmaster and a headmistress. The adoption of this parameter shall replace the current one, notably, the population of the individual school. ii) Initiatives to reform the orientation system to minimise the drop-out rate in tertiary education shall correspond to the introduction of orientation modules (at least 30 hours per year) in upper secondary schools for students in the IV and V years. iii) Initiatives to strengthen secondary vocational training shallinclude: a) extension of organizational and teaching model to other training contexts (supporting the training offer, introducing rewards and widening the paths for the development of enabling technological skills - Enterprise 4.0); b) the positioning of Vocational Training Institutes in the legal 290 | Copy of the publication in the Official Journal for the reforms 1.3, 1.2, 1.1 and copy of the publication on the Ministry website for reform 1.4 (Reform of the “Orientation” System) respectively, for primary legislation and the ministerial decree that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The primary legislation reforms of the primary and secondary education system to improve educational outcomes (by mean of primary legislation) shall include at least the following key elements: i) Initiatives to reform the organisation of the education system to adapt to demographic developments (such as number of schools and pupils/teachers ratio) ii) Initiatives to reform the orientation system to minimise the drop-out rate in tertiary education; iii) Initiatives to strengthen secondary vocational education (Istituti tecnico- professionali) including adoption of the new curriculum and their orientation towards the innovation output of the National Industry 4.0 Plan (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) Initiatives for the training of school managers, teachers and administrative/technical staff and the creation of the Tertiary Advanced School for training to improve teaching quality; v) Initiatives for the for the integration of activities, methodologies and contents aimed at developing and strengthening Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) curricula, digital and innovation skills, in all cycles of education, from kindergarten to upper secondary school, with the aim to boost enrolment in tertiary STEM curricula, particularly for women. In order to satisfactory fulfil the milestone, the legislation shall include mandatory deadlines for the issuance of the secondary legislation, guidelines and all necessary regulatory provisions (monitoring by the Ministry of Education Database) to ensure a smooth implementation. |  | DL 23 settembre 2022, n.144 artt, 26-28 (Riforma 1.1); Legge 15 luglio 2022 n.99 (Riforma 1.2); Legge 234/2021 art.1 commi 344-347 e Legge 197/2022 art.1 commi 557-559 (Riforma 1.3); DM 22 dicembre 2022 n. 328 (Riforma 1.4) | È stato adottato il decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022, con il quale è stata approvata la riforma degli istituti tecnici e professionali. È stata adottata la legge n. 99 del 15 luglio 2022, con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. È stata prevista dalla Legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 30 dicembre 2021, art. 1, comma 344-347) la riduzione del numero di alunni per classe. La legge di bilancio 2023 riforma il dimensionamento della rete scolastica e disciplina l'ampliamento degli insegnamenti STEM. Sono state adottate le linee guida con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 328 del 22 dicembre 2022 che introducono moduli di orientamento rivolti alle classi quarte e quinte della scuola secondaria di II grado e realizzano una piattaforma digitale di orientamento. | DL 23 settembre 2022, n. 144 | Legge 15 luglio 2022, n.99 | DM 17 ottobre 2022, n. 272 (dotazioni organiche) | DM 22 dicembre 2022, n. 328 (Linee guida per l'orientamento)
M4C1-R02.02.00 | M4C1-6 | Riforma 2.2 - Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatori a dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le scuole. | Conseguito | R | S | MI |  |  | Ministry of Education |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a report t duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislation shall include provisions aimed at building a quality training system for school staff in line with continuous professional and career development, the establishment of a qualified body in charge of school staff training guidelines, the selection and coordination of training initiatives, and shall link them to career progressions, as provided for in the recruitment reform. The implementation of a system of initial and continuous training should make it possible to overcome the current fragmentation of training paths, which currently lack a unified national strategy. |  | DL 30 aprile 2022, n. 36 (art. 44) | L’art. 44 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L.79/2022), che reca disposizioni in materia di formazione, abilitazione e accesso in ruolo dei docenti, inserisce, al comma 1, lettera i), il nuovo Capo IV-bis al decreto-legislativo n. 59 del 2017, recante "Scuola di Alta formazione dell’istruzione e sistema di formazione continua incentivata", composto degli articoli 16-bis e 16-ter. Detta riforma è stata oggetto di una specifica integrazione normativa (articolo 1, comma 556, della legge di bilancio 2023 - legge n. 197 del 2022), che ha modificato l’art. 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, al fine di introdurre una specifica tempistica dei decreti attuativi, prevedendo che i decreti di nomina del presidente e del direttore della scuola, nonché del Comitato scientifico internazionale, siano adottati entro il 1° marzo 2023.
M4C1-R01.07.00 | M4C1-28 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Obiettivo | Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti | Non conseguito | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of the additional sleeping accommodation units (beds) assigned in accordance with the national legislation. | At least 7.500 additional sleeping accommodation units (beds) created and assigned through law 338/2000, as revised by 31 December 2021 |  | Numero insufficiente di posti letto addizionali | In conclusione – in base alle informazioni disponibili - ai fini del target M4C1-28 al T4-2022 (almeno 7.500 nuovi posti letto), il quadro di attuazione si sostanzia come segue: 1. 4.478 posti letto di cui alla procedura D.M. n. 1046 del 26 agosto 2022; 2. 2.459 posti letto di cui ai precedenti bandi adottati in attuazione della Legge 338/2000; 3. Tra i 6.560 posti letto candidati di cui alla procedura D.M. n. 1252 del 2 dicembre 2022, saranno selezionati un numero di posti che consentirà di traguardare il Target M4C1-28 e fino a concorrenza delle risorse disponibili. Tali posti posti letto saranno assegnati agli studenti al più tardi entro il termine dell’assessment period (28 febbraio 2023). | Decreto Ministeriale n. 1046 del 26-8-2022 | Decreto Ministeriale n. 1246 del 28-11-2022 | Decreto Ministeriale n. 1252 del 02-12-2022
M4C1-R01.07.00 | M4C1-29 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. | Conseguito | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation on the reform on student housing that is critical for achieving the objectives described in the target and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reform shall include: (1) Opening up the participation to the funding also to private investors, also allowing public-private partnerships where the university will make use of the available funding to support the financial equilibrium in real-estate investments for student housing; (2).Ensuring the long-term sustainability of the private investments by guaranteeing a change in the taxation scheme from the one applied for hotel services to the one applied for social housing, by constraining the use of the new accommodations for student housing purposes during the Academic Year, but allowing the use of the structures when they are not needed for student hospitality ; (3). Conditioning the funding as well asadditional tax allowances (such as the equal treatment with the social housing) on the use of the new accommodations for student housing during the overall investment horizon and the compliance with the agreed upper bound in the rents charged to students even beyond the expiration of special funding schemes that my contribute to trigger the investment by the private operators; (4). Redefining the standards for student accommodations, by redetermining the law requirements regarding the common space per student available in the buildings in exchange for better equipped (single) rooms. |  | Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 (art. 25) e relativi decreti attuattivi | L’art. 39 del decreto-legge n. 115 del 2022 modifica le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l’art. 39 opera su due versanti: i) sostituisce l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all’interno dell’art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»); ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR. Inoltre, il decreto-legge n. 115 del 2022 (L.142/2022) (cosiddetto Aiuti-bis) è intervenuto per integrare e perfezionare le disposizioni di attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR («Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per studenti»), già adottate in forza dell’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, con l’obiettivo di favorire ulteriormente la disponibilità di nuovi alloggi e residenze per studenti universitari. In questa prospettiva, l’articolo in commento opera su due versanti: i) sostituisce l’art. 14, comma 6-vicies quater del D.L. 36/2022, trasponendone il contenuto, con limitate modifiche sostanziali, all’interno dell’art. 1 della L. 338/2000 (recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»); ii) prevede semplificazioni procedimentali aggiuntive per consentire il più celere ed effettivo impiego delle risorse europee, al fine di conseguire gli obiettivi temporali connessi al raggiungimento dei target PNRR (art. 39). D.D. n. 1119 del 5 luglio 2022. DM n. 1046 del 26 agosto 2022 (qui il relativo comunicato stampa), modificato dal DM n. 1089 del 15 settembre 2022. Da ultimo, il decreto-legge n. 144 del 2022, (Aiuti-ter), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 175 del 2022, aggiungendo l’art. 1-bis alla legge n. 338 del 2000, dispone che le risorse previste dalla riforma 1.7 della Missione 4, componente 1, del PNRR, siano destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore (art. 25). Si veda anche che il comunicato, in Gazzetta Ufficiale, del 24 novembre 2022. In attuazione del comma 7 del citato art. 25 del DL 144/2022 è stato adottato il DM n. 1437 del 27 dicembre 2022. In attuazione del comma 11 del medesimo art. 25 del DL 144/2022 è stato adottato il DM n. 1439 del 29 dicembre 2022. | Decreto Ministeriale n. 1437 del 27-12-2022 | Decreto Interministeriale n. 1439 del 29-12-2022
M4C2-I01.02.00 | M4C2-1 | Investimento 1.2 - Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Obiettivo | Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca | Conseguito | I | S | MUR |  | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Ministry of University and Research | The term student shall refer to: Postgraduate Research Grantees (eg ERC grantees, MSCA postdoctoral grantees). | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the research grant awarded. | Award of at least 300 research grants to students. The selection procedure for the awarding shall include eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The satisfactory fulfilment of the target will also take into consideration that at least 300 of young researchers are contracted. |  | Graduatorie pubblicate (non si capisce se è stato raggiunto l'obiettivo di 300 borse di studio | L’art. 14 del decreto-legge n. 36 del 2022 (L. 79/2022) reca misure dirette alla realizzazione di linee di intervento previste dal presente investimento. In particolare, i commi 1-4 di tale articolo prevedono particolari procedure di reclutamento all'interno delle Università e degli enti pubblici di ricerca, riservate a due categorie di studiosi: i) quelli insigniti di un Sigillo di Eccellenza (Seal of Excellence) a seguito della partecipazione a bandi, emanati nell'ambito dei Programmi quadro Horizon 2020 ed Horizon Europe negli anni 2022 o precedenti, relativi alle Azioni Marie Skłodowska-Curie (MSCA); ii) i vincitori dei programmi di ricerca dello European Research Council. DM n. 894 dell’11 luglio 2022 Avviso n. 247 del 19 agosto 2022 (qui il relativo comunicato stampa). Avviso n. 367 del 7 ottobre 2022 (qui il relativo comunicato stampa). D.D. n. 502 del 25 novembre 2022, recante “Graduatoria dei soggetti ammissibili per i giovani ricercatori vincitori di bandi MSCA e che hanno ottenuto un “Seal of Excellence””. D.D. n. 568 del 15 dicembre 2022, recante “Decreto proposte progettuali non ammissibili a finanziamento - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori da finanziare nell’ambito del PNRR”. D.D. n. 602 del 23 dicembre 2022, recante “Graduatoria dei soggetti ammissibili per i giovani ricercatori vincitori di bandi dello European Research Council (ERC)”. È stato pubblicato, inoltre, l'Avviso 247/22 (All.1) e la rettifica 367/22 (All.1bis), per finanziare fino a 700 giovani ricercatori, di cui: -100 ric. Starting Grants ERC; -200 ric. MSCA. -400 ric. Seal of Excellence. All’esito della selezione, con D.D. 564 del 13/12/22 (All.2) è stato approvato il finanziamento per 262 ricercatori: 77 MSCA e 185 SoE. Al 20/12, termine fissato dall’avviso per la sottoscrizione del contratto con la host institution scelta, sono stati acquisiti 249 contratti di altrettanti PI: 74 MSCA e 175 SoE. A questi si aggiungono i 5 vincitori ERC, per i quali è stata pubblicata la graduatoria, D.D. 602 del 23/12/22 (All.3), e le cui procedure di contrattualizzazione e portabilità del grant sono in corso. | Decreto direttoriale del MUR n.502 del 25 novembre 2022(PDF) | Decreto Direttoriale n. 602 del 23-12-2022 di approvazione della graduatoria
M5C1-R01.01.00 | M5C1-2 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Traguardo | Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) | Conseguito | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Regions | The most vulnerable shall include at least: recipients of all relevant income support instrumen ts for the unemploy ed (e.g. NASPI, DIS-COLL), the recipients of the citizenship income (“Reddito di Cittadinanza”), the recipients of all relevant wage suppleme ntation schemes (e.g. some CIGS schemes), NEET, unemployed under 30 and women, people with disabilities and the long-term unemployed. | a) Copy of the adopted regional plans accompanied by proof of approval and a link to the websites where they can be accessed. b) Summary document by the responsible authority justifying analytically how the activities executed were satisfactorily fulfilled and the consistency with the approved regional plan. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: i) the number of candidates enrolled and their individual characteristics, ii) A description of Ithe GOL pathways delivered with the results achieved, proof of the certification or recognition of fully executed activities or a description of achieved goals for activities under execution. | The national regulation of the Guaranteed Employability of Workers (GOL) Programme shall envisage the definition at regional level of the necessary operational activities to implement the Programme. In order to ensure coherence between the national regulation and the regional implementation, regional Plans for the Public Employment Services (PES) shall be adopted. In addition, to adopting the Plans, Regions execute the activities based on the Plans, reaching at least 10% of the envisaged beneficiaries of the Programme (final target 3 000 000 people). The entry into force of the Plans for the Public Employment Services (PES) shall allow to fully implement theGuaranteed Employability of Workers (GOL) Programme |  | Programma nazionale GOL, Piano nazionale nuove competenze, Piani attuativi regionali | Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano hanno adottato tutti i Piani attuativi, approvati da ANPAL e richiesti per la declinazione territoriale di quanto è previsto nel Programma GOL. I beneficiari coinvolti nel programma fino al 15 dicembre 2022 sono pari a 668.224, numero maggiore rispetto ai 300.000 richiesti per il raggiungimento dell’obiettivo entro la fine del 2022.
M5C1-I01.01.00 | M5C1-6 | Investimento 1 - Potenziamento dei centri per l'impiego (PES) | Obiettivo | Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento nel triennio 2021-2023. | Conseguito | I | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL | Potenziamento dei Centri per l'impiego | Ministry of Labour and Social Policies, National Agency for Active Labour Market Policies (ANPAL) | These activities include: - renovation and refurbishment of current locations of PES and purchase of new ones; - further implementation of the ITsystem, in the perspective of a national interoperability; - professional training of staff (max. 5% of the resources); - institution of regional observatories of local labour markets (max 2%); - institutional communication and outreach (max 1,5%) A balanced territorial distribution are expected to be ensured on the achievement of the target | Summary document justifying analytically how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a copy of the ‘Strengthening Plan’ b) a technical report for each regional administration that analytically shows the activities carried out in relation to the ‘Strengthening Plan’. Such report should include: - A list of Public Employment Services that are benefitting or have benefitted of the activities; - Certificates of completion of the activities in accordance with national legislation. | At least 250 Public Employment Services (PES) have completed at least 50% of the activities envisaged in the ‘Strengthening Plan’ over the three years period 2021-2023. These activities are in line with the central Strengthening Plan and further defined at regional level, on the basis of a need analysis and allocated resources. These activities include: (I) renovation and refurbishment of current locations of Public Employment Services (PES) and purchase of new ones; (II) further implementation of the IT system, in the perspective of a national interoperability; (III) professional training of staff; (IV)institution of regional observatories of local labour markets; (V) institutional communication and outreach Infrastructural activities are not included in this target. Equal balance is ensured on the achievement of the target in terms of territorial distribution (North, Centre, and South). |  | I centri per l’impiego coperti dal potenziamento e che hanno completato il 50% delle attività sono 327. | Il DM n. 74 del 28 giugno 2019 ha adottato il Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, modificato e integrato con DM n.59 del 22 maggio 2020. In ottemperanza a tale ultimo DM, il DSG n. 123 del 4 settembre 2020 ha previsto l’adozione da parte di ciascuna Regione di un proprio piano regionale di potenziamento dei CPI. Conseguentemente, la Commissione di valutazione dei piani regionali (istituita dal Ministero del Lavoro) ha approvato i 19 piani presentati dalle regioni (sono escluse dalla presentazione dei piani le province autonome di Trento e Bolzano). Sulla base della rendicontazione effettuata dall’Unità di missione istituita presso il Ministero del lavoro per il Coordinamento delle attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR (nota prot. 46/82 del 20/06/2022), i CPI che presentano uno stato di avanzamento complessivo delle attività superiore al 50% sono 327, di cui 95 sono localizzati nell'area nord-est (29%), 66 in quella nord ovest (20%), 72 al centro (22%), 66 al sud (20%) e 28 nelle isole (9%).
M5C1-R02.00.00 | M5C1-8 | Riforma 2 – Lavoro sommerso | Traguardo | Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro sommerso in tutti i settori economici. | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Labour and Social Policies |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Copy of the adopted national strategy and the Road Map and a links to the websites where they can be accessed. | Adoption of a National Plan and time- bound (one year) Implementation Road Map to fight undeclared work across all economic sectors. The National Plan shall build upon the general strategy to combat undeclared work and on the multi-agency approach used to adopt the National Plan against Labour Exploitation in the agriculture sector - “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022)”. The National Plan and the Road Map for Implementation shall include at least the following: (I) measures to improve the production, collection and timely distribution of granular data on undeclared work. (II) introducing direct and indirect measures to transform undeclared into declared work by ensuring that benefits of operating in the declared economy outweigh the costs of working in the undeclared economy. For instance, (a) deterrent measures,such as strengthening inspection and sanctions, and preventive measures to promote declared work, such as targeted financial incentives, also through a review and rationalising of existing ones; (b) strengthening the link with employment and social policy. (III) a national information campaign on the “disvalue” of undeclared work, addressed to employers and workers, with the active involvement of social partners. (IV) a governance structure to ensure effective implementation of actions. (V) measures to overcome illegal settlements to fight labour exploitation in agriculture. |  | Piattaforma nazionale per il lavoro sommerso (DL n.36 del 30 aprile 2022) e Piano nazionale del lavoro sommerso (DM n. 221 del 19 dicembre 2022) | Il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025 (entrato in vigore il 21 dicembre 2022) è stato adottato con DM del 19 dicembre 2022, n. 221, come predisposto dal Tavolo tecnico (istituito dal DM 24 febbraio 2022, n. 32). Il Piano nazionale tiene conto delle sinergie con il Tavolo per la definizione di una strategia di contrasto al caporalato, inizialmente costituito per un triennio e i cui lavori sono stati prorogati sino al 3 settembre 2025 dal DM del 17 giugno 2022. | DL 20 aprile 2022, n. 36 (art. 19) | Piano nazionale emersione lavoro sommerso
M5C1-I01.03.00 | M5C1-12 | Investimento 2 - Sistema di certificazione della parità di genere | Traguardo | Entrata in vigore del sistema di certificazione della parità di genere e relativi meccanismi di incentivazione per le imprese. | Conseguito | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere | PCM – Department for Equal Opportunities | The measure shall be accompanied by the set up of an IT system. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The gender equality certification system and accompanying incentive mechanisms for companies shall cover at least the following dimensions: growth opportunities for women, equal pay for equal work, management policies for gender diversity, maternity protection. Definition of the incentive mechanisms for organisations that undertake the certification process and of the technical guidance. Including, (I) elaboration of the technical standards of the Gender Certification System for companies. (II) Identification of the incentive mechanism. (III) The measure shall be accompanied by the set up of an IT system. |  | Adozione di decreti attuativi e sottoscrizione di accordo con Sogei per la realizzazione di un sistema informativo per la raccolta di dati e di informazioni sulla certificazione | La certificazione della parità di genere è stata regolata dalla L. 162/2021 e dalla L. 234/2021 e implementata attraverso i seguenti passaggi: − il Decreto del Dip.to delle pari opportunità del 1° ottobre 2021 che ha istituito il Tavolo tecnico per la definizione di standard tecnici del sistema di certificazione; − i decreti del Dip.to Pari opportunità del 27 gennaio 2022 e del 22 febbraio 2022 che hanno istituito, rispettivamente, la Cabina di regia interistituzionale per la parità di genere e l’Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere; − l’Accordo del 28 gennaio 2022 tra il Dipartimento per le pari opportunità e SOGEI per la progettazione e implementazione di un sistema informativo sulla certificazione della parità di genere, rilasciato il 21 dicembre 2022 − il Decreto del Dipartimento delle pari opportunità del 5 aprile 2022 che ha istituito il Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese; − il decreto del Dip.to delle pari opportunità del 29 aprile 2022 che definisce i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese, parametri di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 che prevede sei criteri (driver) necessari per stabilire la concessione della certificazione; − il decreto del 19 luglio 2022 di nomina dei componenti del Tavolo permanente sulla certificazione della parità di genere; −Accordo del 15 settembre 2022 di collaborazione tra il Dipartimento per le pari opportunità e Unioncamere per la progettazione e organizzazione delle attività relative all’implementazione del Sistema di certificazione della parità di genere; − il DM del 20 ottobre 2022 che definisce i criteri e le modalità per l’accesso all’esonero contributivo previsto dalla L. 162/2021 in favore dei datori di lavoro privati in possesso della certificazione della parità di genere. Il Sistema della certificazione della parità di genere è di fatto già operativo in quanto Accredia, l’ente italiano di accreditamento, ha abilitato 15 organismi di valutazione che a loro volta hanno certificato 85 imprese
M5C2-I01.02.00 | M5C2-7 | Investimento 2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Obiettivo | Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali | Conseguito | I | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Ministry of Labor and Social Policies | The actions envisaged under the four dimensions and the relevant requirements are those defined in the operational Plan, set to be approved in Q3-2021. Territorial distribution will be on the entire national territory. All social districts will be solicited to participate, the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognition of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the… | At least 500 projects in relation to the renovation of home spaces and/or provision of ICT devices to disabled people, accompanied by training on digital skills is delivered by social districts. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the satisfactoryfulfilment of a secondary target: at least 500 social districts have delivered at least one project in relation to the renovation of home spaces and/or provision of ICT devices to disabled people, accompanied by training on digital skills. Delivery of at least one project from at least 500 social districts, which have participated in the non-competitive procedure. |  | 520 distretti sociali coinvolti per 659 progetti complessivi (A seguito dello scorrimento della graduatoria e della riapertura dell’Avviso). | Il Decreto direttoriale n. 320 dell’11 novembre 2022 ha fornito gli elenchi dei progetti degli Ambiti Territoriali Sociali ammessi al finanziamento nazionale e dei progetti idonei al finanziamento dai quali risulta che i progetti previsti per l’investimento 1.2 erano 700 per un totale di risorse pari a 500 milioni; quelli presentati sono stati 605 per un ammontare pari a 402.643.526 euro; i progetti ammessi al finanziamento sono stati 584 per risorse pari a 397.776.926. Sullo stato di attuazione dell’investimento, al 13 gennaio 2023, il Dossier ANCI “Gli investimenti per comuni e città nel PNRR”, che riporta i risultati del monitoraggio in costante aggiornamento operato da ANCI sulle misure del PNRR che vedono Comuni e/o Città Metropolitane tra i soggetti attuatori, riferisce quanto segue: “Primo obiettivo (almeno 500 progetti) raggiunto (e quasi raddoppiato): 875 progetti personalizzati ricevuti. Secondo obiettivo (almeno 500 ATS coinvolti con almeno 1 progetto personalizzato) raggiunto: 502 ATS (oltre 6.500 Comuni coinvolti). L’Unità di missione sta gestendo la fase dell’avvio attività per erogazione anticipi. Al momento hanno ricevuto 501 dichiarazioni di avvio attività, 600 sono le convenzioni sottoscritte (su 609)”
M5C2-I02.02.03 | M5C2-13 | Investimento 5.1 - Piani urbani integrati - progetti generali | Traguardo | Entrata in vigore del piano di investimenti per progetti di rigenerazione urbana nelle aree metropolitane | Conseguito | I | P | Mint |  | Piani urbani integrati | Ministry of the Internal Affairs |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted plans for urban regeneration. b) Report demonstrating how the actions foreseen in the urban regeneration plans contribute to achieving the objectives highlighted in the CID description and in the milestone c) Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, d) Specific details containing relevant information how compliance with the Do No Significant Harm principle is ensured. | The investment Plan shall establish set of criteria in line with the RRF objectives, including the DNSH principle. The projects shall refer to the following type of interventions: a) Maintenance for the reuse and re-operation of public areas. b) Improvement of the quality of urban décor and the social and environmental fabric. c) Improvement of the environmental quality and digital profile of the urban areas. | La Commissione ha ritenuto non eleggibili gli interventi relativi al “Bosco dello Sport” di Venezia (Più Sprint) e alla riqualificazione dello Stadio “Artemio Franchi” di Firenze (Sport e Benessere Next re-generation Firenze 2026). Come emerge dalla terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR – trasmessa dal Governo al Parlamento in data 7 giugno 2023 – nel primo caso l’intervento era previsto su un’area classificata come rurale/agricola e, pertanto, non conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti nella Decisione di esecuzione del Consiglio che approva il PNRR italiano, che finalizza espressamente tali progetti alla rigenerazione e rivitalizzazione di aree urbane degradate; nel secondo caso, invece, la Commissione ha ritenuto l’intervento non ammissibile in quanto destinato prevalentemente alle società di calcio professionistiche e non agli obiettivi di cui alla citata Decisione di esecuzione del Consiglio. | Decreto ministriale 22 aprile 2022 (e successiva rettifica del 21 dicembre 2022) | Per quanto previsto dall’art. 21 del D.L. n. 152/2021, le Città Metropolitane entro il termine del 22 marzo 2022 hanno trasmesso al Ministero dell'interno i piani comprensivi dei progetti finanziabili, secondo le modalità stabilite. Con il decreto del ministro dell'Interno del 22 aprile 2022, sono state assegnate le risorse PNRR per i 31 piani urbani integrati (PUI) individuati nell'elenco definitivo allegato allo stesso decreto, presentati dalle città metropolitane in attuazione della linea di progetto «Piani Integrati - M5C2 – Investimento 2.2» per un importo complessivo di 2.703.730,488 euro. Il citato decreto è stato rettificato con decreto direttoriale del 6 maggio 2022. Con decreto della Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno del 21 dicembre 2022 si è proceduto ad una rettifica dell’allegato 2 (contenente il dettaglio dei progetti approvati) al decreto del Ministro dell’interno 22 aprile 2022 n. 102, con riferimento ai progetti di Piani urbani integrati presentati dalle città metropolitane di Firenze, Genova e Milano. Con comunicato del 3 gennaio 2023 il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale del Ministero dell’interno ha reso noto di aver provveduto, in data 21 dicembre 2022, ad erogare le risorse a titolo di acconto del 10 per cento per i progetti dei Piani Urbani Integrati, come previsto all’articolo 4 del decreto interministeriale del 22 aprile 2022. Con comunicato del 12 gennaio 2023 lo stesso Dipartimento ha reso noto che, ai sensi dell’art. 1, comma 370, della legge n. 197/2022 (legge di bilancio per il 2023), anche gli enti locali attuatori dei Piani urbani integrati possono accedere alla preassegnazione, per l’anno 2023, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, di un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell’importo di cui al decreto di assegnazione, a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili
M5C3-I01.01.00 | M5C3-1 | Investimento 1.1.1 - Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità | Traguardo | Aggiudicazione dell'offerta per gli interventi volti a migliorare i servizi e le infrastrutture sociali nelle aree interne e per il sostegno alle farmacie nei comuni con meno di 3000 abitanti | Conseguito | I | S | PCM_Sud |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | Department for Cohesion Policies, Agency for the Territorial Cohesion and target Regional/Local Authorities | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. Services provision shall be enhanced by increasing funds (in the form of grants) to municipalities. The projects may concern one of the following areas: (i) home care services for the elderly; (ii)community nurses and midwives; (iii) strengthening of small hospitals (those without first aid, basic services – ie.radiology, cardiology, gynecology – or outpatient centres); (iv)infrastructures for helicopter rescue; (v) strengthening centres for the disabled; (vi) counselling centres, cultural services, sports services and migrant reception. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle. | The intervention shall create new services and infrastructures or shall improve the existing ones through an increase in the number of recipients or in the quality of supply. The launch of all competitive calls shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. Inner Areas are those identified in the Strategia Nazionale Aree Interne; Rural Pharmacies are defined on the basis of Law. 27 March 1968, n.221. |  | Avviso pubblico | La legge di bilancio per il 2020 (n. 160 del 2019, commi 311-312) ha assegnato ai comuni situati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un contributo complessivo di 300 milioni, nella misura di 75 milioni annui per ciascuno degli anni 2020-2023, da destinare a investimenti in infrastrutture sociali (“Fondo infrastrutture sociali”). I contributi sono stati ripartiti con il D.P.C.M. 17 luglio 2020. Con il D.P.C.M. 12 gennaio 2022 è stato previsto che per utilizzare la quota 2020, bisogna avere iniziato i lavori entro il 31 marzo 2022, mentre per la quota 2021 il termine è fissato al 30 giugno 2022. Per i contributi relativi al 2022 e al 2023 i lavori dovranno partire entro il 31 dicembre dello stesso anno. La legge di bilancio 2020 finanziava questa misura con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020; il Fondo infrastrutture sociali è stato quindi ricompreso nel PNRR, quale progetto in essere (225 milioni per gli anni 2021-2023). Il 30 marzo 2022 è stato pubblicato l’avviso pubblico che mette a disposizione 500 milioni di euro per potenziare i servizi e le infrastrutture sociali di comunità nelle aree interne. L’obiettivo è di fornire servizi sociali ad almeno 2 milioni di cittadini residenti in comuni delle aree interne, di cui almeno 900.000 abitanti delle otto regioni del Mezzogiorno (40 per cento dell’investimento complessivo). I settori individuati per gli interventi sono: - infrastrutture di trasporto (stradali o trasporto urbano); - opere e infrastrutture sociali (scolastiche; abitative; beni culturali; sport, spettacolo e tempo libero; sanitarie; di culto; di difesa; direzionali e amministrative; di pubblica sicurezza; cimiteri, arredo urbano, illuminazione pubblica e altre); - servizi per la pubblica amministrazione e per la collettività (azioni innovatrici; servizi essenziali per la popolazione rurale; assistenza sociale e altri servizi). Dal Regis si apprende che con la pubblicazione della graduatoria relativa ai progetti ammessi a finanziamento si considera conseguita la milestone M5C3-1. Il target sarà raggiunto sia attraverso i nuovi progetti finanziati dall’avviso di marzo 2022, sia con i “progetti in essere”, con esclusione, per questi ultimi, degli interventi che ricadono in comuni del Sud situati al di fuori delle aree interne. Sono stati ammessi a finanziamento n. 792 progetti, con un target potenziale di 5.727.264 beneficiari residenti, di cui 3.774.246 nelle 8 regioni del Mezzogiorno. Risultano inoltre “idonei” ulteriori n. 1394 progetti. Per quanto concerne i “progetti in essere”, l’ACT ha avviato una istruttoria formale per verificare la rispondenza dei progetti ai criteri e i requisiti PNRR. A chiusura, verrà adottato un decreto di ammissione a finanziamento sul PNRR, ai sensi della circolare MEF n. 30 del 11.08.22.
M6C2-R01.00.00 | M6C2-1 | Riforma 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie. | Traguardo | Entrata in vigore del decreto legislativo che riguarda il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Health |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation revising and updating the current legal framework of public and private IRCCS that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reform shall reorganize the network of IRCCS to improve NHS quality and excellence, improving the relationship between Health and Research, revisiting the legal regime of the IRCCS and the research policies within the competence of the Italian Ministry of Health. The reform includes measures to: i) strengthen the link between research, innovation and healthcare; ii) improve the governance of the public IRCCSs by enhancing the strategic management and better defining the powers and areas of competence. |  | Decreto legislativo 3 dicembre 2022, n. 200 | Entrata in vigore il 31 dicembre 2022 del Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n, 200 recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
M6C2-I01.01.00 | M6C2-7 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | Conseguito | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Explanatory report duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of tendering procedures' documentation and copy of Consip framework agreement b) List of awarded contracts including contract identifier. | Publication of tendering procedures (Consip framework agreement) and conclusion of contracts with service providers and digitisation of hospitals classed as DEA I and II level) Contracts shall include the purchase of: a) Data Processing Centre (DPC), including ICT and any ancillary works, necessary to achieve the computerization of the entire hospital structure b) acquisition of hardware and or software information technology, electromedical technologies, as well as additional technologies and any ancillary works, necessary to achieve computerization of hospital departments. The assessment of the current digitizing level, preliminary to the implementation of the intervention, shall allow to fine-tune this evaluation, according to the real needs of each region/hospital. |  | Gare Consip | Con tabella di riparto del DM Salute 20 gennaio 2022 sono state attribuite a Regioni e Province autonome le risorse per l’Ammodernamento del parco tecnologico e digitale - Digitalizzazione dei DEA”, da utilizzare in base ai modelli di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) definiti con DM Salute 5 aprile 2022 per la redazione di ciascun Piano operativo regionale e relative schede di intervento. Tutti i 21 CIS tra il Ministero salute e ciascuna regione e provincia autonoma sono stati sottoscritti (v. mappa). Le gare indette per dare attuazione al traguardo M6C2 – 7 per la conclusione dei contratti entro il 31 dicembre 2022 conseguenti ai contratti istituzionali di sviluppo già siglati sono sintetizzate in questo elenco | Gara “Sanità digitale - Sistemi informativi sanitari e servizi al cittadino” (ID 2365) | Gara "Sanità digitale - Sistemi informativi clinico-assistenziali" per le pubbliche amministrazioni del SSN (ID 2202)
Monitoraggio
M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2022 compared to 2019. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | Monitoring |  |  | R | S
M1C1-I01.01.00 | M1C1-17 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | S | PCM_Inn |  | Infrastrutture digitali
M1C1-I01.03.01 | M1C1-18 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità
M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
M1C1-R01.11.00 | M1C1-76 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-77 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-78 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-79 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-80 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-81 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-82 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.11.00 | M1C1-83 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of delays | Monitoring | Monitoring of progress in reduction |  | R | S
M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of the average time between the publication and contract award | Monitoring | end-year monitoring of the average-time between the publication and the contract award |  | R | S
M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva | Monitoring | end-year monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva |  | R | S
M1C2-I01.02.00 | M1C2-15 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre- notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  | I | P | MEF |  | Innovazione e tecnologia della Microelettronica
M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
M1C2-I01.04.00 | M1C2-23 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring |  |  | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-I01.04.00 | M1C2-24 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring |  |  | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-R01.00.00 | M1C2-4 | Interim step: presentation of delegated law to Parliament | Monitoring | Copy of the draft delegated law submitted to Parliament |  | R | S
M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Ex post step 1: Detailed report containing the official references of the contracts signed with the 250 Municipalities /Villages (whose selection was approved by Ministerial Decree in Q2 2022) | Monitoring |  |  | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi
M1C3-I02.02.00 | M1C3-13 | Ex post step 1: Detailed report containing the official references of the contracts stipulated with the beneficiaries (private entities), whose selection was approved by Ministerial Decree in Q2 2022. | Monitoring |  |  | I | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale
M2C1-I01.01.00 | M2C1-15ter | Interim step: Continuous monitoring of the gap between regions | Monitoring |  |  | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
M2C2-I01.03.00 | M2C2-1 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Interim Step 2- Procedure for submitting applications to set up the refuelling station and start technical evaluation | Monitoring |  |  | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale
M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Interim Step 2- Procedure for submitting applications to set up the refuelling station and start technical evaluation | Monitoring |  |  | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario
M2C2-I04.04.02 | M2C2-33 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  | I | S | MIMS
M2C2-I01.04.00 | M2C2-4 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g.de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  | I | S | MITE |  | Sviluppo biometano
M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre- notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico
M2C3-I02.01.00 | M2C3-3 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring |  |  | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
M2C3-I01.01.00 | M2C3-5 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica
M4C1-I01.01.00 | M4C1-9 | Interim Step - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts by local authorities to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone. | Monitoring |  |  | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido
M4C2-I01.01.00 | M4C2-5 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)
M5C1-R02.00.00 | M5C1-11 | Interim Steps - Identification of analytical specification and indicators to monitor the reduction in undeclared work | Monitoring | Interim Steps - Identification of analytical specification and indicators to monitor the reduction in undeclared work |  | R | S
M5C1-I01.03.00 | M5C1-12 | Interim Step – Report on the implementatio n steps | Monitoring | Report on the implementation steps |  | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere
M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Monitoring | Monitoring GOL uptake |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Interim Step monitoring vocational training uptake | Monitoring | Monitoring vocational training uptake |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-R02.00.00 | M5C1-8 | Interim Step - Establishment of the inter-institutional working group that will be responsible for the creation of the National Plan and Implementation Road Map | Monitoring | Establishment of the inter- institutional working group that will be responsible for the creation of the National Plan and Implementation Road Map |  | R | S
M5C2-I01.03.00 | M5C2-10 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This shall be complemented by development and autonomy programmes. |  | I | S | MLPS |  | Housing Temporaneo e Stazioni di posta
M5C2-I02.02.01 | M5C2-15 | Interim Step - Criteria for project selection | Monitoring | Criteria identified to implement the project activities aimed at overcoming illegal settlements |  | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
M5C2-I03.01.00 | M5C2-21 | Interim Step - Identification of selection criteria | Monitoring | Selection criteria shall guarantee that at least 50% of the investment shall be allocated to new constructions, compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. |  | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale
M5C3-I01.02.00 | M5C3-3 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) contract for interventions to support rural pharmacies in municipalities of less than 3 000 inhabitants |  | I | S | PCM_Sud
M6C2-I01.03.00 | M6C2-13 | Interim step - approval of all the Institutional Development Contracts related to Investment 1.3 | Monitoring | Contracts signed |  | I | P | Msal |  | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione
Fondo complementare | [16 empty] | Report n. 5 e n.6 della RGS
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA | Registrazione del contratto di supporto del 2022 (3i S.p.A.). |  | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA | DM ex art 28 bis DL 152 per l'incentivazione della digitalizzazione dei pagamenti della PA. |  | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA | Registrazione della convenzione con Infocamere presso la Corte dei Conti per il potenziamento della PDND sia per le imprese che per gli enti fruitori. |  | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA | Registrazione dei contratti di supporto specialistico per l'assegnazione di consulenze di indirizzo strategico e di supporto legale nel settore dei semiconduttori per la realizzazione di un insediamento produttivo sul suolo italiano. |  | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.08 |  | Servizi digitali e competenze digitali | Pubblicazione del decreto attuativo del credito di imposta in Gazzetta Ufficiale e sul sito del Soggetto attuatore |  | N.D. | I |  | PCM_Inn
M1C1-I01.04.08 |  | Servizi digitali e competenze digitali | Pubblicazione della delibera del Comitato strategico di indirizzo per la individuazione del soggetto attuatore sul portale Italia Domani e sul sito del Soggetto attuatore |  | N.D. | I |  | PCM_Inn
M1C1-I01.04.08 |  | Servizi digitali e competenze digitali | Adozione della delibera del Comitato Strategico di Indirizzo (CSI) per la definizione degli obiettivi (KPI), delle linee strategiche e delle priorità d'azione del Fondo. Tale delibera sarà pubblicata sul portale Italia Domani e sul sito del Soggetto attuatore |  | N.D. | I |  | PCM_Inn
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Realizzazione interventi pilota | In ritardo | I |  | MISE | [7 empty] | Nessun intervento ancora realizzato | Al 30 settembre 2022, su 18 gare per le quali sono stati già pubblicati i bandi (per un ammontare di risorse pari a 459,22 milioni di euro), 13 sono ancora in corso, 2 con contratto perfezionato sono relative all’affidamento del design degli interventi e le altre 3 che hanno raggiunto la fase di aggiudicazione sono relative ai servizi di PMO tecnico e di ingegneria. Pertanto, allo stato, nessun intervento risulta realizzato. Sono pubblicati bandi per 460 milioni su 800 (Obiettivo I/2022) e aggiudicate solo 5 gare (Obiettivo II/2022). Al 31 dicembre 2022, come riportato nella nota MIMIT del 16/12/2022, sono state avviate (gare pubblicate) 19 procedure su 21 pianificate per un importo complessivo pari a 461 milioni di euro. Risultano effettuate 115 assegnazioni (aggiudicazioni) (per un valore complessivo a base di gara di circa 260 milioni di euro) su 144 poste a gara.
M1C2-I01.01.06 |  | Transizione 4.0 | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2020 ed invio al MISE |  | N.D. | I |  | MIMIT |  | Transizione 4.0
M2C2-I04.04.04 |  | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus |  | Sottoscrizione dei contratti | In ritardo | I |  | MIMS | Conseguito al 31/12/2023 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | [5 empty] | Rinviato al trimestre successivo (DM MEF 1 agosto 2022) | Al 31 dicembre 2022 su 38 interventi associati ad altrettanti CUP solo per 5 CUP (di cui 2 segnalati dall’Amministrazione e non ancora rilevati nel sistema di monitoraggio) risultano contratti firmati. Al 30 giugno 2023 Su 66 interventi associati ad altrettanti CUP risultano contratti firmati o affidamenti diretti per 49 interventi, per un importo di circa 450 mln di euro. Al 30 settembre 2023 su 67 interventi associati ad altrettanti CUP risultano contratti firmati o affidamenti diretti per 65 interventi, con finanziamento PNC pari a 535,17 milioni di euro, corrispondenti a circa il 90% delle risorse. Al 31 dicembre 2023 risultano 68 progetti associati ad altrettanti CUP, per un valore complessivo di 600 milioni di euro (conseguito)
M2C2-I04.04.05.1 |  | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  | Individuazione beneficiari e accordi procedimentali con beneficiari per upgrading nuove navi e retrofit navi | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [5 empty] | Decreto Dirigenziale del 29 dicembre 2022, n. 318 | Il 21 settembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 290 che indica le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo e le condizioni di erogazione dello stesso la cui scadenza è fissata il 21 novembre 2022. Con decreto direttoriale MIT n. 318 del 29 dicembre 2022 sono stati individuati i beneficiari delle misure. Al 31 dicembre 2022 non risultano ancora sottoscritti gli accordi con i beneficiari. Si aggiunge che la Corte dei conti, con nota del 24 gennaio 2023 ha ritenuto, sulla base degli elementi disponibili, raggiunti gli obiettivi fissati rappresentando al contempo che è stato utilizzato solo il 32% delle risorse disponibili (circa 163,4 mln su 500 mln complessivi). | DM 21 settembre 2022 n. 290
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Avvio dei lavori progettazione nuove navi | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [5 empty] | Termine presentazione prorogato al 31 ottobre 2022 (precedente gara deserta) | A seguito della pubblicazione da parte di RFI del nuovo bando sulla GUUE il 21.06.2022 per l'acquisto di due navi con opzione sulla terza, l’originaria scadenza di quest’ultimo, prevista per il 30 settembre 2022, è stata prorogata al 31 ottobre 2022 per garantire una maggiore partecipazione e la presentazione di proposte tecnicamente fattibili. Al 31 dicembre i lavori non di progettazione non risultano avviati e la gara risulta non ancora aggiudicata.
M2C2-I04.04.05.3 |  | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  | Individuazione beneficiari e accordi procedimentali con beneficiari per microliquefattori e navi bunkerine | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [5 empty] | Decreto Dirigenziale del 30 dicembre 2022, n. 319 | Il bando per le richieste di finanziamento è stato adottato con DM 27.06.22, n. 121. È in corso la valutazione delle domande pervenute entro il 10 settembre. Con decreto direttoriale MIT n. 319 del 30 dicembre 2022, (corretto con successivo decreto n. 3 del 4 gennaio 2023 con il quale l'importo Snam è stato rettificato in 16,872 mln €) sono stati individuati i beneficiari delle misure. Al 31 dicembre 2022 non risultano ancora sottoscritti gli accordi con i beneficiari. | DM 27 giugno 2022, n. 191
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti. | In ritardo | I |  | MIMS e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | [5 empty] | Le stazioni appaltanti stanno procedendo all’approvazione della progettazione finale ed esecutiva.
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | DM Assegnazione delle risorse per l’acquisto dei mezzi ai beneficiari (locomotori e carri) | In ritardo | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile | [5 empty] | In attesa autorizzazione UE | L’amministrazione è in attesa dell’autorizzazione UE in materia di aiuti di Stato (n. SA.64726 – DI MIMS MEF n. 395 del 13.10.2021). La Commissione europea ha richiesto l’adozione di un nuovo decreto che accorpi la misura in esame con altra misura analoga riguardante la rottamazione carri.
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | DM Assegnazione delle risorse per l’acquisto dei mezzi ai beneficiari | Conseguito | I |  | MIMS |  | Rinnovo del materiale rotabile | [5 empty] | DM 30 settembre 2022, n. 312
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Redazione del progetto Interventi adeguamento 16 ponti e viadotti | In ritardo | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [5 empty] | Rinviato al trimestre successivo (DM MEF 1 agosto 2022)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio lavori di installazione dispositivi di monitoraggio (ponti e viadotti) | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [5 empty] | In fase di installazione i dispositivi di monitoraggio sui ponti e viadotti.
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio dei lavori di installazione dispositivi per smart road | Conseguito | I |  | MIMS |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [5 empty] | In fase di installazione i dispositivi di monitoraggio del sistema di smart road.
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% (da 50 a 100) aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | Aggiudicati tutti i servizi di ingegneria/architettura.
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% (da 75 a 100) aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura; | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | Per l’intervento di Roma- Casal del Marmo è stata pubblicata la gara per appalto integrato. Al 31 dicembre 2022 la gara risulta aggiudicata
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Predisposizione dei progetti da parte dei S.A. | In ritardo | I |  | MIMS |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | [5 empty] | Risultano approvati 63 progetti su 72
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Pubblicazione di tutti i bandi di gara e aggiudicazione per almeno 2 HUB | In ritardo | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | [5 empty] | Mancano 16 bandi di gara su 26 | 27 interventi sono individuati da CUP (1 è stato successivamente cancellato), di cui 10 con bandi di gara pubblicati e 4 con gare già aggiudicate.
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | Pubblicazione, da parte da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara; | In ritardo | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | [5 empty] | Pubblicati bandi di gara per 738 interventi su 830 | Al 31 dicembre 2022 per quasi tutti i CUP (818 interventi) risultano CIG e 732 interventi su 818 hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili. Al 30 giugno 2023 Su 823 interventi con CUP sono avviati (in alcuni casi anche conclusi) lavori per 644 progetti, pari al 78% del totale. Al 30 settembre 2023 L’Amministrazione ha comunicato che 746 CUP, per 666,30 milioni, hanno avviato lavori. 77 CUP, per un importo di 413,70 milioni, non risultano avviati. Dei suddetti 77 interventi risulta che: 1 CUP (0,14 mln di euro) è in corso di verifica; 37 CUP (71,5 mln di euro), gli enti titolari hanno comunicato l’esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti; 22 CUP (23,2 mln di euro), riguardano appalti integrati con contrattualizzazione in corso; 4 CUP di RFI (31,7 mln di euro), sono stati aggiudicati i lavori o è in corso la gara; 1 CUP (68 mln di euro), bando GSE, sono stati ricevute candidature per raggiungere il 100% dell’obiettivo e il ritardo è dovuto alle interlocuzioni con la UE in materia di aiuti di stato; 4 CUP (167,38 mln di euro) per la c.d. “Innovazione digitale” sono in fase di sottoscrizione convenzioni al fine di avviare o sottoscrivere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2023; 5 CUP (1,25 mln di euro), presentano criticità che potrebbero portare a un definanziamento; 3 CUP (50 mln di euro), sono interventi che non saranno realizzati. In conclusione, i CUP con criticità rilevanti sono 8, cui risulta associato un finanziamento PNC pari a 51,25 milioni di euro; per i restanti 69 (finanziamento PNC di circa 235,5 milioni di euro) i ritardi appaiono in corso di recupero.
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Avvio interventi per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA). | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [5 empty] | Rinviato al trimestre successivo (DM MEF 1 agosto 2022)
M6C1-I01.04.04 |  | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima |  | Aggiudicazione bando | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [5 empty] | D.D. 30 settembre 2022 (graduatoria 13 progetti) e D.D. 20 gennaio 2023 (graduatoria 1 progetto) ammessi a finanziamento e stipulati i relativi accordi di collaborazione tra Ministero della salute e regioni/PPAA aggiudicatarie
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione della convenzione presso la Corte dei Conti per le attività di dematerializzazione degli archivi digitali con i primi enti sperimentatori, relative rappresentanze o organizzazioni, registrazione di eventuali contratti di supporto specialistico. | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Pubblicazione in G.U. del decreto attuativo ai sensi dell'art. 62 comma 6-bis del Cad, che definisce le modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. | Conseguito | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | [5 empty] | D.M. 17 ottobre 2022
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Pubblicazione in G.U. dell'adeguamento normativo per la dematerializzazione della Tessera Sanitaria TS/TEAM | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione presso la Corte dei Conti dell'accordo con Ipzs per la realizzazione del sistema fìdi gestione deleghe | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione delle convenzioni presso la Corte dei Conti con le città pilota del programma per la sperimentazione delle soluzioni innovative nell'ambito del mobility-as-a-service | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione presso la Corte dei Conti del contratto per l'evoluzione della piattaforma Padigitale2026 | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Relazione conclusiva del supporto specialistico per la costituzione e l'avvio della SpA prevista dal D.L. 36 del 2022 (3I S.p.A.) | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.02 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione degli accordi presso la Corte dei Conti per gli interventi di innovazione e di IA volti all'efficientamento della PA e dei servizi rivolti al cittadino | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.02 |  | Digitalizzazione della PA |  | Relazioni conclusive delle consulenze di indirizzo strategico e di supporto legale nel settore dei semiconduttori per la realizzazione di un insediamento produttivo sul suolo italiano | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.08 |  | Servizi digitali e competenze digitali |  | Pubblicazione di uno o più bandi sul sito del Soggetto attuatore | Conseguito | I |  | PCM_Inn | [7 empty] | Il programma è attuato tramite l’iniziativa Fondo per la Repubblica Digitale (FRD), previsto da un protocollo d’intesa siglato fra il DTD, il MEF e l’Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in data 22 gennaio 2022 finalizzato a finanziare progetti di formazione per l'innalzamento delle competenze digitali. | I bandi attivi sono disponibili al link https://www.fondorepubblicadigitale.it/bandi/ Per il 2022 e il 2023 sono state assegnate al FDR, con provvedimenti dell’autorità politica delegata per l’innovazione tecnologica, complessivi 65 milioni di euro. L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che per il 2022 sono stati riconosciuti crediti d’imposta per un valore complessivo di circa 9,9 milioni di euro.
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Avvio sviluppo piattaforma multicanale per erogazione servizi PA; Avvio lavori di trasformazione Uffici Postali (UP) per implementazione HUB PA; Avvio lavori per realizzazione spazi di coworking ed attività educative | Non conseguito | I |  | MISE | [8 empty] | In ordine all’avvio dello sviluppo della piattaforma multicanale per erogazione servizi PA, il MIMIT sta tenendo riunioni tecniche con le altre Amministrazioni interessate
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse. | Conseguito | I |  | MIC | [8 empty] | La percentuale delle gare pubblicate ha raggiunto il 57% delle risorse. In merito alle aggiudicazioni, la percentuale sul totale delle risorse è pari al 47%. 49 interventi hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili.
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIT e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | [6 empty] | Su 988 interventi identificati da CUP risultano pubblicati bandi per l’esecuzione dei lavori per 777 interventi, 425 interventi hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili.
M3C1-I01.06.02 |  | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  | Stipula e avvio contratti per il 38% dei lavori. | Conseguito | I |  | MIT |  | Potenziamento delle linee regionali | [6 empty] | L’Amministrazione ha fornito dati a supporto del conseguimento degli obiettivi, tuttavia non completamente allineati a quelli ricavabili dal sistema di monitoraggio
M3C1-I01.06.02 |  | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  | Pubblicazione bando del 100% dei lavori | Conseguito | I |  | MIT |  | Potenziamento delle linee regionali | [6 empty] | L’Amministrazione ha fornito dati a supporto del conseguimento degli obiettivi, tuttavia non completamente allineati a quelli ricavabili dal sistema di monitoraggio
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Avvio procedure di acquisto mezzi da parte dei beneficiari (locomotori e carri) | Non conseguito | I |  | MIT | Posticipato a I/2024 | Rinnovo del materiale rotabile | [5 empty] | In attessa autorizzazione UE | Al 31 dicembre 2022 la procedura è di fatto sospesa in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. In assenza del riscontro della Commissione non è possibile perfezionare il decreto che disciplina le modalità di gestione della misura e quindi di consentire di presentare l’istanza di accesso al contributo Al 30 settembre 2023 L’Amministrazione ha comunicato che è stata pubblicata a settembre 2023 la decisione della Commissione Europea C(2023) 2973 dell’08/05/2023 e che non è ancora stato emanato il provvedimento (DM) di definizione delle modalità e condizioni di erogazioni del contributo ai benefici che è in corso di esame.
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Avvio procedure di acquisto locotrattori, transtainer e gru da parte dei beneficiari | In ritardo | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile | [5 empty] | In corso le attività di riscontro delle comunicazioni dei beneficiari sullo stato di attuazione. | Il 31 ottobre 2022 è stata pubblicata la circolare attuativa con le indicazioni operative per la realizzazione e la verifica degli interventi ammessi a finanziamento. Al 30 giugno 2023 non sono stati ancora effettuati pagamenti poiché non si è ancora conclusa la raccolta della documentazione. È prevista la corresponsione del primo acconto entro la fine del mese di settembre
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [5 empty] | Pubblicato a dicembre 2022 il bando di gara per la progettazione e la realizzazione delle opere di messa in sicurezza di 16 viadotti (appalto integrato).
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Pubblicazione del bando di gara per l’esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficentamento traforo del Gran Sasso | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [5 empty] | Il bando di gara non risulta pubblicato
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Avvio procedura di affidamento dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) | [5 empty] | Su 60 interventi individuati da CUP, risulta avviata la procedura di affidamento per oltre il 90% degli stessi
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | [5 empty] | Aggiudicati bandi di gara per il 31% dei progetti (circa il 42% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori.
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Aumento selettivo della capacità portuale | [5 empty] | Risultano aggiudicati bandi di gara per il 29% dei progetti (8% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori.
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale | [5 empty] | Risultano aggiudicati bandi di gara per il 14% dei progetti (4% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori.
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e avvio del 30% dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) | [5 empty] | Risultano aggiudicati bandi di gara per il 14% dei progetti (3% in termini di risorse sul totale). Non risultano dati sul raggiungimento della percentuale prevista in termini di avvio lavori. | Al 30 giugno 2023 risultano affidati o aggiudicati bandi di gara per lavori per 8 progetti su 46.
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari ad almeno il 30% delle risorse stanziate per la misura. | In ritardo | I |  | MISE |  | Accordi per l'innovazione | [5 empty] | Sottoscritti, al 31 dicembre 2022, 58 accordi, per un ammontare complessivo di agevolazioni, a valere sul PNC, di circa 284 milioni di euro. Alla stessa data, sono stati trasmessi agli organi di controllo 31 dei 58 accordi. A seguito della registrazione si potrà procedere all’emanazione dei decreti di concessione delle agevolazioni.
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara; | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | Per 3 interventi su 8 è stato approvato il PFTE e pubblicato il bando per progettazione esecutiva e lavori ovvero avviata la procedura per appalto integrato.
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 75% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara; | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | Solo 1 intervento è in linea con l’obiettivo.
M5C2-I02.02.91 |  | Piani urbani integrati |  | Adozione decreto MINT-MEF per assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori e dei relativi "atto di adesione ed obbligo" | N.D. | I |  | MINT |  | Piani urbani integrati
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione degli interventi | In ritardo | I |  | MIT |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | [5 empty] | Su un totale di 747 interventi individuati da CUP (di cui 744 in stato attivo) risultano pubblicati bandi di gara per 172 interventi, 714 interventi hanno beneficiato della preassegnazione a valere sul Fondo opere indifferibili.
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Avvio dei lavori in almeno 2 HUB – aggiudicazione per tutti gli HUB | In ritardo | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | [5 empty] | Risultano aggiudicate gare per 14 interventi (su 26) e non risultano lavori avviati.
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | Aggiudicazione e avvio dei lavori; | In ritardo | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | [5 empty] | Su 818 interventi con CUP: - per circa il 95% risulta raggiunto l’obiettivo dell’aggiudicazione; - per circa il 50% non risulta ancora stipulato il contratto e quindi non sono stati avviati i lavori.
M5C3-I06.02.00 |  | Rilancio economico e sociale |  | Approvazione da parte dei soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti | Non conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | [6 empty] | Al 31 dicembre 2022 Sono in corso le istruttorie dei progetti di investimento presentati dalle imprese (allo stato l’avanzamento delle istruttorie ha superato il 50%) con l’obiettivo di procedere quanto prima alla relativa concessione. Al 30 giugno 2023 Assegnati 105 mln a specifici progetti individuati da CUP. Per ulteriori 350 mln sono stati adottati gli elenchi di contributi concedibili/ progetti finanziabili, con n. 11 ordinanze del 2023, relative alle misure B1, B2 e B3. L’amministrazione ha riferito che sono in corso di adozione ulteriori provvedimenti per l’assegnazione della totalità delle risorse. Al 30 settembre 2023 Sulla base di quanto comunicato dall’Amministrazione le risorse assegnate ammontano a complessivi 338,63 milioni di euro, pari al 48,37% del totale della Misura. Risultano non assegnati 361,37 milioni di euro, non ancora oggetto di decreti di concessione di contributi e quindi non associati a specifici CUP.
M6C1-I01.04.02 |  | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |  | Provvedimenti per l’identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati di promozione della salute, sorveglianza attiva e assistenza sanitaria e sistemi di comunicazione partecipativa delle comunità. | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [5 empty] | D. D. del 10 gennaio 2023 di approvazione dei requisiti minimi dei siti di interesse nazionale. | Il 18 novembre 2022 è stato costituito il gruppo di lavoro, che ha individuato i requisiti minimi dei siti di interesse nazionale. Pubblicato in data 21 giugno 2023 apposito "Avviso rivolto alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a manifestare l’interesse per l’attuazione del progetto. Le Regioni Puglia e Veneto si sono candidate quali capofila di due aggregazioni per lo sviluppo, rispettivamente dei seguenti programmi operativi pilota, in siti contaminati di interesse nazionale: 1. Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l’impatto sanitario delle patologie attribuibili all’ambiente e le diseguaglianze sociali; 2. Valutazione dell’esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili. Per la realizzazione dei due progetti sono in fase di stipula gli accordi con le Regioni capofila.
M6C1-I01.04.04 |  | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima |  | Avvio interventi | In ritardo | I |  | MSAL | Conseguito al 30/9/2023 | Salute, ambiente e clima | [5 empty] | Comunicato l'avvio delle attività per 10 progetti su 14 | Al 30 settembre 2023 risulta conseguito
M6C2-I03.00.00 |  | Ecosistema innovativo della salute |  | Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili | In ritardo | I |  | MSAL |  | Ecosistema innovativo della salute | [5 empty] | Le convenzioni sono state firmate dalle parti entro il 31 dicembre 2022 e inviate agli organi di controllo. Non è stata ancora erogata la quota di finanziamento prevista. | Al 30 giugno 2023 sono stati erogati i finanziamenti ai soggetti attuatori per circa il 26% dei fondi totali disponibili Al 30 settembre 2023 risulta conseguito
M6C2-I04.00.00 |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del primo bando. | Conseguito | I |  | MUR |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale | [5 empty] | D.D. 9 dicembre 2022 di ammissione al finanziamento per le quattro Iniziative selezionate |  | D.D. 30 settembre 2022 (graduatoria)

## 2023_I
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | Note | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Modifiche | Rilievi Commissione | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento (30 giugno 2023) | Link1 | Link2 | Link3 | Link4
M1C1-I01.06.06 | M1C1-11 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Obiettivo | Guardia di Finanza – Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T1 | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract(s) award notification; b) Copies of the awarded contracts and extract of the relevant parts of the contracts and of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone the CID's description of the investment and target; c) Extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH; d) Copy of the documentation including, where relevant, legal acts related to the release on a nation wide scale of new tools on the first analysis module. | Purchase of professional data science services by contracting with a consulting service provider involving five human resources in total responsible both for designing the data architecture and for writing the algorithms of the Big Data Analysis unit. Publication of awarded contract for the purchase of data science services in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation and release on a nationwide scale of new tools on the first analysis module (IT backbone). |  |  | Con riferimento al raggiungimento dell’obiettivo M1C1-11, consistente nell’acquisto di 5 servizi professionali di data science, la banca data ReGiS dà conto del fatto che il 17 novembre 2022 è stato stipulato il contratto esecutivo per la fornitura di servizi di Sviluppo di Applicazioni Software ex novo, Sviluppo e Evoluzione in Co-Working e Supporto Specialistico, per € 4.997.106,80 (Iva inclusa) con durata fino al 30/06/2025. In data 14 marzo 2023 si è tenuto il primo incontro relativo alle attività contrattualizzate in cui sono stati indicati i 5 Data Scientist da dedicare al progetto. L’avvio delle attività contrattuali è avvenuto dal 20 marzo 2023. Con circolare interna del Comandante Generale GdF sono stati tracciati gli indirizzi e gli obiettivi strategici da perseguire. | Secondo quanto riportato nella banca dati REGIS il progetto si prefigge di applicare la Data Science nella prevenzione e nel contrasto agli illeciti economico/finanziari, ovvero analizzare in tempi rapidi enormi quantità di dati contenuti in diversi silos. Il progetto si articola in più fasi e soddisfa due obiettivi con diversa periodicità ed un traguardo conclusivo. Si prevede la progettazione dell’infrastruttura e la realizzazione delle dotazioni hardware del Data Center interno, l’evoluzione funzionalità del sistema informativo di contrasto alla criminalità economica in uso, acquisendo software dedicati allo scopo, realizzazione di algoritmi di elaborazione dati per il primo modulo di analisi e la ostruzione di un integratore di sistemi per esporre in modo strutturato le informazioni raccolte dai vari sistemi informativi per avere una migliore conoscenza dei fenomeni criminali e di calibrare efficacemente le azioni preventive e repressive. In tale ambito saranno acquisite in totale 10 unità di data scientist (con tempistiche differenziate) per raggiungere a giugno 2025 la progressiva diffusione dell’utilizzo di questi sistemi. | Acquisizione di servizi professionali di "data science"
M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Sono approvate le misure per ridurre i tempi dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and/or the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of new rules to reduce late payments from the public administration to businesses. The measures shall include, at least, the following key elements: i. The System InIT shall be deployed in the central public administration in order to support economic and financial accounting and the execution of public expenditure. ii. Late payments: the indicators based on the database of the MoF IT system (Commercial Credit Platform - PCC) shall be the weighted average payment time of public authorities to businesses and the weighted average payment delay of public authorities to businesses for each of the following levels of public administration: - central authorities (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - regional authorities (Regioni and Province Autonome), - local authorities (enti locali) - public health authorities (enti del Servizio sanitario nazionale) |  |  | DL 24 febbraio 2023, n. 13 (art. 4bis) | L’articolo 4-bis del D.L. n. 13 del 2023 prevede che le amministrazioni centrali dello Stato adottano specifiche misure, anche di carattere organizzativo, per rendere efficienti i processi di spesa, dandone conto nella nota integrativa al rendiconto. Tutte le amministrazioni pubbliche, nell’ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché ai dirigenti apicali, specifici obiettivi annuali per il rispetto dei tempi di pagamento, individuati con riferimento all’indicatore di ritardo annuale e valutati ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La verifica del raggiungimento degli obiettivi è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. La Ragioneria generale dello Stato definisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 13 del 2023, la base di calcolo e le modalità di rappresentazione degli indicatori previsti dalla riforma in esame. L’articolo 4-bis non si applica agli enti del servizio sanitario. Con la Circolare n. 17 del 7 aprile 2022 la Ragioneria generale dello Stato ha indicato le modalità di applicazione delle misure di garanzia per il rispetto dei tempi di pagamento del pubbliche amministrazioni previste dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), come successivamente modificata dall'articolo 9, comma 2 del D.L. n. 152 del 2021. Ulteriori informazioni sui debiti commerciali delle PA sono forniti dalla RGS la quale effettua un monitoraggio trimestrale dei tempi di pagamento Con riferimento allo specifico traguardo in esame risulta quanto segue (fonte ReGis): i) il sistema InIT (Nuovo sistema informatico gestionale di contabilità pubblica) è stato avviato, a partire dal 2021, presso le amministrazioni centrali dello Stato per la componente economico patrimoniale e analitica (R1-Rilascio 1) e per la gestione fisica e contabile dei beni (R2-Rilascio 2). InIt costituisce il nuovo sistema integrato che la Ragioneria Generale dello Stato sta realizzando a supporto dei processi contabili delle amministrazioni pubbliche. Si tratta di un sistema di tipo ERP (Enterprise Resource Planning) che integra contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e contabilità analitica per centri di costo. La Relazione sullo stato di attuazione del PNRR aggiornata al 31 maggio 2023 afferma che è attualmente in fase di avvio il rilascio delle funzionalità relative alla contabilità finanziaria (il cosiddetto R3-Rilascio 3) a partire da quelle finalizzate alla predisposizione del progetto di legge di bilancio. Il completamento del Rilascio 3 proseguirà nei prossimi anni; ii) a partire dal 2021, sono applicate le misure di garanzia del rispetto dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni previste dalla legge n. 145 del 2018 (art.1, comma 859 e seguenti). Nel sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC) sono stati predisposti gli indicatori dei tempi medi di pagamento e di ritardo ponderati a livello di singoli comparti della pubblica amministrazione coinvolti. | Sistema Init
M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore della riforma del codice dei contratti pubblici. | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; National (DFP) Anti- Corruption Authority (ANAC) | The Legislative Decree shall (i) ensure the stabilizatio n and consolidati on of all the measures introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1- 71 in 2021, if necessary (e.g. for temporary measures), and (ii) extend to all tender procedure s the measures, introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if limited in scope (e.g. limited only to tenders for works/ser vices related to the NRRP or other EU funds). The IT Authorities shall ensure that any further primary or secondary legislation or any regulatory or implement ing acts (e.g. ANAC’s guidelines) introduced in 2022 and in the first quarter of 2023 to implement, stabilize in time, consolidat e or strengthen the measures introduced to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021 are consistent with and do not alter the content of such measures approved in 2021, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commissio n and Italy, are proved to be ineffective or counterpr oductive as regards the acceleration and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of the Legislative-Decree to implement all the previsions of the delegation Law to reform the Public Procurement Code. |  |  | D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 | In applicazione di quanto previsto dalla legge delega n. 78 del 2022, è stato approvato e pubblicato il nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), che ai sensi dell’articolo 229 è entrato in vigore dal 1° aprile 2023, con i relativi allegati, la cui efficacia è prevista a partire dal 1° luglio 2023.
M1C1-I01.02.00 | M1C1-125 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti i) bandi pubblici per l'abilitazione al cloud per le gare d'appalto della pubblica amministrazione locale | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the public calls for the local Public Administrations issued at time of measure; b) List of the Local Public administrations awarded by the call at time of the calls; c) Extract of the relevant parts of public calls that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Notification of the award of (all) public calls for each type of Public Administration involved (Municipalities, Schools, local healthcare agencies) to collect and assess migration plans. The issuance of three dedicated calls shall allow the Ministry for Technological Innovation and Digital Transition to assess the very specific needs of each type of Public Administration involved. Tenders awarded (i.e. publication of the list of public administrations admitted to receive funding) related to three public calls for proposal respectively for Municipalities, Schools, and local healthcare agencies, to collect and assess migration plans, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. |  |  | Al 31 marzo 2023 la Milestone è stata raggiunta e superata con la pubblicazione di 6 Avvisi destinati: 2 ai comuni, 3 alle scuole, 1 agli enti sanitari locali; l’ultimo di tali Avvisi si è chiuso il 24 febbraio 2023 e tutti i decreti di finanziamento di tutti gli Avvisi destinati alle tre tipologie di finanziamento sono stati notificati alle pubbliche amministrazioni. | In particolare, al 31 marzo si registravano 14.221 piani di migrazione relativi a: - n.7.355 comuni - n.6.847 scuole - n. 19 ASL/AO L’Amministrazione titolare ha inoltre già avviato ulteriori attività per garantire e mettere in sicurezza il conseguimento dei successivi target. Infatti, nel mese di marzo 2023 è stato pubblicato un ulteriore Avviso destinato alle ASL/AO a valere sugli investimenti 1.1 e 1.2 (c.d. Avviso multimisura) e in futuro continuerà ad emanare Avvisi pubblici fino ad esaurimento fondi per coprire la fisiologica caduta di progetti in corso di attuazione/controllo. Alla data del 20/06/2023, considerando le rinunce intervenute, risultano finanziati 14.013 piani di migrazione per un totale di 735.030.461 €. Ad essi si aggiungono n.58 ulteriori piani di migrazione di ASL/AO finanziati nella prima finestra del citato Avviso multimisura a valere sull’Investimento 1.1 e 1.2, pubblicato il 14/03/2023, per un importo di 83.305.803,00 €. Di seguito il dettaglio: 1) Avvisi per i Comuni: a seguito dei due Avvisi pubblici pubblicati ad aprile e luglio 2022 sono stati finanziati 7326 Comuni, al netto dei 1741 che hanno rinunciato al finanziamento dei quali si è preso atto con n.84 decreti (per il dettaglio si veda sezione Gestione Condizionalità) 2) Avvisi per le scuole: a seguito dei tre Avvisi pubblici (aprile, giugno e dicembre 2022) sono state finanziate 6680 scuole al netto delle 2191 che hanno rinunciato al finanziamento delle quali si è preso atto con 61 decreti (per il dettaglio si veda sezione Gestione Condizionalità) 3) Avvisi per le ASL/AO: a seguito dell’Avviso di dicembre 2022 sono state finanziate 7 ASL/AO al netto delle 12 rinunce delle quali si è preso atto attraverso 3 Decreti (per il dettaglio si veda sezione Gestione Condizionalità) 4) Avviso multimisura 1.1 e 1.2 per le ASL/AO: a seguito dell’avviso risultano finanziate n.50 ASL/AO a valere sulla 1.2 nella prima finestra. Un secondo decreto di finanziamento è attualmente all’esame degli organi di controllo con 7 domande finanziate a valere sull’investimento 1.2. (fonte: banca dati REGIS, consultata il 4.7.2023).
M1C2-I01.04.00 | M1C2-22 | Investimento 4 - Tecnologia satellitare ed economia spaziale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti spaziali e di tecnologie satellitari | In ritardo | I | P | MIMIT | Modificato il 27/2/2023 già PCM-TD dal 26/8/2021, in precedenza DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | MITD and |  | Summary document duly justifying how themilestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copy of contract award notification b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone. | Notification of the award of all public contracts for satellite technology and spaceprojects, which shall consist of (i) Satcom, (ii) Earth Observation, (iii) Space Factory, and (iv) In-Orbit economy | Ridefinizione del sub investimento SatCom tenendo in considerazione i recenti sviluppi del mercato, così da evitare sovrapposizioni con gli investimenti privati in corso nel settore dell’Internet of Things, basato su piccoli satelliti, oltre che per contribuire in modo più efficace alla iniziativa europea “Secure Connectivity”. Stralcio dell'incubatore nel Sud Italia del progetto Osservazione sulla Terra, già finanziato esclusivamente con risorse del Fondo complementare |  | Sono stati avviati quasi tutti i processi di procurement da parte dei soggetti attuatori (banca dati Regis). | Il 20 maggio 2022 è stata firmata tra PCM – dipartimento trasformazione digitale e Agenzia Spaziale italiana (ASI) la convenzione per la realizzazione dell’investimento, articolato in tutti i suoi sub investimenti: - sub-investimento M1C2.I4.1 “SatCom” - sub-investimento M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra– Laboratori di Matera” - sub-investimento M1C2.I4.3 “Space Factory– Program Space Factory 4.0” - sub-investimento M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy – In-Orbit Services” e “In-Orbit Economy – SST/Flyeye”. Sono stati avviati quasi tutti i processi di procurement da parte dei soggetti attuatori (banca dati Regis). Secondo quanto riporta la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, con decreto del Ministero dell’economia e finanze del 23 febbraio 2023, pubblicato in G.U. n. 72 del 25 marzo 2023, sono state attribuite al MIMIT le risorse PNRR precedentemente assegnate al Dipartimento per la Transizione Digitale della PCM per l'attuazione del presente investimento, in considerazione del fatto che il Ministro delle imprese e del made in Italy ha ricevuto la delega delle funzioni in materia di coordinamento delle politiche relative ai programmi spaziali e aerospaziali ed è dunque subentrato, in data 25 marzo 2023, alla precedente amministrazione per l’attuazione dell’investimento in esame. Nella relazione della Corte dei Conti sull’attuazione del PNRR di marzo 2023, che si basa sui dati disponibili al 13 febbraio 2023, si conferma che l’obiettivo non appare critico in quanto sono stati adottati i provvedimenti di assegnazione delle risorse ai Soggetti attuatori ASI ed ESA (DPCM e Convenzioni), nonché risultano avviati quasi tutti i processi di procurement da parte dei Soggetti attuatori. | ASI - Decreto DG 342 | ASI - Decreto DG 341
M2C2-I03.03.00 | M2C2-14 | Investimento 3.3 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo di stazioni di rifornimento a base di idrogeno | In ritardo | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | MITE and MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target | Notification of the award of (all) public contracts for the development of at least 40 re-charging stations based on hydrogen in line with Directive 2014/94/EU on Alternative Fuels Infrastructure | Riduzione da 40 a 35 stazioni di rifornimento di idrogeno lungo le autostrade, vicino ai porti e in prossimità dei terminali logistici. |  | Riduzione del target da 40 a 35 stazioni di rifornimento. Per la misura la Terza relazione al Parlamento evidenzia due elementi di debolezza (uno relativo a eventi e circostanze oggettive e uno relativo a difficoltà normative, amministrative o gestionali). | Con DM 1 luglio 2022 (GU 25.10.2022) sono state definite le modalità attuative per la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto stradale, come interim step europeo, nell’ambito degli Operational Arrangements (OA), individuando i criteri per la localizzazione delle stazioni lungo le autostrade. Il decreto direttoriale n. 113 del 10.11.2022 ha definito le modalità di presentazione delle domande di installazione delle stazioni e i criteri per la valutazione tecnica e la selezione delle proposte progettuali. E’ stata pubblicata la graduatoria e si è provveduto a notificare ai soggetti beneficiari i provvedimenti di concessione delle risorse per un totale di 35 progetti ammessi al finanziamento (Fonte: Banca dati Regis-RGS e Terza Relazione al parlamento). Nella terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR si evidenzia che “rispetto alla fase in cui è stato definito il PNRR, l’evoluzione della dinamica del mercato sembrerebbe indicare una minore attrattiva del vettore idrogeno nel trasporto stradale rispetto a quanto previsto in precedenza. Il mercato si trova attualmente in una fase di primo sviluppo ed è quindi naturale che il numero di operatori economici disposti a investire sia limitato e sia costituito prevalentemente dai principali player di settore”. Si segnala inoltre la deliberazione del 3 maggio 2023 del Collegio del controllo concomitante della Corte dei Conti dove sono state sollevate criticità. | Deliberazione controllo concomitante Corte dei Conti del 3 maggio 2023 | Decreto direttoriale n. 160 del 24 luglio 2023 (secondo avviso pubblico)
M2C2-I03.04.00 | M2C2-16 | Investimento 3.4 - Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Traguardo | Assegnazione delle risorse per la sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Conseguito | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MITE | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | MITE and MIMS |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Proof of the allocation of resources signed by the contractor and the competent authority; | Allocation of resources according to the procedures and criteria established to build 9 refuelling stations for railway based on hydrogen along 6 railway lines | Riformulazione della descrizione dell’investimento contenuta nella CID, al fine di tenere conto sia degli esiti del processo di selezione delle proposte, sia della natura sperimentale della misura. In dettaglio, in ordine alla localizzazione degli interventi oggetto dell’investimento, la proposta di modifica prevede che questi siano realizzati preferibilmente in prossimità dei siti locali di produzione di idrogeno verde e/o delle stazioni autostradali di rifornimento di idrogeno, prevedendo anche misure per la ricerca e sviluppo. |  | Decreto Dirigenziale n. 144 di ripartizione e assegnazione delle risorse, che ha individuato dieci progetti di stazioni di produzione, stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno. | Il decreto MIMS 1° luglio 2022, n. 198 ha definito i criteri per la localizzazione delle infrastrutture e per la selezione delle proposte progettuali integrate per la sperimentazione dell'idrogeno lungo la rete ferroviaria, che costituisce un interim step europeo, nell’ambito degli Operational Arrangements (OA). Il decreto dirigenziale n. 427 del 12/12/2022 ha prorogato al 20/01/2023 il termine di presentazione delle istanze di cui del decreto dirigenziale del 15/11/2022, n. 346, che disciplina le modalità per la presentazione delle istanze di accesso alle risorse, nonché i criteri per la valutazione tecnica e la selezione delle proposte progettuali. La Commissione di valutazione (istituita con decreto dirigenziale n. 4 del 10.2.2023) ha concluso la fase istruttoria e valutativa nel mese di marzo 2023, determinando, per ciascuna istanza, l’importo ammissibile al finanziamento, distinto per impianti (produzione, distribuzione, stoccaggio, rifornimento) e materiale rotabile. All’esito di questa procedura è stato adottato, in data 31.3.2023, il Decreto Dirigenziale n. 144 di ripartizione e assegnazione delle risorse, che ha individuato dieci progetti di stazioni di produzione, stoccaggio e rifornimento dell’idrogeno In data 12.5.2023 è stato adottato un ulteriore Decreto (n. 181), con il quale è stata prorogata la scadenza della stipula delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in data 31.12.2023, senza compromettere il rispetto dei termini previsti dal PNRR, le condizionalità a questo correlate e il raggiungimento del target (Fonte: Banca dati Regis). Nella relazione della Corte dei Conti sull’attuazione del PNRR aggiornata al 13 febbraio 2023 si evidenziava che: “il MIT sottolinea il rischio di possibili disallineamenti, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, per i soggetti attuatori, rispetto a quanto originariamente previsto dal PNRR, in funzione dell'impatto del caro prezzi sia per la fase realizzativa che per l'acquisto del materiale rotabile”. Nella terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR viene segnalato che per la misura si riscontra un elemento di debolezza legato a circostanze oggettive di aumento costi e/o scarsità materiali. | Decreto Mims n. 198 del 30 giugno 2022 | Decreto direttoriale n.181 del 12 maggio 2023
M2C2-R03.00.00 | M2C2-20 | Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | Traguardo | Entrata in vigore delle misure legislative necessarie | N.D. | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legislative actions shall set out (i) security provisions in relation to the production, transport and storage of hydrogen, (ii) simplify procedures for the build-up of small structures for the production of green hydrogen and (iii) measures in relation to the conditions to build re-charging stations based on hydrogen. This measure shall only support hydrogen activities that comply with life cycle GHG emissions savings requirement of 73.4 % for hydrogen [resulting in 3 tCO2eq/tH2]. |  |  | i) adozione di norme tecniche di sicurezza su produzione, trasporto, stoccaggio e utilizzo dell'idrogeno: DM 3 giugno 2022 e istituzione del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica ii) semplificazione amninistrativa: D.Lgs 199/2021 art. 38; DL n. 13/2023 (art. 41) iii) regolamentazione della partecipazione degli impianti di produzione di idrogeno ai servizi di rete (decreto attuativo da approvare) iv) sistema di garanzie di origine per l'idrogeno rinnovabile (decreto attuativo da approvare) v) misure (procedure e/o criteri) che consentano la realizzazione di stazioni di rifornimento di idrogeno (vedere punto i) | Punto 1) e 5) Il D.M. 3 giugno 2022 (G.U. 16 giugno 2022) ha modificato il D.M. 18 maggio 2018 “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile”. Con tale decreto si è ritenuto specificare, nell'ambito dei parametri di qualità del gas naturale già definiti dal decreto del 2018, un primo valore limite cautelativo, pari come limite massimo al 2%, per l'immissione di idrogeno nelle reti gas che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l'utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l'avvio al più presto, come previsto dal PNRR, dell'immissione dell'idrogeno nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l'ambiente. L’articolo 9 del D.L. n. 13/2023 (L. n. 41/2023) ha previsto l’istituzione del Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, quale organo tecnico consultivo e propositivo in merito alle questioni di sicurezza tecnica riguardanti i sistemi e gli impianti alimentati da idrogeno, comprese le celle a combustibile, da gas naturale liquefatto e di accumulo elettrochimico dell'energia, i sistemi di produzione di energia elettrica innovativi e le soluzioni adottate per il contrasto al rischio legato ai cambiamenti climatici e al risparmio energetico. La Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR afferma che in collaborazione con SNAM (TSO - Transport System Operator nazionale), sono in esame il piano di azione e l’identificazione delle strutture in cui avviare sperimentazioni propedeutiche alla modifica delle regole tecniche per il trasporto di idrogeno nella rete gas. È in fase di predisposizione l’atto di indirizzo a SNAM in merito all’uso di standard condivisi per il trasporto di idrogeno Punto 2) L'art. 38 del D.lgs. n. 199/2021 ha disciplinato le procedure autorizzative per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno e per la realizzazione delle infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi e eventuali infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto. L’articolo prevede quattro procedure diverse, distinguendo tra: 1) Elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale a 10 MW ovunque ubicati. La realizzazione di tale tipologia costituisce attività di edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione di atti di assenso, pareri, autorizzazioni e nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di connessione alla rete elettrica o alla rete del gas naturale (art. 38, co. 1), lett. a). 2) Elettrolizzatori e infrastrutture connesse ubicati in aree industriali o in aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione. È prevista la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), se LA realizzazione non comporta occupazione in estensione di tali aree, né aumento degli ingombri in altezza; e se non richiede una variante agli strumenti urbanistici; 3) Elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse che non ricadono nelle ipotesi sub 1) e 2). Per essi è prevista l’Autorizzazione Unica. 4) Elettrolizzatori e infrastrutture connesse da realizzare in connessione impianti di produzione di energia elettrica da FER. Sono autorizzati mediante Autorizzazione Unica (AU). L’articolo 41 del D.L. n. 13/2023, prevede che la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, alle dipendenze funzionali del MASE, per i progetti di competenza, dia precedenza ai progetti concernenti gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili. Più specificamente, si fa riferimento agli impianti chimici integrati per la produzione di idrogeno rinnovabile ossia gli impianti su scala industriale mediante trasformazione chimica, di idrogeno verde o rinnovabile, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra loro. Punti 3) e 4) È in corso di finalizzazione lo schema di decreto attuativo dell’articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in merito all’aggiornamento del sistema di garanzie di origine che comprenderà l’idrogeno | DL 24 febbraio 2023, n. 13 (artt. 9 e 41) | Dlgs 8 novembre 2021, n- 199 (art. 38)
M2C2-I03.01.00 | M2C2-48 | Investimento 3.1 - Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per progetti di produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | Conseguito | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse | MITE | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Award of the projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas centres. Funding shall be given to the production of green hydrogen with less than 3 tCO2eq/tH2 to get the best result in terms of decarbonisation This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity |  |  | Sono stati emanati, da parte delle Regioni e delle Province autonome dei rispettivi provvedimenti di approvazione della graduatoria con individuazione dei progetti ammissibili al finanziamento. Sono stati ammessi al finanziamento oltre 50 progetti per un importo medio di risorse assegnate di quasi 8 milioni di euro (Terza relazione al Parlamento). | Il 15 dicembre 2021 è stato adottato l’avviso pubblico indirizzato agli enti territoriali attuatori (le Regioni e le Province Autonome), pubblicato in data 27 gennaio 2022 in Gazzetta Ufficiale. L’11 febbraio 2022, tutte le Regioni e Province autonome hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione dell’investimento. In attuazione dell’articolo 14 D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199, di recepimento Direttiva 2018/2001/UE (RED II), il D.M. n. 463 del 21 ottobre 2022 (G.U. 282 del 2 dicembre 2022), ha definito: le modalità ed i criteri generali per la concessione dei benefici previsti nell’ambito dell’Investimento; le modalità per il riconoscimento dell'idrogeno verde e dell’idrogeno rinnovabile; le condizioni di cumulabilità della misura e la ripartizione delle risorse tra le Regioni, relativamente ai progetti di cui all’investimento e i c.d. Progetti bandiera di cui all’articolo 33, del D.L. n. 152/2021 (L. n. 233/2021). Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato il Decreto direttoriale n. 427 del 23 dicembre 2022 che fissa i criteri di selezione delle proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno. Il 27 gennaio 2023 è stato pubblicato l’avviso pubblico (alle regioni/province autonome) a manifestare l’interesse per la selezione delle proposte. Le Regioni hanno quindi pubblicato gli avvisi pubblici per la selezione dei progetti. Al 31 gennaio 2023 le Regioni e le Province autonome, con ognuna delle quali il MASE ha siglato accordo di cooperazione istituzionale per l’attuazione della misura di cui trattasi, hanno pubblicato nei rispettivi siti istituzionali i bandi finalizzati alla selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse. I soggetti attuatori delegati hanno emanato i rispettivi provvedimenti di approvazione della graduatoria con individuazione dei progetti ammissibili al finanziamento. | Su Italia Domani-->Strumenti-->Andamento dell'attuazione del Piano i link ai bandi regionali
M2C2-I03.02.00 | M2C2-50 | Investimento 3.2 - Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | Traguardo | Accordo per promuovere la transizione dal metano all'idrogeno verde | In ritardo | I | P | MITE |  | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the milestone, including all the constitutiveelements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the signed agreement which is aligned with the provisions set out in the CID b) Explanatory report demonstrating the compliance of the actions foreseen in the agreement with the objectives of the investment in the CID. | Signature of the agreement with the selected project owners to promote the transition from methane to green hydrogen. The projects shall be in part dedicated to the R&D&I process to develop and in part shall be dedicated to the realisation and testing of an industrial prototype, using hydrogen. This measure shall support hydrogen production based on electrolysis using renewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity | Modifica della descrizione della misura, al fine di allinearla al principio DNSH (Do no significant harm). La modifica prevede espressamente che nessun gas naturale debba essere utilizzato per la produzione di idrogeno da utilizzare nella riduzione diretta del ferro. |  | L’ultimo aggiornamento delle informazioni in banca dati ReGiS risale al 19 giugno 2023 e indica l’obiettivo come non completato. L’investimento rientra tra le misure caratterizzate da due elementi di debolezza riconducibili a “eventi e circostanze oggettive” (squilibrio della offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo) e a difficoltà amministrativo-normative (Terza relazione al Parlamento). | Il D.L. n. 144/2022 (L. n. 175/2022), articolo 24, ha destinato risorse, nei limiti di 1 miliardo di euro, alla realizzazione di impianti per la produzione di preridotto- Direct Reduced Iron, attraverso l’esclusivo utilizzo di idrogeno verde, in favore della Società DRI d’Italia Spa, controllata al 100% da INVITALIA S.p.A. Al fine di accelerare l’attuazione dell’investimento, la società DRI d’Italia è individuata ex lege come attuatore dell'intervento, ai fini della successiva indizione, ad opera della medesima società, di una gara ad evidenza pubblica, finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto per la realizzazione dell'impianto per la produzione di preridotto. Si prevede, inoltre, l'assunzione diretta della gestione dell’impianto da parte della società DRI d'Italia, accompagnata dall'impulso a un processo di ricomposizione del suo assetto azionario, attraverso l'apertura del suo capitale ad uno o più soci privati, in possesso degli indispensabili requisiti finanziari, tecnici e industriali, da realizzare con il ricorso al modello di gara “a doppio oggetto”. Il D.M. n. 463 del 21 ottobre 2022 (G.U. 282 del 2 dicembre 2022), il quale ha disciplinato le modalità e i criteri per la concessione di agevolazioni per la realizzazione dei progetti (art. 8, co. 1), e prevede che le risorse finanziarie, pari a 2 miliardi, siano così ripartite: a) 1 miliardo, per progetti e interventi di sostituzione di almeno il 10% del metano e dei combustibili fossili utilizzati nei processi produttivi nei settori hard to abate (siderurgia, raffinazione petrolio, chimica, cemento, ceramica, carta, vetro, produzione alimentare) di cui all’art. 9, co. 2 del decreto, con idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, di cui 400 milioni per progetti ed interventi di sostituzione di più del 90% del metano e dei combustibili fossili nei predetti processi produttivi; b) 1 miliardo progetti di produzione di ferro preridotto mediante processo direct reduced iron (DRI) alimentati da idrogeno verde e/o rinnovabile, anche autoprodotto, per almeno il 10% in volume della miscela di combustibile utilizzata. Il decreto n. 463 rimanda a due ulteriori decreti: a) un decreto ministeriale di disciplina delle agevolazioni da destinare ai progetti, da adottarsi ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera h), del D.lgs. n. 199/2021. b) Un decreto direttoriale, adottato, D.D. n. 254 del 15 marzo 2023 recante l’Avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali per i piani di de-carbonizzazione industriale. Il relativo sportello è stato aperto dalle ore 10.00 del 20 marzo 2023 e sarà aperto fino alle ore 10.00 del 30 giugno 2023. | DM n. 463 del 21 ottobre 2022 | Decreto direttoriale nr. 254 del 15.03.2023
M5C2-R02.00.00 | M5C2-3 | Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Traguardo | Entrata in vigore di una legge quadro che rafforzi gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of labour and social policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Framework Law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Framework Law proposed by the Government shall strengthen the actions in favour of non self-sufficient elderly people. The law shall simplify and provide Points of Single Contact for social and health services, review the procedures for assessing the condition of non self-sufficient elderly person, and increase the set of social and health care services that may be provided at home. The law shall also identify the necessary financial resources. |  |  | Legge 23 marzo 2023, n. 33 | Pubblicazione Legge 23 marzo 2023, n. 33 (G.U. n. 76 del 30.3.2023) recante Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane (in vigore dal 31.3.2023). La Terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR rileva che la legge delega è finalizzata al “riordino, semplificazione, integrazione e coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti in materia di assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria alla popolazione anziana. A tal fine, la legge delega intende realizzare, attraverso l'assistenza socio sanitaria, la progressiva implementazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) per gli anziani non autosufficienti, dando così progressiva attuazione alle politiche di invecchiamento attivo, alla promozione dell'inclusione sociale e alla prevenzione della fragilità per gli anziani autosufficienti”.
M5C2-I03.01.00 | M5C2-21 | Investimento 7 - Progetto Sport e inclusione sociale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti in materia di sport e inclusione sociale a seguito di un invito pubblico a presentare proposte | Conseguito | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale | Presidency of the Council of Ministers - Department for Sport | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) list of projects detailed by localization, by type of urban regeneration, by social inclusion objective, by sq. meters of intervention and specifying Primary Energy Demand requirements for new buildings and proving alignment with the description of the investment in the CID c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of public contracts, which shall consist of at least one of the following elements: 1. construction of new sport facilities, located in the disadvantaged areas of the country; 2. provision of sports equipment, including the application of technology to sport); 3. requalification and adaptation of existing sports facilities (for examples:, removal of architectural barriers, energy efficiency, etc). The project aims to ensure the regeneration of urban areas through a focus on sportfacilities, in order to promote social inclusion and integration, especially in the most deprived areas of Italy. Selection criteria shall guarantee that at least 50% of the investment shall be allocated to new constructions, compliant with the relevant requirements of footnote 5 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241. |  |  | Approvato e pubblicato l’elenco dei 1569 Comuni ammessi a finanziamento per l’importo di 43.605.000,00 € | Il 23 marzo 2022 sono stati pubblicati, sul sito del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, “Avvisi a manifestare interesse”. Il primo Avviso, relativo ai Cluster 1 e 2, ha disposto il finanziamento di interventi di realizzazione o rigenerazione di impianti natatori oppure di impianti polivalenti che garantiscano la pratica di almeno tre discipline sportive, con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e la diffusione di una più ampia scelta sportiva. Il secondo Avviso, relativo al Cluster 3, è destinato alla realizzazione o rigenerazione di impianti che siano di particolare interesse sportivo/agonistico delle Federazioni Sportive. Il coinvolgimento delle Federazioni permetterà di diffondere maggiormente la cultura sportiva. La previsione dell’art. 4 co. 4 di questo secondo Avviso ha stabilito la possibilità per le Federazioni di manifestare interesse per un solo intervento, garantendo così la medesima visibilità a tutte le discipline sportive. L’8 luglio 2022 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi relativamente ai suddetti avvisi. Pubblicazione dei primi decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3; Pubblicazione dei secondi decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3; Pubblicazione dei terzi decreti di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster 3; Pubblicazione del quarto decreto di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 e Cluster; Pubblicazione del quinto e ultimo decreto di ammissione a finanziamento PNRR Cluster 1 e 2 (30 settembre 2022). Avviso del 24 ottobre 2022 in materia di obblighi di comunicazione. Il comunicato dell’8 novembre 2022 prevede l’attivazione di una terza linea di intervento per la creazione di parchi e percorsi attrezzati con finalità ricreative e di inclusione sociale nei territori svantaggiati del Paese, destinando 20 milioni di euro esclusivamente alle aree del Mezzogiorno per la fornitura e distribuzione di attrezzature sportive e l’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera. Linee guida per le per le azioni di comunicazione contenenti le Indicazioni operative per le azioni di informazione e pubblicità degli interventi finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del 14 febbraio 2023 (qui il comunicato stampa). In relazione alla terza linea di intervento, attivata il 26 agosto 2022, destinata alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati, si vedano i seguenti comunicati (l’ultimo del 27 marzo 2023 relativo all’elenco integrativo dei Comuni beneficiari della terza linea di intervento, approvato con decreto del 27 marzo 2023 e l'elenco approvato con decreto del 22 marzo 2023, integrato con i nuovi beneficiari). In data 02.01.2023, con apposito decreto, è stata disposta la Riprogrammazione e Utilizzo delle risorse PNRR disponibili per la salvaguardia della Quota sud, che prevede l’ammissione a finanziamento di 5 interventi già proposti, nel rispetto dei termini di scadenza degli avvisi relativi ai 3 Cluster, dai Comuni appartenenti alle aree geografiche del Mezzogiorno, per un valore complessivo pari a 17.000.000,00 €. Con riferimento ai 5 interventi, sono stati sottoscritti n. 4 Accordi di concessione del finanziamento. Non è stato sottoscritto invece un Accordo del valore di 2.500.000,00 €. In data 26.08.2022 è stata attivata una terza linea di intervento destinata alla realizzazione di parchi e percorsi attrezzati, espressamente rivolta alle Regioni del Mezzogiorno. In data 02.03.2023 è stato adottato un DPCM di riprogrammazione delle risorse PNRR, registrato presso la Corte dei conti al n. 776, con il quale è stato incrementato l’importo destinato a tale linea di intervento, portandolo a un valore complessivo pari a 42.211.125,01 €. In forza di tale DPCM, la terza linea di intervento è stata espressamente rivolta ai Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti. Sulla base dei criteri condivisi nell'Intesa Istituzionale sottoscritta con Regioni, Anci e la società in house Sport e Salute, con decreti dipartimentali del 22.03.2023 e del 27.03.2023 è stato approvato e pubblicato l’elenco dei 1569 Comuni ammessi a finanziamento per l’importo di 43.605.000,00 €. L'importo del contributo assegnato agli Enti beneficiari varia tra 21.000 € e 35.000 €, in relazione alla fascia demografica di appartenenza e, pertanto, l’aggiudicazione della fornitura potrà essere disposta con le procedure semplificate previste dal Codice dei contratti. In considerazione di quanto esposto, le risorse attualmente destinate alle aree del Mezzogiorno ammontano a complessivi 296.827.508,92 € pari al 42,40% dei fondi assegnati”. | Decreti di ammissione al finanziamento dei custer 1, 2 e 3 | Ammissione a finanziamento della "terza linea", decreto direttoriale del 22.03.2023 | Integrazione all'ammissione a finanziamento della "terza linea", decreto direttorialedel 27.03.2023
M1C1-R01.04.00 | M1C1-37 | Riforme 1.4 e 1.5 - Riforma del processo civile e penale | Traguardo | Entrata in vigore della riforma del processo civile e penale | N.D. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication of any regulation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Complete the adoption of all regulations and secondary sources of legislation necessary for the effective application of the enabling laws for justice reforms. |  |  | Complessivamente, trattasi dell’adozione di oltre venti atti attuativi, distinti in decreti aventi natura regolamentare, decreti non aventi natura regolamentare, nonché provvedimenti amministrativi (III Relazione al Parlamento). Da verificare se sono stati emanati | A seguito dell’approvazione delle leggi di delega n. 134 del 2021, per la riforma del processo penale, e n. 206 del 2021, per la riforma del processo civile, il Governo ha emanato i decreti legislativi n. 149 del 2022 e n. 150 del 2022, pubblicati entrambi nella G.U. del 17 ottobre 2022. Il primo dei due decreti è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (18 ottobre 2022) come disposto dall’art. 52 del decreto medesimo, mentre per il secondo l’entrata in vigore è stata posposta al 30 dicembre 2022 dall’art. 99-bis, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (inizialmente l’entrata in vigore era prevista il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ovvero il 1° novembre 2022). Secondo quanto riportato dalla terza Relazione sull’attuazione del PNRR, gli ulteriori atti attuativi necessari per l’effettiva applicazione delle riforme del processo civile e penale sono già stati individuati e condivisi con la Commissione europea nell'ambito del precedente traguardo M1C1-36, relativo all’entrata in vigore degli atti delegati entro il quarto trimestre del 2022 per entrambe le riforme. Si tratta di decreti aventi natura regolamentare (per i quali si applica la procedura di cui all’art. 17 della legge n. 400 del 1988), di decreti non aventi natura regolamentare e, soltanto per il processo civile, di provvedimenti dirigenziali. Inoltre, per quanto riguarda la riforma del processo civile, si rappresenta che, alla luce delle osservazioni avanzate dalla Commissione europea in relazione alla previsione di entrata in vigore di buona parte delle disposizioni della riforma del processo civile al 30 giugno 2023, il Ministero della Giustizia ha ritenuto opportuno anticipare la generale operatività della riforma al 28 febbraio 2023 (anticipazione disposta attraverso l’art. 1, co. 380, della legge di bilancio 2023). | Sul sito Italia Domani-->Strumenti-->Andamento dell'attuazione del Piano elenco dei decreti attuativi (non è detto siano tutti e 2 in attesa di parere del CdS)
M1C1-R01.09.00 | M1C1-58 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego | N.D. | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all related delegated acts, ministerial decrees, secondary legislation, and all other regulations necessary for the effective implementation of the reform. |  |  | Entrata in vigore degli atti giuridici per la riforma del pubblico impiego (non è chiaro se sia stata completata) | Sono stati adottati tutti gli atti delegati, decreti ministeriali, atti di diritto derivato e altri regolamenti previsti dai provvedimenti legislativi funzionali al raggiungimento della milestone. Gli atti riguardano i seguenti ambiti: definizione dei profili professionali; piattaforma unica del reclutamento; riforma del processo di assunzione; riforma dell'alta funzione pubblica; rafforzamento del legame tra apprendimento permanente e opportunità di formazione; definizione o aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni; rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere; revisione del quadro normativo sulla mobilità verticale; revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale. Per l’obiettivo in esame, in corso di realizzazione, alcuni interventi sono stati anticipati con il conseguimento dell’obiettivo M1C1-56, in particolare: - il DPR 81/2022 che reca l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai documenti di programmazione assorbiti dal PIAO; - il DM 30 giugno 2022, n. 132, che definisce il contenuto del PIAO; - il DM 22 luglio 2022 recante le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale delle PA, nonché per l’individuazione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva. Sul punto, la banca dati ReGiS segnala che entro il 30 aprile 2023 sarà approvato il DM relativo alla definizione delle competenze soft per il personale di qualifica non dirigenziale; - le Linee Guida sulla “Parità di genere nell’organizzazione e gestione del rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni” (c.d. Gender Gap); - le nuove Linee guida per l’accesso alla dirigenza pubblica, approvate con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 28 settembre 2022 sulla base delle proposte della Sna, dopo l’intesa in Conferenza Unificata; - il DM finalizzato ad adeguare l’organizzazione del DFP alla necessità di disporre di una governance del processo di riforma delle pubbliche amministrazioni intrapreso in attuazione del PNRR. A tale provvedimento si affianca il DM istitutivo del Comitato scientifico per la valutazione dell’impatto delle riforme in materia di capitale umano pubblico, la cui esperienza viene rafforzata alla luce dell’introduzione di una norma di rango primario di disciplina del nuovo “Osservatorio nazionale del lavoro pubblico” (articolo 2 del DL 44/2023) che assorbe e implementa le attività del predetto Comitato, la cui definizione del funzionamento e composizione è demandata ad un apposito DM del Ministro per la PA. Inoltre, sono stati pubblicati: - Il D.P.R. del 13 giugno 2023, n. 81 che modifica e aggiorna le disposizioni del DPR 487/1994, recante l’aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; - Il D.P.R. del 16 giugno 2023, n. 82, recante la disciplina per lo svolgimento dei concorsi pubblici. Approvazione dei CCNL 2019-2021 | Sul sito Italia Domani-->Strumenti-->Andamento dell'attuazione del Piano elenco dei decreti attuativi
M1C1-R01.10.00 | M1C1-74 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di tutte le necessarie misure di esecuzione e delle norme di diritto derivato per la riforma relativa alla semplificazione del codice dei contratti pubblici | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; ANAC; Consip |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all necessary implementing measures and secondary legislation for the reform/simplification of the public procurement system (also stemming from the revision of the Public Procurement Code). |  |  | Natura autoapplicativa del Nuovo codice degli appalti (D.Lgs 36/2023) | Il raggiungimento del traguardo relativo all’entrata in vigore delle norme di diritto derivato e agli strumenti di attuazione del Codice, è agevolato dalla natura “auto-applicativa” del Codice, considerato che le disposizioni attuative necessarie alla efficace entrata in vigore sono già contenute negli allegati al codice. Per completare il quadro degli strumenti attuativi, è stato in ogni caso avviato il monitoraggio sui provvedimenti che andranno adottati entro il mese di giugno 2023 (T2-2023), tra i quali quelli di competenza dell’Agenzia per l’Italia digitale e dell’Autorità nazionale anticorruzione, in materia di Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), fascicolo virtuale dell’operatore economico e utilizzo delle piattaforme digitali per la gestione e l’aggiudicazione degli appalti. | Sul sito Italia Domani-->Strumenti-->Andamento dell'attuazione del Piano elenco dei decreti attuativi
M1C1-R01.12.00 | M1C1-109 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Obiettivo | Inviare le prime dichiarazioni IVA precompilate | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Report with the evidence of the pre-populated VAT tax returns number of recipients, including extracts from the corresponding online platform. In full compliance with the GDPR, the Commission shall be granted access to the full database of “pre-populated" VAT returns sent. | At least 2.300.000 taxpayers shall receive pre-populated VAT tax returns for the tax year 2022. |  |  | Invio di 2,3 milioni di dichiarazioni Iva precompilate | Dal 13 settembre 2021, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione un applicativo web dedicato ai registri Iva già precompilati. In precedenza, l'8 luglio 2021 sono state fissate le modalità di predisposizione dei documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori e degli intermediari delegati, sono state stabilite le attività di memorizzazione dei dati e la tenuta dei registri Iva convalidati e le regole di trattamento dei dati e sicurezza ed è stata individuata la platea dei destinatari. Il 12 gennaio 2023 è stato emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con cui è stata ampliata la platea dei soggetti IVA nei confronti dei quali sono predisposti i documenti IVA precompilati per il periodo sperimentale che lo stesso provvedimento ha esteso, oltre al 2021 e al 2022, anche all'anno 2023. A partire dal 10 febbraio 2023, l’Agenzia delle entrate ha reso disponibile nella specifica area web del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione annuale IVA precompilata per tutti i contribuenti titolari di partita IVA che rientrano nella platea sperimentale, ossia circa 2,4 milioni di soggetti IVA. A partire dal 15 febbraio 2023, sono state messe a disposizione tutte le funzionalità per consentire la modifica, l’integrazione dei dati riportati nei differenti quadri e l’invio della dichiarazione. All’interno del portale “Fatture e corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle entrate è stata messa a disposizione dell’utenza un’apposita sezione informativa, nella quale sono illustrate le funzionalità disponibili per la visualizzazione, modifica, integrazione e invio della dichiarazione IVA precompilata, nonché per il pagamento dell’eventuale IVA a debito. | Homepage sito informativo documenti IVA precompilati
M1C3-I03.02.00 | M1C3-20 | Investimento 3.2 - Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Traguardo | Firma del contratto tra l'ente attuatore Istituto Luce Studios e le società in relazione alla costruzione di nove studi | Conseguito | I | P | MIC |  | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Ministry of Culture , Istituto Luce Cinecittà, Experimental Center for Cinematography, Cassa Depositi e Prestiti | The investment in digital assets mentioned in the CID, shall cover the following investments: For line A1: Construction of 5 new theaters and recovery of 4 existing theatres; investments in new digital technologies, systems and services For line A2, B and C: a. innovative projects to enhance the production and the training activities of the CSC and an enhancement of the National Film Archive: new tools for audio- visual production; b. internationalisation of the CSC and cultural exchanges between the member countries of the European Union; c. creation of a photochemical laboratory for the preservation of the collections of the National Film Archive and their robotic migration to new formats; d. conservation and safeguarding of the enormous historical and audio-visual artistic heritage of the National Film Archive and its migration to digital platforms. The investment shall also further develop and implement the National strategy for audio-visual training in 3 professional macro-areas: business/managerial; creative/artistic; technical workers. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: copy of contract(s) or copy of the signed and published contract(s) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone extract of the relevant parts containing theselection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and the elements of the respective intervention field of Annex VI of the RRF Regulation | The indicator shall measure the number of procedures for entrusting work concluded with the signing of the contract for the award of works. This intervention includes the construction of new studios, recovery of existing studios, investments in new digital technologies, systems and services aimed at strengthening the Cinecittà film studios managed by Istituto Luce Cinecittà SRL. The contract between the implementing entity Istituto Luce Studios and the companies shall contain selection/eligibility criteria for compliance with the DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) of supported assets/activities and/or companies Commitment/target to invest 20% in assets/activities and/or companies compliant with the selection criteria for digital tracking and 70% with selection criteria for climate tracking. | Correzione del numero di investimento presente nella sezione “C.3. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al prestito”. La seconda modifica consiste nel cambio di denominazione del soggetto attuatore, da “Istituto Luce Studios” a “Cinecittà S.p.A.”, al fine di avere una descrizione più chiara del traguardo e dei relativi indicatori qualitativi. |  | Sottoscrizione contratti relativi a 9 Studi | Nella terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR nella tabella a pag. 123, si evidenzia che questo investimento presenta 3 elementi di debolezza emersi nel corso del monitoraggio sull’attuazione del Piano, così sintetizzati: aumento costi e/o scarsità materiali; squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo; ridefinizione Council Implementing Decision (CID) e Operational Arrangements (OA) (errori, rimodulazione target, indicatori per rendicontazione, ecc.). Alle pagg. 476 e 477 della medesima Relazione vi è poi la descrizione dell’investimento, della sua attuazione e delle prossime attività che lo riguardano, rilevandosi – tra l’altro – che, allo stato, si ha la seguente situazione: - per 1 teatro (teatro 7), il contratto è stato firmato; - per 8 teatri (teatri 19, 20, 21, 22, 23, 24 25 e 26), sono state emanate le proposte di aggiudicazione ed è in corso di perfezionamento la stipula del contratto per le verifiche amministrative. “Considerato lo stato di attuazione sinteticamente rappresentato, sono regolarmente in corso le attività richieste per il conseguimento della milestone prevista per il 30 giugno 2023 (M1C3-20)”. In relazione alla macroarea “cultura e formazione” – prosegue la Relazione - sono in corso di pubblicazione tre gare rispettivamente per la digitalizzazione dei materiali cinematografici, la digitalizzazione materiali fotografici e la catalogazione dei materiali fotografici digitalizzati pertinenti all’Archivio Storico. | Gare del progetto Cinecittà
M2C2-I04.03.00 | M2C2-27 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M1 | In ritardo | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructure and mobility | The project will also include 100 pilot re-charging stations aimed at storing energy. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of all public contracts to build 2.500 rapid re-charging stations for electric vehicles along freeways and at least 4 000 in urban areas (all municipalities) The project may also include pilot re-charging stations aimed at storing energy | Allineare l’obiettivo intermedio agli esiti delle procedure di selezione, impegnando il Governo a pubblicare nuovi bandi per consentire il raggiungimento dell’obiettivo finale |  | Ritardi nella realizzazione dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli, anche collegati alla necessità di consultare i potenziali interessati e di approfondimenti con il GSE. | A seguito della consultazione pubblica sui criteri e le modalità di implementazione della misura, conclusasi il 06/06/2022, sono stati pubblicati i decreti ministeriali per la concessione dei benefici: il DM n. 10 del 12/01/23, per gli incentivi relativi alle IdR nei centri urbani, e il DM n. 11 del 12/01/23, per gli incentivi relativi alle IdR sulle superstrade. L’investimento si compone di tre linee d’intervento: - linea A: installazione di stazioni di ricarica ultra rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW; -linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW; -linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia. A marzo 2023 è stata stipulata, tra MASE e Gestore del Sistema Elettrico (GSE), la Convenzione (ex art. 9, comma 2, del DL 31 maggio 2021, n. 77), per il supporto tecnico-operativo per l’attuazione della misura e il 10 maggio 2023 sono stati pubblicati i relativi avvisi pubblici per la presentazione delle proposte. La deliberazione del 3 maggio 2023 del Collegio del controllo Concomitante della Corte dei Conti che ha evidenziato criticità nell’attuazione dell’investimento in esame. Nella terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR si riporta che entro il mese di giugno 2023, saranno ultimate le procedure di aggiudicazione e viene segnalato che per la misura si riscontrano due elementi di debolezza; nella riunione con la Commissione europea del 19 aprile 2023 l’amministrazione titolare aveva evidenziato alcuni ritardi nella realizzazione della misura, anche collegati alla necessità di consultare i potenziali interessati e di approfondimenti con il GSE. Il 10/05/2023, sono stati pubblicati i seguenti Avvisi pubblici: - n. 333 (IdR centri urbani), per il riconoscimento delle agevolazioni previste dal D.M. n. 10 del 12/01/2023 per l’installazione delle IdR per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili risorse finanziarie pari ad € 127.116.925; - n. 332 (IdR Superstrade), per il riconoscimento delle agevolazioni previste dal D.M. n. 11 del 12/01/2023 per l’installazione delle IdR per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili risorse finanziarie pari ad € 149.352.660. Al 9 giugno 2023, scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali, sono pervenute: a) per i centri urbani, richieste per la installazione di più di 6.500 IdR, ripartite sui vari Ambiti/Lotti; b) per le superstrade, a causa di una insufficiente risposta del mercato, richieste per la installazione di meno di 2500 IdR, ripartite sui vari Ambiti/Lotti. Con riferimento alle IdR per le aree urbane, sono in corso interlocuzioni con la CE per un eventuale incremento del numero di IdR per Ambito. Con riferimento alle IdR per le superstrade, sono in corso interlocuzioni con la CE per un'eventuale rimodulazione del numero di IdR per Ambito. (Fonte: Banca dati ReGiS RGS) | Decreto direttoriale n. 416 del 30 giugno 2023
M2C2-I04.04.02 | M2C2-33 | Investimento 4.4.2 - Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per il rinnovo del parco ferroviario per il trasporto pubblico regionale con treni a combustibili puliti e servizio universale | In ritardo | I | S | MIMS |  |  | MIMS | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone i.e.: Zero- Emission Trains (EE or H2 – the fuel must be specified) | Notification of the award of all public contracts for the acquisition of clean trains | Modifica del testo della CID con una formulazione ritenuta più aderente alle finalità dell’investimento e delle tipologie di servizio reso, la quale prevede l’entrata in servizio di almeno 53 treni passeggeri a emissioni zero e di altre 100 carrozze per il servizio universale. |  | Ritardi nella aggiudicazione: il 50% si trova nella fase di aggiudicazione e stipula dei contratti, il 35% in quella di esecuzione della fornitura, il 10% in fase di predisposizione del capitolato e del bando di gara e il restante 5% nella fase di collaudo. | Per il rinnovo treni TPL (sub investimento 4.4.2a) è stato emanato il D.M. n. 319 del 09.08.2021 che ha ripartito tra le regioni 500 mln € dal 2022 al 2026 per l'acquisto di treni ad alimentazione elettrica o ad idrogeno, assegnando al Sud il 50% delle risorse: ciascuna delle Regioni e Province autonome la cui assegnazione è superiore a € 25 mln dovrà acquistare almeno 2 treni entro T4 2024 e il resto entro T2 2026. Le altre dovranno acquistare almeno 1 treno entro T4 2024 e completare il programma delle forniture entro T2 2026. È stata avviata la procedura di acquisto e lo stato di attuazione del progetto risulta il seguente: il 50% si trova nella fase di aggiudicazione e stipula dei contratti, il 35% in quella di esecuzione della fornitura, il 10% in fase di predisposizione del capitolato e del bando di gara e il restante 5% nella fase di collaudo. (Fonte: Banca dati Regis). Si sono concluse le procedure di erogazione dell’anticipazione del 10% delle risorse disponibili per i “nuovi progetti”. (Fonte: Terza Relazione al Parlamento) Per il rinnovo Intercity al Sud, con D.M. 475 del 29.11.2021 sono stati assegnati a Trenitalia 200 mln € per il rinnovo del parco rotabile per i servizi di collegamento a media e lunga percorrenza nelle tratte da e verso il Sud. Con l’assegnazione delle risorse, è previsto l'acquisto di 7 treni bimodali, da destinare ai collegamenti Intercity Reggio Calabria-Taranto per un valore stimato di 60 mln €, che dovranno essere resi complessivamente disponibili entro il 31 dicembre 2024, mentre le 70 carrozze da destinare ai servizi Intercity Notte da/per la Sicilia, per un valore stimato di 140 mln € dovranno essere immesse in servizio entro il 30 giugno 2026. Per l’acquisto dei 7 treni bimodali, la fase attuale è quella di aggiudicazione e stipula del contratto, mentre per l’acquisto delle 70 carrozze da destinare ai servizi Intercity notte è stato pubblicato il bando di gara. (Fonte: Banca dati Regis-RGS) Nella terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR viene segnalato che per la misura si riscontrano due elementi di debolezza relativi all’insorgere di maggiori costi per inflazione e caro prezzi di energia e materiali, ritardi nella consegna, oltre a possibili ritardi legati alle procedure. | Sul sito Italia Domani-->Strumenti-->Andamento dell'attuazione del Piano mancano le aggiudicazioni
M2C3-I02.01.00 | M2C3-2 | Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | Obiettivo | Ristrutturazione edilizia Superbonus e Sismabonus T1 | N.D. | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | The energy efficiency certificate referred is the Energy Performan ce Certificatio n as approved by Decree 63/2013 | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion issued in accordance with the national legislation with square meters per building renovation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target;c) specific assessment of the Do No Significant Harm Principle, including references to the concrete texts that prove compliance with this principle | Complete building renovation for, (i) at least 12 000 000 square meters which result in primary energy savings of at least 40% and increasing at least two categories in the energy efficiency certificate, (ii) renovate at least 1 400 000 square meters for anti-seismic purposes | Stralciare il target intermedio di 1,4 milioni di metri quadri previsto con riguardo al Sismabonus – non essendo chiaro, ad avviso del Governo, il contributo di quest’ultimo alla transizione verde – concordando con i servizi della Commissione, al contempo, un aumento dell’obiettivo dell’Ecobonus da 12 milioni di mq a 13,4 milioni |  | Completamento della ristrutturazione di edifici per: i) almeno 12.000.000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica; ii) ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici. | L’insieme degli interventi che risulta possibile esaminare è composto da 120/140 mila interventi, di cui circa 90/100 mila risultano compatibili con le previsioni del PNRR in termini di risparmio energetico di energia primaria non rinnovabile, maggiore o uguale al 40%, e di peso del costo di sostituzione della caldaia. In prima approssimazione si stima di superare ampiamente il target previsto per T2/2023, pari a 12 milioni di metri quadri di superficie riqualificata, e di superare gli obiettivi previsti per il T4 2026, pari a un risparmio energetico di 191 ktep/anno (Fonte: Banca dati Regis-RGS). Nella tabella 7.5 (Misure con quattro o tre elementi di debolezza segnalati) della Terza Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tale investimento risulta tuttavia tra quelli segnalati nella colonna “Eventi e circostanze oggettive: squilibrio offerta/domanda, investimenti non attrattivi, impreparazione del tessuto produttivo” e in quella “Ridefinizione CID e OA (errori, rimodulazione target, indicatori per rendicontazione, ecc.)”. Secondo quanto riportato in Regis, pertanto, sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea per la rimodulazione del Target M2C3-2 con il fine di azzerare la componente “sismabonus” aumentando di conseguenza la componente “ecobonus”, ridefinendo in questa maniera l’obbiettivo: “Completamento della ristrutturazione di edifici per, i) almeno 13 400 000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica”.
M2C4-I03.03.00 | M2C4-21 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Traguardo | Revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po | N.D. | I | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of relevant legislation with the objective of recovering the ecological corridor represented by the river bed, including natural reforestation and interventions for the restoration and reactivation of lateral branches and oxbows (riqualificazione di più di 1.500 ettari e riattivazione e riapertura di 51 milioni di metri cubi di lanche e rami abbandonati). | Per la completa realizzazione dell’investimento in esame – che prevede due ulteriori traguardi da conseguire nel primo semestre 2024 e nel primo trimestre 2026 – si riscontrano due elementi di debolezza (“Difficoltà normative, amministrative, gestionali ecc.” e “Ridefinizione CID e OA”). |  | Vista la proposta di modifica non è chiaro se è stata completata la revisione del quadro giuridico per gli interventi di rinaturazione dell'area del Po | Nella banca dati ReGiS viene ricordato che il 2 agosto 2022 l'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, con decreto del Segretario Generale n. 96, ha approvato il Programma d'Azione e che a tale approvazione ha fatto seguito, in data 9 gennaio 2023, la stipula di un accordo tra Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) tesa a regolamentare il finanziamento assegnato al progetto. Per favorire ed accelerare lo sviluppo della misura di cui trattasi, l’art. 42 del D.L. 13/2023 dispone che gli interventi compresi nel programma d’azione succitato sono classificati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Si segnala, inoltre, che l’art. 4, comma 5-sexies, del D.L. 39/2023, prevede – al fine di promuovere una migliore omogeneità e trasparenza nella realizzazione degli interventi che ricadono nell'area idrografica di competenza dell'AIPo, con particolare ma non esclusivo riferimento all'investimento in questione – la “facoltà di uso del prezzario AIPo e successivi aggiornamenti, comunque nel limite delle risorse disponibili per ciascuno degli interventi”. Nella relazione della Corte dei conti sul PNRR (Doc. XIII-bis, n. 1) viene segnalato che “non presenta particolari problemi l’investimento relativo alla rinaturazione dell’area del Po (M2C4I3.3)” e che “si ritiene particolarmente importante accelerare l’attuazione di tale investimento anche in relazione ai preoccupanti e crescenti fenomeni di siccità che affliggono il fiume Po”. Nella terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR viene segnalato che per la misura in esame si riscontrano due elementi di debolezza (“Difficoltà normative, amministrative, gestionali ecc.” e “Ridefinizione CID e OA”). | Accordo di Finanziamento sottoscritto tra MASE-DG PNM e AiPo
M4C1-I01.01.00 | M4C1-9 | Investimento 1.1 - Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti di lavoro per la costruzione, la riqualificazione e la messa in sicurezza di asili nido, scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura della prima infanzia. | Conseguito | I | S | MI | Ministero dell'Istruzione in collaborazione con Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Piano asili nido | Ministry of Education, Municipalities, Family department | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target; c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle, through the use of an exclusion list, and compliance with the relevant EU and national environmental legislation | Award of contract and territorial distribution, for the nursery, preschool, early childhood educationand care services. The award shall be done in compliance with the “Do no significant harm” Technical Guidance(2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Emanare un nuovo bando di selezione degli interventi, rimodulando l’obiettivo intermedio dell’aggiudicazione di tutti gli interventi con l’aggiudicazione di un primo set di interventi, alla luce delle circostanze oggettive intervenute |  | L’obiettivo del Ministero dell’istruzione e del merito e del Governo è quello di aggiudicare, entro giugno, il numero massimo di interventi e, eventualmente, proporre per quelli in ritardo misure di attuazione rafforzata per consentire, comunque, il rispetto del predetto target finale | Sul sito Italia Domani è riportato che “Una prima parte dei progetti hanno visto aggiudicate le gare di appalto per i lavori”. Sulla base di quanto disposto dal DM 343 del 2 dicembre 2021 è intervenuto l’avviso pubblico prot. 48047 del 2 dicembre 2021, con una dotazione finanziaria pari a € 3 mld, di cui 2,4 mld per la fascia 0-2 anni (il 55,29% delle risorse è destinato al Mezzogiorno) e € 600 mln per la fascia 3-5 anni (il 40% delle risorse è destinato al Mezzogiorno). Le candidature dovevano essere presentate entro il 28 febbraio 2022. I termini per la presentazione delle candidature, esclusivamente per la “realizzazione di asili nido e servizi integrativi, comprese le sezioni primavera”, sono stati differiti, da ultimo, al 1° aprile 2022 e, con riferimento alle sole regioni del Mezzogiorno, al 31 maggio 2022. DM n. 236 del 7 settembre 2022, di destinazione di ulteriori risorse finanziarie per l'attuazione dell'Investimento 1.1. del PNRR: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. D.D. n. 74 del 26 ottobre 2022 di scioglimento delle riserve su alcuni interventi nell'ambito del Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia. L’art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 (cosiddetto proroga termini), modificando l'art. 24, comma 6-bis, del D.L. 152/2021, proroga dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023 il termine ultimo per l'aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, previsti dal PNRR, M4C1, investimento 1.1. Inoltre, l'art. 5, comma 10, del medesimo decreto-legge 198/2022, modificando l'art. 3, comma 1, del D.L. 22/2020, porta al 31 dicembre 2023, introducendo al contempo la finalizzazione di dare attuazione alla Missione 4 - Componente 1 del PNRR («Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università»), l'obbligo per il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), di rendere i pareri di propria competenza nel termine di 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione e del merito, decorso inutilmente il quale si può prescindere dal parere. D.D. n. 110 del 29 dicembre 2022, relativo allo scioglimento delle riserve delle graduatorie di cui all'investimento 1.1. Secondo quanto risulta dalla banca dati ReGiS della Ragioneria generale dello Stato, al 10 luglio 2023 (con dati aggiornati al 6 luglio 2023), l’Investimento 1.1 della Missione 4, Componente 1 del PNRR ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido, dei servizi di educazione e cura per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia. L'investimento ha l'obiettivo di incrementare il numero di posti nei servizi educativi con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 4,6 miliardi, di cui 900 milioni per contributi per la gestione. Per i progetti in essere (risorse stanziate con l'articolo 1,comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160), al fine di consentire ai Comuni di accedere alla quota di 700 milioni per il periodo 2021-2025, in data 22 marzo 2021, è stato pubblicato il relativo Avviso pubblico per edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia, a servizi integrativi per la prima infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, così come definiti dal D.lgs. 65/2017 e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022. Con decreto interministeriale 31 marzo 2022 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento e con decreto interministeriale 22 settembre 2022 le stesse sono state approvate in via definitiva a seguito di specifica istruttoria. Per i progetti nuovi, con decreto interministeriale 2 dicembre 2021, n. 343, sono state ripartite le relative risorse, pari a 3 miliardi di euro, fra le Regioni. Con Avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047 ed entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2022 sono pervenute n. 2217 candidature per un importo complessivo di euro 2.129.212.390,74, a fronte di 3 miliardi. Pertanto, con l'avviso pubblico, prot. n. 12213 del 3 marzo 2022, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine di scadenza delle candidature per asili nido per le risorse ancora disponibili. Entro il termine del 31 marzo 2022, grazie alle azoni di potenziamento dell'assistenza ai comuni, sono pervenute ulteriori candidature per un importo complessivo, di euro 1.992.842.752,03, con un incremento di euro 819.791.281,28,pari al 69,8%, rispetto alle candidature presentate entro il 28 febbraio 2022. Tuttavia, nelle regioni del Mezzogiorno residuavano ancora risorse e, pertanto, con l'avviso pubblico prot. n.23992 del 15 aprile 2022, sono stati riaperti i termini per regioni del Mezzogiorno. Entro il termine del 31 maggio 2022 sono pervenute ulteriori n. 74 candidature per un importo complessivo di euro 81.199.333,64. Dopo la pubblicazione delle graduatorie provvisorie avvenuta con decreto direttoriale n. 57 dell’8 settembre 2022, con il decreto direttoriale 29 dicembre 2022, 110 interventi sono stati ammessi a finanziamento. Complessivamente, pertanto, sulla base delle graduatorie, sono stati finanziati n. 2.657 interventi su altrettanti edifici. A seguito di rinunce, i progetti ammessi definitivamente con accordo di concessione sono pari a 2.561. Tutti gli interventi oggetto di finanziamento sono a titolarità pubblica, in quanto realizzati dai Comuni, e sono stati assoggettati al rispetto del principio DNSH e della legislazione ambientale europea e nazionale. Dopo la sottoscrizione degli appositi accordi di concessione, contenenti lo specifico capitolato degli standard e degli obblighi da osservare fra i quali quelli relativi al rispetto del principio DNSH, i Comuni beneficiari hanno provveduto all’aggiudicazione dei lavori con propria determinazione. Al momento in cui si licenzia il presente monitoraggio, la banca dati ReGiS non riporta il numero totale dei progetti aggiudicati, né del relativo importo. Vi si legge, inoltre, quanto segue: “i progetti privi di aggiudicazione entro il termine saranno oggetto di esclusione dal finanziamento in quanto non adempienti entro i termini degli accordi di concessione. Pertanto, la milestone è da ritenersi raggiunta con l’aggiudicazione di tutti i progetti” (intendendosi, al netto di quelli esclusi). Si segnala, sullo stato di attuazione di questo investimento, la deliberazione del 18 gennaio 2023 del Collegio del Controllo concomitante della Corte dei Conti. Nella terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, nella tabella a pag. 128, si evidenzia che questo investimento presenta 2 elementi di debolezza emersi nel corso del monitoraggio sull’attuazione del Piano, così sintetizzati: aumento costi e/o scarsità materiali; difficoltà normative, amministrative, gestionali, ecc.. La medesima Relazione – oltre a descrivere l’investimento alle pagg. 309 e 310 – rileva, tra l’altro (a pag. 71), che la misura – che prevede, entro il 30 giugno 2023, l’aggiudicazione di tutte le gare di appalto dei lavori per gli interventi ammissibili - ha “scontato una difficile fase di avvio legata alle criticità gestionali e amministrative. Il bando originario – prosegue la Relazione - prevedeva la conclusione della fase di selezione degli interventi entro marzo 2022. La necessità di assicurare il 40 per cento delle risorse al Sud e l’incremento dei costi delle materie prime hanno dapprima rallentato la conclusione della selezione degli interventi e successivamente l’avvio della progettazione degli stessi. Il Governo in carica è intervenuto prorogando la data di affidamento dei lavori da marzo 2023 a maggio 2023 e successivamente, con decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, articolo 7, alla scadenza del termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano, con importanti azioni a supporto degli enti locali per accompagnarli nelle procedure di affidamento dei lavori nonché con norme di semplificazione e di deroga e con l’inserimento dei poteri commissariali di sindaci e presidenti di provincia sull’edilizia scolastica per velocizzare le procedure amministrative. Allo stato, i comuni, soggetti attuatori degli interventi, stanno procedendo con la conclusione della fase di progettazione e hanno avviato la fase di avviamento dei lavori (…) L’obiettivo del Ministero dell’istruzione e del merito e del Governo è quello di aggiudicare, entro giugno, il numero massimo di interventi e, eventualmente, proporre per quelli in ritardo misure di attuazione rafforzata per consentire, comunque, il rispetto del predetto target finale”. | Comunicato stampa del 4 giugno 2022 | Pubblicazione graduatorie comunicato stampa del 16 agosto 2022
M4C2-I02.01.00 | M4C2-12 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | L'elenco dei partecipanti ai progetti IPCEI è finalizzato entro il 30.6.2023 | Conseguito | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. In addition, the verifications and evaluations of projects shall be made in compliance with the ’Do no significant harm’Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | The list shall include the admitted subjects participating in the IPCEI projects, following the verifications and evaluations on the projects presented that will be made in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental. |  |  | DM 28 giugno 2023 (per l'Ipcei Cloud la notifica del progetto è prevista a luglio-agosto 2023 e la conseguente autorizzazione della DG Competition entro i successivi 60 giorni) | Nel corso dell’anno 2021 sono stati pubblicati sul sito del MIMIT degli avvisi per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese relative agli IPCEI concernenti le catene strategiche del valore dell’idrogeno (5 febbraio 2021), della microelettronica 2 (22 febbraio 2021) e delle infrastrutture e servizi cloud (30 marzo 2021) E’ stato poi adottato il Decreto di assegnazione dei fondi 27 giugno 2022 relativo ai progetti IPCEI da notificare ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (Idrogeno Hy2Tech e Hy2Use, Microelettronica 2 e Cloud). In base all’articolo 4, i termini per la presentazione delle istanze su ciascun intervento di sostegno agli IPCEI sono aperti dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del MIMIT entro novanta giorni dalla data di notifica allo Stato membro della relativa decisione di autorizzazione. La Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (Doc. XIII, n. 1) riporta lo stato dell’arte dell’iter di autorizzazione da parte della Commissione europea dei quattro IPCEI inseriti nel PNRR: - IPCEI Idrogeno-Technology (Hy2Tech), notificato il 16 giugno 2022 (SA.64644) e autorizzato il 15 luglio 2022; - IPCEI Idrogeno Industry (Hy2Use), notificato il 25 agosto 2022 (SA.64645) e autorizzato il 21 settembre 2022; - IPCEI Microelettronica 2, notificato il 19 aprile 2023 (SA.101186), autorizzato l’8 giugno 2023; - IPCEI Infrastrutture digitali e servizi Cloud, pre-notificato il 5 aprile 2022 (SA.102519), notifica prevista entro giugno/luglio 2023, come da indicazioni della Commissione europea. Con l’adozione del decreto direttoriale 13 ottobre 2022 - IPCEI Idrogeno Technology (Hy2Tech) e, successivamente del decreto direttoriale 19 dicembre 2022 - IPCEI Idrogeno Industry (Hy2Use), sono stati definiti il riparto delle risorse, i termini e le modalità di attuazione dei due IPCEI che hanno già ottenuto l’autorizzazione. In particolare, è stato possibile presentare l’istanza di accesso alle agevolazioni per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Idrogeno Technology (Hy2Tech) a partire dal 28 novembre 2022 e non oltre il 30 gennaio 2023, e per il sostegno alla realizzazione dell’IPCEI Industry (Hy2Use) a partire dal 22 dicembre 2022 e non oltre il 23 febbraio 2023. Le agevolazioni sono concesse a seguito del positivo completamento dell’istruttoria e delle verifiche di ammissibilità. | Corte dei Conti 16 maggio 2023
M4C2-I03.01.00 | M4C2-16 | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Obiettivo | Numero di infrastrutture finanziate | Conseguito | I | P | MUR |  | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) the documentation for the 30 funding agreements and for each of them a brief description of the infrastructure financed; b) justification of compliance with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID, c) copy of the signed contracts and documentary evidence proving the satisfactory fulfilment of the hiring for 30 research managers. | At least 30 infrastructures funded for the integrated system of research and innovation infrastructure. The innovation infrastructure shall include multi-purposes infrastructures able to cover at least three topic fields as: (i) quantum, (ii) advanced materials, (iii) photonics, (iv) life- sciences, (v) artificial intelligences, (vi) energy transition. The satisfactory fulfilment of the target also depend on the hiring of at least 30 research managers for the integrated system of research and innovation infrastructure. |  |  | 57 infrastrutture finanziate e 33 contratti per research manager | Il dato finale e definitivo di infrastrutture finanziate è pari a 57, così ripartite: 33 IR - ex D.D. n 3264/2021; 24 ITEC - ex D.D. n. 3265/2021. I soggetti attuatori degli interventi hanno accettato il finanziamento attraverso la sottoscrizione dell’atto d’obbligo e di accettazione del finanziamento (All.7) e le attività progettuali sono ad oggi in corso. Sul fronte dei trasferimenti finanziari, alla data di redazione del presente report n. 43 infrastrutture (32 IR e 11 ITEC) hanno richiesto il trasferimento dell’anticipazione nella misura del 10% del contributo concesso dal MUR, in linea con le previsioni degli avvisi di riferimento. Tutte le richieste pervenute all’Amministrazione sono state soddisfatte, attraverso n. 43 trasferimenti (All.16) per un totale di risorse erogate pari a 135,03 mln di euro PNRR (All.16-bis). Da ultimo, per quanto attiene all’assunzione di research manager per ciascuna infrastruttura finanziata, alla data di redazione del presente report risultano acquisiti dal MUR n. 33 contratti (All.17) per altrettanti manager assunti (All.17bis). Ulteriori procedure di selezione sono in corso e i relativi contratti saranno trasferiti al MUR entro il 30/06”
M5C1-I01.02.00 | M5C1-18 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Obiettivo | Per le imprese, aver ricevuto sostegno finanziario tramite il "Fondo Impresa donna". | In ritardo | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Development |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects and for each of them - a brief description; - an official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation. b) justification of compliance with the CID's description of the investment and target | At least 700 additional enterprises compared to the baseline have received financial support through the Fund “Impresa donna”. Implementation of the Fund IMPRESA DONNA to support female entrepreneurship through the provision of funding for the use of instruments already active (nito, smart & start) and the new fund established by the Budget Law for 2021. The contribution to the target shall expected to mostly derive from Smart & Start and Nuova Imprenditorialità a tasso Zero -NITO as the baseline (Women's enterprises supported until November 2020 by existing financial instruments) | Modifica della descrizione del traguardo passando dalla attuale formulazione, che fa riferimento all’erogazione del sostegno finanziario per almeno ulteriori 700 imprese, alla riformulazione che prevede la concessione delle risorse alle imprese stesse. Eliminazione dei riferimenti specifici ai singoli strumenti finanziari per il supporto alle imprese femminile così da consentire flessibilità nell’attuazione della misura e garantire alle singole imprese la scelta dello strumento di sostegno che ritengono più adeguato alle proprie esigenze. |  | A seguito delle istruttorie, ancora in corso, in vista del target europeo in scadenza al 30 giugno 2023 (700 imprese beneficiarie), per la linea “Fondo Impresa Femminile”, ad oggi si contano già 743 imprese ammesse a finanziamento (ma non l'hanno ricevuto). | Con la legge di bilancio 2021 è stato istituito il Fondo impresa femminile per promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento delle imprese femminili, programmi ed iniziative per la diffusione della cultura dell'imprenditorialità tra la popolazione femminile (articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178). La dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 è stata successivamente integrata. Con decreto interministeriale del 24 novembre 2021 si sono infatti aggiunti 160 milioni di euro provenienti dall'investimento qui in oggetto. Le residue risorse PNRR, pari a 240 milioni di euro sono state destinate ad ulteriori misure che hanno mostrato particolare efficacia:  100 milioni di euro per la misura cd. NITO-ON, per l'autoimprenditorialità femminile (credito agevolato integrato da contribuzione a fondo perduto per le micro, piccole e medie femminili, di cui al Tit. I, Capo 01, del D.Lgs. n. 185/2000);  100 milioni per la misura cd. Smart &Start Italia per le startup innovative (di cui al D.M. 24 settembre 2014 e ss.mod. e int.). Questa misura non è esclusivamente diretta a sostenere le startup innovative femminili, sebbene per esse rechi delle percentuali di agevolazione maggiori.  40 milioni sono utilizzate per l'attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6-bis, del D.L. n. 77/2021 (L. n. 108/2021) almeno il 40% delle risorse PNRR deve essere destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il Decreto interministeriale 30 settembre 2021 ha disciplinato l'ambito di applicazione, le finalità dell'intervento, la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo. Il Decreto interministeriale 27 luglio 2021 ha disciplinato la composizione e le modalità di nomina del Comitato impresa donna, i cui componenti sono stati nominati l'8 marzo 2022. Con riferimento all’attuazione concreta della misura, il decreto direttoriale del 30 marzo 2022, oltre a individuare come soggetto gestore l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. – INVITALIA, ha indicato le date di apertura degli sportelli per la presentazione delle domande. Si segnala la deliberazione del 27 settembre 2022 del Collegio per il controllo concomitante della Corte dei Conti. La compilazione delle domande è stata possibile tra maggio e giugno 2022. Complessivamente, secondo quanto evidenzia la Terza Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, si sono registrate 13.079 domande pervenute, di cui 4.984 per la prima linea di intervento (nuove imprese) e 8.095 per la seconda (sviluppo di imprese già attive). Per quanto riguarda le misure NITO-ON e Smart&Start, gli sportelli sono tuttora attivi. | D.D. 30 marzo 2022 | Circolare 4 maggio 2022, n. 168851
M5C3-I03.00.00 | M5C3-8 | Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Obiettivo | Supporto educativo ai minori (prima parte) | Conseguito | I | S | PCM_Sud |  | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Agency for Territorial Cohesion |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of projects with a brief description; b) a list of references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation for the minors aged from zero to 17 years who are provided with educational support; c) justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects | At least 20.000 minor aged up to 17 years shall receive educational support. The projects shall focus on the following areas: • Interventions for children aged zero to six aimed at strengthening the conditions of access to nursery and kindergarten services and at supporting parenthood; • Interventions for children aged five to ten aimed at guaranteeing effective educational opportunities and early prevention of school dropout, bullying and other phenomena of distress; • Interventions for children aged 11- 17, which aim at improving education supply and preventing the phenomenon of early school leaving. Key elements of the tender: - Public notices shall account for EUR 50 000 000 each - The third sector entities projects shall last at least one year and up to two years. The actions shall take place in the regions of Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna and Sicilia | Possibilità di pubblicare avvisi di almeno 50 milioni di euro, superando quindi la formulazione attuale che prevede un importo pari esattamente a 50 milioni di euro, al fine di consentire un migliore utilizzo della dotazione della misura complessiva, pari a 220 milioni di euro. I progetti avranno luogo in una delle aree individuate nella CID, in modo da allineare la descrizione della misura a quella dell’obiettivo previsto. |  | Al 28 giugno 2023, per il primo bando sono stati coinvolti in attività di supporto educativo, nell’ambito dei 189 progetti per i quali sono state prodotte le Dichiarazioni di avvio attività n. 23.331 minori (univoci, quindi senza duplicazioni), individuati nell’elenco dei minori coinvolti di ogni progetto. Per il secondo bando, procedura a sportello, sono state presentate 347 proposte progettuali per un importo complessivo di 83 milioni di euro (Regis) | L'investimento previsto inizialmente in 30 milioni di euro è stato elevato a 50 milioni di euro. Con decreto del 13 settembre 2022 è stata approvata la graduatoria delle proposte ammesse a finanziamento, idonee, non idonee, inammissibili ed escluse. Sono stati ammessi a finanziamento 220 progetti, per un importo ammissibile complessivo pari a 49,96 milioni di euro, con il coinvolgimento di circa 39.000 minori e di 1.237 Enti del Terzo Settore. Inoltre 10 milioni di euro sono finalizzati a scorrere la graduatoria dell'analogo intervento del 2020 già in essere (esteso, oltre alle regioni del Sud, anche a Lombardia e Veneto), consentendo il finanziamento di ulteriori progetti che a loro tempo non avevano ottenuto i fondi, esclusivamente a causa dell'esaurimento delle risorse a disposizione. Relativamente a quest'ultimo caso, sono state pubblicate le graduatorie con l'individuazione dei progetti ammessi a finanziamento, quelli idonei e quelli esclusi. Sono stati finanziati ulteriori 40 progetti, per un importo di 9,8 milioni, con il coinvolgimento di circa 8.000 minori. Dei 260 progetti selezionati e ammessi al finanziamento sono strati sottoscritti 254 atti d’obbligo (avendo 6 partenariati rinunciato al finanziamento). Dei 254 progetti finanziati 128 sono rivolti alla fascia 11-17 anni, 96 sono destinati alla fascia 5-10 e 30 a quella 0-6 anni. Per ogni progetto deve essere presentata una “Dichiarazione di avvio attività” con l’indicazione del numero dei minori coinvolti. Con riferimento ai 254 progetti finanziati, gli atti d’obbligo prevedono nel complesso il coinvolgimento di 47.144 minori. Il 13 dicembre 2022 è stato approvato un secondo bando (decreto n. 462), con un finanziamento di 50 milioni di euro, finalizzato all’avvio di una procedura a sportello per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nelle Regioni del Mezzogiorno, attraverso il potenziamento dei servizi socio-educativi a favore dei minori. Al riguardo sono state presentate 347 proposte progettuali per un importo complessivo di 83 milioni di euro Rispetto alla procedura valutativa con graduatoria, di cui al precedente avviso, la procedura a sportello prevede che le proposte progettuali che rispondono ai requisiti minimi di partecipazione vengano finanziate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, sulla base del raggiungimento di valori soglia e fino a concorrenza delle risorse disponibili Nel meccanismo di verifica degli Operational Arrangements si prevede che i 20.000 minori siano oggetti di una specifica lista di referenze di certificazione di completamento che, dalla traduzione letterale, lascia sottendere la conclusione dei progetti. La Corte dei conti nella citata deliberazione n. 23/2023 afferma che se si accettasse l’interpretazione basata sulla traduzione letterale degli Operational Arrangements, l’obiettivo non sarebbe raggiunto nel termine fissato del 30 giugno 2023, considerata la data di pubblicazione del primo avviso (dicembre 2021), la durata dei progetti (che varia a 1 a 2 anni) e i tempi tecnici per l’istruttoria della procedura. | Decreto n. 503 del 7 agosto 2023 | Corte dei Conti 16 febbraio 2023
M6C2-I02.02.00 | M6C2-14 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Sono assegnate borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | Conseguito | I | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list with references to the scholarships awarded b) a list of first year enrolees. | This investment shall increase scholarships for the specific course in general medicine, guaranteeing the completion of 3 three- year training cycles; |  |  | 1.800 borse di studio aggiuntive di medicina generale e 4.500 corsi di formazione manageriale | Previsione di attuazione finanziaria al 31.3.2023 pari a 2.764.994,74 euro per l’assegnazione delle borse di studio, con DM Salute del 22.9.2022 che programma risorse per 33.991.002 euro relative a 900 borse di studio aggiuntive in ciascuno degli a.a. 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per un totale di 1.800 borse di studio aggiuntive in medicina generale. Con riferimento al sub-investimento dei corsi di formazione manageriale, il DM salute 29 marzo 2023 ha definito l’Agenas come organismo intermedio, delegato dal Ministero della salute, per l'attuazione del sub-investimento, in particolare per l’attività di selezione delle operazioni, gestione ed erogazione, e dei controlli di primo livello sulle operazioni selezionate. Le risorse destinate alla realizzazione dell'investimento, complessivamente pari a 18.000.000 euro, sono distribuite sulla base del fabbisogno formativo delle singole regioni e province autonome, calcolato sul numero complessivo ponderato del personale di ciascun Servizio sanitario regionale. Una quota pari a 710.400, determinata entro il limite del 4% del costo standard individuato per ogni partecipante, è destinata ad Agenas, per le attività necessarie all'attuazione dell'intervento su delega del Ministero della salute, di cui 240.000 euro per il finanziamento dei costi diretti nell'erogazione di due edizioni del corso pilota, per 60 unità di personale. | DM Salute 8 giugno 2023 | DM Salute 22 settembre 2022 | DM salute 29 marzo 2023
Monitoraggio
M1C3-I01.02.00 | M1C3-3 | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention | Monitoring |  |  | I | S | MIC |  | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura
M2C4-I04.01.00 | M2C4-28 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico
M2C4-I04.02.00 | M2C4-30 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con ARERA | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti
M2C4-I04.02.00 | M2C4-33 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche
M2C4-I04.04.00 | M2C4-36 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione
M4C1-I01.04.00 | M4C1-7 | Interim Step 1 - Identification of school beneficiaries and availability of e-tools | Monitoring | Identification of (all) school beneficiaries and availability of e-tools |  | I | S | MI |  | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado
M4C1-I01.02.00 | M4C1-21 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) contract for the funded projects concerning the implementation of the plan for the extension of full- time |  | I | S | MI |  | Piano di estensione del tempo pieno e mense
M5C2-I02.03.00 | M5C2-20 | Interim Step - Award of contracts | Monitoring | Contracts awarded to support the construction and rehabilitation of housing units and public spaces |  | I | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare
M1C1-R01.09.00 | M1C1-64 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
M1C1-R01.09.00 | M1C1-65 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
M1C1-R01.13.00 | M1C1-115 | Interim step: Setting additional positive saving targets for the central administrations for the years 2024 and 2025 in the "Document of Economy and Finance 2023" | Monitoring |  |  | R | S
M1C2-R02.00.00 | M1C2-11 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2023 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  | R | S
M2C2-I05.01.04 | M2C2-39 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. The report will also include information on the steps taken to ensure State aid compliance and should: i) indicate whether the Member State considers that the measure requires a State aid notification, and if so, provide an indication of the timing of the pre-notification and notification; ii) if the Member State considers that the measure does not require an individual notification, the reference to the existing State aid authorisation decision or provisions in the GBER or other block exemption regulations considered applicable to the measure, with the underlying justifications, or a description of the reasons why the measure does not quality as State aid (e.g. de minimis etc.) | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project, including in terms of State aid compliance |  | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie
M3C1-I01.01.00 | M3C1-4 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci
M3C1-I01.02.00 | M3C1-7 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità
M4C2-I01.03.00 | M4C2-8 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the target and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  | I | P | MUR |  | Partenariati allargati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base
M5C1-R02.00.00 | M5C1-9 | Interim Step - Monitoring National Plan implementation in line with the Roadmap | Monitoring | Interim Step - Monitoring National Plan implementation in line with the Roadmap |  | R | S
M5C2-I01.01.00 | M5C2-6 | Interim Step - Monitoring of projects activated by the social districts aimed at achieving one of the following results: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) elderly autonomy, (iii) home services to elderly or (iv) favour social workers to prevent burnout | Monitoring | Monitoring of projects activated by the social districts aimed at achieving one of the following results: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) elderly autonomy, (iii) home services to elderly or (iv) favour social workers to prevent burnout |  | I | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione
M5C2-I01.02.00 | M5C2-8 | Interim Step - Mid term monitoring target | Monitoring | Disabled people have received renovation of home space and/or provision of ICT devices. The services shall be accompanied by training on digital skills. |  | I | S | MLPS |  | Percorsi di autonomia per persone con disabilità
M5C2-I02.02.01 | M5C2-15 | Interim Step - Signing of the Agreements for the approval of local plans | Monitoring | Approval of the local plans to implement the project activities aimed at overcoming illegal settlements |  | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
M5C2-I02.02.02 | M5C2-18 | Interim Step - Criteria for project selection | Monitoring | Criteria identified to implement the project activities |  | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI
Fondo complementare | [17 empty] | Report n. 7 e n. 8 della RGS
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Decreto di assegnazione definitiva delle risorse (sulla base di QE definitivo pre-gara) a seguito del perfezionamento dei livelli progettuali. Avvio lavori per interventi corrispondenti al 30% delle risorse. | In ritardo | I |  | MIC
M2C1-I02.01.02 |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  | Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari settore agroalimentare | In ritardo | I |  | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2C2-I04.04.05.3 |  | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  | Avvio dei lavori per microliquefattori e navi bunkerine | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [6 empty] | Situazione al 30 giugno 2023: nel sistema di monitoraggio sono presenti 9 progetti identificati da CUP, per un importo di finanziamento complessivo di 113,847 milioni. | Al 30 settembre 2023 Per quanto riguarda i “microliquefattori”, risultano assegnate risorse per 85 milioni di euro su 130; per le “navi bunkerine” risultano assegnate risorse per 29 milioni di euro su 90. Non risultano assegnazioni per un importo di 106 milioni di euro (di cui 45 relativi all’intervento microliquefattori e 61 all’intervento bunkerine). Al 31 dicembre 2023 le risorse assegnate agli 8 CUP attivi (uno è stato cancellato) sono pari a 74,85 milioni di euro di cui 45,72 milioni di euro per 6 CUP relativi all’intervento “microliquefattori” e 29,13 milioni di euro per 2 CUP relativi all’intervento “navi bunkerine”.
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti | In ritardo | I |  | MIT e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 20 a 40) | In ritardo | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Aggiudicazione del contratto traforo del Gran Sasso | In ritardo | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Aggiudicazione dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3C2-I03.04.00 |  | Efficientamento energetico |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Efficientamento energetico
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori; | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara; | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 75% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori; | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara (da 75 a 100) | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Aggiudicazione dei contratti | In ritardo | I |  | MIT |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Pubblicazione bando per 5% (da 5 a 10) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 0 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C2-I01.02.02 |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile |  | Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn | Conseguito | I |  | MSAL |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | [7 empty] | Su 224 interventi con CUP, in base ai dati trasmessi dall’Amministrazione per circa il 90% risulta pubblicata la gara d’appalto o l’adesione ad un accordo quadro per la realizzazione degli interventi. Sono in corso le verifiche sul disallineamento.
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Completamento ed attivazione piattaforma multicanale | Conseguito | I |  | MISE | [8 empty] | La piattaforma è attivata | In relazione all’avanzamento delle linee di intervento “Spazi per l’Italia” e “Sportello unico" (procedure avviate e aggiudicate) sono in corso le verifiche per l’allineamento dei dati trasmessi dall’Amministrazione con le risultanze del sistema di monitoraggio.
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Pubblicazione di tutti i bandi di gara per appalto lavori e servizi. | Conseguito | I |  | MIC | [8 empty] | D.D. 23 marzo 2023, n. 139 (assegnazione definitiva delle risorse) | Sono stati pubblicati i bandi di gara per gli interventi; il dato considera quanto comunicato dall’Amministrazione circa la necessità di tenere conto anche dell’adesione da parte di soggetti attuatori quali RFI, FFI e Comune di Milano ad AQ, allo stato non riscontrabili nel sistema di monitoraggio
M2C1-I02.01.02 |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo |  | Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari altri settori; Numero di nuovi contratti per la filiera e di distretto firmati [obiettivo unico per tutti i settori]: 46 | In ritardo | I |  | MIPAAF |  | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | [6 empty] | La graduatoria è stata adottata in data D.M. 27 giugno 2023 n. 333701 (contratti di filiera pesca e acquacoltura) e D.M. 30 giugno 2023 n. 342515 (V bando – agroalimentare). In merito al settore forestale, a seguito della proroga del termine di presentazione delle domande concessa in relazione ai recenti eventi alluvionali, si intende pubblicare la graduatoria all’inizio del mese di settembre 2023. Infine, risultano sottoscritti dieci contratti di distretto ed è stato comunicato che ulteriori contratti sono in corso di sottoscrizione. | Con decreto n. 526172 del 28 settembre 2023, è stata approvata la graduatoria per il settore forestale, contenente n. 62 programmi ammessi di cui i primi 12 finanziabili con le risorse PNC pari a 10 milioni di euro. A fronte dell’obiettivo di 46 contratti, al 31 dicembre 2023 risultano sottoscritti: - 15 contratti di distretto; - 20 contratti di filiera a valere sullo scorrimento del IV bando per un importo complessivo di 135,41 milioni euro. | D.M. 27 giugno 2023 n. 333701 | D.M. 30 giugno 2023 n. 342515
M2C2-I04.04.05.1 |  | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  | Sottoscrizione contratti per upgrading nuove navi e retrofit navi | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [6 empty] | Sono stati individuati 85 progetti, identificati da CUP, per un importo totale di 161,2 milioni di euro, Di questi: - 59 progetti hanno contratti stipulati per un valore di 78,86 mln di euro; - 1 progetto, per circa 0,11 mln di euro, è in corso di verifica. I rimanenti 25 progetti non hanno contratti stipulati, e l’Amministrazione ha riferito che i beneficiari hanno comunicato la rinuncia al contributo | Al 30 settembre 2023 risultano sottoscritti 59 contratti, di cui 44 oggetto di provvedimenti di concessione emessi. I rimanenti 26 CUP sono stati revocati. Ad oggi risultano assegnati 78,85 milioni, mentre risultano non assegnati 421,15 milioni di euro. Al 31 dicembre 2023 44 CUP attivi cui è associato un finanziamento PNC pari a 52,47 milioni di euro. Non risultano assegnati 447,53 milioni di euro
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Consegna progettazione per le 3 nuove unità navali veloci | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [7 empty] | La gara è andata deserta per cui non è ancora individuato il contraente.
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Consegna/Avvio dei lavori | In ritardo | I |  | MIT e PCM | Conseguito al 31 dicembre 2023 | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | [7 empty] | Al 30 settembre 2023 su 988 interventi per un valore di 2.000 milioni di euro, l’obiettivo è raggiunto per interventi cui è associato un finanziamento PNC di circa 1.887 milioni di euro mentre non sono stati avviati 75 interventi, per un finanziamento PNC di circa 113 milioni di euro. Al 31 dicembre 2023 l’obiettivo è raggiunto per 911 interventi su 989; non sono stati avviati 74 interventi per un finanziamento PNC di 110,24 milioni di euro
M3C1-I01.06.02 |  | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità |  | Stipula e avvio contratti per il 100% dei lavori. | In ritardo | I |  | MIT |  | Potenziamento delle linee regionali | [7 empty] | Per 25 interventi su 28 identificati da CUP (che rappresentano circa il 90% del totale del finanziamento PNC) sussiste un’obbligazione giuridicamente vincolante. Sulla base delle informazioni acquisite dal MIT la percentuale di interventi avviati è circa il 43%. Al 31 dicembre 2023 risultano 29 interventi associati ad altrettanti CUP per un valore complessivo pari al totale delle risorse previste, di cui 22 interventi per 1.101,74 milioni di euro relativi a lavori pubblici, la restante parte ad acquisto beni. L’importo totale aggiudicato è pari a 1.542,45 milioni di euro e risultano avviati 5 interventi su 29.
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 40 a 60) | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [7 empty] | Per l’investimento relativo al monitoraggio dinamico – oggetto dell’obiettivo al 30 giugno –, è stato creato 1 solo CUP (J39J20001310001, in condivisione con intervento 5.2 Smart road). In base all’ultima estrazione dati in BDAP non risultano più presenti 2 CIG rilevati in precedenza (CIG 90196545F1 per 230 milioni e 9712686A09 per 12 milioni)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio dei lavori traforo del Gran Sasso | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [7 empty] | Il programma consta di 1 CUP. Non risultano pubblicati bandi di gara
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Avvio dei lavori | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) | [6 empty] | Su 60 interventi individuati da CUP, in merito allo stato di avanzamento effettivo rilevato in BDAP, 6 interventi risultano in fase di esecuzione fornitura. Per gli altri, le informazioni sono assenti oppure non consentono di ritenere raggiunto l’obiettivo in quanto riportano una fase precedente all’avvio (es. progettazione o aggiudicazione). | Al 30 settembre 2023 i dati del sistema di monitoraggio evidenziano una procedura di affidamento avviata per 56 CUP su 60, cui corrisponde un finanziamento PNC di 172,96 milioni di euro; per 37 CUP (152 milioni) risulta anche almeno una aggiudicazione. Da un’analisi sul tipo di CIG (fornitura, lavori,servizi) emerge il seguente quadro: -su 19 CUP per lavori (31,45 milioni di euro), per 12 CUP (15,75 milioni di euro PNC associati) risulta una procedura non per lavori; - su 41 CUP per servizi (per un finanziamento PNC pari a 418,55 milioni di euro) 4 CUP (277,04 milioni di euro PNC associati) non risultano aver avviato alcuna procedura.
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | Conseguito | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | [6 empty] | Il programma è composto da 26 progetti, per 25 dei quali è stato pubblicato almeno un bando di gara.
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Aumento selettivo della capacità portuale | [6 empty] | Il programma è composto da 7 progetti, per 6 dei quali è stato pubblicato almeno un bando di gara. | L’amministrazione ha comunicato che non sono state pubblicate gare per la realizzazione di opere/esecuzione dei lavori per un solo CUP, cui è associato un finanziamento PNC di 35,15 milioni di euro.
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale | [6 empty] | Il programma è composto da 7 progetti, per 5 dei quali è stato pubblicato almeno un bando di gara | L’amministrazione ha comunicato che non sono state pubblicate gare per la realizzazione di opere/esecuzione dei lavori per 2 CUP, cui corrisponde un finanziamento PNC di 190 milioni di euro (di cui 180 milioni per il porto di Trieste).
M3C2-I03.04.00 |  | Efficientamento energetico |  | Avvio lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Efficientamento energetico | [6 empty] | Sulla base delle informazioni disponibili, per uno dei due progetti sono stati avviati i lavori, mentre per l’altro non risulta pubblicato il bando di gara | L’Autorità portuale competente ha deciso di chiudere il procedimento, rinunciando a realizzare l’intervento, cui è associato un finanziamento PNC pari a 30 milioni di euro.
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari al 100% delle risorse stanziate per la misura. | In ritardo | I |  | MISE |  | Accordi per l'innovazione | [6 empty] | Risultano adottati decreti di concessione per circa il 50% delle risorse, corrispondenti a 248 CUP | Al 30 settembre sono stati emanati decreti di concessione per 498,93 milioni euro a fronte della sottoscrizione di Accordi per un valore di 977 milioni di euro. Per 23 milioni di euro non risultano Accordi stipulati.
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% aggiudicazione definitiva l’affidamento lavori | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [6 empty] | L’amministrazione titolare ha comunicato che per gli 8 progetti sono stati pubblicati 7 bandi di gara, di cui solo 2 aggiudicati
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori (da 50 a 100) | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [6 empty] | L’amministrazione titolare ha comunicato che per gli 8 progetti sono stati pubblicati 7 bandi di gara, di cui solo 2 aggiudicati
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 75% aggiudicazione definitiva l’affidamento lavori | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [6 empty] | L’amministrazione titolare ha comunicato che per i 4 progetti sono stati pubblicati solo 2 bandi di gara, di cui 1 aggiudicato
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% pubblicazione bandi di gara per l’affidamento dei lavori (da 75 a 100) | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [6 empty] | L’amministrazione titolare ha comunicato che per i 4 progetti sono stati pubblicati solo 2 bandi di gara, di cui 1 aggiudicato
M5C3-I01.91.00 |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade |  | Avvio dei lavori | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade | [7 empty] | Al 31 dicembre 2023 per 491 CUP non si hanno informazioni sull’ultima fase procedurale effettiva, mentre per 256 CUP tali informazioni sono presenti ed emerge che: - 20 interventi risultano chiusi, - 62 interventi sono in fase di esecuzione lavori, - 49 interventi sono in fase di collaudo, - 103 interventi sono in fase di progettazione (vari livelli) - 6 in fase di Funzionalità.
M5C3-I05.00.00 |  | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati |  | Avvio dei lavori in tutti gli HUB | In ritardo | I |  | PCM_sud |  | Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | [7 empty] | Sono state sottoscritte 18 convenzioni per complessivi 244,24 milioni di euro. Per circa il 60% dei 18 interventi identificati da CUP è stato comunicato l’avvio dei lavori, mentre non risultano CIG per interventi che ammontano a 90,18 milioni di euro.
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Aggiudicazione per 5% (da 5 a 10) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 0 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [7 empty] | In relazione all’unico CUP presente, in BDAP risultano procedure di affidamento diretto per circa 28 milioni di euro e gare pubblicate per circa 71,5 milioni di euro. In totale le risorse oggetto di procedure avviate rappresentano circa il 24% delle risorse dell’investimento mentre gli affidamenti rappresentano circa il 7%
M6C1-I01.04.05 |  | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps |  | Provvedimento di adozione Piano di Digitalizzazione della rete SNPS e SNPA | Non conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [7 empty] | Non risulta pervenuto il provvedimento di adozione del Piano
M6C2-I04.00.00 |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  | Apertura della seconda finestra del primo bando e ricezione delle proposte progettuali per la seconda finestra del primo bando. | Conseguito | I |  | MUR |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale | [7 empty] | Con decreto Direttoriale del 6 giugno 2022, n. 931, il MUR ha adottato un unico” Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di 11 ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale” per l’intera dotazione finanziaria disponibile. A dicembre 2022 erano stati adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate.
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione presso la Corte dei Conti dell'accordo con l'Avvocatura dello Stato per la riduzione dei tempi della Giustizia | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | [7 empty] | Era già previsto dal Programma Operativo Complementare al pon Governance e P.I. 2014-2020 (10,975 mln €)
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Pubblicazione su Amministrazione Trasparente del primo Avviso/Bando per gli Enti che desiderano fruire delle informazioni messe a disposizione tramite PDND | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.02 |  | Digitalizzazione della PA |  | Avvio del primo progetto di IA per la PA previsto dal Programma Strategico per l'Intelligenza Artificiale | N.D. | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C2-I01.04.05.01 |  | Sat-Com |  | Sviluppo comunicazioni satellitari sicure: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.02 |  | Osservazione della Terra |  | Sviluppo costellazione per osservazione della terra: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.02 |  | Osservazione della Terra |  | Sviluppo laboratori nello Space Center di Matera: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | Conseguito | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | Aggiudicazione a e-Geos S.p.A.
M1C2-I01.04.05.02 |  | Osservazione della Terra |  | Sviluppo incubatore per le tecnologie downstream: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.02 |  | Osservazione della Terra |  | Sviluppo progetto "Grand Challenge": aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.03 |  | Space Factory |  | Sviluppo High Trust Engine: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.03 |  | Space Factory |  | Sviluppo STS M10 Engine: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.03 |  | Space Factory |  | Sviluppo del progetto di M-AIT di piccoli satelliti: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.04 |  | In-Orbit Economy |  | Costruzione di 3 telescopi terrestri "FlyEye": aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.04.05.04 |  | In-Orbit Economy |  | Sviluppo progetto di In-Orbit Services: aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la tecnologia satellitare e il progetto spaziale (uguale a M1C2-22) | N.D. | I |  | MIMIT |  | Tecnologie satellitari ed economia spaziale | [6 empty] | vedere M1C1-22
M1C2-I01.01.06 |  | Transizione 4.0 |  | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2021 ed invio al MISE | Conseguito | I |  | MIMIT |  | Transizione 4.0
M2C3-I02.02.00 |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici |  | Completamento della ristrutturazione di edifici per, i) almeno 12.000.000 di metri quadri che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40 % e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica, ii) ristrutturare almeno 1.400.000 metri quadri per scopi antisismici (uguale a M2C3-2) | Conseguito | I |  | MASE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | [6 empty] | Per i dettagli M2C3-2

## 2023_II
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | Note | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Rilievi Commissione | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento (31 dicembre 2023) | Link1 | Link2 | Link3 | Link4 | Link5
M1C2-R01.00.00 | M1C2-4 | Riforma 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto legislativo di riforma del codice della proprietà industriale e pertinenti strumenti attuativi | Conseguito | R | S | Mise |  |  | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new Legislative Decree shall amend the Italian industrial property code (Legislative Decree n. 30 of 10 February 2005) and cover thefollowing areas as a minimum: (i) review of the regulatory framework to strengthen the protection of industrial property rights and simplify procedures, (ii) strengthen the support to companies and research institutions, (iii) enhance skills and competences development, (iv) facilitate knowledge transfer, (v) strengthen innovative services promotion. | No | Legge n.102 del 24 luglio 2023 | È stata adottata la legge 24 luglio 2023, n. 102, recante Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, composta da 32 articoli. A seguito dell'entrata in vigore della legge, sono stati emanati, entro il 30 settembre 2023, tutti i previsti atti attuativi: - Circolare MIMIT n.628/2023, relativa alle domande di brevetto europeo validate in Italia; - Circolare MIMIT n. 627/2023, relativa alla possibilità, limitatamente alle domande nazionali di brevetto, di pagare i diritti di deposito entro un mese solare dalla data di presentazione della stessa, mantenendo inalterata la relativa data di deposito; - Circolare MIMIT n. 626/2023, relativa alla possibilità di rivendicare una priorità straniera in fase di deposito di una domanda nazionale di brevetto, marchio o disegno inviando ad UIBM il codice DAS(Digital Access Service) fornito dalla WIPO associato univocamente alla domanda prioritaria straniera; - Circolare MIMIT n. 625/2023, relativa all’adeguamento degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo per consentirne il pagamento in modalità digitale; - Decreto interministeriale del 26 settembre 2023 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca, che adotta Linee guida recanti i principi ed icriteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali tra le strutture di ricerca ed i soggetti finanziatori dell’attività di ricerca. | Decreto interministeriale del 26 settembre 2023 | Circolare MIMIT n. 625/2023 | Circolare MIMIT n. 626/2023 | Circolare MIMIT n. 627/2023 | Circolare MIMIT n.628/2023
M1C3-I01.03.00 | M1C3-4 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Obiettivo | Interventi in musei e siti culturali statali, sale teatrali e cinema ultimati (prima parte) | Conseguito | I | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copies of initial documents identifying energy issues, including technical and economic-financial planning, energy audits, initial environmental analyses, an assessment of the improvement of the environmental performance reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance b) certificates of completion of the works issued in accordance with the national legislation. | The indicator refers to the number of interventions concluded as proved by the certification of regular execution of the works. The type of interventions to be completed include: - technical and economic-financial planning, energy audits, initialenvironmental analyses, environmental impact assessment, reliefs and assessments aimed at identifying critical issues, identification of the consequent interventions for the improvement of energy performance; - interventions on the building envelope; - interventions of replacement/acquisition of equipment, tools, systems, devices, digital application software, as well as accessory instrumentation for their operation, the acquisition of patents, licenses and know-how; - installation of intelligent systems for remote control, regulation, management, monitoring and optimisation of energy consumption (smart buildings) and polluting emissions also through the use of technological mixes. | No |  | Secondo quanto risulta alla banca dati ReGIS della Ragioneria generale dello Stato, in data 25 gennaio 2024 (dati aggiornati al 17 gennaio 2024), con il decreto del Segretariato generale n. 452 del 7 giugno 2022 sono state assegnate risorse a 742 interventi di miglioramento di efficienza energetica, suddivisi in 120 musei, 348 teatri e 274 cinema. Alla data del 30.9.2023 – secondo quanto riportato nella suddetta banca dati – “il target è stato conseguito, infatti, alla predetta data per n. 80 interventi ultimati, è stata acquisita la relativa documentazione attestante la conclusione dell'intervento, consistente in Certificati di ultimazione lavori e in Certificati di regolare esecuzione”. | Aggiornamento graduatorie
M2C3-I01.01.00 | M2C3-5 | Investimento 1.1 - Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici per la riqualificazione energetica degli edifici scolastici, a seguito di una procedura di appalto pubblico | Conseguito | I | P | MI |  | Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | Ministry of Public Education, Municipalities, | The new buildings shall provide primary energy consumptionat least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives) At least 195 schools will benefit from these interventions The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contracts award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle; | Notification of the award of all public contracts on new schools building replacement eligible for funding formalised by local authorities equivalent to a total surface of at least 400.000 square meters | No |  | MODIFICATO Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per nuove sostituzioni di 166 edifici scolastici ammissibili ai finanziamenti formalizzati dalle autorità locali equivalenti a una superficie totale di almeno 400,000 metri quadri (in precedenza 195 edifici scolastici, per un totale di oltre 410.000 mq) Nella terza Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (aggiornata al 31 maggio 2023) – DOC. XIII, n. 1, nella tabella a pag. 128, si evidenzia che questo investimento presenta 2 elementi di debolezza emersi nel corso del monitoraggio sull’attuazione del Piano, così sintetizzati: aumento costi e/o scarsità materiali; difficoltà normative, amministrative, gestionali, ecc.. Secondo quanto risulta dalla banca dati ReGIS della Ragioneria generale dello Stato, al 25 gennaio 2024 (con dati aggiornati alla medesima data), lo scopo dell'investimento è la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibili e con il massimo grado dell’efficienza energetica, inclusive, accessibili e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici. Il target da raggiungere è pari a 400.000 metri quadri di scuole nuove. “Con la revisione del CID – prosegue il report presente nella banca dati ReGIS - il numero degli edifici scolastici nuovi da realizzare tramite sostituzione edilizia è stato definito a 166, per un investimento complessivo pari euro 1.005.999.113,93, a seguito dell’incremento dei costi. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto, con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per la famiglia e le pari opportunità e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, sono state ripartite le relative risorse a livello regionale per la realizzazione degli interventi. L'avviso pubblico n. 48048 per l'individuazione degli enti locali e delle aree su cui saranno costruite le nuove scuole è stato pubblicato il 2 dicembre 2021 e si è chiuso l’8 febbraio 2022. Il totale dei finanziamenti richiesti dagli enti locali ha superato i 3 miliardi (3.171 milioni per 543 candidature pervenute), a fronte degli 800 milioni disponibili. Con decreto del Ministro dell'istruzione 25 gennaio 2022, n. 10, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da architetti ed esperti di rilievo nazionale e internazionale, sotto il coordinamento dell' Unità di missione per il PNRR del Ministero. Il Gruppo di lavoro ha provveduto a definire le linee guida per la realizzazione dei nuovi spazi di apprendimento, in coerenza con le previsioni del PNRR, che sono state approvate con il Decreto del Ministro dell’istruzione 26 aprile 2022, n. 106. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione n. 111 del 2022 sono state stanziate risorse aggiuntive al fine di raggiungere target e milestone del PNRR. Pertanto, con il citato decreto ministeriale, anche in attuazione dell’art. 47 del DL n. 36 del 2022, sono stati destinati ulteriori 389.326.904,94 euro e sono stati ammessi complessivamente al finanziamento, a seguito di ulteriori verifiche, 213 enti locali e altrettante scuole nuove. In data 1 luglio 2022, in attuazione dell'art. 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di concorso di progettazione sulle aree ammesse a finanziamento (https://pnrr.istruzione.it/bando/). Il concorso si è articolato in due fasi: nella prima, i partecipanti hanno elaborato proposte ideative per la costruzione delle nuove scuole connesse a una o più aree tra le 212 già individuate; nella seconda fase, le prime 5 proposte selezionate dalla Commissione giudicatrice hanno sviluppato i progetti di fattibilità tecnica ed economica. Alla prima fase, conclusasi il 25 agosto 2022, sono state presentate complessivamente 1.737 proposte ideative. In data 25 agosto sono state nominate 20 commissioni di valutazione, che hanno concluso i lavori a dicembre 2022. La graduatoria dei progetti vincitori è stata pubblicata con nota prot. n. 4547 del 16 gennaio 2023. Per ottimizzare le tempistiche il Ministero dell’istruzione e del merito ha provveduto ad attivare INVITALIA, al fine di indire apposite procedure di Accordo Quadro in favore degli Enti locali. All' accordo quadro hanno aderito n. 136 soggetti attuatori per altrettanti progetti. L' accordo quadro si è concluso con l'aggiudicazione dei lavori in data 21 settembre 2023, consentendo quindi a 136 enti di conseguire la milestone relativa alle notifiche di aggiudicazione. Ulteriori 68 soggetti attuatori dei progetti hanno provveduto all’aggiudicazione dei lavori e alla notifica alla data del presente report”.
M2C4-I04.01.00 | M2C4-28 | Investimento 4.1 - Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Traguardo | Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per investimenti in infrastrutture idriche primarie e per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Conseguito | I | P | MIMS |  | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | MIMS | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and targetb)further project-specific details with the extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of all public contracts for a total of EUR 2 000 000 000 for investments in primary water infrastructure and on the security of water supply. The scope of the contracts shall be the following, - Water supply security of important urban areas; - Structural works to increase safety and resilience of the network, including adaptation to climate change (excluding dams); - Increase of the transport capacity of water. Selection criteria shall ensure that the investment shall fully contribute to the climate change objectives with a 40 % climate coefficient, in accordance withAnnex VI to the Recovery and Resilience Facility Regulation (EU) 2021/241. | No | decreto ministeriale n. 517 del 16 dicembre 2021 | Con il D.M. 16 dicembre 2021, n. 517, sono stati individuati gli interventi e assegnate le risorse ai soggetti attuatori. Nella banca dati Regis il traguardo viene considerato raggiunto in quanto “nel complesso sono stati selezionati n. 124 singoli investimenti”, 110 dei quali “hanno aggiudicato gli appalti per un valore pari a circa 2.000.000.000 di euro”. Sono stati aggiudicati gli appalti pubblici per la realizzazione di almeno 25 sistemi idrici complessi, previsti dal target europeo successivo (Italia Domani)
M2C4-I04.02.00 | M2C4-30 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il | Conseguito | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con ARERA | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS | ‘Complex water systems’ and ‘increase security of supply’ are [as a minimum] defined as follows: • More resilient infrastructure s to climate change • Improved quality of water, where relevant • Increased safety standards of the water infrastructure • Optimisation of water supply, including losses reductionwhere relevant and ‘increase’ means at least: • More water efficiency of supply systems • More water storage • i.e., more availability of water for users • Adaptation/ mitigation during water scarcity and drought events The call is expected to target potential beneficiaries based onneeds. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target | Notification of the award of all contracts for a total of EUR 900 000 000 for interventions for the modernization and efficiency of the water distribution networks. The scope of the contracts shall be the following, - Interventions to reduce losses in networks for drinking water; - Increase the resilience of water systems to climate change; - Strengthen the digitization of networks, for an optimal management of water resources, reduce waste and limit inefficiencies | No |  | Nella banca dati Regis viene evidenziato che “in totale sono 33 gli interventi ammessi e finanziati, per un importo complessivo pari a 900 milioni di euro” e che “dalle ricognizioni effettuate sui n. 33 interventi, si è riscontrato che ad oggi tutti gli interventi hanno aggiudicato appalti per un valore complessivo pari a 900.000.000 di euro. Considerando la milestone riferita all'aggiudicazione di tutti gli appalti per la realizzazione di interventi per la distrettualizzazione di 45.000 km complessivi di rete idrica, previsti per il raggiungimento del target, la stessa si ritiene conseguita, nella misura in cui le procedure già concluse fanno riferimento a interventi che concorrono a identificare un numero complessivo di km di rete idrica distrettualizzata superiore a 45.000”
M1C1-I01.03.02 | M1C1-12 | Investimento 1.3.2 - Sportello digitale unico | Obiettivo | Sportello digitale unico | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  |  | AgID |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements related also to the additional procedure replacing the ones non applicable in Italy) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report demonstrating the implementation of required actions and justifying how these have led to achieving the objective of the investment; b) Documentation including, where relevant, legal acts related to the: (i) the electronic identification of users, the electronic provision of information and supporting evidence, electronic signature and final submission; (ii) output of the procedure and acknowledgment of the receipt and electronic notification of completion of the procedure. | The target shall be reached when in Italy the 21 prioritized administrative procedures defined in EU Regulation 2018/1724 are fully compliant with the requirements defined in article 6 of the EU Regulation 2018/1724. More specifically: (a) the identification of users, the provision of information and supporting evidence, signature and final submission shall all be carried out electronically at a distance, through a service channel which enables users to fulfil the requirements related to the procedure in a user-friendly and structured way; (b) users shall be provided with an automatic acknowledgement of receipt, unless the output of the procedure is delivered immediately; (c) the output of the procedure shall be delivered electronically, or where necessary to comply with applicable Union or national law, delivered by physical means; (d) users shall be provided with an electronic notification of completion of the procedure. | No |  | La Misura è stata avviata il 6 ottobre 2021 con la firma dell'Accordo tra il Dipartimento per la trasformazione digitale e l’Agenzia per l’Italia digitale (AGID) per un importo di 90 milioni di euro. Il target nazionale di dicembre 2022 (sviluppo dell'infrastruttura tecnica nazionale) è stato raggiunto. Il regolamento di attuazione del regolamento (UE) 2018/1724 è stato pubblicato solo a settembre 2022, con oltre un anno di ritardo rispetto ai tempi inizialmente previsti mettendo a rischio il raggiungimento del target al 2023. A fine luglio, nell’ambito delle interlocuzioni con la CE per la revisione dei target PNRR, è stata inviata una proposta che ribadisce la non applicabilità delle procedure 12 e 13 nel contesto italiano (delle 21 totali, quindi sono applicabili 19). Dalla banca dati ReGiS, aggiornata al 29 dicembre 2023, il target risulta essere stato raggiunto. | Catalogo dei servizi pubblici
M1C1-I01.04.06 | M1C1-13 | Investimento 1.4.6 - Mobilità come servizio per l'Italia | Traguardo | Soluzioni di mobilità come servizio M1 | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  |  | MIMS; MITD |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the three pilot projects have been completed and are operational; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministries, including justification that the technical specifications of the projects are aligned with the CID’s description of the investment and milestone; c) Anonymised list of users with reference to the user number/ID for each pilot project. | Three pilot projects aimed at testing Mobility as a Service solutions in technologically advanced metropolitan cities have been implemented. Each solution has been used by at least 1 000 users during the pilot period. Each pilot project shall be open to a minimum of 1000 users, who will be able to access it on a voluntary basis and at their own expense and give the individual assessment, with the possibility to choose and purchase mobility services among those available on the platform. The MaaS service, through a single technological platform, shall suggest to the citizen-user the best travel solution based on his needs, exploiting the integration between the different mobility options available (local public transport, sharing, cab, car rental) to optimize the travel experience both in terms of planning (intermodal route planner and real-time information on times and distances), and in terms of utilization (booking and payment of services). | No |  | Sono stati attuati tre progetti pilota volti a testare soluzioni di Mobility as a Service in città metropolitane tecnologicamente avanzate. Milano, Roma e Napoli sono risultate capofila per la sperimentazione del servizio. Il 29/07/2022 è stato firmato l’Accordo con il MIT per la realizzazione del Data sharing and service repository facility (DS&SRF), cioè la piattaforma tecnologica nazionale per l'erogazione dei servizi MaaS, elemento abilitante per la sperimentazione delle tre città pilota. La prima versione del DS&SRF (All. 3 – Certificazione_MIT), funzionale alle sperimentazioni di questa prima fase, è stata sviluppata ed è operativa a partire dal mese di giugno 2023 (Fonte: Banca dati Regis-RGS). | Comunicato Mobility as a Service
M1C1-R01.08.00 | M1C1-38 | Riforma 1.8 - Digitalizzazione della giustizia | Traguardo | Digitalizzazione del sistema giudiziario | Conseguito | R | S | MGiu |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Link to the database of civil decisions. | The mandatory electronic filing of all documents and full electronic workflow for civil proceedings shall be established. First instance criminal proceedings digitalised (excluding preliminary hearing office). Creation of a free, fully accessible and searchable database of civil decision according to the legislation. | No |  | Il traguardo prevede 3 diversi interventi: Per quanto riguarda il Processo civile telematico, gli sviluppi dei sistemi informativi e i relativi rilasci in esercizio sono stati effettuati in base alle scadenze previste. I sistemi sono tutti in funzione. Sul versante penale, sono stati realizzati: - il Portale Depositi Atti Penali (PDP) che consente la trasmissione telematica agli Uffici Giudiziari di atti, documenti e istanze da parte dei soggetti abilitati esterni, in primis i difensori. Lo sviluppo per la consultazione degli atti da parte degli avvocati tramite PDP è stato completato e distribuito in tutta Italia a fine 2022; - l’Applicativo Processo Penale (APP) ovvero un sistema informatico che permette a tutti i soggetti abilitati la redazione, la firma e il deposito digitale e telematico degli atti penali, rendendo gestibili tutti i flussi procedimentali in formato digitale, di cui sono state completate le installazioni presso le Procure della Repubblica, gli Uffici Gip, i Tribunali del Riesame e le Procure Generali limitatamente al procedimento di avocazione. Infine, per quanto riguarda la Banca dati delle decisioni civili, da ReGiS emerge che la banca dati riservata (BDR) alla consultazione dei soli magistrati è stata attivata in data 20 novembre 2023, mentre dal 14 dicembre 2023 la banca dati pubblica (BDP) è accessibile anche per gli utenti esterni. | Banca dati provvedimenti giustizia civile
M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | Conseguito | R | S | PCM_Pa |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled, including the first report on KPIs. Link to the integrated database with skills and profiles. HR strategic plans | The legislation and delegated acts for the introduction of strategic human resource management in the Public Administration shall include: the definition of HR strategic plans, for recruitment, career development and training, for all central and regional administrations, supported by an integrated database with skills and profiles; creation of a central Delivery Unit coordinating and supporting the Human Resource planning system. In a second phase, HR strategic plans shall be extended to large municipalities, while small and medium municipalities are the object of specific capacity building investments. | No | Decreto del Capo Dipartimento del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13 ottobre 2023 (manca il link) | Dai dati disponibili sulla banca dati ReGiS il traguardo risulta completato e si aggiunge al completamento degli altri traguardi M1C1-56 (T2 2022) e M1C1-58 (T2 2023) compresi anch’essi nell’ambito della Riforma della P.A. 1.9 e che hanno definito, rispettivamente, la normativa di rango primario e secondario di tale Riforma. Il traguardo in oggetto risulta, inoltre, raggiunto grazie alle sinergie operative di due distinti interventi progettuali del Dipartimento della Funzione Pubblica (la sub-riforma R2.3.1. ed il sub-investimento I2.3.2). | Innovazione organizzativa e strategie di gestione delle risorse umane
M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 quater | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore degli orientamenti sugli appalti al di sotto della soglia UE | Conseguito | R | S | [7 empty] | No | Circolare del 20 novembre 2023 n. 298 | Con la Circolare del 20 novembre 2023 n. 298 sulle procedure per l’affidamento ex art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplinano gli affidamenti dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie definite dall'art. 14 del medesimo decreto, sono stati dati chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-75 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  | Presidency of the Council of Ministers; ANAC; Consip |  | Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational, and link to the system. Explanatory report demonstrating how the system contribute to the achievement of all the constitutive elements of the milestone | The National eProcurement System shall be operational and fully in line with EU Public Procurement Directives and include the full digitalization of procedures up to the contract execution (smart procurement), shall be interoperable with the management systems of the public administration, shall contain a digital habilitation of PO, auction sessions, machine learning to detect trends, CRMs with chatbots, digital engagement and status chain. | No | Delibera Anac-MIT digitalizzazione integrale degli appalti | Secondo la banca dati Regis, l’Agenzia per l’Italia digitale ha avviato l’emanazione delle Regole tecniche per l’interoperabilità tra le piattaforme ed il relativo processo di certificazione. Tale attività è stata completata il 26 settembre 2023. Per la fine del 2023 si prevede pertanto che tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici utilizzando prioritariamente la Piattaforma Nazionale di eProcurement di Consip SPA, saranno gestite in modalità digitale anche con l’integrazione dei servizi esposti dalla Piattaforma Digitale Nazionale Dati. In questo contesto svolge un ruolo centrale la Piattaforma Nazionale di eProcurement di Consip SPA. Elementi chiave dell’ecosistema sono 1) la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (ANAC) che riunirà: l’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), il Casellario informatico dei Contratti Pubblici, l’Anagrafe degli Operatori Economici e la Nuova Piattaforma Appalti NPA, 2) il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) 3) Pubblicità e trasparenza con particolare riferimento alle procedure di affidamento. | AcquistinretePA
M1C1-R01.10.00 | M1C1-84 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  |  | For the purpose of the reduction of the average time between the publicatio n and contract award, ‘publicatio n’ shall refer to the entireperiod for the submissio n of offers, i.e. including the last valid day indicated by the contractin g authority in the call for tender for receiving offers (as originally envisaged in the call for tender and without any subsequent extensions). | Data transmitted for the purposes of the TED. | Based on the data of the EU Official Journal (TED database), the average time between the publication and the contract award shall be reduced to less than 100 days for contracts above the thresholds of the EU public procurement directives. | No |  | La fonte dei dati da utilizzare per la verifica dei tempi medi è la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC. Le metodologie di analisi sono definite sulla base di quelle adoperate sulla banca dati europea TED. Tale analisi ha portato a verificare che il tempo medio di aggiudicazione per l’anno 2023 è pari a 97 giorni e, pertanto, l’obiettivo è conseguito. Nel corso della Cabina di regia per i contratti pubblici (costituita con DPCM dell’8 settembre 2023 e successivamente integrata con DPCM dell’11 dicembre 2023) tenutasi il 14/12/2023 è stata approvata la relazione di raggiungimento del target.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-85 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  |  |  | The IT Authorities shall provide the data on the time reduction retrieved from ANAC’s database both in aggregated form and divided per different categories of works, for works completed between 3Q2021 and 4Q2023. | The average time between the contract award and the realization of the infrastructure (‘fase esecutiva’) shall be reduced at least by 15%. | Sì |  | MODIFICATO Il tempo medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva") deve essere ridotto almeno del 10% (in precedenza 15%) Secondo la banca dati Regis, il gruppo di lavoro, sulla base delle condizioni e dei requisiti previsti dalla CID e dagli OA, ha elaborato un metodo che è stato utilizzato sia per il monitoraggio periodico, che per la rendicontazione a scadenza dell’obiettivo. I dati utilizzati forniscono informazioni fino al 30 novembre 2023. Nel corso della Cabina di regia per i contratti pubblici (costituita con DPCM dell’8 settembre 2023 e successivamente integrata con DPCM dell’11 dicembre 2023) tenutasi il 14/12/2023 è stata approvata la relazione di raggiungimento del target. Italia Domani: E' stato raggiunto un tempo medio di esecuzione delle opere pari a 317 giorni, nel periodo 1° luglio 2021 - 30 novembre 2023, che rappresenta una diminuzione del 12% rispetto alla baseline di 360 giorni.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-86 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and/or the number of candidates enrolled c) the type of training provided with detail of its content and learning format used. | At least 20% of civil servants have been trained through the Public Buyers Professionalization Strategy This takes into account the total number of civil servants actively involved in public procurement, i.e. 100,000 public buyers registered as of 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF. | No |  | Secondo la documentazione presente nella banca dati Regis, alla data del 31 agosto 2023 sono state formate 25.679 unità di personale, in numero superiore al valore atteso di 20.000 unità. La misura risultava già raggiunta alla data del 31 agosto 2023.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-87 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | Conseguito | R | S | PCM_Inn |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Evidences on Consip DataWareHouse and ANAC National Contrac Registry | At least 15% of contracting authorities are using dynamic purchasing systems as per EU Directive 2014/24 (two years observation timeframe and taking into account that in Italy the use of the DPS is mainly targeted at above the threshold purchases, given that the below-the-threshold ones are mainly performed using eMarketplaces). The target refers to Central Government Contracting Authorities (250 PA as registered per 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF). | No |  | Secondo la banca dati Regis, la relazione finale inviata da Consip evidenzia che, al 31 ottobre 2023, 66 Pubbliche Amministrazioni Centrali hanno utilizzato il Sistema Dinamico di Consip, pari al 26% del totale. Alla luce di ciò, l’obiettivo, che prevedeva che almeno il 15% delle Stazioni Appaltanti dell’Amministrazione Centrale nel biennio 2022-2023 utilizzassero i Sistemi Dinamici di Acquisizione a norma della direttiva 2014/24/UE, è stato raggiunto.
M1C1-R01.13.00 | M1C1-110 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Riclassificazione del bilancio generale dello Stato con riferimento alla spesa ambientale e alla spesa che promuove la parità di genere | Parziale | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The classification shall be consistent with the criteria underlying the definition of Sustainable Development Goals and the targets of the Agenda 2030. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that provides for the inclusion in the standard budgetary process of the re-classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality, accompanied by the 2024 Budget Law and by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall indicate: (i) the methodology used for the re-classification of the general State budget, with reference to the expenditure that promotes gender equality; (ii) the methodology used for the re-classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure, including changes compared to the previously existing methodology; (iii) the section of the 2024 Budget Law proving the implementation of the re- classification of the general State budget, with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality. | The 2024 Budget Law shall provide the Parliament with a Sustainable Development Budget consisting in the classification of the general State budget with reference to the environmental expenditure and to the expenditure that promotes gender equality. The classification shall be consistent with the criteria underlying the definition of Sustainable Development Goals and the targets of the Agenda 2030. | No |  | L’art. 51-bis del D.L. n. 13/2023 dispone la presentazione nell’esame del disegno di legge di bilancio, a decorrere dal bilancio per il 2024, di allegati nei quali, per il triennio di riferimento, è data evidenza delle spese relative alla promozione dell’uguaglianza di genere attraverso le politiche pubbliche e delle spese aventi natura ambientale riguardanti le attività di protezione, conservazione, ripristino, gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale. Per la redazione dei due allegati si applicano le procedure previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) per l’Ecorendiconto dello Stato (art. 36, comma 6) e per il Bilancio di genere (art. 38-septies, comma 2). La normativa citata prevede che i due documenti vengano redatti in sede di rendicontazione. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha trasmesso al Parlamento il 30 novembre 2023 il documento concernente le spese del bilancio secondo la prospettiva di genere e gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il documento le spese ambientali del bilancio dello Stato e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, allegati al disegno di legge di bilancio 2024 (A.S. 926) in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 51-bis. Dal ReGiS si evince che per la riclassificazione delle spese che promuovono la parità di genere, la base dati utilizzata è quella del bilancio dello Stato a cui sono state aggiunte le codifiche previste dal bilancio di genere, introdotto con l’articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in sede di rendicontazione per il bilancio dello Stato. In via sperimentale, con la circolare per il consuntivo 2022, è stata introdotta, in aggiunta alle consuete tre modalità di classificazione utilizzate fino al bilancio consuntivo 2021 (spese neutrali al genere, spese sensibili al genere e spese dirette a ridurre le diseguaglianze di genere) una quarta modalità (spese da approfondire) al fine di qualificare meglio delle azioni il cui impatto sui divari di genere non è noto. Inoltre, in questo primo esercizio di riclassificazione che tenga conto degli obiettivi di sostenibilità, è stato considerato l’approccio dei 5 pilastri di sviluppo sostenibile (Persone, Pianeta, Pace, Prosperità, Partnership), ossia i 5 concetti chiave (le 5P) che si sviluppano per sub-obiettivi (21) e target (90). Per quanto riguarda, invece, la riclassificazione delle spese ambientali, si è ritenuto opportuno partire dal metodo di classificazione già adoperato a legislazione vigente per identificare le spese ambientali dello Stato, ai sensi dell’art. 36, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, associando successivamente alle spese così individuate i 169 target dell’Agenda 2030, nell’ipotesi fondata che tutte le spese ambientali rispondano ad un concetto di sostenibilità. La scarsa letteratura esistente in merito ad esperienze simili condotte a livello internazionale, e la mancata possibilità di coinvolgere le amministrazioni in questa prima applicazione, ha richiesto l’elaborazione ex novo di una metodologia di classificazione e l’assunzione di ipotesi nell’elaborazione dei dati. Tali circostanze danno un connotato di sperimentazione a questa prima applicazione, che deve quindi ritenersi un primo tentativo, perfettibile, di rispondere alle esigenze del legislatore, e che necessita di approfondimenti e affinamenti con gli esercizi successivi. Dalla Relazione del Governo del 27 luglio 2023 emerge che l’Amministrazione competente ha richiesto un’integrazione della milestone, specificando che, dopo la prima applicazione, vi sarà un percorso di progressivo affinamento della metodologia per produrre risultati di sempre maggiore qualità, anche alla luce delle migliori pratiche internazionali. Nella modifica del PNRR italiano approvata dal Consiglio EU (8 dicembre 2023) la milestone in esame non è stata modificata.
M1C1-I01.06.05 | M1C1-14 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato - Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | Council of State |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list in the form of a table from the Council of State indicating the court documents related to the administrative jurisdiction system fully available in the data warehouse and their total number. | Number of court documents related to administrative jurisdiction system (such as sentences, opinions and decrees) fully available in data warehouse. | No |  | L'obiettivo che prevedeva di rendere disponibili nel data warehouse 800.000 atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa è stato conseguito in anticipo rispetto alle scadenze fissate, come comunicato dal Segretariato della Giustizia amministrativa al Dipartimento per la trasformazione digitale in data 17 marzo 2023. Il data warehouse realizzato consente la raccolta, l’analisi e l’archiviazione dei dati provenienti dalle 33 sedi del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) nel quale sono contenuti tutti gli atti giudiziari in formato digitale. | Contratto quadro Sigef (lotto 3)
M1C1-I01.06.05 | M1C1-16 | Investimento 1.6.5 - Digitalizzazione del Consiglio di Stato | Obiettivo | Consiglio di Stato - Documentazione giudiziaria disponibile per analisi nel data warehouse T2 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | Council of State |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list in the form of a table from the Council of State indicating the court documents related to the administrative jurisdiction system fully available in the data warehouse and their total number. | Number of court documents related to administrative jurisdiction system (such as judgments, opinions and decrees) fully available in data warehouse. | No |  | L'obiettivo che prevedeva di rendere disponibili nel data warehouse 1,7 milioni (da 800.000 a 2.500.000) atti giudiziari relativi al sistema di giurisdizione amministrativa è stato conseguito in anticipo rispetto alle scadenze fissate, come comunicato dal Segretariato della Giustizia amministrativa al Dipartimento per la trasformazione digitale in data 17 marzo 2023. Il data warehouse realizzato consente la raccolta, l’analisi e l’archiviazione dei dati provenienti dalle 33 sedi del Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA) nel quale sono contenuti tutti gli atti giudiziari in formato digitale. | Contratto quadro Sigef (lotto 3)
M1C1-I01.04.03 | M1C1-126 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of a number of additional services provided by each public administration compared to the baseline 2021 (31.3.2021) and for each of them - a brief description of the services, including indication of the relevant public administrations that have activated the services provided by PagoPA; - official reference to the certificates of works completion issued inaccordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations active on the platform, compared to the baseline 2021 (31.3.2021). | Ensure an increase in the number of services integrated in the platform for: - public administrations already in the baseline (9 000 entities) - new public administrations joining the platform (2 450 new entities). In both cases public administrations will have to ensure an increase of at least +20% in the number of services integrated, depending on their starting point. The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | No |  | Al novembre 2023, risultano 16.405 entri integrati con PagoPA, per un totale di oltre 250.000 servizi, valori superiori al target intermedio di dicembre 2023 (fonte: Audizione del Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale presso le Commissioni I e IX della Camera dei deputati, 29 novembre 2023). ITALIA DOMANI: hanno aderito alla piattaforma PagoPA 16 mila amministrazioni, pari a un aumento di più di 6 mila amministrazioni rispetto alle 9 mila amministrazioni già aderenti alla data del 31 marzo 2021. Vi è stato un incremento di più del 20% dei servizi da parte di una parte sostanziale degli enti aderenti alla Piattaforma, rispetto alla data del 31 marzo 2021.
M1C1-I01.04.03 | M1C1-127 | Investimento 1.4.3 - Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione dell'applicazione "IO" T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of the number of additional services provided by each public administration compared to the baseline 2021 (31.3.2021) and for each of them - a brief description, including indication of the relevant public administrations that has activated the services provided by PagoPA - official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform; b) A list of additional administrations active on the platform, compared to the baseline 2021 (31.3.2021) provided by PagoPA. | Ensure an increase in the number of services integrated in “IO “app for: - public administrations already in the baseline (2 700 entities) - new public administrations joining the platform (4 300 new entities). In both cases public administrations will have to ensure an increase of at least +20% in the number of services integrated, depending on their starting point. The number of services that will be integrated depend on the type of administration (the final goal is to have an average of 50 services for Municipalities, 20 services for Regions, 20 services for health authorities, 15 services for schools and universities). | No |  | Al novembre 2023, risultano 15.312 enti integrati con in appIO, per un totale di oltre 274.000 servizi, valori superiori al target intermedio di dicembre 2023 (fonte: Audizione del Sottosegretario per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale presso le Commissioni I e IX della Camera dei deputati, 29 novembre 2023). ITALIA DOMANI: hanno aderito all’applicazione IO più di 10 mila nuove amministrazioni, di cui più di 2 mila comuni, 10 regioni, 17 enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e più di 8 mila enti dell’istruzione (alla data del 23 novembre 2023), pari a un aumento di più di 7 mila amministrazioni rispetto alle circa 2.700 individuate come aderenti alla data del 31 marzo 2021. Vi è stato un incremento di più del 20% dei servizi da parte di una parte sostanziale degli enti aderenti all’Applicazione IO rispetto della data del 31 marzo 2021.
M1C1-I01.04.05 | M1C1-128 | Investimento 1.4.5 - Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Obiettivo | Rafforzamento dell'adozione di avvisi pubblici digitali T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MITD with PagoPA |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements: • a list of Central Administration and Municipalities providing digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities and for each of them • a brief description, including indication of the relevant public administrations provided by PagoPA; • official reference to the certificates of works completion issued in accordance with national legislation demonstrating project has been completed and is operational and link to the platform. | At least 800 Central Public Administrations and Municipalities, with respect to Digital Notification Platform (DNP), shall provide digital legally-binding notices to citizens, legal entities, associations and any other public or private entities. | No |  | Sono 1.921 i Comuni che hanno completato con successo l’integrazione su SEND - Servizio Notifiche Digitali. (fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale, 15 gennaio 2024). | Comunicato piattaforma SEND
M1C1-I01.06.01 | M1C1-129 | Investimento 1.6.1 - Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | Obiettivo | Ministero dell'Interno - Processi completamente reingegnerizzati e digitalizzati T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | MI |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating projects have been completed and are operational. | Internal procedures and processes fully re-engineered (7 processes in total until 31 December 2023) and that can be entirely completed online (such as office automation, mobility services and e- learning). | No |  | Il 15 novembre 2021 è stato sottoscritto un Accordo tra il dipartimento della trasformazione digitale e il Ministero dell’Interno recante la disciplina delle attività di attuazione del sub-investimento 1.6. per un importo pari ad € 107 milioni. Fase 1: concernente l'identificazione dei fornitori per i servizi di automazione e integrazione dei processi è stata completata. Fase 2: concernente la digitalizzazione dei primi 7 servizi/processi da digitalizzare, rispetto ai quali sono state eseguite e completate le fasi di analisi, progettazione, sviluppo, validazione e verifica (fonte: Regis, 29 dicembre 2023). ITALIA DOMANI: sono stati reingegnerizzati: 3 processi relativi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza e 4 processi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Dipartimento di Pubblica Sicurezza: - Gestione informatica delle vittime del dovere - Gestione del flusso di protocollazione - Servizio di Pagamento tramite PagoPA della sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada Dipartimento dei Vigili del Fuoco: - Richiesta di accesso agli atti ex l. 241/90); - Corsi ed esami per addetti antincendio; - Corsi ed esami professionisti antincendio (d.m. 05/08/2011); - Servizi tecnici a pagamento (d.lgs. 139/06 art. 18 c. 4 e art. 25).
M1C1-I01.06.02 | M1C1-130 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Obiettivo | Digitalizzazione dei fascicoli giudiziari T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali"); b) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of Courts of Appeal; c) A list provided by the Ministry of Justice/MITD including the official reference to the digitalised judicial files pertaining to the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | Digitalisation of 3.5 million judicial files pertaining to the last ten years of civil trials of lower courts ("Tribunali") and Courts of Appeal, and the last ten years of acts related to legitimacy processes issued by the Supreme Court ("Corte di Cassazione"). | No |  | MODIFICATO: Digitalizzazione di 3,5 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni dal 01/01/2006 – al 30/06/2026 (in precedenza erano gli ultimi 10 anni rispetto alla scadenza, quindi a partire dal 1/1/2014) Per l’attuazione delle attività relative al presente obiettivo, il Ministero della giustizia ha sottoscritto un accordo di cooperazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale in data 14 dicembre 2021 e sono state effettuate procedure di gara per il servizio di digitalizzazione dei fascicoli giudiziari di tribunali, corti d’appello e Suprema Corte di cassazione, per un importo complessivo pari a 83,4 milioni di euro. In base ai dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 18 novembre 2023 il numero di fascicoli completamente digitalizzati è pari a 3.584.672. Si segnala che il presente obiettivo è stato interessato da una procedura di riprogrammazione, approvata dalle competenti istituzioni europee, volta ad includere nell’attività di digitalizzazione anche i fascicoli relativi ai procedimenti di competenza dei giudici di pace dei capoluoghi di distretto, degli uffici minorili, delle sezioni penali di tribunali e corti d'appello e delle procure.
M1C1-I01.06.02 | M1C1-131 | Investimento 1.6.2 - Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Traguardo | Sistemi di conoscenza del data lake della giustizia T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | Ministry of Justice |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) “Starting execution” acts for the realization of six new Data Lake knowledge systems. | Start of execution of the contract for the realization of six new Data Lake knowledge systems: 1) Anonymization system of civil and criminal sentences 2) Integrated management system 3) Management and analysis system for civil trials 4) Management and analysis system for criminal trials 5) Advanced statistics system on civil and criminal trials 6) Automated system for identification of victim-guilty relationship. The execution of every public contract starts by a specific administrative act of the responsible of the procedure, named “starting execution”. | No |  | Il progetto relativo alla creazione del data lake Giustizia rientra nell’accordo sottoscritto in data 14 dicembre 2021 dal Dipartimento per la trasformazione digitale e il Ministero della giustizia e prevede la fornitura di servizi informatici per la realizzazione di 6 sistemi di conoscenza del data lake (1) Sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali; 2) Sistema di gestione integrato; 3) Sistema di gestione e analisi dei processi civili; 4) Sistema di gestione e analisi dei processi penali; 5) Sistema di statistiche avanzate sui processi civili e penali; 6) Sistema automatizzato di identificazione del rapporto vittima-colpevole del reato). Dal monitoraggio eseguito dal Ministero della giustizia ad ottobre 2023, il presente traguardo risulta essere stato raggiunto, in quanto è stato dato avvio all’esecuzione degli appalti previsti nell’ambito del traguardo tramite l’adozione di specifici atti amministrativi del responsabile della procedura. La procedura è stata aggiudicata e sono in corso le relative attività progettuali.
M1C1-I01.06.03 | M1C1-132 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T2 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the additional services, new or reengineered, and monitoring dashboards have been completed, are operational and accessible on INPS’ institutional touch points and institutional website, and link to the platform. b) As an alternative to the above point a) the documental proof is attested through publication of official documents or institutional messages with the operatives indication to access to services; c) A list of the additional services available and for each of them a brief description, including the related appropriate profiles. | 35 additional services deployed on Inps's institutional web site (www.inps.it). The services shall be accessible on the institutional site through appropriate profiling logics (the system will suggest services of possible interest based on age, work characteristics, perceived benefits, and user history). The 35 services are related to the following INPS institutional areas: •Pensions benefits •Social Shock Absorbers •Unemployment benefits •Disability benefits •Redemptions •Company collection of contribution •Agriculture workers services•Anti-fraud, corruption and transparency services In the listed institutional areas, the services that will be implemented will concern the digital submission of request of services, the check of the requirements for the benefit, the status monitoring of the practice by users, the proactive proposal of services based on user's needs, the automatic renewal of benefits without the need for new applications. Finally, there will be monitoring dashboards that allow both the monitoring by INPS of the benefits provided and data driven support to policy makers’ decisions. | No |  | Secondo quanto riportato nella banca dati Regis l’obiettivo è raggiunto: 37 servizi sono stati già positivamente rendicontati al T4-2022 nell’ambito del target M1C1-123, successivamente risultano rilasciati ulteriori 58 servizi. Il numero complessivo di servizi digitali rilasciati è dunque 95, superiore all’obiettivo prefissato (70) (fonte: Regis 29.12.2023). | Comunicato "One click to design"
M1C1-I01.06.03 | M1C1-133 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) T2 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | INPS |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of the individual certificates proving that the additional training programmes have been completed; b) The number of additional INPS employees with improved ICT skills (minimum additional 4 250), c) The type of training provided with detail of its content and learning format used. | Additional 4 250 INPS employees assessed with certified improved skills in the following areas of the European e- Competence Framework: (i) Plan; (ii) Build; (iii) Run (iv) Enable; (v) Manage.The areas for improvement of competences will be identified according to the target group of learners. | No |  | Complessivamente, sono stati erogati 43 interventi formativi, ai quali hanno partecipato 21.444 dipendenti. Di questi, 18.215 hanno concluso interamente le attività di formazione; poiché diversi dipendenti hanno partecipato a più corsi, il numero univoco di dipendenti INPS formati complessivamente è pari a 13.077, (fonte: Regis 29.12.2023).
M1C1-I01.06.03 | M1C1-134 | Investimento 1.6.3 - Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) | Obiettivo | INAIL - Reingegnerizzazione e digitalizzazione complete dei processi/servizi T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | INAIL |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificates of works completion signed by thecontractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the new digitalized processes and services, including a brief description. | The target is to achieve 53 (52%) re-engineered institutional processes and services in order to make them fully digitized. The involved areas of INAIL are: Insurance, Social and Health services, Prevention and safety work, Certifications and verifications. In particular, the expected target for each area is expressed above: • Insurance: 8 (25%); • Social and health services: 18 (50%); • Prevention and safety work: 9 (80%); • Certifications and verifications: 18 (80%). | No |  | Sono state completate le attività di reingegnerizzazione e digitalizzazione per un totale di 53 processi/servizi istituzionali (comprensivi dei 29 di baseline) nei seguenti settori: -Assicurazioni: 8 processi - Servizi sociali e sanitari: 18processi -Prevenzione e sicurezza sul lavoro: 9 processi -Certificazioni e verifiche: 18 processi (fonte: Regis 29.12.2023).
M1C1-I01.06.04 | M1C1-135 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Digitalizzazione delle procedure T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD, MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the 15 procedures related to management of Defence’s personnel, including a brief description. | Digitization, revision, and automation of 15 procedures related to management of Defence’s personnel (such as recruiting, employment and retirement, employees' health) starting from a baseline of four already digitized procedures. | No |  | Per la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento del Target, il Ministero della Difesa ha stipulato 4 contratti (fonte: Regis 29.12.2023). Sono state digitalizzate le 11 procedure aggiuntive rispetto alle 4 già presenti (Aspettativa di base, Cessazione, Onorificenze e Decretazione sottoufficiali): 1. Aspettativa ex l. n. 266/99 e n. 461/01; 2. Concorsi Online; 3. Disciplina; 4. Provvidenze; 5. Servizio di vettovagliamento; 6. Presenze e assenze del personale e Access Control System; 7. Impiego del personale; 8. Note Caratteristiche; 9. Magistratura militare; 10. Anagrafica Centralizzata della Difesa e Portale delle interoperabilità; 11. Aspettativa per riduzione quadri.
M1C1-I01.06.04 | M1C1-136 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Digitalizzazione dei certificati T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list from the Ministry of Defence/MITD indicating the official references of additional digitized identity certificates issued by the Ministry of Defence. | Number of digitized identity certificates (450 000) issued by the Ministry of Defenceand running onto the infrastructure complemented by a disaster recovery site starting from a baseline of 190 000 already digitized certificates. | No |  | Alla data del 05/12/2023 risultano emesse 453.780 unità, che hanno consentito di raggiungere il target in oggetto (fonte: Regis 29.12.2023).
M1C1-I01.06.04 | M1C1-137 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Traguardo | Ministero della Difesa - Commissionamento di portali web istituzionali e di portali intranet | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of work completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the institutional web portals and intranet portals have been completed, are operational and accessible on MD’ institutional website, and links to the portals. | Development and implementation of (i) institutional web portals and (ii) intranet portals for specific needs of internal communication. | No |  | Nell'ambito della realizzazione della Milestone, si è proceduto sia a sviluppare ex novo sia a reingegnerizzare i portali web di MD (accessibili da internet e da intranet). gli interventi hanno riguardato i seguenti ambiti: - PORTALI INTERNET del Ministero della Difesa, compresi quelle delle Forze Armate e del Segretariato Generale della Difesa; - PORTALI INTRANET ovvero una serie di portali e applicativi tematici attraverso cui MD veicola le informazioni interne (es. Portale Archimede) e digitalizza alcuni processi di business interni ad alcune articolazioni del Dicastero (es. gestione degli assetti satellitari – portale COS; gestione dei bandi di ricerca- portale IRAD etc.). Di seguito la lista completa dei portali interessati: (fonte: Regis 29.12.2023).
M1C1-I01.06.04 | M1C1-138 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD | The migration has to be completed in order to ensure operational availability of non-mission critical applications to new open source infrastructure. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. a) A list of migrated non- mission critical applications into S.C.I.P.I.O, including a brief description of the migrated applications and their type (hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications). | Initial migration and operational availability of non-mission critical applications to new open source infrastructure. This encompasses hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications. | No |  | Per le attività finalizzate al raggiungimento del Target, il Ministero della difesa ha stipulato 4 contratti. (fonte: Regis 29.12.2023). Si è conclusa la migrazione iniziale delle prime 10 applicazioni non a missione critica verso una nuova infrastruttura open source S.C.I.P.I.O. Le applicazioni sono: 1. Reclutamento, 2. Onorificenze, 3. Decretazione stipendiale Ufficiali, 4. Decretazione stipendiale Sottufficiali, 5. Decretazione stipendiale Graduati, 6. Avanzamento Ufficiali, 7. Avanzamento Sottufficiali, 8. Avanzamento Graduati, 9. Cessazioni, 10. Aspettativa base.
M1C2-R02.00.00 | M1C2-9 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2022 | Conseguito | R | S | PCM_Segr |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Ecological Transition | Annual Competition Law 2022 The bill will be submitted to the Parliament by June 2022. It will be approved by the Chambers by the end of 2023. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2023. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2022 Annual Competition Law. The Annual competition law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2023. It shall: i. adopt the Electricity Network Development Plan; ii. promote the deployment of 2th generation smart electricity meters. | No | Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 | È stata adottata la legge n. 214 del 30 dicembre 2023, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, composta da 22 articoli. Per quanto concerne la Legge sulla concorrenza 2022, che si concentra sui temi dell’energia, la proposta di modifica ha inteso chiarire l’obiettivo, di velocizzare le procedure per l’adozione del piano di sviluppo della rete nazionale per l’energia elettrica. È stato pertanto proposto di introdurre l’obbligo di adottare il piano entro scadenze predeterminate e, allo stesso tempo, la semplificazione delle procedure di approvazione dello stesso Piano (cfr. articolo 1 della legge n. 214/2023). La proposta è stata accolta dal Piano approvato dal Consiglio dell’EU l’8 dicembre 2023. La legge: - riforma la procedura di adozione dei piani di sviluppo della rete di trasmissione dell’energia elettrica per velocizzarne il completamento. In particolare, al fine di garantire il completamento della procedura entro tempi certi e in linea con le esigenze di programmazione proprio del Piano, la legge introduce scadenze predeterminate per l’adozione del Piano e assicura che avvenga entro il 31 dicembre di ogni biennio; - promuove l’utilizzo dei cosiddetti “contatori intelligenti” di seconda generazione. In particolare, prevede che il MASE promuova, in collaborazione con ARERA, campagne informative e programmi di formazione in favore di imprese e consumatori sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione a fini di risparmio energetico e per assicurare l’accesso a nuovi servizi; - aumenta da 45 a 90 giorni il tempo a disposizione dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la valutazione delle concentrazioni lesive della concorrenza; - apporta delle semplificazioni negli adempimenti a carico degli operatori che intendono svolgere contemporaneamente in diversi esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni, le vendite promozionali; - semplifica la vendita di farmaci galenici prevedendo che, anche nel caso in cui si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente per la preparazione di tali farmaci, non si applichi la facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto.
M1C2-R02.00.00 | M1C2-10 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022 | Conseguito | R | S | PCM_Segr |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation, including all necessary regulations, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all secondary legislation (if necessary), including all necessary regulations for the effective implementation and application of all the aforementioned measures stemming from the 2022 Annual Competition Law. | No | DM Mase n. 453 del 22 dicembre 2023 che approva il Piano di sviluppo della rete elettrica 2021 | Sono entrati in vigore tutti gli strumenti attuativi per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2022. A tal fine rilevano: - il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 453 del 22 dicembre 2023 che approva il Piano di sviluppo della rete elettrica 2021; - la Delibera ARERA 105/2021/R/eel del 16 marzo 2021 che reca linee guida in ordine ai requisiti minimi da adottarsi da parte delle imprese distributrici in merito all'informazione verso i clienti finali e le imprese di vendita nell'ambito dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione. | Delibera ARERA 105/2021/R/eel del 16 marzo 2021
M1C2-I01.05.02 | M1C2-29 | Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive | Obiettivo | Contratti di Sviluppo approvati | Conseguito | I | P | MISE |  |  |  |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen projects with a project description and period for implementation, - official references of contracts signed with all chosen contractual counterparts, and copies of the signed contracts b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the CID’s description of the investment and target. c) confirmation of activation of at least EUR 1 500 million of investments | At least 40 Development Contracts signed, in line with their investment policy. The satisfactory fulfilment of the target also depends on the activation of at least EUR 1 500 million of investments | No |  | MODIFICATO Approvazione di almeno 40 Contratti di Sviluppo, in linea con la loro politica di investimento e attivazione di almeno 1,5 milioni di investimenti (in precedenza era firmati e non approvati) Il D.M. 13 gennaio 2022 che comprende la politica di investimento dei contratti di sviluppo è stato pubblicato in G.U. del 12 febbraio 2022. Il decreto dà attuazione alla riserva del 40% delle risorse al Sud (vedi Art. 2, c. 6 bis D.L. n. 77/2021, convertito in L. 108/2021). Il decreto direttoriale 25 marzo 2022 ha approvato i termini per la presentazione delle domande di agevolazioni, dall’11 aprile 2022 fino al 1 settembre 2022 (di esso è stata data notizia in G.U. del 2 aprile 2022). Alla chiusura dello sportello sono state presentate n. 119 istanze per un valore complessivo degli investimenti pari a 4,780 miliardi di euro. Il 30 marzo 2022 è stato sottoscritto un atto aggiuntivo alla convenzione già in essere tra MIMIT e INVITALIA per la regolamentazione delle modalità di gestione dei Contratti di Sviluppo. Il Decreto direttoriale 31 agosto 2022 ha disposto la chiusura dello sportello agevolativo (dalle ore 12:00 del 1 settembre 2022). Le filiere coinvolte sono: automotive, design, moda e arredo, micro elettronica e semiconduttori, metallo ed elettromeccanica, agroindustria, chimico/farmaceutico. La banca dati Regis, consultata alla data del 29 gennaio 2024, riporta le informazioni già presenti a dicembre 2023, secondo le quali INVITALIA, gestore della misura, ha approvato 40 Contratti di sviluppo previsti dal target, corrispondenti a investimenti attivati per € 1.264.458.440,71. Le istruttorie di ulteriori contratti di sviluppo, entro il 29 dicembre 2023, permettono di superare ampiamente il numero di 40 contratti di sviluppo approvati con il corrispettivo raggiungimento dell’attivazione di 1,5 mld di euro di investimenti.
M1C3-I03.03.00 | M1C3-7 | Investimento 3.3 - Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici all'ente attuatore/ai beneficiari per tutti gli interventi volti a gestire la transizione digitale e verde degli operatori culturali | Conseguito | I | S | MIC |  | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | MiC | The investmen t envisages four main areas of action and the selected projects shall intervene in one of the following areas: a)upskillin g and reskilling of cultural operators and enhanced cooperatio n between them;b) innovation and digital transition along the entire value chain (Productio n co- production , managem ent distributio n and meeting with the public through financial contributi ons and access to real financial services; c)reductio n of ecological footprint of cultural events byincluding environme ntal criteria in public procureme nt; d) promote innovation and inclusive eco design also in terms of circular economy. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of - all chosen projects with a project description and period for implementation, - official references of award notification for all chosen contractual counterparts, b) extract of the technical specifications of the chosen projects proving alignment with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The selected implementing bodies shall be specialized organizations or networks that possess skills and experience both in the field of training and in the field of cultural production, environment, cultural management and training. Notification of the award of all public contracts for projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | No |  | Le procedure attuative e i bandi per l'assegnazione delle risorse sono stati condivisi con il Tavolo tecnico di confronto cultura, istituito nell’ambito delle attività svolte dal Nucleo PNRR Stato-Regioni ex art. 33 del DL n. 152/2021, convertito con L. n. 233/2021. La predisposizione degli avvisi pubblici ha tenuto conto delle esigenze del comparto emerse nell’ambito di una serie di incontri con gli stakeholder delle imprese culturali e creative tenutisi tra aprile e maggio 2022. La società Invitalia S.p.A. è stata individuata come Soggetto Gestore delle 2 linee di intervento (Conv. n.21/2022 per le azioni A1 – B1 e Conv. n.12/2022 per le azioni A2 – B2). Tutte e 4 le procedure si sono concluse e ai beneficiari è stata notificata l'aggiudicazione mediante l'invio del provvedimento di concessione.
M2C1-I02.02.00 | M2C1-5 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | Conseguito | I | S | MIPAAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investment will be implemented through calls for proposal with the aim of guaranteeing the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | Publication of the Decree, that allocates at least 50% of the total financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/)The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided. | The beneficiary projects whose total value amount at least 50% of the total financial resources assigned to the investment shall be identified. The investment shall be implemented through two different procedures that already exist and shall be refinanced. These procedures provide for the disbursement of loans to companies that meet the requirements and submit the application. | No |  | MODIFICATO Assegnazione delle risorse ai beneficiari in percentuale almeno pari al 32% del totale delle risorse finanziarie destinate all'investimento (in precedenza era il 50%, ma è stata rifinanziata la misura, quindi sono sempre 750 mln) Con il decreto 21 dicembre 2022, il decreto del 30 marzo 2023 e il decreto 20 luglio 2023 è avvenuta l’assegnazione di oltre il 30% delle risorse finanziarie assegnate alla misura. A seguito delle ulteriori riammissioni e rinunce pervenute è stato emanato il DM n. prot. 579820 del 18 ottobre 2023 dal quale risulta un numero di beneficiari totali pari a 6.358 con circa 535.000 kW di potenza installabile da fonti rinnovabili. Successivamente, tenuto conto della presenza di risorse finanziarie residue pari a circa 1 miliardo di euro e dei nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato in agricoltura (in vigore dal 1° gennaio 2023), il Ministero ha emanato apposito decreto ministeriale 19 aprile 2023 finalizzato ad un nuovo Avviso. In data 21 luglio 2023 è stato pubblicato l'avviso pubblico recante indicazioni circa le modalità di presentazione delle domande per accedere al finanziamento, con allegato l’apposito Regolamento Operativo. Lo sportello per la presentazione delle domande è stato aperto dal 12 settembre 2023 al 12 ottobre 2023 (ore 12). Il numero di domande pervenute è pari a n. 18.433 per un totale di 2,26 miliardi euro di risorse richieste. In data 15 dicembre 2023, il GSE ha trasmesso il primo elenco dei destinatari delle risorse di cui al decreto ministeriale 19 aprile 2023ed è stato pertanto adottato il decreto del 18/12/2023 prot. n. 693994. Il numero complessivo di beneficiari risulta pari a 9.317 per un ammontare di risorse assegnate pari a 789,4 milioni di euro
M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 bis | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive T2 | Conseguito | R | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technical support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technologies,Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), has the task of controlling and monitoring the state of implementation of the proposed interventions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambiente.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2011/2215 from 34 to 14 (i.e. of at least 60%). | No |  | Nella banca dati Regis viene evidenziato che, secondo il monitoraggio congiunto del MASE e del Commissario per la bonifica delle discariche, sulla procedura di infrazione NIF 2011/2215 permangono solo 4 discariche da chiudere o bonificare, pertanto l’obiettivo è da considerarsi raggiunto. Italia Domani: Le Regioni ed il Commissario Unico per la Bonifica delle discariche, ciascuno secondo le rispettive competenze, hanno provveduto a chiudere 40 delle 44 discariche (riduzione di più del 60%) originariamente inserite nella sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-498/17) del 19 marzo 2019.
M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 ter | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Differenze regionali nella raccolta differenziata | Conseguito | R | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE),with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment(ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion of the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. issued in accordance with the national legislation d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Data from ISPRA proving that the regional difference have been bridged in line with the target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involvecitizens in adopting good practices in waste management. The difference between the national average and the worst performing region in separate collection rates is reduced to 20 percentage points. | No |  | L'attuazione della misura ha avuto avvio con il D.M. 28 settembre 2021, n. 396 (recante “Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del PNRR per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti”; G.U. n. 247 del 15 ottobre 2021). Con tale decreto si è provveduto alla ripartizione delle risorse disponibili tra tre linee di intervento e alla definizione dei criteri per la selezione delle proposte di progetto. Le linee di intervento riguardano: A) miglioramento/meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; B) realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclaggio dei rifiuti organici, multimateriale, vetro, imballaggi; C) costruzione di impianti innovativi di trattamento/riciclaggio di materiali assorbenti (PAD), fanghi di acque reflue, rifiuti di pelletteria e tessili. Sono state approvate le graduatorie definitive per le tre linee A, B e C (v. rispettivamente, decreti dip. nn. 128, 198 e 206) e sono stati approvati i decreti di concessione dei contributi per le linee B (decreto dip. n. 1) e C (decreto dip. n. 23). Relativamente alla linea A, la banca dati Regis riporta che “il decreto di ammissione al finanziamento relativo a tale linea è in via di finalizzazione”. Nella stessa banca dati si evidenzia che l’obiettivo di 20 punti percentuali (p.p.) risulta conseguito: già alla fine del 2021 il valore era pari a 17,1 p.p. e alla fine del 2022 è ulteriormente sceso fino a 13,7 p.p. Italia Domani: La differenza nei tassi di raccolta differenziata tra la media nazionale e la regione con i risultati peggiori è ridotta a 13,71 punti percentuali (da una baseline di 22,8 punti percentuali). | Ispra - Rapporto rifiuti urbani 2023
M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 quater | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Traguardo | Entrata in vigoredell'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici | Conseguito | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |  |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The bio-waste separate collection obligation is operational by 31 December 2023, in accordance with EU Circular Economy Action Plan | No | Dlgs 23 dicembre 2022. n. 213 | Nella banca dati Regis viene evidenziato che l’obiettivo è stato conseguito con due anni di anticipo, dato che l’obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti organici è operativo nell’ordinamento nazionale italiano già dal 31 dicembre 2021 (v. art. 182-ter del D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020).
M2C2-I04.01.00 | M2C2-22 | Investimento 4.1 - Rafforzamento della mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | Obiettivo | Piste ciclabili T1 | Conseguito | I | S | MIMS |  | Rafforzamento mobilità ciclistica | MIMS | Urban and metropolit an areas are municipali ties above 50,000 inhabitants | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s)are aligned with the CID's description of the investment and target; | Build at least 200 km of additional cycling lanes in urban and metropolitan areas (i.e. municipalities above 50 000 inhabitants) | No | Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 120 del 5 maggio 2023 | MODIFICATO Costruzione di almeno 200 km di piste ciclabili nelle aree metropolitane (in precedenza si prevedevano 570 km di piste ciclabili urbane e metropolitane e di circa 1.250 km di piste ciclabili turistiche, di cui il 50% al Sud) Per le ciclovie urbane, alla data del 28.12.2023, in base alla documentazione fornita dai Soggetti attuatori risultano ultimati lavori per circa 253,25 km di piste ciclabili urbane e metropolitane. Con DM 15 dicembre 2021, n. 509 erano state definite le modalità di utilizzo di una quota delle risorse pari a 150 mln € dal 2022 al 2026 destinate alla costruzione di chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitane. In data 05.05.2023 il MIT ha emanato il Decreto Ministeriale n. 120, con il quale sono stati ridefiniti gli interventi oggetto di finanziamento tramite l’indicazione, per ciascun Soggetto attuatore, dei CUP finanziati da nuove risorse (D.M. n. 509/2021) e dalla legislazione vigente (D.M. n. 344/2020), individuando, altresì, il relativo target chilometrico da realizzare alle scadenze previste. Il MIT ha poi emanato il D.M. n. 312 del 27.11.2023 al fine di rimodulare gli obiettivi chilometrici per i Soggetti attuatori che, a seguito di una ricognizione, hanno manifestato ritardi o criticità nell’attuazione degli interventi. (Fonte: Banca dati REGIS)
M2C2-I04.02.00 | M2C2-24 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di metropolitane, linee di tram, filovie e funivie in aree metropolitane | Conseguito | I | S | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of all public contracts for the build-up of cycling lanes, metros, trolleybus lines and funicular in metropolitan areas | No | Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 345 del 22 dicembre 2023 | MODIFICATO Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la realizzazione di metropolitane, linee di tram, filovie e funivie in aree metropolitane (nella nuova formulazione è riferito alle sole infrastrutture di rete) Per il trasporto rapido di massa, risultano concluse le procedure di aggiudicazione per n. 24 progetti per un totale di lavori da realizzare pari a circa 235,3 km. I restanti n.2 progetti (per ulteriori 4,1 km complessivi), afferenti entrambi al Comune di Napoli sono nella fase conclusiva della procedura di aggiudicazione, in linea con la scadenza riportata nel CID. (Fonte: Banca dati REGIS). Il 22.12.2023, il MIT ha emanato il D.M. n.345 di rimodulazione del precedente DM 448/2021 al fine di integrare le revisioni approvate e contestualmente escludere dai progetti finanziati quegli investimenti che a causa di ritardi maturati nella fase di attuazione non risultato più compatibili con le tempistiche definite dal PNRR. (Fonte: Banca dati REGIS). Gli interventi previsti nelle categorie b) e c) sono oggetto di una nuova milestone (M2C2-25) per l’aggiudicazione di tutti gli appalti con scadenza T3-2024 e due target, rispettivamente M2C-25bis e M2C2-25ter. Al fine di mantenere invariata l’ambizione complessiva della misura in termini di km di infrastrutture da realizzare, lo stesso DM ha, altresì, incluso ulteriori n. 2 interventi nelle città di Firenze e Padova. Complessivamente, ad esito di questa rimodulazione, è previsto il finanziamento di n.26 progetti relativi alle infrastrutture di rete (cfr. All.A). (Fonte: Banca dati REGIS).
M2C2-I04.04.01 | M2C2-32 | Investimento 4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Parziale | I | P | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) For vehicles running on biomethane, extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID According to the RRP text, vehicles must be Zero Tailpipe Emission (EV or Hydrogen)– the fuel must be specified in the contract awarded | Notification of the award of public contracts for the acquisition of clean buses | No | Decreto MIT n. 134 del 10 maggio 2022 | MODIFICATO Notifica dell'aggiudicazione degli appalti pubblici per l'acquisto di almeno 3 000 autobus a pianale ribassato a zero emissioni (in precedenza era aggiudicazione di tutti gli appalti) La milestone si considera conseguita in quanto sono state aggiudicate gare aventi ad oggetto un numero di circa 2.935 autobus a zero emissioni e pianale ribassato. È in corso la ricognizione delle ulteriori evidenze associate a procedure di gara in corso di formalizzazione. (Fonte: Banca dati Regis-RGS).
M2C3-I01.02.00 | M2C3-7 | Investimento 1.2 - Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Traguardo | L'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la costruzione di nuovi edifici, la riqualificazione e il rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia è firmata dall'amministrazione aggiudicatrice a seguito di una procedura di appalto pubblico | Conseguito | I | P | MGiu |  | Efficientamento degli edifici giudiziari | Ministry of Justice Ministry of Infrastructures State Property Agency | The new buildings shall provide primary energy consumption at least 20% lower than the NZEB requirement (nearly zero energy building, national directives). At least 70% of demolition waste shall be prepared for reuse/recycli ng/recovery of other materials. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of the award of all public contracts on the construction of buildings, requalification and strengthening of real estate assets of the administration of justice | No |  | La misura si pone l'obiettivo, da raggiungere entro il 31 marzo 2026 (M2C3-8), di intervenire su una superficie di almeno 289.000 mq di immobili dell’amministrazione della giustizia, tramite opere di costruzione, manutenzione ed efficientamento energetico (con riduzione di consumi energetici di 0,735 ktep/anno). Alla data del 30 novembre 2023, dalle informazioni disponibili sulla banca dati ReGiS risultavano aggiudicate le procedure di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori per 37 progetti utili a garantire la realizzazione dei lavori su una superficie complessiva pari a circa 339.952,34 mq, mentre ulteriori 25 progetti, riguardanti l’esecuzione di lavori su 146.024,47 mq, sono in via di aggiudicazione. | Edilizia giudiziaria
M2C4-I04.03.00 | M2C4-33 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Conseguito | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF / Impleme nting Entity of the interven tion/ben eficiary of the loan | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's descriptionof the investment and target; c) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle. d) Copy of the draft environmental impact assessment. | Notification of the award of all public contracts for a total of EUR 880 000 000 for the interventions on the networks and irrigation systems and on the related digitalisation and monitoring system. The scope of the contracts shall be the following, Encourage the measurement and monitoring of uses both on collective networks (through the installation of meters and remote-control systems) and for self-supply uses (through a monitoring system of private licenses) as a prerequisite for completing the introduction of water pricing policy based on the water volumes for an efficient use of water resources in agriculture; Reduce illegal water withdrawals in rural areas. Irrigation investment should aim at safe re-use of reclaimed water when feasible and/or to render existing irrigation more efficient, even if the concerned water body is in good status. If in less than good status, the savings have to be such that good status can be reached, in the case of upgrading existing irrigation. It must be ensured that expansion of existing irrigation systems (including through increased use of water, i.e. not only physical expansion), even via more efficient methods, is avoided where the concerned water bodies are, or projected (in the context of intensifying climate change) to be in less than good status. It is expected that this measure does not do significant harm to environmental objectives within the meaning of Article 17 of Regulation (EU) 2020/852, taking into account the description of the measure andthe mitigating steps set out in the recovery and resilience plan in accordance with the Do No Significant Harm Technical Guidance (2021/C58/01). In particular, for each sub- investment, full compliance with the requirements of EU law, including the Water Framework Directive, shall be ensured before, during and after the commencement of the construction works. Further, the measure is subject to an Environmental Impact Assessment (EIA) pursuant to Directive 2011/92/EU, as well as relevant assessments in the context of Directive 2000/60/EC and Directive 92/43/EEC, including the implementation of required mitigation measures. In particular, when publishing the draft environmental impact assessment for public consultation, it should be framed with a justification of the purpose of the investment as compared to alternatives, both in terms of the goal (extent of irrigated land vs sustainable rural regeneration) and the means (reducing water demand and nature-based solutions). | No |  | Riguardo ai progetti “in essere” (360 milioni di euro), il decreto direttoriale 228620 del 20 maggio 2022 contiene un primo elenco di tali progetti (55). Riguardo ai nuovi progetti, il 30 settembre 2022 è stato firmato il decreto con cui sono stati ammessi al finanziamento 42 progetti, di cui 23 relativi all’Area Centro Nord e 19 all’Area Sud, per un totale di circa 520 milioni di euro. Le procedure di avvio delle gare di affidamento dei lavori o delle forniture da parte dei beneficiari si sono concluse il 31 marzo 2023. Attualmente tutti i soggetti attuatori dei 97 interventi hanno provveduto ad aggiudicare le procedure di appalto, per progetti del valore complessivo di 880 milioni di euro. Le relative procedure di gara sono espletate da Consorzi di bonifica o enti irrigui (soggetti attuatori della misura). Secondo la Terza relazione del Governo Doc. XIII, n.1 sono emersi i seguenti elementi di debolezza nel corso del monitoraggio da parte del Governo: • aumento dei costi e scarsità dei materiali; • ridefinizione degli impegni del CID e OA (refusi, errori di traduzione, rendicontazione e verifica delle misure). | Decreto direttoriale MASAF n. 0228620 del 20 maggio 2022 | Decreto direttoriale MASAF n. 484456 del 30 settembre 2022
M2C4-I04.04.00 | M2C4-36 | Investimento 4.4 - Investimenti in fognatura e depurazione | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per le reti fognarie e la depurazione | Conseguito | I | P | MITE |  | Investimenti in fognatura e depurazione | MITE | The indicator shows the reduction of the number of equivalent inhabitants who do not comply with the requirementsof Directive 91/271/EEC. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target; | Notification of the award of the contracts for a total of EUR 600 000 000 for interventions in sewerage and purification. The interventions shall, - be compliant with the relevant requirements of footnote 11 of Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241; - make the purification of wastewater discharged into marine and inland waters more effective, also by means of technological innovation; - transform some purification plants into “green factories”, which reuse purified wastewater for irrigation and industrial purposes | No | Decreto Ministeriale n. 262 del 9 agosto 2023 | MODIFICATO: è stato espunto il riferimento al totale 600 milioni di euro . Con il D.M. 17 maggio 2022, n. 191, sono stati dettati i criteri di riparto delle risorse e i criteri di ammissibilità delle proposte progettuali. Con il successivo D.M. 262/2023 è stato individuato l’elenco delle 176 proposte progettuali ammissibili a finanziamento, a cui sono state assegnate risorse per un importo totale di 586,6 milioni di euro. Nella banca dati Regis viene evidenziato che l’obiettivo in questione “è oggetto della procedura di revisione del PNRR ai sensi dell’art. 21 del Regolamento (UE) 2021/241”. Nella stessa banca dati viene successivamente evidenziato che “la milestone risulta conseguita” con il citato decreto n. 262/2023”.
M3C1-I01.01.00 | M3C1-4 | Investimento 1.1 - Collegamenti ferroviari ad alta velocità verso il Sud per passeggeri e merci | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto per la costruzione della ferrovia ad alta velocità sulla linea Salerno-Reggio Calabria | Conseguito | I | P | MIMS |  | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | MIMS | The contract will refer to the following parts of this line: Battipaglia - Romagnano The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020and in line with the Public Procurement Directives | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone; c) the list of contractual counterparts; d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demand;. e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle. | Notification of the award of all public contracts to build high-speed railway in the line Salerno Reggio Calabria. The contract shall refer to the following parts of this line: Battipaglia - Romagnano | No |  | Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, in data 12/5/2023 ha aggiudicato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Battipaglia-Romagnano, parte della nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, al Consorzio di imprese composto da Webuild (capofila), Ghella, Impresa Pizzarotti & C. e TunnelPro. L’appalto ha un valore di oltre 2 miliardi di euro, finanziati anche con risorse PNRR. Il progetto, primo lotto della nuova linea Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, prevede la realizzazione di 18 km di gallerie e viadotti per una lunghezza totale di circa 6 km. (Fonte: Banca dati regis- RGS) | Comunicato aggiudicazione
M3C1-I01.07.00 | M3C1-17 | Investimento 1.7 - Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Obiettivo | 150 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud, pronti per le fasi di autorizzazione e operativa. | Conseguito | I | P | MIMS |  | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | MIMS | The tender(s) will set clear, non-discriminatory and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals. The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the Call's demands. | Notification of the award of (all) public contracts for the upgrading, electrification and resilience of railways South. The contract (s) shall refer to the following parts of those lines: Region Molise (Rome-Venafro-Campobasso-Termoli); Region Puglia (Bari – Lamasinata; Barletta – Canosa; Pescara-Foggia Potenza-Foggia Links Brindisi Links Taranto) Region Calabria (Ionian Sibari-Catanzaro Lido-Reggio Calabria/Lamezia Terme) Region Basilicata (Ferrandina-Matera) Region Campania (Salerno Arechi – Aeroporto Pontecagnano) Region Sicilia (Node of Catania-Palermo - Agrigento - Porto Empedocle Link to the Port of Augusta) Region Sardegna (Rail connection with Obia airport; Track-doubling Decimomannu- Villamassargia) | No |  | MODIFICATO: 150 km di lavori completati di potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie del Sud, pronti per la fase autorizzativa ed operativa (in precedenza era aggiudicazione di tutti gli appalti per 650 km di ferrovia) Al 21.12.2023 sono stati completati circa 172 km (superiore al target M3C1-di 150 km) su tratte ferroviarie al Sud. Gli interventi realizzati da RFI garantiscono il rinnovo e l’adeguamento degli impianti di trazione elettrica, lavori di risanamento della massicciata ferroviaria e rinnovo di traverse e binari. Tutti gli interventi ricompresi nella Misura fanno parte del Contratto di Programma MIT-RFI 2022-2026 (Fonte: Banca dati REGIS)
M4C1-R01.00.00 | M4C1-10 | Riforma 2.1 - Riforma del sistema di reclutamento dei docenti; Riforma 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico; Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS; Riforma 1.4 - Riforma del sistema di orientamento; Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni | Traguardo | Entrata in vigore delle disposizioni per l'efficace attuazione e applicazione di tutte le misure relative alle riforme dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria, ove necessario | Conseguito | R | S | MI |  |  | Ministry of Education and Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The secondary legislation shall include all necessary regulations for the effective implementation and application of all the measures concerning the reforms of primary, secondary and tertiary education: - The reforms of the tertiary education system to improve educational outcomes (primary legislation) on: a) enabling university degrees; b) university degree groups; c) reform of PhD programs;- The ministerial decrees for reform on scholarships to enhance access to tertiary education; - The reform on teaching profession; - The reforms of the primary and secondary education system to improve educational outcomes; - The legislation aimed at building a quality training system for school. | No |  | MODIFICATO In relazione alla sola riforma 1.1, sugli istituti tecnici e professionali, tale traguardo è stato spostato al 31 dicembre 2024, ed ha assunto la numerazione M4C1-10-bis. Da una interrogazione della banca dati ReGIS del 25 gennaio 2024 (con dati aggiornati al 9 gennaio 2024) risulta che - l’attuazione della riforma 1.2. del sistema ITS “è stata realizzata con l'adozione degli atti di legislazione secondaria (…)” - la “legislazione secondaria della riforma 1.3 relativa all'organizzazione del sistema scolastico è stata completata. Gli atti di legislazione secondaria sono stati adottati con i decreti interministeriali 8 agosto 2022, n. 220, sull' adeguamento del numero degli alunni per classe, e 30 giugno 2023, n. 127, relativo ai criteri per il dimensionamento” - “in relazione all'attuazione della riforma 1.4 sul sistema di orientamento, sono stati adottati tutti gli atti di legislazione secondaria previsti (D.M.63/2023 e 2 circolari attuative), compreso il DM sulle linee guida per le STEM (DM n. 184/2023)” - in relazione alla riforma 1.5, relativamente alla normativa primaria, oggetto della M4C1-1, “è stato adottato il D.L n.152/2021. Rispetto alla normativa secondaria, oggetto della presente milestone è stato dapprima adottato, con D.M n. 96/2023, il Regolamento recante modifiche al D.M. n. 270/2004. Successivamente, sono stati adottati i DD.MM. nn. 1648 e 1649 del 19/12/23 recanti gli interventi sulle singole classi di laurea (…). Inoltre, si è conclusa la procedura per l'aggiornamento dei regolamenti didattici di ateneo: gli schemi di regolamenti sono stati acquisiti dal MUR e approvati con apposito decreto, previo parere del CUN. I RDA sono stati adottati e trasmessi al MUR” - “è stata adottata la L. 163/2021. In attuazione della suddetta normativa sono stati adottati i seguenti provvedimenti, oggetto della presente Milestone: in relazione alle Classi di Laurea Magistrale (LM-13, LM-42, LM-46 e LM-51) abilitanti alle professioni di Farmacista, Medico veterinario, Odontoiatra e Psicologo, sono stati adottati, in data 5/7/22, i D.I. nn. 651-652-653-654; in relazione alle Lauree Professionalizzanti (LP01, LP02 e LP03) relative alle professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, tecniche agrarie, alimentari e forestali e tecniche industriali e dell'informazione, sono stati adottati in data 24/5/23, i D.I. nn. 682-683-684- 685-686-687. Le attività di competenza del MUR per questa riforma sono completate”. - per la riforma 2.1 sul reclutamento dei docenti “è stato già adottato il DM n. 226/2022 sul percorso di formazione e prova del personale docente, il DPCM 4 agosto 2023 sui percorsi universitari abilitanti, il DM 26 ottobre 2023, n. 206, sul concorso, il decreto di indizione concorsi n. 2576/2023, il DI 22 dicembre 2023, n. 255 sulle nuove classi di concorso, nonché i decreti relativi alla Scuola di Alta formazione. La milestone è stata, pertanto, conseguita in quanto tutta la legislazione secondaria delle riforme è stata completata. Le evidence non presenti alla data di stesura del presente report saranno adottate in parte entro la data stabilita di conseguimento, in parte nel periodo di assessment”
M4C1-I01.07.00 | M4C1-11 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | Conseguito | I | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the scholarships awarded; b) the anonymized list of citizens who were awarded the scholarship and reference to their user ID/number; c) Report specifying the actual increase in the scholarship value and the increment in the share of studentsbenefitting from the scholarships. | Scholarships are granted to at least 300 000 students. With this project, the integration of contribution policies with those for study support shall be pursued through: - increase in average scholarships value by EUR 700; - funding of scholarships for a larger share of students. | No |  | MODIFICATO Assegnazione di borse di studio finanziate esclusivamente con risorse PNRR ad almeno 55.000 studenti (in precedenza erano almeno 300 mila) Italia Domani: Sono state erogate più di 59 mila borse di studio a studenti beneficiari nell’anno accademico 2022/2023, finanziate con fondi PNRR
M4C2-I01.01.00 | M4C2-5 | Investimento 1.1 - Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | Obiettivo | Numero di progetti di ricerca aggiudicati | Conseguito | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | Ministry of University and Research |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of awarded contracts, b) brief description including: i) An extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description ofthe investment and target ii) An extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH and compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | Award of at least 3 150 Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale research projects aligned with the priorities of the National Research Programme awarded to universities and research bodies. The research priorities addressed with the Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale shall deal with the six major areas of intervention of the National Research Programme. The Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale projects are bottom-up and curiosity-driven proposals. Monitoring of the distribution of the funded projects among the National Research Programme areas of intervention shall assure an equal distribution of research efforts and funds. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | No |  | MODIFICATO Aggiudicazione di almeno 3.150 progetti di ricerca di interesse nazionale (in precedenza era prevista una durata triennale dei progetti) Italia Domani: Sono stati adottati i Decreti Direttoriali per l'approvazione delle graduatorie finali di più di 3700 progetti di ricerca relativi ai macrosettori: Life Sciences (LS), Social Sciences and Humanities (SH), Physical Sciences e Engineering (PE). | Decreti di ammissione al finanziamento Bando Prin PNRR
M5C3-I01.02.00 | M5C3-3 | Investimento 2 - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Obiettivo | Sostegno alle farmacie rurali nei comuni, frazioni o centri abitati con meno di 5 000 abitanti (prima parte) | Conseguito | I | S | PCM_Sud |  |  | Agency for Territorial Cohesion | The interventi on shall provide financial support to rural pharmacies. | Summary document duly justifying how the target (including the relevant elements of the target, aslisted in the description of target and of the corresponding measure in the CID annex) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a spreadsheet with the list of rural pharmacies subsidised. | At least 500 rural pharmacies in municipalities of Inner Areas of less than 3 000 inhabitants shall benefit from the intervention. Rural pharmacies are defined on the basis of Law. 8 March 1968, n. 221 – “Provvidenza a favore dei farmacisti rurali”. | No |  | MODIFICATO Devono beneficiare dell'intervento almeno 500 farmacie rurali in comuni di aree interne con meno di 5.000 abitanti (in precedenza 3 mila abitanti) Con il decreto n. 305 del 28 dicembre 2021 dell’Agenzia per la coesione territoriale è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione di proposte d'intervento per la selezione di progetti volti a consolidare le farmacie rurali per una ammontare complessivo di risorse pari a 100 milioni di euro. Il termine per la presentazione della domanda è scaduto il 30 settembre 2022. Sono state ammesse al finanziamento 1103 farmacie. Dal Regis si apprende che sono state finanziate finora 862 farmacie. Sono presentate in rendicontazione 650 farmacie delle 862 finanziate. L’articolo 34 del D.L. n. 144 del 2022 ha esteso anche alle farmacie rurali che si trovano al di fuori delle Aree interne del Paese la possibilità di accedere ai finanziamenti stanziati con il citato avviso pubblico. A tal fine è prevista la copertura dell’onere di 28 milioni a valere sul FSC 2021-2027. | Agenzia per la Coesione Territoriale (stato avanzamento)
M6C1-I01.02.00 | M6C1-8 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Almeno un progetto di telemedicina per regione (considerando sia i progetti che saranno attuati nella singola regione sia quelli che possono essere sviluppati nell'ambito di consorzi tra regioni) | Conseguito | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health & Ministry for Technol ogical Innovation and the Digital Transition | Interministerial Committee for Digital Transition (Comitato Interministeriale per la transizione digitale - CITD) ensures the coordination and monitoring of technological innovation and digital transition initiatives of public administratio | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted national telemedicine strategy and indication of the criteria needed to be met by projects (e.g. Projects evaluation and selection criteria required in the public call. b) Provision of a link to the website where the selected projects public call records are accessible. c) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the national telemedicine strategy contribute to achieving the objectives of the investment. | The national telemedicine strategy shall promote and finance the development and scale-up of new telemedicine projects and solutions within regional healthcare systems, and as such it represents a key (technological) enabler for the implementation of the enhanced remote care approach to health, with a particular focus on chronic patients. The intervention entails the financing of ad hoc research initiatives on digital health and care technologies. | No | DM Salute 28 settembre 2023 | Il DM Salute del 28 settembre 2023 (G.U. del 20.11.2023) ha disposto il riparto delle risorse per i Servizi di Telemedicina, essendo stati acquisiti e valutati tutti i Piani operativi regionali e provinciali dalla Commissione tecnica di valutazione, istituita presso Agenas con DM Salute 30 settembre 2022. Ciascun piano è stato approvato mediante atto deliberativo di ogni Regione e Provincia autonoma, a seguito del parere di congruità espresso dalla citata Commissione tecnica. Il riparto, per complessivi 527.101.620 euro (v. tabella del riparto) è stato effettuato in base ai fabbisogni di servizi minimi di telemedicina e del numero dei pazienti da assistere (complessivamente 158.433 entro il 2023 per televisite e telemonitoraggi) indicati in ciascun piano operativo regionale e di provincia autonoma. Le centrali di acquisto sono collocate presso la regione Puglia (per l’acquisizione di postazioni di lavoro) e la regione Lombardia (per l’acquisto di servizi minimi di telemedicina).
M1C1-R01.12.00 | M1C1-113 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Numero più elevato di "lettere di conformità" | Conseguito | R | S | Agenzia Entrate | Aggiunto successivamente |  |  |  |  | Il numero di "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state riscontrate anomalie) deve essere aumentato almeno del 40 % rispetto al 2019. | No |  | Il 24 maggio 2024, in relazione alla quinta rata, il Governo ha presentato un addendum alla richiesta di pagamento chiedendo di includere anche questo obiettivo
M1C1-R01.12.00 | M1C1-114 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" | Conseguito | R | S | Agenzia Entrate | Aggiunto successivamente |  |  |  |  | Il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" deve aumentare del 30 % rispetto al 2019. | No |  | Il 24 maggio 2024, in relazione alla quinta rata, il Governo ha presentato un addendum alla richiesta di pagamento chiedendo di includere anche questo obiettivo
Monitoraggio
M1C2-I01.02.00 | M1C2-15 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | P | MEF |  | Innovazione e tecnologia della Microelettronica
M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico
M4C1-I03.03.00 | M4C1-26 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Award of (all) contract for interventions of school building security and structural rehbilitation plan |  | I | S | MI |  | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica
M5C3-I02.00.00 | M5C3-5 | Interim Step 2 - Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone | Monitoring |  |  | I | S | PCM_Sud |  | Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Monitoring | End-year annual reporting of the impact of the criminal justice reform on corruption cases using statistics of the Ministry of Justice statistical office, including in particular the number of cases dismissed due to the non- prosecution rule and extended by judges |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2022 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2022 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Monitoring | end-year monitoring of the absorption in 2023 compared to the 2019 baseline. |  | R | S
M1C1-R01.10.00 | M1C1-96 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of the average time between the publication and contract award | Monitoring | End-year monitoring of the average-time between the publication and the contract award |  | R | S
M1C1-R01.10.00 | M1C1-97 | Interim step: Continuous monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva | Monitoring | end-year monitoring of the reduction of time of the fase esecutiva |  | R | S
M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2021 compared to 2019. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | Monitoring |  |  | R | S
M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Update of the present legislation, law 42/2009 and legislative decree 68/2011. | Monitoring |  |  | R | S
M1C1-R01.14.00 | M1C1-119 | Identification of the transfers from State to Ordinary Status Regions that will be replaced by taxes. | Monitoring |  |  | R | S
M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring |  |  | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare
M2C2-I04.03.00 | M2C2-30 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring |  |  | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica
M3C1-I01.04.00 | M3C1-14 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS)
M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Monitoring | Monitoring GOL uptake |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Interim Step - Monitoring vocational training uptake | Monitoring | Monitoring vocational training uptake |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-R01.01.00 | M5C1-5 | Interim Step - Monitoring of regional implementation of the essential level of services delivered by Public Employment Services (PES) to ALMPs beneficiaries. | Monitoring |  |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Interim step: Initial roll-out of the dual system | Monitoring |  |  | I | S | MLPS |  | Sistema duale
M5C2-I02.02.01 | M5C2-14 | Interim Step - Identification of projects to be launched in the 14 metropolitan cities | Monitoring | Metropolitan cities have presented integrating planning projects with characteristic as detailed in the relevant CiD description |  | I | P | Mint |  | Piani urbani integrati
Fondo complementare | [16 empty] | Report n. 9 e n. 10 della RGS
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Avvio lavori realizzazione prima Unità Navale Veloce | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili | [6 empty] | L’amministrazione ha comunicato che risulta impossibile procedere all’intervento e che pertanto possono essere revocati i 60 milioni previsti.
M3C1-I01.91.01.02 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile | [5 empty] | RFI non ha ancora richiesto pagamenti per i 5 interventi in cui risulta una procedura affidata | Al 31 dicembre 2023 19 interventi associati ad altrettanti CUP, per un valore complessivo di 30 milioni di euro.
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Consegna locotrattori dal costruttore al beneficiario | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile | [6 empty] | Sulla base di quanto comunicato dall’Amministrazione emerge che: i CUP sono 36; i contratti trasmessi sono 20; i CIG sono 16; l’importo contrattualizzato per i 20 contratti è circa 40,65 milioni di euro; l’importo relativo alle rinunce è circa 7,77 milioni di euro. Circa 6,58 milioni di euro non sono quindi contrattualizzati o sono oggetto di rinuncia.
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 60 a 80) | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [6 empty] | Con riferimento agli interventi di adeguamento di ponti e viadotti, che non presentano un obiettivo nel trimestre, dal sistema di monitoraggio risultano 5 CUP cui corrisponde un finanziamento PNC di 610 milioni di euro a fronte di 640 milioni di euro previsti.
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori | Conseguito | I |  | MIT |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing) | [6 empty] | Si segnala tuttavia che l’Amministrazione ha comunicato che 2 CUP su 46 non presentano gare d’appalto per lavori, per un totale di 33,5 milioni di euro. Sui 46 CUP oggetto del Programma risultano poi aggiudicati bandi di gara per lavori solo per 9 CUP (pari al 19,6%), cui è associato un finanziamento PNC di 79 milioni di euro.
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% stipula contratto d’appalto; | Conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | per 4 interventi su 8 intervenuta stipula contratto appalto (50%);
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 50% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori (da 50 a 100) | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | per 6 interventi su 8 intervenuta aggiudicazione definitiva (75%). | Non raggiunta l’aggiudicazione definitiva per 2 CUP per un finanziamento PNC di 10,5 milioni ciascuno per un totale di 21 milioni di euro.
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 75% stipula contratto d’appalto; | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | per 1 intervento su 4 risulta un contratto di lavori stipulato (25%).
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori (da 75 a 100) | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [5 empty] | 2 interventi su 4 hanno raggiunto la fase di aggiudicazione definitiva (50%) | I CUP per cui non risulta pubblicato il bando per lavori hanno rispettivamente un finanziamento PNC di 25 milioni di euro e 9,8 milioni di euro, per un totale di 34,8 milioni di euro.
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Avvio interventi per 5% (da 5 a 10) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 0 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [5 empty] | In totale le risorse oggetto di procedure avviate rappresentano il 27,60% delle risorse dell’investimento e gli affidamenti rappresentano circa il 9,92%. | Livello regionale: L’Amministrazione ha comunicato che sono stati stipulati 17 accordi con le Regioni e le Province autonome, mentre i restanti 4 sono in fase di sottoscrizione. Nel complesso, alle strutture regionali sono assegnati complessivamente circa 378,2 milioni di euro e rendicontati interventi per 92,34 milioni. Livello nazionale: la quota ammonta a circa 37,2 milioni di euro complessivi e hanno avuto accesso ad una prima tranche di finanziamento sia ISPRA sia il Ministero della Salute (assegnazione complessiva circa 2,5 milioni), con iniziative avviate e nel rispetto della pianificazione finanziaria. Non sono stati tuttavia forniti specifici elementi indicanti il numero di interventi con avvio lavori. Non si hanno invece elementi sulle altre iniziative in corso, a fronte di una quota di finanziamento di circa 34,7 milioni di euro.
M6C1-I01.04.05 |  | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps |  | Procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: pubblicazione bando | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [6 empty] | L’ISS ha comunicato di considerare conseguito l’obiettivo di pubblicazione del bando per le procedure di procurement della PDN mediante stipula del contratto con Università La Sapienza di Roma per adesione al SSN. È stato trasmesso il Piano di digitalizzazione, ma non il relativo provvedimento di adozione.
M6C2-I01.02.02 |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile |  | Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn | In ritardo | I |  | MSAL |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | [5 empty] | Dalla BDAP su un totale di 220 CUP risultano 68 interventi corredati da CIG, con data di stipula del contratto, cui sono associate risorse PNC per 549,71 milioni di euro. | Per i restanti 152 CUP, a settembre 2023 non risultano sottoscrizioni di contratti, è associato un finanziamento PNC di 900,29 milioni di euro, pari al 62% del valore dell’intero programma.
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA | Estensione eventuale convenzione con gli Enti sperimentatori degli interventi per la dematerializzazione delle banche dati |  | Conseguito | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | [5 empty] | È stato sottoscritto l’Accordo con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani per potenziare la capacità dei Comuni di gestire l’intero ciclo della digitalizzazione locale. Il relativo decreto di approvazione è stato ammesso al visto della Corte dei conti.
M5C2-I02.02.02 |  | Piani urbani integrati | Aggiudicazione di lavori pubblici da parte dei soggetti attuatori |  | In ritardo | I |  | MINT |  | Piani urbani integrati | [6 empty] | A seguito dell’assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori, con decreto direttoriale MINT del 26 giugno 2023 le risorse PNRR e PNC sono state ripartite a livello di CUP, e in totale sono stati individuati 608 CUP. Per 260 CUP si è fatto ricorso alla Centrale di Committenza di Invitalia S.p.A., che ha già aggiudicato le procedure di gara con appositi accordi quadro multilaterali per esecuzione di lavori ed appalti integrati. Per altri 230 progetti-CUP risultano invece aggiudicazioni o stipule. I restanti 121 CUP non presentano le informazioni necessarie sullo stato di attuazione oppure hanno comunicato la sola fase di pubblicazione del bando di gara.
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Realizzazione di interventi su almeno 1.500 UP; Collaudo 150 interventi di coworking ed attività educative | In ritardo | I |  | MIMIT | [8 empty] | risultano realizzati 945 Uffici postali su 1500 in relazione all’investimento “Sportello Unico” e 31 interventi immobiliari sui 150 siti interessati in relazione all’investimento Spazi per l’Italia
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Aggiudicazione di tutte le gare. | Conseguito | I |  | MIC | [8 empty] | Sono state aggiudicate gare per circa il 95% dell’importo complessivo
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Consegna 50% carri dal costruttore al beneficiario | POSTICIPATO | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile | [6 empty] | La decisione della Commissione Europea C(2023) 2973 dell’08/05/2023 è stata pubblicata a settembre 2023. Può essere avvita la procedura che doveva iniziare nel secondo semestre 2022
M3C1-I01.91.01.02 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Conclusione secondo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma | POSTICIPATO | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile | [6 empty] | La decisione della Commissione Europea C(2023) 2973 dell’08/05/2023 è stata pubblicata a settembre 2023. Può essere avvita la procedura che doveva iniziare nel secondo semestre 2023
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Consegna 50% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario | In ritardo | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile | [6 empty] | Sono stati trasmessi 20 contratti associati a 21 interventi (su un totale di 36) per un finanziamento PNC di 35,85 milioni di euro.
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 80 a 100) | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [6 empty] | Risulta bandita ed aggiudicata la gara (accordo quadro) per l’installazione dei dispositivi di Smart Road e di monitoraggio delle infrastrutture. Tuttavia, si stanno concludendo le operazioni di validazione della progettazione esecutiva.
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio della procedura di affidamento di interventi strutturali (ponti e viadotti) | Conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | [6 empty] | Risultano avviate le procedure per l’affidamento per gli interventi strutturali sui ponti e viadotti.
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Installazione dei sistemi di monitoraggio tecnologico e pianificazione delle priorità | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS) | [6 empty] | Procedura di affidamento avviata per 58 interventi su 60, cui corrisponde un finanziamento PNC di 173,76 milioni di euro; per 44 CUP (159,49 milioni) risulta almeno una aggiudicazione.
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | In ritardo | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | [6 empty] | Per 6 interventi su 7 previsti l’obiettivo risulta raggiunto. L’amministrazione ha confermato che per un CUP, cui è associato un finanziamento PNC di 20 milioni di euro, non sono state pubblicate gare
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | Conseguito | I |  | MIT |  | Aumento selettivo della capacità portuale | [6 empty] | Tutti i 7 interventi hanno raggiunto l’obiettivo. Tuttavia, si riscontrano disallineamenti con il sistema di monitoraggio dove non risulta la pubblicazione del bando di gara lavori relativo a un intervento
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | In ritardo | I |  | MIT |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale | [6 empty] | Per 2 interventi, cui è associato un finanziamento PNC complessivo di 190 milioni di euro, su 7 non risulta raggiunto l’obiettivo. Inoltre, per 1 intervento, cui è associato un finanziamento PNC di 10 milioni di euro, non risultano gare pubblicate.
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | Erogazione di almeno il 5% delle risorse complessive stanziate. | In ritardo | I |  | MIMIT |  | Accordi per l'innovazione | [6 empty] | Sono stati emanati 238 decreti di concessione per un valore complessivo di circa 956,44 milioni di euro e l’amministrazione ha comunicato di aver erogato risorse per circa 16,38 milioni di euro complessivi, pari all’1,6% del totale
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 25% stipula contratto d’appalto (da 50 a 75) | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [6 empty] | Aggiudicazione definitiva per tutti gli interventi. Stipula del contratto per 4 interventi su 8 (50%)
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% stipula contratto d’appalto (da 75 a 100) | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori | [6 empty] | 2 interventi su 4 hanno raggiunto la fase di aggiudicazione definitiva (50%), di cui per 1 intervento risulta stipulato un contratto di lavori (25%). I CUP per cui non risulta pubblicato il bando hanno rispettivamente un finanziamento PNC di 25 milioni di euro e 9,8 milioni di euro. Per i 2 interventi è stato tuttavia affidato un appalto per progettazione, anche esecutiva, per circa 1 milione di euro nonché due incarichi per circa 500 mila euro.
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | 25% dei SAL | In ritardo | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | [6 empty] | Il Commissario ha comunicato che tutti gli interventi sono stati avviati e che sono stati trasferiti ai soggetti responsabili degli interventi complessivi 291,40 mln di euro (27% circa delle risorse) e sono stati liquidati SAL per 196,87 milioni di euro, pari al 18% delle risorse. Si riscontrano tuttavia disallineamenti con la banca dati, nella quale 738 CUP (per un importo PNC pari a 545,89 milioni) su 848 totali risultano aver raggiunto o superato la fase di esecuzione lavori. Inoltre, in banca dati risultano erogazioni a SAL per 12,21 mln euro, associati a 72 CUP.
M5C3-I06.02.00 |  | Rilancio economico e sociale |  | Relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti l’utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative | Non conseguito | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016 | [6 empty] | Il Commissario ha comunicato di aver trasferito ai Soggetti Gestori delle iniziative B1, B2 e B3 circa 153,65 mln di euro (22% del totale), di cui 19,02 milioni di euro poi erogati ai beneficiari delle agevolazioni (3% del totale). Non risultano informazioni circa l’utilizzo delle risorse. Infine, circa 55 mln di euro (8% del totale delle risorse), non risultano associati a specifici CUP (aggiornamento al decreto Commissariale n. 11 del 2024).
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Pubblicazione bando per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [6 empty] | Le risorse per un totale complessivo di euro 415.329.578,00 sono state integralmente assegnate ai soggetti attuatori come di seguito specificato: ISPRA: 619.522,00 euro ISS: 34.650.915,00 euro Ministero Salute: 1.866.435,00 euro Regioni e PA: 378.192.706,00 euro In particolare: l’ISPRA e il Ministero hanno rispettivamente rendicontato l’utilizzo del 100% e del 70% delle risorse assegnate ed erogate; per regioni e PA risultano erogate le prime due tranche (2022 e 2023), su 5 previste, per un ammontare di circa 163 milioni di euro (il 43% dell’assegnato). I soggetti attuatori hanno rendicontato l’utilizzo del loro trasferito e l’importo rendicontato è pari al 35% del totale; l’ISS ha utilizzato l’1% delle risorse assegnate.
M6C1-I01.04.02 |  | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |  | Pubblicazione bando e aggiudicazione. | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [6 empty] | Sono stati registrati dalla Corte dei conti gli accordi sottoscritti tra il Ministero della salute, la Regione Puglia e AReSS Puglia e con la Regione del Veneto che disciplinano le attività previste nei due modelli di intervento
M6C1-I01.04.03 |  | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima |  | Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso l’ISS | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [6 empty] | L’ISS ha aderito al PSN. È stato stipulato un contratto per l’importo complessivo dell’investimento finalizzato alla realizzazione della Piattaforma informativa sanitaria ISS.
M6C1-I01.04.05 |  | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps |  | Procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: aggiudicazione e avvio interventi | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima | [6 empty] | L’ISS ha stipulato con l’Università La Sapienza di Roma un contratto per la realizzazione della piattaforma IDEAH (Integrated Database for Environment and Health) nell’ambito del Polo Strategico Nazionale (PSN) per 5 milioni di euro. Il d.lgs. 18 del 2023 con l’art. 19 ha disposto la realizzazione della piattaforma digitale AnTeA per 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse PNC.
M6C2-I01.02.02 |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile |  | Avvio dei lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn | In ritardo | I |  | MSAL |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile | [6 empty] | Sono stati sottoscritti 179 contratti su 215 previsti ma non sono stati forniti dati sui lavori avviati.
M6C2-I03.00.00 |  | Ecosistema innovativo della salute |  | Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 2° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili per l’intero programma salvo residui anno precedente | Conseguito | I |  | MSAL |  | Ecosistema innovativo della salute | [6 empty] | Al 31 dicembre 2023 risultano trasferiti ai soggetti attuatori 175,27 milioni di euro, pari al 40% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. Di questi, 135,28 milioni di euro risultano trasferiti al Biotecnopolo di Siena, ma risultano allo stato non utilizzati
M6C2-I04.00.00 |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la seconda finestra del primo bando. | Conseguito | I |  | MUR |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale | [6 empty] | Il Programma è in linea con le scadenze, tenuto conto che sono stati già adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Relazione conclusiva della digitalizzazione dei pagamenti della PA | Non conseguito | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | [6 empty] | E’ stata stipulata in data 22/12/2022 la Convenzione con PagoPA. La Convenzione si è conclusa in data 31/12/2023 e si è in attesa della relazione finale da parte del soggetto realizzatore.
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Registrazione di eventuali contratti di supporto specialistico per le attività di dematerializzazione archivi cartacei | Non conseguito | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | [6 empty] | Non risultano ulteriori elementi
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Relazione conclusiva del rafforzamento ANPR per la gestione degli atti di stato civile e la digitalizzazione della tessera elettorale | Non conseguito | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale | [6 empty] | Non risultano ulteriori elementi
M1C1-I01.04.08 |  | Servizi digitali e competenze digitali |  | Primo obiettivo quantitativo fissato con delibera del CSI raggiunto | Conseguito | I |  | PCM_Inn | [8 empty] | Pubblicazione di un bando per ciascuno dei 4 ambiti di intervento del fondo (upskilling e reskilling digitale dei NEET, di donne e ragazze, di disoccupati e inattivi sopra i 34 anni, di lavoratori a forte rischio di sostituibilità)

## 2024_I
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | Note | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Rilievi Commissione | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento (30 giugno 2024) | Link1 | Link2 | Link3 | Link4 | Link5
M1C1-R01.09.01 | M1C1-14 bis | Riforma 1.9.1 - Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione nazionale per accelerare l'attuazione della politica di coesione | Conseguito | R | S | PCM-Sud | [5 empty] | Entrata in vigore della legislazione nazionale che individua, nel quadro dell'accordo di partenariato e per tutti i programmi in corso, le modalità necessarie per accelerare e migliorare l'attuazione della politica di coesione. Al fine di garantire il dialogo istituzionale e la cooperazione, nonché una comprensione condivisa delle azioni necessarie, entro il 31 dicembre 2023 il Governo istituirà un gruppo di lavoro tecnico con le autorità di gestione di tutti i programmi regionali e nazionali nell'ambito della Cabina di regia PNRR, fatta salva la legislazione nazionale sulla Conferenza unificata. La legislazione stabilirà le modalità necessarie per dare priorità agli interventi in alcuni settori strategici, in stretta coerenza con i documenti di pianificazione definiti per le condizioni abilitanti pertinenti, e per attuarli concretamente, anche intervenendo specificamente per rafforzare la capacità amministrativa, nei settori seguenti: - risorse idriche; - infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente; - rifiuti; - trasporti e mobilità sostenibile; - energia; - sostegno allo sviluppo e all'attrattiva delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde. | No | DL n. 60 del 7 maggio 2024 | In attuazione del traguardo è stato adottato il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (A.S. 1133) contenente disposizioni urgenti in materia di politica di coesione. Il provvedimento, in particolare, è volto a conferire unitarietà strategica e ad accelerare l'attuazione degli interventi finanziati dalla politica di coesione 2021-2027, mirati a ridurre i divari territoriali, in particolare nei settori delle risorse idriche, delle infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell'ambiente, dei rifiuti, dei trasporti e della mobilità sostenibile, dell'energia, del sostegno allo sviluppo e all'attrattività delle imprese, anche per le transizioni digitale e verde.
M1C1-I01.06.06 | M1C1-15 | Investimento 1.6.6 - Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Obiettivo | Guardia di Finanza - Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati T2 | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  |  | Finance Police |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of additional contract(s) award notification; b) Copies of the additional awarded contracts and extract of the relevant parts of the contracts and of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and targetthe CID's description of the investment and target; c) Extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with DNSH. d) Copy of the documentation including, where relevant, legal acts related to the release on a nationwide scale of tools on the analysis module. | Acquisto di servizi professionali di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale, stipulando un contratto con un prestatore di servizi di consulenza che coinvolge cinque ulteriori risorse umane (dieci in totale) responsabili sia della progettazione dell'architettura dei dati sia dell'elaborazione degli algoritmi dell'unità di analisi dei megadati. Pubblicazione del contratto aggiudicato per l'acquisto di servizi di scienza dei dati in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e pubblicazione su scala nazionale di nuovi strumenti sul modulo di prima analisi (dorsale informatica). | No |  | La Guardia di Finanza ha acquisito i servizi professionali di ulteriori 5 risorse Data Scientist che si aggiungono alle 5 già acquisite (M1.C1-11). Per l’individuazione delle citate risorse il Corpo si è continuato ad avvalere del supporto di Gartner S.r.l., già precedentemente consulente nell’attività di selezione dei primi 5 Data Scientist (Accordo Quadro Consip “Servizi applicativi in ottica Cloud e PMO - Ordine Diretto” – Lotto 3). Il 16 gennaio 2024 è stato inoltre sottoscritto un addendum contrattuale, che ha anticipato l’ampliamento a n. 10 Data Scientist previsti. All’esito della fase selettiva, gli ulteriori 5 Data Scientist hanno preso servizio presso il Corpo in data 14 marzo 2024. Il Corpo ha inoltre pubblicato sul proprio sito istituzionale, l’ordine diretto di acquisto n.7030149 in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) attraverso l’uso di un elenco di esclusione e il requisito del rispetto della pertinente legislazione ambientale dell’UE e nazionale. Il Corpo ha altresì proceduto con il rilascio di nuovi tools inerenti il modulo di analisi.
M1C1-R01.04.00 | M1C1-37 bis | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Traguardo | Entrata in vigore delle misure volte a ridurre l'arretrato | Conseguito | R | S | MGiu | [5 empty] | Entrata in vigore degli atti di diritto primario e delle fonti di diritto derivato per consentire: i. il potenziamento degli Uffici del processo, anche mediante incentivi, per attrarre e trattenere i dipendenti assunti sulla base del programma di assunzioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; ii. l'offerta di incentivi per: 1) sostenere i tribunali meno efficienti nella riduzione dell'arretrato giudiziario civile; 2) ricompensare gli uffici giudiziari che raggiungono gli obiettivi annuali specifici di riduzione del numero di cause pendenti nel sistema giudiziario civile | No | DL n. 19/2024 (artt. 22, 23, 23bis) | Il decreto-legge n. 19/2024 ha introdotto ulteriori misure volte a: - stabilizzare nei ruoli del Ministero della giustizia e del Segretariato per la giustizia amministrativa il personale assunto a tempo determinato al fine di contribuire al raggiungimento dei traguardi fissati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 22, co. 1, lett. c); - riconoscere incentivi economici al personale degli uffici giudiziari che raggiungono l’obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti (art. 23). L’incentivo sarà erogato con riferimento alle annualità 2024 e 2025, nei limiti del 15% del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo; i criteri per l’erogazione degli incentivi saranno individuati mediante apposito accordo con le organizzazioni sindacali. Il Ministero della giustizia rende noto che sono in corso le attività prodromiche alla definizione dell’ammontare complessivo da destinare all’incentivo; - favorire la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale da destinare all’ufficio per il processo, attraverso misure quali il riconoscimento del periodo prestato presso l’ufficio medesimo come titolo di preferenza nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22, lett. a) e b); - implementare un sistema di incentivi per sostenere gli Uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato civile, attraverso un piano straordinario di applicazione di magistrati che saranno assegnati fino al 30 giugno 2026 - senza possibilità di proroga o rinnovo - presso gli Uffici giudiziari che presentano ritardi nel raggiungimento degli obiettivi PNRR (art. 23-bis). A tal fine, il CSM, dopo aver individuato gli Uffici giudiziari che presentano una percentuale di riduzione dei procedimenti civili inferiore al valore medio nazionale, con la delibera del 12 giugno 2024 ha avviato una procedura di interpello, che si concluderà il 28 giugno, per raccogliere la disponibilità di magistrati in servizio a prestare temporaneamente la loro attività presso gli Uffici maggiormente in difficoltà.
M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 bis | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Provvedimenti legislativi e azioni specifiche per ridurre i tempi dei pagamenti a livello centrale/locale | Conseguito | R | S | MEF | [5 empty] | Devono entrare in vigore i provvedimenti legislativi e le azioni specifiche seguenti: - orientamenti che chiariscano l'ambito di applicazione delle transazioni commerciali e non commerciali in linea con la direttiva sui ritardi di pagamento; - orientamenti che chiariscano l'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva sui ritardi di pagamento in linea con quest'ultima; - legislazione volta a garantire che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture; - legislazione che imponga alle pubbliche autorità di adottare piani annuali dei flussi di cassa atti a garantire il rispetto dei termini legali di pagamento; - capacità di audit interno e di controllo dei Ministeri e delle regioni per monitorare la situazione delle fatture non pagate nei tempi previsti. Devono essere intraprese le azioni specifiche descritte di seguito. A livello centrale: - interventi affinché i ministeri e le amministrazioni centrali identificati dalle autorità italiane entro la fine del 2023 come pagatori strutturalmente in ritardo paghino individualmente entro il termine di 30 giorni (ad es. i Ministeri dell'Agricoltura, della Giustizia, della Difesa, dell'Interno, delle Infrastrutture); - pubblicazione da parte di detti Ministeri dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente; - potenziamento delle task force esistenti e creazione di task force laddove non siano state ancora attivate; attivazione automatica più celere delle task force nel caso di ritardi di pagamento strutturali. A livello locale devono essere intraprese le azioni specifiche seguenti: - interventi affinché le amministrazioni locali identificate dalle autorità italiane entro la fine del [2023] come pagatori strutturalmente in ritardo (ad es. i Comuni di Napoli, Lecce e Salerno) paghino entro il termine di 30 giorni; - pubblicazione da parte di dette autorità dei rispettivi stock di arretrati aggiornati trimestralmente. | No | DL n. 19 del 2 marzo 2024 (art. 40) | L’articolo 40 del D.L. n. 19 del 2024 prevede diverse disposizioni volte a ridurre i tempi di pagamento da parte delle PA. In particolare: il termine massimo per effettuare il versamento delle risorse finanziarie all’Amministrazione pubblica destinataria è ridotto da 60 giorni a 30 giorni: in tal modo si intende assicurare che le autorità locali e regionali ricevano dal livello centrale i fondi per saldare in tempo utile le loro fatture (comma 2); si prevede la comunicazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) per ogni singola pubblica amministrazione dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati (comma 3); sono disciplinati, per i Ministeri e i Comuni con popolazione superiore a 60 mila abitanti, i Piani degli interventi necessari per il superamento dei ritardi (commi 4-7); si dispone l’istituzione del Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento (comma 8); si estende l’applicazione delle disposizioni per assicurare il superamento dei ritardi, in quanto compatibili, anche alle Province e alle Città metropolitane (comma 9).
M2C2-R01.00.00 | M2C2-6 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno | Traguardo | Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore | Conseguito | R | S | MASE |  |  | MiTE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Il quadro giuridico deve contemplare i seguenti obiettivi: ● creazione di un quadro normativo semplificato e accessibile per gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile (FER) e per il ripotenziamento e l'ammodernamento degli impianti esistenti, in continuità con quanto previsto dal Decreto Semplificazioni; ● emanazione di una disciplina, condivisa con le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato interessate, volta a definire i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti di energie rinnovabili di potenza complessiva almeno pari a quella individuata dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili; ● completamento del meccanismo di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, anche per altre tecnologie non mature o dai costi operativi elevati, ed estensione del periodo di svolgimento dell'asta per il cosiddetto meccanismo "FER 1"; ● riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio, come nel decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica. | No | DL 199/2021 | Rispetto dei quattro sub requisiti di conseguimento previsti: 1) il primo sub requisito (“creazione di un quadro normativo semplificato”) è stato conseguito con l’emanazione del d.lgs. n. 199/2021 e delle norme di semplificazione dei procedimenti abilitativi per la realizzazione di impianti FER introdotte tra il secondo semestre 2021 e il primo semestre 2022. In particolare, si richiamano il decreto-legge n. 77/2021, il decreto-legge n. 4/2022, il decreto-legge n. 17/2022 e il decreto-legge n. 50/2022. Con il decreto-legge n. 13/2023, inoltre, sono state apportate alcune modifiche al d.lgs. n. 199/2021 con l’intento di accelerare e semplificare ulteriormente i processi autorizzativi e i criteri di selezione delle aree idonee per l’installazione di impianti FER. Infine, il decreto-legge n. 181/2023 ha introdotto ulteriori semplificazioni, principalmente in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale; 2) il secondo sub requisito (“disciplina volta a definire i criteri per l’individuazione delle aree idonee”) è stato in parte conseguito con il d.lgs. n. 199/2021, che ha avviato il processo normativo e regolatorio per l’individuazione delle aree idonee. L’obiettivo è stato, quindi, raggiunto appieno con l’emanazione del decreto ministeriale del MASE contenente i criteri per l’individuazione delle aree idonee (c.d. “Decreto Aree Idonee”), che verranno poi concretamente individuate, in relazione ai territori di competenza, dalle singole Regioni e Province autonome con propri atti normativi. Il testo del Decreto Aree Idonee, concertato con il MIC e il MASAF nel 2023, ha ottenuto l’intesa della Conferenza Unificata Stato-Regioni all’inizio del mese di giugno 2024. Il Decreto Aree Idonee è stato quindi firmato da tutti e tre i Ministri concertanti (Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministro della cultura e Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste); 3) il terzo sub requisito, relativo ai meccanismi di sostegno alle fonti di energia rinnovabile, risulta conseguito, per quanto riguarda l’estensione dei meccanismi di sostegno per le tecnologie mature di cui al Decreto 4 luglio 2019 (c.d. “Decreto FER 1”), con l’adozione del d.lgs. n. 199/2021. Con riferimento alla creazione dei meccanismi di sostegno per le tecnologie non mature, il relativo decreto ministeriale (c.d. “Decreto FER 2”), dopo la conclusione positiva dell’iter di verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato avvenuta ad inizio giugno 2024, è stato firmato da tutti e due i Ministri concertanti (Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste); 4) il quarto sub requisito (“riforma per promuovere gli investimenti nei sistemi di stoccaggio”) è soddisfatto, in termini di disciplina generale, da quanto previsto dall’art. 18 del d.lgs. 210/2021, che ha ad oggetto le aste per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di energia e, inoltre, dalla decisione della Commissione Europea C(2023) 9226 final del 21 dicembre 2023, che ha autorizzato ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato un sistema di aste della capacità di stoccaggio elettrico le quali partiranno nei prossimi mesi.
M3C1-I01.03.00 | M3C1-10 | Investimento 1.3 - Connessioni diagonali | Traguardo | Aggiudicazione dell'appalto o degli appalti per la costruzione dei collegamenti sulle linee Orte- Falconara e Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia | Conseguito | I | P | MIT |  | Connessioni diagonali | MIMS | The tender (s) will set clear, non- discriminator y and transparent criteria for the eligibility and the selection of the proposals The public procurement rules are provided by the legally binding obligation according to art.2 of DL 120/2020 | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submittedapplications against the Call's demands. e) further project-specific details containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notifica dell'aggiudicazione dell'appalto multidisciplinare per la costruzione di collegamenti sulle linee Orte-Falconara and Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia Il contratto o i contratti devono fare riferimento alle seguenti linee: Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia | No |  | Per la linea Orte Falconara, la tratta PM228-Castelplanio, la gara si è conclusa il 31.10.2023 con la aggiudicazione dell'appalto. Il contratto è stato stipulato in data 28/03/2024. Il progetto aggiudicato prevede la realizzazione di circa 9 km sulla linea Orte-Falconara. Per la tratta PM228-Albacina, il 19.04.2024 è stata comunicata l’individuazione all’aggiudicatario e In data 17.05.2024 il Soggetto attuatore RFI S.p.A ha consegnato formalmente le prestazioni per la Progettazione esecutiva. Il progetto prevede la realizzazione di circa 4 km sulla linea Orte-Falconara. Per quanto attiene alla linea Taranto-Metaponto-Potenza -Battipaglia, per la tratta Grassano- Bernalda sulla linea Potenza-Metaponto, la gara si è conclusa il 22.12.2023 con l'aggiudicazione dell'appalto. Il contratto è stato stipulato in data 02/04/2024. Il progetto aggiudicato prevede la velocizzazione di 12 km sulla linea Battipaglia-Potenza-Metaponto-Taranto (Fonte: Banca dati Regis).
M4C1-I01.03.00 | M4C1-8 | Investimento 1.3 - Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Traguardo | Aggiudicazione di contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre previsti decreto del Ministero dell'Istruzione | Parziale | I | S | MI |  | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Ministry of Education | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technicalassistance would contribute to this aim. Local authorities are in charge of the interventi ons of constructi on and upgrading of gyms, when they are the owners of the relevant buildings. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID'sdescription of the investment and target c) extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle, through the use of an exclusion list, and compliance with the relevant EU and national environmental legislation | Aggiudicazione dei contratti per gli interventi di costruzione e riqualificazione di strutture sportive e palestre nei termini definiti dal decreto del Ministero dell'Istruzione a seguito di procedura di appalto pubblico. L'aggiudicazione deve essere conforme agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale pertinente dell'UE e nazionale. Il piano di investimento deve essere finalizzato alla costruzione e alla riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell'offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che favoriranno un incremento del tempo scuola. Ci si attende che l'iniziativa favorisca l'integrazione della scuola nel territorio e migliori la pratica dell'attività sportiva e motoria. | No |  | L’investimento prevede “la realizzazione o la riqualificazione di almeno 230.400 metri quadrati di strutture.Con la dotazione dei 300 milioni previsti dal PNRR e con ulteriori circa 31 milioni stanziati con decreto del Ministro dell’Istruzione, sono finanziati a livello nazionale 444 interventi, di cui 298 per interventi di messa in sicurezza su strutture gia esistenti e 146 per le nuove costruzioni. Allo stato attuale sono state liquidate le quote di acconto a tutti gli enti locali che ne hanno fatto richiesta. All’esito delle verifiche di monitoraggio effettuate sulla documentazione presente sul sistema Regis al fine di certificare il raggiungimento della milestone, risultano aggiudicati con regolare notifica n. 313 progetti. Su questi progetti e sugli altri che hanno aggiudicato ad oggi i lavori sono comunque in corso le verifiche e i controlli previsti dalla normativa.vigente | Decreto di assegnazione n. 45 del 4 agosto 2022
M5C1-R02.00.00 | M5C1-9 | Riforma 2 - Lavoro sommerso | Traguardo | Piena attuazione delle misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia | Conseguito | R | S | MLPS |  |  | Ministry of Labour and Social Policies | 2. Report on the completed actions implement ed after the first year from the adoption of the National Plan. | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the roadmap and the adopted National plan and links to the websites where they can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform. c) Entry into force of legislation that is required by the National plan. | Piena attuazione di tutte le misure incluse nel piano nazionale in linea con la tabella di marcia | No | DM n. 221 del 19 dicembre 2022 (Piano nazionale emersione lavoro sommerso 2022-2025) | Con il Decreto ministeriale n. 221 del 19 dicembre 2022 e il Decreto ministeriale n. 58 del 6 aprile 2023 è stato adottato ed aggiornato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, che prevede la realizzazione di cinque linee d' intervento: 1- Misure volte all'affinamento delle tecniche di produzione, raccolta e condivisione tempestiva di dati granulari sul lavoro sommerso; 2- Introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare; 3- Campagna d'informazione nazionale sul "disvalore" insito nel ricorso al lavoro sommerso, rivolta ai dati di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento- attivo delle parti sociali; 4- Struttura di governance che assicuri un'efficace attuazione delle azioni; 5- Misure volte a superare gli insediamenti abusivi per il contrasto allo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura. Le misure previste dalla tabella di marcia, aggiornata dal DM 58/2023, che ha modificato il Piano nazionale, sono state attuate. | Decreto Ministeriale del 6 aprile 2023 n. 58
M5C2-R02.00.00 | M5C2-4 | Riforma 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti | Conseguito | R | S | MLPS |  |  | Ministry of labour and social policies |  | Copy of the legislative decrees published in the Official Journal for the legislative Decrees that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | I decreti legislativi devono attuare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare gli interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e per implementare le diverse misure. | No | DLgs n. 29 del 15 marzo 2024 | Il traguardo è stato raggiunto con l’adozione del D. Lgs. 15 marzo 2024, n. 29 (G.U. n.65/24), in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di politiche in favore delle persone anziane (G.U. n.76/23). Il decreto attuativo è volto a prevenire la istituzionalizzazione delle persone anziane, anche non autosufficienti, ed introduce norme destinate al riordino, semplificazione e coordinamento delle attività di assistenza sociale e sanitaria. Con il DPCM 5 giugno 2023 sono state inoltre disciplinate le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle attività del Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA), destinato a promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane, con particolare riguardo alle politiche per la presa in carico della fragilità e della non autosufficienza.
M7C1-R05.01.00 | M7-9 | Riforma 5 - Piano Nuove Competenze Transizioni | Traguardo | Adozione e pubblicazione del Piano Nuove Competenze Transizioni e della tabella di marcia per l'attuazione | Conseguito | R | S | MLPS | [5 empty] | Il Piano Nuove Competenze adottato con decreto 14 dicembre 2021 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021 è modificato ed entra in vigore Piano Nuove Competenze Transizioni. Il piano comprende i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalla normativa regionale e che comprendono: i) maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa, ii) migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali, iii) maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti della formazione sull'occupazione. È inoltre adottata una tabella di marcia per l'attuazione. | No | Decreto interministeriale del 30 marzo 2024 | Il Piano Nuove Competenze Transizioni è stato approvato con decreto interministeriale 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore) e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 24 maggio 2024. Il piano comprende i principi generali che saranno ulteriormente specificati dalla normativa regionale e che comprendono: i) maggiore coinvolgimento del settore privato nell'offerta formativa; ii) migliore riconoscimento della formazione sul posto di lavoro e delle microcredenziali; iii) maggiore analisi ex ante del mercato del lavoro e monitoraggio degli effetti della formazione sull'occupazione. È inoltre adottata una tabella di marcia per l'attuazione (allegato 6).
M7C1-I12.01.03 | M7-32 | Investimento 12 - Sovvenzionament o dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | Traguardo | Accordo attuativo | Conseguito | I | S | MIT | [5 empty] | Entrata in vigore dell'accordo attuativo. | No |  | Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – (MIMIT) ha sottoscritto il 28.03.2024 un accordo attuativo con Invitalia S.p.A., che prevede che siano ammissibili i programmi di investimento, realizzati da imprese di qualsiasi dimensione, finalizzati alla trasformazione verde e digitale dell’industria degli autobus attraverso la produzione di veicoli elettrici e connessi, ad esclusione di quelli a trazione ibrida. I programmi devono essere rivolti, in particolare: a) all’ottimizzazione e produzione di sistemi di trazione elettrica; b) alla produzione di nuove architetture di autobus, nell’ottica della migrazione verso sistemi di alimentazione elettrici, dell’alleggerimento dei veicoli, della digitalizzazione dei veicoli e dei loro componenti; c) alla produzione di componentistica per autoveicoli per il trasporto pubblico e di nuove tecnologie IoT applicate al trasporto pubblico; d) alla produzione di sensori e sistemi digitali, anche integrati nei singoli componenti del veicolo, per il monitoraggio continuo e la manutenzione predittiva, la guida assistita, la gestione delle flotte, la sicurezza, il dialogo bus-terra; e) alla standardizzazione ed all’industrializzazione di sistemi di rifornimento e di ricarica, nonché allo sviluppo di tecnologie finalizzate alla produzione di sistemi per la “smart charging” di autobus elettrici.
M7C1-I13.01.03 | M7-35 | Investimento 13 - Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino- Minerbio) | Traguardo | Adozione e aggiornamento delle pertinenti valutazioni di incidenza ambientale (VIncA) | Conseguito | I | P | MASE | [5 empty] | Le autorità italiane dovranno:  stabilire obiettivi di conservazione specifici per i siti Natura 2000 interessati dal progetto secondo la metodologia adottata nel 2022 e nel 2023 dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;  verificare le opportune valutazioni già effettuate ai sensi della direttiva Habitat (VIncA) alla luce dei nuovi obiettivi specifici per sito;  se necessario, aggiornare le opportune valutazioni (VIncA) già effettuate ai sensi della direttiva Habitat conformemente alle linee guida nazionali del 28 dicembre 2019 e garantire che siano integrate nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale globale. | No |  | Le attività necessarie al conseguimento della Milestone risultano concluse e nello specifico: - con riferimento al primo sub criterio, la Regione Emilia-Romagna, con D.G.R. 18 marzo 2024, n. 475, ha approvato le nuove misure di conservazione dei siti Natura 2000 presenti nel territorio della Regione; - con riferimento al secondo sub criterio, la Regione Emilia-Romagna ha completato la verifica delle valutazioni precedenti alla luce dei nuovi obiettivi specifici e, con nota inviata a mezzo PEC e acquisita agli atti del MASE con prot. n. 44073 del 7 marzo 2024, ha confermato le precedenti prescrizioni contenute nella VIncA relativa al progetto Linea Adriatica (tali prescrizioni riguardano esclusivamente il gasdotto Sestino-Minerbio, poiché la centrale di Sulmona non è soggetta a VIncA); - con riferimento al terzo sub criterio, esso risulta soddisfatto in quanto, in considerazione degli esiti della valutazione di cui al punto precedente, non risulta necessario né aggiornare le valutazioni (VIncA), né integrarle nella procedura di valutazione dell'impatto ambientale globale. Si precisa che il gasdotto Sestino-Minerbio attraversa siti Natura 2000 soltanto nella regione Emilia-Romagna.
M7C1-I15.01.03 | M7-40 | Investimento 15 - Transizione 5.0 Green | Traguardo | Entrata in vigore dell'atto giuridico che stabilisce i criteri per gli interventi ammissibili | Conseguito | I | P | MIMIT | [5 empty] | L'atto giuridico mette a disposizione dei potenziali destinatari i crediti d'imposta Transizione 5.0, determinando i criteri di ammissibilità, anche in termini di risparmio energetico minimo, e il tetto di spesa massimo per la misura. | No | DL PNRR quater n.19 del 2 marzo 2024 (art. 38) | Al fine di adempiere alle prescrizioni della CID e di rendere operativa la misura, il Governo ha emanato il DL n.19 del 2 marzo 2024. L’articolo 38 del DL istituisce e disciplina il Piano Transizione 5.0. Il DL è stato convertito in legge il 29 aprile 2024 (legge 29 aprile 2024, n. 56). La norma è stata poi integrata in alcuni limitati aspetti, dettagliati dal Decreto-legge n. 39 del 29 marzo 2024 convertito con la legge 23 maggio 2024, n. 67 (GU n.123 del 28-5-2024). Il DL è stato convertito in legge il 29 aprile 2024 (legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)).
M1C1-I03.01.00 | M1C1-39 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili e penali | Obiettivo | Procedure di assunzione o di proroga dei contratti per i tribunali civili e penali e i servizi territoriali e centrali del Ministero della Giustizia responsabili dell'attuazione del PRR | Conseguito | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice | Complete the recruitment procedures for civil and criminal courts by putting into service at least 19,719 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The funded through national funds. For completed staffing procedure s it is meant the contract signed and the personnel in service. completed staffing procedure s should not include those | Report on the c completion of additional staffing procedures per judicial offices accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Completare le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di almeno 10 000 unità tra dipendenti dell'Ufficio del processo e personale tecnico amministrativo ed entrata in servizio di tali unità Ai fini del conseguimento di quest'obiettivo sono conteggiate soltanto le procedure di assunzione o di proroga dei contratti completate dopo il 1° gennaio 2022. | No |  | Secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 21 giugno 2024 risultano complessivamente in servizio 12.247 unità di personale, di cui 8.849 addetti UPP e 3.398 profili tecnico-amministrativi. Il Ministero segnala inoltre che è in corso una procedura per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di addetto UPP, il cui bando di concorso è stato pubblicato in data 5 aprile 2024; la citata procedura ha Registrato, grazie alla possibilità di stabilizzazione introdotta dal dl 19/2024 (v. supra, M1C1-37-bis) un’ampia partecipazione, con 41.075 presenze alle prove concorsuali. | Provvedimento n. 6401.ID del 25 marzo 2024 | Provvedimento del 17 giugno 2024
M1C1-I03.02.00 | M1C1-40 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Procedure di assunzione o di proroga dei contratti per i tribunali amministrativi | Conseguito | I | S | MGiu | Consiglio di Stato | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers | Complete the recruitment procedure s for administra tive courts by putting into service at least 326 units of personnel. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. The completed staffing procedure s should not include those funded through national funds. For completed staffing procedures it is meant the contract signed and the personnel in service. | Report on the completion of additional staffing procedures accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. List of anonymized contracts indicating the identification number of the units of personnel recruited and placed into service | Completare le procedure di assunzione o di proroga dei contratti di almeno 158 dipendenti per l'Ufficio del processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Ai fini del conseguimento di quest'obiettivo sono conteggiate soltanto le procedure di assunzione o di proroga dei contratti completate dopo il 1° gennaio 2022. | No |  | Allo stato risultano 112 contratti prorogati e 46 nuove assunzioni attraverso una procedura bandita con decreto del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 42 del 5 aprile 2024, pubblicato sul portale “inPA” e sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa
M1C1-I03.02.00 | M1C1-41 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali amministrativi regionali | Conseguito | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Presidency of the Council of Ministers | The baseline for the reduction of backlog cases for Administrative Regional Courts is 109.209 pending cases at the end of 2019. | Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Ridurre del 25 % il numero di cause pendenti nel 2019 (109 029) dinanzi ai tribunali amministrativi regionali (tribunali amministrativi di primo grado). | No |  | Con riferimento al presente obiettivo, il valore su cui conseguire la riduzione del 25% del numero di cause pendenti nel 2019 dinanzi ai Tribunali amministrativi regionali (Milano, Venezia, Roma, Napoli, Salerno, Palermo e Catania) è pari a 109.029 cause. Alla data del 31 maggio 2024 il totale dei ricorsi definiti ammonta complessivamente a 102.248, cui si sommano gli 880 ricorsi annullati su istanza di parte, con una percentuale di riduzione non solo superiore all’obiettivo fissato al 30 giugno 2024 ma anche al target finale M1C1-49 (riduzione del 70% del numero di cause pendenti nel 2019), con scadenza 30 giugno 2026. Pertanto, al 31 maggio 2024 il numero di cause ancora pendenti presso i sette Tribunali amministrativi regionali è 5.901. I dati vengono estrapolati, con cadenza mensile, dal Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA).
M1C1-I03.02.00 | M1C1-42 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario del Consiglio di Stato | Conseguito | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the council | The baseline for the reduction of backlog cases for the Council of State is 24.010 pending cases at the end of 2019. | Report prepared by the Statistics of Italian Council of State accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Ridurre del 35 % il numero di cause pendenti nel 2019 (24 010) presso il Consiglio di Stato (secondo grado). | No |  | Con riferimento al presente obiettivo, il valore su cui conseguire la riduzione del 35% del numero di cause pendenti nel 2019 presso il Consiglio di Stato è pari a 24.010 cause. Alla data del 31 maggio 2024 il totale dei ricorsi definiti presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato ammonta a 23.745, con una percentuale di riduzione non solo superiore all’obiettivo fissato al 30 giugno 2024 ma anche al target finale M1C1-50 (riduzione del 70% del numero di cause pendenti nel 2019), con scadenza 30 giugno 2026. I dati vengono estrapolati, con cadenza mensile, dal Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa (SIGA).
M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 bis | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Attuazione della gestione strategica delle risorse umane nella pubblica amministrazione | In ritardo | R | S | PCM_PA | [5 empty] | Sarà pubblicata la prima relazione semestrale sugli indicatori chiave di performance. | No | Non disponible | la pubblicazione del Report sul sito istituzionale del Dipartimento della Funzione Pubblica prevista sarà garantita, a seguito delle interlocuzioni ancora in corso con la Commissione europea, entro la chiusura dell’assessment period (Regis)
M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti | In ritardo | R | S | PCM_Seg | [5 empty] | Adozione, sentita l'ANAC, di una circolare che fornisca orientamenti per sistematizzare le attuali norme applicabili, spiegare che la qualificazione anche per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è ancora possibile e auspicabile e incentivare il ricorso a centrali di committenza (qualificate), qualora la qualificazione non ci sia o non sia possibile (articolo 62, comma 6, lettera a), del D.Lgs. 36/2023) | No | Non disponible | E' stata prodotta una bozza di circolare che è stata condivisa dalla Struttura di missione con la Commissione europea, per le opportune valutazioni. Tale Circolare sarà finalizzata entro e non oltre l’assessment period in esito alle interlocuzioni con la Commissione Europea.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-99 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Stazioni appaltanti che usano sistemi dinamici di acquisizione | Conseguito | R | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Evidences on Consip DataWareHouse and ANAC National Contrac Registry | At least 20% of contracting authorities are using dynamic purchasing systems as per Directive 2014/24 (two years observation timeframe and taking intoaccount that in Italy the use of the DPS is mainly targeted at above the threshold purchases, given that the below-the-threshold ones are mainly performed using eMarketplaces). The target refers to Central Government Contracting Authorities (250 PA as registered per 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF). | No |  | Sono 78 le pubbliche amministrazioni centrali che hanno utilizzato i sistemi dinamici di acquisizione almeno una volta nel biennio dal 1° gennaio 2022 al 30 settembre 2024, rappresentando il 31% delle 250 registrate al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement gestito da Consip per conto del MEF (e superando quindi il valore obiettivo del 20%).
M1C1-R01.15.00 | M1C1-108 | Riforma 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica | Traguardo | Approvazione del quadro concettuale, della serie di principi di contabilità per competenza e del piano contabile multidimensionale | Conseguito | R | S | MEF |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department |  | Adoption with secondary legislation and publication of the new set of accounting rules compliant with the EUROSTAT EPSAS WG directions and of the Multidimensional Chart of Accounts and their publications on the website. | Completamento di un quadro concettuale di riferimento per il sistema di contabilità per competenza (accrual) secondo le caratteristiche qualitative definite da Eurostat (gruppo di lavoro EPSAS); definizione dei principi di contabilità per competenza sulla base di IPSAS/EPSAS; elaborazione di un piano contabile multidimensionale e multilivello. | No |  | Il Quadro concettuale, gli standard contabili ITAS e il Piano dei Conti Multidimensionale sono stati formalmente approvati con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 176775 del 27 giugno 2024. Presso la Ragioneria generale dello Stato è stata costituita una Struttura Di Governance che ha come scopo la definizione dell'impianto e delle regole per l'adozione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale basato sul principio accrual (competenza economica). La Struttura di governance è articolata nei seguenti organi: il Comitato Direttivo con funzioni di indirizzo e decisionali; lo Standard Setter Board con funzione propositiva; il Gruppo di consultazione interna RGS con funzione consultiva e la Segreteria tecnica con funzioni di coordinamento e supporto. Il MEF ha trasmesso al Parlamento la Relazione relativa al quarto anno di sperimentazione del piano dei conti integrato e della contabilità integrata (esercizio 2022). Gli standard contabili italiani (ITAS), insieme al Quadro Concettuale e alle Linee guida, rappresentano un corpus unico di regole per la rendicontazione e per la redazione del bilancio di esercizio delle amministrazioni pubbliche.
M1C1-R01.13.00 | M1C1-111 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Completamento della spending review annuale per il 2023, con riferimento all'obiettivo di risparmio fissato nel 2022 per il 2023 | In ritardo | R | S | MEF |  |  |  |  | Report of the Ministry of economy and finance on the implementation of the spending review in 2023,certifying the achievement of the saving target set for 2023 by the “Document of Economy and Finance 2022”, accompanied by the reports prepared by each Ministry on the implementation of savings in 2023 in accordance with comma 5 of article 22-bis of law 196/2009 and following amendments. | La relazione del Ministero delle Finanze da trasmettere al Consiglio dei Ministri, come previsto dai decreti-legge 90 e 93 del 2016 e dalla legge 163/2016, deve: - certificare il completamento del processo di spending review per il 2023 in relazione alla disposizione del quadro pertinente; - certificare il conseguimento dell'obiettivo fissato nel 2022. | No | Relazione non disponibile | Le Relazioni di monitoraggio degli obiettivi di spesa dei ministeri del ciclo 2023-2025 al 31 dicembre 2023 sono allegate al Documento di economia e finanza 2024, come previsto dall’articolo 22-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023) all'art. 1, commi 523-526, prevede un’ulteriore riduzione delle dotazioni degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella NADEF 2023. Il taglio complessivo ammonta a 821,7 milioni di euro per il 2024, a 877,2 milioni di euro per il 2025 e a 898,1 milioni di euro a decorrere dal 2026. Sul Regis è presente una bozza di Relazione sul conseguimento della spending review annuale per il 2023. È prevista la trasmissione al Consiglio dei ministri entro il 30 giugno 2024, a cui seguirà la presentazione del Ministro dell’Economia al primo CdM utile.
M1C1-R01.12.00 | M1C1-112 | Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale | Obiettivo | Migliorare la capacità operativa dell'amministrazione fiscale, come indicato nel "Piano della performance 2021-2023" dell'Agenzia delle Entrate. | Conseguito | R | S | MEF |  |  |  | The relevant reference for the staff increase shall be the Revenue Agency “Performa nce plan 2021- 2023”. | Report on the completed staffing procedures for the Revenue Agency, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Il personale dell'Agenzia delle Entrate deve essere aumentato di 4 113 unità come indicato nel "Piano della performance 2021-2023". | No |  | L'Agenzia ha espletato 15 procedure concorsuali ed ha proceduto all'assunzione di unità di personale appartenente alle categorie protette. Alla data del 12 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate comunica di aver assunto n. 4.413 unità di personale.
M1C2-I01.01.00 | M1C2-2 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Obiettivo | Crediti d'imposta Transizione 4.0 concessi alle imprese sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate nel periodo 2021-2022 | Conseguito | I | S | Mimit |  | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | The Ministry of Economy and Finance and the Ministry of Economic Development shall monitor the number and type of companies (large/SM Es) using the tax credits. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certification related to the completeness andaccuracy of data on tax return model which underpin the achievement of the target, for all the categories of tax credits involved b) Report including a list of tax credits per category of tax credit. The report shall also include a list of companies using the tax credits and information on their size (large/SMEs) | Sono stati concessi alle imprese almeno 69 900 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione o attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. Ci si aspetta in particolare: - almeno 17 700 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali materiali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 27 300 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 13 600 crediti d'imposta a imprese per beni strumentali immateriali standard 4.0, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022; - almeno 10 300 crediti d'imposta a imprese per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022; - almeno 1 000 crediti d'imposta a imprese per attività di formazione, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2022. Nel caso delle imprese per le quali l'anno fiscale non corrisponde all'anno civile, la fine del periodo per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai crediti d'imposta sopramenzionate è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 30 novembre 2023. | No |  | Oltre 116 mila imprese hanno beneficiato di più di 147 mila crediti di imposta, per le diverse tipologie agevolabili, sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 (Italia Domani). Si e attualmente in fase di confronto con la CE per effettuare il sampling della Commissione sul target rendicontato (Relazione al Parlamento, sez. II)
M1C3-I04.01.00 | M1C3-9 | Investimento 4.1- Hub del turismo digitale | Obiettivo | Coinvolgimento degli operatori turistici nell'hub del turismo digitale | Conseguito | I | S | Mtur |  | Hub del Turismo Digitale | Ministry of Tourism | The Digital Tourism Hub shall involve tourism operators in the following activities: 1) communic ation services 2) data analysisand economic planning through a research centre on tourism ) 3)solution to support innovation developed by the Competen ce Center 4) integratio n of different services such as tour guides services, tourist assistance and health protection services. | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) official act of the State b) that the funds have been committed c) link to and extracts of the Digital Tourism Hub website and services/solutions put in place evidencing theinvolvement of at least 4% of tourism operators of which 37% located in the South c) a list of the touristic operators involved. d) d) official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex Analytical report of the level of use of the provided services | Il numero di operatori turistici coinvolti (ad es. hotel, tour operator e imprese dei codici ATECO 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 e altre strutture appartenenti al settore) corrisponde al 4 % dei 500.000 operatori italiani stimati (miglioramento delle competenze, attività di formazione, comunicazione, analisi dati, soluzioni a sostegno dell'innovazione). Almeno il 37 % degli operatori turistici coinvolti deve essere ubicato nel Sud | No |  | Gli operatori del settore sono stati inizialmente contattati tramite una campagna avviata in data 9 novembre 2023. Coloro che decidono di aderire hanno accesso a un'area dedicata del portale italia.it. Alla data del 21 giugno 2024 risultavano accreditati 22.381 operatori turistici, di cui 8.281 localizzati al Sud Italia (il 37%). Tali operatori risultano coinvolti attivamente in quanto dispongono di un accesso all'area riservata dedicata nella quale possono usufruire di tutti i servizi a loro dedicati e della visibilità della propria offerta turistica sul portale italia.it.
M1C3-R03.02.00 | M1C3-10 | Riforma 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Traguardo | Definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche | Conseguito | R | S | Mtur |  |  | Ministry of Tourism | The law shall define thefundamental principles relating to profession of tourist guide, in complianc e with the principles of distributio n of competen ces to the Regions sanctioned by the Constitutio n and the constraint s deriving from the European Union law and obligations hired internationals. This bill is limited to formulating the fundamen tal principles of regulation of the profession leaving to the regions the discipline of the matter in complianc e with the themselves | Copy of the publication on the Ministry website of the regulation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | La definizione dello standard nazionale minimo non deve implicare la creazione di una nuova professione regolamentata. La riforma deve prevedere formazione e aggiornamento professionale al fine di supportare meglio l'offerta. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a standard omogenei a livello nazionale, adottata con legge nazionale e successivi decreti ministeriali attuativi nell'ambito dell'intesa Stato Regioni. | No | Legge n. 190 del 13 dicembre 2023 | Il Ministero del turismo ha deciso di adottare come veicolo normativo una norma di rango primario, la legge 13 dicembre 2023, n. 190 recante "Disciplina della professione di guida turistica". Contestualmente, è stato predisposto il relativo decreto attuativo sotto forma di regolamento. Il Ministero del turismo, in data 13 maggio 2024, ha trasmesso lo schema di regolamento alla Conferenza Stato-Regioni che ha rilasciato l’intesa il 30 maggio 2024, condizionata all’accoglimento dell’emendamento che ne esclude l’applicazione alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. In data 13 giugno 2024, lo schema di regolamento è stato trasmesso al Consiglio di Stato ai fini dell’acquisizione del parere; quest’ultimo, in caso di esito favorevole, verrà sottoposto alla firma del Ministro del turismo e trasmesso alla Gazzetta Ufficiale per la pubblicazione e alla Corte dei conti per i controlli di competenza. | Regolamento recante disposizioni applicative
M2C1-I02.02.00 | M2C1-6 | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | Conseguito | I | S | MASAF |  | Parco Agrisolare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disbursement of benefits. | The investment will be implemented through different calls for proposal, with the aim of guaranteeing the ng the efficient, effective and full use of the financial resources. These procedure s provide for the disbursem ent of loans to companies that meet the requireme nts and submit the applicatio n. | Publication of the Decree, that allocates 100% of the financial resources, on the implementing authority website (https://www.politicheagricol e.it/). The Decree shall identify the beneficiaries of those financial resources and copies of the calls for proposals shall be provided | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 63,5 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento. La procedura di aggiudicazione deve prevedere l'erogazione di sovvenzioni o altri incentivi alle imprese che soddisfano i requisiti e presentano domanda. | No |  | Con Decreto del 1° febbraio 2024 è stato pubblicato un ulteriore elenco di ammessi al contributo. Il numero complessivo di beneficiari è pari a 10.558 per un ammontare di risorse assegnate pari a 937,4 milioni di euro. Altri elenchi che assegnano le risorse sono stati pubblicati con i seguenti decreti: D.M. n. prot. 100958 (29 febbraio 2024); D.M. n. prot. 208489 (10 maggio 2024); D.M. n. 0277199 (20 giugno 2024) Dal portale di Regis risulta che sono stati individuati n. 15.341 beneficiari per un ammontare di risorse assegnate pari a 1.512.359.462,11 euro, pari ad oltre il 64% della dotazione complessiva. In data 17 aprile 2024 è stato emanato il decreto ministeriale prot. n. 176845 che incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura di ulteriori 850 milioni di euro. | DM 1 febbraio 2024 | DM 29 febbraio 2024 | DM 10 maggio 2024 | DM 20 giugno 2024
M2C1-I01.01.00 | M2C1-15 | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti/Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Riduzione delle discariche abusive T1 | Conseguito | R | P | MASE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and ofthe Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Develop ment (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) a) certificate of completion new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one issued in accordance with the national legislation[providing details by type of interventions as provided in the CiD]; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 11 (ossia una riduzione almeno del 66%). Entro il 31 dicembre 2023 devono essere trasmesse alla Commissione almeno 27 (delle 33) richieste di cancellazione. La richiesta di esclusione deve includere un'analisi completa della contaminazione (del suolo e delle acque), una spiegazione chiara del risanamento della contaminazione e garanzie che escludano qualsiasi rischio di contaminazione futura. Entro il 30 giugno 2024 devono essere trasmesse alla Commissione almeno 29 (delle 33) richieste di cancellazione. La richiesta di esclusione deve includere un'analisi completa della contaminazione (del suolo e delle acque), una spiegazione chiara del risanamento della contaminazione e garanzie che escludano qualsiasi rischio di contaminazione futura. | No |  | Risultano “definite le procedure di valutazione positiva per quanto attiene a complessive 23 discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 mentre risultano da ridurre solo 10 discariche abusive. Tanto premesso si conferma che il target che prevede la riduzione delle discariche abusive almeno ad 11 è stato pienamente conseguito, superando peraltro di una unità l’obiettivo quantitativo richiesto”. In relazione all’obiettivo secondario che prevede l’invio di almeno 29 richieste di cancellazione, nella banca dati Regis viene sottolineato che l'Italia ha inviato alla Commissione europea complessivamente “30 richieste al 31 maggio 2024 (una in più rispetto alle 29 previste). In entrambi i casi, pertanto, l’obiettivo quantitativo richiesto dal target è stato superato di una unità”.
M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 bis | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Discariche abusive | Conseguito | I | P | MITE | Modifica mag-2024 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | The Ministry for the Ecologic al Transitio n(MITE), with the technica l support of the Higher Institute for Environ mental Protecti on and Research (ISPRA) and of the Italian National Agency for New Technol ogies, Energy and Sustaina ble Economi c Development (ENEA), has the task of controlli ng and monitori ng the state of impleme ntation of the propose d interven tions. |  | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/)c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD]; d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collectionnetwork in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall bring the reduction of irregular landfills included in the infringement procedure 2011/2215 from 14 to 9 (i.e. at least 75%) | No |  | Sono stati assegnati finanziamenti a più di 21 mila imprese del settore agricolo e agroindustriale, per un ammontare pari a circa 2.240 milioni di euro, pari al 95,3% della dotazione della misura (inferiore al 100% previsto ma entro il limite di tolleranza del 5% di cui alla Comunicazione n. 17 della Commissione Europea del 21 marzo 2023). | Decreto Direttoriale prot. n.0658176 del 13 dicembre 2024
M2C1-I03.04.00 | M2C1-22 | Investimento 3.4 - Fondo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Accordo attuativo | In ritardo | I | P | MASAF | [5 empty] | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | No |  | Il Ministero ha avviato le interlocuzioni con la Commissione europea per l'adozione del decreto di avvio della misura che prevederà in primo luogo lo scorrimento delle graduatorie già esistenti. Nelle prossime settimane, il MASAF procederà alla sottoscrizione della convenzione con ISMEA per l'istituzione e gestione del Fondo Rotativo e al trasferimento delle relative risorse. Inoltre, il Ministero è in attesa degli Operational Arrangements, il cui contenuto risulta rilevante anche per la stipula della convenzione. Con il D.M. 10 giugno 2024 l’investimento è stato suddiviso in più sub-investimenti.
M2C2-I04.04.03 | M2C2-31 | Investimento 4.4.3 - Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per il rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Conseguito | I | P | Mint |  |  | National Fire Brigade | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) For vehicles running on biomethane, extract of the official documents containing the selection criteria that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di veicoli dei Vigili del Fuoco. | No |  | Per l’acquisto dei “veicoli leggeri” in data 15/03/2023 ed in data 27/06/2023 è stata sottoscritta l’adesione all’Accordo quadro CONSIP “Veicoli 2” per diversi lotti di fornitura, procedendo agli ordinativi per 3.220 veicoli 100% elettrici di varie tipologie. In base al Regis il traguardo risulta raggiunto in quanto sono stati aggiudicati/contrattualizzati 15 appalti
M2C4-I03.02.00 | M2C4-6 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Obiettivo | Semplificazione amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | Conseguito | I | P | MASE |  | Digitalizzazione dei parchi nazionali | Ministry of Ecological Transition |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorilyfulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; | Almeno il 70 % dei parchi nazionali e delle aree marine protette deve aver sviluppato servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette (almeno due tra: il collegamento al portale Naturitalia.IT; una domanda per procedure amministrative o un'applicazione per la mobilità sostenibile). | No |  | In attuazione del DM n. 127 del 22 marzo 2022, il 30 dicembre 2022 è stata stipulata la convenzione con la SOGEI S.p.A. finalizzata allo sviluppo dei servizi necessari al raggiungimento del presente obiettivo. Nella banca dati Regis viene evidenziato che il target in questione risulta “pienamente conseguito per la totalità dei parchi nazionali e delle aree marine protette (100%) attraverso lo sviluppo concertato con gli stessi parchi e le aree marine dell’App ‘Visit Naturaitalia’ e del Portale web Naturaitalia (https://naturaitalia.mase.gov.it/public), che hanno consentito di centralizzare e mettere a sistema le informazioni per migliorare la fruizione delle aree protette italiane… App e Portale, pienamente in esercizio dal 20 maggio 2024, offrono ai visitatori informazioni sulle aree protette come mappe dei sentieri, punti di interesse, caratteristiche naturalistiche, punti approdo ecc. per una visita consapevole e sostenibile e permetteranno agli utenti l’accesso a servizi amministrativi standardizzati e digitalizzati”. | Portale naturaitalia.it
M3C2-I02.01.00 | M3C2-5 | Investimento 2.1 - Digitalizzazione della catena logistica | Obiettivo | Digitalizzazione della catena logistica | Conseguito | I | P | MASE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select andassign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Almeno il 70 % delle autorità di sistema portuale devono essere dotate di sistemi standard PCS (port community system) per gli operatori portuali, interoperabili con le pubbliche amministrazioni interessate, conformi al regolamento (UE) n. 1056/2020 e compatibili con la nuova piattaforma logistica digitale (PLN) nazionale (PLN). | No |  | Il MIT, in data 31 ottobre 2023, ha pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione da parte delle Autorità di Sistema Portuale di proposte di investimento per l’ammissione al finanziamento per lo sviluppo e l’implementazione dei servizi Port Community System (PCS) per l’interoperabilità con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte e la Piattaforma Logistica digitale Nazionale (PLN). In data 24 gennaio 2024 si è conclusa la fase istruttoria tecnico-amministrativa con l’individuazione di 16 progetti, presentati da 16 AdSP. La formalizzazione del finanziamento è avvenuta con decreto ministeriale di data 28 febbraio 2024 n. 48. Allo stato attuale è in fase di test lo sviluppo del nodo aggregatore per l’interoperabilità della PLN con i PCS e gli altri generatori di dati. Il target è stato raggiunto con l’implementazione da parte di n. 14 AdSP (87% delle 16 AdSP istituite) che si sono dotate di servizi PCS "base" di cui almeno un servizio interoperabile con l'Agenzia delle Dogane, con la PLN e/o con le Capitanerie di Porto.
M3C2-R02.02.00 | M3C2-10 | Riforma 2.2 - Istituzione di una piattaforma logistica digitale nazionale finalizzata alla digitalizzazione dei servizi di trasporto merci e/o passeggeri | Traguardo | Piattaforma logistica digitale nazionale | Conseguito | R | S | MIT |  | Digitalizzazione della catena logistica | MIMS for reporting/A DSP for implementation |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Entrata in vigore di un atto giuridico che garantisca l'interoperabilità dei sistemi per gli operatori portuali con la piattaforma nazionale per la logistica digitale. Inoltre, l'atto giuridico deve disporre che le autorità di sistema portuale siano dotate di sistemi standard per gli operatori portuali, interoperabili con le pubbliche amministrazioni interessate, conformi al regolamento (UE) n. 1056/2020 e compatibili con la piattaforma logistica digitale nazionale. | No | DL n. 19 del 2 marzo 2024 (art. 20 bis) | La milestone risulta conseguita con il D.L.2 marzo 2024 n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 56., il cui art. 20-bis ha disposto che le Autorità di sistema portuale garantiscano l’interoperabilità dei sistemi Port Community System con la Piattaforma logistica digitale nazionale”. Il sistema è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni. Il 4 marzo 2024 (legge 37 del 2024), la Camera ha inoltre approvato l’Adesione della Repubblica italiana al Protocollo addizionale alla Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), relativo alla lettera di vettura elettronica, che contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di semplificazione delle procedure logistiche e alla digitalizzazione dei documenti.
M5C2-R01.00.00 | M5C2-2 | Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità | Traguardo | Entrata in vigore della legge quadro e adozione da parte del governo dei decreti legislativi che sviluppano le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Conseguito | R | P | PCM_DIS |  |  | Minister for Disabilities/ Political authority with delegation in the field of disability | "People with disabilities are those defined, according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992 | Copy of the publication in the Official Journal for the legislative Decrees that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | I decreti legislativi devono sviluppare le disposizioni previste dalla legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità. La legge deve, come minimo, stabilire disposizioni per i) rafforzare l'offerta di servizi sociali, ii) semplificare l'accesso ai servizi sociali e sanitari, iii) riformare le procedure di accertamento delle disabilità, iv) promuovere progetti di vita indipendente e v) promuovere il lavoro di gruppi di esperti in grado di sostenere le persone con disabilità con esigenze multidimensionali. | No |  | Il traguardo è stato raggiunto con i seguenti tre interventi attuativi: 1. la riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità da parte dei soggetti con disabilità (D. Lgs.13 dicembre 2023, n. 222, "Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l'inclusione e l'accessibilità), attuativo dell'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge delega (G.U. n.9/24); 2. l'istituzione di una Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità (D. Lgs. 5 febbraio 2024, n. 20) attuativo dell’articolo 2, comma 2, lett. f), della legge n. 227/2021 (G.U. n. 54/24); 3. la revisione ed il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità mediante D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lett. a) b) d) h) e dell’articolo 2, comma 2, lett. c), ai fini della definizione della condizione, delle procedure di accertamento, della valutazione dimensionale e del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato (G. U. Gazzetta Ufficiale n.111/24 e vigente al 30 giugno 2024).
M6C2-I02.02.00 | M6C2-15 | Investimento 2.2 - Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Obiettivo | Sono assegnate ulteriori borse di studio per corsi specifici di medicina generale. | Conseguito | I | P | Msal |  | Sviluppo delle competenze tecnico-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list with references to the scholarships awarded b) a list of first year enrolees | Questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali. | No |  | L’obiettivo risulta raggiunto, come evidenziato dalla banca dati Regis, attraverso l’assegnazione dei 900 posti aggiuntivi per il corso di formazione specifica di Medicina generale per il triennio 2023-2026. L'avvio dei corsi di formazione è avvenuto nel mese di febbraio 2024, con l'unica eccezione della Provincia autonoma di Bolzano, la cui tempistica è anticipata rispetto a quella nazionale. Inoltre, si fa presente che la Regione Valle d'Aosta ha comunicato la mancata assegnazione delle due borse di formazione relative al triennio 2023-2026, finanziate con le risorse del PNRR, per un importo complessivo pari a 75.535,56 euro, per rinuncia di alcuni candidati. A seguito di opportune interlocuzioni con il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute, le due borse di formazione e le relative risorse finanziarie sono state riallocate dalla Regione Valle d'Aosta alla Regione Lombardia.
M7C1-I13.01.03 | M7-36 | Investimento 13 - Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino- Minerbio) | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Conseguito | I | P | MASE | [5 empty] | Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per le opere necessarie a ultimare la centrale di compressione di Sulmona e il gasdotto Sestino-Minerbio. | No | Bandi Snam non reperibili | Con riferimento alla centrale di Sulmona: - l’aggiudicazione della procedura di gara relativa alla fornitura con posa in opera di 3 turbocompressori da 11 MW (CIG 9834226406) è stata notificata in data 24 gennaio 2024; - l’aggiudicazione della procedura di gara relativa ai lavori di costruzione della Centrale (CIG A01D321D79) è stata notificata in data 25 maggio 2024. Con riferimento al gasdotto Sestino-Minerbio: - l’aggiudicazione della procedura di gara divisa in lotti per la costruzione del gasdotto è stata notificata in data, rispettivamente: 21 febbraio 2024, per il Lotto 1 (CIG A005EB1520); 19 febbraio 2024, per il Lotto 2 (CIG A006C4CF60); 19 febbraio 2024, per il Lotto 3 (CIG A006C567A3); 19 febbraio 2024, per il Lotto 4 (CIG A006C57876); 19 febbraio 2024, per il Lotto 5 (CIG A006C59A1C). - l’aggiudicazione della procedura di gara divisa in lotti per la fornitura dei tubi DN 1200 e relativi tubi di protezione DN 1400 è stata notificata in data, rispettivamente: 25 ottobre 2023, per il Lotto 1 (CIG 9990473F1D); 25 marzo 2024, per il Lotto 2 (CIG A0430528EF).
M7C1-I14.01.03 | M7-38 | Investimento 14 - Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Conseguito | I | P | MASE | [5 empty] | Notifica dell'aggiudicazione di tutti i contratti per le opere necessarie a ultimare la centrale di compressione di Poggio Renatico. | No | Bandi Snam non reperibili | Si riporta lo stato di avanzamento: - con riferimento alla procedura di gara relativa alla fornitura con posa in opera di 1 Elettrocompressore centrifugo integrato da 15 MW (CIG 89727492B7), la notifica dell’aggiudicazione è avvenuta in data 29 novembre 2022; - con riferimento alla procedura di gara relativa ai Lavori Civili, Meccanici, Elettro-strumentali e di Protezione Catodica per l’adeguamento dell’impianto di compressione gas della centrale (CIG 9502939956), la notifica dell’aggiudicazione è avvenuta in data 22 febbraio 2024; - con riferimento alla procedura di gara relativa al contratto EPC di una sottostazione elettrica Alta-Media Tensione (AT/MT) e collegamento in Media Tensione (MT) con la Centrale di Poggio Renatico, la notifica dell’aggiudicazione è avvenuta in data 29 maggio 2024.
Monitoraggio
M1C2-I01.03.00 | M1C2-21 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Ex post step 2: Detailed report containing the official references of the award of contracts by selected municipalities | Monitoring |  |  | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi
M2C1-I02.03.00 | M2C1-7 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring |  |  | I | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare
M2C2-I01.03.00 | M2C2-2 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation ofth e project. |  | I | S | MITE |  | Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)
M5C2-I02.01.00 | M5C2-12 | Interim Step - Mid term monitoring target | Monitoring | Completed projects sent by municipalities of less than 15 000 inhabitants |  | I | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale
M5C2-I02.02.04 | M5C2-18 | Interim Step - Award of contract | Monitoring | Contract awarded |  | I | P | Mint |  | Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI
M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  | R | S
M1C1-R01.09.00 | M1C1-64 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
M1C1-R01.09.00 | M1C1-65 | Interim Step: monitoring of upskilling and reskilling initiatives | Monitoring |  |  | R | S |  |  | Competenze: Competenze e capacità amministrativa
M1C1-R01.13.00 | M1C1-122 | Interim step: Setting additional positive saving targets for the central administrations for 2025 in the "Document of Economy and Finance 2024" | Monitoring |  |  | R | S
M1C2-R02.00.00 | M1C2-13 | Interim step: Approval of the draft Annual Competition Law 2024 by the Council of Ministers | Monitoring | Official publication of the approval by Council of Minister published |  | R | S
M1C3-I02.04.00 | M1C3-19 | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention | Monitoring | Interim step: Publication of the list including the identified places for intervention |  | I | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art)
M2C2-I04.04.03 | M2C2-36 | Interim steps: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | S | Mint
M2C2-I05.01.04 | M2C2-39 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie
M2C2-I03.01.00 | M2C2-49 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the projects for the production of hydrogen in abandoned industrial areas centres |  | I | P | MITE |  | Produzione in aree industriali dismesse
M3C1-I01.02.00 | M3C1-9 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring |  |  | I | P | MIMS |  | Linee ferroviarie ad alta velocità
M5C1-I01.03.00 | M5C1-13 | Interim Step - Monitoring of SMESs uptake of gender equality certification (with a subdivision per SMEs) | Monitoring | Monitoring of SMESs uptake of gender equality certification |  | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere
M5C1-I01.03.00 | M5C1-14 | Interim Steps - Monitoring companies' technical assistance uptake | Monitoring | Monitoring companies' technical assistance uptake |  | I | S | PCM_Po |  | Sistema di certificazione della parità di genere
M6C2-I01.01.00 | M6C2-8 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali
Fondo complementare | [16 empty] | Report n. 11 e 12 della RGS (non ancora presenti)
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Avvio lavori per tutti gli interventi. | Non conseguito | I |  | MIC
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Consegna restante 50% carri dal costruttore al beneficiario | Non conseguito | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 100 a 120) | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Aggiudicazione del contratto di interventi strutturali (ponti e viadotti) | Non conseguito | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Avvio del 80% dei lavori | Conseguito | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Avvio del 100% dei lavori | Conseguito | I |  | MIT |  | Aumento selettivo della capacità portuale
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Avvio del 100% dei lavori | In ritardo | I |  | MIT |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema | Non conseguito | I |  | MIT |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | Avvio dei lavori per il 50% degli interventi previsti; | Non conseguito | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | Avvio dei lavori per il 75% degli interventi previsti | In ritardo | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Aggiudicazione per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. | Conseguito | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C1-I01.04.02 |  | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |  | Avvio interventi con prima quota finanziamenti per i soggetti attuatori pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. | In ritardo | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M1C2-I01.01.06 |  | Transizione 4.0 |  | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2022 ed invio al MISE | Conseguito | I |  | MIMIT |  | Transizione 4.0
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Consegna 50% locomotori dal costruttore al beneficiario | In ritardo | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Consegna ulteriore 40% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario |  | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 120 a 140) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio dei lavori di interventi strutturali (ponti e viadotti) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Avvio della piattaforma tecnologica integrata messa a disposizione degli operatori e progressiva implementazione dinamica della stessa, sulla base dei dati raccolti e delle evidenziate priorità di intervento |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Avvio del 100% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Avvio del 100% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 25% stipula contratto d’appalto (da 75 a 100) |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% stipula contratto d’appalto |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Avvio interventi per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C1-I01.04.03 |  | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima |  | Provvedimento adozione Piano di formazione - progettazione corsi di formazione FAD |  | I |  | MIMS

## 2024_II
Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo / obiettivo | Denominazione | Stato | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | Note | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Rilievi Commissione | Provvedimento attuativo | Dossier Parlamento (31 dicembre 2024) | Link1 | Link2 | Link3 | Link4 | Link5
M1C1-I01.01.00 | M1C1-17 | Investimento 1.1 - Infrastrutture digitali | Obiettivo | Migrazione verso il Polo Strategico Nazionale T1 | Conseguito | I | S | PCM_Inn | Modifica mag-24 | Infrastrutture digitali | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of Central Public Administrations and Local Healthcare Authorities whose ICT services and infrastructures have been migrated to Polo Strategico Nazionale and/or to equivalent cloud services qualified by National Cybersecurity Agency (ACN) only for ordinary and critical data/service accordingly to the ational cloud strategy, including for each of them: - a brief description of the type of public administration concerned; - a brief description explaining the type of migration involved; - an official reference to the certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) A justification of compliance with the CID’s description of the investment and target the CID's description of the investment and target; c) The type of eligible migration strategies offered by the PSN. | At least 100 Central Public Administration and Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) have been fully migrated to the infrastructure (Polo Strategico Nazionale). Fully migrated can imply for each institution a mix of: not-cloud- ready in pure hosting, lift-and-shift migrations, upgrade to Infrastructure- as-a-Service (IaaS), Platform-as-a- Service (Paas) and Software-as-a- Service (SaaS). The migration to the Polo Strategico Nazionale can be executed in different ways according to the state of art of on-premise software’s IT architecture owned by each migrating public administration. These strategies can vary from pure hosting and lift-and-shift migrations for not-cloud-ready software to a migration to IaaS, PaaS and SaaS for cloud-ready software. The PSN shall offer to each migrating public administration all of the migration strategies that are eligible to consider the target “migration to the Polo Strategico Nazionale” achieved. Total public administrations "in scope" include: • Central Public Administrations accounting for the largest share of Information and Communication Technologies (ICT) spending (such as National Institute of Social Security and Ministry of Justice) • Central Public Administrations hosting data in outdated data centers as per survey recently run on "cloud readiness" • Local Healthcare Authorities (Aziende Sanitarie Locali) located in Central and Southern Italy lacking adequate infrastructure to ensure data security. | No |  | Alla data del 27.9.2024, si ReGiStra la migrazione al PSN di almeno un servizio da parte di 116 pubbliche amministrazioni centrali e 90 ASL/AO. Tra le PA centrali si segnala la presenza di Amministrazioni e relative articolazioni organizzative (es. Presidenza del Consiglio, Ministero dell’Interno). Per quanto sopra riportato, il Target è stato raggiunto (fonte: ReGiS 23.1.2025; Corte dei conti, Relazione attuazione PNRR, dicembre 2024, p. 222). L’elenco delle Amministrazioni Centrali e Aziende Sanitarie che hanno deciso di migrare sul PSN grazie ai fondi degli Avvisi PNRR emessi dal Dipartimento per la trasformazione digitale nell’ambito della Misura 1.1 sono indicati nel sito del PSN. | Elenco dei progetti finanziati e certificati negli OpenData DTD
M1C1-I01.02.00 | M1C1-139 | Investimento 1.2 - Abilitazione al cloud per le PA locali | Obiettivo | Abilitazione al cloud per la pubblica amministrazione locale T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  | Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | MITD |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificates of completion issued in accordance with national legislation. - information on the testing of all systems, datasets and application migration included in each migration plan. b) A report by an independent engineer endorsed by the relevantministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the description of the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The migration of 4 083 Local Public Administrations towards certified cloud environments shall be considered achieved when the testing of all the systems, datasets and application migration included in each migration plan are successful. | No |  | A seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori, alla data del 26.9.2024 risultano 4.315 enti che hanno completato le attività e superato l’asseverazione tecnica. | Elenco dei progetti finanziati e certificati negli OpenData DTD
M2C2-I04.02.00 | M2C2-25 | Investimento 4.2 - Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'acquisto di materiale rotabile a emissioni zero e per interventi di ammodernamento delle infrastrutture del trasporto rapido di massa | Conseguito | I | P | MIMS |  | Sviluppo trasporto rapido di massa | MIMS | Those projects will be carried out in the following metropolit an areas: Perugia, Pozzuoli and Trieste | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, includingjustification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | Build at least 25 km of public transport infrastructure. Those projects shall be carried out in the following metropolitan areas (Perugia, Pozzuoli, Trieste) | No |  | Gli interventi contemplati dalla misura provengono da due diversi inviti a manifestare interesse (macrogruppi): a. avviso 1: realizzazione di almeno sette interventi nelle aree metropolitane, tra cui Roma, Genova, Firenze, Palermo, Bologna e Rimini; b. avviso 2: realizzazione di almeno 21 interventi nelle aree metropolitane, tra cui Roma, Firenze, Napoli, Milano, Palermo, Bari, Bologna, Catania, Padova, Perugia e Taranto. In base alla banca dati ReGiS, alla data del 12.12.2024 la milestone si considera conseguita in quanto sono state acquisite le evidenze della notifica dell’aggiudicazione dell’appalto e, laddove non disponibile, il contratto applicativo. Nel dettaglio, in riferimento alla cat. b) sono stati aggiudicati tutti i 7 interventi di upgrading individuati da decreto, in linea con la descrizione del CID. Si segnala tuttavia che per l’intervento “Realizzazione impianto di segnalamento linea n.4 di Napoli” è avvenuta l’aggiudicazione secondo la struttura di Accordo quadro, riferito esclusivamente all’intero progetto, e si è in attesa nei primi mesi del 2025 della stipula del primo contratto applicativo. In merito alla cat. c), il decreto individua un totale di 6 interventi che appartengono unicamente alla seguente cat. “Forniture”, mentre per 4 interventi, pur se prevalentemente attinenti alla cat. sub a), il decreto assegna anche un obiettivo minimo di mezzi. È stata data evidenza dell’aggiudicazione di 8 procedure per la fornitura totale di 124 unità di materiale rotabile, di cui 68 bus, 50 tram e 6 metro. | Decreto del MIT n. 345 del 22 dicembre 2023
M2C4-I02.01.01 | M2C4-11 | Investimento 2.1.a - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | Traguardo | Identificazione degli interventi mediante ordinanza o ordinanze del commissario straordinario | Conseguito | I | P | MITE | Modifica mag-2024 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | MITE / Regions | People at direct risk are people who risk their own safety in the areas of intervention. The target will be measured through the Database ReNDiS web, which collects all the information about mitigation measures and projects, provided by the Regions.People considered at direct risk are defined as those living in P2, P3, and P4 areas as per the indicators developed by the Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale defined by the Flood Risk Management Plans and by the Hydrogeologi cal Plans (piani Assetto Idrogeologico ) set out by River Basin Authorities | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) extract of the technical specifications proving alignment of the project(s) with the CID's description of the investment and target; | Reduce the number of people at direct flood and hydrological risks by at least 1 500 000 inhabitants | No |  | Il sistema ReGiS evidenzia che, a conclusione dei numerosi tavoli tecnici attivati, “si è stilato l’elenco degli interventi per un totale di 1.014 progetti per un valore complessivo di € 1.200.451.907,95. Il numero dei km che saranno ripristinati ammonta a 142,011 km. Tutti i predetti interventi sono stati inseriti nell’ordinanza “PNRR” n. 35/2024 firmata il 25/09/2024 dal Commissario Straordinario. Sono state, inoltre, pubblicate il 20/10/2024 le Linee Guida per i Soggetti attuatori con ordinanza n. 37/2024 che forniscono le indicazioni in merito all’attuazione e rendicontazione dei progetti”. | Ordinanza n. 35 del 25 settembre 2024
M3C2-I02.02.00 | M3C2-7 | Investimento 2.3 - Cold ironing | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici | Conseguito | I | S | MIMS |  | Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | ENAV SpA |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority certifying that projects have been completed and are operational | Entry into operation of, a) Technical Operations Center (TOC) and at least two Air Traffic Management systems b) Group Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) c)Digitalised Aeronautical Information d)Unmanned Traffic Management System and connectivity (UTMS) | No |  | Il ReGiS evidenzia che a seguito dell’assegnazione delle risorse da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il MIT ha emanato il Decreto n. 321. del 13.12.2024 di riparto delle risorse e di individuazione degli interventi. A seguito dell’istruttoria condotta sulle progettualità presentate dalle Autorità di sistema portuale (AdSP) il MIT ha individuato investimenti per la realizzazione di n. 24 impianti di cold ironing in n. 16 porti di competenza di 10 AdSP. Di questi interventi, risultano già aggiudicati gli appalti per la realizzazione di n. 20 impianti di Cold ironing nei seguenti 13 Porti: 1. Gioia Tauro (2 impianti); 2. Ancona (1 impianto); 3. Ortona (3 impianti); 4. Pesaro (1 impianto); 5. Pescara (1 impianto); 6. San benedetto del Tronto (1 impianto); 7. Ravenna (1 impianto); 8. Trieste (3 impianti); 9. Monfalcone (1 impianto); 10. Venezia (3 impianti); 11. La Spezia (1 impianto); 12. Piombino (1 impianto); 13. Portoferraio (1 impianto).
M7C1-R04.01.00 | M7-7 | Riforma 4 - Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto primario | Conseguito | R | S | [7 empty] | No | Decreto-legge 208/2024 articolo 8 | La riforma M7C1–R.4.1 riguarda la mitigazione del rischio finanziario associato contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili (Power purchase agreement – PPA). Appare opportuno evidenziare che la riforma in parola è, a sua volta, strettamente connessa con la disciplina di riforma del mercato elettrico, cd. Electricity market design package, adottata a livello europeo, costituendo, nella sostanza, una sua attuazione per ciò che attiene ai contratti di compravendita a lungo termine di energia da fonti rinnovabili e all’obbligo in capo agli Stati membri di promuoverne la diffusione, anche attraverso la predisposizione di strumenti come regimi di garanzia pubblicaa prezzi di mercato, volti a ridurre i rischi associati al mancato pagamento da parte degli acquirenti. Il traguardo prevede l’entrata in vigore degli atti di diritto primario. Gli atti di diritto primario: 1. impongono a ogni operatore di garantire una copertura parziale del controvalore dei contratti PPA fornendo strumenti di garanzia sul mercato dell’energia elettrica; 2. introducono misure per attenuare il rischio di inadempimento, compresi obblighi e vincoli per l’offerente e sanzioni regolamentari in caso di inadempimento del produttore; 3. individuano un soggetto istituzionale che assuma il ruolo di venditore/acquirente di ultima istanza, che si sostituirebbe alla controparte inadempiente e garantirebbe l’adempimento degli obblighi assunti nei confronti della controparte in bonis. L’articolo 8 del D.L. n. 208/2024 ha integrato l’articolo 28 del d.lgs. n. 199/2021, relativo agli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine, demandando ad un decreto del MASE, di concerto con il MEF, la definizione: • delle modalità e condizioni in base alle quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza per la gestione dei rischi di inadempimento di controparte; • delle modalità di funzionamento del meccanismo, incluse le procedure operative per l’utilizzo delle risorse destinate alla garanzia.
M7C1-I04.01.00 | M7-14 | Investimento 4 - Tyrrhenian link | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Conseguito | I | S | [7 empty] | No |  | L’investimento sostiene la costruzione del Tyrrhenian link, in particolare del tratto Est tra la Sicilia e la Campania, e finanzia l’installazione di 514 km di cavi sottomarini in corrente continua ad alta tensione (HVDC) punto–punto tra Eboli e Caracoli. La Milestone M7–14 prevede la “Comunicazione dell’aggiudicazione di tutti i contratti per i lavori necessari alla posa di 514 km di cavi di collegamento tra Caracoli ed Eboli”. Secondo il sistema ReGiS, nel periodo compreso tra aprile 2022 e maggio 2024, sono state sottoscritte otto “lettere di attivazione” aventi ad oggetto i diversi interventi finalizzati alla realizzazione del Tyrrhenian link. Queste lettere, che rappresentano aggiudicazioni specifiche, fanno capo al contratto quadro per la realizzazione del Tyrrhenian link (sia tratto Est che tratto Ovest) che l’operatore della rete di trasmissione nazionale (Terna) e l’aggiudicatario (Prysmian Powerlink) hanno sottoscritto in data 30 novembre 2021, all’esito di una procedura negoziata senza previa indizione di gara.
M7C1-I17.01.00 | M7-46 | Investimento 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP) | Traguardo | Entrata in vigore dell’atto con la definizione dei termini dello strumento finanziario. | In ritardo | I | P | [7 empty] | No |  | L’investimento 17, Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), è volto a contribuire al contrasto della povertà energetica istituendo uno strumento finanziario finalizzato all’efficientamento energetico nelle abitazioni dei condomini popolari e negli edifici della pubblica amministrazione così come in altre abitazioni di nuclei familiari vulnerabili. L’articolo 1, commi 513–519 della L. n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto l’adozione di un decreto interministeriale al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel capitolo REPowerEU del PNRR in relazione allo Strumento finanziario per l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica (ERP). Tale decreto dovrà individuare, tra l’altro, la tipologia di investimenti agevolabili, i soggetti destinatari, il contenuto, le modalità e i termini per la presentazione dei progetti, i criteri di selezione degli stessi, le procedure di erogazione e le modalità di controllo.
M1C1-I01.03.01 | M1C1-18 | Investimento 1.3.1 - Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Obiettivo | Le API nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati T1 | Conseguito | I | S | PCM_Inn |  | Dati e interoperabilità | MITD |  | Summary document by the competent authority duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) A list of projects and for each of them - a brief description; - official references of the certificate of completion issued in accordance with national legislation; b) A justification of compliance with the CID's description of the investment and target, including the aggregate characteristics of all the projects. | This target consists of reaching at least 400 Application Programming Interfaces (APIs) implemented by the agencies, published in the API catalog and integrated with the National Digital Data Platform. The APIs in scope have already been mapped. The published APIs shall impact the following areas: | No |  | La PDND, sviluppata da PagoPA in base ad apposita Convenzione stipulata a marzo 2022, è operativa da ottobre 2022. La PDND accoglie più di 7.500 enti tra P.A. centrali, P.A. locali, Gestori di Servizi Pubblici, Stazioni Appaltanti ed Enti Privati. Al fine di promuovere l’esposizione di API nella PDND sono stati pubblicati 4 avvisi pubblici sul portale dedicato PAdigitale2026 rispettivamente rivolti a Comuni, Regioni e province autonome, Università e Istituti AFAM, enti in ambito sanitario quali ASL, AO e IRCCS. Per quanto concerne le PA centrali, sono stati stipulati e attivati accordi con ANAC, INPS, ISTAT, MIT–DGMOT, AGID, MIM, AdE, MLPS, ISPRA, FNOMCEO, Agenzia del demanio, PagoPA, IPZS che prevedono Piani operativi. Inoltre, sono in corso di istruttoria accordi riguardanti: il Potenziamento dell’interoperabilità del SINFI con il MIMIT, l’Interoperabilità servizi del Portale inPA con il DFP, l’Interoperabilità delle banche dati del Ministero di Giustizia, l’Interoperabilità per la PCM per la Gestione Accessi e accreditamento visitatori. Alla data del 30.11.2024 risultano presenti sulla piattaforma PDND n. 3.482 API in PDND. | Elenco API del catalogo nazionale dati
M1C1-I01.05.00 | M1C1-19 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Obiettivo | Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T2 | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Additional certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned the CID’s description of the investment and target | At least 50 strengthening interventions completed in the National Security Perimeter for Cyber (PSNC) and Network and Information Systems (NIS) sectors. Interventions types include, for example, Security Operating Centers (SOCs), Cyber boundary defence improvements and Internal monitoring and control capabilities in compliance with NIS and PSNC requirements. Interventions shall pose particular focus on Healthcare, Energy and Environmental (Drinking Water Supply) sectors. | No |  | Partendo dalla baseline di 7 interventi di potenziamento cyber raggiunti con il Target della M1C1–9, il successivo Target M1C1–19 è stato raggiunto con la realizzazione di ulteriori 55 interventi, per un totale di 62 complessivi. Per la realizzazione degli interventi, ACN ha espletato 4 procedure selettive, mediante la pubblicazione di Avvisi Pubblici volti al finanziamento di proposte progettuali finalizzate al potenziamento del livello di maturità della gestione del rischio cyber della Pubblica Amministrazione, centrale e locale. I 55 interventi chiusi afferiscono ai seguenti settori NIS (si noti che un intervento può afferire anche a più settori): – 8 nel settore Energia; – 23 nel settore Sanitario; – 14 nel settore Ambiente, di cui fanno parte l’erogazione di Acqua Potabile, le Acque Reflue e la gestione dei Rifiuti.
M1C1-I01.05.00 | M1C1-20 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Dispiego integrale dei servizi nazionali di cybersicurezza | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational; b) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | This milestone shall be completed with the activation of the sectorial Computer emergency response teams (CERTs), their interconnection with the Italian Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and the Information Sharing and Analysis Center (ISAC), the integration of at least 5 Security Operating Centers (SOCs) with the national HyperSOC, the full operation of the cybersecurity risk management services, including those for supply chain analysis and cyber risk insurance services. | No |  | Partendo dalla Milestone M1C1–6 è stato raggiunto il dispiego integrale dei servizi cyber nazionali. Seguendo le direttrici del contesto nazionale ed europeo, in particolar modo il Regolamento NIS, la Direttiva CER e il Cyber Solidarity Act, il dispiego integrale dei servizi cyber nazionali ha assicurato il completamento dei sistemi informatici e informativi abilitanti e quindi la loro pubblicazione e piena attivazione verso la c.d. constituency, ossia l’insieme delle organizzazioni pubbliche e private nazionali verso cui l’ACN ha il mandato di fornire i servizi cyber nazionali. ITALIA DOMANI: Sono state attivate tre squadre di pronto intervento informatico (CERT) su 19 finanziate, ed è stata attivata la connessione con il team italiano di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) e con il centro nazionale di condivisione e di analisi delle informazioni (ISAC). Sono stati integrati 5 centri operativi di sicurezza (SOC) con l'HyperSOC nazionale, un sistema di monitoraggio che ha il compito di raccogliere, analizzare e correlare le informazioni sulle minacce emergenti, i fattori di rischio e gli attacchi subiti. Inoltre, è stata raggiunta la piena operatività dei servizi di gestione dei rischi di cybersicurezza attraverso: - il Tool di valutazione e trattamento del rischio cyber che consente ad ogni pubblica amministrazione di effettuare le operazioni di self assessment e piani di trattamento e monitoraggio delle iniziative volte a ridurre il livello di rischio cyber; - l'indice di esposizione al rischio cyber delle PMI che misura il livello di cultura e consapevolezza del rischio cyber nelle piccole e medie imprese italiane.
M1C1-I01.05.00 | M1C1-21 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Completamento della rete dei laboratori e dei centri di valutazione per la valutazione e certificazione della cybersicurezza | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate of completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating the activation of at least 10 screening and certification laboratories, of the 2 Evaluation Centers (CV), the activation of the EU certification lab and the activation of the EU certification schema as part of the national laboratory network; c) Report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID’s description of the investment and milestone. | Activation of at least 10 screening and certification laboratories, of the 2 Evaluation Centers (CV), and the activation of the EU certification lab. | No |  | Partendo dalla Milestone M1C1–7, nella quale è stata avviata la rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity con la costituzione del primo laboratorio realizzato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la presente Milestone è stata raggiunta con l’attivazione di un numero complessivo di 10 laboratori e di 2 centri di valutazione (CV).
M1C1-I01.05.00 | M1C1-22 | Investimento 1.5 - Cybersicurezza | Traguardo | Piena operatività dell'unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di almeno 30 ispezioni | Conseguito | I | S | PCM_Inn | MITD in collaborazione con Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) | Cybersecurity | ACN |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificates of works completion signed by the contractor and the competent authority demonstrating that the Central Auditing Unit is operational. b) Reports of the inspections completed. | Full operation of the Central Auditing Unit with at least 30 inspections completed. | No |  | Partendo dalla Milestone M1C1–8, con la quale è stata realizzata l’attivazione presso l’ACN di un’unità centrale ispettiva di audit, con il presente traguardo è stata raggiunta la piena operatività dell’unità di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con il completamento di 30 ispezioni.
M1C1-R01.04.00 | M1C1-43 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario dei tribunali ordinari civili (primo grado) | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | The reduction of backlog is calculated for ordinary Court considering the number of cases pending for more than three years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedin gs pending at the end of 2019: Ordinary courts: Civil: 337,740; | Report prepared by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 65% the number of pending cases in 2019 (337 740) in the Civil Ordinary Courts (first instance). The baseline shall be the number of cases pending for more than three years in front of the Civil Ordinary courts in 2019. | No |  | L’obiettivo, che è stato oggetto di modifica nell’ambito della revisione del PNRR proposta dall’Italia e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea dell’8 dicembre 2023, si focalizza sullo smaltimento dei procedimenti che già nel 2019 avevano superato i termini di ragionevole durata fissati dall’art. 2, comma 2–bis, della legge 89/2001, in quanto pendenti presso i tribunali da oltre 3 anni (si tratta dei procedimenti iscritti entro il 31 dicembre 2016, il cui numero è pari a 337.740). Dall’ultima rilevazione disponibile sulla piattaforma ReGiS, effettuata il 31 ottobre 2024, risultavano pendenti 28.117 procedimenti, con una riduzione pari al 91,67%. Secondo le stime del Ministero della giustizia, mantenendo lo stesso ritmo di smaltimento del mese di ottobre 2024, la percentuale di riduzione che si prevede di raggiungere al 31 dicembre 2024 sarebbe pari al 92,9%. | Smaltimento pendenza civile
M1C1-R01.04.00 | M1C1-44 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Obiettivo | Riduzione dell'arretrato giudiziario della Corte d'appello civile (secondo grado) | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Justice | The reduction of backlog is calculated for the Court of Appeal considerin g the number of cases pending for more than two years at 31.12.2019. The baseline for the backlog is: civil proceedings pending at the end of 2019: Court of Appeal: Civil: 98,371; | Report based on data provided by the DG Statistics and Organisational Analysis of Ministry of Justice, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Reduce by 55% the number of pending cases in 2019 (98 371) in the Civil Courts of Appeal (second instance). The baseline shall be the number; cases pending for more than two years in front the Civil Courts of Appeal (in 2019). | No |  | L’obiettivo, che è stato oggetto di modifica nell’ambito della revisione del PNRR proposta dall’Italia e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 5 dicembre 2023, si focalizza sullo smaltimento dei procedimenti che già nel 2019 avevano superato i termini di ragionevole durata fissati dall’art. 2, comma 2–bis, della legge 89/2001, in quanto pendenti presso le corti d’appello da oltre 2 anni (si tratta dei procedimenti iscritti entro il 31 dicembre 2017, il cui numero è pari a 98.371). Dall’ultima rilevazione disponibile sulla piattaforma ReGiS, effettuata il 31 ottobre 2024, risultavano pendenti 903 procedimenti, con una riduzione pari al 99,08%, superiore a quanto richiesto dall’obiettivo. Peraltro il superamento dell’obiettivo è stato attestato anche dalla relazione della Corte dei conti sin dal 30 giugno 2024, quando in termini assoluti risultavano pendenti 1.312 procedimenti, con una percentuale di riduzione attestantesi al 98,7%. | Smaltimento pendenza civile
M1C1-R01.09.00 | M1C1-60 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Attuazione completa (compresi tutti gli atti delegati) della semplificazione e/o digitalizzazione di una serie di 200 procedure critiche che interessano direttamente cittadini e imprese | Conseguito | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA), AgID and local administrati ons |  | Copy of the publication in the Official Journal of the secondary legislation and any other act that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document should include as minimum elements: a) the list of simplified procedures, b) the list of digitalized procedures | Priority areas identified for simplification are: 1. Environmental authorizations, renewables and green economy 2. Construction authorizations and urban requalification 3. Digital infrastructures 4. Public procurement Further critical sectors are: 1. Labour legislation 2. Tourism 3. Agri-food State and regional procedures being selected may be summarised under the following major areas: 1. Environmental and energy authorizations: - State environmental impact assessment procedure - Regional environmental impact assessment procedure - Environmental remediation authorizations - Strategic Environmental Assessment - Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) - Authorization procedures for renewables - Repowering, revamping and reblading procedures - Authorization procedures for energy infrastructures - Waste-related authorizations 2. Construction and urban requalification: - Application of the energy efficiency super bonus (conformity procedures, etc.) - Service conference 3. Digital infrastructures: - Authorizations for communication infrastructures 4. Public procurement - ICT procurement procedures 5. Other procedures: - Certification of silent consent - Substitute power - Fire prevention procedures - Special Economic Zones authorizations - Procedures in the retail sector - Authorizations to access the artisans and small business sectors - Public security authorizations - Landscape authorizations - Pharmaceutical and health authorizations Seismic and hydrogeological procedures/authorizations | No |  | Il traguardo, che è stato oggetto di modifica nell’ambito della revisione del PNRR proposta dall’Italia e approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 5 dicembre 2023, prevede l’attuazione completa (compresi gli eventuali atti delegati) della semplificazione (di cui una delle modalità è la digitalizzazione) di procedure che riguardano i seguenti settori prioritari: autorizzazioni ambientali; energie rinnovabili e economia verde; licenze edilizie e riqualificazione urbana; infrastrutture digitali; procedure commerciali; il diritto del lavoro e sicurezza sociale; turismo; agroalimentare. La Milestone M1C1–60 è da considerarsi conseguita attraverso la semplificazione di oltre 200 procedure critiche mappate dall’Ufficio Tematico Competente del DFP e, segnatamente, 235 procedure di cui 3 accompagnate da 4 provvedimenti attuativi in corso di emanazione. Si tratta, in particolare, di: • 132 procedure semplificate individuate in materia energetica e ambientale, afferenti al primo settore prioritario degli elementi costitutivi della milestone (si veda infra campo gestione condizionalità M&T della presente self–assessment fiche) e 2 nel settore critico dell’agroalimentare; • 20 procedure semplificate in materia edilizia e di riqualificazione urbana e afferenti secondo settore prioritario; • 20 procedure semplificate in materia di infrastrutture digitali e afferenti al terzo settore prioritario; • 54 procedure semplificate la cui disciplina è riconducibile alle attività produttive e afferenti al terzo settore prioritario e 6 nel settore critico del turismo; • 1 procedura semplificata considerata nel settore critico del diritto del lavoro e della sicurezza sociale. I principali provvedimenti normativi di rango primario conferenti alla milestone in commento sono riconducibili al: DL 77/2021; DL13/2023; D.Lgs. 199/2021; DL50/2022; DL17/2022; DL 21/2022; DL 39/2023; DL 181/2023; DL 19/2024, DL 153/2024 e DL 69/2024
M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 ter | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Aumento delle risorse umane che si occupano di ritardi di pagamento | Conseguito | R | S |  | Modifica mag-24 | [5 empty] | No | D.L. 155/2024 art, 6 sexies | Il traguardo M1C1–72 ter è stato inserito con la modifica del PNRR approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 al fine di potenziare le iniziative già intraprese per l’attuazione della Riforma 1.11 e rafforzarne l’impatto strutturale a lungo termine. Il traguardo è diretto a superare le criticità sottostanti le situazioni di ritardo nei pagamenti delle fatture commerciali, in particolare correlate alla carenza di personale delle strutture preposte dei Ministeri e degli enti locali. Al fine di raggiungere l’obiettivo, si è intervenuti mediante l’adozione di due atti normativi: • l’articolo 6–sexies del decreto–legge n. 155 del 2024 dispone che i Ministeri, i Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le Province e le Città metropolitane che abbiano fatto ReGiStrare, al 31 dicembre 2023, un ritardo dei pagamenti delle fatture commerciali e che abbiano conseguentemente predisposto un piano di interventi per la riduzione del ritardo, adottino iniziative di formazione e riqualificazione professionale. Le suddette amministrazioni sono altresì autorizzate ad assumere personale a tempo determinato per un periodo non eccedente il 31 dicembre 2026. Per tali finalità è posto un limite di spesa complessivo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. I Comuni con popolazione inferiore a 60.000 che abbiano fatto ReGiStrare un ritardo nei pagamenti dei debiti commerciali sono chiamati a predisporre specifici piani di intervento per la riduzione dei tempi di pagamento che dovranno contenere, tra l’altro, la previsione di una struttura dedicata ai pagamenti nei comuni con popolazione superiore ai 5.000 (e inferiore ai 60.000) abitanti oppure l’individuazione, nei comuni con meno di 5.000 abitanti, di un responsabile del pagamento dei debiti commerciali. • l’articolo 4 del decreto–legge n. 131 del 2024 prevede l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia di 250 unità al fine di garantire la riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e di quelli relativi ai servizi di intercettazione, in relazione alla procedura di infrazione 2021/4037 relativa alla non corretta applicazione della direttiva sui ritardi di pagamento (2011/7/UE). Il Ministero della giustizia è pertanto autorizzato ad aumentare la dotazione organica dell’amministrazione giudiziaria di 250 unità (di cui 61 dell’Area funzionari e 189 dell’Area assistenti), sia mediante l’espletamento di apposite procedure concorsuali, sia mediante lo scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto. L’aumento della dotazione organica è finalizzato al rafforzamento della capacità amministrativa–contabile del Ministero e alla garanzia della piena operatività degli uffici centrali e territoriali in relazione all’obiettivo della riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei debiti relativi ai servizi di intercettazione nelle indagini penali.
M1C1-R01.11.00 | M1C1-72 quater | Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Traguardo | Introduzione della cessione di crediti a terzi | Conseguito | R | S | [7 empty] | No |  | Il traguardo M1C1–72 quater è stato introdotto con la modifica del PNRR approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio dell’8 dicembre 2023 al fine di prevedere l’entrata in vigore della normativa che consente la cessione di crediti a terzi dopo 30 giorni di silenzio/inadempimento della pubblica amministrazione. Con la modifica del PNRR approvata con la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, il contenuto di tale traguardo è stato traposto nel M1C1–72–bis (con scadenza nel primo trimestre del 2024) e attuato mediante l’articolo 40, comma 1, del D.L. n. 19 del 2024 il quale prevede che la cessione dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni (in luogo dei previgenti 45 giorni) di silenzio da parte della stazione appaltante. Con la modifica del 18 novembre 2024, pertanto, il traguardo M1C1–72 quater prevede ora l’adozione di un piano di audit, comprendente una tabella di marcia attuativa, sull’adeguatezza e la tempestività dei processi di pagamento in essere di almeno 130 pubbliche amministrazioni individuate come pagatori in ritardo, al fine di avvalorare l’efficacia del percorso di miglioramento intrapreso dalle autorità italiane per superare le criticità sottostanti le situazioni di ritardo nei pagamenti. Al fine di attuare il traguardo in esame, è stata adottata la determina del Ragioniere generale dello Stato n. 241 del 15 novembre 2024, recante l’approvazione del piano di audit, predisposto dall’Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica. Il piano prevede la realizzazione di attività di verifica presso 135 enti selezionati. L’individuazione della suddetta platea è stata effettuata sulla base di elaborazioni svolte sui dati della Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC), tra le amministrazioni centrali (35) – incluse le unità amministrative periferiche dei Ministeri – gli enti locali (75), gli enti del Servizio sanitario nazionale (13) e gli altri enti pubblici (12) che, al 31 dicembre 2023, presentavano tempi di pagamento superiori a quelli previsti dalla normativa vigente. Sulla base di quanto stabilito nel piano di audit, entro il 31 marzo 2025, saranno effettuate verifiche su almeno il 70 per cento delle amministrazioni o degli enti campionati. Le attività di audit, come previsto nel cronoprogramma attuativo, si concluderanno entro il 30 settembre 2025. In coerenza con la milestone M1C1–72 sexies, in scadenza T4 2025, gli esiti di tali attività saranno riportati in una Relazione di audit in cui si darà conto dei risultati delle verifiche condotte, delle carenze riscontrate e delle azioni correttive intraprese. Con apposita informativa da presentare al Consiglio dei ministri entro il mese di dicembre 2025, infine, il Ministro dell’economia e delle finanze riferirà dei risultati dell’attività svolta.
M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 ter | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti | Conseguito | R | S | [7 empty] | No | D.Lgs 209/2024 artt. 25 e 88 | La banca dati ReGiS evidenzia che l’obiettivo della misura recante “Incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti” richiede una valutazione, a opera della Cabina di regia, sentita l’ANAC, circa lo stato di avanzamento del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’incidenza dello stesso sui tempi di aggiudicazione e stipula, nonché l’adozione di iniziative volte a incentivare la qualificazione delle stazioni appaltanti, la riduzione della frammentazione e la professionalizzazione degli enti non qualificati e di strumenti di supporto tecnico/amministrativo alle stazioni appaltanti locali o non qualificate. Nel corso del 2024 la Cabina di Regia per il Codice dei contratti pubblici, prevista dall’art. 221 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, istituita con DPCM dell’8 settembre 2023 e integrata nella sua composizione con DPCM dell’11 dicembre 2023, attraverso l’attività di uno specifico Gruppo di lavoro tecnico e con il costante e proficuo contributo dell’ANAC, ha effettuato la raccolta e l’analisi dei dati utili a indagare il fenomeno della qualificazione, concepita come un sistema aperto. Risultano complessivamente qualificate 4.554 stazioni appaltanti, con un incremento del 23% rispetto al 2023; inoltre risultano qualificate 518 Centrali di Committenza che a loro volta sono convenzionate con 8.056 Amministrazioni. Lo stato di avanzamento della qualificazione è perciò soddisfacente, con una netta prevalenza della doppia qualificazione, testimoniata dal fatto che la maggior parte delle SA qualificate (60%) lo è in entrambi i settori (lavori; servizi e forniture) e quasi il 60% per il livello massimo di qualificazione. In merito alla quantificazione del numero e volume di appalti gestiti da parte delle stazioni qualificate per proprio conto, si rilevano 42mila gare effettuate da 3.301 stazioni appaltanti per un volume finanziario pari a circa 225 miliardi di euro. Riguardo invece le procedure svolte dalle Centrali di committenza e dai soggetti qualificati di diritto per conto di SA non qualificate, si rileva che il totale delle amministrazioni che hanno svolto procedure di affidamento per conto di altri è pari a 371 unità, corrispondenti al 72% delle centrali di committenza qualificate. Tali soggetti hanno espletato, al 30 settembre 2024, oltre 4300 gare per conto di altre amministrazioni, corrispondenti a un volume finanziario pari a circa 13,5 miliardi di euro. È stata svolta anche una prima analisi dell’incidenza della qualificazione sulla rapidità decisionale, della partecipazione degli enti non qualificati alle attività di sviluppo delle capacità, nonché degli strumenti di supporto tecnico a disposizione delle SA. Le analisi svolte hanno consentito la verifica dell’andamento relativo al processo di qualificazione delle stazioni appaltanti, al volume delle committenze, per proprio conto e ausiliarie, sulla cui base sono state definite proposte di correzione del vigente codice dei contratti pubblici. Il giorno 17 dicembre 2024 si è riunita la Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici che ha approvato la relazione relativa alla milestone M1C1-73ter “Incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti”. Gli interventi normativi previsti per rafforzare il sistema sono confluiti nel decreto legislativo correttivo del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 209/2024). | Elenco delle stazioni appaltanti qualificate
M1C1-R01.10.00 | M1C1-73 quinquies | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di nuove disposizioni giuridiche sul finanziamento dei progetti | Conseguito | R | S | [7 empty] | No | D.Lgs 209/2024 art. 57 | Il Decreto Legislativo recante «Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36» (c.d. Decreto Correttivo - D. Lgs 209/2024) dispone la sostituzione integrale dell’articolo 193 del Codice dei contratti relativo alla finanza di progetto e contestualmente introduce delle modifiche che chiariscano le modalità applicative dell’istituto. Per quanto concerne, specificamente, l’attuazione del traguardo in esame, con le nuove disposizioni si è inteso rimodulare l’istituto del project financing nell’ottica di incrementare l’efficienza degli affidamenti e promuovere la contendibilità delle concessioni. Inoltre, è stata rivista complessivamente la procedura di svolgimento del project financing, al fine di promuovere piena trasparenza in merito alle proposte presentate su iniziativa privata, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara e fornendo agli enti concedenti e agli operatori economici un quadro normativo chiaro ed esaustivo per l’applicazione dell’istituto; sono state inoltre definite le modalità relative all’iniziativa di parte pubblica.
M1C1-I01.10.00 | M1C1-75 bis | Investimento 1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Traguardo | Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Conseguito | I | S | [6 empty] | Deve essere istituita una funzione di sostegno agli appalti nel quadro della Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici. La funzione di sostegno agli appalti consentirà alle stazioni appaltanti di soddisfare i requisiti di cui all’allegato II.4 del codice dei contratti pubblici e le accompagnerà nel processo di eProcurement mediante il sostegno all’acquisizione di competenze digitali e la fornitura di assistenza tecnica nell’adozione della digitalizzazione degli appalti pubblici, compreso l’uso di sistemi dinamici di acquisizione. | No |  | Il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023) prevede una sezione (artt.19-36) dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti. Dalla seconda metà del 2023, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (“MIT”) ha prioritariamente avviato un’attività di ascolto degli stakeholder e dei rappresentanti delle associazioni degli enti territoriali e locali per individuare il fabbisogno in materia di digitalizzazione e analizzare l’impatto della regolazione. All’esito di queste attività, sono state individuate le azioni di supporto alle stazioni appaltanti e individuati l’Istituto per la finanza e l’economia locale -IFEL, l’Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e per la compatibilità ambientale Associazione delle Regioni e delle Province autonome-ITACA e l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa-INVITALIA S.p.A. quali soggetti che supportano il MIT nella progettazione e implementazione di tali attività. In data 8.08.24, è stata firmata la Convenzione tra MIT-ITACA-IFEL che approva il progetto realizzato con Invitalia S.p.A. finalizzato ad assicurare il supporto tecnico operativo alle stazioni appaltanti. Inoltre, in data 14.11.24 è stata stipulata la Convenzione tra MIT e Invitalia S.p.A., di cui tale progetto è parte integrante e sostanziale. Il progetto ha previsto la realizzazione di una piattaforma “HUB Contratti Pubblici-Supporto alle stazioni appaltanti” oggi già in funzione - che fornisce supporto tecnico e giuridico, accompagnando le stazioni appaltanti nel percorso di qualificazione, come previsto nell’allegato II.4 del Codice dei Contratti, attraverso i seguenti servizi: 1. Consultazione atti e pareri: ricerca mirata dei pareri giuridici attraverso parole chiave, numero di quesito o argomento, supportando le amministrazioni in modo continuo e costante. 2. Anagrafe delle opere incompiute: dati sulle infrastrutture pubbliche incompiute, creando un database utile per la pianificazione e il completamento dei progetti in sospeso. 3. Programmazione delle opere pubbliche: servizio per la programmazione e pianificazione delle stazioni appaltanti che attraverso specifiche schede possono definire le risorse necessarie e le priorità, garantendo una gestione ordinata e trasparente degli appalti pubblici. 4. Prezzari regionali: accesso ai prezzari regionali, strumenti fondamentali per la stima dei costi delle opere pubbliche, che garantiscono la congruità e omogeneità delle stime a livello territoriale, migliorando la pianificazione e l’affidamento dei contratti. 5. Inoltre, sono presenti le sezioni relative alle Amministrazioni ed alla Documentazione e Linee guida, inclusi webinar e podcast tematici. | Servizio contratti pubblici
M1C1-R01.10.00 | M1C1-84 bis | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Misure per migliorare la rapidità decisionale nell'aggiudicazion e degli appalti da parte delle stazioni appaltanti | Conseguito | R | S | [7 empty] | No | D.Lgs 209/2024 | Secondo la banca dati ReGIS, l’obiettivo prevede che la Cabina di regia, sentita l’ANAC, svolga un’analisi dell’impatto dell’eProcurement sui tempi di aggiudicazione dell’appalto fino alla conclusione del contratto, una valutazione della rapidità decisionale allo stato dell’arte, il monitoraggio delle migliori pratiche delle stazioni appaltanti volte ad abbreviare i tempi di aggiudicazione degli appalti e un’analisi del quadro legislativo per individuare eventuali questioni critiche nelle procedure di aggiudicazione degli appalti e, in base a tale analisi, proporre iniziative finalizzate a ridurre i tempi di decisione. In merito all’impatto dell’e-procurement sui tempi di aggiudicazione e stipula, si precisa che, sulla base dei primi dati, l’e-procurement ha accresciuto la trasparenza e la rapidità delle fasi procedurali tra il bando e l’aggiudicazione della gara, come si evince da uno studio prodotto dalla Banca d’Italia acquisito a novembre dall’Unità di Missione PNRR. A tal proposito, anche ANAC rileva un andamento decrescente del tempo medio di stipula. Per quanto riguarda la valutazione della rapidità decisionale allo stato dell’arte, dato il perimetro temporale limitato per la collazione dei dati, le stime dei tempi medi di aggiudicazione sono da considerarsi parziali. È stata effettuata l’analisi delle procedure pubblicate nel 2024 e di importo pari o superiore alle soglie europee e i dati presenti nella base dati ANAC restituiscono una spiccata accelerazione dei tempi medi di aggiudicazione e di stipula, anche se riferiti a un numero limitato di procedure, così come limitato è il numero delle stazioni appaltanti con tempi di decisione superiore a 160 giorni. I tavoli di confronto tra ANAC, MIT, soggetti aggregatori e gestori delle piattaforme costituiscono le sedi più opportune per individuare le misure volte ad assicurare quanto prima il tempestivo e puntuale inserimento dei dati. Allo scopo di valutare le migliori pratiche volte ad abbreviare i tempi di aggiudicazione, ANAC ha somministrato a un campione di Responsabili Unici di Progetto (RUP) un questionario elaborato per sondare i fattori che possono influire sulla rapidità decisionale. Gli elementi che possono dunque essere considerati migliori pratiche e che contribuiscono maggiormente all’accelerazione dei tempi per l’aggiudicazione sono: l’utilizzo di bandi tipo predisposti da ANAC; l’utilizzo delle piattaforme digitali con particolare riferimento alle attività delle commissioni di aggiudicazione; l’introduzione dell digitalizzazione in tutte le fasi delle procedure di gara. Ulteriori iniziative finalizzate a ridurre i tempi di decisione sono state inserite nel decreto correttivo del codice dei contratti pubblici e prevedono: Modifiche all’art. 18 del Codice per ridurre il periodo di stand still. Modifiche all’art. 99 fissando un termine certo, pari a 30 giorni, per l’aggiudicazione in presenza di malfunzionamento del fascicolo virtuale. Obbligo per le stazioni appaltanti qualificate, a partire dal 1/1/25, di monitorare con cadenza semestrale la propria efficienza decisionale nello svolgimento delle procedure di affidamento attraverso una verifica del tempo medio intercorrente fra il termine di presentazione delle offerte e la data di stipula del contratto (All.II.4 Art.11). Qualora il tempo medio rilevato per la stipula risulti superiore a 160 giorni, le stazioni appaltanti comunicano ad ANAC un piano di riorganizzazione, che indichi le misure necessarie per superare i ritardi e gli obiettivi temporali di riduzione. Premialità, in occasione della verifica della qualificazione, per le stazioni appaltanti che contengono il tempo medio entro i 115 giorni proporzionali alla capacità dimostrata. Il 17/12/24 si è riunita la Cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici che ha approvato la relazione relativa alla milestone M1C1-84bis. Gli interventi normativi previsti per rafforzare il sistema sono confluiti nel d.lgs. correttivo del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 209/2024).
M1C1-R01.10.00 | M1C1-98 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Obiettivo | Personale della pubblica amministrazione formato grazie alla Strategia professionalizzan te degli acquirenti pubblici | Conseguito | R | S |  |  |  | Civil Service Department ; Consip |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the individual certificates proving that the training programmes have been completed; b) the number of training actions/hours completed and/or the number of candidates enrolled. | At least 35% of civil servants have been trained through the Public Buyers Professionalization Strategy. This takes into account the total number of civil servants actively involved in public procurement, i.e. 100,000 public buyers registered as of 30 April 2021 to the National e-Procurement System managed by Consip on behalf of the MEF. | No |  | La “Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici” è stata predisposta da un Gruppo di lavoro coordinato dalla SNA e composto da rappresentanti di: ANAC, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Unità per la Razionalizzazione e il miglioramento della regolazione (PCMDAGL), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ANCI, UPI e CONSIP, e approvata nell’ambito della Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica. Per raggiungere l’obiettivo di ulteriori 20.000 unità da formare in aggiunta a quelle rendicontate con il target M1C1-86, sono state messe in atto più linee di intervento nell’ambito delle quali la Scuola Nazionale dell’Amministrazione ha svolto un ruolo di coordinamento di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nella formazione riguardante il ciclo degli acquisti pubblici. Per migliorare l’offerta formativa rivolta ai funzionari pubblici, SNA ha formalizzato a settembre 2024 una nuova convenzione con Consip che prevede nuovi corsi rivolti ad un ampio bacino di utenti potenzialmente interessati alla formazione in tema di acquisti attraverso il mercato elettronico, anche a seguito delle profonde innovazioni introdotte dal nuovo Codice. SNA ha inoltre lanciato nel 2024 un ulteriore corso in modalità FAD “Introduzione alla disciplina dei contratti pubblici”, che si è aggiunto ai corsi base già offerti dedicati al personale delle P.A. coinvolto nella gestione degli appalti. Sono inoltre state avviate iniziative per sensibilizzare le Amministrazioni centrali e locali al fine di avviare i propri funzionari ai percorsi di formazione rientranti nella Strategia professionalizzante. Al fine di accrescere la cultura amministrativa in tema di contratti pubblici del personale, la Scuola ha svolto altresì numerose interlocuzioni con Ministeri ed Enti pubblici promuovendo la divulgazione dei corsi citati. Si segnalano, in particolare, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e Monopoli, la Guardia di Finanza e altre amministrazioni, al fine di porre le basi per una proficua collaborazione di lungo periodo, nell’ottica di consolidare il ruolo della SNA quale partner privilegiato per la definizione di percorsi formativi. Le unità di personale formate al 12/12/2024, al netto delle operazioni volte ad eliminare i casi di doppio conteggio della stessa unità e degli aggiornamenti forniti dagli enti erogatori, sono 24.061 per un totale complessivo, incluse le unità rendicontate al 31/12/2023, di 44.183. Si ritiene infine coerente includere nel perimetro dell’obiettivo la progressività della formazione in capo allo stesso soggetto, in linea con il principio di professionalizzazione insito nella Strategia stessa, inteso come contemperamento dell’obiettivo quantitativo con quello qualitativo, ossia di accompagnamento degli operatori pubblici coinvolti nelle procedure di acquisto e di gestione dei contratti in un percorso di accrescimento del proprio sapere, da realizzare attraverso l’individuazione di percorsi formativi i cui contenuti possiedano diversi, crescenti, gradi di complessità.
M1C1-I01.04.01 | M1C1-140 | Investimento 1.4.1 - Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | Obiettivo | Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali T1 | Conseguito | I | P | PCM_Inn | Modifica mag-24 | Servizi digitali e cittadinanza digitale | MITD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A detailed list of administrations that have adhered to the common design/model of websites/services components. | Adherence to the common design/model of websites/services components shall consist of: (1) Evaluation of projects submitted (2) Assessment of project completion on key usability metrics (digital usability scores), through dedicated platform already available. Administrations (municipalities, educational institutions of 1st and 2nd grade and specific piloted health care and cultural heritage entities) adhering to a common model and design system, simplifying user interaction and easing maintenance for the years to come. | No |  | Alla data del 6.12.2024 risultano 7.301 enti che hanno aderito ai modelli di siti web e servizi. Tale insieme rappresenta il 46,49% del totale degli enti target. Sono stati inoltre progettati e pubblicati anche i modelli di sito informativo per le Aziende Sanitarie Locali e per i Musei civici. Per quanto sopra riportato, il Target è stato raggiunto e superato. | Elenco dei progetti finanziati e certificati negli OpenData DTD
M1C1-I01.06.04 | M1C1-141 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Digitalizzazione delle procedure del Ministero della Difesa T2 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements)was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of works completion signed by the contractor and the competent authority; b) A detailed list organized per area of the additional procedures related to management of Defence’s personnel, including a brief description. | Digitization, revision, and automation of 20 procedures related to management of Defence’s personnel (such as recruiting, employment and retirement, employees'health), starting from a baseline of fifteen already digitized procedures with target 1. | No |  | Partendo da una baseline di 15 procedure, di cui 4 digitalizzate ante PNRR e 11 digitalizzate con il Target M–135 (dicembre 2023), l’obiettivo in esame prevede la digitalizzazione, revisione e automazione di ulteriori 5 procedure (per un totale di 20) relative alla gestione del personale della Difesa: 1. CELIO; 2. Istituto Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare (IMAS); 3. Articolazioni della Sanità Militare (GDSI e CMO); 4. Contenzioso; 5. Istanze (Portale delle istanze – URP online). Per la realizzazione delle attività finalizzate al raggiungimento del suddetto Target, il Ministero della Difesa ha stipulato i relativi contratti e ha fornito i certificati di fine lavori e la descrizione di ciascuna delle 5 procedure di cui al target, rispettando la scadenza T4 2024.
M1C1-I01.06.04 | M1C1-142 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Digitalizzazione dei certificati del Ministero della Difesa T2 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex a list from the Ministry of Defence/MITD indicating the official references of additional digitized identity certificates issued by the Ministry of Defence. | Number of digitized identity certificates (750 000) issued by the Ministry of Defence and running onto the infrastructure complemented by a disaster recovery site, starting from a baseline of 450 000 already digitized certificates with target 1. | No |  | Partendo da una base di 450.000 certificati già digitalizzati (di cui al target M1C1–136 conseguito entro la scadenza del 31/12/2023), il target M1C1–142 prevede la digitalizzazione di ulteriori 300.000 certificati, per un totale di 750.000 certificati emessi dal Ministero della Difesa e in esecuzione su un’apposita infrastruttura che deve essere integrata da un sito di disaster recovery. Alla data del 30.11.2024 risultano emessi n. 326.719 certificati digitali, pari a oltre il 100% dei 300.000 previsti.
M1C1-I01.06.04 | M1C1-143 | Investimento 1.6.4 - Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Obiettivo | Ministero della Difesa - Migrazione di applicazioni non a missione critica verso una soluzione per una protezione completa delle informazioni mediante apertura dell'infrastruttura (S.C.I.P.I.O.) T2 | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  |  | MD |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) A list of migrated additional non-mission critical applications into S.C.I.P.I.O, including a brief description of the migrated applications and their type (hardware environment implementation, installation of middleware open source components, and the re- engineering of applications). | Final migration of four mission critical and eleven non-mission critical applications to new open source infrastructure encompassing hardware environment implementation, installation of middleware open source components, re-engineering of applications, starting from a baseline of ten already migrated with target 1. | No |  | Le 5 applicazioni non critiche migrate di cui al presente Target sono: 1. SILDIFESA 2. ReGiStro Automobilistico Difesa 3. Sistema Informativo Ordinariato Militare 4. Sistema Informativo per la Gestione dei Nulla Osta di Sicurezza della Difesa (GeNOS) 5. Building 4.0. Inoltre, il MD ha provveduto a migrare sull’infrastruttura open source le seguenti 4 applicazioni mission critical, 1. Identity and Access Management (IAM) 2. Sistema Informativo Logistico Amministrazione Difesa (SILAD) 3. Flyscribe 4. Cruscotto di Vertice. Pertanto, complessivamente MD ha provveduto entro la scadenza del 31.1.2024 a migrare 19 applicazioni, rispetto alle 15 previste dall’obiettivo, come di seguito indicato: 15 NON mission critical (di cui 5 oggetto del Target M1–C1–143 e del relativo meccanismo di verifica e 10 oggetto del precedente Target M1–C1–138), 4 mission critical (non previste dal Meccanismo di verifica del Target M1–C1–143).
M1C2-R02.00.00 | M1C2-11 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore della legge annuale sulla concorrenza 2023 | Conseguito | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance | Annual Competiti on Law 2023 The bill will be submitted to the Parliament by June 2023. It will be approved by the Chambers by the end of 2024. Secondary legislation (if needed) no later than 4Q2024. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Adopt the 2023 Annual Competition Law. The Annual competition law shall include, at least, the following key elements, whose implementing measures and secondary legislation (if necessary) shall be adopted and enter into force no later than 31 December 2024. It shall include at least the following measures in the Transport/Highways sector: - make the tendering of concessions contracts mandatory for highways and define the regulatory framework for highway concessions, without prejudice for in house providing within the limits established by the EU law; - require the calculation of a price cap by the ART (transport regulator) based on a comparative analysis of historical costs of the whole economic sector,according to clear, uniform and transparent criteria; - require the tendering of packages of highway concessions; - require a detailed description of the subject-matter of the concession contract; - reinforce controls by the Ministry of Infrastructure of the execution of works in highways; - prevent the automatic renewal of concession contracts and ensures compliance of in-house entrustments (*) - regulates the contract cancellation conditions; - reduce the contract cancellation conditions; - reduce, in a reasonable period of time (within maximum five years), the share of in house contracts from 40% to 20%, without prejudice for occupational levels. (*) as far as in-house entrustments, the law shall: - require a mandatory ex-ante verification of the legality of in-houseentrustment and forbid the launch of the tender procedure or the in-house entrustments without this verification; - entrust the Authority for the Regulation of Transport with adequate instruments and powers to perform these checks, and the (legal) support of the National Anti-Corruption Authority (ANAC); - include the installation of a minimum number of electric charging points as award criteria of new highway concessions. As for the termination of the contract in the public interest, the law shall at least provide for an adequate compensation to enable the concessionaire to recoup investments that have not been fully amortised. As for the termination of the contract for serious breach, the law shall provide for an adequate balance between the restoration of damages requested to the concessionaire and a just compensation for investments not yet recouped. Cases of serious breach shall be explicitly identified by law. | No | Legge 193/2024 | Per quanto riguarda i provvedimenti attuativi relativi al cold ironing e alla vendita di gas naturale derivanti dalla legge concorrenza adottata nel 2023 (legge n. 214/2023), sono adottati i relativi atti da parte di ARERA e MASE. L’ARERA, in merito all’entrata in vigore di incentivi normativi per l’utilizzo dei servizi di cold ironing nei porti, ha avviato i procedimenti con MIT e MEF, oltre ad una consultazione pubblica con chiusura al 30 giugno. Il 17 giugno la CE ha concluso con parere positivo la valutazione in materia di aiuti di Stato. ARERA ha adottato la deliberazione 492/2024/R/EEL in data 19 novembre 2024. Secondo il sistema ReGiS il decreto del MASE, su proposta dell’ARERA, volto a definire le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti nell’Elenco dei venditori di gas naturale ai clienti finali è in via di perfezionamento. Si ricorda che secondo la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024 è stato previsto che la legge sulla concorrenza 2023 comprenda almeno le seguenti misure: Rete stradale: i) riguardo all’accesso alle concessioni e alla risoluzione del contratto, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: • rendere obbligatoria la gara d’appalto per i contratti di concessione per le autostrade e rafforzare l’applicabilità del quadro normativo per il rilascio delle concessioni autostradali e garantire livelli di servizio adeguati agli utenti della strada, fatta salva la modalità in house entro i limiti stabiliti dal diritto dell’UE; • migliorare l’efficienza delle procedure amministrative decisionali relative ai contratti di concessione; • richiedere una descrizione dettagliata e trasparente dell’oggetto del contratto di concessione; • imporre alle autorità concedenti di designare le concessioni per tratte autostradali, assegnate mediante procedura pubblica, tenendo conto delle stime di efficienza di scala e dei costi dei concessionari autostradali elaborate dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART); • rafforzare i controlli del Ministero delle Infrastrutture sui costi e sull’esecuzione delle infrastrutture stradali; • impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione, anche attraverso un sostanziale miglioramento dell’efficienza gestionale di tutte le procedure tecnico–amministrative connesse all’aggiornamento periodico dei piani economici e finanziari e alla loro attuazione annuale e attraverso il divieto di utilizzare le procedure disciplinate dall’articolo 193 del codice dei contratti pubblici per l’aggiudicazione di contratti di concessione autostradale scaduti o in scadenza; • semplificare/chiarire la regolamentazione delle condizioni di risoluzione e di annullamento del contratto, anche al fine di mantenere un livello adeguato di contendibilità delle concessioni per i mercati interessati; • attuare tempestivamente e pienamente il modello di regolamentazione dei diritti di accesso adottato tenendo conto: i) degli aggiornamenti periodici della pianificazione economica e finanziaria pluriennale dei concessionari (quale approvata dall’autorità di regolamentazione competente) e ii) dell’introduzione annuale di tali piani. Per la risoluzione del contratto nell’interesse pubblico, la legge deve prevedere almeno una compensazione adeguata per consentire al concessionario di recuperare gli investimenti non completamente ammortizzati. Quanto alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, la legge deve prevedere un giusto equilibrio tra risarcimento dei danni richiesto al concessionario e una compensazione ragionevole per gli investimenti non ancora recuperati. I casi di inadempimento grave devono essere esplicitamente individuati dalla legge. ii) riguardo al modello regolamentare di tariffazione, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: • imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione del modello regolamentare di tariffazione dell’ART per il calcolo dei canoni di accesso. • Imporre ai concessionari di garantire la piena e tempestiva attuazione del modello normativo dell’ART in materia di prezzi e procedure di gara delle subconcessioni per la fornitura di servizi di ricarica di veicoli elettrici e di altri servizi. • I diritti di accesso devono incentivare gli investimenti e basarsi su una metodologia di price cap sostenuta da un’analisi comparativa trasparente dei costi dell’intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti. iii) riguardo ai diritti degli utenti, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: • garantire la piena e tempestiva attuazione del quadro normativo dell’ART per la tutela dei diritti degli utenti e per la fornitura di livelli di servizio adeguati. iv) riguardo all’esternalizzazione dei lavori di costruzione, la legge annuale sulla concorrenza deve almeno: • Stabilire, ai sensi dell’articolo 186, paragrafo 2, del decreto legislativo n. 36/2023, l’obbligo per i concessionari autostradali di affidare a terzi, mediante procedure di evidenza pubblica, tra il 50% e il 60% dei contratti di lavori, servizi e forniture. Le quote sono calcolate in base agli importi dei piani economici e finanziari allegati ai documenti di concessione e tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche economiche del concessionario, della durata dell’aggiudicazione, della durata residua, dell’oggetto e del valore economico della concessione e dell’importo degli investimenti effettuati. (*)per quanto riguarda gli affidamenti in house, la legge deve richiedere una verifica ex ante obbligatoria della legalità dell’affidamento in house e vietare l’avvio della procedura di gara o degli affidamenti in house in assenza di tale verifica; • conferire all’Autorità per la regolamentazione dei trasporti (ART) strumenti e poteri adeguati per eseguire le verifiche summenzionate e il sostegno (giuridico) dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); • imporre l’installazione di un numero minimo di punti di ricarica elettrica, la realizzazione di aree di parcheggio e di sosta adeguate per gli operatori del trasporto merci e il pieno rispetto del quadro normativo elaborato dall’ART per la tutela dei diritti degli utenti e la fornitura di adeguati livelli di servizio, come criteri di aggiudicazione per nuove concessioni autostradali. Cold ironing: v) Entrata in vigore di incentivi normativi per l’utilizzo dei servizi di cold ironing nei porti; Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali: vi) Precisare i criteri e i requisiti in materia di accesso e permanenza delle imprese nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale a clienti finali istituito dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 164/2000, al fine di migliorare la trasparenza e favorire la scelta dei consumatori nei mercati concorrenziali; Assicurazioni: vii) Entrata in vigore degli atti necessari per consentire la portabilità dei dati delle scatole nere tra assicuratori; Avvio di un’attività imprenditoriale: viii) Riesame e aggiornamento della legislazione in materia di start–up, PMI innovative e capitale di rischio (ad esempio, Start–up Act 2012) al fine di razionalizzare la legislazione esistente, rivedere la definizione di start–up e promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.
M1C2-R02.00.00 | M1C2-12 | Riforma 2 - Leggi annuali sulla concorrenza | Traguardo | Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla concorrenza 2023 | In ritardo | R | S |  |  |  | Presidency of the Council ofMinisters; the Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for the secondary legislation, including all necessaryregulations, that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Entry into force of all secondary legislation (if necessary), including all necessary regulations for the effective implementation and application of allthe measures stemming from the 2023 Annual Competition Law. | No |  | Ai fini del riesame e aggiornamento della legislazione in materia di start–up, l’articolo 30 della L. n. 193/2024 introduce modifiche al quadro definitorio degli incubatori certificati previsto dal cd. Start–up Act. Il comma 2 dell’articolo 30 dispone che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge (quindi entro il 18 febbraio 2025), con decreto del MIMIT, siano aggiornati i criteri minimi previsti dal D.M. 21 febbraio 2013 con riferimento allo svolgimento di attività di supporto e accelerazione di start–up innovative, differenti dall’attività di incubazione e sviluppo. Il decreto previsto dall’articolo 30 è stato firmato dal Ministro in data 20/12/2024. L’articolo 32 della L. n. 193/2024 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, agli incubatori certificati e agli acceleratori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del D.L. n. 179 del 2012 come modificato dall’articolo 30 della legge n. 193/2024, sia concesso, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’ 8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start–up innovative, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start–up innovative. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei crediti d’imposta non spettanti, sono stabiliti con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, da adottare entro sessanta giorni dall’ entrata in vigore della disposizione in esame. Secondo il sistema ReGiS il decreto previsto dall’articolo 32 è in via di perfezionamento e sarà finalizzato entro e non oltre l’assessment period. | Delibera 19 novembre 2024 492/2024/R/eel
M1C2-I01.03.00 | M1C2-19 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Obiettivo | Portare la connettività a banda ultra- larga alle isole | Conseguito | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) Certificate of completion issued in accordance with the national legislation, including an indication of the additional islands and number of households covered in each island,and the resulting speed/capacity by infrastructure deployed; b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project(s) proving alignment with the CID's description of the investment and target. | At least additional 18 islands lacking fiber links to the continent provided with ultra- broadband connectivity trough new optical backhaul | No |  | Dalla piattaforma Connetti Italia – Reti Ultraveloci, risulta che a dicembre 2024 state connesse tutte le 21 tratte. | Connetti Italia
M1C2-I01.07.00 | M1C2-30 | Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamen to strategiche | Traguardo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | Conseguito | I | P | [7 empty] | No |  | Il 3 settembre 2024 è stato sottoscritto l’accordo attuativo tra il MIMIT e Invitalia per la realizzazione dell’Investimento 7 – Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche. Successivamente, in data 8 novembre 2024, il MIMIT ed Invitalia – in qualità di implementing partner – hanno sottoscritto gli atti aggiuntivi alle convenzioni del 29 novembre 2012 – per la regolamentazione dei rapporti tra il MIMIT e Invitalia in ordine alla gestione dell’ intervento agevolativo dei Contratti di sviluppo – e del 22 dicembre 2023 – per la regolamentazione dei rapporti tra il MIMIT e Invitalia in ordine agli adempimenti amministrativi e tecnici relativi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale rispettivamente approvati con Decreti direttoriali nn. 1906 e 1907 del 14 novembre 2024. | decreto direttoriale MIMIT del 14 giugno 2024
M1C2-I01.07.00 | M1C2-31 | Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamen to strategiche | Traguardo | Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato l'investimento | Conseguito | I | P | [7 empty] | No |  | Il trasferimento delle risorse, che avverrà nella fase di assessment, sarà erogato in una o più soluzioni da parte del MIMIT verso il soggetto attuatore Invitalia così come concordato in sede di negoziazione preliminare sulla rendicontazione della settima rata di pagamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea.
M1C3-I04.03.00 | M1C3-27 | Investimento 4.3 - Caput Mundi-Next Generation EU per grandi eventi turistici | Obiettivo | Numero di siti culturali e turistici la cui riqualificazione ha raggiunto, in media, il 50 % dello stato di avanzamento lavori (SAL) (prima parte) | Conseguito | I | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | Ministry of Tourism | The project #AManoTesa shall include the provision of cultural services to peripheries in order to foster social inclusion, social inclusion, aggregation and intercultural dialogue. The project also envisages the elimination of architectural, sense- perceptive,cultural, and support to families and fragile subjects. The beneficiaries shall be local communities, vulnerable persons, people of all ethnicity, gender and levels of education, young operators of cultural and tourist heritage. Specific training shall be provided for temporary workers and professionals ancillary involved in the project. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by an independent engineer endorsed by the responsible administration justifying the percentage achieved. b) List of certificates of completion of requalification actions detailing the nature of the intervention and the location of the actions | The investment shall include interventions covering: 1. the regeneration and restoration of cultural and urban heritage and complexes of high historical- architectural value of the city of Rome for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU- Next Generation”; 2. the enhancement, safety, anti- seismic consolidation, restoration of places and buildings of historical interest and archeological pathways for the investment line “Jubilee paths”; 3. the redevelopment of sites in peripheral areas for the investment line “#LaCittàCondivisa”; 4. interventions on parks, historical gardens, villas and fountains for investment line #Mitingodiverde; 5. the digitalization of cultural services and the development of apps for tourists or investment line #Roma 4.0;6. Interventions to increasing the supply of cultural offer to peripheries for social integration for investment line #Amanotesa. The investment shall include requalification actions taking place in at least 5 archaeological/cultural sites for the investment line “Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation,” at least 125 archaeological/cultural sites for "Jubilee paths”; at least 50 archaeological/cultural sites for #Lacittàcondivisa; at least 15 archaeological/cultural sites for #Mitingodiverde, at least 5 archaeological/cultural sites for Roma 4.0 The satisfactory achievement of the target shall also depend on the completion of 50% of the projects of the investment line “#Amanotesa” | No |  | Secondo la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024 è stato previsto che l’investimento debba interessare interventi di: 1. riqualificazione e restauro del patrimonio culturale e urbano e dei complessi di alto valore storico–architettonico della città di Roma, per la linea di investimento “Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU”; 2. valorizzazione, messa in sicurezza, consolidamento antisismico e restauro di luoghi ed edifici di interesse storico e di percorsi archeologici, per la linea di investimento “Cammini giubilari”; 3. riqualificazione dei siti ubicati nelle aree periferiche, per la linea di investimento #LaCittàCondivisa; 4. interventi su parchi, giardini storici, ville e fontane, per la linea di investimento #Mitingodiverde; 5. digitalizzazione dei servizi culturali e sviluppo di app per i turisti, per la linea di investimento #Roma 4.0; 6. incremento dell’offerta culturale nelle periferie per promuovere l’inclusione sociale, per la linea di investimento #Amanotesa. Secondo quanto affermato dalla quinta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR del 22 luglio 2024, il programma complessivo prevede 335 interventi, corrispondenti a 283 siti, gestiti da 10 soggetti attuatori e coordinati dalla struttura del commissario straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025, giusta delega del Ministro del turismo pro tempore. Secondo il sistema ReGiS, al 28 dicembre 2024 vi erano 103 siti culturali e turistici la cui riqualificazione aveva raggiunto, in media, il 50% dello stato di avanzamento lavori (SAL).
M2C1-I02.02.00 | M2C1-6 bis | Investimento 2.2 - Parco agrisolare | Obiettivo | Assegnazione delle risorse ai beneficiari in % delle risorse finanziarie totali assegnate all'investimento | In ritardo | I | S | [6 empty] | Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari almeno al 100% delle risorse finanziarie assegnate all’investimento. | No |  | Al 13 dicembre 2024 risultano finanziati 21.644 progetti con risorse pari a 2.2339.904.569,07 di euro, pari al 95,28% delle risorse assegnate. Il 15/11/2024 e il 28/11/2024 sono stati adottati rispettivamente i DD prot. nn. 604085 e 629350 recanti ulteriori destinatari ammessi al finanziamento. Il 13/12/2024 è stato adottato il DD prot. n 658176 recante ulteriori destinatari ammessi al finanziamento e rinunce. Come risulta dalla banca dati ReGiS l’obiettivo risulta conseguito e si prevede di identificare beneficiari per il 100% delle risorse assegnate entro fine dicembre.
M2C1-I02.03.00 | M2C1-7 | Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Obiettivo | Pubblicazione della graduatoria finale con l'identificazione dei destinatari finali. | Conseguito | I | S | MIPAAF |  | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | At a later stage, details will be provided regarding the procedures for the disburseme nt of benefits. |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) proof of support to the enterprises in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by therelevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; c) For off-road vehicles running on biomethane, specific assessment containing extract of the official documents containing the selection criteria used to select the off-road vehicles pointing to the texts that ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01), as specified in the CID Annex | At least 10.000 enterprises have received support for paid investment in innovation in the circular economy and bio-economy. The supported investments are: - Replacement of more polluting off-road vehicles - Introduction of precision farming - Replacement of more obsolete facilities for olive mills In order to comply with Do-No-Significant-Harm principle, off-road vehicles shall be zero-emission or run solely on biomethane, which shall comply with the criteria set out in Directive 2018/2001 (RED II Directive). Biofuel and biomethane gas and biofuel producers shall have to provide certificates (Proof of Sustainability) issued by independent evaluators, as provided for in Directive 2018/2001. The operator shall purchase guarantee of origin certificates commensurate to the expected fuel use. | No |  | Frantoi oleari Il 21/06/2024 è stato emanato il DM n. 279219 per riassegnare le risorse non utilizzate. Sono stati riassegnati 3.489.169,45 euro in favore di regioni con necessità di risorse per finanziare progetti collocati utilmente in graduatoria. Con tale riassegnazione, il numero di beneficiari è oggi pari a 521. Meccanizzazione Il numero di beneficiari è pari a 10.642. Con nota n. 593952 dell’11/11/2024 sono state comunicate le indicazioni operative e la documentazione da trasmettere, entro il 18/11/2024, per il target M2C1–7. Nel complesso, il numero di beneficiari è pari a 11.171, di cui 521 per “frantoi oleari” e 10.650 per le “macchine agricole”.
M2C1-I01.01.00 | M2C1-16 ter | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Obiettivo | Differenze regionali nei tassi di raccolta differenziata | Conseguito | R | P | MITE | Modifica mag-2024 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti |  | All the environment al data monitoring by UE are reported in the year after the reference year. | Online web platform available for use (not yet implemented) and available from the Ministry website (https://www.minambien te.it/) c) certificate of completion issued in accordance with the national legislation [providing details by type of interventions as provided in the CiD];d) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target e) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle f) Data from ISPRA proving that the regional difference have been bridged in line with the target | The proposed measures shall support the construction of new treatment and recycle plants and the technical improvement of the existing one. Furthermore the measures aim at the implementation and digitalization of the separate collection network in order to support and involve citizens in adopting good practices in waste management. The intervention proposed shall reduce by 20 percentage points of the variation between the average three best- performing regions and the three worst- performing regions in separate collection rates. | No |  | Il sistema ReGiS evidenzia che, secondo i dati ISPRA, “nell’anno 2023 la differenza in parola si è ridotta al 21,9%, ReGiStrando quindi una riduzione di 20,6 punti percentuali del valore di baseline e quindi superiore ai valori target”.
M2C1-I03.04.00 | M2C1-25 | Investimento 3.4 - Fondo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Traguardo | Il ministero ha trasferito l'importo complessivo delle risorse | Conseguito | I | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | No |  | La Convenzione sottoscritta in data 26/07/2024 tra MASAF e ISMEA, oggetto di Milestone M2C1–22, contiene l’impegno al trasferimento delle risorse da MASAF a ISMEA per 1.960.000.000 euro. A seguito di interlocuzioni con il MEF è stato costituito un apposito conto di tesoreria sul quale versare le risorse; la costituzione del conto di tesoreria è stata inserita nel decreto–legge “Fiscalità” (art. 6–quater, DL n. 155/2024). Successivamente si procederà alla formale costituzione del conto di tesoreria e a completare le procedure di trasferimento a favore di ISMEA.
M2C2-I04.03.00 | M2C2-28 | Investimento 4.3 - Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica M2 | Conseguito | I | S | MITE |  | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy Ministry of sustainable infrastructu re and mobility | The project will also include 100 pilot re- charging stations aimed at storing energy. The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project provingalignment with the CID's description of the investment and target | Award of the contracts to build 5 000 rapid re-charging stations along freeway and at least 9755 in urban areas (all municipalities). The project may also include pilot re- charging stations aimed at storing energy | No |  | Per la milestone M2C2–28, per la linea A, alla luce del mutato quadro e in considerazione della riprogrammazione del Piano, sono stati predisposti due nuovi decreti ministeriali, sostitutivi dei precedenti: • il decreto MASE 18 marzo 2024, n. 110 che definisce i criteri e le modalità per la concessione di benefici a fondo perduto per la realizzazione nei centri urbani di 13.755 stazioni di ricarica elettrica. • il decreto MASE 18 marzo 2024, n. 109 che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei benefici a fondo perduto per la realizzazione di 7.500 stazioni di ricarica superveloci in strade extraurbane. Con Decreti direttoriali del 28 giugno 2024, n.105 e n.106 sono stati quindi approvati i nuovi Avvisi Pubblici che hanno individuato i requisiti di accesso dei soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilità dei progetti, i costi ammissibili, i termini e le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti. A seguito dei bandi sono stati emanati i seguenti decreti: • con decreto direttoriale 6 dicembre 2024, n.276, sono stati complessivamente ammessi 36 progetti, per 3.422 punti di ricarica nei centri urbani; • con decreto direttoriale 13 dicembre 2024, n. 309, sono stati complessivamente ammessi 64 progetti, per 2.110 punti di ricarica nei centri urbani; • con decreto direttoriale 13 dicembre 2024, n. 310 sono stati complessivamente ammessi 106 progetti, per 910 punti di ricarica sulle strade extraurbane. Dalla banca dati ReGiS risulta che la milestone M2C2–28 risulta conseguita in quanto al fine di garantire la copertura dei restanti punti di ricarica per superare i due subcriteri di cui alla milestone M2C2–28 il MASE ha sottoscritto con ANAS S.p.A. e RFI Spa una proposta di realizzazione (aggiudicazione), finalizzato alla stipula di un Accordo ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.L 31 maggio 2021, n. 77, per la costruzione di 4.500 punti di ricarica nei centri urbani e di 6.500 punti di ricarica nelle strade extraurbane. Allo stato, con i punti di ricarica aggiudicati con gli avvisi 2023 risultano quindi aggiudicati, nel complesso contratti per la costruzione di: • 14.486 punti pubblici di ricarica rapida 90kW in zone urbane rispetto ai 13.755 previsti dal subcriterio della milestone M2C2; • 8.660 punti pubblici di ricarica rapida 175kW in strade extraurbane rispetto ai 7.500 previsti dal subcriterio della milestone M2C2–28.
M2C2-I02.01.00 | M2C2-9 | Investimento 2.1 - Rafforzamento smart grid | Obiettivo | Smart grid: aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile | Conseguito | I | P | MITE |  | Rafforzamento smart grid | MITE |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Increase the network capacity for the distribution of renewable energies by at least 1 000 MW | No |  | Il 23 dicembre 2022 è stato adottato il decreto direttoriale n. 426 della Direzione generale Incentivi Energia di approvazione degli elenchi dei 22 progetti ammessi al bando smart grid, per un incremento complessivo di Hosting Capacity di circa 9.900 MW e per un aumento della potenza a disposizione per oltre 8.670.000 abitanti. Sono stati stipulati tutti i decreti di concessione e ReGiStrati presso la Corte dei conti. Secondo il sistema ReGiS al 20 dicembre 2024 l’aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile era pari a 1.812 MW | d.d. n. 426 del 23 dicembre 2023 | d.d. n. 64 del 3 settembre 2024
M2C2-I04.04.01 | M2C2-34 | Investimento 4.4.1 - Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Obiettivo | Numero di autobus a pianale ribassato a zero emissioni acquistati T1 | In ritardo | I | P | MIMS |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | Purchase at least 800 Zero Emission buses for the renewal of the respective fleet | No |  | Come riportato nella banca dati ReGiS, alla data del 23.12.2024, sono state trasmesse evidenze attestanti l’acquisto di 825 autobus a pianale ribassato a zero emissioni, in linea con le condizionalità. Considerate le diverse tipologie di documenti che attestano l’acquisto dei bus forniti dai Soggetti attuatori, si possono suddividere le evidenze a supporto del raggiungimento del target in tre macrocategorie: a) 662 bus (relativi a 38 Comuni) che presentano un Documento Unico di Circolazione (DU) già emesso; b) 50 bus (relativi a 5 Comuni) acquistati e consegnati per i quali i Comuni hanno attualmente avviato la pratica di immatricolazione e sono in possesso del DU provvisorio, in attesa che venga emesso quello definitivo; c) 113 bus (relativi a 2 Comuni) acquistati e consegnati per i quali i Comuni sono in possesso di un documento di attestazione dell’acquisto, quale verbale di consegna, verbale di collaudo di accettazione, nulla osta all’immatricolazione o ricevuta di immatricolazione. Le procedure per il rilascio dei DU definitivi per i bus rientranti nei gruppi B e C si concluderanno presumibilmente entro il mese di febbraio 2025.
M2C2-I04.04.02 | M2C2-34 bis | Investimento 4.4.2 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Obiettivo | Numero di treni a emissioni zero T1 | Conseguito | I | P | MIMS |  |  | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target – i.e.. Zero tailpipe emission trains (EV or H2) – the fuel must be specified;;; | Entry into service of at least 25 Zero Emission trains for the renewal of the respective fleet | No |  | In base alla banca dati ReGiS, al 12.12.2024 risultano consegnati 31 treni elettrici per il trasporto regionale e per i quali sono state acquisite le dichiarazioni CE di verifica di conformità. Nel target sono considerati solamente i treni di competenza delle Regioni che rappresentano un sottoinsieme di quelli oggetto della rendicontazione della milestone M2C2–33, ma comunque in numero sufficiente ad attestare il soddisfacente conseguimento dell’obiettivo prefissato.
M2C2-I05.01.04 | M2C2-38 bis | Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie | Traguardo | Entrata in vigore dell'accordo attuativo | Conseguito | I | P | [7 empty] | No |  | In data 3 settembre 2024 è stato firmato l’accordo attuativo tra MIMIT ed Invitalia per la realizzazione dell’Investimento 5.1 – Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo delle rinnovabili e delle batterie. | Accordo attuativo
M2C2-I05.01.04 | M2C2-39 | Investimento 5.1 - Rinnovabili e batterie | Traguardo | Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha completato il trasferimento dei fondi a Invitalia S.p.A. | In ritardo | I | P | MISE |  | Rinnovabili e batterie | Ministry of Economic Development |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; | By 31 December 2025, increase energy production capacity of produced photovoltaic panels from the current 200 MW/year to at least 2 GW/year [Gigafactory] thanks to high-efficiency photovoltaic panels | No |  | Secondo il sistema ReGiS il trasferimento delle risorse, che avverrà nella fase di assessment, sarà erogato in una o più soluzioni da parte del MIMIT verso il soggetto attuatore Invitalia così come concordato in sede di negoziazione preliminare sulla rendicontazione della settima rata di pagamento tra lo Stato italiano e la Commissione europea.
M2C2-I05.04.00 | M2C2-42 bis | Investimento 5.4 - Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Traguardo | Completamento del trasferimento dei fondi dal ministero a CDP Venture Capital SGR | In ritardo | I | P | [6 empty] | Trasferimento di 250 milioni di euro a CDP Venture Capital SGR per lo strumento. | No |  | L’investimento prevede la creazione di un Green Transition Fund (GTF), gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A. e dotato di 250 milioni di euro. La strategia di investimento del GTF è rivolta ai settori delle rinnovabili, dell’economia circolare, della mobilità, dell’efficienza energetica, dello smaltimento dei rifiuti, dello stoccaggio di energia e affini. Secondo la quinta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR, del 22 luglio 2024, il 10 giugno 2024 è stato firmato l’accordo di attuazione (l’accordo finanziario, “FA”) tra il MIMIT e CDP Venture Capital SGR. Tale accordo ha aggiornato tutte le condizionalità richieste dalla CID, approvate dalla Commissione europea l’8 dicembre 2023 (prevedendo altresì la possibilità di rilascio, dopo il 1° gennaio 2025, della riserva disponibile per il finanziamento di operazioni che prevedono piani di sviluppo da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno, tenuto conto dell’interesse primario di perseguire i target e gli obiettivi della nuova CID). Inoltre, CDP Venture Capital SGR sta lavorando agli accordi finanziari con fondi terzi e start–up e procederà con l’aggiornamento del regolamento del fondo e dello statuto. Secondo quanto affermato nella relazione sullo stato di attuzione del PNRR della Corte dei conti del dicembre 2024, rispetto al trasferimento di risorse dal Ministero a CDP Venture Capital SGR S.p.A., attualmente, in conformità con il precedente framework normativo, è stato trasferito un ammontare di risorse pari al 50 per cento del totale delle risorse attribuite alla misura PNRR (i.e.,125 milioni). A seguito della finalizzazione della base normativa aggiornata (i.e., Regolamento di gestione del FIA chiuso riservato denominato “GREEN TRANSITION FUND – PNRR”), avverrà il trasferimento delle risorse residue (i.e., 125 milioni) da parte del Ministero alla SGR, permettendo così il conseguimento della milestone M2C2–42– bis.
M2C2-I01.01.00 | M2C2-44 | Investimento 1.1 - Sviluppo agro- voltaico | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per l'installazione di pannelli solari fotovoltaici e strumenti di misurazione in sistemi agrovoltaici. | Conseguito | I | P | MITE |  | Sviluppo agro-voltaico | MiTE, MiPAAF | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the public tender proving alignment with the CID's description of the investment and target. | Notification of the award of all public contracts for the installation of photovoltaic solar panels and measuring instruments in agri-voltaic systems. Installed power of agrovoltaic systems of an experimental nature, is expected to encourage the development of innovative solutions for ground installations in which multiple land uses can coexist, generating competing benefits. The entry into operation of the plants is recorded in the national Gaudì system (production plant registry), which provides conclusive evidence of the achievement of the objectives. | No |  | La quinta relazione del Governo, sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 25 luglio 2024 afferma che con decreto dipartimentale del 16 maggio 2024, n.233 si è provveduto ad approvare, su proposta del GSE, gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste, unitamente alle regole operative. Le suddette regole operative sono state oggetto di aggiornamento nel corso del mese di maggio 2024, tramite il decreto dipartimentale nr. 251 del 31 maggio 2024. Dal 4 giugno 2024 al 2 settembre 2024 è stato possibile presentare istanza di partecipazione per entrambe le procedure, aste e ReGiStri. Il 30 novembre 2024 è stato pubblicato il decreto di approvazione delle graduatorie di cui all’avviso pubblico per l’iscrizione ai ReGiStri e alle aste. Secondo il sistema ReGiS sono stati complessivamente ammessi 540 progetti, per una potenza totale pari a 1.548 MW (obiettivo superiore rispetto al target finale M2C2–45 che prevede l’installazione di pannelli solari fotovoltaici in sistemi agro–voltaici con una capacità di almeno 900 MW). Nello specifico: • procedura di asta: 270 progetti (potenza cumulata pari a 1.369,1 MW; valore massimo ammissibile a valere sulle risorse PNRR di circa 674 milioni di euro); • procedura di ReGiStro: 270 progetti (potenza cumulata pari a 178,8 MW; valore massimo ammissibile a valere sulle risorse PNRR stimato in circa 101 milioni di euro). Nel loro insieme le risorse localizzate nel Sud ammontano a circa 496 milioni di euro, ossia il 64% del totale delle risorse assegnate.
M2C4-I03.01.00 | M2C4-20 | Investimento 3.1 - Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Obiettivo | Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T2 | Conseguito | I | P | MITE | Modifica mag-2024 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE | The goal is to plant identifying locations and quantities according to the principle of using "the right tree in the right place". The Charter of the Ecoregions of Italy drawn up at the level of “34 ecoregions” will make it possible to select andassign to each metropolitan area the most suitable trees in terms of ecological, biogeographi cal and response to different local needs | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each planting location issued in accordance with the national legislation, indicating the number of trees planted per planting location; | Plant at least 6 600 000 trees for reforestation of urban and peri-urban areas pursuant to article 4 of the law of 12 December 2019, 141 (so-called climate law) | No |  | Il sistema ReGiS ricorda che, con il D.M. n. 493 del 30 novembre 2021, è stato approvato il Piano di forestazione urbana ed extraurbana (Milestone M2C4–18), che stabilisce i requisiti programmatici e tecnico–scientifici a cui deve conformarsi l’attuazione dell’investimento nelle sue diverse fasi. Lo stesso ReGiS evidenzia che: • in data 2 maggio 2023 è stato emanato un avviso pubblico relativo alla presentazione dei progetti e con il Decreto Direttoriale n. 606 del 21 dicembre 2023 è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento e, successivamente, sono stati sottoscritti gli Accordi di finanziamento tra il MASE e le Città Metropolitane; • “è stata completata la messa a dimora del materiale di moltiplicazione forestale entro dicembre 2024 per un totale di 4.661.994 alberi e arbusti che hanno consentito di superare, con margine di confidenza, l’obiettivo di 4.500.000 unità previsto dal target M2C4–20. Il target M2C4–20, pertanto, si considera pienamente conseguito secondo le modalità e le tempistiche previste”.
M2C4-I03.03.00 | M2C4-22 | Investimento 3.3 - Rinaturazione dell'area del Po | Obiettivo | Riduzione dell'artificialità dell'alveo per la rinaturazione dell'area del Po T1 | In ritardo | I | P | MITE |  | Rinaturazione dell’area del Po | MITE |  | Summary document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: Certificate of completion issued in accordance with the national legislation; | Reduce riverbed artificiality by at least 13 km | No |  | Il sistema ReGiS evidenzia che l’investimento riguarda il tratto del fiume Po che ricade nelle regioni Lombardia, Emilia–Romagna, Veneto e Piemonte e che l’investimento è articolato in 2 linee d’azione principali: la linea M (Interventi di recupero morfologico) e la linea R (Interventi forestali di riqualificazione delle lanche, rimboschimento e controllo delle specie alloctone per aumentare la biodiversità e la funzionalità ecologica del fiume). Lo stesso sistema ReGiS ricorda che, sul piano attuativo, è stato sottoscritto un Accordo di programma tra gli enti interessati, che ha portato alla predisposizione di un Programma di Azione (PdA), che è stato approvato dall’Autorità di Bacino Distrettuale del Po (AdBDPO). Con decreto direttoriale 10 gennaio 2023, n. 1, è stato approvato e reso esecutivo l’Accordo di finanziamento sottoscritto tra MASE e Agenzia Interregionale per il Po – AIPO (soggetto attuatore dell’investimento). Il sistema ReGiS evidenzia che “per garantire il conseguimento del target M2C4–22, il 10 agosto 2023 è stata avviata da AIPO la Conferenza dei Servizi” a conclusione della quale “è avvenuta l’approvazione del Progetto Esecutivo e sono state avviate le 9 gare dello stralcio prioritario. Il target si intende conseguito in modo soddisfacente (oltre il 95% del valore target), come risulta evidente” dai certificati di ultimazione lavori attualmente disponibili. Il sistema ReGiS precisa che “i rimanenti certificati di completamento dei lavori saranno acquisiti nella prima settimana di febbraio 2025 e quindi in piena fase di assessment. Si evidenzia inoltre che a marzo 2025 saranno finalizzati i lavori di cui alla linea R per ulteriori chilometri, fino a raggiungere il dato finale di 18,87 km”. | Programma d'Azione (PdA) | Approvazione e validazione dei progetti esecutivi
M2C4-I04.02.00 | M2C4-31 | Investimento 4.2 - Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Obiettivo | Interventi nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti T1 | Conseguito | I | P | MIMS-Arera |  | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | MIMS |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of additional kilometres of districted water networkb) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target, | Build at least 9 000 additional kilometres of districtized water network | No |  | Il sistema ReGiS evidenzia che “con il decreto direttoriale n. 594 del 24.08.2022 è stata pubblicata la graduatoria definitiva con la selezione di 21 interventi” e che “con il decreto direttoriale n.1 del 10 gennaio 2023 (aggiornato con D.D. n. 181 del 24.03.2023) è stata approvata la graduatoria definitiva con la selezione di ulteriori 12 progetti. In totale, sono stati 33 gli interventi ammessi e finanziati. All’esito dello scale up il totale complessivo della misura è pari 1.924 milioni di euro. Con decreto direttoriale n. 203 del 06.05.2024 (aggiornato con D.D. n. 617 del 11.10.2024) sono stati ammessi a finanziamento ulteriori interventi (68 per la precisione, n.d.r.) che non erano stati finanziati per carenza di fondi”. Viene altresì evidenziato che “per tutti gli interventi sono stati sottoscritti i relativi atti d’obbligo. Il target relativo alla “distrettualizzazione di almeno 14.000 chilometri di rete idrica” risulta conseguito con 15 progetti selezionati, tali interventi distrettualizzano nel totale 19.455,06 km”. | Decreto direttoriale n. 617 dell'11 ottobre 2024 | Comunicato stampa MIT -km distrettualizzati
M2C4-I04.03.00 | M2C4-34 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | Conseguito | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | MIPAAF | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the interventions issued in accordance with the national legislation with specification of withdrawal sources equipped with meters b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | Increase to at least 29% the percentage of withdrawal sources equipped with meters | No |  | Il target M2C4–34 concerne l’innalzamento della percentuale di fonti di prelievo dotate di contatori (misuratori), l’installazione di contatori di III e IV livello, insieme alla digitalizzazione e miglioramento della rete. Dai dati contenuti nei documenti trasmessi entro il 15/11/2024 dai consorzi di bonifica ed enti irrigui, risultano installati: 52 misuratori di I e II livello; 419 misuratori di III livello; 14.236 misuratori di IV livello. Come risulta dalla banca dati ReGiS, tali valori consentono di affermare che il target risulta conseguito. Entro la fase di assessment verrà redatta una relazione (secondary evidence) che illustra le azioni completate con il finanziamento assentito e i numeri di contatori installati, insieme alla conformità agli altri requisiti previsti nella CID (conformità alla direttiva quadro Acque, direttiva Habitat, principio DNSH, ecc.). | Decreto direttoriale n. 0179830 del 19 aprile 2024 di ammissione a finanziamento dei progetti
M2C4-I04.03.00 | M2C4-35 | Investimento 4.3 - Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Obiettivo | Interventi per la resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche T1 | Conseguito | I | P | MIPAAF |  | Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche |  | The irrigation system should provide for installation of meters at the supply source and on the distribution network, provide for an adequate water saving in absence of increase in irrigated area. | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) List of certificates of completion for each of the irrigated area interventions b) Report by an independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved, c) Specific details to prove compliance with the Do No Significant Harm Principle | At least 15% the percentage of irrigated area shall benefit from an efficient use of irrigation resources | No |  | Per il Target M2C4–35 il valore del 12% previsto dalla CID coincide con una superficie efficientata di 96.390,5 ettari. Dalla documentazione trasmessa dai soggetti attuatori, in riscontro alla Nota di indirizzo UdM PNRR 579348 del 4/11/2024 sulle indicazioni operative per rendicontare, il Target risulta conseguito con una superficie efficientata pari a 138.101 ettari. Entro la fase di assessment verrà redatta una relazione (secondary evidence) che illustra le azioni completate con il finanziamento assentito e i numeri di contatori installati, insieme alla conformità agli altri requisiti previsti nella CID (conformità alla direttiva quadro Acque, direttiva Habitat, principio DNSH, ecc.).
M3C1-I01.05.00 | M3C1-15 | Investimento 1.5 - Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Obiettivo | 700 km di tratte di linee riqualificate costruite su nodi ferroviari metropolitani e collegamenti nazionali chiave | Conseguito | I | P | MIMS |  | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | MIMS | 47 upgrading actions will take place along thefollowing indicative routes and nodes: - Adriatic- Ionian (8) - Bologna- Venice- Trieste/Udine (3) - Central and North Tyrrhenian link (7) - Liguria-Alps (5) - Turin- Venice (2) - Urban nodes & regional lines (0) - Urban nodes & regional lines – center (7) - Urban nodes & regional lines - north east (6)- Urban nodes & regional lines - north west (6) - Urban nodes & regional lines – south (3) | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This documentshall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | 700 km of upgraded line sections built on metropolitan nodes and key national links, ready for authorisation and operational phases. | No |  | In base alla banca dati ReGiS, il target risulta conseguito con il completamento di circa 716 km di lavori afferenti 12 linee ferroviarie. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di potenziamento: 1. Categoria A Potenziamento infrastrutturale: • Ammodernamento e Potenziamento della linea Cagliari–Golfo Aranci nelle tratte a Nord di Oristano – 74 km (Intervento n.2); • Adeguamento a sagoma PC80 linea Civitavecchia–Roma – 126 km – (intervento n.3); • Elettrificazione anello basso linee del bellunese – 34 km (intervento n.7); • Adeguamento prestazionale e potenziamento tecnologico Bologna–Prato, tratta Vernio–Prato – 20 km (intervento n.8). 2. Categoria B – Potenziamento tecnologico: • Upgrade tecnologico tratte a sud di Oristano – 50 km – (intervento n. 1); • Potenziamento tecnologico Bologna–Verona – 95,3 km (Intervento n.4); • Potenziamento tecnologico Brennero–Verona, tratta Trento– Trento Roncafort – 20 km – (intervento n.5); • Upgrading tecnologico e prestazionale linea Adriatica, tratta Francavilla–Ortona – 18,6 km – (intervento n.6); • Potenziamento tecnologico Campoleone–Formia – fase – 92 km – (intervento n.9); • Potenziamento tecnologico Roma–Napoli via Formia – fase 2 – 62,3 km (intervento n.10); • Potenziamento tecnologico Venezia Mestre – Venezia S. Lucia – 73 km – (intervento n.11); • Potenziamento tecnologico nodo di Firenze, tratta PM Rovezzano – Firenze Statuto – 51 km – (intervento n. 12).
M3C1-I01.08.00 | M3C1-19 | Investimento 1.8 - Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Obiettivo | Stazioni ferroviarie riqualificate e accessibili | Conseguito | I | P | MIMS |  | Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | MIMS | The upgrade will involve internal and external stations areas and will consist as a minimum of, - Enhancing the accessibility of the stations in line with Directive 1300/2014 (“PRM TSI”) - Increasing the quality of the services provided to users - Improve the comfort, safety and quality of the public areas (internal and external)The actions will take place in the regions of Abruzzo, Campania, Calabria , Sicilia , Puglia and Sardegna . The indicative list of railway stations that will benefit is the following, Vasto San Salvo, Lamezia Terme, Sapri, Polignano a Mare, Barletta, Giovinazzo, Macomer, Oristano, PalermoNotarbartolo, Milazzo | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by the relevant ministry, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target | Ten railway stations are upgraded and accessible in line with Directive 1300/2014 and EU railway safety regulations | No |  | In base alla Banca dati ReGiS, il target risulta conseguito con il completamento dei lavori nelle seguenti 10 stazioni ferroviarie: Falciano–Mondragone–Carinola, Giovinazzo, Vibo Valentia – Pizzo, Macomer, Oristano, San Severo, Milazzo, Scalea S. Domenica Talao, Vasto San Salvo, Sapri. Si prevede: • miglioramento Accessibilità delle stazioni in linea con il Reg. (UE) n° 1300/2014 (“STI PRM”); • Incremento della qualità dei servizi forniti agli utenti; • miglioramento del comfort e della qualità delle aree pubbliche, sia esterne che interne. In materia di miglioramento dell’accessibilità, coerentemente con il Regolamento (UE) 1300/2014 “STI”, sono stati complessivamente eseguiti i seguenti lavori: • Riqualificazione di parcheggi in prossimità delle stazioni; • Adeguamento di percorsi privi di gradini (realizzazione di ascensori/sottopassi/rampe); • Realizzazione o adeguamento di percorsi tattili; • Innalzamento marciapiedi ferroviari ad h55; • Adeguamento sistema segnaletica fissa e variabile (IAP).
M4C1-R01.00.00 | M4C1-10 bis | Riforma 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | In ritardo | R | S | [7 empty] | No |  | Il secondo e ultimo passo previsto per l’attuazione della riforma è costituito dal traguardo M4C1–10–bis, che fissa al 31 dicembre 2024 il termine per l’entrata in vigore della normazione di livello secondario, attuativa della riforma di cui al decreto–legge n. 144 del 2022. Si segnala che tale traguardo, originariamente previsto per il 30 settembre 2023, è stato spostato al 31 dicembre 2024 in occasione della revisione del PNRR concordata con le istituzioni europee alla fine del 2023, per allineare la riforma degli istituti tecnici e professionali alla riforma del sistema degli istituti tecnologici superiori per la formazione terziaria (ITS Accademy). Per la verità, due delle tre disposizioni legislative sopra citate erano state già attuate nei termini originariamente previsti. Infatti: • in attuazione dell’articolo 27 (istituti professionali) del decreto–legge n. 144 del 2022, è stato adottato il decreto ministeriale n. 118 del 12 giugno 2024, recante “Linee guida per la semplificazione in via amministrativa degli adempimenti necessari per i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale”; • in attuazione dell’articolo 28 del decreto–legge n. 144 del 2022 è stato adottato il decreto ministeriale n. 232 del 1° dicembre 2023, concernente le modalità di funzionamento dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale; • in attuazione, ancora, dell’articolo 27 del decreto–legge n. 144 del 2022, è stato adottato il decreto ministeriale n. 241 del 7 dicembre 2023, recante Linee guida per lo sviluppo dei processi di internazionalizzazione per la filiera tecnica e professionale. In ordine all’attuazione dell’articolo 26 del decreto–legge n. 144 del 2022, il Consiglio dei ministri, si è invece registrato un maggiore ritardo. Nella piattaforma ReGiS, con dichiarazione rilasciata in data 13 dicembre 2024, il Governo afferma che “è in corso di adozione l’ultimo decreto attuativo previsto dall’articolo 26 del D.L. n. 144/2022. La conclusione dell’iter di approvazione è prevista entro la scadenza della milestone o comunque durante la fase di assessment della stessa.” A tale riguardo si segnala che nella riunione del 7 agosto 2024, ha approvato in esame preliminare un decreto del Presidente della Repubblica che introduce modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, in attuazione dell’articolo 26 del decreto–legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, in materia di revisione dell’assetto ordinamentale degli istituti tecnici. Il citato regolamento di delegificazione, tuttavia, non è stato ancora trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari. Per ovviare, parzialmente, a questo ritardo, il Governo è intervenuto con l’articolo 9 del recentissimo decreto–legge n. 208 del 2024 che, intervenendo sul citato articolo 26, vi inserisce un ulteriore comma (il 4–bis), ai sensi del quale l’attuazione della riforma degli istituti tecnici è demandata, in sede di prima applicazione, per l’anno scolastico 2025/2026, ad un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, e non invece, come previsto per la disciplina a regime, ad uno o più regolamenti di delegificazione. Si tratta del decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024, pubblicato sul sito del Ministero dell’istruzione e del merito in data 11 febbraio 2025. Il decreto in questione attua, come detto, la riforma dell’istruzione tecnica limitatamente al solo anno scolastico 2025/2026 e ad esclusione di quanto previsto dal comma 2, lettera a), numero 2, secondo periodo dell’articolo 26 del decreto-legge n. 144 del 2022, relativamente alla definizione degli specifici indirizzi, delle necessarie articolazioni, dei relativi risultati di apprendimento e dei corrispondenti quadri orari degli istituti tecnici. In relazione alla Riforma 1.1 più complessivamente intesa, si segnala che la quinta relazione del Governo sull’attuazione del PNRR del luglio 2024 associa ad essa anche la legge n. 121 del 2024, recante “Istituzione della filiera formativa tecnologico– professionale”, segnalando che specifico obiettivo di tale intervento, derivante da un disegno di legge di iniziativa governativa, è quello di rafforzare l’efficacia della riforma degli Istituti tecnici e professionali e di collegarla anche all’importante riforma degli ITS Academy. Il progetto della filiera, che sarà operativo a regime dall’anno scolastico 2025–2026 e che non a caso risulta ora disciplinato a livello legislativo dal nuovo articolo 25–bis del decreto–legge n. 144 del 2022, consiste nell’attivazione, da parte delle istituzioni scolastiche interessate di percorsi di istruzione tecnica e professionale di durata quadriennale, è stato peraltro anticipato già a partire dall’anno scolastico 2024–2025 da un progetto nazionale di sperimentazione istituito dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240. | Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 1° dicembre 2023, n. 232 | Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 241 | Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 gennaio 2024, n. 14 | Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 12 giugno 2024, n. 118
M4C1-I04.01.00 | M4C1-12 | Investimento 4.1 - Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale | Obiettivo | Borse di dottorato assegnate ogni anno (su tre anni) | Parziale | I | S | MUR |  | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Ministry of University and Research | Host universitie s, the Departme nt of public Administra tion and the Ministry of Culture will support the Ministry of University and Research in the managem ent of the programm es. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the fellowships granted; b) the anonymized list of citizens who were awarded the fellowship and reference to their user ID/number; c) Report demonstrating how the new PhDs fellowship programmes contribute to achieving the objectives of the investment (in line with the CID description entries a), b), c)). | At least 1 200 additional PhD fellowships programmes granted per year over three years); at least 1 000 additional PhD fellowships programmes on public administration are granted per year (over three years); at least 200 new PhD fellowships programmes on cultural heritage are granted per year (over three years). The baseline was identified as the current (rounded) number of PhD students starting their programme each year in Italy: a) PhD shall be designed to better involve firms and boost applied research; b) PhD for the Public Administration shall adhere to the regulatory framework to be implemented in collaboration with the Ministry of Public Administration. PhD in Public Administration may be offered in different classes of PhDs identified by the CUN, Consiglio Universitario Nazionale (such as. Law, Economics and Statistics, Political and Social Sciences), as far as aimed at further qualify the candidate to contribute tothe development of enhanced government systems. c) PhDs for Cultural Heritage shall adhere to a framework to be defined under close cooperation with the Culture Ministry, (such as Antiquities, Philology, Literary Studies, Art History, and History, Philosophy, Pedagogy and Psychology, as identified by the CUN, Consiglio Universitario Nazionale). | No |  | L’obiettivo M4C1–12 è l’unica scadenza prevista nell’ambito dell’investimento 4.1. Essa prevede l’assegnazione di un totale di 7.200 borse di dottorato entro il 31 dicembre 2024, suddivise nei seguenti termini: • 3.600 dottorati innovativi (1.200 all’anno) di ricerca applicata relativi agli ambiti PNRR; • 3.000 dottorati innovativi (1.000 all’anno) dedicati alla pubblica amministrazione; • 600 dottorati innovativi (200 all’anno) dedicati al patrimonio culturale. Sulla base di quanto segnalato dal Governo nelle relazioni trasmesse al Parlamento e di quanto dichiarato sulla piattaforma ReGiS: • con il decreto ministeriale n. 351 del 9 aprile 2022, come successivamente integrato a seguito di revoche e riassegnazioni, sono stati stanziati 144 milioni di euro e sono state riconosciute 2.132 borse di dottorato (1.061 di ricerca applicata negli ambiti PNRR, 860 per la PA, 211 per il patrimonio culturale), per l’anno accademico 2022–2023; • con il decreto ministeriale n. 118 del 2 marzo 2023, come successivamente integrato a seguito di revoche e riassegnazioni, sono stati stanziati 304,1 milioni di euro e sono state riconosciute 4.444 borse di dottorato (2.313 di ricerca applicata negli ambiti PNRR, 1.780 per la P.A., 351 per il patrimonio culturale), per l’anno accademico 2023–2024; • con il decreto ministeriale n. 629 del 24 aprile 2024, come successivamente integrato a seguito di revoche e riassegnazioni, sono stati stanziati 50,6 milioni di euro e sono state riconosciute 708 borse di dottorato (277 di ricerca applicata negli ambiti PNRR, 383 per la P.A., 48 per il patrimonio culturale), per l’anno accademico 2024–2025. Il Ministero ha quindi attivato un’ulteriore procedura a sportello per riallocare le risorse residue, con cui sono state concesse (tramite il decreto direttoriale n. 2049 del 2024) ulteriori 42 borse (22 borse per la ricerca applicata negli ambiti PNRR; 19 borse per la PA; 1 borsa per il patrimonio culturale). In riguardo al raggiungimento del traguardo M4C1–12, il Governo afferma, sulla piattaforma ReGiS, che “anche considerati i decreti di revoca nel contempo adottati dal MUR per alcune posizioni, il totale delle borse assegnate è pari a 7.237, di cui 7161 computate al presente target (All.13), così ripartite: 3.621 borse per i dottorati di ricerca applicata (3.577 computate); 3.008 borse per i dottorati per la P.A. (2978 computate); 608 borse per i dottorati per il Patrimonio Culturale (606 computate). Il target è raggiunto, essendo stato conseguito al 99,4%, dunque entro la soglia di tolleranza del 5% (principio de minimis) individuata dalla Commissione Europea nella Comunicazione, COM(2023) 99 final, All. I, par.2.”
M4C1-R02.01.00 | M4C1-14 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Obiettivo | Insegnanti reclutati con il nuovo sistema di reclutamento | Conseguito | R | S |  |  |  | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the teachers recruited with the reformed recruitment system; b) the anonymized list of teachers recruited and reference to their user ID/number assigned during the probationary period provided in the Reform. | At least 70 000 teachers recruited with the reformed recruitment system | No |  | Alla Riforma 2.1 della M4C1, in materia di reclutamento dei docenti, si è anzitutto data attuazione a livello legislativo, entro il termine previsto del 30 giugno 2022 (M4C1–3), tramite l’articolo 59 del decreto–legge n. 73 del 2021 (poi modificato dall’articolo 46 del decreto–legge n. 36 del 2022), relativamente alla limitazione della mobilità degli insegnanti, nell’interesse della continuità dell’insegnamento, e al miglioramento del sistema di reclutamento dei docenti attraverso la semplificazione di procedure a cadenza annuale, e tramite l’articolo 44 del decreto–legge n. 36 del 2022, che prevede percorsi certi per l’accesso alla professione di docente, con maggiore apertura ai giovani, nonché la definizione delle modalità per la formazione iniziale, continua e incentivata. Con l’articolo 38 del decreto–legge n. 115 del 2022 infine, a seguito delle interlocuzioni con la Commissione europea e al fine di stabilire una più stretta correlazione fra la progressione di carriera dei docenti, la valutazione delle prestazioni e lo sviluppo professionale continuo, è stata introdotta un’ulteriore previsione di un incentivo stabile annuale collegato alla valutazione del merito in favore dei docenti qualificati. Le norme di rango legislativo sopra menzionate sono state, quindi, tutte attuate tramite i necessari decreti ministeriali, entro il previsto termine del 31 dicembre 2023 (M4C1–10). Relativamente alle successive fasi attuative – come si è già segnalato nel descrittivo della Riforma – la loro scansione temporale è stata significativamente modificata in occasione della revisione del PNRR concordata con le istituzioni europee a fine 2023. Esse prevedono ora tre distinti traguardi, che richiedono il reclutamento di almeno 20.000 docenti entro il quarto trimestre 2024 (M4C1–14), il reclutamento di ulteriori 20.000 docenti entro il terzo trimestre 2025 (M4C1–14–bis), e il superamento del concorso pubblico per l’insegnamento, entro il secondo trimestre 2026 (M4C1–14–ter), da parte di almeno 30.000 docenti in possesso di 60 ECTS (European credit transfer system) previsti dal percorso abilitante iniziale prima di partecipare al concorso pubblico. Quanto all’attuazione del traguardo M4C1–14, scaduto il 31 dicembre 2024, con i decreti ministeriali n. 205 e 206 del 26 ottobre 2023 sono state adottate le disposizioni concernenti, rispettivamente, il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado e della scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno. Entrambi i decreti sono espressamente attuativi dell’articolo 59, del decreto–legge 25 maggio 2021, n. 73, e costituiscono quindi la disciplina di dettaglio della riforma del reclutamento. I primi concorsi disciplinati da tale rinnovato quadro normativo sono stati banditi con i decreti dipartimentali n. 2575 e n. 2756 del 6 dicembre 2023. I posti messi complessivamente a bando da tali concorsi, anche alla luce delle successive rideterminazioni, sono 44.654. Il Governo, in data 13 dicembre 2024, informa sulla piattaforma ReGiS che “allo stato attuale risultano individuati nelle graduatorie 22.971 docenti, di cui 18.203 hanno già sottoscritto il contratto. Per gli altri sono in via di conclusione le procedure amministrative di sottoscrizione del contratto che saranno completate entro il 31 dicembre 2024. Sulla documentazione concernente i docenti immessi in ruolo con contratto sono in corso i relativi controlli.”
M4C1-I01.07.00 | M4C1-15 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Obiettivo | Borse di studio per l'accesso all'università assegnate | Conseguito | I | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of Universityand Research | By Q4 2023, at least 300000 students are expected to benefiting from scholarshi ps paid, as specified in the milestone M4C1-11. | Explanatory document duly justifying how the target (including all the constitutiveelements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of the scholarships awarded; b) the anonymized list of citizens who were awarded the scholarship and reference to their user ID/number; c) Report specifying the actual increase in the scholarship value and the increment in the share of students benefitting from the scholarships. . | At least 336 000 students benefiting from scholarships paid.With this project, the integration of contribution policies with those for study support is pursued through: - increase in average scholarships value by EUR 700; - funding of scholarships for a larger share of students. | No |  | L’investimento 1.7 prevedeva una prima parte attuativa di natura ordinamentale, che è stata attuata, con l’articolo 12 del decreto–legge n. 152 del 2021 e con il relativo decreto ministeriale attuativo (il n. 1320 del 17 dicembre 2021), entro il termine previsto (T4 2021, M4C1–2), e che ha condotto ad un incremento (di 700 euro) degli importi delle borse di studio e ad un ampliamento della platea dei possibili beneficiari, tramite un innalzamento della soglia massima ISEE (a 24.335,11 euro) e ISPE (a 52.902.43). Si segnala peraltro che gli importi e le soglie di accesso sono stati successivamente innalzati, in adeguamento all’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’ISTAT: dell’8,1 per cento, per l’anno accademico 2023/2024, dai decreti direttoriali n. 203 e 204 del 223 febbraio 2023, e del 5,4 per cento per l’anno accademico 2024/2025, dai decreti direttoriali n. 317 e 318 del 14 marzo 2024. Le tre successive tappe attuative dell’Investimento, come modificate in occasione della revisione del PNRR di fine 2023, prevedono l’assegnazione di borse di studio finanziate esclusivamente dai fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza ad almeno 55.000 studenti all’anno, per ciascuno degli anni accademici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. In relazione al primo obiettivo, relativo all’anno accademico 2022/2023 e fissato al 31 dicembre 2023 (M4C1–11), con il decreto direttoriale n. 1974 del 6 dicembre 2022 sono stati ripartiti tra le regioni, che sono gli organi competenti all’erogazione delle borse, i primi 250 milioni di euro. Le relazioni del Governo sull’attuazione del PNRR informano che alla data del 430 novembre 2023 risultavano attive 58.303 borse a carico del PNRR. In relazione all’obiettivo M4C1–15, scaduto il 31 dicembre 2024, una seconda tranche di 250 milioni di euro è stata ripartita tra le regioni con il decreto direttoriale n. 1960 del 27 novembre 2023, da utilizzare per l’anno accademico 2023/2024. Tali risorse sono state aumentate a 270 milioni tramite il decreto direttoriale n. 311 del 12 marzo 2024. Venendo al numero di borse effettivamente attivate, secondo quanto riportato dal Governo sulla piattaforma ReGiS in data 19 dicembre 2024, “i dati di monitoraggio acquisiti dai soggetti attuatori per l’anno 2023/2024 evidenziano che, a valle delle procedure di selezione dei bandi per il DSU regionali e dei successivi aggiornamenti in itinere per revoche, rinunce o scorrimenti, il numero di borse censite al 30/11/2024 sia pari a 271.229, così ripartite: • 61.213 a carico esclusivo del PNRR – di cui 60.429 valevoli ai fini del target in questione; • 210.016 a carico degli altri stanziamenti a disposizione delle regioni. Sono incluse in questa categoria anche 51 casi per i quali, in considerazione del totale assorbimento delle risorse PNRR assegnate dal MUR per l’annualità 2023/2024, il totale della borsa di studio è finanziata in quota parte tramite le risorse PNRR e in quota parte tramite altre fonti di finanziamento. In relazione al prossimo obiettivo da raggiungere (M4C1–15–bis), fissato al 31 dicembre 2025, il decreto direttoriale n. 1720 del 12 novembre 2024 ha ripartito tra le regioni tutte le restanti risorse stanziate dall’Investimento 1.7, pari a 288 milioni di euro, ai fini del loro utilizzo per l’anno accademico 2024/2025.
M4C2-I03.03.00 | M4C2-3 | Investimento 3.3 - Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | Obiettivo | Numero di borse di dottorato innovative assegnate | Parziale | I | S | MUR |  | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese | Ministry of Universityand Research | The measureshall be implement ed by the Ministry of University and Research in cooperatio n with the Ente Nazionale del Microcredi to. | Summary document duly justifying how the target(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) a list of Ph.D scholarships awarded and for each of them - a brief description, including duration and location; - a official references of the Ph.D scholarships awarded. | Award of at least 15 000 Ph.D scholarships.Critical requirements for the identification of innovative PhDs shall follow the past provisions included in the Ministerial Decree 1540 of 29/7/2016, with reference to the implementation of a tender for innovative PhDs with an industrial connotation. The requirements include:: a) cover disciplinary and thematic areas consistent with the needs, in terms of highly qualified figures, of the labour market of the Regions involved in the program; b) have a total duration of 3 years; c) provide for the implementation of the entire doctoral, training, research and evaluation course, at the administrative and operational headquarters of the beneficiary University, located in the target Regions of the program, without prejudice to the periods of study and research at the company and abroad, planned consistently with the training and research activities envisaged at the offices of the proposing subject; d) provide for periods of study and research in the company from a minimum of six (6) months to a maximum of eighteen (18) months;e) provide for periods of study and research abroad from a minimum of six (6) months to a maximum of eighteen (18) months; f) ensure that the doctoral student can make use of qualified and specific operational and scientific structures, in accordance with the law, for study and research activities, including (if relevant to the type of course) scientific laboratories, libraries, databases, etc. ; g) provide for the implementation of didactic activities for linguistic and IT improvement, for research management and knowledge of European and international research systems, for the enhancement of research results and intellectual property; h) provide for the involvement of companies in defining the training course also in the context of wider collaborations with the University; i) ensure compliance with horizontal principles (environmental sustainability; sustainable development; equal opportunities and non-discrimination; accessibility for disabled people). The selection procedure shall include eligibility criteria that ensure that theselected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | No |  | L’obiettivo M4C2–3 è l’unica scadenza prevista nell’ambito dell’investimento 3.3 della M4C2. Essa, come rimodulata a seguito della revisione del PNRR concordata con le istituzioni europee alla fine del 2023, prevede l’assegnazione di un totale di almeno 6.000 dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies. Il Governo, nelle relazioni trasmesse al Parlamento, segnala che: • con le risorse stanziate dal decreto ministeriale n. 352 del 9 aprile 2022, come successivamente integrato, sono state riconosciute 1.708 borse di dottorato, per l’anno accademico 2022–2023; • con le risorse stanziate dal decreto ministeriale n. 117 del 2 marzo 2023, come successivamente integrato, sono state riconosciute, anche in questo caso, 1.708 borse di dottorato, per l’anno accademico 2023–2024; • con le risorse stanziate dal decreto ministeriale n. 630 del 24 aprile 2024, come successivamente integrato, sono state riconosciute 2489 borse di dottorato, per l’anno accademico 2024–2025. Il Ministero ha quindi attivato un’ulteriore procedura a sportello per riallocare le risorse residue, con cui sono state concesse (tramite il decreto direttoriale n. 2050 del 2024) ulteriori 51 borse (22 borse per la ricerca applicata negli ambiti PNRR; 19 borse per la PA; borse per il patrimonio culturale). In riguardo al raggiungimento del traguardo M4C2–3, il Governo in data 19 dicembre 2024 afferma, sulla piattaforma ReGiS, che “il totale delle borse assegnate è pari a 5.956, di cui 5.780 computate al presente target. Il target è dunque pienamente raggiunto, essendo stato conseguito al 96,33%, dunque entro la soglia di tolleranza del 5% (principio de minimis) individuata dalla Commissione Europea attraverso la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 21 febbraio 2023, COM(2023) 99 final, Allegato I, paragrafo 2.” Si segnala che il descrittivo dell’investimento prevedeva anche il coinvolgimento delle impese nei dottorati innovativi finanziati. Sotto questo profilo si segnala che il decreto–legge n. 13 del 2023, all’art. 26, ai commi 1–4, ha introdotto un esonero contributivo a favore delle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo e che assumono a tempo indeterminato personale in possesso del titolo di dottore di ricerca (non necessariamente finanziato dal PNRR) ovvero che è, o è stato, titolare di contratti da ricercatore. In attuazione di tali disposizioni sono stati adottati il decreto ministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023 e il decreto direttoriale del 15 maggio 2024, n. 644.
M4C2-I03.02.00 | M4C2-21 bis | Investimento 5.4 - Finanziamento di start-up | Traguardo | Completamento del trasferimento dei fondi dal ministero a CDP Venture Capital SGR | Conseguito | I | P |  | Modifica mag-2024 | [5 empty] | No |  | Il traguardo M4C2–21–bis, scaduto il 31 dicembre 2024, è stato inserito in sede di revisione del PNRR (dicembre 2023), nella quale si è deciso di configurare il DTF come una facility ai sensi della normativa europea. Esso contempla l’avvenuto trasferimento di 400 milioni di euro a CDP Venture Capital, e specifica che il conseguimento soddisfacente dell’obiettivo implica anche una modifica dell’accordo attuativo e del regolamento del dispositivo. In ordine al raggiungimento di tale traguardo, si segnala che il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto, sia nella quinta relazione del Governo sull’attuazione del PNRR (del luglio 2024) che nella pagina del proprio sito dedicata all’investimento in parola, che l’accordo finanziario è stato modificato, sulla base delle modifiche apportate al PNRR, il 10 giugno 2024. A completamento dell’adeguamento del quadro normativo e procedurale disciplinante il Fondo, si segnala che, secondo quanto riportato, in data 20 dicembre 2024, dal Governo sulla piattaforma ReGiS, il MIMIT ha provveduto in data 20 novembre 2024 ad approvare le necessarie modifiche al Regolamento di Gestione del Fondo e rivedere le “Linee Guida di Rendicontazione e Controllo”, mentre in data 27 novembre 2024 si è perfezionata la sottoscrizione, tra CDP Venture Capital e il MIMIT, di un accordo modificativo della Side Letter inizialmente sottoscritta. Per quanto concerne il trasferimento delle risorse, premettendo che 150 milioni di euro erano già stati trasferiti in conformità con il precedente contesto normativo, il Governo informa, sempre sulla piattaforma ReGiS, che il trasferimento di ulteriori 250 milioni di euro è avvenuto nei termini previsti dal traguardo M4C2–21–bis.
M5C1-I02.01.00 | M5C1-15 bis | Investimento 4 - Servizio Civile Universale | Traguardo | Revisione delle attuali "Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale", adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 14 gennaio 2019, con l'obiettivo di potenziare il Servizio Civile Universale | Conseguito | I | S | [7 empty] | No |  | Il 24 maggio 2024 è stato adottato l’ordine di servizio di Costituzione del gruppo di lavoro per la revisione del DPCM 14 gennaio 2019 recante approvazione delle “Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale”. Il confronto tra l’Amministrazione e OCSE, responsabile del progetto TSI (Technical Support Instrument) “Unlocking Youth Employment Opportunities”, si è svolto lungo tutto il processo di redazione, condivisione e adozione del nuovo atto. La banca dati ReGiS riporta che la rendicontazione è stata correttamente completata. | Decreto del Capo dipartimento per le politiche giovanili n. 1641 del 2024
M5C3-I04.00.00 | M5C3-12 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali | Obiettivo | Inizio degli interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali | Conseguito | I | S | MIT | MIT in collaborazione con PCM-Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | SEZ Commissioners |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Certificate by an independent engineer confirming the start of the works; b) report by an in independent engineer endorsed by the responsible ministry justifying the percentage achieved. | Gli interventi previsti sono: - il collegamento di "ultimo miglio", volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree industriali e la rete ferroviaria TEN-T; - la digitalizzazione della logistica e lavori di efficientamento energetico e ambientale; - il potenziamento della resilienza e della sicurezza dell'infrastruttura connessa all'accesso ai porti. I lavori devono essere iniziati (comprovati dal certificato di inizio lavori) per almeno 22 interventi per collegamenti dell'ultimo miglio con porti o aree industriali delle ZES; per almeno 15 interventi di digitalizzazione della logistica, urbanizzazioni o lavori di efficientamento energetico nelle stesse aree; per quattro interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | No | Decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 | In base alla Banca dati ReGiS, alla luce dell’eliminazione dei progetti non più finanziabili all’ interno del PNRR poiché non più coerenti con le tempistiche, gli interventi finanziati, indentificati attraverso i relativi CLP, risultano pari a n. 54 suddivisi come segue: a. 26 interventi di c.d. “ultimo miglio”; b. 20 interventi attinenti alla digitalizzazione della logistica, urbanizzazione ed efficientamento energetico; c. 8 interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. Allo stato attuale risulta l’avvio di lavori per n.50 interventi, così suddivisi: a. 23 interventi di c.d. “ultimo miglio”; b. 19 interventi attinenti alla digitalizzazione della logistica, urbanizzazione ed efficientamento energetico; c. 8 interventi di rafforzamento della resilienza dei porti. | Decreto legislativo n. 222 del 13 dicembre 2023 | Decreto legislativo n. 20 del 5 febbraio 2024
M6C1-I01.02.00 | M6C1-7 | Investimento 1.2 - Casa come primo luogo di cura e telemedicina | Obiettivo | Centrali operative pienamente funzionanti (seconda parte) | Conseguito | I | P | Msal - Agenas |  | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina | Ministry of Health |  | Explanatory document duly justifying how the target was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) certificate of completion and entry into operation issued in accordance with the national legislation; b) report by an independent engineer endorsed by theimplementing Region or Autonomous Province, including justification that the technical specifications of the project(s) are aligned with the CID's description of the investment and target; ; | The crucial point of this intervention is the entry in operation of at least 600 Territorial Coordination Centres (“Centrali Operative Territoriali”) (1 for every 100 000 inhabitants) with the function of coordinating and linking the various territorial, social-health and hospital health services, as well as the emergency-urgency network, in order to ensure continuity, accessibility and integration of care. | No |  | Riguardo l’investimento in esame, in base alle “Linee guida per comprovare il raggiungimento delle Centrali operative territoriali pienamente funzionanti – obiettivo M6C1–7. Sub–investimento 1.2.2” emanate dal Ministero della salute nel gennaio 2024, ai soggetti attuatori sono state fornite indicazioni riguardanti i documenti per comprovare il raggiungimento dell’obiettivo. All’esito del monitoraggio concluso nel settembre 2024, il Ministero della salute ha reso noto che è stato rilevato l’avvenuto collaudo per la totalità target previsto, come confermato dalla banca dati ReGiS. Rispetto al conseguimento nei tempi dell’obiettivo, il Ministero ha escluso la sussistenza di criticità particolari, presentando l’intervento un grado di complessità basso, come emerge dalla Relazione semestrale della Corte dei conti (I e II semestre 2024).
M7C1-R01.01.00 | M7-1 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili | Traguardo | Individuazione di "zone di accelerazione per le energie rinnovabili" | Conseguito | R | S | [7 empty] | No | Decreto legislativo n. 190/2024 | In data 12 dicembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. n. 190/2024, il quale disciplina i regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Più specificamente, l’articolo 12 del decreto legislativo reca disposizioni in materia di zone di accelerazione e disciplina dei relativi regimi amministrativi.
M7C1-R02.01.00 | M7-4 | Riforma 2 - Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente | Traguardo | Adozione di una relazione del governo basata sui risultati della consultazione tra il governo e i portatori di interessi per definire la tabella di marcia per ridurre le sovvenzioni dannose per l'ambiente entro il 2030. | Conseguito | R | S | [7 empty] | No |  | La milestone M7–4 pertinente alla riforma M7C1R2.1 (Riduzione delle sovvenzioni dannose per l’ambiente) riguarda l’adozione di una relazione del Governo basata sui risultati della consultazione tra il Governo e i portatori di interessi per definire la tabella di marcia per ridurre le sovvenzioni dannose per l’ambiente, di cui al “Catalogo 2022 dei sussidi ambientalmente dannosi”, entro il 2030. Secondo il sistema ReGiS, nel mese di dicembre 2024, il MASE ha adottato una relazione sulla riforma dei SAD che si basa sulla precedente consultazione pubblica svolta a marzo 2024, con la collaborazione del GSE, nel quadro della consultazione pubblica sulla bozza della versione 2024 del PNIEC. La legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha previsto misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi (articolo 1, commi 48–49). | Relazione 2024
M7C1-R04.01.00 | M7-8 | Riforma 4 - Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili | Traguardo | Entrata in vigore degli atti di diritto derivato | In ritardo | R | S | [7 empty] | No |  | Il rischio finanziario associato ai contratti di compravendita di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (PPA) è stato finalizzato e si sostanzia nel decreto ministeriale di attuazione dei commi 2 e 2-bis dell’art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021. Il decreto anzitutto fornisce indirizzi al GME per lo sviluppo della piattaforma di mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili e definisce i criteri e le condizioni in base ai quali il GSE assume il ruolo di garante di ultima istanza dei PPA negoziati sul predetto mercato organizzato (art. 1). Tali condizioni, disciplinate dall’art. 3, rappresentano un sistema di misure volte a minimizzare il rischio che la quantità di energia elettrica prodotta dagli impianti FER sia diversa da quella sottostante il contratto negoziato (comma 2), il rischio di strategie speculative (comma 3), e il rischio di inadempimento delle controparti del PPA (comma 4). L’intervento del GSE in qualità di garante di ultima istanza è disciplinato nel successivo art. 4. L’art. 5, invece, prevede i requisiti che i PPA devono possedere al fine di poter essere negoziati sul mercato organizzato per la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili (MPPA). L’art. 6 disciplina le verifiche di corrispondenza tra la quantità di energia immessa in rete dal venditore in virtù dei PPA negoziati sul MPPA e quella effettivamente prodotta da fonti rinnovabili, che devono essere effettuate dal GSE. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale, esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del MASE. Si prevede che il decreto ministeriale sarà firmato dal Ministro e pubblicato sul sito del MASE entro i termini di rendicontazione (a valle dell’entrata in vigore del decreto-legge che introduce il nuovo comma 2-bis dell’art. 28 del D.Lgs. n. 199/2021; a questo proposito, v. il report della milestone M7-7). Pertanto, si prevede che l’entrata in vigore dell’atto di diritto derivato che mitiga il rischio finanziario associato ai PPA avvenga entro il 31 dicembre 2024, in linea con la milestone M7-8. Il decreto interministeriale previsto dall’articolo 8 del D.L. n. 208/2024 non risulta essere stato ancora adottato.
M7C1-I05.01.00 | M7-16 | Investimento 5 - SA.CO.I.3 | Traguardo | Aggiudicazione dei contratti | Conseguito | I | S | [7 empty] | No |  | La quinta relazione del Governo sullo stato di attuazione del PNRR afferma che la Milestone M7–16 è stata conseguita. Il contratto per i lavori delle due stazioni elettriche (Suvereto e Codrongianus) per il SA.CO.I. 3 è stato sottoscritto da Terna con il fornitore in data 7 maggio 2024. Secondo il sistema ReGiS, tutti i contratti finalizzati alla realizzazione delle stazioni di Codrongianos e di Suvereto sono già stati aggiudicati e sottoscritti. In particolare: • con riferimento alla procedura di gara relativa alla realizzazione delle stazioni di conversione di Codrongianos e di Suvereto, l’aggiudicazione è stata notificata a mezzo PEC in data 2 febbraio 2024 e il relativo contratto è stato sottoscritto in data 7 maggio 2024; • con riferimento alla procedura di gara relativa all’esecuzione della prima parte delle opere civili propedeutiche alla realizzazione della stazione di conversione di Suvereto, l’aggiudicazione è stata notificata tramite il portale acquisti di Terna in data 10 marzo 2023 e il relativo contratto è stato sottoscritto in data 17 marzo 2023; • con riferimento alla procedura di gara relativa all’esecuzione della restante parte delle opere civili propedeutiche alla realizzazione della stazione di conversione di Suvereto, l’aggiudicazione è stata notificata tramite il portale acquisti di Terna in data 7 luglio 2023 e il relativo contratto è stato sottoscritto in data 19 luglio 2023. Con riferimento al citato contratto per la realizzazione delle stazioni di conversione di Codrongianos e di Suvereto del 7 maggio 2024, si precisa che esso prevede la costruzione degli “shell” (“external infrastructure” ) delle due stazioni da ultimare entro il 31 agosto 2026, in linea con il target finale M7–17.
M7C1-I16.01.00 | M7-43 | Investimento 16 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | Traguardo | Accordo attuativo | Conseguito | I | P | [7 empty] | No |  | Con D.M. 13 novembre 2024 sono stati definiti i requisiti, le modalità di accesso e i criteri per la fruizione delle agevolazioni e le attività di monitoraggio e controllo per supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica. Il 3 dicembre 2024 è stato sottoscritto l’accordo attuativo tra MIMIT e Invitalia. In data 5 dicembre 2024 è stata sottoscritta la convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra MIMIT e Invitalia in ordine alla gestione e attuazione della misura “Incentivi per il sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI – FER”. Con decreto direttoriale del 6 dicembre 2024 la citata convenzione è stata approvata. | Accordo attuativo tra MIMIT e Invitalia
M7C1-I16.01.00 | M7-44 | Investimento 16 - Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | Traguardo | Il ministero delle Imprese e del Made in Italy completa il trasferimento dei fondi a Invitalia | In ritardo | I | P | [7 empty] | No |  | L’articolo 1, comma 2, del decreto direttoriale del 6 dicembre 2024 dispone il trasferimento delle risorse destinate all’attuazione dell’intervento, pari a 320 milioni di euro, ad Invitalia. Secondo il sistema ReGiS, il trasferimento delle risorse, che avverrà nella fase di assessment, sarà erogato in una o più soluzioni da parte del MIMIT verso il soggetto attuatore Invitalia così come concordato in sede di negoziazione preliminare sulla rendicontazione della settima rata di pagamento tra lo Stato italiano e la Commissione Europea.
Monitoraggio
M5C2-I03.01.00 | M5C2-22 | Interim Step - Mid-term monitoring target | Monitoring | Monitoring the implementation target of projects related urban regeneration focusing on sport facilities to promote social inclusion and integration especially in the most deprived areas of Italy |  | I | P | PCM_Spo |  | Sport e inclusione sociale
M1C1-R01.04.00 | M1C1-36 | Ex-post monitoring: Continues monitoring of the impact of the criminal justice reform on corruption cases | Monitoring | End-year annual reporting of the impact of the criminal justice reform on corruption cases using statistics of the Ministry of Justice statistical office, including in particular the number of cases dismissed due to the non- prosecution rule and extended by judges |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-45 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2023 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.05.00 | M1C1-46 | Interim step: Continuous monitoring of the disposition time. | Monitoring | End-year monitoring of the disposition time in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-47 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2021 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-R01.04.00 | M1C1-48 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2020 using the statistics of the Ministry of Justice statistical office |  | R | S
M1C1-I03.02.00 | M1C1-49 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the backlog in 2023 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali
M1C1-I03.02.00 | M1C1-50 | Interim step: Continuous monitoring of the backlog. | Monitoring | End-year monitoring of the dbacklog in 2023 using the statistics of the Italian Council of State |  | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa
M1C1-R01.09.00 | M1C1-59 | Interim step: Continuous monitoring of KPIs. | Monitoring | Semi annual report on KPIs |  | R | S
M1C1-R01.09.00 | M1C1-62 | Interim step: Continuous monitoring of the absorption rate | Monitoring | end-year monitoring of the absorption in 2023 compared to the 2019 baseline. |  | R | S
M1C1-R01.12.00 | M1C1-116 | Interim step: Reduction in the “Propensity to evade” in all taxes excluding property taxes (Imposta Municipale Unica) and excises in 2022 compared to 2019. The reference estimate for 2019 will be included in the updated government report on the shadow economy to be published in November 2021 according to the provisions of art. 2 of the legislative decree n. 160/2015. | Monitoring |  |  | R | S
M1C2-I01.01.00 | M1C2-1 | Activities of the Scientific Committee | Monitoring | Report on the activities of the Scientific Committee and the utilisation of its assessments |  | I | S | MISE |  | Transizione 4.0
M1C2-I01.03.00 | M1C2-17 | Interim step: Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project. | Monitoring | Progress report presenting a state of play in the implementation of the project |  | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G
M1C2-I01.04.00 | M1C2-23 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring |  |  | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-I01.04.00 | M1C2-24 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring |  |  | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-I01.04.00 | M1C2-25 | Interim step: progress report presenting a state of play in the implementation of the projects | Monitoring |  |  | I | P | MITD | Modificato il 26/8 già DIPE in collaborazione con Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M2C1-I01.02.00 | M2C1-17 | Interim steps: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | MITE |  | Progetti “faro” di economia circolare
M2C3-I02.01.00 | M2C3-3 | Submission of a progress report presenting a state of play in the implementation of the project | Monitoring |  |  | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
M4C2-I01.01.00 | M4C2-6 | Interim step: Submission to the European Commission of the tender’s specification that will be included in the award contracts to discuss/verify alignment with the provisions of the milestone and the CiD | Monitoring | Submission to the European Commission of the tender's specifications |  | I | P | MUR |  | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN)
M5C1-R01.01.00 | M5C1-3 | Interim Step - Monitoring GOL uptake | Monitoring | Monitoring GOL uptake |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-R01.01.00 | M5C1-4 | Interim Step - Monitoring vocational training uptake | Monitoring | Monitoring vocational training uptake |  | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL
M5C1-R02.00.00 | M5C1-11 | Interim Step - Monitoring of the reduction of undeclared work in targeted sectors | Monitoring | Interim Step - Monitoring of the reduction of undeclared work in targeted sectors |  | R | S
M5C1-I01.04.00 | M5C1-15 | Interim Step - Monitoring of the participation in the dual system and the obtainment of relevant certification | Monitoring | Monitoring of the participation in the dual system and the obtainment of relevant certification |  | I | S | MLPS |  | Sistema duale
M5C1-I01.02.00 | M5C1-19 | Interim Step - Monitoring enterprises access to financial support through the Fund | Monitoring |  |  | I | P | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies
M6C1-I01.01.00 | M6C1-3 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Case della comunità e presa in carico della persona
M6C1-I01.02.00 | M6C1-6 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Casa come primo luogo di cura, assistenza domiciliare e telemedicina
M6C1-I01.03.00 | M6C1-11 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | Msal | Ministero della Salute tramite l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
M6C2-I01.02.01 | M6C2-10 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | Msal |  | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M6C2-I01.01.00 | M6C2-9 | Interim step: Progress report on the state of play of implementation of the measure | Monitoring |  |  | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali
Fondo complementare | [16 empty] | Report n. 13 e 14 della RGS (non ancora presenti)
M1C3-I01.04.00 |  | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali |  | Avvio lavori per tutti gli interventi. |  | I |  | MIC
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Consegna restante 50% carri dal costruttore al beneficiario |  | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 100 a 120) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Aggiudicazione del contratto di interventi strutturali (ponti e viadotti) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Avvio del 80% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3C2-I03.02.00 |  | Aumento selettivo della capacità portuale |  | Avvio del 100% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Aumento selettivo della capacità portuale
M3C2-I03.03.00 |  | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale |  | Avvio del 100% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Ultimo/Penultimo miglio ferroviario stradale
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema |  | I |  | MIT |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | Avvio dei lavori per il 50% degli interventi previsti; |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | Avvio dei lavori per il 75% degli interventi previsti |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Aggiudicazione per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C1-I01.04.02 |  | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |  | Avvio interventi con prima quota finanziamenti per i soggetti attuatori pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M1C2-I01.01.06 |  | Transizione 4.0 |  | Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2022 ed invio al MISE |  | I |  | MIMIT |  | Transizione 4.0
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Consegna 50% locomotori dal costruttore al beneficiario |  | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.91.02 |  | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru) |  | Consegna ulteriore 40% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario |  | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 120 a 140) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Avvio dei lavori di interventi strutturali (ponti e viadotti) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.02 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) |  | Avvio della piattaforma tecnologica integrata messa a disposizione degli operatori e progressiva implementazione dinamica della stessa, sulla base dei dati raccolti e delle evidenziate priorità di intervento |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
M3C2-I03.01.00 |  | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici |  | Avvio del 100% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3C2-I03.05.00 |  | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) |  | Avvio del 100% dei lavori |  | I |  | MIT |  | Elettrificazione delle banchine (Cold Ironing)
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | 25% stipula contratto d’appalto (da 75 a 100) |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | 25% stipula contratto d’appalto |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Avvio interventi per 10% (da 10 a 20) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% (da 25 a 50) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C1-I01.04.03 |  | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima |  | Provvedimento adozione Piano di formazione - progettazione corsi di formazione FAD |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Conclusione lavori di realizzazione della prima unità veloce |  | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M3C1-I01.91.01.01 |  | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento |  | Consegna restante 50% locomotori dal costruttore al beneficiario |  | I |  | MIT |  | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 20 ponti e viadotti monitorati (da 140 a 160) |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  | Avvio dei lavori pari al 100% degli interventi previsti |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C2-I01.04.02 |  | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC) |  | Avvio dei lavori pari al 100% degli interventi previsti |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M6C2-I04.00.00 |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  | Predisposizione del secondo bando (in tre finestre) e relativa pubblicazione; Apertura della prima finestra del secondo bando. |  | I |  | MUR |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1C1-I01.04.09 |  | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale |  | Collaudo interventi di realizzazione dei 250 spazi per il coworking e le attività educative Realizzazione di interventi su almeno 2.800 UP |  | I |  | MISE
M2C2-I04.04.04 |  | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus |  | 50% di autobus acquistati |  | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2C2-I04.04.05.1 |  | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito |  | Retrofit navi: consegna unità |  | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Conclusione lavori di realizzazione della seconda unità veloce |  | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2C2-I04.04.05.2 |  | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio |  | I |  | MIT |  | Rinnovo flotte - Navi sostenibili
M2C3-I01.03.00 |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica |  | Realizzazione del 50% dei lavori |  | I |  | MIT e PCM |  | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | 10 ponti e viadotti monitorati - Completamento intervento di monitoraggio 170 opere |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.01 |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) |  | Attivazione dispositivi Smart road sulle prime tratte |  | I |  | MIT |  | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M4C2-I01.06.00 |  | Accordi per l'Innovazione |  | Erogazione di almeno il 35 % delle risorse complessive stanziate. |  | I |  | MISE |  | Accordi per l'innovazione
M5C2-I01.04.01 |  | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori |  |  |  | I |  | MGIU |  | Costruzione e miglioramento dei padiglioni e degli spazi dei penitenziari per adulti e minori
M5C3-I06.01.00 |  | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi |  | Ulteriore 50% dei SAL |  | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M5C3-I06.02.00 |  | Rilancio economico e sociale |  | relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziative individuati |  | I |  | Comm_sisma |  | Interventi per le aree del terremoto 2009 e 2016
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Pubblicazione bando per 5% (da 20 a 25) del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 50% (da 50 a 100) del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali. |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C1-I01.04.01 |  | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | Stato avanzamento lavori (impegno risorse/acquisto da parte dei soggetti delle risorse strumentali) - rinnovamento 50% strutture nazionali e 20% strutture regionali (SNPS-SNPA). |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C1-I01.04.02 |  | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |  | Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni/accordi), rendicontazione e verifica dello stato di avanzamento e seconda quota dei finanziamenti pari al 25% dei fondi totali disponibili per l’intero programma. |  | I |  | MSAL |  | Salute, ambiente e clima
M6C2-I03.00.00 |  | Ecosistema innovativo della salute |  | monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 3° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 15% dei fondi totali disponibili per l’intero programma salvo residui anni precedenti |  | I |  | MSAL |  | Ecosistema innovativo della salute
M6C2-I04.00.00 |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale |  | Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del secondo bando. |  | I |  | MUR |  | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ​​ambito sanitario e assistenziale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Relazione conclusiva del progetto per il potenziamento della PDND sia per le imprese che per gli enti fruitori |  | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 |  | Digitalizzazione della PA |  | Relazione conclusiva del progetto per la dematerializzazione Tessera Sanitaria TS/TEAM |  | I |  | PCM_Inn |  | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.08 |  | Servizi digitali e competenze digitali |  | Secondo obiettivo quantitativo fissato con delibera del CSI raggiunto |  | I |  | PCM_Inn
M1C2-I01.01.06 |  | Transizione 4.0 |  | Rapporto intermedio del comitato di valutazione |  | I |  | MIMIT |  | Transizione 4.0
M5C2-I02.02.91 |  | Piani urbani integrati |  | 30% di risorse assegnate rispetto al totale delle risorse assegnate (2.703.790.000 €) |  | I |  | MINT |  | Piani urbani integrati

## Risorse_Sud
Identificativo | Missione | Componente | Pnrr/Comp | Misura | Risorse | Risorse con destinazione territoriale | di cui Mezzogiorno | % Mezzogiorno | Ministero
M1C1-I01.01.00 | M1 | M1C1 | P | 1.1: Infrastrutture digitali | 900 | - | - | - | PCM_Inn
M1C1-I01.02.00 | M1 | M1C1 | P | 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | 1000 | 987 | 336 | 34 | PCM_Inn
M1C1-I01.03.00 | M1 | M1C1 | P | 1.3: Dati e interoperabilità | 646 | 572 | 193 | 33.7 | PCM_Inn
M1C1-I01.04.00 | M1 | M1C1 | P | 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale | 2013 | 1670 | 614 | 36.8 | PCM_Inn
M1C1-I01.04.07 | M1 | M1C1 | C | 1.4: Servizi digitali e cittadinanza digitale | 350 | - | - | - | PCM_Inn
M1C1-I01.04.08 | M1 | M1C1 | C | 1.7: Competenze digitali di base | 250 | 250 | 100 | 40 | PCM_Inn
M1C1-I01.04.09 | M1 | M1C1 | C | 1.7: Competenze digitali di base | 800 | - | - | - | Mise
M1C1-I01.05.00 | M1 | M1C1 | P | 1.5: Cybersecurity | 623 | - | - | - | PCM_Inn
M1C1-I01.06.00 | M1 | M1C1 | P | 1.6: Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | 611 | - | - | - | PCM_Inn
M1C1-I01.07.00 | M1 | M1C1 | P | 1.7: Competenze digitali di base | 195 | 187 | 76 | 40.5 | PCM_Inn
M1C1-R01.02.00 | M1 | M1C1 | P | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali | 155 | 140 | 48 | 34 | PCM_Inn
M1C1-I02.01.00 | M1 | M1C1 | P | 2.1: Portale unico del reclutamento | 21 | - | - | - | PCM_PA
M1C1-R02.03.01 | M1 | M1C1 | P | 2.3: Competenze e carriere | 24 | - | - | - | PCM_PA
M1C1-I02.02.00 | M1 | M1C1 | P | 2.2: Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | 734 | 337 | 135 | 40 | PCM_PA
M1C1-I02.03.00 | M1 | M1C1 | P | 2.3: Competenze: Competenze e capacità amministrativa | 490 | 351 | 140 | 40 | PCM_PA
M1C1-I03.01.00 | M1 | M1C1 | P | 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | 2268 | 2268 | 994 | 43.8 | MGiu
M1C1-I03.02.00 | M1 | M1C1 | P | 3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | 42 | 42 | 17 | 40 | MGiu
M1C2-I01.01.00 | M1 | M1C2 | P | 1: Transizione 4.0 | 13381 | 13381 | 2601 | 19.4 | Mise
M1C2-I01.01.06 | M1 | M1C2 | C | 1: Transizione 4.0 | 5080 | 5080 | 1092 | 21.5 | Mise
M1C2-I01.02.00 | M1 | M1C2 | P | 2. Innovazione e tecnologia della Microelettronica | 340 | 340 | 340 | 100 | Mef
M1C2-I01.03.00 | M1 | M1C2 | P | 3. Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G) | 6707 | 6406 | 3319 | 51.8 | PCM_Inn
M1C2-I01.04.00 | M1 | M1C2 | P | 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale | 1487 | - | - | - | PCM_Inn
M1C2-I01.04.05 | M1 | M1C2 | C | 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale | 800 | - | - | - | PCM_Inn
M1C2-I01.05.01 | M1 | M1C2 | P | 5.1 Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | 1200 | 1200 | 480 | 40 | Mae
M1C2-I01.05.02 | M1 | M1C2 | P | 5: Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | 750 | 750 | 300 | 40 | Mise
M1C2-I01.06.00 | M1 | M1C2 | P | 6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale | 30 | 26 | 10 | 40 | Mise
M1C3-I01.01.00 | M1 | M1C3 | P | 1.1: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | 500 | 245 | 98 | 40 | Mic
M1C3-I01.02.00 | M1 | M1C3 | P | 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | 300 | 300 | 150 | 50 | Mic
M1C3-I01.03.00 | M1 | M1C3 | P | 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | 300 | 300 | 130 | 43.3 | Mic
M1C3-I01.04.00 | M1 | M1C3 | C | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | 1455 | 1455 | 555 | 38.1 | Mic
M1C3-I02.01.00 | M1 | M1C3 | P | 2.1: Attrattività dei borghi | 1020 | 1000 | 400 | 40 | Mic
M1C3-I02.02.00 | M1 | M1C3 | P | 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | 600 | 590 | 236 | 40 | Mic
M1C3-I02.03.00 | M1 | M1C3 | P | 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | 300 | 297 | 127 | 42.7 | Mic
M1C3-I02.04.00 | M1 | M1C3 | P | 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | 800 | 800 | 320 | 40 | Mic
M1C3-I03.02.00 | M1 | M1C3 | P | 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | 300 | 268 | - | - | Mic
M1C3-I03.03.00 | M1 | M1C3 | P | 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | 155 | 155 | 62 | 40 | Mic
M1C3-I04.01.00 | M1 | M1C3 | P | 4.1 Hub del Turismo Digitale | 114 | - | - | - | Mtur
M1C3-I04.02.00 | M1 | M1C3 | P | 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | 1786 | 1786 | 654 | 36.6 | Mtur
M1C3-I04.03.00 | M1 | M1C3 | P | 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | 500 | 500 | - | - | Mtur
M2C1-I01.01.00 | M2 | M2C1 | P | 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 1500 | 1500 | 600 | 40 | Mite
M2C1-I01.02.00 | M2 | M2C1 | P | 1.2 Progetti “faro” di economia circolare | 600 | 600 | 240 | 40 | Mite
M2C1-I02.01.01 | M2 | M2C1 | P | 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 800 | 800 | 320 | 40 | Mipaaf
M2C1-I02.01.02 | M2 | M2C1 | C | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 1203 | 1203 | 481 | 40 | Mipaaf
M2C1-I02.02.00 | M2 | M2C1 | P | 2.2 Parco Agrisolare | 1500 | 1500 | 600 | 40 | Mipaaf
M2C1-I02.03.00 | M2 | M2C1 | P | 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare | 500 | 500 | 200 | 40 | Mipaaf
M2C1-I03.01.00 | M2 | M2C1 | P | 3.1 Isole verdi | 200 | 200 | 160 | 80 | Mite
M2C1-I03.02.00 | M2 | M2C1 | P | 3.2 Green communities | 135 | 135 | 54 | 40 | PCM_Reg
M2C1-I03.03.00 | M2 | M2C1 | P | 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | 30 | - | - | - | Mite
M2C2-I01.01.00 | M2 | M2C2 | P | 1.1 Sviluppo agro-voltaico | 1099 | 1099 | 440 | 40 | Mite
M2C2-I01.02.00 | M2 | M2C2 | P | 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo | 2200 | 2200 | 880 | 40 | Mite
M2C2-I01.03.00 | M2 | M2C2 | P | 1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off-shore) | 675 | 675 | - | - | Mite
M2C2-I01.04.00 | M2 | M2C2 | P | 1.4 Sviluppo bio-metano | 1923 | 1923 | 357 | 18.6 | Mite
M2C2-I02.01.00 | M2 | M2C2 | P | 2.1 Rafforzamento smart grid | 3610 | 3610 | 1625 | 45 | Mite
M2C2-I02.02.00 | M2 | M2C2 | P | 2.2 Interventi su resilienza climatica reti | 500 | 500 | 200 | 40 | Mite
M2C2-I03.01.00 | M2 | M2C2 | P | 3.1 Produzione in aree industriali dismesse | 500 | 500 | 250 | 50 | Mite
M2C2-I03.02.00 | M2 | M2C2 | P | 3.2 Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | 2000 | 2000 | 1600 | 80 | Mite
M2C2-I03.03.00 | M2 | M2C2 | P | 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | 230 | 230 | 92 | 40 | Mims
M2C2-I03.04.00 | M2 | M2C2 | P | 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | 300 | 300 | 120 | 40 | Mims
M2C2-I03.05.00 | M2 | M2C2 | P | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | 160 | 160 | 19 | 11.8 | Mite
M2C2-I04.01.00 | M2 | M2C2 | P | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica | 600 | 600 | 275 | 45.8 | Mims
M2C2-I04.02.00 | M2 | M2C2 | P | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | 3600 | 3600 | 1708 | 47.4 | Mims
M2C2-I04.03.00 | M2 | M2C2 | P | 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica | 741 | 741 | 296 | 40 | Mite
M2C2-I04.04.00 | M2 | M2C2 | P | 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi | 3215 | 3215 | 1134 | 35.3 | Mims
M2C2-I04.04.03 | M2 | M2C2 | P | 4.4: Rinnovo flotte bus e treni verdi | 424 | 424 | 170 | 40 | Mint
M2C2-I04.04.04 | M2 | M2C2 | C | 4.4: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus | 600 | 291.43 | 162.86 | 55.9 | Mims
M2C2-I04.04.05 | M2 | M2C2 | C | 4.4: Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi | 800 | 388.57 | 217.14 | 55.9 | Mims
M2C2-I05.01.00 | M2 | M2C2 | P | 5.1: Rinnovabili e batterie | 1000 | 1000 | 400 | 40 | Mise
M2C2-I05.02.00 | M2 | M2C2 | P | 5.2 Idrogeno | 450 | 450 | 180 | 40 | Mite
M2C2-I05.03.00 | M2 | M2C2 | P | 5.3: Bus elettrici (filiera industriale) | 300 | 300 | 120 | 40 | Mims
M2C2-I05.04.00 | M2 | M2C2 | P | 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | 250 | 250 | 100 | 40 | Mise
M2C3-I01.01.00 | M2 | M2C3 | P | 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | 800 | 800 | 320 | 40 | MI
M2C3-I01.02.00 | M2 | M2C3 | P | 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari | 412 | 412 | 93 | 22.5 | MGiu
M2C3-I01.03.00 | M2 | M2C3 | C | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica | 2000 | 2000 | 871 | 43.6 | Mims
M2C3-I02.01.00 | M2 | M2C3 | P | 2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | 13950 | 13950 | 4464 | 32 | Mite
M2C3-I02.02.00 | M2 | M2C3 | C | 2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | 4564 | 4564 | 1460 | 32 | Mite
M2C3-I03.01.00 | M2 | M2C3 | P | 3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento | 200 | 200 | 10 | 5 | Mite
M2C4-I01.01.00 | M2 | M2C4 | P | 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | 500 | - | - | - | Mite
M2C4-I02.01.01 | M2 | M2C4 | P | 2.1 Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 1287 | 1287 | 695 | 54 | Mite
M2C4-I02.01.02 | M2 | M2C4 | P | 2.1. Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 1200 | 1200 | 446 | 37.2 | PCM_Dpc
M2C4-I02.02.00 | M2 | M2C4 | P | 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni | 6000 | 6000 | 2615 | 43.6 | Mint
M2C4-I03.01.00 | M2 | M2C4 | P | 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | 330 | 330 | 150 | 45.5 | Mite
M2C4-I03.02.00 | M2 | M2C4 | P | 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali | 100 | 100 | 69 | 68.5 | Mite
M2C4-I03.03.00 | M2 | M2C4 | P | 3.3 Rinaturazione dell’area del Po | 357 | 357 | - | - | Mite
M2C4-I03.04.00 | M2 | M2C4 | P | 3.4 Bonifica dei siti orfani | 500 | 500 | 250 | 50 | Mite
M2C4-I03.05.00 | M2 | M2C4 | P | 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | 400 | 260 | 104 | 40 | Mite
M2C4-I04.01.00 | M2 | M2C4 | P | 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 2000 | 2000 | 1007 | 50.4 | Mims
M2C4-I04.02.00 | M2 | M2C4 | P | 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 900 | 900 | 360 | 40 | Mims
M2C4-I04.03.00 | M2 | M2C4 | P | 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche | 880 | 880 | 352 | 40 | Mipaaf
M2C4-I04.04.00 | M2 | M2C4 | P | 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione | 600 | 600 | 240 | 40 | Mite
M3C1-I01.01.00 | M3 | M3C1 | P | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud | 4640 | 4640 | 4640 | 100 | Mims
M3C1-I01.02.00 | M3 | M3C1 | P | 1.2: Linee ad alta velocità nel Nord che collegano | 8570 | 8570 | - | - | Mims
M3C1-I01.03.00 | M3 | M3C1 | P | 1.3: Connessioni diagonali | 1580 | 1580 | 1070 | 67.7 | Mims
M3C1-I01.04.00 | M3 | M3C1 | P | 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | 2970 | 2970 | 1336 | 45 | Mims
M3C1-I01.05.00 | M3 | M3C1 | P | 1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 2970 | 2970 | 1187 | 40 | Mims
M3C1-I01.06.01 | M3 | M3C1 | P | 1.6 Potenziamento delle linee regionali | 936 | 936 | 591 | 63.1 | Mims
M3C1-I01.06.02 | M3 | M3C1 | C | 1.6 Potenziamento delle linee regionali | 1550 | 1550 | 1258 | 81.2 | Mims
M3C1-I01.07.00 | M3 | M3C1 | P | 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | 2400 | 2400 | 2115 | 88.1 | Mims
M3C1-I01.08.00 | M3 | M3C1 | P | 1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | 700 | 700 | 700 | 100 | Mims
M3C1-I01.09.00 | M3 | M3C1 | C | Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci | 200 | 30 | 12 | 40 | Mims
M3C1-I01.10.01 | M3 | M3C1 | C | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 1000 | 1000 | 1000 | 100 | Mims
M3C1-I01.10.02 | M3 | M3C1 | C | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS) | 450 | 450 | 180 | 40 | Mims
M3C2-I01.01.00 | M3 | M3C2 | P | 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | 270 | 270 | - | - | Mite
M3C2-I02.01.00 | M3 | M3C2 | P | 2.1 Digitalizzazione della catena logistica | 250 | 250 | 100 | 40 | Mims
M3C2-I02.02.00 | M3 | M3C2 | P | 2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali | 110 | - | - | - | Mims
M3C2-I03.00.00 | M3 | M3C2 | C | 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | 2860 | 2860 | 1223 | 42.8 | Mims
M4C1-I01.01.00 | M4 | M4C1 | P | 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 4600 | 4600 | 2304 | 50.1 | MI
M4C1-I01.02.00 | M4 | M4C1 | P | 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense | 960 | 960 | 547 | 57 | MI
M4C1-I01.03.00 | M4 | M4C1 | P | 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | 300 | 300 | 163 | 54.3 | MI
M4C1-I01.04.00 | M4 | M4C1 | P | 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | 1500 | 1500 | 645 | 43 | MI
M4C1-I01.05.00 | M4 | M4C1 | P | 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | 1500 | 1500 | 540 | 36 | MI
M4C1-I01.06.00 | M4 | M4C1 | P | 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università | 250 | 250 | 100 | 40 | MUR
M4C1-I01.07.00 | M4 | M4C1 | P | 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università | 500 | 500 | 200 | 40 | MUR
M4C1-I02.01.00 | M4 | M4C1 | P | 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 800 | 800 | 335 | 41.9 | MI
M4C1-I03.01.00 | M4 | M4C1 | P | 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi | 1100 | 1100 | 440 | 40 | MI
M4C1-I03.02.00 | M4 | M4C1 | P | 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | 2100 | 2100 | 869 | 41.4 | MI
M4C1-I03.03.00 | M4 | M4C1 | P | 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 3900 | 3900 | 1608 | 41.2 | MI
M4C1-I03.04.00 | M4 | M4C1 | P | 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate | 500 | 500 | 200 | 40 | MUR
M4C1-I04.01.00 | M4 | M4C1 | P | 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | 432 | 432 | 173 | 40 | MUR
M4C1-R01.07.00 | M4 | M4C1 | P | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti (RIFORMA) | 960 | 960 | 384 | 40 | MUR
M4C1-R02.01.00 | M4 | M4C1 | P | 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | 34 | - | - | - | MI
M4C2-I01.01.00 | M4 | M4C2 | P | 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) | 1800 | 1800 | 674 | 37.5 | MUR
M4C2-I01.02.00 | M4 | M4C2 | P | 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | 600 | 600 | 240 | 40 | MUR
M4C2-I01.03.00 | M4 | M4C2 | P | 1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca | 1610 | 1610 | 644 | 40 | MUR
M4C2-I01.04.00 | M4 | M4C2 | P | 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | 1600 | 1600 | 640 | 40 | MUR
M4C2-I01.05.00 | M4 | M4C2 | P | 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" | 1300 | 1300 | 520 | 40 | MUR
M4C2-I01.06.00 | M4 | M4C2 | C | Accordi per l'Innovazione | 1000 | 1000 | 400 | 40 | Mise
M4C2-I02.01.00 | M4 | M4C2 | P | 2.1 IPCEI | 1500 | 1500 | 600 | 40 | Mise
M4C2-I02.02.00 | M4 | M4C2 | P | 2.2 Partenariati - Horizon Europe | 200 | 200 | 80 | 40 | Mise
M4C2-I02.03.00 | M4 | M4C2 | P | 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | 350 | 350 | 140 | 40 | Mise
M4C2-I03.01.00 | M4 | M4C2 | P | 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | 1580 | 1580 | 632 | 40 | MUR
M4C2-I03.02.00 | M4 | M4C2 | P | 3.2 Finanziamento di start-up | 300 | 300 | 120 | 40 | Mise
M4C2-I03.03.00 | M4 | M4C2 | P | 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese | 600 | 600 | 240 | 40 | MUR
M5C1-R01.01.00 | M5 | M5C1 | P | 1.1 (Riforma) Politiche attive del lavoro e formazione | 4400 | 4400 | 1799 | 40.9 | Mlps
M5C1-I01.01.00 | M5 | M5C1 | P | 1.1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego | 600 | 600 | 271 | 45.2 | Mlps
M5C1-I01.02.00 | M5 | M5C1 | P | 1.2 Creazione di impresa femminili | 400 | 400 | 160 | 40 | Mise
M5C1-I01.03.00 | M5 | M5C1 | P | 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere | 10 | - | - | - | PCM_Dpo
M5C1-I01.04.00 | M5 | M5C1 | P | 1.4 Sistema duale | 600 | 600 | 78 | 13 | Mlps
M5C1-I02.01.00 | M5 | M5C1 | P | 2.1 Servizio civile universale | 650 | 650 | 260 | 40 | PCM_Gio
M5C2-I01.01.00 | M5 | M5C2 | P | 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione | 500 | 500 | 169 | 33.8 | Mlps
M5C2-I01.02.00 | M5 | M5C2 | P | 1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 500 | 500 | 171 | 34.2 | Mlps
M5C2-I01.03.00 | M5 | M5C2 | P | 1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di posta | 450 | 450 | 115 | 25.6 | Mlps
M5C2-I01.04.00 | M5 | M5C2 | C | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 133 | 133 | 34 | 25.3 | MGiu
M5C2-I02.01.00 | M5 | M5C2 | P | 2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 3300 | 3300 | 1802 | 54.6 | Mint
M5C2-I02.02.01 | M5 | M5C2 | P | 2.2 Piani Urbani Integrati | 200 | 200 | 80 | 40 | Mlps
M5C2-I02.02.02 | M5 | M5C2 | P | 2.2 Piani Urbani Integrati (fondo dei fondi BEI) | 272 | 272 | 125.59 | 46.2 | Mint
M5C2-I02.02.03 | M5 | M5C2 | P | 2.2 Piani Urbani Integrati | 2493.8 | 2493.8 | 1151.41 | 46.2 | Mint
M5C2-I02.02.91 | M5 | M5C2 | C | 2.2 Piani Urbani Integrati | 210 | 210 | 98 | 46.7 | Mint
M5C2-I02.03.00 | M5 | M5C2 | P | 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare | 2800 | 2800 | 1124 | 40.1 | Mims
M5C2-I03.01.00 | M5 | M5C2 | P | 3.1 Sport e inclusione sociale | 700 | 700 | 280 | 40 | PCM_Ds
M5C3-I01.01.00 | M5 | M5C3 | P | 1. Strategia nazionale per le aree interne | 725 | 725 | 417.42 | 57.6 | PCM_Sud
M5C3-I01.02.00 | M5 | M5C3 | P | 1. Strategia nazionale per le aree interne | 100 | 100 | 57.58 | 57.6 | PCM_Sud
M5C3-I01.03.00 | M5 | M5C3 | C | 1. Strategia nazionale per le aree interne | 300 | 300 | 141 | 47 | Mims
M5C3-I02.00.00 | M5 | M5C3 | P | 2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie | 300 | 300 | 300 | 100 | PCM_Sud
M5C3-I03.00.00 | M5 | M5C3 | P | 3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | 220 | 220 | 220 | 100 | PCM_Sud
M5C3-I04.00.00 | M5 | M5C3 | P | 4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES) | 630 | 630 | 630 | 100 | Mims
M5C3-I05.00.00 | M5 | M5C3 | C | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | 350 | 350 | 350 | 100 | PCM_Sud
M5C3-I06.00.00 | M5 | M5C3 | C | Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 | 1780 | 1780 | 691 | 38.8 | Comm_Terr
M6C1-I01.01.00 | M6 | M6C1 | P | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | 2000 | 2000 | 900 | 45 | Msal
M6C1-I01.02.00 | M6 | M6C1 | P | 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina | 4000 | 3675 | 1485 | 40.4 | Msal
M6C1-I01.03.00 | M6 | M6C1 | P | 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). | 1000 | 1000 | 400 | 40 | Msal
M6C1-I01.04.00 | M6 | M6C1 | C | Salute, ambiente, biodiversità e clima | 500 | 378 | 151 | 40 | Msal
M6C2-I01.01.00 | M6 | M6C2 | P | 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | 4052 | 4052 | 1586 | 39.1 | Msal
M6C2-I01.02.01 | M6 | M6C2 | P | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 1639 | 1639 | 656 | 40 | Msal
M6C2-I01.02.02 | M6 | M6C2 | C | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 1450 | 1450 | 580 | 40 | Msal
M6C2-I01.03.00 | M6 | M6C2 | P | 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione | 1673 | 641 | 256 | 40 | Msal
M6C2-I02.01.00 | M6 | M6C2 | P | 2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 524 | 524 | 210 | 40 | Msal
M6C2-I02.02.00 | M6 | M6C2 | P | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | 738 | 720 | 207 | 28.8 | Msal
M6C2-I03.00.00 | M6 | M6C2 | C | Ecosistema innovativo della salute | 437 | - | - | - | Msal
M6C2-I04.00.00 | M6 | M6C2 | C | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | 500 | 500 | 200 | 40 | MUR
Totale |  |  |  |  | 222120.8 | 211128.8 | 86040 | 40.7524

## Tag_sostegno_clima_digitale
Identificativo | Totale PNRR | Programma | Missione | Descrizione Missione | Componente | Descrizione Componente | ID Misura | Codice Univoco Misura | Descrizione Misura | ID Submisura | Codice CID | Codice Univoco Submisura | Descrizione Submisura | Tipo Livello | Investimento/Riforma | Investimento o Riforma | Amministrazione Titolare | Importo Totale | Campo d’intervento Clima | Coefficiente TAG Clima | Campo d’intervento Digitale | Coefficiente TAG Digitale | Importo Contribuzione al Clima | Importo Contribuzione al Digitale
M1C1-I01.01.00 | 900000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.1 | M1C1I1.01 | Infrastrutture digitali | M1C1I1.1 | M1C1I1.1 | M1C1I1.01.00 | Infrastrutture digitali | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 900000000 | 055 - TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 0% | 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 100% | 0 | 900000000
M1C1-I01.02.00 | 1000000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.2 | M1C1I1.02 | Abilitazione al cloud per le PA locali | M1C1I1.2 | M1C1I1.2 | M1C1I1.02.00 | Abilitazione al cloud per le PA locali | Misura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 1000000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 1000000000
M1C1-I01.03.00
M1C1-I01.03.01 | 556000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.3 | M1C1I1.03 | Dati e interoperabilità | M1C1I1.3.1 | M1C1I1.3.1 | M1C1I1.03.01 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 556000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 556000000
M1C1-I01.03.02 | 90000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.3 | M1C1I1.03 | Dati e interoperabilità | M1C1I1.3.2 | M1C1I1.3.2 | M1C1I1.03.02 | Sportello digitale unico | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 90000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 90000000
M1C1-I01.04.00
M1C1-I01.04.01 | 813000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.4 | M1C1I1.04 | Servizi digitali e esperienza dei cittadini | M1C1I1.4.1 | M1C1I1.4.1 | M1C1I1.04.01 | Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 813000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 813000000
M1C1-I01.04.02 | 80000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.4 | M1C1I1.04 | Servizi digitali e esperienza dei cittadini | M1C1I1.4.2 | M1C1I1.4.2 | M1C1I1.04.02 | Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 80000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 80000000
M1C1-I01.04.03 | 561000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.4 | M1C1I1.04 | Servizi digitali e esperienza dei cittadini | M1C1I1.4.3 | M1C1I1.4.3 | M1C1I1.04.03 | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione "IO" | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 561000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 561000000
M1C1-I01.04.04 | 285000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.4 | M1C1I1.04 | Servizi digitali e esperienza dei cittadini | M1C1I1.4.4 | M1C1I1.4.4 | M1C1I1.04.04 | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 285000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011ter - Applicazione del regime europeo di identità digitale per uso pubblico e privato | 100% | 0 | 285000000
M1C1-I01.04.05 | 245000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.4 | M1C1I1.04 | Servizi digitali e esperienza dei cittadini | M1C1I1.4.5 | M1C1I1.4.5 | M1C1I1.04.05 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 245000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 245000000
M1C1-I01.04.06 | 40000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.4 | M1C1I1.04 | Servizi digitali e esperienza dei cittadini | M1C1I1.4.6 | M1C1I1.4.6 | M1C1I1.04.06 | Mobilità come servizio per l'Italia | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 40000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 40000000
M1C1-I01.05.00 | 623000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.5 | M1C1I1.05 | Cybersecurity | M1C1I1.5 | M1C1I1.5 | M1C1I1.05.00 | Cybersecurity | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 623000000 | 021 - Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore | 0% | 021quinquies - Sviluppo e diffusione di tecnologie, misure e strutture di supporto per la cibersicurezza per gli utenti del settore pubblico e privato. | 100% | 0 | 623000000
M1C1-I01.06.00
M1C1-I01.06.01 | 107000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.6 | M1C1I1.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1I1.6.1 | M1C1I1.6.1 | M1C1I1.06.01 | Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 107000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 107000000
M1C1-I01.06.02 | 133203200 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.6 | M1C1I1.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1I1.6.2 | M1C1I1.6.2 | M1C1I1.06.02 | Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 133203200 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011quater - Digitalizzazione dei sistemi giudiziari | 100% | 0 | 133203200
M1C1-I01.06.03 | 296000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.6 | M1C1I1.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1I1.6.3 | M1C1I1.6.3 | M1C1I1.06.03 | Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 296000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 296000000
M1C1-I01.06.04 | 42500000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.6 | M1C1I1.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1I1.6.4 | M1C1I1.6.4 | M1C1I1.06.04 | Digitalizzazione del Ministero della Difesa | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 42500000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 42500000
M1C1-I01.06.05 | 7500000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.6 | M1C1I1.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1I1.6.5 | M1C1I1.6.5 | M1C1I1.06.05 | Digitalizzazione del Consiglio di Stato | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 7500000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 7500000
M1C1-I01.06.06 | 25000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.6 | M1C1I1.06 | Digitalizzazione delle grandi amministrazioni centrali | M1C1I1.6.6 | M1C1I1.6.6 | M1C1I1.06.06 | Digitalizzazione della Guardia di Finanza | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 25000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 25000000
M1C1-I01.07.00
M1C1-I01.07.01 | 60000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.7 | M1C1I1.07 | Competenze digitali di base | M1C1I1.7.1 | M1C1I1.7.1 | M1C1I1.07.01 | Servizio Civile Digitale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 60000000 | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali | 0% | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) | 100% | 0 | 60000000
M1C1-I01.07.02 | 135000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.7 | M1C1I1.07 | Competenze digitali di base | M1C1I1.7.2 | M1C1I1.7.2 | M1C1I1.07.02 | Rete dei servizi di facilitazione digitale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 135000000 | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali | 0% | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) | 100% | 0 | 135000000
M1C1-I01.09.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.9 | M1C1I1.09 | Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | M1C1I1.9 | M1C1I1.9 | M1C1I1.09.00 | Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I01.10.00 | 8978483.6 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I1.10 | M1C1I1.10 | Sostegno alla qualificazione e eProcurement | M1C1I1.10 | M1C1I1.10 | M1C1I1.10.00 | Sostegno alla qualificazione e eProcurement | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 8978483.6 | 103 - Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.01.00
M1C1-I02.01.01 | 11500000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.1 | M1C1I2.01 | Portale unico del reclutamento | M1C1I2.1.1 | M1C1R1.9 | M1C1I2.01.01 | Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 11500000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.01.02 | 9000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.1 | M1C1I2.01 | Portale unico del reclutamento | M1C1I2.1.2 | M1C1R1.9 | M1C1I2.01.02 | Procedure per l'assunzione di profili tecnici | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 9000000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.02.00
M1C1-I02.02.01 | 368400000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.2 | M1C1I2.02 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | M1C1I2.2.1 | M1C1R1.9 | M1C1I2.02.01 | Assistenza tecnica a livello centrale e locale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 368400000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.02.02 | 4000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.2 | M1C1I2.02 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | M1C1I2.2.2 | M1C1R1.9 | M1C1I2.02.02 | Semplificazione e standardizzazione delle procedure | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 4000000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.02.03 | 324400000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.2 | M1C1I2.02 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | M1C1I2.2.3 | M1C1R1.9 | M1C1I2.02.03 | Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 324400000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.02.04 | 21000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.2 | M1C1I2.02 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | M1C1I2.2.4 | M1C1R1.9 | M1C1I2.02.04 | Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 21000000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.02.05 | 16400000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.2 | M1C1I2.02 | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | M1C1I2.2.5 | M1C1R1.9 | M1C1I2.02.05 | Amministrazione pubblica orientata ai risultati | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 16400000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.03.00
M1C1-I02.03.01 | 139000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.3 | M1C1I2.03 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | M1C1I2.3.1 | M1C1R1.9 | M1C1I2.03.01 | Investimenti in istruzione e formazione | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 139000000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-I02.03.02 | 350900000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I2.3 | M1C1I2.03 | Competenze: Competenze e capacità amministrativa | M1C1I2.3.2 | M1C1R1.9 | M1C1I2.03.02 | Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 350900000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I3 | M1C1I3.00 | Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | M1C1I3.1 | M1C1I1.8 | M1C1I3.00.01 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 1360830032 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I3 | M1C1I3.00 | Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | M1C1I3.1 | M1C1I1.8 | M1C1I3.00.01 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 907220021.5 | 011quater - Digitalizzazione dei sistemi di giustizia | 0% | 011quater - Digitalizzazione dei sistemi giudiziari | 100% | 0 | 907220021.5
M1C1-I03.01.00 | 2268050053.73 | PNRR | [15 empty] | 2268050053.5 |  | 0% |  | 40% | 0 | 907220021.5
M1C1-I03.02.00 | 41800000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1I3 | M1C1I3.00 | Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | M1C1I3.2 | M1C1I1.8 | M1C1I3.00.02 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Submisura | Investimento | Sovvenzione | GIUST AMM.VA (CONSIGLIO DI STATO E TAR) | 41800000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.01.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.1 | M1C1R1.01 | Processo di acquisto ICT | M1C1R1.1 | M1C1R1.1 | M1C1R1.01.00 | Processo di acquisto ICT | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.02.00
M1C1-R01.02.01 | 155000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.2 | M1C1R1.02 | Supporto alla trasformazione | M1C1R1.2.1 | M1C1R1.2 | M1C1R1.02.01 | Ufficio Trasformazione | Submisura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 155000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 155000000
M1C1-R01.02.02 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.2 | M1C1R1.02 | Supporto alla trasformazione | M1C1R1.2.2 | M1C1R1.2 | M1C1R1.02.02 | NewCo - Società di software e operazioni | Submisura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 0 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 0
M1C1-R01.03.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.3 | M1C1R1.03 | Cloud first e interoperabilità | M1C1R1.3 | M1C1R1.3 | M1C1R1.03.00 | Cloud first e interoperabilità | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.04.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R3.1 | M1C1R3.01 | Riforma della giustizia | M1C1R3.1.1 | M1C1R1.4 | M1C1R3.01.01 | Riforma del processo civile | Submisura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.05.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R3.1 | M1C1R3.01 | Riforma della giustizia | M1C1R3.1.2 | M1C1R1.5 | M1C1R3.01.02 | Riforma del processo penale | Submisura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.06.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R3.1 | M1C1R3.01 | Riforma della giustizia | M1C1R3.1.3 | M1C1R1.6 | M1C1R3.01.03 | Riforma del quadro in materia di insolvenza | Submisura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.07.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R3.1 | M1C1R3.01 | Riforma della giustizia | M1C1R3.1.4 | M1C1R1.7 | M1C1R3.01.04 | Riforma delle commissioni tributarie | Submisura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.08.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R3.1 | M1C1R3.01 | Riforma della giustizia | M1C1R3.1.5 | M1C1R1.8 | M1C1R3.01.05 | Digitalizzazione della giustizia | Submisura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 38000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011quater - Digitalizzazione dei sistemi giudiziari | 100% | 0 | 38000000
M1C1-R01.09.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.9 | M1C1R1.09 | Riforma della Pubblica Amministrazione | M1C1R1.9 | M1C1R1.9 | M1C1R1.09.00 | Riforma della Pubblica Amministrazione | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.09.01 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.9BIS | M1C1R1.91 | Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione | M1C1R1.9BIS | M1C1R1.9BIS | M1C1R1.91.00 | Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.10.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.10 | M1C1R1.10 | Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | M1C1R1.10 | M1C1R1.10 | M1C1R1.10.00 | Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.11.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.11 | M1C1R1.11 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | M1C1R1.11 | M1C1R1.11 | M1C1R1.11.00 | Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.12.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.12 | M1C1R1.12 | Riforma dell'amministrazione fiscale | M1C1R1.12 | M1C1R1.12 | M1C1R1.12.00 | Riforma dell'amministrazione fiscale | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.13.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.13 | M1C1R1.13 | Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | M1C1R1.13 | M1C1R1.13 | M1C1R1.13.00 | Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.14.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.14 | M1C1R1.14 | Riforma del quadro fiscale subnazionale | M1C1R1.14 | M1C1R1.14 | M1C1R1.14.00 | Riforma del quadro fiscale subnazionale | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R01.15.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.15 | M1C1R1.15 | Riforma delle norme di contabilità pubblica | M1C1R1.15 | M1C1R1.15 | M1C1R1.15.00 | Riforma delle norme di contabilità pubblica | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R1.9A | M1C1R1.19 | Contributo MEF alla Riforma della PA | M1C1R1.9A | M1C1R1.9 | M1C1R1.19.00 | Contributo MEF alla Riforma della PA | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R2.1 | M1C1R2.01 | Accesso e reclutamento | M1C1R2.1 | M1C1R1.9 | M1C1R2.01.00 | Accesso e reclutamento | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R2.2 | M1C1R2.02 | Buona amministrazione e semplificazione | M1C1R2.2 | M1C1R1.9 | M1C1R2.02.00 | Buona amministrazione e semplificazione | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R02.03.01 | 24300000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C1 | Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA | M1C1R2.3 | M1C1R2.03 | Competenze e carriere | M1C1R2.3.1 | M1C1R1.9 | M1C1R2.03.01 | Riforma del mercato del lavoro della PA | Submisura | Riforma | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 24300000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
M1C1-R03.01.05 | 36000000
M1C2-I01.01.00
M1C2-I01.01.01 | 8867960000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I1.1 | M1C2I1.01 | Transizione 4.0 | M1C2I1.1.1 | M1C2I1 | M1C2I1.01.01 | Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 8867960000 | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 0% | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 100% | 0 | 8867960000
M1C2-I01.01.02 | 1913900000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I1.1 | M1C2I1.01 | Transizione 4.0 | M1C2I1.1.2 | M1C2I1 | M1C2I1.01.02 | Credito d'imposta (immateriali non 4.0) | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1913900000 | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 0% | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 100% | 0 | 1913900000
M1C2-I01.01.03 | 290800000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I1.1 | M1C2I1.01 | Transizione 4.0 | M1C2I1.1.3 | M1C2I1 | M1C2I1.01.03 | Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 290800000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  |  | 0 | 0
M1C2-I01.01.04 | 2008340000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I1.1 | M1C2I1.01 | Transizione 4.0 | M1C2I1.1.4 | M1C2I1 | M1C2I1.01.04 | Credito d'imposta per R&D&I | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2008340000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  |  | 0 | 0
M1C2-I01.01.05 | 300000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I1.1 | M1C2I1.01 | Transizione 4.0 | M1C2I1.1.5 | M1C2I1 | M1C2I1.01.05 | Credito d’imposta formazione | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 300000000 | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali | 0% | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) | 100% | 0 | 300000000
M1C2-I01.02.00 | 340000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I2.1 | M1C2I2.01 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | M1C2I2.1 | M1C2I2 | M1C2I2.01.00 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 340000000 | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 0% | 021quater - Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale. | 100% | 0 | 340000000
M1C2-I01.03.00
M1C2-I01.03.01 | 3519437571 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I3.1 | M1C2I3.01 | Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | M1C2I3.1.1 | M1C2I3 | M1C2I3.01.01 | Piano Italia a 1 Gbps | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 3519437571 | 051 - TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) | 0% | 051 - Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) | 100% | 0 | 3519437571
M1C2-I01.03.02 | 1115760477 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I3.1 | M1C2I3.01 | Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | M1C2I3.1.2 | M1C2I3 | M1C2I3.01.02 | Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 1115760477 | 051 - TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) | 0% | 051 - Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) | 100% | 0 | 1115760477
M1C2-I01.03.03 | 261000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I3.1 | M1C2I3.01 | Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | M1C2I3.1.3 | M1C2I3 | M1C2I3.01.03 | Scuola Connessa | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 261000000 | 051 - TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) | 0% | 051 - Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) | 100% | 0 | 261000000
M1C2-I01.03.04 | 335164346.25 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I3.1 | M1C2I3.01 | Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | M1C2I3.1.4 | M1C2I3 | M1C2I3.01.04 | Sanità Connessa | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 335164346.3 | 051 - TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) | 0% | 051 - Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) | 100% | 0 | 335164346.3
M1C2-I01.03.05 | 60500000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I3.1 | M1C2I3.01 | Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | M1C2I3.1.5 | M1C2I3 | M1C2I3.01.05 | Collegamento isole minori | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIM. TRASFORMAZIONE DIGITALE | 60500000 | 051 - TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) | 0% | 051 - Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (2) | 100% | 0 | 60500000
M1C2-I01.04.00
M1C2-I01.04.01 | 210000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I4.1 | M1C2I4.01 | Tecnologia satellitare ed economia spaziale | M1C2I4.1.1 | M1C2I4 | M1C2I4.01.01 | SatCom | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 385000000 | 055 - TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 0% | 055bis - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. (7) | 100% | 0 | 385000000
M1C2-I01.04.02 | 797000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I4.1 | M1C2I4.01 | Tecnologia satellitare ed economia spaziale | M1C2I4.1.2 | M1C2I4 | M1C2I4.01.02 | Osservatorio della Terra | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 417000000 | 055 - TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 0% | 055bis - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica. (7) | 100% | 0 | 417000000
M1C2-I01.04.03 | 180000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I4.1 | M1C2I4.01 | Tecnologia satellitare ed economia spaziale | M1C2I4.1.3 | M1C2I4 | M1C2I4.01.03 | Space Factory | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 235000000 | 055 - TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 0% | 009bis - Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale) | 100% | 0 | 235000000
M1C2-I01.04.04 | 300000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I4.1 | M1C2I4.01 | Tecnologia satellitare ed economia spaziale | M1C2I4.1.4 | M1C2I4 | M1C2I4.01.04 | In-Orbit Economy | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 450000000 | 055 - TIC: altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 0% | 009bis - Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale) | 100% | 0 | 450000000
M1C2-I01.05.00
M1C2-I01.05.01 | 1200000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I5.1 | M1C2I5.01 | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | M1C2I5.1.1 | M1C2I5.1 | M1C2I5.01.01 | Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AFFARI ESTERI E COOPERAZ INT | 1200000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0% | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi (8) | 40% | 0 | 480000000
M1C2-I01.05.02 | 750000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I5.1 | M1C2I5.01 | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | M1C2I5.1.2 | M1C2I5.2 | M1C2I5.01.02 | Competitività e resilienza delle filiere produttive | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 750000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0% | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi (8) | 40% | 0 | 300000000
M1C2-I01.06.00 | 30000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I6.1 | M1C2I6.01 | Investimento nel sistema della proprietà industriale | M1C2I6.1 | M1C2I6 | M1C2I6.01.00 | Investimento nel sistema della proprietà industriale | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 30000000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  |  | 0 | 0
M1C2-I01.07.00
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I7.1 | M1C2I7.01 | Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies | M1C2I7.1.1 | M1C2I7 | M1C2I7.01.01 | Tecnologie a zero emissioni nette | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 300000000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I7.1 | M1C2I7.01 | Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies | M1C2I7.1.1 | M1C2I7 | M1C2I7.01.01 | Tecnologie a zero emissioni nette | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1250000000 | 027 - Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione | 100% |  |  | 1250000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I7.1 | M1C2I7.01 | Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies | M1C2I7.1.1 | M1C2I7 | M1C2I7.01.01 | Tecnologie a zero emissioni nette | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 450000000 | 024 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno | 40% |  |  | 180000000 | 0
M1C2-I01.07.01 | 2000000000 | PNRR | [15 empty] | 2000000000 |  | 71.5% |  | 0% | 1430000000 | 0
M1C2-I01.07.02 | 500000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2I7.1 | M1C2I7.01 | Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le net zero technologies | M1C2I7.1.2 | M1C2I7 | M1C2I7.01.02 | Competitività e resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 500000000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  |  | 0 | 0
M1C2-R01.00.00 | 0
M1C2-R02.00.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2R1.2 | M1C2R1.02 | Leggi annuali sulla concorrenza | M1C2R1.2 | M1C2R2 | M1C2R1.02.00 | Leggi annuali sulla concorrenza | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C2-R03.00.00 | 10000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2R3 | M1C2R3.00 | Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese | M1C2R3 | M1C2R3 | M1C2R3.00.00 | Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 10000000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C2 | Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo | M1C2R6.1 | M1C2R6.01 | Riforma del sistema della proprietà industriale | M1C2R6.1 | M1C2R1 | M1C2R6.01.00 | Riforma del sistema della proprietà industriale | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I01.01.00
M1C3-I01.01.01 | 2000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.1 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.01 | Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 2000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 2000000
M1C3-I01.01.02 | 16000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.2 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.02 | Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 16000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 16000000
M1C3-I01.01.03 | 25000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.3 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.03 | Servizi di infrastruttura cloud | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 25000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 25000000
M1C3-I01.01.04 | 73000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.4 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.04 | Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 73000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 73000000
M1C3-I01.01.05 | 200000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.5 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.05 | Digitalizzazione | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 200000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 200000000
M1C3-I01.01.06 | 20000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.6 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.06 | Formazione e miglioramento delle competenze digitali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 20000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 20000000
M1C3-I01.01.07 | 5000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.7 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.07 | Supporto operativo | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 5000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 5000000
M1C3-I01.01.08 | 58000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.8 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.08 | Polo di conservazione digitale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 58000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 58000000
M1C3-I01.01.09 | 10000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.9 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.09 | Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 10000000
M1C3-I01.01.10 | 36000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.10 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.10 | Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 36000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 36000000
M1C3-I01.01.11 | 10000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.11 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.11 | Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 10000000
M1C3-I01.01.12 | 45000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01 | Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale | M1C3I1.1.12 | M1C3I1.1 | M1C3I1.01.12 | Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 45000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 45000000
M1C3-I01.02.00 | 300000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.2 | M1C3I1.02 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | M1C3I1.2 | M1C3I1.2 | M1C3I1.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 300000000 | 129 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.3 | M1C3I1.03 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei | M1C3I1.3 | M1C3I1.3 | M1C3I1.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 210000000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 84000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I1.3 | M1C3I1.03 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei | M1C3I1.3 | M1C3I1.3 | M1C3I1.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 90000000 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I01.03.00 | 300000000 | PNRR | [15 empty] | 300000000 |  | 28% |  | 0% | 84000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I2.1 | M1C3I2.01 | Attrattività dei borghi | M1C3I2.1 | M1C3I2.1 | M1C3I2.01.00 | Attrattività dei borghi | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 560000000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 224000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I2.1 | M1C3I2.01 | Attrattività dei borghi | M1C3I2.1 | M1C3I2.1 | M1C3I2.01.00 | Attrattività dei borghi | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 100000000 | 024 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno | 40% |  |  | 40000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I2.1 | M1C3I2.01 | Attrattività dei borghi | M1C3I2.1 | M1C3I2.1 | M1C3I2.01.00 | Attrattività dei borghi | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 360000000 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I02.01.00 | 1020000000 | PNRR | [15 empty] | 1020000000 |  | 25.88% |  | 0% | 264000000 | 0
M1C3-I02.02.00 | 600000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I2.2 | M1C3I2.02 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | M1C3I2.2 | M1C3I2.2 | M1C3I2.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 600000000 | 129 - Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi culturali | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I02.03.00 | 300000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I2.3 | M1C3I2.03 | Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | M1C3I2.3 | M1C3I2.3 | M1C3I2.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 300000000 | 050 - Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | 40% |  |  | 120000000 | 0
M1C3-I02.04.00 | 800000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I2.4 | M1C3I2.04 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | M1C3I2.4 | M1C3I2.4 | M1C3I2.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 800000000 | 038 - Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | M1C3I3.2 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 61000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 61000000
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | M1C3I3.2 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 95200000 | 025ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5) | 40% |  |  | 38080000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | M1C3I3.2 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 64900000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 25960000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | M1C3I3.2 | M1C3I3.2 | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA CULTURA | 8900000 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I03.02.00 | 230000000 | PNRR | [15 empty] | 230000000 |  | 27.84% |  | 26.52% | 64040000 | 61000000
M1C3-I03.03.00
M1C3-I03.03.01 | 10000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | M1C3I3.3.1 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03.01 | Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 020 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) | 0% | 021bis - Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali | 100% | 0 | 10000000
M1C3-I03.03.02 | 115000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | M1C3I3.3.2 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03.02 | Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 115000000 | 020 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) | 0% | 021bis - Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali | 100% | 0 | 115000000
M1C3-I03.03.03 | 10000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | M1C3I3.3.3 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03.03 | Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 10000000 | 020 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) | 0% | 021bis - Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali | 100% | 0 | 10000000
M1C3-I03.03.04 | 20000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03 | Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde | M1C3I3.3.4 | M1C3I3.3 | M1C3I3.03.04 | Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA CULTURA | 20000000 | 020 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) | 0% | 021bis - Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali | 100% | 0 | 20000000
M1C3-I04.01.00 | 114000000 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.1 | M1C3I4.01 | Hub del Turismo Digitale | M1C3I4.1 | M1C3I4.1 | M1C3I4.01.00 | Hub del Turismo Digitale | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL TURISMO | 114000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011bis - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione conformemente ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o di efficienza energetica (7) | 100% | 0 | 114000000
M1C3-I04.02.00
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.1 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.01 | Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 299000000 | 025 - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 119600000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.1 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.01 | Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 299000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0%
M1C3-I04.02.01 | 598000000 | PNRR | [15 empty] | 598000000 |  | 20% |  | 0% | 119600000 | 0
M1C3-I04.02.02 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.3 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.03 | Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 402500000 | 025 - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 161000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.3 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.03 | Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 402500000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0%
M1C3-I04.02.03 | 805000000 | PNRR | [15 empty] | 805000000 |  | 20% |  | 0% | 161000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.4 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.04 | Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 26500000 | 025 - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 10600000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.4 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.04 | Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 26500000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0%
M1C3-I04.02.04 | 53000000 | PNRR | [15 empty] | 53000000 |  | 20% |  | 0% | 10600000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.5 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.05 | Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 90000000 | 025 - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 36000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.5 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.05 | Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 90000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0%
M1C3-I04.02.05 | 180000000 | PNRR | [15 empty] | 180000000 |  | 20% |  | 0% | 36000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.6 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.06 | Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 75000000 | 025 - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 30000000 | 0
|  | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02 | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | M1C3I4.2.6 | M1C3I4.2 | M1C3I4.02.06 | Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 75000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0%
M1C3-I04.02.06 | 150000000 | PNRR | [15 empty] | 150000000 |  | 20% |  | 0% | 30000000 | 0
M1C3-I04.03.00
M1C3-I04.03.01 | 163393422.2 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3I4.3.1 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03.01 | Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 163393422.2 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I04.03.02 | 165312294.6 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3I4.3.2 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03.02 | I percorsi Giubilari 2025 | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 165312294.6 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I04.03.03 | 75802701.1 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3I4.3.3 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03.03 | La città condivisa | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 75802701.1 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I04.03.04 | 55194600.6 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3I4.3.4 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03.04 | Mitingodiverde | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 55194600.6 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I04.03.05 | 23047527.9 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3I4.3.5 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03.05 | Roma 4.0 | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 23047527.9 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-I04.03.06 | 17249453.6 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03 | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | M1C3I4.3.6 | M1C3I4.3 | M1C3I4.03.06 | Amanotesa | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL TURISMO | 17249453.6 | 128 - Protezione, sviluppo e promozione dei beni turistici pubblici e dei servizi turistici | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-R03.01.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3R3.1 | M1C3R3.01 | Criteri ambientali minimi per eventi culturali | M1C3R3.1 | M1C3R3.1 | M1C3R3.01.00 | Criteri ambientali minimi per eventi culturali | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M1C3-R03.02.00 | 0 | PNRR | M1 | Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | M1C3 | Turismo e Cultura 4.0 | M1C3R4.1 | M1C3R4.01 | Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | M1C3R4.1 | M1C3R4.1 | M1C3R4.01.00 | Ordinamento delle professioni delle guide turistiche | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DEL TURISMO | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C1-I01.01.00 | 1500000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I1.1 | M2C1I1.01 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | M2C1I1.1 | M2C1I1.1 | M2C1I1.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1500000000 | 042 - Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio | 40% |  |  | 600000000 | 0
M2C1-I01.02.00 | 600000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I1.2 | M2C1I1.02 | Progetti “faro” di economia circolare | M2C1I1.2 | M2C1I1.2 | M2C1I1.02.00 | Progetti “faro” di economia circolare | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 600000000 | 042 - Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio | 40% |  |  | 240000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.1 | M2C1I2.01 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1I2.1 | M2C1I2.1 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 324000000 | 047 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI | 40% |  |  | 129600000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.1 | M2C1I2.01 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1I2.1 | M2C1I2.1 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 216000000 | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 0% | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 100% | 0 | 216000000
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.1 | M2C1I2.01 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1I2.1 | M2C1I2.1 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 180000000 | 079 - Trasporto multimodale (non urbano) | 40% |  |  | 72000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.1 | M2C1I2.01 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1I2.1 | M2C1I2.1 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 40000000 | 047 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI | 40% |  |  | 16000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.1 | M2C1I2.01 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1I2.1 | M2C1I2.1 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 40000000 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 40000000 | 0
M2C1-I02.01.01 | 800000000 | PNRR | [15 empty] | 800000000 |  | 32.2% |  | 27% | 257600000 | 216000000
M2C1-I02.01.02
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.2 | M2C1I2.02 | Parco Agrisolare | M2C1I2.2 | M2C1I2.2 | M2C1I2.02.00 | Parco Agrisolare | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 1175000000 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 1175000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.2 | M2C1I2.02 | Parco Agrisolare | M2C1I2.2 | M2C1I2.2 | M2C1I2.02.00 | Parco Agrisolare | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 822500000 | 024 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno | 40% |  |  | 329000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.2 | M2C1I2.02 | Parco Agrisolare | M2C1I2.2 | M2C1I2.2 | M2C1I2.02.00 | Parco Agrisolare | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 352500000 | 024 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno | 40% |  |  | 141000000 | 0
M2C1-I02.02.00 | 2350000000 | PNRR | [15 empty] | 2350000000 |  | 70% |  | 0% | 1645000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.3 | M2C1I2.03 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | M2C1I2.3 | M2C1I2.3 | M2C1I2.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 200000000 | Z23 - Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.3 | M2C1I2.03 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | M2C1I2.3 | M2C1I2.3 | M2C1I2.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 200000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 100% | 0 | 200000000
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I2.3 | M2C1I2.03 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | M2C1I2.3 | M2C1I2.3 | M2C1I2.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 100000000 | 047 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI | 40% |  |  | 40000000 | 0
M2C1-I02.03.00 | 500000000 | PNRR | [15 empty] | 500000000 |  | 8% |  | 40% | 40000000 | 200000000
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.1 | M2C1I3.01 | Isole verdi | M2C1I3.1 | M2C1I3.1 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 34000000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 13600000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.1 | M2C1I3.01 | Isole verdi | M2C1I3.1 | M2C1I3.1 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 6000000 | 072bis - Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16) | 100% |  |  | 6000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.1 | M2C1I3.01 | Isole verdi | M2C1I3.1 | M2C1I3.1 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 10000000 | 042 - Gestione dei rifiuti domestici: misure di prevenzione, minimizzazione, smistamento, riutilizzo e riciclaggio | 40% |  |  | 4000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.1 | M2C1I3.01 | Isole verdi | M2C1I3.1 | M2C1I3.1 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 50000000 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 50000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.1 | M2C1I3.01 | Isole verdi | M2C1I3.1 | M2C1I3.1 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 100000000 | 101 - Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali | 0% |  |  | 0 | 0
M2C1-I03.01.00 | 200000000 | PNRR | [15 empty] | 200000000 |  | 36.8% |  | 0% | 73600000 | 0
M2C1-I03.02.00 | 135000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.2 | M2C1I3.02 | Green communities | M2C1I3.2 | M2C1I3.2 | M2C1I3.02.00 | Green communities | Misura | Investimento | Prestito | PCM - DIP AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE | 135000000 | 101 - Sostegno all'economia sociale e alle imprese sociali | 0% |  |  | 0 | 0
M2C1-I03.03.00 | 30000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.3 | M2C1I3.03 | Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | M2C1I3.3 | M2C1I3.3 | M2C1I3.03.00 | Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 30000000 | 027 - Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione | 100% | 021bis - Sostegno alla produzione e alla distribuzione di contenuti digitali | 100% | 30000000 | 30000000
M2C1-I03.04.00
M2C1-I03.04.01 | 40000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.4 | M2C1I3.04 | Contratti di filiera agricoltura | M2C1I3.4.1 | M2C1I3.4 | M2C1I3.04.01 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - non taggato | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 40000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0% |  |  | 0 | 0
M2C1-I03.04.02 | 1560000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.4 | M2C1I3.04 | Contratti di filiera agricoltura | M2C1I3.4.2 | M2C1I3.4 | M2C1I3.04.02 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - PMI | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 1560000000 | 047 - Sostegno ai processi di produzione rispettosi dell'ambiente e all'efficienza delle risorse nelle PMI | 40% |  |  | 624000000 | 0
M2C1-I03.04.03 | 100000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.4 | M2C1I3.04 | Contratti di filiera agricoltura | M2C1I3.4.3 | M2C1I3.4 | M2C1I3.04.03 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - settore solare | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 100000000 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 100000000 | 0
M2C1-I03.04.04 | 100000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.4 | M2C1I3.04 | Contratti di filiera agricoltura | M2C1I3.4.4 | M2C1I3.4 | M2C1I3.04.04 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - digitalizzazione | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 100000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0% | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 100% | 0 | 100000000
M2C1-I03.04.05 | 200000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1I3.4 | M2C1I3.04 | Contratti di filiera agricoltura | M2C1I3.4.5 | M2C1I3.4 | M2C1I3.04.05 | Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - R&D cambiamento climatico | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 200000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 200000000 | 0
M2C1-R01.01.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1R1.1 | M2C1R1.01 | Strategia nazionale per l’economia circolare | M2C1R1.1 | M2C1R1.1 | M2C1R1.01.00 | Strategia nazionale per l’economia circolare | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C1-R01.02.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1R1.2 | M2C1R1.02 | Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | M2C1R1.2 | M2C1R1.2 | M2C1R1.02.00 | Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Misura | Riforma | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C1-R01.03.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C1 | Agricoltura sostenibile ed Economia Circolare | M2C1R1.3 | M2C1R1.03 | Supporto tecnico alle autorità locali | M2C1R1.3 | M2C1R1.3 | M2C1R1.03.00 | Supporto tecnico alle autorità locali | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-I01.01.00 | 1098992050.96 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I1.1 | M2C2I1.01 | Sviluppo agro-voltaico | M2C2I1.1 | M2C2I1.1 | M2C2I1.01.00 | Sviluppo agro-voltaico | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1098992051 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 1098992051 | 0
M2C2-I01.02.00 | 2200000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I1.2 | M2C2I1.02 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | M2C2I1.2 | M2C2I1.2 | M2C2I1.02.00 | Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 2200000000 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 2200000000 | 0
M2C2-I01.03.00 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I1.4 | M2C2I1.04 | Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare | M2C2I1.4 | M2C2I1.4 | M2C2I1.04.00 | Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 1908400000 | 030bis - Energia rinnovabile: biomassa con elevate riduzioni di gas a effetto serra (8) | 100% |  |  | 1908400000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I1.4 | M2C2I1.04 | Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare | M2C2I1.4 | M2C2I1.4 | M2C2I1.04.00 | Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 15000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-I01.04.00 | 1923400000 | PNRR | [15 empty] | 1923400000 |  | 99.22% |  | 0% | 1908400000 | 0
M2C2-I02.01.00 |  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I2.1 | M2C2I2.01 | Rafforzamento smart grid | M2C2I2.1 | M2C2I2.1 | M2C2I2.01.00 | Rafforzamento smart grid | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 3610000000 | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 100% | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 40% | 3610000000 | 1444000000
M2C2-I02.01.01 | 1000000000 | [18 empty] | 100% |  | 40% | 1000000000 | 400000000
M2C2-I02.01.02 | 2610000000 | [18 empty] | 100% |  | 40% | 2610000000 | 1044000000
M2C2-I02.02.00 | 500000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I2.2 | M2C2I2.02 | Interventi su resilienza climatica delle reti | M2C2I2.2 | M2C2I2.2 | M2C2I2.02.00 | Interventi su resilienza climatica delle reti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 037 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 100% |  |  | 500000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.1 | M2C2I3.01 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | M2C2I3.1 | M2C2I3.1 | M2C2I3.01.00 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 350000000 | 032 - Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica) | 100% |  |  | 350000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.1 | M2C2I3.01 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | M2C2I3.1 | M2C2I3.1 | M2C2I3.01.00 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 150000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 150000000 | 0
M2C2-I03.01.00 | 500000000 | PNRR | [15 empty] | 500000000 |  | 100% |  | 0% | 500000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.2 | M2C2I3.02 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | M2C2I3.2 | M2C2I3.2 | M2C2I3.02.00 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 400000000 | 027 - Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione | 100% |  |  | 400000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.2 | M2C2I3.02 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | M2C2I3.2 | M2C2I3.2 | M2C2I3.02.00 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 600000000 | 007 - Attività di ricerca e innovazione in microimprese, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-I03.02.00 | 1000000000 | PNRR | [15 empty] | 1000000000 |  | 40% |  | 0% | 400000000 | 0
M2C2-I03.03.00 | 230000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.3 | M2C2I3.03 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | M2C2I3.3 | M2C2I3.3 | M2C2I3.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 230000000 | 077 - Infrastrutture per combustibili alternativi (19) | 100% |  |  | 230000000 | 0
M2C2-I03.04.00 | 300000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.4 | M2C2I3.04 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | M2C2I3.4 | M2C2I3.4 | M2C2I3.04.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 300000000 | 077 - Infrastrutture per combustibili alternativi (19) | 100% |  |  | 300000000 | 0
M2C2-I03.05.00
M2C2-I03.05.01 | 160000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.5 | M2C2I3.05 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | M2C2I3.5.1 | M2C2I3.5 | M2C2I3.05.01 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 160000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 160000000 | 0
M2C2-I03.05.02 | 140000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I3.5 | M2C2I3.05 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | M2C2I3.5.2 | M2C2I3.5 | M2C2I3.05.02 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (grants) | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 140000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 140000000 | 0
M2C2-I04.01.00
M2C2-I04.01.01 | 266572404.2 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.1 | M2C2I4.01 | Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | M2C2I4.1.1 | M2C2I4.1 | M2C2I4.01.01 | Ciclovie Turistiche | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 266572404.2 | 075 - Infrastrutture ciclistiche | 100% |  |  | 266572404.2 | 0
M2C2-I04.01.02 | 200000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.1 | M2C2I4.01 | Rafforzamento mobilità ciclistica (piano nazionale delle ciclovie) | M2C2I4.1.2 | M2C2I4.1 | M2C2I4.01.02 | Ciclovie Urbane | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 200000000 | 075 - Infrastrutture ciclistiche | 100% |  |  | 200000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.2 | M2C2I4.02 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | M2C2I4.2 | M2C2I4.2 | M2C2I4.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 3400000000 | 073 - Infrastrutture di trasporto urbano pulito (17) | 100% |  |  | 3400000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.2 | M2C2I4.02 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | M2C2I4.2 | M2C2I4.2 | M2C2I4.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana, tram, autobus) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 200000000 | 074 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18) | 100% |  |  | 200000000 | 0
M2C2-I04.02.00 | 3600000000 | PNRR | [15 empty] | 3600000000 |  | 100% |  | 0% | 3600000000 | 0
M2C2-I04.03.00 | 741320000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.3 | M2C2I4.03 | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | M2C2I4.3 | M2C2I4.3 | M2C2I4.03.00 | Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 741320000 | 077 - Infrastrutture per combustibili alternativi (19) | 100% |  |  | 741320000 | 0
M2C2-I04.04.00
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.4 | M2C2I4.04 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2I4.4.1 | M2C2I4.4.1 | M2C2I4.04.01 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1650000000 | 074 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18) | 100% |  |  | 1650000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.4 | M2C2I4.04 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2I4.4.1 | M2C2I4.4.1 | M2C2I4.04.01 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 765000000 | 073 - Infrastrutture di trasporto urbano pulito (17) | 100% |  |  | 765000000 | 0
M2C2-I04.04.01 | 2415000000 | PNRR | [15 empty] | 2415000000 |  | 100% |  | 0% | 2415000000 | 0
M2C2-I04.04.02 | 962000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.4 | M2C2I4.04 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2I4.4.2 | M2C2I4.4.2 | M2C2I4.04.02 | Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 962000000 | 072bis - Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16) | 100% |  |  | 962000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.4 | M2C2I4.04 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2I4.4.3 | M2C2I4.4.3 | M2C2I4.04.03 | Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'INTERNO | 122500000 | Z99 - Veicoli elettrici Full Electric o Plug-in hybrid | 100% |  |  | 122500000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.4 | M2C2I4.04 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2I4.4.3 | M2C2I4.4.3 | M2C2I4.04.03 | Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'INTERNO | 284000000 | 143 - Rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I4.4 | M2C2I4.04 | Rinnovo flotte bus e treni verdi | M2C2I4.4.3 | M2C2I4.4.3 | M2C2I4.04.03 | Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'INTERNO | 17500000 | 077 - Infrastrutture per combustibili alternativi (19) | 100% |  |  | 17500000 | 0
M2C2-I04.04.03 | 424000000 | PNRR | [15 empty] | 424000000 |  | 33.02% |  | 0% | 140000000 | 0
M2C2-I05.01.01 | 0
M2C2-I05.01.02 | 0
M2C2-I05.01.03 | 500000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I5.1 | M2C2I5.01 | Rinnovabili e batterie | M2C2I5.1.3 | M2C2I5.1 | M2C2I5.01.03 | Industria delle batterie | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 500000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 500000000 | 0
M2C2-I05.01.04 | 500000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I5.1 | M2C2I5.01 | Rinnovabili e batterie | M2C2I5.1.4 | M2C2I5.1 | M2C2I5.01.04 | Capacità produttiva delle rinnovabili | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 500000000 | 027 - Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione | 100% |  |  | 500000000 | 0
M2C2-I05.02.00 | 450000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I5.2 | M2C2I5.02 | Idrogeno | M2C2I5.2 | M2C2I5.2 | M2C2I5.02.00 | Idrogeno | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 450000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 450000000 | 0
M2C2-I05.03.00 | 0
M2C2-I05.04.00 | 250000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2I5.4 | M2C2I5.04 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | M2C2I5.4 | M2C2I5.4 | M2C2I5.04.00 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 250000000 | 020 - Processi di innovazione nelle PMI (processi, organizzazione, marketing, co-creazione, innovazione guidata dall'utente e dalla domanda) | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-R01.00.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2R1.1 | M2C2R1.01 | Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno | M2C2R1.1 | M2C2R1 | M2C2R1.01.00 | Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-R02.00.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2R1.2 | M2C2R1.02 | Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile | M2C2R1.2 | M2C2R2 | M2C2R1.02.00 | Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-R03.00.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2R3.1 | M2C2R3.01 | Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | M2C2R3.1 | M2C2R3 | M2C2R3.01.00 | Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-R04.00.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2R3.2 | M2C2R3.02 | Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | M2C2R3.2 | M2C2R4 | M2C2R3.02.00 | Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C2-R05.00.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C2 | Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile | M2C2R4.1 | M2C2R4.01 | Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | M2C2R4.1 | M2C2R5 | M2C2R4.01.00 | Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C3-I01.01.00 | 1005999113.93 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3I1.1 | M2C3I1.01 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | M2C3I1.1 | M2C3I1.1 | M2C3I1.01.00 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1005999114 | 025ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5) | 40% |  |  | 402399645.6 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3I1.2 | M2C3I1.02 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | M2C3I1.2 | M2C3I1.2 | M2C3I1.02.00 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 113785000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 45514000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3I1.2 | M2C3I1.02 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | M2C3I1.2 | M2C3I1.2 | M2C3I1.02.00 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 19469000 | 038 - Prevenzione e gestione dei rischi naturali non connessi al clima (come i terremoti) e dei rischi collegati alle attività umane (per esempio incidenti tecnologici), comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture per la gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3I1.2 | M2C3I1.02 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | M2C3I1.2 | M2C3I1.2 | M2C3I1.02.00 | Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA | 278485000 | 131 - Riqualificazione materiale e sicurezza degli spazi pubblici | 0% |  |  | 0 | 0
M2C3-I01.02.00 | 411739000 | PNRR | [15 empty] | 411739000 |  | 11.05% |  | 0% | 45514000 | 0
M2C3-I02.01.00 | 13950000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3I2.1 | M2C3I2.01 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | M2C3I2.1 | M2C3I2.1 | M2C3I2.01.00 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 13950000000 | 025bis - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (4) | 100% |  |  | 13950000000 | 0
M2C3-I03.01.00 | 200000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3I3.1 | M2C3I3.01 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | M2C3I3.1 | M2C3I3.1 | M2C3I3.01.00 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 200000000 | 034bis0 - Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento efficiente e teleraffreddamento con basse emissioni del ciclo di vita (9) | 100% |  |  | 200000000 | 0
M2C3-R01.01.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C3 | Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3R1.1 | M2C3R1.01 | Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico | M2C3R1.1 | M2C3R1.1 | M2C3R1.01.00 | Semplificazione e accelerazione delle procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-I01.01.00 | 500000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I1.1 | M2C4I1.01 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | M2C4I1.1 | M2C4I1.1 | M2C4I1.01.00 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 035 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 100% |  |  | 500000000 | 0
M2C4-I02.01.00
M2C4-I02.01.01 | 1200000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I2.1 | M2C4I2.01 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | M2C4I2.1.B | M2C4I2.1.B | M2C4I2.01.02 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - DIP PROTEZIONE CIVILE | 1200000000 | 035 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 100% |  |  | 1200000000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I2.1 | M2C4I2.01 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | M2C4I2.1.A1 | M2C4I2.1.A | M2C4I2.01.A1 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE | 334350000 | 035 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: inondazioni (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 100% |  |  | 334350000 | 0
|  | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I2.1 | M2C4I2.01 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | M2C4I2.1.A2 | M2C4I2.1.A | M2C4I2.01.A2 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - Interventi in Emilia- Romagna, Toscana e Marche - non taggato | Submisura | Investimento | Prestito | PCM - STRUTTURA COMMISS. RICOSTRUZIONE | 865650000 | 091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-I02.01.02 | 1200000000 | PNRR | [15 empty] | 1200000000 |  | 27.86% |  | 0% | 334350000 | 0
M2C4-I02.02.00 | 0
M2C4-I03.01.00 | 210000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.1 | M2C4I3.01 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | M2C4I3.1 | M2C4I3.1 | M2C4I3.01.00 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 210000000 | 050 - Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | 40% |  |  | 84000000 | 0
M2C4-I03.02.00
M2C4-I03.02.01 | 82000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.2 | M2C4I3.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali | M2C4I3.2.A | M2C4I3.2 | M2C4I3.02.01 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico | Submisura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 82000000 | 050 - Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | 40% |  |  | 32800000 | 0
M2C4-I03.02.02 | 14000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.2 | M2C4I3.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali | M2C4I3.2.B | M2C4I3.2 | M2C4I3.02.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 14000000 | 054 - TIC: reti a banda larga ad altissima capacità (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) | 0% | 054 - Reti a banda larga ad altissima capacità (reti dorsali/di backhaul) (accesso/linea locale con prestazioni equivalenti a un'installazione in fibra ottica fino alla stazione di base per comunicazioni senza fili avanzate) (3) | 100% | 0 | 14000000
M2C4-I03.02.03 | 4000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.2 | M2C4I3.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali | M2C4I3.2.C | M2C4I3.2 | M2C4I3.02.03 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette. | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 4000000 | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione | 0% | 011 - Soluzioni TIC, servizi elettronici, applicazioni per l'amministrazione (6) | 100% | 0 | 4000000
M2C4-I03.03.00 | 357000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.3 | M2C4I3.03 | Rinaturazione dell'area del Po | M2C4I3.3 | M2C4I3.3 | M2C4I3.03.00 | Rinaturazione dell'area del Po | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 357000000 | 050 - Tutela della natura e della biodiversità, patrimonio e risorse naturali, infrastrutture verdi e blu | 40% |  |  | 142800000 | 0
M2C4-I03.04.00 | 500000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.4 | M2C4I3.04 | Bonifica del "suolo dei siti orfani" | M2C4I3.4 | M2C4I3.4 | M2C4I3.04.00 | Bonifica del "suolo dei siti orfani" | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 046 - Recupero dei siti industriali e dei terreni contaminati | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-I03.05.00 | 400000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I3.5 | M2C4I3.05 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | M2C4I3.5 | M2C4I3.5 | M2C4I3.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 400000000 | 049 - Protezione, ripristino e uso sostenibile dei siti Natura 2000 | 40% |  |  | 160000000 | 0
M2C4-I04.01.00 | 2000000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I4.1 | M2C4I4.01 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | M2C4I4.1 | M2C4I4.1 | M2C4I4.01.00 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2000000000 | 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | 40% |  |  | 800000000 | 0
M2C4-I04.02.00 | 1924000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I4.2 | M2C4I4.02 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | M2C4I4.2 | M2C4I4.2 | M2C4I4.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1924000000 | 039bis - Fornitura di acqua per il consumo umano (infrastrutture di estrazione, trattamento, stoccaggio e distribuzione, misure di efficienza idrica, approvvigionamento di acqua potabile) conformemente ai criteri di efficienza (10) | 40% |  |  | 769600000 | 0
M2C4-I04.03.00 | 880000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I4.3 | M2C4I4.03 | Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | M2C4I4.3 | M2C4I4.3 | M2C4I4.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | Misura | Investimento | Prestito | MIN AGRIC. SOVRANITÀ ALIM. E FORESTE | 880000000 | 040 - Gestione delle risorse idriche e loro conservazione (compresa la gestione dei bacini idrografici, misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici, riutilizzo, riduzione delle perdite) | 40% |  |  | 352000000 | 0
M2C4-I04.04.00 | 600000000 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4I4.4 | M2C4I4.04 | Investimenti in fognatura e depurazione | M2C4I4.4 | M2C4I4.4 | M2C4I4.04.00 | Investimenti in fognatura e depurazione | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 600000000 | 041 - Raccolta e trattamento delle acque reflue | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-R02.01.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4R2.1 | M2C4R2.01 | Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | M2C4R2.1 | M2C4R2.1 | M2C4R2.01.00 | Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-R03.01.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4R3.1 | M2C4R3.01 | Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico | M2C4R3.1 | M2C4R3.1 | M2C4R3.01.00 | Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico | Misura | Riforma | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-R04.01.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4R4.1 | M2C4R4.01 | Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | M2C4R4.1 | M2C4R4.1 | M2C4R4.01.00 | Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M2C4-R04.02.00 | 0 | PNRR | M2 | Rivoluzione verde e transizione ecologica | M2C4 | Tutela del territorio e della risorsa idrica | M2C4R4.2 | M2C4R4.02 | Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | M2C4R4.2 | M2C4R4.2 | M2C4R4.02.00 | Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C1-I01.01.00
M3C1-I01.01.01 | 1254000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.1 | M3C1I1.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | M3C1I1.1.1 | M3C1I1.1 | M3C1I1.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1254000000 | 064 - Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T | 100% |  |  | 1254000000 | 0
M3C1-I01.01.02 | 799000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.1 | M3C1I1.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | M3C1I1.1.2 | M3C1I1.1 | M3C1I1.01.02 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 799000000 | 064 - Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T | 100% |  |  | 799000000 | 0
M3C1-I01.01.03 | 1800000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.1 | M3C1I1.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità verso il Sud per passeggeri e merci | M3C1I1.1.3 | M3C1I1.1 | M3C1I1.01.03 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1800000000 | 064 - Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T | 100% |  |  | 1800000000 | 0
M3C1-I01.02.00
M3C1-I01.02.01 | 4470000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.2 | M3C1I1.02 | Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | M3C1I1.2.1 | M3C1I1.2 | M3C1I1.02.01 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 4470000000 | 064 - Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T | 100% |  |  | 4470000000 | 0
M3C1-I01.02.02 | 4260000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.2 | M3C1I1.02 | Linee ad alta velocità nel Nord che collegano all'Europa | M3C1I1.2.2 | M3C1I1.2 | M3C1I1.02.02 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 4260000000 | 064 - Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete centrale TEN-T | 100% |  |  | 4260000000 | 0
M3C1-I01.02.03 | 0
M3C1-I01.03.01 | 0
M3C1-I01.03.02 | 474000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.3 | M3C1I1.03 | Connessioni diagonali | M3C1I1.3.2 | M3C1I1.3 | M3C1I1.03.02 | Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 474000000 | 068 - Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T | 100% |  |  | 474000000 | 0
M3C1-I01.03.03 | 414000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.3 | M3C1I1.03 | Connessioni diagonali | M3C1I1.3.3 | M3C1I1.3 | M3C1I1.03.03 | Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 414000000 | 065 - Linee ferroviarie di nuova costruzione o ristrutturate- rete globale TEN-T | 100% |  |  | 414000000 | 0
M3C1-I01.04.00 | 2466000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.4 | M3C1I1.04 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | M3C1I1.4 | M3C1I1.4 | M3C1I1.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2466000000 | 071 - Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | 40% | 071 - Sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | 100% | 986400000 | 2466000000
M3C1-I01.05.00 | 2970422500.81 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.5 | M3C1I1.05 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | M3C1I1.5 | M3C1I1.5 | M3C1I1.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2970422501 | 068 - Linee ferroviarie ricostruite o ammodernate - rete globale TEN-T | 100% |  |  | 2970422501 | 0
M3C1-I01.06.01 | 936000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.6 | M3C1I1.06 | Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | M3C1I1.6 | M3C1I1.6 | M3C1I1.06.00 | Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 936000000 | 069 - Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate | 40% |  |  | 374400000 | 0
M3C1-I01.06.02
M3C1-I01.07.00 | 2400000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.7 | M3C1I1.07 | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | M3C1I1.7 | M3C1I1.7 | M3C1I1.07.00 | Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 2400000000 | 069 - Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate | 40% |  |  | 960000000 | 0
M3C1-I01.08.00 | 345000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.8 | M3C1I1.08 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | M3C1I1.8 | M3C1I1.8 | M3C1I1.08.00 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 345000000 | 069 - Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate | 40% |  |  | 138000000 | 0
M3C1-I01.09.00 | 203000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1I1.9 | M3C1I1.09 | Collegamenti interregionali | M3C1I1.9 | M3C1I1.9 | M3C1I1.09.00 | Collegamenti interregionali | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 203000000 | 069 - Altre linee ferroviarie ricostruite o ammodernate | 40% |  |  | 81200000 | 0
M3C1-I01.91.00
M3C1-I01.91.01
M3C1-I01.91.01.01
M3C1-I01.91.01.02
M3C1-I01.91.02
M3C1-I01.92.01
M3C1-I01.92.02
M3C1-R01.01.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1R1.1 | M3C1R1.01 | Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | M3C1R1.1 | M3C1R1.1 | M3C1R1.01.00 | Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C1-R01.02.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1R1.2 | M3C1R1.02 | Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | M3C1R1.2 | M3C1R1.2 | M3C1R1.02.00 | Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C1-R02.01.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1R2.1 | M3C1R2.01 | Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicure | M3C1R2.1 | M3C1R2.1 | M3C1R2.01.00 | Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicure | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C1-R02.02.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C1 | Investimenti sulla rete ferroviaria | M3C1R2.2 | M3C1R2.02 | Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | M3C1R2.2 | M3C1R2.2 | M3C1R2.02.00 | Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I1.1 | M3C2I1.01 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | M3C2I1.1 | M3C2I1.1 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 67500000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 27000000 | 0
|  | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I1.1 | M3C2I1.01 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | M3C2I1.1 | M3C2I1.1 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 124200000 | 029 - Energia rinnovabile: solare | 100% |  |  | 124200000 | 0
|  | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I1.1 | M3C2I1.01 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | M3C2I1.1 | M3C2I1.1 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 27000000 | 048 - Misure per la qualità dell'aria e la riduzione del rumore | 40% |  |  | 10800000 | 0
|  | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I1.1 | M3C2I1.01 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | M3C2I1.1 | M3C2I1.1 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 29700000 | 074 - Materiale rotabile di trasporto urbano pulito (18) | 100% |  |  | 29700000 | 0
|  | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I1.1 | M3C2I1.01 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | M3C2I1.1 | M3C2I1.1 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 21600000 | 077 - Infrastrutture per combustibili alternativi (19) | 100% |  |  | 21600000 | 0
M3C2-I01.01.00 | 270000000 | PNRR | [15 empty] | 270000000 |  | 79% |  | 0% | 213300000 | 0
M3C2-I02.01.00
M3C2-I02.01.01 | 30000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I2.1 | M3C2I2.01 | Digitalizzazione della catena logistica | M3C2I2.1.1 | M3C2I2.1 | M3C2I2.01.01 | LogIN Center | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 30000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 100% | 0 | 30000000
M3C2-I02.01.02 | 45000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I2.1 | M3C2I2.01 | Digitalizzazione della catena logistica | M3C2I2.1.2 | M3C2I2.1 | M3C2I2.01.02 | Rete di porti e interporti | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 45000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 100% | 0 | 45000000
M3C2-I02.01.03 | 175000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I2.1 | M3C2I2.01 | Digitalizzazione della catena logistica | M3C2I2.1.3 | M3C2I2.1 | M3C2I2.01.03 | LogIN Business | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 175000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 100% | 0 | 175000000
M3C2-I02.02.00
M3C2-I02.02.01 | 18000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I2.2 | M3C2I2.02 | Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | M3C2I2.2.1 | M3C2I2.2 | M3C2I2.02.01 | Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 16000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 100% | 0 | 16000000
M3C2-I02.02.02 | 16000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I2.2 | M3C2I2.02 | Digitalizzazione della gestione del traffico aereo | M3C2I2.2.2 | M3C2I2.2 | M3C2I2.02.02 | Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 18000000 | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 0% | 084 - Digitalizzazione dei trasporti: altri modi di trasporto | 100% | 0 | 18000000
M3C2-I02.03.00 | 400000000 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2I2.3 | M3C2I2.03 | Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing) | M3C2I2.3 | M3C2I2.3 | M3C2I2.03.00 | Elettrificazione delle banchine portuali per la riduzione delle emissioni delle navi nella fase di stazionamento in porto (c.d. cold ironing) | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 400000000 | 077 - Infrastrutture per combustibili alternativi (19) | 100% |  |  | 400000000 | 0
M3C2-R01.01.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2R1.1 | M3C2R1.01 | Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | M3C2R1.1 | M3C2R1.1 | M3C2R1.01.00 | Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C2-R01.02.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2R1.2 | M3C2R1.02 | Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | M3C2R1.2 | M3C2R1.2 | M3C2R1.02.00 | Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C2-R01.03.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2R1.3 | M3C2R1.03 | Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | M3C2R1.3 | M3C2R1.3 | M3C2R1.03.00 | Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C2-R02.01.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2R2.1 | M3C2R2.01 | Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli | M3C2R2.1 | M3C2R2.1 | M3C2R2.01.00 | Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C2-R02.02.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2R2.2 | M3C2R2.02 | Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci | M3C2R2.2 | M3C2R2.2 | M3C2R2.02.00 | Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazione dei servizi passeggeri e merci | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M3C2-R02.03.00 | 0 | PNRR | M3 | Infrastrutture per una mobilità sostenibile | M3C2 | Intermodalità e logistica integrata | M3C2R2.3 | M3C2R2.03 | Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, alla modernizzazione della normativa sulla spedizione delle merci, all’individuazione dei laboratori di anali | M3C2R2.3 | M3C2R2.3 | M3C2R2.03.00 | Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, alla modernizzazione della normativa sulla spedizione delle merci, all’individuazione dei laboratori di anali | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.01.00 | 3244859040.04 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.1 | M4C1I1.01 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | M4C1I1.1 | M4C1I1.1 | M4C1I1.01.00 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 3244859040 | 085 - Infrastrutture per l'educazione e la cura della prima infanzia | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.02.00 | 1074752186.59 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.2 | M4C1I1.02 | Piano di estensione del tempo pieno | M4C1I1.2 | M4C1I1.2 | M4C1I1.02.00 | Piano di estensione del tempo pieno | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1074752187 | 086 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.03.00 | 300000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.3 | M4C1I1.03 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | M4C1I1.3 | M4C1I1.3 | M4C1I1.03.00 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 300000000 | 086 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.04.00 | 1500000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.4 | M4C1I1.04 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | M4C1I1.4 | M4C1I1.4 | M4C1I1.04.00 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1500000000 | 086 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.05.00 | 1500000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.5 | M4C1I1.05 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | M4C1I1.5 | M4C1I1.5 | M4C1I1.05.00 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1500000000 | 087 - Infrastrutture per l'istruzione terziaria | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.06.00 | 250000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.6 | M4C1I1.06 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | M4C1I1.6 | M4C1I1.6 | M4C1I1.06.00 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 250000000 | 113 - Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I01.07.00 | 808000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I1.7 | M4C1I1.07 | Borse di studio per l'accesso all'università | M4C1I1.7 | M4C1I1.7 | M4C1I1.07.00 | Borse di studio per l'accesso all'università | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 808000000 | 115 - Misure volte a promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva alla società | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I02.01.00 | 800000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I2.1 | M4C1I2.01 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | M4C1I2.1 | M4C1I2.1 | M4C1I2.01.00 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 800000000 | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali | 0% | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) | 100% | 0 | 800000000
M4C1-I03.01.00 | 1100000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I3.1 | M4C1I3.01 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | M4C1I3.1 | M4C1I3.1 | M4C1I3.01.00 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 1100000000 | 113 - Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I03.02.00 | 2100000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I3.2 | M4C1I3.02 | Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | M4C1I3.2 | M4C1I3.2 | M4C1I3.02.00 | Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 2100000000 | 012 - Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale | 0% | 012 - Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale (4) | 100% | 0 | 2100000000
M4C1-I03.03.00 | 4399000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I3.3 | M4C1I3.03 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | M4C1I3.3 | M4C1I3.3 | M4C1I3.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 4399000000 | 086 - Infrastrutture per l'istruzione primaria e secondaria | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-I03.04.00 | 272139345 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I3.4 | M4C1I3.04 | Didattica e competenze universitarie avanzate | M4C1I3.4 | M4C1I3.4 | M4C1I3.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 272139345 | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali | 0% | 108 - Sostegno allo sviluppo di competenze digitali (5) | 100% | 0 | 272139345
M4C1-I04.01.00 | 504000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1I4.1 | M4C1I4.01 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | M4C1I4.1 | M4C1II4.1 | M4C1I4.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca, per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 504000000 | 103 - Sostegno all'incontro della domanda e dell'offerta e alle transizioni | 0% | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 40% | 0 | 201600000
M4C1-R01.00.00
M4C1-R01.00.01 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.1 | M4C1R1.01 | Riforma degli Istituti tecnici e professionali | M4C1R1.1 | M4C1R1.1 | M4C1R1.01.00 | Riforma degli Istituti tecnici e professionali | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R01.00.02 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.2 | M4C1R1.02 | Riforma del sistema ITS | M4C1R1.2 | M4C1R1.2 | M4C1R1.02.00 | Riforma del sistema ITS | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R01.00.03 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.3 | M4C1R1.03 | Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico | M4C1R1.3 | M4C1R1.3 | M4C1R1.03.00 | Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R01.00.04 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.4 | M4C1R1.04 | Riforma del sistema di Orientamento | M4C1R1.4 | M4C1R1.4 | M4C1R1.04.00 | Riforma del sistema di Orientamento | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R01.00.05 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.5 | M4C1R1.05 | Riforma delle classi di laurea | M4C1R1.5 | M4C1R1.5 | M4C1R1.05.00 | Riforma delle classi di laurea | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R01.00.06 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.6 | M4C1R1.06 | Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni | M4C1R1.6 | M4C1R1.6 | M4C1R1.06.00 | Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R01.07.00 | 1198000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R1.7 | M4C1R1.07 | Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | M4C1R1.7 | M4C1R1.7 | M4C1R1.07.00 | Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Misura | Riforma | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 1198000000 | 087 - Infrastrutture per l'istruzione terziaria | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R02.01.00 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R2.1 | M4C1R2.01 | Reclutamento dei docenti | M4C1R2.1 | M4C1R2.1 | M4C1R2.01.00 | Reclutamento dei docenti | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R02.02.00 | 34000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R2.2 | M4C1R2.02 | Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | M4C1R2.2 | M4C1R2.2 | M4C1R2.02.00 | Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO | 34000000 | 113 - Sostegno all'istruzione terziaria (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M4C1-R04.01.00 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C1 | Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università | M4C1R4.1 | M4C1R4.01 | Riforma dei dottorati | M4C1R4.1 | M4C1R4.1 | M4C1R4.01.00 | Riforma dei dottorati | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M4C2-I01.01.00 | 1800000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.1 | M4C2I1.01 | Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | M4C2I1.1 | M4C2I1.1 | M4C2I1.01.00 | Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 1800000000 | 021 - Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore | 0% |  |  | 0 | 0
M4C2-I01.02.00 | 210000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.2 | M4C2I1.02 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | M4C2I1.2 | M4C2I1.2 | M4C2I1.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 210000000 | 009 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.3 | M4C2I1.03 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | M4C2I1.3 | M4C2I1.3 | M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 483000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 483000000 | 0
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.3 | M4C2I1.03 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | M4C2I1.3 | M4C2I1.3 | M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 483000000 | 023 - Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare | 40% |  |  | 193200000 | 0
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.3 | M4C2I1.03 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | M4C2I1.3 | M4C2I1.3 | M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 644000000 | 006 - Investimenti in beni immateriali in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione | 0% |  |  | 0 | 0
M4C2-I01.03.00 | 1610000000 | PNRR | [15 empty] | 1610000000 |  | 42% |  | 0% | 676200000 | 0
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.4 | M4C2I1.04 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | M4C2I1.4 | M4C2I1.4 | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 480000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 480000000 | 0
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.4 | M4C2I1.04 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | M4C2I1.4 | M4C2I1.4 | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 240000000 | 023 - Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare | 40% |  |  | 96000000 | 0
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.4 | M4C2I1.04 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | M4C2I1.4 | M4C2I1.4 | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 240000000 | 009 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) | 0% | 009bis - Investimenti in attività di R&I connesse al digitale (compresi i centri di ricerca di eccellenza, la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di attività fisse o immateriali per attività di R&I connesse al digitale) | 100% | 0 | 240000000
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.4 | M4C2I1.04 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | M4C2I1.4 | M4C2I1.4 | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 640000000 | 009 - Attività di ricerca e innovazione in centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenze, comprese le attività in rete (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, studi di fattibilità) | 0% |  |  | 0 | 0
M4C2-I01.04.00 | 1600000000 | PNRR | [15 empty] | 1600000000 |  | 36% |  | 15% | 576000000 | 240000000
M4C2-I01.05.00 | 1242800752.17 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I1.5 | M4C2I1.05 | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | M4C2I1.5 | M4C2I1.5 | M4C2I1.05.00 | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 1242800752 | 019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI | 0% | 019 - Sostegno ai poli di innovazione, anche tra imprese, organismi di ricerca e autorità pubbliche e reti di imprese a beneficio principalmente delle PMI (8) (9) | 40% | 0 | 497120300.9
M4C2-I01.06.00
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I2.1 | M4C2I2.01 | IPCEI | M4C2I2.1 | M4C2I2.1 | M4C2I2.01.00 | IPCEI | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 900000000 | 015 - Sviluppo dell'attività delle PMI e internazionalizzazione, compresi gli investimenti produttivi | 0% | 021quater - Investimenti in tecnologie avanzate quali: capacità di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico/capacità di comunicazione quantistica (compresa la crittografia quantistica); progettazione, produzione e integrazione dei sistemi di microelettronica; la prossima generazione di dati, cloud e capacità europee all'avanguardia (infrastrutture, piattaforme e servizi); realtà virtuale e aumentata, Deeptech e altre tecnologie digitali avanzate. Investimenti volti a garantire la sicurezza della catena di approvvigionamento digitale. | 100% | 0 | 900000000
|  | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I2.1 | M4C2I2.01 | IPCEI | M4C2I2.1 | M4C2I2.1 | M4C2I2.01.00 | IPCEI | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 600000000 | 022 - Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici | 100% |  |  | 600000000 | 0
M4C2-I02.01.00 | 1500000000 | PNRR | [15 empty] | 1500000000 |  | 40% |  | 60% | 600000000 | 900000000
M4C2-I02.02.00C | 0
M4C2-I02.02.00 | 0
M4C2-I02.03.00 | 350000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I2.3 | M4C2I2.03 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | M4C2I2.3 | M4C2I2.3 | M4C2I2.03.00 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 350000000 | 021 - Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore | 0% | 010 - Digitalizzazione delle PMI (compreso il commercio elettronico, l'e-business e i processi aziendali in rete, i poli di innovazione digitale, i laboratori viventi, gli imprenditori del web, le start-up nel settore delle TIC e il B2B) | 100% | 0 | 350000000
M4C2-I02.04.00 | 164000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I2.2BIS | M4C2I2.04 | Partenariati per la ricerca e l'innovazione -Orizzonte Europa | M4C2I2.2BIS | M4C2I2.2BIS | M4C2I2.04.00 | Accordi di innovazione | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 164000000 | 008 - Attività di ricerca e innovazione in PMI, comprese le attività in rete | 0% |  | 0% | 0 | 0
M4C2-I03.01.00 | 1578069857.17 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I3.1 | M4C2I3.01 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | M4C2I3.1 | M4C2I3.1 | M4C2I3.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Misura | Investimento | Prestito | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 1578069857 | 003 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in centri di ricerca pubblici e nell'istruzione superiore pubblica direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione | 0% | 055 - Altre tipologie di infrastrutture TIC (compresi risorse/impianti informatici di grandi dimensioni, centri di dati, sensori e altri dispositivi wireless) | 100% | 0 | 1578069857
M4C2-I03.02.00 | 400000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I3.2 | M4C2I3.02 | Finanziamento di start-up | M4C2I3.2 | M4C2I3.2 | M4C2I3.02.00 | Finanziamento di start-up | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 400000000 | 001 - Investimenti in capitale fisso, comprese le infrastrutture per la ricerca, in microimprese direttamente connessi alle attività di ricerca e innovazione | 0% |  |  | 0 | 0
M4C2-I03.03.00 | 510000000 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2I3.3 | M4C2I3.03 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | M4C2I3.3 | M4C2I3.3 | M4C2I3.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 510000000 | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 0% | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 40% | 0 | 204000000
M4C2-R01.01.00 | 0 | PNRR | M4 | Istruzione e ricerca | M4C2 | Dalla ricerca all'impresa | M4C2R1.1 | M4C2R1.01 | Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | M4C2R1.1 | M4C2R1.1 | M4C2R1.01.00 | Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M5C1-I01.01.00 | 600000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1I1.1 | M5C1I1.01 | Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | M5C1I1.1 | M5C1I1 | M5C1I1.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 600000000 | 097 - Misure volte a migliorare l'accesso al mercato del lavoro | 0% |  |  | 0 | 0
M5C1-I01.02.00 | 400000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1I1.2 | M5C1I1.02 | Creazione di imprese femminili | M5C1I1.2 | M5C1I5 | M5C1I1.02.00 | Creazione di imprese femminili | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 400000000 | 100 - Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese | 0% | 100 - Sostegno al lavoro autonomo e all’avvio di imprese | 40% | 0 | 160000000
M5C1-I01.03.00 | 10000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1I1.3 | M5C1I1.03 | Sistema di certificazione della parità di genere | M5C1I1.3 | M5C1I2 | M5C1I1.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIP PARI OPPORTUNITA E FAMIGLIA | 10000000 | 105 - Misure volte a promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro | 0% |  |  | 0 | 0
M5C1-I01.04.00 | 600000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1I1.4 | M5C1I1.04 | Sistema duale | M5C1I1.4 | M5C1I3 | M5C1I1.04.00 | Sistema duale | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 600000000 | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 0% | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 40% | 0 | 240000000
M5C1-I02.01.00 | 650000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1I2.1 | M5C1I2.01 | Servizio civile universale | M5C1I2.1 | M5C1I4 | M5C1I2.01.00 | Servizio civile universale | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIP POL GIOVAN E SERV CIV UNIVERS | 650000000 | 099 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani | 0% | 099 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani | 40% | 0 | 260000000
M5C1-R01.01.00 | 5454000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1R1.1 | M5C1R1.01 | ALMPs e formazione professionale | M5C1R1.1 | M5C1R1 | M5C1R1.01.00 | ALMPs e formazione professionale | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 5454000000 | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 0% | 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti | 40% | 0 | 2181600000
M5C1-R02.00.00 | 0 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C1 | Politiche per il lavoro | M5C1R1.2 | M5C1R1.02 | Lavoro sommerso | M5C1R1.2 | M5C1R2 | M5C1R1.02.00 | Lavoro sommerso | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I01.01.00
M5C2-I01.01.01 | 84600000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.1 | M5C2I1.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | M5C2I1.1.1 | M5C2I1 | M5C2I1.01.01 | Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 84600000 | 126 - Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I01.01.02 | 307500000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.1 | M5C2I1.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | M5C2I1.1.2 | M5C2I1 | M5C2I1.01.02 | Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 307500000 | 126 - Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I01.01.03 | 66000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.1 | M5C2I1.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | M5C2I1.1.3 | M5C2I1 | M5C2I1.01.03 | Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 66000000 | 126 - Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I01.01.04 | 42000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.1 | M5C2I1.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | M5C2I1.1.4 | M5C2I1 | M5C2I1.01.04 | Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | Submisura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 42000000 | 126 - Misure volte a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.2 | M5C2I1.02 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | M5C2I1.2 | M5C2I2 | M5C2I1.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 275000000 | 012 - Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale | 0% | 012 - Applicazioni e servizi e informatici per le competenze digitali e l'inclusione digitale (4) | 100% | 0 | 275000000
|  | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.2 | M5C2I1.02 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | M5C2I1.2 | M5C2I2 | M5C2I1.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 225000000 | 125 - Misure volte a modernizzare i sistemi di protezione sociale, compresa la promozione dell'accesso alla protezione sociale | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I01.02.00 | 500000000 | PNRR | [15 empty] | 500000000 |  | 0% |  | 55% | 0 | 275000000
M5C2-I01.03.00 |  | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I1.3 | M5C2I1.03 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | M5C2I1.3 | M5C2I3 | M5C2I1.03.00 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 450000000 | 091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I01.03.01 | 177500000
M5C2-I01.03.02 | 272500000
M5C2-I02.01.00 | 2000000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I2.1 | M5C2I2.01 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | M5C2I2.1 | M5C2I4 | M5C2I2.01.00 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'INTERNO | 2000000000 | 091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I02.02.00
M5C2-I02.02.01 | 200000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I2.2 | M5C2I2.02 | Piani urbani integrati | M5C2I2.2.A | M5C2I5 | M5C2I2.02.01 | Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 200000000 | 089 - Infrastrutture abitative destinate ai migranti, ai rifugiati e alle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I02.02.02 | 272000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I2.2 | M5C2I2.02 | Piani urbani integrati | M5C2I2.2.B | M5C2I5 | M5C2I2.02.02 | Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'INTERNO | 272000000 | 091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I02.02.03 | 900000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I2.2 | M5C2I2.02 | Piani urbani integrati | M5C2I2.2.C | M5C2I5 | M5C2I2.02.03 | Piani urbani integrati - progetti generali | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELL'INTERNO | 900000000 | 091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I02.03.00
M5C2-I02.03.01 | 2144692040.76 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I2.3 | M5C2I2.03 | Programma innovativo della qualità dell’abitare | M5C2I2.3.1 | M5C2I6 | M5C2I2.03.01 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della c | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1400000000 | 090 - Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-I02.03.02 | 655307959.24 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I2.3 | M5C2I2.03 | Programma innovativo della qualità dell’abitare | M5C2I2.3.2 | M5C2I6 | M5C2I2.03.02 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1400000000 | 090 - Infrastrutture abitative destinate ai migranti (diversi dai rifugiati e dalle persone che fanno domanda di protezione internazionale o che godono di protezione internazionale) | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I3.1 | M5C2I3.01 | Progetto Sport e inclusione sociale | M5C2I3.1 | M5C2I7 | M5C2I3.01.00 | Progetto Sport e inclusione sociale | Misura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT | 350000000 | 091 - Altre infrastrutture sociali che contribuiscono all'inclusione sociale nella comunità | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2I3.1 | M5C2I3.01 | Progetto Sport e inclusione sociale | M5C2I3.1 | M5C2I7 | M5C2I3.01.00 | Progetto Sport e inclusione sociale | Misura | Investimento | Prestito | PCM - DIPARTIMENTO PER LO SPORT | 350000000 | 025ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5) | 40% |  |  | 140000000 | 0
M5C2-I03.01.00 | 700000000 | PNRR | [15 empty] | 700000000 |  | 20% |  | 0% | 140000000 | 0
M5C2-R01.00.00 | 0 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2R1.1 | M5C2R1.01 | Legge quadro sulle disabilità | M5C2R1.1 | M5C2R1 | M5C2R1.01.00 | Legge quadro sulle disabilità | Misura | Riforma | Sovvenzione | PCM - UFF POL IN FAV PERS CON DISABILITA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M5C2-R02.00.00 | 0 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C2 | Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2R1.2 | M5C2R1.02 | Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | M5C2R1.2 | M5C2R2 | M5C2R1.02.00 | Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M5C3-I01.01.00 | 0
M5C3-I01.02.00 | 100000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3I1.1 | M5C3I1.01 | Strategia nazionale per le aree interne | M5C3I1.1.2 | M5C3I1.1.2 | M5C3I1.01.02 | Aree interne - Strutture sanitarie di prossimità territoriale | Submisura | Investimento | Sovvenzione | PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | 100000000 | 092 - Infrastrutture per la sanità | 0% |  |  | 0 | 0
M5C3-I02.00.00 | 0
M5C3-I03.00.00 | 220000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3I1.3 | M5C3I1.03 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | M5C3I1.3 | M5C3I1.3 | M5C3I1.03.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | 220000000 | 112 - Sostegno all'istruzione primaria e secondaria (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M5C3-I04.00.00
M5C3-I04.00.01 | 69700000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3I1.4 | M5C3I1.04 | Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) | M5C3I1.4.1 | M5C3I1.4 | M5C3I1.04.01 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 69700000 | 078 - Trasporti multimodali (TEN-T) | 40% |  |  | 27880000 | 0
M5C3-I04.00.02 | 6000000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3I1.4 | M5C3I1.04 | Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) | M5C3I1.4.2 | M5C3I1.4 | M5C3I1.04.02 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 6000000 | 078 - Trasporti multimodali (TEN-T) | 40% |  |  | 2400000 | 0
M5C3-I04.00.03 | 186708000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3I1.4 | M5C3I1.04 | Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) | M5C3I1.4.3 | M5C3I1.4 | M5C3I1.04.03 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 186708000 | 078 - Trasporti multimodali (TEN-T) | 40% |  |  | 74683200 | 0
M5C3-I04.00.04 | 301092000 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3I1.4 | M5C3I1.04 | Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES) | M5C3I1.4.4 | M5C3I1.4 | M5C3I1.04.04 | Investimenti infrastrutturali per ZES - Soggetto attuatore Struttura di missione ZES unica | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 301092000 | 078 - Trasporti multimodali (TEN-T) | 40% |  |  | 120436800 | 0
M5C3-R01.00.00 | 0 | PNRR | M5 | Inclusione e coesione | M5C3 | Interventi speciali per la coesione territoriale | M5C3R1.1 | M5C3R1.01 | Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | M5C3R1.1 | M5C3R1 | M5C3R1.01.00 | Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Misura | Riforma | Prestito | PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.1 | M6C1I1.01 | Case della Comunità e presa in carico della persona | M6C1I1.1 | M6C1I1.1 | M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1000000000 | 092 - Infrastrutture per la sanità | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.1 | M6C1I1.01 | Case della Comunità e presa in carico della persona | M6C1I1.1 | M6C1I1.1 | M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 500000000 | 025ter - Costruzione di nuovi edifici efficienti sotto il profilo energetico (5) | 40% |  |  | 200000000 | 0
|  | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.1 | M6C1I1.01 | Case della Comunità e presa in carico della persona | M6C1I1.1 | M6C1I1.1 | M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 500000000 | 026 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica e misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno | 40% |  |  | 200000000 | 0
M6C1-I01.01.00 | 2000000000 | PNRR | [15 empty] | 2000000000 |  | 20% |  | 0% | 400000000 | 0
M6C1-I01.02.00
M6C1-I01.02.01 | 2970000000 | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.2 | M6C1I1.02 | Casa come primo luogo di cura e telemedicina | M6C1I1.2.1 | M6C1I1.2 | M6C1I1.02.01 | Casa come primo luogo di cura (Adi) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 2970000000 | 123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M6C1-I01.02.02 | 280000000 | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.2 | M6C1I1.02 | Casa come primo luogo di cura e telemedicina | M6C1I1.2.2 | M6C1I1.2 | M6C1I1.02.02 | Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 280000000 | 013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) | 0% | 013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) | 100% | 0 | 280000000
M6C1-I01.02.03 | 1500000000 | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.2 | M6C1I1.02 | Casa come primo luogo di cura e telemedicina | M6C1I1.2.3 | M6C1I1.2 | M6C1I1.02.03 | Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1500000000 | 013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, l'Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) | 0% | 013 - Applicazioni e servizi e informatici di assistenza sanitaria online (compresi l'e-Care, Internet delle cose per l'attività fisica e la domotica per categorie deboli) | 100% | 0 | 1500000000
M6C1-I01.03.00 | 1000000000 | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1I1.3 | M6C1I1.03 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). | M6C1I1.3 | M6C1I1.3 | M6C1I1.03.00 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1000000000 | 092 - Infrastrutture per la sanità | 0% |  |  | 0 | 0
M6C1-R01.00.00 | 0 | PNRR | M6 | Salute | M6C1 | Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale | M6C1R1.1 | M6C1R1.01 | Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | M6C1R1.1 | M6C1R1 | M6C1R1.01.00 | Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale | Misura | Riforma | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I01.01.00
|  | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I1.1 | M6C2I1.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | M6C2I1.1.1 | M6C2I1.1 | M6C2I1.01.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1413145000 | 093 - Attrezzature sanitarie | 0% |  |  | 0 | 0
|  | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I1.1 | M6C2I1.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | M6C2I1.1.1 | M6C2I1.1 | M6C2I1.01.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1450110000 | 093 - Attrezzature sanitarie | 0% | 095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie | 100% | 0 | 1450110000
M6C2-I01.01.01 | 2863255000 | PNRR | [15 empty] | 2863255000 |  | 0% |  | 50.65% | 0 | 1450110000
M6C2-I01.01.02 | 1189155000 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I1.1 | M6C2I1.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | M6C2I1.1.2 | M6C2I1.1 | M6C2I1.01.02 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1189155000 | 093 - Attrezzature sanitarie | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I01.02.01 | 888851083.58 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I1.2 | M6C2I1.02 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | M6C2I1.2 | M6C2I1.2 | M6C2I1.02.00 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 888851083.6 | 092 - Infrastrutture per la sanità | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I01.03.00
M6C2-I01.03.01 | 1379989999.93 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I1.3 | M6C2I1.03 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione | M6C2I1.3.1 | M6C2I1.3 | M6C2I1.03.01 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 1379990000 | 095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie | 0% | 095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie | 100% | 0 | 1379990000
M6C2-I01.03.02 | 292550000 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I1.3 | M6C2I1.03 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione | M6C2I1.3.2 | M6C2I1.3 | M6C2I1.03.02 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ….) | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 292550000 | 095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie | 0% | 095 - Digitalizzazione delle cure sanitarie | 100% | 0 | 292550000
M6C2-I02.01.00 | 524140000 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I2.1 | M6C2I2.01 | Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | M6C2I2.1 | M6C2I2.1 | M6C2I2.01.00 | Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DELLA SALUTE | 524140000 | 123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I02.02.00
M6C2-I02.02.01 | 101973006 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I2.2 | M6C2I2.02 | Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | M6C2I2.2.A | M6C2I2.2 | M6C2I2.02.01 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 101973006 | 123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I02.02.02 | 80026994 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I2.2 | M6C2I2.02 | Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | M6C2I2.2.B | M6C2I2.2 | M6C2I2.02.02 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 80026994 | 123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I02.02.03 | 18000000 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I2.2 | M6C2I2.02 | Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | M6C2I2.2.C | M6C2I2.2 | M6C2I2.02.03 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 18000000 | 123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-I02.02.04 | 537600000 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2I2.2 | M6C2I2.02 | Sviluppo delle competenze tecniche, professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario | M6C2I2.2.D | M6C2I2.2 | M6C2I2.02.04 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO DELLA SALUTE | 537600000 | 123 - Misure volte a migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari (infrastrutture escluse) | 0% |  |  | 0 | 0
M6C2-R01.00.00 | 0 | PNRR | M6 | Salute | M6C2 | Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario | M6C2R1.1 | M6C2R1.01 | Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure | M6C2R1.1 | M6C2R1 | M6C2R1.01.00 | Revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DELLA SALUTE | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-I01.00.00 | 450000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I1.1 | M7C1I01.1 | Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid | M7C1I1.1 | M7I1 | M7C1I01.1.00 | Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 450000000 | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 100% |  | 40% | 450000000 | 180000000
M7C1-I02.00.00 | 63200000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I2.1 | M7C1I02.1 | Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti | M7C1I2.1 | M7I2 | M7C1I02.1.00 | Misura rafforzata: Interventi su resilienza climatica delle reti | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 63200000 | 037 - Misure di adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi connessi al clima: altri rischi, per esempio tempeste e siccità (comprese le azioni di sensibilizzazione, la protezione civile, i sistemi e le infrastrutture di gestione delle catastrofi e gli approcci basati sugli ecosistemi) | 100% |  |  | 63200000 | 0
M7C1-I03.00.00 | 90000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I3.1 | M7C1I03.1 | Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | M7C1I3.1 | M7I3 | M7C1I03.1.00 | Misura rafforzata: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 90000000 | 032 - Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica) | 100% |  |  | 90000000 | 0
M7C1-I04.00.00 | 500000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I4.1 | M7C1I04.1 | Tyrrhenian link | M7C1I4.1 | M7I4 | M7C1I04.1.00 | Tyrrhenian link | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 500000000 | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 100% |  |  | 500000000 | 0
M7C1-I05.00.00 | 200000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I5.1 | M7C1I05.1 | SA.CO.I.3 | M7C1I5.1 | M7I5 | M7C1I05.1.00 | SA.CO.I.3 | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 200000000 | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 100% |  |  | 200000000 | 0
M7C1-I06.00.00 | 60000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I6.1 | M7C1I06.1 | Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | M7C1I6.1 | M7I6 | M7C1I06.1.00 | Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 60000000 | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 100% |  |  | 60000000 | 0
M7C1-I07.00.00 | 140000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I7.1 | M7C1I07.1 | Rete di trasmissione intelligente | M7C1I7.1 | M7I7 | M7C1I07.1.00 | Rete di trasmissione intelligente | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 140000000 | 033 - Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio | 100% |  | 40% | 140000000 | 56000000
M7C1-I08.00.00 | 50000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I8.1 | M7C1I08.1 | Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | M7C1I8.1 | M7I8 | M7C1I08.1.00 | Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro delle materie prime critiche | Misura | Investimento | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 50000000 | 023 - Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare | 40% |  |  | 20000000 | 0
M7C1-I09.00.00 | 750000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I9.1 | M7C1I09.1 | Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | M7C1I9.1 | M7I9 | M7C1I09.1.00 | Misura rafforzata: Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR | Misura | Investimento | Sovvenzione | PCM - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA | 750000 | 01 - Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde | 100% |  |  | 750000 | 0
M7C1-I10.00.00 | 100000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I10.1 | M7C1I10.1 | Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" | M7C1I10.1 | M7I10 | M7C1I10.1.00 | Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 100000000 | 01 - Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde | 100% |  |  | 100000000 | 0
M7C1-I11.00.00 | 1003000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I11.1 | M7C1I11.1 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | M7C1I11.1 | M7I11 | M7C1I11.1.00 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1003000000 | 072bis - Infrastrutture ferroviarie mobili a zero emissioni/elettriche (16) | 100% |  |  | 1003000000 | 0
M7C1-I12.00.00 | 100000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I12.1 | M7C1I12.1 | Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | M7C1I12.1 | M7I12 | M7C1I12.1.00 | Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici | Misura | Investimento | Sovvenzione | MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 100000000 | 027 - Sostegno alle imprese che forniscono servizi che contribuiscono all'economia a basse emissioni di carbonio e alla resilienza ai cambiamenti climatici, comprese le misure di sensibilizzazione | 100% |  |  | 100000000 | 0
M7C1-I13.00.00 | 375000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I13.1 | M7C1I13.1 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) | M7C1I13.1 | M7I13 | M7C1I13.1.00 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 375000000 | Z98 - Gasdotti REPowerEU in Deroga DNSH | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-I14.00.00 | 45000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I14.1 | M7C1I14.1 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | M7C1I14.1 | M7I14 | M7C1I14.1.00 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | Misura | Investimento | Prestito | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 45000000 | Z98 - Gasdotti REPowerEU in Deroga DNSH | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-I15.00.00 | 0
M7C1-I15.00.01 | 3780000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I15.1 | M7C1I15.1 | Transizione 5.0 | M7C1I15.1 | M7I15 | M7C1I15.1.00 | Transizione 5.0 - efficienza energetica | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 3780000000 | 024 - Efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno | 40% |  |  | 1512000000 | 0
M7C1-I15.00.02 | 1890000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I15.1 | M7C1I15.1 | Transizione 5.0 | M7C1I15.1 | M7I15 | M7C1I15.1.00 | Transizione 5.0 - autoproduzione e autoconsumo | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1890000000 | 032 - Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica) | 100% |  |  | 1890000000 | 0
M7C1-I15.00.03 | 630000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I15.1 | M7C1I15.1 | Transizione 5.0 | M7C1I15.1 | M7I15 | M7C1I15.1.00 | Transizione 5.0 - training | Submisura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 630000000 | 01 - Contribuire alle competenze e all'occupazione verdi e all'economia verde | 100% |  |  | 630000000 | 0
M7C1-I16.00.00 | 320000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I16.1 | M7C1I16.1 | Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | M7C1I16.1 | M7I16 | M7C1I16.1.00 | Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI | Misura | Investimento | Prestito | MINISTERO IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 320000000 | 032 - Altre energie rinnovabili (compresa l'energia geotermica) | 100% |  |  | 320000000 | 0
M7C1-I17.00.00 | 1381000000 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1I17.1 | M7C1I17.1 | Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | M7C1I17.1 | M7I17 | M7C1I17.1.00 | Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili | Misura | Investimento | Prestito | PCM - STRUTTURA DI MISSIONE PNRR | 1381000000 | 025bis - Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformi ai criteri di efficienza energetica (4) | 100% |  |  | 1381000000 | 0
M7C1-R01.00.00 | 0 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1R1.1 | M7C1R01.1 | Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale | M7C1R1.1 | M7R1 | M7C1R01.1.00 | Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale e locale | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-R02.00.00 | 0 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1R2.1 | M7C1R02.1 | Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente | M7C1R2.1 | M7R2 | M7C1R02.1.00 | Riduzione delle sovvenzioni dannose per l'ambiente | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-R03.00.00 | 0 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1R3.1 | M7C1R03.1 | Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano | M7C1R3.1 | M7R3 | M7C1R03.1.00 | Riduzione dei costi di connessione degli impianti per la produzione di biometano | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-R04.00.00 | 0 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1R4.1 | M7C1R04.1 | Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili | M7C1R4.1 | M7R4 | M7C1R04.1.00 | Mitigazione del rischio finanziario associato ai contratti PPA da fonti rinnovabili | Misura | Riforma | Sovvenzione | MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
M7C1-R05.00.00 | 0 | PNRR | M7 | REPowerEU | M7C1 | REPowerEU | M7C1R5.1 | M7C1R05.1 | Piano Nuove Competenze Transizioni | M7C1R5.1 | M7R5 | M7C1R05.1.00 | Piano Nuove Competenze Transizioni | Misura | Riforma | Sovvenzione | MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 0 |  | 0% |  |  | 0 | 0
| 194415951465.96 | [21 empty] | 76597460601.8 | 47066325118.7

## Progetti_Regis
Identificativo | TIPOLOGIA_descr | INTERVENTO | Codice_Univoco_Submisura | Descrizione_submisura | Numero Progetti | Importo Progetti Pnrr | Importo Progetti Pnc | Importo Progetti Totale
M1C1-I01.01.00 | Investimento | 1.1: Infrastrutture digitali | M1C1I1.01.00 | Infrastrutture digitali | 315 | 352797456.45 | 0 | 352797456.45
M1C1-I01.02.00 | Investimento | 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud | M1C1I1.02.00 | Abilitazione al cloud per le PA locali | 12379 | 833212474 | 0 | 833212474
M1C1-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Dati e interoperabilità
M1C1-I01.03.01 | Sub- Investimento | 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei dati | M1C1I1.03.01 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 6288 | 278330894.68 | 0 | 279274184.68
M1C1-I01.03.02 | Sub- Investimento | 1.3.2: Single Digital Gateway | M1C1I1.03.02 | Sportello digitale unico | 15 | 75142926.92 | 0 | 75142926.92
M1C1-I01.04.00 | Investimento | 1.4 Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.01 | Sub- Investimento | 1.4.1: Citizen experience - Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali | M1C1I1.04.01 | Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | 13173 | 791590637 | 0 | 791590637
M1C1-I01.04.02 | Sub- Investimento | 1.4.2: Citizen inclusion - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | M1C1I1.04.02 | Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | 58 | 63269666.35 | 0 | 63269666.35
M1C1-I01.04.03 | Sub- Investimento | 1.4.3: Servizi digitali e cittadinanza digitale - piattaforme e applicativi | M1C1I1.04.03 | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO | 11782 | 315766580 | 0 | 315766580
M1C1-I01.04.04 | Sub- Investimento | 1.4.4: Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di Identità Digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR) | M1C1I1.04.04 | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | 7238 | 166506416 | 0 | 171166416
M1C1-I01.04.05 | Sub- Investimento | 1.4.5: Piattaforma Notifiche Digitali | M1C1I1.04.05 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici | 6458 | 222110493 | 0 | 222110493
M1C1-I01.04.06 | Sub- Investimento | 1.4.6: Mobility as a service for Italy | M1C1I1.04.06 | Mobilità come servizio per l'Italia | 17 | 39915028.35 | 0 | 39915028.35
M1C1-I01.04.07 | Investimento | Servizi digitali e cittadinanza digitale
M1C1-I01.04.07.01 | Sub- Investimento | Digitalizzazione della PA
M1C1-I01.04.07.02 | Sub- Investimento | Soluzioni di IA e deeptech
M1C1-I01.04.07.03 | Sub- Investimento | Progetti Bandiera
M1C1-I01.04.08 | Investimento | Servizi digitali e competenze digitali
M1C1-I01.04.09 | Investimento | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale
M1C1-I01.05.00 | Investimento | 1.5: Cybersecurity | M1C1I1.05.00 | Cybersecurity | 154 | 498448366.77 | 0 | 524385660.37
M1C1-I01.06.00 | Investimento | 1.6 Digitalizzazione delle principali amministrazioni pubbliche
M1C1-I01.06.01 | Sub- Investimento | 1.6.1: Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | M1C1I1.06.01 | Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | 1 | 107000000 | 0 | 107000000
M1C1-I01.06.02 | Sub- Investimento | 1.6.2: Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | M1C1I1.06.02 | Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | 2 | 133203200 | 0 | 133203200
M1C1-I01.06.03 | Sub- Investimento | 1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) | M1C1I1.06.03 | Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) | 4 | 296000000 | 0 | 296000000
M1C1-I01.06.04 | Sub- Investimento | 1.6.4: Digitalizzazione del Ministero della Difesa | M1C1I1.06.04 | Digitalizzazione del Ministero della Difesa | 1 | 42500000 | 0 | 42500000
M1C1-I01.06.05 | Sub- Investimento | 1.6.5: Digitalizzazione Consiglio di Stato | M1C1I1.06.05 | Digitalizzazione del Consiglio di Stato | 7 | 7470470 | 0 | 10057100.04
M1C1-I01.06.06 | Sub- Investimento | 1.6.6: Digitalizzazione Guardia di Finanza | M1C1I1.06.06 | Digitalizzazione della Guardia di Finanza | 1 | 25000000 | 0 | 25000000
M1C1-I01.07.00 | Investimento | 1.7 Competenze digitali di base
M1C1-I01.07.01 | Sub- Investimento | 1.7.1: Servizio Civile Digitale | M1C1I1.07.01 | Servizio Civile Digitale | 168 | 47240354.1 | 0 | 47240354.1
M1C1-I01.07.02 | Sub- Investimento | 1.7.2: Rete di servizi di facilitazione digitale | M1C1I1.07.02 | Rete dei servizi di facilitazione digitale | 374 | 115059730.01 | 0 | 115094382.01
M1C1-I01.09.00 | Investimento | 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la capacità per l'attuazione del PNRR
M1C1-I01.10.00 | Investimento | 1.10 - Sostegno alla qualificazione e eProcurement | M1C1I1.10.00 | Support to qualification and eProcurement | 4 | 8978483.6 | 0 | 8978483.6
M1C1-R01.01.00 | Riforma | 1.1 - Processo di acquisto ICT
M1C1-R01.02.00 | Riforma | 1.2: Supporto alla trasformazione delle PA locali
M1C1-R01.02.02 | Sub-Riforma | 1.2.2 - NewCo - Società di software e operazioni
M1C1-R01.03.00 | Riforma | 1.3 - Cloud first e interoperabilità
M1C1-I02.01.00 | Investimento | 2.1 - Portale unico del reclutamento
M1C1-I02.01.01 | Sub- Investimento | 2.1.1: Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | M1C1I2.01.01 | Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | 1 | 11500000 | 0 | 11500000
M1C1-I02.01.02 | Sub- Investimento | 2.1.2: Procedure per l'assunzione di profili tecnici | M1C1I2.01.02 | Procedure per l'assunzione di profili tecnici | 1 | 9000000 | 0 | 9000000
M1C1-I02.02.00 | Investimento | 2.2 - Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance
M1C1-I02.02.01 | Sub- Investimento | 2.2.1 - Assistenza tecnica a livello centrale e locale | M1C1I2.02.01 | Assistenza tecnica a livello centrale e locale | 22 | 368399997 | 0 | 368399997
M1C1-I02.02.02 | Sub- Investimento | 2.2.2. - Semplificazione e standardizzazione delle procedure | M1C1I2.02.02 | Semplificazione e standardizzazione delle procedure | 1 | 4000000 | 0 | 4000000
M1C1-I02.02.03 | Sub- Investimento | 2.2.3 - Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | M1C1I2.02.03 | Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | 4 | 83882651 | 0 | 83882651
M1C1-I02.02.04 | Sub- Investimento | 2.2.4 - Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione | M1C1I2.02.04 | Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione | 3 | 21000000 | 0 | 21000000
M1C1-I02.02.05 | Sub- Investimento | 2.2.5 - Amministrazione pubblica orientata ai risultati | M1C1I2.02.05 | Amministrazione pubblica orientata ai risultati | 3 | 16400000 | 0 | 16400000
M1C1-I02.03.00 | Investimento | 2.3 - Competenze e capacità amministrativa
M1C1-I02.03.01 | Sub- Investimento | 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione | M1C1I2.03.01 | Investimenti in istruzione e formazione | 3 | 132514586.35 | 0 | 132514586.35
M1C1-I02.03.02 | Sub- Investimento | 2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | M1C1I2.03.02 | Sviluppo delle capacità nella pianificazione organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | 3 | 46900000 | 0 | 46900000
M1C1-I03.01.00 | Investimento | 3.1: Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | M1C1I3.00.01 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | 1 | 2268050053.73 | 0 | 2282561452
M1C1-I03.02.00 | Investimento | 3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | M1C1I3.00.02 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | 4 | 41800000 | 0 | 41800000
M1C1-R01.02.01 | Sub-Riforma | 1.2.1 - Ufficio Trasformazione | M1C1R1.02.01 | Ufficio Trasformazione | 5 | 154276986 | 0 | 154276986
M1C1-R01.04.00 | Riforma | 1.4 - Riforma del processo civile
M1C1-R01.05.00 | Riforma | 1.5 - Riforma del processo penale
M1C1-R01.06.00 | Riforma | 1.6 - Riforma del quadro in materia di insolvenza
M1C1-R01.07.00 | Riforma | 1.7 - Riforma delle commissioni tributarie
M1C1-R01.08.00 | Riforma | 1.8 - Digitalizzazione della giustizia
M1C1-R01.09.00 | Riforma | 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione
M1C1-R01.09.01 | Riforma | 1.9.1 - Riforma finalizzata ad accelerare l'attuazione della politica di coesione
M1C1-R01.10.00 | Riforma | 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni
M1C1-R01.11.00 | Riforma | 1.11 - Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie
M1C1-R01.12.00 | Riforma | 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale
M1C1-R01.13.00 | Riforma | 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")
M1C1-R01.14.00 | Riforma | 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale
M1C1-R01.15.00 | Riforma | 1.15 - Riforma delle norme di contabilità pubblica
M1C1-R02.03.01 | Sub-Riforma | 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA | M1C1R2.03.01 | Riforma del mercato del lavoro della PA | 2 | 15746027.85 | 0 | 15746027.85
M1C1-R03.01.05 | Riforma | Digitalizzazione della giustizia
M1C2-I01.01.00 | Investimento | 1.1 - Transizione 4.0
M1C2-I01.01.01 | Sub- Investimento | 1.1.1 Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0
M1C2-I01.01.02 | Sub- Investimento | 1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0)
M1C2-I01.01.03 | Sub- Investimento | 1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali
M1C2-I01.01.04 | Sub- Investimento | 1.1.4 Credito d'imposta per R&D&I
M1C2-I01.01.05 | Sub- Investimento | 1.1.5 Credito d’imposta formazione
M1C2-I01.01.06 | Investimento | Transizione 4.0
M1C2-I01.02.00 | Investimento | 2. Innovazione e tecnologia della Microelettronica | M1C2I2.01.00 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | 1 | 292500000 | 0 | 730000000
M1C2-I01.03.00 | Investimento | 3. Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G)
M1C2-I01.03.01 | Sub- Investimento | 3.1 Piano Italia a 1 Gbps | M1C2I3.01.01 | Piano Italia a 1 Gbps | 16 | 3519286996 | 0 | 5603923778
M1C2-I01.03.02 | Sub- Investimento | 3.2 Italia 5G - Corridoi 5G, Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | M1C2I3.01.02 | Italia 5G - Corridoi 5G Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | 13 | 1115760477 | 0 | 1240126143
M1C2-I01.03.03 | Sub- Investimento | 3.3 Scuola Connessa | M1C2I3.01.03 | Scuola Connessa | 2 | 261000000 | 0 | 261000000
M1C2-I01.03.04 | Sub- Investimento | 3.4 Sanità Connessa | M1C2I3.01.04 | Sanità Connessa | 2 | 335045412 | 0 | 335045412
M1C2-I01.03.05 | Sub- Investimento | 3.5 Collegamento isole minori | M1C2I3.01.05 | Collegamento isole minori | 1 | 60500000 | 0 | 60500000
M1C2-I01.04.00 | Investimento | 4. Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-I01.04.01 | Sub- Investimento | 4.1 SatCom | M1C2I4.01.01 | SatCom | 1 | 210000000 | 110000000 | 320000000
M1C2-I01.04.02 | Sub- Investimento | 4.2 Osservazione della Terra | M1C2I4.01.02 | Osservatorio della Terra | 1 | 797000000 | 273000000 | 1070000000
M1C2-I01.04.03 | Sub- Investimento | 4.3 Space Factory | M1C2I4.01.03 | Space Factory | 3 | 180000000 | 100000000 | 445163393
M1C2-I01.04.04 | Sub- Investimento | 4.4 In-Orbit Economy | M1C2I4.01.04 | In-Orbit Economy | 4 | 300000000 | 114200000 | 429004661
M1C2-I01.04.05 | Investimento | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
M1C2-I01.04.05.01 | Sub- Investimento | 5.1 SatCom
M1C2-I01.04.05.02 | Sub- Investimento | 5.2 Osservazione della Terra
M1C2-I01.04.05.03 | Sub- Investimento | 5.3 Space Factory
M1C2-I01.04.05.04 | Sub- Investimento | 5.4 In-Orbit Economy
M1C2-I01.05.00 | Investimento | 5. Politiche industriali di filiera e internazionalizzaizone
M1C2-I01.05.01 | Sub- Investimento | 5.1 Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | M1C2I5.01.01 | Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | 5875 | 991108084.37 | 0 | 991108084.37
M1C2-I01.05.02 | Sub- Investimento | 5.2 Competitività e resilienza delle filiere produttive (CdS) | M1C2I5.01.02 | Competitività e resilienza delle filiere produttive | 91 | 443369010.83 | 0 | 1573632596.4
M1C2-I01.06.00 | Investimento | 6.1 Investimento Sistema della Proprietà Industriale | M1C2I6.01.00 | Investimento nel sistema della proprietà industriale | 414 | 28858482.48 | 0 | 45990448.85
M1C2-I01.07.00 | Investimento | 7 Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le Net Zero Technologies
M1C2-I01.07.01 | Sub- Investimento | 7.1 Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - non taggato
M1C2-I01.07.02 | Sub- Investimento | 7.2 Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - supply chain
M1C2-I01.07.03 | Sub- Investimento | 7.3 Supporto alla transizione ecologica del sistema produttivo e alle filiere strategiche per le Net Zero Technologies e competitività e resilienza delle filiere strategiche - effcienza energetica
M1C2-R01.00.00 | Riforma | 1 - Riforma del sistema della proprietà industriale
M1C2-R02.00.00 | Riforma | 2 - Leggi annuali sulla concorrenza
M1C2-R03.00.00 | Riforma | 3 - Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi per le imprese
M1C3-I01.01.00 | Investimento | 1.1:Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale
M1C3-I01.01.01 | Sub- Investimento | 1.1.1: Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | M1C3I1.01.01 | Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | 1 | 2000000 | 0 | 2000000
M1C3-I01.01.02 | Sub- Investimento | 1.1.2: Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali | M1C3I1.01.02 | Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali | 1 | 16000000 | 0 | 16000000
M1C3-I01.01.03 | Sub- Investimento | 1.1.3: Servizi di infrastruttura cloud | M1C3I1.01.03 | Servizi di infrastruttura cloud | 1 | 25000000 | 0 | 25000000
M1C3-I01.01.04 | Sub- Investimento | 1.1.4: Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale | M1C3I1.01.04 | Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale | 1 | 73000000 | 0 | 73000000
M1C3-I01.01.05 | Sub- Investimento | 1.1.5: Digitalizzazione | M1C3I1.01.05 | Digitalizzazione | 22 | 200000000 | 0 | 200000000
M1C3-I01.01.06 | Sub- Investimento | 1.1.6: Formazione e miglioramento delle competenze digitali | M1C3I1.01.06 | Formazione e miglioramento delle competenze digitali | 1 | 20000000 | 0 | 20000000
M1C3-I01.01.07 | Sub- Investimento | 1.1.7: Supporto operativo | M1C3I1.01.07 | Supporto operativo | 1 | 5000000 | 0 | 5000000
M1C3-I01.01.08 | Sub- Investimento | 1.1.8: Polo di conservazione digitale | M1C3I1.01.08 | Polo di conservazione digitale | 1 | 58000000 | 0 | 58000000
M1C3-I01.01.09 | Sub- Investimento | 1.1.9: Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | M1C3I1.01.09 | Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | 1 | 10000000 | 0 | 10000000
M1C3-I01.01.10 | Sub- Investimento | 1.1.10: Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | M1C3I1.01.10 | Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | 1 | 36000000 | 0 | 36000000
M1C3-I01.01.11 | Sub- Investimento | 1.1.11: Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | M1C3I1.01.11 | Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | 1 | 10000000 | 0 | 10000000
M1C3-I01.01.12 | Sub- Investimento | 1.1.12: Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | M1C3I1.01.12 | Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | 1 | 45000000 | 0 | 45000000
M1C3-I01.02.00 | Investimento | 1.2: Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | M1C3I1.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | 1130 | 294873973 | 0 | 297652267.37
M1C3-I01.03.00 | Investimento | 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | M1C3I1.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema nei teatri e nei musei | 762 | 292858613.8 | 0 | 397990535.92
M1C3-I01.04.00 | Investimento | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali
M1C3-I02.01.00 | Investimento | 2.1: Attrattività dei borghi | M1C3I2.01.00 | Attrattività dei borghi | 6129 | 973356651.29 | 0 | 1036918186.01
M1C3-I02.02.00 | Investimento | 2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | M1C3I2.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | 3638 | 478928416.31 | 0 | 641902731.45
M1C3-I02.03.00 | Investimento | 2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | M1C3I2.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | 233 | 293979139.22 | 0 | 301088220.3
M1C3-I02.04.00 | Investimento | 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | M1C3I2.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | 548 | 633178409.05 | 0 | 633178409.05
M1C3-I03.02.00 | Investimento | 3.2: Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | 27 | 249188000 | 0 | 249188000
M1C3-I03.03.00 | Investimento | 3.3: Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e verde
M1C3-I03.03.01 | Sub- Investimento | 3.3.1 Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori cultuari e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | M1C3I3.03.01 | Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | 53 | 9980766.43 | 0 | 12813158.53
M1C3-I03.03.02 | Sub- Investimento | 3.3.2 Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | M1C3I3.03.02 | Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | 1697 | 103731307.11 | 0 | 130598675.1
M1C3-I03.03.03 | Sub- Investimento | 3.3.3 Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | M1C3I3.03.03 | Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | 60 | 9964646.11 | 0 | 12405518.66
M1C3-I03.03.04 | Sub- Investimento | 3.3.4 Promuovere l'innovazione e l'eco- progettazione inclusiva | M1C3I3.03.04 | Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva | 345 | 19798977.68 | 0 | 25718366.22
M1C3-I04.01.00 | Investimento | 4.1 Hub del Turismo Digitale | M1C3I4.01.00 | Hub del Turismo Digitale | 1 | 114000000 | 0 | 114000000
M1C3-I04.02.00 | Investimento | 4.2 Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
M1C3-I04.02.01 | Sub- Investimento | 4.2.1 Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | M1C3I4.02.01 | Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | 3576 | 558536504.29 | 0 | 1262811223.47
M1C3-I04.02.02 | Sub- Investimento | 4.2.2 Digitalizzazione Agenzie e Tour Operator
M1C3-I04.02.03 | Sub- Investimento | 4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | M1C3I4.02.03 | Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | 1 | 500000000 | 0 | 500000000
M1C3-I04.02.04 | Sub- Investimento | 4.2.4 Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) | M1C3I4.02.04 | Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale turismo del Fondo di Garanzia per le PMI) | 1 | 53000000 | 0 | 53000000
M1C3-I04.02.05 | Sub- Investimento | 4.2.5 Fondo rotativo imprese (FRI ) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | M1C3I4.02.05 | Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | 161 | 37631107.91 | 0 | 296495624.58
M1C3-I04.02.06 | Sub- Investimento | 4.2.6 Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo | M1C3I4.02.06 | Valorizzazione competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Tu rismo | 1 | 150000000 | 0 | 150000000
M1C3-I04.03.00 | Investimento | 4.3 Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici
M1C3-I04.03.01 | Sub- Investimento | 4.3.1 Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | M1C3I4.03.01 | Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | 54 | 163081650.2 | 0 | 163081650.2
M1C3-I04.03.02 | Sub- Investimento | 4.3.2 I percorsi Giubilari 2025 | M1C3I4.03.02 | I percorsi Giubilari 2025 | 153 | 164812613.6 | 0 | 164812613.6
M1C3-I04.03.03 | Sub- Investimento | 4.3.3 La città condivisa | M1C3I4.03.03 | La città condivisa | 64 | 75689202.8 | 0 | 75689202.8
M1C3-I04.03.04 | Sub- Investimento | 4.3.4 Mitingodiverde | M1C3I4.03.04 | Mitingodiverde | 57 | 55194600.6 | 0 | 55194600.6
M1C3-I04.03.05 | Sub- Investimento | 4.3.5 Roma 4.0 | M1C3I4.03.05 | Roma 4.0 | 16 | 22961029.2 | 0 | 22961029.2
M1C3-I04.03.06 | Sub- Investimento | 4.3.6 Amanotesa | M1C3I4.03.06 | Amanotesa | 4 | 17030000 | 0 | 17030000
M1C3-R03.01.00 | Riforma | 3.1 - Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali
M1C3-R03.02.00 | Riforma | 4.1 - Ordinamento delle professioni delle guide turistiche
M2C1-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | M2C1I1.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 1032 | 1420325122.91 | 0 | 1684518498.04
M2C1-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Progetti “faro” di economia circolare | M2C1I1.02.00 | Progetti faro di economia circolare | 173 | 430049254.87 | 0 | 1279831183.12
M2C1-I02.01.01 | Investimento | 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura silvicoltura floricoltura e vivaismo | 98 | 652903803.68 | 0 | 1151995551.35
M2C1-I02.01.02 | Investimento | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2C1-I02.02.00 | Investimento | 2.2 Parco Agrisolare | M2C1I2.02.00 | Parco Agrisolare | 14908 | 1470165854.74 | 0 | 2523344789.03
M2C1-I02.03.00 | Investimento | 2.3 Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed alimentare | M2C1I2.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | 123 | 19393478.76 | 0 | 31176345.1
M2C1-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Isole verdi | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | 141 | 199987362.5 | 0 | 201315273.58
M2C1-I03.02.00 | Investimento | 3.2 Green communities | M2C1I3.02.00 | Green communities | 496 | 119128159.75 | 0 | 132610974.82
M2C1-I03.03.00 | Investimento | 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | M2C1I3.03.00 | Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | 9 | 14160738.76 | 0 | 14160738.76
M2C1-I03.04.00 | Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) per sostenere i contratti di filiera nei settori agroalimentare, della pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
M2C1-I03.04.01 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - non taggato
M2C1-I03.04.02 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - PMI
M2C1-I03.04.03 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - settore solare
M2C1-I03.04.04 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - digitalizzazione
M2C1-I03.04.05 | Sub- Investimento | 3.4 Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF) - R&D cambiamento climatico
M2C1-R01.01.00 | Riforma | 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare
M2C1-R01.02.00 | Riforma | 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti
M2C1-R01.03.00 | Riforma | 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali
M2C2-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Sviluppo agro-voltaico
M2C2-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo
M2C2-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Promozione impianti innovativi (incluso off- shore)
M2C2-I01.04.00 | Investimento | 1.4 Sviluppo bio-metano
M2C2-I02.01.00 | Investimento | 2.1 Rafforzamento smart grid | M2C2I2.01.00 | Rafforzamento smart grid | 22 | 3609999999.4 | 0 | 3666843559.1
M2C2-I02.01.01 | Sub- Investimento | 2.1.1 Aumento della capacità di rete per la distribuzione di energia rinnovabile
M2C2-I02.01.02 | Sub- Investimento | 2.1.2 Elettrificazione dei consumi energetici
M2C2-I02.02.00 | Investimento | 2.2 Interventi su resilienza climatica reti | M2C2I2.02.00 | Interventi su resilienza climatica delle reti | 30 | 499999999.76 | 0 | 515778847.83
M2C2-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Produzione in aree industriali dismesse | M2C2I3.01.00 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | 47 | 391900949.46 | 0 | 590448503.28
M2C2-I03.02.00 | Investimento | 3.2 Utilizzo in settori hard-to-abate | M2C2I3.02.00 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | 3 | 10121943.18 | 0 | 19030644.74
M2C2-I03.03.00 | Investimento | 3.3: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | M2C2I3.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | 44 | 124785263.81 | 0 | 407187063.88
M2C2-I03.04.00 | Investimento | 3.4: Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | M2C2I3.04.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | 11 | 300000000 | 0 | 341996994.38
M2C2-I03.05.00 | Investimento | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | M2C2I3.05.01 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans) | 25 | 157024067.67 | 0 | 177376206.54
M2C2-I03.05.01 | Sub- Investimento | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (prestiti)
M2C2-I03.05.02 | Sub- Investimento | 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (sussidi)
M2C2-I04.01.00 | Investimento | 4.1: Rafforzamento mobilità ciclistica
M2C2-I04.01.01 | Sub- Investimento | Ciclovie turistiche | M2C2I4.01.01 | Ciclovie Turistiche | 41 | 266572404.2 | 0 | 487852115.24
M2C2-I04.01.02 | Sub- Investimento | Ciclovie urbane | M2C2I4.01.02 | Ciclovie Urbane | 149 | 199999999.66 | 0 | 244328010.23
M2C2-I04.02.00 | Investimento | 4.2: Sviluppo trasporto rapido di massa | M2C2I4.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa (metropolitana tram autobus) | 39 | 3600000000 | 0 | 5385698202
M2C2-I04.03.00 | Investimento | 4.3 Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica
M2C2-I04.04.00 | Investimento | 4.4 Rinnovo flotte bus e treni verdi
M2C2-I04.04.01 | Sub- Investimento | 4.4.1: Bus | M2C2I4.04.01 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | 89 | 2072460251.93 | 0 | 2105614458.72
M2C2-I04.04.02 | Sub- Investimento | 4.4.2: Treni | M2C2I4.04.02 | Rinnovo del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni alimentati con combustibili puliti e servizio universale | 33 | 949685280.07 | 79200000 | 1094039349.59
M2C2-I04.04.03 | Sub- Investimento | 4.4.3: Vigili del Fuoco | M2C2I4.04.03 | Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | 20 | 361637782 | 0 | 361637782
M2C2-I04.04.04 | Investimento | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus
M2C2-I04.04.05 | Investimento | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi
M2C2-I04.04.05.1 | Investimento | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito
M2C2-I04.04.05.2 | Investimento | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni
M2C2-I04.04.05.3 | Investimento | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia
M2C2-I04.04.05.3.1 | Sub- Investimento | Microliquefattori
M2C2-I04.04.05.3.2 | Sub- Investimento | Navi bunkerine
M2C2-I05.01.00 | Investimento | 5.1 Rinnovabili e batterie
M2C2-I05.01.01 | Sub- Investimento | 5.1.1 Tecnologia fotovoltaico
M2C2-I05.01.02 | Sub- Investimento | 5.1.2 Industria eolica
M2C2-I05.01.03 | Sub- Investimento | 5.1.3 Settore Batterie | M2C2I5.01.03 | Industria delle batterie | 8 | 284850687.19 | 0 | 2246518353.32
M2C2-I05.01.04 | Sub- Investimento | 5.1.4 Capacità produttiva delle rinnovabili
M2C2-I05.02.00 | Investimento | 5.2 Idrogeno
M2C2-I05.03.00 | Investimento | 5.3: Bus elettrici (filiera industriale)
M2C2-I05.04.00 | Investimento | 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | M2C2I5.04.00 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | 1 | 250000000 | 0 | 250000000
M2C2-R01.00.00 | Riforma | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e degli attuali regimi di sostegno dell'ammissibilità
M2C2-R02.00.00 | Riforma | Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile
M2C2-R03.00.00 | Riforma | Riforma 3 - Semplificazione amministrativa e riduzione degli ostacoli normativi alla diffusione dell'idrogeno
M2C2-R04.00.00 | Riforma | Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno
M2C2-R05.00.00 | Riforma | Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa
M2C3-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica | M2C3I1.01.00 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | 210 | 1177757480.98 | 0 | 1402977304.44
M2C3-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Efficientamento degli edifici giudiziari | M2C3I1.02.00 | Costruzione di edifici riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | 62 | 411739000 | 0 | 625484166.22
M2C3-I01.03.00 | Investimento | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M2C3-I02.01.00 | Investimento | 2.1 Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | M2C3I2.01.00 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | 60756 | 13726394613.77 | 0 | 15099034102.53
M2C3-I02.02.00 | Investimento | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
M2C3-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento | M2C3I3.01.00 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | 33 | 146562895 | 0 | 261065106
M2C3-R01.01.00 | Riforma | 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico
M2C4-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | M2C4I1.01.00 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | 5 | 491934622.54 | 0 | 491934622.54
M2C4-I02.01.00 | Investimento | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
M2C4-I02.01.01 | Sub- Investimento | 2.1a Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (PCM-Strutt.Comm.) |  | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 429 | 575736876.58 | 0 | 575736876.58
|  |  | M2C4I2.01.A1 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
|  |  | M2C4I2.01.A2 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato
M2C4-I02.01.02 | Sub- Investimento | 2.1.b Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (Protezione civile) | M2C4I2.01.02 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 1701 | 1185679203 | 0 | 1258677054.4
M2C4-I02.02.00 | Investimento | 2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni
M2C4-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | M2C4I3.01.00 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | 87 | 201547622.02 | 0 | 202336393.62
M2C4-I03.02.00 | Investimento | 3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionali
M2C4-I03.02.01 | Sub- Investimento | 3.2.1 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico | M2C4I3.02.01 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico | 1 | 82000000 | 0 | 82000000
M2C4-I03.02.02 | Sub- Investimento | 3.2.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | M2C4I3.02.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | 1 | 11453335.69 | 0 | 11453335.69
M2C4-I03.02.03 | Sub- Investimento | 3.3.3 - Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette. | M2C4I3.02.03 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette. | 1 | 3272381.62 | 0 | 3272381.62
M2C4-I03.03.00 | Investimento | 3.3 Rinaturazione dell’area del Po | M2C4I3.03.00 | Rinaturazione dell'area del Po | 1 | 357000000 | 0 | 357000000
M2C4-I03.04.00 | Investimento | 3.4 Bonifica dei siti orfani | M2C4I3.04.00 | Bonifica del suolo dei siti orfani | 114 | 398246454.66 | 0 | 416690833.66
M2C4-I03.05.00 | Investimento | 3.5 Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | M2C4I3.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | 1 | 400000000 | 0 | 400000000
M2C4-I04.01.00 | Investimento | 4.1: Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | M2C4I4.01.00 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 147 | 1994547877.36 | 0 | 3575075777.36
M2C4-I04.02.00 | Investimento | 4.2: Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | M2C4I4.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 142 | 1891495215.61 | 0 | 2582639960.45
M2C4-I04.03.00 | Investimento | 4.3: Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per un migliore gestione delle risorse idriche | M2C4I4.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | 97 | 883616112.48 | 0 | 987705323.82
M2C4-I04.04.00 | Investimento | 4.4 Investimenti in fognatura e depurazione | M2C4I4.04.00 | Investimenti in fognatura e depurazione | 156 | 523908059.55 | 0 | 731959834.87
M2C4-R02.01.00 | Riforma | 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico
M2C4-R03.01.00 | Riforma | 3.1 - Adozione programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
M2C4-R04.01.00 | Riforma | 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico
M2C4-R04.02.00 | Riforma | 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati"
M3C1-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci
M3C1-I01.01.01 | Sub- Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) | M3C1I1.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) | 4 | 1254340997.63 | 0 | 3673783881.18
M3C1-I01.01.02 | Sub- Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania) | M3C1I1.01.02 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania) | 1 | 798781720.94 | 0 | 2523649886.27
M3C1-I01.01.03 | Sub- Investimento | 1.1 Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | M3C1I1.01.03 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | 1 | 1800000000 | 0 | 2755000003.47
M3C1-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord
M3C1-I01.02.01 | Sub- Investimento | 1.2.1 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza-Padova) | M3C1I1.02.01 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova) | 2 | 4470000000 | 0 | 6196837440.81
M3C1-I01.02.02 | Sub- Investimento | 1.2.2 Linee di collegamento ad Alta Velocitàccon l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | M3C1I1.02.02 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | 4 | 4260140000 | 0 | 10653045958.44
M3C1-I01.02.03 | Sub- Investimento | 1.2.3 Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Verona-Brennero - opere di adduzione)
M3C1-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali
M3C1-I01.03.01 | Sub- Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali (Roma-Pescara)
M3C1-I01.03.02 | Sub- Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | M3C1I1.03.02 | Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | 2 | 474000000 | 0 | 770452094.92
M3C1-I01.03.03 | Sub- Investimento | 1.3 Collegamenti diagonali (Taranto- Metaponto-Potenza-Battipaglia) | M3C1I1.03.03 | Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia) | 2 | 413744918.83 | 0 | 512506000
M3C1-I01.04.00 | Investimento | 1.4 Sviluppo del sistema europeo di gestione del trasporto ferroviario (ERTMS) | M3C1I1.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | 18 | 2464957309.99 | 0 | 3638286295.96
M3C1-I01.05.00 | Investimento | 1.5 Rafforzamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | M3C1I1.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 82 | 2960755260.51 | 0 | 10348412073.62
M3C1-I01.06.01 | Investimento | 1.6 Potenziamento delle linee regionali | M3C1I1.06.00 | Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | 12 | 936000000 | 0 | 1224650242.33
M3C1-I01.06.02 | Investimento | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità
M3C1-I01.07.00 | Investimento | 1.7 Potenziamento, elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | M3C1I1.07.00 | Potenziamento elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | 44 | 2378344141.9 | 0 | 4885294476.44
M3C1-I01.08.00 | Investimento | 1.8 Miglioramento delle stazioni ferroviarie nel Sud | M3C1I1.08.00 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | 7 | 345345000 | 0 | 354570010.64
M3C1-I01.09.00 | Investimento | 1.9 Collegamenti interregionali | M3C1I1.09.00 | Collegamenti interregionali | 4 | 202773322.59 | 0 | 468803147
M3C1-I01.91.00 | Investimento | Rinnovo del materiale rotabile
M3C1-I01.91.01 | Investimento | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento
M3C1-I01.91.01.01 | Sub- Investimento | Locomotori e carri
M3C1-I01.91.01.02 | Sub- Investimento | Raccordi ferroviari
M3C1-I01.91.02 | Investimento | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru)
M3C1-I01.92.01 | Investimento | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
M3C1-I01.92.02 | Investimento | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunne (ANAS)
M3C1-R01.01.00 | Riforma | 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI
M3C1-R01.02.00 | Riforma | 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari
M3C1-R02.01.00 | Riforma | 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti"
M3C1-R02.02.00 | Riforma | 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello
M3C2-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports) | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | 61 | 154835208.49 | 0 | 192782031.24
M3C2-I02.01.00 | Investimento | 2.1 Digitalizzazione della catena logistica
M3C2-I02.01.01 | Sub- Investimento | 2.1.1: LogIN Center | M3C2I2.01.01 | LogIN Center | 2 | 29999962.06 | 0 | 29999962.06
M3C2-I02.01.02 | Sub- Investimento | 2.1.2: Rete di porti e interporti | M3C2I2.01.02 | Rete di porti e interporti | 31 | 41986660.1 | 0 | 49729034.1
M3C2-I02.01.03 | Sub- Investimento | 2.1.3: LogIN Business
M3C2-I02.02.00 | Investimento | 2.2: Innovazione digitale dei sistemi aeroportuali
M3C2-I02.02.01 | Sub- Investimento | 2.2.1: Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | M3C2I2.02.01 | Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | 3 | 30000000 | 0 | 30000000
M3C2-I02.02.02 | Sub- Investimento | 2.2.2: Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT | M3C2I2.02.02 | Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT | 5 | 77100000 | 0 | 77100000
M3C2-I02.03.00 | Investimento | 2.3 Cold ironing
M3C2-I03.00.00 | Investimento | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)
M3C2-I03.01.00 | Investimento | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
M3C2-I03.02.00 | Investimento | Aumento selettivo della capacità portuale
M3C2-I03.03.00 | Investimento | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale
M3C2-I03.04.00 | Investimento | Efficientamento energetico
M3C2-I03.05.00 | Investimento | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)
M3C2-R01.01.00 | Riforma | 1.1 – Semplificazione delle procedure per il processo di pianificazione strategica
M3C2-R01.02.00 | Riforma | 1.2 – Aggiudicazione competitiva delle concessioni nelle aree portuali
M3C2-R01.03.00 | Riforma | 1.3 - Semplificazion e delle procedure di autorizzazione per gli impianti di cold ironing
M3C2-R02.01.00 | Riforma | 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"
M3C2-R02.02.00 | Riforma | 2.2 - Istituzione di una piattaforma strategica nazionale per la rete dei porti e interporti, al fine di sviluppare la digitalizzazion e dei servizi passeggeri e merci
M3C2-R02.03.00 | Riforma | 2.3 - Semplificazione delle procedure logistiche e digitalizzazione dei documenti, con particolare riferimento all'adozione della CMR elettronica, alla modernizzazione della normativa sulla spedizione delle merci, all’individuazione dei laboratori di analisi
M4C1-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Piano asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | M4C1I1.01.00 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 3199 | 3971854659.1 | 0 | 4571859327.52
M4C1-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Piano per l'estensione del tempo pieno e mense | M4C1I1.02.00 | Piano di estensione del tempo pieno | 961 | 430217347.27 | 37000 | 528382178.69
M4C1-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | M4C1I1.03.00 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | 412 | 313876826.28 | 0 | 354730400.65
M4C1-I01.04.00 | Investimento | 1.4 Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado | M4C1I1.04.00 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | 3188 | 499916882.16 | 0 | 499916882.16
M4C1-I01.05.00 | Investimento | 1.5 Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | M4C1I1.05.00 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | 243 | 1145770129.43 | 0 | 1145770129.43
M4C1-I01.06.00 | Investimento | 1.6 Orientamento attivo nella transizione scuola - università | M4C1I1.06.00 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | 402 | 238799857.71 | 0 | 238799857.71
M4C1-I01.07.00 | Investimento | 1.7 Borse di studio per l'accesso all'università | M4C1I1.07.00 | Borse di studio per l'accesso all'università | 148 | 519997247.08 | 0 | 519997247.08
M4C1-I02.01.00 | Investimento | 2.1: Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | M4C1I2.01.00 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 16368 | 509609070.53 | 0 | 509616570.53
M4C1-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Nuove competenze e nuovi linguaggi | M4C1I3.01.00 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | 8621 | 881539770.96 | 0 | 881539770.96
M4C1-I03.02.00 | Investimento | 3.2 Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | M4C1I3.02.00 | Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori | 17301 | 1828164588.04 | 0 | 1829782449.88
M4C1-I03.03.00 | Investimento | 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | M4C1I3.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 3146 | 5008415627.5 | 0 | 6078433439.9
M4C1-I03.04.00 | Investimento | 3.4 Didattica e competenze universitarie avanzate | M4C1I3.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | 401 | 267503461.87 | 0 | 267503461.87
M4C1-I04.01.00 | Investimento | 4.1 Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | M4C1I4.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | 2678 | 451630007.08 | 0 | 451630007.08
M4C1-R01.00.00 | Riforma | Riforma del sistema scolastico | M4C1R1.07.00 | Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | 130 | 122275825.84 | 0 | 552993726.63
M4C1-R01.00.01 | Sub-Riforma | 1.1 - Riforma degli istituti tecnici e professionali
M4C1-R01.00.02 | Sub-Riforma | 1.2 - Riforma del sistema ITS
M4C1-R01.00.03 | Sub-Riforma | 1.3 - Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico
M4C1-R01.00.04 | Sub-Riforma | 1.4 - Riforma del sistema di orientamento
M4C1-R01.00.05 | Sub-Riforma | 1.5 - Riforma delle classi di laurea
M4C1-R01.00.06 | Sub-Riforma | 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni
M4C1-R01.07.00 | Sub-Riforma | 1.7 Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti
M4C1-R02.01.00 | Riforma | 2.1 - Reclutamento dei docenti
M4C1-R02.02.00 | Riforma | 2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo
M4C1-R04.01.00 | Riforma | 4.1 Riforma dei programmi di dottorato
M4C2-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) | M4C2I1.01.00 | Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) | 15788 | 1932118116.04 | 0 | 2313608625.77
M4C2-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | M4C2I1.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | 289 | 51906059.3 | 0 | 60630654.31
M4C2-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Partenariati estesi a Università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca | M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università centri di ricerca imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | 358 | 1609995611.15 | 0 | 1644889488.98
M4C2-I01.04.00 | Investimento | 1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies | 271 | 1598595853.75 | 0 | 1707700354.51
M4C2-I01.05.00 | Investimento | 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S" | M4C2I1.05.00 | Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione costruzione di leader territoriali di R&S | 259 | 1241492832.7 | 0 | 1330063715.88
M4C2-I01.06.00 | Investimento | Accordi per l'Innovazione
M4C2-I02.01.00 | Investimento | 2.1 IPCEI | M4C2I2.01.00 | IPCEI | 17 | 1225395130.5 | 0 | 3827030462.46
M4C2-I02.02.00C | Investimento | 2.2 Partenariati - Horizon Europe
M4C2-I02.02.00 | Investimento | 2.2 bis - Accordi di innovazione
M4C2-I02.03.00 | Investimento | 2.3 Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | M4C2I2.03.00 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | 353 | 227822674.95 | 0 | 331323532.3
M4C2-I02.04.00 | Investimento | 2.4 Accordi di innovazione
M4C2-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | M4C2I3.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | 57 | 1533375549.43 | 0 | 1848829357.4
M4C2-I03.02.00 | Investimento | 3.2 Finanziamento di start-up | M4C2I3.02.00 | Finanziamento di start-up | 1 | 400000000 | 0 | 400000000
M4C2-I03.03.00 | Investimento | 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese | M4C2I3.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | 1086 | 187880000 | 0 | 290360000
M4C2-R01.01.00 | Riforma | 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità
M5C1-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Potenziamento dei Centri per l’Impiego | M5C1I1.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | 363 | 230923492.15 | 0 | 248654685.07
M5C1-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Creazione di impresa femminili | M5C1I1.02.00 | Creazione di imprese femminili | 2057 | 336320383.3 | 0 | 443066444.79
M5C1-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Sistema di certificazione della parità di genere | M5C1I1.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | 1253 | 7085449.38 | 0 | 7085449.38
M5C1-I01.04.00 | Investimento | 1.4 Sistema duale | M5C1I1.04.00 | Sistema duale | 1401 | 227577104.41 | 0 | 445874340.01
M5C1-I02.01.00 | Investimento | 2.1 Servizio civile universale | M5C1I2.01.00 | Servizio civile universale | 1102 | 385736413.48 | 0 | 491822377.27
M5C2-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione
M5C1-R01.01.00 | Riforma | 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione | M5C1R1.01.00 | ALMPs e formazione professionale | 2763 | 998609128.02 | 0 | 1004546136.27
M5C1-R02.00.00 | Riforma | 2 – Lavoro sommerso
M5C2-I01.01.01 | Sub- Investimento | 1.1.1 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | M5C2I1.01.01 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 400 | 84270056 | 0 | 84567169.99
M5C2-I01.01.02 | Sub- Investimento | 1.1.2 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | M5C2I1.01.02 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | 130 | 297382475.39 | 0 | 297572475.39
M5C2-I01.01.03 | Sub- Investimento | 1.1.3 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | M5C2I1.01.03 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | 200 | 65444837.58 | 0 | 65471179.5
M5C2-I01.01.04 | Sub- Investimento | 1.1.4 Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | M5C2I1.01.04 | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione - Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | 216 | 41243553.3 | 0 | 41310640.71
M5C2-I01.02.00 | Investimento | 1.2 Percorsi di autonomia per persone con disabilità | M5C2I1.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 612 | 388251823.77 | 0 | 390578467.09
M5C2-I01.03.00 | Investimento | 1.3 Housing Temporaneo e Stazioni di posta | M5C2I1.03.00 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | 494 | 411524923.96 | 0 | 415405894.35
M5C2-I01.03.01 | Investimento | 1.3.1 Hosuing First
M5C2-I01.03.02 | Investimento | 1.3.2 Stazioni temporanee
M5C2-I01.04.00 | Investimento | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori
M5C2-I01.04.01 | Investimento | Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP)
M5C2-I01.04.02 | Investimento | Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni (DGMC)
M5C2-I02.01.00 | Investimento | 2.1 Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | M5C2I2.01.00 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 2269 | 2000000000.16 | 0 | 5031342873.15
M5C2-I02.02.00 | Investimento | 2.2: Piani Urbani Integrati
M5C2-I02.02.01 | Investimento | 2.2 a) Piani urbani integrati- superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura
M5C2-I02.02.02 | Investimento | 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei Fondi della BEI | M5C2I2.02.02 | Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | 1 | 272000000 | 0 | 272000000
M5C2-I02.02.03 | Investimento | 2.2 Piani Urbani Integrati (general project) | M5C2I2.02.03 | Piani urbani integrati - progetti generali | 609 | 1022810177.98 | 151967562.24 | 2876813454.92
M5C2-I02.02.91 | Investimento | Piani urbani integrati
M5C2-I02.03.00 | Investimento | 2.3 Programma innovativo della qualità dell’abitare
M5C2-I02.03.01 | Sub- Investimento | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione, l'inclusione e il benessere urbano | M5C2I2.03.01 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale ristrutturazione e rigenerazione della società urbana miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana mitigazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale utilizzo di modelli e strumenti innovativi per la gestione l'inclusione e il benessere urbano | 906 | 2157664896.34 | 0 | 2861865847.83
M5C2-I02.03.02 | Sub- Investimento | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | M5C2I2.03.02 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | 60 | 637907804.21 | 0 | 728147396.59
M5C2-I03.01.00 | Investimento | 3.1 Sport e inclusione sociale | M5C2I3.01.00 | Progetto Sport e inclusione sociale | 1837 | 688833374.99 | 0 | 904567661.8
M5C2-R01.00.00 | Riforma | 1 - Legge quadro sulle disabilità
M5C2-R02.00.00 | Riforma | 2 - Riforma relativa alle persone anziane non autosufficienti
M5C3-I01.01.00 | Investimento | 1.1 NSIA: Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali della comunità
M5C3-I01.02.00 | Investimento | 1.2 NSIA: Strutture sanitarie di prossimità territoriale | M5C3I1.01.02 | Strutture sanitarie di prossimità territoriale | 896 | 18630520.83 | 0 | 28170546.81
M5C3-I01.91.00 | Investimento | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
M5C3-I02.00.00 | Investimento | 2. Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie
M5C3-I03.00.00 | Investimento | 3. Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | M5C3I1.03.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | 462 | 106934306.39 | 0 | 114199915.29
M5C3-I04.00.00 | Investimento | 4. Interventi per le Zone Economiche Speciali (ZES)
M5C3-I04.00.01 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI | M5C3I1.04.01 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI | 3 | 69700000 | 0 | 100581020
M5C3-I04.00.02 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas | M5C3I1.04.02 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas | 2 | 17000000 | 0 | 108732082.46
M5C3-I04.00.03 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP | M5C3I1.04.03 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP | 11 | 196708000 | 80000000 | 283165485.18
M5C3-I04.00.04 | Sub- Investimento | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni | M5C3I1.04.04 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni | 41 | 301092000 | 0 | 313068769.82
M5C3-I05.00.00 | Investimento | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
M5C3-I06.00.00 | Investimento | Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016
M5C3-I06.01.00 | Sub- Investimento | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi
M5C3-I06.02.00 | Sub- Investimento | Rilancio economico e sociale
M5C3-R01.00.00 | Riforma | 1 - Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
M6C1-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Case della Comunità e presa in carico della persona | M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 1416 | 1999953084.57 | 1500000 | 2827883876.99
M6C1-I01.02.00 | Investimento | 1.2. Casa come primo luogo di cura e telemedicina
M6C1-I01.02.01 | Sub- Investimento | 1.2.1 Casa come primo luogo di cura (Adi) | M6C1I1.02.01 | Casa come primo luogo di cura (Adi) | 21 | 2720000000 | 0 | 4568006820
M6C1-I01.02.02 | Sub- Investimento | 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | M6C1I1.02.02 | Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | 864 | 278931470.69 | 0 | 312246192.95
M6C1-I01.02.03 | Sub- Investimento | 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | M6C1I1.02.03 | Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | 26 | 827101618 | 0 | 827101618
M6C1-I01.03.00 | Investimento | 1.3. Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). | M6C1I1.03.00 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità) | 427 | 999996877.49 | 0 | 1270237066.49
M6C1-I01.04.00 | Investimento | Salute, ambiente, biodiversità e clima
M6C1-I01.04.01 | Investimento | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata
M6C1-I01.04.02 | Investimento | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale
M6C1-I01.04.03 | Investimento | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima
M6C1-I01.04.04 | Investimento | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima
M6C1-I01.04.05 | Investimento | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps
M6C1-R01.00.00 | Riforma | 1 - Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale
M6C2-I01.01.00 | Investimento | 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
M6C2-I01.01.01 | Sub- Investimento | 1.1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | M6C2I1.01.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | 1494 | 2827633498.97 | 0 | 3103239396.6
M6C2-I01.01.02 | Sub- Investimento | 1.1.2 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apprecchiature) | M6C2I1.01.02 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apprecchiature) | 3205 | 1188785505.55 | 0 | 1238936527.52
M6C2-I01.02.01 | Investimento | 1.2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile | M6C2I1.02.00 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 244 | 1096889994.17 | 11370591 | 1659184960.93
M6C2-I01.02.02 | Investimento | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
M6C2-I01.03.00 | Investimento | 1.3. Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione
M6C2-I01.03.01 | Sub- Investimento | 1.3.1 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | M6C2I1.03.01 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l’elaborazione l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | 170 | 1111271770.14 | 0 | 1111271770.14
M6C2-I01.03.02 | Sub- Investimento | 1.3.2 Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ….) | M6C2I1.03.02 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l’elaborazione l’analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento modello predittivo SDK .) | 93 | 264144684.77 | 0 | 264144684.77
M6C2-I02.01.00 | Investimento | 2.1. Valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | M6C2I2.01.00 | Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 1858 | 520164738.83 | 0 | 528510963.58
M6C2-I02.02.00 | Investimento | 2.2 Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario
M6C2-I02.02.01 | Sub- Investimento | 2.2 (a) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | M6C2I2.02.01 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 61 | 101973006 | 0 | 337021679.17
M6C2-I02.02.02 | Sub- Investimento | 2.2 (b) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | M6C2I2.02.02 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | 142 | 79982706.33 | 0 | 79982706.33
M6C2-I02.02.03 | Sub- Investimento | 2.2 (c) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | M6C2I2.02.03 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | 22 | 18000000 | 0 | 18000000
M6C2-I02.02.04 | Sub- Investimento | 2.2 (d) Sviluppo delle competenze tecniche- professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | M6C2I2.02.04 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | 41 | 537600000 | 0 | 1071872000
M6C2-I03.00.00 | Investimento | Ecosistema innovativo della salute
M6C2-I04.00.00 | Investimento | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale
M6C2-R01.00.00 | Riforma | 1 - revisione e aggiornamento dell'assetto regolamentare degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della Salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.
M7C1-I01.00.00 | Investimento | 1 - Scale-up: Rafforzamento Smart grid
M7C1-I02.00.00 | Investimento | 2 - Scale up: Interventi per aumentare la resilienza delle reti
M7C1-I03.00.00 | Investimento | 3 - Scale up: Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (Hydrogen Valleys)
M7C1-I04.00.00 | Investimento | 4 - Tyrrhenian link | M7C1I04.1.00 | Tyrrhenian link | 1 | 500000000 | 0 | 508301257.51
M7C1-I05.00.00 | Investimento | 5 - SA.CO.I.3 | M7C1I05.1.00 | SA.CO.I.3 | 1 | 200000000 | 0 | 217839196.79
M7C1-I06.00.00 | Investimento | 6 - Progetti di interconnessione elettrica transfrontaliera tra Italia e paesi confinanti
M7C1-I07.00.00 | Investimento | 7 - Rete di trasmissione nazionale intelligente
M7C1-I08.00.00 | Investimento | 8 - Approvvigionamento sostenibile, circolare e sicuro di materie prime critiche
M7C1-I09.00.00 | Investimento | 9 - Assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità per l'attuazione del PNRR
M7C1-I10.00.00 | Investimento | 10 - Progetti pilota sulle competenze “Crescere Green”
M7C1-I11.00.00 | Investimento | 11 - Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | M7C1I11.1.00 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | 14 | 641703270 | 0 | 958165123.87
M7C1-I12.00.00 | Investimento | 12 - Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici
M7C1-I13.00.00 | Investimento | 13 - Linea Adriatica Fase 1 (Centrale di compressione di Sulmona e metanodotto Sestino-Minerbio) | M7C1I13.1.00 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) | 2 | 375000000 | 0 | 572700000
M7C1-I14.00.00 | Investimento | 14 - Infrastrutture transfrontaliere per l'esportazione del gas | M7C1I14.1.00 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | 1 | 45000000 | 0 | 55000000
M7C1-I15.00.00 | Investimento | 15 - Transizione 5.0
M7C1-I15.00.01 | Sub- Investimento | 15.1 - Transizione 5.0 - efficienza energetica
M7C1-I15.00.02 | Sub- Investimento | 15.2 - Transizione 5.0 - autoproduzione e autoconsumo
M7C1-I15.00.03 | Sub- Investimento | 15.3 - Transizione 5.0 - training
M7C1-I16.00.00 | Investimento | 16 - Supporto alle PMI per l'autoproduzione da fonti energetiche rinnovabili
M7C1-I17.00.00 | Investimento | 17 - Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili
M7C1-R01.00.00 | Riforma | 1- Snellimento delle procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili a livello centrale e locale
M7C1-R02.00.00 | Riforma | 2 - Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi
M7C1-R03.00.00 | Riforma | 3- Riduzione dei costi di connessione alla rete del gas del biometano
M7C1-R04.00.00 | Riforma | 4- Mitigazione del rischio finanziario associato ai PPA rinnovabili (Power Purchase Agreement)
M7C1-R05.00.00 | Riforma | 5 - Piano Nuove Competenze - Transizioni

## Progetti_regionalizzati
Identificativo | Codice_Univoco_Submisura | Descrizione_submisura | Ambito nazionale | Piemonte | Valle d'Aosta | Lombardia | Trentino A.A | Veneto | Friuli V.G: | Liguria | Emilia Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna | Totale | Nord | Centro | Sud
M1C1-I01.01.00 | M1C1I1.01.00 | Infrastrutture digitali | 2034348 | 3392525 | 0 | 2694161 | 2796237 | 3521775 | 1382950 | 960691 | 1816936 | 5333348 | 573538 | 5670501 | 260682534.45 | 2317808 | 1534711 | 26547313 | 2415125 | 1624044 | 5847291 | 13856250 | 7795370 | 352797456.45 | 4.7226 | 77.6193 | 17.658
M1C1-I01.02.00 | M1C1I1.02.00 | Abilitazione al cloud per le PA locali | 0 | 71877162 | 4773868 | 178453405 | 21491786 | 67884839 | 4054929 | 30681153 | 58380565 | 44568664 | 11764748 | 19274478 | 39337828 | 22554115 | 7649035 | 71668283 | 44896173 | 10810177 | 29200722 | 60800116 | 33090428 | 833212474 | 52.5193 | 13.7955 | 33.6852
M1C1-I01.03.01 | M1C1I1.03.01 | Piattaforma Digitale Nazionale Dati | 53373865.06 | 16101246.25 | 3178144.45 | 23398535.8 | 7078509.45 | 14107280.6 | 5817122.35 | 6193276.1 | 12377919.45 | 10017567.55 | 4162966.9 | 6039594.4 | 52475194.77 | 7467354.25 | 3870617.25 | 14620274.6 | 10790274.5 | 4278173.7 | 6383199.25 | 10416916.9 | 6182861.1 | 278330894.68 | 39.2306 | 32.3152 | 28.4542
M1C1-I01.03.02 | M1C1I1.03.02 | Sportello digitale unico | 75142926.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75142926.92
M1C1-I01.04.01 | M1C1I1.04.01 | Esperienza dei cittadini - Miglioramento della qualità e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali | 169615 | 82986855 | 4846412 | 139580409 | 25282036 | 71847343 | 21075944 | 18939946 | 44657978 | 37083191 | 9749124 | 21949782 | 42039806 | 25963317 | 9768227 | 64841538 | 38470159 | 11738717 | 38093437 | 52692690 | 29814111 | 791590637 | 51.7066 | 14.0029 | 34.2905
M1C1-I01.04.02 | M1C1I1.04.02 | Inclusione dei cittadini - Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali | 56603836.4 | 197090 | 0 | 0 | 1026982 | 0 | 441085 | 0 | 525000 | 149035.2 | 0 | 938428.85 | 475000 | 0 | 0 | 562000 | 1112520 | 0 | 995000 | 0 | 243688.9 | 63269666.35 | 32.8565 | 23.4399 | 43.7036
M1C1-I01.04.03 | M1C1I1.04.03 | Rafforzamento dell'adozione dei servizi della piattaforma PagoPA e dell'applicazione IO | 73302977 | 21792449 | 1334477 | 31522498 | 1665982 | 14121366 | 1233679 | 5314831 | 10073920 | 9756573 | 1865123 | 5739495 | 50012534 | 9590166 | 4046739 | 19938868 | 10920602 | 4722115 | 12243700 | 18811461 | 7757025 | 315766580 | 35.9061 | 27.7871 | 36.3068
M1C1-I01.04.04 | M1C1I1.04.04 | Rafforzamento dell'adozione delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID CIE) e dell'Anagrafe nazionale (ANPR) | 28405140 | 12890500 | 899500 | 17472000 | 2622666.2 | 8726666.2 | 424667.6 | 2576000 | 5054000 | 4088000 | 1022000 | 3486000 | 41907276 | 4466000 | 2086000 | 7840000 | 3654000 | 1666000 | 5740000 | 6160000 | 5320000 | 166506416 | 36.6876 | 36.5697 | 26.7427
M1C1-I01.04.05 | M1C1I1.04.05 | Digitalizzazione degli avvisi pubblici | 38500000 | 23089018 | 1448786 | 32073248 | 5721791 | 14696571 | 4268076 | 4815025 | 8941561 | 7731007 | 2278567 | 5213109 | 9241847 | 7133019 | 2925865 | 15245933 | 8571995 | 3105296 | 9096700 | 10939551 | 7073528 | 222110493 | 51.7694 | 13.3241 | 34.9064
M1C1-I01.04.06 | M1C1I1.04.06 | Mobilità come servizio per l'Italia | 7000028.35 | 2300000 | 0 | 10300000 | 2300000 | 2300000 | 0 | 0 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 3220000 | 2300000 | 0 | 5595000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39915028.35 | 59.2435 | 9.7828 | 30.9737
M1C1-I01.05.00 | M1C1I1.05.00 | Cybersecurity | 46023571.2 | 4344328.85 | 1350000 | 6237845.13 | 6701586.04 | 4751900 | 3382107.95 | 4121649.6 | 5498692 | 5487380 | 3500000 | 3687669.4 | 342133391.09 | 3251751 | 2500000 | 27341788.91 | 5513161.39 | 3499180 | 4358104.37 | 9266436.21 | 5497823.63 | 498448366.77 | 8.0429 | 78.4237 | 13.5334
M1C1-I01.06.01 | M1C1I1.06.01 | Digitalizzazione del Ministero dell'Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107000000 | 0 | 100 | 0
M1C1-I01.06.02 | M1C1I1.06.02 | Digitalizzazione del Ministero della Giustizia | 81380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51823200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133203200 | 0 | 100 | 0
M1C1-I01.06.03 | M1C1I1.06.03 | Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) | 296000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296000000
M1C1-I01.06.04 | M1C1I1.06.04 | Digitalizzazione del Ministero della Difesa | 42500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500000
M1C1-I01.06.05 | M1C1I1.06.05 | Digitalizzazione del Consiglio di Stato | 5243660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7470470 | 0 | 100 | 0
M1C1-I01.06.06 | M1C1I1.06.06 | Digitalizzazione della Guardia di Finanza | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000
M1C1-I01.07.01 | M1C1I1.07.01 | Servizio Civile Digitale | 4801976 | 1285041.0616 | 17865.107 | 1654302.7032 | 156048.32 | 699317.8316 | 182272.7916 | 618651.6439 | 1898219.1343 | 3485816.197 | 375570.3653 | 638272.2116 | 3447907.5969 | 479037.3583 | 1666439.3586 | 5118707.9138 | 5244678.6832 | 2545866.9594 | 3902810.6024 | 7374170.8489 | 1647381.4114 | 47240354.1 | 15.3439 | 18.7273 | 65.9288
M1C1-I01.07.02 | M1C1I1.07.02 | Rete dei servizi di facilitazione digitale | 2440152 | 8251768.23 | 235730 | 18658505 | 1937081 | 6606180 | 1503636 | 3120854 | 5861366.44 | 5771103 | 1849964 | 3259217 | 7810030 | 3007166 | 0 | 15275570 | 10178000 | 1412378 | 5029316.34 | 12620000 | 231713 | 115059730.01 | 41.001 | 16.596 | 42.4031
M1C1-I01.10.00 | M1C1I1.10.00 | Sostegno alla qualificazione e eProcurement | 8978483.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8978483.6
M1C1-I02.01.01 | M1C1I2.01.01 | Creazione di una piattaforma unica di reclutamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500000 | 0 | 100 | 0
M1C1-I02.01.02 | M1C1I2.01.02 | Procedure per l'assunzione di profili tecnici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | 0 | 100 | 0
M1C1-I02.02.01 | M1C1I2.02.01 | Assistenza tecnica a livello centrale e locale | 18100000 | 20929785 | 5316645 | 42250096 | 13721472 | 23047933 | 9349112 | 10537428 | 21500061 | 18622371 | 8095748 | 10492096 | 26317251 | 11539227 | 6714119 | 32998624 | 24455872 | 7941678 | 14454274 | 28933993 | 13082212 | 368399997 | 41.8648 | 18.1352 | 40
M1C1-I02.02.02 | M1C1I2.02.02 | Semplificazione e standardizzazione delle procedure | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000
M1C1-I02.02.03 | M1C1I2.02.03 | Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE) | 83882651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83882651
M1C1-I02.02.04 | M1C1I2.02.04 | Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000
M1C1-I02.02.05 | M1C1I2.02.05 | Amministrazione pubblica orientata ai risultati | 16400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400000
M1C1-I02.03.01 | M1C1I2.03.01 | Investimenti in istruzione e formazione | 132514586.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132514586.35
M1C1-I02.03.02 | M1C1I2.03.02 | Sviluppo delle capacità nella pianificazione organizzazione e formazione strategica della forza lavoro | 30400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46900000 | 0 | 100 | 0
M1C1-I03.01.00 | M1C1I3.00.01 | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | 0 | 96618932.2889 | 1360830.0322 | 228165835.4052 | 14515520.3439 | 94577687.2405 | 31979505.7576 | 51711541.225 | 117938602.794 | 119979847.8423 | 30618675.7254 | 42639341.0101 | 278289741.5927 | 54206396.2841 | 19505230.4621 | 337712653.0004 | 178495539.2286 | 36969215.8758 | 157175868.7235 | 300289827.1139 | 75299261.7838 | 2268050053.73 | 28.08 | 20.79 | 51.13
M1C1-I03.02.00 | M1C1I3.00.02 | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | 124397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41675603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41800000 | 0 | 100 | 0
M1C1-R01.02.01 | M1C1R1.02.01 | Ufficio Trasformazione | 154276986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154276986
M1C1-R02.03.01 | M1C1R2.03.01 | Riforma del mercato del lavoro della PA | 11480027.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15746027.85 | 0 | 100 | 0
M1C2-I01.02.00 | M1C2I2.01.00 | Innovazione e tecnologia della Microelettronica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292500000 | 0 | 292500000 | 0 | 0 | 100
M1C2-I01.03.01 | M1C2I3.01.01 | Piano Italia a 1 Gbps | 63849425 | 96898431.5211 | 96898431.5211 | 193140035 | 65006640 | 104795782.5 | 104795782.5 | 96927503.9578 | 222060483 | 255510293 | 76466754 | 76466754 | 242695375 | 76466754 | 76466754 | 194772949 | 283730577 | 90699499 | 519257258 | 226113015 | 356268499 | 3519286996 | 28.3762 | 18.8439 | 52.7799
M1C2-I01.03.02 | M1C2I3.01.02 | Italia 5G - Corridoi 5G Strade extraurbane (+ 5G Aree bianche) | 45000000 | 62399245.1181 | 62399245.1181 | 59290171.1392 | 64045089.28 | 52491601.6482 | 52501759.8082 | 62441496.5592 | 60141533.2452 | 62453973.4761 | 49985222.7636 | 49901146.7175 | 49566944.1246 | 38312377.8 | 38312377.8 | 38312377.8 | 38312377.8 | 38312377.8 | 71420678.565 | 73721331.937 | 46439148.5 | 1115760477 | 44.4273 | 19.7904 | 35.7823
M1C2-I01.03.03 | M1C2I3.01.03 | Scuola Connessa | 261000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261000000
M1C2-I01.03.04 | M1C2I3.01.04 | Sanità Connessa | 335045412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335045412
M1C2-I01.03.05 | M1C2I3.01.05 | Collegamento isole minori | 60500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60500000
M1C2-I01.04.01 | M1C2I4.01.01 | SatCom | 210000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000000
M1C2-I01.04.02 | M1C2I4.01.02 | Osservatorio della Terra | 797000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797000000
M1C2-I01.04.03 | M1C2I4.01.03 | Space Factory | 120000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000000 | 0 | 100 | 0
M1C2-I01.04.04 | M1C2I4.01.04 | In-Orbit Economy | 300000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000000
M1C2-I01.05.01 | M1C2I5.01.01 | Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | 0 | 71886008.73 | 300000 | 211692553.5 | 4035030 | 103595160.5 | 19961959.33 | 10775331 | 76080116.75 | 81588941.58 | 8262020 | 33053788.15 | 66975307.08 | 38359205 | 4975410 | 141149683.18 | 57268695.95 | 4718190 | 9335218.25 | 40590748.37 | 6504717 | 991108084.37 | 50.2797 | 19.1584 | 30.5619
M1C2-I01.05.02 | M1C2I5.01.02 | Competitività e resilienza delle filiere produttive | 0 | 74145479.7055 | 0 | 47048410.5783 | 8838249 | 15587126.6655 | 10782275.7039 | 0 | 49873091.5341 | 24880697.5 | 7886416.5 | 18385617 | 16528361.13 | 1252209.58 | 0 | 141330700.65 | 3421471.8242 | 13320451.31 | 7389717.49 | 2698734.6584 | 0 | 443369010.83 | 46.5244 | 15.2652 | 38.2104
M1C2-I01.06.00 | M1C2I6.01.00 | Investimento nel sistema della proprietà industriale | 1000000 | 1204560.68 | 0 | 4127734.86 | 60980.4 | 1333605.91 | 415244 | 539417.86 | 1940828.94 | 1645738.68 | 114579.43 | 1245686.63 | 7055461.56 | 1039760.23 | 140721.65 | 2864349.97 | 1785118.08 | 33407.6 | 815192.4 | 837120 | 658973.6 | 28858482.48 | 34.5402 | 36.1163 | 29.3435
M1C3-I01.01.01 | M1C3I1.01.01 | Piano nazionale di digitalizzazione per i beni culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.02 | M1C3I1.01.02 | Sistema di certificazione dell'identità digitale per i beni culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.03 | M1C3I1.01.03 | Servizi di infrastruttura cloud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.04 | M1C3I1.01.04 | Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.05 | M1C3I1.01.05 | Digitalizzazione | 0 | 5406680.27 | 334596.74 | 6742617.13 | 1417272.95 | 5947712.42 | 1419956.58 | 2090692.33 | 3937943.71 | 4445536.76 | 1563612.19 | 2119016.23 | 136574362.69 | 638130.83 | 413251.21 | 7159591.62 | 5562797.65 | 1009333.2 | 3257927.81 | 7571738.1 | 2387229.58 | 200000000 | 13.6487 | 72.3513 | 14
M1C3-I01.01.06 | M1C3I1.01.06 | Formazione e miglioramento delle competenze digitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.07 | M1C3I1.01.07 | Supporto operativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.08 | M1C3I1.01.08 | Polo di conservazione digitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.09 | M1C3I1.01.09 | Portale dei procedimenti e dei servizi ai cittadini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.10 | M1C3I1.01.10 | Piattaforma di accesso integrata della Digital Library | 36000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000000
M1C3-I01.01.11 | M1C3I1.01.11 | Piattaforma di co-creazione e crowdsourcing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.01.12 | M1C3I1.01.12 | Piattaforma di servizi digitali per sviluppatori e imprese culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 100 | 0
M1C3-I01.02.00 | M1C3I1.02.00 | Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura | 1085000 | 14379428.26 | 498370 | 12194922.29 | 963938.98 | 13436828.41 | 4176133 | 7480859 | 12285825.35 | 17240519.16 | 2565080.1 | 10180261 | 75565973.2 | 5619092.1 | 5312600 | 32785079.01 | 16104908.87 | 9185149.6 | 12028641.77 | 24188920.93 | 17596441.97 | 294873973 | 22.2664 | 35.9278 | 41.8058
M1C3-I01.03.00 | M1C3I1.03.00 | Migliorare l'efficienza energetica nei cinema nei teatri e nei musei | 0 | 15281512.98 | 250000 | 20880564.08 | 5126474.86 | 20299522.5 | 6156421.41 | 8852329.62 | 28006957.89 | 26795399.09 | 4269522.47 | 17151490.07 | 32257187.29 | 7254064.83 | 5390000 | 26375306.68 | 15725965.99 | 13156464.76 | 14375913.31 | 13297910.59 | 11955605.38 | 292858613.8 | 35.8036 | 27.4787 | 36.7178
M1C3-I02.01.00 | M1C3I2.01.00 | Attrattività dei borghi | 20000000 | 58311961.42 | 21585268 | 62559092.73 | 50207363.04 | 66363734.08 | 29783548.58 | 34644556.86 | 50381576.44 | 52593955.18 | 32786974.77 | 37691003.04 | 69920426.89 | 24883304.37 | 22432457.41 | 78378323.87 | 66084844.47 | 28256752.61 | 46891563.02 | 82000700.94 | 37599243.57 | 973356651.29 | 39.2127 | 20.2435 | 40.5438
M1C3-I02.02.00 | M1C3I2.02.00 | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | 10000000 | 40853159.87 | 2265181.19 | 25366055.6 | 7740671.07 | 41941808.98 | 6996834.48 | 10111207.76 | 23095222.77 | 23344668.26 | 8991140.87 | 8270824.35 | 26377335.47 | 5681331.78 | 3632850.59 | 68649662.04 | 53144361.23 | 5400556.64 | 8091408.61 | 70216353 | 28757781.75 | 478928416.31 | 33.7728 | 14.2845 | 51.9427
M1C3-I02.03.00 | M1C3I2.03.00 | Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | 730000 | 19049453.65 | 7500 | 17965073.81 | 3112829.84 | 34206552.45 | 6343302 | 11622916 | 13592253.74 | 23601272.26 | 5821424.15 | 12108917 | 24686767.34 | 45000 | 2012000 | 90209733.15 | 6933800 | 2306960 | 2423592 | 15531871.83 | 1667920 | 293979139.22 | 36.1126 | 22.5809 | 41.3065
M1C3-I02.04.00 | M1C3I2.04.00 | Sicurezza sismica nei luoghi di culto restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) | 0 | 24700000 | 0 | 5740000 | 0 | 25557357 | 31100000 | 1171200 | 48612799 | 27487754.4 | 2500000 | 27238900 | 101376540 | 17410272.74 | 5485000 | 86169421.81 | 28366562 | 39510000 | 50558000 | 103194602.1 | 7000000 | 633178409.05 | 21.6181 | 25.0487 | 53.3331
M1C3-I03.02.00 | M1C3I3.02.00 | Sviluppo industria cinematografica (Progetto Cinecittà) | 4950000 | 0 | 0 | 109500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244092000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | 249188000 | 0.044833 | 99.9402 | 0.014944
M1C3-I03.03.01 | M1C3I3.03.01 | Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill | 0 | 747502 | 0 | 1913170.92 | 0 | 557024.6 | 0 | 0 | 568000 | 340000 | 321400 | 642266 | 1214228.61 | 0 | 103824 | 962320 | 723853.9 | 962350 | 212500 | 182400 | 529926.4 | 9980766.43 | 37.9299 | 25.2275 | 36.8426
M1C3-I03.03.02 | M1C3I3.03.02 | Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale | 0 | 6864841.94 | 52039.78 | 11910309.54 | 970755.61 | 6358712.48 | 1673048.08 | 1062576.95 | 7597214.34 | 7266794.98 | 2570070.19 | 3798978.19 | 17846530.5 | 2645500.55 | 366910.35 | 11892039.41 | 6010326 | 1618537.15 | 2508532.71 | 7127850.06 | 3589738.3 | 103731307.11 | 35.1769 | 30.3499 | 34.4731
M1C3-I03.03.03 | M1C3I3.03.03 | Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali | 0 | 1120460.8 | 0 | 291700 | 0 | 258070 | 0 | 0 | 531200 | 664328 | 198322 | 960000 | 1819964.61 | 0 | 0 | 3125812.6 | 493840 | 0 | 0 | 500948.1 | 0 | 9964646.11 | 22.0924 | 36.5554 | 41.3522
M1C3-I03.03.04 | M1C3I3.03.04 | Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva | 0 | 981392.64 | 0 | 2211776.25 | 0 | 1291620.06 | 199711.78 | 91105.79 | 1135364.64 | 1319905.97 | 675852.72 | 684872.89 | 3568087.54 | 659669.52 | 55221.03 | 2637681.39 | 1518966.29 | 203626.54 | 912541.32 | 876799.36 | 774781.95 | 19798977.68 | 29.8549 | 31.5608 | 38.5843
M1C3-I04.01.00 | M1C3I4.01.00 | Hub del Turismo Digitale | 114000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114000000
M1C3-I04.02.01 | M1C3I4.02.01 | Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit | 0 | 21316732.9 | 5419888.87 | 42938951.44 | 47746270.27 | 45872776.1 | 4965836.21 | 18045073.01 | 39781560.69 | 52795534.89 | 14393724.58 | 16880876.8 | 30193640.53 | 26907679.63 | 1814278.07 | 51870974.21 | 30881290.18 | 10452194.22 | 18011676.86 | 48860459.11 | 29387085.72 | 558536504.29 | 40.4785 | 20.4577 | 39.0638
M1C3-I04.02.03 | M1C3I4.02.03 | Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) | 500000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000000
M1C3-I04.02.04 | M1C3I4.02.04 | Sostegno alla nascita e al consolidamento delle pmi turismo (Sezione speciale turismo del Fondo di Garanzia per le PMI) | 53000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53000000
M1C3-I04.02.05 | M1C3I4.02.05 | Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo | 0 | 1774097.22 | 0 | 1771959.8 | 509004.78 | 1525645.86 | 0 | 340541 | 1019606.34 | 3771894.51 | 2439808.7 | 957641.7 | 2549040.74 | 1104298 | 188424.26 | 7142349.2 | 0 | 137530.8 | 3007823.44 | 4478305.04 | 4913136.52 | 37631107.91 | 18.4445 | 25.8254 | 55.7301
M1C3-I04.02.06 | M1C3I4.02.06 | Valorizzazione competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000000
M1C3-I04.03.01 | M1C3I4.03.01 | Roman Cultural Heritage for EU-Next Generation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163081650.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163081650.2 | 0 | 100 | 0
M1C3-I04.03.02 | M1C3I4.03.02 | I percorsi Giubilari 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164812613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164812613.6 | 0 | 100 | 0
M1C3-I04.03.03 | M1C3I4.03.03 | La città condivisa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75689202.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75689202.8 | 0 | 100 | 0
M1C3-I04.03.04 | M1C3I4.03.04 | Mitingodiverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55194600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55194600.6 | 0 | 100 | 0
M1C3-I04.03.05 | M1C3I4.03.05 | Roma 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22961029.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22961029.2 | 0 | 100 | 0
M1C3-I04.03.06 | M1C3I4.03.06 | Amanotesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17030000 | 0 | 100 | 0
M2C1-I01.01.00 | M2C1I1.01.00 | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | 0 | 92144919.03 | 10770903.61 | 123573349.69 | 12127025.5976 | 130633202.8 | 20187051.19 | 90355872.42 | 70481840 | 72571689.74 | 20311944.58 | 52159919.93 | 50973862.5 | 100848203.58 | 6067664.85 | 115202484 | 44442594.65 | 59697992.11 | 74942875.31 | 173899323.37 | 98852410.69 | 1420245129.6476 | 38.745 | 13.8017 | 47.4533
M2C1-I01.02.00 | M2C1I1.02.00 | Progetti faro di economia circolare | 0 | 26680443.3608 | 0 | 113992522.6002 | 1084541.819 | 15605751.034 | 10991898.4 | 2748641.88 | 44321182.02 | 15564458.475 | 5676000 | 2121750 | 47567558.47 | 6067336.65 | 9600000 | 41926311.99 | 23294000.274 | 13617820.247 | 2475467.1 | 35105552.95 | 11608017.6 | 430049254.87 | 50.0931 | 16.4934 | 33.4135
M2C1-I02.01.01 | M2C1I2.01.00 | Sviluppo logistica per i settori agroalimentare pesca e acquacoltura silvicoltura floricoltura e vivaismo | 0 | 15286708.8 | 0 | 73261499.61 | 15399736.39 | 51600317.93 | 20000000 | 20211578.18 | 105670599.65 | 40655978.51 | 0 | 35368616.3673 | 41841055.2 | 12598081.6727 | 2399738.65 | 88719757.76 | 52592816.8 | 6145136.4 | 26061437.66 | 28442771.72 | 16647972.38 | 652903803.68 | 46.1677 | 18.0525 | 35.7798
M2C1-I02.02.00 | M2C1I2.02.00 | Parco Agrisolare | 0 | 132335382.67 | 1213006.9 | 281785365.51 | 55501505.83 | 174267791.9 | 45410205.42 | 5600813.4 | 180365065.15 | 66515893.02 | 21717282.51 | 25897754.33 | 44957926.77 | 31188735.25 | 19799525.72 | 76865911.97 | 109491215.73 | 22744778.41 | 41585376.67 | 92607926.18 | 40314391.4 | 1470165854.74 | 59.6177 | 10.8212 | 29.5611
M2C1-I02.03.00 | M2C1I2.03.00 | Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare | 0 | 0 | 0 | 344532.63 | 0 | 804642.8 | 125817.9 | 0 | 0 | 7888835.74 | 0 | 2450659.61 | 406708.86 | 0 | 0 | 5546200.97 | 0 | 1826080.25 | 0 | 0 | 0 | 19393478.76 | 6.5743 | 55.4114 | 38.0142
M2C1-I03.01.00 | M2C1I3.01.00 | Isole verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11631353.6 | 0 | 0 | 26773100 | 0 | 0 | 0 | 8308268.26 | 0 | 0 | 153274640.64 | 0 | 199987362.5 | 0 | 19.2034 | 80.7966
M2C1-I03.02.00 | M2C1I3.02.00 | Green communities | 0 | 14591217.11 | 2000000 | 9058927.86 | 7840200 | 4299950 | 3581597.88 | 2598899 | 6292882 | 10277826 | 4000000 | 4169999 | 6022100.22 | 7655987 | 2631000 | 4420717.97 | 2388007.24 | 4291926.47 | 6117900 | 4300000 | 12589022 | 119128159.75 | 42.1929 | 20.5408 | 37.2662
M2C1-I03.03.00 | M2C1I3.03.00 | Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | 3985591.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10175147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14160738.76 | 0 | 100 | 0
M2C2-I02.01.00 | M2C2I2.01.00 | Rafforzamento smart grid | 0 | 163669321.75 | 18235000 | 362534550 | 13247723 | 164059324.296 | 84120036.704 | 74395146.25 | 348866232 | 269979659.313 | 77484509.687 | 125942310 | 282966186.4 | 132326936.378 | 75407657.622 | 375287865 | 294181332.7495 | 107612628.2505 | 35092822 | 412499388 | 192091370 | 3609999999.4 | 34.0478 | 20.9522 | 45
M2C2-I02.02.00 | M2C2I2.02.00 | Interventi su resilienza climatica delle reti | 0 | 61234613.408 | 1368673.978 | 51526931.978 | 98477904.198 | 20562947.978 | 20562947.978 | 16220809.478 | 20046305.978 | 5169666.978 | 5169666.978 | 9273780.878 | 21542389.792 | 27372099.66 | 9506969 | 38686135 | 14055925.5 | 14055925.5 | 29768867.5 | 22049593 | 13347845 | 499999999.76 | 58.0002 | 8.2311 | 33.7687
M2C2-I03.01.00 | M2C2I3.01.00 | Produzione di idrogeno in aree industriali dismesse (hydrogen valleys) | 0 | 21277583.78 | 14000000 | 33500000 | 27003761.61 | 17348241.6 | 14000000 | 280000 | 19500000 | 16014480 | 7383000 | 13507000 | 17000000 | 16400000 | 8674090 | 40000000 | 49660000 | 8500000 | 6852792.47 | 40000000 | 21000000 | 391900949.46 | 37.4864 | 13.7546 | 48.759
M2C2-I03.02.00 | M2C2I3.02.00 | Utilizzo dell'idrogeno in settori hard-to-abate | 0 | 0 | 0 | 1255393.75 | 0 | 877969.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7988580.41 | 10121943.18 | 21.0766 | 0 | 78.9234
M2C2-I03.03.00 | M2C2I3.03.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale | 0 | 20596858.6672 | 0 | 22507642.3228 | 20721367.02 | 22407838 | 5129772.78 | 0 | 1800000 | 2128238 | 0 | 5866493.06 | 4939500 | 1893700 | 1181000 | 1071123.96 | 10124380 | 0 | 0 | 2849100 | 1568250 | 124785263.81 | 74.659 | 10.3652 | 14.9758
M2C2-I03.04.00 | M2C2I3.04.00 | Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario | 0 | 0 | 0 | 97206466.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29068094.57 | 37396574.2 | 0 | 45123215.29 | 15420649.57 | 75785000 | 300000000 | 32.4022 | 0 | 67.5978
M2C2-I03.05.00 | M2C2I3.05.01 | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno (loans) | 1136631 | 6542221.7651 | 0 | 23691407.819 | 434141.575 | 1052000 | 1052000 | 4691605.1432 | 7619314.7713 | 3776591.8455 | 1052000 | 306262.625 | 78725386.8468 | 1058721.6285 | 58280.454 | 7470701.074 | 4523447.6094 | 0 | 3192462.2646 | 8932298.7858 | 1708592.4629 | 157024067.67 | 28.92 | 53.7954 | 17.2846
M2C2-I04.01.01 | M2C2I4.01.01 | Ciclovie Turistiche | 0 | 7703886.61 | 0 | 32648255.62 | 5752555.95 | 30810758.46 | 16521666.81 | 15055899.7184 | 18892498.38 | 19770946.1016 | 0 | 0 | 14000000 | 0 | 18638989.34 | 0 | 42191363.44 | 0 | 17337109.34 | 0 | 27248474.43 | 266572404.2 | 47.7865 | 12.6686 | 39.545
M2C2-I04.01.02 | M2C2I4.01.02 | Ciclovie Urbane | 0 | 10655261.31 | 0 | 21040541.94 | 1730072 | 11743063.46 | 4017024.32 | 6424426.03 | 19132421.24 | 8508672.8 | 3473260.53 | 1572470 | 25957072.53 | 14516795.81 | 0 | 17362695.11 | 18306486.49 | 0 | 7720116 | 18469898.09 | 9369722 | 199999999.66 | 37.3714 | 19.7557 | 42.8729
M2C2-I04.02.00 | M2C2I4.02.00 | Sviluppo trasporto rapido di massa | 0 | 0 | 0 | 336471472.21 | 0 | 252700136.76 | 48768102.54 | 393899106.52 | 669940679.3 | 379687383.56 | 86711742.76 | 0 | 220000000 | 0 | 0 | 332877656.57 | 423730147.24 | 0 | 0 | 455213572.54 | 0 | 3600000000 | 47.2717 | 19.0666 | 33.6617
M2C2-I04.04.01 | M2C2I4.04.01 | Potenziamento del parco autobus regionale per il trasporto pubblico con autobus a pianale ribassato a zero emissioni | 0 | 240927854.67 | 1115971 | 370372914.33 | 8173636 | 151901935.11 | 10408125 | 51453275 | 168529063.82 | 69137267 | 14917659 | 3836349 | 297980418 | 13175998 | 3977928 | 185797349 | 95779468 | 7352496 | 46219864 | 222887909 | 108514772 | 2072460251.93 | 48.3909 | 18.619 | 32.9901
M2C2-I04.04.02 | M2C2I4.04.02 | Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | 362000000 | 23133265.49 | 2739938.71 | 94825213.02 | 11558304.11 | 21904979.8 | 5484592.84 | 16752777.17 | 28754028.74 | 27955544 | 6394964.07 | 7048999 | 41010687.92 | 16983956.07 | 6745688.29 | 94147319.64 | 75461173.15 | 9136207.3 | 21025911.98 | 61434667.5 | 15187061.27 | 949685280.07 | 34.9087 | 14.0228 | 51.0685
M2C2-I04.04.03 | M2C2I4.04.03 | Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco | 361552413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361637782 | 0 | 100 | 0
M2C2-I05.01.03 | M2C2I5.01.03 | Industria delle batterie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16267566.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6930944.07 | 0 | 0 | 5030400 | 256621777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284850687.19 | 5.7109 | 2.4332 | 91.8559
M2C2-I05.04.00 | M2C2I5.04.00 | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | 236700000 | 2000000 | 0 | 5300000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000000 | 92.4812 | 7.5188 | 0
M2C3-I01.01.00 | M2C3I1.01.00 | Costruzione di nuove scuole mediante la sostituzione di edifici | 0 | 55498953 | 4372595.2 | 112228929.94 | 9588608.23 | 85217099.04 | 29206524 | 11487360 | 146252813 | 80845032.42 | 25814170.53 | 62593304.68 | 59644490.93 | 33895035.23 | 15650260 | 211504468.2 | 80237331.52 | 20742549 | 49483857.33 | 55988356.22 | 27505742.51 | 1177757480.98 | 38.5353 | 19.435 | 42.0297
M2C3-I01.02.00 | M2C3I1.02.00 | Costruzione di edifici riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'amministrazione della giustizia | 0 | 25310000 | 0 | 58787500 | 0 | 34114978.51 | 0 | 8875000 | 11359786 | 2907500 | 1595000 | 2000000 | 182610250 | 6000000 | 0 | 21700000 | 13483117.72 | 0 | 11884000 | 17463867.77 | 13648000 | 411739000 | 33.625 | 45.9302 | 20.4447
M2C3-I02.01.00 | M2C3I2.01.00 | Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica | 0 | 1037663720.42 | 37343160.51 | 2915246898.41 | 501856497.32 | 1545843095.45 | 271695874.39 | 133893488.58 | 1485417681.9 | 791385134.28 | 239397410.79 | 355417464.1 | 794237659.43 | 422531310.15 | 91844319.83 | 647943270.06 | 682016568.61 | 235279867.74 | 439271574.05 | 783401296.99 | 314708320.76 | 13726394613.77 | 57.7643 | 15.885 | 26.3507
M2C3-I03.01.00 | M2C3I3.01.00 | Promozione di un teleriscaldamento efficiente | 0 | 10087153 | 0 | 29099221 | 29541478 | 13081722 | 0 | 0 | 30722413 | 34030908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146562895 | 76.7807 | 23.2193 | 0
M2C4-I01.01.00 | M2C4I1.01.00 | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | 491934622.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491934622.54
M2C4-I02.01.01 | M2C4I2.01.A1 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 0 | 0 | 0 | 2452768.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145354383.032 | 4093503.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151900655 | 97.3051 | 2.6949 | 0
M2C4-I02.01.01 | M2C4I2.01.A2 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico - non taggato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348136584.98 | 8290000 | 0 | 67409636.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423836221.58 | 82.1394 | 17.8606 | 0
M2C4-I02.01.02 | M2C4I2.01.02 | Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | 0 | 63411529.4 | 10493150.64 | 137919085.28 | 52141480.28 | 84365526.85 | 37629355.45 | 31640154.18 | 100450248.16 | 104186767.07 | 22786662.08 | 31071747.04 | 76519814.05 | 53749178.37 | 20502804.03 | 50229372.21 | 50639316.27 | 33555375.83 | 58170867.33 | 99309123.42 | 66907645.06 | 1185679203 | 43.6923 | 19.7832 | 36.5245
M2C4-I03.01.00 | M2C4I3.01.00 | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | 8647749 | 29740507 | 0 | 2688256.8 | 0 | 1348699 | 0 | 4741233.54 | 0 | 2118368.09 | 0 | 0 | 40213238.52 | 0 | 0 | 10467308.23 | 15726060.93 | 0 | 17832083.53 | 56799371.18 | 11224746.2 | 201547622.02 | 19.9682 | 21.9449 | 58.0869
M2C4-I03.02.01 | M2C4I3.02.01 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Conservazione della natura - monitoraggio delle pressioni e delle minacce su specie e habitat e del cambiamento climatico | 82000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82000000
M2C4-I03.02.02 | M2C4I3.02.02 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Servizi digitali ai visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11453335.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11453335.69 | 0 | 100 | 0
M2C4-I03.02.03 | M2C4I3.02.03 | Digitalizzazione dei parchi nazionali. Semplificazione amministrativa - Digitalizzazione e semplificazione delle procedure per i servizi forniti dai Parchi e dalle Aree Marine Protette. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272381.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3272381.62 | 0 | 100 | 0
M2C4-I03.03.00 | M2C4I3.03.00 | Rinaturazione dell'area del Po | 0 | 89214300 | 0 | 118952400 | 0 | 29738100 | 0 | 0 | 119095200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357000000 | 100 | 0 | 0
M2C4-I03.04.00 | M2C4I3.04.00 | Bonifica del suolo dei siti orfani | 0 | 31372391.83 | 2100000 | 40032673.56 | 6361645.04 | 31363466.01 | 9659038.45 | 12471523.17 | 27158943.4 | 31278239.2 | 1350000 | 1848534 | 38000000 | 11000000 | 6025000 | 59775000 | 0 | 10950000 | 25775000 | 25000000 | 26725000 | 398246454.66 | 40.3066 | 18.199 | 41.4944
M2C4-I03.05.00 | M2C4I3.05.00 | Ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 0 | 100 | 0
M2C4-I04.01.00 | M2C4I4.01.00 | Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | 0 | 144850000 | 0 | 117070000 | 13370000 | 126100000 | 16060000 | 27500000 | 250680000 | 56074778.13 | 49750590 | 30250000 | 160110928 | 84905000 | 36205000 | 251165355.2 | 105100000 | 77997000 | 13970000 | 239552039.88 | 193837186.15 | 1994547877.36 | 34.8766 | 14.8498 | 50.2736
M2C4-I04.02.00 | M2C4I4.02.00 | Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti | 0 | 104414836.72 | 0 | 313864666.27 | 117933602.45 | 155266555.69 | 37383514.1 | 29203750 | 91916086.12 | 170376046.3 | 81543607.65 | 88971366.45 | 157563536.41 | 65063307.26 | 49993794.84 | 130316725.95 | 50000000 | 49500000 | 32897844.74 | 115285974.66 | 50000000 | 1891495215.61 | 44.9371 | 26.3524 | 28.7105
M2C4-I04.03.00 | M2C4I4.03.00 | Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche | 0 | 94664068.55 | 15000000 | 50304467.6243 | 14380992 | 62100943.37 | 22245700 | 0 | 168553449.6857 | 23674867.16 | 2268465.58 | 3500000 | 13558114.73 | 9504850 | 9942369.43 | 100037222.46 | 20444728.41 | 61056579.91 | 181186686.57 | 13247926 | 17944681 | 883616112.48 | 48.3524 | 4.8665 | 46.7811
M2C4-I04.04.00 | M2C4I4.04.00 | Investimenti in fognatura e depurazione | 0 | 46476000 | 0 | 65443070.41 | 13891000 | 38563305.42 | 12240000 | 15344316.52 | 33829409.78 | 39636000 | 14048000 | 15558000 | 55403531.91 | 11520000 | 5259832 | 57384000.15 | 42767999.75 | 10512000 | 20862497.9 | 0 | 25169095.71 | 523908059.55 | 43.0967 | 23.7915 | 33.1118
M3C1-I01.01.01 | M3C1I1.01.01 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Napoli - Bari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627170498.815 | 627170498.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254340997.63 | 0 | 0 | 100
M3C1-I01.01.02 | M3C1I1.01.02 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Palermo-Catania) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798781720.94 | 0 | 798781720.94 | 0 | 0 | 100
M3C1-I01.01.03 | M3C1I1.01.03 | Collegamenti ferroviari ad Alta Velocità con il Mezzogiorno per passeggeri e merci (Salerno-Reggio Calabria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 900000000 | 0 | 0 | 1800000000 | 0 | 0 | 100
M3C1-I01.02.01 | M3C1I1.02.01 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Brescia-Verona-Vicenza - Padova) | 0 | 0 | 0 | 1036513849.72 | 0 | 3433486150.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4470000000 | 100 | 0 | 0
M3C1-I01.02.02 | M3C1I1.02.02 | Linee di collegamento ad Alta Velocità con l’Europa nel Nord (Liguria-Alpi) | 0 | 2092570000 | 0 | 284894167.965 | 0 | 0 | 0 | 1882675832.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4260140000 | 100 | 0 | 0
M3C1-I01.03.02 | M3C1I1.03.02 | Collegamenti diagonali (Orte-Falconara) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219220000 | 254780000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474000000 | 0 | 100 | 0
M3C1-I01.03.03 | M3C1I1.03.03 | Collegamenti diagonali (Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158298593.446 | 97118593.446 | 97147731.9379 | 61180000 | 0 | 0 | 413744918.83 | 0 | 0 | 100
M3C1-I01.04.00 | M3C1I1.04.00 | Sviluppo del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) | 458407978.53 | 82297457.9199 | 73297457.9199 | 83797457.9199 | 66021681.1072 | 66021681.1072 | 66034482.9328 | 73297457.9199 | 105734217.2747 | 180810792.7268 | 92007651.8456 | 95276803.7164 | 230007651.8456 | 92028977.3421 | 95129947.3444 | 106449029.0367 | 95129947.3444 | 95129947.3444 | 106449029.0367 | 95129947.3444 | 106497712.4312 | 2464957309.99 | 30.7245 | 29.8075 | 39.468
M3C1-I01.05.00 | M3C1I1.05.00 | Potenziamento dei nodi ferroviari metropolitani e dei collegamenti nazionali chiave | 0 | 156033089.6116 | 55242849.735 | 705642064.2486 | 129916606.51 | 631568695.6667 | 147092441.235 | 95661692.46 | 140044784.9969 | 176556789.7762 | 26840545.587 | 48336552.1525 | 277523425.1318 | 31056084.5086 | 54527973.8525 | 43480388.005 | 38952530.5925 | 0 | 0 | 169244978.09 | 33033768.35 | 2960755260.51 | 69.6174 | 17.8758 | 12.5068
M3C1-I01.06.01 | M3C1I1.06.00 | Potenziamento delle linee regionali: Miglioramento delle ferrovie regionali (gestione RFI) | 0 | 140500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41090000 | 0 | 0 | 0 | 163000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109000000 | 422410000 | 0 | 60000000 | 0 | 0 | 936000000 | 19.4006 | 17.4145 | 63.1848
M3C1-I01.07.00 | M3C1I1.07.00 | Potenziamento elettrificazione e aumento della resilienza delle ferrovie nel Sud | 13500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69051541.192 | 29997000 | 359339854.3984 | 205058159.564 | 298863010.8384 | 359894641.4812 | 366655934.426 | 370280000 | 305704000 | 2378344141.9 | 0 | 2.9199 | 97.0801
M3C1-I01.08.00 | M3C1I1.08.00 | Miglioramento delle stazioni ferroviarie (gestite da RFI nel Sud) | 32197713.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21867640.4413 | 46064113.9912 | 0 | 21867640.4413 | 0 | 67931754.4325 | 67945575.0488 | 21867640.4413 | 21867640.4413 | 21867640.4413 | 21867640.4413 | 345345000 | 0 | 21.6932 | 78.3068
M3C1-I01.09.00 | M3C1I1.09.00 | Collegamenti interregionali | 0 | 20170729.8653 | 0 | 20170729.8653 | 0 | 0 | 0 | 20176781.6894 | 0 | 0 | 0 | 18000000 | 18000000 | 0 | 0 | 18127540.585 | 0 | 18127540.585 | 0 | 70000000 | 0 | 202773322.59 | 29.8453 | 17.7538 | 52.4009
M3C2-I01.01.00 | M3C2I1.01.00 | Porti verdi: interventi in materia di energia rinnovabile ed efficienza energetica nei porti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7987221.68 | 24000000 | 54504800 | 12384378 | 22716000 | 0 | 7770400 | 18371608.81 | 2735000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4365800 | 154835208.49 | 63.8591 | 31.5548 | 4.586
M3C2-I02.01.01 | M3C2I2.01.01 | LogIN Center | 29999962.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29999962.06
M3C2-I02.01.02 | M3C2I2.01.02 | Rete di porti e interporti | 19212304.1 | 841997 | 0 | 0 | 117149 | 4940198 | 1414350 | 1500000 | 2213998 | 2048222 | 0 | 500100 | 1000000 | 824348 | 166700 | 1373994 | 1833300 | 0 | 1000000 | 2000000 | 1000000 | 41986660.1 | 48.4215 | 15.5803 | 35.9981
M3C2-I02.02.01 | M3C2I2.02.01 | Digitalizzazione della manutenzione e gestione dei dati aeronautici | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000
M3C2-I02.02.02 | M3C2I2.02.02 | Ottimizzazione delle procedure di avvicinamento APT | 23500000 | 6474528 | 0 | 3805000 | 0 | 4719528 | 4719528 | 4719528 | 0 | 4719528 | 0 | 0 | 5560000 | 0 | 0 | 4719528 | 4719528 | 0 | 4719528 | 4723776 | 0 | 77100000 | 45.5935 | 19.1782 | 35.2283
M4C1-I01.01.00 | M4C1I1.01.00 | Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia | 0 | 184100410.86 | 2683504.75 | 387694683.47 | 86426785.01 | 218785077.69 | 48501569.75 | 79941747.15 | 204650058.08 | 167113895.16 | 43464258.32 | 132868480.53 | 263325210.73 | 214104594.51 | 64752426.81 | 635306135.02 | 411222382.46 | 71497960.29 | 287912064.92 | 364894381.83 | 102609031.76 | 3971854659.1 | 30.5344 | 15.2768 | 54.1888
M4C1-I01.02.00 | M4C1I1.02.00 | Piano di estensione del tempo pieno | 0 | 27077524.73 | 625275 | 69101393.24 | 5785704.17 | 32781918.34 | 5652100 | 2948314.54 | 36905062.98 | 16602138.15 | 8404169.93 | 11118583.36 | 27289318.82 | 24278194.45 | 3418612 | 50457923.1 | 34213385.22 | 11610675.38 | 31617581.9 | 19829702.96 | 10499769 | 430217347.27 | 42.0432 | 14.74 | 43.2167
M4C1-I01.03.00 | M4C1I1.03.00 | Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola | 0 | 13170634.01 | 0 | 34771812.21 | 7174605.87 | 12347265.24 | 1401288 | 4267200 | 25157181.68 | 18798278.31 | 7981560 | 9760533.94 | 17965676.9 | 5384659.97 | 1279500 | 43206665.56 | 11369243.98 | 31271017.91 | 22552148.35 | 33185640.88 | 12831913.47 | 313876826.28 | 31.3148 | 17.3654 | 51.3197
M4C1-I01.04.00 | M4C1I1.04.00 | Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado e alla riduzione dell'abbandono scolastico | 1369749.52 | 26954231.85 | 2467954.96 | 57557652.47 | 4470540.22 | 26063096.48 | 5924666.42 | 11653148.13 | 30894200.38 | 27811307.91 | 7275054.99 | 8582308.22 | 33815021.77 | 8763076.76 | 2997634.01 | 78835115.71 | 43131439.89 | 5339515.61 | 25587293.13 | 74170621.78 | 16253251.95 | 499916882.16 | 33.2938 | 15.5419 | 51.1643
M4C1-I01.05.00 | M4C1I1.05.00 | Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS) | 0 | 72802825.44 | 0 | 200587979.037 | 0 | 112460194.663 | 41029180.36 | 36942703.67 | 69183883.29 | 68876790.62 | 19612008.92 | 29562358.14 | 57617069.16 | 20347056.9 | 6615396.56 | 68765538.97 | 157367484.8 | 4142513.95 | 36498023.57 | 95389106.9 | 47970014.48 | 1145770129.43 | 46.5195 | 15.3319 | 38.1486
M4C1-I01.06.00 | M4C1I1.06.00 | Orientamento attivo nella transizione scuola-università | 26011654.22 | 13616003.86 | 210518.22 | 18237478.865 | 1479364.605 | 15016424.185 | 3990969.45 | 1169350.78 | 16416036.98 | 11116066.37 | 2071536.43 | 7062988.28 | 25621582.555 | 7979842.17 | 1503625.09 | 31371794.8204 | 18322303.5454 | 879475.7292 | 6557404 | 24635743.675 | 5529693.88 | 238799857.71 | 32.9605 | 21.5577 | 45.4818
M4C1-I01.07.00 | M4C1I1.07.00 | Borse di studio per l'accesso all'università | 0 | 32111557.23 | 240745.72 | 43480134.31 | 5937451.35 | 35007190.03 | 11928499.58 | 6627240.07 | 56862671.61 | 36110543.63 | 12121322.73 | 18093985.22 | 51174929.89 | 13355853.6 | 1917276.38 | 41085295.21 | 43983679.69 | 2254213.32 | 35760160.15 | 46434740.47 | 25509756.89 | 519997247.08 | 36.9609 | 22.5964 | 40.4427
M4C1-I02.01.00 | M4C1I2.01.00 | Didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico | 400000 | 36072211.32 | 1057035.1 | 69916660.91 | 5122162.05 | 34496661.96 | 9415363.19 | 11696457.72 | 33090269.45 | 30900958.23 | 8873654.16 | 13885455.05 | 47727173.98 | 12669632.49 | 3788148.82 | 59104001.64 | 40995297.53 | 5286093.13 | 21412931.95 | 48700399.29 | 14998502.56 | 509609070.53 | 39.4468 | 19.9107 | 40.6424
M4C1-I03.01.00 | M4C1I3.01.00 | Nuove competenze e nuovi linguaggi | 126864087.93 | 50413943.3205 | 1534052.23 | 114012449.1152 | 8711452.64 | 54862520.7115 | 13400380.235 | 16170173.3485 | 52195785.4046 | 44556630.4607 | 10985894.54 | 18992262.83 | 69539629.9504 | 18048694.4 | 3904109.27 | 88459126.9375 | 57951508.7235 | 7506839.8 | 28182592.0625 | 74092138.7 | 21155498.35 | 881539770.96 | 41.2496 | 19.0909 | 39.6595
M4C1-I03.02.00 | M4C1I3.02.00 | Scuola 4.0 - scuole innovative nuove aule didattiche e laboratori | 0 | 117424183.24 | 4025557.74 | 253898295.14 | 42276100.98 | 134223836.8 | 35716812.46 | 39521898.97 | 119135205.2 | 103639188.56 | 28637343.23 | 47678057.07 | 162364198.78 | 43488409.52 | 11799226.54 | 214621202.92 | 139385682.73 | 22447967.65 | 77439325.6 | 174188688.11 | 56253406.8 | 1828164588.04 | 40.8181 | 18.7247 | 40.4572
M4C1-I03.03.00 | M4C1I3.03.00 | Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica | 1541530.05 | 352431370.86 | 9144914.88 | 641149625.07 | 11667698.74 | 367244522.57 | 106063079.89 | 111494062.47 | 328469556.08 | 330657543.71 | 105287046.09 | 226096088.1 | 439268485.89 | 154694396.14 | 37159488.88 | 519186748.7 | 362344302.3 | 73209353.68 | 222268247.44 | 446113793.2 | 162923772.76 | 5008415627.5 | 38.5004 | 21.9959 | 39.5037
M4C1-I03.04.00 | M4C1I3.04.00 | Didattica e competenze universitarie avanzate | 3903333.35 | 12280380.9738 | 62248.4552 | 38229153.5773 | 1074373.6074 | 12619185.5018 | 6061500.1156 | 2391935.2072 | 33822182.9324 | 22436347.0998 | 2732114.9231 | 11434598.319 | 21892314.7945 | 11424881.922 | 3520072.8145 | 24788807.5398 | 16345447.1291 | 3297906.2407 | 10576728.0255 | 22923205.5623 | 5686743.779 | 267503461.87 | 40.4176 | 22.191 | 37.3914
M4C1-I04.01.00 | M4C1I4.01.00 | Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi orientati alla ricerca per la Pubblica Amministrazione e il patrimonio culturale | 20950000.33 | 15963333.61 | 0 | 53723334.21 | 7953333.5 | 22476666.94 | 6170000.13 | 11376666.84 | 30443333.76 | 29096667.11 | 5673333.47 | 15410000.27 | 52846667.44 | 14330000.23 | 2466666.72 | 64376667.6 | 38613333.99 | 2193333.38 | 11280000.2 | 37126667.2 | 9160000.15 | 451630007.08 | 34.389 | 23.9219 | 41.6891
M4C1-R01.07.00 | M4C1R1.07.00 | Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | 0 | 7966697.34 | 0 | 21803592.72 | 0 | 14356028.54 | 7846897.38 | 0 | 14675495.1 | 0 | 0 | 1257899.58 | 15114761.62 | 9763696.74 | 1078199.64 | 15713761.42 | 698833.1 | 0 | 878533.04 | 11121429.62 | 0 | 122275825.84 | 54.5069 | 13.3899 | 32.1032
M4C2-I01.01.00 | M4C2I1.01.00 | Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) | 35825374.29 | 119824714.43 | 129204.46 | 273670146.78 | 32670754.63 | 136398085.57 | 45660216.56 | 38650811.46 | 175826791.53 | 151126126.76 | 30625892.89 | 42381323.18 | 261724612.64 | 51770918.56 | 9168592.48 | 216258847.77 | 94894753.8 | 10101722.15 | 46723245.14 | 114947787.1 | 43738193.86 | 1932118116.04 | 43.3915 | 25.6215 | 30.987
M4C2-I01.02.00 | M4C2I1.02.00 | Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori | 4392383.64 | 4599308.73 | 0 | 10812234.06 | 865502.78 | 10827056.88 | 1649600 | 1049216.01 | 3779707.4 | 5122171.65 | 0.01 | 0 | 4547920.46 | 150000 | 0 | 1199510.32 | 450000 | 0 | 639536.39 | 1521910.97 | 300000 | 51906059.3 | 70.6799 | 20.3522 | 8.9679
M4C2-I01.03.00 | M4C2I1.03.00 | Partenariati estesi a università centri di ricerca imprese e finanziamento progetti di ricerca di base | 303543153.76 | 66627240.93 | 0 | 219852525.59 | 25657152.86 | 76214905.79 | 12146753.07 | 45990593.006 | 169380691.506 | 89744477.162 | 0 | 17376403.57 | 124591735.556 | 0 | 8941836.99 | 164839471.45 | 109180370.92 | 1072955.47 | 33964800.38 | 106844696.1 | 34025847.04 | 1609995611.15 | 47.1406 | 17.736 | 35.1234
M4C2-I01.04.00 | M4C2I1.04.00 | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di campioni nazionali di R&S su alcune Key Enabling Technologies | 148778312.38 | 74423574.0175 | 0 | 227152547.9734 | 11140585.61 | 103718517.31 | 18558869.6955 | 35478175.4655 | 115457750.493 | 89839217.322 | 1590507 | 9592652.59 | 314890385.1486 | 4934589.885 | 4950000 | 227802531.7044 | 114488482.265 | 4120731.25 | 14374714.32 | 59358251.79 | 17945457.53 | 1598595853.75 | 40.4141 | 28.6872 | 30.8987
M4C2-I01.05.00 | M4C2I1.05.00 | Creazione e rafforzamento di ecosistemi dell'innovazione costruzione di leader territoriali di R&S | 3623409 | 77717862.38 | 8086872.4 | 154584941.97 | 19063333.3026 | 12054642.2026 | 28142457.9626 | 103851700.65 | 91103837.71 | 96251041.47 | 23798691.7906 | 33521169.6306 | 160719311.085 | 61512063.3314 | 7300290.8226 | 7298990.5376 | 8081440.2526 | 24239978.8226 | 91138562.6126 | 111329412.5026 | 118072822.2644 | 1241492832.7 | 39.9562 | 25.3896 | 34.6542
M4C2-I02.01.00 | M4C2I2.01.00 | IPCEI | 0 | 118956032.2725 | 0 | 381035154.7625 | 39582779.85 | 0 | 90063973.7886 | 90063973.7886 | 59182979.065 | 0 | 7686844.59 | 0 | 232531490.75 | 0 | 0 | 7686844.59 | 99680452.2729 | 0 | 15373689.18 | 1902612 | 81648303.59 | 1225395130.5 | 63.5619 | 19.6033 | 16.8347
M4C2-I02.03.00 | M4C2I2.03.00 | Potenziamento ed estensione tematica e territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria | 12770415.554 | 19057827.42 | 161705 | 31317176.5415 | 8056480.44 | 17002205.7845 | 12650757.71 | 10762328.38 | 22302152.81 | 5308839.75 | 5218317 | 67055 | 58299711.54 | 3650934.15 | 393497 | 9009790.02 | 11311146.5 | 265838 | 15707.35 | 200789 | 0 | 227822674.95 | 56.4098 | 32.0359 | 11.5543
M4C2-I03.01.00 | M4C2I3.01.00 | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | 718177299.87 | 104756197.9421 | 0 | 75082346.6089 | 30784080.34 | 9922647 | 15022081.855 | 12399558.4213 | 113045829.1473 | 23241533.1111 | 0 | 0 | 119784322.4459 | 20058826.53 | 0 | 175149712.536 | 36288361.4922 | 3725843.0196 | 0 | 75936909.1106 | 0 | 1533375549.43 | 44.2853 | 17.5449 | 38.1698
M4C2-I03.02.00 | M4C2I3.02.00 | Finanziamento di start-up | 390520000 | 0 | 0 | 5920000 | 400000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 2000000 | 0 | 0 | 360000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000000 | 70.0422 | 23.2068 | 6.7511
M4C2-I03.03.00 | M4C2I3.03.00 | Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese | 2230000 | 17830000 | 0 | 36194992 | 4470000 | 10350000 | 3200000 | 4529996 | 22550000 | 11223325 | 3520000 | 3950000 | 13953325 | 5205000 | 560000 | 18100000 | 14390000 | 950000 | 2529996 | 9453366 | 2690000 | 187880000 | 53.3935 | 17.5851 | 29.0215
M5C1-I01.01.00 | M5C1I1.01.00 | Potenziamento dei Centri per l'Impiego (PES) | 0 | 24668349.92 | 1121304.29 | 57975251.4 | 0 | 25470219.51 | 7151312.26 | 9806324.28 | 14780994.23 | 17981885.8 | 559489.72 | 3233431.67 | 8846937 | 5673016.9 | 0 | 0 | 33121513.9 | 3208638.28 | 8082875.51 | 0 | 9241947.48 | 230923492.15 | 61.0478 | 13.2606 | 25.6916
M5C1-I01.02.00 | M5C1I1.02.00 | Creazione di imprese femminili | 45150827.86 | 16140659.56 | 620179.41 | 39682087.415 | 2532192.97 | 21149183.61 | 1819664.06 | 4603438.16 | 21886674.7 | 19117549.345 | 5208993.39 | 8338577.84 | 37100143.24 | 12349528.13 | 1305674.86 | 40647731.92 | 9459825.6 | 2378533.59 | 12452791.69 | 24063030.88 | 10313095.07 | 336320383.3 | 37.2409 | 23.9604 | 38.7988
M5C1-I01.03.00 | M5C1I1.03.00 | Sistema di certificazione della parità di genere | 1749950.62 | 412803.5 | 0 | 345953.64 | 99355.78 | 552555.6 | 90563 | 175838 | 423285.3 | 358816 | 76210 | 149209 | 835793.07 | 209934.5 | 47388 | 473799.96 | 397667.03 | 68962.8 | 126410.5 | 378768.08 | 112185 | 7085449.38 | 39.3657 | 26.6147 | 34.0196
M5C1-I01.04.00 | M5C1I1.04.00 | Sistema duale | 0 | 33150405 | 1127073 | 45221048 | 0 | 38873405.98 | 19742869 | 5317357 | 32915359.96 | 4402278.23 | 2236826 | 3336201.16 | 7638629.4 | 2512129.2 | 1274639.88 | 2948261.5 | 6997270.64 | 61937 | 1365599 | 17680989.13 | 774825.33 | 227577104.41 | 77.4891 | 7.7398 | 14.7711
M5C1-I02.01.00 | M5C1I2.01.00 | Servizio civile universale | 0 | 20742863.0185 | 454331.4313 | 26408437.5242 | 788105.1741 | 12759652.9229 | 5309523.666 | 7324997.3445 | 15097330.9967 | 19019936.4405 | 6789757.2459 | 10448570.4898 | 35269470.2036 | 12842694.7518 | 5682064.4297 | 75430918.7573 | 27722506.3912 | 9992680.048 | 23586425.1562 | 60569094.0512 | 9497053.4366 | 385736413.48 | 23.043 | 18.5432 | 58.4138
M5C1-R01.01.00 | M5C1R1.01.00 | ALMPs e formazione professionale | 0 | 131840673.1914 | 3370964.32 | 101288936.3025 | 10008184.48 | 110193488.795 | 41296494 | 39919883.04 | 50724380.5192 | 87989083.74 | 11264000 | 27448117.96 | 50000062.1937 | 32514830.87 | 2022463.7 | 131244086.9382 | 8783421.45 | 16274779.8 | 17991376.57 | 91382464.54 | 33051435.61 | 998609128.02 | 48.9324 | 17.6947 | 33.3729
M5C2-I01.01.01 | M5C2I1.01.01 | Intervento 1) Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini | 0 | 5287500 | 211500 | 12688500 | 2115000 | 4440000 | 1692000 | 2114500 | 4864500 | 4230000 | 1480500 | 2749500 | 6555000 | 2538000 | 634500 | 9345468 | 6979500 | 1057500 | 4864500 | 7249588 | 3172500 | 84270056 | 39.6505 | 17.8177 | 42.5318
M5C2-I01.01.02 | M5C2I1.01.02 | Intervento 2) Azioni per una vita autonoma e deistituzionalizzazione per gli anziani | 0 | 20482746.93 | 0 | 45917478.44 | 2459982 | 24599988 | 7379986.16 | 9379988.36 | 22139870.35 | 19679958.33 | 4919999.7 | 7380000 | 28528492.46 | 9838915.44 | 2460000 | 29726553.16 | 17420000 | 2460000 | 9840000 | 22929298.56 | 9839217.5 | 297382475.39 | 44.5084 | 20.347 | 35.1446
M5C2-I01.01.03 | M5C2I1.01.03 | Intervento 3) Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale | 0 | 4949930.73 | 329987 | 10761948.79 | 660000 | 5279958.5 | 1319988.8 | 1979877.7 | 4949771.32 | 4289442.4 | 989973.38 | 1650000 | 6043494.32 | 1319991.54 | 330000 | 6109924.64 | 4289989.62 | 660000 | 1978768.46 | 5573929.38 | 1977861 | 65444837.58 | 46.1938 | 19.8227 | 33.9835
M5C2-I01.01.04 | M5C2I1.01.04 | Intervento 4) Rafforzare i servizi sociali e prevenire il burn out tra gli assistenti sociali | 0 | 2651695.49 | 199533.6 | 6092842.03 | 731507.9 | 3142098.02 | 839495.57 | 901949.55 | 3127013.44 | 2360805.77 | 629988.84 | 1049756.63 | 3911797.94 | 838778.19 | 210000 | 5190555.4 | 2862014.23 | 414475.2 | 1094917.2 | 3684470.7 | 1309857.6 | 41243553.3 | 42.8822 | 19.2814 | 37.8364
M5C2-I01.02.00 | M5C2I1.02.00 | Percorsi di autonomia per persone con disabilità | 0 | 24732408.52 | 1429857 | 48695064.51 | 4109988.76 | 27970485.3 | 3392986.94 | 11513510.63 | 29653415.24 | 25196980.25 | 7090402.29 | 13108047.22 | 51656184.99 | 11439926.5 | 2859992.66 | 38021331.05 | 32835170.34 | 5004672.5 | 11745080.17 | 24895789.93 | 12846904.67 | 388198199.47 | 39.0259 | 25.0005 | 35.9736
M5C2-I01.03.00 | M5C2I1.03.00 | Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | 0 | 28839353.4 | 1800000 | 66559309.26 | 2510000 | 27629905.4 | 7050000 | 14304999.96 | 36179999.98 | 33571465.37 | 1800000 | 8290000 | 58634330.21 | 9187930 | 1310000 | 36523329.2 | 30810000 | 1800000 | 6819999.98 | 27184373.2 | 10719928 | 411524923.96 | 44.924 | 24.8577 | 30.2182
M5C2-I02.01.00 | M5C2I2.01.00 | Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | 0 | 111254643.62 | 5133511.88 | 208413119.84 | 21491623.25 | 131024534.49 | 27184273.81 | 48554267.36 | 150728194.74 | 149742007.52 | 41589451.94 | 79761670.07 | 156148966.05 | 69262805.7 | 20304991.59 | 228628925.8 | 184176314.69 | 18577389.18 | 77763376.05 | 198865658.14 | 71394274.44 | 2000000000.16 | 35.1892 | 21.3621 | 43.4487
M5C2-I02.02.02 | M5C2I2.02.02 | Piani urbani integrati - Fondo di fondi della BEI | 272000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000000
M5C2-I02.02.03 | M5C2I2.02.03 | Piani urbani integrati - progetti generali | 0 | 103706787.54 | 0 | 136527011.47 | 0 | 26023763.68 | 0 | 71005054.65 | 31370757.87 | 17000280.26 | 0 | 0 | 150892476.75 | 0 | 0 | 103700272.54 | 86342577.27 | 0 | 52861199.16 | 208885365.53 | 34494631.26 | 1022810177.98 | 36.0412 | 16.4149 | 47.5439
M5C2-I02.03.01 | M5C2I2.03.01 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale ristrutturazione e rigenerazione della società urbana miglioramento dell'accessibilità e sicurezza urbana mitigazione della carenza a | 0 | 162172002.78 | 14957988.09 | 197994126.96 | 0 | 114244736.7 | 44883600.68 | 89803840.54 | 161583881.68 | 162194434.64 | 58847631.8 | 119564026.69 | 202499190.46 | 66590000 | 57378430 | 133933046.81 | 294192041.29 | 15000000 | 89283984.56 | 116013793.24 | 56528139.42 | 2157664896.34 | 36.4116 | 25.171 | 38.4174
M5C2-I02.03.02 | M5C2I2.03.02 | Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa (PinQuA) - Interventi ad alto impatto strategico sul territorio nazionale | 0 | 0 | 0 | 177325037.97 | 0 | 0 | 0 | 87000000 | 0 | 0 | 0 | 75087854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 98887005 | 99607907.24 | 0 | 637907804.21 | 41.4362 | 11.771 | 46.7928
M5C2-I03.01.00 | M5C2I3.01.00 | Progetto Sport e inclusione sociale | 0 | 42400000 | 0 | 63579394.97 | 9683851.6 | 29500000 | 14788870.37 | 24495000 | 76400000 | 44112422.13 | 16800000 | 20000000 | 53431327 | 17874500 | 5464000 | 60834983.94 | 65254000 | 7588610 | 34021937.36 | 64157425 | 38447052.62 | 688833374.99 | 37.868 | 19.5031 | 42.629
M5C3-I01.02.00 | M5C3I1.01.02 | Strutture sanitarie di prossimità territoriale | 0 | 979890 | 106156 | 1743145.83 | 375217 | 470472 | 251455 | 405137 | 1611554 | 1591248 | 372695 | 677188 | 967691 | 828045 | 391483 | 2045288 | 526958 | 827960 | 2330495 | 1264383 | 864060 | 18630520.83 | 31.8994 | 19.3705 | 48.7301
M5C3-I03.00.00 | M5C3I1.03.00 | Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore | 0 | 424018.84 | 0 | 524795.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12497.072 | 0 | 0 | 1801725.04 | 5160712.7 | 2043405.88 | 34650724.2 | 14178794 | 3595527.84 | 9873529.91 | 29881030.908 | 4787544.47 | 106934306.39 | 0.88729 | 1.6966 | 97.4161
M5C3-I04.00.01 | M5C3I1.04.01 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 57700000 | 0 | 0 | 69700000 | 0 | 0 | 100
M5C3-I04.00.02 | M5C3I1.04.02 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 17000000 | 0 | 0 | 100
M5C3-I04.00.03 | M5C3I1.04.03 | Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 0 | 0 | 91000000 | 0 | 20500000 | 62208000 | 10000000 | 196708000 | 0 | 0 | 100
M5C3-I04.00.04 | M5C3I1.04.04 | Investimenti infrastrutturali per ZES - Soggetto attuatore Struttura di missione ZES unica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49900000 | 24350000 | 98000000 | 25842000 | 50000000 | 0 | 53000000 | 0 | 301092000 | 0 | 0 | 100
M6C1-I01.01.00 | M6C1I1.01.00 | Case della Comunità e presa in carico della persona | 0 | 121794277 | 3490032 | 277202872 | 29373210 | 135401849.69 | 34256085 | 44030437 | 124671950.69 | 104214655 | 24570823.57 | 42494802.81 | 158494374.81 | 58901493 | 13775508 | 249679318 | 177224470 | 25046297 | 84677260 | 216997973 | 73655396 | 1999953084.57 | 38.5119 | 16.4891 | 44.9989
M6C1-I01.02.01 | M6C1I1.02.01 | Casa come primo luogo di cura (Adi) | 0 | 184692167 | 9332810 | 488676472 | 58369758 | 74168392 | 51449191 | 80236742 | 52999785 | 52403789 | 41311187 | 74081720 | 383175903 | 73539182 | 13327095 | 314073732 | 251732410 | 30298785 | 128698975 | 251243883 | 106188022 | 2720000000 | 36.762 | 20.2563 | 42.9817
M6C1-I01.02.02 | M6C1I1.02.02 | Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) | 0 | 14657055.06 | 335861.46 | 33722795.31 | 3389070.58 | 16702269.69 | 4090349 | 5109928.44 | 15338819.11 | 12611912.97 | 3067763.83 | 5112939.71 | 95276784.01 | 4431213.96 | 1022588.38 | 19761491.62 | 13627452.84 | 2045175.84 | 6473022.86 | 16701672.69 | 5453303.33 | 278931470.69 | 33.4656 | 41.6122 | 24.9222
M6C1-I01.02.03 | M6C1I1.02.03 | Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici | 0 | 38888919 | 269888 | 75077748 | 9523923 | 49519014 | 10324371 | 11679792 | 50995087 | 34459672 | 13270758 | 21653042 | 333907397 | 15751708 | 5791112 | 46690321 | 38835811 | 1596419 | 14269133 | 38395237 | 16202266 | 827101618 | 29.7761 | 48.7595 | 21.4644
M6C1-I01.03.00 | M6C1I1.03.00 | Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità). | 0 | 66432948 | 1905585 | 151201672 | 16021770 | 73855554.38 | 18685142 | 24016869 | 68002882.19 | 56844357 | 13402267.4 | 23178983.35 | 86451477.17 | 26178441 | 6122448 | 110986975 | 78766431 | 11131688 | 37631958 | 96443699 | 32735730 | 999996877.49 | 42.0124 | 17.9878 | 39.9999
M6C2-I01.01.01 | M6C2I1.01.01 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Digitalizzazione) | 0 | 207596236.53 | 2763313.03 | 438656010.55 | 50462300.28 | 208642949.97 | 52677723.98 | 63419707.04 | 191394582.31 | 161046093.79 | 43065269.98 | 73402683.55 | 243569390.41 | 60002614.51 | 15848791.89 | 311271713.33 | 211625385.92 | 29007494 | 105142310.43 | 268452304.4 | 89586623.07 | 2827633498.97 | 42.9905 | 18.4283 | 38.5813
M6C2-I01.01.02 | M6C2I1.01.02 | Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature) | 0 | 78999659 | 2266000 | 179800400 | 19052367 | 87825701.77 | 22219527 | 28559779 | 80865967.37 | 67596753.99 | 15937373.29 | 27563403.95 | 102804206.33 | 31130223.88 | 7280540 | 131613351.15 | 93665496 | 13237300.8 | 44753062 | 114686534.02 | 38927859 | 1188785505.55 | 42.0252 | 17.9933 | 39.9815
M6C2-I01.02.01 | M6C2I1.02.00 | Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 0 | 42889777 | 1175192 | 96595343 | 10235525 | 177216044.42 | 12891326.95 | 15343202.84 | 43443714.98 | 87495080 | 15511043.81 | 14807918.63 | 172902716.96 | 16724126 | 3911332 | 221767821.58 | 50320020 | 7111491 | 24042738 | 61613174 | 20892406 | 1096889994.17 | 36.4476 | 26.5037 | 37.0487
M6C2-I01.03.01 | M6C2I1.03.01 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l’elaborazione l’analisi dei dati e la simulazione (FSE) | 515605005.85 | 41340394 | 1302304 | 87225813 | 9695766.94 | 43680159 | 11356396.89 | 17049597 | 39348347.85 | 30358679.8 | 8700035.53 | 14117901 | 55484349 | 15893703 | 3759561.41 | 68726135.99 | 47570856.77 | 7190460 | 12764041.44 | 59716779.02 | 20385482.65 | 1111271770.14 | 42.1374 | 18.2419 | 39.6206
M6C2-I01.03.02 | M6C2I1.03.02 | Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta l'elaborazione l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento modello predittivo SDK ...) | 26439306 | 2012933.5 | 57739 | 4581410.27 | 485458 | 2237823 | 566156 | 727711 | 2060487.33 | 1722383 | 406088 | 702000 | 210088105 | 793206 | 185510 | 3300000 | 2386622 | 337290 | 1140320 | 2922244 | 991892.67 | 264144684.77 | 5.3553 | 89.5725 | 5.0723
M6C2-I02.01.00 | M6C2I2.01.00 | Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN | 46358045.4 | 9202773.3 | 0 | 102101428.875 | 1862330 | 16559886.98 | 3251884.06 | 7997431.51 | 24196756.44 | 11546461.1182 | 2663028 | 2508590.2 | 42686829.6285 | 13533296.075 | 9186247.8642 | 91587998.1429 | 50742966.79 | 1638445.25 | 13492119.2587 | 55238171.6326 | 13810048.305 | 520164738.83 | 34.8607 | 12.5378 | 52.6015
M6C2-I02.02.01 | M6C2I2.02.01 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misura: borse aggiuntive in formazione di medicina generale | 0 | 6798200.4 | 151071.12 | 15522557.58 | 1019730.06 | 7478020.44 | 1926156.78 | 2530441.26 | 7289181.54 | 5816238.12 | 1359640.08 | 2379370.14 | 8837660.52 | 2719280.16 | 566516.7 | 11368101.78 | 8044537.14 | 1133033.4 | 3852313.56 | 9895158.36 | 3285796.86 | 101973006 | 41.8889 | 18.037 | 40.0741
M6C2-I02.02.02 | M6C2I2.02.02 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione in infezioni ospedaliere | 0 | 5742722.1 | 228098.78 | 10405923.04 | 1789010 | 6131415.74 | 2055801.32 | 2447719.33 | 6165531.74 | 5315647.98 | 1196036.4 | 1991729.8 | 4502272.5 | 2435609.73 | 482745.78 | 7171270.65 | 6378945.33 | 1214556.93 | 3193404.38 | 7509739.72 | 3624525.08 | 79982706.33 | 43.7172 | 16.2606 | 40.0221
M6C2-I02.02.03 | M6C2I2.02.03 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario: Sub-misura: corso di formazione manageriale | 0 | 1208000 | 36000 | 2476000 | 332000 | 1348000 | 380000 | 452000 | 1332000 | 1108000 | 248000 | 420000 | 1548000 | 492000 | 100000 | 1832000 | 1424000 | 228000 | 680000 | 1684000 | 672000 | 18000000 | 42.0222 | 18.4667 | 39.5111
M6C2-I02.02.04 | M6C2I2.02.04 | Sviluppo delle competenze tecniche-professionali digitali e manageriali del personale del sistema sanitario. Sub-misure: contratti di formazione medico-specialistica. | 0 | 34048000 | 0 | 95047680 | 0 | 49664000 | 11392000 | 12928000 | 61568000 | 42112000 | 7296000 | 10880000 | 73528320 | 10880000 | 0 | 41984000 | 24448000 | 0 | 8192000 | 39808000 | 13824000 | 537600000 | 49.2276 | 24.8914 | 25.881
M7C1-I04.00.00 | M7C1I04.1.00 | Tyrrhenian link | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166650000 | 0 | 0 | 0 | 166650000 | 166700000 | 500000000 | 0 | 0 | 100
M7C1-I05.00.00 | M7C1I05.1.00 | SA.CO.I.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 200000000 | 0 | 50 | 50
M7C1-I11.00.00 | M7C1I11.1.00 | Misura rafforzata: Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale | 225600000 | 17624940.79 | 25231630.33 | 169000000 | 21747464.15 | 9313826.07 | 0 | 22356816.46 | 12179956.4 | 22468108.04 | 0 | 0 | 0 | 37190221.61 | 33567729.61 | 0 | 36411288.27 | 9011288.27 | 0 | 0 | 0 | 641703270 | 66.6793 | 5.3996 | 27.9211
M7C1-I13.00.00 | M7C1I13.1.00 | Linea Adriatica Fase 1 (centrale di compressione di Sulmona e gasdotto Sestino-Minerbio) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000000 | 140000000 | 0 | 0 | 0 | 95000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375000000 | 37.3333 | 37.3333 | 25.3333
M7C1-I14.00.00 | M7C1I14.1.00 | Infrastruttura transfrontaliera per l'esportazione del gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000000 | 100 | 0 | 0
| Totale complessivo |  | 9490817870.224 | 9128692252.6094 | 573902986.6679 | 16508989560.1485 | 2257666416.9498 | 11345282890.024 | 2349430761.1294 | 4960639012.0813 | 9316803586.4404 | 6632548083.9087 | 2208601454.3226 | 3221895848.9191 | 12633664917.5535 | 3161742071.4588 | 1815778589.553 | 12478581358.0766 | 8984958755.7658 | 2260987913.4825 | 5872197584.695 | 10713850455.5819 | 4439136297.3056 | 140356168666.8976 | 43.1294 | 18.8718 | 37.9988

## Amministrazioni
Centrali
Ministero | Ministero dell'Economia e delle Finaze | https://www.mef.gov.it/attuazione-misure-pnrr/index.html
Ministero | Ragioneria Generale dello Stato | https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/ | ← Piano complementare
Ministero | Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) | https://www.mimit.gov.it/it/pnrr | già Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)
Ministero | Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) | https://mit.gov.it/pnrr-news | già Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims)
Ministero | Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) | https://www.mase.gov.it/pagina/pnrr | già Ministero della Transizione Ecologica (Mite)
Ministero | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Attuazione-Interventi-PNRR/Pagine/default
Ministero | Ministero della Salute | https://www.pnrr.salute.gov.it/portale/pnrrsalute/homePNRRSalute.jsp
Ministero | Ministero dell'Istruzione e del Merito | https://pnrr.istruzione.it/ | già Ministero dell'Istruzione
Ministero | Ministero dell'Università e della Ricerca (Mur) | https://www.mur.gov.it/it/pnrr/missione-istruzione-e-ricerca
Ministero | Ministero della Giustizia | https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/pnrr
Ministero | Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste | https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17911 | già Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf)
Ministero | Ministero della Cultura (Mic) | https://pnrr.cultura.gov.it/ | già Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Mibac)
Ministero | Ministero del Turismo (Mit) | https://www.ministeroturismo.gov.it/pnrr/
Ministero | Ministero della Difesa | NO
Ministero | Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) | https://www.esteri.it/it/diplomazia-economica-e-politica-commerciale/diplomaziaeconomica/la-farnesina-nellattuazione-del-pnrr/
Ministero | Ministero dell'Interno | https://www.interno.gov.it/it/attuazione-misure-pnrr
Presidenza del Consiglio | Ministero per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr | https://www.agenziacoesione.gov.it/pnrr-attuazione-misure/ | già Ministero per il Sud Italia e la Coesione Territoriale
Presidenza del Consiglio | Ministero per la Pubblica Amministrazione | NO
Presidenza del Consiglio | Ministero per lo Sport e i Giovani | https://www.politichegiovanili.gov.it/servizio-civile/pnrr/
Presidenza del Consiglio | Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie | https://www.affariregionali.it/attivita/aree-tematiche/pnrr/pnrr-le-iniziative-del-dipartimento/
Presidenza del Consiglio | Dipartimento per la trasformazione digitale | https://padigitale2026.gov.it/misure/
Enti e Agenzie
Ente di ricerca | Istituto nazionale di fisica nucleare | https://home.infn.it/it/pnrr-2/presentazione-infn-pnrr
Agenzia | Agenas
Società pubbliche
Società | Invitalia - Agenzia per lo sviluppo | https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/invitalia-per-il-pnrr/cosa-e---il-ruolo-di-invitalia
Società | Difesa Servizi SpA | No
Società | Infratel Italia SpA | https://www.infratelitalia.it/infratel-italia-per-il-pnrr
Società | Dri d'Italia Spa | https://www.driditalia.it/
Territoriali
Regione | Piemonte | https://www.regione.piemonte.it/datipnrr/
Regione | Valle d'Aosta | https://www.regione.vda.it/pnrr/default_i.aspx
Regione | Lombardia | https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/pnrr
Regione | P.A. Bolzano | NO
Regione | P.A. Trento | https://www.provincia.tn.it/Argomenti/Focus/PNRR-Piano-Nazionale-di-Ripresa-e-Resilienza
Regione | Veneto | https://www.regione.veneto.it/web/pnrr-in-veneto
Regione | Friuli Venezia Giulia | https://europa.regione.fvg.it/it/programmi-36605/pnrr-fvg-36725
Regione | Liguria | https://pnrr.regione.liguria.it/
Regione | Emilia Romagna | https://pnrr.regione.emilia-romagna.it/
Regione | Toscana | https://pnrr.toscana.it/
Regione | Umbria | https://www.regione.umbria.it/pnrr
Regione | Marche | https://www.regione.marche.it/easypnrr
Regione | Lazio | NO
Regione | Abruzzo | NO
Regione | Molise | NO
Regione | Campania | https://www.territorio.regione.campania.it/news-blog/tag/PNRR
Regione | Puglia | NO
Regione | Basilicata | NO
Regione | Calabria | https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza/
Regione | Sicilia | NO
Regione | Sardegna | https://www.regione.sardegna.it/argomenti/argomenti-speciali/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-pnrr
Città metropolitana | Milano | https://www.cittametropolitana.mi.it/PNRR/
Città metropolitana | Roma Capitale | https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/aree-tematiche/pnrr-piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-della-citta-metropolitana-di-roma-capitale/
Provincia | Cuneo | https://www.provincia.cuneo.it/amministrazione-trasparente/attuazione-pnrr-provincia-cuneo
Provincia | Pavia | https://www.provincia.pv.it/it/page/pnrr-1
Provincia | Modena | https://www.provincia.modena.it/misure-pnrr/
Provincia | Frosinone | https://pnrr.provincia.fr.it/
Comune | Cremona | https://www.comune.cremona.it/pnrr
Comune | Roma Capitale | https://www.comune.roma.it/web/it/progetti-pnrr-e-altri-fondi-straordinari-pnrr.page
Comune | Crotone | https://www.comune.crotone.it/PNRR
Comune | Vibo Valentia | http://smart.comune.vibovalentia.vv.it/?q=node/1478
Comune | Siracusa | https://www.comune.siracusa.it/area_tematica/attuazione-misure-pnrr-2

## PNC_identificativo
PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE | IMPORTO | Identificativo | MISSIONE | COMPONENTE | TIPOLOGIA | TIPOLOGIA_descr | INTERVENTO
A.1 – Servizi digitali e cittadinanza digitale |  | M1C1-I01.04.07 | M1 | M1C1 | I | Investimento | Servizi digitali e cittadinanza digitale
A.1.1 - Digitalizzazione della PA | 245000000 | M1C1-I01.04.07.01 | M1 | M1C1 | I | Sub- Investimento | Digitalizzazione della PA
A.1.2 - Soluzioni di IA e deeptech | 45000000 | M1C1-I01.04.07.02 | M1 | M1C1 | I | Sub- Investimento | Soluzioni di IA e deeptech
A.1.3 - Progetti Bandiera | 60000000 | M1C1-I01.04.07.03 | M1 | M1C1 | I | Sub- Investimento | Progetti Bandiera
A.2 – Servizi digitali e competenze digitali | 250000000 | M1C1-I01.04.08 | M1 | M1C1 | I | Investimento | Servizi digitali e competenze digitali
F.1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale | 800000000 | M1C1-I01.04.09 | M1 | M1C1 | I | Investimento | “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale
F.2 – Transizione 4.0 | 5080000000 | M1C2-I01.01.06 | M1 | M1C2 | I | Investimento | Transizione 4.0
A.3 – Tecnologie spaziali ed economia satellitare |  | M1C2-I01.04.05 | M1 | M1C2 | I | Investimento | Tecnologie satellitari ed economia spaziale
A.3.1 - Sat Com | 110000000 | M1C2-I01.04.05.01 | M1 | M1C2 | I | Sub- Investimento | 5.1 SatCom
A.3.2 - Osservazione della Terra | 430000000 | M1C2-I01.04.05.02 | M1 | M1C2 | I | Sub- Investimento | 5.2 Osservazione della Terra
A.3.3 - Space Factory | 100000000 | M1C2-I01.04.05.03 | M1 | M1C2 | I | Sub- Investimento | 5.3 Space Factory
A.3.4 - In-Orbit Economy | 160000000 | M1C2-I01.04.05.04 | M1 | M1C2 | I | Sub- Investimento | 5.4 In-Orbit Economy
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali | 1455240000 | M1C3-I01.04.00 | M1 | M1C3 | I | Investimento | Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo | 1203300000 | M2C1-I02.01.02 | M2 | M2C1 | I | Investimento | Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus | 600000000 | M2C2-I04.04.04 | M2 | M2C2 | I | Investimento | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Bus
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi |  | M2C2-I04.04.05 | M2 | M2C2 | I | Investimento | Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - Navi
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito | 500000000 | M2C2-I04.04.05.1 | M2 | M2C2 | I | Investimento | Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito
C.2.1.1 - Upgrading nuove navi
C.2.1.2 - Retrofit Navi
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni |  | M2C2-I04.04.05.2 | M2 | M2C2 | I | Investimento | Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni
C.2.2.1 - Acquisto navi | 60000000
C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave) | 20000000
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia |  | M2C2-I04.04.05.3 | M2 | M2C2 | I | Investimento | Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia
C.2.3.1 - Microliquefattori | 130000000 | M2C2-I04.04.05.3.1
C.2.3.2 - Navi bunkerine | 90000000 | M2C2-I04.04.05.3.2
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica | 2000000000 | M2C3-I01.03.00 | M2 | M2C3 | I | Investimento | Sicuro, verde e sociale: riqualificazione edilizia residenziale pubblica
M.1 – Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | 4563610000 | M2C3-I02.02.00 | M2 | M2C3 | I | Investimento | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali | 1550000000 | M3C1-I01.06.02 | M3 | M3C1 | I | Investimento | Rafforzamento delle linee regionali - linee regionali gestite da Regioni e Municipalità
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci |  | M3C1-I01.91.00 | M3 | M3C1 | I | Investimento | Rinnovo del materiale rotabile
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari |  | M3C1-I01.91.01 | M3 | M3C1 | I | Investimento | Rinnovo di locomotive merci e carri obsoleti o loro ammodernamento
C.4.1.1 - Locomotori e carri | 115000000 | M3C1-I01.91.01.01 | M3 | M3C1 | I | Sub- Investimento | Locomotori e carri
C.4.1.2 - Raccordi ferroviari | 30000000 | M3C1-I01.91.01.02 | M3 | M3C1 | I | Sub- Investimento | Raccordi ferroviari
C.4.2 - Mezzi intermodali | 55000000 | M3C1-I01.91.02 | M3 | M3C1 | I | Investimento | Rinnovo dei mezzi per il trasporto intermodali (locotrattori, transtainer, gru)
C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) | 1000000000 | M3C1-I01.92.01 | M3 | M3C1 | I | Investimento | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)
C.5.1 - Ponti e viadotti
C.5.1.1 - Ponti e viadotti: interventi di adeguamento | (640.000.000)
C.5.1.2 - Ponti e viadotti: monitoraggio dinamico | (130.000.000)
C.5.2 - Smart Road | (130.000.000)
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale | (100.000.000)
C.6 - Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale | 450000000 | M3C1-I01.92.02 | M3 | M3C1 | I | Investimento | Strade sicure - Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (ANAS)
|  | M3C2-I03.00.00 | M3 | M3C2 | I | Investimento | Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)
C.7 - Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici | 1470000000 | M3C2-I03.01.00 | M3 | M3C2 | I | Investimento | Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale | 390000000 | M3C2-I03.02.00 | M3 | M3C2 | I | Investimento | Aumento selettivo della capacità portuale
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale | 250000000 | M3C2-I03.03.00 | M3 | M3C2 | I | Investimento | Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale
C.10 - Efficientamento energetico | 50000000 | M3C2-I03.04.00 | M3 | M3C2 | I | Investimento | Efficientamento energetico
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) | 700000000 | M3C2-I03.05.00 | M3 | M3C2 | I | Investimento | Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)
F.3 - Accordi per l'Innovazione | 1000000000 | M4C2-I01.06.00 | M4 | M4C2 | I | Investimento | Accordi per l'Innovazione
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori | 132900000 | M5C2-I01.04.00 | M5 | M5C2 | I | Investimento | Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni “modello” per detenuti adulti
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni
L.1 – Piani urbani integrati | 210000000 | M5C2-I02.02.91 | M5 | M5C2 | I | Investimento | Piani urbani integrati
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne | 300000000 | M5C3-I01.91.00 | M5 | M5C3 | I | Investimento | Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade
A.4 - Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati | 350000000 | M5C3-I05.00.00 | M5 | M5C3 | I | Investimento | Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 |  | M5C3-I06.00.00 | M5 | M5C3 | I | Investimento | Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi | 1080000000 | M5C3-I06.01.00 | M5 | M5C3 | I | Sub- Investimento | Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi
B.1.1.1 - Reti e innovazione digitale | (167.300.000)
B.1.1.2 - Comunità energetiche, recupero di edifici e fonti rinnovabili | (234.600.000)
B.1.1.3 - Rigenerazione urbana e interventi di valorizzazione del territorio
B.1.1.3.1 - Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi e città | (199.300.000)
B.1.1.3.2 - Progetti per la conservazione e fruizione dei beni culturali | (39.500.000)
B.1.1.3.3 - Implementazione di cammini culturali, tematici e storici | (116.700.000)
B.1.1.4 - Infrastrutture e mobilità | (319.900.000)
B.1.2 - Rilancio economico e sociale | 700000000 | M5C3-I06.02.00 | M5 | M5C3 | I | Sub- Investimento | Rilancio economico e sociale
B.1.2.1 - Sostegno agli investimenti innovativi | (380.000.000)
B.1.2.2 - Turismo, cultura, sport e inclusione | (180.000.000)
B.1.2.3 - Valorizzaizone ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie | (60.000.000)
B.1.2.4.1 - Centri di ricerca per l'innovazione | (60.000.000)
B.1.2.4.2 - Scuola nazionale dell'amministrazione dedicata a dirigenti, funzionari, tecnici, ingegneri e architetti | (20.000.000)
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima | 500010000 | M6C1-I01.04.00 | M6 | M6C1 | I | Investimento | Salute, ambiente, biodiversità e clima
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata |  | M6C1-I01.04.01 | M6 | M6C1 | I | Investimento | Rafforzamento delle strutture e dei servizi di Snps-Snpa a livello nazionale, regionale, locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale |  | M6C1-I01.04.02 | M6 | M6C1 | I | Investimento | Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima |  | M6C1-I01.04.03 | M6 | M6C1 | I | Investimento | Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima |  | M6C1-I01.04.04 | M6 | M6C1 | I | Investimento | Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS |  | M6C1-I01.04.05 | M6 | M6C1 | I | Investimento | Piattaforma di rete digitale nazionale Snpa-Snps
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile | 1450000000 | M6C2-I01.02.02 | M6 | M6C2 | I | Investimento | Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile
E.3 - Ecosistema innovativo della salute | 437400000 | M6C2-I03.00.00 | M6 | M6C2 | I | Investimento | Ecosistema innovativo della salute
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale | 500000000 | M6C2-I04.00.00 | M6 | M6C2 | I | Investimento | Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale

## Riepilogo_semestre_Pnrr
Semestre | Obiettivi |  |  | Traguardi |  |  | Monitoraggi |  |  | Totale
| Prestiti | Sussidi | Totale | Prestiti | Sussidi | Totale | Prestiti | Sussidi | Totale
2021_II | 1 | 1 | 2 | 21 | 28 | 49 | 0 | 9 | 9 | 60
2022_I | 0 | 1 | 1 | 24 | 20 | 44 | 9 | 14 | 23 | 68
2022_II | 7 | 9 | 16 | 10 | 29 | 39 | 14 | 34 | 48 | 103
2023_I | 3 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | 10 | 11 | 21 | 48
2023_II | 21 | 24 | 45 | 11 | 13 | 24 | 5 | 20 | 25 | 94
2024_I | 6 | 12 | 18 | 4 | 9 | 13 | 8 | 11 | 19 | 50
2024_II | 18 | 32 | 50 | 1 | 7 | 8 | 13 | 16 | 29 | 87
2025_I | 9 | 6 | 15 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 13 | 33
2025_II | 24 | 22 | 46 | 5 | 1 | 6 | 1 | 11 | 12 | 64
2026_I | 63 | 50 | 113 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 3 | 123
2026_II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4
Totale | 152 | 161 | 313 | 85 | 130 | 215 | 68 | 138 | 206 | 734
Nuovo
Semestre | Obiettivi |  |  | Traguardi |  |  | Totale
| Prestiti | Sussidi | Totale | Prestiti | Sussidi | Totale
2021_II | 1 | 1 | 2 | 21 | 28 | 49 | 51
2022_I | 0 | 1 | 1 | 24 | 20 | 44 | 45
2022_II | 6 | 9 | 15 | 10 | 29 | 39 | 54
2023_I | 3 | 4 | 7 | 9 | 12 | 21 | 28
2023_II | 19 | 13 | 32 | 11 | 11 | 22 | 54
2024_I | 4 | 10 | 14 | 8 | 15 | 23 | 37
2024_II | 20 | 14 | 34 | 13 | 22 | 35 | 69
2025_I | 13 | 14 | 27 | 3 | 10 | 13 | 40
2025_II | 22 | 33 | 55 | 2 | 10 | 12 | 67
2026_I | 97 | 62 | 159 | 5 | 9 | 14 | 173
2026_II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Totale | 185 | 161 | 346 | 106 | 166 | 272 | 618

## CostiPNRR_Missioni_Componenti
Missione | Componente |  | PNRR_aggiornato | PNC | REV 2023 (Pnrr) |  | PNRR_ANTE REV2023 | Italia_Domani
|  |  | Totale |  | Nuovi finanziamenti | Definanziamenti |  | Pnrr | Pnc | Differenza
M1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura | C1 - Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione | M1C1 | 9777931737.33 | 1400000000 | 209058484 | -189000000 | 9721953253.73 | 9551708484 |  | -226223253.33
| C2 - Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo | M1C2 | 24989862394.25 | 5880000000 | 2890000000 | -1794637605.75 | 23894500000 | 24979862394.25 |  | -10000000
| C3 – Cultura e Turismo | M1C3 | 6605000000 | 1455240000 | 403000000 | -473000000 | 6675000000 | 6605000000 |  | 0
M2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica | C1 - Impresa Verde ed Economia Circolare | M2C1 | 8115000000 | 1203300000 | 2850000000 | 0 | 5265000000 | 8115000000 |  | 0
| C2 - Transizione Energetica e mobilità locale sostenibile | M2C2 | 21971284455.16 | 1400000000 | 302000000 | -2108400000 | 23777712050.96 | 21970710000 | 800000000 | -574455.16
| C3 – Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici | M2C3 | 15567738113.93 | 6563610000 | 205999113.93 | 0 | 15361739000 | 15567738114 | 2000000000 | 0.07
| C4 - Tutela e valorizzazione del territorio e della risorsa idrica | M2C4 | 9871000000 | 0 | 1024000000 | -6207100000 | 15054100000 | 9871000000 |  | 0
M3 - Infrastrutture per una mobilità sostenibile | C1 - Alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0 | M3C1 | 22791422500.81 | 3200000000 | 1292860000 | -3268192100.81 | 24766732500.81 | 22791400400 | 1650000000 | -22100.81
| C2 - Intermodalità e logistica integrata | M3C2 | 954000000 | 2860000000 | 400000000 | -76000000 | 630000000 | 954000000 | 2860000000 | 0
M4 - Istruzione e ricerca | C1 - Potenziamento della didattica e diritto allo studio | M4C1 | 19084750571.63 | 0 | 1231752186.59 | -1583001614.96 | 19436000000 | 17852750572 |  | -1231999999.63
| C2 - Dalla ricerca all’impresa | M4C2 | 10964870609.34 | 1000000000 | 100000000 | -539129390.66 | 11440000000 | 11292800752 | 1000000000 | 327930142.66
M5 - Inclusione e coesione | C1 - Politiche per il Lavoro | M5C1 | 7714000000 | 0 | 1054000000 | 0 | 6660000000 | 2260000000 |  | -5454000000
| C2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore | M5C2 | 8322100000 | 342900000 | 0 | -2893800000 | 11215900000 | 11215900000 | 132900000 | 2893800000
| C3 -Interventi speciali di coesione territoriale | M5C3 | 883500000 | 2430000000 | 85208000 | -1176708000 | 1975000000 | 883500000 | 2130000000 | 0
M6 - Salute | C1 - Assistenza di prossimità e telemedicina | M6C1 | 7750000000 | 500010000 | 750000000 | 0 | 7000000000 | 7750000000 | 500000000 | 0
| C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria | M6C2 | 7875541083.51 | 2387400000 | 268943706 | -1018943706 | 8625541083.51 | 7319941083 | 937000000 | -555600000.51
M7- RePowerEU | C1 - RePower EU | M7C1 | 11177950000 | 0 | 11177950000 | 0 | 0 | 11177950000 |  | 0
|  |  | 194415951465.96 | 30622460000 | 24244771490.52 | -21327912418.18 | 191499177889.01 | 190159261799.25 | 12009900000 | -4256689666.71
Gli importi di Italia Domani includono anche gli investimenti del Fondo complementare ma non comprendono le Riforme

## Rate_Pnrr
Rate | Data | Sussidi | Sussidi (netto prefinanziamento) | Prestiti | Prestiti (netto prefinanziamento) | Totale rata | Totale rata (netto prefinanziamento) | Totale anno | Totale MC | M1C1 | M1C2 | M1C3 | M2C1 | M2C2 | M2C3 | M2C4 | M3C1 | M3C2 | M4C1 | M4C2 | M5C1 | M5C2 | M5C3 | M6C1 | M6C2
| 2020 | [7 empty] | 1635.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 566.56 | 816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.2
0 | 2021-08-31 | 8954466787.24 |  | 15938235352 |  | 24892702139.24
1 | 2021-12-31 | 11494252874 | 10000000000.38 | 12643678161 | 11000000000.07 | 24137931035 | 21000000000.45 | 24137931035 | 12382.458 | 986.43 | 3054.5 | 638.99 | 230.3 | 179.6 | 95.6 | 1481.44 | 1443.7 | 38.158 | 1155 | 775 | 1062.2 | 30 | 128.4 | 41.11 | 1042.03
2 | 2022-06-30 | 11494252874 | 10000000000.38 | 12643678161 | 11000000000.07 | 24137931035 | 21000000000.45
3 | 2022-12-31 | 11494252874 | 10000000000.38 | 10344827586 | 8999999999.82 | 21839080460 | 19000000000.2 | 45977011495 | 26612.131 | 1927.16 | 4675.05 | 897.78 | 786.7 | 1640.7 | 1321.6 | 2365.87 | 2824.6 | 90.728 | 4092 | 1715 | 1588.7 | 1195.313 | 212.2 | 291.68 | 987.05
4 | 2023-06-30 | 2298850575 | 2000000000.25 | 16091954023 | 14000000000.01 | 18390804598 | 16000000000.26
5 | 2023-12-31 | 8045977011 | 6999999999.57 | 12643678161 | 11000000000.07 | 20689655172 | 17999999999.64 | 39080459770 | 34840.012 | 2058.39 | 5277.85 | 1236.77 | 1444.65 | 3306.85 | 3492.2 | 2137.89 | 3043.7 | 148.462 | 4813 | 2005 | 1713.2 | 1636.575 | 447.5 | 495.02 | 1582.955
6 | 2024-06-30 | 2298850575 | 2000000000.25 | 10344827586 | 8999999999.82 | 12643678161 | 11000000000.07
7 | 2024-12-31 | 6321839080 | 5499999999.6 | 14942528736 | 13000000000.32 | 21264367816 | 18499999999.92 | 33908045977 | 43462.818 | 2144.17 | 4465.45 | 1522.41 | 1073.75 | 6302.65 | 3475.6 | 3544.49 | 5463.7 | 196.178 | 4123 | 3305 | 1122 | 2782.275 | 461.5 | 1586.36 | 1894.285
8 | 2025-06-30 | 2298850575 | 2000000000.25 | 10344827586 | 8999999999.82 | 12643678161 | 11000000000.07
9 | 2025-12-31 | 4597701149 | 3999999999.63 | 10344827586 | 8999999999.82 | 14942528735 | 12999999999.45 | 27586206896 | 40280.04 | 1601.53 | 3697.55 | 1321.47 | 916.25 | 6779.17 | 3344.7 | 2972.27 | 5850.99 | 143.75 | 3387 | 2185 | 1122.5 | 2936.555 | 397.8 | 2185.2 | 1438.305
10 | 2026-06-30 | 8535686161 | 7426046960.07 | 12256982814 | 10663575048.18 | 20792668975 | 18089622008.25 | 20792668975 | 32366.902 | 1004.65 | 2724.2 | 1057.6 | 813.35 | 5648.35 | 3631 | 1985.59 | 5323.2 | 12.724 | 1866 | 1455 | 51.5 | 2635.183 | 328.1 | 2400.66 | 1429.795
|  | 68880513748 |  | 122601810400 |  | 191482324148 |  | 191482324148 | 191579.821 | 9722.33 | 23894.6 | 6675.02 | 5265 | 23857.32 | 15361.8 | 15054.11 | 24766.49 | 630 | 19436 | 11440 | 6660.1 | 11215.901 | 1975.5 | 7000.03 | 8625.62
DOPO LA REVISIONE 2023
Rate | Data | Sussidi | Sussidi (netto prefinanziamento) | Prestiti | Prestiti (netto prefinanziamento) | Totale rata | Totale rata (netto prefinanziamento) | Totale anno | Totale MC | M1C1 | M1C2 | M1C3 | M2C1 | M2C2 | M2C3 | M2C4 | M3C1 | M3C2 | M4C1 | M4C2 | M5C1 | M5C2 | M5C3 | M6C1 | M6C2 | M7C1
| 2020 | [7 empty] | 1155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 116.56 | 816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9 | 0
0 | 2021-08-31 | 9331351092.44 |  | 15938235352 |  | 25269586444.44
1 | 2021-12-31 | 11494252874 | 10000000000.38 | 12643678161 | 11000000000.07 | 24137931035 | 21000000000.45 | 24137931035 | 11292.2 | 986.43 | 3054.5 | 591.99 | 230.3 | 179.6 | 95.6 | 531.44 | 1433.7 | 24.9 | 1155 | 775 | 1062.2 | 30 | 58.4 | 41.11 | 1042.03 | 0
2 | 2022-06-30 | 11494252874 | 10000000000.38 | 12643678161 | 11000000000.07 | 24137931035 | 21000000000.45
3 | 2022-12-31 | 11494252874 | 10000000000.38 | 9825328389 | 8548035698.43 | 21319581263 | 18548035698.81 | 45457512298 | 25402.103 | 1927.16 | 4675.05 | 839.78 | 786.7 | 1625.7 | 1321.6 | 1365.87 | 2788.6 | 65.7 | 4092 | 1715 | 1588.7 | 1195.313 | 136.2 | 291.68 | 987.05 | 0
4 | 2023-06-30 | 2315646882 | 2014612787.34 | 16611453220 | 14451964301.4 | 18927100102 | 16466577088.74
5 | 2023-12-31 | 3548098403 | 3086845610.61 | 8610723872 | 7491329768.64 | 12158822275 | 10578175379.25 | 31085922377 | 32867.63 | 2058.39 | 5277.85 | 1136.77 | 1444.65 | 2992.85 | 3492.2 | 1150.57 | 2930.7 | 134.4 | 4735.1 | 1940 | 1713.1 | 1636.575 | 146.5 | 495.02 | 1582.955 | 0
6 | 2024-06-30 | 2200368263 | 1914320388.81 | 8328350441 | 7245664883.67 | 10528718704 | 9159985272.48
7 | 2024-12-31 | 5991809595 | 5212874347.65 | 16555710452 | 14403468093.24 | 22547520047 | 19616342440.89 | 33076238751 | 40400.818 | 2153.148 | 4387.65 | 1472.41 | 1073.75 | 5787.65 | 3475.6 | 1961.49 | 5056.7 | 184 | 4073 | 3155 | 1122 | 2782.275 | 235.5 | 1586.36 | 1894.285 | 0
8 | 2025-06-30 | 3358104131 | 2921550593.97 | 10344827586 | 8999999999.82 | 13702931717 | 11921550593.79
9 | 2025-12-31 | 7046237746 | 6130226839.02 | 7118464154 | 6193063813.98 | 14164701900 | 12323290653 | 27867633617 | 40241.96 | 1601.43 | 3528.95 | 1271.47 | 1916.25 | 6149.17 | 3344.7 | 2572.27 | 4953.99 | 335 | 2981.9 | 2045 | 1122.5 | 1697.325 | 171.8 | 2185.2 | 1115.005 | 3250
10 | 2026-06-30 | 12836600146 | 11167842127.02 | 19919595964 | 17330048488.68 | 32756196110 | 28497890615.7 | 32756196110 | 43054.248 | 1013.95 | 4065.9 | 1292.6 | 2663.35 | 5235.75 | 3836.9 | 2172.59 | 4811.1 | 210 | 2047.8 | 1370.9 | 1105.5 | 980.663 | 135 | 3151 | 1033.295 | 7927.95
|  | 71779623788 |  | 122601810400 |  | 194381434188 |  | 194381434188 | 194414.119 | 9740.508 | 24989.9 | 6605.02 | 8115 | 21970.72 | 15567.7 | 9870.79 | 22791.39 | 954 | 19084.8 | 11000.9 | 7714 | 8322.151 | 883.4 | 7750.37 | 7875.52 | 11177.95
La ripartizione per anno e componente post revisione è solo indicativa (su italia Domani non sono più disponibili i costi per anno)
DOPO LA REVISIONE MAG 2024
Rate | Data | Sussidi | Sussidi (netto prefinanziamento) | Prestiti | Prestiti (netto prefinanziamento) | Totale rata | Totale rata (netto prefinanziamento) | Totale anno | Totale MC | M1C1 | M1C2 | M1C3 | M2C1 | M2C2 | M2C3 | M2C4 | M3C1 | M3C2 | M4C1 | M4C2 | M5C1 | M5C2 | M5C3 | M6C1 | M6C2 | M7C1
| 2020 | [7 empty] | 1155.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 116.56 | 816.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.9 | 0
0 | 2021-08-31 | 9331351092.44 |  | 15938235352 |  | 25269586444.44
1 | 2021-12-31 | 11494252874 | 10000000000.38 | 12643678161 | 11000000000.07 | 24137931035 | 21000000000.45 | 24137931035 | 11292.2 | 986.43 | 3054.5 | 591.99 | 230.3 | 179.6 | 95.6 | 531.44 | 1433.7 | 24.9 | 1155 | 775 | 1062.2 | 30 | 58.4 | 41.11 | 1042.03 | 0
2 | 2022-06-30 | 11494252874 | 10000000000.38 | 12643678161 | 11000000000.07 | 24137931035 | 21000000000.45
3 | 2022-12-31 | 11494252874 | 10000000000.38 | 9825328389 | 8548035698.43 | 21319581263 | 18548035698.81 | 45457512298 | 25402.103 | 1927.16 | 4675.05 | 839.78 | 786.7 | 1625.7 | 1321.6 | 1365.87 | 2788.6 | 65.7 | 4092 | 1715 | 1588.7 | 1195.313 | 136.2 | 291.68 | 987.05 | 0
4 | 2023-06-30 | 2315646882 | 2014612787.34 | 16611453220 | 14451964301.4 | 18927100102 | 16466577088.74
5 | 2023-12-31 | 3731584149 | 3246478209.63 | 9030593086 | 7856615984.82 | 12762177235 | 11103094194.45 | 31689277337 | 32867.63 | 2058.39 | 5277.85 | 1136.77 | 1444.65 | 2992.85 | 3492.2 | 1150.57 | 2930.7 | 134.4 | 4735.1 | 1940 | 1713.1 | 1636.575 | 146.5 | 495.02 | 1582.955 | 0
6 | 2024-06-30 | 1943488219 | 1690834750.53 | 7908481227 | 6880378667.49 | 9851969446 | 8571213418.02
7 | 2024-12-31 | 5294563760 | 4606270471.2 | 15715972025 | 13672895661.75 | 21010535785 | 18279166132.95 | 30862505231 | 40400.818 | 2153.148 | 4387.65 | 1472.41 | 1073.75 | 5787.65 | 3475.6 | 1961.49 | 5056.7 | 184 | 4073 | 3155 | 1122 | 2782.275 | 235.5 | 1586.36 | 1894.285 | 0
8 | 2025-06-30 | 3541589877 | 3081183192.99 | 11184566013 | 9730572431.31 | 14726155890 | 12811755624.3
9 | 2025-12-31 | 7670089282 | 6672977675.34 | 7118464154 | 6193063813.98 | 14788553436 | 12866041489.32 | 29514709326 | 40241.96 | 1601.43 | 3528.95 | 1271.47 | 1916.25 | 6149.17 | 3344.7 | 2572.27 | 4953.99 | 335 | 2981.9 | 2045 | 1122.5 | 1697.325 | 171.8 | 2185.2 | 1115.005 | 3250
10 | 2026-06-30 | 12799902997 | 11135915607.39 | 19919595964 | 17330048488.68 | 32719498961 | 28465964096.07 | 32719498961 | 43054.248 | 1013.95 | 4065.9 | 1292.6 | 2663.35 | 5235.75 | 3836.9 | 2172.59 | 4811.1 | 210 | 2047.8 | 1370.9 | 1105.5 | 980.663 | 135 | 3151 | 1033.295 | 7927.95
|  | 71779623788 |  | 122601810400 |  | 194381434188 |  | 194381434188 | 194414.119 | 9740.508 | 24989.9 | 6605.02 | 8115 | 21970.72 | 15567.7 | 9870.79 | 22791.39 | 954 | 19084.8 | 11000.9 | 7714 | 8322.151 | 883.4 | 7750.37 | 7875.52 | 11177.95
La ripartizione per anno e componente post revisione è solo indicativa (su italia Domani non sono più disponibili i costi per anno)

## Traguardi_Obiettivi_anteRev2023
Progressivo | Missione | Componente | Identificativo | Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimento) | Traguardo/Obiettivo/Monitoraggio | Denominazione | Indicatori qualitativi (traguardi) | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Unità di misura | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Riferimento | Indicatori quantitativi (obiettivi) - Valore obiettivo | Trimestre | Anno | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo | Investimento/Riforma | Sussidio/Prestito | Ministero | NOTE | Italia Domani | Responsibility for reporting and implementation | Further specification (where necessary) | Verification mechanism | Description of the milestone or target in the CiD | Rata
51 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-51 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla governance del PNRR | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | La legislazione primaria deve riguardare quantomeno: 1) il coordinamento e il monitoraggio a livello centrale dei progetti del PNRR; 2) la definizione e la separazione delle competenze e l'approvazione dei pertinenti mandati dei diversi organi e delle diverse amministrazioni che partecipano al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR; 3) la definizione di un sistema per l'individuazione precoce delle questioni relative all'attuazione; 4) la definizione ex ante di un meccanismo di esecuzione per risolvere le questioni relative all'attuazione ed evitare ritardi, in particolare nei confronti dei diversi livelli dell'amministrazione; 5) le caratteristiche del personale (numero e competenze) assegnato al coordinamento, al monitoraggio e all'attuazione del PNRR nelle amministrazioni coinvolte; 6) la definizione dell'assistenza tecnica fornita alle amministrazioni coinvolte nell'attuazione del PNRR, in particolare a livello locale, per garantire lo sviluppo di capacità amministrative nell'ambito della pubblica amministrazione; 7) la definizione di procedure accelerate per l'attuazione del PNRR e l'assorbimento tempestivo dei fondi; 8) l'organizzazione e le procedure di audit e controllo per il PNRR. | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) and Ministry of Economy and Finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The primary legislation shall concern, as a minimum: 1) Coordination and monitoring of the Italian recovery and resilience plan projects at central level; 2) Definition and separation of competences and endorsement of the relevant mandates of the different bodies and administrations involved in the coordination, monitoring and implementation of the Italian recovery and resilience plan; 3) Definition of a system for the early detection of implementation issues; 4) Ex-ante definition of an enforcement mechanism to solve implementation issues and avoid delays, in particular vis-à-vis the different levels of administrations; 5) Definition of the staff (number and expertise) dedicated to the coordination, monitoring and implementation of the Italian recovery and resilience plan in the administrations involved; 6) The definition of technical assistance provided to the administrations involved in Italian recovery and resilience plan implementation, notably at the local level, ensuring the build-up of administrative capacity within the public administration; 7) A delineation of “fast-track” procedures for the implementation of the Italian recovery and resilience plan and the timely absorption of funds; 8) Audit and control organization and procedures for the Italian recovery and resilience plan. | 1
52 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-52 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria sulla semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Dette misure devono comprendere: 1) l'eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione d'impatto ambientale a livello statale e regionale, l'autorizzazione dei nuovi impianti per il riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto superbonus) e la rigenerazione urbana. Azioni specifiche devono essere dedicate alla semplificazione delle procedure nell'ambito della Conferenza di servizi (accordo formale tra due o più amministrazioni pubbliche). | R | S |  |  |  | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The measures shall include: 1) the removal of critical bottlenecks concerning in particular the state and regional Environmental Impact Evaluation, the authorization of new waste recycling plants, the authorization procedures for renewable energy and those necessary to achieve energy efficiency of buildings (so called Super Bonus) and urban regeneration. Specific actions shall be devoted to simplify procedures within the ‘Conferenza di servizi’ (a formal agreement amongst two or more public administrations). | 1
53 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.02.00 | M1C1-53 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione primaria necessaria per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Le misure devono comprendere disposizioni per consentire l'assunzione temporanea di: i) 2 800 tecnici per rafforzare le amministrazioni pubbliche del Sud a carico del bilancio nazionale; ii) un gruppo di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica. | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, the secondary legislation and the public competition announcements that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Measures shall include the provision to allow for the temporary recruitment of: i) 2 800 technical figures to strengthen the public administrations of the South paid by the national budget; ii) a pool of 1 000 experts to be deployed for three years to support administrations in the management of the new procedures providing technical assistance. | 1
69 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-69 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del sistema degli appalti pubblici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto- legge per semplificare il sistema degli appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Il decreto-legge deve semplificare il sistema degli appalti pubblici grazie all'adozione almeno delle seguenti misure urgenti: i. fissa obiettivi per ridurre i tempi tra pubblicazione del bando e aggiudicazione dell'appalto; ii. fissa obiettivi e istituisce un sistema di monitoraggio per ridurre i tempi tra aggiudicazione e realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva"); iii. richiede che i dati di tutti i contratti siano registrati nella banca dati anticorruzione dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); iv. attua e incentiva meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie in fase di esecuzione dei contratti pubblici; v. istituisce uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. Ulteriori specifiche: - semplificazione e digitalizzazione delle procedure delle centrali di committenza - attuazione degli articoli 41 e 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici - definizione delle modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e dei requisiti di interoperabilità e interconnettività - attuazione dell'articolo 44 dell'attuale codice dei contratti pubblici | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers | Simplification and digitalization of the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) - Implement articles 41 and 44 of the current Public Procureme nt Code Define how procedure s should be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements - Implement article 44 of the current Public Procurement Code. - All provisions contained in the legislation, regulation s and implement ing acts (including any secondary legislation) shall be sufficiently detailed and binding as to either not require any further legislative interventions or be transposable in a subsequen t primary or secondary legislation or implement ing/regula tory acts (including ANAC’s guidelines) without any additions or changes to their substance, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal of the law- decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Law-decree shall simplify the public procurement system with at least the following urgent measures: i. Sets up targets to reduce the time between the publication and the contract award. ii. Sets up targets and a monitoring system to reduce the time between the contract award and the completion of the infrastructure (“fase esecutiva”). iii. Requires that the data of all contracts is registered in the anti- corruption database of the national anti-corruption authority (ANAC). iv. Implement and incentivize the alternative dispute resolution mechanisms in the execution phase of public contracts. v. Sets up dedicated offices in charge of public procurement procedures at Ministries, Regions and Metropolitan Cities. Further specifications: Simplification and digitalization of the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) - Implement articles 41 and 44 of the current Public Procurement Code - Define how procedures should be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements - Implement article 44 of the current Public Procurement Code | 1
434 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-10 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | Varo dell'invito a manifestare interesse per l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica | Pubblicazione dell'invito a manifestare interesse | N/A | N/A | N/A | T2 | 2021 | Gli IPCEI che saranno sostenuti dovranno essere aggiornati in funzione dell'effettiva fase di avanzamento delle procedure nazionali in materia di IPCEI attualmente in corso e della fase di avanzamento della procedura di notifica degli aiuti di Stato. L'IPCEI prescelto riguarderà specifici settori industriali innovativi in linea con le catene del valore europee già individuate. Tale intervento comprende sia gli IPCEI già approvati che quelli futuri, come il cloud, la salute, le materie prime e la cybersecurity. I termini dell'invito includono quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 40 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a garantire che il contributo digitale dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VII del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 60 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF. d) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) copy of the publication of the call, showing that the competition has been open to applications, andb) justification that the technical specifications and terms of the call are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone and of the description of the investment in the CID | The IPCEI projects that shall be supported are expected to be updated depending on the actual progress stage of the national IPCEI procedures currently on going and the progress stage of the state aid notification procedure. The chosen IPCEI shall regard specific industrial innovative sectors in line with the European value chains already identified. This intervention, includes both already approved IPCEIs and future ones, such as cloud, health, row materials, and cybersecurity. The terms of the call shall include the following:a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 40% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment that the digital contribution of the investment as per the methodology in Annex VII of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 60% of the total cost of the investment supported by the RRF. d) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and at the end of the scheme. | 1
181 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.01 | M1C2-26 | Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Traguardo | Entrata in vigore del rifinanziamento del Fondo 394/81 e adozione della politica di investimento | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del o dei decreti-legge che rifinanziano la componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81 Approvazione della decisione del Consiglio di amministrazione che stabilisce i criteri di selezione dei progetti da finanziare | N/A | N/A | N/A | T3 | 2021 | Il o i decreti-legge devono prevedere il rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di investimento. La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire come minimo: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241. L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). | I | P | MAE |  | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Ministry of Foreign Affairs and Internati onal Cooperation, Italian Export Credit Agency SIMEST |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. - Copy of the decision of the Board of the Fund establishing the investment policy; - Copy of the contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary. | The Law Decree(s) shall provide for the refinancing of the grant and loan component of Fund 394/81. The Board of the Fund shall approve a Decision establishing the investment policy. The investment policy linked to the refinancing of Fund 394/81 shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the projects supported, which shall be in line with the objectives of Regulation (EU) 2021/241; the terms of reference shall include eligibility criteria to ensure compliance with the ‘Do no significantharm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported projects under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation, (ii) the type of operations supported, (iii) the targeted beneficiaries, with a prevalence of SMEs, and their eligibility criteria, (iv) provisions to re-invest potential reflows for similar policy objectives, also beyond 2026, in case they are not re-used to re-pay interest rates stemming from loans provided under Regulation (EU) 2021/241. The contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary shall require the use of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). | 1
234 | M2 | M2C1 | M2C1-I01.01.00 | M2C1-14 | Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale | Approvazione del decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni. | Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana | N/A | N/A | T3 | 2021 | Deve entrare in vigore il decreto ministeriale di approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni. Il decreto ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualità tecnica della proposta; - coerenza e complementarità con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi non comprendono | I | P | MITE |  | Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti | Ministry for the Ecologic alTransitio n (MITE) | For reform 1.2: The detection system forillegal dumping of waste to which the Administratio n refers to, is related to the Component M2C4 which reports “The investment is aimed at developing a monitoring system that allows ... to counteract illegal waste disposal phenomena and to identify accumulation s, identifying their characteristic s, for the consequent removal interventions ”. Thereforethe “detection system” is not part of the Reform itself. | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decrees that are critical for achievingthe objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree of approval of criteria for the selection of projectsproposed by Municipalities shall enter into force. The Ministerial Decree shall lay down that the projects are selected among the following criteria: - Coherence with EU and national legislation and European Action Plan on Circular Economy, - Expected improvement of recycle objectives - Consistency with regional and national planning instruments, - Contribution to solving EU infringements, synergies with other sectorial planning (e.g. PNIEC) and/or other components of the plan, innovative technologies basing on full-scale experiences, - Technical quality of the proposal. - Consistency and complementarity with cohesion policy programmes and similar projects funded through other EU and national instruments The interventions shall not include investments in landfills, disposal facilities, Mechanical Biological Treatment /Mechanical Treatment plants orincinerators, in compliance with the DNSH principle. | 1
330 | M2 | M2C4 | M2C4-I01.01.00 | M2C4-8 | Investimento 1.1 - Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione integrato di monitoraggio e previsione | Traguardo | Piano operativo per un sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici | Indicazione nel testo del decreto ministeriale della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T3 | 2021 | Il decreto ministeriale... un piano operativo per... di un sistema avanzato di monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi... piano deve, come minimo prevedere applicazioni in remoto e sensori da c... rilevazione di dati; sviluppare un sistema che consenta il coordinamento e l'interoperabilità tra le sale di controllo; allestire sale di controllo regionali; sviluppare sistemi e s... cybersecurity. | I | P | MITE |  | Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione | MITE |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex thefollowing documentary evidence: a) Copy of the operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone. c) Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all theconstitutive elements) was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall approve an operational plan for the implementation of an advanced and integrated monitoring and forecasting system to identify hydrological risks. It shall as a minimum, Envisage remote sensing applications and data field sensors;Develop a communication system which allows coordinator and interoperability between the various operators in the Control Rooms Set up Central and Regional Control Rooms Develop Cyber-security systems and services | 1
463 | M5 | M5C1 | M5C1-I01.02.00 | M5C1-17 | Investimento 5 - Creazione di imprese femminili | Traguardo | Adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile | Approvazione del decreto ministeriale per l'istituzione del "Fondo Impresa Donna" | N/A | N/A | N/A | T3 | 2021 | Il fondo a sostegno dell'imprenditorialità femminile deve essere adottato per mezzo di un decreto ministeriale che stabilisca criteri di ammissibilità in linea con gli obiettivi dell'RRF, compresi il principio "non arrecare un danno significativo" e la sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e degli accordi operativi con gli intermediari finanziari. Questi fondi costituiranno il "Fondo Impresa Donna", inteso ad attuare la misura specifica prevista a sostegno dell'imprenditorialità femminile. Le misure attuative devono essere approvate in precedenza dal Ministero dello sviluppo economico e dal Dipartimento per le pari opportunità della PCM, con l'obiettivo di: - potenziare le misure esistenti già gestite da organismi interni del Ministero dello Sviluppo Economico (come NITO e Smart&Start) tramite un conferimento di capitale che deve essere riservato esclusivamente alle imprese femminili; - integrare il fondo per l'imprenditoria femminile istituito dalla Legge di Bilancio 2021 (a partire dal T3 2022); - elaborare misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione. Il Dipartimento per le pari opportunità della PCM deve attuare una campagna pluriennale di informazione per la promozione dell'imprenditorialità femminile e per attività di orientamento professionale destinate alle donne di ogni età e alle studentesse universitarie verso settori e professioni in cui le donne sono sottorappresentate, e creare una piattaforma di comunicazione. | I | P | MISE | MISE in collaborazione con il Diparitmento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Creazione di imprese femminili | Ministry of Economi c Develop ment – PCM Department for Equal Opportu nities |  | Creation of the "Fondo Impresa Donna" with Ministry of Economic Development resources | The Fund to support women’s entrepreneurship is adopted by mean of Ministerial Decree, which shall establish a set of eligibility criteria in line with the RRF objectives, including the DNSH principle and signature of the funding agreement and operational agreements with the financial intermediary(ies). These funds shall constitute the "Fondo Impresa Donna" which shall implement the specific measure designed to support female entrepreneurship. Implementing measures shall be pre-agreed upon by the Ministry of Economic Development and the PCM-Department for Equal Opportunities, aiming at: - strengthening the existing measures already managed by in-house bodies of Ministry of Economic Development (such as NITO, Smart&Start) through a capital injection which shall be reserved only to women's businesses; - providing for a top up of the Female Entrepreneurship Fund established by 2021 Budget Law (from Q3 2022 on); - designing accompanying measures, monitoring and communication campaigns. The PCM-Department for EqualOpportunities shall implement a multi-year information campaign to promote female entrepreneurship, for vocational guidance activities for women of every age and female students in universities towards subjects and professions in which women are underrepresented and the creation of a communication platform | 1
1 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.01.00 | M1C1-1 | Riforma 1.1 - Processo di acquisto ICT | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.1 "Processo di acquisto ICT" | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto- legge per la riforma del processo di acquisto ICT | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti giuridici necessari devono comprendere gli interventi legislativi di cui al "Decreto-Legge Semplificazioni", che stipulano quanto segue: i) la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 48, comma 3, del codice dei contratti pubblici, anche per contratti superiori alle soglie di cui all'articolo 35 dello stesso codice, per acquisti relativi a beni e servizi informatici, in particolare quelli basati sulla tecnologia cloud, come pure servizi per la connettività, finanziati in tutto o in parte con le risorse erogate per l'attuazione dei progetti del PNRR; ii) l'interoperabilità tra le diverse banche dati gestite dagli organismi di certificazione che intervengono nel processo di verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici; iii) l'istituzione di un fascicolo virtuale dell'operatore economico in cui figurano i dati per la verifica dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e che consente la stesura di una "white list" di operatori per i quali la verifica è già stata effettuata. | R | S |  |  |  | MITD with MEF, ANAC, MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legal acts shall include legislative interventions in the simplifications law decree (‘Decreto Legge Semplificazioni’). These shall stipulate: (i) The possibility of using procedure referred to in Article 48, paragraph 3, of the Public Contracts Code also for contracts above the thresholds referred to in Article 35 of the Public Contracts Code for purchases relating to the purchase of computer goods and services, in particular based on cloud technology, as well as connectivity services, financed in whole or in part with the resources provided for the implementation of PNRR projects; (ii) Interoperability between the various databases managed by the certifying bodies involved in the process of verifying the requirements referred to in Article 80 of the Public Contracts Code; (iii) The establishment of a virtual file of economic operators in which are present the data for the verification of the absence of reasons for exclusion referred to in Article 80, enabling the definition of a white list of economic operators for whom the verification has already been carried out. | 1
2 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.03.00 | M1C1-2 | Riforma 1.3 - Cloud first e interoperabilità | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 1.3 "Cloud first e interoperabilità" | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto- legge per la riforma cloud first e interoperabilità | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti giuridici necessari devono comprendere gli atti normativi di esecuzione riguardanti in particolare i) il regolamento AgID (Agenzia per l'Italia digitale) relativo al Polo Strategico Nazionale (di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge n. 179/212) e ii) le linee guida AgID sull'interoperabilità (di cui agli articoli 50 e 50-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)). Modifiche dell'articolo 50 del CAD: i) abolizione dell'obbligo di concludere accordi quadro per le amministrazioni che accedono alla Piattaforma Digitale Nazionale Dati; ii) chiarimenti relativi agli aspetti della privacy; il trasferimento dei dati da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità dei dati e il loro trattamento, fatte salve le responsabilità delle pubbliche amministrazioni che ricevono e trattano i dati in qualità di responsabili autonomi del trattamento. Modifiche del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 in materia di accesso ai dati: i) abrogazione dell'autorizzazione necessaria per l'accesso diretto ai dati; ii) soppressione del riferimento agli accordi quadro nell'articolo 72. Modifiche dell'articolo 33-septies del decreto-legge 179/2012: i) introducono la possibilità per l'AgID di disciplinare mediante i regolamenti relativi a Centri Elaborazione Dati (CED) e cloud i termini e i metodi con cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le migrazioni dei CED; ii) introducono sanzioni da comminare in caso di mancato rispetto dell'obbligo di migrare verso il cloud. | R | S |  |  |  | MITD with MEF |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The necessary legal acts shall include: Implementing regulatory acts concerning in particular (i) the Agenzia per l'Italia digitale (AgID) regulation on Polo Strategico Nazionale (PSN) (provided for in art.33-septies of Law Decree 179/212) and (ii) AgID Guidelines on interoperability (provided for in articles 50 and 50 ter of the Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). Amendments to art. 50 of the CAD: (i) abolition of the obligation to enter into framework agreements for administrations accessing the national digital data platform; (ii) clarifications on the issue of privacy: the transfer of data from one information system to another does not change the ownership of the data and processing, without prejudice to the responsibilities of the public administrations that receive and process the data as autonomous data controllers. Amendments to Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 regarding access to data: (i) repeal of the authorization required for direct access to data; (ii) removal of reference to framework agreements in art. 72. Amendments to art. 33-septies of Law Decree 179/2012: (i) introduce the possibility for AgID to regulate with the Centri Elaborazione Dati (CED) and Cloud Regulations the terms and methods with which public administrations must carry out CED migrations; (ii) introduce sanctions for failure to comply with obligations to migrate to the cloud. | 1
29 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.04.00 | M1C1-29 | Riforma 1.4 - Riforma del processo civile | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo civile | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) introduzione di una procedura semplificata a livello di primo grado/processo e miglioramento dell'applicazione delle "procedure di filtraggio" in fase di appello, compreso l'uso diffuso delle procedure semplificate e la tipologia di cause in cui il giudice decide in composizione monocratica; ii) garanzia dell'effettiva fissazione di scadenze vincolanti per i procedimenti e un calendario per la raccolta delle prove e la presentazione elettronica di tutti gli atti e documenti pertinenti; iii) riforma del ricorso alla mediazione e alla risoluzione alternativa delle controversie, unitamente alla mediazione assistita, all'arbitrato e a qualsiasi altra alternativa possibile per rendere tali istituti più efficaci nel ridurre la pressione sul sistema giudiziario civile, anche mediante incentivi; iv) riforma della procedura di esecuzione forzata per ridurre i tempi medi attuali, anche rendendo più rapida e meno costosa l'esecuzione forzata per gli importi dichiarati come dovuti; riforma dell'attuale sistema di quantificazione e recuperabilità delle spese legali per ridurre le controversie futili; v) introduzione di un sistema di monitoraggio a livello dei tribunali e aumento della produttività dei tribunali civili attraverso incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e prestazioni uniformi in tutti i tribunali. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for the primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Enabling legislation shall include at least the following measures: i) Introduction of simplified procedure at first instance/trial level and strengthening the application of 'filtering procedures’ at appeal level, including the extended use of simplified procedures and the range of cases where a single judge is competent to adjudicate; ii) secure the actual implementation of binding timeframes for procedures and a calendar for gathering of evidence and filing electronically any relevant act and document; iii) reform the use of mediation and alternative dispute resolution together with assisted mediation, arbitration and any other possible alternative to make these institutes more effective in deflating pressure on the civil justice system, including through incentives; iv) reform the procedure for forced execution to reduce the existing average time including making the enforcement of amounts declared due faster and less expensive; reform the current system of quantification and recoverability of legal fees to reduce frivolous litigations ; v) introduce a monitoring system at Court level and increase the productivity of civil courts through incentives to ensure reasonable length of proceedings and uniform performances across courts. | 1
30 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.05.00 | M1C1-30 | Riforma 1.5 - Riforma del processo penale | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del processo penale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legislazione attuativa deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) la revisione del sistema di notifica, ii) un uso più diffuso di procedure semplificate, iii) un uso più diffuso del deposito elettronico dei documenti, iv) norme semplificate in materia di prove, v) la fissazione di termini per la durata dell'indagine preliminare e misure per evitare la stagnazione nella fase investigativa, vi) l'estensione della possibilità di estinguere il reato in caso di risarcimento del danno, vii) l'introduzione di un sistema di monitoraggio a livello di tribunale e l'aumento della produttività dei tribunali penali mediante incentivi per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità delle prestazioni in tutti i tribunali. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Enabling legislation which shall include at least the following measures: i) a reviewed notification system, ii) a broader use of simplified procedures, iii) a broader use of electronic filing of documents, iv) simplified rules on evidence, v) the definition of time limits for the duration of preliminary investigation and measures to avoid stagnation in the investigative phase, vi) extension of the possibility to extinguish the crime if damages have been repaid, vii) introduction of a monitoring system at Court level and increase the productivity of criminal courts through incentives to ensure reasonable length of proceedings and uniform performances across courts. | 1
31 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.06.00 | M1C1-31 | Riforma 1.6 - Riforma del quadro in materia di insolvenza | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del quadro in materia di insolvenza | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione attuativa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La riforma del quadro in materia di insolvenza deve comprendere almeno i seguenti provvedimenti: i) il riesame delle modalità di risoluzione extragiudiziale per individuare i settori in cui possono essere necessari ulteriori miglioramenti al fine di incentivare le parti interessate ad avvalersi maggiormente di tali procedimenti; ii) l'attuazione di meccanismi di allerta precoce e di accesso alle informazioni prima della fase di insolvenza; iii) il passaggio alla specializzazione degli organi giudiziari (sezioni specializzate in diritto commerciale/procedure di insolvenza), come pure istituzioni per la fase pregiurisdizionale, al fine di gestire i procedimenti di insolvenza; iv) la certezza che i creditori garantiti siano pagati in primo luogo (ossia prima dei crediti fiscali e dei crediti da lavoro); v) la possibilità per le imprese di accordare diritti di garanzia non possessori. Come complemento della riforma in materia di insolvenza occorre garantire la formazione e la specializzazione del personale delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupa della ristrutturazione come pure la digitalizzazione generalizzata delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza e la creazione di una piattaforma online per la risoluzione extragiudiziale delle controversie, in particolare nella fase di pre-insolvenza, il cui uso deve essere incentivato per ridurre il carico del sistema giudiziario (richieste di ristrutturazione pre-insolvenza, promozione delle ristrutturazioni multilaterali, possibilità di procedure e di risoluzioni automatizzate pre-approvate per i casi relativi a importi di bassa entità). Una tale piattaforma online deve garantire inoltre l'interoperabilità con i sistemi informatici delle banche, così come con altre autorità pubbliche e banche dati, in modo da garantire uno scambio rapido, per via elettronica, di documentazione e di dati fra debitori e creditori. A tal fine il richiedente (il debitore) dovrebbe dare il proprio consenso allo scambio dei dati personali in osservanza del GDPR e tale disposizione dovrebbe essere inclusa nella legge. La riforma deve istituire un registro delle garanzie reali. | R | S |  |  |  | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and in the Official Journal of the Ministry of Justice or on its website for the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The insolvency reform shall include at least the following measures: i) review out-of-court settlement arrangements to identify areas in which further improvements may be necessary in order to incentivise the concerned parties to make enhanced use of such proceedings; ii) put in place early warning mechanisms and access to information prior to the insolvency phase; iii) shift towards specialisation of courts (commercial law, insolvency division/chamber) as well as pre-court institutions to manage insolvency proceedings in insolvency; iv) allow secured creditors to be paid first (before tax claims and employee claims); v) allow businesses to grant a non-possessory security right. As complement to the reform of insolvency, training and specialisation for members of the judicial and administrative authorities dealing with procedures concerning restructuring shall be ensured, as well as the overall digitalisation of restructuring and insolvency proceedings and the creation of an online platform for the out-of-court resolution of disputes, particularly in the pre-insolvency phase, the use of which shall be incentivised to reduce the burden of the judiciary (pre-insolvency restructuring applications, promoting multilateral restructurings and allowing for pre-approved automated restructuring procedures and resolutions for low value cases) shall be ensured. Such an online platform shall also ensure interoperability with banks’ IT systems, as well as other public authorities and databases, so as to ensure a swift, electronic exchange of documentation and data between debtors and creditors. To this purpose, the applicant (the debtor) would give consent to exchange their personal data in compliance with GDPR and this provision should be included in the law. The reform shall set up a collateral registry. | 1
32 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-32 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Approvare la legislazione speciale che disciplina le assunzioni nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con autorizzazione a pubblicare bandi e ad assumere. | I | S | MGiu |  | Investimento in capitale umano per rafforzare l’Ufficio del Processo e superare le disparità tra tribunali | Ministry of Justice |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, national legislation governing fixed-term contracts, secondary legislation and notices of competitions that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Approve special legislation governing National Recovery and Resilience Plan recruitment with authorisation to advertise and recruit. | 1
54 | M1 | M1C1 | M1C1-I02.02.00 | M1C1-54 | Investimento 1.9 - Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR | Obiettivo | Completamento dell'assunzione degli esperti per l'attuazione del PNRR | N/A | Numero | 0 | 1000 | T4 | 2021 | Completare le procedure di assunzione di un pool di 1 000 esperti da impiegare per tre anni a supporto delle amministrazioni nella gestione delle nuove procedure per fornire assistenza tecnica. | I | S | PCM_PA |  | Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance | Department of Public Administrat ions (DPA) and Regions | The deployme nt of the experts should be on a need basis. | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: - list of contracts of recruited personnel, with indication of profiles, functions and contract timeframe - documentation including, where relevant, legal acts related to the deployment of staff on a need basis. Personal data are to be anonymized or blacklined. | Complete the recruitment procedures of the pool of 1 000 experts to be deployed for three years to support administrations in the management of the new procedures providing technical assistance. | 1
55 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-55 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Per aumentare l'assorbimento degli investimenti, estendere al bilancio nazionale la metodologia adottata per il PNRR | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore dell'estensione della metodologia. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Istituire un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari (30,5 mld EUR). | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance | Legislation should at least aim at introducin g a performan ce-based system to incentivise the realisation of interventi ons of the compleme ntary Investmen t Plan | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the milestone on the Ministry of economy and finance website and in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Set up a simplified system of milestones and targets similar to the RRF for the planning, execution and financing of projects under the Complementary Investment Fund (EUR 30,5 bn). | 1
68 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.09.00 | M1C1-68 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Sistema di archiviazione per audit e controlli: informazioni per il monitoraggio dell'attuazione dell'RRF | Relazione di audit che conferma le funzionalità del sistema di archiviazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Deve essere istituito e reso operativo un sistema di archiviazione per monitorare l'attuazione dell'RRF. Il sistema deve comprendere quantomeno funzionalità che consentono di: a) raccogliere dati e monitorare il conseguimento di traguardi e obiettivi; b) raccogliere e archiviare i dati di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), punti da i) a iii), del regolamento RRF e garantirvi l'accesso. | R | S |  |  |  | Ministry of Economy and Finance |  | Copy of the final audit report on the system and acceptance protocol including a summary of the functionalities of the system. The audit report shall clearly indicate: (a) the auditor/responsible body signing the report; (b) the date on which the report is signed; (c) whether the system is operational and has at least the following functionalities: (i) collects data and monitors the achievement of milestones and targets; (ii) collects, stores and ensures access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation; (d) that the data is being collected by the implementing bodies and/or beneficiaries/any other entity entrusted with this task, according to the national set-up and that the data is being stored into the system; (e) any weaknesses of the system identified by the report and any corrective actions recommended to address them. Whereby “acceptance protocol” mentioned above is only applicable if the development and setting up of the system is outsourced to an external contractor. The “acceptance protocol” comes down to the certificate of works completion by the contractor and the competent authority demonstrating project has been completed and is operational. | A repository system for monitoring the implementation of the RRF shall be in place and operational. The system shall include, as a minimum, the following functionalities: (a) collect data and monitor the achievement of milestones and targets; (b) collect, store and ensure access to the data required by Article 22(2)(d)(i) to (iii) of the RRF Regulation. | 1
71 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-71 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato) per il sistema degli appalti pubblici | Entrata in vigore di tutti i necessari atti legislativi, regolamentari e attuativi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Tutte le leggi, i regolamenti e i provvedimenti attuativi (anche di diritto derivato se necessario) devono conseguire i risultati seguenti: i. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica deve disporre di un organico (da specificare negli accordi operativi) e di risorse finanziarie adeguati per essere del tutto operativa, anche con il sostegno di una struttura dedicata dell'ANAC; ii. la Cabina di regia per il coordinamento della contrattualistica pubblica adotta la Strategia professionalizzante (cfr. riforma 2.1.6 proposta nel PNRR dell'Italia) con sessioni di formazione a diversi livelli, un tutoraggio specializzato e la produzione di guide operative, con il supporto dell'ANAC e della Scuola Nazionale dell'Amministrazione; iii. i sistemi dinamici di acquisizione sono resi disponibili da Consip e sono in linea con le direttive sugli appalti pubblici; iv. l'ANAC completa l'esercizio di qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity facendo seguito all'attuazione dell'art. 38 del codice dei contratti pubblici; v. è operativo il sistema di monitoraggio dei tempi tra aggiudicazione dell'appalto e realizzazione dei lavori infrastrutturali; vi. i dati di tutti i contratti sono registrati nel database dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); vii. sono istituiti tutti gli uffici dedicati alle procedure di appalto presso ministeri, regioni e città metropolitane. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers; National (DFP) Anti- Corruption Authority (ANAC) | Operation al characteris tics of the Italian National eProcurem ent system (as presented in reform 2.1.6): The National eProcurem ent System includes the full digitalization of procedures up to the contract execution (smart procureme nt), is interopera ble with the managem ent systems of the public administra tion, contains a digital habilitatio n of PO, auction sessions, machine learning to detect trends, CRMs with chatbots, digital engagement and status chain. - All provisions contained in the legislation, regulation s and implement ing acts (including any secondary legislation) shall be sufficiently detailed and binding as to either not require any further legislative interventi ons or be transposa ble in a subsequent primary or secondary legislation or implement ing/regula tory acts (including ANAC’s guidelines) without any additions or changes to their substance, while excluding any measures that, based on a common understan ding by the Commissio n and Italy, are proved to be ineffective or counterproductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation, regulations and implementing acts that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | All necessary legislation, regulations and implementing acts (including secondary legislation, if necessary) shall obtain the following results: i. The Single Coordination Body for public procurement policy shall have an adequate (to be specified in the Operational Arrangement) level of staffing and financial resources to be fully operational, also due to the support given by a dedicated structure of ANAC. ii. The Single Coordination Body for public procurement policy adopts the professionalization strategy (cf. linked to Italy’s NRPP proposed reform 2.1.6) containing the types of training at different levels, the special tutoring and the production of operational guidelines, with support of ANAC and the National School of Administration. iii. The dynamic purchasing systems are made available by Consip and are in line with Public Procurement Directives. iv. ANAC completes the exercise of qualification of contracting authorities in terms of procurement capacity further to the implementation of Article 38 of the Public Procurement Code. v. The monitoring system for the time between the contract award and the completion of infrastructure works is operational. vi. Data of all contracts is registered in the anti-corruption database of the national anti-corruption authority (ANAC). vii. All dedicated offices in charge of public procurement procedures at Ministries, Regions and Metropolitan Cities. | 1
100 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-100 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Entrata in vigore delle disposizioni legislative per migliorare l'efficacia della revisione della spesa - Rafforzamento del Ministero delle Finanze | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il quadro rivisto per la spending review nelle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri) deve migliorarne l'efficacia, rafforzando il ruolo del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, esso deve prevedere un ruolo potenziato del Ministero dell'Economia e delle Finanze nella valutazione ex ante, nei processi di monitoraggio e nella valutazione ex post, in modo da consentire l'esecuzione completa delle revisioni e il conseguimento degli obiettivi previsti. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The reform of the spending review process shall be intended with reference to the process of “Financial planning and agreements among Ministries” (“Programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri”) outlined in article 22- bis of law 196/2009 and following amendme nts. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall indicate: a) How the role of the Ministry of Economy and Finance has been reinforced in the ex-ante evaluation, monitoring and ex-post evaluation in the context of the spending review process; | The revised framework for spending reviews in central state administrations (Ministries) shall improve its effectiveness by reinforcing the role of the Ministry of Economy and Finance. In particular, it shall provide for a reinforced role of the Ministry of Economy and Finance in the ex-ante evaluation, monitoring processes and ex-post evaluation, allowing to enforce the thoroughly execution of the reviews and the achievement of the intended goals. | 1
101 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-101 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Traguardo | Adozione di una revisione dei possibili interventi per ridurre l'evasione fiscale | Pubblicazione della revisione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Adottare una relazione per orientare le azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, in particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale, anche attraverso incentivi mirati per i consumatori. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Report by the competent authority reviewing possible actions for reducing tax evasion from omitted invoicing, especially in the sectors most exposed to tax evasion, including through targeted incentives to consumers. The review shall assess previous policies taken to reduce tax evasion from omitted invoicing and consider experiences from other Member States, in order to outline on that basispossible actions and their cost-benefit evaluation. | Adopt a report to inform government actions for reducing tax evasion from omitted invoicing, especially in the sectors most exposed to tax evasion, including through targeted incentives to consumers. | 1
156 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.01.00 | M1C2-1 | Investimento 1 - Transizione 4.0 | Traguardo | Entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e istituzione del comitato scientifico | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di bilancio che autorizza i crediti d'imposta e disposizione nei relativi provvedimenti attuativi che ne indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti giuridici devono mettere i crediti d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari. Si tratta di crediti d'imposta per i) beni strumentali materiali 4.0 (tecnologicamente avanzati), ii) beni strumentali immateriali 4.0, iii) beni strumentali immateriali standard, iv) attività di ricerca, sviluppo e innovazione e v) attività di formazione. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate devono essere definiti codici tributo per consentire ai beneficiari di utilizzare il credito d'imposta tramite modello F24. Al fine di valutare l'impatto economico dei crediti d'imposta Transizione 4.0, con l'adozione di un decreto ministeriale deve essere istituito un comitato scientifico composto da esperti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia. | I | S | MISE |  | Transizione 4.0 | The Ministry of Economic Development / Ministry of Economy and finance |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevantprovisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Copy of the resolution of the Revenues Agency defining the tax credit codes. | The legal acts shall make Transition 4.0 tax credits available to potential beneficiaries. These are tax credits for (i) 4.0 (that is to say, technologically advanced) tangible capital goods, (ii) 4.0 intangible capital goods, (iii) standard intangible capital goods, (iv)research, development and innovation activities, and (v) training activities. The tax credit codes shall be defined by a resolution of the Revenues Agency to allow beneficiaries to use the tax credits with the F24 payment model. A Scientific Committee including experts from the Ministry Economy and finance, the Ministry of Economic Development and the Bank of Italy shall be established through the adoption of a ministerial decree to assess the economic impact of Transition 4.0 tax credits. | 1
182 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.01 | M1C2-27 | Investimento 5.1 - Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST | Obiettivo | PMI che hanno fruito del sostegno dal Fondo 394/81 | N/A | Numero | 0 | 4000 | T4 | 2021 | Almeno altre 4 000 PMI hanno fruito del sostegno del Fondo 394/81 a partire dal 1º gennaio 2021. | I | P | MAE |  | Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione | Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, Italian Export Credit Agency SIMEST |  | Summary document duly justifying how the target (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) list of companies receiving support from Fund 394/81 starting from 1 January 2021 b) justification of compliance with the description of the investment and the target in the CID, including where relevant the aggregate characteristics of all the projects. | At least additional 4 000 SMEs received support from Fund 394/81 starting from 1 January 2021 | 1
192 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.01.00 | M1C3-8 | Investimento 4.1 - Hub del turismo digitale | Traguardo | Aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale | Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Notifica dell'aggiudicazione degli (di tutti gli) appalti pubblici per lo sviluppo del portale del turismo digitale Il portale del turismo digitale deve costituire una messa a scala del portale Italia.it grazie alla realizzazione di un'architettura cloud e aperta, con conseguente miglioramento notevole dell'interconnessione con l'ecosistema. La messa a scala del portale deve implicare: la creazione di un'interfaccia frontale e di un albero di navigazione nuovi; il rifacimento del layout, della struttura e delle funzionalità delle sezioni, delle pagine e degli articoli; l'introduzione di mappe; la gestione multilingue (al momento del passaggio, il portale sarà presentato in italiano e in inglese). L'integrazione delle altre lingue, attualmente presenti, è prevista nei mesi immediatamente successivi alla messa in servizio. Aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | I | S | Mtur |  | Hub del Turismo Digitale | Ministry of Tourism |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract(s) award notification; b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s descriptionof the investment and milestone. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a link to the Digital Tourism Portal. | Notification of the award of (all) public contracts for the development of the Digital Tourism Portal. The Digital Tourism Portal shall upgrade the current Italia.it portal through the implementation of a cloud and open architecture, greatly favouring interconnection with the ecosystem. The upgraded portal shall include: the creation of a new front- end interface and navigation tree; the review of the layout, structure and functionalities of the sections, pages and articles; the introduction of maps; multilingual management (at the time of the switch, the portal will bepresented in Italian and English). The integration of the other, currently supported, languages is expected in the months that immediately follow the commissioning. Award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1
206 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-22 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo tematico della Banca europea per gli investimenti | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La politica di investimento deve definire almeno: natura, ambito e operazioni sostenute, beneficiari interessati, criteri di ammissibilità dei beneficiari finanziari e loro selezione mediante bando di gara; disposizioni per reinvestire i potenziali rientri per gli stessi obiettivi strategici. La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism |  | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call ; and provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives. The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1
207 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-23 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo nazionale del turismo | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il fondo è destinato all'acquisto, alla ristrutturazione e alla valorizzazione di immobili in Italia, per sostenere lo sviluppo turistico nelle zone più colpite dalla crisi o situate ai margini (zone costiere, isole minori, regioni ultraperiferiche e zone rurali e montane). La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financialbeneficiaries and their selection through an open call; and provisions to re-invest potential reflows for the same policy objectives. | Copy of adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The fund is dedicated to the purchase, restructuring and requalification of Italian real estate properties to support tourism development in the areas most affected by the crisis or marginal areas (costal areas, minor islands, ultra-peripheral regions and rural and mountain areas). The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with therelevant EU and national environmental legislation. | 1
208 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-24 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo di garanzia per le PMI | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | A dedicated section to tourism shall be activated for the SMEs guarantee fund. The fund shall be dedicated to SMEs in the tourism sector. | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1
209 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-25 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Politica di investimento per il Fondo rotativo | Adozione della politica di investimento | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La politica di investimento deve prevedere che il 50 % del fondo sia destinato a misure di efficienza energetica. La politica di investimento deve prevedere criteri di selezione che assicurino la conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The fund shall be dedicated to the tourism sector. The investment policy shall define as a minimum: the nature, scope and the operations supported, the targeted beneficiaries, the eligibility criteria of financial beneficiaries and their selection through an open call ; and provisions to re-invest potential reflows forthe same policy objectives | Copy of the adopted Investment Policy and of the Council of Ministers Decision (or of other public authorities) adopting it, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled, with appropriate links to the underlying evidence. | The investment policy shall envisage that 50% of the fund is dedicated to energy efficiency measures The investment policy shall include selection criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1
210 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.02.00 | M1C3-26 | Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Traguardo | Entrata in vigore del decreto attuativo per il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge di bilancio che autorizza i crediti d'imposta e disposizione nei relativi atti di esecuzione che ne indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La normativa di riferimento per la concessione del credito d'imposta è la legge 31 maggio 2014, n. 83, che ha introdotto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistiche. Criteri di selezione/ammissibilità ai fini della conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beni/attività sostenuti e dei beneficiari che prevedano almeno l'uso di un elenco di esclusione, assoggettino i beni/attività sostenuti e i beneficiari al requisito di conformità alla normativa ambientale nazionale e dell'UE da parte dei beni/attività sostenuti e dei beneficiari e assicurino la conformità. | I | P | Mtur |  | Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche | Ministry of Tourism | The implementin g Decree shall specify the scope of application of the tax credit. | Copy of the publication in the Official Journal for decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reference legislation for the granting of the tax credit is Law No. 83 of May 31, 2014 introduced the recognition of a tax credit for interventions of redevelopment of tourist accommodations. Selection/eligibility criteria for compliance with the DNSH Technical Guidance (2021/C58/01) of supported assets/activities and beneficiaries, requiring at least the use of an exclusion list and compliance with relevant EU and national environmental acquis of the supported assets/activities and beneficiaries, and ensuring compliance. | 1
262 | M2 | M2C2 | M2C2-R02.00.00 | M2C2-7 | Riforma 2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale e di un decreto attuativo che definisca condizioni e criteri d'uso, nonché il nuovo sistema di incentivi. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto legislativo deve includere in particolare: 1. modifica legislativa per semplificare il processo di autorizzazione e modifica dell'attuale meccanismo di sovvenzioni al fine di i) ampliare l'ammissibilità, ii) prorogare il periodo di disponibilità delle sovvenzioni e iii) introdurre il meccanismo di tariffa onnicomprensiva (feed-in) e la garanzia di origine per il gas rinnovabile; 2. recepimento della direttiva RED II mediante decreto legislativo; 3. coordinamento generale a opera del Ministero della Transizione ecologica (MiTE), coadiuvato da altre amministrazioni con funzioni consultive: Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) e Gestore Servizi Energetici. | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal of the Legislative Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative decree shall include, in particular: 1-legislative amendment for a simplified authorization process and modification of the current grants mechanism in order (i) to widen the eligibility perimeter and (ii) to extend the grants availability period and (iii) foresee the feed in tariff mechanism and the Guarantee of Origin for renewable gas 2-The transposition of the REDII directive by legislative decree 3-The general coordination would be accomplished by Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), with thesupport of the other Administrations with advisory functions: Ministry of Agriculture (MIPAAF), Ministry of Economics and Finance (MEF) and Gestore Servizi Energetici. | 1
296 | M2 | M2C2 | M2C2-R05.00.00 | M2C2-37 | Riforma 5 - Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto-legge | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto-legge | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto-legge deve semplificare i criteri di valutazione dei progetti afferenti al trasporto pubblico locale e accelerare il processo di elaborazione e autorizzazione. | R | S |  |  |  | MIMS |  | Copy of the publication in the Official Journal of the Decree Law that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree Law shall simplify the evaluation criteria for projects in relation to local public transport andaccelerate the design and authorisation process | 1
300 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.03.00 | M2C2-41 | Investimento 5.3 - Bus elettrici | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto ministeriale che precisi l'ammontare delle risorse disponibili per conseguire l'obiettivo dell'intervento (filiera degli autobus) | Disposizione nel decreto ministeriale che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto ministeriale deve precisare l'ammontare delle risorse disponibili per realizzare circa 45 progetti di trasformazione industriale mediante "contratti di sviluppo". | I | S | MIMS | MIMS in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE | Bus elettrici - Filiera industriale | MIMS |  | Publication on Ministry’s institutional website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall identify the amount of available resources to implement of approximately 45 industrial transformation projects through “Development contracts | 1
313 | M2 | M2C3 | M2C3-I02.01.00 | M2C3-1 | Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici. | Traguardo | Entrata in vigore della proroga del Superbonus | Disposizione nell'atto giuridico/neg li atti giuridici che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | L'atto o gli atti giuridici devono prorogare le prestazioni Ecobonus e Sismabonus fino al 31 dicembre 2022 per i condomini e fino al 30 giugno 2023 per l'edilizia residenziale pubblica (IACP) | I | S | MITE |  | Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici | Ministry of Ecological Transition Ministry of the Economy | For all buildings, with the exceptionof social housing, the current expiry date is 30 June 2022; for condomini ums, when at least 60% of the work has been carried out before the expiry date, the deadline is 31 December 2022. In order to give more time for more complex interventi ons, it is planned to extend the expiry date forcondomini ums until 31 December 2022, regardless of the completio n of at least 60% of the works. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectivesdescribed in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal act(s) shall extend the Ecobonus and Sismabonus benefits until 31 December 2022for condominiums and 30 June 2023 for social housing (IACP) | 1
325 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.02.00 | M2C4-3 | Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | Traguardo | Riforma del quadro giuridico per una migliore gestione e un uso sostenibile dell'acqua | Entrata in vigore dei protocolli d'intesa | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Firma di una serie di protocolli d'intesa da parte del Ministero per la Transizione Ecologica con le regioni Campania, Calabria, Molise e Sicilia per ridurre la frammentazione del numero di operatori che forniscono servizi idrici. I protocolli d'intesa dovrebbero definire obiettivi in materia di istituzione di enti amministrativi locali, riduzione del numero di operatori e realizzazione di economie di scala al fine di creare operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti. | R | S |  |  |  | MITE | The accompanying actions implement ed as part of the MIR L7 line (Pon Governanc e 2014 -2020) are aimed at strengthen ing and structurall y improving the capacities of the competent public administra tions in regulating and managing the IIS at a territorial level. The accompan ying actions will be differentiated according to the specific needs and peculiariti es of the reference contexts, given the complexity and heterogen eity of the landscape of the recipients and the territorial areas covered by the interventi on. The memoran da of understan ding will explain the objectives and purposes of the institution al collaborati on to contribute to the preparatio n of the Area Plan and the preliminar y document ation for the award of the integrated water service (IIS), with the identificati on of the specific activities that will be implement ed , on the basis of the requests expressed by the same governing bodies in the area, promptly identifying the commitme nts of the parties with a view to achieving measurabl e results and to be achieved in consistent times. The support activities will concern preparatory activities for: a) drafting of the Area Plans. For each Area Plan it is planned to organize accompan ying paths by providing support in the 4 sub- activities indicated below: - Support for conductin g data analysis, current and future demand for the water service and current and future availability of the resource; - Accompaniment in the drafting of the program of interventi ons; - Support for the preparatio n of the managem ent and organizati onal model; - Accompaniment in the definition of the economic- financial plan and the tariff plan. b) Preliminary activities for the assignment of the SII. For each individual ATO, the organizati on of accompan ying paths is envisaged, providing support through the following operationa l phases: - Support in identifying the companies to be safeguarded; -Accompaniment in the choice of the form of management; - Support in starting the assignmen t process." | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted Memoranda of Understanding and a link to the website(s) where they can be accessed, with a reference to the relevant provisions indicating the entry into force. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the Memoranda contribute to achieving the objectives of the reform | Signature of Memoranda of Understading (MoU) by the Ministry of Ecological Transition with the regions Campania, Calabria, Molise and Sicilia to reduce fragmentation in the number of operators providing water services. The MoU should set objectives in terms of setting Local Government Bodies, reducing the number of operators and achieving economies of scale with a view to establish single operators for at least each 40 000 inhabitants | 1
329 | M2 | M2C4 | M2C4-R03.01.00 | M2C4-7 | Riforma 3.1 - Adozione programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico | Traguardo | Entrata in vigore di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico | Disposizione nel DPCM che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto del Preside dei ministri (DPCM) programma nazionale dell'inquinamento atmosferico introduca misure idonee dell'inquinamento atmosferico con la direttiva (UE) decreto legislativo 30 81, che recepisce tale | R | P |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree of the President of the Council of Minister (DPCM) shall set out a national air pollution control programme which introduces appropriate measures for the reduction of air pollution in line with the EU Directive 2016/2284 and the legislative decree 30 May 2018, n. 81, transposing that Directive | 1
334 | M2 | M2C4 | M2C4-I02.01.02 | M2C4-12 | Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico | Traguardo | Entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici | Indicazione nel testo dei decreti della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | I decreti di approvazione del piano di intervento e... i rispettiva area (Comm... delegato/Regione/Provincia per la riduzione del rischio idrogeologico e di alluvione mirare a ripristinare l originarie e a garantire… territori alle calamità | I | P | PCM_Civ |  |  | Protezione civile |  | Copy of the publication of the approval acts ofintervention in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The decrees approving the first intervention and investment plan in the respective area(Commissioner delegate / Region / Autonomous Province) for flood and hydrogeological risk reduction shall aim to restore the starting of the original conditions and ensure the resilience of the territories to natural disasters | 1
340 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.01.00 | M2C4-18 | Investimento 3.1 - Tutela valorizzazione del verde urbano ed extra urbano extraurbano | Traguardo | Entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extra urbane | Indicazione nei pertinenti atti legislativi dell'adozione del piano di forestazione urbana | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il piano di forestazione deve essere in linea con gli obiettivi della legge 12 dicembre 2019, n. 141 (c.d. "Legge sul clima") e seguire pianificazione che deve essere portata avanti dalle città metropolitane. Il Piano dovrebbe fissare, come minimo, i seguenti obiettivi: - preservare e aumentare la biodiversità diffusa in linea con la strategia europea sulla biodiversità; - contribuire alla riduzione dell'inquinamento nelle aree metropolitane; - ridurre il numero di procedure di infrazione sulla qualità dell'aria; - recuperare i paesaggi e migliorare le aree protette nelle immediate vicinanze delle aree metropolitane; frenare il consumo di suolo e ripristinare i suoli utili | I | P | MITE |  | Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano | MITE |  | Copy of the publication in the website of the Ministry of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The urban forestation plan shall be in line with the objectives of the law of 12 December 2019, 141 (‘climate law’) and following a planning phase to be carried out by the metropolitan cities. The plan should set as a minimum the following objectives, - Preserve and enhance diffuse biodiversity in line with the European Biodiversity strategy, - Contribute to the reduction of air pollution in metropolitan areas, - Reduce air quality infringement procedures; - Recover man-made landscapes and improve protected areas present in the immediate vicinity of metropolitan areas; - Curb soil consumption and restore useful soils. | 1
363 | M3 | M3C1 | M3C1-R01.01.00 | M3C1-1 | Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI | Traguardo | Entrata in vigore di una modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della modifica legislativa sull'iter di approvazione dei Contratti di Programma | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La modifica legislativa riduce i tempi per l'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana. | R | P |  |  |  | MIMS | The legislative amendment is expected to address the following elements, - The competent parliamentar y commissions should express an opinion on the strategic guidelines of the CdP. - The reform provides certain times for theapproval process of the CdP - The Court of Auditors may carry out in parallel concurrent checks on the CdP at the request of the Government or of the competent parliamentar y commissions | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legislative amendment shall reduce the time for the approval process of the Contratti di Programma (CdP) of the railway infrastructure manager Rete Ferroviaria Italiana | 1
364 | M3 | M3C1 | M3C1-R01.02.00 | M3C1-2 | Riforma 1.2 – Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari | Traguardo | Entrata in vigore di una modifica normativa che riduca la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della modifica normativa che riduce la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La modifica normativa ridurrà la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. | R | P |  |  |  | MIMS | A legislative provision will make an important regulatory modification to allow the geographic location of the works to be anticipated in the“Technical and Economic Feasibility Study” (TEFS), instead of waiting for the definitive project design phase. The location will hence be included as a variation of the urban planning instruments, with a constraint linked to expropriation . The additional authorization s, which cannot be acquired on the TEFS, would be obtained insubsequent project design phases, without convening the “Conferenza dei Servizi”, as an exception to Law no. 241/1990. The following positive effects are expected from the proposed regulatory change: | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The regulatory change shall reduce the authorisation time of projects from 11 to six months | 1
383 | M3 | M3C1 | M3C1-R02.01.00 | M3C1-21 | Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Traguardo | Entrata in vigore delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto di attuazione delle "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti" | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Le Linee guida stabiliranno norme e metodologie comuni all'intera rete viaria nazionale per la classificazione e la gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti | R | P |  |  |  | MIMS | The adoption of "Guidelines", which will allow the application of common standards and methodologi es on the entire national road network. | Publication on Ministry’s institutional website of the Ministerial Decree that adopts the Guidelines and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | The “Guidelines” shall set common standards and methodologies on the entire national road network for the classification and management of risks, the evaluation of security and the monitoring of existing bridges. | 1
384 | M3 | M3C1 | M3C1-R02.02.00 | M3C1-22 | Riforma 2.2 – Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello | Traguardo | Trasferimento della titolarità delle opere d'arte (ponti, viadotti e cavalcavia) delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) | Disposizione nell'atto giuridico pertinente relativa all'entrata in vigore del trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e cavalcavia dalle strade di secondo livello a quelle di primo livello (autostrade e principali strade nazionali) | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il trasferimento della titolarità delle opere d'arte dovrà avvenire entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 11 settembre 2020, n. 120. Ci si attende che sia eseguito secondo le norme del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 de 1992) e dei relativi regolamenti (DPR 495/92), che impongono disposizioni in materia di trasferimento di titolarità tra enti proprietari di strade. | R | P |  |  |  | MIMS | The transfer of the ownership of the works of art will have to take place within six months of the entry into force of Law 120/20. It is expected to be completed in 2021accordin g to the rules of the Codice della Strada(Legislative Decree 285/1992) and its Regulations (Presidential Decree 495/92), which dictate provisions on the transfer of ownership between road-owning entities. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and publication on Ministry’s institutional website of the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The transfer of ownership of the works of art shall have to take place within six months of the entry into force of Law 120/20. It is expected to be completed according to the rules of the Codice della Strada (Legislative Decree 285/1992) and its Regulations (Presidential Decree 495/92), which dictate provisions on the transfer of ownership between road-owning entities. | 1
387 | M3 | M3C2 | M3C2-R02.01.00 | M3C2-3 | Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale" | Traguardo | Entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello Unico Doganale | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto deve definire i metodi e le specifiche dello Sportello Unico Doganale in conformità al regolamento (UE) n. 1239/2019 relativo all'attuazione dell'interfaccia unica marittima europea e al regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI). | R | S |  |  |  | MEF/AGENZIA DOGANE |  | Copy of the publication in the Official Journal for the Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Decree shall define the methods and specifications of the Single Customs Desk in compliance with Regulation (EU) 1239/2019 on the implementation of the European Maritime Single Window and with the Regulation (EU) 2020/1056 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 on electronic freight transport information (eFTI). | 1
395 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.00.00 | M4C1-1 | Riforma 1.5 - Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6 - Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati | Traguardo | Entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici (legislazione primaria) in materia di: a) lauree abilitanti; b) classi di laurea; c) riforma dei dottorati. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore delle riforme | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Le riforme devono comprendere almeno i seguenti elementi chiave: i) iniziative di riforma delle classi di laurea che introducano un grado maggiore di flessibilità al fine di rispondere all'evoluzione della domanda di competenze del mercato del lavoro; ii) iniziative di riforma delle lauree abilitanti al fine di semplificare e velocizzare l'accesso all'esercizio delle professioni; iii) iniziative di riforma dei dottorati al fine di coinvolgere maggiormente le imprese e stimolare la ricerca applicata; iniziative di riforma del sistema di formazione professionale terziaria, compreso il rafforzamento dei legami e delle possibili transizioni con le lauree professionalizzanti al fine di soddisfare la domanda di competenze tecniche sul mercato del lavoro. | R | S |  |  |  | Ministry of University and Research | . | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The reforms shall include at least the following key elements: i) Initiatives to reform the university degree groups introducing a higher degree of flexibility to meet the evolving skills demand of the labour market; ii) Initiatives to reform the enablinguniversity degrees, to simplify andspeed up the access to professions; iii) Initiatives to reform the PHD programmes to better involve firms and boost applied research; Measures to reform the tertiary vocational training system, including strengthening links and possible transitions with professional degrees (lauree professionalizzanti), to meet the labour market demand for technical competences. | 1
396 | M4 | M4C1 | M4C1-I01.07.00 | M4C1-2 | Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università | Traguardo | Entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della riforma | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | I decreti ministeriali adottati dal Ministero dell'Università e della Ricerca sulla riforma delle borse di studio devono migliorare l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti di talento in difficoltà socioeconomiche, aumentando l'importo delle borse di studio e il numero dei beneficiari fino al 31 dicembre 2024. Tali studenti sono individuati sulla base dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). | I | S | MUR |  | Borse di studio per l'accesso all'università | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal of secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled | The ministerial decrees adopted by the Ministry of University and Research on the reform on scholarships shall enhance access to tertiary education for talented students in socio- economic difficulties, Increase the amount of the scholarships and the number of beneficiaries until 31 December 2024. These student are identified based on the ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente. | 1
421 | M4 | M4C1 | M4C1-R01.07.00 | M4C1-27 | Riforma 1.7 - Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione volta a modificare le norme vigenti in materia di alloggi per studenti. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legislazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (L. 338/2000 e d.lgs. 68/2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici green-field (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50 %), con il più alto standard ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla L. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile. Sarà attuata una riforma che introdurrà nel quadro normativo italiano in materia di finanziamento degli alloggi per gli studenti le seguenti importanti modifiche: 1. apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati (in funzione del regime descritto nell'attuazione), consentendo anche partenariati pubblico- privati in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2. assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca. Ciò contribuirà a sua volta a fornire una nuova gamma di alloggi ad affitti accessibili; 3. condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4. ridefinizione degli standard per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate. | R | P | MUR |  |  | Ministry of University and Research |  | Copy of the publication in the Official Journal for the revised primarylegislation to amend the current rules for student housing that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislation shall: Amend the current rules for studenthousing (law 338/2000 and the Legislative Decree 68/2012) in order to: (1). Fostering the restructuring and renovation of structures instead of new green-field buildings (with a greater percentage of cofounding, currently at 50%), with the highest environmental standard to be ensured by the presented projects; (2). Simplify, also thanks to the digitalization, the presentation and selection of projects and, therefore, the implementation timing; (3)Provide by law for a derogation from the criteria set out in Law no. 338/2000 with regard to the percentage of co-financing that can be Granted. A reform will be implemented, by introducing in the Italian regulatory framework for student housing financing the following major changes: 1. Opening up the participation to the funding also to private investors (according to the scheme described in the implementation), also allowing public- private partnerships where the university will make use of the available funding tosupport the financial equilibrium in real- estate investments for student housing; 2. Ensuring the long-term sustainability of the private investments by guaranteeing a change in the taxation scheme from the one applied for hotel services to the one applied for social housing, by constraining the use of the new accommodations for student housing purposes during the Academic Year, but allowing the use of the structures when they are not needed for student hospitality. This will, in turn, help the supply of a new range of accommodation at affordable rents; 3. Conditioning the funding as well as additional tax allowances (e.g. the equal treatment with the social housing) on the use of the new accommodations for student housing during the overall investment horizon and the compliance with the agreed upper bound in the rents charged to students even beyond the expiration of special funding schemes that my contribute to trigger the investment by the private operators; 4. Redefining the standards for student accommodations, by redetermining the law requirements regarding the common space per student available in the buildings in exchange for better equipped (single) rooms. | 1
447 | M5 | M5C1 | M5C1-R01.01.00 | M5C1-1 | Riforma 1- ALMPs e formazione professionale | Traguardo | Entrata in vigore del decreto interministeriale che istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e di un decreto interministeriale che istituisce il Piano Nazionale Nuove Competenze | Disposizione nel testo dei due decreti che indica la loro entrata in vigore, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul programma GOL e sul Piano Nazionale Nuove Competenze | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Gli atti relativi al programma GOL dovranno come minimo: i) definire gli elementi essenziali e gli standard dei centri per l'impiego (PES), tra cui la previsione dei bisogni formativi, i piani di formazione personalizzati e l'orientamento e il tutoraggio professionale, per garantire l'effettiva erogazione di servizi per l'impiego personalizzati in base a standard comuni e uniformi in tutto il territorio nazionale; ii) garantire che le attività formative di upskilling e reskilling fornite dai centri per l'impiego (PES) siano pienamente in linea con il Piano Nazionale Nuove Competenze, anche per quanto riguarda le competenze digitali; iii) garantire che i centri per l'impiego (PES) siano orientati alle esigenze dei destinatari; iv) garantire che i centri per l'impiego (PES) diano priorità alle categorie più vulnerabili; v) destinare le formazioni pertinenti ad almeno il 25 % dei beneficiari del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL), con particolare attenzione alle competenze digitali e dando priorità alle categorie più vulnerabili; vi) stabilire nuovi meccanismi per potenziare e rendere strutturale la cooperazione tra il sistema pubblico e quello privato, anche per quanto riguarda l'individuazione delle competenze necessarie e l'offerta di posti di lavoro. Il decreto stabilisce che i beneficiari di ammortizzatori sociali devono avere accesso ai servizi offerti nell'ambito del programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" entro quattro mesi dal momento in cui maturano il diritto al sussidio degli ammortizzatori sociali. Gli atti relativi al Piano Nazionale Nuove Competenze devono come minimo: i) definire standard comuni e livelli essenziali di formazione professionale in tutto il territorio nazionale; ii) essere rivolti sia alle persone occupate sia a quelle disoccupate, con l'obiettivo di migliorarne le competenze digitali e incoraggiare l'apprendimento permanente; iii) individuare le competenze e gli standard pertinenti sulla base di una collaborazione tra il sistema pubblico e quello privato; iv) tenere conto delle diverse esigenze dei gruppi di destinatari interessati, i quali devono come minimo includere le categorie più vulnerabili; v) includere tutte le strategie settoriali pertinenti in modo da avere un approccio globale, anche per quanto riguarda il piano strategico nazionale per le competenze degli adulti; vi) integrare disposizioni relative allo sviluppo di un sistema di previsione delle nuove competenze necessarie nel mercato del lavoro a breve e medio termine. | R | S | MLPS | MLPS in collaborazione con ANPAL |  | Ministry of Labour and Social Policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation (e.g. Inter- Ministerial Decrees) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Certificate by the responsible administration illustrating the achievement of the milestone | The acts for GOL shall as a minimum: (i) define the essential elements and their standards of Public Employment Services (PES), including skills forecasting, personalised training plans, guidance and job coaching, to ensure the effective provision of personalised employment services according to common and uniform standards throughout the national territory, (ii) ensure that upskilling and reskilling training activities provided by Public Employment Services (PES) are fully in line with the National Plan for New Skills, including digital skills, (iii) ensure that Public Employment Services (PES) are targeted to the needs of recipients, (iv) ensure that Public Employment Services (PES) target as priority the most vulnerable; (v) set up a target of a minimum of25% of beneficiaries of the Guaranteed Employability of Workers programmes as recipients of relevant training, with a particular focus on digital skills and with a priority for the most vulnerable; (vi) set new mechanisms which strengthen and make structural the cooperation between public and private systems, including in relation to the identification of the relevant skill needs and the provision of job offers. The Decree establishes that recipients of social safety nets shall access the services provided under the National Programme Guaranteed Employability of Workers within 4 months from the moment in which they mature the right to social safety nets. The acts for the National Plan for New Skills shall as a minimum: (i) defines common standards and essential levels of vocational training throughout the national territory, (ii) targets both employed and unemployed and persons with the goal to enhance their digital skills and encourage lifelong learning. (iii) Identify skills and relevant standards based on a cooperation between the public and private systems, (iv) take into account the different needs of the target groups considered which, as a minimum, shall include the mostvulnerable, (v) encompass all relevant sectoral strategies as to have a comprehensive approach, including the national strategic plan for adult competencies.(vi) incorporate the provision for the development a forecasting system for new competencies needed in the short- medium term within the labour market. | 1
466 | M5 | M5C2 | M5C2-R01.00.00 | M5C2-1 | Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità | Traguardo | Entrata in vigore della legge quadro per rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge quadro | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | La legge quadro, che consiste in una legge delega, intesa a rafforzare l'autonomia delle persone con disabilità, conformemente ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea 2021-2030 per i diritti delle persone con disabilità, deve includere almeno: i) la definizione e il potenziamento globali dell'offerta di servizi sociali per le persone con disabilità; unitamente alla promozione della deistituzionalizzazione e della vita indipendente; ii) la semplificazione delle procedure di accesso ai servizi sanitari e sociali; e iii) la revisione delle procedure di accertamento delle condizioni di disabilità, promuovendo una valutazione multidimensionale delle condizioni di ogni individuo. La definizione di persone con disabilità di cui alla legge n. 104/1992, corrisponde ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone. In Italia la procedura di accertamento è di competenza delle regioni ed è affidata ai servizi sanitari locali o all'Istituto nazionale di previdenza sociale. La legge deve essere proposta dal ministro per le Disabilità per l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, secondo la tabella di marcia stabilita. All'adozione della legge quadro devono seguire la riorganizzazione dei servizi sociali locali, la definizione di standard qualitativi e la messa a disposizione di piattaforme ICT per migliorare e rendere più efficienti i servizi. | R | S |  |  |  | Minister for Disabilities/ Political authority with delegation in the field of disability | People with disabilitiesare those defined, according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992 . | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical forachieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. Before the copy of the publication in the official journal is available, a copy of the official verbal of the Parliament of the Italian Republic bearing the final approval of the law will be sent. | The Framework Law, which consists of a delegation law, shall strengthen the autonomy of people with disabilities,according to the principles of UNCRPD and European Strategy 2021-2030 for the rights of persons with disabilities, which shall as a minimum include: (i) the comprehensive definition and enhancement of the offer of social services for disabled people together with the promotion of de- institutionalisation and independent living, (ii) the simplification of procedures for access to health and social services, and (iii) the review of procedures for assessing the condition of disability, towards a multidimensional evaluation of the condition of every person. People with disabilities are those defined according to the principles of the UN CRPD, by the Law n. 104/1992. In Italy the assessment process is under competence of the Regions and the person is evaluated by the Local Health Services or by the National Institute of Social Welfare. The law shall be proposed by the Minister for the Disabilities for the approval by the Council of Ministers, according to the set road map. The adoption of the Framework Law shall be followed up by the reorganization of local social services, the definition of quality standards andby providing ICT platform to enhance and make more efficient the services. | 1
470 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.01.00 | M5C2-5 | Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Traguardo | Entrata in vigore del piano operativo | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il piano operativo deve definire i requisiti dei progetti che potranno essere presentati dagli enti locali e che riguardano quattro dimensioni: i) sostegno ai genitori di minori nella fascia da 0 a 17 anni; ii) sostegno all'autonomia degli anziani; iii) servizi a domicilio per gli anziani; e iv) sostegno agli assistenti sociali. L'intervento "sostegno alla genitorialità" deve consistere almeno nel sostegno alle famiglie beneficiarie per almeno 18 mesi con i) una valutazione preliminare dell'ambiente familiare e della situazione dei minori, ii) una valutazione della situazione effettuata da un gruppo multidisciplinare di professionisti qualificati e iii) la messa a disposizione di almeno uno dei seguenti servizi: servizi a domicilio, partecipazione a gruppi di sostegno per genitori e bambini; cooperazione tra scuole, famiglie e servizi sociali e/o servizi condivisi di assistenza familiare. L'intervento a favore "dell'autonomia delle persone anziane" deve consistere almeno nella riconversione delle case di riposo per anziani in gruppi di appartamenti autonomi, dotati di tutte le strutture e i servizi necessari, tra cui l'automazione domestica, la telemedicina e il monitoraggio a distanza. L'intervento relativo ai "servizi a domicilio per le persone anziane" mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. L'intervento "sostegno agli assistenti sociali" deve fornire sostegno agli operatori sociali, rafforzare la loro professionalità e la condivisione delle competenze, principalmente mediante l'introduzione di meccanismi di condivisione delle competenze e di supervisione dei servizi agli operatori al fine di sostenere il loro lavoro. | I | S | MLPS |  | Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione | Ministry of Labor and Social Policies | "The actions envisaged under the four dimension s and the relevant requireme nts are those defined in the operationa l Plan, set to be approved in Q3- 2021. Territorial distributio n will be on the entire national territory. All social districts will besolicited to participate , the strategy being that such project open the path to stabilize services through formal recognitio n of essential level of social assistance to be granted on the entire territory. " | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Letter confirming its adoption by the competent authority or copy of the publication in the Official Journal | The operational plan shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, which relate to four dimensions: (i) support to parents of children aged 0 to 17 years, (ii) support to elderly autonomy, (iii) home services to elderly, and (iv) support to social workers. The action ‘Support to parents’ shall consist, as a minimum, of providing support to recipient families for at least 18 months with (i) a pre- assessment of the family environment and children situation, (ii) an assessment of the situation made a multidisciplinary team of qualified professionals and (iii) provide at least one of the following services: home services, participation to support groups for parents and children; cooperation among schools, families and social services and/or shared family care services. The action ‘elderly autonomy’ shall consist, as a minimum, of reconverting retirement homes for elderly people ingroups of autonomous apartments, equipped with all necessary facilities and services, including home automation, telemedicine and remote monitoring. The action ‘home services to elderly’ is aimed at providing specific training to professionals for home services to elderly people. The action ‘support to social workers’ shall consist of supporting social operators and reinforcing their professionalism and sharing competences, mainly by introducing instruments for sharing competences and provide supervision services to operators to support the work of operators. | 1
497 | M5 | M5C3 | M5C3-R01.00.00 | M5C3-10 | Riforma 1 - Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Traguardo | Entrata in vigore del regolamento per la semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del regolamento per la semplificazio ne delle procedure e il rafforzament o del ruolo del Commissario nelle Zone Economiche Speciali | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il regolamento deve comprendere: l' istituzione del "Digital One stop Shop ZES", lo sportello unico digitale per le Zone Economiche Speciali per la semplificazione delle procedure; disposizioni volte a rafforzare il ruolo di Commissario nelle ZES. Le Zone Economiche Speciali sono aree specifiche definite dal Decreto-Legge 20 giugno 2017, n. 91 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale 20/06/2017, n.141) convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12/08/2017, n. 188). | R | P |  |  |  | Ministry for the South and territorial Cohesion and Ministry for Infrastructures and Sustanaible Mobility | The Digital One Stop Shop is a single authorization procedure for setting up or investing in production units. The functions of the Commissione r in the SEZ resulting from the provisions tostrengthen its role include: (i) Directthe Services Conferences; (ii) Authority that issues each single final permission provision; (iii)Only interlocutor with economic actors. | Copy of the publication in the Official Journal for the regulation (or relevant legislation) is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The regulation shall include: the establishment of the Digital One Stop Shop for the Special Economic Zones for the simplification of procedures; provisions to strengthen the role of the Commissioner in ZES Special Economic Zones are specific areas defined by the Law Decree 91/2017 (publication in the Official Journal 141/2017) converted into law by the L. 123/2017 (published in the official Journal Mezzogiorno 188/2017). | 1
498 | M5 | M5C3 | M5C3-I04.00.00 | M5C3-11 | Investimento 1.4 - Investimenti infrastruttural i per le Zone Economiche Speciali | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti ministeriali di approvazione del piano operativo per tutte e otto le Zone Economiche Speciali | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore dei decreti ministeriali. | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Il decreto deve assegnare risorse ai soggetti responsabili dell'attuazione e definire condizioni specifiche per evitare qualsiasi impatto ambientale degli interventi. La procedura di selezione deve includere criteri di ammissibilità che garantiscano la conformità dei progetti selezionati agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | MIMS | MIMS in collaborazione con PCM- Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale | Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (o ZES) | Ministry for the South and territori al Cohesio n and Ministry for Infrastructures and Sustanaible Mobility | . | Copy of the publication in the Official Journal for secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The decree shall allocate resources to the subjects responsible for implementation and define specific conditions to avoid any environmental impact of interventions. The launch of all competitive calls shall be done with terms of reference including eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 1
515 | M6 | M6C2 | M6C2-I01.01.00 | M6C2-4 | Investimento 1.1 - Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero | Traguardo | Piano di riorganizzazione approvato dal Ministero della Salute/Regioni italiane | Notifica dell'approvazione | N/A | N/A | N/A | T4 | 2021 | Approvazione del piano di riorganizzazione volto a rafforzare la capacità delle strutture ospedaliere del SSN di affrontare adeguatamente le emergenze pandemiche grazie all'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva e semi- intensiva. Il piano di riorganizzazione delle strutture ospedaliere deve incrementare il numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva disponibili nelle strutture del SSN. | I | P | Msal |  | Ammodernamento tecnologico degli ospedali | Ministry of Health |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the reorganisation plans adopted. b) Letter notifying the approval of the reorganization plan by the competent authority. | Approval of the reorganization plan to strengthen the capacity of the NHS hospitals to adequately address pandemic emergencies by increasing the number ofbeds in intensive and sub-intensive care units. The hospital reorganization plan shall increase the number of beds available in the intensive and semi-intensive care units in NHS hospitals. | 1
183 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.05.02 | M1C2-28 | Investimento 5.2 - Competitività e resilienza delle filiere produttive | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di Sviluppo | Disposizione nella normativa che indica la data di entrata in vigore del decreto | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | La politica di investimento dei Contratti di Sviluppo deve definire almeno: i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE; ii) il tipo di interventi sostenuti; iii) i beneficiari interessati e i relativi criteri di ammissibilità; iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri per obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241. L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). | I | P | MISE |  |  | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CIDand reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled.  Copy of the investment policy of the Development Contracts  Copy of the contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary | The investment policy of the Development Contracts shall define as a minimum: (i) the nature and scope of the projects supported, which shall be in line with the objectives of Regulation (EU) 2021/241; the terms of reference shall include eligibility criteria to ensure compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported projects underthis measure through the use of sustainability proofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation, (ii) the type of operations supported, (iii) the targeted beneficiaries and their eligibility criteria, (iv) provisions to re-invest potential reflows for similar policy objectives, also beyond 2026, in case they are not re-used to re-pay interest rates stemming from loans provided under Regulation (EU) 2021/241. The contractual agreement with the entrusted entity or financial intermediary shall require the use of the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01). | 2
327 | M2 | M2C4 | M2C4-I03.02.00 | M2C4-5 | Investimento 3.2 - Digitalizzazione dei parchi nazionali | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazion e amministrativa e sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | Indicazione nel testo del decreto ministeriale della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Il decreto ministeriale deve prevedere lo sviluppo di servizi digitali per i visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette | I | S | MITE |  | Digitalizzazione dei parchi nazionali | MITE |  | Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the relevant Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall mandate the development of digital services for visitors to national parks and marine protected areas | 2
349 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.01.00 | M2C4-27 | Riforma 4.1 - Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico | Indicazione nel testo del o dei pertinenti atti legislativi della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | La normativa rivedut governance e semplif realizzazione di investimenti infrastrutture di approvvigionamento idrico. Il nuovo quadro dovrebbe, come mini - fare d per g settor strum princ inves idrico - consu attiva Rego Energ Ambi modi aggio piano - fornir misur acco organ non s effett relati prima previ | R | P | MIMS |  |  | MIMS | The new legal framework will as a minimum, : i) accelerate the time needed for the identification and approval of investments to be funded, ii) simplify the procedures for monitoring / modifying the plan, iii) unify the funding of investments on the entire water supply sector, from primary infrastructure s to potable water distribution networks, in an unique plan under a strengthened central role of MIMS, with the collaboration of ARERA. The implementin g bodies are the operatorsof the water integrated services (for potable use) or the ‘Consorzi di Bonifica’ (for irrigation use). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legislation shall strengthen the governance and simplify the implementation of investments in water supply infrastructure. The new legal framework should as a minimum, - Make the National Plan for interventions in the water sector the central financing instrument for investments in the water sector. - Seek the opinion and actively involve the Regulator (‘Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente’) in any change or update to the Plan. - Provide support and accompanying measures for implementing bodies not able to carry out investments relating to primary procurement within the foreseen time frame. - Simplify procedures for reporting and monitoring the investments financed in the water sector. | 2
474 | M5 | M5C2 | M5C2-I01.03.00 | M5C2-9 | Investimento 3 - Housing First (innanzitutto la casa) e stazioni di posta | Traguardo | Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali e pubblicazione dell'invito a presentare proposte | Disposizioni nella normativa che indicano l'entrata in vigore del piano operativo di interventi | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Il piano operativo relativo ai progetti di Housing First e stazioni di posta deve definire i requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti locali nonché degli inviti a presentare proposte. I progetti Housing First prevedono che gli enti locali mettano a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, preferibilmente attraverso la ristrutturazione e il rinnovo degli immobili di proprietà dello Stato. I progetti devono essere accompagnati da programmi a favore dello sviluppo e dell'autosufficienza. I progetti sulle stazioni postali prevedono lo sviluppo di centri di servizi e di inclusione per le persone senza dimora. A ciò si devono aggiungere azioni di inserimento lavorativo, in collaborazione con i centri per l'impiego. | I | S | MLPS |  | Housing Temporaneo e Stazioni di posta | Ministry of Labor and Social Policies | "Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This should becomplemented by development and autonomy programmes. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This will be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted operational plan and a link to the website where the strategy can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the operational plan contribute to achieving the objectives of the milestone | The operational Plan regarding projects on Housing First and Post Stations, shall define the requirements of projects that may be presented by local entities, and launch of call for proposal. Projects on Housing First envisage that local entities make flats available for single individuals, small groups or families up to 24 months, preferably through buildings’ refurbishment and renovation of State property. This shall be complemented by development and autonomy programmes. Projects on Post Stations envisage the development of service and inclusion centres for homeless people. This shall be complemented by job placement programmes, in collaboration with employment centres. | 2
476 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.01.00 | M5C2-11 | Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) | Notifica di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Notifica di tutti gli appalti pubblici aggiudicati ad almeno 300 comuni con popolazione superiore ai 15 000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH). Le sovvenzioni sono concesse ai comuni di oltre 15 000 abitanti che non sono capoluoghi di provincia o città metropolitane. I progetti di rigenerazione urbana devono consistere in almeno uno dei seguenti interventi: 1. riutilizzo e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; 2. miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche attraverso la ristrutturazione di edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici; 3. progetti di mobilità verde, sostenibile e intelligente. Gli importi massimi per comune sono i seguenti: 5 000 000 EUR per i comuni con popolazione compresa tra 15 000 e 49 999 abitanti; 10 000 000 EUR per i comuni con popolazione compresa tra 50 000 e 100 000 abitanti; 20 000 000 EUR per i comuni con popolazione superiore a 100 000 abitanti e per i comuni che sono capoluoghi di provincia o città metropolitane. | I | P | Mint |  | Progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale | Ministry of the Internal Affairs | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It isexpected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled.This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) notification to municipalities via publication in the Official Journal of the decree which allocates funds to local authorities b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project extracted from the Codice Unico di Progetto (Unique Project Code) monitoring system (e.g. CUP codes, CUP project descriptions, cost plans, total surface covered by the interventions, energy efficiency improvements when applicable) proving alignment with the CID's description of the investment and target c) further project-specific details containing the selection criteria thatensure compliance with the Do No Significant Harm principle | Notification of all public contracts awarded to at least 300 municipalities of more than 15 000 inhabitants for investments in urban regeneration to reduce situations of marginalisation and social degradation, with projects in line with the RRF objectives including the DNSH principle.The grants are awarded to municipalities of more than 15 000 inhabitants which are not the provincial capitals, the provincial capital municipalities or the metropolitan city headquarters. Projects of urban generation shall consist of at least one of the following interventions: 1. Reuse and re-functionalization of public areas and existing public building structures for purposes of public interest, including the demolition of abusive works carried out by private individuals in the absence or total discrepancy from the building permit and the arrangement of the relevant areas; 2. Improvement of the quality of the urban landscape and of the social and environmental fabric, including through building renovation of public buildings, with particular reference to the development of social and cultural, educational and didactic services; 3. Green, sustainable and smart transport projects. The maximum amounts per municipality are the following:EUR 5 000 000 for municipalities with populations ranging from 15 000 to 49,999 inhabitants; EUR 10 000 000 for municipalities with a population of between 50 000 and 100 000 inhabitants; EUR 20 000 000 for municipalities with a population greater than 100,000 inhabitants and for municipalities that are provincial capitals or metropolitan cities. | 2
480 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.02.03 | M5C2-15 | Investimento 5.3 - Piani urbani integrati - Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce la mappatura degli insediamenti abusivi approvata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura" e adozione del decreto ministeriale per l'assegnazione delle risorse. | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ministeriale. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Il decreto ministeriale deve assegnare le risorse in base alla mappatura degli insediamenti abusivi realizzata dal "Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Devono essere definiti gli standard per le soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine. | I | P | MLPS |  | Piani Urbani Integrati – Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura | Ministry of Labour and Social Policies |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating theentry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree shall allocate resources on the basis of the mapping of illegal settlements realised by the “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura”. Standard of temporary and long-term housing solutions shall be defined. | 2
484 | M5 | M5C2 | M5C2-I02.03.00 | M5C2-19 | Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare | Traguardo | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori) | Firma delle convenzioni con le autorità locali. | N/A | N/A | N/A | T1 | 2022 | Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte di almeno 15 regioni e province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in tali territori); Firma delle convenzioni con almeno 15 regioni e province autonome partecipanti ai progetti. Edifici: nuove strutture di edilizia residenziale pubblica per: · riqualificare, riorganizzare e aumentare i beni destinati all'edilizia residenziale pubblica; · rifunzionalizzare aree, spazi e proprietà pubbliche e private anche mediante la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico; · migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi e infrastrutture urbane e locali; · rigenerare le aree e gli spazi già costruiti, aumentando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici anche mediante interventi che hanno un impatto sull'addensamento urbano; · individuare e utilizzare modelli e strumenti innovativi di gestione e inclusione, benessere sociale e urbano, nonché processi partecipativi. È inteso che le unità abitative e gli spazi pubblici sostenuti devono beneficiare degli interventi descritti nel relativo traguardo. | I | P | MIMS |  | Programma Innovativo della qualità dell'abitare | Ministry of Infrastructures and Transport |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the agreements and a link to the website where it can be accessed.b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the agreement contribute to achieving the objectives of the milestone. | At least 15 Regions and Autonomous Provinces (including municipalities and/or metropolitan cities located in those territories) signed the agreements to redevelop and increase social housing; Agreements signed with at least 15 Regions and Autonomous Provinces involved in projects. Building: new public housing accommodations to: · redevelop, reorganize and increase the assets intended for public housing; · re-functionalize areas, spaces and public and private properties also through theregeneration of the urban and socio- economic fabric; · improve the accessibility and safety of urban areas and the provision of services and urban-local infrastructures; · regenerate areas and spaces already built, increasing environmental quality and improving climate resilience to climate change also by means of operations with impacts on urban densification; · identify and use innovative management and inclusion models and tools, social and urban welfare, as well as participatory processes. Housing units and public spaces supported shall be intended as benefitting from the activities described in the related milestone. | 2
33 | M1 | M1C1 | M1C1-I03.01.00 | M1C1-33 | Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi | Obiettivo | Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi | N/A | Numero | 0 | 168 | T2 | 2022 | Avviare le procedure per l'assunzione di almeno 168 dipendenti per l'Ufficio per il processo e i tribunali amministrativi ed entrata in servizio di tali dipendenti. Il valore di riferimento deve essere il numero di membri del personale in servizio al 31 dicembre 2021. | I | S | MGiu |  | Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia amministrativa | Presidency of the Council of Ministers | Start the recruitme nt procedures for the Trial office and Administra tive Courts by completin g the recruitment of at least 168 units of personnel and place units into service. The baseline shall be the number of personnel on 31 December 2021. The completed staffing procedures should not include those funded through national funds. in service | Report on the completed staffing procedures per judicial offices vis-à-vis the 2021 baseline separating the number of new positions funded by national budget and RRF, accompanied by a document duly justifying how the target, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The report should also include as an annex the list of anonymised contracts indicating the identification number of the new employees. | Start the recruitment procedures of at least 168 units of personnel for the Trial office and Administrative Courts and place units into service. The baseline shall be the number of personnel in service on 31 December 2021. | 2
56 | M1 | M1C1 | M1C1-R02.03.01 | M1C1-56 | Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione | Traguardo | Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore di tale legislazione | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | La legislazione attuativa deve comprendere le seguenti misure: - la definizione dei profili professionali specifici per il settore pubblico al fine di attrarre le competenze e le capacità necessarie; - la creazione di una piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione pubblica per tutte le amministrazioni pubbliche centrali, con l'impegno a estendere l'utilizzo della piattaforma anche alle amministrazioni locali - la riforma del processo di assunzione al fine di: i) passare da un sistema basato esclusivamente sulla conoscenza a un sistema basato principalmente sulle competenze e sulle attitudini adeguate; ii) valutare le competenze che un funzionario pubblico efficiente deve possedere; iii) differenziare le procedure di assunzione tra il livello di inizio carriera, che deve basarsi puramente sulle competenze, e l'assunzione di profili specializzati, che Amministrazione deve garantire l'attuazione coerente della nuova procedura in tutte le amministrazioni; - la riforma dell'alta funzione pubblica per uniformare le procedure di nomina in tutta la pubblica amministrazione, definendo i profili professionali e la valutazione delle rispettive prestazioni; - il rafforzamento del legame tra apprendimento permanente e opportunità di formazione per i dipendenti e incentivi alla partecipazione, ad esempio prevedendo meccanismi di ricompensa o percorsi di carriera specifici, con particolare attenzione alla dovrebbero combinare le competenze con un'esperienza lavorativa pertinente e accederebbero alla carriera a un livello superiore. Il Ministero per la Pubblica duplice transizione; - la definizione o l'aggiornamento dei principi etici delle pubbliche amministrazioni attraverso norme chiare, codici di condotta e moduli di formazione sull'argomento; - il rafforzamento dell'impegno a favore dell'equilibrio di genere; - la revisione del quadro normativo sulla mobilità verticale, riformando i percorsi di carriera per creare e accedere a posizioni dirigenziali di livello intermedio ("quadri") e accedere a posizioni dirigenziali di livello superiore ("dirigenti di prima e seconda fascia") dall'interno dell'amministrazione. Ciò comprende la riforma del sistema di valutazione delle prestazioni e il rafforzamento del legame tra avanzamento di carriera e valutazione delle prestazioni; - revisione del quadro normativo sulla mobilità orizzontale per conseguire un mercato del lavoro efficiente nelle pubbliche amministrazioni, che comprenda a) la creazione di un sistema di pubblicità unico trasparente per tutti i posti vacanti nelle amministrazioni centrali e locali, b) la possibilità di presentare domanda per qualsiasi posto disponibile ovunque, c) l'abolizione dell'autorizzazione alla mobilità da parte dell'amministrazione di origine e d) l'introduzione di restrizioni significative all'uso di mezzi alternativi di mobilità che non comportano trasferimenti (ossia "comandi" e "distacchi"), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. | R | S |  |  | Portale unico del reclutamento | Department of Public Administrat ions (DPA) |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation, the secondary legislation and any other act that are critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The enabling legislation shall include the following measures: - define job profiles specific for the public sector to attract the competences and skills needed; - creation of a single recruiting platform to centralise public hiring procedures for all central public administrations, with a commitment to extend the use of the platform also to local administrations; - reform of the recruitment process to: i) move from a purely knowledge- based system to a system primarily based on competences and appropriate aptitudes; ii) assess competences to be performing civil servants; iii) differentiate the recruitment processes between entry- level recruitment, which shall be purely competence-based, and the recruitment of specialised profiles, which should combine competences with relevant work experience and would lead to accessing the career at a higher level; The Ministry for Public Administration shall ensure the consistent implementation of the new process across the administrations; - reform of the senior civil service to homogenise appointment procedures across the public administration, defining the job profiles and the evaluation of their performance; - strengthen the link between life-long learning and training opportunities for employees and incentives to participation, for example by envisaging rewarding mechanisms or specific career paths, with a particular attention to the twin transitions; - define or update ethics principles of public administrations through clear rules, codes of conduct, and training modules on the topic; - strengthen the commitment to gender balance; - overhaul the regulatory framework on vertical mobility, reforming the career paths to create and access middle management positions (“quadri”), and access senior civil positions (“dirigenti di prima e seconda fascia”) from within the administration. This includes the reform of the performance evaluation system, and the strengthening of the link between career progression and performance evaluation; - overhaul the regulatory framework on horizontal mobility to achieve an efficient job market in public administrations including (a) the creation of a transparent single advertisement system for all vacant positions across the central and local administrations (b) the possibility to apply for any available position anywhere, (c) the abolition of the authorisation to mobility from the administration of origin, and (d) the introduction of significant restrictions to the use of alternative means of mobility not leading to transfers (i.e. “comandi” and “distacchi”), to make them exceptional and strictly time- limited. | 2
70 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.10.00 | M1C1-70 | Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni | Traguardo | Entrata in vigore del codice riveduto dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016). | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge delega che riforma il codice del sistema dei contratti pubblici attualmente in vigore (D.Lgs. n. 50/2016) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | La legge delega deve stabilire principi e criteri precisi per una riforma sistemica del codice dei contratti pubblici. La legge delega deve dettare quantomeno i principi e criteri direttivi seguenti volti a: i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 1) stabilendo gli elementi di base del sistema di qualificazione, 2) imponendo la realizzazione di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity, 3) conferendo all'ANAC il potere di riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti in termini di procurement capacity (tipi e volumi di acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali di committenza professionali esistenti; ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle centrali di committenza; iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività; iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto. | R | S |  |  |  | Presidency of the Council of Ministers | The Law of Delegation (Mandate Law) shall cover the areas of interventi on mentioned by Milestones M1C1-69 and M1C1-71 in order to (i) ensure stabilization and consolidation of the measures introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if necessary (e.g. for temporary measures), and (ii) extend to all tender procedure s the measures, introduced by the IT Authoritie s to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021, if limited in scope (e.g. limited only to tenders for works/ser vices related to the NRRP or other EU funds). The IT Authorities shall ensure that any further primary or secondary legislation or any regulatory or implement ing acts (e.g. ANAC’s guidelines) introduced in the first half of 2022 to implement , stabilize in time, consolidat e or strengthen the measures introduced to address M1C1-69 and M1C1-71 in 2021 are consistent with and do not alter the content of such measures approved in 2021, while excluding any measures that, based on a common understanding by the Commission and Italy, are proved to be ineffective or counterpr oductive as regards the acceleratio n and simplificati on of the tender procedure. The adequate level of staffing and financial resources of the Single Coordinati on Body on Public Procureme nt: XXX full-time equivalent and XXXX EUR (for discussion with Italian authorities as foreseen in the Council Implementing Decision). | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | This Law shall establish all the precise criteria and principles for the systemic reform of the Public Procurement Code. The law of delegation shall, at least, dictate the following principles and criteria to: i. Reduce the fragmentation of contracting authorities (1) establishing the basic elements of the qualification system, (2) requiring the setting of an e-platform as a basic requirement to participate in the nationwide evaluation of procurement capacity (3) empowering the national anti- corruption authority (ANAC) to review the qualification of contracting authorities in terms of procurement capacity (types and volumes of purchases), (4) providing incentives to use existing professional central purchasing bodies. ii. Simplify and digitalize the procedures of central purchasing bodies (“centrali di committenza”) iii. Define how procedures shall be digitalized for all public contracts and concessions and define interoperability and interconnectivity requirements. iv. Reduce restrictions concerning sub- contracting on a progressive basis. | 2
103 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.12.00 | M1C1-103 | Riforma 1.12 - Riforma della amministrazione fiscale | Traguardo | Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli. | Indicazione nel testo di legge e delle disposizioni regolamentari della data di entrata in vigore. | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Dette disposizioni devono comprendere: i) la piena operatività della banca dati e dell'infrastruttura informatica dedicata per la messa a disposizione della dichiarazione IVA precompilata, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 127/2015; ii) la banca dati utilizzata per le "lettere di conformità" (comunicazioni tempestive ai contribuenti per i quali sono state rilevate anomalie) è migliorata al fine di ridurre l'incidenza dei falsi positivi e aumentare il numero di comunicazioni inviate ai contribuenti; iii) l'entrata in vigore della riforma della legislazione al fine di garantire sanzioni amministrative efficaci in caso di rifiuto da parte di fornitori privati di accettare pagamenti elettronici (riferimento all'originario articolo 23 del decreto-legge n. 124/2019, abrogato con la conversione in legge); iv) il completamento del processo di pseudonimizzazione dei dati di cui all'articolo 1, commi 681-686, della legge n. 160/2019, e istituzione dell'infrastruttura digitale per l'analisi dei megadati generati attraverso l'interoperabilità della banca dati completamente pseudonimizzata, al fine di aumentare l'efficacia dell'analisi dei rischi alla base del processo di selezione; v) l'entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato che attuano azioni complementari efficaci basate sul riesame di eventuali misure per ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance, Revenue Agency |  | Copy of the publication in the Official Journal for primarylegislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. The document shall include: (i) a declaration of completion and full operationalisation of the database and the dedicated IT infrastructure for the release of pre-populated VAT tax return; a description of its functioning and the required tasks as well as simplification gains for taxpayers. (ii) A description of the improvement introduced in the database used for the “compliance letters” (providing early communications to taxpayers for which anomalies are detected) indicating how the incidence of false-positive will be reduced and the number ofcommunications sent out to taxpayers will be increased. (iii) A description of the new provisions introducing effective administrative sanctions in case of refusal of private providers to accept electronic payments, proving the enhanced effectiveness compared to previously existing provisions and providing a comparison with the original article 23 of decree-law 124/2019, which had been abrogated upon conversion into law. (iv) A declaration of completion of the process of data pseudonymization provided for by art. 1, paragraphs 681-686, of the law n.160/2019, and of the set up of digital infrastructure for the analysis of big data generated through the interoperability of databases fully pseudonymized; a description of how these tools will increase the effectiveness of the risk analysis underlying the selection process, including concrete extracts from the database.(v) A description of the additional effective actions against tax evasion from omitted invoicing taken based on the findings of the government review (milestone M1C1-101) also indicating the expected impact on tax evasion. | The provisions shall include:i) full operationalisation of the database and the dedicated IT infrastructure for the release of pre- populated VAT tax return, as provided for by art. 4, paragraph 1, of the legislative decree n. 127/2015. (ii) the database used for the “compliance letters” (providing early communications to taxpayers for which anomalies are detected) is enhanced with a view of reducing the incidence of false-positive and increasing the number of communications sent out to taxpayers. (iii) entry into force of reformed legislation in order to ensure effective administrative sanctions in case of refusal of private providers to accept electronic payments (original article 23 of decree-law 124/2019, which had been abrogated upon conversion into law, represents a reference). (iv) Completion of the process of data pseudonymization provided for by art. 1, paragraphs 681-686, of the law n.160/2019 and set up of digital infrastructure for the analysis of big data generated through the interoperability of databases fully pseudonymized, with a view to increase the effectiveness of the riskanalysis underlying the selection process. (v) Entry into force of primary and secondary legislation implementing additional effective actions based on the findings of the review of possible measures to reduce tax evasion from omitted invoicing. | 2
104 | M1 | M1C1 | M1C1-R01.13.00 | M1C1-104 | Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review") | Traguardo | Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025. | Obiettivo quantitativo di risparmio per le amministrazioni statali centrali aggregate definito nel documento di economia e finanza (DEF) - in euro | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Sulla base dei decreti-legge 90 e 93 del 2016 e della legge n. 163/2016, nel documento di economia e finanza sono stati fissati obiettivi per le spending review annuali per le amministrazioni statali centrali aggregate in relazione agli anni 2023, 2024 e 2025. Gli obiettivi di risparmio devono corrispondere a un livello di ambizione adeguato. | R | S |  |  |  | Ministry of economy and finance - State General Accounting Department | The Document of Economy and Finance 2022 should set positive saving targets for the central state administra tion for each of the years covered by the programm ing period (2023, 2024, 2025) | Copy of the “Document of Economy and Finance 2022” (“Documento di Economia e Finanza 2022”), accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | On the basis of the decree-laws 90 and 93 of 2016 and law 163/2016, set targets in the Economic Financial Document for yearly spending reviews for the aggregate central state administrations for the years 2023, 2024, 2025. The saving targets shall reflect an adequate level of ambition. | 2
171 | M1 | M1C2 | M1C2-I01.03.00 | M1C2-16 | Investimento 3 - Connessioni internet veloci (banda ultra-larga e 5G) | Traguardo | Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce | Notifica della aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce, che devono comprendere i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "Scuola connessa", iv) "Sanità connessa" e v) "Collegamento isole minori" | I | P | PCM_Inn |  | Reti ultraveloci – Banda ultralarga e 5G | MITD with Infratel | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It isexpected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence and elements: a) Copy of contract award notification b) Extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the description of the milestone and the description of the investment in the CID. | Notification of the award of all public contracts for faster connection projects, which shall consist of (i) “Italia a 1 Giga”, (ii) “Italia 5G”, (iii) “Connected schools”, (iv) “Connected healthcare facilities”; and (v) “Connected smaller islands” | 2
195 | M1 | M1C3 | M1C3-I01.03.00 | M1C3-11 | Investimento 1.3 - Migliorare l'efficienza energetica nel cinema, nei teatri e nei musei | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Sono luoghi della cultura cinema, teatri e musei. (Inv. 1.3) Nell'ambito dell'obiettivo 1, l'intervento volto a migliorare l'efficienza energetica dei musei e altri luoghi della cultura è attuato tramite riconoscimento delle proposte di progetto presso i siti culturali statali (MIC). Per gli obiettivi 2 e 3 l'individuazione dei soggetti non statali deve invece essere effettuata mediante gare d'appalto. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale | I | S | MIC |  | Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei | MiC | The investment shall cover projects included in one of the following areas: a) promotion of eco-efficiency and the reduction of energy consumption in State museums and cultural sites (Objective 1 in the CID); b) promotion of eco- efficiency and the reduction of energy consumpti on in public and private theatrical halls (Objective 2 in the CID); c) promotion of eco- efficiency and the reductionof energy consumpti on in public and private cinemas (Objective 3 in the CID). The identification of the projects included under Objective 1 shall under the responsibility of the Ministry of Culture. The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expectedthat the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the ministerial decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | Places of culture refers to cinemas, theatres and museums. (Inv. 1.3) For museums and places of culture to improve energy efficiency, the intervention is implemented through a recognition of the project proposals at State cultural sites Ministry of Culture (MiC) in the Objective 1 case. Otherwise, the identification of non-state institutions, in Objective 2 and 3 cases, shall be carried out through calls for tenders The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation | 2
196 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.01.00 | M1C3-12 | Investimento 2.1 - Attrattività dei borghi | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione ai comuni delle risorse destinate all'attrattività dei borghi | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare ai comuni le risorse destinate all'attrattività dei borghi Partecipano al miglioramento dell'attrattività dei borghi i 250 comuni/borghi che hanno trasmesso al Ministero della Cultura programmi di intervento. Per selezionare i 250 borghi si devono applicare i criteri (Inv. 2.1) stabiliti congiuntamente da MIC, Regioni, ANCI e aree interne, che: in via preliminare devono individuare le aree territoriali ammissibili (Inv. 2.1) in considerazione delle complementarità tra i diversi programmi. La selezione dei borghi deve poi essere effettuata sulla base di: a) criteri territoriali, economici e sociali (indicatori statistici); b) capacità del progetto di incidere sull'attrattiva turistica e di aumentare la partecipazione culturale. Gli indicatori statistici considerati sono: entità demografica (comuni con pop. <5 000 ab.) e relativa tendenza; flussi turistici, visitatori di musei; consistenza dell'offerta turistica (alberghi e altre strutture ricettive, B&B, camere, alloggi in affitto); tendenza demografica del comune; grado di partecipazione culturale della popolazione; consistenza delle imprese culturali, creative e turistiche (con e senza scopo di lucro) e del relativo personale. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati nell'ambito degli inviti a presentare proposte concorrenziali deve indicare quanto segue: a) criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; b) l'impegno a garantire che il contributo climatico dell'investimento secondo la metodologia di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 rappresenti almeno il 25 % del costo totale dell'investimento sostenuto dall'RRF; c) impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso. | I | P | MIC |  | Attrattività dei borghi | Ministry of Culture in collaboration with Regions and relevant local administ rations (Provinc es, Municipalities). | The definition and implementati on of theinvestment is based on the coordination and exchange between MiC, Regions, ANCI, Strategia Aree Interne (Inner Areas Strategy). The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectivesdescribed in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of all chosen projects with a project description and period for implementation, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The Ministry of Culture decree shall allocate resources to municipalities for the attractiveness of Small Historic Towns.The municipalities involved to enhance the attractiveness of small historic town refer to the 250 municipalities/villages that have transmitted to the Ministry of Culture the intervention programs The criteria for the selection of the 250 villages (Inv. 2.1) shall be shared by MiC, Regions, ANCI and Internal Areas which; preliminarily they shall identify the territorial areas eligible for (Inv2.1) due to the complementarities between the various programs. Following, the selection of the villages shall be made on the basis of a) territorial, economic and social criteria (statistical indicators) b) the capacity of the project to impact on tourist attractiveness and to increase cultural participation. The statistical indicators taken into consideration are: demographic size (municipalities with pop. < 5000 inhab.) and trend; tourist flows, museum visitors; the consistency of the tourist offer (hotels and other hotels, B&Bs, rooms and rental accommodation .); the demographic trend of the municipality; the degree of cultural participation of the population; the consistency of cultural, creative and tourism enterprises (profit and non-profit) and related employees.The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall include the following: a) Eligibility criteria that ensure that the selected projects comply with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. b) Commitment that the climate contribution of the investment as per the methodology in Annex VI of the Regulation (EU) 2021/241 shall account for at least 25% of the total cost of the investment supported by the RRF. c) Commitment to report on the implementation of the measure halfway through the life of the scheme and the end of the scheme. | 2
197 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.02.00 | M1C3-13 | Investimento 2.2 - Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare le risorse per la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale. Per la tutela e la valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Inv. 2.2), la selezione dei beni da recuperare deve privilegiare la capacità dell'investimento di produrre effetti sugli obiettivi di conservazione dei valori paesaggistici. Deve essere attribuita priorità a: - beni situati in aree territoriali di elevato valore paesaggistico (beni situati in aree di interesse paesaggistico o di notevole interesse pubblico (artt. 142- 139 DLgs 42/2004), paesaggi con riconoscimento UNESCO o con GIAHS della FAO; - beni già d'uso pubblico o che il proprietario accetta di rendere accessibili al pubblico, anche in circuiti e reti integrati del territorio; - "progetti d'area", presentati per temi aggregati, in grado di aumentare l'efficacia nel conseguimento degli obiettivi di riassetto paesaggistico; - progetti situati in zone che potenziano le integrazioni e sinergie con altri candidati al PNRR e altri piani/progetti di natura territoriale sostenuti dal programmatore nazionale (Ministero della Cultura). Ai fini della definizione dei tipi di architettura rurale oggetto dell'intervento, può essere di riferimento il decreto del MiBAC 6 ottobre 2005 (in attuazione della legge 24 dicembre 2003, n. 378 - tutela e valorizzazione dell'architettura rurale). In via preliminare i criteri possono riguardare: lo stato di conservazione dei beni, i livelli di utilizzo, il ruolo che svolgono nei contesti territoriali e urbani. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | MIC |  | Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale | MiC, Regions/ PA | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deploymentof measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by adocument duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document will include as an annex the following documentary evidence and elements: a) a list of all chosen projects with a project description and period for implementation, b) justification that the technical specifications of the chosen projects are fully aligned with the description, criteria and conditions as set out in the milestone/target and of the description of the investment in the CID. | The Ministry of Culture decree shall allocate the resources for the protection and enhancement of rural architecture and landscape. For the protection and enhancement of rural architecture and landscape (Inv 2.2) the selection of the assets to be recovered shall privilege the investment’s ability to generate effects on the conservationobjectives of landscape values. Priority shall be given: - to assets located in territorial areas of high landscape value (assets located in areas of landscape interest or of notable public interest (art.142-139 of DLgs 42/2004), to the landscapes subject to UNESCO recognition, FAO GIAHS; - to assets already available for public use or that the owner agrees to be accessible including within local and integrated circuits and networks; - to “area projects”, presented by aggregated subjects, able to ensure more effectively the achievement of landscape redevelopment objectives; - projects located in areas that enhance the integrations and synergies with other candidates for the PNRR and other plans / projects of a territorial nature supported by the programming national (Ministry of Culture). For the purposes of defining the types of rural architecture subject to the intervention, the Decree of the MiBAC 6 October 2005 (in implementation of the Law of 24 December 2003, n.378 – protection and enhancement of rural architecture), may be of reference. Preliminarily, the criteria may concern: the state of conservation of the assets, thelevels of use, the role that these assets play in territorial and urban contexts. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2
198 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.03.00 | M1C3-14 | Investimento 2.3 - Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi - parchi e giardini storici | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve assegnare agli enti competenti le risorse per i progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici. I parchi e i giardini storici (Inv. 2.3) oggetto di intervento sono esclusivamente beni culturali tutelati, dichiarati di interesse artistico o storico. Possono essere di proprietà pubblica, del Ministero della Cultura, così come possono non essere beni dello Stato. I siti devono essere selezionati in base ai criteri definiti da un gruppo di coordinamento tecnico- scientifico, composto da rappresentanti di MIC, università, ANCI, associazioni settoriali. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | MIC |  | Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini storici | MiC | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technical assistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministry of Culture decree shall assign the resources to the responsible administrations for projects to enhance the identity of places, parks and historic gardens. The historic parks and gardens (Inv. 2.3) subject to intervention are exclusively protected cultural assets, for which artistic or historical interest has been declared. They may belong to both state Ministry of Culture (MiC) and non-state assets. The selection shall be made on the basis of criteria that shall be defined by a technical- scientific coordination group, composed by representatives of MiC, University, ANCI, sectorial Associations. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance(2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2
199 | M1 | M1C3 | M1C3-I02.04.00 | M1C3-15 | Investimento 2.4 - Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art) | Traguardo | Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del fondo Edifici di Culto (FEC) | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura (MIC) per l'assegnazione delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto del Ministero della Cultura deve determinare l'ente attuatore e l'ammissibilità e il finanziamento dei complessi oggetto di intervento, con la relativa tipologia. (Inv. 2.4) Gli interventi di prevenzione e sicurezza antisismica nei luoghi di culto riguardano le zone interessate dai vari terremoti che hanno colpito regioni italiane dal 2009 in avanti (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Gli interventi del FEC (Fondo Edifici di Culto) sono selezionati in base allo stato di conservazione dei beni del patrimonio del FEC. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | MIC |  | Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di restauro per le opere d’arte (Recovery Art) | MiC | The call is expected to target potential beneficiaries based on needs. It is expected that the deployment of measures related to technicalassistance would contribute to this aim. | Copy of the publication on the Ministry website of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministry of Culture decree shall determine the implementing entity and the eligibility and financing of buildings undergoing interventions and typology. (Inv 2.4) The seismic prevention and safety measures of places of worship concern the areas affected by several earthquakes which hit Regions of Italy from 2009 onwards (Abruzzo, Lazio, Marche and Umbria).The interventions of the FEC (Fondo Edifici di Culto) are selected on the basis of the state of conservation of the assets of the FEC (Fondo Edifici di Culto) heritage. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2
219 | M1 | M1C3 | M1C3-I04.03.00 | M1C3-35 | Investimento 4.3 - Caput Mundi- Next Generation EU per grandi eventi turistici | Traguardo | Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti attuatori | Pubblicazione dell'accordo di programma tra Ministero del Turismo, Comune di Roma Capitale e gli altri soggetti coinvolti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Devono essere firmati accordi per i sei progetti seguenti: 1) Patrimonio culturale di Roma per Next Generation EU; 2) Dalla Roma pagana alla Roma cristiana - cammini giubilari; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa. L'elenco dei beneficiari/enti attuatori deve comprendere: Città di Roma Capitale, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Roma (MIC), Parco archeologico del Colosseo, Parco archeologico dell'Appia Antica, Diocesi di Roma, Ministero del Turismo, Regione Lazio. Prima del bando di gara devono essere stabiliti i criteri di selezione e di aggiudicazione e le specificità dei progetti, con le relative risorse. L'aggiudicazione degli appalti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali deve essere conforme agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | P | Mtur |  | Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici | MiTur and implementing administrations | Before the call for tenders, the resource foreach project (1 to 6) shall be allocated. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutiveelements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence:  copy of the signed and published contract(s)  extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone  extract of the relevant parts containing the selection criteria that ensure compliance with the Do No Significant Harm principle and tagging specificities | The agreements shall be signed for the 6 projects: 1) Roman Cultural Heritage for EU-NextGeneration; 2) From Pagan Rome to Christian Rome - Jubilee paths; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) Roma 4.0; 6) #Amanotesa The list of beneficiaries/implementing bodies shall include: Rome Capital City; Archaeological Superintendence for Cultural, Environmental and Landscape Heritage of Rome (MIC); Archaeological Park of the Colosseum; Archaeological Park of the Appia Antica; Diocese of Rome; Ministry of Tourism; Region Lazio. Before the call for tenders the criteria for the selection and the award and the projects specificities shall be defined with the related resources. The award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, shall be in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. . | 2
221 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.01.00 | M2C1-1 | Riforma 1.1 - Strategia nazionale per l'economia circolare | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare | Disposizione nel decreto ministeriale che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per l'economia circolare deve includere almeno le misure seguenti: - nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti che sostenga, da un lato, lo sviluppo di un mercato secondario delle materie prime (definendo un quadro chiaro per l'approvvigionamento di materie prime secondarie) e, dall'altro, le autorità di controllo nella prevenzione e nella lotta contro la gestione illegale dei rifiuti; - incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclaggio e utilizzo di materie prime secondarie; - revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti volta a rendere il riciclaggio più conveniente del conferimento in discarica e dell'incenerimento su tutto il territorio nazionale; - diritto al riutilizzo e alla riparazione; - riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore e dei consorzi, volta a sostenere il conseguimento degli obiettivi dell'UE mediante la creazione di un organo di vigilanza ad hoc sotto la presidenza del MITE al fine di monitorare il funzionamento e l'efficacia dei consorzi; - sostegno agli strumenti normativi esistenti quali: legislazione sulla End of Waste (nazionale e regionale), Criteri Ambientali Minimi (CAM) nel quadro degli appalti verdi. Lo sviluppo/aggiornamento della cessazione della qualifica di rifiuto e dei CAM devono riguardare specificamente l'edilizia, il tessile, le plastiche e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); - sostegno a progetti di simbiosi industriale attraverso strumenti normativi e finanziari. | R | S |  |  |  | Ministry for the Ecological Transition (MITE), with the technical support of Higher Institute for Environmen tal Protection and Research (ISPRA) | The updating of the National Strategy for Circular Economy issued in 2017 include a reform of the EPR (Extended Producer Responsibi lity) and Consortia system in order to support theachieveme nt of EU targets. The reform will also address the need for a more efficient use of the environme ntal contributi on to assure the applicatio n of transparen t and non- discrimina tory criteria. A specific supervisor y body with the aim of monitorin g the functionin g and theeffectiven ess of the Consortia systems, under the presidency of MITE will be created; The measure will address all the Consortia (not only CONAI packaging system). | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the publication of the Ministerial Decree approving the national strategy in the instituional website (www.mite.gov.it) that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force. . | The Ministerial Decree for the adoption of the National Strategy for Circular Economy, shall contain at least the following measures: - a new digital waste traceability system that shall support on one hand the development of secondary market for raw materials (by giving a clear framework of the supply of secondary raw materials) on the other hand the control authorities in preventing and tackling illegal management of waste. - tax incentives to support the recycling activities and the use of secondary raw materials;- a revision of environmental taxation system on waste in order to make recycling more convenient than landfilling and incineration across the national territory; - right to reuse and repair; - reform of the EPR (Extended Producer Responsibility) and Consortia system in order to support the achievement of EU targets through the creation of a specific supervisory body, under the presidency of MITE, with the aim of monitoring the functioning and the effectiveness of the Consortia systems; - support to the existing regulatory tools: End of Waste legislation (national and regional), Minimum Environmental Criteria (CAM) under Green Public Procurement. The development/update of EOW and CAM shall address specifically construction, textile, plastics, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) | 2
222 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.03.00 | M2C1-2 | Riforma 1.3 - Supporto tecnico alle autorità locali | Traguardo | Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali | Pubblicazione dell'accordo approvato sul sito del ministero | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Devono essere approvati l'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli enti locali nell'attuazione, nell'ambito delle procedure di gara, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016 sugli appalti pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP) e l'avvio del piano di supporto. Il governo (Ministero per la Transizione Ecologica, Ministero per lo Sviluppo Economico e altri) deve assicurare il supporto tecnico agli Enti Locali (Regioni, Province, Comuni) attraverso società interne. Il supporto tecnico riguarda gli aspetti seguenti: - l'assistenza tecnica per l'attuazione della normativa ambientale dell'UE e nazionale; - il sostegno allo sviluppo di piani e progetti in materia di gestione dei rifiuti; - il supporto per le procedure di gara, anche per garantire che le autorizzazioni alla gestione dei rifiuti siano rilasciate in modo trasparente e non discriminatorio con un aumento dei processi competitivi al fine di conseguire standard più elevati per i servizi pubblici. Il Ministero per la Transizione Ecologica deve sviluppare uno specifico piano d'azione per la creazione di capacità al fine di sostenere gli Enti Locali e gli acquirenti pubblici professionali nell'applicazione alle procedure di gara dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati per legge (decreto legislativo n. 50/2016 sugli appalti pubblici) nel quadro degli appalti verdi (GPP). | R | S |  |  |  | Ministry for the Ecological Transition, through the in-house companies and scientific institutes: Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA), Italian National Agency for New Technologies, Energy and Sustainable Economic Development (ENEA), National Council of Research (CNR) |  | Summary document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the adopted action plan and a link to the website where it can be accessed. b) Explanatory report demonstrating how theactions foreseen in the action plan contribute to achieving the objectives of the reform.] c) letter confirming its adoption by the competent authority. | The agreement for the development of the Building capacity action plan to support local public authorities in implementing inside the tender procedures the Minimum Environmental Criteria (CAM) set by Law (Legislative Decree n. 50/2016 on public tender) under the Green Public Procurement (GPP) and starting of the Support Action shall be approved.Technical support to Local Authorities (Regions, Provinces, and Municipalities) shall be assured by the Government (Ministry for the Ecological Transition, Ministry for the Economic Development and other relevant) through the in house companies. The technical support shall cover the following: - technical assistance for the implementation of environmental EU and national regulation; - support for the development of plans and projects regarding waste management; - support for tender procedures, also in order to ensure that concessions in waste management are granted in a transparent and non-discriminatory way increasing competitive processes to achieve better standards for public services.The Ministry for the Ecological Transition shall develop a specific building capacity action plan in order to support local public authorities and professional public buyers in applying to tender procedures the Minimum Environmental Criteria (CAM) set by Law (Legislative Decree n. 50/2016 on public tender) under the Green Public Procurement (GPP). | 2
231 | M2 | M2C1 | M2C1-I03.03.00 | M2C1-11 | Investimento 3.3 - Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali | Traguardo | Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori | Notifica della firma dell'accordo con i creatori di contenuti (content producers) | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Avvio pubblico della piattaforma web e firma definitiva con i creatori di contenuti. I progetti mirano a realizzare e a mettere a disposizione sulla piattaforma web almeno 180 podcast, lezioni video per le scuole e contenuti video registrati sulla transizione ambientale. | I | S | MITE |  | Cultura e consapevolezza delle sfide ambientali | Ministry of the Ecological Transition |  | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shallinclude as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the contract signed by the “content producers” and a link to the website platform. b) Explanatory report demonstrating how the actions foreseen in the programme contribute to achieving the objectives of the project. | Public launch of the web platform and final agreements signature with "content producers". The projects aims at the development of at least 180 podcasts, school-specific video lessonsand video contents produced and available on the web platform on the environmental transition. | 2
233 | M2 | M2C1 | M2C1-R01.02.00 | M2C1-13 | Riforma 1.2 - Programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Traguardo | Entrata in vigore del decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto ministeriale sul programma nazionale per la gestione dei rifiuti deve includere almeno i seguenti obiettivi: raggiungere livelli massimi di preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, conseguendo almeno gli obiettivi di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 152/2006 e tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore; a) adattare la rete di impianti necessari per la gestione integrata dei rifiuti, al fine di sviluppare l'economia circolare, garantendo la capacità necessaria per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera a), e di conseguenza ridurre al minimo, come opzione ultima e residua, lo smaltimento finale, conformemente al principio di prossimità e tenendo conto degli obiettivi di prevenzione definiti nell'ambito della pianificazione nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 152/2006; b) istituire un monitoraggio adeguato dell'attuazione del programma per consentire un controllo costante del rispetto dei suoi obiettivi e dell'eventuale necessità di adottare strumenti correttivi per la realizzazione delle azioni previste; c) evitare l'avvio di nuove procedure di infrazione nei confronti della Repubblica italiana per mancata applicazione della normativa europea in materia di pianificazione del ciclo dei rifiuti; d) affrontare lo scarso tasso di raccolta dei rifiuti e disincentivare il conferimento in discarica (si veda anche la strategia nazionale per l'economia circolare); e) perseguire la complementarietà del piano regionale di gestione dei rifiuti al programma nazionale per la gestione dei rifiuti; f) colmare le lacune nella gestione dei rifiuti e il divario tra diverse regioni e zone del territorio nazionale per quanto riguarda la capacità degli impianti e gli standard di qualità vigenti, con l'obiettivo di recuperare i ritardi; h) raggiungere gli obiettivi attuali e futuri previsti dalla normativa europea e nazionale; i) combattere gli scarichi di rifiuti illegali e l'incenerimento all'aria aperta (ad es. nella Terra dei fuochi) mediante misure quali l'introduzione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, sostenuta da un sistema di monitoraggio su tutto il territorio che consentirà di affrontare gli scarichi illegali e sarà sviluppato attraverso l'impiego di satelliti, droni e tecnologie di intelligenza artificiale. | R | P |  |  |  | Ministry for the Ecologic al Transitio n (MITE), with the technical support of Higher Institute for Environmental Protection and Research (ISPRA) | The detection system for illegal dumping of waste to which the Administratio n refers to, is related to the Component M2C4 whichreports “The investment is aimed at developing a monitoring system that allows ... to counteract illegal waste disposal phenomena and to identify accumulation s, identifying their characteristic s, for the consequent removal interventions ”. Therefore the “detection system” is not part of the Reform itself. | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all theconstitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decree for the National Program for Waste Management shall include at least the following objectives: to achieve the highest levels of preparing for reuse, recycling and recovery of waste, achieving at least the objectives set out in art. 181 of Legislative Decree 152/06 and also taking into account the extended producer responsibility schemes;a) to adapt the network of installations necessary for integrated waste management - with a view to developing the circular economy - ensuring the necessary capacities to achieve the objectives set out in point a) and, consequently, minimizing final disposal as the ultimate and residual option, in accordance with the proximity principle and taking into account the prevention objectives defined in the context of the national waste prevention planning provided by art. 180 of Legislative Decree 152/06; b) to establish an adequate monitoring of the implementation of the Program to allow the constant verification of compliance with its objectives and the eventual necessity to adopt corrective tools for the achievement of the planned actions; c) to prevent the opening of new infringement procedures against the Republic of Italy for failure to implement European regulations on waste cycle planning;d) to tackle low collection of waste and to discourage landfilling (see also National Strategy on Circular Economy); e) the regional waste management plant shall be complementary to the national programme for waste management; f) to bridge the waste management gaps and regional divide, regarding installations capacity and quality standards existing between the different regions and areas of the national territory, with the objective to recover delays; h) to achieve the current and new objectives provided for by European and national legislation; i)to tackle illegal waste dumping and open- air burning (e.g. in Terra dei Fuochi area) through measures, included the introduction of a new Waste traceability system, supported Global Monitoring System to face illegal dumping shall be developed using satellites, drones ad artificial intelligence (AI) technologies | 2
273 | M2 | M2C2 | M2C2-I03.05.00 | M2C2-18 | Investimento 3.5 - Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | Traguardo | Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione di contratti di ricerca e sviluppo volti a migliorare le conoscenze circa l'uso dell'idrogeno come vettore nelle fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione. I contratti devono perseguire almeno quattro filoni di ricerca: a) produzione di idrogeno verde e pulito; b) tecnologie innovative per lo stoccaggio e il trasporto dell'idrogeno e la sua trasformazione in derivati ed elettrocarburanti; c) celle a combustibile per applicazioni stazionarie e di mobilità; d) sistemi intelligenti di gestione integrata per migliorare la resilienza e l'affidabilità delle infrastrutture intelligenti basate sull'idrogeno. Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete, oppure attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2] e del 70 % per i combustibili sintetici a base di idrogeno rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2eq/MJ, in linea con l'approccio stabilito dall'articolo 25, paragrafo 2, e dall'allegato V della direttiva (UE) 2018/2001. | I | S | MITE |  | Ricerca e sviluppo sull'idrogeno | MITE | The call is expected to target potential beneficiari es based on needs. It is expected that the deployme nt of measures related to technical assistance would contribute to this aim | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of contract award notification approving the ranking of the projects admitted to the contribution b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone | Notification of the award of R&D contracts, which shall aim to improve knowledge of the implementation of the hydrogen vector in the production, storage and distribution phases. The contracts shall develop at least four dimensions of research: a) Green and Clean Hydrogen production b) Innovative technologies for hydrogen storage, transport and transformation into derivates and e- fuels c) Fuel Cells for stationary and mobility application d) Integrated smart management systems to increase the resilience and reliability of intelligent hydrogen- based infrastructures This measure shall support hydrogen production based on electrolysis usingrenewable energy sources as defined in the Directive (EU) 2018/2001 (renewable Directive) or grid electricity, or hydrogen activities that comply with the life-cycle GHG emissions savings requirement of 73.4% for hydrogen [resulting in life- cycle GHG emissions lower than 3tCO2e/tH2] and 70% for hydrogen- based synthetic fuels relative to a fossil fuel comparator of 94g CO2e/MJ in analogy to the approach set out in Article 25(2) of and Annex V to Directive (EU) 2018/2001. | 2
276 | M2 | M2C2 | M2C2-R04.00.00 | M2C2-21 | Riforma 4 - Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno | Traguardo | Entrata in vigore di incentivi fiscali | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della legge | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4 % per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]. | R | S |  |  |  | MITE |  | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation and the secondary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The law shall set out fiscal incentives to support the production of green hydrogen and to favour the consumption of green hydrogen by the transport sector This measure shall only support hydrogen activities that comply with life cycle GHG emissions savings requirement of 73.4 % for hydrogen [resulting in 3 tCO2eq/tH2]. | 2
297 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.01.01 | M2C2-38 | Investimento 5.1.1 - Tecnologia fotovoltaica | Traguardo | Entrata in vigore di un decreto ministeriale | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore del decreto ministeriale | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il decreto ministeriale deve precisare l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei beneficiari, le condizioni di ammissibilità per programmi e progetti, le spese ammissibili e la forma e intensità dell'aiuto per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici ad alta efficienza e batterie. | I | S | MISE |  | Rinnovabili e batterie | Ministry of Economic Development |  | Copy of the publication of the Ministerial Decree that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, | The Ministerial Decree shall identify the amount of available resources, the access requirements of the beneficiaries, the eligibility conditions for programs and projects, the eligible expenses and the form and intensity of aid for the development of high-efficiency PV panels and for the development of batteries | 2
301 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.04.00 | M2C2-42 | Investimento 5.4 - Supporto a start- up e venture capital attivi nella transizione ecologica | Traguardo | Firma dell'accordo finanziario | Notifica della firma dell'accordo finanziario | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | L'accordo finanziario deve delineare gli investimenti indiretti nei gestori di fondi di venture capital (VC) finanziario con investimenti e imprese/start-up in linea con gli obiettivi della transizione verde, al fine di ampliare il capitale a disposizione di ricercatori e start-up, rafforzare l'azione dei fondi VC attivi e sviluppare iniziative nuove e innovative in partenariato con le imprese. L'accordo finanziario deve includere i seguenti elementi: - politica di investimento; - criteri di ammissibilità; conformità delle operazioni sostenute nell'ambito di questo intervento agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante la verifica della sostenibilità, l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla normativa ambientale dell'UE e nazionale. | I | S | MISE |  | Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica | MISE/CDP |  | Copy of the publication of the financial agreement, including the elements described in the CID Explanatory report providing justification that the specifications in the CiD are satisfactorily fulfilled as set out both in the milestone and in the description of the investment | The Financial Agreement shall set out the indirect investment into finance VC fund managers with investment and enterprises/start up in line with green transition objectives, to expand the capital available to researchers and start-ups, to strengthen the action of active VC funds, to develop new and innovative ventures in partnership with corporates. The financial agreement shall include: - an investment policy, - eligibility criteria, compliance with the ‘Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) of supported transactions under this measure through the use of sustainabilityproofing, an exclusion list, and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. | 2
311 | M2 | M2C2 | M2C2-I05.02.00 | M2C2-52 | Investimento 5.2 - Idrogeno | Traguardo | Produzione di elettrolizzatori | Notifica della pubblicazione di (tutti gli) appalti pubblici | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Aggiudicazione dell'appalto per costruire uno stabilimento industriale per la produzione di elettrolizzatori. - | I | P | MITE |  | Idrogeno | MITE | The geographical location of the plant is subject to the awarded project of the tender. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a)copy of contract award notification b)extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s descriptionof the investment and milestone | Award of the contract to build an industrial plant for the production of electrolysers. - | 2
316 | M2 | M2C3 | M2C3-R01.01.00 | M2C3-4 | Riforma 1.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Traguardo | Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento energetico | Disposizione nell'atto giuridico/neg li atti giuridici che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | L'atto o gli atti giuridici devono semplificare e accelerare le procedure per gli interventi di efficientamento energetico attraverso:  il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli edifici;  Il rafforzamento delle attività del Piano d'informazione e formazione rivolte al settore civile;  l'aggiornamento e il potenziamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica;  l'accelerazione della fase realizzativa dei progetti finanziati dal programma PREPAC. | R | S |  |  |  | Ministry of Ecological Transition Ministry of infrastructu re and sustainable mobility Ministry of Economy |  | Copy of the publication in the Official Journal for the law that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The legal act(s) shall simplify and accelerate procedures for energy efficiency interventions by,  Launching a national portal for the energy efficiency of buildings  Strengthening the activities of the information and training plan aimed at the civil sector  Updating and strengthening the National Fund for energy efficiency Accelerating the implementationphase of projects financed by the PREPAC program | 2
323 | M2 | M2C4 | M2C4-R02.01.00 | M2C4-1 | Riforma 2.1 - Semplificazione e accelerazione delle procedure per l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico | Traguardo | Entrata in vigore della semplificazion e del quadro giuridico per una migliore gestione dei rischi idrologici | Disposizione nell'atto giuridico/negl i atti giuridici pertinenti che indica l'entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il nuovo quadro giuridico dovrà, come minimo: privilegiare gli interventi di prevenzione in linea con la valutazione nazionale del rischio e con l'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, con la valutazione delle capacità di gestione dei rischi e con il principio "non arrecare un danno significativo"; accelerare le procedure per l'elaborazione dei progetti e stabilire principi generali per semplificare le procedure di realizzazione e di finanziamento dei progetti e i progetti relativi al rischio idrologico; armonizzare e semplificare i flussi di informazioni per ridurre la ridondanza delle segnalazioni tra i vari sistemi informativi dello Stato e sviluppare un sistema di indicatori per una migliore individuazione dei rischi idrologici, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana; rafforzare il coordinamento degli interventi tra i diversi livelli di governo, in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana; creare banche dati comuni in materia di dissesto", in linea con le raccomandazioni della Corte dei conti italiana; stabilire i tempi massimi per ciascuna fase; definire un piano per rafforzare la capacità degli organi coinvolti. | R | S |  |  |  | MIMS | "Revision of the Prime ministerial decree (DPCM) of28 may 2015 for a better identificati on of hydrologic al risks and for a more efficient implement ation of projects against hydrogeol ogical risks in line with the conclusion s of the Italian Court of Auditors. The law shall in particular aim to, • Accelerate the procedure s for projectdesign and implement ation of hydrologic al risks projects; • Streamline informatio n flows and data sources and develop a system of indicators for a better identificati on of hydrologic al risks and for the monitorin g of projects aimed at tackling them; " | Copy of the publication in the Official Journal for the Ministerial Decree and the Decree Law that are critical for achieving the objectives described in the CID andreference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The new legal framework shall (as a minimum),Prioritise prevention interventions in line with the National Risk Assessment and with Article 6 of the Decision 1313/2013 EU and Risk Management Capability Assessment and the Do No Significant Harm principle; Accelerate the procedures for project design and set general principles to simplify project implementation and financing procedures and hydrological risk projects; Harmonise and streamline the information flows to reduce redundancy in reporting between the various information systems of the State and develop a system of indicators for a better identification of hydrological risks, in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors Reinforce the coordination of interventions among different government levels in line with therecommendations of the Italian Court of Auditors; Create joint databases on incidents (‘dissesto’), in line with the recommendations of the Italian Court of Auditors; Establish maximum timelines for each phase. Set a plan to strengthen the capacity of the relevant entities. | 2
326 | M2 | M2C4 | M2C4-R04.02.00 | M2C4-4 | Riforma 4.2 "Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati" | Traguardo | Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui | Indicazione nel testo del pertinente atto legislativo della data di entrata in vigore | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il quadro giuridico rivisto deve, come minimo: - istituire un sistema di sanzioni per l'estrazione illecita di acqua; richiedere una valutazione d'impatto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva quadro sulle acque per valutare l'impatto (eventualmente cumulativo) su tutti i corpi idrici potenzialmente interessati; - evitare l'espansione del sistema irriguo esistente (non solo attraverso l'espansione fisica ma anche mediante un maggiore utilizzo di acqua), anche se si ricorre a metodi più efficienti, quando i corpi idrici interessati (acque superficiali o sotterranee) sono o si prevede saranno (nel contesto dell'intensificazione dei cambiamenti climatici) in uno stato inferiore al buono o potenzialmente buono. | R | S |  |  |  | MITE | The legal framework is expected to privilege the digitalisati on to improve the remote control and detection of illegal extraction of water | Copy of the publication of the Ministerial Decree in the website of the Ministry that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall as a minimum, -Establish a system of penalties for the illegal extraction of water - Require an impact assessment as in Article 4 (7) of the Water Framework Directive to assess the (possibly cumulative) impact on all potentially affected water bodies. -Ensure that that expansion of existing irrigation system (including through increased use of water, i.e. not only physical expansion), even via more efficient methods, is avoided where the concerned water bodies (surface or ground waters) are, or projected (in the context of intensifying climate change) to be in less than good status or potentially good status. | 2
397 | M4 | M4C1 | M4C1-R02.01.00 | M4C1-3 | Riforma 2.1 - Reclutamento dei docenti | Traguardo | Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti | Disposizione nella normativa che indica l'entrata in vigore della riforma | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il quadro giuridico riveduto è inteso ad attrarre, reclutare e motivare insegnanti di qualità, in particolare attraverso: i) il miglioramento del sistema di reclutamento; ii) l'introduzione di un'elevata specializzazione all'insegnamento per accedere alla professione nella scuola secondaria di secondo grado; iii) la limitazione dell'eccessiva mobilità degli insegnanti (nell'interesse della continuità dell'insegnamento); iv) una progressione di carriera chiaramente collegata alla valutazione delle prestazioni e allo sviluppo professionale continuo. | R | S |  |  |  | Ministry of Education | The improvem ent of the teachers’ recruitme nt system shall be achieved by redesigning the public competitio n procedure s. The hiring competitio n based on the reformed procedure s shall be organized on a regular basis. The recruitme nt system is currently based on the adoption of a ranking list to fill vacant and available spots. The criteria to fill the ranking listshall be based on candidates ’ cultural and service qualificati on, the results of a Computer- Based-Test and on the candidate’ s ability to teach, as measured by a specific test, such as a simulated lesson. The successful candidates will have a one year of on-the- job training and classroom trainingand, at its conclusion , they shall pass a final test. After having successfull y passed the final test, teachers shall be confirmed for more than three years in the same post as they were placed during their training. ii) Introducti on of higher qualificati on in teaching to access theprofession in secondary school shall be achieved by strengthen ing the provision by HEIs (Higher Education institution s) of pedagogic al (teacher) training as a requireme nt for future access to the teaching profession . iii) Limitation of teachers’mobility shall be achieved by strengthen ing the current permanen ce obligation for newly recruited teachers to more than 3 years. iv) Setting a career progressio n shall balance seniority and performan ce in determini ng career and salary progressio n. This shall be achievedby linking teachers’ performan ce evaluation to career and salary progressio n. The evaluation of teachers’ performan ce shall be based on teachers’ performan ce in class as well as on the education al outcomes of pupils, teachers’ availability to perform additional tasks such as mentoring , coaching, andorganizati on of extra- curricula activities, teachers’ achieveme nts in profession al developm ent through trainings. Through this new setting, the reform shall overcome the current mechanis m overly relying on seniority to determine career progressio n. | Copy of the publication in the Official Journal for primary legislation that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including allthe constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The revised legal framework shall attract, recruit and motivate quality teachers, in particular through: i) improving the recruitment system ii) introducing higher qualification in teaching to access the profession in secondary school ; iii) limiting excessive teacher mobility (in the interest of teaching continuity); iv) setting a career progression clearlylinked to the performance evaluation and continuous professional development. | 2
398 | M4 | M4C1 | M4C1-I03.02.00 | M4C1-4 | Investimento 3.2 - Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Traguardo | Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano. | Ministero dell'Istruzio ne - Decreto di adozione del piano Scuola 4.0 | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Il piano Scuola 4.0 adottato dal Ministero dell'Istruzione al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico italiano deve prevedere: a) la trasformazione di 100 000 classi in ambienti di apprendimento innovativi; b) la creazione di laboratori per le nuove professioni digitali in tutte le scuole del II ciclo. L'azione a) è intesa alla trasformazione degli spazi scolastici destinati alle classi tradizionali in ambienti di apprendimento innovativi, adattabili e flessibili, connessi e integrati con tecnologie digitali, fisiche e virtuali. L'investimento nelle strutture scolastiche deve dotare almeno 100 000 classi delle scuole primarie e secondarie utilizzate per le lezioni di tutte le tecnologie didattiche più innovative (dispositivi di programmazione e robotica, dispositivi di realtà virtuale, dispositivi digitali avanzati per l'istruzione inclusiva ecc.). L'azione b) è intesa alla creazione di almeno un laboratorio per le professioni digitali in ciascuna scuola del II ciclo, strettamente interconnesso con imprese e start-up innovative per la creazione di nuovi posti di lavoro nel settore delle nuove professioni digitali (intelligenza artificiale, robotica, big data, cybersecurity, economia blu e verde ecc.). Almeno il 40 % delle scuole beneficiarie deve essere localizzato nel Sud Italia. | I | S | MI |  | Scuola 4.0: scuole innovative, nuove aule didattiche e laboratori | Ministry of Education |  | Summary document duly justifying how the milestone(including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) Copy of the Ministry of Education - Decree as published on the Ministry’s Website adopting the School 4.0 plan and of the adopted national plan and a link to the website where the plan can be accessed. b) Provision of a document identifying the steps foreseen to implement the School 4.0 plan, in particular, that specifies when public calls, award decrees, first grant payment, public procurement for supply of digital devices by implementing entities are envisaged. | The "School 4.0" plan adopted by the Ministry of Educationto foster the digital transition of the Italian school system shall include: a) transformation of 100 000 classrooms into innovative learning environments b) creation of laboratories for the new digital professions in all high schools. c Action a) shall transform school spaces intended for traditional classrooms into innovative, adaptive and flexible learning environments, connected, integrated with digital, physical and virtual technologies together. The investment in school facilities shall bring the most innovative teaching technologies (coding and robotics devices, virtual reality devices, advanced digital devices for inclusive education, etc. to at least 100 000 classrooms of primary and secondary schools used for lessons). Action b) shall establish at least one laboratory for digital professions in every high school, a laboratory strictly interconnected with companies and innovative start-ups for the creation of new jobs in the sector of new digital professions (such as artificial intelligence, robotics, big data, andcybersecurity, blue and green economy). . At least 40% of the beneficiary schools shall be located in the South of Italy. | 2
428 | M4 | M4C2 | M4C2-R01.01.00 | M4C2-4 | Riforma 1.1 - Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità | Traguardo | Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazion e e la mobilità nella R&S collegati al fondo di finanziamento ordinario. | Disposizione nel decreto che indica l'entrata in vigore della normativa | N/A | N/A |  | T2 | 2022 | I decreti ministeriali devono comprendere i seguenti elementi fondamentali: i) passare ad un approccio più sistemico alle attività di R&S attraverso un nuovo modello semplificato volto a generare un impatto significativo evitando la dispersione e la frammentazione delle priorità; ii) riformare la legislazione per aumentare la mobilità di personalità di alto profilo (come ricercatori e dirigenti) tra università, infrastrutture di ricerca e imprese; iii) semplificare la gestione dei fondi; iv) riformare il percorso professionale dei ricercatori per concentrarsi maggiormente sulle attività di ricerca. | R | S |  |  |  | Ministry of University and Research | This measure will be implement ed by the Ministry of University and Research in cooperatio n with the Ministry of Economic Developm ent. The simplified model for the selection of research projects is inspired byinternatio nal best practices. In detail, the ministerial decree shall provide for a "two- phase" evaluation procedure, requiring in the first phase only a pitch idea, postponin g the executive proposal to a later phase, and only for projects positively evaluated in the first phase. This decreases theburden on applicants for submitting the applicatio n and reduces the time required for the assessmen t of the first phase by the administra tion. The evaluation of the projects is carried out by internatio nal experts, selected by the National Committe e for Research Evaluationestablishe d with art. 64 of the law decree May 31, 2021, n. 77 which amended the art. 21 of the law of 30 December 2010, n. 240. Furthermo re, following the two evaluation phases, the ministry can start a negotiatio n phase with the applicants, for the definition of the executive aspects of theproject, also on the basis of the improvem ent elements that emerged in the evaluation phase | Copy of the publication in the Official Journal of the Ministerial Decrees that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevant provisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The Ministerial Decrees shall include the following key elements: i) move to more systemic approach to R&D activities through a new simplified model aimed at generating a significant impact through avoiding dispersion and fragmentation of priorities; ii) reform legislation to increase mobility of high-profile figures (such as researchers and managers) among Universities, Research infrastructures and companies; iii) simplification of funds management; iv) reform career path of researchers to increase their focus on research activities. | 2
435 | M4 | M4C2 | M4C2-I02.01.00 | M4C2-11 | Investimento 2.1 - IPCEI | Traguardo | Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i progetti partecipanti. | Disposizione nell'atto nazionale che indica l'entrata in vigore dell'atto | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | L'atto nazionale indica le procedure e i termini per presentare i progetti nonché i requisiti di accesso dei potenziali beneficiari. | I | P | MISE |  | IPCEI | Ministry of Economic Development |  | Copy of the national legal act that is critical for achieving the objectives described in the CID and reference to the relevantprovisions indicating the entry into force, accompanied by a document duly justifying how the milestone, including all the constitutive elements, was satisfactorily fulfilled. | The National Legal Act shall indicate the procedures and deadlines for submitting projects, as well as the access requirements of potential beneficiaries. | 2
441 | M4 | M4C2 | M4C2-I03.01.00 | M4C2-17 | Investimento 3.1 - Fondo per la realizzazio ne di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale Le proposte saranno selezionate sulla base dei seguenti criteri: leadership scientifica/tecnologica/dell'inn ovazione, il loro potenziale innovativo (in termini di innovazione aperta/dati aperti e di sviluppi proprietari), la loro conformità alle aree tematiche o per nuovi sviluppi dirompenti, i loro piani traslazionali e di innovazione, il sostegno fornito dall'industria in qualità di partner per l'innovazione aperta e/o di utente, la forza delle attività di sviluppo delle imprese, la generazione di diritti di proprietà intellettuale, di norme chiare per distinguere i piani di produzione e di concessione di licenze aperte e protette, la capacità di sviluppare e ospitare i dottorati industriali, i legami con il capitale o altri tipi di finanziamento atti ad agevolare lo sviluppo di nuove start-up. La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH ("do no significant harm", non arrecare un danno significativo) e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. | I | P | MUR |  | Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione | Ministry of University and Research |  | Explanatory document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contracts award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID’s description of the investment and milestone c)report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against the requirements set out in the description of the milestone. d) Specific details to prove compliance withthe Do No Significant Harm Principle | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation Proposals shall be selected based on the following criteria: scientific/technological/innovation leadership, their innovation potential (both in terms of open innovation/open data and for proprietary developments), their compliance with the thematic areas or for novel disruptive developments, their translational and innovation plans, the support from industry as a partner for open- innovation and/or as users, the strength of the business development activities, IP generation, clear rules for distinguishing open and protected output and licensing plans, their ability to develop and host industrial doctorates, links with the venture or other types of funds to facilitate the development of new start-ups. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project shall be expected toproduce a consistent impact on the territory. | 2
442 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.05.00 | M4C2-18 | Investimento 1.5 - Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la sostenibilità", creazione di "leader territoriali di R&S" | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione; | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti | N/A | N/A | N/A | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale. La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. I centri nazionali saranno creati a seguito di un invito a presentare proposte concorrenziali con la riunione dei laboratori di punta esistenti a livello mondiale già presenti nelle università e i centri di ricerca pubblici e privati, e creando nuove infrastrutture su misura. | I | P | MUR |  | Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" | Ministry of University and Research | The term merging should be intended as an aggregation of skills already partially gained in Italy by highly qualified public and private entities. National Centers shall leverage the collaboration between Universities Research Institutes and companies and shall have atechnological and/or thematic declination consistent with the European Agenda and the contents of the National Recovery and Resilience Plan. | Summary document duly justifying how the milestone (including all the constitutive elements) was satisfactorily fulfilled. This document shall include as an annex the following documentary evidence: a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) the list of contractual counterparts d) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submittedapplications against the Call's demands. | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable, a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project shall be expected to produce a consistent impact on the territory. The National Centres (NCs) shall be created following a competitive call by merging existing world-leading laboratories already present in Universities, and public and private research centres, as well as by setting up new bespoke infrastructure. | 2
443 | M4 | M4C2 | M4C2-I01.04.00 | M4C2-19 | Investimento 1.4 - Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies | Traguardo | Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key enabling technologies | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti | N/A | N/A | N | T2 | 2022 | Notifica dell'aggiudicazione dei contratti ai progetti selezionati con gli inviti a presentare proposte concorrenziali conformemente agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'umediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale I progetti sono selezionati per il 30 % delle risorse come interventi del tipo "Processi di ricerca e di innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia a basse emissioni di carbonio, sulla resilienza e sull'adattamento ai cambiamenti climatici" (IF022) e per il 15 % delle risorse come interventi del tipo "Processi di ricerca e innovazione, trasferimento di tecnologie e cooperazione tra imprese incentrate sull'economia circolare" (IF023). I progetti saranno valutati in termini di fattibilità, sostenibilità, cofinanziamento da altre fonti (quali i fondi regionali), coinvolgimento del settore produttivo, qualità dei partner, impatto sulla sostenibilità sociale e ambientale. L'invito a presentare progetti da finanziare come ecosistemi dell'innovazione. La procedura di selezione richiederà una valutazione DNSH e un'eventuale valutazione ambientale strategica (VAS) nel caso in cui si preveda che il progetto incida notevolmente sul territorio. | I | P | MUR | MUR in collaborazione con il Ministero della Sviluppo Economico (MISE) | Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies | Ministry of University and Research |  | a) copy of contract award notification b) extract of the relevant parts of the technical specifications of the project proving alignment with the CID's description of the investment and target c) report of the evaluation committee regarding its assessment of the submitted applications against theRequirements set out in the description of the milestone and of the related investment | Notification of the award of the contracts to the projects selected under the competitive calls for proposals, in compliance with the ’Do no significant harm’ Technical Guidance (2021/C58/01) through the use of an exclusion list and the requirement of compliance with the relevant EU and national environmental legislation. The projects shall be selected for 30% of the resources as interventions “Research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises focusing on the low carbon economy, resilience and adaptation to climate change” (IF022), and for 15% of theresources as interventions “Research and innovation processes, technology transfer and cooperation between enterprises focusing on circular economy” (IF023). Projects shall be assessed taking into account their feasibility, sustainability, cofounding from other sources (such as. regional funds), involvement of the productive sector, quality of the partners, and impact on social and environmental sustainability. The call for projects to be financed as innovation ecosystems. The selection procedure shall require a DNSH evaluation, and, where applicable, a Strategic Environmental Assessment (SEA) in case the project is expected to produce a consistent impact on the territory. | 2